## приложение 1
Приложение № 1
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от 19 апреля 2011 г. № 56
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС" и план их финансирования на период 2011-2013гг.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства (на 01.01.2011) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования (с НДС)
[10 empty] | План 2011 года |  | План года 2012 |  | План года 2013 |  | Итого |  | План 2011 года | План 2012 года | сумма | док-ты | почему не обосновано | План 2013 года | сумма | док-ты | почему не обосновано | Итого
|  |  | МВА | КМ
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей |  |  |  | млн.рублей
| ВСЕГО |  | 153.9 | 409.67 |  |  | 3414.6537 | 2329.8656 | 370.6097 | 65.6 | 81.58 | 59 | 172.69 | 29.3 | 155.4 | 153.9 | 409.67 | 866.8723 | 1034.704 | 0 | 0 | 0 | 948.4756 | 0 | 0 | 0 | 2850.052 | 0 | 2850.052
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 89.9 | 323.57 |  |  | 3165.0159 | 2329.8656 | 370.6097 | 60.6 | 51.58 | 4 | 141.59 | 25.3 | 130.4 | 89.9 | 323.57 | 782.0653 | 834.6803 | 0 | 0 | 0 | 764.7659 | 0 | 0 | 0 | 2381.5115
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 89.9 | 323.57 |  |  | 2916.203 | 2085.3986 | 367.8449 | 60.6 | 51.58 | 4 | 141.59 | 25.3 | 130.4 | 89.9 | 323.57 | 690.0228 | 746.1974 | 0 | 0 | 0 | 664.8454 |  |  |  | 2101.0655
| Электросетевые объекты |  | 89.9 | 323.57 |  |  | 2686.6617 | 1859.6021 | 364.771 | 60.6 | 51.58 | 4 | 141.59 | 25.3 | 130.4 | 89.9 | 323.57 | 595.651 | 637.5162 |  |  |  | 611.5291 |  |  |  | 1844.6963
| Электрические линии |  | 10.6 | 323.57 |  |  | 1392.1495 | 1221.7481 | 126.2458 | 3.6 | 51.58 | 4 | 141.59 | 3 | 130.4 | 10.6 | 323.57 | 296.9671 | 520.1819 |  |  |  | 379.8404 |  |  |  | 1196.9893
| воздушные линии |  | 10.6 | 323.57 |  |  | 1392.1495 | 1221.7481 | 126.2458 | 3.6 | 51.58 | 4 | 141.59 | 3 | 130.4 | 10.6 | 323.57 | 296.9671 | 520.1819 |  |  |  | 379.8404 |  |  |  | 1196.9893
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 28.7 |  |  | 504.2964 | 397.051 | 100.5549 | 0 | 4.9 | 0 | 3.2 | 0 | 20.6 | 0 | 28.7 | 123.5649 | 131.1902 |  |  |  | 137.5758 |  |  |  | 392.331
| ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 Замена опор, провода |  | 0 | 8.1 | 2009 | 2012 | 350.5546 | 248.8551 | 99.9649 | 0 | 4.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 117.6649 | 131.1902 | 0 | Укрупненный СР (198). Смета. ПЗ. Протокол совещания | Нет проекта. Нет смет. | 0 |  |  |  | 248.8551
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новоленинская-Л.Кузнецкая-Тяговая оп№3 (реконструкция фундаментов на заболоченной местности) |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 6.49 | 5.9 | 0.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.9
| ВЛ -110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская Реконструкция с заменой опор на ж/б и замена провода |  | 0 | 8.9 | 2012 | 2013 | 64.6531 | 64.6531 | [6 empty] | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | 61.1131 |  |  |  | 61.1131
| ВЛ -110 кВ КФЗ 2 -НКАЗ 1-2 Реконструкция с заменой опор и провода |  | 0 | 0.9 | 2012 | 2013 | 10.8781 | 10.8781 | [6 empty] | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 9.6981 |  |  |  | 9.6981
| ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая - 1,2 (КФЗ-К-1,2) Замена опор, провода |  | 0 | 10.8 | 2009 | 2013 | 71.7207 | 66.7647 | [6 empty] | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 66.7647 |  |  |  | 66.7647
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 44.35 |  |  | 165.3274 | 117.3191 | 25.691 | 0 | 16.15 | 0 | 11.2 | 0 | 17 | 0 | 44.35 | 23.895 | 64.7643 |  |  |  | 25.4149 |  |  |  | 114.0741
| ВЛ-35кВ Ю-11-12(замена провода АС-70 на АС-95) |  | 0 | 12.47 | 2007 | 2011 | 6.4133 | 5.31 |  |  | 12.47 |  |  |  |  | 0 | 12.47 | 5.31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.31
| Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 КемГРЭС-Транзитная с заменой опор, заменой провода на АС-150 (2-х цепная по схеме) |  | 0 | 4.88 | 2007 | 2012 | 63.9813 | 45.9462 | 8.2069 | 0 | 3.68 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 18.585 | 27.3612 | 0 | Укрупненный СР. Смета-аналог. ПЗ | В 2009 году было мероприятие: "Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 КемГРЭС-Транзитная Замена опор и провода на АС-150" - 15 млн.р. До сих пор нет проекта | 0 |  |  |  | 45.9462
| ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 (замена деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры. Замена провода АС-35 на АС-95) |  | 0 | 10 | 2011 | 2012 | 27.7038 | 27.7038 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.3438
| Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 12.9443 | 12.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0593 | 11.8 | Укрупненный СР. Смета-аналог. ПЗ |  | 0 |  |  |  | 12.0593
| ВЛ-35 кВ А-12,А-22 Анжерская-Сибирская-Водозабор (замена провода на одной цепи АС-70 на АС-120 и грозотроса ) |  | 0 | 11 | 2007 | 2013 | 24.7063 | 13.8208 | 7.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 13.8208 | 0 | До сих пор нет проекта |  | 13.8208
| ВЛ-35 кВ М-1 Берикуль-Благовещенка, замена деревянных опор на ж/б,замена провода |  | 0 | 6 | 2005 | 2013 | 29.5785 | 11.5941 | 10.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 11.5941 | 0 | До сих пор нет проекта |  | 11.5941
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.25 | 85.25 |  |  | 178.2382 | 172.5754 | 0 | 0.25 | 1.4 | 1 | 54.85 | 0 | 29 | 1.25 | 85.25 | 14.868 | 111.8267 |  |  |  | 40.3441 |  |  |  | 167.0388
| Установка реклоузеров в Кемеровском, Промышленновском, Мариинском, Инском, Новокузнецком РЭС |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 13.0414 | 12.154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.154
| Реконструкция ВЛ-10 кВ и ТП 0,25 в , с.Журавлево замена провода на СИП,замена опор. |  | 0.25 | 1.4 | 2009 | 2011 | 2.9406 | 2.714 |  | 0.25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.4 | 2.714 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.714
| Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района Замена провода,опор |  | 0 | 6.5 | 2011 | 2012 | 12.0352 | 12.0352 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.8552
| Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна Замена опор,замена провода на СИП, установка КТП 2 шт 0,25 МВА |  | 0.5 | 8.7 | 2011 | 2012 | 16.75 | 16.75 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0.5 | 8.7 | 0 | 15.6797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.6797
| Реконструкция РС в н.п. Сухово Кемеровского района Замена опор,провода на СИП ,установка 2 ТП по 0,25 МВА |  | 0.5 | 9.8 | 2011 | 2012 | 18.4978 | 18.4978 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0.5 | 9.8 | 0 | 17.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4889
| Реконструкция Ф-10-5-Б ПС Авангард Мариинского района Замена опор,провода на СИП |  | 0 | 6.5 | 2011 | 2012 | 12.3144 | 12.3144 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 11.217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.217
| Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода) |  | 0 | 7.9 | 2011 | 2012 | 14.4475 | 14.4475 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 13.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.2675
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 10-9-П ПС Кожевниковская Замена опор,провода на СИП |  | 0 | 1.4 | 2007 | 2012 | 2.5904 | 2.4123 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.4123
| ВЛ10кВ 10-17-Л ПС 35/10 Сосновская-Гавриловка, Таргай Замена опор и провода на СИП |  | 0 | 1.6 | 2007 | 2012 | 2.8956 | 2.7741 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.7741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.7741
| ВЛ 10 кВ п.Черемичкино Замена опор и провода |  | 0 | 5.45 | 2009 | 2012 | 11.5276 | 10.7346 |  | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 10.7346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.7346
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Гурьевская 110/35/10 кВ (Ф 10-15-С) Замена опор и провода на СИП |  | 0 | 5 | 2009 | 2012 | 10.9665 | 9.8903 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.8903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.8903
| Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ ПС Очистная Замена опор и провода |  | 0 | 2 | 2007 | 2012 | 3.878 | 3.6184 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6184
| Установка реклоузеров в Гурьевском, Ленинском, Новокузнецком, Прокопьевском РЭС |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 15.0852 | 13.8886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.8886
| Реконструкция 10 кВ Ф 10-8-С ПС Падунская-Тяговая (Промышленовский РЭС) |  | 0 | 29 | 2010 | 2013 | 41.2681 | 40.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  |  | 40.3441 |  |  |  | 40.3441
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.35 | 165.27 |  |  | 544.2874 | 534.8025 | 0 | 3.35 | 29.13 | 3 | 72.34 | 3 | 63.8 | 9.35 | 165.27 | 134.6392 | 212.4006 |  |  |  | 176.5055 |  |  |  | 523.5453
| Вл-0,4 кВ в н.п. Васьково. Замена опор, 11 шт ТП, СИП,выносной учет |  | 0 | 22.6 | 2010 | 2012 | 47.3769 | 46.1969 |  | 0 | 12 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 27.14 | 19.0569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.1969
| ВЛ 0,4 кВ н.п. Елыкаево Кемеровского района Замена опор, замена голого провода на СИП Установка ТП 100 кВА |  | 0.1 | 4.04 | 2007 | 2011 | 9.6996 | 8.26 |  | 0.1 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.04 | 8.26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.26
| ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором |  | 0.25 | 15.69 | 2007 | 2012 | 34.8188 | 33.4276 |  | 0.25 | 5.09 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0.25 | 15.69 | 12.98 | 20.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.4276
| Технологическое присоединение льготников в Кемеровском, Новокузнецком, Чебулинском, Топкинском, Прокопьевском, Панфиловском, Яйском районах |  | 9 | 24 | 2011 | 2013 | 267.2539 | 267.2539 |  | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 24 | 86.2592 | 94.6815 |  |  |  | 86.3131 |  |  |  | 267.2539
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП в с.Сосновка, замена провода, опор |  | 0 | 6 | 2009 | 2012 | 11.2244 | 9.6491 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.6491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.6491
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокоп.РЭС Замена опор и провода на СИП (СИП2-А 3*95+1*95; ) |  | 0 | 16.7 | 2011 | 2012 | 34.9126 | 34.9126 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 31.9626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.9626
| Реконструкция РС 0,4-6 кВ в Куйбышевском районе Замена опор и провода |  | 0 | 4.5 | 2011 | 2012 | 9.4366 | 9.4366 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 8.5634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.5634
| Реконструкция распредсетей ВЛ 10/0,4кВ п.Крапивино Замена опор и провода |  | 0 | 1.9 | 2008 | 2012 | 3.6251 | 3.4717 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Калачево от ТП-26, ТП-28, КТП-46, КТП-68 Прокопьевский район, Прок РЭС Замена опор и провода на СИП( СИП2-А 3*95+1*95; L=10,5км) |  | 0 | 6.9 | 2009 | 2012 | 14.5596 | 12.7295 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 12.7295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.7295
| ВЛ-0,4кВ от МТП-102 по пер.Актюбинский, Виницкий Замена опор и провода на СИП |  | 0 | 3.24 | 2009 | 2012 | 5.4761 | 5.2295 |  | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 5.2295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.2295
| ВЛ-0,4кВ в п.Усть-Кабырза Таштагольский р-он.Замена опор и провода |  | 0 | 2.3 | 2009 | 2012 | 3.9648 | 3.7158 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.7158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.7158
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-250 по с.Ильинка ул.Бедарева Замена опор и провода на СИП |  | 0 | 1.6 | 2009 | 2012 | 3.0146 | 2.8931 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8931
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Мохово Замена опор и провода |  | 0 | 9 | 2007 | 2013 | 15.8452 | 14.5472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 14.5472 |  |  |  | 14.5472
| Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на |  | 0 | 18 | 2012 | 2013 | 32.0443 | 32.0443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 29.0943 |  |  |  | 29.0943
| Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района |  | 0 | 18 | 2012 | 2013 | 32.0443 | 32.0443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 29.0943 |  |  |  | 29.0943
| Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района |  | 0 | 10.8 | 2012 | 2013 | 18.9906 | 18.9906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 17.4566 |  |  |  | 17.4566
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции |  | 79.3 | 0 |  |  | 1294.5122 | 637.854 | 238.5252 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 79.3 | 0 | 298.684 | 117.3343 |  |  |  | 231.6887 |  |  |  | 647.707
| уровень входящего напряжения ВН |  | 41 | 0 |  |  | 1114.4689 | 467.2519 | 236.413 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 240.51 | 68.3745 | 0 | 0 | 0 | 168.2204 | 0 | 0 | 0 | 477.1049
| Проектирование и реконструкция ПС Кондомская с расширением на одну линейную ячейку 110 кВ | [16 empty] | 12.98 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.98
| Реконструкция ПС Анжерская 110/35/6 кВ |  | 0 | 0 | 2006 | 2011 | 724.9755 | 96.17 | 236 | [6 empty] | 0 | 0 | 96.17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 96.17
| ПС 110/10 кВ Космическая Установка 3-го трансформатора 25 МВА |  | 25 | 0 | 2008 | 2011 | 129.3599 | 126.9999 |  | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 126.9999 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 126.9999
| ПС 110/10 кВ Космическая Резестивное заземление 1,2 секции 10 кВ |  | 0 | 0 | 2008 | 2011 | 2.4461 | 2.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.36
| Установка устройств ОМП ПС Ускатская ВЛ-110кВ |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 1.7948 | 1.4998 | 0.295 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.4998 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.4998
| Замена измерительных трансформаторов напряжения на ПС 110/35/10 Тисульская |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.61832 | 0.50032 | 0.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.50032 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.50032
| Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая (3 шт), ПС АКЗ (6 шт) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 3.8257 | 3.8257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| Замена измерительных трансформаторов тока 110-35 на ПС 110/35/10 Весенняя (2 комплекта 110, 2 комплекта на вводах 35 кВ) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 2.5504 | 2.5504 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.3144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.3144
| Замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ на ПСЧумайская (2 комплекта), ПС Восточная (1 комплект). |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 2.5504 | 2.5504 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.3144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.3144
| Установка ДГР и РЗ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Красный брод |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 7.0137 | 7.0137 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.3647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.3647
| Замена АБ, ВЗП и ЩПТ на ПС Красногорская-2 |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 5.1009 | 5.1009 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.6289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.6289
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Тырганская |  | 0 | 0 | 2008 | 2012 | 18.5301 | 17.3583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.3583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.3583
| Реконструкция РЗА ПС Кузнецкая, Красный брод, Красный углекоп |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 8.8758 | 8.1006 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.1006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.1006
| Реконструкция ПС Плотниковская 110/35/10 установка ячеек 10кВ |  | 0 | 0 | 2008 | 2012 | 16.4965 | 15.0439 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.0439
| Замена АБ на ПЗУ на ПС КФЗ-2, Афонинская |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 6.2727 | 5.8845 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.8845
| ПС Северная, реконструкция защит трансформаторов Т-1, Т-2 с заменой на микропроцессорные. |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 3.017 | 2.8931 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8931
| ПС Кузнецкая ОРУ-110 кВ. Замена оборудования ячеек Кузнецкая - КФЗ-1, 2 ( заменой МВ-110 на элегазовые, разъединителей) |  | 0 | 0 | 2008 | 2013 | 43.4657 | 42.2857 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.2857 |  |  |  | 42.2857
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ Гурьевская с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, реконструкцией РЗА |  | 0 | 0 | 2009 | 2013 | 15.8263 | 14.5472 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.5472 |  |  |  | 14.5472
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 "Фильтровальная" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели) С заменой РЗА |  | 0 | 0 | 2009 | 2013 | 24.4341 | 24.2453 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.2453 |  |  |  | 24.2453
| Замена ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с реконструкцией РЗА ПС Ильнская - горродская, Капитальная -3 |  | 0 | 0 | 2009 | 2013 | 25.7651 | 24.2453 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.2453 |  |  |  | 24.2453
| ПС 110/35/6 кВ Яшкинская замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА, Реконструкция устройств РЗА |  | 16 | 0 | 2008 | 2013 | 22.1692 | 19.3962 | [5 empty] | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.3962 |  |  |  | 19.3962
| Реконструкция ПС 110/10кВ КФЗ-2 с реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой сборных шины, оборудования МСВ, МШВ, оборудования печных ячеек и защит |  | 0 | 0 | 2008 | 2013 | 40.4423 | 35.7424 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.7424 |  |  |  | 35.7424
| Замена МГ-110 на ВГТ-110 и разъединителей 110 кВ, ПС Темирская |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 8.9385 | 8.9385 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7585 |  |  |  | 7.7585
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| уровень входящего напряжения СН1 |  | 38.3 | 0 |  |  | 169.8162 | 160.8081 | 2.1122 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 38.3 | 0 | 48.38 | 48.9598 |  |  |  | 63.4683 |  |  |  | 160.8081
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Бирюлинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые, заменой РЗА. Реконструкция кабельных каналов. |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 7.7762 | 7.08 | 0.6962 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.08
| Замена трансформаторов на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (10 МВА на 16 МВА) |  | 32 | 0 | 2010 | 2011 | 44.9462 | 41.3 |  | 32 | [5 empty] | 32 | 0 | 41.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.3
| ПС Центральная замена силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 с заменой РЗА |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 49.9168 | 48.9598 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.9598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9598
| Замена предохранителей ПСН на ЭГВ 35кВ с реконструкцией РЗ ПС 35/10кВ Кожевниковская |  | 0 | 0 | 2009 | 2013 | 10.7555 | 10.5195 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5195 |  |  |  | 10.5195
| Реконструкция ПС Зарубинская 35/10 Реконструкция ОРУ 35 кВ и замена ячеек 6 кВ |  | 0 | 0 | 2008 | 2013 | 45.4519 | 43.3951 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43.3951 |  |  |  | 43.3951
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Осиновская с заменой силовых трансформаторов 4 МВА на 6,3 МВА, устройств РЗА |  | 6.3 | 0 | 2010 | 2013 | 7.6147 | 6.7887 | 0.826 |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7887 |  |  |  | 6.7887
| Замена ОД-КЗ 35 кВ на элегазовые (Вакуумные)выключатели на ПС 35/10 кВ Николаевская |  | 0 | 0 | 2010 | 2013 | 3.3549 | 2.7649 | 0.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7649 |  |  |  | 2.7649
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 10.2271 | 9.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.794 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.794
| Замена масляных выключателей 6,10 кВ на вакуумные. (ПС Фабрика 35/6 кВ -., ПС Сибирская 35/6 кВ, - ПС Грамотеинская 1/2 35/6 кВ) |  | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2.655 | 2.655 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.655 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.655
| Реконструкция МТП с заменой на металл. корзины и заменой трансформатора на бол.габарит в Орджонекидзевском районе |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 7.5721 | 7.139 | [7 empty] | 0 | 0 | 7.139 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.139
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Средства учета и контроля э/э |  | 0 | 0 | 4022 | 4026 | 148.098 | 148.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.863 | 54.4658 |  |  |  | 38.7691 |  |  |  | 148.098
| Модернизация измерительных ТТ на ПС |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 37.76 | 37.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 37.76 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.76
| Модернизация системы учета э/э розничного рынка |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 110.338 | 110.338 | [7 empty] | 0 | 0 | 17.103 | 54.4658 |  |  |  | 38.7691 |  |  |  | 110.338
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4548 | 13.3659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.8207
| ПИР Замена МГ-110 на ВГТ-110 кВ ПС Темирская | П | 0 | 0 | 2011 | 2013 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| ПИР Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.885 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.885
| ПИР Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| ПИР Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.0703 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0703
| ПИР Реконструкция РС в н.п. Сухово Кемеровского района | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.0089 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0089
| ПИР Реконструкция Ф-10-5-Б ПС Авангард Мариинского района | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.0974 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0974
| ПИР Замена опор и провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-82, ТП-85 п.Школьный, Прокопьевский район, Прокоп.РЭС (СИП2-А 3*95+1*95; L=15,7км) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.95 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.95
| ПИР Реконструкция РС 0,4-6 кВ в Куйбышевском районе | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.8732 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.8732
| ПИР Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода, 6,8 км) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| ПИР Установка реклоузеров в Новокузнецком РЭС (4шт.) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.295 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.295
| ПИР ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 (замена деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры. Замена провода АС-35 на АС-95) 18 км ПИР | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.36
| ПИР Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС АКЗ (6 шт) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| ПИР Замена измерительных трансформаторов тока 110-35 на ПС 110/35/10 Весенняя (2 комплекта 110, 2 комплекта на вводах 35 кВ) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ на ПСЧумайская (2 комплекта), ПС Восточная (1 комплект). | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Установка ДГР и РЗ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Красный брод | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.649 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.649
| ПИР Замена АБ, ВЗП и ЩПТ на ПС Красногорская-2 | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.472
| ПИР Разработка проекта по замене электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов: ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Контора Кузедеевского МУ; ПС Вахрушевская;ПС Красный Брод; ПС Шахта 12;ПС Шахта 13; Гараж Ильинского МУ | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| ПИР Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.59
| ПИР Реконструкция освещения на ГЩУ ПС Юргинская-110/35/6кВ | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| ПИР Комплексная реконструкция здания ЗРУ-ГЩУ ПС Рудничная 110/35/10кВ (утепление фасада с сайдингом, смена оконных блоков на ПВХ, смена дверных блоков, реконструкция внутренней электропроводки и освещения, монтаж электроотопления) | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.708 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.708
| ПИР Здание гаража в с. Новопестерево мастерского участка - реконструкция (работы -замена конструкции кровли, замена окон, замена дверей, ремонт отопления, внутренние отделочные работы, отделка фасада). | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| ПИР Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, ремонт отопления, отделка фасада). | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.59
| ПИР Реконструкция теплоснабжения базы Беловского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| ПИР ВЛ -110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская Реконструкция с заменой опор на ж/б и замена провода | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| ПИР ВЛ -110 кВ КФЗ 2 -НКАЗ 1-2 Реконструкция с заменой опор и провода | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1572
| ПИР ПС Рудничная г.Кемерово Реконструкция ограждения | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.11572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.11572
| ПИР ПС Космическая г.Кемерово Монтаж ОПС,периметральной сигнализации | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.057861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.057861
| ПИР Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8931
| ПИР Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8931
| ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Мохово Замена опор и провода | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.2729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2729
| ПИР Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5044
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0 | 0 |  |  | 81.4433 | 77.6986 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.054 | 40.8494 |  |  |  | 14.5472 |  |  |  | 73.4506
| Здания |  | 0 | 0 |  |  | 81.4433 | 77.6986 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.054 | 40.8494 |  |  |  | 14.5472 |  |  |  | 73.4506
| Монтаж ОПС ПС Афонинская |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.944 | 0.826 | 0.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.826
| Монтаж автоматической ОПС в помещениях базы Инского РЭС, здании холодного склада АХО |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.885 | 0.826 | 0.059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.826
| Реконструкция теплоснабжения базы Ленинского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 6.49 | 5.31 | 1.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.31
| Здание трансформаторной подстанции Темир-Тау. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции. |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.472 | 0.354 | 0.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| Ограждение и переиметральное освещение ПС Беловская Цинкзаводская 110/6 кВ |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 2.7187 | 2.478 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.478 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.478
| Монтаж навесного (вентилируемого) фасада КТС-1ВФ с облицовкой керамическим гранитом по адрусу Н.Островского, дом 11 |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 8.614 | 8.26 | 0.354 | [6 empty] | 0 | 0 | 8.26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.26
| Монтаж периметрального освещения и ограждения баз Яшкинского РЭС |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 4.8924 | 4.3974 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.3974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.3974
| Разработка проекта по замене электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов: ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Контора Кузедеевского МУ; ПС Вахрушевская;ПС Красный Брод; ПС Шахта 12;ПС Шахта 13; Гараж Ильинского МУ |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 12.7522 | 12.7522 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.5722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.5722
| Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 6.3756 | 6.3756 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.7856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.7856
| Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 3.8257 | 3.8257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| Комплексная реконструкция здания ЗРУ-ГЩУ ПС Рудничная 110/35/10кВ (утепление фасада с сайдингом, смена оконных блоков на ПВХ, смена дверных блоков, реконструкция внутренней электропроводки и освещения, монтаж электроотопления) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 7.6513 | 7.6513 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.9433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.9433
| Реконструкция освещения на ГЩУ ПС Юргинская-110/35/6кВ |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 3.1291 | 3.1291 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8931
| Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, ремонт отопления, отделка фасада). |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 6.3761 | 6.3761 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.7861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.7861
| Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 2.1756 | 2.1756 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9396 |  |  |  | 1.9396
| Здание гаража в с. Новопестерево мастерского участка - реконструкция (работы -замена конструкции кровли, замена окон, замена дверей, ремонт отопления, внутренние отделочные работы, отделка фасада). |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 3.2634 | 3.2634 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9094 |  |  |  | 2.9094
| Реконструкция теплоснабжения базы Беловского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали |  | 0 | 0 | 2010 | 2013 | 10.8781 | 9.6981 | 1.2449 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.6981 |  |  |  | 9.6981
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 10.4856 | 9.8732 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.1131
| Подстанции |  | 0 | 0 |  |  | 10.4856 | 9.8732 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 5.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.4555
| уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 9.3056 | 8.6932 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 5.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.2755
| Установка устройств ОМП ПС Таежная, расширение РАС "АУРА" ПС Юргинская-110 |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 1.298 | 1.18 | 0.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| Реконструкция оператианой блокировки ПС 110/6 кВ Ширпотреб. Реконструкция защит Т1,2-40 сзаменой на микропроцессорные |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 1.0679 | 0.944 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.944 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.944
| Реконструкция оперативной блокировки ПС Новобайдаевская, ПС Мысковская |  | 0 | 0 | 2008 | 2011 | 1.0502 | 0.944 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.944 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.944
| Замена разрядников 35-110 кВ на ОПН. ПС Осинниковская, ПС Кондомская, ПС Мысковская, ПС Кузнецкая, (110-35 кВ). ПС Сидоровская, ПС Новобайдаевская (110 кВ) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 3.8894 | 3.8894 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Шахта 13, монтаж дуговых защит ПС ПРМк, ПС Мысковская |  | 0 | 0 | 2008 | 2012 | 2.0002 | 1.7358 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.7358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.7358
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 1.18 | 0.07552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
| Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35/6 кВ Грамотеинская 1/2 |  | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 1.18 | 1.18 | 0.07552 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.18
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ПИР для строительства будущих лет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.067624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.65762
| ПИР Монтаж резервных защит вводов 110 кВ ТЭЦ ЮМЗ-1(2) ПС Юргинская-110 | П | 0 | 0 | 2011 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Замена разрядников 35-110 кВ на ОПН. ПС Осинниковская, ПС Кондомская, ПСМысковская, ПС Кузнецкая, (110-35 кВ). ПС Сидоровская, ПС Новобайдаевская (110 кВ) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| ПИР ПС Весенняя Кемеровский р-он с.Ягуново Монтаж ОПС, установка периметральной сигнализации | П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.067624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.067624
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 78.5626 | 78.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.559 | 30.2105 |  |  |  | 57.0612 |  |  |  | 112.8307
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) |  | 0 | 0 |  |  | 78.5626 | 78.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.137 | 26.3743 |  |  |  | 21.3358 |  |  |  | 69.8471
| Комплексная телемеханизация ПС Космическая, ПС Чеболсинская, ПС Орджоникидзевская, ПС РМК 110, ПС Осинниковская-Тепличная, |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 12.697 | 12.697 | [7 empty] | 0 | 0 | 12.697 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.697
| Модернизация ЦОД |  | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 15.6337 | 15.6337 | [7 empty] | 0 | 0 | 9.44 | 2.3144 |  |  |  | 3.8792 |  |  |  | 15.6337
| Обновление мнемосхем ПС в РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 0.79969 | 0.79969 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.73715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.73715
| Комплексная телемеханизация ПС Новочертинская, ПС Промышленно-сельская,ПС Высокая.Реконструкция СДТУ |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 17.068 | 17.068 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.8867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.8867
| Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 10.2927 | 10.2927 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.436
| Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Юргинский, Яшкинский,Беловский |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 6.7652 | 6.7652 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8189 |  |  |  | 5.8189
| Комплексная телемеханизация ПС и организация цифровых каналов связи ПС Новобайдаевская,ПС Большеямная,ПС Звездная.Реконструкция СДТУ |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 15.3063 | 15.3063 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.6377 |  |  |  | 11.6377
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 3.8362 |  |  |  | 35.7254 |  |  |  | 42.9836
| ПИР по телемеханизации ПС Новочертинская,ПС промышленно-сельская,ПС Высокая.Реконструкция СДТУ | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.6963 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.6963
| ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.7257 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.7257
| ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Юргинский, Яшкинский,Беловский | П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.78691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.78691
| ПИР по телемеханизации ПС Новобайдаевская,ПС Большеямная ,ПС Звездная | П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.0493
| ПИР создания центров автоматизированного сбора технологической информации и диспечерского управления в РЭС | П | 0 | 0 | 2013 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.66917 |  |  |  | 0.66917
| ПИР телемеханизации ПС Воинская,ПС Зречная,ПС Полысаевская-3.Реконструкция СДТУ | П | 0 | 0 | 2013 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9502 |  |  |  | 2.9502
| ПИР для строительства будущих лет по электросетевым объектам | П | 0 | 0 | 2013 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.1061 |  |  |  | 32.1061
|  |  | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Подстанции |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5 | Прочие |  | 0 | 0 |  |  | 159.7647 | 156.0311 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6456 | 52.9973 |  |  |  | 42.8593 |  |  |  | 157.5022
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0 | 0 |  |  | 39.4145 | 35.681 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.594 | 10.4995 |  |  |  | 5.0585 |  |  |  | 37.152
| Здания |  | 0 | 0 |  |  | 20.4059 | 18.689 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 8.6792 |  |  |  | 5.0585 |  |  |  | 17.8087
| База Кондомского РЭС. Монтаж системы видеонаблюдения. |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.472 | 0.354 | 0.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.354
| База Мысковского РЭС. Монтаж периметральной сигнализации. |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 0.3894 | 0.295 | 0.0944 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.295 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.295
| Здание ПС Юго-Западная, Зенковская, Маганак. Монтаж вытяжной вентиляции в АБ |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 1.18 | 0.826 | 0.354 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.826
| Монтаж ОПС в зданиях Юргинского РЭС |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 1.062 | 0.826 | 0.236 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.826
| Монтаж ОПС Мысковского РЭС,ГЩУ ПС Луговая ,ОПУ ПС Ильинская,ОПУ ПС Чернокалтанская,,база РПБ Кузедеевского МУ |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 2.2361 | 1.77 | 0.4661 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.77
| Здание склада с рампами и душевой Осиннисковского РЭС |  | 0 | 0 | 2009 | 2012 | 3.9201 | 3.4717 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4717
| Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 2.5504 | 2.5504 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.3144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.3144
| Реконструкция гаража Трудоармейского РЭС с оснащением кран-балкой (ЦЭС) |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1.2752 | 1.2752 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1572
| Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 0.63761 | 0.63761 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.57861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57861
| ОПС в здании гаража Промышленовского РЭС |  | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1.2752 | 1.2752 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1572
| ПС Весенняя г.Кемерово с.Ягуново Монтаж ОПС, установка периметральной сигнализации |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 1.2577 | 1.2577 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1715 |  |  |  | 1.1715
| ПС Рудничная г.Кемерово монтаж ОПС, ограждение |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 2.2516 | 2.2516 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1336 |  |  |  | 2.1336
| ПС Спутник г.Кемерово д.Андреевка Установка периметральной сигнализации |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 1.2577 | 1.2577 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1715 |  |  |  | 1.1715
| ПС Космическая г.Кемерово Монтаж ОПС и периметральной сигнализации |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 0.64089 | 0.64089 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.58189 |  |  |  | 0.58189
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Сооружения (кроме электрических линий) |  | 0 | 0 |  |  | 19.0086 | 16.992 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.992 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.992
| Реконструкция маслоприемных устройств ПС 35/10 кВ Терентьевская, ПС 35/10 кВ Юго-Западная |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 4.0132 | 3.54 | [7 empty] | 0 | 0 | 3.54 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.54
| Реконструкция маслоприемников на ПС АКЗ |  | 0 | 0 | 2009 | 2011 | 2.0107 | 1.77 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.77
| ПС Красногорская -1, ПС Красногорская -2. Реконструкция маслоприемных устройств |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 5.546 | 4.72 | 0.826 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.72 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.72
| Реконструкция мослоприемных устройств ПС Котинская ,ПС Карьерная,ПС Безруковская |  | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 6.3767 | 5.9 | 0.47672 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.9
| Реконструкция маслоприемных устройств ПС 35/6 "Грамотеинская 1,2" |  | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 1.062 | 1.062 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.062 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.062
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ПИР для строительства будущих лет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 1.8203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.3513
| ПИР Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.236
| ПИР Реконструкция гаража Трудоармейского РЭС с оснащением кран-балкой (ЦЭС) | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.118 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.118
| ПИР Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.059 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.059
| ОПС в здании гаража Промышленовского РЭС | П | 0 | 0 | 2011 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.118 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.118
| ПИР ПС Спутник г.Кемерово д. Андреевка Установка периметральной сигнализации,видеонаблюдение | П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.084477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.084477
| ПИР Реконструкция гаража Мариинского РЭС | П | 0 | 0 | 2012 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.7358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.7358
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  | 0 | 0 |  |  | 120.3502 | 120.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0516 | 42.4979 |  |  |  | 37.8007 |  |  |  | 120.3502
| Оборудование, не требующее монтажа | - | 0 | 0 |  |  | 120.3502 | 120.3502 | [7 empty] | 0 | 0 | 40.0516 | 42.4979 |  |  |  | 37.8007 |  |  |  | 120.3502
2. | Новое строительство |  | 64 | 86.1 |  |  | 249.6379 | 0 | 0 | 5 | 30 | 55 | 31.1 | 4 | 25 | 64 | 86.1 | 44.396 | 200.0238 | 0 | 0 | 0 | 183.7097 | 0 | 0 | 0 | 428.1295
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 64 | 86.1 |  |  | 249.6379 | 0 | 0 | 5 | 30 | 55 | 31.1 | 4 | 25 | 64 | 86.1 | 0 | 160.1622 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 428.1295
| Капитальные вложения в основные средства |  | 64 | 86.1 |  |  | 249.6379 | 0 | 0 | 5 | 30 | 55 | 31.1 | 4 | 25 | 64 | 86.1 | 0 | 160.1622 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 249.6379
| Электросетевые объекты |  | 64 | 86.1 |  |  | 249.6379 | 0 | 0 | 5 | 30 | 55 | 31.1 | 4 | 25 | 64 | 86.1 | 0 | 160.1622 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 249.6379
| Электрические линии |  | 14 | 86.1 |  |  | 42.3463 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 31.1 | 4 | 25 | 14 | 86.1 | 0 | 42.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.3463
| воздушные линии |  | 14 | 86.1 | 2011 | 2013 | 42.3463 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 31.1 | 4 | 25 | 14 | 86.1 | 0 | 42.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.3463
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 1.1 |  |  | 42.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 42.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.3463
| Отпайка от ВЛ-110 кВ ПС Оросительная - ПС Водозабор на подстанцию Пугачи | С | 0 | 1.1 |  | 2012 | 42.3463 | [5 empty] | 1.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 42.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.3463
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 14 | 85 | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 30 | 4 | 25 | 14 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Топкинском,Беловском,Прокопьевском,Панфиловском районах | С | 14 | 85 | 2011 | 2013 | 0 | 0 |  | 5 | 30 | 5 | 30 | 4 | 25 | 14 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| кабельные линии |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции |  | 50 | 0 |  |  | 207.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 117.8159 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 207.2916
| уровень входящего напряжения ВН |  | 50 | 0 |  |  | 207.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 117.8159 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 207.2916
| Строительство подстанции 110/6 кВ Пугачи | С | 50 | 0 |  | 2013 | 207.2916 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 117.8159 |  |  |  | 89.4757 |  |  |  | 207.2916
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ПИР для строительства будущих лет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [25 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.3. | Приобретение основных средств |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Гринь А.Ю.
Заместитель директора по капитальному строительству Скотников Д.А.
Заместитель директора по экономике и финансам Сыткова Ю.А.
Заместитель директора по развитию и реализации услуг Д.А.Мананников
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Приобретение и восстановление необслуживаемых сетей | [16 empty] | 44.396 | 39.8616 |  |  |  | 94.234 |  |  |  | 178.4916
3. | Прочее новое строительство в части | [16 empty] | 40.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.411 | 13476.9441
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 2×100 кВА в г. Новокузнецк, п. Листвяги, ВНС-2 протяженностью 3,0 км |  | 2×0,1 | 3 | 2011 | 2011 |  |  |  | 2×0,1 | 3 |  |  |  |  | 2×0,1 | 3 | 5.0728 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.0728 | 4299 | 5072.82
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 2×160 кВА в г. Новокузнецк, п. Листвяги, ВНС-1 протяженностью 2,5 км |  | 2×0,16 | 2.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 2×0,16 | 2.5 |  |  |  |  | 2×0,16 | 2.5 | 4.2879 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.2879 | 3633.8208 | 4287.9085
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 100 кВА в г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. 375 км протяженностью 0,8 км |  | 0.1 | 0.8 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 1.2948 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2948 | 1097.2912 | 1294.8036
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 100 кВА в Новокузнецком р-оне, п. Кузедеево протяженностью 1,2 км |  | 0.1 | 1.2 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.1 | 1.2 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 1.5301 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5301 | 1296.673 | 1530.0741
| Строительство ВЛ-10 (0,4) кВ и ТП 250 кВА в Кемеровском р-оне, д. Береговая, ул. Подгорная протяженностью 1,6 км |  | 0.25 | 1.6 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.25 | 1.6 |  |  |  |  | 0.25 | 1.6 | 2.109 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.109 | 1787.3185 | 2109.0358
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево протяженностью 1,0 км |  | 0.63 | 1 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.63 | 1 |  |  |  |  | 0.63 | 1 | 1.6082 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6082 | 1362.8406 | 1608.1519
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №4 протяженностью 0,5 км |  | 0.63 | 0.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.63 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.98596 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.98596
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №3 протяженностью 0,5 км |  | 0.63 | 0.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.63 | 0.5 |  |  |  |  | 0.63 | 0.5 | 0.98596 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.98596
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №2 протяженностью 0,5 км |  | 0.63 | 0.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.63 | 0.5 |  |  |  |  | 0.63 | 0.5 | 0.98596 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.98596
| Строительство ВЛ-10 кВ для подключения потребителя ГУ КО "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" протяженностью 1,5 км |  | - | 1.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | - | 1.5 |  |  |  |  | - | 1.5 | 3.4939 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4939
| Строительство ВЛ-10 кВ, ТП 160 кВА для подключения потребителя МУ Культуры администрации МО "Крапивинский район" протяженностью 0,5 км |  | 0.16 | 0.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.16 | 0.5 |  |  |  |  | 0.16 | 0.5 | 4.4949 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.4949
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №1 протяженностью 0,5 км |  | 0.63 | 0.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.63 | 0.5 |  |  |  |  | 0.63 | 0.5 | 0.98596 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.98596
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в Беловском районе, с. Пермяки, ул. Школьная, 12. Установка ж/б опор с подвеской провода СИП протяженностью 0,15 км |  | - | 0.15 | 2011 | 2011 |  |  |  | - | 0.15 |  |  |  |  | - | 0.15 | 0.25729 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.25729
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ 160 кВА в Беловском районе, с. Мохово, кварталы "Школьный", "Весенний". Установка ж/б опор с подвеской провода СИП протяженностью 1,5 км |  | 0.16 | 1.5 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.16 | 1.5 |  |  |  |  | 0.16 | 1.5 | 2.9406 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.9406
| Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,5 км в Беловском районе, п. Снежинский. Строительство ВЛ-10 кВ 0,1 км и установка ТП 400 кВА |  | 0.4 | 1.6 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.4 | 1.6 |  |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 3.2642 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.2642
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ 160 кВА в Кемеровском районе, п. Кузбасский, ул. Кузбасская протяженностью 0,8 км |  | 0.16 | 0.8 | 2011 | 2011 |  |  |  | 0.16 | 0.8 |  |  |  |  | 0.16 | 0.8 | 1.9787 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.9787
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в Беловском районе, с. Ивановка протяженностью 2,4 км |  | - | 2.4 | 2011 | 2011 |  |  |  | - | 2.4 |  |  |  |  | - | 2.4 | 4.1344 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.1344

## приложение 2
Приложение № 2
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от 19 апреля 2011 года № 56
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС" на 2011 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. (с НДС) | [5 empty] | Технические характеристики созданных объектов | [13 empty] | РЭС | сумма | Документы | почему не обосновано
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Всего по филиалу ОАО "Кузбассэнерго-РЭС" | [14 empty] | 700.391 | 866.8717 | 50.055 | 153.8006 | 639.3796 | 23.6361 | [15 empty] | 555.605
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 662.767 | 782.0646 | 44.0022 | 130.8066 | 589.5714 | 17.6842
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 584.765 | 690.0223 | 38.5015 | 123.6843 | 511.6651 | 16.1713
| Электрические линии | [14 empty] | 251.667 | 296.9671 | 10.1625 | 68.9469 | 209.8036 | 8.054
| воздушные линии | [14 empty] | 251.667 | 296.9671 | 10.1625 | 68.9469 | 209.8036 | 8.054
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 104.716 | 123.5649 | 0 | 29.9648 | 89.8943 | 3.7058
| ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 Замена опор, провода | [8 empty] | 1960 | 45 | мет. | АС-125 | 2*11,6 |  | 99.716 | 117.6649 | 0 | 28.534 | 85.6021 | 3.5288 | [10 empty] | мет. | АССR | 2*11,6 |  |  | 99.716 | Проектная смета. Укрупненный СР (198). Смета. ПЗ. Протокол совещания
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новоленинская-Л.Кузнецкая-Тяговая оп№3 (реконструкция фундаментов на заболоченной местности) | [8 empty] | 1971 | 45 | мет. |  |  |  | 5 | 5.9 | 0 | 1.4307 | 4.2923 | 0.177 | [10 empty] | мет. |  | 2*2,72 |  |  | 5 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Акт обследования
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 20.25 | 23.895 | 0 | 5.7951 | 17.3836 | 0.71626
| ВЛ-35кВ Ю-11-12 (замена провода АС-70 на АС-95) | [8 empty] | 1980 | 30 | ж/б | АС-70 | 14 |  | 4.5 | 5.31 | 0 | 1.2877 | 3.863 | 0.1593 | [11 empty] | АС-95 | 14 |  |  | 4.5 | Укрупненный СР. Смета-аналог. ПЗ
| Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 Кем. ГРЭС-Транзитная с заменой опор, заменой провода на АС-150 | [8 empty] | 1947 | 45 | мет. | АС-120 | 2*3,9 |  | 15.75 | 18.585 | 0 | 4.5075 | 13.5206 | 0.55696 | [11 empty] | АС-150 | 2*3,9 |  |  | 15.75 | Проектная смета. Укрупненный СР. ПЗ
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 12.6 | 14.868 | 0 | 1.4304 | 12.9915 | 0.44604
| Установка реклоузеров в Кемеровском, Промышленновском, Мариинском, Инском, Новокузнецком РЭС | [14 empty] | 10.3 | 12.154 | 0 | 0.8842 | 10.9052 | 0.36462 | [15 empty] | 10.3 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Акт осмотра
| Реконструкция ВЛ-10 кВ и ТП 250кВА в , с.Журавлево замена провода на СИП,замена опор. |  |  |  |  | 1972 | 30 | 1 ТМ | 0.15 | 1972 | 30 | дер. | АС-50 | 0.3 |  | 2.3 | 2.714 | 0 | 0.54622 | 2.0864 | 0.08142 |  |  |  |  | 2012 | 30 | 1 ТМГ | 0.25 | 2012 | 30 | ж/б | СИП -3 1*70-20 | 0.3 |  | Промышл. | 2.3 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Акт обследования
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 114.101 | 134.6392 | 10.1625 | 31.7566 | 89.5341 | 3.186
| ВЛ-0,4 кВ в н.п. Васьково .Замена опор, 11 шт ТП, СИП, выносной учет |  |  |  |  | 1958 | 30 | 11 тм | 2.613 | 1958 | 30 | дер. | А 16-25 | 22.6 |  | 23 | 27.14 | 0 | 6.9515 | 19.3743 | 0.8142 |  |  |  |  | 2012 | 30 | 11 ТМГ | 2.613 | 2012 | 30 | ж/б | СИП | 22.6 |  | Промышл. | 23 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Акт обследования
| ВЛ 0,4 кВ н.п. Елыкаево Кемеровского района Замена опор, замена голого провода на СИП Установка ТП 100 кВ | [9 empty] | 25 | дер. |  | 5 |  | 7 | 8.26 | 0 | 1.9146 | 6.0976 | 0.2478 | [10 empty] | ж/б |  |  |  |  | 7 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект. ПЗ. Акт обследования
| ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово, Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором | [9 empty] | 25 | дер. |  | 6.7 |  | 11 | 12.98 | 0 | 3.0524 | 9.5382 | 0.3894 | [10 empty] | ж/б |  |  |  |  | 11 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Акт обследования
| Технологическое присоединение льготников в Кемеровском, Новокузнецком, Чебулинском районах |  |  |  |  | 1979 | 25 | 26хТМ | 4.926 | 1979 | 25 | дер. | АС-35 | 8.188 |  | 73.101 | 86.2592 | 10.1625 | 19.8381 | 54.524 | 1.7346 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 26хТМГ | 8.12 | 2011 | 25 | ж/б | СИП 2А 4х70 | 8.188 |  | Кемеровский, Новокузнецкий, Чебулинский | 73.101
| Подстанции | [14 empty] | 253.122 | 298.684 | 1.298 | 34.1943 | 255.5437 | 7.6479
| уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 203.822 | 240.51 | 1.298 | 29.9621 | 203.3466 | 5.9033
| Проектирование и реконструкция ПС Кондомская с расширением на одну линейную ячейку 110 кВ | [14 empty] | 11 | 12.98 | 1.298 | 3.894 | 7.788 | 0 | [15 empty] | 11 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ.Прайс-листы | Завышена стоимость оборудования
| Реконструкция ПС Анжерская 110/35/6 кВ |  |  |  |  | 1934 | 30 | 3шт ТДТН-40000/110/35/6 | 111.5 | [6 empty] | 81.5 | 96.17 | 0 | 16.6595 | 77.5244 | 1.9861 |  |  |  |  | 1934 | 30 | 3шт ТДТН-40000/110/35/6 | 111.5 | [6 empty] | Яйский | 81.5 | ПСД проекта.Укрупненный СР. Проект. Бизнес-план. Акт осмотра
| ПС 110/10 кВ Космическая установка 3-го трансформатора 25 МВА | [14 empty] | 107.627 | 126.9999 | 0 | 9.2127 | 113.9772 | 3.81 | [15 empty] | 107.627 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект. ПЗ. Протоколы замеров
| ПС 110/10 кВ Космическая Резистивное заземление 1,2 секции 10 кВ |  |  |  |  | 1989 | 30 | 2шт ТРДН-25000/110/10 | 50 | [6 empty] | 2 | 2.36 | 0 | 0.050445 | 2.2624 | 0.0472 |  |  |  |  | 1989 | 30 | 2шт ТРДН-25000/110/10 | 75 | [6 empty] | Кемеровский | 2 | Проектная смета. Укрупненный СР. Какой-то проект
| Установка устройств ОМП ПС Ускатская ВЛ-110кВ | [14 empty] | 1.271 | 1.4998 | 0 | 0.10911 | 1.3457 | 0.044993 | [15 empty] | 1.271 | Укрупненный СР. ПЗ
| Замена измерительных трансформаторов напряжения на ПС 110/35/10 Тисульская |  |  |  |  | 1976 | 30 | 2шт ТДТН-16000/110/35/10 | 32 | [6 empty] | 0.424 | 0.50032 | 0 | 0.036398 | 0.44891 | 0.01501 |  |  |  |  | 1976 | 30 | 2шт ТДТН-16000/110/35/10 | 32 | [6 empty] | Тисульский | 0.424 | Проектная смета. Укрупненный СР. Смета. ПЗ
| уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 41 | 48.38 | 0 | 3.5196 | 43.409 | 1.4514
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Бирюлинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые, заменой РЗА. Реконструкция кабельных каналов. |  |  |  |  | 1962 | 30 | 1шт ХДТ-10000/35/6, 1шт ХДТН-15000/35/6 | 25 | [6 empty] | 6 | 7.08 | 0 | 0.51507 | 6.3525 | 0.2124 |  |  |  |  | 1962 | 30 | 1шт ХДТ-10000/35/6, 1шт ХДТН-15000/35/6 | 25 | [6 empty] | Кемеровский | 6 | Укрупненный СР. Локальная смета-аналог. ПЗ.
| Замена силовых трансформаторов на ПС 35/6кВ Зиминка-1/2 | [14 empty] | 35 | 41.3 | 0 | 3.0046 | 37.0564 | 1.239 | [15 empty] | 35 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ.
| уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 8.3 | 9.794 | 0 | 0.71256 | 8.7882 | 0.29323
| Замена масляных выключателей 6,10 кВ на вакуумные. (ПС Фабрика 35/6 кВ - 7 шт., ПС Сибирская 35/6 кВ - 6 шт., ПС Грамотеинская 1/2 35/6 кВ - 7шт.) |  |  |  |  | 1987 | 30 | 6шт ТДНС-10000/35/6 | 60 | [6 empty] | 2.25 | 2.655 | 0 | 0.19315 | 2.3822 | 0.07965 |  |  |  |  | 1987 | 30 | 6шт ТДНС-10000/35/6 | 60 | [6 empty] | Гурьевский,Яйский , Беловский | 2.25 | Укрупненный СР. Локальная смета-аналог. ПЗ. Акт обследования
| Реконструкция МТП с заменой на металл. корзины и заменой трансформатора на бол.габарит в Орджонекидзевском районе | [14 empty] | 6.05 | 7.139 | 0 | 0.51941 | 6.406 | 0.21358 | [15 empty] | 6.05 | Укрупненный СР. Смета-аналог. ПЗ.
| Средства учета и контроля э/э | [14 empty] | 46.494 | 54.8629 | 5.4863 | 16.4589 | 32.9178 | 0
| Модернизация измерительных ТТ на ПС | [14 empty] | 32 | 37.76 | 3.776 | 11.328 | 22.656 | 0 | [15 empty] | 0 | Укрупненный СР. ПЗ | Отсутствуют локальные сметы, нет обоснования технической необходимости и стоимости.
| Модернизация систем учета розничного рынка | [14 empty] | 14.494 | 17.1029 | 1.7103 | 5.1309 | 10.2618 | 0
| Модернизация системы учета э/э розничного рынка (организация технического учета на ПС, модернизация ИИК на ПС) | [14 empty] | 14.494 | 17.1029 | 1.7103 | 5.1309 | 10.2618 | 0 | [15 empty] | 11.833 | Укрупненный СР. ПЗ. Протоколы испытаний. | Выносные шкафы учета и учет э/э многоквартирных домов-по п. 140 Правил РР и №261-ФЗ - за счет портебителя.
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 18.182 | 21.5548 | 21.5548 | 0 | 0 | 0
| Замена МГ-110 на ВГТ-110 кВ ПС Темирская |  |  |  |  | 1933 | 30 | 1шт ТДТН-25000/110, 1шт ТДТГ-20000/110 | 45 | [6 empty] | 1 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1933 | 30 | 1шт ТДТН-25000/110, 1шт ТДТГ-20000/110 | 45 | [6 empty] | Кондомский | 1 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | [14 empty] | 0.75 | 0.885 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | Смета на проектирование. ПЗ. Акт обследования
| Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района | [14 empty] | 1 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна | [14 empty] | 0.907 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.907 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция РС в н.п. Сухово Кемеровского района | [14 empty] | 0.855 | 1.0089 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.855 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция Ф-10-5-Б ПС Авангард Мариинского района | [14 empty] | 0.93 | 1.0974 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.93 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Замена опор и провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-82, ТП-85 п.Школьный, Прокопьевский район, Прокоп.РЭС (СИП2-А 3*95+1*95; L=15,7км) | [14 empty] | 2.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.5 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция РС 0,4-6 кВ в Куйбышевском районе | [14 empty] | 0.74 | 0.8732 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.74 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода, 6,8 км) | [14 empty] | 1 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Установка реклоузеров в Новокузнецком РЭС (4шт.) | [14 empty] | 0.25 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.25 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 (замена деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры. Замена провода АС-35 на АС-95) 18 км ПИР | [8 empty] | 1966 | 30 | дерев. | АС-35 | 18 |  | 2 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | дерев. | АС-95 | 18 |  |  | 2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС АКЗ (6 шт) | [5 empty] | 1933, 1977, 1071, 1973, 1977 | 1шт ТДТГ-20000/110/35/6, 1шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/10; 2шт ТДТНГ-40000/110/35/10; 2шт ТДТНГ-40500/110/35/6; 2шт ТДН-25000/110/6 | 336 | [6 empty] | 0.3 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1933, 1977, 1071, 1973, 1977 | 1шт ТДТГ-20000/110/35/6, 1шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/10; 2шт ТДТНГ-40000/110/35/10; 2шт ТДТНГ-40500/110/35/6; 2шт ТДН-25000/110/6 | 336 | [7 empty] | Кондомский, Кемеровский, Гурьевский, Новокузнецкий, Кемеровский | 0.3 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Замена измерительных трансформаторов тока 110-35 на ПС 110/35/10 Весенняя (2 комплекта 110, 2 комплекта на вводах 35 кВ) |  |  |  |  | 1991 | 30 | 2шт ТДТН-25000/110/35/10 | 50 | [6 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1991 | 30 | 2шт ТДТН-25000/110/35/10 | 50 | [6 empty] | Кемеровский | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ на ПСЧумайская (2 комплекта), ПС Восточная (1 комплект). |  |  |  |  | 1981 | 30 | 1шт ТМН-2500/110/10, 1шт ТМ-6300/110/10 | 8.8 | [6 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1981 | 30 | 1шт ТМН-2500/110/10, 1шт ТМ-6300/110/10 | 8.8 | [6 empty] | Чебулинский, Кемеровский | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Установка ДГР и РЗ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Красный брод |  |  |  |  | 1952 | 30 | 1шт ТДТНГ-31500/110/35/6, 1шт ТДТН-40000/110/35/6 | 71.5 | [6 empty] | 0.55 | 0.649 | 0.649 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1952 | 30 | 1шт ТДТНГ-31500/110/35/6, 1шт ТДТН-40000/110/35/6 | 71.5 | [6 empty] | Прокопьевский | 0.55 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Замена АБ, ВЗП и ЩПТ на ПС Красногорская-2 |  |  |  |  | 1985 | 30 | 2шт ТМН-6300/35/6 | 12.6 | [6 empty] | 0.4 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1985 | 30 | 2шт ТМН-6300/35/6 | 12.6 | [6 empty] | Прокопьевский | 0.4 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Разработка проекта по замене электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов: ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Контора Кузедеевского МУ; ПС Вахрушевская;ПС Красный Брод; ПС Шахта 12;ПС Шахта 13; Гараж Ильинского МУ | [14 empty] | 1 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | [14 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС | [14 empty] | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция освещения на ГЩУ ПС Юргинская -110/35/6кВ | [14 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС | [14 empty] | 0.3 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| ПИР Комплексная реконструкция здания ЗРУ-ГЩУ ПС Рудничная 110/35/10кВ (утепление фасада с сайдингом, смена оконных блоков на ПВХ, смена дверных блоков, реконструкция внутренней электропроводки и освещения, монтаж электроотопления) | [14 empty] | 0.6 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Здание гаража в с. Новопестерево мастерского участка - реконструкция (работы -замена конструкции кровли, замена окон, замена дверей, ремонт отопления, внутренние отделочные работы, отделка фасада). | [14 empty] | 0.3 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, ремонт отопления, отделка фасада). | [14 empty] | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Реконструкция теплоснабжения базы Беловского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали | [14 empty] | 1 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | Смета на проектирование. ПЗ. Акт осмотра.ТЗ на проектирование
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | [14 empty] | 15.3 | 17.9536 | 0 | 4.0842 | 13.4 | 0.46935
| Здания | [14 empty] | 15.3 | 17.9536 | 0 | 4.0842 | 13.4 | 0.46935
| Монтаж ОПС ПС Афонинская | [14 empty] | 0.7 | 0.826 | 0 | 0.056552 | 0.74113 | 0.02832 | [15 empty] | 1 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписание
| Монтаж автоматической ОПС в помещениях базы Инского РЭС, здании холодного склада АХО | [14 empty] | 0.7 | 0.826 | 0 | 0.06021 | 0.74101 | 0.02478 | [15 empty] | 1 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписание
| Реконструкция теплоснабжения базы Ленинского РЭС, с подключением к городской теплоцентрали | [14 empty] | 4.5 | 5.31 | 0 | 1.3635 | 3.863 | 0.083491 | [15 empty] | 4.5 | Укрупненный СР. ПЗ. Акт осмотра
| Здание трансформаторной подстанции Темир-Тау. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции. | [14 empty] | 0.3 | 0.25358 | 0 | 0 | 0.24296 | 0.01062 | [15 empty] | 0.3 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписание
| Ограждение и переиметральное освещение ПС Беловская Цинкзаводская 110/6 кВ | [14 empty] | 2.1 | 2.478 | 0 | 0.60091 | 1.8027 | 0.07434 | [15 empty] | 2.1 | Укрупненный СР. Локальная смета-аналог. ПЗ. Программа по антитеррору. Акт осмотра.
| Монтаж навесного (вентилируемого) фасада КТС-1ВФ с облицовкой керамическим гранитом по адрусу Н.Островского, дом 11 | [14 empty] | 7 | 8.26 | 0 | 2.003 | 6.0091 | 0.2478 | [15 empty] | 7 | Укрупненный СР. ПЗ. Локальные сметы
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 4.1 | 4.838 | 0.59 | 0.29125 | 3.8293 | 0.12744
| Установка устройств ОМП ПС Таежная, расширение РАС "АУРА" ПС Юргинская-110 |  |  |  |  | 1992 | 30 | 2шт ТДТНШ-1600/110/6 | 32 | [6 empty] | 1 | 1.18 | 0 | 0.085845 | 1.0588 | 0.0354 |  |  |  |  | 1992 | 30 | 2шт ТДТНШ-1600/110/6 | 32 | [6 empty] | Кемеровский | 1 | Укрупненный СР.ПЗ
| Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35/6 кВ Грамотеинская 1/2 |  |  |  |  | 1959 | 30 | 1шт ТДНС-10000/35/6, ТЛ-10000/35/6 | 20 | [6 empty] | 1 | 1.18 | 0 | 0.085845 | 1.0588 | 0.0354 |  |  |  |  | 1959 | 30 | 1шт ТДНС-10000/35/6, ТЛ-10000/35/6 | 20 | [6 empty] | Беловский | 1 | Укрупненный СР. Проект. ПЗ. Акт обследования
| Реконструкция оператианой блокировки ПС 110/6 кВ Ширпотреб. Реконструкция защит Т1,2-40 сзаменой на микропроцессорные |  |  |  |  | 1962 | 30 | 2шт ТРДН-40000/110/6 | 80 | [6 empty] | 0.8 | 0.944 | 0 | 0.068912 | 0.84677 | 0.02832 |  |  |  |  | 1962 | 30 | 2шт ТРДН-40000/110/6 | 80 | [6 empty] | Новокузнецкий | 0.8 | Укрупненный СР. Проект. ПЗ
| Реконструкция оперативной блокировки ПС Новобайдаевская, ПС Мысковская |  |  |  |  | 1958 | 30 | 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт 2шт ТДТН-25000/110/35/6 | 130 | [6 empty] | 0.8 | 0.944 | 0 | 0.050649 | 0.86503 | 0.02832 |  |  |  |  | 1958 | 30 | 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт 2шт ТДТН-25000/110/35/6 | 130 | [6 empty] | Новокузнецкий, Мысковский | 0.8 | Укрупненный СР. Проект. ПЗ
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0
| Замена разрядников 35-110 кВ на ОПН. ПС Осинниковская, ПС Кондомская, ПСМысковская, ПС Кузнецкая, (110-35 кВ). ПС Сидоровская, ПС Новобайдаевская (110 кВ) |  |  |  |  | 1932, 1954, 1958, 1980, 1960 | 30 | 1шт ТДТН-20000/110/35/6, 1шт ТДТН-15000/110/35/6, 1шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт ТДТН-16000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6 | 432 | [6 empty] | 0.3 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1932, 1954, 1958, 1980, 1960 | 30 | 1шт ТДТН-20000/110/35/6, 1шт ТДТН-15000/110/35/6, 1шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт ТДТН-25000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6; 2шт ТДТН-16000/110/35/6; 2шт ТДТН-40000/110/35/6 | 432 | [6 empty] | Осиновский, Кондомский, Мысковский, Новокузнецкий, Новокузнецкий, Новокузнецкий | 0.3 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Монтаж резервных защит вводов 110 кВ ТЭЦ ЮМЗ-1(2) ПС Юргинская-110 | [14 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 21.66 | 25.5588 | 4.3797 | 1.7498 | 18.6058 | 0.8232
1 | Комплексная телемеханизация ПС Космическая, ПС Чеболсинская, ПС Орджоникидзевская, ПС РМК 110, ПС Осинниковская-Тепличная, | [14 empty] | 10.76 | 12.6968 | 0 | 1.297 | 10.8438 | 0.556 | [15 empty] | 10.76 | Укрупненный СР. Локальные сметы. ПЗ. | Исключены не обоснованные затраты по трансформаторам тока по ПС РМК и Осиновская
| Модернизация ЦОД | [14 empty] | 8 | 9.44 | 0.95795 | 0.45281 | 7.762 | 0.2672 | [15 empty] | 8 | Укрупненный СР. ПЗ. ТЗ. Прайс-листы.
1.4. | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 2.9 | 3.422 | 3.4217 | 0 | 0 | 0
| ПИР по телемеханизации ПС Новочертинская, ПС промышленносельская, ПС Высокая. Реконструкция СДТУ | [14 empty] | 2.285 | 2.6963 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.285 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | [14 empty] | 0.615 | 0.7257 | 0.7257 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.615 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие | [14 empty] | 52.242 | 61.6456 | 0.531 | 5.0812 | 55.4711 | 0.56227
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | [14 empty] | 17.85 | 21.063 | 0 | 5.0812 | 15.4195 | 0.56227
| Здания | [14 empty] | 3.45 | 4.071 | 0 | 0.95178 | 3.0313 | 0.08791
| База Кондомского РЭС. Монтаж системы видеонаблюдения. | [14 empty] | 0.3 | 0.354 | 0 | 0.025753 | 0.31763 | 0.01062 | [15 empty] | 0.3 | Проектная смета. Укрупненный СР. Локальная смета-аналог. ПЗ.
| База Мысковского РЭС. Монтаж периметральной сигнализации. | [14 empty] | 0.25 | 0.295 | 0 | 0.087633 | 0.19852 | 0.00885 | [15 empty] | 0.25 | Проектная смета. Укрупненный СР. Локальная смета-аналог. ПЗ.
| Здание ПС Юго-Западная, Зенковская, Маганак. Монтаж вытяжной вентиляции в АБ | [14 empty] | 0.7 | 0.826 | 0 | 0.20237 | 0.60711 | 0.01652 | [15 empty] | 0.7 | Укрупненный СР. ПЗ. Предписания (не подписаны)
| Монтаж ОПС в зданиях Юргинского РЭС | [14 empty] | 0.7 | 0.826 | 0 | 0.20237 | 0.60711 | 0.01652 | [15 empty] | 0.7 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ.
| Монтаж ОПС Мысковского РЭС,ГЩУ ПС Луговая ,ОПУ ПС Ильинская,ОПУ ПС Чернокалтанская,,база РПБ Кузедеевского МУ | [14 empty] | 1.5 | 1.77 | 0 | 0.43365 | 1.301 | 0.0354 | [15 empty] | 1.5 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ.
| Сооружения (кроме электрических линий) | [14 empty] | 14.4 | 16.992 | 0 | 4.1294 | 12.3882 | 0.47436
| Реконструкция маслоприемных устройств ПС 35/10 кВ Терентьевская, ПС 35/10 кВ Юго-Западная | [14 empty] | 3 | 3.54 | 0 | 0.8673 | 2.6019 | 0.0708 | [15 empty] | 3 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписания
| Реконструкция маслоприемников на ПС АКЗ | [14 empty] | 1.5 | 1.77 | 0 | 0.42923 | 1.2877 | 0.0531 | [15 empty] | 1.5 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ.
| ПС Красногорская -1, ПС Красногорская -2. Реконструкция маслоприемных устройств | [14 empty] | 4 | 4.72 | 0 | 1.1446 | 3.4338 | 0.1416 | [15 empty] | 4 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписание
| Реконструкция мослоприемных устройств ПС Котинская, ПС Карьерная, ПС Безруковская | [14 empty] | 5 | 5.9 | 0 | 1.4307 | 4.2923 | 0.177 | [15 empty] | 5 | Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписания
| Реконструкция маслоприемных устройств ПС 35/6 "Грамотеинская 1,2" | [14 empty] | 0.9 | 1.062 | 0 | 0.25754 | 0.7726 | 0.03186 | [15 empty] | 0.9 | Проектная смета. Укрупненный СР. Проект-аналог. ПЗ. Предписание. Акт осмотра
| ПИР для строительства будущих лет | [14 empty] | 0.45 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) | [14 empty] | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| ПИР Реконструкция гаража Трудоармейского РЭС с оснащением кран-балкой (ЦЭС) | [14 empty] | 0.1 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1 | ПЗ. Акт осмотра.ТЗ на проектирование
| ПИР Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС | [14 empty] | 0.05 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.05 | Смета на проектирование. ПЗ.ТЗ на проектирование
| ОПС в здании гаража Промышленовского РЭС | [14 empty] | 0.1 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1 | Смета на проектирование. ПЗ. Предписание. Акт проверки
| Оборудование, не входящее в сметы строек | [14 empty] | 33.942 | 40.0516 | 0 | 0 | 40.0516 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | [14 empty] | 33.942 | 40.0516 | 0 | 0 | 40.0516 | 0 | [15 empty] | 33.942
2. | Приобретение и восстановление необслуживаемых сетей | [14 empty] | 37.624 | 44.3963 | 3.8444 | 11.5333 | 23.0666 | 5.9519
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 37.624 | 44.3963 | 3.8444 | 11.5333 | 23.0666 | 5.9519 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Затраты по областному плану приобретения и восстановления необслуживаемых сетей всего, в т.ч. | [14 empty] | 37.624 | 44.3963 | 3.8444 | 11.5333 | 23.0666 | 5.9519 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| п. Первомайский (ВЛ-0,4кВ) Мариинский район. ВЛ-0,4кВ от ТП-115 в п. Первомайский ул.40лет Победы (ф. 10-6-П Сусловская 35/10 кВ) школа | [14 empty] | 0.063 | 0.07434 | 0 | 0 | 0 | 0.07434
| с. Тенгулы ул.Городская (ВЛ-0,4кВ от ТП) Мариинский район. ВЛ-0,4кВ от ТП в с. Тенгулы (детский сад) ф.10-14-О Благовещенская 35/10кВ | [14 empty] | 0.05 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059
| с. Мазурово, Кемеровский район. ТП-548,549 с. Мазурово ПС Мазуровская 35/10 ф.10-3-О, ф.10-16-ГМ | [14 empty] | 0.918 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.0832
| п. Металлплощадка, Кемеровский район. ВЛ-0,4 кВ от ТП-401П, микрорайон «Зелёный остров» (ф.10-39-МП ПС Восточная 110/10кВ) | [14 empty] | 0.361 | 0.42598 | 0 | 0 | 0 | 0.42598
| п. Смирновский, Кемеровский район. отпайка ВЛ-10кВ от опоры № 102 ф. 10-2-А ПС Береговая и КТП - 160 кВА | [14 empty] | 1.27 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 1.4986
| н.п. Речной ВЛ-0,4 кВ Юргинский район. ВЛ-0,4кВ от ТП-333, 334,335,336 (ф. 10-18-Т ПС Воинская 11010кВ) | [14 empty] | 0.136 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0.16048
| д. Чахлово ул. Центральная (ПИР) Юргинский район. ВЛ-0,4кВ от ТП-006 в н.п.Чахлово (ф.10-29-Г ПС Проскоковская 35/10кВ) | [14 empty] | 1.32 | 1.5576 | 0.15576 | 0.46728 | 0.93456 | 0
| с.Колмогорово, Яшкинский район. ВЛ-0,4кВ от ТП-340П, ТП-340П (ф. 10-9-К Колмогоровская 35/10кВ) | [14 empty] | 0.126 | 0.14868 | 0 | 0 | 0 | 0.14868
| с.Мохово, Беловский район. КТП-400кВА и ВЛ-0,4кВ по ул. Весенняя, Светлая, Степная в (ВЛ-6кВ разрез Моховский, после покупки к ф. 6-29-С ПС Грамотеинская 1/2) | [14 empty] | 0.168 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0.19824
| п. Солнечный, Ленинск-Кузнецкий район. ВЛ-0,4кВ от ТП на жилые дома п. Солнечный (ф.6-13-С ПС Кирова 110/35/6кВ) | [14 empty] | 0.142 | 0.16756 | 0 | 0 | 0 | 0.16756
| с. Пермяки, Беловский район. ТП №88 и ВЛ 0,4кВ Ф. 10-7-К ПС Пермяковская 35/10 | [14 empty] | 11.76 | 13.8768 | 1.3877 | 4.163 | 8.3261 | 0
д. Новохудяково, Беловский район. ТП №58 и ВЛ 0,4кВ Ф. 10-3-Х ПС Пермяковская 35/10
д. Каралда, Беловский район. ТП №48, №182 и ВЛ 0,4кВ ул.Мира, ул.Заречная Ф. 10-7-К ПС Пермяковская 35/10
| с.Лыс, Новокузнецкий район (ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КТП 250кВА) Отпайка от опоры № 414 ВЛ-10 ф. 10-4-Ш РП-10 кВ "Кузедеевское , ВЛ-0,4кВ и КТП. | [14 empty] | 0.25 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295
| с.Бенжереп-2, Новокузнецкий район. ВЛ-10 кВ отп. от фид. 10-6-Ч ПС Бенжерепская 110/10 кВ, ТП и ВЛ-0,4кВ | [14 empty] | 0.2 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236
| п.Кузедеево, Новокузнецкий район. ВЛ-10кВ, ТП и ВЛ-0,4кВ в п.Кузедеево (РП-10 кВ "Кузедеевское) | [14 empty] | 0.56 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0.6608
| с. Терентьевское, Прокопьевский район. КТП-160кВА и ВЛ-0,4кВ от КТП по ул. Гагарина 29а; ЗТП-250кВА и ВЛ-0,4кВ ул. Центральная 122а; КТП-160кВА и ВЛ-0,4кВ ул. Центральная 131а | [14 empty] | 0.8 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.944
| г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район. ВЛ-6кВ ф.ЗТП46-ЗТП24 /ВЛ-КЛ-6кВ Монтаж-Белые Дома/ (ПС Новобайдаевская 110/35/6 кВ) | [14 empty] | 1.2 | 1.416 | 0.1416 | 0.4248 | 0.8496 | 0
| г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район. ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 ПС Байдаевская 35/6 кВ | [14 empty] | 2 | 2.36 | 0.236 | 0.708 | 1.416 | 0
| г. Новокузнецк, Куйбышевский район. ВЛ-6кВ фид.6-13-П ПС Шахтовая | [14 empty] | 1.5 | 1.77 | 0.177 | 0.531 | 1.062 | 0
| Новокузнецкий район ВЛ-0,4 кВ в п.Рассвет. ВЛ-0,4кВ от КТП-Ю-2-098 (ф. 6-3-С ПС Новобунгурская 35/6кВ) | [14 empty] | 2.3 | 2.714 | 0.2714 | 0.8142 | 1.6284 | 0
| г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район. ВЛ-0,4кВ от ЗТП-11 по ул.Односторонняя, Кавказская, Оршанская. ПС Абашевская 1/2 ф. ВЛ-6кВ Абашево-2 | [14 empty] | 9 | 10.62 | 1.062 | 3.186 | 6.372 | 0
| г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район. ВЛ-0,4кВ от ТП-27 по ул.Макшейдерская, ул.Пушкина ПС Абашевская 1/2 ф. 6-21-П | [14 empty] | 1.7 | 2.006 | 0.2006 | 0.6018 | 1.2036 | 0
| Новокузнецкий район ВЛ 6 кВ ф.Малиновские очистные п.Малиновка ПС Алардинская 35/6кВ | [14 empty] | 1.8 | 2.124 | 0.2124 | 0.6372 | 1.2744 | 0
3. | Прочее новое строительство в части | [15 empty] | 40.4107 | 2.2084 | 11.4607 | 26.7416 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 2×100 кВА в г. Новокузнецк, п. Листвяги, ВНС-2 протяженностью 3,0 км | [15 empty] | 5.0728 | 0.23155 | 1.4524 | 3.3889 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 2, ТМ | 2*0,1 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 3
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 2×160 кВА в г. Новокузнецк, п. Листвяги, ВНС-1 протяженностью 2,5 км | [15 empty] | 4.2879 | 0.21702 | 1.2213 | 2.8496 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 2, ТМ | 2*0,16 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 2.5
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 100 кВА в г. Новокузнецк, Куйбышевский р-он, ул. 375 км протяженностью 0,8 км | [15 empty] | 1.2948 | 0.073199 | 0.36648 | 0.85512 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.1 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.8
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 100 кВА в Новокузнецком р-оне, п. Кузедеево протяженностью 1,2 км | [15 empty] | 1.5301 | 0.04096 | 0.44673 | 1.0424 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.1 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1.2
| Строительство ВЛ-10 (0,4) кВ и ТП 250 кВА в Кемеровском р-оне, д. Береговая, ул. Подгорная протяженностью 1,6 км | [15 empty] | 2.109 | 0.0735 | 0.61066 | 1.4249 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.25 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1.6
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево протяженностью 1,0 км | [15 empty] | 1.6082 | 0.10455 | 0.45108 | 1.0525 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.063 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №4 протяженностью 0,5 км | [15 empty] | 0.98596 | 0.068236 | 0.27532 | 0.64241 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.063 | 2011 | 26 | СВ | СИП-3 | 0.5
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №3 протяженностью 0,5 км | [15 empty] | 0.98596 | 0.068236 | 0.27532 | 0.64241 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.063 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.5
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №2 протяженностью 0,5 км | [15 empty] | 0.98596 | 0.068236 | 0.27532 | 0.64241 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.063 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.5
| Строительство ВЛ-10 кВ для подключения потребителя ГУ КО "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" протяженностью 1,5 км | [15 empty] | 3.4939 | 0.19201 | 0.99057 | 2.3113 | 0 | [8 empty] | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1.5
| Строительство ВЛ-10 кВ, ТП 160 кВА для подключения потребителя МУ Культуры администрации МО "Крапивинский район" протяженностью 0,5 км | [15 empty] | 4.4949 | 0.18841 | 1.292 | 3.0146 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.16 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.5
| Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 63 кВА в г.Кемерово, Рудничном р-оне, автодорога на д. Елыкаево под кафе №1 протяженностью 0,5 км | [15 empty] | 0.98596 | 0.068236 | 0.27532 | 0.64241 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.063 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.5
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в Беловском районе, с. Пермяки, ул. Школьная, 12. Установка ж/б опор с подвеской провода СИП протяженностью 0,15 км | [15 empty] | 0.25729 | 0.015328 | 0.072588 | 0.16937 | 0 | [8 empty] | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.15
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ 160 кВА в Беловском районе, с. Мохово, кварталы "Школьный", "Весенний". Установка ж/б опор с подвеской провода СИП протяженностью 1,5 км | [15 empty] | 2.9406 | 0.24938 | 0.80738 | 1.8839 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.16 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1.5
| Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,5 км в Беловском районе, п. Снежинский. Строительство ВЛ-10 кВ 0,1 км и установка ТП 400 кВА | [15 empty] | 3.2642 | 0.23704 | 0.90816 | 2.119 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.4 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 1.6
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ 160 кВА в Кемеровском районе, п. Кузбасский, ул. Кузбасская протяженностью 0,8 км | [15 empty] | 1.9787 | 0.15963 | 0.54572 | 1.2733 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1, ТМ | 0.16 | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 0.8
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в Беловском районе, с. Ивановка протяженностью 2,4 км | [15 empty] | 4.1344 | 0.15286 | 1.1945 | 2.7871 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | СВ | СИП-2 | 2.4

## приложение 3
Приложение № 3
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от 19 апреля 2011 г. № 56
Источники финансирования инвестиционных программ филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | Итого
1 | Собственные средства | 866.8717 | 1034.7042 | 948.4757 | 2850.0516
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 146.917 | 110 | 110 | 366.917
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 112.671 | 110 | 110 | 332.671
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 34.246 | 0 | 0 | 34.246
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 34.246 | 0 | 0 | 34.246
1.1.3.2. | в т.ч. отнесенная на выпадающие от техприсоединения | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 587.72 | 766.868 | 693.793 | 2048.381
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 587.72 | 638.558 | 693.793 | 1920.071
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 128.31 | 0 | 128.31
1.3. | Возврат НДС | 132.2347 | 157.8362 | 144.6827 | 434.7536
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 866.8717 | 1034.7042 | 948.4757 | 2850.0516
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ