## Приложение №1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 14
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Мысковская электросетевая организация" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 21.6732 | [6 empty] | 10.4089 | 7.4222 | 8.3096 | 26.1406
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 17.4732 | [6 empty] | 4.185 | 7.4222 | 7.7325 | 19.3397
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 17.4732 | [6 empty] | 4.185 | 7.4222 | 7.7325 | 19.3397
1 | ВЛ 6 кВ ф. 6-12 к, от РП 2 | С | 0,77 км | 2012 | 2012 | 1.25 |  |  | 0,77 км |  |  | 0,77 км | 0.537 | 0 | 0 | 0.537
3 | КЛ 6 кВ ф. 6-14 д | С | 1,1 км | 2014 | 2014 | 4 |  |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | 0 | 0 | 0.98559 | 0.98559
4 | Проектно-изыскателькие работы для объектов строительства будущих периодов | [11 empty] | 0.19 | 0.14671 | 0.24416 | 0.58087
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 14,63,94 |  |  | 2013 | 2014 | 5.3802 | [6 empty] | 0 | 3.1771 | 2.2031 | 5.3802
6 | ВЛ 6 кВ ф. 6-11 п, 23 п ПС "Мысковская" | С | 1,1 км | 2012 | 2012 | 0.916 |  |  | 1,1 км |  |  | 1,1 км | 0.916 | 0 | 0 | 0.916
7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-58, 59 , 57 | П | 4,3 км | 2012 | 2012 | 0.6 |  |  | 4,3 км |  |  | 4,3 км | 1.112 | 0 | 0 | 1.112
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН № 210 | [11 empty] | 0 | 0.92954 | 0 | 0.92954
8 | Замена силовых трансформаторов | Пр | 6 шт | 2012 | 2012 | 1.527 |  |  | 6 шт |  |  | 6 шт | 0 | 0.44012 | 0.93757 | 1.3777
9 | Замена баковых выключателей на вакуумные | Пр | 20 шт | 2012 | 2014 | 2.45 |  |  | 5 шт | 10 шт | 5 шт | 20 шт | 0.9 | 1.7253 | 0.99698 | 3.6223
10 | Приобретение офисного оборудования | Пр | 1 шт | 2014 | 2014 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт | 0.08 | 0.093892 | 0.097664 | 0.27156
13 | Приобретение и монтаж автоматического реклоузера ф. 6-24 п, ф. 514 | Пр | 3 шт | 2012 | 2013 | 1.35 |  |  | 1 шт | 2 шт |  | 3 шт | 0.45 | 0.90958 | 0 | 1.3596
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 51,52,53 | [11 empty] | 0 | 0 | 2.2674 | 2.2674
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 0.57703 | 6.8009
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | 3.314 | 0 | 0.57703 | 3.891
1 | Строительство ВОЛС | С | 12 км | 2012 | 2014 | 4.2 |  |  | 4 км | 4 км | 4км | 12 км | 1.822 | 0 | 0 | 1.822
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 | [11 empty] | 1.492 | 0 | 0 | 1.492
| КТПН 254 (ул. Мира) | [11 empty] | 0 | 0 | 0.57703 | 0.57703
2.2. | Прочее строительство |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.9099 | 0 | 0 | 2.9099
1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Монтаж двух КЛ-0,4 кВ от ТП №218 (2х200 м). В ТП №218, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. | С | [10 empty] | 0.70328
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №85 (250 м) и ТП №92 (150 м). В ТП №85, РУ-0,4 кВ и ТП №92, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №85, РУ-0,4 кВ. | [11 empty] | 0.13806
| Торговый центр. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №172 (244 м). В ТП №172, РУ-0,4 кВ установка распределительной ячейки ЩО-70. | [11 empty] | 0.31034
| Продовольственный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (180 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.07316
| Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №98 (322 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №98, РУ-0,4 кВ. | [11 empty] | 0.413
| Аптечный магазин готовых лекарственных препаратов. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №49 (240 м). В ТП №49, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.29972
| Часть здания автовокзала с целью его использования под магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (480 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.07552
| Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №72 (222 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №72, РУ-0,4 кВ. | [11 empty] | 0.28438
| Нежилое помещение для ИП. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 (180 м). В ТП №57, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.059
| Аптечный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 (240 м). В ТП №151, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.10266
| Здание главного корпуса для ИП. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №112 (258 м). В ТП №112, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.31624
| Автомойка - кафе. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (240 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.08024
| Офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №35 (170 м). В ТП №35, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | [11 empty] | 0.02478
| Встроенное нежилое помещение с целью его использования под офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (130 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100 | [11 empty] | 0.0295
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## Приложение №2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 14
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Мысковская электросетевая организация" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 10.4088 | 7.4222 | 8.3096 | 26.1405
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 8.065 | 5.496 | 6.214 | 19.775
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 5.6 | 5.496 | 6.214 | 17.31
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) | 2.465 |  |  | 2.465
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 0.756 | 0.794 | 0.828 | 2.378
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 0.756 | 0.794 | 0.828 | 2.378
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.5878 | 1.1322 | 1.2676 | 3.9875
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 10.4088 | 7.4222 | 8.3096 | 26.1405
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение №3
Приложение №3 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 14
План ввода объектов основных средств ООО "Мысковская электросетевая организация" в натуральном и стоимостном выражении
№№ | Наименование объекта | Ввод объектов основных средств в натуральном выражении | [7 empty] | Ввод объектов основных средств в стоимостном выражении
|  | План 2012 года |  |  |  |  | План 2013 года | План 2014 года | Итого | План 2012 года |  |  |  |  | План 2013 года | План 2014 года | Итого
|  | Всего | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал |  |  |  | Всего | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал
|  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО | [8 empty] | 10.4089 | 0.52038 | 4.7685 | 4.93 | 0.19 | 7.4222 | 8.3096 | 26.1406
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 4.185 | 0 | 1.562 | 2.433 | 0.19 | 7.4222 | 7.7325 | 19.3397
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 4.185 | 0 | 1.562 | 2.433 | 0.19 | 7.4222 | 7.7325 | 19.3397
1 | ВЛ 6 кВ ф. 6-12 к, от РП 2 | 0,77 км |  |  | 0,77 км |  |  |  | 0,77 км | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0.537
3 | КЛ 6 кВ ф. 6-14 д | [6 empty] | 1,1 км | 1,1 км | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.98559 | 0.98559
4 | Проектно-изыскателькие работы для объектов строительства будущих периодов | [8 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.14671 | 0.24416 | 0.58087
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 14,63,94 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.1771 | 2.2031 | 5.3802
6 | ВЛ 6 кВ ф. 6-11 п, 23 п ПС "Мысковская" | 1,1 км |  | 1,1 км |  |  |  |  | 1,1 км | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0.916
7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-58, 59 , 57 | 4,3 км | [6 empty] | 4,3 км | 1.112 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН № 210 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.92954 | 0 | 0.92954
8 | Замена силовых трансформаторов | 6 шт |  |  | 6 шт |  |  |  | 6 шт | 0 |  |  |  |  | 0.44012 | 0.93757 | 1.3777
9 | Замена баковых выключателей на вакуумные | 5 шт |  |  | 5 шт |  | 10 шт | 5 шт | 20 шт | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7253 | 0.99698 | 3.6223
10 | Приобретение офисного оборудования | [6 empty] | 1 шт | 1 шт | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.093892 | 0.097664 | 0.27156
13 | Приобретение и монтаж автоматического реклоузера ф. 6-24 п, ф. 514 | 1 шт |  | 1 шт |  |  | 2 шт |  | 3 шт | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.90958 | 0 | 1.3596
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 51,52,53 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2674 | 2.2674
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | [8 empty] | 6.2239 | 0.52038 | 3.2065 | 2.497 | 0 | 0 | 0.57703 | 6.8009
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 3.314 | 0 | 1.492 | 1.822 | 0 | 0 | 0.57703 | 3.891
1 | Строительство ВОЛС | 4 км |  | 4 км |  |  | 4 км | 4км | 12 км | 1.822 |  |  | 1.822 |  | 0 | 0 | 1.822
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 | [8 empty] | 1.492 |  | 1.492 |  |  | 0 | 0 | 1.492
| КТПН 254 (ул. Мира) |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.57703 | 0.57703
2.2. | Прочее строительство | [8 empty] | 2.9099 | 0.52038 | 1.7145 | 0.67496 | 0 | 0 | 0 | 2.9099
1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Монтаж двух КЛ-0,4 кВ от ТП №218 (2х200 м). В ТП №218, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. | 0,4 км |  | 0,4 км | [5 empty] | 0.70328 |  | 0.70328
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №85 (250 м) и ТП №92 (150 м). В ТП №85, РУ-0,4 кВ и ТП №92, РУ-0,4 кВ установка учета электроэнергии. Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №85, РУ-0,4 кВ. | 0,15 км | 0,15 км | [6 empty] | 0.13806 | 0.13806
| Торговый центр. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №172 (244 м). В ТП №172, РУ-0,4 кВ установка распределительной ячейки ЩО-70. | 0,244 км |  | 0,244 км | [5 empty] | 0.31034 |  | 0.31034
| Продовольственный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (180 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,180 км | 0,180 км | [6 empty] | 0.07316 | 0.07316
| Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №98 (322 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №98, РУ-0,4 кВ. | 0,322 км |  | 0,322 км | [5 empty] | 0.413 |  | 0.413
| Аптечный магазин готовых лекарственных препаратов. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №49 (240 м). В ТП №49, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,240 км |  |  | 0,240 км |  |  |  |  | 0.29972 |  |  | 0.29972
| Часть здания автовокзала с целью его использования под магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (480 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,480 км |  | 0,480 км | [5 empty] | 0.07552 |  | 0.07552
| Магазин. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №72 (222 м). Монтаж распределительной ячейки ЩО-70 в ТП №72, РУ-0,4 кВ. | 0,222 км | 0,222 км | [6 empty] | 0.28438 | 0.28438
| Нежилое помещение для ИП. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 (180 м). В ТП №57, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,180 км |  |  | 0,180 км |  |  |  |  | 0.059 |  |  | 0.059
| Аптечный магазин. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 (240 м). В ТП №151, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,240 км |  | 0,240 км | [5 empty] | 0.10266 |  | 0.10266
| Здание главного корпуса для ИП. Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП №112 (258 м). В ТП №112, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,258 км |  |  | 0,258 км |  |  |  |  | 0.31624 |  |  | 0.31624
| Автомойка - кафе. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №111 (240 м). В ТП №111, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,240 км |  | 0,240 км | [5 empty] | 0.08024 |  | 0.08024
| Офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №35 (170 м). В ТП №35, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100. | 0,170 км | 0,170 км | [6 empty] | 0.02478 | 0.02478
| Встроенное нежилое помещение с целью его использования под офис. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 (130 м). В ТП №98, РУ-0,4 кВ установка рубильника ЯРВ-100 | 0,130 км |  | 0,130 км | [5 empty] | 0.0295 |  | 0.0295
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы