## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 15
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ЗАО "Сибэлектросервис" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 33.4103 | [6 empty] | 10.1725 | 11.2891 | 11.9487 | 33.411
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 33.4103 | [6 empty] | 10.1725 | 11.2891 | 11.9487 | 33.411
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1. | Реконструкция ПС Судженская 110/6 кВ, в том числе: |  |  | 2012 | 2012
1.1. | ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ - 3 шт. |  |  |  |  | 0.47582 | [6 empty] | 0.47582 |  |  | 0.47582
2. | Реконструкция ПС Анжерская 35/6 кВ, в том числе: |  |  | 2012 | 2012
2.1. | ОРУ-35 кВ с заменой Трансформатора напряжения ЗНОЛ-35 III УХЛ1 - 3 шт. |  |  |  |  | 0.136 | [6 empty] | 0.136 |  |  | 0.136
2.2. | Трансформаторов тока ТФЗМ-35 на ТОЛ-35 4 шт. |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
2.3. | Разъединителей РГПЗ-2-35/1000 с ручным приводом 12 шт. |  |  |  |  | 2.8698 | [6 empty] | 2.8698 |  |  | 2.8698
2.4. | МВ-35 на ВВ-35 - 3 шт. с ТОЛ-35-III-II УХЛ1 - 6 шт. |  |  |  |  | 3.19 | [6 empty] | 3.19 |  |  | 3.19
2.5. | Трансформаторов СН 35 кВ ТМ-100 35/ 0,4 кВ 2 шт. |  |  |  |  | 0.23461 | [6 empty] | 0.23461 |  |  | 0.23461
2.6. | Разрядников РВС-35 на ограничители перенапряжения ОПНп-35/40,5/10/2 - 6 шт. |  |  |  |  | 0.107 | [6 empty] | 0.107 |  |  | 0.107
2.7. | Реконструкция кабельного канала на ОРУ-35, кабельного канала на 6 кВ, цепей вторичной коммутации на ОРУ-35 |  |  |  |  | 1.9637 | [6 empty] | 1.9637 |  |  | 1.9637
2.8. | Трансформаторов СН базы АУЭС ТМ-180 на ТМ-250 2 шт. |  |  |  |  | 0.29167 | [6 empty] | 0.29167 |  |  | 0.29167
3. | Приобретение, в том числе: |  |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3.1. | приборов для производственной лаборатории | [11 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1. | УИ 300.1 - устройство для питания цепей DC/AC - для поверки и градуировки амперметров, вольтметров |  |  |  |  | 0.187 | [6 empty] | 0.187 |  |  | 0.187
3.1.2. | Стенд СВС-50м для испытания защитных средств |  |  |  |  | 0.217 | [6 empty] | 0.217 |  |  | 0.217
4. | Реконструкция ТП-98, в том числе: |  |  | 2013 | 2013
4.1. | Замена панелей ЩО-70 в ЗРУ-0,4 кВ и в/в ячеек в ЗРУ -6 кВ |  |  |  |  | 0.24161 | [7 empty] | 0.24161 |  | 0.24161 |  |  | 0.4779
5. | Реконструкция ТП-94, в том числе: |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
5.1. | Замена КТПН с силовым трансформатором 400 кВА |  |  |  |  | 0.15723 | [7 empty] | 0.15723 |  | 0.15723 |  |  | 0.311
6. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-16Г ПС Осиновская |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
6.1. | Замена КРУН-10 на вакуумный реклоузер |  |  |  |  | 0.19919 | [7 empty] | 0.19919 |  | 0.19919 |  |  | 0.394
7. | Реконструкция тепловых сетей и систем отопления : |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
7.1. | Наладка тепловых сетей и систем отопления собственной базы |  |  |  |  | 0.37584 | [7 empty] | 0.37584 |  | 0.37584 |  |  | 0.7434
8. | Реконструкция водопроводной сети до КЭМУ : |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
8.1. | Проектирование реконструкции водопроводной сети до КЭМУ |  |  |  |  | 0.23863 | [7 empty] | 0.23863 |  | 0.23863 |  |  | 0.472
9. | Реконструкция ПС Таежная 35/6 кВ, в том числе: |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
9.1. | ЗРУ-6 кВ с заменой 'МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ - 4 шт. |  |  |  |  | 0.28695 | [7 empty] | 0.28695 |  | 0.28695 |  |  | 0.56758
9.2. | ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 на ВВ-35 1 шт. с ТОЛ-35-III-II УХЛ1 3 шт. |  |  |  |  | 0.36271 | [7 empty] | 0.36271 |  | 0.36271 |  |  | 0.71744
9.3. | Трансформаторов ТМ-750 и ТМ-1000 на ТМГ-1000 2 шт. |  |  |  |  | 0.45399 | [7 empty] | 0.45399 |  | 0.45399 |  |  | 0.89798
9.4. | Реконструкция кабельного канала на ОРУ-35 |  |  |  |  | 0.039373 | [7 empty] | 0.039373 |  | 0.039373 |  |  | 0.07788
9.5. | Панелей РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70 9 шт. |  |  |  |  | 0.173 | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173 |  |  | 0.3422
9.6. | Выпрямителя зарядно-подзарядного на ВЗП-120-160 |  |  |  |  | 0.14914 | [7 empty] | 0.14914 |  | 0.14914 |  |  | 0.295
10. | Реконструкция РП-6 кВ Физкультурник, в том числе: |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
10.1. | ЗРУ-6 кВ инв.№132 с заменой батарей статических конденсаторов на АУКРМ 2 шт |  |  |  |  | 1.0977 | [7 empty] | 1.0977 |  | 1.0977 |  |  | 2.1712
10.2. | РУ-0,4 кВ с заменой Панелей РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70 9 шт. |  |  |  |  | 0.173 | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173 |  |  | 0.3422
11. | Реконструкция ПС Анжерская 35/6 кВ, в том числе: |  |  | 2013 | 2013
11.1. | ОРУ-35 кВ инв. с заменой Силового трансформатора ТМ-16000 Т-1 |  |  |  |  | 7.1182 | [7 empty] | 7.1182 |  | 7.1182 |  |  | 14.0798
12 | Приобретение, в том числе: |  |  | 2013 | 2013 | [8 empty] | 0
12.1. | Приобретение нового автомобиля типа "УАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций АУЭС |  |  |  |  | 0.22252 | [7 empty] | 0.22252 |  | 0.22252 |  |  | 0.44014 | 22.3297 | 11.2891
13. | Реконструкция ПС Судженская 110/6 кВ, в том числе: |  |  | 2014 | 2014 | [14 empty] | 0.50556
13.1. | ЗРУ-6 кВ с заменой ячеек I I секции 6 кВ 6 шт. |  |  |  |  | 2.2908 | [8 empty] | 2.2908 | 2.2908 |  |  | 5.31
14. | Реконструкция ПС Таежная 35/6 кВ, в том числе: |  |  | 2014 | 2014
14.1. | ЗРУ-6 кВ с заменой ячеек I секции 6 кВ - 18 шт. |  |  |  |  | 6.8724 | [8 empty] | 6.8724 | 6.8724 |  |  | 15.93
15. | Реконструкция РП-6 кВ Физкультурник, в том числе: |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
15.1. | ЗРУ-6 кВ инв.№ 132 с заменой ячеек I секции 6 кВ 7 шт. |  |  |  |  | 1.6036 | [8 empty] | 1.6036 | 1.6036 |  |  | 3.717
16. | Приобретение, в том числе: |  |  | 2014 | 2014
16.1. | Тепловизор |  |  |  |  | 0.048318 | [8 empty] | 0.048318 | 0.048318 |  |  | 0.112
16.2. | Плоттер |  |  |  |  | 0.026747 | [8 empty] | 0.026747 | 0.026747 |  |  | 0.062
16.3. | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.085419 | [8 empty] | 0.085419 | 0.085419 |  |  | 0.198
17. | Реконструкция водопроводной сети до КЭМУ : |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
17.1. | Монтаж водопроводной сети |  |  |  |  | 0.47455 | [8 empty] | 0.47455 | 0.47455 |  |  | 1.1
18. | Реконструкция ПС Таежная 110/6,6/6,3 кВ, в том числе: |  |  | 2014 | 2014
18.1. | Замена трансформаторов собственных нужд 400 кВА - 2 шт. |  |  |  |  | 0.18551 | [8 empty] | 0.18551 | 0.18551 |  |  | 0.43 | 27.6968 | 11.9487
18.2. | МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ - 6 шт. |  |  |  |  | 0.36144 | [8 empty] | 0.36144 | 0.36144 |  |  | 0.8378
| Технический директор | [8 empty] | А.В. Леонов | [8 empty] | 0.43141

## Приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 15
Источники финансирования инвестиционных программ по ЗАО "Сибэлектросервис" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 10.1728 | 11.2891 | 11.9487 | 33.4105
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.397 | 6.187 | 6.606 | 18.19
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 5.397 | 6.187 | 6.606 | 18.19
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 3.224 | 3.38 | 3.52 | 10.124
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 3.224 | 3.38 | 3.52 | 10.124
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.5518 | 1.7221 | 1.8227 | 5.0965
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 10.1728 | 11.2891 | 11.9487 | 33.4105
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение 3
Приложение №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 15
План ввода основных средств ЗАО "Сибэлектросервис" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | 2012 год | [9 empty] | 2013 год |  | 2014 год
|  | Всего |  | 1 кв-л |  | 2 кв-л |  | 3 кв-л |  | 4 кв-л
|  | шт. | млн.рублей | шт. | млн.руб. | шт. | млн.руб. | шт. | млн.руб. | шт. | млн.руб. | шт. | млн.руб. | шт. | млн.руб.
| ВСЕГО | 38 | 8.2089 | 13 | 1.2785 | 10 | 2.8698 | 6 | 3.19 | 9 | 0.87061 | 46 | 10.635 | 43 | 11.949
1 | Реконструкция ПС Судженская 110/6 кВ, в том числе:
1.1 | МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ | 3 | 0.47582 | 3 | 0.47582
2 | Реконструкция ПС Анжерская 35/6 кВ, в том числе:
2.1 | Трансформатора напряжения 'ЗНОЛ-35 III УХЛ1 | 3 | 0.136 | [6 empty] | 3 | 0.136
2.2 | Трансформаторов тока ТОЛ-35 | 4 | 0.5 | [6 empty] | 4 | 0.5
2.3 | Разъединителей РГПЗ-2-35/1000 с ручным приводом | 10 | 2.8698 |  |  | 10 | 2.8698
2.4 | МВ-35 на ВВ-35 с ТОЛ-35-III-II УХЛ1 | 6 | 3.19 |  |  |  |  | 6 | 3.19
2.5 | Трансформаторов СН 35 кВ ТМ-100 35/ 0,4 кВ | 2 | 0.23461 | [6 empty] | 2 | 0.23461
2.6 | Разрядников РВС-35 на ограничители перенапряжения ОПНп-35/40,5/10/2 | 6 | 0.107 | 6 | 0.107
2.7 | Трансформаторов СН базы АУЭС ТМ-250 | 2 | 0.29167 | 2 | 0.29167
2.8 | УИ 300.1 - устройство для питания цепей DC/AC - для поверки и градуировки амперметров, вольтметров | 1 | 0.187 | 1 | 0.187
2.9 | Стенд СВС-50м для испытания защитных средств | 1 | 0.217 | 1 | 0.217
3 | Реконструкция ТП-98
3.1 | Панели ЩО-70 в ЗРУ-0,4 кВ и в/в ячейки в ЗРУ -6 кВ | 0 | [9 empty] | 12 | 0.242
4 | Реконструкция ТП-94
4.1 | КТПН с силовым трансформатором 400 кВА | 0 | [9 empty] | 1 | 0.157
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-16Г ПС Осиновская
5.1 | Вакуумный реклоузер | [10 empty] | 1 | 0.199
6 | Реконструкция ПС Таежная 35/6 кВ
6.1 | ВВ-6 кВ | [10 empty] | 4 | 0.287
6.2 | ВВ-35 1 шт. с ТОЛ-35-III-II УХЛ1 | 0 | [9 empty] | 3 | 0.363
6.3 | Трансформаторы ТМГ-1000 2 шт. | 0 | [9 empty] | 2 | 0.454
6.4 | Панели ЩО-70 | 0 | [9 empty] | 9 | 0.173
6.5 | Выпрямитель зарядно-подзарядный на ВЗП-120-160 | 0 | [9 empty] | 1 | 0.149
7 | Реконструкция РП-6 кВ Физкультурник
7.1 | батарей статических конденсаторов АУКРМ | 0 | [9 empty] | 2 | 1.098
7.2 | Панели ЩО-70 | 0 | [9 empty] | 9 | 0.173
8 | Реконструкция ПС Анжерская 35/6 кВ
8.1 | Силовой трансформатор ТМ-16000 Т-1 | 0 | [9 empty] | 1 | 7.118
8.2 | Автомобиль "УАЗ" (4ВД) | 0 | [9 empty] | 1 | 0.223
9 | Реконструкция ПС Судженская 110/6 кВ
9.1 | Ячейки I I секции 6 кВ | 0 | [11 empty] | 6 | 2.291
10 | Реконструкция ПС Таежная 35/6 кВ
10.1 | Ячейки I секции 6 кВ | 0 | [11 empty] | 18 | 6.872
11 | Реконструкция РП-6 кВ Физкультурник
11.1 | Ячейки I секции 6 кВ | 0 | [11 empty] | 7 | 1.604
11.2 | Тепловизор | 0 | [11 empty] | 1 | 0.048
11.3 | Плоттер | 0 | [11 empty] | 1 | 0.027
11.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | 0 | [11 empty] | 1 | 0.085
12 | Водопроводная сеть до КЭМУ | 0 | [11 empty] | 1 | 0.475
13 | Реконструкция ПС Таежная 110/6,6/6,3 кВ
13.1 | Трансформаторы ТМ 400 кВА | 0 | [11 empty] | 2 | 0.186
13.2 | ВВ-6 кВ | 0 | [11 empty] | 6 | 0.361