## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 68
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
№ № |  |  | Наименование объекта |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства |  | Остаточная стоимость строитель- ства |  | План финансирования текущего года |  | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования с НДС
[15 empty] | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года |  | план 2016 года | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года |  | план 2015 года | план 2016 года | итого
[5 empty] | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  | 0.69518
|  |  | ВСЕГО | [5 empty] | 513.4177 |  | 513.4177 |  | 0 | [9 empty] | 252.6965 | 151.6494 | 182.1224 |  | 0 | 0 | 586.4683 |  |  | -73.0505
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкции | [5 empty] | 310.2886 |  | 310.2886 |  | 0 | [9 empty] | 82.9151 | 136.1525 | 104.5456 |  | 0 | 0 | 323.6131 |  |  | -13.3245
1.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 266.6591 | 0 | 266.6591 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 53.1121 | 124.4266 | 90.6419 |  | 0 | 0 | 268.1806 |  |  | -1.5215
1.1.1 |  |  | Приобретение оргтехники |  |  |  | 2012 | 2014 | 4.5378 |  | 4.5378 | [11 empty] | 3 | 0.70355 | 0.83422 |  |  |  | 4.5378 |  |  | 0
1.1.2 |  |  | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  |  |  | 2012 | 2014 | 75.3301 |  | 75.3301 | [11 empty] | 13 | 28.0541 | 34.276 |  |  |  | 75.3301 |  |  | 0
1.1.4 |  |  | Приобретение лесного измельчителя |  |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.3 |  |  | Приобретение экскаватора |  |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 |  |  |  | 2012 | 2012 | 7.573 |  | 7.573 | [11 empty] | 7.573 | [5 empty] | 7.573 |  |  | 0
1.1.4 |  |  | Проектировнаие и строительство гаража в ж.р. Кедровка |  | С/П |  | 2012 | 2012 | 13.924 |  | 13.924 | [11 empty] | 13.924 | [5 empty] | 13.924 |  |  | 0
1.1.5 |  |  | Проектирование и строительство гаража для УПЦ |  | С/П |  | 2012 | 2012 | 7.7575 |  | 7.7575 | [11 empty] | 7.7575 | [5 empty] | 7.7575 |  |  | 0
1.1.6 |  |  | Проектирование и строительство складского хозяйства |  | С/П | 990 м2 | 2013 | 2014 | 19.2221 |  | 19.2221 | [12 empty] | 8.7944 | 10.4277 |  |  |  | 19.2221 |  |  | 0
1.1.7 |  |  | Приобретение оборудования для мед. пункта (стоматология) |  |  |  | 2013 | 2013 | 0.6863 |  | 0.6863 | [12 empty] | 0.6863 |  |  |  |  | 0.6863
КЛ и ВЛ
1.1.5 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-115 п/ст "Березовская-Новая" ( с выносом линии с территории "Комхозблаг") |  |  | 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.5 |  | 1.5 | [17 empty] | 0 |  |  | 1.5
|  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-13, 6-21 п/ст "ЦОФ" вынос линии с заболоченного участка от оп.№17 до оп.№26 и разделением на две линии |  |  | 0,63 км | 2015 | 2015 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 0 |  |  | 1
1.1.8 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок |  |  | 1,2 км | 2013 | 2013 | 0.79039 |  | 0.79039 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.79039 |  |  |  |  | 0.79039 |  |  | 0
|  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.9. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 |  |  | 2х0,3 км=0,6 км | 2013 | 2013 | 0.59942 |  | 0.59942 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.59942 |  |  |  |  | 0.59942 |  |  | 0
1.1.10 |  |  | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 |  |  | 3км | 2013 | 2013 | 1.7379 |  | 1.7379 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1.7379 |  |  |  |  | 1.7379
1.1.11 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  |  | 0,48км | 2013 | 2013 | 0.27377 |  | 0.27377 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.27377 |  |  |  |  | 0.27377
1.1.12 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ, в т.ч. |  |  |  | 2012 | 2012 | 2.8 |  | 2.8 | [11 empty] | 2.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  | 0
|  |  | ф.6-19-Б |  |  | 1 км | 2012 | 2012 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0
|  |  | ф.6-8;9-НФ |  |  | 2,5 км | 2012 | 2012 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
1.1.13 |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [11 empty] | 0.74289 | [5 empty] | 0.74289 |  |  | 0
1.1.14. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 |  |  | 0,35 км | 2012 | 2012 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  |  | 0
1.1.15. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-217 п/ст. "Березовская-Новая" отпайка 1д-3д |  |  | 0,12 км | 2012 | 2012 | 0.25021 |  | 0.25021 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 0.12 |  | 0.25021 | [5 empty] | 0.25021 |  |  | 0
1.1.16. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 |  | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [11 empty] | 0.74289 | [5 empty] | 0.74289 |  |  | 0
1.1.17. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" |  | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.4858 |  | 1.4858 | [11 empty] | 1.4858 | [5 empty] | 1.4858 |  |  | 0
1.1.18. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 |  | С/П | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.7429 |  | 0.7429 | [11 empty] | 0.7429 | [5 empty] | 0.7429 |  |  | 0
1.1.19. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской |  | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [11 empty] | 0.74289 | [5 empty] | 0.74289 |  |  | 0
1.1.20. |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  | С/П | 6,5км | 2013 | 2013 | 38.1091 |  | 38.1091 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 38.1091 |  |  |  |  | 38.1091
1.1.21 |  |  | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 |  | С/П | 4*0,7км=2,8км | 2013 | 2013 | 6.1561 |  | 6.1561 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 6.1561 |  |  |  |  | 6.1561
1.1.22 |  |  | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  |  | 2013 | 2014 | 25.6295 |  | 25.6295 | [12 empty] | 11.7259 | 13.9037 |  |  |  | 25.6295
1.1.23 |  |  | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская |  |  | 0,73км | 2013 | 2013 | 0.36481 |  | 0.36481 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.36481 |  |  |  |  | 0.36481
1.1.24 |  |  | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 |  |  | 2*0,95км=1,9км | 2013 | 2013 | 1.0056 |  | 1.0056 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.0056 |  |  |  |  | 1.0056
1.1.25 |  |  | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция КТПН-70 |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.15111 |  | 0.15111 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.15111 |  |  |  |  | 0.15111
1.1.26 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии |  |  | 1,4км | 2014 | 2014 | 0.80018 |  | 0.80018 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.80018 |  |  |  | 0.80018
ПС
1.1.10 |  |  | Реконструкция ТП-124 (замена КТПН 1х400 кВА на КТПН 2х400 кВА, монтаж КЛ-10 кВ от ТП-123 до новой КТПН) |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0,4 МВА | [7 empty] | 0 |  |  | 4
1.1.27 |  |  | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  | 9,1МВА | 2013 | 2014 | 13.7403 |  | 13.7403 | [5 empty] | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  |  | 0.87944 | 12.8609 |  |  |  | 13.7403
1.1.28 |  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) |  |  |  | 2013 | 2013 | 1.5985 |  | 1.5985 | [12 empty] | 1.5985 |  |  |  |  | 1.5985
1.1.29 |  |  | Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА |  |  | 50МВА | 2013 | 2014 | 29.2651 |  | 29.2651 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 50 |  |  | 11.7259 | 17.5393 |  |  |  | 29.2651
1.1.30 |  |  | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 1.114 |  | 1.114 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.114 |  |  |  |  | 1.114
1.1.31 |  |  | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина |  |  | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 1.4071 |  | 1.4071 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 1.4071 |  |  |  |  | 1.4071
1.1.32 |  |  | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.7589 |  | 1.7589 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.7589 |  |  |  |  | 1.7589
1.1.33 |  |  | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.114 |  | 1.114 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.114 |  |  |  |  | 1.114
1.1.34 |  |  | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.4657 |  | 1.4657 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.4657 |  |  |  |  | 1.4657
1.1.35 |  |  | Реконструкция ТП-28 |  |  | 0,5МВА | 2013 | 2013 | 2.1107 |  | 2.1107 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2.1107 |  |  |  |  | 2.1107
1.1.36 |  |  | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.58629 |  | 0.58629 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.58629 |  |  |  |  | 0.58629
1.1.37 |  |  | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.58629 |  | 0.58629 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.58629 |  |  |  |  | 0.58629
[7 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
1.1.38 |  |  | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) |  |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 |  | 0.23189 | [12 empty] | 0.23189 |  |  |  |  | 0.23189
1.1.39 |  |  | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) |  |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 |  | 0.23189 | [12 empty] | 0.23189 |  |  |  |  | 0.23189
1.1.40 |  |  | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) |  |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 |  | 0.23189 | [12 empty] | 0.23189 |  |  |  |  | 0.23189 |  |  | 0
1.1.41 |  |  | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) |  |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 |  | 0.23189 | [12 empty] | 0.23189 |  |  |  |  | 0.23189 |  |  | 0
1.2. |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.3. |  |  | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 43.6295 |  | 43.6295 | [11 empty] | 29.803 | 11.7259 | 13.9037 |  | 0 | 0 | 55.4325 |  |  | -11.803
1.3.1. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский |  |  |  | 2012 | 2012 | 15 |  | 15 | [11 empty] | 15 | [5 empty] | 15 |  |  | 0
1.3.2. |  |  | РП-3; 4; 5; 6; 7; 8, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.3. |  |  | Диспетчерский щит, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.2. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ |  |  |  | 2012 | 2012 | 3 |  | 3 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
1.3.3 |  |  | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  |  | 2012 | 2014 | 25.6295 |  | 25.6295 | [12 empty] | 11.7259 | 13.9037 |  |  |  | 25.6295 |  |  | 0
0
0
0
0
|  | 1.3.4. | Проектирование каналов связи системы телемеханики г. Березовский и Л-Кузнецкий |  |  |  | 2012 | 2012 | [14 empty] | 1.8 | [7 empty] | 1.8
|  | 1.3.5. | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский | [19 empty] | 10.003 | [7 empty] | 10.003
1.4. |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Новое строительство | [5 empty] | 203.1292 |  | 203.1292 |  | 0 | [9 empty] | 169.7814 | 15.4969 | 77.5768 |  | 0 | 0 | 262.8552 |  |  | -59.726
2.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 203.1292 |  | 203.1292 |  | 0 | [9 empty] | 125.9544 | 15.4969 | 77.5768 |  | 0 | 0 | 219.0282 |  |  | -15.899
ПС
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 25 |  | 25 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 25 | [5 empty] | 25 |  |  | 0
2.1.2. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП (питание "Бойлерной" - 2х400 кВА) |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос.ш. "Березовская" в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  |  |  | 2015 | 2016 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство нового ТП-6/0,4 кВ 160 кВА в п. ш. "Березовская-Новая" (район ул. Иркутская) |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0,16 МВА | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.3 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-82А |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство ТП-16А, 18А, 19А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,59 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
2.1.4 |  |  | Проектные работы и строительство нового РП 1А |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 20 |  | 20 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП в пос. Солнечный |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.5 |  |  | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» |  |  | 4*1,6км=6,4км 9,1МВА | 2013 | 2014 | 44.8602 |  | 44.8602 |  |  |  |  | 6.4 | 9.1 | [6 empty] | 1.7589 | 43.1013 |  |  |  | 44.8602
2.1.6 |  |  | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 0
2.1.7 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2012 | 19.1434 |  | 19.1434 |  |  |  | 9.1 | [5 empty] | 9.1 |  | 19.1434 | [5 empty] | 19.1434 |  |  | 0
2.1.8 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  |  | 2012 | 2012 | 20.979 |  | 20.979 | [11 empty] | 20.979 | [5 empty] | 20.979
2.1.9 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  |  | 2012 | 2012 | 17.933 |  | 17.933 | [11 empty] | 17.933 | [5 empty] | 17.933
2.1.10 |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  |  | 4,2МВА | 2013 | 2014 | 19.6589 |  | 19.6589 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  | 0 | 1.1726 | 18.4863 |  |  |  | 19.6589
2.1.11 |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.88354 |  | 0.88354 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.88354 | 0 |  |  |  | 0.88354
2.1.12 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.49366 |  | 0.49366 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.49366 | 0 |  |  |  | 0.49366
2.1.13 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.49366 |  | 0.49366 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.49366 | 0 |  |  |  | 0.49366
2.1.14 |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.93103 |  | 0.93103 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.93103 | 0 |  |  |  | 0.93103
|  | 2.1.15 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | [14 empty] | 7.18 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.18
|  | 2.1.16 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | [14 empty] | 3.59 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59
|  | 2.1.17 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | [14 empty] | 3.59 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59
2.1.16 |  |  | Строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») |  |  | 4,2МВА | 2013 | 2014 | 17.1618 |  | 17.1618 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  | 0 | 1.1726 | 15.9892 |  |  |  | 17.1618
КЛ и ВЛ
2.1.16 |  |  | Проектные работы и строительство новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный (2-х цепной) |  |  | 7 км | 2013 | 2013 | 5.25 |  | 5.25 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 5.25 | 0 |  |  |  | 5.25 |  |  | 0
2.1.17 |  |  | Проектные работы и строительство новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  | 2*2,2км=4,4км | 2013 | 2013 | 3.341 |  | 3.341 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0 | 3.341 | 0 |  |  |  | 3.341
|  | 2.1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района | [19 empty] | 1.539 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.539
2.2. |  |  | Прочее новое строительство в части технологического присоединения | [19 empty] | 43.827 | 0 | 0 |  |  |  | 43.827
ПС
в том числе ПТП
2.2.1 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 20.518 |  | 1.6785 | [11 empty] | 20.018 | [5 empty] | 20.018 |  |  | -18.3395
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 0.875 | [5 empty] | 0.875 |  |  | -0.875
0
0
0
0
2.2.2 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2015 | 96.316 |  | 77.6977 | [11 empty] | 23.367 | [5 empty] | 23.367 |  |  | 54.3307
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 2.388 | [5 empty] | 2.388 |  |  | -2.388
2.2.3 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  | 9,1 МВт | 2012 | 2015 | 65.449 |  | 53.5485 | [11 empty] | 20.041 | [5 empty] | 20.041 |  |  | 33.5075
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 2.108 | [5 empty] | 2.108 |  |  | -2.108
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.4 |  |  | Строительство РП-44 и КЛ |  |  | 9,1 МВт | 2013 | 2015 | 66.1 |  | 76.3455 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 76.3455
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.5 |  |  | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2х1000 кВА) |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 10.19 |  | 10.19 |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 11.562 | [5 empty] | 11.562 |  |  | -1.372
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 11.562 | [5 empty] | 11.562 |  |  | -11.562
2.2.6 |  |  | Строительство ТП 2*630, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 10.19 |  | 10.19 |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 11.982 | [5 empty] | 11.982 |  |  | -1.792
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 11.982 | [5 empty] | 11.982 |  |  | -11.982
| 2.2.7 |  | Строительство ТП 2*250, г. Кемерово, ж.р.Промышленновский, ул. Варяжская |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 9.833 |  | 9.833 | [11 empty] | 9.126 | [6 empty] | 9.126
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 9.126 | [6 empty] | 9.126
| 2.2.8 |  | Строительство ТП 250, г. Березовский, пос. Славянка |  |  | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 3.619 |  | 3.619 | [11 empty] | 5.786 | [6 empty] | 5.786
|  |  | в том числе ПТП | [19 empty] | 5.786 | [6 empty] | 5.786
| 2.2.9 |  | Строительство ТП 2*630, г. Кемерово, пер. Леонова |  |  | 1,26 МВА | 2013 | 2014 | 10.7 |  | 10.7 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [26 empty] | 0
| 2.2.10 |  | Строительство ТП 630, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Нижегородка |  |  | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 3.987 |  | 3.987 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [26 empty] | 0
| 2.2.11 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, мкр. 3 |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 10.325 |  | 10.325 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [26 empty] | 0
| 2.2.12 |  | Строительство ТП 2*400, г. Ленинск-Кузнецкий, квартал "Апельсин" |  |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 10.486 |  | 10.486 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [26 empty] | 0
| 2.2.13 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 10.325 |  | 10.325 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [26 empty] | 0
КЛ и ВЛ
За счет прибыли
|  |  | За счет техприсоединения | [19 empty] | 43.827 | 0 | 0
|  | И.о. начальника технического управления В.В. Кургузкин |  | В.И. Петров
|  | Начальник технического управления С.Г. Соловьев |  | С.Г. Соловьев

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 68
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ № | Источник финансирования |  | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | 182.123
1 | Собственные средства (с НДС) |  | 252.6958 | 151.6489 | 182.1224 | 586.4671 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): |  | 194.149 | 107.452 | 132.28 | 433.881
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) |  | 157.008 | 107.452 | 132.28 | 396.74
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) |  | 37.141 | 0 | 0 | 37.141
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация (без НДС) |  | 20 | 21.064 | 22.061 | 63.125
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) |  | 20 | 21.064 | 22.061 | 63.125
1.2.2 | Прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 38.5468 | 23.1329 | 27.7814 | 89.4611
1.4 | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 0
2.3 | Займы организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) |  | 252.6958 | 151.6489 | 182.1224 | 586.4671
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Начальник технического управления С.Г. Соловьев

## Приложение 3
Приложение №3 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 68
Прогноз ввода объектов основных средств ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Ввод ОС | [6 empty] | Объем финансирования
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА, м2 | [6 empty] | млн. руб с НДС
|  | Итого 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2013 | 2014 | Итого 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2013 | 2014 | ИТОГО
1 | Приобретение оргтехники |  | - | - | - |  |  |  | 3 | 0.496 | 1.252 | 1.252 |  | 1.2 | 1.2 | 5.4
2 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | [7 empty] | 13 | 0.46 | 1.24 | 10 | 1.3 | 47.85 | 49.305 | 110.155
3 | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | 342,2м2 |  |  |  | 342,2м2 |  |  | 9.115 |  | 3.6 | 5.515 |  |  |  | 9.115
4 | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | 990м2 |  |  |  | 990м2 |  |  | 13.924 | 1 | 6.4 | 6.524 |  |  |  | 13.924
5 | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | 300м2 |  |  | 300м2 |  |  |  | 7.758 | 0.7 | 3.5 | 3.558 |  |  |  | 7.758
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера |  |  |  |  | - |  |  | 0.743 |  |  | 0.743 |  |  |  | 0.743
7 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" | 1км |  |  |  | 1км |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
8 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" | 2,5км |  |  |  | 2,5км |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 | 0,35км |  |  | 0,35км |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-217 п/ст. "Березовская-Новая" отпайка 1д-3д | 0,12км |  |  |  | 0,12км |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
11 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | 0 |  |  |  | - |  |  | 0.743 |  |  |  | 0.743 |  |  | 0.743
12 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" |  |  |  |  | - |  |  | 1.486 |  |  |  | 1.486 |  |  | 1.486
13 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 |  |  | - |  |  |  |  | 0.743 | 0.743 | [5 empty] | 0.743
14 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской |  |  | - |  |  |  |  | 0.743 | 0.743 | [5 empty] | 0.743
15 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжениея) п. Петровский | 4,5км |  | 2,25км | 2,25км |  |  |  | 10 |  | 5 | 5
16 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский |  |  |  |  | - |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
17 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ |  |  |  |  | - |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
18 | Проектирование каналов связи системы телемеханики г. Березовский и Л-Кузнецкий | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8
19 | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | 1,26 МВт |  |  |  | 1,26МВт |  |  | 25 |  | 2 | 11 | 12 |  |  | 25
20 | Проектные работы и строительство новой ТП (питание "Бойлерной" - 2х400 кВА) | 0,8МВА |  |  |  | 0,8МВА |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
21 | Проектные работы и строительство ТП-82А | 0,8МВА |  |  |  | 0,8МВА |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
22 | Проектные работы и строительство нового РП 1А | 0,8МВт |  |  |  | 0,8МВт |  |  | 20 |  | 2 | 9 | 9 |  |  | 20
23 | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | 0,5МВА |  |  |  | 0,5МВА |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
24 | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 |  | - | - | - | - |  |  | 19.143 |  | 3 | 12 | 4.143 |  |  | 19.143
25 | Строительство РП-42 и КЛ |  | - | - | - | - |  |  | 20.979 |  | 10 | 10.979 |  |  |  | 20.979
26 | Строительство РП-48 и КЛ |  | - | - | - | - |  |  | 17.933 |  | 1.8 | 8 | 8.133 |  |  | 17.933
27 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | 1,6МВА |  |  |  | 1,6МВА |  |  | 7.18 |  | 2.393 | 2.393 | 2.394 |  |  | 7.18
28 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский( для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | 0,8МВА |  |  |  | 0,8МВА |  |  | 3.59 |  |  | 1.795 | 1.795 |  |  | 3.59
29 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | 1,26МВА |  |  |  | 1,26МВА |  |  | 3.59 |  |  | 1.795 | 1.795 |  |  | 3.59
30 | Проектирование и строительство складского хозяйства | [12 empty] | 15 | 15 | 30
31 | Приобретение оборудования для мед. пункта (стоматология) | [12 empty] | 1.1706 |  | 1.1706
32 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок | [5 empty] | 1,2км | [6 empty] | 1.3481 |  | 1.3481
33 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 | [5 empty] | 0,6 км | [6 empty] | 1.0224 |  | 1.0224
34 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 | [5 empty] | 3 км | [6 empty] | 2.9641 |  | 2.9641
35 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская | [5 empty] | 0,48 км | [6 empty] | 0.46695 |  | 0.46695
36 | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 | [5 empty] | 6,5 км | [6 empty] | 65 |  | 65
37 | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 | [5 empty] | 2,8 км | [6 empty] | 10.5 |  | 10.5
38 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово | [12 empty] | 20 | 20 | 40
39 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская | [5 empty] | 0,73 км | [6 empty] | 0.62223 |  | 0.62223
40 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 | [5 empty] | 1,9 км | [6 empty] | 1.7152 |  | 1.7152
41 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция КТПН-70 | [5 empty] | 0,16 км | [6 empty] | 0.25774 |  | 0.25774
42 | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии | [6 empty] | 1,4 км | [6 empty] | 1.151 | 1.151
43 | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. | [6 empty] | 9,1 МВт | [5 empty] | 1.5 | 18.5 | 20
44 | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | [12 empty] | 2.7265 |  | 2.7265
45 | Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА | [5 empty] | 25 МВА | 25 МВА | [5 empty] | 20 | 25.2297 | 45.2297
46 | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева | [5 empty] | 0,4МВА | [6 empty] | 1.9 |  | 1.9
47 | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина | [5 empty] | 0,63МВА | [6 empty] | 2.4 |  | 2.4
48 | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 | [5 empty] | 0,8МВА | [6 empty] | 3 |  | 3
49 | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея | [5 empty] | 0,8МВА | [6 empty] | 1.9 |  | 1.9
50 | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 | [5 empty] | 0,8МВА | [6 empty] | 2.5 |  | 2.5
51 | Реконструкция ТП-28 | [5 empty] | 0,5МВА | [6 empty] | 3.6 |  | 3.6
52 | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 | [5 empty] | 0,25МВА | [6 empty] | 1 |  | 1
53 | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло | [5 empty] | 0,25МВА | [6 empty] | 1 |  | 1
54 | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | [12 empty] | 0.39552 |  | 0.39552
55 | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | [12 empty] | 0.39552 |  | 0.39552
56 | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | [12 empty] | 0.39552 |  | 0.39552
57 | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | [12 empty] | 0.39552 |  | 0.39552
58 | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» | [6 empty] | 6,4 км 9,1 МВА | [5 empty] | 3 | 62 | 65
59 | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | [5 empty] | 4,2 МВА | [6 empty] | 2 | 26.592 | 28.592
60 | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) | [5 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 1.507 |  | 1.507
61 | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) | [5 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.842 |  | 0.842
62 | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) | [5 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.842 |  | 0.842
63 | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот | [5 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 1.588 |  | 1.588
64 | Строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | [6 empty] | 4,2 МВА | [5 empty] | 2 | 23 | 25
65 | Проектные работы и строительство новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный (2-х цепной) | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8.9562 |  | 8.9562
66 | Проектные работы и строительство новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) | [5 empty] | 4.4 | [6 empty] | 5.7 |  | 5.7
67 | Проектирование, комплектация оборудования и монтаж в РП-37 г. Кемерово | 0.43 | - | 0.22 | 0.21 | - | 0.36 |  | 0.875 | - | 0.447 | 0.428 | - | 1.678 |  | 2.553
68 | Строительство РП-42 | 2.1824 | 0.4934 | 0.395 | 0.604 | 0.69 | 0.3767 | 0.76 | 2.388 | 0.5398 | 0.4322 | 0.6609 | 0.7551 | 12.295 | 11.241 | 25.924
69 | Строительство РП-48 | 1 | 0.392 | 0.357 | - | 0.251 | 0.6083 | 0.5285 | 2.1079 | 0.8263 | 0.7525 | - | 0.5291 | 16.416 | 3.255 | 21.7789
70 | Строительство РП-44 | 0 |  |  |  |  | 2.741 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 30.234 | 8.671 | 38.905
71 | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2*1000 кВА) | 0.66 | - | 0.11 | 0.55 | - |  |  | 11.562 | - | 1.9271 | 9.6349 |  |  |  | 11.562
72 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий | 0.76 | - | - | 0.76 | - | - |  | 11.982 | - | - | 11.982 | - |  |  | 11.982
73 | Строительство ТП 250 кВА г. Березовский пос. Славянка | 0.195 | - | - | 0.195 | - | - |  | 5.786 | - | - | 5.786 | - |  |  | 5.786
74 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская | 0.188 | - | - | 0.188 | - | - |  | 9.126 | - | - | 9.126 | - |  |  | 9.126
75 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская | 0 | - | - |  |  | - |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0
76 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Кемерово, ул. Леонова | 0 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0 |  |  |  |  | 4.396 | 4.396 | 8.792
77 | Строительство ТП 630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, п. Нижегородка | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 3.987 |  | 3.987
78 | Строительство ТП 2*250 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, микрорайон №3, детский сад на 110 мест | 0 |  |  |  |  | - | 0.135 | 0 | [5 empty] | 6.559 | 6.559
79 | Строительство ТП 2*400 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, квартал Апельсин | 0 |  |  |  |  | - | 0.3 | 0 | [5 empty] | 9.252 | 9.252
80 | Строительство ТП 2*250 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики, школа-интернат спортивного профиля | 0 |  |  |  |  | - | 0.17 | 0 | [5 empty] | 8.26 | 8.26
| ИТОГО: | [7 empty] | 252.6969 | 5.5081 | 50.8938 | 152.2218 | 44.0732 | 307.6671 | 293.6118 | 853.9758