## передача и техпр без НДС (hidden)
Контрольные значения по финансированию инвестиционных программ
по передаче электрической энергии и технологичекому присоединению
млн. руб без НДС !!!
наименование | План на 2012 г. |  |  |  |  | План на 2013 г. | План на 2014 г. | итого
| Всего | в т.ч.по кварталам
|  | I | II | III | IV
передача электроэнергии | 61.1686 | 0 | 14.1865 | 28.373 | 18.6092 | 64.1245 | 66.7971 | 192.0902
техприсоединение | 264.929 | 0 | 98.118 | 89.602 | 77.209 | 35.712 | 35.712 | 336.353
ВСЕГО | 326.0976 | 0 | 112.3045 | 117.975 | 95.8182 | 99.8365 | 102.5091 | 528.4432

## передача и техпр с НДС (hidden)
Контрольные значения по финансированию инвестиционных программ
по передаче электрической энергии и технологичекому присоединению
млн. руб с НДС !!!
наименование | План на 2012 г. |  |  |  |  | План на 2013 г. | План на 2014 г. | итого
| Всего | в т.ч.по кварталам
|  | I | II | III | IV
передача электроэнергии | 72.179 | 0 | 16.74 | 33.4801 | 21.9588 | 75.6669 | 78.8206 | 226.6665
техприсоединение | 312.6162 | 0 | 115.7792 | 105.7304 | 91.1066 | 42.1402 | 42.1402 | 396.8965
ВСЕГО | 384.7952 | 0 | 132.5193 | 139.2104 | 113.0655 | 117.807 | 120.9608 | 623.563

## техприс (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [18 empty] | Утверждена
Заместитель главы города Новокузнецка | [18 empty] | Постановлением Региональной
по жилищно-коммунальному хозяйству | [18 empty] | энергетической комиссии
Кемеровской области
__________________А.В. Иванов
от________ 2011 года_№_____
"____"_____________2011г.
М.П.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
по технологическому присоединению
на 2012-2014 гг.
тыс. руб. в ценах 2011 г. | [20 empty] | Объем финансирования,млн.руб с НДС
№№ п.п | Наименование строек объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Объем присоединяемой мощности, кВт |  |  | Сметная стоимость |  | План на 2012 г. |  |  |  |  | План на 2013г. (2-й год реализации) | План на 2014г. (3-й год реализации) | Подрядчик | Объем источников финансирования |  |  |  | Объем финансирования,млн.руб с НДС |  |  | по кварталам первый год
[9 empty] | Всего | в т.ч.по кварталам | [10 empty] | План на 2012г. (1-й год реализации) | План на 2013г. (2-й год реализации) | План на 2014г. (3-й год реализации) | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
[10 empty] | I | II | III | IV
[7 empty] | Всего | Остаток на 01.01. 2011г. | [8 empty] | Прибыль | Амортизаци-онные отчисления | Тариф на технологическое присоединение
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | к первому независимому источнику энергоснабжения | ко второму независимому источнику энергоснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование и СМР. | Возможность подключения новых потребителей | Строительство РП. Строительство кабельной трассы от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП протяженностью 2 км. (Кабель ААШв 3х240 в 4 нитки). Строительство 8-ми трансформаторных подстанций с 2-мя трансформаторами по 630 кВА. | 9638 | 4819 | 4819 | 82843 | 82843 | 46241 |  | 19819 | 13211 | 13211 | 18301 | 18301 |  |  |  | 82843 |  | 54.5644 | 21.5952 | 21.5952 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
2 | Строительство ПС 35/6 кВ "Лапин Лог" и реконструкция ВЛ от ПС "Сосновская" до ПС "Лапин Лог". | Возможность подключения новых потребителей | Протяжённость ВЛ- 4 км. Монтаж 2-х силовых трансформаторов 16 МВА, монтаж комплектной ПС 35/6 кВ, Строительство 3-х трансформаторных подстанций (ТМ-2*630кВа), КЛЭП-0,6 кВ,в земляной траншее. | 3146 | 1573 | 1573 | 189789 | 189789 | 178865 |  | 57433 | 57434 | 63998 | 5462 | 5462 |  |  |  | 189789 |  | 211.0607 | 6.4452 | 6.4452 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов | Перевод жилых домов по пр-ду Вологодского, 6,8,10 ул. Ермака, 2,4,6,10,14,16,18,22,24,26 ул.Фестивальная,3А, 9,11,13,15,17,19,21, пр-д Малышей,3, пр.Строителей,37,40,49,52,53,54,57,61,69, пр-д Малышей,2, ул.Покрышкина,15 ул.Буркацкого, 10 с газа на эл.пищеприготовление | Строительство ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*1000кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*630кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*400кВА - 2шт (вместо существующих ТП-11, 111, 158, 237 от РП-3). Монтаж силовых трансформаторов по 1000кВА-2шт, по 400кВА - 4шт, по 630кВА - 2шт., Монтаж КЛЭП-6кВ для обеспечения II категории ТП-6/0,4кВ (ААшВ 3*120мм в 2-е нитки)-2,4км, прокладка в земляной траншее, частично в блоке при пересечении с автодорогой- 0,3км, КЛЭП-0,4кВ (ААшВ 3*120) от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (I, II секции шин) до н/в щитов ж/домов - 10,2км в земляной траншее в 2-е нитки на н/в щит ж/дома | 4812 | 2406 | 2406 | 63721 | 63721 | 39823 |  | 20866 | 18957 | 0 | 11949 | 11949 |  |  |  | 63721 |  | 46.9911 | 14.0998 | 14.0998 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
1: 4; 2: Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов; 3: Перевод ж/домов ул.Доз, 4,5,6,7,8,15,16 с газа на эд.пищеприготовление; 4: Строительство ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*400кВА - 1шт (вместо ТП-112).Монтаж 2-х силовых ТМ по 400кВА. Монтаж КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ (ААшВ 3*120) от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (I II секции шин) до н/в щитов ж/домов- 2км в земляной траншее, в 2-е нитки на н/в щит ж/дома | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 17596 | 8798 | 8798 | 336353 | 336353 | 264929 | 0 | 98118 | 89602 | 77209 | 35712 | 35712 | 0 | 0 | 0 | 336353 | 396.8965 | 312.6162 | 42.1402 | 42.1402 | 0 | 115.7792 | 105.7304 | 91.1066
| Генеральный директор ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" | [10 empty] | Е.И.Шестерненков

## передача ээ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | Утверждена | [14 empty] | Утверждена
Заместитель Главы города Новокузнецка | [15 empty] | Постановлением Региональной | [14 empty] | Постановлением Региональной
по жилищно-коммунальному хозяйству | [15 empty] | энергетической комиссии | [14 empty] | энергетической комиссии
[16 empty] | Кемеровской области | [14 empty] | Кемеровской области
__________________А.В.Иванов
[16 empty] | от________ 2011 года_№_____ | [14 empty] | от________ 2011 года_№_____
"____"_____________2011г.
М.П.
Инвестиционная программа
ООО "Горэлектросеть"
по передаче электрической энергии
на 2012-2014 г.г.
№ п/п | Наименование строек объектов,видов работ | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели | Сметная стоимость (без НДС), тыс. руб. |  | План на 2012 г. | План на 2012 г. |  |  |  | План на 2013 г. | План на 2014 г. | Подрядчик | Объем источников финансирования | [6 empty] | 2012 год | 2013 год | 2014 год | [5 empty] | Объем финансирования,млн.руб с НДС |  |  |  | 2012 по кварталам
|  |  |  | Всего по программе | Остаток на 01.01.12 г. |  | в т.ч.по кварталам | [6 empty] | Прибыль | Амортизационные отчисления | Иные |  | сметная стоимость в ценах 2010 г | коэффициент на проектирование | дефлятор 2011/2010 | дефлятор 2012/2011 | дефлятор 2013/2012 | дефлятор 2014/2013 | ИТОГО сумма, тыс.руб | Всего первонач вариант | отклонение стоимости проекта от сметной |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | [12 empty] | 13 | 14 | 15
[19 empty] | 1.08 | 1.082 | 1.08 | 1.079 | 1.079
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  | 69137.5942 | 69137.5942 | 8890.8142 | 0 | 1857.7459 | 3715.4918 | 3317.5764 | 33149.6 | 27097.18 | 0 | 69137.5942 | 0 | 0 | 0 | 58063.6585 |  | 0 | 38565.6602 | 34098.6199 | 3622.2106 | 76286.4908 | 222070 |  |  |  | 10.4912 | 39.1165 | 31.9747 |  | 0 | 2.1921 | 4.3843 | 3.9147
1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4 км. провода | 5813.6271 | 5813.6271 | 407.6271 |  |  |  | 407.6271 | 5406 |  |  | 5813.6271 |  |  |  | 4742.5551 | 1.08 |  | 5985.317 |  |  | 5985.317 | 7810 | 1824.683 | 1 |  | 0.481 | 6.3791 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.481
1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 165 дерев. опор на ж/б, замена 8,56 км. провода | 8358.6554 | 8358.6554 | 586.5254 |  |  |  | 586.5254 | 7772.13 |  |  | 8358.6554 |  |  |  | 6817.6949 | 1.08 |  | 8604.2364 |  |  | 8604.2364 | 10450 | 1845.7636 | 1 |  | 0.6921 | 9.1711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6921
1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 87 дерев. опор на ж/б, замена 4,6 км. провода | 4383.99 | 4383.99 |  |  |  |  | 0 | 4383.99 |  |  | 4383.99 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 5500 | нет сметы | 1 |  | 0 | 5.1731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4,5 км. провода | 6720.4752 | 6720.4752 | 6720.4752 |  | 1680.1188 | 3360.2376 | 1680.1188 |  |  |  | 6720.4752 |  |  |  | 5325.0686 | 1.08 |  | 6720.4752 |  |  | 6720.4752 | 7810 | 1089.5248 | 1 |  | 7.9302 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9825 | 3.9651 | 1.9825
1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 127. опор на ж/б, замена 3,8 км. провода | 6636.888 | 6636.888 | 465.678 |  |  |  | 465.678 | 6171.21 |  |  | 6636.888 |  |  |  | 5413.3686 | 1.08 |  | 6831.9137 |  |  | 6831.9137 | 8030 | 1198.0863 | 1 |  | 0.5495 | 7.282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5495
1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 100 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км провода | 6020.7276 | 6020.7276 | 422.4576 |  | 105.6144 | 211.2288 | 105.6144 | 5598.27 |  |  | 6020.7276 |  |  |  | 4910.7602 | 1.08 |  | 6197.5993 |  |  | 6197.5993 | 6380 | 182.4007 | 1 |  | 0.4985 | 6.606 | 0 |  | 0 | 0.12462 | 0.24925 | 0.12462
1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена провода магистрального на СИП- 4,7 км. (без замены опор -136 шт., без замены вводов) | 4106.0508 | 4106.0508 | 288.0508 |  | 72.0127 | 144.0254 | 72.0127 | 3818 |  |  | 4106.0508 |  |  |  | 3348.628 | 1.08 |  | 4226.1185 |  |  | 4226.1185 | 5720 | 1493.8815 | 1 |  | 0.3399 | 4.5052 | 0 |  | 0 | 0.084975 | 0.16995 | 0.084975
1.8 | ВЛ-0,4 кВ от МТП — 233 (стр.), Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 77 дерев. опор на ж/б, замена 2,5 км провода | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 4950 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 37 дерев. опор на ж/б, замена 1,2 км провода | 1992 | 1992 |  |  |  |  | 0 |  | 1992 |  | 1992 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 0 |  | 0 | 8395 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 2.3506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 117 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км. провода | 6741.18 | 6741.18 |  |  |  |  | 0 |  | 6741.18 |  | 6741.18 |  |  |  | 5023.1814 | 1.08 |  |  | 6840.2988 |  | 6840.2988 | 7820 | 979.7012 | 1 |  | 0 | 0 | 7.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60, ф. Карьерный-правый, ф. Фабричный, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 105 дерев. опор на ж/б, замена 3 км. провода | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4580.6144 | 1.08 |  |  | 6237.6349 |  | 6237.6349 | 6670 | 432.3651 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-674, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 77 дерев. опор на ж/б, замена 4 км. провода | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4217.5424 | 1.08 |  |  | 5743.2229 |  | 5743.2229 | 5175 | -568.2229 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 145 дерев. опор на ж/б, замена 5,7 км. провода | 8979 | 8979 |  |  |  |  | 0 |  | 8979 |  | 8979 |  |  |  | 6691.15 | 1.08 |  |  | 9111.649 |  | 9111.649 | 9660 | 548.351 | 1 |  | 0 | 0 | 10.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена 6 км. Провода на СИП (без замены опор) | 6077 | 6077 |  |  |  |  | 0 |  | 6077 |  | 6077 |  |  |  | 4527.8729 | 1.08 |  |  | 6165.8143 |  | 6165.8143 | 6325 | 159.1857 | 1 |  | 0 | 0 | 7.1709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Замена провода на СИП — 3,3 км. (без замены опор- 82 шт.) Опоры ж/б. | 3308 | 3308 |  |  |  |  | 0 |  | 3308 |  | 3308 |  |  |  | 2465.222 | 1.08 |  |  |  | 3622.2106 | 3622.2106 | 3840 | 217.7894 | 1 |  | 0 | 0 | 3.9034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-6, 10 кВ |  |  | 4170 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 2018.4983 |  | 0 | 0 | 0 | 2965.8286 | 2965.8286 | 5400 |  | 1 |  | 0 | 0 | 4.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности электроснабжения. | Замена опор на ж/б — 66 шт., замена провода, замена разъединителей — 3 шт. Протяжённость линии 3,42 км. | 4170 | 4170 |  |  |  |  | 0 |  | 4170 |  | 4170 |  |  |  | 2018.4983 | 1.08 |  |  |  | 2965.8286 | 2965.8286 | 5400 | 2434.1714 | 1 |  | 0 | 0 | 4.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция,Строительство КЛ-6, 10 кВ |  |  | 47222.8454 | 47222.8454 | 16716.4554 | 0 | 3858.7325 | 7717.465 | 5140.2579 | 15094.72 | 15411.67 | 0 | 47222.8454 | 0 | 0 | 0 | 1866.5432 | 10.72 | 0 | 0 | 2541.7584 | 0 | 2541.7584 | 230834 |  | 1 |  | 19.7254 | 17.8118 | 18.1858 |  | 0 | 4.5533 | 9.1066 | 6.0655
3.1 | Участок КЛ-10 кВ от ПС «Ильинская- Городская-2» до РП-24, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности эл. снабжения | Реконструкция участка КЛ, 4 нитки, протяжённость кабельной трассы — 1 км. Строительство колодцев-3 шт., строительство кабельного блока — 0,1 км. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 6600 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности эл. снабжения | Реконструкция КЛ, 1 нитка, протяжённость кабельной трассы около 2,6 км. | 4606 | 4606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 |  | 4606 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 6600 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 5.4351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | Повышение качества, надёжности, безаварийности эл. снабжения | Строительство кабельного блока 0,20 км., строительство 5 колодцев, перекладка части существующей кабельной линии 1,2 км., в 2 нитки. | 9154.98 | 9154.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9154.98 |  |  | 9154.98 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 8800 | нет сметы | 1 |  | 0 | 10.8029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Строительство КЛ 6 кВ -0,22 км в 1 нитку. Строительство новой КТП и перевод части нагрузки на новое КТП (протяж. н/в ВЛ-0,4 км.). | 2829.78 | 2829.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2829.78 |  | 2829.78 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 3.3391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности эл. снабжения | Усиление вводов 2-мя нитками кабеля. Кабель ААШв 3х240, протяжённость трассы 2 км. Выполнение прокола через а/дорогу | 15434.93 | 15434.93 | 15434.93 |  | 3858.7325 | 7717.465 | 3858.7325 |  |  |  | 15434.93 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 9900 | нет сметы | 1 |  | 18.2132 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5533 | 9.1066 | 4.5533
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности электроснабжения | Прокладка КЛ (необходимо спрямить трассу) ААШв 3х185, 0,5 км., 2 нитки | 2974.8247 | 2974.8247 | 195.0847 |  |  |  | 195.0847 | 2779.74 |  |  | 2974.8247 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 1650 | нет сметы | 1 |  | 0.2302 | 3.2801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2302
3.8 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | Повышение качества, надёжности, безаварийности эл. снабжения | Замена вводов, прокладка кабеля ААШв 3х240, 4 нитки, 1,3 км., строительство блоков ч/з а/дорогу по ул. Бардина, ул. Кирова | 864.7458 | 864.7458 | 864.7458 |  |  |  | 864.7458 |  |  |  | 864.7458 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 9350 | нет сметы | 1 |  | 1.0204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0204
3.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | Повышение качества, надёжности, безаварийности эл. снабжения | Замена кабеля ААШв 3х240, протяжённость 2,140 км., 1 нитка. | 3381.6949 | 3381.6949 | 221.6949 |  |  |  | 221.6949 | 3160 |  |  | 3381.6949 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 12100 | нет сметы | 1 |  | 0.2616 | 3.7288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2616
3.14 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | Повышение качества, надёжности, безаварийности эл. снабжения | Строительство КЛ, 2 нитки, протяжённость кабельной трассы 1 км., строительство ВЛ-10 кВ -1км. | 7975.89 | 7975.89 |  |  |  |  | 0 |  | 7975.89 |  | 7975.89 |  |  | 0 | 1866.5432 | 1.08 |  |  | 2541.7584 |  | 2541.7584 | 6325 | 3783.2416 | 1 |  | 0 | 0 | 9.4116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТЭЦ КМК до ЦРП-1». (участок КЛ-6 кВ от Площади Побед до ЦРП-1). Проектирование и СМР. | Повышение качества, надёжности, безаварийности эл. снабжения | Замена кабеля на ААШв 3х240, 6 ниток, с переходом реки Аба, строительство новых блоков ч/з пл. Побед, реставрация колодцев, блок около Зеленстроя. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.08 |  |  | 0 |  | 0 | 13800 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция, строительство КЛ – 0,4 кВ |  |  | 1531.17 | 1531.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.87 | 942.3 | 0 | 1531.17 | 0 | 0 | 0 | 1180.4237 |  | 0 | 0 | 651.2725 | 1031.7022 | 1682.9747 | 3089 |  | 1 |  | 0 | 0.69487 | 1.1119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности электроснабжения | Прокладка КЛ 2 нитки, протяжённость трассы 0,2 км., ААШв 4х120 | 588.87 | 588.87 |  |  |  |  | 0 | 588.87 |  |  | 588.87 |  |  |  | 478.2627 | 1.08 |  |  | 651.2725 |  | 651.2725 | 690 | 38.7275 | 1 |  | 0 | 0.69487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности электроснабжения. | Вынос части кабеля ААШв 4х120, 0,16 км., 2 нитки. | 745.2 | 745.2 |  |  |  |  | 0 |  | 745.2 |  | 745.2 |  |  |  | 555.3076 | 1.08 |  |  |  | 815.927 | 815.927 | 540 | -275.927 | 1 |  | 0 | 0 | 0.87934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. |  | Вынос части кабеля ААШв 4х95, 0,1 км., 1 нитка. | 197.1 | 197.1 |  |  |  |  | 0 |  | 197.1 |  | 197.1 |  |  |  | 146.8534 | 1.08 |  |  |  | 215.7753 | 215.7753 | 300 | 84.2247 | 1 |  | 0 | 0 | 0.23258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ТП,РП |  |  | 6317.0278 | 6317.0278 | 499.0678 | 0 | 0 | 0 | 499.0678 | 3540.96 | 2277 | 0 | 6317.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45944 |  | 1 |  | 0.5889 | 4.1783 | 2.6869 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5889
5.1 | ТП- 431. Проектирование и СМР. | Повышение надёжности электроснабжения. | Замена панелей типа ЩОБ, замена 2- ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА, замена оборудования РУ-0,4 кВ, 6 кВ | 3456.7569 | 3456.7569 | 461.0169 |  |  |  | 461.0169 | 2995.74 |  |  | 3456.7569 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 5658 | нет сметы | 1 |  | 0.544 | 3.535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.544
5.2 | ТП- 432. Проектирование и СМР. | Увеличение надёжности эл. снабжения, повышение безопасности обслуживания. | Замена панелей типа ЩОБ. | 583.2708 | 583.2708 | 38.0508 |  |  |  | 38.0508 | 545.22 |  |  | 583.2708 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 1320 | нет сметы | 1 |  | 0.0449 | 0.64336 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0449
5.15 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Повышение качества электроснабжения, безаварийности. | Реконструкция существующего МТП. | 2277 | 2277 |  |  |  |  | 0 |  | 2277 |  | 2277 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 0 |  | 0 | 2300 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 2.6869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство новых МТП,ТП |  |  | 4205.3881 | 4205.3881 | 192.2881 | 0 | 0 | 0 | 192.2881 | 2592 | 1421.1 | 0 | 4205.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 |  | 1 |  | 0.2269 | 3.0586 | 1.6769 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2269
6.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 1350.0475 | 1350.0475 | 55.8475 |  |  |  | 55.8475 | 1294.2 |  |  | 1350.0475 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | нет сметы | 1 |  | 0.0659 | 1.5272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0659
6.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 1350.5966 | 1350.5966 | 52.7966 |  |  |  | 52.7966 | 1297.8 |  |  | 1350.5966 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | нет сметы | 1 |  | 0.0623 | 1.5314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0623
6.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 1480.0831 | 1480.0831 | 58.9831 |  |  |  | 58.9831 |  | 1421.1 |  | 1480.0831 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | нет сметы | 1 |  | 0.0696 | 0 | 1.6769 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0696
6.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение качества эл. энергии. | Строительство отпайки 6 кВ, строительство нового КТП и перевод части нагрузки с ТП-289 | 24.661 | 24.661 | 24.661 |  |  |  | 24.661 |  |  |  | 24.661 |  |  |  | 0 | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | нет сметы | 1 |  | 0.0291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0291
7 | Компенсация реактивной мощности |  |  | 1736.19 | 1736.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.31 | 956.88 | 0 | 1736.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 |  | 1 |  | 0 | 0.91959 | 1.1291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | Экономия электроэнергии. | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.17-98 ТП: 100,132,91,96,98,99) | 779.31 | 779.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 779.31 |  |  | 779.31 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 3300 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0.91959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | Экономия электроэнергии. | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.6-39 ТП: 15,192,37,39,7,84) | 956.88 | 956.88 |  |  |  |  | 0 |  | 956.88 |  | 956.88 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 0 |  | 0 | 4140 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 1.1291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ и 6 кВ и монтаж телемеханики |  |  | 2922 | 2922 | 1210 | 0 | 55 | 110 | 1045 | 1712 | 0 | 0 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51760 |  | 1 |  | 1.4278 | 2.0202 | 0 |  | 0 | 0.0649 | 0.1298 | 1.2331
8.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | Снижение эксплуатационных затрат, уменьшение количества выездов оперативных бригад | Монтаж приборов телемеханики на 34х ячейках | 220 | 220 | 220 |  | 55 | 110 | 55 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 220 | нет сметы | 1 |  | 0.2596 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0649 | 0.1298 | 0.0649
8.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | Повышение надёжности электроснабжения. | Замена 29 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 5 шт. по стороне 35 кВ | 440 | 440 | 440 |  |  |  | 440 |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 440 | нет сметы | 1 |  | 0.5192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5192
8.7 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | Повышение надёжности электроснабжения. | Замена 38 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 2 шт. по стороне 35 кВ | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 550 | нет сметы | 1 |  | 0.649 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.649
8.17 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | Снижение эксплуатационных затрат, уменьшение количества выездов оперативных бригад | Монтаж приборов телемеханики на 15ти ячейках | 1712 | 1712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1712 |  |  | 1712 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 2750 | нет сметы | 1 |  | 0 | 2.0202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | Снижение коммерческих потерь электрической энергии | Установка 5800 приборов учета электроэнергии в частном секторе | 33660 | 33660 | 33660 |  | 8415 | 16830 | 8415 |  |  |  | 33660 |  |  |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 | 27500 |  | 1 |  | 39.7188 | 0 | 0 |  | 0 | 9.9297 | 19.8594 | 9.9297
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство новых зданий ТП вместо находящихся в аварийном состоянии |  |  | 21188 | 21188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 14521 | 0 | 21188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760 |  | 1 |  | 0 | 7.8671 | 17.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | ТП-309. Проектирование и СМР. | Предотвращение возникновения аварийной ситуации | Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП | 6667 | 6667 |  |  |  |  | 0 | 6667 |  |  | 6667 |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 | 6960 | нет сметы | 1 |  | 0 | 7.8671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | ТП-92. Проектирование и СМР. | Предотвращение возникновения аварийной ситуации | Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП | 7234 | 7234 |  |  |  |  | 0 |  | 7234 |  | 7234 |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 | 6960 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 8.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | ТП-802. Проектирование и СМР. | Предотвращение возникновения аварийной ситуации | Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП | 7287 | 7287 |  |  |  |  | 0 |  | 7287 |  | 7287 |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 | 6960 | нет сметы | 1 |  | 0 | 0 | 8.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 192090.2155 | 192090.2155 | 61168.6255 | 0 | 14186.4784 | 28372.9568 | 18609.1903 | 64124.46 | 66797.13 | 0 | 192090.2155 | 0 | 0 | 0 | 63129.1237 | 18.28 | 0 | 38565.6602 | 37291.6508 | 7619.7415 | 83477.0525 | 724425 |  | 1 |  | 72.179 | 75.6669 | 78.8206 | 226.6665 | 0 | 16.74 | 33.4801 | 21.9588
[29 empty] | 72.179 | 75.6669 | 78.8206 | 226.6665
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  | 72178.9781 | 0 | 16740.0445 | 33480.0891 | 21958.8445 | 75666.8628 | 78820.6134 | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 72.047 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [15 empty] | отклонение | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | -16.74 | -33.4801 | -21.9588
[6 empty] | 132 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Технический директор по электроснабжению | [10 empty] | Е.И.Шестерненков

## приложение 1.2_. (hidden)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 годы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до внедрения | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после внедрения
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ИТОГО | [14 empty] | #REF! | 24.1925 | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | #REF! | 19.1153 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | #REF! | 13.5186 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 0
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1959 | 5-7 лет | деревян. |  | 4 км |  | 6.8601 | 0.481 | 2.1266 | 3.4986 | 0.75381 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4 км |  | 2013
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1950 | 5-7 лет | деревян. |  | 8,56 км |  | 9.8632 | 0.6921 | 3.0576 | 5.0302 | 1.0833 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 8,56 км |  | 2013
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1960 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,6 км |  | 5.1731 | 0.3361 | 1.6037 | 2.6383 | 0.59506 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,6 км |  | 2013
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1965 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,5 км |  | 7.9302 | 0.5406 | 2.4583 | 4.0444 | 0.88683 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,5 км |  | 2012
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 3,8 км |  | 7.8315 | 0.5495 | 2.4278 | 3.9941 | 0.86018 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 3,8 км |  | 2013
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,4 км |  | 7.1045 | 0.4985 | 2.2024 | 3.6233 | 0.7803 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,4 км |  | 2013
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,7 км |  | 4.8451 | 0.3399 | 1.502 | 2.471 | 0.53223 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,7 км |  | 2013
#REF! | #REF! | [8 empty] | 1958 | 5-7 лет | деревян. |  | #REF! |  | #REF! | 0.3306 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 15-20 лет | ж/б |  | #REF! |  | #REF!
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1991 | 5-7 лет | деревян. |  | 1,2км |  | 2.3506 | 0.5322 | 0.72867 | 1.1988 | -0.1091 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 1,2км |  | 2014
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1967 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,4 км |  | 7.9546 | 0.4742 | 2.4659 | 4.0568 | 0.95763 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,4 км |  | 2014
#REF! | #REF! | [8 empty] | 1966 | 5-7 лет | деревян. |  | #REF! |  | #REF! | 0.4324 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 15-20 лет | ж/б |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | [8 empty] | 1958 | 5-7 лет | деревян. |  | #REF! |  | #REF! | 0.3981 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 15-20 лет | ж/б |  | #REF! |  | #REF!
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1960 | 5-7 лет | деревян. |  | 5,7 км |  | 10.5952 | 0.6316 | 3.2845 | 5.4036 | 1.2755 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 5,7 км |  | 2014
1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1990 | 5-7 лет | деревян. |  | 6 км |  | 7.1709 | 0.4274 | 2.223 | 3.6571 | 0.86335 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 6 км |  | 2014
1.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1957 | 5-7 лет | деревян. |  | 3,3 км |  | 3.9034 | 0.2327 | 1.2101 | 1.9908 | 0.46992 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 3,3 км |  | 2014
1.1.16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1966 | 5-7 лет | деревян. |  | 3,42 км |  | 4.9206 | 0.1905 | 1.5254 | 2.5095 | 0.69521 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет | ж/б |  | 3,42 км |  | 2014
#REF! | #REF! | [8 empty] | 1983 | 15-20 лет |  | АСБ | #REF! |  | #REF! | 0.5919 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 15-20 лет |  | ААШв | #REF! |  | #REF!
1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1958 | 15-20 лет |  | АСБ | 2,6 км |  | 5.4351 | 0.3178 | 0.70656 | 3.4241 | 0.98662 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 2,6 км |  | 2013
1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | 1,2 км (2 нитки) |  | 10.8029 | 0.4781 | 1.4044 | 6.8058 | 2.1146 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 1,2 км (2 нитки) |  | 2013
1.1.20 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | 0,22 км |  | 3.3391 | 0.1258 | 0.43409 | 2.1037 | 0.67559 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,22 км |  | 2014
1.1.21 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | 2 км (3 нитки) |  | 18.0812 | 0.981 | 2.3506 | 11.3912 | 3.3585 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 2 км (3 нитки) |  | 2012
1.1.22 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1980 | 15-20 лет |  | АСГ | 0,5 км (2 нитки) |  | 3.5103 | 0.2302 | 0.45634 | 2.2115 | 0.61227 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (2 нитки) |  | 2013
1.1.23 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1967 | 15-20 лет |  | АСБ | 0 |  | 1.0204 | 1.0204 | 0.13265 | 0.64285 | -0.7755 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 0 |  | 2012
1.1.24 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1978 | 15-20 лет |  | АСБ | 0,5 км (2 нитки) |  | 3.9904 | 0.2616 | 0.51875 | 2.514 | 0.6961 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (2 нитки) |  | 2013
1.1.25 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1987 | 15-20 лет |  | АСБ | 1 км (2 нитки) |  | 9.4116 | 0.1762 | 1.2235 | 5.9293 | 2.0826 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 1 км (2 нитки) |  | 2014
#REF! | #REF! | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | #REF! |  | #REF! | 1.3268 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | 15-20 лет |  | ААШв | #REF! |  | #REF!
1.1.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | 0,2 км (2 нитки) |  | 0.69487 | 0.0451 | 0.090333 | 0.43777 | 0.12167 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,2 км (2 нитки) |  | 2013
1.1.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | ААБ | 0,16 км (2 нитки) |  | 0.87934 | 0.0524 | 0.11431 | 0.55398 | 0.15864 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,16 км (2 нитки) |  | 2014
1.1.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | АСБГ | 0,1 км |  | 0.23258 | 0.0139 | 0.030235 | 0.14652 | 0.041919 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,1 км |  | 2014
1.1.30 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 4.079 | 0.544 | 0.15092 | 3.2632 | 0.12087 | [5 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | 2013
1.1.31 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 0.68826 | 0.0449 | 0.025466 | 0.55061 | 0.067286 | [5 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | 2013
1.1.32 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1979 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | [7 empty] | 2.6869 | 0.2211 | 0.45677 | 1.862 | 0.147 | [14 empty] | 2014
0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 40.887 | 4.1102 | 19.4622 | 15.8875 | 1.4271 | [14 empty] | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.649 | 0.649 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | [14 empty] | 39.7188 | 2.942 | 19.4622 | 15.8875 | 1.4271 | [14 empty] | 2012
1.2.4 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2014
1.2.5 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 2.2798 | 0.5 | 0.24242 | 1.2727 | 0.26464 | [14 empty] | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [14 empty] | 0.2596 | 0.2596 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 2.0202 | 0.2404 | 0.24242 | 1.2727 | 0.26464 | [14 empty] | 2013
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 2.0487 | 0.9865 | 1.2292 | 0.20487 | -0.37189 | [14 empty] | 0
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0.91959 | 0.2884 | 0.55175 | 0.091959 | -0.012524 | [14 empty] | 2013
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 1.1291 | 0.6981 | 0.67747 | 0.11291 | -0.35936 | [14 empty] | 2014
1.4.3 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2014
2. | Новое строительство | [14 empty] | 166.6302 | 5.0772 | 56.3733 | 99.1195 | 6.0603 | [14 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 29.9642 | 2.2345 | 20.8401 | 3.4533 | 3.4363 | [14 empty] | 0
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 1.5931 | 0.0659 | 0.27082 | 1.1151 | 0.1412 |  |  |  |  | 2014 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2013
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 1.5937 | 0.0623 | 0.27093 | 1.1156 | 0.14488 |  |  |  |  | 2014 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2013
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 1.7465 | 0.0696 | 0.2969 | 1.2225 | 0.15744 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2014
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 0.0291 | 0.0291 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2012
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 7.8671 | 0.6692 | 6.2936 | 0 | 0.90421 | [14 empty] | 2013
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 8.5361 | 0.6692 | 6.8289 | 0 | 1.038 | [14 empty] | 2014
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 8.5987 | 0.6692 | 6.8789 | 0 | 1.0505 | [14 empty] | 2014
2.1.8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
0 | ИТОГО по передаче электрической энергии | [14 empty] | #REF! | 21.3498 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) | [14 empty] | 136.666 | 2.8427 | 35.5332 | 95.6662 | 2.624 | [14 empty] | 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х240 | 2 км |  | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х240 | 2 км | 0 | 0
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 39.218 | 0.81573 | 10.1967 | 27.4526 | 0.75299 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х241 | 4,6 км |  | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 39.218 | 0.81573 | 10.1967 | 27.4526 | 0.75299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х241 | 4,6 км | 0 | 0
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х242 | 12,9км |  | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х242 | 12,9км | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 1.2_. (2012) (hidden)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 годы
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до внедрения | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после внедрения
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ИТОГО | [14 empty] | 208.713 | 13.6231 | 59.8043 | 126.9893 | 8.2964 | [16 empty] | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 71.8201 | 10.5535 | 24.2711 | 31.3231 | 5.6724 | [14 empty] | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 30.6735 | 6.1837 | 4.8089 | 15.4355 | 4.2453 | [14 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1959 | 5-7 лет | деревян. |  | 4 км |  | 0.481 | 0.481 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4 км |  | 2012 | 2013
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1950 | 5-7 лет | деревян. |  | 8,56 км |  | 0.6921 | 0.6921 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 8,56 км |  | 2012 | 2013
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1965 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,5 км |  | 7.9302 | 0.5406 | 2.4583 | 4.0444 | 0.88683 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,5 км |  | 2012 | 2012
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 3,8 км |  | 0.5495 | 0.5495 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 3,8 км |  | 2012 | 2013
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,4 км |  | 0.4985 | 0.4985 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,4 км |  | 2012 | 2013
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,7 км |  | 0.3399 | 0.3399 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,7 км |  | 2012 | 2013
1.1.21 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | [9 empty] | 15-20 лет |  | АСБ | 2 км (3 нитки) |  | 18.0812 | 0.981 | 2.3506 | 11.3912 | 3.3585 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 2 км (3 нитки) |  | 2012 | 2012
1.1.22 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1980 | 15-20 лет |  | АСГ | 0,5 км (2 нитки) |  | 0.2302 | 0.2302 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (2 нитки) |  | 2012 | 2013
1.1.23 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1967 | 15-20 лет |  | АСБ | 0 |  | 1.0204 | 1.0204 | [11 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 0 |  | 2012 | 2012
1.1.24 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1978 | 15-20 лет |  | АСБ | 0,5 км (2 нитки) |  | 0.2616 | 0.2616 | [11 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (2 нитки) |  | 2012 | 2013
1.1.30 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 0.544 | 0.544 | [8 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | 2012 | 2013
1.1.31 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 0.0449 | 0.0449 | [8 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | 2012 | 2013
0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 40.887 | 4.1102 | 19.4622 | 15.8875 | 1.4271 | [14 empty] | 0 | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012 | 2012
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.649 | 0.649 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012 | 2012
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | [14 empty] | 39.7188 | 2.942 | 19.4622 | 15.8875 | 1.4271 | [14 empty] | 2012 | 2012
1.2.5 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [14 empty] | 0.2596 | 0.2596 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012 | 2012
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 136.8929 | 3.0696 | 35.5332 | 95.6662 | 2.624 | [14 empty] | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0.2269 | 0.2269 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 0.0659 | 0.0659 | [7 empty] | 2014 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2012 | 2013
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 0.0623 | 0.0623 | [7 empty] | 2014 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2012 | 2013
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 0.0696 | 0.0696 | [7 empty] | 2015 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2012 | 2014
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 0.0291 | 0.0291 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | 2012 | 2012
2.1.8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
0 | ИТОГО по передаче электрической энергии | [14 empty] | 72.047 | 10.7804 | 24.2711 | 31.3231 | 5.6724 | [14 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) | [14 empty] | 136.666 | 2.8427 | 35.5332 | 95.6662 | 2.624 | [14 empty] | 0 | 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х240 | 2 км |  | 2012 | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х240 | 2 км | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 39.218 | 0.81573 | 10.1967 | 27.4526 | 0.75299 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х241 | 4,6 км |  | 2010 | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 39.218 | 0.81573 | 10.1967 | 27.4526 | 0.75299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х241 | 4,6 км | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х242 | 12,9км |  | 2012 | 2014
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х242 | 12,9км | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## рэк (hidden)
Приложение к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «31» декабря 2011 г. № 467
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2012 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование объекта | Технические характеристики объектов до внедрения | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после внедрения | [13 empty] | Обоснования | Замечания | Стоимость (с НДС), по мнению экспертов, млн. руб.
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты |  |  |  | 2012 год, тыс руб
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | прибыль 58,764 млн. руб.
| ИТОГО без НДС в части передачи э/э | [14 empty] | 176.8753 | [19 empty] | в т.ч. амортизация 2,293 млн. руб. | 61.0568
| ИТОГО | [14 empty] | 208.7128 | 16.7291 | 60.1964 | 124.2439 | 7.5434 | [16 empty] | 72.047
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1959 | 5-7 лет | деревян. |  | 4 км |  | 0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт МТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.481 | 407.6271
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1950 | 5-7 лет | деревян. |  | 8,56 км |  | 0.6921 | 0.6921 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 8,56 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт ТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.6921 | 586.5254
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1965 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,5 км |  | 7.9302 | 0.5406 | 2.4583 | 4.0444 | 0.88683 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,5 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт ТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки, проект |  | 7.9302 | 6720.4752
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 3,8 км |  | 0.5495 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 3,8 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт ТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.5495 | 465.678
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1954 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,4 км |  | 0.4985 | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,4 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт ТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.4985 | 422.4576
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 5-7 лет | деревян. |  | 4,7 км |  | 0.3399 | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет | ж/б |  | 4,7 км |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, технический паспорт ТП, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, смета на СМР, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.3399 | 288.0508
1.1.39 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | [11 empty] | АСБ | 2 км (3 нитки) |  | 18.0811 | 0.981 | 2.3505 | 11.3911 | 3.3585 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 2 км (3 нитки) |  | ПЗ, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР, письмо Администрации г. Новокузнецка |  | 18.0811 | 15322.93
1.1.41 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1980 | 15-20 лет |  | АСГ | 0,5 км (2 нитки) |  | 0.2302 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (2 нитки) |  | ПЗ, данные по потребителям, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.2302 | 195.0847
1.1.42 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1967 | 15-20 лет |  | АСБ | 1,3 км (4 нитки) |  | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 1,3 км (4 нитки) |  | ПЗ, акт технического освидетельствования, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 1.0204 | 864.7458
1.1.44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1978 | 15-20 лет |  | АСБ | 2.14 |  | 0.2616 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 15-20 лет |  | ААШв | 2.14 |  | ПЗ, данные по потребителям, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.2616 | 221.6949
1.1.45 | Строительство КЛ от ТП-446- ТП-402, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [12 empty] | 0,9 км |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,9 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.46 | Строительство КЛ от ТП-492 – ТТП-7, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | [12 empty] | 0,8 км |  | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | -0.0972 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,8 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.47 | Прокладка кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 кВ "Новая" до РП-44 и перевод нагрузки с РП-7 на РП-44 в Центральном р-не г. Новокузнецка. СМР. | [11 empty] | АСБ | 2 км (2 нитки) |  | 0 | 4.0238 | 0 | 0 | -4.0238 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 2 км (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.48 | Реконструкция КЛ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1987 | 15-20 лет |  | АСБ | 1 км (2 нитки) |  | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | -0.1762 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 1 км (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.49 | Перевод питания РП-19 на ПС «Береговая». Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0 | 6.2865 | 0 | 0 | -6.2865 | [15 empty] | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.50 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТЭЦ КМК до ЦРП-1». (участок КЛ-6 кВ от Площади Побед до ЦРП-1). Проектирование и СМР. | [11 empty] | АСБ | 1,5 км (6 ниток) |  | 0 | 1.3268 | 0 | 0 | -1.3268 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 1,5 км (6 ниток) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.51 | Реконструкция кабельного блока и перекладка части существующих кабельных линий ПС №2- РП-18, ПС №6 — РП-6. Проектирование и СМР. | [11 empty] | АСБ | 0,5 км (4 нитки) |  | 0 | 2.0746 | 0 | 0 | -2.0746 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,5 км (4 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.52 | Реконструкция КЛ П/СТ №1 — РП-2. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | АСБ | 0,8 км (4 нитки) |  | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | -0.3548 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,8 км (4 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.53 | Реконструкция КЛ РП-36- РП-19. Строительство кабельного блока и перекладка части существующих кабельных линии 6 кВ. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1980 | 15-20 лет |  | АСГТ | 0,33 км |  | 0 | 0.4128 | 0 | 0 | -0.4128 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,33 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.54 | Реконструкция КЛ П/СТ «Водная» - РП-8. Строительство кабельного блока и перекладка части существующих кабельных линии 6 кВ. Проектирование и СМР. | [11 empty] | АСГТ | 0,335 км |  | 0 | 0.3196 | 0 | 0 | -0.3196 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,335 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.55 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-15 до опоры ВЛ-6 кВ ф. 4-4. СМР (Проект выполнен). | [12 empty] | 0,43 км (2 нитки) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,43 км (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | [12 empty] | 0,2 км (2 нитки) |  | 0 | 0.0451 | 0 | 0 | -0.0451 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,2 км (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.58 | Вынос кабеля 0,4 кВ РП-92 — ж/дом, ул. Архитекторов 28. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1993 | 15-20 лет |  | АПБШВ | 0,2 км |  | 0 | 0.026 | 0 | 0 | -0.026 | [8 empty] | 2014 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,2 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.59 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-418 — пож. Часть. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,3 км (2 нитки) |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 | -0.049 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,3 км (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.60 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | ААБ | 0,16 (2 нитки) |  | 0 | 0.0524 | 0 | 0 | -0.0524 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,16 (2 нитки) |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.61 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | [8 empty] | 1962 | 15-20 лет |  | АСБГ | 0,1 км |  | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | -0.0139 | [8 empty] | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв | 0,1 км |  |  | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ |  | 0
1.1.62 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | ПЗ, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.544 | 461.0169
1.1.63 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1964 | 20-25 лет | [8 empty] | 0.0449 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20-25 лет | [8 empty] | ПЗ, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад", техзадание на ПИР | отсутствуют проектная документация. Предлагается включить стоимость проектных работ | 0.0449 | 38.0508
1.1.78 | Реконструкция ТП-267. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1974 | 20-25 лет | ТМ, 2 шт | [7 empty] | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | -0.0924 | [17 empty] | 0
1.1.79 | Реконструкция ТП-231. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1966 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | [7 empty] | 0 | 0.0918 | 0 | 0 | -0.0918 | [17 empty] | 0
1.1.80 | Реконструкция ТП-265. Проектирование и СМР. |  |  |  |  | 1974 | 20-25 лет | ТМ, 2 шт | [7 empty] | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | -0.0924 | [17 empty] | 0
0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ПЗ, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад" |  | 0.5192 | 440
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС №1. СМР. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ПЗ, акт технического освидетельствования, сметные расчеты | отсутствует техзадание на ПИР, расчет стоимости ПИР |  | 0
1.2.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0.649 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ПЗ, акт технического освидетельствования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад" |  | 0.649 | 550
1.2.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС№2. СМР. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС №3. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | -0.6785 | [17 empty] | 0
1.2.6 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС№3. СМР. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.7 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС№5. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.8 | Замена масляных выключателей на вакуумные на стороне 35 кВ, 6 кВ на ПС№6. Проектирование. | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.2.9 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | [14 empty] | 39.7188 | 2.942 | 19.4622 | 15.8875 | 1.4271 | [14 empty] | ПЗ, технорабочий проект, техзадание, спецификация оборудования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад" |  | 39.719 | 33660
1.2.10 | Диспетчеризация территориально распределенных объектов | [14 empty] | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | -4.2207 | [17 empty] | 0
1.2.20 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | [14 empty] | 0.2596 | 0.2596 |  |  | 0 | [14 empty] | ПЗ, спецификация оборудования, сметные расчеты, соглашение о намерениях на ПИР с ООО "СтройГрад" |  | 0.2596 | 220
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». СМР. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ПЗ, спецификация оборудования, сметные расчеты |  |  | 0
1.3.10 | Монтаж телемеханики на РП-35. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | -0.2764 | [17 empty] | 0
1.3.11 | Монтаж телемеханики на РП-34. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0 | 0,279,2 | 0 | 0 | #VALUE! | [17 empty] | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0 | 0.6981 | 0 | 0 | -0.6981 | [17 empty] | 0
1.4.3 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0 | 0.0888 | 0 | 0 | -0.0888 | [17 empty] | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | ПЗ, сметные расчеты, техзадание на ПИР, прайс-листы на МТП и трансформаторы, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствует проектная документация. Предлагается включить стоимость ПИР | 0.0659 | 55.8475
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | ПЗ, сметные расчеты, техзадание на ПИР, прайс-листы на МТП и трансформаторы, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствует проектная документация. Предлагается включить стоимость ПИР | 0.0623 | 52.7966
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0.0696 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | ПЗ, сметные расчеты, техзадание на ПИР, прайс-листы на МТП и трансформаторы, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствует проектная документация. Предлагается включить стоимость ПИР | 0.0696 | 58.9831
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 0.0291 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20-25 лет | ТМ, 1 шт | 0.25 | [6 empty] | ПЗ, сметные расчеты, техзадание на ПИР, прайс-листы на КТП и трансформаторы, жалобы потребителей, акт замера нагрузки | отсутствует проектная документация. Предлагается включить стоимость ПИР | 0.0291 | 24.661
2.2. | Прочее новое строительство (технологическое присоединение) | [14 empty] | 136.666 | 0.40453 | 5.0566 | 109.3328 | 21.872 | [17 empty] | 115818.6441
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х240 | 2 км |  |  |  | 62.614 | 53062.7119
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 62.614 | 1.3024 | 16.2796 | 43.8298 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 16 х 630 кВА | 9,638 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х240 | 2 км | 0 |  |  |  | 53062.7119
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | [14 empty] | 39.218 | 3.9218 | 10.5889 | 24.7073 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х241 | 4,6 км |  |  |  | 39.218 | 33235.5932
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 39.218 | 3.9218 | 10.5889 | 24.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 6 х 630 кВА | 3,146 МВт | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х241 | 4,6 км | 0 |  |  |  | 33235.5932
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 |  |  |  |  | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет |  | ААШв 3х242 | 12,9км |  |  |  | 34.834 | 29520.339
0 | в том числе ПТП | [14 empty] | 34.834 | 0.72455 | 9.0568 | 24.3838 | 0.66881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20-25 лет | 2 х 1000 кВА; 2х630 кВА; 4х400 кВА; | 4.812 | 2015 | 15-20 лет | 0 | ААШв 3х242 | 12,9км | 0 |  |  |  | 29520.339
Справочно: | [37 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [36 empty] | 0
1 | Объект 1 | [36 empty] | 0
2 | Объект 2 | [36 empty] | 0
0
72.0468
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 70
Прогноз ввода объектов основных средств ООО "Горэлектросеть" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [13 empty] | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [13 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2012 год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС | МВт, Гкал/час, км, МВА | млн.руб.с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8
| ИТОГО |  | 202.39 |  | 0 |  | 26.1607 |  | 76.5909 |  | 99.6385 |  | 75.6669 |  | 78.8206
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 65.73 |  | 0 |  | 26.1607 |  | 34.0909 |  | 5.4785 |  | 64.7412 |  | 60.0089
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 26.0112 |  | 0 |  | 9.0405 |  | 16.9707 |  | 0 |  | 61.8015 |  | 58.8798
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 4 км | 6.3791 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 8,56 км | 9.1711 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 4,6 км | 5.1731 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 4,5 км | 7.9302 |  |  |  |  | 4,5 км | 7.9302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 3,8 км | 7.282 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 4,4 км | 6.606 | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 4,7 км | 4.5052 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1,2км | 2.3506
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4,4 км | 7.9546
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 5,7 км | 10.5952
1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 6 км | 7.1709
1.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3,3 км | 3.9034
1.1.16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3,42 км | 4.9206
1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2,6 км | 5.4351
1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 1,2 км (2 нитки) | 10.8029 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0,22 км | 3.3391
1.1.21 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | 2 км (3 нитки) | 18.0811 |  |  | 1 км(3нитки) | 9.0405 | 1 км(3нитки) | 9.0405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,5 км (2 нитки) | 3.2801 | 0 | 0
1.1.23 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,5 км (2 нитки) | 3.7288 | 0 | 0
1.1.25 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 км (2 нитки) | 9.4116
1.1.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,2 км (2 нитки) | 0.69487 | 0 | 0
1.1.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0,16 км (2 нитки) | 0.87934
1.1.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0,1 км | 0.23258
1.1.30 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,63 МВА | 3.535 | 0 | 0
1.1.31 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.64336 | 0 | 0
1.1.32 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.6869
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 39.7188 |  | 0 |  | 17.1202 |  | 17.1202 |  | 5.4785 |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | 5800 шт. | 39.7188 |  |  | 2500 шт | 17.1202 | 2500 шт | 17.1202 | 800 шт | 5.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0202 |  | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.0202 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91959 |  | 1.1291
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.91959 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1291
1.4.3 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 136.66 |  | 0 |  | 0 |  | 42.5 |  | 94.16 |  | 10.9256 |  | 18.8117
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.9256 |  | 18.8117
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,25 МВА | 1.5272 | 0
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0,25 МВА | 1.5314 | 0
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0,25 МВА | 1.6769
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 7.8671 | 0 | 0
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.5361
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.5987
0 | ИТОГО по передаче электрической энергии | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) |  | 136.66 |  | 0 |  | 0 |  | 42.5 |  | 94.16 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | 9,638 МВт,2км | 62.61 |  |  |  |  | 2 км | 10.5 | 9,38 МВт | 52.11 | 0
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | 3,146 МВт,4,6 км | 39.22 |  |  |  |  | 4,6 км | 16.8 | 3,146 МВт | 22.42 | 0
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | 4,812 МВт,12,9 км | 34.83 |  |  |  |  | 6 км, 2 МВт | 15.2 | 6,9 км, 2,812 МВт | 19.63

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 70
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 208.713 | 75.6669 | 78.8206 | 363.2
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, без НДС: | 170 | 56.9151 | 59.2888 | 286.204
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 54.181 | 56.9151 | 59.2888 | 170.385
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора без НДС |  |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) без НДС | 115.8186 | 0 | 0 | 115.8186
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации без НДС |  |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей без НДС |  |  |  | 0
1.1.4. | Прочая прибыль без НДС |  |  |  | 0
1.2. | Амортизация без НДС | 6.8764 | 7.2093 | 7.5084 | 21.5941
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 6.8764 | 7.2093 | 7.5084 | 21.5941
1.2.2. | Прочая амортизация без НДС |  |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет без НДС |  |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 31.838 | 11.5424 | 12.0235 | 55.404
1.4. | Прочие собственные средства без НДС |  |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года без НДС |  |  |  | 0
2. | Привлеченные средства без НДС, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  |  | 0
2.2. | Облигационные займы |  |  |  | 0
2.3. | Займы организаций |  |  |  | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  | 0
2.6. | Использование лизинга |  |  |  | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 208.713 | 75.6669 | 78.8206 | 363.2
| для ОГК/ТГК, в том числе | 208.713 | 75.6669 | 78.8206 | 363.2005
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | -0.0004762
вне ДПМ

## приложение 14 (2) (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть", млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Горэлектросеть"
_________________(Е.И.Шестерненков)
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2012 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО, |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | #REF!
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0.481
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.6921 | 0 | 0 | 0 | 0.6921
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 7.9302 | 0 | 1.9825 | 3.9651 | 1.9825
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0.5495
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.4985 | 0 | 0.12462 | 0.24925 | 0.12462
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.3399 | 0 | 0.084975 | 0.16995 | 0.084975
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | 0 | 18.0812 | 0 | 4.5533 | 9.1066 | 4.5533
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.22 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | 0 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0.2302
1.1.23 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 1.0204
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.24 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0.2616
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.25 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1.1.31 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.0449
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.32 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.649
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | 0 | 39.7188 | 0 | 9.9297 | 19.8594 | 9.9297
1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | 0 | 0.2596 | 0 | 0.0649 | 0.1298 | 0.0649
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 0.0659
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.0623
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0.0696
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.0291
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. Проектирование и СМР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ИТОГО по передаче электрической энергии | 0 | 72.047 | 0 | 16.74 | 33.4801 | 21.9588
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) | 0 | 136.666 | 0 | 115.7792 | 105.7304 | 91.1066 | 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
0 | в том числе ПТП | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
0 | в том числе ПТП | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
0 | в том числе ПТП | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Источники финансирования инвестиционной программы на 2012 год , млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2012году
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года 2012 | 2 кв. года 2012 | 3 кв. года 2012 | 4 кв. года 2012 | год 2012 | 1 кв. года 2012 | 2 кв. года 2012 | 3 кв. года 2012 | 4 кв. года 2012 | год 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Note on A161: СкладневаТВ: год N

## приложение 4.1 (раб лист) (hidden)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
|  |  |  | дефлятор выручки | 1.4966 | 1.128 |  |  | 1.0551 | 1.11 |  |  | 1.0765 | 1.11
|  |  |  | дефлятор затрат | 1.059 |  |  |  | 1.055 |  |  |  | 1.0562
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" |  |  |  |  | без НДС | без НДС |  |  |  | млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2011 год утв | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | передача ээ без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача ээ без НДС | тех прис без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача ээ без НДС | тех прис без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача ээ без НДС | тех прис без НДС
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 483.676 | 1515.4046 | 1284.2412 | 953.08 | 331.1612 | 1236.691 | 1048.0432 | 1003.4032 | 44.64 | 1324.8885 | 1122.7869 | 1078.1469 | 44.64
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии) | 483.676 | 1124.6344 | 953.08 | 953.08 |  | 1184.0158 | 1003.4032 | 1003.4032 |  | 1272.2133 | 1078.1469 | 1078.1469
1.2. | Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение) |  | 390.7703 | 331.1612 |  | 331.1612 | 52.6752 | 44.64 | 0 | 44.64 | 52.6752 | 44.64 | 0 | 44.64
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 397.891 | 733.7608 | 686.7409 | 650.7984 | 35.9425 | 837.8754 | 731.7317 | 693.8123 | 37.9194 | 882.2749 | 771.1407 | 731.0904 | 40.0503
1. | Материальные расходы, всего | 43.398 | 60.1009 | 50.933 | 50.933 | 0 | 66.3738 | 56.249 | 56.249 | 0 | 73.0774 | 61.93 | 61.93 | 0
| в том числе: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | Топливо |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 42.687 | 59.2041 | 50.173 | 50.173 |  | 65.3826 | 55.409 | 55.409 |  | 71.9765 | 60.997 | 60.997
1.3. | Покупная электроэнергия | 0.711 | 0.8968 | 0.76 | 0.76 |  | 0.9912 | 0.84 | 0.84 |  | 1.1009 | 0.933 | 0.933
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 95.698 | 124.318 | 124.318 | 124.318 |  | 134.835 | 134.835 | 134.835 |  | 146.22 | 146.22 | 146.22
3. | Амортизационные отчисления | 0 | 6.8764 | 6.8764 | 6.8764 |  | 7.2093 | 7.2093 | 7.2093 |  | 7.5084 | 7.5084 | 7.5084 | 0
4. | Налоги и сборы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Прочие расходы, всего | 258.795 | 542.4655 | 504.6135 | 468.671 | 35.9425 | 629.4573 | 533.4384 | 495.519 | 37.9194 | 655.4691 | 555.4823 | 515.432 | 40.0503
| в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Ремонт основных средств | 78.216 | 84.3865 | 71.514 | 71.514 |  | 91.8689 | 77.855 | 77.855 |  | 87.9017 | 74.493 | 74.493
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 111.435 | 160.1118 | 135.688 | 135.688 |  | 170.0887 | 144.143 | 144.143 |  | 185.45 | 157.161 | 157.161
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 85.785 | 781.6438 | 597.5003 | 302.2815 | 295.2187 | 398.8156 | 316.3116 | 309.5909 | 6.7206 | 442.6136 | 351.6462 | 347.0565 | 4.5897
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0 | -4.335 | -4.335 | -4.335 | 0 | -9.628 | -9.628 | -9.628 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 4.335 | 4.335 | 4.335 |  | 9.628 | 9.628 | 9.628
| в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 85.785 | 780.8938 | 596.7503 | 301.5315 | 295.2187 | 394.4806 | 311.9766 | 305.2559 | 6.7206 | 432.9856 | 342.0182 | 337.4285 | 4.5897
VI. | Налог на прибыль | 17.157 | 119.3501 | 119.3501 | 60.3063 | 59.0437 | 62.3953 | 62.3953 | 61.0512 | 1.3441 | 68.4036 | 68.4036 | 67.4857 | 0.91794
VII. | Чистая прибыль | 68.628 | 661.5438 | 477.4002 | 241.2252 | 236.175 | 332.0853 | 249.5813 | 244.2047 | 5.3765 | 364.582 | 273.6145 | 269.9428 | 3.6717
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0.407 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 0 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 0
| в том числе: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Фонд накопления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0.407 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  | 1.119 | 1.119 | 1.119 |  | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| в том числе по: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Инвестиционной программе |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | -20.3872 | -80.5489 | -72.4675 | -67.0153 | -5.4522 | -64.5335 | -64.5335 | -69.7519 | 5.2184 | -72.5158 | -72.5158 | -78.1178 | 5.602
XIV. | Купля/продажа активов |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 68.221 | 384.7952 | 326.0976 | 61.1686 | 264.929 | 117.807 | 99.8365 | 64.1245 | 35.712 | 120.9608 | 102.5091 | 66.7971 | 35.712
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 463.2888 | 1434.8557 | 1211.7737 | 886.0646 | 325.7091 | 1172.1575 | 983.5097 | 933.6513 | 49.8584 | 1252.3727 | 1050.2711 | 1000.0291 | 50.242
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 483.676 | 1232.8826 | 1127.1652 | 767.2499 | 359.9153 | 1016.3224 | 892.2081 | 817.2326 | 74.9755 | 1074.8777 | 945.2919 | 868.6116 | 76.6803
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -20.3872 | 201.9731 | 84.6085 | 118.8147 | -34.2062 | 155.8351 | 91.3016 | 116.4187 | -25.117 | 177.495 | 104.9792 | 131.4174 | -26.4382
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Note on F44: СкладневаТВ: налог на имущество
Note on G33: СкладневаТВ: непредвиденные, например,выполнения мероприятий для подключения жилых домов

## приложение 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг" |  |  |  |  | млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2010 год |  | 2011 год
|  | год N-2 |  | год N-1
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  | 616.3835
в том числе:
1.1. | #REF! |  |  | 570.7377
1.2. | #REF! |  |  | 45.6458
II. | Расходы по текущей деятельности, всего |  |  | 458.6899
1. | Материальные расходы, всего |  |  | 51.2096
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | 50.3707
1.3. | Покупная электроэнергия |  |  | 0.83898
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  |  | 95.7385
3. | Амортизационные отчисления |  |  | 0
4. | Налоги и сборы, всего |  |  | 0
5. | Прочие расходы, всего |  |  | 311.7418
| в том числе: |  |  | 0
5.1. | Ремонт основных средств |  |  | 92.2949
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  |  | 131.4933
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) |  |  | 157.6936
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) |  |  | 157.6936
VI. | Налог на прибыль |  |  | 23.8069
VII. | Чистая прибыль |  |  | 133.8867
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  |  | 0.407
| в том числе: |  |  | 0
1. | Фонд накопления |  |  | 0
2. | Резервный фонд |  |  | 0
3. | Выплата дивидендов |  |  | 0
4. | Прочие расходы из прибыли |  |  | 0.407
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  |  | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  |  | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  |  | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  |  | 0
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  |  | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  |  | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) |  |  | 0
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  |  | -21.5915
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения |  |  | 111.8876
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) |  |  | 594.792
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) |  |  | 594.7914
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  | 0.00056
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 5 (раб лист) (hidden)
[13 empty] | Приложение № 4.1 |  |  |  | Приложение № 4.1
[13 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  |  | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  |  |  | от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" |  |  |  | без НДС | без НДС |  |  | без НДС | без НДС |  |  |  | млн. рублей |  |  |  | млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2009 год (план) | 2009 год (план) | 2009 год (план) | 2009 год (план) | 2009 год (факт) | 2009 год (факт) | 2009 год (факт) | 2009 год (факт) | 2011 год (план) | 2011 год (план) | 2011 год (план) | 2011 год (план) | 2010 год (1пг факт) | 2010 год (1пг факт) | 2010 год (1пг факт) | 2010 год (1пг факт)
|  | Всего сНДС | Всего без НДС | передача тепла без НДС | тех прис без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача тепла без НДС | тех прис без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача тепла без НДС | тех прис без НДС | Всего сНДС | Всего без НДС | передача тепла без НДС | тех прис без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 550.0845 | 466.1733 | 449.086 | 17.0873 | 552.0964 | 467.8783 | 450.791 | 17.0873 | 616.3835 | 522.3589 | 483.676 | 38.6829 | 215.1111 | 182.2976 | 182.28 | 0.017581
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии) | 529.9215 | 449.086 | 449.086 |  | 531.9334 | 450.791 | 450.791 |  | 570.7377 | 483.676 | 483.676 |  | 215.0904 | 182.28 | 182.28
1.2. | Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение) | 20.163 | 17.0873 |  | 17.0873 | 20.163 | 17.0873 |  | 17.0873 | 45.6458 | 38.6829 | 0 | 38.6829 | 0.020746 | 0.017581 |  | 0.017581
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 364.1138 | 318.394 | 318.394 | 0 | 382.3276 | 335.238 | 335.238 | 0 | 458.6899 | 403.3245 | 397.891 | 5.4334 | 203.4127 | 179.6755 | 178.397 | 1.2785
1. | Материальные расходы, всего | 48.3068 | 40.938 | 40.938 | 0 | 44.9261 | 38.073 | 38.073 | 0 | 51.2096 | 43.398 | 43.398 | 0 | 20.5261 | 17.395 | 17.395 | 0
| в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Топливо | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 46.9428 | 39.782 | 39.782 |  | 43.4523 | 36.824 | 36.824 |  | 50.3707 | 42.687 | 42.687 |  | 19.752 | 16.739 | 16.739
1.3. | Покупная электроэнергия | 1.3641 | 1.156 | 1.156 |  | 1.4738 | 1.249 | 1.249 |  | 0.83898 | 0.711 | 0.711 |  | 0.77408 | 0.656 | 0.656
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 64.333 | 64.333 | 64.333 |  | 61.724 | 61.724 | 61.724 |  | 95.7385 | 95.7385 | 95.698 | 0.04045 | 34.921 | 34.921 | 34.921
3. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 |  | 11.259 | 11.259 | 11.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.123 | 10.123 | 10.123 | 0
4. | Налоги и сборы, всего | 0.062 | 0.062 | 0.062 |  | 0.646 | 0.646 | 0.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 0
5. | Прочие расходы, всего | 251.412 | 213.061 | 213.061 |  | 263.7725 | 223.536 | 223.536 |  | 311.7418 | 264.188 | 258.795 | 5.393 | 135.0846 | 114.4785 | 113.2 | 1.2785
| в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. | Ремонт основных средств | 77.6275 | 65.786 | 65.786 |  | 73.6532 | 62.418 | 62.418 |  | 92.2949 | 78.216 | 78.216 |  | 11.0059 | 9.327 | 9.327
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 109.6232 | 92.901 | 92.901 |  | 110.7052 | 93.818 | 93.818 |  | 131.4933 | 111.435 | 111.435 |  | 61.3966 | 52.031 | 52.031
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 185.9707 | 147.7793 | 130.692 | 17.0873 | 169.7688 | 132.6403 | 115.553 | 17.0873 | 157.6936 | 119.0345 | 85.785 | 33.2495 | 11.6985 | 2.6221 | 3.883 | -1.2609
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 147.7793 | 147.7793 | 130.692 | 17.0873 | 132.6403 | 132.6403 | 115.553 | 17.0873 | 119.0345 | 119.0345 | 85.785 | 33.2495 | 2.6221 | 2.6221 | 3.883 | -1.2609
VI. | Налог на прибыль | 29.5559 | 29.5559 | 26.1384 | 3.4175 | 26.5281 | 26.5281 | 23.1106 | 3.4175 | 23.8069 | 23.8069 | 17.157 | 6.6499 | 0.52443 | 0.52443 | 0.7766 | -0.25217
VII. | Чистая прибыль | 118.2234 | 118.2234 | 104.5536 | 13.6698 | 106.1122 | 106.1122 | 92.4424 | 13.6698 | 95.2276 | 95.2276 | 68.628 | 26.5996 | 2.0977 | 2.0977 | 3.1064 | -1.0087
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 0 | 5.376 | 5.376 | 5.376 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 0
| в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Фонд накопления | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 5.105 | 5.105 | 5.105 |  | 5.376 | 5.376 | 5.376 |  | 0.407 | 0.407 | 0.407 |  | 2.555 | 2.555 | 2.555
IX. | Изменение дебиторской задолженности | [10 empty] | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности | [10 empty] | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств | [10 empty] | 0
| в том числе на: | [10 empty] | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе по: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | -17.8301 | -15.1102 | -15.3723 | 0.26209 | -16.9693 | -14.3808 | -15.4953 | 1.1145 | -21.5915 | -18.2979 | -20.3872 | -1.0206 | -7.3365 | -6.2173 | -6.4097 | 0.19234
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | [10 empty] | 0
XVI. | Капитальные вложения | 133.4797 | 113.1184 | 94.313 | 18.8054 | 132.1544 | 111.9952 | 87.602 | 24.3932 | 111.8876 | 94.82 | 68.221 | 26.599 | 11.4059 | 9.666 | 9.666 | 0
| в т.ч. в части ДПМ* | [10 empty] | 0
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 532.2544 | 451.0631 | 433.7137 | 17.3494 | 535.127 | 453.4975 | 435.2957 | 18.2018 | 594.792 | 504.061 | 463.2888 | 37.6623 | 207.7747 | 176.0802 | 175.8703 | 0.20992
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 532.2544 | 466.1733 | 443.9504 | 22.2229 | 535.127 | 467.8783 | 440.0676 | 27.8107 | 594.7914 | 522.3583 | 483.676 | 38.6823 | 207.775 | 182.2979 | 181.2716 | 1.0263
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | -15.1102 | -10.2367 | -4.8735 | 0 | -14.3808 | -4.7719 | -9.6089 | 0.00056 | -18.2973 | -20.3872 | -1.0201 | -0.0003 | -6.2176 | -5.4013 | -0.81636
0
| Справочно: | [10 empty] | 0
1. | EBITDA | [10 empty] | 0
2. | Долг на конец периода | [10 empty] | 0
3. | Прогноз тарифов | [10 empty] | 0
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 70
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" на 2012 - 2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Объемные показатели | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строительства (с НДС) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  | Объем финансирования по кваталам(1год)
[10 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
|  | С/П* |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО |  |  | 14: 208.713; 15: 75.6669; 16: 78.8206; 17: 363.2
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4 км. провода | 4км | 2012 | 2013 | 6.8601 |  | 0.481 |  | 4 км |  | 4 км | 0.481 | 6.3791 | 0 | 6.8601 | 0 | 0 | 0 | 0.481
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 165 дерев. опор на ж/б, замена 8,56 км. провода | 8,56км | 2012 | 2013 | 9.8632 |  | 0.6921 |  | 8,56 км |  | 8,56 км | 0.6921 | 9.1711 | 0 | 9.8632 | 0 | 0 | 0 | 0.6921
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 87 дерев. опор на ж/б, замена 4,6 км. провода | 4,6км | 2013 | 2013 | 5.1731 |  | 0 |  | 4,6 км |  | 4,6 км | 0 | 5.1731 | 0 | 5.1731 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4,5 км. провода | 4,5км | 2012 | 2012 | 7.9302 |  | 7.9302 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 7.9302 | 0 | 0 | 7.9302 | 0 | 1.9825 | 3.9651 | 1.9825
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 127. опор на ж/б, замена 3,8 км. провода | 3,8км | 2012 | 2013 | 7.8315 |  | 0.5495 |  | 3,8 км |  | 3,8 км | 0.5495 | 7.282 | 0 | 7.8315 | 0 | 0 | 0 | 0.5495
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 100 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км провода | 4,4км | 2012 | 2013 | 7.1045 |  | 0.4985 |  | 4,4 км |  | 4,4 км | 0.4985 | 6.606 | 0 | 7.1045 | 0 | 0.12462 | 0.24925 | 0.12462
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена провода магистрального на СИП- 4,7 км. (без замены опор -136 шт., без замены вводов) | 4,7км | 2012 | 2013 | 4.8451 |  | 0.3399 |  | 4,7 км |  | 4,7 км | 0.3399 | 4.5052 | 0 | 4.8451 | 0 | 0.084975 | 0.16995 | 0.084975
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 37 дерев. опор на ж/б, замена 1,2 км провода | 1.2км | 2014 | 2014 | 2.3506 |  | 0 |  |  | 1,2км | 1,2км | 0 | 0 | 2.3506 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 117 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км. провода | 4,4км | 2014 | 2014 | 7.9546 |  | 0 |  |  | 4,4 км | 4,4 км | 0 | 0 | 7.9546 | 7.9546 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 145 дерев. опор на ж/б, замена 5,7 км. провода | 5,7км | 2014 | 2014 | 10.5952 |  | 0 |  |  | 5,7 км | 5,7 км | 0 | 0 | 10.5952 | 10.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 6 км. Провода на СИП (без замены опор) | 6км | 2014 | 2014 | 7.1709 |  | 0 |  |  | 6 км | 6 км | 0 | 0 | 7.1709 | 7.1709 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена провода на СИП — 3,3 км. (без замены опор- 82 шт.) Опоры ж/б. | 3,3км | 2014 | 2014 | 3.9034 |  | 0 |  |  | 3,3 км | 3,3 км | 0 | 0 | 3.9034 | 3.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | П, С | Замена опор на ж/б — 66 шт., замена провода, замена разъединителей — 3 шт. Протяжённость линии 3,42 км. | 3,42км | 2014 | 2014 | 4.9206 |  | 0 |  |  | 3,42 км | 3,42 км | 0 | 0 | 4.9206 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Реконструкция КЛ, 1 нитка, протяжённость кабельной трассы около 2,6 км. | 2,6км | 2013 | 2013 | 5.4351 |  | 0 |  |  | 2,6 км | 2,6 км | 0 | 0 | 5.4351 | 5.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | С | Строительство кабельного блока 0,20 км., строительство 5 колодцев, перекладка части существующей кабельной линии 1,2 км., в 2 нитки. | 1,3км | 2013 | 2013 | 10.8029 |  | 0 |  | 1,2 км (2 нитки) |  | 1,2 км (2 нитки) | 0 | 10.8029 | 0 | 10.8029 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство КЛ 6 кВ -0,22 км в 1 нитку. Строительство новой КТП и перевод части нагрузки на новое КТП (протяж. н/в ВЛ-0,4 км.). | 0,22км | 2014 | 2014 | 3.3391 |  | 0 |  |  | 0,22 км | 0,22 км | 0 | 0 | 3.3391 | 3.3391 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | П, С | Усиление вводов 2-мя нитками кабеля. Кабель ААШв 3х240, протяжённость трассы 2 км. Выполнение прокола через а/дорогу | 2км | 2012 | 2012 | 18.2132 |  | 18.0812 | 2 км (3 нитки) |  |  | 2 км (3 нитки) | 18.0812 | 0 | 0 | 18.0812 | 0 | 4.5533 | 9.1066 | 4.5533
1.1.22 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | П, С | Прокладка КЛ (необходимо спрямить трассу) ААШв 3х185, 0,5 км., 2 нитки | 0,5км | 2012 | 2013 | 3.5103 |  | 0.2302 |  | 0,5 км (2 нитки) |  | 0,5 км (2 нитки) | 0.2302 | 3.2801 | 0 | 3.5103 | 0 | 0 | 0 | 0.2302
1.1.23 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена вводов, прокладка кабеля ААШв 3х240, 4 нитки, 1,3 км., строительство блоков ч/з а/дорогу по ул. Бардина, ул. Кирова | 1,3км | 2012 | 2012 | 1.0204 |  | 1.0204 |  |  |  | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 1.0204
1.1.24 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | П, С | Замена кабеля ААШв 3х240, протяжённость 2,140 км., 1 нитка. | 2,14км | 2012 | 2013 | 3.9904 |  | 0.2616 |  | 0,5 км (2 нитки) |  | 0,5 км (2 нитки) | 0.2616 | 3.7288 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 0.2616
1.1.25 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство КЛ, 2 нитки, протяжённость кабельной трассы 1 км., строительство ВЛ-10 кВ -1км. | 1км | 2014 | 2014 | 9.4116 |  | 0 |  |  | 1 км (2 нитки) | 1 км (2 нитки) | 0 | 0 | 9.4116 | 9.4116 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. Проектирование и СМР. | П, С | Прокладка КЛ 2 нитки, протяжённость трассы 0,2 км., ААШв 4х120 | 0,2км | 2013 | 2013 | 0.69487 |  | 0 |  | 0,2 км (2 нитки) |  | 0,2 км (2 нитки) | 0 | 0.69487 | 0 | 0.69487 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | П, С | Вынос части кабеля ААШв 4х120, 0,16 км., 2 нитки. | 0,16км | 2014 | 2014 | 0.87934 |  | 0 |  |  | 0,16 км (2 нитки) | 0,16 км (2 нитки) | 0 | 0 | 0.87934 | 0.87934 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | П, С | Вынос части кабеля ААШв 4х95, 0,1 км., 1 нитка. | 0,1км | 2014 | 2014 | 0.23258 |  | 0 |  |  | 0,1 км | 0,1 км | 0 | 0 | 0.23258 | 0.23258 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30 | Реконструкция ТП- 431. Проектирование и СМР. | П, С | Замена панелей типа ЩОБ, замена 2- ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА, замена оборудования РУ-0,4 кВ, 6 кВ | 0,63 МВА | 2012 | 2013 | 4.079 |  | 0.544 |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 0.544 | 3.535 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1.1.31 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. | П, С | Замена панелей типа ЩОБ. |  | 2012 | 2013 | 0.68826 |  | 0.0449 |  |  |  | 0 | 0.0449 | 0.64336 | 0 | 0.68826 | 0 | 0 | 0 | 0.0449
1.1.32 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Реконструкция существующего МТП. |  | 2014 | 2014 | 2.6869 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6869 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | П, С | Замена 29 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 5 шт. по стороне 35 кВ |  | 2012 | 2012 | 0.5192 |  | 0.5192 |  |  |  | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | П | Замена 38 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 2 шт. по стороне 35 кВ |  | 2012 | 2012 | 0.649 |  | 0.649 |  |  |  | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.649
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | П, С | Установка 5800 приборов учета электроэнергии в частном секторе |  | 2012 | 2012 | 39.7188 |  | 39.7188 |  |  |  | 0 | 39.7188 | 0 | 0 | 39.7188 | 0 | 9.9297 | 19.8594 | 9.9297
1.2.4 | 0 | П, С | 0 |  | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | П | Монтаж приборов телемеханики на 34х ячейках |  | 2012 | 2012 | 0.2596 |  | 0.2596 |  |  |  | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0.0649 | 0.1298 | 0.0649
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | П, С | Монтаж приборов телемеханики на 15ти ячейках |  | 2013 | 2013 | 2.0202 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.0202 | 0 | 2.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | П, С | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.17-98 ТП: 100,132,91,96,98,99) |  | 2013 | 2013 | 0.91959 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.91959 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | П, С | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.6-39 ТП: 15,192,37,39,7,84) |  | 2014 | 2014 | 1.1291 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 0 | П, С | 0 |  | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | Новое строительство | bar: 4 to 17
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2013 | 1.5931 |  | 0.0659 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0659 | 1.5272 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 0.0659
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2013 | 1.5937 |  | 0.0623 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0623 | 1.5314 | 0 | 1.5937 | 0 | 0 | 0 | 0.0623
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2014 | 1.7465 |  | 0.0696 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.0696 | 0 | 1.6769 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0.0696
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство нового КТП и перевод части нагрузки с ТП-289 | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.0291 |  | 0.0291 |  |  |  | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.0291
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2013 | 2013 | 7.8671 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.8671 | 0 | 7.8671 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2014 | 2014 | 8.5361 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 8.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2014 | 2014 | 8.5987 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 8.5987 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 |  |  |  | 17: 0
| ИТОГО по передаче электрической энергии |  | ИТОГО |  |  |  | 226.6665 | 0 | 72.179 |  |  |  |  | 72.047 | 75.6669 | 78.8206 | 226.534 | 0 | 16.74 | 33.4801 | 21.9588
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) |  | Прочее новое строительство | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | П, С | Строительство РП. Строительство кабельной трассы от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП протяженностью 2 км. (Кабель ААШв 3х240 в 4 нитки). Строительство 8-ми трансформаторных подстанций с 2-мя трансформаторами по 630 кВА. | 9,638 МВт | 2012 | 2014 | 62.614 |  | 62.614 |  |  | 9,638 МВт | 9,638 МВт | 62.614 | 0 | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 62.614 | 0 | 62.614 | 0 | 0 | 3,146 МВт | 9,638 МВт | 62.614 | 0 | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | П, С | Протяжённость ВЛ- 4 км. Монтаж 2-х силовых трансформаторов 16 МВА, монтаж комплектной ПС 35/6 кВ, Строительство 3-х трансформаторных подстанций (ТМ-2*630кВа), КЛЭП-0,6 кВ,в земляной траншее. | 3,146 МВт | 2010 | 2014 | 39.218 |  | 39.218 |  |  | 3,146 МВт | 3,146 МВт | 39.218 | 0 | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 39.218 | 0 | 39.218 | 0 | 0 | 3,146 МВт | 3,146 МВт | 39.218 | 0 | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | П, С | Строительство ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*1000кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*630кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*400кВА - 2шт (вместо существующих ТП-11, 111, 158, 237 от РП-3). Монтаж силовых трансформаторов по 1000кВА-2шт, по 400кВА - 4шт, по 630кВА - 2шт., Монтаж КЛЭП-6кВ для обеспечения II категории ТП-6/0,4кВ (ААшВ 3*120мм в 2-е нитки)-2,4км, прокладка в земляной траншее, частично в блоке при пересечении с автодорогой- 0,3км, КЛЭП-0,4кВ (ААшВ 3*120) от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (I, II секции шин) до н/в щитов ж/домов - 10,2км в земляной траншее в 2-е нитки на н/в щит ж/дома | 4.812 | 2012 | 2014 | 34.834 |  | 34.834 |  |  | 4.812 | 4.812 | 34.834 | 0 | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 34.834 | 0 | 34.834 | 0 | 0 | 4.812 | 4.812 | 34.834 | 0 | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
| Итого прочее новое строительство |  |  | 14: 136.666; 15: 0; 16: 0; 17: 136.666; 14: 0; 15: 115.7792; 16: 105.7304; 17: 91.1066
… | ВСЕГО по программе |  |  | 14: 208.713; 15: 75.6669; 16: 78.8206; 17: 363.2; 14: 0; 15: 132.5193; 16: 139.2104; 17: 113.0655

## приложение 2.3 (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "НЭК"
_________________(Е.И.Шестерненков)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" | 1200000000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2012.3266
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | 2011 | 2012 | 2013 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7327 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 910285714.2857 | 758571428.5714 | 606857142.8571 | 455142857.1429 | 303428571.4286 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1062000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 147921428.5714 | 125164285.7143 | 102407142.8571 | 79650000 | 56892857.1429 | 34135714.2857 | 11378571.4286 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7327 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -31865480 | -31900580 | -31956477.2 | -32034419.432 | -32135729.3979 | -32261809.1618 | -32414144.9115 | -32594312.0062 | -32803980.3266 | -33044919.9462
Ремонт объекта | -5300000 | -5618000 | -5955080 | -6312384.8 | -6691127.888 | -7092595.5613 | -7518151.295 | -7969240.3727 | -8447394.795 | -8954238.4827
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -26088480 | -25776960 | -25465440 | -25153920 | -24842400 | -24530880 | -24219360 | -23907840 | -23596320 | -23284800
EBITDA | 393134520 | 445629420 | 536789393.28 | 685994138.1441 | 928748451.7977 | 1330770766.5287 | 2017082879.8876 | 3233992574.7266 | 5486025832.5625 | 9850338738.0783
Амортизация | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 216893091.4286 | 292145134.2857 | 406062250.4229 | 578024138.1441 | 843535594.6549 | 1268315052.2429 | 1977384308.459 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
Чистая прибыль | 173514473.1429 | 233716107.4286 | 324849800.3383 | 462419310.5153 | 674828475.7239 | 1014652041.7944 | 1581907446.7672 | 2564538059.7812 | 4366164666.05 | 7857614990.4627
| 0.5 | 2011.5 | 2012.5 | 2013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Амортизация | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 910285714.2857 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | 1.2785e-103 | 1.1364e-103 | 1.0715e-103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | 2.4282e-95 | 2.8186e-95 | 3.4725e-95 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | -255425516.8428 | -255425516.8428 | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | 2012.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## приложение 3.1 (Орд) (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование и СМР.
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012 | 2012
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012 | 2012
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012 | 2012
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012 | 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-01 | 2013-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-02-15 | 2013-07-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-02-15 | 2013-07-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-01 | 2013-07-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-20 | 2013-07-29
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-30 | 2013-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01 | 2013-12-30
3.5. | Завершение строительства | 2014-02-01 | 30.02.2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-05-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-05-20 | 2014-06-20
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-07-01 | 2014-07-23
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-09-20

## приложение 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "НЭК"
_________________(Е.И.Шестерненков)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "НЭК"
_________________(И.Е.Сазыкин)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 3.1 (Лап) (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ПС 35/6 кВ "Лапин Лог" и реконструкция ВЛ от ПС "Сосновская" до ПС "Лапин Лог".
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010 | 2010
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010 | 2010
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010 | 2010
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010 | 2010
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-04-01 | 2011-04-27
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-05-01 | 2011-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2011-06-23 | 2011-07-10
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-08-01 | 2011-10-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-03-01 | 2010-03-20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-01 | 2012-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-07-20 | 2012-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2012-11-01 | 2013-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-05-20 | 2013-07-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-07-24 | 2013-08-15
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-01 | 2013-10-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-04-01 | 2014-05-20

## приложение 3.1 (4ТП) (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012 | 2012
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012 | 2012
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012 | 2012
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012 | 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-01 | 2013-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-02-15 | 2013-07-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-02-15 | 2013-07-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-01 | 2013-07-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-20 | 2013-07-29
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-30 | 2013-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01 | 2013-12-30
3.5. | Завершение строительства | 2014-02-01 | 30.02.2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-05-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-05-20 | 2014-06-20
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-07-01 | 2014-07-23
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-09-20

## приложение 3.1 (отРП3) (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012 | 2012
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012 | 2012
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012 | 2012
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012 | 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-01 | 2013-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-02-15 | 2013-07-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-02-15 | 2013-07-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-01 | 2013-07-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-20 | 2013-07-29
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-30 | 2013-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01 | 2013-12-30
3.5. | Завершение строительства | 2014-02-01 | 30.02.2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-05-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-05-20 | 2014-06-20
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-07-01 | 2014-07-23
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-09-20

## приложение 3.2 Ордж (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
Событие- дата начала мероприятия
Работа- дата начала и дата окончания
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг"
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование инвестиционного проекта | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование и СМР.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 3.2 (Лап) (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
Событие- дата начала мероприятия
Работа- дата начала и дата окончания
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг"
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование инвестиционного проекта | Строительство ПС 35/6 кВ "Лапин Лог" и реконструкция ВЛ от ПС "Сосновская" до ПС "Лапин Лог".
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 3.2 (4ТП) (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
Событие- дата начала мероприятия
Работа- дата начала и дата окончания
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг"
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование инвестиционного проекта | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 3.2 (от РП3) (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"НовокузнецкЭнерго"
_________________(И.Ю.Карташев)
«___»________ 20__ года
М.П.
Событие- дата начала мероприятия
Работа- дата начала и дата окончания
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2012-2014 гг"
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование инвестиционного проекта | Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.3 (hidden)
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "НЭК"
_________________(Е.И.Шестерненков)
«___»________ 20__ года
М.П.
| 2011 | 2012 | 2013 | . . . | 2020 | Итого
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1 (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2 (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг" | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Финансовые показатели за отчетный период [__ квартал ________ года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта " Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть"на 2011-2013 гг"
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть"на 2011 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)