## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 71
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ЗАО "Электросеть " в г. Междуреченске на 2012 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 158.1476 | 0.393 | 26.853 | 130.8896 | 0.01279
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Поддержание действующих мощностей | [14 empty] | 158.1476 | 0.393 | 26.853 | 130.8896 | 0.01279 |  |  |  |  | 2012
1.5.1 | Приобретение автомобиля УАЗ "Патриот" | [14 empty] | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.2 | Приобретение автобуса ПАЗ 32053 | [14 empty] | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.3 | Приобретение автомобиля УАЗ 390995 | [14 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.4 | Приобретение погрузчика FD50YAT-10 | [14 empty] | 2.658 | 0 | 0 | 2.658 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.5 | Приобретение компьютерной техники | [14 empty] | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков АИД-70Ц | [14 empty] | 0.2006 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.7 | Модернизация системы видеонаблюдения | [14 empty] | 0.177 | 0 | 0.1 | 0.077 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.8 | Установка кондиционера в серверную | [14 empty] | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 |  |  |  |  | 2012
1.5.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная" (ПС СН-1) |  |  |  |  | 1964 | 59 | 2ТДНС 35/6 | 32МВА | [6 empty] | 146.944 | 0 | 25.881 | 121.063 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 30.8 | 2ТДНС 35/6/6 | 50МВа
1.5.10 | Реконструкция РУ 0,4 кВ в ТП 49 (ПС СН-2) |  |  |  |  | 1963 | 22.7 | 2ТМ320/6 | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.911 | 0.082 | 0.038 | 0.785 | 0.006 |  |  |  |  | 2012 | 10.08 |  | 0,4мВА
1.5.11 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 25 (ПС СН-2) |  |  |  |  | 1970 | 22 | 2ТМ320/6 | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.911 | 0.082 | 0.058 | 0.765 | 0.006 |  |  |  |  | 2012 | 10.08 |  | 0,4МВА
1.5.12 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 146-Вокзальная ,62 (КЛ НН) | [8 empty] | 1984 |  |  | ААБл 3Х70 | 0.56 |  | 0.381 | 0.034 | 0.136 | 0.211 | 0.00016 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.344
1.5.13 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнекцкая,39 (КЛ НН) | [8 empty] | 1982 |  |  | ААБ 3Х70 | 0.24 |  | 0.304 | 0.027 | 0.104 | 0.173 | 0.00015 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.294
1.5.14 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 7-Юдина,2, Юдина,4 (КЛ НН) | [8 empty] | 1959 |  |  | СБ 3Х70 | 0.635 |  | 1.583 | 0.144 | 0.453 | 0.986 | 0.00032 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 АВБбшв 4х185 | 4.12
1.5.15 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6-пр.Коммунистический,4 (КЛ НН) | [8 empty] | 1955 |  |  | СБ 3Х95 | 0.2 |  | 0.268 | 0.024 | 0.083 | 0.161 | 0.00016 | [8 empty] | 2012 | 30.08 |  | АВБбшв 4х120 | 0.23
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 71
Источники финансирования инвестиционной программы филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 утверждено РЭК КО | План 2012 года
1 | Собственные средства (с НДС) | 91.695 | 158.148
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 8.5 | 8.5
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 8.5 | 8.5
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 69.208 | 125.524
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 69.208 | 125.524
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 13.987 | 24.124
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 91.695 | 158.148
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 71
Прогноз ввода объектов основных средств филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Ввод основных средств
|  | 2012 год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  | ввод мощностей | млн.руб.с НДС | ввод мощностей | млн.руб. с НДС | ввод мощностей | млн.руб. с НДС | ввод мощностей | млн.руб. с НДС | ввод мощностей | млн.руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ИТОГО |  | 11.2046 |  | 0.104 |  | 8.2837 |  | 1.8219 |  | 0.995
1 | Приобретение автомобиля УАЗ Патриот | 1 шт | 0.69738 |  |  | 1 шт | 0.69738
2 | Приобретение автобуса ПАЗ 32053 | 1 шт | 1.0844 |  |  | 1 шт | 1.0844
3 | Приобретение автомобиля УАЗ 390995 | 1 шт | 0.92984 |  |  | 1 шт | 0.92984
4 | Приобретение погрузчика FD50YT-10 | 1 шт | 2.658 |  |  | 1 шт | 2.658
5 | Приобретение компьютерной техники | - | 0.995 |  |  | - |  |  |  | - | 0.995
6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт | 0.2006 |  |  | 1 шт | 0.2006
7 | Модернизация системы видеонаблюдения |  | 0.177 |  |  | 0 | 0.177
8 | Установка кондиционера в серверную | 1 шт | 0.104 | 1 шт | 0.104
9 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 49 | 0,34 МВА | 0.91096 |  |  |  |  | 0,34 МВА | 0.91096
10 | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 25 | 0,4МВА | 0.91096 |  |  |  |  | 0,4МВА | 0.91096
11 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: ТП 146-Вокзальная,62 (КЛ НН) | 0,344 км | 0.38114 |  |  | 0,344 км | 0.38114
12 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 16 Кузнецкая,39 (КЛ НН) | 0,294 км | 0.30444 |  |  | 0,294 км | 0.30444
13 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 7 Юдина,2; Юдина,4 (КЛ НН) | 4,12 км | 1.583 |  |  | 4,12 км | 1.583
14 | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6 Коммунистический,4 (КЛ НН) | 0,23 км | 0.26786 |  |  | 0,23 км | 0.26786