## приложение 1
Приложение №1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 марта 2012 года № 73
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Электросетевая компания Кузбасса" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | 134.0815
| ВСЕГО |  |  |  |  | 29.5985 | 29.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 10.6905 | 10.62 | 29.5985 | 63.3096 | 89.8985 | 10.6908 | 10.62
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 27.7486 | 27.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 10.4625 | 8.998 | 27.7486 | 0.16887 | 0.11813
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 27.4697 | 27.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 10.1837 | 8.998 | 27.4697
Всего по г. Киселевску и Прокопьевскому району | [5 empty] | 9.7461 | 9.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 4.2167 | 2.9144 | 9.7461
1.1.1 | Замена испытательного измерительного оборудования |  |  | 2012 | 2012 | 2.615 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 |  |  | 2.615
1.1.2 | Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) | П; С | 22 | 2013 | 2014 | 4.5874 | 4.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832 | 1.4042 | 4.5874 | 18.976 | 11.887
1.1.3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС № 12 | С |  | 2013 | 2014 | 0.92599 | 0.92599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145 | 0.67454 | 0.92599 | 1.499 | 5.71
1.1.4 | Замена автотранспорта |  |  | 2013 | 2014 | 1.1588 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.47885 | 1.1588 | 4.0535 | 4.0535
1.1.5 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки | П; С |  | 2013 | 2014 | 0.45892 | 0.45892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10216 | 0.35676 | 0.45892 | 0.609 | 3.02
Всего по г. Белово | [5 empty] | 17.7235 | 17.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 5.9669 | 6.0836 | 17.7235
1.1.6 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №5 | П |  | 2012 | 2013 | 2.5797 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 1.6927 | 0 | 2.5797 | 10.091
1.1.7 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №6 | П |  | 2012 | 2013 | 2.508 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 1.621 | 0 | 2.508 | 9.252
1.1.8 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №8 | П |  | 2012 | 2013 | 3.1039 | 3.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 2.0879 | 0 | 3.1039 | 12.447
1.1.9. | Модернизация ВЛ с монтажом реклоузеров | С |  | 2012 | 2012 | 2.883 | 2.883 | [5 empty] | 2.883 | 0 | 0 | 2.883
1.1.10. | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №23 | П |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №25 | П |  | 2013 | 2014 | 1.2315 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11424 | 1.1173 | 1.2315 | 0.681 | 9.458
1.1.12 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №22 | П |  | 2013 | 2014 | 1.4608 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 1.2949 | 1.4608 | 0.989 | 10.961
1.1.13 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции модульного исполнения типа КТПМ 6/0,4кВ вместо ПС 6/0,4кВ №21 шахта "Чертинская -Коксовая" | П |  | 2013 | 2014 | 3.9566 | 3.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 3.6715 | 3.9566 | 1.6996 | 31.079
| ИТОГО: |  |  |  |  | 27.4697 | 27.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 10.1837 | 8.998 | 27.4697 | 60.2971 | 76.1685
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Проектирование системы АСДУ |  |  | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Проектирование, организация и внедрение системы связи на объектах ООО "ЭлКК" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) |  |  | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники |  |  |  |  | 0.27889 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0.27889
1.3.1 | Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока г. Белово |  |  | 2013 | 2013 | 0.27889 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0.27889 | 1.6626
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0.27889 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0.27889 | 1.6626 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 1.8499 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 1.622 | 1.8499
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 1.8499 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 1.622 | 1.8499
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 1.8499 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 1.622 | 1.8499
2.2.1 | Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 (г. Киселевск, Прокопьевский район) | П; С | 2 км | 2013 | 2014 | 1.8499 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 1.622 | 1.8499 | 1.35 | 13.73
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1.8499 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 1.622 | 1.8499 | 1.35 | 13.73
| ИТОГО: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 марта 2012 года № 73
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Электросетевая компания Кузбасса" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
№№ | Источник финансирования | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 8.2883 | 10.6908 | 10.62 | 29.5991
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 7.024 | 8.709 | 8.565 | 24.298
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 7.024 | 8.709 | 8.565 | 24.298
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 0 | 0.351 | 0.435 | 0.786
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 0 | 0.351 | 0.435 | 0.786
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.2643 | 1.6308 | 1.62 | 4.5151
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 8.2883 | 10.6908 | 10.62 | 29.5991
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 марта 2012 года № 73
Прогноз ввода объектов основных средств ООО "Электросетевая компания Кузбасса" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование объекта основных средств | 2012 год, тыс.руб с НДС |  |  |  |  | 2012 год, МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | Всего 2012-2014 гг.
|  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | тыс.руб с НДС | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.руб с НДС | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.руб с НДС | МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
По г. Киселевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1832 | 11 | 1.4042 | 11 | 4.5874 | 22
2 | Замена коммутационного оборудования ЗРУ-6 кВ на ПС № 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.251 |  | 0.675 |  | 0.926 | 0
3 | Реконструкция ВЛЭП 6 кВ с установкой КТП-100 кВА ( пос. Афонино) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Замена автотранспорта | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.479 |  | 1.159 | 0
5 | Замена испытательного измерительного оборудования | 2.615 |  | 1.3075 | 1.3075 |  | 0 | [8 empty] | 2.615 | 0
6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.102 |  | 0.357 |  | 0.459 | 0
Прочее новое строительство
7 | Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.226 |  | 1.622 | 2 | 1.848 | 2
2 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и установку ТП для электроснабжения малоэтажной индивидуальной застройки в с. Верх-Егос Прокопьевского района | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
По г. Белово
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кВ №5 | 0.887 |  | 0.887 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.693 |  |  |  | 2.58 | 0
2 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кВ №6 | 0.887 |  | 0.887 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.552 |  |  |  | 2.439 | 0
3 | Модернизацияо борудования РП 6/0,4кВ №8 | 1.016 |  | 1.016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.088 |  |  |  | 3.104 | 0
4 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кВ №23 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кВ №25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.114 |  | 1.117 |  | 1.231 | 0
6 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.166 |  | 1.295 |  | 1.461 | 0
7 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции модульного исполнения типа КТПМ 6/0,4кВ вместо ПС 6/0,4кВ №21 шахта "Чертинская -Коксовая" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.285 |  | 3.671 | 2 | 3.956 | 2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
1 | Проектирование системы АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Приобретение оборудования системы АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Создание системы АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Проектирование, организация и внедрение системы связи на объектах ООО "ЭлКК" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
8 | Модернизация ВЛ с монтажом реклоузеров | 2.883 |  | 1.4415 |  | 1.4415 | 0 | [8 empty] | 2.883 | 0
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спеавтомобиль для опереативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Приобретения трансформатора 110/6 кВ 25 МВА на ПС "Машзавод" | 15.5816 |  | 7.7908 | 7.7908 |  | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 15.5816 | 25
2 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 | Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.279 |  |  |  | 0.279 | 0