## приложение 1
Приложение 1
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от "26" октября 2012 г. № 300
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего |  |  |  |  | 1803.0325 | 0 | 502.635 | 84,104 км/ 40,741 МВА | 107,794 км/ 23,864 МВА | 195,867 км/ 48,118МВА | 387,765 км / 112,723 МВА | 689.18 | 528.8294 | 561.3264 | 1783.3357
1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Проектирование будущих периодов
1.1.2 | РП № 4 | П | 10 яч. | 2012 | 2013 | 0.14086 |  | 0.14086 |  |  |  |  | 0.14086 |  |  | 0.14086
1.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование
1.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
1.1.5 | Мнемосхема:
1.1.6 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 6.0153 |  | 6.0153 |  |  |  |  | 6.0153 |  |  | 6.0153
1.1.7 | Приборы:
1.1.8 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
1.1.9 | Пожарно-охранная сигнализация:
1.1.10 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) | С |  | 2012 | 2012 | 0.747 |  | 0.747 |  |  |  |  | 0.747 |  |  | 0.747
1.1.11 | Видеонаблюдение:
1.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.63086 |  | 0.63086 |  |  |  |  | 0.63086 |  |  | 0.63086
1.1.13 | АИИС КУЭ
1.1.14 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 3.5297 |  | 3.5297 |  |  |  |  | 3.5297 |  |  | 3.5297
1.1.15 | Компьютерная техника:
1.1.16 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095989 |  | 0.095989 |  |  |  |  | 0.095989 |  |  | 0.095989
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
2.1.2 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.58
2.1.3 | Приборы:
2.1.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  |  | 0.209 |  |  | 0.209
2.1.5 | АИИС КУЭ
2.1.6 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 5.173 |  | 5.173 |  |  |  |  | 5.173 |  |  | 5.173
3. | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск"
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1 | Приборы:
3.1.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
3.1.3 | Видеонаблюдение:
3.1.4 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.18991 |  | 0.18991 |  |  |  |  | 0.18991 |  |  | 0.18991
3.1.5 | Хозяйственные объекты
3.1.6 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.281 |  | 0.281 |  |  |  |  | 0.281 |  |  | 0.281
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
4.1.2 | Экскаватор китайский (аналог Комацу) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.89
4.1.3 | АИИС КУЭ
4.1.4 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2012 | 2012 | 1.601 |  | 1.601 |  |  |  |  | 1.601 |  |  | 1.601
4.1.5 | Компьютерная техника:
4.1.6 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095 |  |  | 0.095
4.1.7 | Создание систем телемеханики и связи
4.1.8 | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0.159 |  | 0.159 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.159
4.2. | Новое строительство
4.2.1 | КТП 86, ЛЭП 10 кВ от ф 10-14-Д до КТП 86 | С | 0,16 МВА, 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 1.17
5. | филиал "Энергосеть Ижморский район"
Техническое перевооружение и реконструкция
5.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
5.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
5.3 | Видеонаблюдение:
5.4 | Филиал" Энергосеть Ижморского района" (Садовая 1) | С |  | 2012 | 2012 | 0.20614 |  | 0.20614 |  |  |  |  | 0.20614 |  |  | 0.20614
6. | Филиал "Энергосеть г. Калтан "
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | П/Р | 2,01 км | 2012 | 2012 | 0.38 |  | 0.38 | 2,01 км |  |  | 2,01 км | 0.38 |  |  | 0.38
6.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | П/Р | 2,99 км | 2012 | 2012 | 0.459 |  | 0.459 | 2,99 км |  |  | 2,99 км | 0.459 |  |  | 0.459
6.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование
6.1.4 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.705 |  | 3.705 |  |  |  |  | 3.705 |  |  | 3.705
6.1.5 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
6.1.6 | РП
6.1.7 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек | П/Р | 11 яч | 2012 | 2012 | 3.165 |  | 3.165 |  |  |  |  | 3.165 |  |  | 3.165
6.1.8 | Приборы:
6.1.9 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
6.1.10 | Реклоузеры:
6.1.11 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6333 |  | 0.6333 |  |  |  |  | 0.6333 |  |  | 0.6333
6.1.12 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.5742 |  | 0.5742 |  |  |  |  | 0.5742 |  |  | 0.5742
6.1.13 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6415 |  | 0.6415 |  |  |  |  | 0.6415 |  |  | 0.6415
6.1.14 | Видеонаблюдение:
6.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.2425 |  | 0.2425 |  |  |  |  | 0.2425 |  |  | 0.2425
6.1.16 | АИИС КУЭ
6.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.364 |  | 1.364 |  |  |  |  | 1.364 |  |  | 1.364
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан | П | 0,5 МВА |  |  | 0.1493 |  | 0.1493 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.1493 |  |  | 0.1493
6.2.2 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан | П | 0,16 МВА |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.04 |  |  | 0.04
6.2.3 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП К-26 в районе ул. Калинина | П/С | 0,4 км | 2012 | 2012 | 0.265 |  | 0.265 | 0,4 км |  |  | 0,4 км | 0.265 |  |  | 0.265
6.2.4 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г. Калтан" | П/С | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.2578 |  | 0.2578 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.2578 |  |  | 0.2578
6.2.5 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка | С | 0,25 МВА |  |  | 0.1135 |  | 0.1135 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.1135 |  |  | 0.1135
6.2.6 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка | С | 0,4 МВА |  |  | 0.1455 |  | 0.1455 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1455 |  |  | 0.1455
6.2.7 | Хозяйственные объекты
6.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная, 14 | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
7. | Филиал Энергосеть г. Киселевск"
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
7.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7062 |  | 3.7062 |  |  |  |  | 3.7062 |  |  | 3.7062
7.1.3 | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.437 |  | 0.437 |  |  |  |  | 0.437 |  |  | 0.437
7.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
7.1.5 | Автомастерская ГАЗ-3309. Для бригад уч-ка ТП. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.816 |  | 0.816 |  |  |  |  | 0.816 |  |  | 0.816
7.1.6 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081. Для бригад уч-ка ТП. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  | 1.12 |  |  | 1.12
7.1.7 | РП
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 13 яч. | 2012 | 2012 | 5.3028 |  | 5.3028 |  |  |  |  | 5.3028 |  |  | 5.3028
7.1.9 | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.3511 |  | 7.3511 |  |  |  |  | 7.3511 |  |  | 7.3511
7.1.10 | Реконструкция ТП
7.1.11 | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО | П/Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.32374 |  | 0.32374 |  |  |  |  | 0.32374 |  |  | 0.32374
7.1.12 | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО | П/Р | 2 яч. | 2012 | 2012 | 0.326 |  | 0.326 |  |  |  |  | 0.326 |  |  | 0.326
7.1.13 | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО | П/Р | 3 яч. | 2012 | 2012 | 0.3232 |  | 0.3232 |  |  |  |  | 0.3232 |  |  | 0.3232
7.1.14 | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО | П/Р | 4 яч. | 2012 | 2012 | 0.327 |  | 0.327 |  |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.327
7.1.15 | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО | П/Р | 5 яч. | 2012 | 2012 | 0.32877 |  | 0.32877 |  |  |  |  | 0.32877 |  |  | 0.32877
7.1.16 | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО | П/Р | 6 яч. | 2012 | 2012 | 0.32261 |  | 0.32261 |  |  |  |  | 0.32261 |  |  | 0.32261
7.1.17 | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО | П/Р | 7 яч. | 2012 | 2012 | 0.32718 |  | 0.32718 |  |  |  |  | 0.32718 |  |  | 0.32718
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.13241 |  | 0.13241 |  |  |  |  | 0.13241 |  |  | 0.13241
7.1.19 | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый | П/Р | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.10233 |  | 0.10233 |  |  |  |  | 0.10233 |  |  | 0.10233
7.1.20 | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА | П/Р | 0.05 | 2012 | 2012 | 0.082453 |  | 0.082453 |  |  |  |  | 0.082453 |  |  | 0.082453
7.1.21 | Реконструкция "ВЛ на деревянных опорах" от ТП-118 с заменой опор" г. Киселевск | Р |  | 2012 | 2012 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18
7.1.22 | Реконструкция ТП-132, г. Киселевск | Р | 1 шт. панель ЩО-70 | 2012 | 2012 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
7.1.23 | Приборы:
7.1.24 | УПА-10 Устройство проверки автоматов | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
7.1.25 | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
7.1.26 | Газоанализатор- дымомер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.04968 |  | 0.04968 |  |  |  |  | 0.04968 |  |  | 0.04968
7.1.27 | АИИС КУЭ
7.1.28 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2012 | 2012 | 5.814 |  | 5.814 |  |  |  |  | 5.814 |  |  | 5.814
7.1.29 | Видеонаблюдение:
7.1.30 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск " ул. Ленина ,59 |  |  | 2012 | 2012 | 0.256 |  | 0.256 |  |  |  |  | 0.256 |  |  | 0.256
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая | П/С | 0,1 км | 2012 | 2012 | 0.21405 |  | 0.21405 | 0,1 км |  |  | 0,1 км | 0.21405 |  |  | 0.21405
7.2.2 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая | П/С | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.3 |  | 0.3 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.3
7.2.3 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км | П/С | 0,7 км | 2012 | 2012 | 0.92465 |  | 0.92465 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 0.92465 |  |  | 0.92465
7.2.4 | МТП-288, 63 кВА. по ул. Боткина г. Киселевске. | П/С | 0.063 | 2012 | 2012 | 0.23465 |  | 0.23465 | 0.063 |  |  | 0.063 | 0.23465 |  |  | 0.23465
7.2.5 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км | П/С | 0,8 км | 2012 | 2012 | 0.56287 |  | 0.56287 | 0,8 км |  |  | 0,8 км | 0.56287 |  |  | 0.56287
7.2.6 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г. Киселевск | П/С | 0,541 км | 2012 | 2012 | 0.69767 |  | 0.69767 | 0,541 км |  |  | 0,541 км | 0.69767 |  |  | 0.69767
7.2.7 | МТП 1х 100 кВА по ул. В. Волошиной | П/С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.33111 |  | 0.33111 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.33111 |  |  | 0.33111
7.2.8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 | П/С | 0,57 км | 2012 | 2012 | 0.39179 |  | 0.39179 | 0,57 км |  |  | 0,57 км | 0.39179 |  |  | 0.39179
7.2.9 | Реклоузеры:
7.2.10 | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62284 |  | 0.62284 |  |  |  |  | 0.62284 |  |  | 0.62284
7.2.11 | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62323 |  | 0.62323 |  |  |  |  | 0.62323 |  |  | 0.62323
7.2.12 | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.67003 |  | 0.67003 |  |  |  |  | 0.67003 |  |  | 0.67003
7.2.13 | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62774 |  | 0.62774 |  |  |  |  | 0.62774 |  |  | 0.62774
7.2.14 | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.59421 |  | 0.59421 |  |  |  |  | 0.59421 |  |  | 0.59421
7.2.15 | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.59155 |  | 0.59155 |  |  |  |  | 0.59155 |  |  | 0.59155
7.2.16 | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.63736 |  | 0.63736 |  |  |  |  | 0.63736 |  |  | 0.63736
7.2.17 | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ Ф-24-7-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.57254 |  | 0.57254 |  |  |  |  | 0.57254 |  |  | 0.57254
7.2.18 | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62809 |  | 0.62809 |  |  |  |  | 0.62809 |  |  | 0.62809
7.2.19 | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.57731 |  | 0.57731 |  |  |  |  | 0.57731 |  |  | 0.57731
7.2.20 | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.54234 |  | 0.54234 |  |  |  |  | 0.54234 |  |  | 0.54234
7.2.21 | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.67766 |  | 0.67766 |  |  |  |  | 0.67766 |  |  | 0.67766
7.2.22 | Хозяйственные объекты
7.2.23 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.3605 |  | 4.3605 |  |  |  |  | 4.3605 |  |  | 4.3605
7.2.24 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
8.1.2 | Автомобиль УАЗ (санитарного типа 8 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.44
8.1.3 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.45148 |  | 0.45148 |  |  |  |  | 0.45148 |  |  | 0.45148
8.1.4 | ВЛ
8.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 447 по ул. Солнечная, пгт Крапивинский" | Р | 0,331км | 2012 | 2012 | 0.0735 |  | 0.0735 | 0,331км |  |  | 0,331км | 0.0735 |  |  | 0.0735
ТП
| Реконструкция ТП-441. Замена транс-ра 160 кВА | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.108 |  | 0.108 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.108 |  |  | 0.108
8.1.6 | РП
8.1.7 | Реконструкция ПС "Пионерная Замена отделителей и разрядников на элегазовые выключатели 2 шт. и ОПН 12 шт. | П/Р | 14 шт. | 2012 | 2012 | 3.8315 |  | 3.8315 |  |  |  |  | 3.8315 |  |  | 3.8315
8.1.8 | Приборы:
8.1.9 | Прибор АИД-70М | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.161 |  | 0.161 |  |  |  |  | 0.161 |  |  | 0.161
8.1.10 | Видеонаблюдение:
8.1.11 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  | 2012 | 2012 | 0.384 |  | 0.384 |  |  |  |  | 0.384 |  |  | 0.384
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Трансформаторная подстанция комплектная ( КТПН 1*160 кВА) в районе улиц Радужная,Майская,Солнечная | С | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.051 |  | 0.051 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
8.2.2 | Трансформаторная подстанция комплектная № 446 (КТПН № 446 1*160кВА) в районе ул. Совхозная | С | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.051 |  | 0.051 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
| ВЛ-10кВ от Ф-10-11-ВП1 до КТП-446 (0,46 км). | С | 0,46 км | 2012 | 2012 | 0.344 |  | 0.344 | 0,46 км |  |  | 0,46 км | 0.344 |  |  | 0.344
8.2.3 | Хозяйственные объекты
8.2.4 | Открытый навес с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (20х12м, 3,2 тн) | П/С | 108 м2 | 2012 | 2012 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
8.2.5 | Пост охраны производственной базы п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (3,2х3,2м, каркас-брус) | П/С | 12м2 | 2012 | 2012 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.37
9. | Филиал "Энергосеть г. Мариинск"
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.832 |  | 0.832 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.832 |  |  | 0.832
9.1.2 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.697 |  | 0.697 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.697 |  |  | 0.697
9.1.3 | Реконструкция МТП №113 по ул. Рабочая | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.248 |  | 0.248 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.248 |  |  | 0.248
9.1.4 | Реконструкция оборудования в ТП-173 за домом 39"а" в г. Мариинске | Р | 0,16МВА | 2012 | 2012 | 0.114 |  | 0.114 |  |  |  |  | 0.114 |  |  | 0.114
9.1.5 | Проектирование будущих периодов
9.1.6 | ТП 100кВА по ул. Набережная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.036 |  | 0.036 |  |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
9.1.6 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул. Набережная | П |  | 2012 | 2013 | 0.035 |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  |  | 0.035
9.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование
9.1.8 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.452 |  | 3.452 |  |  |  |  | 3.452 |  |  | 3.452
9.1.9 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
9.1.10 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.987 |  | 2.987 |  |  |  |  | 2.987 |  |  | 2.987
9.1.11 | РП
9.1.12 | Реконструкция оборудования ЦРП-10 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 6.402 |  | 6.402 | 16 яч |  |  | 16 яч | 6.402 |  |  | 6.402
9.1.13 | Реконструкция оборудования РП-2 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 7.215 |  | 7.215 | 16 яч |  |  | 16 яч | 7.215 |  |  | 7.215
9.1.14 | Мнемосхема:
9.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.949 |  | 2.949 |  |  |  |  | 2.949 |  |  | 2.949
9.1.16 | Видеонаблюдение:
9.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.513 |  | 0.513 |  |  |  |  | 0.513 |  |  | 0.513
9.1.18 | АИИС КУЭ
9.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.826 |  | 1.826 |  |  |  |  | 1.826 |  |  | 1.826
9.1.20 | Компьютерная техника:
9.1.21 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095194 |  | 0.095194 |  |  |  |  | 0.095194 |  |  | 0.095194
9.1.22 | Новое строительство
9.1.23 | Строительство ТП-148 по пер. Кирпичному в г. Мариинске (Р. Люксембург) |  | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.2476 |  | 0.2476 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.2476 |  |  | 0.2476
9.1.24 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 |  | 0,33 км | 2012 | 2012 | 0.18441 |  | 0.18441 | 0,33 км |  |  | 0,33 км | 0.18441 |  |  | 0.18441
9.1.25 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 |  | 0,18 км | 2012 | 2012 | 0.1942 |  | 0.1942 | 0,18 км |  |  | 0,18 км | 0.1942 |  |  | 0.1942
9.1.26 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г. Мариинске (пер. Линейный) |  | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.22932 |  | 0.22932 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.22932 |  |  | 0.22932
9.1.27 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 |  | 0.02 | 2012 | 2012 | 0.0682 |  | 0.0682 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.0682 |  |  | 0.0682
9.1.28 | линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 |  | 0,26 км | 2012 | 2012 | 0.14664 |  | 0.14664 | 0,26 км |  |  | 0,26 км | 0.14664 |  |  | 0.14664
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники"
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
10.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.0449 |  | 2.0449 |  |  |  |  | 2.0449 |  |  | 2.0449
10.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.043 |  | 3.043 |  |  |  |  | 3.043 |  |  | 3.043
10.1.4 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
10.1.5 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
10.1.6 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.89
10.1.7 | РП
10.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 17 яч. | 2012 | 2012 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
10.1.9 | Реконструкция ТП
10.1.10 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.079655 |  | 0.079655 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.079655 |  |  | 0.079655
10.1.11 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.15053 |  | 0.15053 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.12 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.11682 |  | 0.11682 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.11682 |  |  | 0.11682
10.1.13 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.15053 |  | 0.15053 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.14 | Приборы:
10.1.15 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
10.1.16 | Видеонаблюдение:
10.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.2426 |  | 0.2426 |  |  |  |  | 0.2426 |  |  | 0.2426
10.1.18 | АИИС КУЭ
10.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 2.658 |  | 2.658 |  |  |  |  | 2.658 |  |  | 2.658
10.2. | Новое строительство
10.2.1 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 | С | 0,9 км | 2012 | 2012 | 0.49219 |  | 0.49219 | 0,9 км |  |  | 0,9 км | 0.49219 |  |  | 0.49219
10.2.2 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 | С | 1,13 км | 2012 | 2012 | 0.80794 |  | 0.80794 | 1,13 км |  |  | 1,13 км | 0.80794 |  |  | 0.80794
10.2.3 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 | С | 0,37км | 2012 | 2012 | 0.24182 |  | 0.24182 | 0,37км |  |  | 0,37км | 0.24182 |  |  | 0.24182
10.2.4 | ЛЭП 6кВ 6-6-С до ТП-11 |  |  | 2012 | 2012 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
10.2.5 | Центральный распределительный пункт-2А (ЦРП-2А) в г. Осинники |  |  | 2012 | 2012 | 0.01384 |  | 0.01384 |  |  |  |  | 0.01384 |  |  | 0.01384
11. | Филиал "Энергосеть г. Полысаево"
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
11.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.026 |  | 2.026 |  |  |  |  | 2.026 |  |  | 2.026
11.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
11.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.451 |  | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 |  |  | 0.451
11.1.5 | РП
11.1.6 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.957 |  | 7.957 |  |  |  |  | 7.957 |  |  | 7.957
11.1.7 | Приборы:
11.1.8 | КИП-2Т | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
11.1.9 | Генератор частоты ГТЧ-1 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
11.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
11.1.11 | Видеонаблюдение:
11.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | С |  | 2012 | 2012 | 0.388 |  | 0.388 |  |  |  |  | 0.388 |  |  | 0.388
11.1.13 | АИИС КУЭ
11.1.14 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.12017 |  | 0.12017 |  |  |  |  | 0.12017 |  |  | 0.12017
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск"
12.1 | Реконструкция
12.2 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 | П/Р | 3.53 | 2012 | 2012 | 1.0151 |  | 1.0151 | 3.53 |  |  | 3.53 | 1.0151 |  |  | 1.0151
12.3 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 | П/Р | 0.945 | 2012 | 2012 | 0.47213 |  | 0.47213 | 0.945 |  |  | 0.945 | 0.47213 |  |  | 0.47213
| Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 | П/Р | 5.77 | 2012 | 2012 | 3.1281 |  | 3.1281 | 5.77 |  |  | 5.77 | 3.1281 |  |  | 3.1281
12.4 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 | П/Р | 1.05 | 2012 | 2012 | 0.59361 |  | 0.59361 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.59361 |  |  | 0.59361
12.5 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 | П/Р | 1.5 | 2012 | 2012 | 0.95556 |  | 0.95556 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.95556 |  |  | 0.95556
12.6 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 | П/Р | 0.9 | 2012 | 2012 | 0.40019 |  | 0.40019 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.40019 |  |  | 0.40019
12.7 | ТП-744 квартал10 | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.126 |  | 0.126 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.126 |  |  | 0.126
12.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | П/Р | 2.4 | 2012 | 2012 | 1.1693 |  | 1.1693 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1693 |  |  | 1.1693
12.10 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст. "Коммунальная" | П/Р | 8.5 | 2012 | 2012 | 1.6248 |  | 1.6248 | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.6248 |  |  | 1.6248
12.11 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст. "Красный Углекоп" |  | 0.45 | 2012 | 2012 | 0.04568 |  | 0.04568 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.04568 |  |  | 0.04568
12.12 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш. Дзержинского" |  |  | 2012 | 2012 | 0.14531 |  | 0.14531 |  |  |  |  | 0.14531 |  |  | 0.14531
12.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-24-Т (дог. № 613/11 от 16.06.2011) | Р |  | 2012 | 2012 | 0.196 |  | 0.196 |  |  |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
12.14 | Установка доп. оборудования столовая ул.Горбунова,5 (дог. № 958/11 от 27.09.2011) | Р |  | 2012 | 2012 | 0.25882 |  | 0.25882 |  |  |  |  | 0.25882 |  |  | 0.25882
12.15 | Д408/11 Р121 Установка дополнительного оборудования в ТП-318 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.13137 |  | 0.13137 |  |  |  |  | 0.13137 |  |  | 0.13137
12.16 | ПРК Д 305/11 13.04.11 Р 147/11 Установка дополнительного оборудования в ТП № 705 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.037875 |  | 0.037875 |  |  |  |  | 0.037875 |  |  | 0.037875
12.17 | Д13-135/12 28.06.12 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-456 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.044655 |  | 0.044655 |  |  |  |  | 0.044655 |  |  | 0.044655
12.18 | Проектирование будущих периодов
12.19 | ТП-767 10/0,4кВ "Жилой поселок ПЗША" | П | 0,63 МВА | 2012 | 2013 | 0.037361 |  | 0.037361 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.037361 |  |  | 0.037361
12.20 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | П | 0,85 км | 2012 | 2013 | 0.046089 |  | 0.046089 | 0,85 км |  |  | 0,85 км | 0.046089 |  |  | 0.046089
12.21 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 | П | 4,5 км | 2012 | 2013 | 0.002361 |  | 0.002361 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 0.002361 |  |  | 0.002361
12.22 | Спецтехника, автотехника, оборудование
12.23 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
12.24 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.437 |  | 0.437 |  |  |  |  | 0.437 |  |  | 0.437
| Погрузчик-экскаватор | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
12.25 | РП
12.26 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.8354 |  | 7.8354 |  |  |  |  | 7.8354 |  |  | 7.8354
12.27 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2012 | 2012 | 7.0364 |  | 7.0364 |  |  |  |  | 7.0364 |  |  | 7.0364
12.28 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.8276 |  | 7.8276 |  |  |  |  | 7.8276 |  |  | 7.8276
12.29 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек | П/Р | 21 яч. | 2012 | 2012 | 8.4027 |  | 8.4027 |  |  |  |  | 8.4027 |  |  | 8.4027
12.30 | Реконструкция ТП
12.31 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт. № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13751 |  | 0.13751 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13751 |  |  | 0.13751
12.32 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт. № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.37548 |  | 0.37548 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.37548 |  |  | 0.37548
12.33 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт. № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.27058 |  | 0.27058 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27058 |  |  | 0.27058
12.34 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.27139 |  | 0.27139 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.27139 |  |  | 0.27139
12.35 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.48122 |  | 0.48122 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.48122 |  |  | 0.48122
12.36 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.42594 |  | 0.42594 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.42594 |  |  | 0.42594
12.37 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.2817 |  | 0.2817 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2817 |  |  | 0.2817
12.38 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.39892 |  | 0.39892 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.39892 |  |  | 0.39892
12.39 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.38776 |  | 0.38776 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.38776 |  |  | 0.38776
12.40 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.3828 |  | 0.3828 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.3828 |  |  | 0.3828
12.41 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.27924 |  | 0.27924 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27924 |  |  | 0.27924
12.42 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые | П/Р | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 0.58162 |  | 0.58162 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0.58162 |  |  | 0.58162
12.43 | Приборы:
12.44 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13423 |  | 0.13423 |  |  |  |  | 0.13423 |  |  | 0.13423
12.45 | Видеонаблюдение:
12.46 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  | 2012 | 2012 | 0.1365 |  | 0.1365 |  |  |  |  | 0.1365 |  |  | 0.1365
12.47 | Спутниковая антенна |  |  | 2012 | 2012 | 0.1389 |  | 0.1389 |  |  |  |  | 0.1389 |  |  | 0.1389
12.48 | АИИС КУЭ
12.49 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.365 |  | 9.365 |  |  |  |  | 9.365 |  |  | 9.365
12.50 | Трансформаторный цех
12.51 | Трансформаторный цех | С |  | 2012 | 2012 | 0.982 |  | 0.982 |  |  |  |  | 0.982 |  |  | 0.982
12.52 | Новое строительство
12.53 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-494 "ул. Центральная" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.26875 |  | 0.26875 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.26875 |  |  | 0.26875
12.54 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-495 "пер. Садовый" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.29908 |  | 0.29908 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.29908 |  |  | 0.29908
12.55 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-301 "ул. Егорова" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.31907 |  | 0.31907 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.31907 |  |  | 0.31907
12.56 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст. "Зенковская" до ТП-301 | С | 0,2 км | 2012 | 2012 | 0.11578 |  | 0.11578 | 0,2 км |  |  | 0,2 км | 0.11578 |  |  | 0.11578
12.57 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-673 6/0,4кВ "ул. Гранитная" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.25273 |  | 0.25273 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.25273 |  |  | 0.25273
12.58 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 | С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.2285 |  | 0.2285 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.2285 |  |  | 0.2285
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная "
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
13.1.2 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
13.1.3 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.447 |  | 0.447 |  |  |  |  | 0.447 |  |  | 0.447
13.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.43175 |  | 0.43175 |  |  |  |  | 0.43175 |  |  | 0.43175
13.1.5 | Реконструкция ТП
13.1.6 | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.080564 |  | 0.080564 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080564 |  |  | 0.080564
13.1.7 | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.084992 |  | 0.084992 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.084992 |  |  | 0.084992
13.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13408 |  | 0.13408 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13408 |  |  | 0.13408
13.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.080604 |  | 0.080604 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080604 |  |  | 0.080604
13.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13653 |  | 0.13653 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13653 |  |  | 0.13653
13.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13399 |  | 0.13399 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13399 |  |  | 0.13399
13.1.12 | Приборы:
13.1.13 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.18113 |  | 0.18113 |  |  |  |  | 0.18113 |  |  | 0.18113
13.1.14 | Видеонаблюдение:
13.1.15 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
13.1.16 | АИИС КУЭ
13.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.2347 |  | 1.2347 |  |  |  |  | 1.2347 |  |  | 1.2347
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.21568 |  | 0.21568 |  |  |  |  | 0.21568 |  |  | 0.21568
13.2.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,3 км | 2012 | 2012 | 0.13718 |  | 0.13718 |  |  |  |  | 0.13718 |  |  | 0.13718
13.2.3 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.4 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,5 км | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.5 | Хозяйственные объекты
13.2.6 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
13.2.7 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) | С |  | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
13.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.676 |  | 0.676 |  |  |  |  | 0.676 |  |  | 0.676
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга"
14.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
14.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.988 |  | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 |  |  | 2.988
14.1.3 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |  |  | 2.27
14.1.4 | Приборы:
14.1.5 | Трассокабелеискатель Успех АГ-308.60 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.07645 |  | 0.07645 |  |  |  |  | 0.07645 |  |  | 0.07645
14.1.6 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
14.1.8 | Реклоузеры:
14.1.9 | Реклоузер по Ф-707 опора №102 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.7113 |  | 0.7113 |  |  |  |  | 0.7113 |  |  | 0.7113
14.1.10 | АИИС КУЭ
14.1.11 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.3435 |  | 1.3435 |  |  |  |  | 1.3435 |  |  | 1.3435
14.1.12 | Видеонаблюдение:
14.1.13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  | 2012 | 2012 | 0.287 |  | 0.287 |  |  |  |  | 0.287 |  |  | 0.287
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная защищенная линия электропередач 6 кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-22 до ТП-24 | С | 0,62км. | 2012 | 2012 | 0.74189 |  | 0.74189 | 0,62км. |  |  | 0,62км. | 0.74189 |  |  | 0.74189
14.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от РП центральной котельной до ТП-46 в г. Тайга | С | 0,21км. | 2012 | 2012 | 0.47546 |  | 0.47546 | 0,21км. |  |  | 0,21км. | 0.47546 |  |  | 0.47546
14.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия 6кВ (КЛ-6кВ) от Ф-604 ПС 35/6кВ "ЦПП" до ТП-114 в п. Таёжный, г. Тайга" | С | 0,15км. | 2012 | 2012 | 0.49846 |  | 0.49846 | 0,15км. |  |  | 0,15км. | 0.49846 |  |  | 0.49846
14.2.4 | Хозяйственные объекты
14.2.5 | Оборудование для складирования и хранения |  |  | 2012 | 2012 | 0.097 |  | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 |  |  | 0.097
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол"
15.1 | Реконструкция
15.2 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.23685 |  | 0.23685 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23685 |  |  | 0.23685
15.3 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.23734 |  | 0.23734 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23734 |  |  | 0.23734
15.4 | МТП -316 Темиртау | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.28226 |  | 0.28226 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.28226 |  |  | 0.28226
| Реконструкция ТП-81 "Сокол", МТП-100 6/0,4 | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.165 |  | 0.165 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.165 |  |  | 0.165
15.5 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.85613 |  | 0.85613 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.85613 |  |  | 0.85613
15.6 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". | П/Р |  | 2012 | 2012 | 0.43644 |  | 0.43644 |  |  |  |  | 0.43644 |  |  | 0.43644
| Установка доп. оборудования в ТП № 125Н по ул.Гагарина,п.Шерегеш | Р | 0,8 МВА |  |  | 0.026352 |  | 0.026352 |  |  |  |  | 0.026352 |  |  | 0.026352
15.7 | Проектирование будущих периодов
15.8 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ | П |  | 2012 | 2012 | 1.2613 |  | 1.2613 |  |  |  |  | 1.2613 |  |  | 1.2613
15.9 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км | П |  | 2012 | 2012 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56
15.10 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол | П |  | 2012 | 2012 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
15.11 | Спецтехника, автотехника, оборудование
15.12 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7052 |  | 3.7052 |  |  |  |  | 3.7052 |  |  | 3.7052
15.13 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
15.14 | Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Контейнер железнодорожный 40-фут | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.07592 |  | 0.07592 |  |  |  |  | 0.07592 |  |  | 0.07592
15.15 | Шерегеш |  |  | 2012 | 2012
15.16 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  |  | 1.915 |  |  | 1.915
15.17 | Электротехническая лаборатория | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.8351 |  | 4.8351 |  |  |  |  | 4.8351 |  |  | 4.8351
15.18 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.78 |  | 3.78 |  |  |  |  | 3.78 |  |  | 3.78
15.19 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.03 |  | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.03
15.20 | РП
15.21 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.2482 |  | 7.2482 |  |  |  |  | 7.2482 |  |  | 7.2482
15.22 | Шерегеш
15.23 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш | П/Р |  | 2012 | 2012 | 42.1142 |  | 42.1142 |  |  |  |  | 42.1142 |  |  | 42.1142
15.24 | ТП-140 Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 2.3656 |  | 2.3656 |  |  |  |  | 2.3656 |  |  | 2.3656
15.25 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 11.4085 |  | 11.4085 |  |  |  |  | 11.4085 |  |  | 11.4085
15.26 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 11.4058 |  | 11.4058 |  |  |  |  | 11.4058 |  |  | 11.4058
15.27 | Реконструкция ТП
15.28 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.1902 |  | 0.1902 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1902 |  |  | 0.1902
15.29 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082812 |  | 0.082812 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082812 |  |  | 0.082812
15.30 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.282 |  | 0.282 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.282 |  |  | 0.282
15.31 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трансформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.18899 |  | 0.18899 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18899 |  |  | 0.18899
15.32 | Реконструкция ПС "Спасская" | Р |  | 2012 | 2012 | 1.367 |  | 1.367 |  |  |  |  | 1.367 |  |  | 1.367
15.33 | Приборы:
15.34 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  |  | 0.209 |  |  | 0.209
15.35 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
15.36 | Тепловизор |  |  | 2012 | 2012 | 0.179 |  | 0.179 |  |  |  |  | 0.179 |  |  | 0.179
15.37 | Пожарно-охранная сигнализация:
15.38 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) | С |  | 2012 | 2012 | 0.29838 |  | 0.29838 |  |  |  |  | 0.29838 |  |  | 0.29838
15.39 | Видеонаблюдение:
15.40 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | С |  | 2012 | 2012 | 0.50899 |  | 0.50899 |  |  |  |  | 0.50899 |  |  | 0.50899
15.41 | АИИС КУЭ
15.42 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 10.2072 |  | 10.2072 |  |  |  |  | 10.2072 |  |  | 10.2072
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). п. Шерегеш | П/С | 1 км | 2012 | 2012 | 0.8065 |  | 0.8065 | 1 км |  |  | 1 км | 0.8065 |  |  | 0.8065
15.2.2 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" п. Шерегеш | П/С | 6,5 км | 2012 | 2012 | 2.1834 |  | 2.1834 | 6,5 км |  |  | 6,5 км | 2.1834 |  |  | 2.1834
15.2.3 | КТП-84 «Администрация» п. Калары | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.053235 |  | 0.053235 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.4 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.054177 |  | 0.054177 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.054177 |  |  | 0.054177
15.2.5 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.053235 |  | 0.053235 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.6 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.7 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.8 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.0515 |  | 0.0515 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.0515 |  |  | 0.0515
15.2.9 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.10 | ТП-306 п. Темиртау | П | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.055914 |  | 0.055914 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.055914 |  |  | 0.055914
15.2.11 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036798 |  | 0.036798 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036798 |  |  | 0.036798
15.2.12 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036479 |  | 0.036479 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036479 |  |  | 0.036479
15.2.13 | Хозяйственные объекты
15.2.14 | "Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
15.2.15 | "Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
15.2.16 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |  | 4.36 |  |  | 4.36
15.2.17 | Шерегеш
15.2.18 | Строительство базы филиала "Энергосеть г. Таштагол" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1 |  |  | 2012 | 2012
15.2.19 | АБК | П/С |  | 2012 | 2012 | 5.189 |  | 5.189 |  |  |  |  | 5.189 |  |  | 5.189
15.2.20 | Модульный гараж (18х12м) | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.8505 |  | 4.8505 |  |  |  |  | 4.8505 |  |  | 4.8505
15.2.21 | Компьютерная техника:
15.2.22 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095 |  |  | 0.095
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района"
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
16.1.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4318 |  | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 |  |  | 0.4318
16.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
16.1.4 | Приборы:
16.1.5 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.052499 |  | 0.052499 |  |  |  |  | 0.052499 |  |  | 0.052499
16.1.6 | Реконструкция ТП
16.1.7 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.13656 |  | 0.13656 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13656 |  |  | 0.13656
16.1.8 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.12967 |  | 0.12967 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12967 |  |  | 0.12967
16.1.9 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.13571 |  | 0.13571 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13571 |  |  | 0.13571
16.1.10 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.10181 |  | 0.10181 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.10181 |  |  | 0.10181
16.1.11 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.102 |  | 0.102 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.102 |  |  | 0.102
16.1.12 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.136 |  | 0.136 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.13 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.136 |  | 0.136 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.14 | ТИС Д 539/11 18.05.2011 Р 128/11 Реконструкция №К-81 (ТП-К-81, 1x630 кВА) по ул. Трухницкого, п.г.т. Тисуль» до двухтрансформаторной КТПН |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
16.1.15 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.16 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) | С |  | 2012 | 2012 | 0.096808 |  | 0.096808 |  |  |  |  | 0.096808 |  |  | 0.096808
16.1.17 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.18 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | С |  | 2012 | 2012 | 0.62983 |  | 0.62983 |  |  |  |  | 0.62983 |  |  | 0.62983
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки"
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №99-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью160 кВА по ул. Станционная в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №77-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул.Фрунзе в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.483 |  | 0.483 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.483 |  |  | 0.483
17.1.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №55-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА в районе 1-го участка в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.373 |  | 0.373 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.373 |  |  | 0.373
17.1.4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №78-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул.Новая в г. Топки | Р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №70-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью160 кВА по ул. Пионерская в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.297 |  | 0.297 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.297 |  |  | 0.297
17.1.6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №85-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул. Советская в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.334 |  | 0.334 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.334 |  |  | 0.334
17.1.7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №88-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул.Революции в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.316 |  | 0.316 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.316 |  |  | 0.316
17.1.8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №5-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Ленина в г. Топки | Р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.9 | Спецтехника, автотехника, оборудование
17.1.10 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.988 |  | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 |  |  | 2.988
17.1.11 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
17.1.12 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.075 |  | 2.075 |  |  |  |  | 2.075 |  |  | 2.075
17.1.13 | Генератор Endress ESE 804 SDBS-DS | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.097 |  | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 |  |  | 0.097
17.1.14 | РП
17.1.15 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек | Р | 21 яч. | 2012 | 2012 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
17.1.16 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1.17 | Установка камеры КСО в ТП 27 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.342 |  | 0.342 |  |  |  |  | 0.342 |  |  | 0.342
17.1.18 | Установка камеры КСО в ТП 35 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.341 |  | 0.341 |  |  |  |  | 0.341 |  |  | 0.341
17.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.196 |  | 0.196 |  |  |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.221 |  | 0.221 |  |  |  |  | 0.221 |  |  | 0.221
17.1.21 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.142 |  | 0.142 |  |  |  |  | 0.142 |  |  | 0.142
17.1.22 | Мнемосхема:
17.1.23 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.993 |  | 1.993 |  |  |  |  | 1.993 |  |  | 1.993
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
18.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул. Ленина в пгт. Тяжинский | Р | 0,17 км | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 | 0,17 км |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
18.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул. Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт. Тяжинский | Р | 5,28 км | 2012 | 2012 | 2.8617 |  | 2.8617 | 5,28 км |  |  | 5,28 км | 2.8617 |  |  | 2.8617
18.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 по ул.Куйбышева, пгт.Тяжинский | Р | 0,39 км | 2012 | 2012 | 0.2277 |  | 0.2277 | 0,39 км |  |  | 0,39 км | 0.2277 |  |  | 0.2277
18.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 4,34 км | 2012 | 2012 | 2.663 |  | 2.663 | 4,34 км |  |  | 4,34 км | 2.663 |  |  | 2.663
18.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 0,73 км | 2012 | 2012 | 0.471 |  | 0.471 | 0,73 км |  |  | 0,73 км | 0.471 |  |  | 0.471
18.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский | Р | 3,6 км | 2012 | 2012 | 2.1995 |  | 2.1995 | 3,6 км |  |  | 3,6 км | 2.1995 |  |  | 2.1995
18.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский | Р | 1,21 км | 2012 | 2012 | 0.794 |  | 0.794 | 1,21 км |  |  | 1,21 км | 0.794 |  |  | 0.794
18.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский | Р | 3,88 км | 2012 | 2012 | 1.823 |  | 1.823 | 3,88 км |  |  | 3,88 км | 1.823 |  |  | 1.823
18.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский | Р | 2,25 км | 2012 | 2012 | 1.0235 |  | 1.0235 | 2,25 км |  |  | 2,25 км | 1.0235 |  |  | 1.0235
18.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 1.727 |  | 1.727 | 3 км |  |  | 3 км | 1.727 |  |  | 1.727
18.1.11 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский | Р | 0,88 км | 2012 | 2012 | 0.70169 |  | 0.70169 | 0,88 км |  |  | 0,88 км | 0.70169 |  |  | 0.70169
18.1.12 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.30369 |  | 0.30369 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.30369 |  |  | 0.30369
18.1.13 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.1667 |  | 0.1667 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1667 |  |  | 0.1667
18.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский | Р | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.4447 |  | 0.4447 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.4447 |  |  | 0.4447
18.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский | Р | 2,36 км | 2012 | 2012 | 1.4569 |  | 1.4569 | 2,36 км |  |  | 2,36 км | 1.4569 |  |  | 1.4569
18.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский | Р | 3,45 км | 2012 | 2012 | 2.1787 |  | 2.1787 | 3,45 км |  |  | 3,45 км | 2.1787 |  |  | 2.1787
18.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 1.9987 |  | 1.9987 | 3 км |  |  | 3 км | 1.9987 |  |  | 1.9987
18.1.18 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №205 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.021157 |  | 0.021157 |  |  |  |  | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.19 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №4 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.021157 |  | 0.021157 |  |  |  |  | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.20 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП №211 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Коммунистическая,5а пгт Тяжинский | Р | 0,03 км | 2012 | 2012 | 0.01213 |  | 0.01213 |  |  |  |  | 0.01213 |  |  | 0.01213
18.1.21 | Проектирование будущих периодов
18.1.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский | П | 1,12 км | 2012 | 2013 | 0.085 |  | 0.085 | 1,12 км |  |  | 1,12 км | 0.085 |  |  | 0.085
18.1.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский | П | 0,52 км | 2012 | 2013 | 0.081 |  | 0.081 | 0,52 км |  |  | 0,52 км | 0.081 |  |  | 0.081
18.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский | П | 2,13 км | 2012 | 2013 | 0.109 |  | 0.109 | 2,13 км |  |  | 2,13 км | 0.109 |  |  | 0.109
18.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский | П | 2,4 км | 2012 | 2013 | 0.132 |  | 0.132 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.132 |  |  | 0.132
18.1.26 | Спецтехника, автотехника, оборудование
18.1.27 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
18.1.28 | Пилорама | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.834 |  | 0.834 |  |  |  |  | 0.834 |  |  | 0.834
18.1.29 | РП
18.1.30 | Установка ячеек КСО-272 в здание подстанции распределительной (РП 10/10 "Тяжинская") | Р | 14 яч. | 2012 | 2012 | 0.611 |  | 0.611 |  |  |  |  | 0.611 |  |  | 0.611
18.1.31 | Приборы:
18.1.32 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
18.1.33 | Видеонаблюдение:
18.1.34 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.364 |  | 0.364 |  |  |  |  | 0.364 |  |  | 0.364
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района"
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | МТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,16МВА | 2012 | 2012 | 0.3415 |  | 0.3415 | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.3415 |  |  | 0.3415
19.1.2 | МТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.40708 |  | 0.40708 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.40708 |  |  | 0.40708
19.1.3 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.94334 |  | 0.94334 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.94334 |  |  | 0.94334
19.1.4 | ТП 10/0,4кВ.1х63кВА ул.Ленина,160в пгт Верх-Чебула | Р | 0,063 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
19.1.5 | ТП 10/0,4кВ.1х250кВА ул.Ленина,160г пгт Верх-Чебула | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.075 |  | 0.075 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.075 |  |  | 0.075
19.1.6 | Спецтехника, автотехника, оборудование
19.1.7 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
20.1.2 | МТЗ-82 (Экскаватор с грейферной установкой) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.156 |  | 1.156 |  |  |  |  | 1.156 |  |  | 1.156
20.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.882 |  | 4.882 |  |  |  |  | 4.882 |  |  | 4.882
20.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4317 |  | 0.4317 |  |  |  |  | 0.4317 |  |  | 0.4317
20.1.5 | Реконструкция ТП
20.1.6 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА | Р | 1,2 МВА | 2012 | 2012 | 0.54729 |  | 0.54729 | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 0.54729 |  |  | 0.54729
20.1.7 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.14086 |  | 0.14086 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.14086 |  |  | 0.14086
20.1.8 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.18979 |  | 0.18979 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18979 |  |  | 0.18979
20.1.9 | Реконструкция ТП-133 с увеличением мощности трансформатора с 400 на 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.26556 |  | 0.26556 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.26556 |  |  | 0.26556
20.1.10 | Приборы:
20.1.11 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
| Омметр Виток (с комбинированным питанием) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.052499 |  | 0.052499 |  |  |  |  | 0.052499 |  |  | 0.052499
20.1.12 | АИИС КУЭ
20.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 0.267 |  | 0.267 |  |  |  |  | 0.267 |  |  | 0.267
20.1.14 | АИИС КУЭ филиала "Энергосеть г. Юрга" |  |  | 2012 | 2012 | 1.205 |  | 1.205 |  |  |  |  | 1.205 |  |  | 1.205
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | Д 1042/11 от 13.10.11 Р 235/11 от 16.11.2011 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ)от ТП №11 до границы земельного участка объекта дошкольного образовательного учреждения пер.Базарный,15 пгт Яшкино | Р |  | 2012 | 2012 | 0.017 |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.017
21.1.2 | Спецтехника, автотехника, оборудование
21.1.3 | Автомобиль УАЗ "Хантер" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.42502 |  | 0.42502 |  |  |  |  | 0.42502 |  |  | 0.42502
21.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4318 |  | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 |  |  | 0.4318
21.2. | Новое строительство
21.2.1 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 | С | 0,45 км | 2012 | 2012 | 0.2957 |  | 0.2957 | 0,45 км |  |  | 0,45 км | 0.2957 |  |  | 0.2957
21.2.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая | П/С | 0,42 км | 2012 | 2012 | 0.2892 |  | 0.2892 | 0,42 км |  |  | 0,42 км | 0.2892 |  |  | 0.2892
21.2.3 | Хозяйственные объекты
21.2.4 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.3999 |  | 1.3999 |  |  |  |  | 1.3999 |  |  | 1.3999
21.2.5 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |  | 2.82 |  |  | 2.82
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ"
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | ВЛЭП 6 кВ ф.6-14 ЛК от п/ст "Украинская" | П/Р | 1,5 км | 2012 | 2012 | 0.14083 |  | 0.14083 | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 0.14083 |  |  | 0.14083
22.1.2 | Замена двух трансформаторов ТМ160 -6 /0,4 на ТМ250-10/0,4 в ТП№2А | р | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 0.317 |  | 0.317 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.317 |  |  | 0.317
22.1.3 | Реконструкция ПС Украинская | р |  | 2012 | 2012 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
22.1.4 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора 250 кВА | р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.151 |  | 0.151 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.151 |  |  | 0.151
22.1.5 | Реконструкция ТП-31. Замена трансформатора 100 кВА | р | 0,100 МВА | 2012 | 2012 | 0.046 |  | 0.046 | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА | 0.046 |  |  | 0.046
22.1.6 | Реконструкция ТП-33. Замена трансформатора 250 кВА | р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.096 |  | 0.096 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.096 |  |  | 0.096
22.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование
22.1.8 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
22.1.9 | Приборы:
22.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
22.1.11 | Компьютерная техника:
22.1.12 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
22.2. | Новое строительство
22.2.1 | Хозяйственные объекты
22.2.2 | Открытый навес с тельфером ул. Комсомольская, 21 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
23. | Головной офис
23.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
23.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
23.1.2 | Сканер мотортестер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13
23.1.3 | Автогидроподъемник телескопический ПСС-131,22Э на шасси КамАЗ-4326 г/н М509АХ142 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.872 |  | 3.872 |  |  |  |  | 3.872 |  |  | 3.872
23.1.4 | Установка плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.327 |  | 3.327 |  |  |  |  | 3.327 |  |  | 3.327
23.1.5 | Фильтр установки плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.744 |  | 0.744 |  |  |  |  | 0.744 |  |  | 0.744
23.1.6 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.235 |  | 0.235 |  |  |  |  | 0.235 |  |  | 0.235
23.1.7 | Пресс листогибочный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.704 |  | 1.704 |  |  |  |  | 1.704 |  |  | 1.704
23.1.8 | Оборудование для полимерной окраски | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.078 |  | 1.078 |  |  |  |  | 1.078 |  |  | 1.078
23.1.9 | Полуавтомат сварочный, 3шт. | приобретение | 3 шт. | 2012 | 2012 | 0.17475 |  | 0.17475 |  |  |  |  | 0.17475 |  |  | 0.17475
23.1.10 | Фильтр электростатический, 4шт. | приобретение | 4 шт. | 2012 | 2012 | 0.821 |  | 0.821 |  |  |  |  | 0.821 |  |  | 0.821
23.1.11 | Стационарный подъемный стол, 8шт. | приобретение | 8 шт. | 2012 | 2012 | 0.2388 |  | 0.2388 |  |  |  |  | 0.2388 |  |  | 0.2388
23.1.12 | Компрессор поршневой | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.080535 |  | 0.080535 |  |  |  |  | 0.080535 |  |  | 0.080535
23.1.13 | Гильотина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.378 |  | 1.378 |  |  |  |  | 1.378 |  |  | 1.378
23.1.14 | Пистолет для вязки арматуры DF 16 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.1043 |  | 0.1043 |  |  |  |  | 0.1043 |  |  | 0.1043
23.1.15 | Инвертор п/а MIG-350 Сварог (сварочн.) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.0584 |  | 0.0584 |  |  |  |  | 0.0584 |  |  | 0.0584
23.1.16 | Отопитель воздушный Вебасто | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.087117 |  | 0.087117 |  |  |  |  | 0.087117 |  |  | 0.087117
23.1.17 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 2 шт | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.1.18 | Автомобиль Daewoo Novus грузовой-бортовой с манипулятором и корзиной | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
23.1.19 | Приемник навигационный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  | 0.088 |  |  | 0.088
23.1.20 | Тент - палатка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.096 |  | 0.096 |  |  |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
23.1.21 | Палатка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.092 |  | 0.092 |  |  |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
23.1.22 | Моторная лодка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.296 |  | 2.296 |  |  |  |  | 2.296 |  |  | 2.296
23.1.23 | Прицеп для перевозки лодки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
23.1.24 | Автомобиль-вездеход для аварийной бригады | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.962 |  | 2.962 |  |  |  |  | 2.962 |  |  | 2.962
23.1.25 | Козловой кран передвижной | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.26 | Маркировочная машина (принтер) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.27 | Приборы:
23.1.28 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.614 |  | 0.614 |  |  |  |  | 0.614 |  |  | 0.614
23.1.29 | Устройство проверки автоматических выключателей "Сатурн-М1" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.085 |  | 0.085 |  |  |  |  | 0.085 |  |  | 0.085
23.1.30 | Компьютерная техника:
23.1.31 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
23.1.32 | Видеонаблюдение:
23.1.33 | Головной офис г. Кемерово |  |  |  |  | 0.50604 |  | 0.50604 |  |  |  |  | 0.50604 |  |  | 0.50604
23.1.34 | Хозяйственные объекты
23.1.35 | Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 9.811 |  | 9.811 |  |  |  |  | 9.811 |  |  | 9.811
23.1.36 | Холодный склад по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 53 (78х12м) | С |  | 2012 | 2012
23.1.37 | Оформление пред проектной документации |  |  | 2012 | 2012 | 3.852 |  | 3.852 |  |  |  |  | 3.852 |  |  | 3.852
23.1.38 | Оформление охранных зон |  |  | 2012 | 2012 | 0.864 |  | 0.864 |  |  |  |  | 0.864 |  |  | 0.864
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Автомобиль УАЗ -220695-04 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.47 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.47 |  | 0.47
1.1.2 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.445 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.445 |  | 2.445
1.1.3 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
1.1.4 | Автокран на полноприводном шасси (КАМАЗ, УРАЛ) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4.536 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 4.536 |  | 4.536
1.1.5 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
1.1.6 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 10.79 |  |  |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 10.79 |  | 10.79
1.1.7 | Реконструкция ТП-153 | Р | 0,400 МВА | 2013 | 2013 | 1.184 |  |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  | 1.184 |  | 1.184
1.1.8 | Реконструкция ТП-155 | Р | 0,100 МВА | 2013 | 2013 | 1.2151 |  |  |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА |  | 1.2151 |  | 1.2151
1.1.9 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0503 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0503 |  | 0.0503
1.1.10 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10266 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10266 |  | 0.10266
1.1.11 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.07747 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.07747 |  | 0.07747
1.1.12 | Вольтамперофазометр РЕТОМЕТР-М 2 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.3089 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.3089 |  | 0.3089
1.1.13 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 2.199 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.199 |  | 2.199
1.1.14 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция ТП № 632 на территории инфекционной больницы. | П/Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.51523 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.51523 |  | 0.51523
2.1.2 | Автомобиль УАЗ-220695-410 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.4702 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4702 |  | 0.4702
2.1.3 | Автогидроподъёмник АП-17 на ш.ГАЗ-33081 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3
2.1.4 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного пункта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" | П/Р | 1.26 | 2013 | 2013 | 10.478 |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 10.478 |  | 10.478
2.1.5 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансформатора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.31088 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.31088 |  | 0.31088
2.1.6 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансформатора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.19757 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.19757 |  | 0.19757
2.1.7 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084 |  | 0.084
2.1.8 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.097 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.097 |  | 0.097
2.1.9 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 20.773 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.773 |  | 20.773
2.2. | Новое строительство
2.2.1 | ВЛЭП-6 кВ от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.28909 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.28909 |  | 0.28909
2.2.2 | ВЛЭП-10 кВ от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.20338 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.20338 |  | 0.20338
2.2.3 | Строительство дополнительной МТП, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. | П/С | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.37935 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.37935 |  | 0.37935
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск"
3.2. | Новое строительство
3.2.1 | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.34865 |  |  |  | 0.255 |  | 0.255 |  | 0.34865 |  | 0.34865
3.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1 | прибор СЕ-602 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11622 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11622 |  | 0.11622
4.1.2 | прибор MPI-511 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.079415 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.079415 |  | 0.079415
4.1.3 | прибор Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.20338 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.20338 |  | 0.20338
4.1.5 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.822 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.822 |  | 0.822
4.2. | Новое строительство
4.2.1 | КТП 160 кВА и ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.4179 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.4179 |  | 1.4179
4.2.2 | ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.2706 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.2706 |  | 1.2706
4.2.3 | ЛЭП-6 кВ ф.6-4-Г ул. Больничная и К ТП-513 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.81352 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.81352 |  | 0.81352
4.2.4 | КЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.6605 |  |  |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.6605 |  | 0.6605
4.2.5 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.74573 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.74573 |  | 0.74573
4.2.6 | Проектно- сметная документация 2014г | П | 5 шт. | 2013 | 2013 | 0.646 |  |  |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 0.646 |  | 0.646
4.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" | П/Р |  | 2013 | 2013 | 3.2308 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3.2308 |  | 3.2308
5.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.68568 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.68568 |  | 0.68568
5.2. | Новое строительство
5.2.1 | Устройство площадки открытого склада (в т.ч. асфальтирование территории) | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.266 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.266 |  | 0.266
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | Р |  | 2013 | 2013 | 9.082 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 9.082 |  | 9.082
6.1.2 | Копировальный аппарат KYOCERA -200 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
6.1.3 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка |  |  | 2013 | 2013 | 0.091037 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.091037 |  | 0.091037
6.1.4 | УАЗ-390945-330 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | [7 empty] | 0.45 |  | 0.45
6.1.5 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 3.066 | [7 empty] | 3.066 |  | 3.066
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.056172 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.056172 |  | 0.056172
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | П | 1 км | 2013 | 2013 | 0.087163 |  |  |  | 1 км |  | 1 км |  | 0.087163 |  | 0.087163
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, (КТП) | С | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.65857 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.65857 |  | 0.65857
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский | С |  | 2013 | 2013 | 0.15689 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.15689 |  | 0.15689
6.2.5 | Строительство трансформаторной подстанции "Спецучилище" в районе ул. Руставели,27 | С | 0,500 МВА | 2013 | 2013 | 1.6 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.6 |  | 1.6
6.2.6 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 24 м/п | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
6.2.7 | Здание гаража под автотехнику (14,5х47 м) ул. Совхозная | С |  | 2013 | 2013 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
6.2.8 | Реконструкция здания пристройка | С |  | 2013 | 2013 | 3.25 | [7 empty] | 3.25 |  | 3.25
6.2.9 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Реконструкция Ф-19-23-Г с установкой МТП-258 | П/Р | 0,160 / 0,25 | 2013 | 2013 | 0.336 |  |  |  | 0,160 / 0,25 |  | 0,160 / 0,25 |  | 0.336 |  | 0.336
7.1.2 | Реконструкция ТП-92 | П/Р | 0.65 | 2013 | 2013 | 1.7 |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 1.7 |  | 1.7
7.1.3 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4.9 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 4.9 |  | 4.9
7.1.4 | Передвижная автомастерская на ш.ГАЗ-3309 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.5
7.1.5 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081 "Садко" | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8
7.1.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 8.346 |  |  |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 8.346 |  | 8.346
7.1.7 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 8.346 |  |  |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 8.346 |  | 8.346
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | П/Р | 20 яч. | 2013 | 2013 | 9.294 |  |  |  | 20 яч. |  | 20 яч. |  | 9.294 |  | 9.294
7.1.9 | ТП-29 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.777 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.777 |  | 0.777
7.1.10 | ТП-19 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.9982 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.9982 |  | 0.9982
7.1.11 | ТП-120 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.351 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.351 |  | 1.351
7.1.12 | ТП-241 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.5115 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.5115 |  | 1.5115
7.1.13 | ТП-240 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.0365 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.0365 |  | 1.0365
7.1.14 | ТП-142 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.5289 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.5289 |  | 1.5289
7.1.15 | ТП-47 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.3227 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.3227 |  | 1.3227
7.1.16 | ТП-138 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.3997 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.3997 |  | 1.3997
7.1.17 | МТП-33 замена трансформатора 63 кВА на новый | Р | 0.075 | 2013 | 2013 | 0.072 |  |  |  | 0.075 |  | 0.075 |  | 0.072 |  | 0.072
7.1.18 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.72 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
7.1.19 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла |  |  | 2013 | 2013 | 0.687 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.687 |  | 0.687
7.1.20 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.053712 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.053712 |  | 0.053712
7.1.21 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.072636 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.072636 |  | 0.072636
7.1.22 | Приобретение сервера HP Proliant DL165 G7 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.175 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.175 |  | 0.175
7.1.23 | Приобретение копировального аппарата Kyocera TASK Alfa 180 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.061 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.061 |  | 0.061
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | МТП-199 1х100 кВА | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.2 | МТП-264 1х160 кВА | П/С | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.39884 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.39884 |  | 0.39884
7.2.3 | МТП-297 1х100 кВА | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | П | 0,1км | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0,1км |  | 0,1км |  | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.5 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | П | 0,2 км | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-258 (МТП-258 1х160 кВА) | С | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.386 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.386 |  | 0.386
7.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | [7 empty] | 0.11 |  | 0.11
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Сервер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
8.1.2 | УАЗ-3909 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | П/С | 2 шт. | 2013 | 2013 | 1.3171 |  |  |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 1.3171 |  | 1.3171
8.2.2 | Реклоузер между фидерами Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | П/С | 1шт | 2013 | 2013 | 0.81 |  |  |  | 1шт |  | 1шт |  | 0.81 |  | 0.81
8.2.3 | Проектирование реконструкции МТП № 163 по ул Ломоносова: | П | 1шт | 2013 | 2013 | 0.1 |  |  |  | 1шт |  | 1шт |  | 0.1 |  | 0.1
8.2.4 | Проектирование реконструкции КТП № 382 по ул Иманская: | П | 1шт | 2013 | 2013 | 0.1 |  |  |  | 1шт |  | 1шт |  | 0.1 |  | 0.1
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск"
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Кийской | П/Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.763 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.763 |  | 0.763
9.1.2 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) |  |  | 2013 | 2013 | 0.202 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.202 |  | 0.202
9.1.3 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) |  |  | 2013 | 2013 | 0.17142 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.17142 |  | 0.17142
9.1.4 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.12881 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.5 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.16755 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.16755 |  | 0.16755
9.1.6 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.094911 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.7 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.12881 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.8 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.094911 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.9 | Реконструкция МТП-6 (замена трансформатора) | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.075 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.075 |  | 0.075
9.1.10 | Реконструкция КТП-44 (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.095 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.095 |  | 0.095
9.1.11 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | П/Р | 3 шт. | 2013 | 2013 | 1.8856 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 1.8856 |  | 1.8856
9.1.12 | Реконструкция фид. 10-7Л от оп.125 до ТП-41 | Р | 0,07 км | 2013 | 2013 | 0.217 |  |  |  | 0,07 км |  | 0,07 км |  | 0.217 |  | 0.217
9.1.13 | Реконструкция ТП-41 | Р | 0,630 МВА | 2013 | 2013 | 0.39 |  |  |  | 0,630 МВА |  | 0,630 МВА |  | 0.39 |  | 0.39
9.1.14 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.096848 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.096848 |  | 0.096848
9.1.15 | Сварочный генератор 6,5кВт | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
9.1.16 | Автомашина на базе УАЗ-39094 (фермер) в замен УАЗ гос.879 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
9.1.17 | Автомашина (ремонтная мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.9 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.9 |  | 1.9
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | МТП 189 100кВа по ул. Набережная | С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.27214 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.27214 |  | 0.27214
9.2.2 | Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 | С | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.32928 |  |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.32928 |  | 0.32928
9.2.3 | МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г. Мариинске | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.30701 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.30701 |  | 0.30701
9.2.4 | Строительство ВЛЭП-10кВ от Ф-10-7Л до МТП 178 | П/С | 0,2 км | 2013 | 2013 | 0.20048 |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.20048 |  | 0.20048
9.2.5 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г. Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
9.2.6 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г. Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
9.2.7 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | П/С | 2*2,28 км | 2013 | 2013 | 4.1257 |  |  |  | 2*2,28 км |  | 2*2,28 км |  | 4.1257 |  | 4.1257
9.2.8 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники"
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж ( у ТП-57) | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.80093 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.80093 |  | 0.80093
10.1.2 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера | П | 0.6 | 2013 | 2013 | 0.10742 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.10742 |  | 0.10742
10.1.3 | Проектирование реконструкции ф.6-12-Ц | П | 3.1 | 2013 | 2013 | 0.16502 |  |  |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.16502 |  | 0.16502
10.1.4 | Проектирование реконструкции ф.6-13-Ц | П | 3.1 | 2013 | 2013 | 0.17371 |  |  |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.17371 |  | 0.17371
10.1.5 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.10595 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.10595 |  | 0.10595
10.1.6 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.14953 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.14953 |  | 0.14953
10.1.7 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18052 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.8 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2013 | 2013 | 0.18052 |  |  |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.9 | Реконструкция ТП-56 (устройство релейной защиты ВВ с обеспечением телеуправления и телесигнализации) | Р |  | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.11428 |  | 0.11428
10.1.10 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек | П/Р | 10 яч. | 2013 | 2013 | 5.489 |  |  |  | 10 яч. |  | 10 яч. |  | 5.489 |  | 5.489
10.1.11 | ВЛ-6кВ от Ф-6-10-О до МТП ДНТ "Отдых". 0,1 км | Р | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.055 |  |  |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.055 |  | 0.055
10.1.12 | МТП ДНТ "Отдых", 1х250 кВА. | Р | 0,250 МВА | 2013 | 2013 | 0.298 |  |  |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА |  | 0.298 |  | 0.298
| УАЗ-3909 (цельномет. с груз. отсек.) | Приобретение | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.9 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9
10.1.15 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.075604 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.075604 |  | 0.075604
10.1.16 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.937 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.937 |  | 0.937
10.1.17 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП | Р | 0,8км | 2013 | 2013 | 1.6504 |  |  |  | 0,8км |  | 0,8км |  | 1.6504 |  | 1.6504
10.1.18 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП | Р | 0,78км | 2013 | 2013 | 1.0997 |  |  |  | 0,78км |  | 0,78км |  | 1.0997 |  | 1.0997
10.1.19 | ВЛ-6кВф. 6-5-Ц, 6-4-Ц с заменой голого провода на СИП | Р | 0,42км | 2013 | 2013 | 2.0634 |  |  |  | 0,42км |  | 0,42км |  | 2.0634 |  | 2.0634
11. | филиал "Энергосеть г.Полысаево "
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | ВЛ 10 кВ ф.10-16-135 с переустройством участка ВЛ в КЛ | П/Р | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.416 |  |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.416 |  | 0.416
11.1.2 | ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. | П/Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.60724 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.60724 |  | 0.60724
11.1.3 | ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | П/Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.66 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.66 |  | 0.66
11.1.4 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ | Р | 10 | 2013 | 2013 | 5.5623 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5.5623 |  | 5.5623
11.1.5 | Замена трансформатора на ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в. | Р | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.205 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.205 |  | 0.205
11.1.6 | Замена трансформатора ТП-29 ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1969г. на ТМГ-250 кВА 10/0,4кВ, ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1978г.на ТМГ-250кВА 10/0,4кВ | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.29 |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 0.29 |  | 0.29
11.1.7 | Замена трансформатора ТП-11 250кВА 6/0,4кВ 1978г. На ТМГ-250 кВА 6/0,4кВ | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.144 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.144 |  | 0.144
11.1.8 | Замена трансформатора ТП-90 ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1970г. На ТМГ-160кВА 6/0,4кВ | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.112 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.112 |  | 0.112
11.1.9 | Замена трансформатора МТП-28А ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1972г. На ТМГ-100 кВА 6/0,4кВ | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.09 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.09 |  | 0.09
11.1.10 | Замена трансформатора ТП-142 ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 1961г.на ТМГ-100кВА 10/0,4кВ | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.09 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.09 |  | 0.09
11.1.11 | Мнемосхема |  |  | 2013 | 2013 | 3.323 | [7 empty] | 3.323 |  | 3.323
11.1.12 | Проектирование: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, для резервирования через реклоузер | П |  | 2013 | 2013 | 0.014 | [7 empty] | 0.014 |  | 0.014
11.1.13 | Проектирование: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-19-Б, для резервирования через реклоузер | П |  | 2013 | 2013 | 0.014 | [7 empty] | 0.014 |  | 0.014
11.1.14 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081 "Садко" | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8
11.2. | Новое строительство
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | П |  | 2013 | 2013 | 0.062 |  |  |  | 0,4км |  | 0,4км |  | 0.062 |  | 0.062
11.2.2 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | П |  | 2013 | 2013 | 0.06 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.06 |  | 0.06
11.2.3 | Проектирование сооружение линейное электротехническое: ВЛИ -0,4 кВ от ТП-65 ул. Спутника | П |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25
11.2.4 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 24 м/п | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
11.2.5 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная"
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.2 | Прибор АИД-70М | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.20532 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.20532 |  | 0.20532
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.13942 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.13942 |  | 0.13942
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.14084 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.14084 |  | 0.14084
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18056 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.7 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА | Р | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.36341 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.36341 |  | 0.36341
12.1.8 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18056 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.9 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2013 | 2013 | 1.128 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.128 |  | 1.128
12.1.10 | Автомобиль УАЗ 390995 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.44982 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.44982 |  | 0.44982
12.1.11 | Прицеп 2ПТС-4 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1997 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1997 |  | 0.1997
12.2 | Новое строительство
12.2.1 | Реклоузер Ф-10-5К по ул.Садовая | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.74282 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.74282 |  | 0.74282
12.2.2 | Реклоузер Ф-10-8П | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.74282 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.74282 |  | 0.74282
12.2.3 | Реклоузеры(3шт) Ф-10-6П | С | 3 шт. | 2013 | 2013 | 2.2285 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 2.2285 |  | 2.2285
12.2.4 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.47084 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.47084 |  | 0.47084
12.2.5 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П/С | 0,5 км | 2013 | 2013 | 0.2697 |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  | 0.2697 |  | 0.2697
12.2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | П | 0,9 км | 2013 | 2013 | 0.14566 |  |  |  | 0,9 км |  | 0,9 км |  | 0.14566 |  | 0.14566
12.2.7 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1.5
12.2.8 | Здание гаража под автотехнику | С |  | 2013 | 2013 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
12.2.9 | Асфальтирование рагрузочно-погрузочной площадки, подъезды и выезды в гаражные боксы и РП филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | С |  | 2013 | 2013 | 0.97455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.97455 |  | 0.97455
12.2.10 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск"
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | ТП-503 "Тубдиспансер" | П/Р | 0.8 | 2013 | 2013 | 2.292 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 2.292 |  | 2.292
13.1.2 | ТП-131 "Медсанчасть" | П/Р | 0.35 | 2013 | 2013 | 2.292 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 2.292 |  | 2.292
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" | П/Р | 11 | 2013 | 2013 | 1.822 |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 1.822 |  | 1.822
13.1.4 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-11 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 8.422 | [7 empty] | 8.422 |  | 8.422
13.1.5 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-5 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 9.143 | [7 empty] | 9.143 |  | 9.143
13.1.6 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-4 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 10.18 | [7 empty] | 10.18 |  | 10.18
13.1.7 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-138 "ул.С.Лазо" | р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.21 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.21 |  | 0.21
13.1.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-444 "Б.Известковая" | р | 0,06 МВА | 2013 | 2013 | 0.298 |  |  |  | 0,06 МВА |  | 0,06 МВА |  | 0.298 |  | 0.298
13.1.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-631 "Школа № 45" | р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.346 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.346 |  | 0.346
13.1.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-138 | р | 2,4 км | 2013 | 2013 | 1.715 |  |  |  | 2,4 км |  | 2,4 км |  | 1.715 |  | 1.715
13.1.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-433 | р | 2,45 км | 2013 | 2013 | 1.983 |  |  |  | 2,45 км |  | 2,45 км |  | 1.983 |  | 1.983
13.1.12 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-444 | р | 1,26 км | 2013 | 2013 | 1.313 |  |  |  | 1,26 км |  | 1,26 км |  | 1.313 |  | 1.313
13.1.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-631 | р | 5,4 км | 2013 | 2013 | 4.499 |  |  |  | 5,4 км |  | 5,4 км |  | 4.499 |  | 4.499
13.1.14 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.16 с п/с 19 | р | 2,93 км | 2013 | 2013 | 2.516 |  |  |  | 2,93 км |  | 2,93 км |  | 2.516 |  | 2.516
13.1.15 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | Приобретение |  | 2013 | 2013 | 2.822 | [7 empty] | 2.822 |  | 2.822
13.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-632 | р | 5,88 км | 2013 | 2013 | 0.24763 |  |  |  | 5,88 км |  | 5,88 км |  | 0.24763 |  | 0.24763
13.1.17 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-681 | р | 4,54 км | 2013 | 2013 | 0.19356 |  |  |  | 4,54 км |  | 4,54 км |  | 0.19356 |  | 0.19356
13.1.18 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-828 | р | 6,33 км | 2013 | 2013 | 0.24445 |  |  |  | 6,33 км |  | 6,33 км |  | 0.24445 |  | 0.24445
13.1.19 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 | р | 1,98 км | 2013 | 2013 | 0.16939 |  |  |  | 1,98 км |  | 1,98 км |  | 0.16939 |  | 0.16939
13.1.20 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-504 | р | 0,61 км | 2013 | 2013 | 0.1293 |  |  |  | 0,61 км |  | 0,61 км |  | 0.1293 |  | 0.1293
13.1.21 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-511 | р | 4,8 км | 2013 | 2013 | 0.22537 |  |  |  | 4,8 км |  | 4,8 км |  | 0.22537 |  | 0.22537
13.1.22 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-528 | р | 3,32 км | 2013 | 2013 | 0.20223 |  |  |  | 3,32 км |  | 3,32 км |  | 0.20223 |  | 0.20223
13.1.23 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-571 | р | 3,2 км | 2013 | 2013 | 0.21459 |  |  |  | 3,2 км |  | 3,2 км |  | 0.21459 |  | 0.21459
13.1.24 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 | р | 7,7 км | 2013 | 2013 | 0.27002 |  |  |  | 7,7 км |  | 7,7 км |  | 0.27002 |  | 0.27002
13.1.25 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-307 | р | 3,22 км | 2013 | 2013 | 0.18755 |  |  |  | 3,22 км |  | 3,22 км |  | 0.18755 |  | 0.18755
13.1.26 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-324 | р | 2,49 км | 2013 | 2013 | 0.18516 |  |  |  | 2,49 км |  | 2,49 км |  | 0.18516 |  | 0.18516
13.1.27 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 | р | 3,68 км | 2013 | 2013 | 0.20825 |  |  |  | 3,68 км |  | 3,68 км |  | 0.20825 |  | 0.20825
13.1.28 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-425 | р | 4,51 км | 2013 | 2013 | 0.18438 |  |  |  | 4,51 км |  | 4,51 км |  | 0.18438 |  | 0.18438
13.1.29 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-426 | р | 2,62 км | 2013 | 2013 | 0.15138 |  |  |  | 2,62 км |  | 2,62 км |  | 0.15138 |  | 0.15138
13.1.31 | Рефлектометр TDR2000/R | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.135 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.135 |  | 0.135
13.1.32 | Принтер лазерный | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.054 | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" | П/С | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.263 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.263 |  | 0.263
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | П/С | 0,85 км | 2013 | 2013 | 0.972 |  |  |  | 0,85 км |  | 0,85 км |  | 0.972 |  | 0.972
13.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-433 "ул.Б. Известковая-2" | С | 0,06 МВА | 2013 | 2013 | 0.278 |  |  |  | 0,06 МВА |  | 0,06 МВА |  | 0.278 |  | 0.278
13.2.4 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | П | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.055 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.055 |  | 0.055
13.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | П | 0,2 км | 2013 | 2013 | 0.015 |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.015 |  | 0.015
13.2.6 | Пункт мойки автотранспорта | С |  | 2013 | 2013 | 1.067 | [7 empty] | 1.067 |  | 1.067
13.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга"
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.78795 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.78795 |  | 0.78795
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.88325 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.88325 |  | 0.88325
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.84251 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.84251 |  | 0.84251
14.1.4 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24958 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.5 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24958 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24962 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24962 |  | 0.24962
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2443 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2443 |  | 0.2443
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.20144 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.20144 |  | 0.20144
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.16127 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16127 |  | 0.16127
14.1.10 | линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | П |  | 2013 | 2013 | 0.11428 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.11428 |  | 0.11428
14.1.11 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П |  | 2013 | 2013 | 0.19466 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.19466 |  | 0.19466
14.1.12 | трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г. Тайга | П |  | 2013 | 2013 | 0.12687 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12687 |  | 0.12687
14.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) |  |  | 2013 | 2013 | 1.886 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.886 |  | 1.886
14.1.14 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092109 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092109 |  | 0.092109
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | Открытый навес с тельфером : г. Тайга, ул.Советская 109б | П/С | 238 м2 | 2013 | 2013 | 1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
14.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района""
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.2 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.3 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2426 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.4 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2426 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.5 | замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.16464 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16464 |  | 0.16464
15.1.6 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.7 | замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск | Р | 1.6 | 2013 | 2013 | 1.8207 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.8207 |  | 1.8207
15.1.8 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.9 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.10 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.11 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный | Р |  | 2013 | 2013 | 0.11622 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.12 | Проектирование п/ст "Берикульская 35/6 кВ" | П |  | 2013 | 2013 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3
15.1.13 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | П |  | 2013 | 2013 | 0.302 | [7 empty] | 0.302 |  | 0.302
15.1.14 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.074636 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.074636 |  | 0.074636
15.1.15 | Бензогенератор Eisemann S 6400 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.15899 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.15899 |  | 0.15899
15.1.16 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.279 | [7 empty] | 0.279 |  | 0.279
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Здание ТО в пгт. Тисуль | П/С |  | 2013 | 2013 | 3.0943 | [7 empty] | 3.0943 |  | 3.0943
15.2.2 | Открытый навес с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п п. Центральный | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
16. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.24 |  |  |  | 6.7 |  | 6.7 |  | 0.24 |  | 0.24
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.088 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.088 |  | 0.088
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.154 |  |  |  | 2.78 |  | 2.78 |  | 0.154 |  | 0.154
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.111 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.111 |  | 0.111
16.1.6 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.089 |  |  |  | 0.094 |  | 0.094 |  | 0.089 |  | 0.089
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.049 |  |  |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.049 |  | 0.049
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.05 |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.05 |  | 0.05
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.128 |  |  |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 0.128 |  | 0.128
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 0.85765 |  |  |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 0.85765 |  | 0.85765
16.1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 3.9309 |  |  |  | 5.2 |  | 5.2 |  | 3.9309 |  | 3.9309
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский | Р |  | 2013 | 2013 | 0.68378 |  |  |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.68378 |  | 0.68378
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 3.0951 |  |  |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 3.0951 |  | 3.0951
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.4397 |  |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.4397 |  | 1.4397
16.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул. Рабочая, пгт.Итатский | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.6771 |  |  |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 1.6771 |  | 1.6771
16.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский | Р |  | 2013 | 2013 | 2.1628 |  |  |  | 3.87 |  | 3.87 |  | 2.1628 |  | 2.1628
16.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.1634 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.1634 |  | 2.1634
16.1.18 | УАЗ-390945-330 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
16.1.20 | Прицеп роспуск | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.53 | [7 empty] | 0.53 |  | 0.53
16.1.21 | Пресс гидравлический | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
16.1.22 | Генератор сварочный | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
16.2. | Новое строительство
16.2.1 | Открытый навес (4м х36м) с тельфером 3,2тн. Монорельс 36 м/п ул. Радищева,99 | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 1.6
16.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  |  |  |  | 19.6964
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | ВЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.0915 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.0915 |  | 1.0915
17.1.2 | ВЛЭП-10 кВ от КТП-85 до ТП-79 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.82224 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.82224 |  | 0.82224
17.1.3 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2013 | 2013 | 2.9345 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки | П/Р | 0.5 | 2013 | 2013 | 2.9345 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.5 | МТП №19-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.33025 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.33025 |  | 0.33025
| Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | Р | 3,4км | 2013 | 2013 | 0.86848 | [7 empty] | 0.86848 |  | 0.86848
17.1.6 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60009 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60009 |  | 0.60009
17.1.7 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1464 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1464 |  | 0.1464
17.1.8 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | П |  | 2013 | 2013 | 0.173 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.173 |  | 0.173
17.1.9 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.022 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.022 |  | 0.022
17.1.10 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-105 до ТП-53 | П |  | 2013 | 2013 | 0.074 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 |  | 0.074
17.1.11 | Проектирование реконструируемой ТП №53-10/0,4 | П | 0.8 | 2013 | 2013 | 0.087 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.087 |  | 0.087
17.1.12 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.087 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.087 |  | 0.087
17.1.13 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 | П | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.012 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.012 |  | 0.012
17.1.15 | Проектирование: Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | П | 3,4км | 2013 | 2013 | 0.13 | [7 empty] | 0.13 |  | 0.13
17.2. | Новое строительство
17.2.1 | Проектирование открытого склада с электро тельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" | П |  | 2013 | 2013 | 0.05 | [7 empty] | 0.05 |  | 0.05
17.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
18. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
18.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3.Т1", стандартный, (для ЭТЛ г. Таштагол) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16948 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16948 |  | 0.16948
18.1.2 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.060109 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.060109 |  | 0.060109
18.1.3 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.19001 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.19001 |  | 0.19001
18.1.4 | Оборудование для мойки автомобилей | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.14221 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.14221 |  | 0.14221
18.1.5 | Стенд балансировочный | Приобретение | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | [7 empty] | 0.11 |  | 0.11
18.1.6 | Настольный МФУ, А3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.052 | [7 empty] | 0.052 |  | 0.052
18.1.7 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-1, г. Таштагол |  | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.819 | [7 empty] | 3.819 |  | 3.819
18.1.8 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-2, п.г.т. Темиртау |  | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.173 | [7 empty] | 3.173 |  | 3.173
18.1.9 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-3, п.г.т. Шерегеш |  | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.565 | [7 empty] | 2.565 |  | 2.565
18.1.10 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. |  | 1 объект | 2013 | 2013 | 4.152 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.152 |  | 4.152
18.1.11 | ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. | П/Р | 0,16 МВА/0,5 км | 2013 | 2013 | 0.58109 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.1.12 | двухцепная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. | П/Р | 1 МВА/0,7 км | 2013 | 2013 | 1.937 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.937 |  | 1.937
18.1.13 | ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), | П/Р | 0,25 МВА/1,5 км | 2013 | 2013 | 2.4212 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.4212 |  | 2.4212
18.1.14 | ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. | П/Р | 0,04 МВА/1,3 км | 2013 | 2013 | 2.0338 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.0338 |  | 2.0338
18.1.15 | ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.2518 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.16 | ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.33897 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.33897 |  | 0.33897
18.1.17 | ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.30023 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.30023 |  | 0.30023
18.1.18 | ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.19 | ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.24212 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.20 | ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.24212 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.21 | ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.29054 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.22 | ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВА, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.24212 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.23 | ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.29054 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.24 | ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.24212 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.25 | ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВА, п. Талон, Республика Алтай. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.20338 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.20338 |  | 0.20338
18.1.26 | КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.2518 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.27 | КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. | П/Р | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.10653 |  |  |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.10653 |  | 0.10653
18.1.28 | ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. | П/Р | 2,338 МВА/2,9 км | 2013 | 2013 | 1.937 |  |  |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 1.937 |  | 1.937
18.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 3.3897 |  |  |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 3.3897 |  | 3.3897
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 0.21307 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.31 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.082321 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.067794 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.067794 |  | 0.067794
18.1.33 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.082321 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.15011 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.15011 |  | 0.15011
18.1.35 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. | Р | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 0.48424 |  |  |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 0.48424 |  | 0.48424
18.1.36 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрообо-рудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.077478 |  |  |  | 2 яч. |  | 2 яч. |  | 0.077478 |  | 0.077478
18.1.37 | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электро-оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). | Р | 0,57 МВА | 2013 | 2013 | 1.937 |  |  |  | 7 яч. |  | 7 яч. |  | 1.937 |  | 1.937
18.1.38 | Проектирование и реконструкция ТП-153 "КТП-1" | Р | 2х 0, 400 МВА | 2013 | 2013 | 1.552 |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  | 1.552 |  | 1.552
18.1.39 | Проектирование и реконструкция ТП-154 "КТП-2" | Р | 2х 0, 400 МВА | 2013 | 2013 | 1.552 |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  | 1.552 |  | 1.552
18.1.40 | Проектирование и реконструкция ТП-155 "КТП-3" | Р | 2х 0, 400 МВА | 2013 | 2013 | 1.552 |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  | 1.552 |  | 1.552
18.1.41 | Реконструкция ОДС г. Таштагол, ул. Энергетиков,1 | Р |  | 2013 | 2013 | 3.8 | [7 empty] | 3.8 |  | 3.8
18.2. | Новое строительство
18.2.1 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственной базы Филиала в пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2. | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.0436 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.0436 |  | 1.0436
18.2.3 | Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производственной базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. | П/С |  | 2013 | 2013 | 6.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5
18.2.4 | Отопительная котельная главной производственной базы Филиала в г. Таштаголе. | П/С |  | 2013 | 2013 | 11.6511 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11.6511 |  | 11.6511
18.2.5 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
18.2.6 | двухцепная ЛЭП-6кВ от ТП "Насосная" до ТП-50 г. Таштагол. | П | 0.3 | 2013 | 2013 | 0.024212 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.024212 |  | 0.024212
18.2.7 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ фид. №6-45 и №6-47 от оп. №8 до ТП- "Хлебокомбинат", г. Таштагол. | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.096848 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.096848 |  | 0.096848
18.2.8 | реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. | П | 1.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
18.2.9 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | П | 1.4 | 2013 | 2013 | 0.082321 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.2.10 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | П | 7 | 2013 | 2013 | 0.38739 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.11 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объектам проектирования и строительства в 2013 году и проектирования будущих периодов. |  |  | 2013 | 2013 | 0.58109 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.12 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-4-«Ц», до реконструируемой ТП 509Н «Центральная».п. Спасск |  | 0,463 МВА/0,42 км | 2013 | 2013 | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35
18.2.13 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ, ответвление ф. №6-5-«Кабарзинка» на реконструируемую до ТП 505Н «Кабарзинка» п. Спасск |  | 1,005 МВА/0,27 км | 2013 | 2013 | 0.33 | [7 empty] | 0.33 |  | 0.33
18.2.14 | ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.9 | 2013 | 2013 | 2.7602 |  |  |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 2.7602 |  | 2.7602
18.2.15 | ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.6 | 2013 | 2013 | 3.7771 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.7771 |  | 3.7771
18.2.16 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.6 | 2013 | 2013 | 2.3243 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.17 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. | П/С | 2 | 2013 | 2013 | 2.9054 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.9054 |  | 2.9054
18.2.18 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. | П/С | 1.6 | 2013 | 2013 | 2.3243 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.19 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. | П/С | 1.7 | 2013 | 2013 | 2.4696 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.4696 |  | 2.4696
18.2.20 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таш-тагол. | П/С | 1.4 | 2013 | 2013 | 2.0338 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 2.0338 |  | 2.0338
18.2.21 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. | П/С | 1 | 2013 | 2013 | 1.4527 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1.4527 |  | 1.4527
18.2.22 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. | П/С | 2.7 | 2013 | 2013 | 3.8739 |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 3.8739 |  | 3.8739
18.2.23 | ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. | С | 2.5 | 2013 | 2013 | 12.5902 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 12.5902 |  | 12.5902
18.2.24 | РП-ТП-3 | С | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 2.558 |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 2.558 |  | 2.558
18.2.25 | ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. | С | 0.025 | 2013 | 2013 | 10.383 |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 10.383 |  | 10.383
18.2.26 | КТП-10/0,4 кВ-100 кВА, "Кооператор", г. Таштагол. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.38739 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.27 | ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. | П/С | 0,1 МВА/1,4 км | 2013 | 2013 | 0.96848 |  |  |  | 0,1 МВА/1,4 км |  | 0,1 МВА/1,4 км |  | 0.96848 |  | 0.96848
18.2.28 | Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". | П/С | 0,4 МВА/0,31 км | 2013 | 2013 | 0.58109 |  |  |  | 0,4 МВА/0,31 км |  | 0,4 МВА/0,31 км |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.29 | КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. | П/С | 0,16 МВА/1,35 км | 2013 | 2013 | 4.8424 |  |  |  | 0,16 МВА/1,35 км |  | 0,16 МВА/1,35 км |  | 4.8424 |  | 4.8424
18.2.30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. | П/С | 1.1 | 2013 | 2013 | 2.4212 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.4212 |  | 2.4212
18.2.31 | кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.48424 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.48424 |  | 0.48424
18.2.32 | ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.26149 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.26149 |  | 0.26149
18.2.33 | Реклоузер 6 кВ на опоре №2 ВЛ-6 кВ фид. №6-46-«К», г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.038 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.038 |  | 0.038
18.2.34 | ЦРП-6 кВ с ТП-216, пгт. Каз. | П | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.391 |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 0.391 |  | 0.391
18.2.35 | ПС-35/6 кВ «Коура», урочище Коура. | П | 1 МВА | 2013 | 2013 | 0.272 |  |  |  | 1 МВА |  | 1 МВА |  | 0.272 |  | 0.272
18.2.36 | ПС-35/6 кВ «Талон», п. Талон. | П | 1 МВА | 2013 | 2013 | 0.272 |  |  |  | 1 МВА |  | 1 МВА |  | 0.272 |  | 0.272
18.2.37 | ТП-112, 6/0,4 кВ, 1х250 кВА, г. Таштагол | П | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.021 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.021 |  | 0.021
18.2.38 | Участок ВЛ-6 кВ ф. №6-3-«Т», от оп. №29 до МТП-107, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.027 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.027 |  | 0.027
18.2.39 | КМТП-133 «40 лет Октября», 1х100 кВА, пгт. Шерегеш. | П | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.011 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.011 |  | 0.011
18.2.40 | МТП-134, 1х160 кВА, «Центральная», пгт. Шерегеш. | П | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.011 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.011 |  | 0.011
18.2.41 | ТП- 122,1х250 кВА, «Зеленая», пгт. Шерегеш. | П | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.011 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.011 |  | 0.011
18.2.42 | МТП-137 «ВГСЧ», 1х160 кВА, пгт. Шерегеш. | П | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.011 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.011 |  | 0.011
18.2.43 | ТП-121 «Кирова, 1х400 кВА, пгт. Шерегеш. | П | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.055 |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.055 |  | 0.055
18.2.44 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Рабочая и Советская, от ТП-404, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.148 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.148 |  | 0.148
18.2.45 | ТП-501 «Больничная», 1х100 кВА, п. Спасск. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.46 | ТП-507 «Логовая», 1х100 кВА, п. Спасск. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.47 | ТП-503 «Молодежная», 1х400 кВА, п. Спасск | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.025 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.025 |  | 0.025
18.2.48 | ТП-504 «Котельная», 1х400 кВА, п. Спасск. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.22 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.22 |  | 0.22
18.2.49 | ТП-404 «Лесная», 1х40 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.50 | ТП-415«Буденного», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.51 | ТП-421 «Тельбес-1», пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.017 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.017 |  | 0.017
18.2.52 | ТП-423 «Телевышка-2», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.53 | ТП-425 «Советская-2», 1х160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.017 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.017 |  | 0.017
18.2.54 | ТП-426 «Сады», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.55 | ТП-305 «Мичурина», 1х160 кВА пгт. Темиртау. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.017 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.017 |  | 0.017
18.2.56 | ТП-304 «Филатова», 1х250 кВА, пгт. Темиртау. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.02 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.02 |  | 0.02
18.2.57 | ТП-308 «Центральная», 1х160 кВА, пгт. Темиртау. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.017 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.017 |  | 0.017
18.2.58 | ТП-211 «Горького», 1х100 кВА, пгт. Каз. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.014 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.014 |  | 0.014
18.2.59 | Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.183 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.183 |  | 0.183
18.2.60 | ЛЭП-10 кВ ф. №10-6-«Б» от ПС-110/10 кВ «Калары» до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.05 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.05 |  | 0.05
18.2.61 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-417, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.107 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.107 |  | 0.107
18.2.62 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая, пгт. Мундыбаш, от ТП-406. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.223 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.223 |  | 0.223
18.2.63 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская и Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.478 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.478 |  | 0.478
18.2.64 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Трактовая и Восточная, от ТП-425, пгт. Мундыбаш | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.206 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.206 |  | 0.206
18.2.65 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315, пгт. Темиртау. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.082 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.082 |  | 0.082
18.2.66 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.148 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.148 |  | 0.148
18.2.67 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.09 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.09 |  | 0.09
18.2.68 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.032 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.032 |  | 0.032
18.2.69 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.098 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.098 |  | 0.098
18.2.70 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.123 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.123 |  | 0.123
18.2.71 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.148 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.148 |  | 0.148
18.2.72 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.156 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.156 |  | 0.156
18.2.73 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.189 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.189 |  | 0.189
18.2.74 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.065 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.065 |  | 0.065
18.2.75 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.09 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.09 |  | 0.09
18.2.76 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п. Чугунаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.197 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.197 |  | 0.197
18.2.77 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, отКТП-68, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.345 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.345 |  | 0.345
18.2.78 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.165 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.165 |  | 0.165
18.2.79 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-«Калары-1», п. Калары. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.115 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.115 |  | 0.115
18.2.80 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.099 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.099 |  | 0.099
18.2.81 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова,от КТП-«Базанча», п. Базанча. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.09 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.09 |  | 0.09
18.2.82 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейской, от ТП-109, г. Таштагол. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.198 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.198 |  | 0.198
18.2.83 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до ТП—«4-й ключ», пгт. Шерегеш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.148 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.148 |  | 0.148
18.2.84 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.049 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.049 |  | 0.049
18.2.85 | Кабельные ЛЭП-6 кВ ф. 6-34 –«Поселок» от ПС-6/6 кВ «Фидерная» до опоры №1 ВЛ-6 кВ, пгт. Мундыбаш. | П | 1 объект | 2013 | 2013 | 0.082 |  |  |  | 1 объект |  | 1 объект |  | 0.082 |  | 0.082
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
19.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.2 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | Приобретение |  | 2013 | 2013 | 0.518 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.518 |  | 0.518
19.1.3 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.972 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.972 |  | 0.972
19.2. | Новое строительство
19.2.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
20.. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) 24 ячейки | П | 24 яч. | 2013 | 2013 | 1.3399 |  |  |  | 24 яч. |  | 24 яч. |  | 1.3399 |  | 1.3399
20.1.2 | Реконструкция РП-8 монтаж ячеек с вакуумными выключателями | П/Р | 16 яч. | 2013 | 2013 | 8.31 |  |  |  | 16 яч. |  | 16 яч. |  | 8.31 |  | 8.31
20.1.3 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 1.818 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.818 |  | 1.818
20.1.4 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.14262 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.14262 |  | 0.14262
20.1.5 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.6 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.7 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА Аварийный резерв | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.8 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 87 на новый | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.15462 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.15462 |  | 0.15462
20.1.9 | Реконструкция РП-9 | П | 17яч. | 2013 | 2013 | 0.74579 |  |  |  | 17яч. |  | 17яч. |  | 0.74579 |  | 0.74579
20.1.10 | Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Западная | П |  | 2013 | 2013 | 0.279 | [7 empty] | 0.279 |  | 0.279
20.1.11 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.9896 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.9896 |  | 2.9896
20.1.12 | УАЗ 390945,УАЗ с тентом 5-ти местный взамен УАЗ 3909 гос номер , О 766 МЕ | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.44982 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.44982 |  | 0.44982
20.1.13 | Прибор СЕ 602 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.087196 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.087196 |  | 0.087196
20.1.14 | Приобретение установки алмазного сверления GDB 1600 WE | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.099 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.099 |  | 0.099
20.2. | Новое строительство
20.2.1 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | П | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.082968 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.082968 |  | 0.082968
20.2.2 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | П |  | 2013 | 2013 | 0.13028 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.13028 |  | 0.13028
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) | П/С |  | 2013 | 2013 | 6.0443 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 6.0443 |  | 6.0443
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | П |  | 2013 | 2013 | 0.31205 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.31205 |  | 0.31205
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | П |  | 2013 | 2013 | 0.34227 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.34227 |  | 0.34227
20.2.6 | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА | П | 11 яч. | 2013 | 2013 | 0.91751 |  |  |  | 11 яч. |  | 11 яч. |  | 0.91751 |  | 0.91751
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | ВЛ-6кВ Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре №52, №113 | П/Р | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.56479 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре №68, №100 | П/Р | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.56479 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.3 | ВЛ-6кВ Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40, №48 | П/Р | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.56479 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.4 | ВЛ-6кВ Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38,№47 | П/Р | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.56479 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция МТП № 10 замена на две КТПН. | Р | 2шт. | 2013 | 2013 | 0.11 |  |  |  | 2шт. |  | 2шт. |  | 0.11 |  | 0.11
21.1.6 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №21 замена КТПП. | П | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.054622 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.054622 |  | 0.054622
21.1.7 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №14 . | П | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.054235 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.054235 |  | 0.054235
21.1.8 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №48 замена камеры КСО с вакуумным выключателем на отходящий фидер Ф 6-4-В | Р | 1яч | 2013 | 2013 | 0.5517 |  |  |  | 1яч |  | 1яч |  | 0.5517 |  | 0.5517
21.1.9 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП-10/2, протяженностью 0,32км. | П | 0,32км | 2013 | 2013 | 0.02 |  |  |  | 0,32км |  | 0,32км |  | 0.02 |  | 0.02
21.1.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН | П | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.057 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.057 |  | 0.057
21.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская | П | 0,05км | 2013 | 2013 | 0.015 |  |  |  | 0,05км |  | 0,05км |  | 0.015 |  | 0.015
21.1.12 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №7п замена КТПН(п.Акация) | Р | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.665 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.665 |  | 0.665
21.1.13 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №11, замена силового трансформатора ТМ-400/6кВ зав. №485, инв.№ ЯШ0011Т 1975гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z/ | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.20586 |  |  |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.14 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №48 замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№27665, инв.№ ЯШ0024Т 1975гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. | Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.14472 |  |  |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.14472 |  | 0.14472
21.1.15 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №38 замена силового трансформатора ТСМА-320/6кВ зав.№829, инв.№ ЯШ0110Т 1963гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.20586 |  |  |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.16 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №16 замена силового трансформатора ТМ-400/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№17620, инв.№ ЯШ0016Т1 1974гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.20586 |  |  |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.17 | Реконструкция отпайки ф 6-12-8 | Р | 0,16км | 2013 | 2013 | 0.116 |  |  |  | 0,16км |  | 0,16км |  | 0.116 |  | 0.116
21.1.18 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | П | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.19448 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.19448 |  | 0.19448
21.1.19 | Автомобиль Нива-Шевроле | Приобретение | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.50024 |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.50024 |  | 0.50024
21.1.20 | Мнемосхема |  |  | 2013 | 2013 | 1.637 | [7 empty] | 1.637 |  | 1.637
21.1.21 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.072995 | [7 empty] | 0.072995 |  | 0.072995
21.2. | Новое строительство |  |  | 2013 | 2013
21.2.1 | Асфальтирование территории филиала | С | 2016м2 | 2013 | 2013 | 1.0459 |  |  |  | 2016м2 |  | 2016м2 |  | 1.0459 |  | 1.0459
21.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя"
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | Проектирование реконструкции: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" | П |  | 2013 | 2013 | 0.13063 | [7 empty] | 0.13063 |  | 0.13063
22.1.2 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2, №2/1 | Р | 2шт | 2013 | 2013 | 1.0057 |  |  |  | 2шт |  | 2шт |  | 1.0057 |  | 1.0057
22.1.3 | Проектирование монтажа реклоузера на ВЛ 10 кВ ф. 10-7Г | П |  | 2013 | 2013 | 0.05 | [7 empty] | 0.05 |  | 0.05
22.1.4 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-10 ЛК от ПС "Украинская" | Р | 1,38 км | 2013 | 2013 | 3.834 |  |  |  | 1,38 км |  | 1,38 км |  | 3.834 |  | 3.834
22.1.5 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 1.143 | [7 empty] | 1.143 |  | 1.143
22.2. | Новое строительство
22.2.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
23. | Головной офис
23.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
23.1.1 | УПА-3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084 |  | 0.084
23.1.2 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 1.428 | [7 empty] | 1.428 |  | 1.428
23.1.3 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3284 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.35 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.35 |  | 1.35
23.1.4 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3285 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.547 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.547 |  | 1.547
23.1.5 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.7 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 3.7 |  | 3.7
23.1.6 | Автоподъемник на вездеходном шасси ГАЗ "Егерь" , высота подъема 18 метров. | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.99 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.99 |  | 2.99
23.1.7 | Экскаватор-погрузчик | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4 |  |  |  | 1 шт. |  | 2 шт. |  | 4 |  | 4
23.1.8 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.8 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.8 |  | 1.8
23.1.9 | Автомобиль УАЗ (фермер тент) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.9 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.9 |  | 0.9
23.1.10 | Автомобиль УАЗ-22069 (Санитарного типа 8 мест) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.94 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.94 |  | 0.94
23.1.11 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 5.39 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 5.39 |  | 5.39
23.1.12 | Автомобиль грузопассажирский импортного производства, 5 мест, грузовой отсек | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2 |  | 2
23.1.13 | Подъемник автомобильный | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.44788 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.44788 |  | 0.44788
23.1.14 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.34997 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.34997 |  | 0.34997
23.1.15 | Электротельфер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10953 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10953 |  | 0.10953
23.1.16 | полуприцеп МАЗ, НЕФАЗ, ТОНАР (L- 14 м, г/п-20 т, 3 оси на пневмоподвеске) | Приобретение | 3 шт. | 2013 | 2013 | 3 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 3 |  | 3
23.1.17 | Стенд для разборки и сборки ДВС ЗИЛ, ГАЗ (Р-645) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1 |  | 0.1
23.1.18 | Стенд для разборки и сборки ДВС МАЗ, КАМАЗ (Р-660У-1) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
23.1.19 | Принтер А3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
23.1.20 | Копировальный аппарат А3 | Приобретение | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.13 |  |  |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 0.13 |  | 0.13
23.1.21 | Плоттер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.095 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.095 |  | 0.095
23.1.22 | Сервер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
23.1.23 | Генератор | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8
23.2. | Новое строительство
23.2.1 | Здание гаража по ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5
23.2.2 | Здание нежилое (столярный цех) ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 1.0334 | [7 empty] | 1.0334 |  | 1.0334
23.2.3 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 |  |  | 2013 | 2013 | 0.96848 | [7 empty] | 0.96848 |  | 0.96848
23.2.4 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 7.2636 | [7 empty] | 7.2636 |  | 7.2636
23.2.5 | Теплый склад ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 7.2114 | [7 empty] | 7.2114 |  | 7.2114
23.2.6 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  | 2013 | 2013 | 0.055 | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
23.2.7 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. |  |  | 2013 | 2013 | 8.142 | [7 empty] | 8.142 |  | 8.142
23.2.8 | Холодный склад по ул. Терешковой 53Б |  |  | 2013 | 2013 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
| Реконструкция ТП 133 | Р | 1 яч. | 2014 | 2014 | 0.75565 |  |  |  |  | 1 яч. | 1 яч. |  |  | 0.75565 | 0.75565
1.1.1 | РП-4 | Р | 15 яч. | 2014 | 2014 | 12.3306 |  |  |  |  | 15 яч. | 15 яч. |  |  | 12.3306 | 12.3306
1.1.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ, | П/С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.75565 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.75565 | 0.75565
1.1.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ | П/Р | 1.06 | 2014 | 2014 | 2.7079 |  |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  | 2.7079 | 2.7079
1.1.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ | П/Р | 1.06 | 2014 | 2014 | 2.7079 |  |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  | 2.7079 | 2.7079
1.1.5 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 6-24-Т | П/Р | 0.7 | 2014 | 2014 | 1.6055 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 1.6055 | 1.6055
1.1.6 | Реконструкция оборудования: ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара | П/Р | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | 2014 | 2014 | 2.3749 |  |  |  |  | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | 3 яч.в/в, 1яч. н/в |  |  | 2.3749 | 2.3749
1.1.7 | Реконструкция оборудования: ТП 38, камера трансформатора по ул.Дорожная | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.29183 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.29183 | 0.29183
1.1.8 | Реконструкция оборудования: ТП 41, камера трансформатора по ул.Б.Хмельницкого | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.9 | Реконструкция оборудования: ТП 47, камера трансформатора по ул.8-е Марта | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.10 | Реконструкция оборудования: ТП 51, камера трансформатора, пос.Мишиха | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.11 | Реконструкция оборудования: ТП 52, камера трансформатора по ул.Линейная | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.29183 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.29183 | 0.29183
1.1.12 | Реконструкция оборудования: ТП 54, камера трансформатора, пос.Голубовский | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.13 | Реконструкция оборудования: ТП 60, камера трансформатора по ул.Гурьевская | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.14 | Монтаж КТП 160кВа в центре нагрузки по ул.Павлодарской (ф.6-7-РТС), г.Анжеро-Судженск | П | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.15 | Монтаж КТП 250кВа в центре нагрузки по ул.Кирпичная (ф.52), г.Анжеро-Судженск | П | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.16 | Строительство ЛЭП 6кВ от ф.6-3-СГ до опоры № .2 ф.6-8-Карьер, ТП 114, г.Анжеро-Судженск | П | 2 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.17 | реконструкция РП-8, замена вв ячеек, г.Анжеро-Судженск. | П | 24 яч. | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 24 яч. | 24 яч. |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.18 | Строительство кабельной линии 6кВ от ТП 159 до ТП 35 с монтажом КТП 160кВа по ул.Шахтовая, г.Анжеро-Судженск | П | 0.5 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.23 | Автомобиль УАЗ - 3909 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44967 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44967 | 0.44967
1.1.24 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.7702 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.7702 | 1.7702
1.1.26 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.091724 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.091724 | 0.091724
1.1.27 | Автомобиль УАЗ -220069 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.94 | [8 empty] | 0.94 | 0.94
1.1.28 | Автомастерская марка 4795, на базе ГАЗ -33081 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.24 | [8 empty] | 2.24 | 2.24
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.40913 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.40913 | 0.40913
2.1.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.49009 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.49009 | 0.49009
2.1.3 | Техперевооружение ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансформатора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.31561 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.31561 | 0.31561
2.1.4 | Техперевооружение ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансформатора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.31873 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.31873 | 0.31873
2.1.5 | Прибор СЕ-601 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.14897 |  |  |  |  | 0.149 | 0.149 |  |  | 0.14897 | 0.14897
2.1.6 | Сервер, платформа НР | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.25584 |  |  |  |  | 0.256 | 0.256 |  |  | 0.25584 | 0.25584
2.1.7 | Реконструкция ЦРП-4 замена ячеек | Р | 18 яч. | 2014 | 2014 | 8.635 |  |  |  |  | 18 КСО | 18 КСО |  |  | 8.635 | 8.635
2.1.8 | Реконструкция ЦРП-1 замена ячеек | Р | 17 яч. | 2014 | 2014 | 8.949 |  |  |  |  | 17 КСО | 17 КСО |  |  | 8.949 | 8.949
2.1.9 | Реконструкция ЦРП-2 замена ячеек | Р | 21 яч. | 2014 | 2014 | 8.9 |  |  |  |  | 21 КСО | 21 КСО |  |  | 8.9 | 8.9
2.2. | Новое строительство
2.2.1 | Кабельная линия 10 кВ от ПС Городская до РП-1 ф.10-16-г, 10-21-г | П/С | 2.3 | 2014 | 2014 | 6.8721 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 6.8721 | 6.8721
3. | филиал "Энергосеть п.г. т.Белогорск"
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1 | Монтаж реклоузера (вакуумный РВА/ТЕL) на ф. №20 опр.№36 | П/С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44278 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44278 | 0.44278
3.1.2 | Открытый навес 12х6 с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.7 | [8 empty] | 0.7 | 0.7
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125 | П/Р | 3.3 | 2014 | 2014 | 2.1279 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 |  |  | 2.1279 | 2.1279
4.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-115 | П/Р | 2 | 2014 | 2014 | 1.3091 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1.3091 | 1.3091
4.1.4 | Перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф. 6-17-К на ф. 6-15-С | П/Р | 0.05 | 2014 | 2014 | 0.042082 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.042082 | 0.042082
4.1.5 | перевод ТП-508,509 с. Ф. 6-17-К на ф. 6-16-В5 | П/Р | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.76296 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.76296 | 0.76296
4.1.6 | проектно- сметная документация 2015г | П | 4 шт. | 2014 | 2014 | 0.30189 |  |  |  |  | 4 шт. | 4 шт. |  |  | 0.30189 | 0.30189
4.1.8 | ИБП | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.073186 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.073186 | 0.073186
4.1.9 | автомобиль УАЗ39 995 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44967 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44967 | 0.44967
4.1.10 | передвижная лаборатория на базе ГАЗ33081 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4.8002 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.8002 | 4.8002
4.1.11 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 3.2 | [8 empty] | 3.2 | 3.2
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Замена трансформатора ТП 1 - 20, 1977 г.в. ТМ-250 кВА | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.12259 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.12259 | 0.12259
5.1.2 | Замена трансформатора ТП 1 - 1, 1962 г.в. ТТUEa-200 кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.12259 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.12259 | 0.12259
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (РП-Г 6 кВ) | С |  | 2014 | 2014 | 0.22516 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.22516 | 0.22516
6.1.2 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) | С |  | 2014 | 2014 | 0.25065 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25065 | 0.25065
6.1.3 | Автомобильный газоанализатор "Инфракар М-1.01" | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.042997 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.042997 | 0.042997
6.1.4 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 3.416 | [8 empty] | 3.416 | 3.416
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №Ш-13 в районе ул.1-я Горького,2 г.Калтан (МТП) | П | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.043912 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.043912 | 0.043912
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до МТП-Ш-13 в районе ул.1-я Горького | П | 0.05 | 2014 | 2014 | 0.019211 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.019211 | 0.019211
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.18662 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.18662 | 0.18662
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | С | 1 | 2014 | 2014 | 0.31287 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.31287 | 0.31287
6.2.5 | Строительство "Здание не жилое по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14" 120м2 | С |  | 2014 | 2014 | 3.6822 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.6822 | 3.6822
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск"
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) | П/Р | 0.3 | 2014 | 2014 | 1.4326 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 1.4326 | 1.4326
7.1.2 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) | Р | 16 яч. | 2014 | 2014 | 6.527 |  |  |  |  | 16 яч. | 16 яч. |  |  | 6.527 | 6.527
7.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-94 | Р |  | 2014 | 2014 | 1.3477 | [8 empty] | 1.3477 | 1.3477
7.1.4 | Реконструкция оборудования ТП-170 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.48386 | [8 empty] | 0.48386 | 0.48386
7.1.5 | Реконструкция оборудования ТП-209 | Р |  | 2014 | 2014 | 1.2953 | [8 empty] | 1.2953 | 1.2953
7.1.6 | Реконструкция оборудования ТП-210 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.80382 | [8 empty] | 0.80382 | 0.80382
7.1.7 | Реконструкция оборудования ТП-10 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.3322 | [8 empty] | 0.3322 | 0.3322
7.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-109 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.59411 | [8 empty] | 0.59411 | 0.59411
7.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-132 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.2938 | [8 empty] | 0.2938 | 0.2938
7.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-134 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.26872 | [8 empty] | 0.26872 | 0.26872
7.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-169 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.48009 | [8 empty] | 0.48009 | 0.48009
7.1.12 | Реконструкция оборудования ТП-4 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.40445 | [8 empty] | 0.40445 | 0.40445
7.1.13 | Реконструкция оборудования ТП-49 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.38394 | [8 empty] | 0.38394 | 0.38394
7.1.14 | Реконструкция оборудования ТП-5 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.29171 | [8 empty] | 0.29171 | 0.29171
7.1.15 | Реконструкция оборудования ТП-61 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.30484 | [8 empty] | 0.30484 | 0.30484
7.1.16 | Реконструкция оборудования ТП-7 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.26289 | [8 empty] | 0.26289 | 0.26289
7.1.17 | Реконструкция оборудования ТП-8 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.30139 | [8 empty] | 0.30139 | 0.30139
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП-81 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.4517 | [8 empty] | 0.4517 | 0.4517
7.1.37 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.050736 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.050736 | 0.050736
7.1.38 | Приобретение прибора дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением «Ультраскан-2004». | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.13997 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.13997 | 0.13997
7.1.39 | Приобретение автомастерской 4795 на базе ГАЗ 33081 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.263 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.263 | 1.263
7.1.40 | Приобретение автомобиля УАЗ 39095 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44967 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44967 | 0.44967
7.1.43 | Приобретение автомобиля Lada Нива 21310-40-010 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.41282 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.41282 | 0.41282
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | трансформаторная подстанция №-199 (МТП-199 1х100 кВА) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26136 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26136 | 0.26136
7.2.2 | трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26136 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26136 | 0.26136
7.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.075667 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.075667 | 0.075667
7.2.4 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | С | 0.2 | 2014 | 2014 | 0.42455 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.42455 | 0.42455
7.2.5 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) | С | 1.32 | 2014 | 2014 | 1.2169 |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 |  |  | 1.2169 | 1.2169
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района "
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | П. Сооружение линейное электротехническое: строительство ВЛ-10кВ Ф10-6К1 | П |  | 2014 | 2014 | 0.10978 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.10978 | 0.10978
8.1.2 | П. строительство ВЛ-10кВ Ф10-13К2 | П |  | 2014 | 2014 | 0.10978 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.10978 | 0.10978
8.1.3 | Реконструкция оборудования ТП № 163 по ул Ломоносова: Замена трансформатора | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.49 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.49 | 0.49
8.1.4 | Реконструкция оборудования ТП № 382 по ул Иманская: Замена трансформатора | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.864 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.864 | 0.864
8.1.7 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.074612 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.074612 | 0.074612
8.1.8 | Автомобиль УАЗ с цельнометаллический с гр. отсеком | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.45 | [8 empty] | 0.45 | 0.45
8.1.9 | Мнемосхема |  |  | 2014 | 2014 | 2.242 | [8 empty] | 2.242 | 2.242
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Строительство новой КТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский | С | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.46 |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.46 | 0.46
8.2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ на ТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский | С | 0,7 км | 2014 | 2014 | 0.684 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  | 0.684 | 0.684
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск "
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | Р | 3 шт. | 2014 | 2014 | 1.781 |  |  |  |  | 3 шт. | 3 шт. |  |  | 1.781 | 1.781
9.1.2 | Реконструкция ТП-1 (630кВА) по ул. Рабочая (замена трансформатора) | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.2424 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.2424 | 0.2424
9.1.3 | Реконструкция ТП-10 (400кВА) по ул.50лет Октября (замена трансформатора) | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.15826 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.15826 | 0.15826
9.1.4 | Реконструкция КТП-38 (250кВА) по ул.Гагарина (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.08965 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.08965 | 0.08965
9.1.5 | Реконструкция МТП-120 (250кВА) по ул.Зеленая (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.089653 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.089653 | 0.089653
9.1.6 | Копировальный аппарат формата А3 Kyosera | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.045741 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.045741 | 0.045741
9.1.7 | Сервер | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.11893 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.11893 | 0.11893
9.1.8 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.27445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.27445 | 0.27445
9.1.9 | Экскаватор - погрузчик Китайский | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 1.9 | [8 empty] | 1.9 | 1.9
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г. Мариинске» | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26438 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26438 | 0.26438
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 | С | 0.69 | 2014 | 2014 | 0.4629 |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  |  | 0.4629 | 0.4629
9.2.3 | МТП -90 (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г. Мариинске» | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26438 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26438 | 0.26438
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 | С | 0.58 | 2014 | 2014 | 0.31927 |  |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  | 0.31927 | 0.31927
9.2.5 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | С | 0.4 | 2014 | 2014 | 3.3949 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 3.3949 | 3.3949
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники "
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Реконструкция ф.6-12-Ц с заменой голого провода на СИП | П/Р | 3.1 | 2014 | 2014 | 5.8565 |  |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 5.8565 | 5.8565
10.1.2 | Реконструкция ф.6-13-Ц с заменой голого провода на СИП | П/Р | 3.1 | 2014 | 2014 | 6.2324 |  |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 6.2324 | 6.2324
10.1.3 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.10155 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.10155 | 0.10155
10.1.4 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.11801 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.11801 | 0.11801
10.1.5 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.15461 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.15461 | 0.15461
10.1.6 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.10155 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.10155 | 0.10155
10.1.7 | Автомобиль ГАЗ бортовой. вездеход | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.178 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.178 | 1.178
10.1.9 | Устройство теплотрассы (пер.Комсомольский. 11а) | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.159 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.159 | 1.159
10.1.10 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 | Р |  | 2014 | 2014 | 3.295 | [8 empty] | 3.295 | 3.295
10.2. | Новое строительство
10.2.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера | С | 0,6км | 2014 | 2014 | 1.2651 |  |  |  |  | 0,6км | 0,6км |  |  | 1.2651 | 1.2651
10.2.2 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 18 м/п | С |  | 2014 | 2014 | 1.4 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.4 | 1.4
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево "
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | П/Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.728 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.728 | 0.728
11.1.2 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-65 ул.Спутника L=2,4км | Р | 2.4 | 2014 | 2014 | 1.241 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 1.241 | 1.241
11.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-10-10-0 на очистные сооружения. | П/Р | 2.758 | 2014 | 2014 | 2.4462 |  |  |  |  | 2.758 | 2.758 |  |  | 2.4462 | 2.4462
11.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-4-Б для резервирования через реклоузер | Р | 0,325 км | 2014 | 2014 | 0.18 |  |  |  |  | 0,325 км | 0,325 км |  |  | 0.18 | 0.18
11.1.5 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-19-Б для резервирования через реклоузер | Р | 0,325 км | 2014 | 2014 | 0.18 |  |  |  |  | 0,325 км | 0,325 км |  |  | 0.18 | 0.18
11.1.6 | ТП-31 400 кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.908 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.908 | 0.908
11.1.7 | ТП-32 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.821 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.821 | 0.821
11.1.8 | Замена трансформатора Т-1-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | Р | 2.5 | 2014 | 2014 | 1.2985 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.2985 | 1.2985
11.1.9 | Замена трансформатора Т-2-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | Р | 2.5 | 2014 | 2014 | 1.2985 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.2985 | 1.2985
11.1.10 | Замена трансформатора на ТП-28 1978г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.09 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.09 | 0.09
11.1.11 | Замена трансформатора на МТП-104 1972г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.112 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.112 | 0.112
11.1.12 | Замена трансформатора на ТП-76 1979г на ТМ-400кВА 6/0,4кВ | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.144 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.144 | 0.144
11.1.13 | Замена трансформатора на ТП-108 1971г на ТМ-100 кВА 6/0,4кВ | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.144 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.144 | 0.144
11.2. | Новое строительство
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | П/С | 0,4км | 2014 | 2014 | 0.455 |  |  |  |  | 0,4км | 0,4км |  |  | 0.455 | 0.455
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная "
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.1 | Замена трансформатора ТМ 100/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-541 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.10903 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.10903 | 0.10903
12.1.2 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-286 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1975г.в.,установленного в ТП-310 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.17056 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.17056 | 0.17056
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-122 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-049 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 40/10 кВА 1976г.в.,установленного в ТП-366 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.10903 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.10903 | 0.10903
12.1.7 | Автомобиль УАЗ 390995 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44967 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44967 | 0.44967
12.2. | Новое строительство
12.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | П/С | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.70167 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.70167 | 0.70167
12.2.2 | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | С |  | 2014 | 2014 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск"
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 | Р | 5.88 | 2014 | 2014 | 2.5188 |  |  |  |  | 5.88 | 5.88 |  |  | 2.5188 | 2.5188
13.1.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 | Р | 4.54 | 2014 | 2014 | 1.9777 |  |  |  |  | 4.54 | 4.54 |  |  | 1.9777 | 1.9777
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 | Р | 6.33 | 2014 | 2014 | 2.9826 |  |  |  |  | 6.33 | 6.33 |  |  | 2.9826 | 2.9826
13.1.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | Р | 1.98 | 2014 | 2014 | 0.74099 |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  | 0.74099 | 0.74099
13.1.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 | Р | 0.61 | 2014 | 2014 | 0.11149 |  |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  | 0.11149 | 0.11149
13.1.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | Р | 4.8 | 2014 | 2014 | 2.1516 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 |  |  | 2.1516 | 2.1516
13.1.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 | Р | 3.32 | 2014 | 2014 | 1.4498 |  |  |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  | 1.4498 | 1.4498
13.1.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 | Р | 3.2 | 2014 | 2014 | 1.3484 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 1.3484 | 1.3484
13.1.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 | Р | 7.7 | 2014 | 2014 | 3.4956 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7 |  |  | 3.4956 | 3.4956
13.1.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 | Р | 3.22 | 2014 | 2014 | 1.5482 |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  | 1.5482 | 1.5482
13.1.11 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | Р | 2.49 | 2014 | 2014 | 1.5284 |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 |  |  | 1.5284 | 1.5284
13.1.12 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | Р | 3.68 | 2014 | 2014 | 1.8924 |  |  |  |  | 3.68 | 3.68 |  |  | 1.8924 | 1.8924
13.1.13 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 | Р | 4.51 | 2014 | 2014 | 1.7897 |  |  |  |  | 4.51 | 4.51 |  |  | 1.7897 | 1.7897
13.1.14 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 | Р | 2.62 | 2014 | 2014 | 1.1497 |  |  |  |  | 2.62 | 2.62 |  |  | 1.1497 | 1.1497
13.1.15 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" | Р | 19 яч. | 2014 | 2014 | 6.903 |  |  |  |  | 19 яч. | 19 яч. |  |  | 6.903 | 6.903
13.1.16 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 | Р | 16 яч. | 2014 | 2014 | 8.181 |  |  |  |  | 16 яч. | 16 яч. |  |  | 8.181 | 8.181
13.1.17 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" | Р | 16 яч. | 2014 | 2014 | 6.5266 |  |  |  |  | 16 яч. | 16 яч. |  |  | 6.5266 | 6.5266
13.1.18 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-15 | Р | 20 яч. | 2014 | 2014 | 8.6354 |  |  |  |  | 20 яч. | 20 яч. |  |  | 8.6354 | 8.6354
13.1.19 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" | Р | 19 яч. | 2014 | 2014 | 9.0222 |  |  |  |  | 19 яч. | 19 яч. |  |  | 9.0222 | 9.0222
13.1.20 | Электротехническая лаборатория | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4.8996 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.8996 | 4.8996
13.1.21 | Система анализа частотных характеристик FRAX-150 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.63116 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.63116 | 0.63116
13.1.22 | Видеонаблюдение (Луговая 18 Калинина 5 Ближняя 72) | С |  | 2014 | 2014 | 1.226 | [8 empty] | 1.226 | 1.226
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | П/С | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.24827 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.24827 | 0.24827
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | П/С | 0,2 км | 2014 | 2014 | 0.77221 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  | 0.77221 | 0.77221
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга "
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-701 на опоре №16/2 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 на опоре №41по ул.Овчинникова | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-602 на опоре №29 по ул.Добролюбова | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.4 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П/Р |  | 2014 | 2014 | 2.9456 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.9456 | 2.9456
14.1.5 | КТП №1А,2*400кВА, г. Тайга | Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 1.3027 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 1.3027 | 1.3027
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-22 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.25044 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25044 | 0.25044
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-14 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.25044 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25044 | 0.25044
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-320/6-0,4кВ в ТП-19 | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.2023 |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.2023 | 0.2023
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в ТП-1 п.Сураново | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.16163 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16163 | 0.16163
14.1.10 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-3 п.Сураново | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.1371 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1371 | 0.1371
14.1.11 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-п.Пихтач | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.1371 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1371 | 0.1371
14.1.13 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 13 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П |  | 2014 | 2014 | 0.19431 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.19431 | 0.19431
14.1.16 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.075527 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.075527 | 0.075527
14.1.19 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с грузовым отсеком) | Приобретение | 4 шт. | 2014 | 2014 | 0.44967 |  |  |  |  | 4 шт. | 4 шт. |  |  | 0.44967 | 0.44967
14.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014
14.2.1 | ВЛЗ-6кВ от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | С | 4.2 | 2014 | 2014 | 1.5271 |  |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 1.5271 | 1.5271
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района "
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена трансформатора ТМ-1600 35/6 на трансформатор ТМ-1000 35/6 | Р | 1 | 2014 | 2014 | 1.7199 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 1.7199 | 1.7199
15.1.2 | Трансформатор ТМ-400 10/0,4 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.20126 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.20126 | 0.20126
15.1.3 | Трансформатор ТМ-250 10/0,4 | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.68699 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.68699 | 0.68699
15.1.4 | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.46696 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.46696 | 0.46696
15.1.5 | Трансформатор ТМ-100 6/0,4 | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.097372 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.097372 | 0.097372
15.1.6 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели ВГБ-35 | Р |  | 2014 | 2014 | 5.1935 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.1935 | 5.1935
15.1.7 | Мнемосхема |  |  | 2014 | 2014 | 2.629 | [8 empty] | 2.629 | 2.629
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | П |  | 2014 | 2014 | 10.2029 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.2029 | 10.2029
16. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский "
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" | П | 0.7 | 2014 | 2014 | 0.065867 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.065867 | 0.065867
16.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" | П | 1.3 | 2014 | 2014 | 0.099716 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 0.099716 | 0.099716
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 167 по ул.Маслозаводская, ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 0.85 | 2014 | 2014 | 0.092397 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | 0.092397 | 0.092397
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | Р | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.89561 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.89561 | 0.89561
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | Р | 2.78 | 2014 | 2014 | 2.9128 |  |  |  |  | 2.78 | 2.78 |  |  | 2.9128 | 2.9128
16.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по пер.Коммунальный. Ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" | Р | 3.5 | 2014 | 2014 | 2.8844 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 2.8844 | 2.8844
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" | Р | 2.4 | 2014 | 2014 | 1.7391 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 1.7391 | 1.7391
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.54 | 2014 | 2014 | 0.6724 |  |  |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 0.6724 | 0.6724
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | Р | 0.65 | 2014 | 2014 | 0.47754 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.47754 | 0.47754
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 0.94867 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.94867 | 0.94867
16.1.11 | КЛ-10,0 кВ от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | Р | 0.094 | 2014 | 2014 | 1.0328 |  |  |  |  | 0.094 | 0.094 |  |  | 1.0328 | 1.0328
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | Р | 6.7 | 2014 | 2014 | 5.3197 |  |  |  |  | 6.7 | 6.7 |  |  | 5.3197 | 5.3197
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | Р | 1.6 | 2014 | 2014 | 1.5881 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 1.5881 | 1.5881
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | Р | 1.9 | 2014 | 2014 | 1.8315 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.8315 | 1.8315
16.1.18 | 4-х компонентный газоанализатор Инфракар | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.054401 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.054401 | 0.054401
16.1.19 | Стенд балансировочный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.17967 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17967 | 0.17967
16.1.20 | Стенд шиномонтажный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.16952 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.16952 | 0.16952
17. | филиал "Энергосеть г. Топки"
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | ВЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 | П/Р | 0.6 | 2014 | 2014 | 0.45629 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.45629 | 0.45629
17.1.2 | ВЛЭП -10кВ от КТП-105 до ТП-53 | П/Р | 1 | 2014 | 2014 | 0.82935 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.82935 | 0.82935
17.1.3 | Двухцепная КЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | П/Р | 1.3 | 2014 | 2014 | 7.0312 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 7.0312 | 7.0312
17.1.4 | КТПН №46-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.35043 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.35043 | 0.35043
17.1.5 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №53-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Полевая в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 2.5204 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 2.5204 | 2.5204
17.1.6 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 2.5204 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 2.5204 | 2.5204
17.1.7 | КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.63502 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.63502 | 0.63502
17.1.8 | Проектирование реконструируемой КТПН №59-10/0,4 | П | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.044 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.044 | 0.044
17.1.9 | Проектирование реконструируемой КТПН №74-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.046 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.046 | 0.046
17.1.10 | Проектирование реконструируемой ТП №75-10/0,4 | П | 2х0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.33858 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.33858 | 0.33858
17.1.11 | Проектирование реконструируемой ТП №15-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.22415 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.22415 | 0.22415
17.1.12 | Проектирование реконструируемой ТП №8-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.22415 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.22415 | 0.22415
17.1.13
17.1.14 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ "Деповская, Вокзальная" от ТП №79-10/0,4 |  |  |  |  | 0.90506 | [8 empty] | 0.90506 | 0.90506
17.1.15 | Реконструкция электрооборудования ТП №69-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  |  |  |  | 1.1068 | [8 empty] | 1.1068 | 1.1068
17.1.16 | Реконструкция электрооборудования ТП №35-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  |  |  |  | 0.56876 | [8 empty] | 0.56876 | 0.56876
17.1.17 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  |  |  |  | 1.0868 | [8 empty] | 1.0868 | 1.0868
17.1.18 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  |  |  |  | 0.56876 | [8 empty] | 0.56876 | 0.56876
17.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-36 замена трансформатора 630 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.26512 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.26512 | 0.26512
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-79 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 2х0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.14088 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.21 | Реконструкция оборудования ТП-75 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 2х0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.14088 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.22 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.14088 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.23 | Реконструкция оборудования ТП-34 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.17963 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17963 | 0.17963
17.1.24 | Экскаватор | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.6254 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.6254 | 2.6254
17.1.25 | Автомобиль НИВА | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.32989 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.32989 | 0.32989
17.1.26 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.18297 | 0.18297
17.2. | Новое строительство
17.2.1 | Строительство открытого склада с электротельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" | С |  | 2014 | 2014 | 1.1635 | [8 empty] | 1.1635 | 1.1635
18. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
18.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.16467 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.16467 | 0.16467
18.1.2 | Установка для промывки топливной системы ДВС (АТУ базы в г. Таштаголе) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.057145 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.057145 | 0.057145
18.1.3 | Монтаж реклоузера на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г. Таштагол. | П/Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.64038 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.64038 | 0.64038
18.1.4 | Проектирование и реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ | П/С |  | 2014 | 2014 | 6.527 | [8 empty] | 6.527 | 6.527
18.1.5 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Коура", урочище Коура, таштагольский район. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 4.5361 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.5361 | 4.5361
18.1.6 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Талон", п. Талон, Республика Алтай. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 4.5361 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.5361 | 4.5361
18.1.7 | Проектирование и строительство. ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.36593 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.36593 | 0.36593
18.1.8 | Проектирование и реконструкция. Участок ВЛ-6 кВ Ф-6-3-"Т "по ул. Зои Космодемьянской от опоры № 29 до МТП -107 пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.3 | 2014 | 2014 | 0.45741 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.45741 | 0.45741
18.1.9 | Проектирование и реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.10 | Проектирование и реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.11 | Проектирование и реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.12 | Проектирование и реконструкция МТП - 137 160 кВА "ВГСЧ" пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.13 | Проектирование и реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.91483 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.91483 | 0.91483
18.1.14 | Проектирование и реконструкция. ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.1.15 | Проектирование и реконструкция. ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.16 | Проектирование и реконструкция. ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.17 | Проектирование и реконструкция. ТП-503 "Молодежная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.41167 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.41167 | 0.41167
18.1.18 | Проектирование и реконструкция. ТП-504 "Котельная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.36593 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.36593 | 0.36593
18.1.19 | Проектирование и реконструкция. ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.04 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.20 | Проектирование и реконструкция. ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.21 | Проектирование и реконструкция. ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.22 | Проектирование и реконструкция. ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.23 | Проектирование и реконструкция. ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.24 | Проектирование и реконструкция. ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВА , пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.25 | Проектирование и реконструкция. ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВА, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.26 | Проектирование и реконструкция. ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.32019 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.32019 | 0.32019
18.1.27 | Проектирование и реконструкция. ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВА, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.28 | Проектирование и реконструкция. ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВА, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.29 | Проектирование и реконструкция. ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВА, пгт.Каз. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-21 "Школа №9", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.1418 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.1418 | 0.1418
18.1.31 | Реконструкция оборудования МТП-53 "Ульянова", замена ТМ-400-10/0,4 кВ на ТМ-400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.1418 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.1418 | 0.1418
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-105 "Школа", замена тр-ра ТМ-250-10/0,4 кВ на тр-р 250 -6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.1235 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.1235 | 0.1235
18.1.33 | Реконструкция оборудования МТП-108 "Стадион", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.064038 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.064038 | 0.064038
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-128 "Кинотеатр", замена тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш. | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.20126 |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.20126 | 0.20126
18.1.35 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | П | 1.5 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.36 | реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 1.3722 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
18.2.1 | Строительство. Сети тепловодоснабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | С |  | 2014 | 2014 | 4.7571 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.7571 | 4.7571
18.2.2 | Проектирование и строительство. Благоустройство и асфальтирование территории главной производственная база Филиала, ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.75024 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.75024 | 0.75024
18.2.3 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, двухцепная, ответв. фид.№6-11 "РТС" и №6-14 "К" до проектир. ТП-6/0,4 кВ "Водозаборная", г. Таштагол. | С | 2.5 | 2014 | 2014 | 4.1899 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 4.1899 | 4.1899
18.2.4 | Строительство. ТП-400-6/0,4 кВ, 2х160 кВА, "Водозаборная", г. Таштагол. | С | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.91483 |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.91483 | 0.91483
18.2.5 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ от оп. №8 фид. №6-45 и №6-47 до ТП-"Хлебокомбинат", г. Таштагол. | С | 0.4 | 2014 | 2014 | 1.1893 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.1893 | 1.1893
18.2.6 | Проектирование и строительство. Участок ВЛ-10 кВ ф. №10-6-"Б" от ЗРУ-6 кВ ПС-110/10 кВ "Калары" до опоры №1 ВЛ-10 кВ | П/С | 0.2 | 2014 | 2014 | 0.82334 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.82334 | 0.82334
18.2.7 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.3 | 2014 | 2014 | 1.7839 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.7839 | 1.7839
18.2.8 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.7 | 2014 | 2014 | 3.705 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 3.705 | 3.705
18.2.9 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | П/С | 5.8 | 2014 | 2014 | 7.959 |  |  |  |  | 5.8 | 5.8 |  |  | 7.959 | 7.959
18.2.10 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трак-товая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.5 | 2014 | 2014 | 3.4306 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 3.4306 | 3.4306
18.2.11 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. | П/С | 1 | 2014 | 2014 | 1.3722 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2.12 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. | П/С | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.13 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. | П/С | 1.1 | 2014 | 2014 | 1.5095 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.5095 | 1.5095
18.2.14 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таш-тагол. | П/С | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.5489 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.5489 | 0.5489
18.2.15 | Проектирование и стротиельство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | П/С | 1.3 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.16 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. | П/С | 1.6 | 2014 | 2014 | 2.0584 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 2.0584 | 2.0584
18.2.17 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | П/С | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.18 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | П/С | 1.9 | 2014 | 2014 | 2.6073 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 2.6073 | 2.6073
18.2.19 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | П/С | 2.3 | 2014 | 2014 | 3.1561 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 3.1561 | 3.1561
18.2.20 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | П/С | 0.8 | 2014 | 2014 | 1.0978 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 1.0978 | 1.0978
18.2.21 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | П/С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.22 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-62, п.Чугунаш. | П/С | 2.4 | 2014 | 2014 | 3.2934 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 3.2934 | 3.2934
18.2.23 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. | П/С | 4.2 | 2014 | 2014 | 5.7634 |  |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 5.7634 | 5.7634
18.2.24 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | П/С | 2 | 2014 | 2014 | 2.7445 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2.7445 | 2.7445
18.2.25 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Кала-ры-1", п.Калары. | П/С | 1.4 | 2014 | 2014 | 1.9211 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.9211 | 1.9211
18.2.26 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | П/С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.27 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова, от КТП-"Базанча", п. Базанча. | П/С | 1.1 | 2014 | 2014 | 1.5095 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.5095 | 1.5095
18.2.28 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейская, от МТП-109, г. Таштагол. | П/С | 2.4 | 2014 | 2014 | 3.2934 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 3.2934 | 3.2934
18.2.29 | Проектирование и строительство. ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". | П/С | 3 | 2014 | 2014 | 2.47 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.30 | Проектирование и строительство. одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | П/С | 1 | 2014 | 2014 | 0.82334 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.82334 | 0.82334
18.2.31 | Проектирование и строительство. кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ | П/С | 0.25 | 2014 | 2014 | 1.3722 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2.32 | Строительство. ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | С | 1.4 | 2014 | 2014 | 1.1893 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.1893 | 1.1893
18.2.33 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | С | 7 | 2014 | 2014 | 5.7634 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 5.7634 | 5.7634
18.2.34 | строительство кабельной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Насосная" до ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол. | С | 0.3 | 2014 | 2014 | 0.45741 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.45741 | 0.45741
18.2.35 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объемам проектирования строительства в 2014 году и проектирования будущих проектов. |  |  | 2014 | 2014 | 0.60379 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.60379 | 0.60379
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя № 7 до ТП-31 Чеб | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.065867 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.065867 | 0.065867
18.1.2 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-12-Ч отпайка от опоры № 1 до опоры №56 | Р | 4.5 | 2014 | 2014 | 3.6008 |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 3.6008 | 3.6008
18.1.3 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45006 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45006 | 0.45006
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | замена трансформатора 250 кВА в ТП155 на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.13472 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.13472 | 0.13472
20.1.2 | замена трансформатора 400 кВА в ТП 1 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.3 | замена трансформатора 400 кВА ТП 54 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.4 | замена трансформатора 400 кВА ТП 100 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.5 | Реконструкция РП-9 | Р |  | 2014 | 2014 | 8.1807 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.1807 | 8.1807
20.1.6 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к | Р |  | 2014 | 2014 | 0.93495 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.93495 | 0.93495
20.1.7 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 1.9183 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 1.9183 | 1.9183
20.2. | Новое строительство
20.2.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | С | 1 | 2014 | 2014 | 3.7348 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3.7348 | 3.7348
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | С | 0.7 | 2014 | 2014 | 0.73469 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.73469 | 0.73469
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.0167 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.0167 | 1.0167
20.2.6 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | С | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.79213 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.79213 | 0.79213
20.2.7 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.35038 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.35038 | 0.35038
20.2.8 | Автомойка на территории филиала | П/С |  | 2014 | 2014 | 2.6987 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6987 | 2.6987
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | ВЛ-6кВ Ф 6-7-ОС, установка реклоузера на опоре №19, №45 | П | 2 шт. | 2014 | 2014 | 0.0455 |  |  |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 0.0455 | 0.0455
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-0-0, установка реклоузера на опоре №17, №22 | П | 2 шт. | 2014 | 2014 | 0.0455 |  |  |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 0.0455 | 0.0455
21.1.3 | реконструкция МТП № 10 замена на КТПН. | Р | 2 х 0,16МВА | 2014 | 2014 | 1.116 |  |  |  |  | 2 х 0,16МВА | 2 х 0,16МВА |  |  | 1.116 | 1.116
21.1.4 | реконструкция ТП №21 замена КТПП. | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.60287 |  |  |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.60287 | 0.60287
21.1.5 | реконструкция ТП № 14 замена на КТПН. | Р | 0,16МВА | 2014 | 2014 | 0.51139 |  |  |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.51139 | 0.51139
21.1.6 | Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ от Ф 6-10-О до ТП №10-2 | Р | 0,32км | 2014 | 2014 | 0.209 |  |  |  |  | 0,32км | 0,32км |  |  | 0.209 | 0.209
21.1.7 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН | Р | 0,16МВА | 2014 | 2014 | 0.624 |  |  |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.624 | 0.624
21.1.8 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская | Р | 0,05км | 2014 | 2014 | 0.124 |  |  |  |  | 0,05км | 0,05км |  |  | 0.124 | 0.124
21.1.9 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №9: замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (переключён на 6кВ) №516826, инв.№ Яш0009Т 1974г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | Р | 0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.14472 |  |  |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.14472 | 0.14472
21.1.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №1: замена силового трансформатора ТМ-160/10кВ (переключен на 6кВ) №618100 инв.№ Яш0001Т 1976г.в. На ТМГ-160/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | Р | 0,16МВА | 2014 | 2014 | 0.11256 |  |  |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.11256 | 0.11256
21.1.11 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №24: замена силового трансформатора TTU-Ah-315/10кВ (переключен на 6кВ) №63028 инв.№ Яш0116Т 1969г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | Р | 0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.14472 |  |  |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.14472 | 0.14472
21.1.12 | Трансформаторная подстанция ТП №66, замена силового трансформатора ЗТМ-100-12 (6кВ) 1969г.вып.,зав.№428393 инв. № ЯШ0066Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | Р | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.082244 |  |  |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.082244 | 0.082244
21.1.13 | Трансформаторная подстанция ТП №47, замена силового трансформатора ТМ 100кВА 1970г.вып.зав.№9481 инв. № ЯШ0047Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | Р | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.082244 |  |  |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.082244 | 0.082244
21.1.14 | Реконструкции МТП № 52 и 53 замена на 2-х трансформаторную КТП. (проект) | П |  | 2014 | 2014 | 0.045741 | [8 empty] | 0.045741 | 0.045741
21.1.15 | Проектирование: Сооружение электротехническое: реконструкция РП-1, Замена ячеек с вакуумными выключателями (14шт.) | П | 14шт | 2014 | 2014 | 0.5 |  |  |  |  | 14шт | 14шт |  |  | 0.5 | 0.5
21.1.16 | Сооружение электротехническое: реконструкция МТП №36 замена КТПП. (проект) | П |  | 2014 | 2014 | 0.036593 | [8 empty] | 0.036593 | 0.036593
21.1.17 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | Р | 156м | 2014 | 2014 | 1.4958 |  |  |  |  | 156м | 156м |  |  | 1.4958 | 1.4958
21.1.18 | Прибор СЕ-602 | Р | 1шт | 2014 | 2014 | 0.10978 |  |  |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.10978 | 0.10978
21.1.19 | Стенд балансировочный | Р | 1шт | 2014 | 2014 | 0.17967 |  |  |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.17967 | 0.17967
21.1.20 | Стенд шиномонтажный | Р | 1шт | 2014 | 2014 | 0.11795 |  |  |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.11795 | 0.11795
21.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
21.2.1 | Асфальтирование территории филиала | С | 2549,8м2 | 2014 | 2014 | 1.5002 |  |  |  |  | 2549,8м2 | 2549,8м2 |  |  | 1.5002 | 1.5002
22. | филиал "Энергосеть г. Яя"
22.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | Реконструкция: ВЛЭП 6 кВ ф 6-11 ЗЛМ от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10 -9 ЗЛМ) | П/Р | 1,48 км | 2014 | 2014 | 1.7272 |  |  |  |  | 1,48 км | 1,48 км |  |  | 1.7272 | 1.7272
22.1.2 | Монтаж реклоузера на ф 6-6 МЗ оп. № 2,№2/1 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.47479 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.47479 | 0.47479
22.1.5 | Прибор СЕ 602 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.10978 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.10978 | 0.10978
23. | Головной офис
23.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
23.2 | Автомастерская, марка 4795, на базе ГАЗ-33081 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 1.3 | [8 empty] | 1.3 | 1.3
23.3 | БМ-205В (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 2 метра с погрузочным оборудованием) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.07 | [8 empty] | 2.07 | 2.07
23.4 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра с погрузочным оборудованием) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.27 | [8 empty] | 2.27 | 2.27
23.5 | Нива Шевроле | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
23.6 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 1.8 | [8 empty] | 1.8 | 1.8
23.7 | Автомобиль УАЗ-220069 (санитарного типа 8 мест) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.94 | [8 empty] | 0.94 | 0.94
23.8 | Трактор МТЗ-82 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
23.9 | Автоподъемник 18 метров на шасси ГАЗ-3309 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | 2.9
23.10 | УАЗ "Хантер" (бобик) джип 5 мест | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.45 | [8 empty] | 0.45 | 0.45
23.11 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 3.8 | [8 empty] | 3.8 | 3.8
23.12 | Буроям БКМ-317А на базе а\м ГАЗ - 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, глубина бурения 3м. | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.445 | [8 empty] | 2.445 | 2.445
23.13 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором (7 т.) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 5.1 | [8 empty] | 5.1 | 5.1
23.14 | Автокран на вездеходном шасси грузоподъемностью 16т. | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 3.635 | [8 empty] | 3.635 | 3.635
23.15 | Полуприцеп для седельных тягачей, импортный | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 4.8 | [8 empty] | 4.8 | 4.8
23.16 | АИИСКУЭ Новокузнецкий район | С |  | 2014 | 2014 | 23.103 | [8 empty] | 23.103 | 23.103
23.17 | Спецтехника 31 ед. | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 23.111 | [8 empty] | 23.111 | 23.111
23.2 | Новое строительство
23.2.1 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 | С |  | 2014 | 2014 | 8.7851 | [8 empty] | 8.7851 | 8.7851
23.2.2 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 | С |  | 2014 | 2014 | 8.2334 | [8 empty] | 8.2334 | 8.2334
23.2.3 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | С |  | 2014 | 2014 | 6.8612 | [8 empty] | 6.8612 | 6.8612
23.2.5 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2014 г. |  |  | 2014 | 2014 | 4.0417 | [8 empty] | 4.0417 | 4.0417
| ВСЕГО по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ: |  |  |  |  | 186.5453 | [6 empty] | 186.545 | 0 |  | 186.545
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск | [11 empty] | 9.7844
2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.51912
3 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
4 | 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9401
5 | 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0202
6 | 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.94754
7 | 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2509
8 | 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.7086
9 | Филиал "Энергосеть Белово" | [11 empty] | 14.1424
10 | жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
11 | жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62068
12 | жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.31034
13 | Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77644
14 | Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77679
15 | Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2,4 МВА |  |  |  | 8.6564
16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2251
17 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | [11 empty] | 3.5827
18 | Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
19 | Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.88439
20 | Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.6386
21 | Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
22 | Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.43845
23 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [11 empty] | 25.8758
24 | 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 4.8645
25 | три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9454
26 | 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
27 | 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
28 | 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5318
29 | 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1648
30 | 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.84236
31 | индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.5335
32 | детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
33 | ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
34 | Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 10.2388
35 | Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.0271
36 | спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
37 | Филиал Энергосеть г. Киселевск" | [11 empty] | 2.8552
38 | Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.68084
39 | Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
40 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
41 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
42 | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" | [11 empty] | 2.2748
43 | 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.73744
44 | 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5374
45 | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" | [11 empty] | 0.57032
46 | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.57032
47 | Филиал" Энергосеть г. Тайга" | [11 empty] | 13.5385
48 | 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.7081
49 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
50 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
51 | 27 квартирный жилой дом в п. Таёжный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.56276
52 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 4.3789
53 | ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.9614
54 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
55 | Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1592
56 | Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3146
57 | Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
58 | Филиал "Энергосеть г.Калтан " | [11 empty] | 14.8473
59 | Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93174
60 | Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 3.1062
61 | Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.5617
62 | Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 6.2605
63 | АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.2537
64 | Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77684
65 | Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9567
66 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [11 empty] | 9.6325
67 | 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.67532
68 | 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.50074
69 | 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
70 | Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.33766
71 | школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
72 | Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
73 | Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 5.32
74 | Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.77967
75 | Филиал "Энергосеть г.Осинники" | [11 empty] | 5.0749
76 | жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.54847
77 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
78 | жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.26517
79 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
80 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.84435
81 | жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
82 | жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
83 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [11 empty] | 1.1255
84 | Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1255
85 | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | [11 empty] | 4.599
86 | 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0356
87 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
88 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
89 | 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.66286
90 | 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.96863
91 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [11 empty] | 5.4864
92 | 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1462
93 | 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.92803
94 | 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
95 | 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.15531
96 | 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.58547
97 | торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
98 | магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.34169
99 | Филиал "Энергосеть Белогорск" | [11 empty] | 0.93753
100 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.26787
101 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.66966
102 | Филиал" Энергосеть г. Топки" | [11 empty] | 29.0161
103 | 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 3.5727
104 | 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
105 | Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2 МВА |  |  |  | 23.8903
106 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [11 empty] | 1.8376
107 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
108 | 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.76614
109 | Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
110 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [11 empty] | 16.2897
111 | Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.5887
112 | Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 7.6757
113 | Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.9134
114 | 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1821
115 | 12-ти квартирный жилой дом по ул.Труддовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.67579
116 | Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2541
117 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [11 empty] | 14.0561
118 | две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 4.7261
119 | 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.54359
120 | 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.3526
121 | Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.0923
122 | два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.4187
123 | Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.04
124 | Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.8828
125 | Филиал" Энергосеть г. Юрга" | [11 empty] | 7.9438
126 | 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2425
127 | 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
128 | 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0717
129 | 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
130 | 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
131 | Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.742
132 | Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,2 МВА |  |  |  | 2.0394
133 | 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.17084
134 | 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.18638
135 | 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.093188
136 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [11 empty] | 1.0143
137 | 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.0143
138 | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [11 empty] | 2.0604
139 | 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.14755
140 | Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9129

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "26" октября 2012 г. № 300
План ввода основных средств ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
на 2012 - 2014 гг. в натуральном и стоимостном выражении
№№ | Наименование объекта | Тех. показатели 2012 год. | [6 empty] | 2013 год | 2014 год | Итого | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | Итого
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого |  |  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
|  | км | МВА | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Всего: | 84.104 | 40.741 | 2,030 км/ 5,453 МВА | 14,133 км/ 10,63 МВА | 7,345 км/ 9,983 МВА | 60,806 км/ 14,105 МВА | 84,104 км/ 40,741 МВА | 107,794 км/ 23,864 МВА | 195,867 км/ 48,118МВА | 387,765 км / 112,723 МВА | 689.1806 | 65.6287 | 218.1118 | 220.9832 | 184.2965 | 532.8295 | 561.3264 | 1783.3365
2 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11.8077 | 0.095989 | 2.6492 | 2.5969 | 6.4656
3 | Проектирование будующих периодов | [6 empty] | 0
4 | РП № 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.14086 |  |  | 0.015864 | 0.125
5 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.411 | 0 |  | 0.411
7 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Мнемосхема: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.0153 | 0 |  |  | 6.0153
10 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 | 0 | 0.237
12 | Пожарно-охранная сигнализация: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.747 | 0 | 0.492 |  | 0.255
14 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.63086 | 0 | 0.56053 |  | 0.070328
16 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.5297 | 0 | 1.3597 | 2.17
18 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | Струйный плоттер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.095989 | 0.095989
20 | Филиал "Энергосеть Белово" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.962 | 0 | 1.807 | 3.477 | 0.678
21 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.789 | 0 | 0.209 | 0.58 | 0
22 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0
23 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0
24 | Приборы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.209 | 0 | 0.209 | 0 | 0
25 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.209 |  | 0.209
26 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.173 | 0 | 1.598 | 2.897 | 0.678
27 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.173 | 0 | 1.598 | 2.897 | 0.678
28 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.173 | 0 | 1.598 | 2.897 | 0.678
29 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.173 | 0 | 1.598 | 2.897 | 0.678
30 | филиал "Энергосеть п.г.т.Белогорск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.70791 | 0.18991 | 0.237 | 0.281 | 0
31 | Приборы: | [6 empty] | 0
32 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 | 0 | 0.237 | 0 | 0
33 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0
34 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.18991 | 0.18991 | 0 | 0 | 0
35 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0
36 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0
37 | филиал "Энергосеть Гурьевск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.915 | 1.9906 | 0.687 | 1.168 | 1.0694
38 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
39 | Экскаватор китайский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0
40 | Плоттер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0
41 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [6 empty] | 0
42 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.601 | 0 | 0.687 | 0.914 | 0
43 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0
44 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0
45 | Новое строительство | [6 empty] | 0
46 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
47 | КТП, ЛЭП 10кВ от ф.10-14-Д до КТП-86 | 0.8 | 0.16 | 0.8 |  |  | 0.16 | 0,8/0,16 |  |  |  | 1.17 | 0.1006 | 0 | 0 | 1.0694
48 | филиал "Энергосеть Ижморский" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.63814 |  | 0.55939 | 0.07875
49 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.63814 |  | 0.55939 | 0.07875
50 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 |  | 0.432
51 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
52 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.20614 |  | 0.12739 | 0.07875
53 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.20614 |  | 0.12739 | 0.07875
54 | филиал "Энергосеть Калтан" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 22.3046 | 4.7896 | 6.1939 | 7.4281 | 3.893
55 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 11.8335 | 4.267 | 3.3773 | 0.3722 | 3.817
56 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 11.8335 | 4.267 | 3.3773 | 0.3722 | 3.817
57 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Вессенняя, Октяборьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка | 2.01 |  |  |  |  | 2.01 | 2.01 |  |  |  | 0.38 | 0.259 | 0.089 | 0.016 | 0.016
58 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул. Вессенняя, Октяборьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка | 2.99 |  |  |  |  | 2.99 | 2.99 |  |  |  | 0.459 | 0.303 | 0.104 | 0.026 | 0.026
59 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.705 | 3.705 | 0 | 0 | 0
60 | Кабельный транспортер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0
61 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек |  | 0.025 |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 3.165
62 | Прибор "Энергоманитор 3,3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 | 0 | 0.237 | 0 | 0
63 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.6333 | 0 | 0.615 | 0.0183 | 0
64 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.5742 | 0 | 0.557 | 0.0172 | 0
65 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.6415 | 0 | 0.6243 | 0.0172 | 0
66 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0
67 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.364 | 0 | 0.719 | 0.035 | 0.61
68 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 10.4711 | 0.5226 | 2.8166 | 7.0559 | 0.076
69 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.9711 | 0.2226 | 0.6826 | 0.0099 | 0.056
70 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1493 | 0.1493 | 0 | 0 | 0
71 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
72 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП-К-26 в районе ул. Калинина | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.265 | 0.02 | 0.199 | 0 | 0.046
73 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г. Калтан |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.2578 | 0.0133 | 0.2312 | 0.0033 | 0.01
74 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.1135 | 0 | 0.1102 | 0.0033 | 0
75 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.1455 | 0 | 0.1422 | 0.0033 | 0
76 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.5 | 0.3 | 2.134 | 7.046 | 0.02
77 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.5 | 0.3 | 2.134 | 7.046 | 0.02
78 | филиал "Энергосеть Киселевск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 44.3667 | 4.8976 | 10.8603 | 20.6538 | 7.955
79 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0
80 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.7062 | 3.7062
81 | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.437 | 0.437
82 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.41097 | 0.41097
83 | Автомастерская ГАЗ-3309. Для бригад участка ТП. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.816 |  |  |  | 0.816
84 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081. Для бригад уч-ка ТП. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.12
85 | РП | [6 empty] | 0
86 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.3028 |  |  | 5.3028
87 | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.3511 |  |  | 7.3511
88 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0
89 | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32374 |  | 0.32374
90 | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.326 |  | 0.326
91 | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.3232 |  | 0.3232
92 | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.327 |  | 0.327
93 | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32877 |  | 0.32877
94 | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32261 |  |  | 0.32261
95 | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.32718 |  | 0.32718
96 | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13241 |  | 0.13241
97 | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.10233 |  | 0.10233
98 | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА |  | 0,1т |  | 0,1т |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.082453 |  | 0.082453
99 | Реконструкция "ВЛ на деревянных опорах" от ТП-118 с заменой опор" г.Киселевск | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
100 | Реконструкция ТП-132, г.Киселевск | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
101 | Приборы: | [6 empty] | 0
102 | УПА-10 Устройство проверки автоматов | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
103 | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.155 | 0.155
104 | Прибор СЕ-601 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
105 | Прибор СЕ-602 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
106 | Токарный станок | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
107 | Сверлильный станок | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
108 | Газоанализатор- дымомер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04968 | 0.04968
109 | Реклоузеры: | [6 empty] | 0
110 | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.62284 |  |  | 0.61084 | 0.012
111 | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.62323 |  |  | 0.61123 | 0.012
112 | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.67003 |  |  | 0.65803 | 0.012
113 | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.62774 |  | 0.61574 |  | 0.012
114 | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.59421 |  | 0.58221 |  | 0.012
115 | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.59155 |  | 0.57955 |  | 0.012
116 | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.63736 |  | 0.62536 |  | 0.012
117 | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ. Ф-24-7-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.57254 |  | 0.56054 |  | 0.012
118 | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ. Ф-6-26-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.62809 |  |  | 0.61609 | 0.012
119 | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.57731 |  | 0.56678 | 0.010528
120 | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.54234 |  | 0.53034 |  | 0.012
121 | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.67766 |  | 0.66566 |  | 0.012
122 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
123 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.814 |  | 1.8486 | 2.6744 | 1.291
124 | Видеонаблюдение ул.Ленина,59 г.Киселевск | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.256 |  |  |  | 0.256
125 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
126 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.21405 |  |  | 0.17405 | 0.04
127 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
128 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.92465 |  | 0.49662 | 0.35903 | 0.069
129 | МТП-288, 63 кВА. по ул.Боткина г. Киселевске. |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  | 0.063 |  |  |  | 0.23465 |  | 0.01465 | 0.22
130 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56287 |  | 0.21087 | 0.352
131 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г.Киселевск | 0.541 |  |  |  |  | 0.541 | 0.541 |  |  |  | 0.69767 | 0.06875 | 0.54488 | 0.079042 | 0.005
132 | МТП 1х 100 кВА по ул. В.Волошиной |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.33111 |  | 0.12811 | 0.153 | 0.05
133 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 1.34 |  |  |  | 0.39179 |  | 0.34179 |  | 0.05
134 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
135 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.3605 |  | 0.12547 | 0.339 | 3.896
136 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.07 |  | 0.52
137 | филиал "Энергосеть Крапивинский" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.6655 | 0.1635 | 4.223 | 3.2415 | 0.0375
138 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
139 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
140 | ВЛ | [6 empty] | 0
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отТП № 447 по ул. Солнечная, пгт Крапивинский" | 0.331 |  |  |  |  | 0.331 | 0.331 |  |  |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.059 | 0.0145
142 | РП | [6 empty] | 0
143 | Реконструкция ПС "Пионерная": замена выключателей и разрядников | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.8315 | 0 | 3.4955 | 0.336 | 0
144 | Капитальное строительство | [6 empty] | 0
145 | ТП | [6 empty] | 0
146 | Трансформаторная подстанция комплектная ( КТПН 1*160 кВА) в районе улиц Радужная,Майская,Солнечная |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.051 | 0 | 0.051 | 0 | 0
147 | Трансформаторная подстанция комплектная № 446 (КТПН № 446 1*160кВА) в районе ул. Совхозная |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.051 | 0 | 0.051 | 0 | 0
148 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-11-ВП-1 до КТП-446 (0,460 км) | 0.46 |  |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.344 |  |  | 0.344
149 | Крапивино. Реконструкция ТП-441. Замена транс-ра 160 кВА |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.108 |  |  | 0.108
150 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0
151 | Видеонаблюдение: здания АБК по ул Центральная,69 и 18 п Зеленогорский и ПС "Пионерная" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0
152 | Спецтехника | [6 empty] | 0
153 | УАЗ (санитарного типа 8 мест) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0
154 | Прицеп ( раскатка) К-4 г/п = 4 тн | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.45148 | 0 | 0.45148 | 0 | 0
155 | Экскаватор погрузчик Китай | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Приборы: | [6 empty] | 0
157 | Прибор АИД-70М | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0
158 | Новое строительство | [6 empty] | 0
159 | Открытый навес с тельфером по ул Центральная,69 п. Зеленогорский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0
160 | Здание охраны производственной базы п Зеленогорск, ул Центральная,69. КПП. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.37 | 0.1635 | 0.013 | 0.1705 | 0.023
161 | филиал "Энергосеть Мариинск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 28.9034 | 3.496 | 13.4607 | 8.902 | 3.044
162 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 27.833 | 3.452 | 12.4344 | 8.902 | 3.044
163 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.891 | 0 | 1.6431 | 0.248 | 0
164 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.832 |  | 0.832
165 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.697 |  | 0.697
166 | Реконструкция МТП №113 по ул.Рабочая |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.248 |  |  | 0.248 | 0
167 | Реконструкция оборудования в ТП-173 за домом 39"а" в г.Мариинске |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.114 |  | 0.114
168 | Проектирование будующих периодов | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.071 | 0 | 0.001 | 0.07
169 | ТП 100 кВА по ул.Набережная | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.036 |  | 0.001 | 0.035
170 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул.Набережная | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 |  |  | 0.035
171 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.871 | 3.452 | 3.419
172 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.452 | 3.452
173 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 |  | 0.432
174 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.987 |  | 2.987
175 | РП | [6 empty] | 0 |  |  |  | 13.617 |  | 6.402 | 7.215 | 0
176 | Реконстркция оборудования ЦРП-10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.402 |  | 6.402
177 | Реконстркция оборудования РП-2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.215 |  |  | 7.215 | 0
178 | Мнемосхема: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.949 |  |  |  | 2.949
179 | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.949 |  |  |  | 2.949
180 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.513 |  | 0.393 | 0.12
181 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.513 |  | 0.393 | 0.12
182 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.826 |  | 0.577 | 1.249
183 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.826 |  | 0.577 | 1.249
184 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.095
185 | Струйный плоттер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.095
186 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.0704 | 0.044 | 1.0264
187 | Строительство ТП-148 по пер.Кирпичному в г.Мариинске (Р.Люксембург) |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.2476 | 0.0006 | 0.247
188 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 | 0.216 |  |  | 0.216 |  |  | 0.216 |  |  |  | 0.18441 |  | 0.18441
189 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 | 0.595 |  |  | 0.595 |  |  | 0.595 |  |  |  | 0.1942 |  | 0.1942
190 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г.Мариинске (пер.Линейный) |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.22932 |  | 0.22932
191 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.0682 | 0.0422 | 0.026
192 | Линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 | 0.473 |  |  | 0.473 |  |  | 0.473 |  |  |  | 0.14664 | 0.0012 | 0.14544
193 | филиал "Энергосеть г. Осинники" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 23.8363 | 2.1649 | 11.8474 | 9.28 | 0.544
194 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0
195 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.0449 | 2.0449
196 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.043 |  | 3.043
197 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.7254 |  | 4.7254
198 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 |  | 0.432
199 | Стенд шиномонтажный | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
200 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89
201 | РП | [6 empty] | 0
202 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
203 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0
204 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.079655 |  | 0.079655
205 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.15053 |  | 0.15053
206 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.11682 |  | 0.11682
207 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.15053 |  |  | 0.15053
208 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
209 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 |  | 0.237
210 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
211 | Филиал "Энергосеть г. Осинники"Видеонаблюдение | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2426 |  |  | 0.2426
212 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0
213 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.658 |  | 0.745 | 1.813 | 0.1
214 | Новое строительство | [6 empty] | 0
215 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.49219 | 0.022027 | 0.22017 | 0.25
216 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 | 1.13 |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 0.80794 | 0.097937 |  | 0.3 | 0.41
217 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 | 0.37 | 0.3 |  |  |  | 0.37 | 0.67 |  |  |  | 0.24182 |  | 0.20782 |  | 0.034
218 | ЛЭП 6кВ 6-6-С до ТП-11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
219 | Центральный распределительный пункт-2А (ЦРП-2А) в г.Осинники | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01384 |  |  | 0.01384
220 | филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 16.0512 | 2.0732 | 13.159 | 0.819 | 0
221 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 23.8363
222 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.026 | 2.026
223 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.725 |  | 4.725
224 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.451 |  | 0.451
225 | РП | [6 empty] | 0
226 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.957 |  | 7.921 | 0.036
227 | Приборы | [6 empty] | 0
228 | КИП-2Т | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
229 | Генератор частоты ГТЧ-1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
230 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
231 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0
232 | филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.388 |  |  | 0.388
233 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0
234 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.12017 | 0.047174 | 0.062 | 0.011
235 | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 58.8951 | 6.292 | 21.8963 | 25.1956 | 5.5112
236 | Реконструкция | [6 empty] | 0
237 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 | 3.53 |  |  | 3.53 |  |  | 3.53 |  |  |  | 1.0151 | 0.89891 | 0.11619 | 0
238 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 | 0.945 |  |  |  | 0.945 |  | 0.945 |  |  |  | 0.47213 |  | 0.3949 | 0.077224
239 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 | 5.77 |  |  |  |  | 5.77 | 5.77 |  |  |  | 3.1281 | 1.6045 | 0.091093 | 1.3325 | 0.1
240 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  | 0.59361 |  | 0.50556 | 0.088052
241 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0.95556 |  | 0 | 0.95556
242 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.40019 |  | 0 | 0.40019
243 | ТП-744 квартал 10 |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.126 |  | 0 | 0 | 0.126
244 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 1.1693 | 0.0012725 | 0 | 1.068 | 0.1
245 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 1.6248 | 1.5746 | 0.05018 | 0
246 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.04568 | 0.04568 | 0 | 0
247 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.14531 | 0.14531 | 0 | 0
248 | Проектирование будущих периодов | [6 empty] | 0
249 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.037361 | 0.002361 | 0 |  | 0.035
250 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.046089 | 0.002361 |  |  | 0.043728
251 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.002361 | 0.002361 | 0
252 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
253 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.411 | 0.411
254 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.437 | 0.437
255 | Реконструкция оборудования РП | [6 empty] | 0
256 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.8354 | 0 | 0 | 5.787 | 2.0484
257 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.0364 | 0.36278 | 6.9132 | -0.388 | 0.1484
258 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.8276 | 0 | 7.2912 | 0.388 | 0.1484
259 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8.4027 | 0 | 0 | 8.2543 | 0.1484
260 | Реконструкция оборудования ТП | [6 empty] | 0
261 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.13751 |  | 0.13251 | 0.005
262 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.37548 |  | 0.17653 | 0.19895
263 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  | 0.27058 |  | 0.26556 | 0.0050208
264 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.27139 |  | 0.27139 | 0
265 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.48122 |  | 0.48122 | 0
266 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.42594 |  | 0.42594 | 0
267 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.2817 |  | 0.2867 | -0.005
268 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.39892 |  | 0.39892 | 0
269 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.38776 |  | 0.38274 | 0.0050208
270 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.3828 |  | 0.3828 | 0
271 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.27924 |  | 0.27924 | 0
272 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  | 0.58162 |  | 0 | 0 | 0.58162
273 | Приборы: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
274 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.13423 |  | 0.13423
275 | Прибор СЕ-602 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
276 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
277 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1365 |  |  | 0.1365
278 | Спутниковая антенна | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1389 |  | 0.1389
279 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0
280 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.365 |  | 2.2079 | 5.3614 | 1.7956
281 | Трансформаторный цех | [6 empty] | 0
282 | Трансформаторный цех | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.982 | 0.13691 |  | 0.74509 | 0.1
283 | Новое строительство | [6 empty] | 0
284 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-494 "ул.Центральная" |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.26875 | 0.014491 | 0.024709 | 0.093871 | 0.13568
285 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-495 "пер.Садовый" |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.29908 | 0.014491 | 0.14361 | 0.14098
286 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-301 "ул.Егорова" |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.31907 | 0.002361 | 0 | 0.31671
287 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст "Зенковская" до ТП-301 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.11578 | 0.002361 | 0 | 0.11341
288 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-673 6/0,4кВ "ул.Гранитная" |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25273 | 0.050243 | 0.20249 | 0
289 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.2285 | 0.2285 |  | 0
290 | Технологическое присоединение | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
291 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-24-Т (дог. № 613/11 от 16.06.2011) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.196 | 0.09568 |  | 0.10032
292 | Установка доп.оборудования столовая ул.Горбунова,5 (дог. № 958/11 от 27.09.2011) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25882 | 0.25882 |  | 0
293 | Д408/11 Р121 Установка дополнительного оборудования в ТП-318 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.13137 |  | 0.16066 | -0.029292
294 | ПРК Д 305/11 13.04.11 Р 147/11 Установка дополнительного оборудования в ТП № 705 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.037875 |  | 0.037875 | 0
295 | Д13-135/12 28.06.12 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-456 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.044655 |  |  | 0.044655
296 | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 11.0392 | 0.69536 | 6.0821 | 3.2639 | 0.998
297 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
298 | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.080564 | 0.080564
299 | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.084992 | 0.084992
300 | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13408 | 0.13408
301 | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.080604 | 0.080604
302 | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13653 |  | 0.13653
303 | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13399 | 0.13399
304 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.18113 | 0.18113
305 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.25622 |  |  |  | 0.25622
306 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2347 |  | 0.53372 | 0.35 | 0.351
307 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.725 |  | 4.725
308 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.447 |  |  | 0.447
309 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.43175 |  |  | 0.43175
310 | Новое строительство | [6 empty] | 0
311 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.21568 |  | 0.199 |  | 0.017
312 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | 0.441 |  |  |  |  | 0.441 | 0.441 |  |  |  | 0.13718 |  | 0.101 |  | 0.036
313 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.093888 |  |  |  | 0.093888
314 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.093888 |  |  |  | 0.093888
315 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 |  | 0.066 | 1.134
316 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.696 |  | 0.25485 | 0.44115
317 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.676 |  | 0.066 | 0.46 | 0.15
318 | филиал "Энергосеть г. Тайга" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.726 | 2.654 | 5.8683 | 0.89856 | 0.305
319 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
320 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-707 опора №102 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.7113 |  | 0.6941 | 0.0172 | 0
321 | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
322 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная защищенная линия электропередач 6 кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-22 до ТП-24 | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  |  | 0.74189 |  | 0.53478 | 0.14541 | 0.062
323 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от РП центральной котельной до ТП-46 в г.Тайга | 0,21. |  |  |  |  | 0,21. | 0.21 |  |  |  | 0.47546 |  |  | 0.38 | 0.095
324 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия 6кВ (КЛ-6кВ) от Ф-604 ПС 35/6кВ "ЦПП" до ТП-114 в п.Таежный, г.Тайга" | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.49846 |  | 0.465 | 0.033488 | 0
325 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.3435 |  | 0.873 | 0.32246 | 0.148
326 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
327 | Трассокабелеискатель "Успех АГ-308.60" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.07645 |  | 0.07645 |  | 0
328 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
329 | Анализатор ПКЭ и эталонный счетчик"Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 |  | 0.237 |  | 0
330 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.988 |  | 2.988 |  | 0
331 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.27 | 2.27 |  |  | 0
332 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0
333 | Оборудование для складирования и хранения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.097 | 0.097
334 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.287 | 0.287
335 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 139.9066 | 18.8788 | 26.4609 | 29.8007 | 64.7662
336 | Реконструкция | [6 empty] | 0
337 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.23685 |  | 0.196 | 0.008153 | 0.0327
338 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.23734 |  | 0.20347 | 0.00117 | 0.0327
339 | МТП -316 Темиртау |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.28226 |  | 0.185 | 0.064562 | 0.0327
340 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0.85613 |  | 0.75806 | 0.0011702 | 0.0969
341 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.43644 | 0.43644
342 | Установка доп.оборудования в ТП № 125Н по ул.Гагарина,п.Шерегеш |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.026352 | 0.026352
343 | Таштагол. Реконструкция ПС "Спасская" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.367 |  |  |  | 1.367
344 | Проектирование будующих периодов | [6 empty] | 0
345 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.2613 |  |  |  | 1.2613
346 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 3.6 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.56
347 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
348 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
349 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.7052 | 3.7052
350 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.411 | 0.411
351 | Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
352 | Контейнер железнодорожный 40-фут | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.07592 | 0.07592
353 | Шерегеш | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
354 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.915 | 1.915
355 | Электротехническая лаборатория | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.8351 |  |  | 4.8351
356 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.78 | 3.78
357 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.03 |  | 4.03
358 | РП | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
359 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 7.2482 |  |  | 7.2482
360 | Шерегеш | [6 empty] | 0
361 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 42.1142 | 0.033268 | 0.016107 | 1.6626 | 40.4022
362 | ТП-140 Шерегеш. г. Зеленая |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 2.3656 | 0.008004 | 0.024931 | 2.3327
363 | ЦРТП Восточная Шерегеш. г. Зеленая |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 11.4085 | 0.0065 | 11.251 | 0.151
364 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. г. Зеленая |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  | 11.4058 | 0.0065 | 0.099338 | 1.5 | 9.8
365 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
366 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 400 кВА |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.1902 |  | 0.1902
367 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трасформатора 100 кВА на новый |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.082812 | 0.082812
368 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 630 кВА |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.282 | 0.282
369 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трасформатора 400 кВА |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.18899 |  | 0.18899
370 | Реконструкция ТП-81 "Сокол", МТП-100 6/0,4 кв |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.165 |  |  | 0.165
371 | Приборы: | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
372 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.209 |  | 0.209
373 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
374 | Тепловизор | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.179 |  |  | 0.179
375 | Пожарно-охранная сигнализация: | [6 empty] | 0
376 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.29838 |  | 0.11379 |  | 0.18459
377 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0
378 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.50899 |  | 0.23949 |  | 0.26949
379 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0
380 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 10.2072 | 0.094532 | 2.5627 | 4.8 | 2.75
381 | Новое строительство | [6 empty] | 0
382 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.8065 | 0.0065 |  | 0.8
383 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 2.1834 |  | 1.5627 | 0.62072
384 | КТП-84 «Администрация» п. Калары |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.053235 | 0.035735 | 0.0175
385 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.054177 | 0.036618 | 0.017558
386 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.053235 | 0.035677 | 0.017558
387 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.044 | 0.0065 | 0.0175 |  | 0.02
388 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.044 | 0.0065 | 0.0175 |  | 0.02
389 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.0515 | 0.0065 |  | 0.045
390 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.044 | 0.0065 | 0.0175 |  | 0.02
391 | ТП-306 п. Темиртау |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.055914 | 0.035914 |  |  | 0.02
392 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.036798 | 0.036798
393 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.036479 | 0.036479
394 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0
395 | "Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9 | 5.5405 | 1.7585 | 0.48498 | 1.216
396 | "Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 0.8
397 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.36 |  | 0.14541 | 2 | 2.2146
398 | Шерегеш | [6 empty] | 0
399 | Строительство базы филиала "Энергосеть г. Таштагол" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1: | [6 empty] | 0
400 | АБК | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.189 | 0.276 |  | 2 | 2.913
401 | Модульный гараж (18х12м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.8505 | 1.949 | 2.6212 | 0.022296 | 0.258
402 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0
403 | Плоттер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.095
404 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.8197 | 0.6549 | 5.4662 | 0.69861 | 0
405 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
406 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4318 |  | 0.4318
407 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.725 |  | 4.725
408 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
409 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.052499 | 0.052499
410 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
411 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13656 | 0.13656
412 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.12967 |  | 0.12967
413 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.13571 |  | 0.13571
414 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.10181 |  |  | 0.10181
415 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.102 |  |  | 0.102
416 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.136 |  |  | 0.136
417 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.136 |  |  | 0.136
418 | ТИС Д 539/11 18.05.2011 Р 128/11 Реконструкция №К-81 (ТП-К-81, 1x630 кВА) по ул. Трухницкого, п.г.т. Тисуль» до двухтрансформаторной КТПН | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.006 | 0.006
419 | Пожарно-охранная сигнализация: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
420 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.096808 | 0.034508 |  | 0.0623
421 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
422 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.62983 | 0.42533 | 0.044 | 0.1605
423 | Филиал" Энергосеть г. Топки" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 20.082 | 2.172 | 4.898 | 10.052 | 2.96 | 0
424 | Новое строительство | [6 empty] | 0
425 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
426 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №99-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью160 кВА по ул. Станционная в г. Топки |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.484 |  |  |  | 0.484
427 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №77-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул.Фрунзе в г. Топки |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.483 |  |  |  | 0.483
428 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №55-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА в районе 1-го участка в г. Топки |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.373 |  |  | 0.373
429 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №78-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул.Новая в г. Топки |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.484 |  |  | 0.484
430 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №70-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью160 кВА по ул. Пионерская в г. Топки |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.297 |  |  | 0.297
431 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №85-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул. Советская в г. Топки |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.334 |  |  | 0.334
432 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №88-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул.Революции в г. Топки |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.316 |  | 0.236 | 0.08
433 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №5-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Ленина в г. Топки |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.484 |  |  | 0.484
434 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0
435 | Установка камеры КСО в ТП 27 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.342 |  | 0.342
436 | Установка камеры КСО в ТП 35 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.341 |  | 0.341
437 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.196 |  | 0.196
438 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.221 |  | 0.221
439 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.142 |  | 0.142
440 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8
441 | Мнемосхема | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.993 |  |  |  | 1.993
442 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0
443 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.988 |  | 2.988
444 | Автомобиль УАЗ (цельнометал. с гр. Отсеком) | [6 empty] | 0
445 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 |  | 0.432
446 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.075 | 2.075
447 | Генератор Endress ESE 804 SDBS-DS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.097 | 0.097
448 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 24.1148 | 4.8345 | 9.6873 | 7.733 | 1.86
449 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.093 | 1.792 | 0.237 | 0.064 | 0
450 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.093 | 1.792 | 0.237 | 0.064 | 0
451 | Установка ячеек КСО-272 в здение подстанции респределительной (РП 10/10 "Тяжинская") | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.611 | 0.611 | 0 | 0 | 0
452 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 | 0 | 0.237 | 0 | 0
453 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0
454 | Пилорама ЦДС-1100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.834 | 0.77 | 0 | 0.064 | 0
455 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0
456 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0
457 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0
458 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 21.6578 | 3.0425 | 9.0863 | 7.669 | 1.86
459 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 |  |  |  | 21.6578 | 3.0425 | 9.0863 | 7.669 | 1.86
460 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085
461 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081
462 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109
463 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132
464 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул.Ленина в пгт.Тяжинский | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.155 | 0.123 | 0 | 0 | 0.032
465 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул.Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт.Тяжинский | 5.28 |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 2.8617 | 0.001695 | 0.618 | 1.932 | 0.31
466 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 205 по ул.Ленина (ф-2,3) в пгт.Тяжинский | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0.2277 | 0.001695 | 0.134 | 0.042 | 0.05
467 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский | 5.08 |  |  |  |  | 5.08 | 5.08 |  |  |  | 2.663 | 0.123 | 2.415 | 0.07 | 0.055
468 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский | 0.589 |  |  |  |  | 0.589 | 0.589 |  |  |  | 0.471 | 0.003 | 0.4 | 0 | 0.068
469 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский | 3.697 |  |  |  |  | 3.697 | 3.697 |  |  |  | 2.1995 | 1.0662 | 1.0443 | 0.025 | 0.064
470 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский | 1.169 |  |  |  |  | 1.169 | 1.169 |  |  |  | 0.794 | 0 | 0.631 | 0.052 | 0.111
471 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский | 3.94 |  |  |  |  | 3.94 | 3.94 |  |  |  | 1.823 | 0.47896 | 0.346 | 0.932 | 0.066
472 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 1.0235 | 0.034467 | 0.493 | 0.351 | 0.145
473 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский | 3.542 |  |  |  |  | 3.542 | 3.542 |  |  |  | 1.727 | 0.473 | 1.18 | 0.019 | 0.055
474 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.70169 | 0.001695 | 0 | 0.605 | 0.095
475 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.30369 | 0.001695 | 0.034 | 0.245 | 0.023
476 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1667 | 0.001695 | 0.035 | 0.107 | 0.023
477 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский | 0.502 |  |  |  |  | 0.502 | 0.502 |  |  |  | 0.4447 | 0.001695 | 0.343 | 0.029 | 0.071
478 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский | 2.52 |  |  |  |  | 2.52 | 2.52 |  |  |  | 1.4569 | 0.67285 | 0.219 | 0.39 | 0.175
479 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский | 3.875 |  |  |  |  | 3.875 | 3.875 |  |  |  | 2.1787 | 0.001695 | 0.899 | 1.219 | 0.059
480 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский | 3.869 |  |  |  |  | 3.869 | 3.869 |  |  |  | 1.9987 | 0.001695 | 0.295 | 1.651 | 0.051
481 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №205 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.021157 | 0.021157 | 0
482 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №4 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.021157 | 0.021157 | 0
483 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП №211 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Коммунистическая,5а пгт Тяжинский | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.01213 | 0.01213 | 0
484 | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.2539 | 0.94534 | 0.30158 | 0.688 | 0.319
485 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
486 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
487 | М ТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.3415 | 0.0175 |  | 0.241 | 0.083
488 | М ТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.40708 | 0.0175 | 0.30158 | 0.005 | 0.083
489 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х630 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.94334 | 0.85534 |  | 0.005 | 0.083
490 | ТП 10/0,4кВ.1х63кВА ул.Ленина,160в пгт Верх-Чебула |  | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0.063 |  |  |  | 0.055 | 0.055
491 | ТП 10/0,4кВ.1х250кВА ул.Ленина,160г пгт Верх-Чебула |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.075 |  |  | 0.005 | 0.07
492 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
493 | филиал "Энергосеть г. Юрга" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.3747 | 2.0864 | 0.80242 | 4.882 | 1.6038
494 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.4697 | 1.156 | 0.4317 | 4.882 | 0
495 | МТЗ-82 (Экскаватор с греферной установкой) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0
496 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 0
497 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4317 |  | 0.4317
498 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.1435 | 0.87793 | 0 | 0 | 0.26556
499 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.54729 | 0.54729 | 0 | 0 | 0
500 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.14086 | 0.14086 | 0 | 0 | 0
501 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.18979 | 0.18979 | 0 | 0 | 0
502 | Реконструкция ТП-133 с увеличением мощности трансформатора с 400 на 630 кВА |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 0.26556
503 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2895 | 0.052499 | 0.237 | 0 | 0
504 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 | 0 | 0.237 | 0 | 0
505 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.052499 | 0.052499 | 0 | 0 | 0
506 | АИИС КУЭ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.472 | 0 | 0.13372 | 0 | 1.3383
507 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.267 | 0 | 0.13372 | 0 | 0.13328
508 | АИИС КУЭ филиала "Энергосеть г. Юрга" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 1.205
509 | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.6786 | 0 | 0.9765 | 1.3515 | 3.3507
510 | Реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0
511 | Д 1042/11 от 13.10.11 Р 235/11 от 16.11.2011 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ)от ТП №11 до границы земельного участка объекта дошкольного образовательного учреждения пер.Базарный,15 пгт Яшкино | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.017 |  | 0.017
512 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.85682 | 0 | 0.4318 | 0 | 0.42502
513 | Автомобиль УАЗ "Хантер" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.42502 |  |  |  | 0.42502
514 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.4318 |  | 0.4318
515 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.5849 | 0 | 0.4023 | 0 | 0.1826
516 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 0.2957 |  | 0.2007 |  | 0.095
517 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0.2892 |  | 0.2016 |  | 0.0876
518 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.2199 | 0 | 0.1254 | 1.3515 | 2.743
519 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х4м, 3,2тн) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.3999 |  | 0.0627 | 0.17619 | 1.161
520 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.82 |  | 0.0627 | 1.1753 | 1.582
521 | филиал "Энергосеть р.п. Яя" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.989 | 0.09 | 0.392 | 1.421 | 1.086
522 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
523 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
524 | Воздушная линия электропередачи ЛЭП 6 кВ ф 6-14 ЛК от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10-10 В) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.141 |  | 0.141
525 | Замена двух трансформаторов ТМ160 -6 /0,4 на ТМ250-10/0,4 в ТП№2А |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.317 |  |  | 0.317
526 | Реконструкция ПС Украинская | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
527 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора 250 кВА |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.151 |  |  | 0.151
528 | Реконструкция ТП-31. Замена трансформатора 100 кВА |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.046
529 | Реконструкция ТП-33. Замена трансформатора 250 кВА |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
530 | Спецтехника, автотехника, оборудование. | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
531 | прицеп-роспуск 8103.2-8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
532 | Кабельный транспортер К-4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.411 |  | 0 | 0.411
533 | Прибор "Энергоманитор3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.237 |  | 0.237
534 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
535 | Сервер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.09 | 0.09
536 | Новое строительство | [6 empty] | 0
537 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 0
538 | Строительство открытого навеса с тельфером | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 |  | 0.014 | 0.3 | 1.086
539 | Головной офис | [6 empty] | 0 |  |  |  | 231.1425 | 6.4641 | 69.5963 | 77.0724 | 77.85
540 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
541 | Сканер мотортестер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13
542 | Оборудование для вытяжки отработанных газов, 2шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
543 | Подъемник 2-х стоечный, 4 тонны, 2шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
544 | Подъемник для грузовых автомобилей | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
545 | Автовышка h-18 м ГАЗ 4х2 двойная кабина | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
546 | Автогидроподъемник телескопический ПСС-131,22Э на шасси КамАЗ-4326 г/н М509АХ142 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.872 | 3.872
547 | Компрессор поршневой | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
548 | Установка плазменной резки | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.327 |  |  | 3.327
549 | Фильтр установки плазменной резки | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.744 |  |  | 0.744
550 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.235 |  | 0.207 | 0.028
551 | Пресс листогибочный | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.476 |  |  | 1.476
552 | Оборудование для полимерной окраски | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.078 |  |  | 1.078
553 | Установка нанесения, 2шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
554 | Полуавтомат сварочный, 3шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.17475 | 0.17475
555 | Фильтр электростатический, 4шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.821 |  | 0.159 | 0.662
556 | Стационарный подъемный стол, 8шт. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2388 |  | 0.2388
557 | Компрессор поршневой | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.080535 | 0.080535
558 | Гильотина | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.378 |  |  | 1.378
559 | Пистолет для вязки арматуры DF 16 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1043 | 0.1043
560 | Инвертор п/а MIG-350 Сварог (сварочн.) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0584 | 0.0584
561 | Отопитель воздушный Вебасто | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.087117 | 0.087117
562 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 2 шт | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
563 | Автомобиль Daewoo Novus грузовой-бортовой с манипулятором и корзиной | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.725 |  | 4.725
564 | Приемник навигационный | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.088 |  | 0.088
565 | Тент - палатка | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
566 | Палатка | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.069 |  |  | 0.069
567 | Моторная лодка | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.296 |  |  | 2.296
568 | Прицеп для перевозки лодки | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
569 | Автомобиль-вездеход для аварийной бригады | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.962 |  |  | 2.962
570 | Козловой кран передвижной | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
571 | Маркировочная машина (принтер) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
572 | Приборы: | [6 empty] | 0
573 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.614 |  | 0.614
574 | Устройство проверки автоматических выключателей "Сатурн-М1" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.085 |  | 0.085
575 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
576 | Сервер | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.26 | 0.26
577 | Видеонаблюдение: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
578 | Головной офис г.Кемерово | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.50604 |  | 0.50604
579 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
580 | Холодный склад по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 53 (78х12м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
581 | Ограждение территории филиала "Энергосеть г. Кемерово" по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой 55 (322м, высота 2,5м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
582 | Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.811 |  | 0.17398 | 0.6 | 9.037
583 | Приобретение и монтаж козлового крана | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.251 |  |  |  | 4.251
584 | Оформление пред проектной документации | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.852 | 1.697 | 0.628 |  | 1.527
585 | Оформление охранных зон | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.864 |  |  |  | 0.864
I | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск
1.1 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км | [10 empty] | 0.51912 |  | 0.17304 | 0.17304 | 0.17304
1.2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км | [10 empty] | 1.3978 |  | 0.46594 | 0.46594 | 0.46594
1.3 | 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.9401 |  | 0.64671 | 0.64671 | 0.64671
1.4 | 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 2.0202 |  | 0.6734 | 0.6734 | 0.6734
1.5 | 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ | [10 empty] | 0.94754 |  | 0.31585 | 0.31585 | 0.31585
1.6 | 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА | [10 empty] | 1.2507 |  | 0.41698 | 0.41698 | 0.41698
1.7 | 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, | [10 empty] | 1.7086 |  | 0.56955 | 0.56955 | 0.56955
2. | Филиал "Энергосеть Белово" | [10 empty] | 0
2.1 | жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77657 |  | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886
2.2 | жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62068 |  | 0.20689 | 0.20689 | 0.20689
2.3 | жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.31034 |  | 0.10345 | 0.10345 | 0.10345
2.4 | Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 | [10 empty] | 0.77644 |  | 0.25881 | 0.25881 | 0.25881
2.5 | Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы | [10 empty] | 0.77679 |  | 0.25893 | 0.25893 | 0.25893
2.6 | Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА | [5 empty] | 2,4 МВА |  |  |  |  | 8.6564 |  | 2.8855 | 2.8855 | 2.8855
2.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 2.2251 |  | 0.74171 | 0.74171 | 0.74171
3. | Филиал "Энергосеть Белогорск" | [10 empty] | 0
3.1 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ | [10 empty] | 0.26787 |  | 0.078955 | 0.079 | 0.078911
3.2 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ | [10 empty] | 0.66966 |  | 0.22322 | 0.22322 | 0.22322
4. | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1 | 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ | [10 empty] | 0.67532 |  | 0.22511 | 0.22511 | 0.22511
4.2 | 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.50074 |  | 0.16691 | 0.16691 | 0.16691
4.3 | 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
4.4 | Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.33766 |  | 0.11255 | 0.11255 | 0.11255
4.5 | школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | [10 empty] | 1.0872 |  | 0.3624 | 0.3624 | 0.3624
4.6 | Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
4.7 | Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА | [5 empty] | 0,63 МВА |  |  |  |  | 5.32 |  | 1.7733 | 1.7733 | 1.7733
4.8 | Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.77967 |  | 0.25989 | 0.25989 | 0.25989
5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [10 empty] | 0
5.1 | 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.0143 |  | 0.3381 | 0.3381 | 0.3381
6. | Филиал "Энергосеть г.Калтан " | [10 empty] | 0
6.1 | Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | [10 empty] | 0.93174 |  | 0.31058 | 0.31058 | 0.31058
6.2 | Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ | [10 empty] | 3.1062 |  | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354
6.3 | Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.5617 |  | 0.52056 | 0.52056 | 0.52056
6.4 | Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 6.2605 |  | 2.0868 | 2.0868 | 2.0868
6.5 | АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.2537 |  | 0.41788 | 0.41788 | 0.41788
6.6 | Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ 0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77684 |  | 0.25895 | 0.25895 | 0.25895
6.7 | Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.9567 |  | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189
7. | Филиал Энергосеть г.Киселевск" | [10 empty] | 0
7.1 | Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.68084 |  | 0.22695 | 0.22695 | 0.22695
7.2 | Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
7.3 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | [10 empty] | 0.93188 |  | 0.31063 | 0.31063 | 0.31063
7.4 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77707 |  | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886
8. | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [10 empty] | 0
8.1 | Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ | [10 empty] | 1.1255 |  | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518
9. | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.1 | Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 км (дог. № 184/11 от 27.12.11г.) | [10 empty] | 2.5887 |  | 0.8629 | 0.8629 | 0.8629
9.2 | Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА | [5 empty] | 0,63 МВА |  |  |  |  | 7.6757 |  | 2.5586 | 2.5586 | 2.5586
9.3 | Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ | [10 empty] | 1.9134 |  | 0.6378 | 0.6378 | 0.6378
9.4 | 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.1821 |  | 0.39402 | 0.39402 | 0.39402
9.5 | 12-ти квартирный жилой дом по ул.Трудовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.67579 |  | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526
9.6 | Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 2.2541 |  | 0.75136 | 0.75136 | 0.75136
10. | Филиал "Энергосеть г.Осинники" | [10 empty] | 0
10.1 | жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА Д 941/10 от 01.12.10 Р 242/10 от 23.12.10 | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.54847 |  | 0.18282 | 0.18282 | 0.18282
10.2 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | [10 empty] | 0.93188 |  | 0.31063 | 0.31063 | 0.31063
10.3 | жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.26517 |  | 0.08839 | 0.08839 | 0.08839
10.4 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62125 |  | 0.20708 | 0.079 | 0.20668
10.5 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0.84435 |  | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145
10.6 | жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77657 |  | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886
10.7 | жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | [10 empty] | 1.0872 |  | 0.3624 | 0.3624 | 0.3624
11. | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | [10 empty] | 0
11.1 | Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | [10 empty] | 0.31063 |  | 0.10354 | 0.10354 | 0.10354
11.2 | Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.88439 |  | 0.2948 | 0.2948 | 0.2948
11.3 | Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.6386 |  | 0.54619 | 0.54619 | 0.54619
11.4 | Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | [10 empty] | 0.31063 |  | 0.10354 | 0.10354 | 0.10354
11.5 | Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.43845 |  | 0.14615 | 0.14615 | 0.14615
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [10 empty] | 0
12.1 | 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 4.8645 |  | 1.6215 | 1.6215 | 1.6215
12.2 | три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ | [10 empty] | 0.9454 |  | 0.31513 | 0.31513 | 0.31513
12.3 | 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
12.4 | 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62125 |  | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708
12.5 | 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ | [10 empty] | 1.5318 |  | 0.51058 | 0.51058 | 0.51058
12.6 | 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ | [10 empty] | 1.1648 |  | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828
12.7 | 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.84236 |  | 0.28079 | 0.28079 | 0.28079
12.8 | индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.5335 |  | 0.17783 | 0.17783 | 0.17783
12.9 | детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
12.10 | ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62125 |  | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708
12.11 | Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  |  |  |  | 10.2388 |  | 3.4129 | 3.4129 | 3.4129
12.12 | Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 2.0271 |  | 0.67572 | 0.67572 | 0.67572
12.13 | спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ | [10 empty] | 1.5531 |  | 0.51771 | 0.51771 | 0.51771
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | [10 empty] | 0
13.1 | 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 2.0356 |  | 0.67853 | 0.67853 | 0.67853
13.2 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
13.3 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
13.4 | 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.66286 |  | 0.22095 | 0.22095 | 0.22095
13.5 | 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.96863 |  | 0.32288 | 0.32288 | 0.32288
14. | Филиал" Энергосеть г. Тайга" | [10 empty] | 0
14.1 | 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ | [10 empty] | 0.7081 |  | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603
14.2 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА | [10 empty] | 0.45021 |  | 0.15007 | 0.15007 | 0.15007
14.3 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.45021 |  | 0.15007 | 0.15007 | 0.15007
14.4 | 27 квартирный жилой дом в п.Таежный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.56276 |  | 0.18759 | 0.18759 | 0.18759
14.5 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 4.3789 |  | 1.4596 | 1.4596 | 1.4596
14.6 | ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 2.9614 |  | 0.98712 | 0.98712 | 0.98712
14.7 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77657 |  | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886
14.8 | Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | [10 empty] | 1.1592 |  | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642
14.9 | Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | [10 empty] | 1.3146 |  | 0.43819 | 0.43819 | 0.43819
14.10 | Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.77657 |  | 0.25886 | 0.25886 | 0.25886
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [10 empty] | 0
15.1 | две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА | [5 empty] | 0,63 МВА |  |  |  |  | 4.7261 |  | 1.5754 | 1.5754 | 1.5754
15.2 | 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.54359 |  | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812
15.3 | 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 2.3526 |  | 0.7842 | 0.7842 | 0.7842
15.4 | Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА | [5 empty] | 0,63 МВА |  |  |  |  | 1.0923 |  | 0.36411 | 0.36411 | 0.36411
15.5 | два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 2.4187 |  | 0.80622 | 0.80622 | 0.80622
15.6 | Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ | [10 empty] | 1.04 |  | 0.34665 | 0.34665 | 0.34665
15.7 | Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 1.8828 |  | 0.62762 | 0.62762 | 0.62762
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [10 empty] | 0
16.1 | 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.1462 |  | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208
16.2 | 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.92803 |  | 0.30934 | 0.30934 | 0.30934
16.3 | 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ | [10 empty] | 1.3978 |  | 0.46594 | 0.46594 | 0.46594
16.4 | 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ | [10 empty] | 0.15531 |  | 0.051771 | 0.051771 | 0.051771
16.5 | 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.58547 |  | 0.19516 | 0.19516 | 0.19516
16.6 | торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.93188 |  | 0.31063 | 0.31063 | 0.31063
16.7 | магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ | [10 empty] | 0.34169 |  | 0.1139 | 0.1139 | 0.1139
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки" | [10 empty] | 0
17.1 | 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 3.5727 |  | 1.1909 | 1.1909 | 1.1909
17.2 | 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ | [10 empty] | 1.5531 |  | 0.51771 | 0.51771 | 0.51771
17.3 | Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА | [5 empty] | 2 МВА |  |  |  |  | 23.8903 |  | 7.9634 | 7.9634 | 7.9634
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [10 empty] | 0
18.1 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ | [10 empty] | 0.45021 |  | 0.15007 | 0.15007 | 0.15007
18.2 | 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.76614 |  | 0.25538 | 0.25538 | 0.25538
18.3 | Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62125 |  | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [10 empty] | 0
19.1 | 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | [10 empty] | 0.14755 |  | 0.049183 | 0.049183 | 0.049183
19.2 | Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.9129 |  | 0.63762 | 0.63762 | 0.63762
20. | Филиал" Энергосеть г. Юрга" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
20.1 | 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ | [10 empty] | 1.2425 |  | 0.41417 | 0.41417 | 0.41417
20.2 | 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | [10 empty] | 0.46594 |  | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531
20.3 | 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ | [10 empty] | 1.0717 |  | 0.35722 | 0.35722 | 0.35722
20.4 | 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | [10 empty] | 0.31063 |  | 0.10354 | 0.10354 | 0.10354
20.5 | 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 0.62125 |  | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708
20.6 | Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 1.742 |  | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067
20.7 | Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА | [5 empty] | 1,2 МВА |  |  |  |  | 2.0394 |  | 0.67982 | 0.67982 | 0.67982
20.8 | 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, | [10 empty] | 0.17084 |  | 0.056948 | 0.056948 | 0.056948
20.9 | 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ | [10 empty] | 0.18638 |  | 0.062125 | 0.062125 | 0.062125
20.10 | 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ | [10 empty] | 0.093188 |  | 0.031063 | 0.031063 | 0.031063
21. | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" | [10 empty] | 0
21.1 | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0.57032 |  | 0.19011 | 0.19011 | 0.19011
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
22.3 | 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ | [10 empty] | 0.73744 |  | 0.24581 | 0.24581 | 0.24581
22.4 | 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | [10 empty] | 1.5374 |  | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Автомобиль УАЗ -220695-04 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.47 |  | 0.47
1.1.2 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 2.445 |  | 2.445
1.1.3 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.45 |  | 0.45
1.1.4 | Автокран на полноприводном шасси (КАМАЗ, УРАЛ) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 4.536 |  | 4.536
1.1.5 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
1.1.6 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек | [7 empty] | 18 яч. |  | 18 яч. | [5 empty] | 10.79 |  | 10.79
1.1.7 | Реконструкция ТП-153 | [7 empty] | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА | [5 empty] | 1.184 |  | 1.184
1.1.8 | Реконструкция ТП-155 | [7 empty] | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА | [5 empty] | 1.2151 |  | 1.2151
1.1.9 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.0503 |  | 0.0503
1.1.10 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.10266 |  | 0.10266
1.1.11 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.07747 |  | 0.07747
1.1.12 | Вольтамперофозометр РЕТОМЕТР-М 2 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.3089 |  | 0.3089
1.1.13 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.199 |  | 2.199
1.1.14 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция ТП № 632 на территории инфекционной больницы. | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.51523 |  | 0.51523
2.1.2 | Автомобиль УАЗ-220695-410 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4702 |  | 0.4702
2.1.3 | Автогидроподъёмник АП-17 на ш.ГАЗ-33081 | [15 empty] | 3 |  | 3
2.1.4 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного путкта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" | [7 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [5 empty] | 10.478 |  | 10.478
2.1.5 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.31088 |  | 0.31088
2.1.6 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансфоматора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.19757 |  | 0.19757
2.1.7 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.084 |  | 0.084
2.1.8 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.097 |  | 0.097
2.1.9 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20.773 |  | 20.773
2.2. | Новое строительство
2.2.1 | ВЛЭП-6 кВ от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.28909 |  | 0.28909
2.2.2 | ВЛЭП-10 кВ от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.20338 |  | 0.20338
2.2.3 | Строительство дополнительной МТП, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.37935 |  | 0.37935
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск"
3.2. | Новое строительство
3.2.1 | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 | [7 empty] | 0.255 |  | 0.255 | [5 empty] | 0.34865 |  | 0.34865
3.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1 | прибор СЕ-602 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.11622 |  | 0.11622
4.1.2 | прибор MPI-511 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.079415 |  | 0.079415
4.1.3 | прибор Энергомонитор 3.3 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.20338 |  | 0.20338
4.1.5 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.822 |  | 0.822
4.2. | Новое строительство
4.2.1 | КТП 160 кВА и ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 1.4179 |  | 1.4179
4.2.2 | ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП | [7 empty] | 0.75 |  | 0.75 | [5 empty] | 1.2706 |  | 1.2706
4.2.3 | ЛЭП-6 кВ ф.6-4-Г ул. Больничная и К ТП-513 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.81352 |  | 0.81352
4.2.4 | КЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 | [7 empty] | 0.58 |  | 0.58 | [5 empty] | 0.6605 |  | 0.6605
4.2.5 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.74573 |  | 0.74573
4.2.6 | Проектно- сметная документация 2014г | [7 empty] | 5 шт. |  | 5 шт. | [5 empty] | 0.646 |  | 0.646
4.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3.2308 |  | 3.2308
5.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0.68568 |  | 0.68568
5.2. | Новое строительство
5.2.1 | Устройство площадки открытого склада (в т.ч. асфальтирование территории) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.266 |  | 0.266
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 9.082 |  | 9.082
6.1.2 | Копировальный аппарат KYOCERA -200 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
6.1.3 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.091037 |  | 0.091037
6.1.4 | УАЗ-390945-330 | [15 empty] | 0.45 |  | 0.45
6.1.5 | АИИСКУЭ | [15 empty] | 3.066 |  | 3.066
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.056172 |  | 0.056172
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [5 empty] | 0.087163 |  | 0.087163
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, (КТП) | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.65857 |  | 0.65857
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.15689 |  | 0.15689
6.2.5 | Строительство трансформаторной подстанции "Спецучилище" в районе ул. Руставели,27 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6
6.2.6 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 24 м/п | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
6.2.7 | Здание гаража под автотехнику (14,5х47 м) ул. Совхозная | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5
6.2.8 | Реконструкция здания пристройка | [15 empty] | 3.25 |  | 3.25
6.2.9 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Реконструкция Ф-19-23-Г с установкой МТП-258 | [7 empty] | 0,160 / 0,25 |  | 0,160 / 0,25 | [5 empty] | 0.336 |  | 0.336
7.1.2 | Реконструкция ТП-92 | [7 empty] | 0.65 |  | 0.65 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.7
7.1.3 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 4.9 |  | 4.9
7.1.4 | Передвижная автомастерская на ш.ГАЗ-3309 | [15 empty] | 1.5 |  | 1.5
7.1.5 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081 "Садко" | [15 empty] | 1.8 |  | 1.8
7.1.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек | [7 empty] | 18 яч. |  | 18 яч. | [5 empty] | 8.346 |  | 8.346
7.1.7 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек | [7 empty] | 18 яч. |  | 18 яч. | [5 empty] | 8.346 |  | 8.346
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | [7 empty] | 20 яч. |  | 20 яч. | [5 empty] | 9.294 |  | 9.294
7.1.9 | ТП-29 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.777 |  | 0.777
7.1.10 | ТП-19 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.9982 |  | 0.9982
7.1.11 | ТП-120 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.351 |  | 1.351
7.1.12 | ТП-241 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.5115 |  | 1.5115
7.1.13 | ТП-240 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.0365 |  | 1.0365
7.1.14 | ТП-142 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.5289 |  | 1.5289
7.1.15 | ТП-47 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.3227 |  | 1.3227
7.1.16 | ТП-138 монтаж камер КСО | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.3997 |  | 1.3997
7.1.17 | МТП-33 замена трансформатора 63 кВа на новый | [7 empty] | 0.075 |  | 0.075 | [5 empty] | 0.072 |  | 0.072
7.1.18 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.72 |  | 0.72
7.1.19 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.687 |  | 0.687
7.1.20 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.053712 |  | 0.053712
7.1.21 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.072636 |  | 0.072636
7.1.22 | Приобретение сервера HP Proliant DL165 G7 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.175 |  | 0.175
7.1.23 | Приобретение копировального аппарата Kyocera TASKAlfa 180 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.061 |  | 0.061
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | МТП-199 1х100 кВА | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.2 | МТП-264 1х160 кВА | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.39884 |  | 0.39884
7.2.3 | МТП-297 1х100 кВА | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | [7 empty] | 0,1км |  | 0,1км | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.5 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-258 (МТП-258 1х160 кВА) | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.386 |  | 0.386
7.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.11 |  | 0.11
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Сервер | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
8.1.2 | УАЗ-3909 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | [7 empty] | 2 шт. |  | 2 шт. | [5 empty] | 1.3171 |  | 1.3171
8.2.2 | Реклоузер между фидерами Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | [7 empty] | 1шт |  | 1шт | [5 empty] | 0.81 |  | 0.81
8.2.3 | Проектирование реконструкции МТП № 163 по ул Ломоносова: | [7 empty] | 1шт |  | 1шт | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
8.2.4 | Проектирование реконструкции КТП № 382 по ул Иманская: | [7 empty] | 1шт |  | 1шт | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск"
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Кийской | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.763 |  | 0.763
9.1.2 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.202 |  | 0.202
9.1.3 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.17142 |  | 0.17142
9.1.4 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.5 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.16755 |  | 0.16755
9.1.6 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.7 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.8 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.9 | Реконструкция МТП-6 (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.075 |  | 0.075
9.1.10 | Реконструкция КТП-44 (замена трансформатора) | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.095 |  | 0.095
9.1.11 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | [7 empty] | 3 шт. |  | 3 шт. | [5 empty] | 1.8856 |  | 1.8856
9.1.12 | Реконструкция фид. 10-7Л от оп.125 до ТП-41 | [7 empty] | 0,07 км |  | 0,07 км | [5 empty] | 0.217 |  | 0.217
9.1.13 | Реконструкция ТП-41 | [7 empty] | 0,630 МВА |  | 0,630 МВА | [5 empty] | 0.39 |  | 0.39
9.1.14 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.096848 |  | 0.096848
9.1.15 | Сварочный генератор 6,5кВт | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
9.1.16 | Автомашина на базе УАЗ-39094 (фермер) в замен УАЗ гос.879 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.45 |  | 0.45
9.1.17 | Автомашина (ремонтныая мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.9 |  | 1.9
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | МТП 189 100кВа по ул.Набережная | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.27214 |  | 0.27214
9.2.2 | Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [5 empty] | 0.32928 |  | 0.32928
9.2.3 | МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г.Мариинске | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.30701 |  | 0.30701
9.2.4 | Строительство ВЛЭП-10кВ от Ф-10-7Л до МТП 178 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [5 empty] | 0.20048 |  | 0.20048
9.2.5 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г.Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.077478 |  | 0.077478
9.2.6 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г.Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.077478 |  | 0.077478
9.2.7 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | [7 empty] | 2*2,28 км |  | 2*2,28 км | [5 empty] | 4.1257 |  | 4.1257
9.2.8 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники"
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж ( у ТП-57) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.80093 |  | 0.80093
10.1.2 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.10742 |  | 0.10742
10.1.3 | Проектирование реконструкции ф.6-12-Ц | [7 empty] | 3.1 |  | 3.1 | [5 empty] | 0.16502 |  | 0.16502
10.1.4 | Проектирование реконструкции ф.6-13-Ц | [7 empty] | 3.1 |  | 3.1 | [5 empty] | 0.17371 |  | 0.17371
10.1.5 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.10595 |  | 0.10595
10.1.6 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.14953 |  | 0.14953
10.1.7 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.8 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [7 empty] | 0.063 |  | 0.063 | [5 empty] | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.9 | Реконструкция ТП-56 (устройство релейной защиты ВВ с обеспичением телеуправления и телесигнализации) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
10.1.10 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек | [7 empty] | 10 яч. |  | 10 яч. | [5 empty] | 5.489 |  | 5.489
10.1.11 | ВЛ-6кВ от Ф-6-10-О до МТП ДНТ "Отдых". 0,1 км | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
10.1.12 | МТП ДНТ "Отдых", 1х250 кВА. | [7 empty] | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА | [5 empty] | 0.298 |  | 0.298
| УАЗ-3909 (цельномет. с груз. отсек.) | [15 empty] | 0.9 |  | 0.9
10.1.15 | Моечное оборудование | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.075604 |  | 0.075604
10.1.16 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.937 |  | 0.937
10.1.17 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП | [7 empty] | 0,8км |  | 0,8км | [5 empty] | 1.6504 |  | 1.6504
10.1.18 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП | [7 empty] | 0,78км |  | 0,78км | [5 empty] | 1.0997 |  | 1.0997
10.1.19 | ВЛ-6кВф. 6-5-Ц, 6-4-Ц с заменой голого провода на СИП | [7 empty] | 0,42км |  | 0,42км | [5 empty] | 2.0634 |  | 2.0634
11. | филиал "Энергосеть г.Полысаево "
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | ВЛ 10 кВ ф.10-16-135 с переустройством участка ВЛ в КЛ | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [5 empty] | 0.416 |  | 0.416
11.1.2 | ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.60724 |  | 0.60724
11.1.3 | ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.66 |  | 0.66
11.1.4 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ | [7 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 5.5623 |  | 5.5623
11.1.5 | Замена трансформатора на ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в. | [7 empty] | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.205 |  | 0.205
11.1.6 | Замена трансформатора ТП-29 ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1969г. на ТМГ-250 кВА 10/0,4кВ, ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1978г.на ТМГ-250кВА 10/0,4кВ | [7 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0.29 |  | 0.29
11.1.7 | Замена трансформатора ТП-11 250кВА 6/0,4кВ 1978г. На ТМГ-250 кВА 6/0,4кВ | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.144 |  | 0.144
11.1.8 | Замена трансформатора ТП-90 ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1970г. На ТМГ-160кВА 6/0,4кВ | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.112 |  | 0.112
11.1.9 | Замена трансформатора МТП-28А ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1972г. На ТМГ-100 кВА 6/0,4кВ | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
11.1.10 | Замена трансформатора ТП-142 ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 1961г.на ТМГ-100кВА 10/0,4кВ | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
11.1.11 | Мнемосхема | [15 empty] | 3.323 |  | 3.323
11.1.12 | Проектирование: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, для резервирования через реклоузер | [15 empty] | 0.014 |  | 0.014
11.1.13 | Проектирование: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-19-Б, для резервирования через реклоузер | [15 empty] | 0.014 |  | 0.014
11.1.14 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081 "Садко" | [15 empty] | 1.8 |  | 1.8
11.2. | Новое строительство
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | [7 empty] | 0,4км |  | 0,4км | [5 empty] | 0.062 |  | 0.062
11.2.2 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06
11.2.3 | Проектирование сооружение линейное электротехническое: ВЛИ -0,4 кВ от ТП-65 ул. Спутника | [15 empty] | 0.25 |  | 0.25
11.2.4 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 24 м/п | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
11.2.5 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная"
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.2 | Прибор АИД-70М | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.20532 |  | 0.20532
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.13942 |  | 0.13942
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.11622 |  | 0.11622
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.14084 |  | 0.14084
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.7 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА | [7 empty] | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.36341 |  | 0.36341
12.1.8 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.9 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.128 |  | 1.128
12.1.10 | Автомобиль УАЗ 390995 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.44982 |  | 0.44982
12.1.11 | Прицеп 2ПТС-4 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.1997 |  | 0.1997
12.2 | Новое строительство
12.2.1 | Реклоузер Ф-10-5К по ул.Садовая | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.74282 |  | 0.74282
12.2.2 | Реклоузер Ф-10-8П | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.74282 |  | 0.74282
12.2.3 | Реклоузеры(3шт) Ф-10-6П | [7 empty] | 3 шт. |  | 3 шт. | [5 empty] | 2.2285 |  | 2.2285
12.2.4 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.47084 |  | 0.47084
12.2.5 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [5 empty] | 0.2697 |  | 0.2697
12.2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | [7 empty] | 0,9 км |  | 0,9 км | [5 empty] | 0.14566 |  | 0.14566
12.2.7 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
12.2.8 | Здание гаража под автотехнику | [15 empty] | 0.7 |  | 0.7
12.2.9 | Асфальтирование рагрузочно-погрузочной площадки, подъезды и выезды в гаражные боксы и РП филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.97455 |  | 0.97455
12.2.10 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск"
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | ТП-503 "Тубдиспансер" | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [5 empty] | 2.292 |  | 2.292
13.1.2 | ТП-131 "Медсанчасть" | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35 | [5 empty] | 2.292 |  | 2.292
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" | [7 empty] | 11 |  | 11 | [5 empty] | 1.822 |  | 1.822
13.1.4 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-11 | [15 empty] | 8.422 |  | 8.422
13.1.5 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-5 | [15 empty] | 9.143 |  | 9.143
13.1.6 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-4 | [15 empty] | 10.18 |  | 10.18
13.1.7 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-138 "ул.С.Лазо" | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.21 |  | 0.21
13.1.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-444 "Б.Известковая" | [7 empty] | 0,06 МВА |  | 0,06 МВА | [5 empty] | 0.298 |  | 0.298
13.1.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-631 "Школа № 45" | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.346 |  | 0.346
13.1.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-138 | [7 empty] | 2,4 км |  | 2,4 км | [5 empty] | 1.715 |  | 1.715
13.1.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-433 | [7 empty] | 2,45 км |  | 2,45 км | [5 empty] | 1.983 |  | 1.983
13.1.12 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-444 | [7 empty] | 1,26 км |  | 1,26 км | [5 empty] | 1.313 |  | 1.313
13.1.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-631 | [7 empty] | 5,4 км |  | 5,4 км | [5 empty] | 4.499 |  | 4.499
13.1.14 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.16 с п/с 19 | [7 empty] | 2,93 км |  | 2,93 км | [5 empty] | 2.516 |  | 2.516
13.1.15 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | [15 empty] | 2.822 |  | 2.822
13.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-632 | [7 empty] | 5,88 км |  | 5,88 км | [5 empty] | 0.24763 |  | 0.24763
13.1.17 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-681 | [7 empty] | 4,54 км |  | 4,54 км | [5 empty] | 0.19356 |  | 0.19356
13.1.18 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-828 | [7 empty] | 6,33 км |  | 6,33 км | [5 empty] | 0.24445 |  | 0.24445
13.1.19 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 | [7 empty] | 1,98 км |  | 1,98 км | [5 empty] | 0.16939 |  | 0.16939
13.1.20 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-504 | [7 empty] | 0,61 км |  | 0,61 км | [5 empty] | 0.1293 |  | 0.1293
13.1.21 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-511 | [7 empty] | 4,8 км |  | 4,8 км | [5 empty] | 0.22537 |  | 0.22537
13.1.22 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-528 | [7 empty] | 3,32 км |  | 3,32 км | [5 empty] | 0.20223 |  | 0.20223
13.1.23 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-571 | [7 empty] | 3,2 км |  | 3,2 км | [5 empty] | 0.21459 |  | 0.21459
13.1.24 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 | [7 empty] | 7,7 км |  | 7,7 км | [5 empty] | 0.27002 |  | 0.27002
13.1.25 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-307 | [7 empty] | 3,22 км |  | 3,22 км | [5 empty] | 0.18755 |  | 0.18755
13.1.26 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-324 | [7 empty] | 2,49 км |  | 2,49 км | [5 empty] | 0.18516 |  | 0.18516
13.1.27 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 | [7 empty] | 3,68 км |  | 3,68 км | [5 empty] | 0.20825 |  | 0.20825
13.1.28 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-425 | [7 empty] | 4,51 км |  | 4,51 км | [5 empty] | 0.18438 |  | 0.18438
13.1.29 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-426 | [7 empty] | 2,62 км |  | 2,62 км | [5 empty] | 0.15138 |  | 0.15138
13.1.31 | Рефлектометр TDR2000/R | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.135 |  | 0.135
13.1.32 | Принтер лазерный | [15 empty] | 0.054 |  | 0.054
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.263 |  | 0.263
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | [7 empty] | 0,85 км |  | 0,85 км | [5 empty] | 0.972 |  | 0.972
13.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-433 "ул.Б. Известковая-2" | [7 empty] | 0,06 МВА |  | 0,06 МВА | [5 empty] | 0.278 |  | 0.278
13.2.4 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
13.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [5 empty] | 0.015 |  | 0.015
13.2.6 | Пункт мойки автотранспорта | [15 empty] | 1.067 |  | 1.067
13.2.7 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга"
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.78795 |  | 0.78795
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.88325 |  | 0.88325
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.84251 |  | 0.84251
14.1.4 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.5 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.24962 |  | 0.24962
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.2443 |  | 0.2443
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.20144 |  | 0.20144
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16127 |  | 0.16127
14.1.10 | линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.11428 |  | 0.11428
14.1.11 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.19466 |  | 0.19466
14.1.12 | трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.12687 |  | 0.12687
14.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.886 |  | 1.886
14.1.14 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.092109 |  | 0.092109
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | Открытый навес с тельфером : г. Тайга, ул.Советская 109б | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
14.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района""
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.2 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.3 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.4 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.5 | замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16464 |  | 0.16464
15.1.6 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.7 | замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.8207 |  | 1.8207
15.1.8 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.9 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.10 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.11 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.12 | Проектирование п/ст "Берикульская 35/6 кВ" | [15 empty] | 0.3 |  | 0.3
15.1.13 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | [15 empty] | 0.302 |  | 0.302
15.1.14 | Моечное оборудование | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.074636 |  | 0.074636
15.1.15 | Бензогенератор Eisemann S 6400 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.15899 |  | 0.15899
15.1.16 | АИИСКУЭ | [15 empty] | 0.279 |  | 0.279
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Здание ТО в пгт. Тисуль | [15 empty] | 3.0943 |  | 3.0943
15.2.2 | Открытый навес с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п п. Центральный | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
16. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | [7 empty] | 6.7 |  | 6.7 | [5 empty] | 0.24 |  | 0.24
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 0.088 |  | 0.088
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 2.78 |  | 2.78 | [5 empty] | 0.154 |  | 0.154
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 0.111 |  | 0.111
16.1.6 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 0.094 |  | 0.094 | [5 empty] | 0.089 |  | 0.089
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 0.54 |  | 0.54 | [5 empty] | 0.049 |  | 0.049
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 0.65 |  | 0.65 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | [7 empty] | 1.9 |  | 1.9 | [5 empty] | 0.128 |  | 0.128
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 1.12 |  | 1.12 | [5 empty] | 0.85765 |  | 0.85765
16.1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 5.2 |  | 5.2 | [5 empty] | 3.9309 |  | 3.9309
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский | [7 empty] | 0.52 |  | 0.52 | [5 empty] | 0.68378 |  | 0.68378
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 5.05 |  | 5.05 | [5 empty] | 3.0951 |  | 3.0951
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский | [7 empty] | 1.75 |  | 1.75 | [5 empty] | 1.4397 |  | 1.4397
16.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул.Рабочая, пгт.Итатский | [7 empty] | 2.45 |  | 2.45 | [5 empty] | 1.6771 |  | 1.6771
16.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский | [7 empty] | 3.87 |  | 3.87 | [5 empty] | 2.1628 |  | 2.1628
16.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" | [7 empty] | 2.8 |  | 2.8 | [5 empty] | 2.1634 |  | 2.1634
16.1.18 | УАЗ-390945-330 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.45 |  | 0.45
16.1.20 | Прицеп роспуск | [15 empty] | 0.53 |  | 0.53
16.1.21 | Пресс гидравлический | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
16.1.22 | Генератор сварочный | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
16.2. | Новое строительство
16.2.1 | Открытый навес (4м х36м) с тельфером 3,2тн. Монорельс 36 м/п ул. Радищева,99 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6
16.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
17. | филиал "Энергосеть г. Топки"
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | ВЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 1.0915 |  | 1.0915
17.1.2 | ВЛЭП-10 кВ от КТП-85 до ТП-79 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.82224 |  | 0.82224
17.1.3 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [5 empty] | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.5 | МТП №19-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.33025 |  | 0.33025
| Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | [15 empty] | 0.86848 |  | 0.86848
17.1.6 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.60009 |  | 0.60009
17.1.7 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.1464 |  | 0.1464
17.1.8 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.173 |  | 0.173
17.1.9 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.022 |  | 0.022
17.1.10 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-105 до ТП-53 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.074 |  | 0.074
17.1.11 | Проектирование реконструируемой ТП №53-10/0,4 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.087 |  | 0.087
17.1.12 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.087 |  | 0.087
17.1.13 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.012 |  | 0.012
17.1.15 | Проектирование: Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | [15 empty] | 0.13 |  | 0.13
17.2. | Новое строительство
17.2.1 | Проектирование открытого склада с электро тельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" | [15 empty] | 0.05 |  | 0.05
17.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
18. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
18.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3.Т1", стандартный, (для ЭТЛ г. Таштагол) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.16948 |  | 0.16948
18.1.2 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.060109 |  | 0.060109
18.1.3 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.19001 |  | 0.19001
18.1.4 | Оборудование для мойки автомобилей | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.14221 |  | 0.14221
18.1.5 | Стенд балансировочный | [15 empty] | 0.11 |  | 0.11
18.1.6 | Настольный МФУ, А3 | [15 empty] | 0.052 |  | 0.052
18.1.7 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-1, г. Таштагол | [15 empty] | 3.819 |  | 3.819
18.1.8 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-2, п.г.т. Темиртау | [15 empty] | 3.173 |  | 3.173
18.1.9 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-3, п.г.т. Шерегеш | [15 empty] | 2.565 |  | 2.565
18.1.10 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4.152 |  | 4.152
18.1.11 | ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.58109 |  | 0.58109
18.1.12 | двухцепная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.937 |  | 1.937
18.1.13 | ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.4212 |  | 2.4212
18.1.14 | ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.0338 |  | 2.0338
18.1.15 | ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.16 | ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВа, п. Спасск. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.33897 |  | 0.33897
18.1.17 | ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.30023 |  | 0.30023
18.1.18 | ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВа, п. Спасск. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.19 | ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.20 | ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.21 | ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.22 | ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВа, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.23 | ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.24 | ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.25 | ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВа, п. Талон, Республика Алтай. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.20338 |  | 0.20338
18.1.26 | КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.27 | КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. | [7 empty] | 0.063 |  | 0.063 | [5 empty] | 0.10653 |  | 0.10653
18.1.28 | ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. | [7 empty] | 2.9 |  | 2.9 | [5 empty] | 1.937 |  | 1.937
18.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. | [7 empty] | 8 яч. |  | 8 яч. | [5 empty] | 3.3897 |  | 3.3897
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.31 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", заменна тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.067794 |  | 0.067794
18.1.33 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.15011 |  | 0.15011
18.1.35 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. | [7 empty] | 8 яч. |  | 8 яч. | [5 empty] | 0.48424 |  | 0.48424
18.1.36 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрообо-рудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. | [7 empty] | 2 яч. |  | 2 яч. | [5 empty] | 0.077478 |  | 0.077478
18.1.37 | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электро-оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). | [7 empty] | 7 яч. |  | 7 яч. | [5 empty] | 1.937 |  | 1.937
18.1.38 | Проектирование и реконструкция ТП-153 "КТП-1" | [7 empty] | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | [5 empty] | 1.552 |  | 1.552
18.1.39 | Проектирование и реконструкция ТП-154 "КТП-2" | [7 empty] | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | [5 empty] | 1.552 |  | 1.552
18.1.40 | Проектирование и реконструкция ТП-155 "КТП-3" | [7 empty] | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | [5 empty] | 1.552 |  | 1.552
18.1.41 | Реконструкция ОДС г. Таштагол, ул. Энергетиков,1 | [15 empty] | 3.8 |  | 3.8
18.2. | Новое строительство
18.2.1 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственной базы Филиала в пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.0436 |  | 1.0436
18.2.3 | Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственой базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.5 |  | 6.5
18.2.4 | Отопительная котельная главной производственной базы Филиала в г. Таштаголе. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11.6511 |  | 11.6511
18.2.5 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
18.2.6 | двухцепная ЛЭП-6кВ от ТП "Насосная" до ТП-50 г. Таштагол. | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.024212 |  | 0.024212
18.2.7 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ фид. №6-45 и №6-47 от оп. №8 до ТП- "Хлебокомбинат", г. Таштагол. | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.096848 |  | 0.096848
18.2.8 | реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. | [7 empty] | 1.1 |  | 1.1 | [5 empty] | 0.077478 |  | 0.077478
18.2.9 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1.4 |  | 1.4 | [5 empty] | 0.082321 |  | 0.082321
18.2.10 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 7 |  | 7 | [5 empty] | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.11 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объектам проектирования и строительства в 2013 году и проектирования будущих периодов. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.12 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-4-«Ц», до реконструируемой ТП 509Н «Центральная».п. Спаск | [15 empty] | 0.35 |  | 0.35
18.2.13 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ, ответвление ф. №6-5-«Кабарзинка» на реконструируемую до ТП 505Н «Кабарзинка» п. Спаск | [15 empty] | 0.33 |  | 0.33
18.2.14 | ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1.9 |  | 1.9 | [5 empty] | 2.7602 |  | 2.7602
18.2.15 | ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 2.6 |  | 2.6 | [5 empty] | 3.7771 |  | 3.7771
18.2.16 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.17 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. | [7 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2.9054 |  | 2.9054
18.2.18 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.19 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. | [7 empty] | 1.7 |  | 1.7 | [5 empty] | 2.4696 |  | 2.4696
18.2.20 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таш-тагол. | [7 empty] | 1.4 |  | 1.4 | [5 empty] | 2.0338 |  | 2.0338
18.2.21 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1.4527 |  | 1.4527
18.2.22 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. | [7 empty] | 2.7 |  | 2.7 | [5 empty] | 3.8739 |  | 3.8739
18.2.23 | ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 12.5902 |  | 12.5902
18.2.24 | РП-ТП-3 | [7 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [5 empty] | 2.558 |  | 2.558
18.2.25 | ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. | [7 empty] | 0.025 |  | 0.025 | [5 empty] | 10.383 |  | 10.383
18.2.26 | КТП-10/0,4 кВ-100 кВа, "Кооператор", г. Таштагол. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.27 | ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. | [7 empty] | 0,1 МВА/1,4 км |  | 0,1 МВА/1,4 км | [5 empty] | 0.96848 |  | 0.96848
18.2.28 | Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". | [7 empty] | 0,4 МВА/0,31 км |  | 0,4 МВА/0,31 км | [5 empty] | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.29 | КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,16 МВА/1,35 км |  | 0,16 МВА/1,35 км | [5 empty] | 4.8424 |  | 4.8424
18.2.30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. | [7 empty] | 1.1 |  | 1.1 | [5 empty] | 2.4212 |  | 2.4212
18.2.31 | кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.48424 |  | 0.48424
18.2.32 | ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.26149 |  | 0.26149
18.2.33 | Реклоузер 6 кВ на опоре №2 ВЛ-6 кВ фид. №6-46-«К», г. Таштагол. | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.038 |  | 0.038
18.2.34 | ЦРП-6 кВ с ТП-216, пгт. Каз. | [7 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0.391 |  | 0.391
18.2.35 | ПС-35/6 кВ «Коура», урочище Коура. | [7 empty] | 1 МВА |  | 1 МВА | [5 empty] | 0.272 |  | 0.272
18.2.36 | ПС-35/6 кВ «Талон», п. Талон. | [7 empty] | 1 МВА |  | 1 МВА | [5 empty] | 0.272 |  | 0.272
18.2.37 | ТП-112, 6/0,4 кВ, 1х250 кВА, г. Таштагол | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.021 |  | 0.021
18.2.38 | Участок ВЛ-6 кВ ф. №6-3-«Т», от оп. №29 до МТП-107, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.027 |  | 0.027
18.2.39 | КМТП-133 «40 лет Октября», 1х100 кВа, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.011 |  | 0.011
18.2.40 | МТП-134, 1х160 кВА, «Центральная», пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.011 |  | 0.011
18.2.41 | ТП- 122,1х250 кВА, «Зеленая», пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.011 |  | 0.011
18.2.42 | МТП-137 «ВГСЧ», 1х160 кВА, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.011 |  | 0.011
18.2.43 | ТП-121 «Кирова, 1х400 кВА, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
18.2.44 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Рабочая и Советская, от ТП-404, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.148 |  | 0.148
18.2.45 | ТП-501 «Больничная», 1х100 кВА, п. Спасск. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.46 | ТП-507 «Логовая», 1х100 кВА, п. Спасск. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.47 | ТП-503 «Молодежная», 1х400 кВА, п. Спасск | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
18.2.48 | ТП-504 «Котельная», 1х400 кВА, п. Спасск. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.22 |  | 0.22
18.2.49 | ТП-404 «Лесная», 1х40 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.50 | ТП-415«Буденного», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.51 | ТП-421 «Тельбес-1», пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017
18.2.52 | ТП-423 «Телевышка-2», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.53 | ТП-425 «Советская-2», 1х160 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017
18.2.54 | ТП-426 «Сады», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.55 | ТП-305 «Мичурина», 1х160 кВА пгт. Темиртау. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017
18.2.56 | ТП-304 «Филатова», 1х250 кВА, пгт. Темиртау. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
18.2.57 | ТП-308 «Центральная», 1х160 кВА, пгт. Темиртау. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017
18.2.58 | ТП-211 «Горького», 1х100 кВА, пгт. Каз. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.014 |  | 0.014
18.2.59 | Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.183 |  | 0.183
18.2.60 | ЛЭП-10 кВ ф. №10-6-«Б» от ПС-110/10 кВ «Калары» до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
18.2.61 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-417, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.107 |  | 0.107
18.2.62 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая, пгт. Мундыбаш, от ТП-406. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.223 |  | 0.223
18.2.63 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская и Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.478 |  | 0.478
18.2.64 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Трактовая и Восточная, от ТП-425, пгт. Мундыбаш | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.206 |  | 0.206
18.2.65 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315, пгт. Темиртау. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.082 |  | 0.082
18.2.66 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.148 |  | 0.148
18.2.67 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
18.2.68 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.032 |  | 0.032
18.2.69 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.098 |  | 0.098
18.2.70 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.123 |  | 0.123
18.2.71 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.148 |  | 0.148
18.2.72 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.156 |  | 0.156
18.2.73 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.189 |  | 0.189
18.2.74 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.065 |  | 0.065
18.2.75 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
18.2.76 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п. Чугунаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.197 |  | 0.197
18.2.77 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, отКТП-68, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.345 |  | 0.345
18.2.78 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.165 |  | 0.165
18.2.79 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-«Калары-1», п. Калары. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.115 |  | 0.115
18.2.80 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.099 |  | 0.099
18.2.81 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова,от КТП-«Базанча», п. Базанча. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
18.2.82 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейской, от ТП-109, г. Таштагол. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.198 |  | 0.198
18.2.83 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до ТП—«4-й ключ», пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.148 |  | 0.148
18.2.84 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.049 |  | 0.049
18.2.85 | Кабельные ЛЭП-6 кВ ф. 6-34 –«Поселок» от ПС-6/6 кВ «Фидерная» до опоры №1 ВЛ-6 кВ, пгт. Мундыбаш. | [7 empty] | 1 объект |  | 1 объект | [5 empty] | 0.082 |  | 0.082
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
19.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.2 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.518 |  | 0.518
19.1.3 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.972 |  | 0.972
19.2. | Новое строительство
19.2.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
20.. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) 24 ячейки | [7 empty] | 24 яч. |  | 24 яч. | [5 empty] | 1.3399 |  | 1.3399
20.1.2 | Реконструкция РП-8 монтаж ячеек с вакуумными выключателями | [7 empty] | 16 яч. |  | 16 яч. | [5 empty] | 8.31 |  | 8.31
20.1.3 | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.818 |  | 1.818
20.1.4 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.14262 |  | 0.14262
20.1.5 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.6 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.7 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА Аварийный резерв | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.8 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 87 на новый | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.15462 |  | 0.15462
20.1.9 | Реконструкция РП-9 | [7 empty] | 17яч. |  | 17яч. | [5 empty] | 0.74579 |  | 0.74579
20.1.10 | Реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Западная | [15 empty] | 0.279 |  | 0.279
20.1.11 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 2.9896 |  | 2.9896
20.1.12 | УАЗ 390945,УАЗ с тентом 5-ти местный взамен УАЗ 3909 гос номер , О 766 МЕ | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.44982 |  | 0.44982
20.1.13 | Прибор СЕ 602 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.087196 |  | 0.087196
20.1.14 | Приобретение установки алмазного сверления GDB 1600 WE | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.099 |  | 0.099
20.2. | Новое строительство
20.2.1 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.082968 |  | 0.082968
20.2.2 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0.13028 |  | 0.13028
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) | [7 empty] | 1.2 |  | 1.2 | [5 empty] | 6.0443 |  | 6.0443
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7 | [5 empty] | 0.31205 |  | 0.31205
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | [7 empty] | 1.2 |  | 1.2 | [5 empty] | 0.34227 |  | 0.34227
20.2.6 | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА | [7 empty] | 11 яч. |  | 11 яч. | [5 empty] | 0.91751 |  | 0.91751
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | ВЛ-6кВ Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре №52, №113 | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре №68, №100 | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.3 | ВЛ-6кВ Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40, №48 | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.4 | ВЛ-6кВ Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38,№47 | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.56479 |  | 0.56479
21.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция МТП № 10 замена на две КТПН. | [7 empty] | 2шт. |  | 2шт. | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
21.1.6 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №21 замена КТПП. | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.054622 |  | 0.054622
21.1.7 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №14 . | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.054235 |  | 0.054235
21.1.8 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №48 замена камеры КСО с вакуумным выключателем на отходящий фидер Ф 6-4-В | [7 empty] | 1яч |  | 1яч | [5 empty] | 0.5517 |  | 0.5517
21.1.9 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП-10/2, протяженностью 0,32км. | [7 empty] | 0,32км |  | 0,32км | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
21.1.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.057 |  | 0.057
21.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская | [7 empty] | 0,05км |  | 0,05км | [5 empty] | 0.015 |  | 0.015
21.1.12 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №7п замена КТПН(п.Акация) | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.665 |  | 0.665
21.1.13 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №11, замена силового трансформатора ТМ-400/6кВ зав. №485, инв.№ ЯШ0011Т 1975гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z/ | [7 empty] | 0,4МВА |  | 0,4МВА | [5 empty] | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.14 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №48 замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№27665, инв.№ ЯШ0024Т 1975гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. | [7 empty] | 0,25МВА |  | 0,25МВА | [5 empty] | 0.14472 |  | 0.14472
21.1.15 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №38 замена силового трансформатора ТСМА-320/6кВ зав.№829, инв.№ ЯШ0110Т 1963гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. | [7 empty] | 0,4МВА |  | 0,4МВА | [5 empty] | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.16 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №16 замена силового трансформатора ТМ-400/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№17620, инв.№ ЯШ0016Т1 1974гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. | [7 empty] | 0,4МВА |  | 0,4МВА | [5 empty] | 0.20586 |  | 0.20586
21.1.17 | Реконструкция отпайки ф 6-12-8 | [7 empty] | 0,16км |  | 0,16км | [5 empty] | 0.116 |  | 0.116
21.1.18 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.19448 |  | 0.19448
21.1.19 | Автомобиль Нива-Шевроле | [7 empty] | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0.50024 |  | 0.50024
21.1.20 | Мнемосхема | [15 empty] | 1.637 |  | 1.637
21.1.21 | АИИСКУЭ | [15 empty] | 0.072995 |  | 0.072995
21.2. | Новое строительство
21.2.1 | Асфальтирование территории филиала | [7 empty] | 2016м2 |  | 2016м2 | [5 empty] | 1.0459 |  | 1.0459
21.2.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя"
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | Проектирование реконструкции: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" | [15 empty] | 0.13063 |  | 0.13063
22.1.2 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2, №2/1 | [7 empty] | 2шт |  | 2шт | [5 empty] | 1.0057 |  | 1.0057
22.1.3 | Проектирование монтажа реклоузера на ВЛ 10 кВ ф. 10-7Г | [15 empty] | 0.05 |  | 0.05
22.1.4 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-10 ЛК от ПС "Украинская" | [7 empty] | 1,38 км |  | 1,38 км | [5 empty] | 3.834 |  | 3.834
22.1.5 | АИИСКУЭ | [15 empty] | 1.143 |  | 1.143
22.2. | Новое строительство
22.2.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
23. | Головной офис
23.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
23.1.1 | УПА-3 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.084 |  | 0.084
23.1.2 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 | [15 empty] | 1.428 |  | 1.428
23.1.3 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3284 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.35 |  | 1.35
23.1.4 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3285 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.547 |  | 1.547
23.1.5 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 3.7 |  | 3.7
23.1.6 | Автоподъемник на вездеходном шасси ГАЗ "Егерь" , высота подъема 18 метров. | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 2.99 |  | 2.99
23.1.7 | Экскаватор-погрузчик | [7 empty] | 2 шт. |  | 2 шт. | [5 empty] | 8 |  | 8
23.1.8 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8
23.1.9 | Автомобиль УАЗ (фермер тент) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9
23.1.10 | Автомобиль УАЗ-22069 (Санитарного типа 8 мест) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.94 |  | 0.94
23.1.11 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 5.39 |  | 5.39
23.1.12 | Автомобиль грузопассажирский имортного производства, 5 мест, грузовой отсек | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 2 |  | 2
23.1.13 | Подъемник автомобильный | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.44788 |  | 0.44788
23.1.14 | Моечное оборудование | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.34997 |  | 0.34997
23.1.15 | Электротельфер | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.10953 |  | 0.10953
23.1.16 | полуприцеп МАЗ, НЕФАЗ, ТОНАР (L- 14 м, г/п-20 т, 3 оси на пневмоподвеске) | [7 empty] | 3 шт. |  | 3 шт. | [5 empty] | 3 |  | 3
23.1.17 | Стенд для разборки и сборки ДВС ЗИЛ, ГАЗ (Р-645) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
23.1.18 | Стенд для разборки и сборки ДВС МАЗ, КАМАЗ (Р-660У-1) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
23.1.19 | Принтер А3 | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
23.1.20 | Копировальный аппарат А3 | [7 empty] | 2 шт. |  | 2 шт. | [5 empty] | 0.13 |  | 0.13
23.1.21 | Плоттер | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.095 |  | 0.095
23.1.22 | Сервер | [7 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
23.1.23 | Генератор | [15 empty] | 1.8 |  | 1.8
23.2. | Новое строительство
23.2.1 | Здание гаража по ул. Терешковой 55 | [15 empty] | 2.5 |  | 2.5
23.2.2 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 | [15 empty] | 1.0334 |  | 1.0334
23.2.3 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 | [15 empty] | 0.96848 |  | 0.96848
23.2.4 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | [15 empty] | 7.2636 |  | 7.2636
23.2.5 | Теплый склад ул. Терешковой 55 | [15 empty] | 7.2114 |  | 7.2114
23.2.6 | Установка шлагбаума на территории филиала | [15 empty] | 0.055 |  | 0.055
23.2.7 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. | [15 empty] | 8.142 |  | 8.142
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
| Реконструкция ТП 133 | [8 empty] | 1 яч. | 1 яч. | [6 empty] | 0.75565 | 0.75565
1.1.1 | РП-4 | [8 empty] | 15 яч. | 15 яч. | [6 empty] | 12.3306 | 12.3306
1.1.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ, | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.75565 | 0.75565
1.1.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ | [8 empty] | 1.06 | 1.06 | [6 empty] | 2.7079 | 2.7079
1.1.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ | [8 empty] | 1.06 | 1.06 | [6 empty] | 2.7079 | 2.7079
1.1.5 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 6-24-Т | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 1.6055 | 1.6055
1.1.6 | Реконструкция оборудования: ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара | [8 empty] | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | [6 empty] | 2.3749 | 2.3749
1.1.7 | Реконструкция оборудования: ТП 38, камера трансформатора по ул.Дорожная | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.29183 | 0.29183
1.1.8 | Реконструкция оборудования: ТП 41, камера трансформатора по ул.Б.Хмельницкого | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.24792 | 0.24792
1.1.9 | Реконструкция оборудования: ТП 47, камера трансформатора по ул.8-е Марта | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.24792 | 0.24792
1.1.10 | Реконструкция оборудования: ТП 51, камера трансформатора, пос.Мишиха | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.24792 | 0.24792
1.1.11 | Реконструкция оборудования: ТП 52, камера трансформатора по ул.Линейная | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.29183 | 0.29183
1.1.12 | Реконструкция оборудования: ТП 54, камера трансформатора, пос.Голубовский | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.24792 | 0.24792
1.1.13 | Реконструкция оборудования: ТП 60, камера трансформатора по ул.Гурьевская | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.24792 | 0.24792
1.1.14 | Монтаж КТП 160кВа в центре нагрузки по ул.Павлодарской (ф.6-7-РТС), г.Анжеро-Судженск | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
1.1.15 | Монтаж КТП 250кВа в центре нагрузки по ул.Кирпичная (ф.52), г.Анжеро-Судженск | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
1.1.16 | Строительство ЛЭП 6кВ от ф.6-3-СГ до опоры № .2 ф.6-8-Карьер, ТП 114, г.Анжеро-Судженск | [8 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
1.1.17 | реконструкция РП-8, замена вв ячеек, г.Анжеро-Судженск. | [8 empty] | 24 яч. | 24 яч. | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
1.1.18 | Строительство кабельной линии 6кВ от ТП 159 до ТП 35 с монтажом КТП 160кВа по ул.Шахтовая, г.Анжеро-Судженск | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
1.1.23 | Автомобиль УАЗ - 3909 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.44967 | 0.44967
1.1.24 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 1.7702 | 1.7702
1.1.26 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.091724 | 0.091724
1.1.27 | Автомобиль УАЗ -220069 | [16 empty] | 0.94 | 0.94
1.1.28 | Автомастерская марка 4795, на базе ГАЗ -33081 | [16 empty] | 2.24 | 2.24
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.40913 | 0.40913
2.1.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | [6 empty] | 0.49009 | 0.49009
2.1.3 | Техперевооружение ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.31561 | 0.31561
2.1.4 | Техперевооружение ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.31873 | 0.31873
2.1.5 | Прибор СЕ-601 | [8 empty] | 0.149 | 0.149 | [6 empty] | 0.14897 | 0.14897
2.1.6 | Сервер, платформа НР | [8 empty] | 0.256 | 0.256 | [6 empty] | 0.25584 | 0.25584
2.1.7 | Реконструкция ЦРП-4 замена ячеек | [8 empty] | 18 КСО | 18 КСО | [6 empty] | 8.635 | 8.635
2.1.8 | Реконструкция ЦРП-1 замена ячеек | [8 empty] | 17 КСО | 17 КСО | [6 empty] | 8.949 | 8.949
2.1.9 | Реконструкция ЦРП-2 замена ячеек | [8 empty] | 21 КСО | 21 КСО | [6 empty] | 8.9 | 8.9
2.2. | Новое строительство
2.2.1 | Кабельная линия 10 кВ от ПС Городская до РП-1 ф.10-16-г, 10-21-г | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | [6 empty] | 6.8721 | 6.8721
3. | филиал "Энергосеть п.г. т.Белогорск"
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1 | Монтаж реклоузера (вакуумный РВА/ТЕL) на ф. №20 опр.№36 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.44278 | 0.44278
3.1.2 | Открытый навес 12х6 с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п | [16 empty] | 0.7 | 0.7
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125 | [8 empty] | 3.3 | 3.3 | [6 empty] | 2.1279 | 2.1279
4.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-115 | [8 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 1.3091 | 1.3091
4.1.4 | Перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф. 6-17-К на ф. 6-15-С | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.042082 | 0.042082
4.1.5 | перевод ТП-508,509 с. Ф. 6-17-К на ф. 6-16-В5 | [8 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.76296 | 0.76296
4.1.6 | проектно- сметная документация 2015г | [8 empty] | 4 шт. | 4 шт. | [6 empty] | 0.30189 | 0.30189
4.1.8 | ИБП | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.073186 | 0.073186
4.1.9 | автомобиль УАЗ39 995 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.44967 | 0.44967
4.1.10 | передвижная лаборатория на базе ГАЗ33081 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 4.8002 | 4.8002
4.1.11 | Мнемосхема | [16 empty] | 3.2 | 3.2
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Замена трансформатора ТП 1 - 20, 1977 г.в. ТМ-250 кВА | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.12259 | 0.12259
5.1.2 | Замена трансформатора ТП 1 - 1, 1962 г.в. ТТUEa-200 кВА | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.12259 | 0.12259
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (РП-Г 6 кВ) | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22516 | 0.22516
6.1.2 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25065 | 0.25065
6.1.3 | Автомобильный газоанализатор "Инфракар М-1.01" | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.042997 | 0.042997
6.1.4 | Мнемосхема | [16 empty] | 3.416 | 3.416
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №Ш-13 в районе ул.1-я Горького,2 г.Калтан (МТП) | [8 empty] | 0.063 | 0.063 | [6 empty] | 0.043912 | 0.043912
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до МТП-Ш-13 в районе ул.1-я Горького | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.019211 | 0.019211
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.18662 | 0.18662
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0.31287 | 0.31287
6.2.5 | Строительство "Здание не жилое по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14" 120м2 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6822 | 3.6822
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск"
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 1.4326 | 1.4326
7.1.2 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) | [8 empty] | 16 яч. | 16 яч. | [6 empty] | 6.527 | 6.527
7.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-94 | [16 empty] | 1.3477 | 1.3477
7.1.4 | Реконструкция оборудования ТП-170 | [16 empty] | 0.48386 | 0.48386
7.1.5 | Реконструкция оборудования ТП-209 | [16 empty] | 1.2953 | 1.2953
7.1.6 | Реконструкция оборудования ТП-210 | [16 empty] | 0.80382 | 0.80382
7.1.7 | Реконструкция оборудования ТП-10 | [16 empty] | 0.3322 | 0.3322
7.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-109 | [16 empty] | 0.59411 | 0.59411
7.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-132 | [16 empty] | 0.2938 | 0.2938
7.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-134 | [16 empty] | 0.26872 | 0.26872
7.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-169 | [16 empty] | 0.48009 | 0.48009
7.1.12 | Реконструкция оборудования ТП-4 | [16 empty] | 0.40445 | 0.40445
7.1.13 | Реконструкция оборудования ТП-49 | [16 empty] | 0.38394 | 0.38394
7.1.14 | Реконструкция оборудования ТП-5 | [16 empty] | 0.29171 | 0.29171
7.1.15 | Реконструкция оборудования ТП-61 | [16 empty] | 0.30484 | 0.30484
7.1.16 | Реконструкция оборудования ТП-7 | [16 empty] | 0.26289 | 0.26289
7.1.17 | Реконструкция оборудования ТП-8 | [16 empty] | 0.30139 | 0.30139
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП-81 | [16 empty] | 0.4517 | 0.4517
7.1.37 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.050736 | 0.050736
7.1.38 | Приобретение прибора дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением «Ультраскан-2004». | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13997 | 0.13997
7.1.39 | Приобретение автомастерской 4795 на базе ГАЗ 33081 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 1.263 | 1.263
7.1.40 | Приобретение автомобиля УАЗ 39095 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.44967 | 0.44967
7.1.43 | Приобретение автомобиля Lada Нива 21310-40-010 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.41282 | 0.41282
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | трансформаторная подстанция №-199 (МТП-199 1х100 кВА) | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.26136 | 0.26136
7.2.2 | трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.26136 | 0.26136
7.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.075667 | 0.075667
7.2.4 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.42455 | 0.42455
7.2.5 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) | [8 empty] | 1.32 | 1.32 | [6 empty] | 1.2169 | 1.2169
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района "
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | П. Сооружение линейное электротехническое: строительство ВЛ-10кВ Ф10-6К1 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10978 | 0.10978
8.1.2 | П. строительство ВЛ-10кВ Ф10-13К2 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10978 | 0.10978
8.1.3 | Реконструкция оборудования ТП № 163 по ул Ломоносова: Замена трансформатора | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.49 | 0.49
8.1.4 | Реконструкция оборудования ТП № 382 по ул Иманская: Замена трансформатора | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.864 | 0.864
8.1.7 | Моечное оборудование | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.074612 | 0.074612
8.1.8 | Автомобиль УАЗ с цельнометаллический с гр. отсеком | [16 empty] | 0.45 | 0.45
8.1.9 | Мнемосхема | [16 empty] | 2.242 | 2.242
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Строительство новой КТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.46 | 0.46
8.2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ на ТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский | [8 empty] | 0,7 км | 0,7 км | [6 empty] | 0.684 | 0.684
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск "
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | [8 empty] | 3 шт. | 3 шт. | [6 empty] | 1.781 | 1.781
9.1.2 | Реконструкция ТП-1 (630кВА) по ул.Рабочая (замена трансформатора) | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | [6 empty] | 0.2424 | 0.2424
9.1.3 | Реконструкция ТП-10 (400кВА) по ул.50лет Октября (замена трансформатора) | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.15826 | 0.15826
9.1.4 | Реконструкция КТП-38 (250кВА) по ул.Гагарина (замена трансформатора) | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.08965 | 0.08965
9.1.5 | Реконструкция МТП-120 (250кВА) по ул.Зеленая (замена трансформатора) | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.089653 | 0.089653
9.1.6 | Копировальный аппарат формата А3 Kyosera | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.045741 | 0.045741
9.1.7 | Сервер | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.11893 | 0.11893
9.1.8 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.27445 | 0.27445
9.1.9 | Экскаватор - погрузчик Китайский | [16 empty] | 1.9 | 1.9
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г.Мариинске» | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.26438 | 0.26438
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 | [8 empty] | 0.69 | 0.69 | [6 empty] | 0.4629 | 0.4629
9.2.3 | МТП -90 (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г.Мариинске» | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.26438 | 0.26438
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 | [8 empty] | 0.58 | 0.58 | [6 empty] | 0.31927 | 0.31927
9.2.5 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 3.3949 | 3.3949
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники "
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Реконструкция ф.6-12-Ц с заменой голого провода на СИП | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | [6 empty] | 5.8565 | 5.8565
10.1.2 | Реконструкция ф.6-13-Ц с заменой голого провода на СИП | [8 empty] | 3.1 | 3.1 | [6 empty] | 6.2324 | 6.2324
10.1.3 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [8 empty] | 0.063 | 0.063 | [6 empty] | 0.10155 | 0.10155
10.1.4 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.11801 | 0.11801
10.1.5 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [8 empty] | 0.063 | 0.063 | [6 empty] | 0.15461 | 0.15461
10.1.6 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | [8 empty] | 0.063 | 0.063 | [6 empty] | 0.10155 | 0.10155
10.1.7 | Автомобиль ГАЗ бортовой. вездеход | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 1.178 | 1.178
10.1.9 | Устройство теплотрассы (пер.Комсомольский. 11а) | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 1.159 | 1.159
10.1.10 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 | [16 empty] | 3.295 | 3.295
10.2. | Новое строительство
10.2.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера | [8 empty] | 0,6км | 0,6км | [6 empty] | 1.2651 | 1.2651
10.2.2 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 18 м/п | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 1.4 | 1.4
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево "
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.728 | 0.728
11.1.2 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-65 ул.Спутника L=2,4км | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 1.241 | 1.241
11.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-10-10-0 на очистные сооружения. | [8 empty] | 2.758 | 2.758 | [6 empty] | 2.4462 | 2.4462
11.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-4-Б для резервирования через реклоузер | [8 empty] | 0,325 км | 0,325 км | [6 empty] | 0.18 | 0.18
11.1.5 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-19-Б для резервирования через реклоузер | [8 empty] | 0,325 км | 0,325 км | [6 empty] | 0.18 | 0.18
11.1.6 | ТП-31 400 кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.908 | 0.908
11.1.7 | ТП-32 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.821 | 0.821
11.1.8 | Замена трансформатора Т-1-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 1.2985 | 1.2985
11.1.9 | Замена трансформатора Т-2-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 1.2985 | 1.2985
11.1.10 | Замена трансформатора на ТП-28 1978г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.09 | 0.09
11.1.11 | Замена трансформатора на МТП-104 1972г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.112 | 0.112
11.1.12 | Замена трансформатора на ТП-76 1979г на ТМ-400кВА 6/0,4кВ | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.144 | 0.144
11.1.13 | Замена трансформатора на ТП-108 1971г на ТМ-100 кВА 6/0,4кВ | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.144 | 0.144
11.2. | Новое строительство
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | [8 empty] | 0,4км | 0,4км | [6 empty] | 0.455 | 0.455
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная "
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.1 | Замена трансформатора ТМ 100/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-541 на ТМ-100/10кВА | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.10903 | 0.10903
12.1.2 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-286 на ТМ-160/10кВА | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.1317 | 0.1317
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1975г.в.,установленного в ТП-310 на ТМ-250/10кВА | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.17056 | 0.17056
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-122 на ТМ-160/10кВА | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.1317 | 0.1317
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-049 на ТМ-160/10кВА | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.1317 | 0.1317
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 40/10 кВА 1976г.в.,установленного в ТП-366 на ТМ-100/10кВА | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.10903 | 0.10903
12.1.7 | Автомобиль УАЗ 390995 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.44967 | 0.44967
12.2. | Новое строительство
12.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | [8 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.70167 | 0.70167
12.2.2 | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск"
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 | [8 empty] | 5.88 | 5.88 | [6 empty] | 2.5188 | 2.5188
13.1.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 | [8 empty] | 4.54 | 4.54 | [6 empty] | 1.9777 | 1.9777
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 | [8 empty] | 6.33 | 6.33 | [6 empty] | 2.9826 | 2.9826
13.1.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | [8 empty] | 1.98 | 1.98 | [6 empty] | 0.74099 | 0.74099
13.1.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 | [8 empty] | 0.61 | 0.61 | [6 empty] | 0.11149 | 0.11149
13.1.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | [8 empty] | 4.8 | 4.8 | [6 empty] | 2.1516 | 2.1516
13.1.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 | [8 empty] | 3.32 | 3.32 | [6 empty] | 1.4498 | 1.4498
13.1.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 | [8 empty] | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | 1.3484 | 1.3484
13.1.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 | [8 empty] | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 3.4956 | 3.4956
13.1.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 | [8 empty] | 3.22 | 3.22 | [6 empty] | 1.5482 | 1.5482
13.1.11 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | [8 empty] | 2.49 | 2.49 | [6 empty] | 1.5284 | 1.5284
13.1.12 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | [8 empty] | 3.68 | 3.68 | [6 empty] | 1.8924 | 1.8924
13.1.13 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 | [8 empty] | 4.51 | 4.51 | [6 empty] | 1.7897 | 1.7897
13.1.14 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 | [8 empty] | 2.62 | 2.62 | [6 empty] | 1.1497 | 1.1497
13.1.15 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" | [8 empty] | 19 яч. | 19 яч. | [6 empty] | 6.903 | 6.903
13.1.16 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 | [8 empty] | 16 яч. | 16 яч. | [6 empty] | 8.181 | 8.181
13.1.17 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" | [8 empty] | 16 яч. | 16 яч. | [6 empty] | 6.5266 | 6.5266
13.1.18 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-15 | [8 empty] | 20 яч. | 20 яч. | [6 empty] | 8.6354 | 8.6354
13.1.19 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" | [8 empty] | 19 яч. | 19 яч. | [6 empty] | 9.0222 | 9.0222
13.1.20 | Электротехническая лаборатория | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 4.8996 | 4.8996
13.1.21 | Система анализа частотных характеристик FRAX-150 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.63116 | 0.63116
13.1.22 | Видеонаблюдение (Луговая 18 Калинина 5 Ближняя 72) | [16 empty] | 1.226 | 1.226
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.24827 | 0.24827
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [6 empty] | 0.77221 | 0.77221
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга "
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-701 на опоре №16/2 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.80245 | 0.80245
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 на опоре №41по ул.Овчинникова | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.80245 | 0.80245
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-602 на опоре №29 по ул.Добролюбова | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.80245 | 0.80245
14.1.4 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 2.9456 | 2.9456
14.1.5 | КТП №1А,2*400кВА, г.Тайга | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 1.3027 | 1.3027
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-22 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.25044 | 0.25044
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-14 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.25044 | 0.25044
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-320/6-0,4кВ в ТП-19 | [8 empty] | 0.32 | 0.32 | [6 empty] | 0.2023 | 0.2023
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в ТП-1 п.Сураново | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.16163 | 0.16163
14.1.10 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-3 п.Сураново | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1371 | 0.1371
14.1.11 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-п.Пихтач | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1371 | 0.1371
14.1.13 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 13 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19431 | 0.19431
14.1.16 | Моечное оборудование | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.075527 | 0.075527
14.1.19 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с грузовым отсеком) | [8 empty] | 4 шт. | 4 шт. | [6 empty] | 0.44967 | 0.44967
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | ВЛЗ-6кВ от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | [8 empty] | 4.2 | 4.2 | [6 empty] | 1.5271 | 1.5271
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района "
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена трансформатора ТМ-1600 35/6 на трансформатор ТМ-1000 35/6 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | 1.7199 | 1.7199
15.1.2 | Трансформатор ТМ-400 10/0,4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.20126 | 0.20126
15.1.3 | Трансформатор ТМ-250 10/0,4 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.68699 | 0.68699
15.1.4 | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.46696 | 0.46696
15.1.5 | Трансформатор ТМ-100 6/0,4 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.097372 | 0.097372
15.1.6 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели ВГБ-35 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 5.1935 | 5.1935
15.1.7 | Мнемосхема | [16 empty] | 2.629 | 2.629
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 10.2029 | 10.2029
16. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский "
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 0.065867 | 0.065867
16.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 0.099716 | 0.099716
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 167 по ул.Маслозаводская, ул.Советская в пгт.Итатский" | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 0.092397 | 0.092397
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.89561 | 0.89561
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 2.78 | 2.78 | [6 empty] | 2.9128 | 2.9128
16.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по пер.Коммунальный. Ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 2.8844 | 2.8844
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 1.7391 | 1.7391
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0.54 | 0.54 | [6 empty] | 0.6724 | 0.6724
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | [6 empty] | 0.47754 | 0.47754
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 0.94867 | 0.94867
16.1.11 | КЛ-10,0 кВ от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0.094 | 0.094 | [6 empty] | 1.0328 | 1.0328
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | [8 empty] | 6.7 | 6.7 | [6 empty] | 5.3197 | 5.3197
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | 1.5881 | 1.5881
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | [8 empty] | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 1.8315 | 1.8315
16.1.18 | 4-х компонентный газоанализатор Инфракар | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.054401 | 0.054401
16.1.19 | Стенд балансировочный | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.17967 | 0.17967
16.1.20 | Стенд шиномонтажный | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.16952 | 0.16952
17. | филиал "Энергосеть г. Топки"
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | ВЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.45629 | 0.45629
17.1.2 | ВЛЭП -10кВ от КТП-105 до ТП-53 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0.82935 | 0.82935
17.1.3 | Двухцепная КЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 7.0312 | 7.0312
17.1.4 | КТПН №46-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.35043 | 0.35043
17.1.5 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №53-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Полевая в г. Топки | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2.5204 | 2.5204
17.1.6 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 2.5204 | 2.5204
17.1.7 | КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.63502 | 0.63502
17.1.8 | Проектирование реконструируемой КТПН №59-10/0,4 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.044 | 0.044
17.1.9 | Проектирование реконструируемой КТПН №74-10/0,4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.046 | 0.046
17.1.10 | Проектирование реконструируемой ТП №75-10/0,4 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.33858 | 0.33858
17.1.11 | Проектирование реконструируемой ТП №15-10/0,4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.22415 | 0.22415
17.1.12 | Проектирование реконструируемой ТП №8-10/0,4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.22415 | 0.22415
17.1.13
17.1.14 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ "Деповская, Вокзальная" от ТП №79-10/0,4 | [16 empty] | 0.90506 | 0.90506
17.1.15 | Реконструкция электрооборудования ТП №69-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые | [16 empty] | 1.1068 | 1.1068
17.1.16 | Реконструкция электрооборудования ТП №35-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО | [16 empty] | 0.56876 | 0.56876
17.1.17 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые | [16 empty] | 1.0868 | 1.0868
17.1.18 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО | [16 empty] | 0.56876 | 0.56876
17.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-36 замена трансформатора 630 кВА на новый | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | [6 empty] | 0.26512 | 0.26512
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-79 замена трансформатора 250 кВА на новый | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.14088 | 0.14088
17.1.21 | Реконструкция оборудования ТП-75 замена трансформатора 250 кВА на новый | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.14088 | 0.14088
17.1.22 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.14088 | 0.14088
17.1.23 | Реконструкция оборудования ТП-34 замена трансформатора 400 кВА на новый | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.17963 | 0.17963
17.1.24 | Экскаватор | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 2.6254 | 2.6254
17.1.25 | Автомобиль НИВА | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.32989 | 0.32989
17.1.26 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
17.2. | Новое строительство
17.2.1 | Строительство открытого склада с электротельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" | [16 empty] | 1.1635 | 1.1635
18. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
18.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.16467 | 0.16467
18.1.2 | Установка для промывки топливной системы ДВС (АТУ базы в г. Таштаголе) | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.057145 | 0.057145
18.1.3 | Монтаж реклоузера на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г. Таштагол. | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.64038 | 0.64038
18.1.4 | Проектирование и реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ | [16 empty] | 6.527 | 6.527
18.1.5 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Коура", урочище Коура, таштагольский район. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 4.5361 | 4.5361
18.1.6 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Талон", п. Талон, Республика Алтай. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 4.5361 | 4.5361
18.1.7 | Проектирование и строительство. ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.36593 | 0.36593
18.1.8 | Проектирование и реконструкция. Участок ВЛ-6 кВ Ф-6-3-"Т "по ул. Зои Космодемьянской от опоры № 29 до МТП -107 пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.45741 | 0.45741
18.1.9 | Проектирование и реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
18.1.10 | Проектирование и реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
18.1.11 | Проектирование и реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
18.1.12 | Проектирование и реконструкция МТП - 137 160 кВА "ВГСЧ" пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
18.1.13 | Проектирование и реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.91483 | 0.91483
18.1.14 | Проектирование и реконструкция. ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 2.47 | 2.47
18.1.15 | Проектирование и реконструкция. ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.16 | Проектирование и реконструкция. ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.17 | Проектирование и реконструкция. ТП-503 "Молодежная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.41167 | 0.41167
18.1.18 | Проектирование и реконструкция. ТП-504 "Котельная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.36593 | 0.36593
18.1.19 | Проектирование и реконструкция. ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.20 | Проектирование и реконструкция. ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.21 | Проектирование и реконструкция. ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.27445 | 0.27445
18.1.22 | Проектирование и реконструкция. ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.23 | Проектирование и реконструкция. ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.27445 | 0.27445
18.1.24 | Проектирование и реконструкция. ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.25 | Проектирование и реконструкция. ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.27445 | 0.27445
18.1.26 | Проектирование и реконструкия. ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.32019 | 0.32019
18.1.27 | Проектирование и реконструкция. ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.27445 | 0.27445
18.1.28 | Проектирование и реконструкция. ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.29 | Проектирование и реконструкция. ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.22871 | 0.22871
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-21 "Школа №9", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.1418 | 0.1418
18.1.31 | Реконструкция оборудования МТП-53 "Ульянова", замена ТМ-400-10/0,4 кВ на ТМ-400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.1418 | 0.1418
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-105 "Школа", замена тр-ра ТМ-250-10/0,4 кВ на тр-р 250 -6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.1235 | 0.1235
18.1.33 | Реконструкция оборорудования МТП-108 "Стадион", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.064038 | 0.064038
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-128 "Кинотеатр", замена тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | [6 empty] | 0.20126 | 0.20126
18.1.35 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 0.18297 | 0.18297
18.1.36 | реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1.3722 | 1.3722
18.2. | Новое строительство | [16 empty] | 0 | 0
18.2.1 | Строительство. Сети тепловодоснеабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 4.7571 | 4.7571
18.2.2 | Проектирование и строительство. Благоустройство и асфальтирование территории главной производственная база Филиала, ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.75024 | 0.75024
18.2.3 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, двухцепная, ответв. фид.№6-11 "РТС" и №6-14 "К" до проектир. ТП-6/0,4 кВ "Водозаборная", г. Таштагол. | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 4.1899 | 4.1899
18.2.4 | Строительство. ТП-400-6/0,4 кВ, 2х160 кВа, "Водозаборная", г. Таштагол. | [8 empty] | 0.32 | 0.32 | [6 empty] | 0.91483 | 0.91483
18.2.5 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ от оп. №8 фид. №6-45 и №6-47 до ТП-"Хлебокомбинат", г. Таштагол. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 1.1893 | 1.1893
18.2.6 | Проектирование и строительство. Участок ВЛ-10 кВ ф. №10-6-"Б" от ЗРУ-6 кВ ПС-110/10 кВ "Калары" до опоры №1 ВЛ-10 кВ. | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.82334 | 0.82334
18.2.7 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 1.7839 | 1.7839
18.2.8 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 2.7 | 2.7 | [6 empty] | 3.705 | 3.705
18.2.9 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 5.8 | 5.8 | [6 empty] | 7.959 | 7.959
18.2.10 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трак-товая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 3.4306 | 3.4306
18.2.11 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1.3722 | 1.3722
18.2.12 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. | [8 empty] | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 2.47 | 2.47
18.2.13 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. | [8 empty] | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 1.5095 | 1.5095
18.2.14 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таш-тагол. | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.5489 | 0.5489
18.2.15 | Проектирование и стротиельство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 1.6467 | 1.6467
18.2.16 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | 2.0584 | 2.0584
18.2.17 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | [8 empty] | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 2.47 | 2.47
18.2.18 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | [8 empty] | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 2.6073 | 2.6073
18.2.19 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | [6 empty] | 3.1561 | 3.1561
18.2.20 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 1.0978 | 1.0978
18.2.21 | Проектирование и строитиельство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | [8 empty] | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.6467 | 1.6467
18.2.22 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-62, п.Чугунаш. | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 3.2934 | 3.2934
18.2.23 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. | [8 empty] | 4.2 | 4.2 | [6 empty] | 5.7634 | 5.7634
18.2.24 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | [8 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2.7445 | 2.7445
18.2.25 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Кала-ры-1", п.Калары. | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 1.9211 | 1.9211
18.2.26 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | [8 empty] | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.6467 | 1.6467
18.2.27 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова, от КТП-"Базанча", п. Базанча. | [8 empty] | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 1.5095 | 1.5095
18.2.28 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейская, от МТП-109, г. Таштагол. | [8 empty] | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 3.2934 | 3.2934
18.2.29 | Проектирование и строительство. ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". | [8 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 2.47 | 2.47
18.2.30 | Проектирование и строительство. одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0.82334 | 0.82334
18.2.31 | Проектирование и строительство. кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 1.3722 | 1.3722
18.2.32 | Строительство. ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 1.1893 | 1.1893
18.2.33 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | [8 empty] | 7 | 7 | [6 empty] | 5.7634 | 5.7634
18.2.34 | строительство кабельной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Насосная" до ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол. | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.45741 | 0.45741
18.2.35 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объемам проектированияи строительства в 2014 году и проектирования будущих проектов. | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.60379 | 0.60379
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя № 7 до ТП-31 Чеб | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.065867 | 0.065867
18.1.2 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-12-Ч отпайка от опоры № 1 до опоры №56 | [8 empty] | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 3.6008 | 3.6008
18.1.3 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.45006 | 0.45006
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | замена трансформатора 250 кВА в ТП155 на новый | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.13472 | 0.13472
20.1.2 | замена трансформатора 400 кВА в ТП 1 на новый | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.17596 | 0.17596
20.1.3 | замена трансформатора 400 кВА ТП 54 на новый | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.17596 | 0.17596
20.1.4 | замена трансформатора 400 кВА ТП 100 на новый | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.17596 | 0.17596
20.1.5 | Реконструкция РП-9 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 8.1807 | 8.1807
20.1.6 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.93495 | 0.93495
20.1.7 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 1.9183 | 1.9183
20.2. | Новое строительство
20.2.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3.7348 | 3.7348
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | [8 empty] | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 0.73469 | 0.73469
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | [8 empty] | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.0167 | 1.0167
20.2.6 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.79213 | 0.79213
20.2.7 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.35038 | 0.35038
20.2.8 | Автомойка на территории филиала | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 2.6987 | 2.6987
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | ВЛ-6кВ Ф 6-7-ОС, установка реклоузера на опоре №19, №45 | [8 empty] | 2 шт. | 2 шт. | [6 empty] | 0.0455 | 0.0455
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-0-0, установка реклоузера на опоре №17, №22 | [8 empty] | 2 шт. | 2 шт. | [6 empty] | 0.0455 | 0.0455
21.1.3 | реконструкция МТП № 10 замена на КТПН. | [8 empty] | 2 х 0,16МВА | 2 х 0,16МВА | [6 empty] | 1.116 | 1.116
21.1.4 | реконструкция ТП №21 замена КТПП. | [8 empty] | 0,4МВА | 0,4МВА | [6 empty] | 0.60287 | 0.60287
21.1.5 | реконструкция ТП № 14 замена на КТПН. | [8 empty] | 0,16МВА | 0,16МВА | [6 empty] | 0.51139 | 0.51139
21.1.6 | Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ от Ф 6-10-О до ТП №10-2 | [8 empty] | 0,32км | 0,32км | [6 empty] | 0.209 | 0.209
21.1.7 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН | [8 empty] | 0,16МВА | 0,16МВА | [6 empty] | 0.624 | 0.624
21.1.8 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская | [8 empty] | 0,05км | 0,05км | [6 empty] | 0.124 | 0.124
21.1.9 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №9: замениа силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перключен на 6кВ) №516826, инв.№ Яш0009Т 1974г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | [8 empty] | 0,25МВА | 0,25МВА | [6 empty] | 0.14472 | 0.14472
21.1.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №1: замениа силового трансформатора ТМ-160/10кВ (перключен на 6кВ) №618100 инв.№ Яш0001Т 1976г.в. На ТМГ-160/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | [8 empty] | 0,16МВА | 0,16МВА | [6 empty] | 0.11256 | 0.11256
21.1.11 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №24: замениа силового трансформатора TTU-Ah-315/10кВ (перключен на 6кВ) №63028 инв.№ Яш0116Т 1969г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" | [8 empty] | 0,25МВА | 0,25МВА | [6 empty] | 0.14472 | 0.14472
21.1.12 | Трансформаторная подстанция ТП №66, замена силового трансформатора ЗТМ-100-12 (6кВ) 1969г.вып.,зав.№428393 инв № ЯШ0066Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | [8 empty] | 0,1МВА | 0,1МВА | [6 empty] | 0.082244 | 0.082244
21.1.13 | Трансформаторная подстанция ТП №47, замена силового трансформатора ТМ 100кВА 1970г.вып.зав.№9481 инв № ЯШ0047Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | [8 empty] | 0,1МВА | 0,1МВА | [6 empty] | 0.082244 | 0.082244
21.1.14 | Реконструкции МТП № 52 и 53 замена на 2-х трансформаторную КТП. (проект) | [16 empty] | 0.045741 | 0.045741
21.1.15 | Проектирование: Сооружение электротехническое: реконструкция РП-1, Замена ячеек с вакуумными выключателями (14шт.) | [8 empty] | 14шт | 14шт | [6 empty] | 0.5 | 0.5
21.1.16 | Сооружение электротехническое: реконструкция МТП №36 замена КТПП. (проект) | [16 empty] | 0.036593 | 0.036593
21.1.17 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | [8 empty] | 156м | 156м | [6 empty] | 1.4958 | 1.4958
21.1.18 | Прибор СЕ-602 | [8 empty] | 1шт | 1шт | [6 empty] | 0.10978 | 0.10978
21.1.19 | Стэнд балансировочный | [8 empty] | 1шт | 1шт | [6 empty] | 0.17967 | 0.17967
21.1.20 | Стэнд шиномонтажный | [8 empty] | 1шт | 1шт | [6 empty] | 0.11795 | 0.11795
21.2. | Новое строительство | [16 empty] | 0 | 0
21.2.1 | Асфальтирование территории филиала | [8 empty] | 2549,8м2 | 2549,8м2 | [6 empty] | 1.5002 | 1.5002
22. | филиал "Энергосеть г. Яя"
22.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | Реконструкция: ВЛЭП 6 кВ ф 6-11 ЗЛМ от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10 -9 ЗЛМ) | [8 empty] | 1,48 км | 1,48 км | [6 empty] | 1.7272 | 1.7272
22.1.2 | Монтаж реклоузера на ф 6-6 МЗ оп. № 2,№2/1 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.47479 | 0.47479
22.1.5 | Прибор СЕ 602 | [8 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [6 empty] | 0.10978 | 0.10978
23. | Головной офис
23.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
23.2 | Автомастерская, марка 4795, на базе ГАЗ-33081 | [16 empty] | 1.3 | 1.3
23.3 | БМ-205В (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 2 метра с погрузочным оборудованием) | [16 empty] | 2.07 | 2.07
23.4 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра с погрузочным оборудованием) | [16 empty] | 2.27 | 2.27
23.5 | Нива Шевроле | [16 empty] | 1 | 1
23.6 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | [16 empty] | 1.8 | 1.8
23.7 | Автомобиль УАЗ-220069 (санитарного типа 8 мест) | [16 empty] | 0.94 | 0.94
23.8 | Трактор МТЗ-82 | [16 empty] | 0.8 | 0.8
23.9 | Автоподъемник 18 метров на шасси ГАЗ-3309 | [16 empty] | 2.9 | 2.9
23.10 | УАЗ "Хантер" (бобик) джип 5 мест | [16 empty] | 0.45 | 0.45
23.11 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра | [16 empty] | 3.8 | 3.8
23.12 | Буроям БКМ-317А на базе а\м ГАЗ - 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, глубина бурения 3м. | [16 empty] | 2.445 | 2.445
23.13 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором (7 т.) | [16 empty] | 5.1 | 5.1
23.14 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. | [16 empty] | 3.635 | 3.635
23.15 | Полуприцеп для седельных тягачей, импортный | [16 empty] | 4.8 | 4.8
23.16 | АИИСКУЭ Новокузнецкий район | [16 empty] | 23.103 | 23.103
23.17 | Спецтехника 31 ед | [16 empty] | 23.111 | 23.111
23.2 | Новое строительство
23.2.1 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 | [16 empty] | 8.7851 | 8.7851
23.2.2 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 | [16 empty] | 8.2334 | 8.2334
23.2.3 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | [16 empty] | 6.8612 | 6.8612
23.2.5 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2014 г. | [16 empty] | 4.0417 | 4.0417

## Приложение 2
Приложение 2
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от "26" октября 2012 г. № 300
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 689.1802 | 532.829 | 561.326 | 1783.336
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 469.159 | 331.55 | 349.7 | 1150.409
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 311.07 | 331.55 | 349.7 | 992.32
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) | 158.089 | 0 | 0 | 158.089
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (без НДС) | 158.089 | 0 | 0 | 158.089
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 114.892 | 120 | 126 | 360.892
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 114.892 | 120 | 126 | 360.892
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 105.1292 | 81.279 | 85.626 | 272.0342
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 689.1802 | 532.829 | 561.326 | 1783.3352
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ