## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 20 " ноября 2012 года № 324
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
№ № |  |  | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования с НДС
[11 empty] | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года |  | план 2016 года | итого | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | 0.69518
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 586.4686 | 586.4686 | 0 | [7 empty] | 252.6958 | 151.6494 | 182.1224 | 0 | 0 | 586.4676 | 0.001 |  | 157.0083
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкции |  |  |  |  | 314.1638 | 314.1638 | 0 | [7 empty] | 73.4648 | 136.1525 | 104.5456 | 0 | 0 | 314.1628 | 0.001
1.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 269.6263 | 269.6263 | 0 | [7 empty] | 54.5568 | 124.4266 | 90.6419 | 0 | 0 | 269.6253 | 0.001
1.1.1 |  |  | Приобретение оргтехники |  |  | 2012 | 2014 | 4.5378 | 4.5378 | [8 empty] | 3 | 0.70355 | 0.83422 |  |  | 4.5378 | 0
1.1.2 |  |  | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  |  | 2012 | 2014 | 75.3301 | 75.3301 | [8 empty] | 13 | 28.0541 | 34.276 |  |  | 75.3301 | 0
0
0
1.1.3 |  |  | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 |  |  | 2012 | 2012 | 4.589 | 4.589 | [8 empty] | 4.589 |  |  |  |  | 4.589 | 0
1.1.4 |  |  | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | С/П |  | 2012 | 2012 | 13.35 | 13.35 | [8 empty] | 13.35 |  |  |  |  | 13.35 | 0
1.1.5 |  |  | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | С/П |  | 2012 | 2012 | 7.8 | 7.8 | [8 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 | 0
1.1.6 |  |  | Проектирование и строительство складского хозяйства | С/П | 990 м2 | 2013 | 2014 | 19.2221 | 19.2221 | [9 empty] | 8.7944 | 10.4277 |  |  | 19.2221 | 0
1.1.7 |  |  | Приобретение оборудования для мед. пункта (стоматология) |  |  | 2013 | 2013 | 0.6863 | 0.6863 | [9 empty] | 0.6863 |  |  |  | 0.6863
КЛ и ВЛ
1.1.8 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок |  | 1,2 км | 2013 | 2013 | 0.79039 | 0.79039 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.79039 |  |  |  | 0.79039 | 0
0
1.1.9. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 |  | 2х0,3 км=0,6 км | 2013 | 2013 | 0.59942 | 0.59942 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.59942 |  |  |  | 0.59942 | 0
1.1.10 |  |  | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 |  | 3км | 2013 | 2013 | 1.7379 | 1.7379 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1.7379 |  |  |  | 1.7379
1.1.11 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  | 0,48км | 2013 | 2013 | 0.27377 | 0.27377 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.27377 |  |  |  | 0.27377
1.1.12 |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовская-Новая" |  | 1 км | 2012 | 2012 | 2.738 | 2.738 | [8 empty] | 2.738 |  |  |  |  | 2.738 | 0
1.1.13 |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовская-Новая" |  | 2,5 км | 2012 | 2012 | 4.937 | 4.937 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.937 |  |  |  |  | 4.937 | 0
0
1.1.14. |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажом реклоузера |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 | 0.74289 | [8 empty] | 0.74289 |  |  |  |  | 0.74289 | 0
1.1.15. |  |  | Строительство отпайки на ТП 100 от ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" |  | 0,35 км | 2012 | 2012 | 0.95 | 0.95 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 | 0
1.1.17. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 | 0.74289 | [8 empty] | 0.74289 |  |  |  |  | 0.74289 | 0
1.1.18. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.743 | 0.743 | [8 empty] | 0.743 |  |  |  |  | 0.743 | 0
1.1.19. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | С/П | 2 шт. | 2012 | 2012 | 1.321 | 1.321 | [8 empty] | 1.32 |  |  |  |  | 1.32 | 0.001
1.1.20. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | С/П | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.644 | 0.644 | [8 empty] | 0.644 |  |  |  |  | 0.644 | 0
1.1.21 |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 | С/П | 6,5км | 2013 | 2013 | 38.1091 | 38.1091 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  | 38.1091 |  |  |  | 38.1091
1.1.22 |  |  | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 | С/П | 4*0,7км=2,8км | 2013 | 2013 | 6.1561 | 6.1561 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  | 6.1561 |  |  |  | 6.1561
1.1.23 |  |  | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  | 2013 | 2014 | 25.6295 | 25.6295 | [9 empty] | 11.7259 | 13.9037 |  |  | 25.6295
1.1.24 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская |  | 0,73км | 2013 | 2013 | 0.36481 | 0.36481 |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.73 |  | 0.36481 |  |  |  | 0.36481
1.1.25 |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 |  | 2*0,95км=1,9км | 2013 | 2013 | 1.0056 | 1.0056 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 |  | 1.0056 |  |  |  | 1.0056
1.1.26 |  |  | Реконструкция КТПН-70 |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.15111 | 0.15111 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.15111 |  |  |  | 0.15111
1.1.27. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии |  | 1,4км | 2014 | 2014 | 0.80018 | 0.80018 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.80018 |  |  | 0.80018
ПС
1.1.10 |  |  | Реконструкция ТП-124 (замена КТПН 1х400 кВА на КТПН 2х400 кВА, монтаж КЛ-10 кВ от ТП-123 до новой КТПН) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4 | 4 |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0,4 МВА | [5 empty] | 0 | 4
1.1.28 |  |  | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  | 9,1МВА | 2013 | 2014 | 13.7403 | 13.7403 |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  | 0.87944 | 12.8609 |  |  | 13.7403
1.1.29 |  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) |  |  | 2013 | 2013 | 1.5985 | 1.5985 | [9 empty] | 1.5985 |  |  |  | 1.5985
1.1.30 |  |  | Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА |  | 50МВА | 2013 | 2014 | 29.2651 | 29.2651 |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 50 |  | 11.7259 | 17.5393 |  |  | 29.2651
1.1.31 |  |  | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 1.114 | 1.114 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 1.114 |  |  |  | 1.114
1.1.32 |  |  | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина |  | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 1.4071 | 1.4071 |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  | 1.4071 |  |  |  | 1.4071
1.1.33 |  |  | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.7589 | 1.7589 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.7589 |  |  |  | 1.7589
1.1.34 |  |  | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.114 | 1.114 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.114 |  |  |  | 1.114
1.1.35 |  |  | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 1.4657 | 1.4657 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.4657 |  |  |  | 1.4657
1.1.36 |  |  | Реконструкция ТП-28 |  | 0,5МВА | 2013 | 2013 | 2.1107 | 2.1107 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 2.1107 |  |  |  | 2.1107
1.1.37 |  |  | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.58629 | 0.58629 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.58629 |  |  |  | 0.58629
1.1.38 |  |  | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.58629 | 0.58629 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.58629 |  |  |  | 0.58629
[6 empty] | 2013 | 2013 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.39 |  |  | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 | 0.23189 | [9 empty] | 0.23189 |  |  |  | 0.23189
1.1.40 |  |  | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 | 0.23189 | [9 empty] | 0.23189 |  |  |  | 0.23189
1.1.41 |  |  | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 | 0.23189 | [9 empty] | 0.23189 |  |  |  | 0.23189 | 0
1.1.42. |  |  | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.23189 | 0.23189 | [9 empty] | 0.23189 |  |  |  | 0.23189 | 0
1.2. |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.3. |  |  | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 44.5375 | 44.5375 | [8 empty] | 18.908 | 11.7259 | 13.9037 | 0 | 0 | 44.5375 | 0
1.3.1. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ РП-4, РП-6, РП-9, диспетчерский щит г. Березовский |  |  | 2012 | 2012 | 9.75 | 9.75 | [8 empty] | 9.75 |  |  |  |  | 9.75 | 0
1.3.2. |  |  | РП-3; 4; 5; 6; 7; 8, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  | 2012 | 2012 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.3.3. |  |  | Диспетчерский щит, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.3.2. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1 |  |  | 2012 | 2012 | 4.788 | 4.788 | [8 empty] | 4.788 |  |  |  |  | 4.788 | 0
1.3.3 |  |  | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  | 2012 | 2014 | 25.6295 | 25.6295 | [9 empty] | 11.7259 | 13.9037 |  |  | 25.6295 | 0
0
0
0
0
|  | 1.3.5. | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский |  |  | 2012 | 2012 | 4.37 | 4.37 | [8 empty] | 4.37 |  |  |  |  | 4.37
1.4. |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Новое строительство |  |  |  |  | 272.3048 | 272.3048 | 0 | [7 empty] | 179.231 | 15.4969 | 77.5768 | 0 | 0 | 272.3048 | 0
2.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 228.4778 | 228.4778 | 0 | [7 empty] | 135.404 | 15.4969 | 77.5768 | 0 | 0 | 228.4778 | 0
ПС
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 36.508 | 36.508 |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 36.508 |  |  |  |  | 36.508 | 0
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос.ш. "Березовская" в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Проектные работы и строительство нового ТП-6/0,4 кВ 160 кВА в п. ш. "Березовская-Новая" (район ул. Иркутская) |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 | 0 | [7 empty] | 0,16 МВА | [5 empty] | 0 | 0
2.1.3 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-82А |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 | 2.5 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0
|  |  | Проектные работы и строительство ТП-16А, 18А, 19А (замена МТП на КТПН) |  | 0,59 МВА | 2015 | 2015 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2.1.4 |  |  | Проектные работы и строительство нового РП 1А |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 25.334 | 25.334 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 25.334 |  |  |  |  | 25.334 | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП в пос. Солнечный |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2.1.5 |  |  | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» |  | 4*1,6км=6,4км 9,1МВА | 2013 | 2014 | 44.8602 | 44.8602 |  |  | 6.4 | 9.1 | [5 empty] | 1.7589 | 43.1013 |  |  | 44.8602
2.1.6 |  |  | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 2.993 | 2.993 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2.993 |  |  |  |  | 2.993 | 0
2.1.7 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  | 9,1 МВт | 2011 | 2012 | 12.077 | 12.077 |  | 9.1 | [5 empty] | 9.1 | 12.077 |  |  |  |  | 12.077 | 0
2.1.8 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  | 2012 | 2012 | 20.9 | 20.9 | [8 empty] | 20.9 |  |  |  |  | 20.9
2.1.9 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  | 2012 | 2012 | 17.933 | 17.933 | [8 empty] | 17.933 |  |  |  |  | 17.933
2.1.10 |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  | 4,2МВА | 2013 | 2014 | 19.6589 | 19.6589 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 0 | 1.1726 | 18.4863 |  |  | 19.6589
2.1.11 |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.88354 | 0.88354 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.88354 | 0 |  |  | 0.88354
2.1.12 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.49366 | 0.49366 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.49366 | 0 |  |  | 0.49366
2.1.13 |  |  | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.49366 | 0.49366 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.49366 | 0 |  |  | 0.49366
2.1.14 |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.93103 | 0.93103 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.93103 | 0 |  |  | 0.93103
|  | 2.1.15 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 7.097 | 7.097 | [8 empty] | 7.097 | 0 |  |  |  | 7.097
|  | 2.1.16 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 3.315 | 3.315 | [8 empty] | 3.315 | 0 |  |  |  | 3.315
|  | 2.1.17 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 3.653 | 3.653 | [8 empty] | 3.653 | 0 |  |  |  | 3.653
2.1.16 |  |  | Строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») |  | 4,2МВА | 2013 | 2014 | 17.1618 | 17.1618 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 1.1726 | 15.9892 |  |  | 17.1618
КЛ и ВЛ
2.1.16 |  |  | Проектные работы и строительство новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный (2-х цепной) |  | 7 км | 2013 | 2013 | 5.25 | 5.25 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 5.25 | 0 |  |  | 5.25 | 0
2.1.17 |  |  | Проектные работы и строительство новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  | 2*2,2км=4,4км | 2013 | 2013 | 3.341 | 3.341 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 | 0 | 3.341 | 0 |  |  | 3.341
|  | 2.1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района |  | 160 кВА | 2012 | 2012 | 3.094 | 3.094 | [8 empty] | 3.094 | 0 |  |  |  | 3.094
2.2. |  |  | Прочее новое строительство в части технологического присоединения |  |  |  |  | 43.827 | 43.827 | [8 empty] | 43.827 | 0 | 0 |  |  | 43.827
ПС
в том числе ПТП
2.2.1 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 20.518 | 1.6785 | [8 empty] | 20.018 |  |  |  |  | 20.018 | -18.3395
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 0.875 | 0.875 | [8 empty] | 0.875 |  |  |  |  | 0.875 | 0
0
0
0
0
2.2.2 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  | 9,1 МВт | 2011 | 2015 | 96.316 | 77.6977 | [8 empty] | 23.367 |  |  |  |  | 23.367 | 54.3307
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 2.388 | 2.388 | [8 empty] | 2.388 |  |  |  |  | 2.388 | 0
2.2.3 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  | 9,1 МВт | 2012 | 2015 | 65.449 | 53.5485 | [8 empty] | 20.041 |  |  |  |  | 20.041 | 33.5075
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 2.108 | 2.108 | [8 empty] | 2.108 |  |  |  |  | 2.108 | 0
|  |  | в том числе ПТП | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2.2.4 |  |  | Строительство РП-44 и КЛ |  | 9,1 МВт | 2013 | 2015 | 66.1 | 76.3455 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 76.3455
|  |  | в том числе ПТП | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.5 |  |  | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2х1000 кВА) |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 10.19 | 10.19 |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА | 11.562 |  |  |  |  | 11.562 | -1.372
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 11.562 | 11.562 | [8 empty] | 11.562 |  |  |  |  | 11.562 | 0
2.2.6 |  |  | Строительство ТП 2*630, г. Ленинск-Кузнецкий |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 10.19 | 10.19 |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА | 11.982 |  |  |  |  | 11.982 | -1.792
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 11.982 | 11.982 | [8 empty] | 11.982 |  |  |  |  | 11.982 | 0
| 2.2.7 |  | Строительство ТП 2*250, г. Кемерово, ж.р.Промышленновский, ул. Варяжская |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 9.833 | 9.833 | [8 empty] | 9.126 |  |  |  |  | 9.126
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 9.126 | 9.126 | [8 empty] | 9.126 |  |  |  |  | 9.126
| 2.2.8 |  | Строительство ТП 250, г. Березовский, пос. Славянка |  | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 3.619 | 3.619 | [8 empty] | 5.786 |  |  |  |  | 5.786
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 5.786 | 5.786 | [8 empty] | 5.786 |  |  |  |  | 5.786
| 2.2.9 |  | Строительство ТП 2*630, г. Кемерово, пер. Леонова |  | 1,26 МВА | 2013 | 2014 | 10.7 | 10.7
в том числе ПТП
| 2.2.10 |  | Строительство ТП 630, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Нижегородка |  | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 3.987 | 3.987
в том числе ПТП
| 2.2.11 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, мкр. 3 |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 10.325 | 10.325
в том числе ПТП
| 2.2.12 |  | Строительство ТП 2*400, г. Ленинск-Кузнецкий, квартал "Апельсин" |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 10.486 | 10.486
в том числе ПТП
| 2.2.13 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 10.325 | 10.325
в том числе ПТП
КЛ и ВЛ
За счет прибыли
|  |  | За счет техприсоединения | [14 empty] | 43.827 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 20 " ноября 2012 года № 324
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ № | Источник финансирования |  | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | 182.123
1 | Собственные средства (с НДС) |  | 252.6961 | 151.6494 | 182.1225 | 586.4681 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): |  | 194.1493 | 107.4525 | 132.2801 | 433.8819
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) |  | 157.0083 | 107.4525 | 132.2801 | 396.7409
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) |  | 37.141 | 0 | 0 | 37.141
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация (без НДС) |  | 20 | 21.064 | 22.061 | 63.125
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) |  | 20 | 21.0641 | 22.0612 | 63.1253
1.2.2 | Прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС |  | 38.5469 | 23.133 | 27.7814 | 89.4612
1.4 | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 0
2.3 | Займы организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) |  | 252.6961 | 151.6494 | 182.1225 | 586.4681
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Начальник технического управления С.Г. Соловьев

## Приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "20" ноября 2012 года № 324
Прогноз ввода объектов основных средств ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. | Ввод основных средств сетевой организации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, м2 | [8 empty] | млн. руб, с НДС
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого 2012 год | 2013 | 2014 | ИТОГО | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого 2012 год | 2013 | 2014 | ИТОГО
1 | Приобретение оргтехники | - | - | - | - | 4.5378 |  | - | - | - | [5 empty] | 0.496 | 1.252 | 1.252 | 0 | 3 | 0.70355 | 0.83422 | 4.5378
2 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | - | - | - | - | 75.3301 | [9 empty] | 0.46 | 1.24 | 10 | 1.3 | 13 | 28.0541 | 34.276 | 75.3301
3 | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | 4.589 |  |  |  |  | 342,2м2 | 342,2м2 |  |  |  | 0 | 1 | 2.451 | 1.138 | 4.589 |  |  | 4.589
4 | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | - | - | - | - | 13.35 |  |  |  |  | 990м2 | 990м2 |  |  |  | 0 | 1.08 | 6.135 | 6.135 | 13.35 |  |  | 13.35
5 | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | - | - | - | - | 7.8 |  |  |  | 300м2 |  | 300м2 |  |  |  | 0 | 2 | 5.8 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера | - | - | - | - | 0.743 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.743 |  |  | 0.743
7 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовская-Новая" | - | - | - | - | 2.738 |  |  |  |  | 1км | 1км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 2.738 |  |  | 2.738
8 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовская-Новая" | - | - | - | - | 4.937 |  |  |  |  | 2,5км | 2,5км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 4.937 |  |  | 4.937
9 | Строительство отпайки на ТП 100 от ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" | - | - | - | - | 0.95 |  |  |  | 0,35км |  | 0,35км |  |  |  | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 |  |  | 0.95
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
10 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | - | - | - | - | 0.743 |  |  |  |  | - | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.743 |  |  | 0.743
11 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | - | - | - | - | 0.743 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.743 |  |  | 0.743
12 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | - | - | - | - | 1.321 |  |  | - | [6 empty] | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 |  |  | 1.321
13 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | - | - | - | - | 0.644 |  |  | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.644 |  |  | 0.644
14 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжениея) п. Петровский | - | - | - | - | 4.37 |  |  | 2,25км | 2,25км |  | 4,5км |  |  |  | 0 | 0 | 2.232 | 2.138 | 4.37 |  |  | 4.37
15 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ РП-4, РП-6, РП-9, диспетчерский щит г. Березовский | - | - | - | - | 9.75 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.467 | 9.283 | 9.75 |  |  | 9.75
16 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1 | - | - | - | - | 4.788 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.334 | 4.454 | 4.788 |  |  | 4.788
17 | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  |  |  | 25.6295 | [13 empty] | 0 | 11.7259 | 13.9037 | 25.6295
18 | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | - | - | - | - | 36.508 |  |  |  |  | 1,26МВт | 1,26 МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0.828 | 35.68 | 36.508 |  |  | 36.508
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
19 | Проектные работы и строительство ТП-82А | - | - | - | - | 2.5 |  |  |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  |  | 2.5
20 | Проектные работы и строительство нового РП 1А | - | - | - | - | 25.334 |  |  |  |  | 0,8МВт | 0,8МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0.534 | 24.8 | 25.334 |  |  | 25.334
21 | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | - | - | - | - | 2.993 |  |  |  |  | 0,5МВА | 0,5МВА |  |  |  | 0 | 0 | 2.307 | 0.686 | 2.993 |  |  | 2.993
22 | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 | - | - | - | - | 12.077 |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 11.577 | 12.077 |  |  | 12.077
23 | Строительство РП-42 и КЛ | - | - | - | - | 20.9 |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.4 | 20.9 |  |  | 20.9
24 | Строительство РП-48 и КЛ | - | - | - | - | 17.933 |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.385 | 16.548 | 17.933 |  |  | 17.933
25 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | - | - | - | - | 7.097 |  |  |  |  | 1,6МВА | 1,6МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.097 | 7.097 |  |  | 7.097
26 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский( для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | - | - | - | - | 3.315 |  |  |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 3.315 |  |  | 3.315
27 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | - | - | - | - | 3.653 |  |  |  |  | 1,26МВА | 1,26МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 3.653 |  |  | 3.653
28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района с установкой КТПН 6/0,4кВ 160кВА | - | - | - | - | 3.094 |  |  |  |  | 160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 3.094 |  |  | 3.094
29 | Проектирование и строительство складского хозяйства | - | - | - | - | 19.2221 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7944 | 10.4277 | 19.2221
30 | Приобретение оборудования для мед. пункта | - | - | - | - | 0.6863 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6863 |  | 0.6863
31 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок | - | - | - | - | 0.79039 | [6 empty] | 1,2км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79039 |  | 0.79039
32 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 | - | - | - | - | 0.59942 | [6 empty] | 0,6 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 |  | 0.59942
33 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 | - | - | - | - | 1.7379 | [6 empty] | 3 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7379 |  | 1.7379
34 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская | - | - | - | - | 0.27377 | [6 empty] | 0,48 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27377 |  | 0.27377
35 | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 | - | - | - | - | 38.1091 | [6 empty] | 6,5 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1091 |  | 38.1091
36 | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 | - | - | - | - | 6.1561 | [6 empty] | 2,8 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1561 |  | 6.1561
37 | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово | - | - | - | - | 25.6295 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7259 | 13.9037 | 25.6295
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская | - | - | - | - | 0.36481 | [6 empty] | 0,73 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36481 |  | 0.36481
39 | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 | - | - | - | - | 1.0056 | [6 empty] | 1,9 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 |  | 1.0056
40 | Реконструкция КТПН-70 | - | - | - | - | 0.15111 | [6 empty] | 0,16 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 |  | 0.15111
41 | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии | - | - | - | - | 0.80018 | [7 empty] | 1,4 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80018 | 0.80018
42 | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. | - | - | - | - | 13.74 | [7 empty] | 9,1 МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 12.861 | 13.74
43 | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | 1.5985 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5985 |  | 1.5985
44 | Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА | - | - | - | - | 29.2651 | [6 empty] | 25 МВА | 25 МВА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7259 | 17.5393 | 29.2651
45 | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева | - | - | - | - | 1.114 | [6 empty] | 0,4МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 |  | 1.114
46 | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина | - | - | - | - | 1.4071 | [6 empty] | 0,63МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 |  | 1.4071
47 | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 | - | - | - | - | 1.7589 | [6 empty] | 0,8МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 |  | 1.7589
48 | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея | - | - | - | - | 1.114 | [6 empty] | 0,8МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 |  | 1.114
49 | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 | - | - | - | - | 1.4657 | [6 empty] | 0,8МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 |  | 1.4657
50 | Реконструкция ТП-28 | - | - | - | - | 2.1107 | [6 empty] | 0,5МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 |  | 2.1107
51 | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 | - | - | - | - | 0.58629 | [6 empty] | 0,25МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58629 |  | 0.58629
52 | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло | - | - | - | - | 0.58629 | [6 empty] | 0,25МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58629 |  | 0.58629
53 | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.23189 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189 |  | 0.23189
54 | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.23189 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189 |  | 0.23189
55 | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.23189 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189 |  | 0.23189
56 | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.23189 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189 |  | 0.23189
57 | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» | - | - | - | - | 44.8592 | [7 empty] | 6,4 км 9,1 МВА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 43.1003 | 44.8592
58 | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | - | - | - | - | 19.6589 | [6 empty] | 4,2 МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 18.4863 | 19.6589
59 | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) | - | - | - | - | 0.88354 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88354 |  | 0.88354
60 | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) | - | - | - | - | 0.49366 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49366 |  | 0.49366
61 | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) | - | - | - | - | 0.49366 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49366 |  | 0.49366
62 | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот | - | - | - | - | 0.931 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 |  | 0.931
63 | Строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | - | - | - | - | 17.1622 | [7 empty] | 4,2 МВА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 15.9892 | 17.1622
64 | Проектные работы и строительство новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный (2-х цепной) | - | - | - | - | 5.25 | [6 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |  | 5.25
65 | Проектные работы и строительство новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) | - | - | - | - | 3.3409 | [6 empty] | 4.4 | [6 empty] | 0 | 3.3409 |  | 3.3409
66 | Проектирование, комплектация оборудования и монтаж в РП-37 г. Кемерово | - | - | - | - | 0.875 |  | - | 0.22 | 0.21 | - | 0.43 | 0.36 |  |  |  | 0.447 | 0.428 |  | 0.875 |  |  | 0.875
67 | Строительство РП-42 | - | - | - | - | 2.388 |  | 0.4934 | 0.395 | 0.604 | 0.69 | 2.1824 | 0.3767 | 0.76 |  | 0.5398 | 0.4322 | 0.6609 | 0.7551 | 2.388 |  |  | 2.388
68 | Строительство РП-48 | - | - | - | - | 2.1079 |  | 0.392 | 0.357 | - | 0.251 | 1 | 0.6083 | 0.5285 |  | 0.8263 | 0.7525 |  | 0.5291 | 2.1079 |  |  | 2.1079
69 | Строительство РП-44 | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | 2.741 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
70 | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2*1000 кВА) | - | - | - | - | 11.562 |  | - | 0.11 | 0.55 | - | 0.66 |  |  |  |  | 1.9271 | 9.6349 |  | 11.562 |  |  | 11.562
71 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий | - | - | - | - | 11.982 |  | - | - | 0.76 | - | 0.76 | - |  |  |  |  | 11.982 |  | 11.982 |  |  | 11.982
72 | Строительство ТП 250 кВА г. Березовский пос. Славянка | - | - | - | - | 5.786 |  | - | - | 0.195 | - | 0.195 | - |  |  |  |  | 5.786 |  | 5.786 |  |  | 5.786
73 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская | - | - | - | - | 9.126 |  | - | - | 0.188 | - | 0.188 | - |  |  |  |  | 9.126 |  | 9.126 |  |  | 9.126
75 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская | - | - | - | - | 0 |  | - | - |  |  | 0 | - | [6 empty] | 0 |  |  | 0
76 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Кемерово, ул. Леонова | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
77 | Строительство ТП 630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, п. Нижегородка | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
78 | Строительство ТП 2*250 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, микрорайон №3, детский сад на 110 мест | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0.135 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
79 | Строительство ТП 2*400 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, квартал Апельсин | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
80 | Строительство ТП 2*250 кВА г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики, школа-интернат спортивного профиля | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0.17 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 586.4677 | [9 empty] | 2.3221 | 11.4518 | 85.7928 | 153.1302 | 252.6969 | 151.6493 | 182.1215 | 586.4677