## приложение 1
приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "30" ноября 2012 года № 349
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ЗАО "Прокопьевскэнерго" и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| ВСЕГО |  |  |  |  | 192.7235 | 0 | 0 | 2.503 | 4.53 | 12.833 | 19.866 | 60.5806 | 64.5047 | 67.639 | 192.7243 | 66.365 | 59.5662 | 45.693 | 37.107 | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 51.3395
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2012 | 2012 | 0.404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 |  | 0.5765
1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3, ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  | 0,73 | 2012 | 2012 | 0.281 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 |  | 0.409
1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  | 42 | 2012 | 2012 | 0.151 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 |  | 0.198
1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1, ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2012 | 2012 | 0.105 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 |  | 0.171
1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  | 30 | 2012 | 2012 | 0.085 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 |  | 0.146
1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  | 12,6 | 2012 | 2012 | 0.075 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 |  | 0.22
1.1.7 | Замена трансформаторов ТМ 100-35/0,23 на ПС 35/6 №2 и ПС 35/6 №6 |  | 20,2 | 2012 | 2012 | 0.8063 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8063 | 0 | 0 | 0.8063
1.1.8 | Приобретение комплексной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА |  | 0 | 2012 | 2012 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
1.1.9 | Приобретение высоковольтной ячейки ЯКНО |  | 0 | 2012 | 2012 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616
1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 |  | 30.2 | 2013 | 2013 | 0.5224 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5224 | 0 | 0.5224 |  |  | 0.522
1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 |  | 3.2 | 2013 | 2013 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 |  |  | 1.24
1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2013 | 2013 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.724 | 0 | 0.724
1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2013 | 2013 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.541 | 0 | 0.541 |  |  | 0.541
1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ №40 |  | 0.5 | 2013 | 2013 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.352 | 0 | 0.352
1.1.15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2013 | 2013 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 |  |  | 0.284
1.1.16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2013 | 2013 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.237 | 0 | 0.237 |  |  | 0.237
1.1.17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" |  | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2825 | 0 | 0.2825 |  |  | 0.283
1.1.18 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2014 | 2014 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.776 | 0.776 |  |  |  | 0.776
1.1.19 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-1 35/6 кВ 10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 42 |  | 30 | 2014 | 2014 | 16.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16.664 | 16.664 |  |  |  | 16.664
1.1.20 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.581 | 0.581 |  |  |  | 0.581
1.1.21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 |  | 1.63 | 2014 | 2014 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.581 | 0.581 |  |  |  | 0.581
1.1.22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  | 0.5 | 2014 | 2014 | 0.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3787 | 0.3787 |  |  |  | 0.379
1.1.23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 |  | 1.96 | 2014 | 2014 | 0.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.3047 | 0.3047 |  |  |  | 0.305
1.1.24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" |  | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2746 | 0.2746 |  |  |  | 0.275
1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН -2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2014 | 2014 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 |  |  |  | 0.254
1.1.26 | Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | с |  | 2013 | 2013 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1
1.1.27 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН (МВ-35-Т1,Т2,МСВ-35, МВ-35 К-27, К-28, РВС-35 1 и 2 сек.) (проект выполнен в 2011 г.) | С | 80 | 2013 | 2013 | 12.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.514 | 0 | 12.514 |  |  | 12.514
1.1.28 | Проектирование реконструкции оборудования щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | П | 4,25 | 2012 | 2012 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 |  | 0.317
1.1.29 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | С | 4.25 | 2013 | 2013 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | 0 | 8.559
1.1.30 | Проектирование реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) | П | 20,2 | 2012 | 2012 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.686 |  | 1.696
1.1.31 | Проектирование реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ №13 | П | 1,12 | 2013 | 2013 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297
1.1.32 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 | С | 1.12 | 2014 | 2014 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 5.525 |  |  |  | 5.525
1.1.33 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные, замена РЗиА, системы оперативного тока ПС 6/0,4 кВ №11 | П | 1,63 | 2013 | 2013 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964
1.1.34 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах собственных нужд, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ №6 | П | 20.2 | 2013 | 2013 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534 | 0 | 2.7534
1.1.35 | Проведение работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ №6 | С | 20.2 | 2014 | 2014 | 22.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.174 | 22.174
1.1.36 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 и 6 кВ на вакуумные , замена РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ на современные устройства на микропроцессорной базе ПС 35/6 №10 | П | 20.2 | 2014 | 2014 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 4.259
1.1.37 | Проектирование реконструкции ПС с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замене РЗиА и 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике ПС 110/6 кВ №20 "Гидроузел" | П | 20 | 2014 | 2014 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
по г. Кемерово
1.1.38 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции вводных ВЛ-110 кВ Керамзитовая-Ново-Кемеровская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ подстанции с заменой трансформаторов тока ТТ1, ТТ2, разъединителей СР3, СР4, ЛР-110 (первый этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 |  | 4.949
1.1.39 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 8.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3203 | 0 | 0 | 8.3203 |  | 8.6037
1.1.40 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) | С | 20 | 2013 | 2013 | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6064 | 0 | 15.6064 |  |  | 15.623
| Итого: |  |  |  |  | 124.0335 | 0 | 0 | 2.503 | 4.53 | 12.833 | 19.866 | 18.1856 | 49.9767 | 55.872 | 124.0343 |  | 17.2862 | 31.244 | 25.34
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 80 | 2012 | 2013 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 2.547 | 0 | 2.682 |  | 0.248 | 2.547
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2012 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 |  | 1.426
1.3.3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 42 | 2012 | 2013 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.244 | 0 | 1.379 |  | 0.124 | 1.244
1.3.4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20,2 | 2012 | 2013 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.424 | 0 | 1.559 |  | 0.142 | 1.424
1.3.5 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2013 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.424 | 0 | 1.559 |  | 0.152 | 1.424
1.3.6 | ПС 35/6 кВ №14 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2013 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 |  | 0.148 | 1.88
1.3.7 | ПС 35/6 кВ №19 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2013 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 |  | 0.166 | 1.424
1.3.8 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 30,2 | 2012 | 2013 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.377 | 0 | 1.475 |  | 0.133 | 1.377
1.3.9 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 12,6 | 2012 | 2013 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.08 | 0 | 1.178 |  | 0.083 | 1.08
1.3.10 | ПС 35/6 кВ №41 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 17.5 | 2012 | 2013 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 |  | 0.049 | 0.724
1.3.11 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | П |  | 2012 | 2012 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 |  | 0.676
1.3.12 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | С |  | 2012 | 2012 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 2.155 |  | 2.441
1.3.13 | Проектирование системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | П |  | 2012 | 2013 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 |  | 0.557
1.3.14 | Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в производственных объектах | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057
1.3.15 | Установка системы спутникового мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС |  |  | 2012 | 2012 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617
1.3.16 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 5, 6, 14, 19 | П |  | 2013 | 2013 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 |  |  | 0.595
1.3.17 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС 2, 31, 34, 42 | П |  | 2014 | 2014 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0.427 |  |  |  | 0.427
| Итого: |  |  |  |  | 15.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 9.691 | 0.427 | 15.508 |  | 6.345 | 13.719 | 0.427
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.); | С | 1,96 | 2012 | 2012 | 25.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | 0 | 25.581 |  | 27.335
| Итого: |  |  |  |  | 25.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | 0 | 25.581 |  | 27.335 | 0 | 0
1.5 | Строительные работы по реконструкции зданий и сооружений
1.5.1 | Проектирование реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 | П | 0.5 | 2013 | 2013 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.269
1.5.2 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 | С | 0,5 | 2014 | 2014 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 1.463 |  |  |  | 1.463
| Итого: |  |  |  |  | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.463 | 1.732 |  | 0 | 0 | 1.463
1.6 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1.6.1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. |  |  | 2012 | 2012 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.073 |  | 0.073
1.6.2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  | 2012 | 2012 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.236 |  | 1.236
1.6.3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций |  |  | 2012 | 2012 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 1.266 |  | 1.266
1.6.4 | Приобретение трактора |  |  | 2012 | 2012 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 2.747 |  | 2.4
1.6.5 | Приобретение автомастерской на базе автомобиля ГАЗ |  |  | 2012 | 2012 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37
1.6.6 | Приобретение автомобиля УАЗ 39099 |  |  | 2012 | 2012 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
1.6.7 | Приобретение электростанции дизельной АД250 |  |  | 2012 | 2012 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 |  | 1.5
1.6.8 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  | 2013 | 2013 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 |  |  | 0.667
1.6.9 | Приобретение автомобиля типа "Камаз" с манипулятором |  |  | 2013 | 2013 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 3.755
1.6.10 | Приобретение легкового автомобиля |  |  | 2014 | 2014 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 1.712 |  |  |  | 1.712
1.6.11 | Приобретение нового автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации |  |  | 2014 | 2014 | 8.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 8.097 |  |  |  | 8.097
1.6.12 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 |  |  | 2012 | 2012 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0.995
1.6.13 | Рефлектометр «Рейс-305» |  |  | 2012 | 2012 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.095 |  | 0.095
1.6.14 | Приобретение инфракрасной системы FLIP T620 |  |  | 2012 | 2012 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0.95
1.6.15 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М |  |  | 2012 | 2012 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.146 |  | 0.146
1.6.16 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ |  |  | 2012 | 2012 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.123 |  | 0.123
1.6.17 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин (ПКЭ) |  |  | 2012 | 2012 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.272 |  | 0.272
1.6.18 | Приобретение сервера резервного копирования |  |  | 2012 | 2012 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.494 |  | 0.494
1.6.19 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт. по 1 шт. в 2013 и 2014 годах) |  |  | 2013 | 2013 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 |  |  | 0.063
1.6.20 | "MZC-201" Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" |  |  | 2013 | 2013 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041
1.6.21 | Фотон С-300.3 Пирометр инфракрасный |  |  | 2013 | 2013 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042
1.6.22 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт. по 1 шт. в 2013 и 2014 годах) |  |  | 2014 | 2014 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 0.068
| Итого: |  |  |  |  | 25.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424 | 4.568 | 9.877 | 26.179 |  | 8.6 | 0.73 | 9.877

## приложение 2
приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "30" ноября 2012 года № 349
Источники финансирования инвестиционных программ ЗАО "Прокопьевскэнерго" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 60.58 | 64.5053 | 67.6393 | 192.7246
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 39.16 | 41.12 | 43.214 | 123.494
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 39.16 | 41.12 | 43.214 | 123.494
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 12.92 | 13.5453 | 14.1073 | 40.5726
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 12.92 | 13.5453 | 14.1073 | 40.5726
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 8.5 | 9.84 | 10.318 | 28.658
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 60.58 | 64.5053 | 67.6393 | 192.7246
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "30" ноября 2012 года №349
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | [11 empty] | 2013 год | 2014 год | [6 empty] | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | План года 2012 |  |  |  |  | 2013 г | 2014 г | Итого | План года 2012
[7 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого |  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого | млн.руб | км/МВА/другое |  |  |  |  | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн. руб. |  |  |  | млн. руб. | млн. руб. | [6 empty] | млн. руб.
По Прокопьевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации тансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 0.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.489 |  |  |  |  | 0.404
2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  |  |  |  | 0.239 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.346 |  |  |  |  | 0.281
3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  |  |  |  | 0.128 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.168 |  |  |  |  | 0.151
4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.145 |  |  | 0.105
5 | Замена отработвашего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  |  |  |  | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.124 |  |  | 0.085
6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  |  |  |  | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.186 |  |  | 0.075
7 | Замена трансформаторов ТМ 100-35/0,23 на ПС 35/6 №2 и ПС 35/6 №6 |  |  |  |  | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.806
8 | Приобретение комплексной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА |  |  |  |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.32
9 | Приобретение высоковольтной ячейки ЯКНО |  |  |  |  | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.616
10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 |  |  |  |  | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5224 | 0 |  |  |  |  | 0.442 |  | 0.5224
11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 |  |  |  |  | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 |  |  |  |  | 1.051 |  | 1.24
12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 0.613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | [6 empty] | 0.724
13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  |  |  |  | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 |  |  |  |  | 0.458 |  | 0.541
14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  |  |  |  | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 |  |  |  |  | 0.298 |  | 0.352
15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 |  |  |  |  | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 |  |  |  |  | 0.241 |  | 0.284
16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  |  |  |  | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 |  |  |  |  | 0.201 |  | 0.237
17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" |  |  |  |  | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.283
18 | Замена отработавшего срок экспслуатации тансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | [5 empty] | 0.657 | 0.776
19 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора 35/6 кВ Т-1-10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 42 |  |  |  |  | 13.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.664 | [5 empty] | 14.122 | 16.664
20 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  |  |  |  | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | [5 empty] | 0.492 | 0.581
21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 |  |  |  |  | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | [5 empty] | 0.492 | 0.581
22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  |  |  |  | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | [5 empty] | 0.321 | 0.379
23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | [5 empty] | 0.258 | 0.305
24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" |  |  |  |  | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | [5 empty] | 0.233 | 0.275
25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  |  |  |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | [5 empty] | 0.215 | 0.254
26 | Замена индукционных электросчетчиков на счетчики СЭТ-4ТМ в целях обновления системы учета эл. энергии предприятия в целях снижения потерь и повышения надежности электроснабжения (73 штуки) |  |  |  |  | 1,467 |  |  | 73 шт |  | 73 шт |  |  | 73 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.516 |  |  |  | 0
27 | Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов |  |  |  |  | 3.946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | [6 empty] | 4.657
28 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН (МВ-35-Т1,Т2,МСВ-35, МВ-35 К-27, К-28, РВС-35 1 и 2 сек.) (проект выполнен в 2011 г.) |  |  |  |  | 11,154 | [5 empty] | 5 шт. |  | 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.664 | 0 |  |  |  |  | 11.693 |  | 13.664
29 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 7.529 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | [6 empty] | 8.885
30 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 |  |  |  |  | 4.774 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.822 | [5 empty] | 4.934 | 5.822
31 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) |  |  |  |  | 29.578 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | [6 empty] | 24.21
32 | Проведение работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 6 (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2). |  |  |  |  | 20.37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.927 | [5 empty] | 21.14 | 24.927
| Итого: |  |  |  |  | 88.297 | [8 empty] | 0.616 | 1.907 | 0 | 0.32 | 55.5994 | 50.564 |  |  |  |  | 14.624 | 42.864 | 109.0064
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 2,272 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 |  |  |  |  | 2.427 |  | 2.682
2 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1,201 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 |  |  | 1.208 |  |  |  | 1.201
3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1,168 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | [6 empty] | 1.379
4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1,321 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | [6 empty] | 1.559
5 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1,321 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 |  |  |  |  | 1.336 |  | 1.559
6 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1,250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | [6 empty] | 1.475
7 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0,998 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | [6 empty] | 1.178
8 | Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в производственных объектах |  |  |  |  | 0,057 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.057
9 | Установка системы спутникового мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС |  |  |  |  | 0,523 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.617
10 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 |  |  |  |  | 2,485 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 |  |  |  | 2.641 |  |  | 2.485
| Итого: |  |  |  |  | 7.279 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 9.832 | 0 |  |  |  |  | 3.763 | 0 | 14.192
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.); |  |  |  |  | 21.676 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | 0 |  |  |  | 24.313 |  |  | 25.581
| Итого: |  |  |  |  | 21.676 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | 0 | [6 empty] | 25.581
Строительные работы по реконструкции зданий и сооружений
1 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 |  |  |  |  | 1,419 | [5 empty] | 0,5 км. |  | 0,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | [5 empty] | 1.478 | 1.732
| Итого: |  |  |  |  | 1,419 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 |  |  |  |  | 0 | 1.478 | 1.732
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. |  |  |  |  | 0,055 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062 |  |  |  |  | 0.055
2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  |  |  | 0,878 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | [5 empty] | 1.036
3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций |  |  |  |  | 1,012 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.072 |  |  |  |  | 1.194
4 | Приобретение трактора |  |  |  |  | 2,328 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.033 |  |  |  |  | 2.747
5 | Приобретение автомастерской на базе автомобиля ГАЗ |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.37
6 | Приобретение автомобиля УАЗ 39099 |  |  |  |  | 0,382 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.45
7 | Приобретение электростанции дизельной АД250 |  |  |  |  | 1,286 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  |  |  |  | 1.517
8 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  |  |  | 0,547 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 |  |  |  |  | 0.565 |  | 0.667
9 | Приобретение автомобиля типа "Камаз" с манипулятором |  |  |  |  | 3,182 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | [6 empty] | 3.755
10 | Приобретение легкового автомобиля |  |  |  |  | 1.404 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | [5 empty] | 1.451 | 1.712
11 | Приобретение нового автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 6,640 | [6 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | [5 empty] | 6.862 | 8.097
12 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 |  |  |  |  | 0,790 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.843 |  |  |  |  | 0.932
13 | Рефлектометр «Рейс-305» |  |  |  |  | 0,076 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.081 |  |  |  | 0.09
14 | Приобретение инфракрасной системы FLIP T620 |  |  |  |  | 0,827 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.976
15 | MRU-101 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) |  |  |  |  | 0,053 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.063
16 | "MZC-201" Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" |  |  |  |  | 0,035 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | [6 empty] | 0.041
17 | Фотон С-300.3 Пирометр инфракрасный |  |  |  |  | 0,036 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | [6 empty] | 0.042
18 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.124 |  |  | 0.182
19 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ |  |  |  |  | 0,106 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.104 |  |  |  | 0.124
20 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин |  |  |  |  | 0,218 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.231 |  |  |  |  | 0.258
21 | Приобретение сервера резервного копирования |  |  |  |  | 0,418 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.419 |  |  |  |  | 0.493
22 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт по 1 шт в 2013 и 2014 годах) |  |  |  |  | 0,056 | [6 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | [5 empty] | 0.058 | 0.068
| Итого: |  |  |  |  | 1.404 | [8 empty] | 1.036 | 7.502 | 0 | 2.886 | 4.568 | 9.877 |  |  |  |  | 0.565 | 8.371 | 25.869
| Всего: |  |  |  |  | 120.075 | [8 empty] | 1.652 | 9.409 | 0 | 33.147 | 69.9994 | 62.173 |  |  |  |  | 18.952 | 52.713 | 176.3804