## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "_31 " декабря 2012 года № 585
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования на 2012-2014 гг.
№ п/п |  |  | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства |  | Остаточная стоимость строитель- ства |  | План финансирования текущего года |  | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[14 empty] | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | итого | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года |  | план 2015 года | план 2016 года | итого
|  |  |  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 539.0567 |  | 539.0567 |  | 0 | [7 empty] | 252.697 | 191.1659 | 182.122 |  | 0 | 0 | 625.9847 |  | -86.928
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкции |  |  |  |  | 276.2918 |  | 276.2918 |  | 0 | [7 empty] | 73.4658 | 117.661 | 91.685 |  | 0 | 0 | 282.812 |  | 0
1.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 234.7618 | #REF! | 234.7618 | #REF! | 0 | #REF! | [6 empty] | 58.9278 | 98.053 | 77.781 |  | 0 | 0 | 234.7618 |  | 0
1.1.1 |  |  | Приобретение оргтехники |  |  | 2012 | 2014 | 7.559 |  | 7.559 | [9 empty] | 3 | 3.725 | 0.834 |  |  |  | 7.559 |  | 0
1.1.2 |  |  | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  |  | 2012 | 2014 | 61.462 |  | 61.462 | [9 empty] | 13 | 14.186 | 34.276 |  |  |  | 61.462 |  | 0
1.1.4 |  |  | Приобретение лесного измельчителя |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 |  |  | Приобретение экскаватора |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 |  |  | 2012 | 2012 | 4.589 |  | 4.589 | [9 empty] | 4.589 | [5 empty] | 4.589 |  | 0
1.1.4 |  |  | Проектировнаие и строительство гаража в ж.р. Кедровка |  |  | 2012 | 2013 | 15.134 |  | 15.134 | [9 empty] | 13.35 | 1.784 |  |  |  |  | 15.134 |  | 0
1.1.5 |  |  | Проектирование и строительство гаража для УПЦ |  |  | 2012 | 2012 | 7.8 |  | 7.8 | [9 empty] | 7.8 | [5 empty] | 7.8 |  | 0
1.1.6 |  |  | Проектирование и строительство складского хозяйства |  | 990 м2 | 2014 | 2014 | 10.428 |  | 10.428 | [11 empty] | 10.428 |  |  |  | 10.428 |  | 0
1.1.7. |  |  | Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
КЛ и ВЛ
1.1.5 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-115 п/ст "Березовская-Новая" ( с выносом линии с территории "Комхозблаг") |  | 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.5 |  | 1.5 | [15 empty] | 0 |  | 1.5
|  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-13, 6-21 п/ст "ЦОФ" вынос линии с заболоченного участка от оп.№17 до оп.№26 и разделением на две линии |  | 0,63 км | 2015 | 2015 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 0 |  | 1
1.1.8 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок |  | 1,2 км | 2013 | 2013 | 1.818 |  | 1.818 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.818 |  |  |  |  | 1.818 |  | 0
|  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) |  |  | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
1.1.9. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 |  | 2х0,3 км=0,6 км | 2013 | 2013 | 2.043 |  | 2.043 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2.043 |  |  |  |  | 2.043 |  | 0
1.1.10 |  |  | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 |  | 3км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
1.1.11 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  | 0,48км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | [6 empty] | 0
1.1.10. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" |  | 1 км | 2012 | 2012 | 2.738 |  | 2.738 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.738 | [5 empty] | 2.738 |  | 0
1.1.11. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" |  | 2,5 км | 2012 | 2012 | 4.937 |  | 4.937 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 4.937 | [5 empty] | 4.937 |  | 0
1.1.12. |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [9 empty] | 0.74289 | [5 empty] | 0.74289 |  | 0
1.1.13. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 |  | 0,35 км | 2012 | 2012 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 | 0.95 | [5 empty] | 0.95 |  | 0
1.1.14. |  |  | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский |  |  | 2012 | 2012 | 4.37 |  | 4.37 | [9 empty] | 4.37 | [5 empty] | 4.37 |  | 0
1.1.15. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [9 empty] | 0.74289 | [5 empty] | 0.74289 |  | 0
1.1.16. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.743 |  | 0.743 | [9 empty] | 0.743 | [5 empty] | 0.743 |  | 0
1.1.17. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 |  | 2 шт. | 2012 | 2012 | 1.321 |  | 1.321 | [9 empty] | 1.321 | [5 empty] | 1.321 |  | 0
1.1.18. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.644 |  | 0.644 | [9 empty] | 0.644 | [5 empty] | 0.644 |  | 0
1.1.20. |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  | 6,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | 0
1.1.19. |  |  | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 |  | 4*0,7км=2,8км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | 0
1.1.19. |  |  | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  | 2014 | 2014 | 13.904 |  | 13.904 | [11 empty] | 13.904 |  |  |  | 13.904
1.1.20. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская |  | 0,73км | 2013 | 2013 | 1.409 |  | 1.409 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  | 1.409 |  |  |  |  | 1.409
1.1.21. |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 |  | 2*0,95км=1,9км | 2013 | 2013 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 6.47 |  |  |  |  | 6.47
1.1.22. |  |  | Реконструкция КТПН-70 |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.869 |  | 0.869 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0.869 |  |  |  |  | 0.869
1.1.23. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии |  | 1,4км | 2013 | 2013 | 3.137 |  | 3.137 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 2.337 | 0.8 |  |  |  | 3.137
1.1.24. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  | 0,5км | 2013 | 2013 | 0.837 |  | 0.837 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.837 |  |  |  |  | 0.837
ПС
1.1.10 |  |  | Реконструкция ТП-124 (замена КТПН 1х400 кВА на КТПН 2х400 кВА, монтаж КЛ-10 кВ от ТП-123 до новой КТПН) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 0 |  | 4
1.1.25. |  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ - 12 шт.) |  |  | 2013 | 2013 | 5.056 |  | 5.056 | [10 empty] | 5.056 |  |  |  |  | 5.056
1.1.26. |  |  | Проектирование и реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (2 шт.) |  | 50МВА | 2013 | 2014 | 40.35 |  | 40.35 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 |  | 22.811 | 17.539 |  |  |  | 40.35
1.1.27. |  |  | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.28. |  |  | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина |  | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.29. |  |  | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.30. |  |  | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.31. |  |  | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.32. |  |  | Реконструкция ТП-28 |  | 0,5МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.33. |  |  | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 3.198 |  | 3.198 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 3.198 |  |  |  |  | 3.198
1.1.34. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.898 |  | 2.898 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 2.898 |  |  |  |  | 2.898
1.1.35. |  |  | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 1.239 |  | 1.239 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 1.239 |  |  |  |  | 1.239
[6 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
1.1.36. |  |  | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [10 empty] | 0.637 |  |  |  |  | 0.637
1.1.37. |  |  | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [10 empty] | 0.637 |  |  |  |  | 0.637
1.1.38. |  |  | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [10 empty] | 0.637 |  |  |  |  | 0.637 |  | 0
1.1.39. |  |  | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) |  |  | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [10 empty] | 0.637 |  |  |  |  | 0.637 |  | 0
1.1.40. |  |  | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) |  |  | 2013 | 2013 | 0.637 |  | 0.637 | [10 empty] | 0.637 |  |  |  |  | 0.637 |  | 0
1.2. |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [24 empty] | 0
1.3. |  |  | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 41.53 |  | 41.53 | [9 empty] | 14.538 | 19.6079 | 13.904 |  | 0 | 0 | 48.0499 |  | 0
1.3.1. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский |  |  | 2012 | 2012 | 9.75 |  | 9.75 | [9 empty] | 9.75 | [5 empty] | 9.75 |  | 0
1.3.2. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ |  |  | 2012 | 2012 | 8.443 |  | 8.443 | [9 empty] | 4.788 | 3.655 |  |  |  |  | 8.443 |  | 0
1.3.3. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 6.5199 |  |  |  |  | 6.5199 |  | 0
1.3.4. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) |  |  | 2013 | 2013 | 9.433 |  | 9.433 | [10 empty] | 9.433 |  |  |  |  | 9.433 |  | 0
1.3.5. |  |  | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  | 2013 | 2014 | 13.904 |  | 13.904 | [11 empty] | 13.904 |  |  |  | 13.904 |  | 0
0
0
0
0
1.4. |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [24 empty] | 0
2 |  |  | Новое строительство |  |  |  |  | 262.7649 |  | 262.7649 |  | 0 | [7 empty] | 135.404 | 73.505 | 90.437 |  | 0 | 0 | 299.346 |  | -43.101
2.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 262.7649 |  | 262.7649 |  | 0 | [7 empty] | 135.404 | 73.505 | 90.437 |  | 0 | 0 | 299.346 |  | -43.101
ПС
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 36.508 |  | 36.508 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | 36.508 | [5 empty] | 36.508 |  | 0
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-12 в пос.ш. "Березовская" в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  |  | 2015 | 2016 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство нового ТП-6/0,4 кВ 160 кВА в п. ш. "Березовская-Новая" (район ул. Иркутская) |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1.2. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-82А |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство ТП-16А, 18А, 19А (замена МТП на КТПН) |  | 0,59 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
2.1.3. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП 1А |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 25.334 |  | 25.334 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 25.334 | [5 empty] | 25.334 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП в пос. Солнечный |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
2.1.4. |  |  | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 2.993 |  | 2.993 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 2.993 | [5 empty] | 2.993 |  | 0
2.1.5. |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт).г. Кемерово |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.515 |  | 22.515 |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 | 12.077 | 10.438 |  |  |  |  | 22.515 |  | 0
2.1.6. |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  | 2012 | 2012 | 20.9 |  | 20.9 | [9 empty] | 20.9 | [5 empty] | 20.9
2.1.7. |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  | 2012 | 2012 | 17.933 |  | 17.933 | [9 empty] | 17.933 | [5 empty] | 17.933
2.1.8. |  |  | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) |  |  | 2013 | 2014 | 20.446 |  | 20.446 | [10 empty] | 1.96 | 18.486 |  |  |  | 20.446
2.1.9. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.905 |  | 2.905 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 2.905 |  |  |  |  | 2.905
2.1.10. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.898 |  | 2.898 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 2.898 |  |  |  |  | 2.898
2.1.11. |  |  | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» |  | 4*1,6км=6,4км 9,1МВА | 2013 | 2014 | 44.8602 |  | 44.8602 | [11 empty] | 43.101 |  |  |  | 43.101
2.1.12. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 2.905 |  | 2.905 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 2.905 |  |  |  |  | 2.905
2.1.13. |  |  | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») |  |  | 2013 | 2014 | 17.949 |  | 17.949 | [10 empty] | 1.96 | 15.989 |  |  |  | 17.949
2.1.14. |  |  | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 8.097 |  | 8.097 | [9 empty] | 7.097 | 1 |  | 0 |  |  | 8.097
2.1.15. |  |  | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 3.315 |  | 3.315 | [9 empty] | 3.315 |  |  | 0 |  |  | 3.315
2.1.16. |  |  | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4.353 |  | 4.353 | [9 empty] | 3.653 | 0.7 |  | 0 |  |  | 4.353
2.1.17. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 2.546 |  |  |  |  | 2.546
2.1.18. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 2.546 |  |  |  |  | 2.546
2.1.19. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 2.546 |  |  |  |  | 2.546
2.1.20. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 2.546 |  |  |  |  | 2.546
2.1.21. |  |  | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 6.145 |  | 6.145 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 6.145 |  |  |  |  | 6.145
2.1.22. |  |  | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 3.742 |  |  |  |  | 3.742
2.1.22. |  |  | Проектирование и строительство высоковольтной перемычки от п/ст "Октябрьская" 35/10 до РП-5 |  | 2,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 0
2.1.23. |  |  | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  | 9,1МВА | 2013 | 2014 | 12.861 |  | 12.861 | [5 empty] | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  | 12.861 |  |  |  | 12.861
2.1.24 |  |  | Строительство ТП-16 (взамен существующей) |  | 1,26МВА | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 3.742 |  |  |  |  | 3.742
2.1.25. |  |  | Строительство ТП-44 (взамен существующей) |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.742 |  | 3.742 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 3.742 |  |  |  |  | 3.742
2.1.26. |  |  | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 2.546 |  | 2.546 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 2.546 |  |  |  |  | 2.546
КЛ и ВЛ
2.1.27. |  |  | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  | 2013 | 2013 | 0.488 |  | 0.488 | [10 empty] | 0.488 |  |  |  |  | 0.488 |  | 0
2.1.28. |  |  | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  | 2013 | 2013 | 0.473 |  | 0.473 | [10 empty] | 0.473 |  |  |  |  | 0.473
2.1.29. |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района |  | 160 кВА | 2012 | 2012 | 3.094 |  | 3.094 | [9 empty] | 3.094 | [5 empty] | 3.094
2.1.30. |  |  | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  | 2013 | 2013 | 1.057 |  | 1.057 | [10 empty] | 1.057 |  |  |  |  | 1.057
2.1.31. |  |  | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 |  | 0,2км | 2013 | 2013 | 0.681 |  | 0.681 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.681 |  |  |  |  | 0.681
2.1.32. |  |  | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  | 9км | 2013 | 2013 | 14.976 |  | 14.976 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 14.976 |  |  |  |  | 14.976
2.1.33. |  |  | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) |  |  | 2013 | 2013 | 0.963 |  | 0.963 | [10 empty] | 0.963 |  |  |  |  | 0.963
2.2. |  |  | Прочее новое строительство (тех.присоединение) |  |  |  |  | 43.827 |  | 43.827 | [9 empty] | 43.827 | [5 empty] | 43.827
2.2.1 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.072 |  | 1.214 | [9 empty] | 22.072 | [7 empty] | -20.858
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 0.875 |  | 0.875 | [9 empty] | 0.875 | [5 empty] | 0.875 |  | 0
2.2.2 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  | 9,1 МВт | 2011 | 2015 | 96.316 |  | 77.6977 | [9 empty] | 23.367 | [7 empty] | 54.3307
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 2.388 |  | 2.388 | [9 empty] | 2.388 | [5 empty] | 2.388 |  | 0
2.2.3 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  | 9,1 МВт | 2012 | 2015 | 65.449 |  | 65.449 | [9 empty] | 20.041 | [7 empty] | 45.408
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 2.108 |  | 2.108 | [9 empty] | 2.108 | [5 empty] | 2.108 |  | 0
2.2.5 |  |  | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2х1000 кВА) |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.562 |  | 11.562 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 11.562 | [7 empty] | 11.562
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 11.562 |  | 11.562 | [9 empty] | 11.562 | [5 empty] | 11.562 |  | 11.562
2.2.6 |  |  | Строительство ТП 2*630, г. Ленинск-Кузнецкий |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.982 |  | 11.982 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 11.982 | [7 empty] | 11.982
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 11.982 |  | 11.982 | [9 empty] | 11.982 | [5 empty] | 11.982 |  | 11.982
2.2.7 |  |  | Строительство ТП 2*250, г. Кемерово, ж.р.Промышленновский, ул. Варяжская |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 9.126 |  | 9.126 | [9 empty] | 9.126
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 9.126 |  | 9.126 | [9 empty] | 9.126 | [6 empty] | 9.126
2.2.8 |  |  | Строительство ТП 250, г. Березовский, пос. Славянка |  | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 5.786 |  | 5.786 | [9 empty] | 5.786
|  |  | в том числе ПТП |  |  |  |  | 5.786 |  | 5.786 | [9 empty] | 5.786 | [6 empty] | 5.786

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "31" декабря 2012 года № 585
Прогноз ввода объектов основных средств ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. | Ввод основных средств сетевой организации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, м2 | [7 empty] | млн. руб, без НДС |  |  |  | млн. руб, без НДС
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |  | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 2014 год | ИТОГО | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 2014 год | ИТОГО
1 | Приобретение оргтехники | - | - | - | - | 6.4058 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.42034 | 1.061 | 1.061 | 0 | 2.5424 |  | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 3.1566 | 0.70678 | 6.4058
2 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | - | - | - | - | 52.0864 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.38983 | 1.0508 | 8.4746 | 1.1017 | 11.0169 |  | 4.0073 | 4.0073 | 4.0073 | 12.022 | 29.0475 | 52.0864
3 | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | 3.889 | 342.2 |  |  |  |  | 0 |  | 342.2 | 0 | 0.84746 | 2.0771 | 0.96441 | 3.889 |  |  |  |  | 0 |  | 3.889
4 | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | - | - | - | - | 12.8254 | 990 |  |  |  |  | 0 |  | 990 | 0 | 0.91525 | 5.1992 | 5.1992 | 11.3136 |  |  | 1.5119 |  | 1.5119 |  | 12.8254
5 | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | - | - | - | - | 6.6102 | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 300 | 0 | 1.6949 | 4.9153 | 0 | 6.6102 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6102
| Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 |  |  |  |  | 4.2373 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.1186 | 2.1186 | 4.2373 |  | 4.2373
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62966
7 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" | 0.35 | - | - | 0.35 | 2.3203 | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 2.3203 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3203
8 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" | 0.12 | - | - | 0.12 | 4.1839 | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 4.1839 | 4.1839 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1839
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 | 0.35 | - | - | 0.35 | 0.80508 | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0.80508 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80508
11 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62966
12 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62966
13 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | - | - | - | - | 1.1195 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1195
14 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | - | - | - | - | 0.54576 | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0.54576 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54576
15 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжениея) п. Петровский | - | - | - | - | 3.7034 | 4.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | 1.8915 | 1.8119 | 3.7034 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7034
16 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ РП-4, РП-6, РП-9, диспетчерский щит г. Березовский | - | - | - | - | 8.2627 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 7.8669 | 8.2627 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2627
17 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1 | - | - | - | - | 7.1551 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 3.7746 | 4.0576 |  | 1.5487 | 1.5487 |  | 3.0975 |  | 7.1551
18 | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  |  |  | 11.7831 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.7831 | 11.7831
19 | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | - | - | - | - | 30.939 | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0.70169 | 30.2373 | 30.939 |  |  |  |  | 0 |  | 30.939
21 | Проектные работы и строительство ТП-82А | - | - | - | - | 2.1186 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1186 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1186
22 | Проектные работы и строительство нового РП 1А | - | - | - | - | 21.4695 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.45254 | 21.0169 | 21.4695 |  |  |  |  | 0 |  | 21.4695
23 | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | - | - | - | - | 2.5364 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 1.9551 | 0.58136 | 2.5364 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5364
24 | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 | - | - | - | - | 19.0805 |  |  |  | 9.1 |  | 9.1 |  | 9.1 | 0 | 0 | 0.42373 | 9.811 | 10.2347 |  | 4.4229 | 4.4229 |  | 8.8458 |  | 19.0805
25 | Строительство РП-42 и КЛ | - | - | - | - | 17.7119 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8983 | 8.8136 | 17.7119 |  |  |  |  | 0 |  | 17.7119
26 | Строительство РП-48 и КЛ | - | - | - | - | 15.1975 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 14.0237 | 15.1975 |  |  |  |  | 0 |  | 15.1975
27 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | 0.8 | - | - | 0.8 | 6.8619 | 1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6.0144 | 6.0144 |  |  | 0.84746 |  | 0.84746 |  | 6.8619
28 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский( для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | 0.4 | - | - | 0.4 | 2.8093 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8093 | 2.8093 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8093
29 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | 0.63 | - | - | 0.63 | 3.689 | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 3.0958 |  |  | 0.59322 |  | 0.59322 |  | 3.689
30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района с установкой КТПН 6/0,4кВ 160кВА | - | - | - | - | 2.622 | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 2.622 |  |  |  |  | 0 |  | 2.622
31 | Проектирование и строительство складского хозяйства | - | - | - | - | 8.8373 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.8373 | 8.8373
32 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.5407 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5407 |  |  | 1.5407 |  | 1.5407
33 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.7314 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7314 |  |  | 1.7314 |  | 1.7314
35 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.70932 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.70932 |  | 0.70932 |  | 0.70932
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская | - | 0.73 | - | 0.73 | 1.1941 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1941 |  | 1.1941 |  | 1.1941
37 | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 | - | 1.9 | - | 1.9 | 5.4831 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7415 | 2.7415 | 5.4831 |  | 5.4831
38 | Реконструкция КТПН-70 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.73644 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.73644 |  | 0.73644 |  | 0.73644
39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии | - | 1.4 | - | 1.4 | 2.6585 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9805 |  | 1.9805 | 0.67797 | 2.6585
40 | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | 4.2847 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1424 | 2.1424 | 4.2847 |  | 4.2847
41 | Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА на 25 МВА | - | 16 | 16 | 32 | 34.1958 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4441 | 6.4441 | 6.4441 | 19.3322 | 14.8636 | 34.1958
42 | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева | - | 0.4 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7102 |  |  | 2.7102 |  | 2.7102
43 | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина | - | 0.4 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
44 | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 | - | 0.63 | - | 0.63 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
45 | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея | - | 0.4 | - | 0.4 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
46 | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 | - | 0.8 | - | 0.8 | 2.7102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
47 | Реконструкция ТП-28 | - | 0.32 | - | 0.32 | 2.7102 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
48 | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.7102 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7102 |  | 2.7102 |  | 2.7102
49 | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) | - | 0.16 | - | 0.16 | 2.4559 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4559 |  |  | 2.4559 |  | 2.4559
50 | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло | - | 0.25 | - | 0.25 | 1.05 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | 1.05
51 | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53983 |  |  | 0.53983 |  | 0.53983
52 | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53983 |  |  | 0.53983 |  | 0.53983
53 | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.53983 |  | 0.53983 |  | 0.53983
54 | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.53983 |  | 0.53983 |  | 0.53983
55 | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0.53983 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.53983 |  | 0.53983 |  | 0.53983
57 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.525 |  |  |  | 5.525
58 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) | - | - | - | - | 7.9941 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.997 | 3.997 |  | 7.9941 |  | 7.9941
61 | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 (10 шт В/В ячеек) | - | - | - | - | 17.3271 | [5 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.661 |  |  | 1.661 | 15.6661 | 17.3271
62 | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) | - | - | - | - | 2.4619 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4619 |  | 2.4619 |  | 2.4619
63 | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) | - | 0.16 | - | 0.16 | 2.4559 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4559 |  | 2.4559 |  | 2.4559
64 | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот | - | - | - | - | 2.4619 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4619 |  | 2.4619 |  | 2.4619
65 | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | - | - | - | - | 15.211 | [5 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.661 |  | 1.661 | 13.55 | 15.211
68 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.37881 | 0.36271 |  |  |  |  | 2.1576 |  | 2.1576 |  | 2.1576
69 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.45746 | 0.36627 | 0.56008 | 0.63992 |  |  |  | 2.1576 |  | 2.1576 |  | 2.1576
70 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.70025 | 0.63771 |  | 0.44839 |  |  |  | 2.1576 |  | 2.1576 |  | 2.1576
71 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 2.1576 |  | 2.1576 |  | 2.1576
72 | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная | - | - | - | - | 5.2076 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.6331 | 8.1652 | [5 empty] | 5.2076 | 5.2076 |  | 5.2076
73 | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная | - | - | - | - | 3.1712 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 10.1542 | [5 empty] | 3.1712 | 3.1712 |  | 3.1712
74 | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» | - | - | - | - | 36.5263 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 4.9034 | [6 empty] | 0 | 36.5263 | 36.5263
75 | Строительство ТП-16 (взамен существующей) | - | 0.8 | - | 0.8 | 3.1712 |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 7.7339 |  |  |  | 3.1712 |  |  | 3.1712 |  | 3.1712
76 | Строительство ТП-44 (взамен существующей) | - | 0.4 | - | 0.4 | 3.1712 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 7.7339 |  |  |  | 3.1712 |  |  | 3.1712 |  | 3.1712
77 | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  | 0.25 |  | 0.25 | 2.1576 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 2.1576 |  | 2.1576 |  | 2.1576
78 | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  |  |  | 0.41356 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.41356 |  |  | 0.41356 |  | 0.41356
79 | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  |  |  | 0.40085 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.40085 |  |  | 0.40085 |  | 0.40085
80 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 0.89576 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.89576 |  | 0.89576 |  | 0.89576
81 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 | - | - | - | - | 0.57712 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 0.57712 |  | 0.57712 |  | 0.57712
82 | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  |  |  |  | 12.6915 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | [7 empty] | 6.3458 | 6.3458 | 12.6915 |  | 12.6915
83 | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) |  |  |  |  | 0.8161 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.8161 |  | 0.8161 |  | 0.8161
84 | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  |  |  | 10.8992 | [5 empty] | 0 | 9.1 | 9.1 | [9 empty] | 0 | 10.8992 | 10.8992
85 | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  |  |  | 11.7831 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 11.7831 | 11.7831
86 | Проектирование, комплектация оборудования и монтаж в РП-37 г. Кемерово |  |  |  |  | 0.74153 | 0.43 | [11 empty] | 0.74153 | [6 empty] | 0.74153
87 | Строительство РП-42 |  |  |  |  | 2.0237 | 2.1824 | [11 empty] | 2.0237 | [6 empty] | 2.0237
88 | Строительство РП-48 |  |  |  |  | 1.7864 | 1 | [11 empty] | 1.7864 | [6 empty] | 1.7864
89 | Строительство РП-44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
90 | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2*1000 кВА) |  |  |  |  | 9.7983 | 0.66 | [11 empty] | 9.7983 | [6 empty] | 9.7983
91 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  | 10.1542 | 0.76 | [11 empty] | 10.1542 | [6 empty] | 10.1542
92 | Строительство ТП 250 кВА г. Березовский пос. Славянка |  |  |  |  | 4.9034 | 0.195 | [11 empty] | 4.9034 | [6 empty] | 4.9034
93 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская |  |  |  |  | 7.7339 | 0.188 | [11 empty] | 7.7339 | [6 empty] | 7.7339
| ИТОГО: |  |  |  |  | 530.4962 | [8 empty] | 1.9679 | 9.7049 | 119.1092 | 129.7714 | 214.1499 |  |  |  |  | 162.0056 | 154.3407 | 530.4962
А.Г. Кучеев
Н.П.Козляков
К.С. Лазарев

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "31 " декабря 2012 года № 585
51.634
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п |  | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого | 182.123
1 |  | Собственные средства с НДС | 252.6968 | 191.1659 | 182.122 | 625.9847 | 0
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 194.1498 | 139.331 | 132.2797 | 465.7605
1.1.1 |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 157.0083 | 139.331 | 132.2797 | 428.619
1.1.2 |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) без НДС | 37.1415 | 0 | 0 | 37.1415
1.1.3.1 |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 37.1415 | 0 | 0 | 37.1415
1.1.4 |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Амортизация без НДС | 20 | 22.674 | 22.061 | 64.735
1.2.1 |  | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 20 | 22.674 | 22.061 | 64.735
1.2.2 |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Возврат НДС | 38.547 | 29.1609 | 27.7813 | 95.4892
1.4 |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Облигационные займы |  |  |  | 0
2.3 |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 252.6968 | 191.1659 | 182.122 | 625.9847
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Заместитель генерального директора В.Л. Бреусов