## Приложение №3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 27 " сентября 2013 года № 295
Прогноз ввода/вывода объектов основных средств ООО "Горэлектросеть" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | План 2012 года | План 2013 года |  |  |  |  | План 2014 года | ИТОГО | План 2012 года | План 2013 года |  |  |  |  | План 2014 года | ИТОГО
|  | млн. руб | км/МВ.А/другое | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3
| ИТОГО | 338.346 | [8 empty] | 208.7134 |  |  |  | 50.812 | 50.812 | 78.8206 | 338.346
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 0.481 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.481 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.481
1.1.2 | Реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 0.6921 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6921 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.6921
1.1.3 | Реконструкция РП-25 с частичной заменой оборудования в РУ-10 кВ. ПИР и СМР. | 2.1553 |  |  |  | 6 ячеек КСО-285 с вакуумными выкл-ми |  | 6 ячеек КСО-285 с вакуумными выкл-ми |  | 4,6 км | 0 |  |  |  | 2.1553 | 2.1553 | 0 | 2.1553
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 7.9302 | 4,5 км |  |  | 0 |  | 0 |  | 4,5 км | 7.9302 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.9302
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 0.5495 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5495 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5495
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 0.4985 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4985 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.4985
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0.3399 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3399 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.3399
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 2.3506 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,2км | 1,2км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.3506 | 2.3506
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 7.9546 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4,4 км | 4,4 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.9546 | 7.9546
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. ПИР и СМР. | 10.5952 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5,7 км | 5,7 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.5952 | 10.5952
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 7.1709 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 км | 6 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.1709 | 7.1709
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 3.9034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3,3 км | 3,3 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.9034 | 3.9034
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. ПИР и СМР. | 4.9206 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3,42 км | 3,42 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.9206 | 4.9206
1.1.14 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 5.4351 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2,6 км | 2,6 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.4351 | 5.4351
1.1.15 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 3.3391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,22 км | 0,22 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.3391 | 3.3391
1.1.16 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. ПИР и СМР. | 18.0812 | 2 км (3 нитки) |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 км (3 нитки) | 18.0812 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.0812
1.1.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. ПИР и СМР. | 0.2302 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2302
1.1.18 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 1.0204 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.0204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.0204
1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. ПИР и СМР. | 3.9904 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2616
1.1.20 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. ПИР и СМР. | 9.4116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 км (2 нитки) | 1 км (2 нитки) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.4116 | 9.4116
1.1.21 | Реконструкция РП-27 с частичной заменой оборудования в РУ-6 кВ. ПИР и СМР. | 0.91211 |  |  |  | 2 вакуумных выкл-ля |  | 2 вакуумных выкл-ля |  |  | 0 |  |  |  | 0.91211 | 0.91211 | 0 | 0.91211
1.1.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. ПИР и СМР. | 0.87934 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,16 км (2 нитки) | 0,16 км (2 нитки) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.87934 | 0.87934
1.1.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. ПИР и СМР. | 0.23258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,1 км | 0,1 км | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.23258 | 0.23258
1.1.24 | Реконструкция ТП- 431. ПИР и СМР. | 0.544 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.544
1.1.25 | Реконструкция ТП- 432. ПИР и СМР. | 0.68826 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.0449 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0449
1.1.26 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 2.6869 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6869 | 2.6869
1.1.27 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-2 (н. Островская)-ЦРП-3 с увеличением пропускной способности вводов ЦРП-3 (2 часть). СМР | 11.9816 | 0,84 км (6 ниток) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,84 км (6 ниток) | 11.9816 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.9816
1.1.28 | Реконструкция блочной канализации Центральный р-он. ПИР и СМР. | 15.5387 |  |  |  |  | 400 м блочной канализации и 8-мь кабельных колодцев | 400 м блочной канализации и 8 кабельных колодцев |  | 400 м блочной канализации и 8 кабельных колодцев | 0 |  |  |  | 15.5387 | 15.5387 | 0 | 15.5387
1.1.29 | Реконструкция ТП-434 с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 1.6545 |  |  |  | 0,68 МВА |  | 0,68 МВА |  | 0,68 МВА | 0 |  |  | 1.6545 |  | 1.6545 |  | 1.6545
1.1.30 | Реконструкция ТП-633 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 1.148 |  |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  |  | 1.148 |  | 1.148 |  | 1.148
1.1.31 | Реконструкция ТП-860 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 1.8809 |  |  |  | 0,74 МВА |  | 0,74 МВА |  | 0,74 МВА | 0 |  |  | 1.8809 |  | 1.8809 |  | 1.8809
1.1.32 | Реконструкция ТП-262 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 1.5408 |  |  |  | 0,54 МВА |  | 0,54 МВА |  | 0,54 МВА | 0 |  |  | 1.5408 |  | 1.5408 |  | 1.5408
1.1.33 | Реконструкция ТП-364 с заменой силового трансформатора, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 0.48434 |  |  |  | 0,085 МВА |  | 0,085 МВА |  | 0,085 МВА | 0 |  |  | 0.48434 |  | 0.48434 |  | 0.48434
1.1.34 | Реконструкция ТП-212 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.81397 |  |  |  | 0,31 МВА |  | 0,31 МВА |  | 0,31 МВА | 0 |  |  | 0.81397 |  | 0.81397 |  | 0.81397
1.1.35 | Реконструкция ТП-100 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.44047 |  |  |  | 0,08 МВА |  | 0,08 МВА |  | 0,08 МВА | 0 |  |  | 0.44047 |  | 0.44047 |  | 0.44047
1.1.36 | Реконструкция ТП-829 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0.64744 |  |  | 0,30 МВА |  |  | 0,30 МВА |  | 0,30 МВА | 0 |  | 0.64744 |  |  | 0.64744 |  | 0.64744
1.1.37 | Реконструкция ТП-84 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.45178 |  |  |  | 0,15 МВА |  | 0,15 МВА |  | 0,15 МВА | 0 |  |  | 0.45178 |  | 0.45178 |  | 0.45178
1.1.38 | Реконструкция ТП-43 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.3764 |  |  |  | 0,07 МВА |  | 0,07 МВА |  | 0,07 МВА | 0 |  |  | 0.3764 |  | 0.3764 |  | 0.3764
1.1.39 | Реконструкция РП-18 с заменой силовых трансформаторов и оборудования в РУ-0,4 кВ, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 1.2816 |  |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  |  | 1.2816 |  | 1.2816 |  | 1.2816
1.1.40 | Реконструкция ТП-467 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0.92033 |  |  |  | 0,23 МВА |  | 0,23 МВА |  | 0,23 МВА | 0 |  |  | 0.92033 |  | 0.92033 |  | 0.92033
1.1.41 | Реконструкция ТП-820 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0.93723 |  |  | 0,46 МВА |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  | 0.93723 |  |  | 0.93723 |  | 0.93723
1.1.42 | Реконструкция ТП-107 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.54808 |  |  |  | 0,15 МВА |  | 0,15 МВА |  | 0,15 МВА | 0 |  |  | 0.54808 |  | 0.54808 |  | 0.54808
1.1.43 | Реконструкция ТП-852 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0.93723 |  |  | 0,46 МВА |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  | 0.93723 |  |  | 0.93723 |  | 0.93723
1.1.44 | Реконструкция ТП-56 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.42932 |  |  |  | 0,07 МВА |  | 0,07 МВА |  | 0,07 МВА | 0 |  |  | 0.42932 |  | 0.42932 |  | 0.42932
1.1.45 | Реконструкция ТП-93 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0.43949 |  |  |  | 0,08 МВА |  | 0,08 МВА |  | 0,08 МВА | 0 |  |  | 0.43949 |  | 0.43949 |  | 0.43949
1.1.46 | Реконструкция ТП-11 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 1.3389 |  |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  |  | 1.3389 |  | 1.3389 |  | 1.3389
1.1.47 | Реконструкция ТП-473 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0.71115 |  |  |  | 0,23 МВА |  | 0,23 МВА |  | 0,23 МВА | 0 |  |  | 0.71115 |  | 0.71115 |  | 0.71115
1.1.48 | Реконструкция ТП-907 с заменой силовых трансформаторов, Орджоникидзевский р-он. ПИР и СМР. | 1.2046 |  |  |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА |  | 0,46 МВА | 0 |  |  | 1.2046 |  | 1.2046 |  | 1.2046
1.1.49 | Реконструкция ТП-401А с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0.93887 |  |  |  | 0,30 МВА |  | 0,30 МВА |  | 0,30 МВА | 0 |  |  | 0.93887 |  | 0.93887 |  | 0.93887
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». ПИР. | 0.5192 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5192 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5192
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. ПИР. | 0.649 |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0.649 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.649
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | 27.7376 | 4050 шт. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.7376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.7376
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». ПИР. | 0.2596 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2596 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2596
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. ПИР и СМР. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж системы АСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП | 1.6381 |  |  | 57 ТП |  |  | 57 ТП |  | 57 ТП | 0 |  |  | 1.6381 |  | 1.6381 | 0 | 1.6381
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. ПИР и СМР. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. ПИР и СМР. | 1.1291 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1291
1.4.3
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 1.5931 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0659 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0659
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 1.5937 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0623 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0623
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 1.7465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.0696 |  |  |  | 0 | 0 | 1.6769 | 1.7465
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 0.0291 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.0291 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0291
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. ПИР и СМР. | 7.8671 |  |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.8671 | 7.8671 | 0 | 7.8671
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. ПИР и СМР. | 8.5361 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.5361 | 8.5361
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. ПИР и СМР. | 8.5987 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.5987 | 8.5987
2.1.8 | Строительство МТП-400 кВА 6/0,4 кВ, отпайки ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ в Заводском районе. ПИР и СМР. | 2.1352 |  |  |  |  | 0,40 МВА, ВЛ-6 кВ - 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,4 км | 0,40 МВА, ВЛ-6 кВ - 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,4 км |  | 0,40 МВА, ВЛ-6 кВ - 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,4 км | 0 |  |  |  | 2.1352 | 2.1352 | 0 | 2.1352
2.1.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-342 для электроснабжения жилых домов ул.Петракова, д.44, д.46 и детского сада ул.Ленина, 53а | 1.4404 |  |  |  |  | КЛ-0,4 кВ кабелем ААШв-1 4х120 в 2 нитки по 0,28 км, 4х70 в 2 нитки по 0,17 км | КЛ-0,4 кВ кабелем ААШв-1 4х120 в 2 нитки по 0,28 км, 4х70 в 2 нитки по 0,17 км |  | КЛ-0,4 кВ кабелем ААШв-1 4х120 в 2 нитки по 0,28 км, 4х70 в 2 нитки по 0,17 км | 0 |  |  |  | 1.4404 | 1.4404 | 0 | 1.4404
| ИТОГО по передаче электрической энергии | 201.68 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 72.0474 |  |  |  | 50.812 | 50.812 | 78.8206 | 201.68
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) | 136.666 | [8 empty] | 136.666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 136.666
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВА) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВА). ПИР. | 62.614 | 9,638 МВт,2км | [7 empty] | 62.614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.614
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. ПИР и СМР. | 39.218 | 3,146 МВт,4,6 км | [7 empty] | 39.218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.218
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4 кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до н/в щитов ж/домов | 34.834 | 4,812 МВт,12,9 км | [7 empty] | 34.834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.834

## Приложение №2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 27 " сентября 2013 года № 295
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | ИТОГО
1 | Собственные средства с НДС | 208.7134 | 50.8122 | 78.8206 | 338.3462
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 169.9993 | 36.75 | 59.2888 | 266.0381
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 54.1807 | 36.75 | 59.2888 | 150.2194
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) без НДС | 115.8186 | 0 | 0 | 115.8186
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 6.8764 | 6.3113 | 7.5084 | 20.696
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе. без НДС | 6.8764 | 6.3113 | 7.5084 | 20.696
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 31.8376 | 7.751 | 12.0235 | 51.6121
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 208.713 | 50.8122 | 78.8206 | 338.3459
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение №1
Пиложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 27 " сентября 2013 года № 295
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Объемные показатели | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строительства(с НДС) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  | Объем финансирования по кваталам(1год)
[10 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
|  | С/П* |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО | [12 empty] | 208.7134 | 50.8122 | 78.8206 | 338.3462
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4 км. провода | 4км | 2012 | 2013 | 6.8601 |  | 6.3791 |  | 4 км |  | 4 км | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0.481
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 165 дерев. опор на ж/б, замена 8,56 км. провода | 8,56км | 2012 | 2013 | 9.8632 |  | 9.1711 |  | 8,56 км |  | 8,56 км | 0.6921 | 0 | 0 | 0.6921 | 0 | 0 | 0 | 0.6921
1.1.3 | Реконструкция РП-25 с частичной заменой оборудования в РУ-10 кВ. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 6 ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на КСО-285 с вакуумными выключателями | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 2.1553 |  | 2.1553 |  |  |  |  | 0 | 2.1553 | 0 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 122 дерев. опор на ж/б, замена 4,5 км. провода | 4,5км | 2012 | 2012 | 7.9302 |  | 0 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 7.9302 | 0 | 0 | 7.9302 | 0 | 1.9825 | 3.9651 | 1.9825
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 127. опор на ж/б, замена 3,8 км. провода | 3,8км | 2012 | 2013 | 7.8315 |  | 7.4901 |  | 3,8 км |  | 3,8 км | 0.5495 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0.5495
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 100 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км провода | 4,4км | 2012 | 2013 | 7.1045 |  | 6.606 |  | 4,4 км |  | 4,4 км | 0.4985 | 0 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.12462 | 0.24925 | 0.12462
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена провода магистрального на СИП- 4,7 км. (без замены опор -136 шт., без замены вводов) | 4,7км | 2012 | 2013 | 4.8451 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3399 | 0 | 0 | 0.3399 | 0 | 0.084975 | 0.16995 | 0.084975
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 37 дерев. опор на ж/б, замена 1,2 км провода | 1.2км | 2014 | 2014 | 2.3506 |  | 0 |  |  | 1,2км | 1,2км | 0 | 0 | 2.3506 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 117 дерев. опор на ж/б, замена 4,4 км. провода | 4,4км | 2014 | 2014 | 7.9546 |  | 0 |  |  | 4,4 км | 4,4 км | 0 | 0 | 7.9546 | 7.9546 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, пос. Абагур- Лесной. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 145 дерев. опор на ж/б, замена 5,7 км. провода | 5,7км | 2014 | 2014 | 10.5952 |  | 0 |  |  | 5,7 км | 5,7 км | 0 | 0 | 10.5952 | 10.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-570, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 6 км. Провода на СИП (без замены опор) | 6км | 2014 | 2014 | 7.1709 |  | 0 |  |  | 6 км | 6 км | 0 | 0 | 7.1709 | 7.1709 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-543, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена провода на СИП — 3,3 км. (без замены опор- 82 шт.) Опоры ж/б. | 3,3км | 2014 | 2014 | 3.9034 |  | 0 |  |  | 3,3 км | 3,3 км | 0 | 0 | 3.9034 | 3.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16-БЖД. Проектирование и СМР. | П, С | Замена опор на ж/б — 66 шт., замена провода, замена разъединителей — 3 шт. Протяжённость линии 3,42 км. | 3,42км | 2014 | 2014 | 4.9206 |  | 0 |  |  | 3,42 км | 3,42 км | 0 | 0 | 4.9206 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 – КНС-313, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Реконструкция КЛ, 1 нитка, протяжённость кабельной трассы около 2,6 км. | 2,6км | 2013 | 2013 | 5.4351 |  | 0 |  |  | 2,6 км | 2,6 км | 0 | 0 | 5.4351 | 5.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС №5- РП-7. Проектирование и СМР. | С | Строительство кабельного блока 0,20 км., строительство 5 колодцев, перекладка части существующей кабельной линии 1,2 км., в 2 нитки. | 1,3км | 2013 | 2013 | 10.8029 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Строительство КЛ 6кВ. Строительство нового КТП 250 кВА (ул. Антоновская) и перевод части нагрузки с ТП-413, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство КЛ 6 кВ -0,22 км в 1 нитку. Строительство новой КТП и перевод части нагрузки на новое КТП (протяж. н/в ВЛ-0,4 км.). | 0,22км | 2014 | 2014 | 3.3391 |  | 0 |  |  | 0,22 км | 0,22 км | 0 | 0 | 3.3391 | 3.3391 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС №1 до РП-5. Проектирование и СМР. | П, С | Усиление вводов 2-мя нитками кабеля. Кабель ААШв 3х240, протяжённость трассы 2 км. Выполнение прокола через а/дорогу | 2км | 2012 | 2012 | 18.2132 |  | 0 | 2 км (3 нитки) |  |  | 2 км (3 нитки) | 18.0812 | 0 | 0 | 18.0812 | 0 | 4.5533 | 9.1066 | 4.5533
1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ ОП-19 — РП-17, ф. 1-РП-17-1. Проектирование и СМР. | П, С | Прокладка КЛ (необходимо спрямить трассу) ААШв 3х185, 0,5 км., 2 нитки | 0,5км | 2012 | 2013 | 3.5103 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2302 | 0 | 0 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0.2302
1.1.19 | Строительство КЛ, ПС №1 — РП-4, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена вводов, прокладка кабеля ААШв 3х240, 4 нитки, 1,3 км., строительство блоков ч/з а/дорогу по ул. Бардина, ул. Кирова | 1,3км | 2012 | 2012 | 1.0204 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 1.0204
1.1.20 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. Проектирование и СМР. | П, С | Замена кабеля ААШв 3х240, протяжённость 2,140 км., 1 нитка. | 2,14км | 2012 | 2013 | 3.9904 |  | 3.7288 |  | 0,5 км (2 нитки) |  | 0,5 км (2 нитки) | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0.2616
1.1.21 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-24 до фекальной насосной, Новоильинский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство КЛ, 2 нитки, протяжённость кабельной трассы 1 км., строительство ВЛ-10 кВ -1км. | 1км | 2014 | 2014 | 9.4116 |  | 0 |  |  | 1 км (2 нитки) | 1 км (2 нитки) | 0 | 0 | 9.4116 | 9.4116 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Реконструкция РП-27 с частичной заменой оборудования в РУ-6 кВ. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2-х масляных выключателей на вакуумные | 2 МВА | 2013 | 2013 | 0.91211 |  | 0.91211 |  |  |  |  | 0 | 0.91211 | 0 | 0.91211 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-174- ж/дом, пр. Октябрьский 2а. Проектирование и СМР. | П, С | Вынос части кабеля ААШв 4х120, 0,16 км., 2 нитки. | 0,16км | 2014 | 2014 | 0.87934 |  | 0 |  |  | 0,16 км (2 нитки) | 0,16 км (2 нитки) | 0 | 0 | 0.87934 | 0.87934 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-177 — пр. Пионерский 40. Проектирование и СМР. | П, С | Вынос части кабеля ААШв 4х95, 0,1 км., 1 нитка. | 0,1км | 2014 | 2014 | 0.23258 |  | 0 |  |  | 0,1 км | 0,1 км | 0 | 0 | 0.23258 | 0.23258 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.34 | Реконструкция ТП-431 Проектирование и СМР. | П, С | Замена панелей типа ЩОБ, замена 2- ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА, замена оборудования РУ-0,4 кВ, 6 кВ | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 4.079 |  | 0 |  | 0,54 МВА |  |  | 0.544 | 0 | 0 | 0.544
1.1.25 | Реконструкция ТП- 432. Проектирование и СМР. | П, С | Замена панелей типа ЩОБ. |  | 2012 | 2013 | 0.68826 |  | 0.64336 |  |  |  | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.0449
1.1.26 | Реконструкция МТП-639, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Реконструкция существующего МТП. |  | 2014 | 2014 | 2.6869 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6869 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-2 (н. Островская)-ЦРП-3 с увеличением пропускной способности вводов ЦРП-3 (2 часть). СМР | С |  | 0,84 км (6 ниток) | 2012 | 2012 | 11.9816 |  | 0 | 0,84 км (6 ниток) |  |  | 0,84 км (6 ниток) | 11.9816 | 0 | 0 | 11.9816
1.1.28 | Реконструкция блочной канализации Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство 400 м блочной канализации и 8-ми кабельных колодцев | - | 2013 | 2013 | 15.5387 |  | 15.5387 |  |  |  |  | 0 | 15.5387 | 0 | 15.5387
1.1.29 | Реконструкция ТП-434 с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-180 кВА и ТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,58 МВА | 2013 | 2013 | 1.6545 |  | 1.6545 |  | 0,68 МВА |  |  | 0 | 1.6545 | 0 | 1.6545
1.1.30 | Реконструкция ТП-633 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.148 |  | 1.148 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 1.148 | 0 | 1.148
1.1.31 | Реконструкция ТП-860 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-630 кВА на 2хТМГ-1000 кВА | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 1.8809 |  | 1.8809 |  | 0,74 МВА |  |  | 0 | 1.8809 | 0 | 1.8809
1.1.32 | Реконструкция ТП-262 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-320 кВА и ТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,72 МВА | 2013 | 2013 | 1.5408 |  | 1.5408 |  | 0,54 МВА |  |  | 0 | 1.5408 | 0 | 1.5408
1.1.33 | Реконструкция ТП-364 с заменой силового трансформатора, Кузнецкий р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-315 кВА на ТМ-400 кВА | 0,315 МВА | 2013 | 2013 | 0.48434 |  | 0.48434 |  | 0,085 МВА |  |  | 0 | 0.48434 | 0 | 0.48434
1.1.35 | Реконструкция ТП-212 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-320 кВА на ТМ-630 кВА | 0,32 МВА | 2013 | 2013 | 0.81397 |  | 0.81397 |  | 0,31 МВА |  |  | 0 | 0.81397 | 0 | 0.81397
1.1.36 | Реконструкция ТП-100 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-320 кВА на ТМ-400 кВА | 0,32 МВА | 2013 | 2013 | 0.44047 |  | 0.44047 |  | 0,08 МВА |  |  | 0 | 0.44047 | 0 | 0.44047
1.1.37 | Реконструкция ТП-829 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-400 кВА | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.64744 |  | 0.64744 |  | 0,3 МВА |  |  | 0 | 0.64744 | 0 | 0.64744
1.1.38 | Реконструкция ТП-84 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-400 кВА | 0,65 МВА | 2013 | 2013 | 0.45178 |  | 0.45178 |  | 0,15 МВА |  |  | 0 | 0.45178 | 0 | 0.45178
1.1.39 | Реконструкция ТП-43 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-250 кВА | 0,18 МВА | 2013 | 2013 | 0.3764 |  | 0.3764 |  | 0,07 МВА |  |  | 0 | 0.3764 | 0 | 0.3764
1.1.40 | Реконструкция РП-18 с заменой силовых трансформаторов и оборудования в РУ-0,4 кВ, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА, замена 2-х панелей ЩОБ-59 на ЩО-70 | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.2816 |  | 1.2816 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 1.2816 | 0 | 1.2816
1.1.41 | Реконструкция ТП-467 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА | 1,03 МВА | 2013 | 2013 | 0.92033 |  | 0.92033 |  | 0,23 МВА |  |  | 0 | 0.92033 | 0 | 0.92033
1.1.42 | Реконструкция ТП-820 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.93723 |  | 0.93723 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 0.93723 | 0 | 0.93723
1.1.43 | Реконструкция ТП-107 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-400 кВА | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.54808 |  | 0.54808 |  | 0,15 МВА |  |  | 0 | 0.54808 | 0 | 0.54808
1.1.44 | Реконструкция ТП-852 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.93723 |  | 0.93723 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 0.93723 | 0 | 0.93723
1.1.45 | Реконструкция ТП-56 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-250 кВА | 0,18 МВА | 2013 | 2013 | 0.42932 |  | 0.42932 |  | 0,07 МВА |  |  | 0 | 0.42932 | 0 | 0.42932
1.1.46 | Реконструкция ТП-93 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-320 кВА на ТМ-400 кВА | 0,72 МВА | 2013 | 2013 | 0.43949 |  | 0.43949 |  | 0,08 МВА |  |  | 0 | 0.43949 | 0 | 0.43949
1.1.47 | Реконструкция ТП-11 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.3389 |  | 1.3389 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 1.3389 | 0 | 1.3389
1.1.48 | Реконструкция ТП-473 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА | 1,03 МВА | 2013 | 2013 | 0.71115 |  | 0.71115 |  | 0,23 МВА |  |  | 0 | 0.71115 | 0 | 0.71115
1.1.49 | Реконструкция ТП-907 с заменой силовых трансформаторов, Орджоникидзевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-400 кВА на 2хТМ-630 кВА | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.2046 |  | 1.2046 |  | 0,46 МВА |  |  | 0 | 1.2046 | 0 | 1.2046
1.1.50 | Реконструкция ТП-401А с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-400 кВА | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.93887 |  | 0.93887 |  | 0,3 МВА |  |  | 0 | 0.93887 | 0 | 0.93887
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0
1.2.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | П, С | Замена 29 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 5 шт. по стороне 35 кВ |  | 2012 | 2012 | 0.5192 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192
1.2.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 35 кВ и 6 кВ на ПС №2. Проектирование. | П | Замена 38 масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ и 2 шт. по стороне 35 кВ |  | 2012 | 2012 | 0.649 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.649
1.2.3 | Монтаж системы АИСКУЭ для учета электроэнергии в частном секторе | П, С | Установка 5800 приборов учета электроэнергии в частном секторе |  | 2012 | 2012 | 27.7376 |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7376 | 0 | 0 | 27.7376 | 0 | 9.9297 | 19.8594 | 9.9297
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0
1.3.1 | Монтаж телемеханики на ПС №1 «Центральная». Проектирование. | П | Монтаж приборов телемеханики на 34х ячейках |  | 2012 | 2012 | 0.2596 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0.0649 | 0.1298 | 0.0649
1.3.2 | Монтаж телемеханики на ЦРП-3. Проектирование и СМР. | П, С | Монтаж приборов телемеханики на 15ти ячейках |  | 2013 | 2013 | 2.0202 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж системы АСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП | П, С | Установка приборов учета, включенных в систему АСКУЭ на 57 отходящих линий. |  | 2013 | 2013 | 1.6381 |  | 1.6381 |  |  |  | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 1.6381
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0
1.4.1 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | П, С | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.17-98 ТП: 100,132,91,96,98,99) |  | 2013 | 2013 | 0.91959 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. Проектирование и СМР. | П, С | Установка компенсаторов на 6-ти трансформаторных подстанциях / ЦРП-1 (ф.6-39 ТП: 15,192,37,39,7,84) |  | 2014 | 2014 | 1.1291 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | Новое строительство | [5 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0
2.1.1 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2013 | 1.5931 |  | 1.5272 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0659 | 0 | 0 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 0.0659
2.1.2 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2013 | 1.5937 |  | 1.5314 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.0623 | 0 | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.0623
2.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-12, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство новой МТП и перевод части нагрузки на новое МТП. | 0,25 МВА | 2012 | 2014 | 1.7465 |  | 0 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.0696 | 0 | 1.6769 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0.0696
2.1.4 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство нового КТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-289, Куйбышевский р-он. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство отпайки 6 кВ, строительство нового КТП и перевод части нагрузки с ТП-289 | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.0291 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.0291
2.1.5 | Строительство здания ТП-309. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2013 | 2013 | 7.8671 |  | 7.8671 |  |  |  | 0 | 0 | 7.8671 | 0 | 7.8671 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Строительство здания ТП-92. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2014 | 2014 | 8.5361 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 8.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Строительство здания ТП-802. Проектирование и СМР. | П, С | Строительство здания Монтаж временного КТП, строительство нового здания ТП |  | 2014 | 2014 | 8.5987 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 8.5987 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Строительство МТП-400 кВА 6/0,4 кВ, отпайки ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ в Заводском районе. Ппроектирование и СМР. | П, С | Строительство МТП-400 кВА 6/0,4 кВ, отпайки ВЛ-6 кВ - проводом АС-70 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А - 0,4 км | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 2.1352 |  | 2.1352 |  | 0,4 МВА |  | 0,4МВА | 0 | 2.1352 | 0 | 2.1352
2.1.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-342 для электроснабжения жилых домов ул.Петракова, д.44, д.46 и детского сада ул.Ленина, 53а | П, С | Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем ААШв-1 4х120 в 2 нитки по 0,28 км, 4х70 в 2 нитки по 0,17 км |  | 2013 | 2013 | 1.4404 |  | 1.4404 |  |  |  | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 1.4404
| ИТОГО по передаче электрической энергии |  | ИТОГО |  |  |  | 226.6665 | 0 | 50.812 |  |  |  |  | 72.0474 | 50.8122 | 78.8206 | 201.6802 | 0 | 16.74 | 33.4801 | 21.4148
2.2. | Прочее новое строительство (техприсоединение) |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство РП-10 кВ от ПС "Орджоникидзевская". Строительство кабельной линии от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП. Строительство 8-ми трансформаторных подстанций (ТМ-2х630кВа) от нового РП- 10 кВ, со встроенным ТП (2*630кВа) Проектирование | П, С | Строительство РП. Строительство кабельной трассы от ПС "Орджоникидзевская" до проектируемого РП протяженностью 2 км. (Кабель ААШв 3х240 в 4 нитки). Строительство 8-ми трансформаторных подстанций с 2-мя трансформаторами по 630 кВА. | 9,638 МВт | 2012 | 2014 | 62.614 |  | 0 |  |  | 9,638 МВт | 9,638 МВт | 62.614 | 0 | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 62.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146 МВт | 9,638 МВт | 62.614 | 0 | 0 | 62.614 | 0 | 23.3864 | 15.589 | 15.589
2.2.2 | Строительство РП-38 (10 кВ) в квартале 45-46. Строительство кабельной линии от ПС "Береговая" до проектируемого РП. Строительство 2-х ТП (ТМ-2х1000 кВА) от нового РП. Проектирование и СМР. | П, С | Протяжённость ВЛ- 4 км. Монтаж 2-х силовых трансформаторов 16 МВА, монтаж комплектной ПС 35/6 кВ, Строительство 3-х трансформаторных подстанций (ТМ-2*630кВа), КЛЭП-0,6 кВ,в земляной траншее. | 3,146 МВт | 2010 | 2014 | 39.218 |  | 0 |  |  | 3,146 МВт | 3,146 МВт | 39.218 | 0 | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 39.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146 МВт | 3,146 МВт | 39.218 | 0 | 0 | 39.218 | 0 | 67.7709 | 67.7721 | 75.5176
2.2.3 | Строительство 4-х ТП-6/0,4кВ от РП-3.Прокладка кабельных ЛЭП-6кВ. Прокладка кабельных ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до жилых домов Строительство ТП-6/0,4кВ от РП-3. Прокладка КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до н/в щитов ж/домов | П, С | Строительство ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*1000кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*630кВА - 1шт, ТП-6/0,4кВ с ТМ-2*400кВА - 2шт (вместо существующих ТП-11, 111, 158, 237 от РП-3). Монтаж силовых трансформаторов по 1000кВА-2шт, по 400кВА - 4шт, по 630кВА - 2шт., Монтаж КЛЭП-6кВ для обеспечения II категории ТП-6/0,4кВ (ААшВ 3*120мм в 2-е нитки)-2,4км, прокладка в земляной траншее, частично в блоке при пересечении с автодорогой- 0,3км, КЛЭП-0,4кВ (ААшВ 3*120) от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (I, II секции шин) до н/в щитов ж/домов - 10,2км в земляной траншее в 2-е нитки на н/в щит ж/дома | 4.812 | 2012 | 2014 | 34.834 |  | 0 |  |  | 4.812 | 4.812 | 34.834 | 0 | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
| в том числе ПТП |  | в том числе ПТП |  |  |  | 34.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 4.812 | 34.834 | 0 | 0 | 34.834 | 0 | 24.6219 | 22.3693 | 0
| Итого прочее новое строительство | [12 empty] | 136.666 | 0 | 0 | 136.666 | 0 | 115.7792 | 105.7304 | 91.1066
… | ВСЕГО по программе | [12 empty] | 208.7134 | 50.8122 | 78.8206 | 338.3462 | 0 | 132.5193 | 139.2104 | 113.0655