## Приложение №1
приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 г. № 703
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО "Электросетевая компания Кузбасса"
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
по г. Киселевску и Прокопьевскому району
| ВСЕГО |  |  |  |  | 62.0066 | 62.0066 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 10.8811 | 10.62
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Замена испытательного измерительного оборудования |  |  | 2012 | 2012 | 2.615 | 2.615 |  |  |  |  | 0 | 2.615 | 0
| Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) | П; С | 22 | 2013 | 2014 | 35.663 | 35.663 |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 5.3499
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС №12 (замена коммутационного оборудования) | С |  | 2013 | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Замена автотранспорта |  |  | 2013 | 2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки | П; С |  | 2014 | 2014 | 3.6286 | 3.6286 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП №5 | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.48
| Модернизация ВЛ 10-4-Ч с монтажом реклоузеров | С |  | 2013 | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки | С |  | 2013 | 2013 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.54
| ИТОГО: |  |  |  |  | 46.9266 | 46.9266 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 10.3699
1.3. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
| Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока |  |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
| Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 | П; С | 2 км | 2013 | 2014 | 15.08 | 15.08 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.51128
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ИТОГО: |  |  |  |  | 62.0066 | 62.0066 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 10.8811 | 3.026
по г. Белово
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5.673 | 5.673 | 0 |  |  |  |  | 5.673 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №5 | П |  | 2012 | 2012 | 0.887 | 0.887 |  |  |  |  | 0 | 0.887 | 0
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №6 | П |  | 2012 | 2012 | 0.887 | 0.887 |  |  |  |  | 0 | 0.887 | 0
| Модернизацияо борудования РП 6/0,4 кВ №8 | П |  | 2012 | 2012 | 1.016 | 1.016 |  |  |  |  | 0 | 1.016 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2.79 | 2.79 | 0 |  |  |  |  | 2.79 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
| Создание системы телемеханики и связи и приобретение реклоузеров | С |  | 2012 | 2012 | 2.883 | 2.883 |  |  |  |  | 0 | 2.883 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
1
в том числе ПТП
2
в том числе ПТП
3
в том числе ПТП
4
в том числе ПТП
5
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5.673 | 5.673 | 0 |  |  |  |  | 5.673 | 0 | 0
| ИТОГО по ООО "ЭлКК": |  |  |  |  | 67.6796 | 67.6796 | 0 |  |  |  |  | 8.288 | 10.8811 | 10.62

## Приложение №2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 года № 703
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Электросетевая компания Кузбасса" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 8.2883 | 10.8808 | 10.62 | 29.7891
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 7.024 | 8.87 | 1.0863 | 16.9803
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 7.024 | 8.87 | 1.0863 | 16.9803
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация без НДС | 0 | 0.351 | 7.9137 | 8.2647
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 0 | 0.351 | 7.9137 | 8.2647
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.2643 | 1.6598 | 1.62 | 4.5441
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 8.2883 | 10.8808 | 10.62 | 29.7891
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение №3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от « 31 » декабря 2013 г. № 703
Прогноз ввода/вывода объектов
| Наименование инвестиционного проекта | Инвестиционная программа ООО "ЭлКК" на 2012-2014 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  |  | План года 2012 | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014
[12 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое | [8 empty] | млн. руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
По г. Киселевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Замена испытательного измерительного оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2161 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
| Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2229 | [5 empty] | 0 | 22 | 22 | [5 empty] | 0
| Замена коммутационного оборудования ЗРУ-6 кВ на ПС № 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8398 | [5 empty] | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 0
| Реконструкция РП №5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2542 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Модернизация ВЛ 10-4-Ч с монтажом реклоузеров |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6949 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3051 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.54 | 1.54
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спеавтомобиль для опереативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Приобретения трансформатора 110/6 кВ 25 МВА на ПС "Машзавод" | #REF! |  |  | 7.7908 | #REF! |  |  | 7.7908 | РЭК не дал
2 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | #REF! |  |  |  | #REF!
| Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.79068 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0.933 |  | 0.933
Прочее новое строительство
| Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7797 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
По г. Белово
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.75169 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
| Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.75169 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
| Модернизацияо борудования РП 6/0,4кв №8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.86102 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
4 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
5 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
6 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
7 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции модульного исполнения типа КТПМ 6/0,4кВ вместо ПС 6/0,4кВ №21 шахта "Чертинская -Коксовая" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0
| Модернизация ВЛ с монтажём реклоузеров |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4432 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 0