## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 года № 693
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Прокопьевскэнерго" и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС, млн. руб.
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| ВСЕГО |  |  |  |  | 128.4853 | 0 | 0 | 2.503 | 23.53 | 22.833 | 48.866 | 60.5803 | 67.905 | 68.549 | 66.365 | 59.5662 | 45.693 | 37.039 | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 51.3392
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2012 | 2012 | 0.404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.404 | 0 |  |  | 0.5765
1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3, ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  | 0,73 | 2012 | 2012 | 0.281 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0.281 | 0 |  |  | 0.409
1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  | 42 | 2012 | 2012 | 0.151 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.151 | 0 |  |  | 0.198
1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1, ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2012 | 2012 | 0.105 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.105 | 0 |  |  | 0.171
1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  | 30 | 2012 | 2012 | 0.085 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.085 | 0 |  |  | 0.146
1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  | 12,6 | 2012 | 2012 | 0.075 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.075 | 0 |  |  | 0.22
1.1.7 | Замена трансформаторов ТМ 100-35/0,23 на ПС 35/6 №2 и ПС 35/6 №6 |  | 20,2 | 2012 | 2012 | 0.8063 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8063 | 0
1.1.8 | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА |  | 0 | 2012 | 2012 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.1.9 | Приобретение и монтаж высоковольтной ячейки ЯКНО |  | 0 | 2012 | 2012 | 0.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0
1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 |  | 30.2 | 2013 | 2013 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.181 |  |  |  | 0.522
1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 |  | 3.2 | 2013 | 2013 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.732 |  |  |  | 1.24
1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2013 | 2013 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.282 |  |  |  | 0.541
1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ №40 |  | 0.5 | 2013 | 2013 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.146
1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2013 | 2013 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.109 |  |  |  | 0.284
1.1.15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2013 | 2013 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.078 |  |  |  | 0.237
1.1.16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" |  | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.109 |  |  |  | 0.283
1.1.17 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-2-10000 на новый ПС 35/6 кВ №6 |  | 20.2 | 2013 | 2013 | 7.5745 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7.5745
1.1.18 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-2-10000 на новый ПС 35/6 кВ №41 |  | 20.05 | 2013 | 2013 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7.07
1.1.19 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.776
1.1.20 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-1 и Т-2 35/6 кВ 10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 42 |  | 30 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.664
1.1.21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.581
1.1.22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 |  | 1.63 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.581
1.1.23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  | 0.5 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.379
1.1.24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 |  | 1.96 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.305
1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" |  | 0.1 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.275
1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН -2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.254
1.1.27 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН | С | 80 | 2013 | 2013 | 7.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 |  |  |  | 12.514
1.1.28 | Проектирование реконструкции оборудования щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | П | 4,25 | 2012 | 2012 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 |  |  | 0.317
1.1.29 | Проектирование реконструкции оборудование на ПС 35/6 кВ №34 | П | 12.73 | 2013 | 2013 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4475
1.1.30 | Проектирование реконструкции оборудование на ПС 6/0,4 кВ №13 | П | 1.12 | 2013 | 2013 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
1.1.31 | Проектирование реконструкции оборудование на ПС 6/0,4 кВ №32 | П | 4.25 | 2013 | 2013 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1.1.32 | Проектирование реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) | П | 20,2 | 2012 | 2012 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 |  |  | 1.696
1.1.33 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 | С | 1.12 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.525
1.1.34 | Проведение работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ №6 | С | 20.2 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 и 6 кВ на вакуумные , замена РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ на современные устройства на микропроцессорной базе ПС 35/6 №10 | П | 20.2 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.36 | Проектирование реконструкции ПС с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замене РЗиА и 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике ПС 110/6 кВ №20 "Гидроузел" | П | 20 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.37 | Монтаж узлов теплоснабжения на объектах ЗАО "Прокопьевскэнерго" | С | - | 2013 | 2013 | 1.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8885
по г. Кемерово
1.1.38 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции вводных ВЛ-110 кВ Керамзитовая-Ново-Кемеровская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ подстанции с заменой трансформаторов тока ТТ1, ТТ2, разъединителей СР3, СР4, ЛР-110, МСВ-110 (первый этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 |  |  | 4.949
1.1.39 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции с заменой ОД-1, ОД-2 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 8.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3203 | 0 |  |  | 8.6037
1.1.40 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Строительство заходов ВЛ-110 кВ и реконструкция секционной связи на ОРУ-110 кВ | С | 20,2 | 2013 | 2013 | 30.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.786 |  |  |  | 15.623
| Итого: |  |  |  |  | 76.2983 | 0 | 0 | 2.503 | 23.53 | 22.833 | 48.866 | 18.1853 | 58.113 |  |  | 17.2862 | 31.244 | 25.34
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование системы видеонаблюдения | П/С | 80 | 2012 | 2013 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.6135 |  |  | 0.248 | 2.547
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2012 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 |  |  | 1.426
1.3.3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 42 | 2012 | 2012 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 |  |  | 0.124 | 1.244
1.3.4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20,2 | 2012 | 2012 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 |  |  | 0.142 | 1.424
1.3.5 | ПС 35/6 кВ №5 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 31,3 | 2013 | 2013 | 0.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2945
1.3.6 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2013 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.345 |  |  | 0.152 | 1.424
1.3.7 | ПС 35/6 кВ №10 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | С | 20.3 | 2013 | 2013 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
1.3.8 | ПС 35/6 кВ №14 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2012 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |  |  | 0.148 | 1.88
1.3.9 | ПС 35/6 кВ №19 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2012 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |  |  | 0.166 | 1.424
1.3.10 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 30,2 | 2012 | 2012 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |  |  | 0.133 | 1.377
1.3.11 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 12.7 | 2012 | 2013 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.282 |  |  | 0.083 | 1.08
1.3.12 | ПС 35/6 кВ №41 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 17.5 | 2012 | 2012 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |  |  | 0.049 | 0.724
1.3.13 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | П |  | 2012 | 2012 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 |  |  | 0.676
1.3.14 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | С |  | 2012 | 2012 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 |  |  | 2.441
1.3.15 | Проектирование системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | П |  | 2012 | 2013 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 |  |  | 0.557
1.3.16 | Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в производственных объектах | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0
1.3.17 | Установка системы спутникового мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС |  |  | 2012 | 2012 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0
1.3.18 | Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации на ПС 35/6 кВ № 2, 35/6 кВ №5, 35/6 кВ №6, 35/6 кВ №10, 35/6 кВ №14, 35/6 кВ №15, 35/6 кВ №19, 35/6 кВ №31, 35/6 кВ №34, 35/6 кВ №41, 35/6 кВ №42 | П |  | 2013 | 2013 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |  |  |  | 0.595
1.3.19 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС 2, 31, 34, 42 | П |  | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.427
| Итого: |  |  |  |  | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 2.247 |  |  | 6.345 | 13.719 | 0.427
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.) | С | 1,96 | 2012 | 2012 | 25.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 |  |  | 27.335
| Итого: |  |  |  |  | 25.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 |  |  | 27.335 | 0 | 0
1.5 | Строительные работы по реконструкции зданий и сооружений
1.5.1 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 | С | 0,5 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.463
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.463
1.6 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1.6.1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. |  |  | 2012 | 2012 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 |  |  | 0.073
1.6.2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  | 2012 | 2012 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 |  |  | 1.236
1.6.3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций |  |  | 2012 | 2012 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 |  |  | 1.266
1.6.4 | Приобретение трактора |  |  | 2012 | 2012 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 |  |  | 2.4
1.6.5 | Приобретение автомастерской на базе автомобиля ГАЗ |  |  | 2012 | 2012 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0
1.6.6 | Приобретение автомобиля УАЗ 39099 |  |  | 2012 | 2012 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
1.6.7 | Приобретение электростанции дизельной АД250 |  |  | 2012 | 2012 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 |  |  | 1.5
1.6.8 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  | 2013 | 2013 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |  |  |  | 0.667
1.6.9 | Приобретение нового грузового автомобиля |  |  | 2013 | 2013 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666
1.6.10 | Приобретение нового автомобиля типа УАЗ, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  | 2013 | 2013 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
1.6.11 | Приобретение нового автомобиля типа УАЗ, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  | 2013 | 2013 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
1.6.12 | Приобретение снегохода, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  | 2013 | 2013 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1.6.13 | Приобретение легкового автомобиля |  |  | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.712
1.6.14 | Приобретение автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации |  |  | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.097
1.6.15 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 |  |  | 2012 | 2012 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 |  |  | 0.995
1.6.16 | Рефлектометр «Рейс-305» |  |  | 2012 | 2012 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | 0.095
1.6.17 | Приобретение инфракрасной системы FLIP T620 |  |  | 2012 | 2012 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0
1.6.18 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М |  |  | 2012 | 2012 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 |  |  | 0.146
1.6.19 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ |  |  | 2012 | 2012 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 |  |  | 0.123
1.6.20 | "Энергомонитор-3.3Т1" |  |  | 2012 | 2012 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 |  |  | 0.272
1.6.21 | Приобретение сервера резервного копирования |  |  | 2012 | 2012 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 |  |  | 0.494
1.6.22 | Приобретение серверов резервного копирования |  |  | 2013 | 2013 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
1.6.23 | Приобретение многофункционального устройства |  |  | 2013 | 2013 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1.6.24 | Приобретение бесперебойного источника питания |  |  | 2013 | 2013 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1.6.25 | Микроомметр МИКО-1 |  |  | 2013 | 2013 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  |  | 0.063
1.6.26 | MRU-120 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) |  |  | 2013 | 2013 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1.6.27 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-50 |  |  | 2013 | 2013 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
| Итого: |  |  |  |  | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424 | 7.545 | 68.549 |  | 8.6 | 0.73 | 9.809

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 года № 693
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 60.58 | 67.905 | 68.5486 | 197.0336
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 39.16 | 42.31 | 33.776 | 115.246
1.1.1. | в т.ч.. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 39.16 | 42.31 | 33.776 | 115.246
1.1.2. | в т.ч.. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч.. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч.. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч.. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 12.92 | 15.237 | 24.316 | 52.473
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 12.92 | 15.237 | 24.316 | 52.473
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 8.5 | 10.358 | 10.4566 | 29.3146
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч.. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч..:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 60.58 | 67.905 | 68.5486 | 197.0336
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 года № 693
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | [11 empty] | 2013 год | 2014 год
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | План года 2012 |  |  |  |  | 2013 г | 2014 г | Итого | План года 2012
[7 empty] | 1 кВ | 2 кВ | 3 кВ | 4 кВ | Итого |  |  |  | 1 кВ | 2 кВ | 3 кВ | 4 кВ
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое |  |  |  |  | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн. руб. |  |  |  | млн. руб. | млн. руб.
По Прокопьевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 0.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.489
2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  |  |  |  | 0.239 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.346
3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  |  |  |  | 0.128 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.168
4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.145
5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  |  |  |  | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.124
6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  |  |  |  | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.186
7 | Замена трансформаторов ТМ 100-35/0,23 на ПС 35/6 №2 и ПС 35/6 №6 |  |  |  |  | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА |  |  |  |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
9 | Приобретение и монтаж высоковольтной ячейки ЯКНО |  |  |  |  | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 |  |  |  |  | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | [6 empty] | 0.442
11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 |  |  |  |  | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | [6 empty] | 1.051
12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  |  |  |  | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | [6 empty] | 0.458
13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  |  |  |  | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | [6 empty] | 0.298
14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 |  |  |  |  | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | [6 empty] | 0.241
15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  |  |  |  | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | [6 empty] | 0.201
16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" |  |  |  |  | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | [6 empty] | 0.24
17 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-2-10000 на новый ПС 35/6 кВ №6 |  |  |  |  | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575
18 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-2-10000 на новый ПС 35/6 кВ №41 |  |  |  |  | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07
19 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  |  |  |  | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.657
20 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора 35/6 кВ Т-1-10000 кВа и Т-2-10000 кВА на новый ПС 35/6 кВ № 42 |  |  |  |  | 13.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.122
21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  |  |  |  | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.492
22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 |  |  |  |  | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.492
23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  |  |  |  | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.321
24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.258
25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" |  |  |  |  | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.233
26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  |  |  |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.215
27 | Замена индукционных электросчетчиков на счетчики СЭТ-4ТМ в целях обновления системы учета эл. энергии предприятия в целях снижения потерь и повышения надежности электроснабжения (73 штуки) |  |  |  |  | 1,467 |  |  | 73 шт. |  | 73 шт. |  |  | 73 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.516
28 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН (МВ-35-Т1,Т2,МСВ-35, МВ-35 К-27, К-28, РВС-35 1 и 2 сек.) (проект выполнен в 2011 г.) |  |  |  |  | 7.405 | [5 empty] | 5 шт. |  | 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.395 | [6 empty] | 11.693
29 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 |  |  |  |  | 4.774 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.934
30 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Строительство заходов ВЛ-110 кВ и реконструкция секционной связи на ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | 30.334 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.795
31 | Проведение работ по реконструкции ПС №6 с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 6 (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2). |  |  |  |  | 20.37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 21.14
| Итого: |  |  |  |  | 95.342 | [8 empty] | 0.616 | 1.907 | 0 | 0.32 | 60.472 | [6 empty] | 14.624 | 42.864
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
1 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел" монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 1.201 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 |  |  |  |  | 1.208
2 | ПС 35/6 кВ №5 монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0.249 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
3 | ПС 35/6 кВ №6 монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0.424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | [6 empty] | 1.336
4 | ПС 35/6 кВ №10 монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0.417 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
5 | ПС 35/6 кВ №34 монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0.335 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
6 | ПС 110/35/6 кВ №37 монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 0.66 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665
7 | Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в производственных объектах |  |  |  |  | 0.057 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0
8 | Установка системы спутникового мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС |  |  |  |  | 0.523 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0
9 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 |  |  |  |  | 2.485 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | [5 empty] | 2.641
| Итого: |  |  |  |  | 6.351 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.96 | [6 empty] | 1.336 | 0
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.) |  |  |  |  | 21.676 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | [5 empty] | 24.313
| Итого: |  |  |  |  | 21.676 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 0
Строительные работы по реконструкции зданий и сооружений
1 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 |  |  |  |  | 1,419 | [5 empty] | 0,5 км. |  | 0,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.478
| Итого: |  |  |  |  | 1,419 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.478
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. |  |  |  |  | 0,055 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  |  |  | 0,878 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.047
3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций |  |  |  |  | 1,012 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.072
4 | Приобретение трактора |  |  |  |  | 2,328 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.033
5 | Приобретение автомастерской на базе автомобиля ГАЗ |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0
6 | Приобретение автомобиля УАЗ 39099 |  |  |  |  | 0,382 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
7 | Приобретение электростанции дизельной АД250 |  |  |  |  | 1,286 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.271
8 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  |  |  | 0,471 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | [6 empty] | 0.565
9 | Приобретение нового грузового автомобиля |  |  |  |  | 3,954 | [7 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666
10 | Приобретение нового автомобиля типа УАЗ, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  |  |  | 0,413 | [7 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
11 | Приобретение нового автомобиля типа УАЗ, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  |  |  | 0,394 | [7 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 |  | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение нового снегохода, вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  |  |  | 0,192 | [7 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |  | 0 | 0 | 0
13 | Приобретение легкового автомобиля |  |  |  |  | 1.404 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.451
14 | Приобретение нового автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 6,640 | [6 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.862
15 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 |  |  |  |  | 0,790 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.843
16 | Рефлектометр «Рейс-305» |  |  |  |  | 0,076 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  |  |  | 0.081
17 | Приобретение инфракрасной системы FLIP T620 |  |  |  |  | 0,827 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0
18 | MRU-120 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) |  |  |  |  | 0,056 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
19 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-50 |  |  |  |  | 0,193 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
20 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.124
21 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ |  |  |  |  | 0,106 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.104
22 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин |  |  |  |  | 0,218 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.231
23 | Приобретение сервера резервного копирования |  |  |  |  | 0,418 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.419
24 | Приобретение сервера резервного копирования (для замены почтового и доменного сервера) |  |  |  |  | 0,453 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
25 | Приобретение многофункционального устройства |  |  |  |  | 0,127 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
26 | Приобретение бесперебойного источника питания |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
27 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт. по 1 шт. в 2013 и 2014 годах) |  |  |  |  | 0,108 | [6 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | [7 empty] | 0.058
| Итого: |  |  |  |  | 1.404 | [8 empty] | 1.036 | 7.502 | 0 | 2.886 | 7.545 | [6 empty] | 0.565 | 8.371
| Всего: |  |  |  |  | 126.192 | [8 empty] | 1.652 | 9.409 | 0 | 33.147 | 69.977 | 68.549 | [5 empty] | 16.525 | 52.713