## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 17 " июня 2014 года № 307
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования на 2012-2014 гг.
№ п/п |  |  | Наименование объекта |  |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства |  | Остаточная стоимость строитель- ства |  | План финансирования текущего года |  | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования с НДС
[17 empty] | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | итого |  | план 2012 года |  | план 2013 года | план 2014 года |  | план 2015 года | план 2016 года | итого
[7 empty] | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | млн. рублей |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 645.6488 |  | 645.6488 |  | 0 | [8 empty] | 252.6968 |  | 191.166 | 201.786 |  | 0 | 0 | 645.6488 |  | -86.928
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкции | [7 empty] | 244.5508 |  | 244.5508 |  | 0 | [8 empty] | 73.4658 |  | 114.275 | 56.81 |  | 0 | 0 | 244.5508 |  | 0
1.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 208.6468 | #REF! | 208.6468 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | 58.9278 |  | 98.309 | 51.41 |  | 0 | 0 | 208.6468 |  | 0
1.1.1 |  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | 2012 | 2014 | 10.822 |  | 10.822 | [10 empty] | 3 |  | 3.511 | 4.311 |  |  |  | 10.822 |  | 0
1.1.2 |  |  | Приобретение автотранспорта и спецтехники | [5 empty] | 2012 | 2014 | 45.605 |  | 45.605 | [10 empty] | 13 |  | 14.186 | 18.419 |  |  |  | 45.605 |  | 0
1.1.4 |  |  | Приобретение лесного измельчителя | [5 empty] | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 |  |  | Приобретение экскаватора | [5 empty] | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | [5 empty] | 2012 | 2012 | 4.589 |  | 4.589 | [10 empty] | 4.589 | [6 empty] | 4.589 |  | 0
1.1.4 |  |  | Проектировнаие и строительство гаража в ж.р. Кедровка | [5 empty] | 2012 | 2013 | 14.978 |  | 14.978 | [10 empty] | 13.35 |  | 1.628 |  |  |  |  | 14.978 |  | 0
1.1.5 |  |  | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 7.8 |  | 7.8 | [10 empty] | 7.8 | [6 empty] | 7.8 |  | 0
1.1.6 |  |  | Проектирование и строительство складского хозяйства |  |  |  |  | 990 м2 | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.7. |  |  | Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 | [5 empty] | 2013 | 2013 | 6.926 |  | 6.926 | [12 empty] | 6.926 |  |  |  |  | 6.926
1.1.8. |  |  | Реконструкция гаража по ул. Кирова, 9 |  |  |  |  | 990 м2 | 2014 | 2014 | 3.686 |  | 3.686 | [13 empty] | 3.686 |  |  |  | 3.686 |  | 0
1.1.9. |  |  | Строительство автомойки в ж.р.Кедровка | [5 empty] | 2014 | 2014 | 8.201 |  | 8.201 | [13 empty] | 8.201 |  |  |  | 8.201
КЛ и ВЛ
1.1.5 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-115 п/ст "Березовская-Новая" ( с выносом линии с территории "Комхозблаг") |  |  |  |  | 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.5 |  | 1.5 | [17 empty] | 0 |  | 1.5
|  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-13, 6-21 п/ст "ЦОФ" вынос линии с заболоченного участка от оп.№17 до оп.№26 и разделением на две линии |  |  |  |  | 0,63 км | 2015 | 2015 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 0 |  | 1
1.1.10. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок |  |  |  |  | 0,437 км, 13 шт. | 2013 | 2013 | 4.379 |  | 4.379 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.379 |  |  |  |  | 4.379 |  | 0
|  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | [5 empty] | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.1.11. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 |  |  |  |  | 2х0,3 км=0,6 км | 2013 | 2013 | 4.229 |  | 4.229 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.229 |  |  |  |  | 4.229 |  | 0
1.1.10 |  |  | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид. 6-1 РП-1 |  |  |  |  | 3км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0
1.1.11 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  |  |  |  | 0,48км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 | [8 empty] | 0
1.1.12. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" |  |  |  |  | 1 км | 2012 | 2012 | 2.738 |  | 2.738 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.738 | [6 empty] | 2.738 |  | 0
1.1.13. |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" |  |  |  |  | 2,5 км | 2012 | 2012 | 4.937 |  | 4.937 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 4.937 | [6 empty] | 4.937 |  | 0
1.1.14. |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [10 empty] | 0.74289 | [6 empty] | 0.74289 |  | 0
1.1.15. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 |  |  |  |  | 0,35 км | 2012 | 2012 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 |  | 0
1.1.16. |  |  | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский | [5 empty] | 2012 | 2012 | 4.37 |  | 4.37 | [10 empty] | 4.37 | [6 empty] | 4.37 |  | 0
1.1.17. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.74289 |  | 0.74289 | [10 empty] | 0.74289 | [6 empty] | 0.74289 |  | 0
1.1.18. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.743 |  | 0.743 | [10 empty] | 0.743 | [6 empty] | 0.743 |  | 0
1.1.19. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 |  |  |  |  | 2 шт. | 2012 | 2012 | 1.321 |  | 1.321 | [10 empty] | 1.321 | [6 empty] | 1.321 |  | 0
1.1.20. |  |  | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской |  |  |  |  | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.644 |  | 0.644 | [10 empty] | 0.644 | [6 empty] | 0.644 |  | 0
1.1.20. |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 6,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | [8 empty] | 0
1.1.19. |  |  | Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Притомская» до РП-44 |  |  |  |  | 4*0,7км=2,8км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | [8 empty] | 0
1.1.21. |  |  | Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово | [5 empty] | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.1.22. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская |  |  |  |  | 0,873 км | 2013 | 2013 | 0.548 |  | 0.548 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.548 |  |  |  |  | 0.548
1.1.23. |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 |  |  |  |  | 2*0,95км=1,9км | 2013 | 2013 | 6.572 |  | 6.572 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 6.572 |  |  |  |  | 6.572
1.1.24. |  |  | Реконструкция КТПН-70 |  |  |  |  | 100кВА | 2013 | 2013 | 1.326 |  | 1.326 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 1.326 |  |  |  |  | 1.326
1.1.25. |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии |  |  |  |  | 9,79 км | 2013 | 2013 | 5.269 |  | 5.269 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.269 | 0 |  |  |  | 5.269
1.1.26. |  |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская |  |  |  |  | 0,5 км | 2013 | 2013 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.1.27. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-12 РП «Южная» с переносом ТП-4 в центр нагрузок (с заменой на КТПН) и реконструкцией ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 1,5 км | 2014 | 2014 | 2.8 |  | 2.8 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8
1.1.28. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 в пос. Октябрьский (с заменой ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1,2 км | 2014 | 2014 | 2.1 |  | 2.1 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
1.1.29. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-39 в пос. Октябрьский (с заменой ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ) |  |  |  |  | 0,8 км | 2014 | 2014 | 1.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6
1.1.30. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-23 п/ст «Первомайская» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) в середине линии (оп. №45) | [5 empty] | 2014 | 2014 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.1.31. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-205 п/ст «Березовская-Новая» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на оп. 1з (отпайка к ТП-18,ТП-19) | [5 empty] | 2014 | 2014 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.1.32. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-12 РП «Южная» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на отпайке 1а к ТП-2,3,4,4а | [5 empty] | 2014 | 2014 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.1.33. |  |  | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-13 п/ст «ЦОФ» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на отпайке 1а к ТП-87,88 | [5 empty] | 2014 | 2014 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
ПС
1.1.10 |  |  | Реконструкция ТП-124 (замена КТПН 1х400 кВА на КТПН 2х400 кВА, монтаж КЛ-10 кВ от ТП-123 до новой КТПН) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | [8 empty] | 0 |  | 4
1.1.34. |  |  | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ - 12 шт.) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 7.95 |  | 7.95 | [12 empty] | 7.95 |  |  |  |  | 7.95
1.1.35. |  |  | Проектирование и реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА (2 шт.) (Переходящий объект) |  |  |  |  | 32МВА | 2013 | 2014 | 24.974 |  | 24.974 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 32 |  |  |  | 18.681 | 6.293 |  |  |  | 24.974
1.1.36. |  |  | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 1.15
1.1.37. |  |  | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина |  |  |  |  | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 2.51
1.1.38. |  |  | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 |  |  |  |  | 2*630кВа | 2013 | 2013 | 4.922 |  | 4.922 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.922 |  |  |  |  | 4.922
1.1.39. |  |  | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея |  |  |  |  | 2*400кВа | 2013 | 2013 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.67 |  |  |  |  | 3.67
1.1.40. |  |  | Реконструкция ТП-26 ул. Фрунзе 32 |  |  |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.41. |  |  | Реконструкция ТП-28 |  |  |  |  | 2*400кВа | 2013 | 2013 | 3.693 |  | 3.693 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.693 |  |  |  |  | 3.693
1.1.42. |  |  | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 |  |  |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 0.82
1.1.43. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.668 |  | 0.668 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.668 |  |  |  |  | 0.668
1.1.44. |  |  | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло |  |  |  |  | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 2.703 |  | 2.703 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 2.703 |  |  |  |  | 2.703
[9 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
1.1.45. |  |  | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.442 |  | 0.442 | [12 empty] | 0.442 |  |  |  |  | 0.442
1.1.46. |  |  | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.367 |  | 0.367 | [12 empty] | 0.367 |  |  |  |  | 0.367
1.1.47. |  |  | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.369 |  | 0.369 | [12 empty] | 0.369 |  |  |  |  | 0.369 |  | 0
1.1.48. |  |  | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.365 |  | 0.365 | [12 empty] | 0.365 |  |  |  |  | 0.365 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
1.1.49. |  |  | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.225 |  | 0.225 | [12 empty] | 0.225 |  |  |  |  | 0.225 |  | 0
1.2. |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.3. |  |  | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 35.904 |  | 35.904 | [10 empty] | 14.538 |  | 15.966 | 5.4 |  | 0 | 0 | 35.904 |  | 0
1.3.1. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский | [5 empty] | 2012 | 2012 | 9.75 |  | 9.75 | [10 empty] | 9.75 | [6 empty] | 9.75 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
1.3.2. |  |  | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 8.078 |  | 8.078 | [10 empty] | 4.788 |  | 3.29 |  |  |  |  | 8.078 |  | 0
1.3.3. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий | [5 empty] | 2013 | 2013 | 5.778 |  | 5.778 | [12 empty] | 5.778 |  |  |  |  | 5.778 |  | 0
1.3.4. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 6.898 |  | 6.898 | [12 empty] | 6.898 |  |  |  |  | 6.898 |  | 0
1.3.5. |  |  | Приобретение и установка блоков RM-6 | [5 empty] | 2013 | 2014 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.3.6. |  |  | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) | [5 empty] | 2014 | 2014 | 5.4 |  | 5.4 | [13 empty] | 5.4 |  |  |  | 5.4
0
0
0
1.4. |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
2 |  |  | Новое строительство | [7 empty] | 401.098 |  | 401.098 |  | 0 | [8 empty] | 179.231 |  | 76.891 | 144.976 |  | 0 | 0 | 401.098 |  | -43.101
2.1. |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 357.271 |  | 357.271 |  | 0 | [8 empty] | 135.404 |  | 76.891 | 144.976 |  | 0 | 0 | 357.271 |  | -43.101
ПС
2.1.1. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 36.508 |  | 36.508 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 |  | 36.508 | [6 empty] | 36.508 |  | 0
2.1.2. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-82А |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство ТП-16А, 18А, 19А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,59 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
2.1.3. |  |  | Проектные работы и строительство нового РП 1А |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 25.334 |  | 25.334 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 25.334 | [6 empty] | 25.334 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Проектные работы и строительство новой ТП в пос. Солнечный |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
2.1.4. |  |  | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 2.993 |  | 2.993 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 2.993 | [6 empty] | 2.993 |  | 0
2.1.5. |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт).г. Кемерово |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.515 |  | 22.515 |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  | 12.077 |  | 10.438 |  |  |  |  | 22.515 |  | 0
2.1.6. |  |  | Строительство РП-42 и КЛ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 20.9 |  | 20.9 | [10 empty] | 20.9 | [6 empty] | 20.9
2.1.7. |  |  | Строительство РП-48 и КЛ | [5 empty] | 2012 | 2012 | 17.933 |  | 17.933 | [10 empty] | 17.933 | [6 empty] | 17.933
2.1.8. |  |  | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 | [5 empty] | 2013 | 2014 | 41.973 |  | 41.973 | [12 empty] | 17.319 | 24.654 |  |  |  | 41.973
2.1.9. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) |  |  |  |  | 0,16МВА, 0,160 км | 2013 | 2013 | 1.351 |  | 1.351 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 1.351 |  |  |  |  | 1.351
2.1.10. |  |  | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.847 |  | 0.847 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.847 |  |  |  |  | 0.847
2.1.11. |  |  | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» |  |  |  |  | 4*1,6км=6,4км 9,1МВА | 2013 | 2014 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1.12. |  |  | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот |  |  |  |  | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 1.819 |  | 1.819 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 1.819 |  |  |  |  | 1.819
2.1.13. |  |  | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | [5 empty] | 2013 | 2014 | 22.271 |  | 22.271 | [12 empty] | 4.664 | 17.607 |  |  |  | 22.271
2.1.14. |  |  | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) |  |  |  |  | 2*400кВа | 2012 | 2012 | 8.034 |  | 8.034 | [10 empty] | 7.097 |  | 0.937 |  | 0 |  |  | 8.034
2.1.15. |  |  | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 3.315 |  | 3.315 | [10 empty] | 3.315 |  |  |  | 0 |  |  | 3.315
2.1.16. |  |  | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) |  |  |  |  | 2*400кВа | 2012 | 2012 | 4.028 |  | 4.028 | [10 empty] | 3.653 |  | 0.375 |  | 0 |  |  | 4.028
2.1.17. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА 0,465 км | 2013 | 2013 | 1.414 |  | 1.414 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.414 |  |  |  |  | 1.414
2.1.18 |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 2.461 |  | 2.461 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 2.461 |  |  |  |  | 2.461
2.1.19. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 250кВа | 2013 | 2013 | 1.188 |  | 1.188 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.188 |  |  |  |  | 1.188
2.1.20. |  |  | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 1.354 |  | 1.354 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.354 |  |  |  |  | 1.354
2.1.21. |  |  | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 3.9 |  | 3.9 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 3.9
2.1.22. |  |  | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная |  |  |  |  | 250кВа | 2013 | 2013 | 2.086 |  | 2.086 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 2.086 |  |  |  |  | 2.086
2.1.22. |  |  | Проектирование и строительство высоковольтной перемычки от п/ст "Октябрьская" 35/10 до РП-5 |  |  |  |  | 2,5км | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 0
2.1.23. |  |  | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  |  |  | 9,1МВА | 2013 | 2014 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.24 |  |  | Строительство ТП-16 (взамен существующей) |  |  |  |  | 1,26МВА | 2013 | 2013 | 4.021 |  | 4.021 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 4.021 |  |  |  |  | 4.021
2.1.25. |  |  | Строительство ТП-44 (взамен существующей) |  |  |  |  | 0,8МВА | 2013 | 2013 | 3.842 |  | 3.842 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.842 |  |  |  |  | 3.842
2.1.16. |  |  | Проектирование РП-6кВ в Лесном городке (взамен ЦРП-ЛГ) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
2.1.27. |  |  | Строительство новой ТП на ул. Циолковского (разгрузить ТП-246) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.28. |  |  | Строительство новой ТП на ул. Тяжинская (разгрузить ТП-249) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.29. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-244) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.30. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-243) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.31. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-125) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.32. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-126) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.26. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-164) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.34. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-22) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.35. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-26) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.36. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-28) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.37 |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-29) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.38. |  |  | Строительство новой ТП (разгрузить ТП-04) |  |  |  |  | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0
2.1.26. |  |  | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  |  |  |  | 2*630 кВа | 2013 | 2013 | 4.112 |  | 4.112 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.112 |  |  |  |  | 4.112
2.1.27. |  |  | Проектирование и строительство ТП-2А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 1.321 |  | 1.321 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 1.321 |  |  | 1.321
2.1.28. |  |  | Проектирование и строительство ТП-9А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 1.446 |  | 1.446 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 1.446 |  |  | 1.446
2.1.29. |  |  | Проектирование и строительство ТП-11А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 1.299 |  | 1.299 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 1.299 |  |  | 1.299
2.1.30. |  |  | Проектирование и строительство ТП-23А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 1.387 |  | 1.387 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 1.387 |  |  | 1.387
2.1.32. |  |  | Проектирование и строительство ТП-96А (замена МТП на КТПН) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 1.266 |  | 1.266 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 1.266 |  |  | 1.266
2.1.33. |  |  | Проектирование и строительство новой КТПН 100кВА на ул. Ломоносова (разгрузить ТП-176) |  |  |  |  | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0.9
2.1.34. |  |  | Проектирование и строительство ТП-534 (взамен существующего) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 4.156 |  | 4.156 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 4.156 |  |  | 4.156
2.1.35. |  |  | Проектирование и строительство ТП на ул. Тяжинская (разгрузить ТП-246, ТП-249) |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 2.26 |  | 2.26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 2.26 |  |  | 2.26
2.1.36 |  |  | Проектирование и строительство ТП на ул. Бурденко (разгрузить ТП-243) |  |  |  |  | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 2.26 |  | 2.26 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 2.26 |  |  | 2.26
2.1.37. |  |  | Проектирование и строительство ТП на ул. Заводская (разгрузить ТП-28) |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 2.26 |  | 2.26 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 2.26 |  |  | 2.26
2.1.38. |  |  | Проектирование и строительство ТП на ул. Интернациональная (разгрузить ТП-29) |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 2.26 |  | 2.26 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 2.26 |  |  | 2.26
2.1.39. |  |  | Проектирование и строительство ТП на ул. Сакко (разгрузить ТП-26) |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 2.26 |  | 2.26 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 2.26 |  |  | 2.26
2.1.40. |  |  | Проектирование и строительство 2х трансформаторной ТП на пер. Пионерский ж.р. Кедровка (разгрузить ТП-1415) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 4.156 |  | 4.156 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 4.156 |  |  | 4.156
2.1.41. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП на Южном (разгрузить ТП-125, ТП-164) |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 2.222 |  | 2.222 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 2.222 |  |  | 2.222
2.1.42. |  |  | Проектирование строительства ТП на ул. Металлистов | [5 empty] | 2014 | 2014 | 4.156 |  | 4.156 | [14 empty] | 4.156 |  |  | 4.156
2.1.43. |  |  | Проектирование строительства ТП на ул. Вельская | [5 empty] | 2014 | 2014 | 4.886 |  | 4.886 | [14 empty] | 4.886 |  |  | 4.886
2.1.44. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Кутузова | [27 empty] | 0
2.1.45. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Макарова | [27 empty] | 0
2.1.46. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Кооперативная | [27 empty] | 0
2.1.47. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Чехова | [27 empty] | 0
2.1.48. |  |  | Проектирование и строительство мачтовой ТП 160 кВА по ул. Куйбышева | [27 empty] | 0
КЛ и ВЛ
2.1.49. |  |  | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.488 |  | 0.488 | [12 empty] | 0.488 |  |  |  |  | 0.488 |  | 0
2.1.50. |  |  | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.473 |  | 0.473 | [12 empty] | 0.473 |  |  |  |  | 0.473
2.1.51. |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района |  |  |  |  | 160 кВА | 2012 | 2012 | 3.094 |  | 3.094 | [10 empty] | 3.094 | [6 empty] | 3.094
2.1.52. |  |  | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 | [5 empty] | 2013 | 2013 | 1.057 |  | 1.057 | [12 empty] | 1.057 |  |  |  |  | 1.057
2.1.53. |  |  | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 |  |  |  |  | 0,2км | 2013 | 2013 | 0.306 |  | 0.306 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.306 |  |  |  |  | 0.306
2.1.54. |  |  | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  |  |  |  | 4,34км | 2013 | 2013 | 11.476 |  | 11.476 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 11.476 |  |  |  |  | 11.476
2.1.55. |  |  | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) | [5 empty] | 2013 | 2013 | 0.963 |  | 0.963 | [12 empty] | 0.963 |  |  |  |  | 0.963
2.1.56. |  |  | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  |  |  | 1 км | 2014 | 2014 | 4.103 |  | 4.103 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.103 |  |  |  | 4.103
2.1.57. |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  |  |  | 1,6 км | 2014 | 2014 | 12.085 |  | 12.085 | [5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 12.085 |  |  |  | 12.085
2.1.58. |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 12,2 км | 2014 | 2014 | 34.556 |  | 34.556 | [5 empty] | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 34.556 |  |  |  | 34.556
2.1.59. |  |  | Строительство КЛ от РП-38 до ТП МКР-12А |  |  |  |  | 0,4 км | 2014 | 2014 | 3.85 |  | 3.85 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 3.85
2.1.60. |  |  | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741 и ТП-499 |  |  |  |  | 1,75 км | 2014 | 2014 | 9.626 |  | 9.626 | [5 empty] | 1.75 |  |  | 1.75 |  |  |  |  | 9.626 |  |  |  | 9.626
2.1.61. |  |  | Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ от фидеров 6-13-Б и 6-22-М до КНС по ул. Л.Чайкиной L=1,0 км | [27 empty] | 0
2.2. |  |  | Прочее новое строительство | [7 empty] | 43.827 |  | 43.827 | [10 empty] | 43.827 | [6 empty] | 43.827
ПС
в том числе ПТП
2.2.1 |  |  | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 (расчетная мощность 9,1 МВт). г. Кемерово |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2013 | 22.072 |  | 1.214 | [10 empty] | 22.072 | [6 empty] | 22.072 |  | -20.858
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0.875 |  | 0.875 | [10 empty] | 0.875 | [6 empty] | 0.875 |  | 0
0
0
0
0
2.2.2 |  |  | Строительство РП-42 и КЛ |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2011 | 2015 | 96.316 |  | 77.6977 | [10 empty] | 23.367 | [6 empty] | 23.367 |  | 54.3307
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 2.388 |  | 2.388 | [10 empty] | 2.388 | [6 empty] | 2.388 |  | 0
2.2.3 |  |  | Строительство РП-48 и КЛ |  |  |  |  | 9,1 МВт | 2012 | 2015 | 65.449 |  | 65.449 | [10 empty] | 20.041 | [6 empty] | 20.041 |  | 45.408
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 2.108 |  | 2.108 | [10 empty] | 2.108 | [6 empty] | 2.108 |  | 0
|  |  | в том числе ПТП | [9 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
2.2.5 |  |  | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2х1000 кВА) |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.562 |  | 11.562 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  | 11.562 | [6 empty] | 0 |  | 11.562
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 11.562 |  | 11.562 | [10 empty] | 11.562 | [6 empty] | 0 |  | 11.562
2.2.6 |  |  | Строительство ТП 2*630, г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 11.982 |  | 11.982 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  | 11.982 | [6 empty] | 0 |  | 11.982
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 11.982 |  | 11.982 | [10 empty] | 11.982 | [6 empty] | 0 |  | 11.982
2.2.7 |  |  | Строительство ТП 2*250, г. Кемерово, ж.р.Промышленновский, ул. Варяжская |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 9.126 |  | 9.126 | [10 empty] | 9.126 | [7 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 9.126 |  | 9.126 | [10 empty] | 9.126 | [7 empty] | 0
2.2.8 |  |  | Строительство ТП 250, г. Березовский, пос. Славянка |  |  |  |  | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 5.786 |  | 5.786 | [10 empty] | 5.786 | [7 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 5.786 |  | 5.786 | [10 empty] | 5.786 | [7 empty] | 0
2.2.9. |  |  | Строительство ТП 630, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Нижегородка |  |  |  |  | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 3.987 |  | 3.987 | [10 empty] | 3.987 | [7 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 3.987 | [7 empty] | 0
2.2.10. | 2.2.11 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, мкр. 3 |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
2.2.11. | 2.2.12 |  | Строительство ТП 2*400, г. Ленинск-Кузнецкий, квартал "Апельсин" |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
2.2.12. | 2.2.13 |  | Строительство ТП 2*250, г. Ленинск-Кузнецкий, район манежа спортивной гимнастики |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | в том числе ПТП | [7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Первый заместитель генерального директора | [17 empty] | А.Г. Кучеев
[6 empty] | Начальник технического управления | [16 empty] | В.В. Кургузкин
|  | Начальник технического управления С.Г. Соловьев |  | С.Г. Соловьев

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 17 " июня 2014 г. № 307
51.634
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п |  | Источник финансирования |  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года | Итого | 182.123
1 |  | Собственные средства с НДС |  | 252.6968 |  | 191.1659 |  | 201.786 | 625.9847 | 0
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: |  | 194.1498 |  | 139.331 |  | 134.867 | 465.7605
1.1.1 |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС |  | 157.0083 |  | 139.331 |  | 134.867 | 428.619
1.1.2 |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) без НДС |  | 37.1415 |  | 0 |  | 0 | 37.1415
1.1.3.1 |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 37.1415 |  | 0 |  | 0 | 37.1415
1.1.4 |  | Прочая прибыль |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | Амортизация без НДС |  | 20 |  | 22.674 |  | 36.138 | 64.735
1.2.1 |  | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС |  | 20 |  | 22.674 |  | 36.138 | 64.735
1.2.2 |  | Прочая амортизация |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  | Возврат НДС |  | 38.547 |  | 29.1609 |  | 30.781 | 95.4892
1.4 |  | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 |  | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 |  | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  | Облигационные займы | [6 empty] | 0
2.3 |  | Займы организаций |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 |  | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 |  | Средства внешних инвесторов |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 |  | Использование лизинга |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 |  | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС |  | 252.6968 |  | 191.1659 |  | 182.122 | 625.9847
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| Первый заместитель генерального директора | [5 empty] | А.Г. Кучеев
Заместитель генерального директора В.Л. Бреусов

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 17 " июня 2014 г. № 307
Прогноз ввода объектов основных средств ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. | Ввод основных средств сетевой организации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, м2 | [11 empty] | млн. руб, без НДС |  |  |  | млн. руб, без НДС
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |  | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2014 год | ИТОГО | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО 2013 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2014 год | ИТОГО
1 | Приобретение оргтехники | - | - | - | - | 9.1708 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.42034 | 1.061 | 1.061 | 0 | 2.5424 | 0.744 | 0.744 | 0.7435 | 0.7435 | 2.975 | 3.6534 |  |  |  | 3.6534 | 9.1708
2 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | - | - | - | - | 38.6483 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.38983 | 1.0508 | 8.4746 | 1.1017 | 11.0169 | 0.42373 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 12.022 | 2.4763 | 6.6339 | 3.6534 | 2.8458 | 15.6093 | 38.6483
3 | Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | 3.889 | 342.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 342.2 | 0 | 0.84746 | 2.0771 | 0.96441 | 3.889 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.889
4 | Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | - | - | - | - | 12.6932 | 990 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 990 | 0 | 0.91525 | 5.1992 | 5.1992 | 11.3136 |  |  | 0.68983 | 0.68983 | 1.3797 |  |  |  |  | 0 | 12.6932
5 | Проектирование и строительство гаража для УПЦ | - | - | - | - | 6.6102 | 300 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 | 0 | 1.6949 | 4.9153 | 0 | 6.6102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.6102
6 | Строительство автомобильной мойки на ул. Фурманова 26 |  |  |  |  | 5.8699 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9567 | 1.9566 | 1.9566 | 5.8699 |  |  |  |  | 0 | 5.8699
7 | Реконструкция гаража по ул. Кирова, 9 |  |  |  |  | 3.1237 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1237 |  |  | 3.1237 | 3.1237
8 | Строительство автомойки в ж.р.Кедровка |  |  |  |  | 6.95 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2373 | 2.7127 |  | 6.95 | 6.95
9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.62966
10 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" | 0.35 | - | - | 0.35 | 2.3203 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 2.3203 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.3203
11 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" | 0.12 | - | - | 0.12 | 4.1839 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 4.1839 | 4.1839 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1839
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 | 0.35 | - | - | 0.35 | 0.80508 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0.80508 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.80508
13 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.62966
14 | Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | - | - | - | - | 0.62966 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62966 | 0.62966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.62966
15 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | - | - | - | - | 1.1195 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1195
16 | Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | - | - | - | - | 0.54576 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0.54576 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.54576
17 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжениея) п. Петровский | - | - | - | - | 3.7034 | 4.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 1.8915 | 1.8119 | 3.7034 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.7034
18 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ РП-4, РП-6, РП-9, диспетчерский щит г. Березовский | - | - | - | - | 8.2627 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 7.8669 | 8.2627 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2627
19 | Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1 | - | - | - | - | 6.8458 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 3.7746 | 4.0576 |  | 1.3941 | 1.3941 |  | 2.7881 |  |  |  |  | 0 | 6.8458
20 | Приобретение и установка блоков RM-6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | - | - | - | - | 30.939 | 1.26 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0.70169 | 30.2373 | 30.939 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30.939
22 | Проектные работы и строительство ТП-82А | - | - | - | - | 2.1186 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1186 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1186
23 | Проектные работы и строительство нового РП 1А | - | - | - | - | 21.4695 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0.45254 | 21.0169 | 21.4695 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.4695
24 | Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | - | - | - | - | 2.5364 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 1.9551 | 0.58136 | 2.5364 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5364
25 | Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 | - | - | - | - | 19.0804 |  |  |  | 9.1 |  | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 | 0 | 0.42373 | 9.811 | 10.2347 |  | 2.9486 | 2.9486 | 2.9486 | 8.8457 |  |  |  |  | 0 | 19.0804
26 | Строительство РП-42 и КЛ | - | - | - | - | 17.7119 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8983 | 8.8136 | 17.7119 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.7119
27 | Строительство РП-48 и КЛ | - | - | - | - | 15.1975 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 14.0237 | 15.1975 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1975
28 | Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | 0.8 | - | - | 0.8 | 6.8085 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6.0144 | 6.0144 |  |  | 0.79407 |  | 0.79407 |  |  |  |  | 0 | 6.8085
29 | Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский( для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | 0.4 | - | - | 0.4 | 2.8093 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8093 | 2.8093 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8093
30 | Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | 0.63 | - | - | 0.63 | 3.4136 | 1.26 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 3.0958 |  |  | 0.3178 |  | 0.3178 |  |  |  |  | 0 | 3.4136
31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района с установкой КТПН 6/0,4кВ 160кВА | - | - | - | - | 2.622 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 2.622 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.622
32 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-4 с переносом ТП-112 в центр нагрузок | - | 0.437 | - | 0.5 | 3.7111 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 3.7111 |  |  |  |  | 0 | 3.7111
33 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-4 п/ст "Октябрьская" от ТП-53 до ТП-61 | - | 0.6 | - | 0.3 | 3.5839 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7919 | 1.7919 | 3.5839 |  |  |  |  | 0 | 3.5839
34 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-18 п/ст Октябрьская | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.0169 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0169 |  | 1.0169 |  |  |  |  | 0 | 1.0169
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ул. Апрельская | - | 0.873 | - | 0.73 | 0.46441 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.46441 |  | 0.46441 |  |  |  |  | 0 | 0.46441
36 | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 10-18 ПС Октябрьская от ТП-80 до ТП-123 | - | 1.9 | - | 1.9 | 5.5695 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8565 | 1.8565 | 1.8565 | 5.5695 |  |  |  |  | 0 | 5.5695
37 | Реконструкция КТПН-70 | - | 0.1 | - | 0.16 | 1.1237 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.56186 | 0.56186 |  | 1.1237 |  |  |  |  | 0 | 1.1237
38 | Реконструкция ВЛ-6 кВ. фид. 6-13, 6-21 п/ст «ЦОФ»- вынос линии с заболоченного участка с оп. №17 до оп. №26 и разделением на две линии | - | 9.79 | - | 1.4 | 4.4653 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 4.4653 |  |  |  |  | 0 | 4.4653
39 | Реконструкция РП-2 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | - | - | - | - | 6.7373 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2458 | 2.2458 | 2.2458 | 6.7373 |  |  |  |  | 0 | 6.7373
40 | Проектирование и реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 16 МВА (2 шт.) (Переходящий объект) | - | - | 32 | 32 | 21.1644 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 32 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2771 | 5.2771 | 5.2771 | 15.8314 | 2.5424 | 2.7907 |  |  | 5.3331 | 21.1644
41 | Реконструкция ТП-13, ул. Вахрушева | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.97458 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48729 | 0.48729 |  | 0.97458 |  |  |  |  | 0 | 0.97458
42 | Реконструкция ТП-25, ул. Ленина | - | 0.63 | - | 0.4 | 2.1271 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0636 | 1.0636 | 2.1271 |  |  |  |  | 0 | 2.1271
43 | Реконструкция ТП-38 ул. Мира 13 | - | 2*630 | - | 0.63 | 4.171 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3903 | 1.3903 | 1.3903 | 4.171 |  |  |  |  | 0 | 4.171
44 | Реконструкция ТП-42 ул. Кочубея | - | 2*400 | - | 0.4 | 3.1102 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.1102 | 3.1102 |  |  |  |  | 0 | 3.1102
45 | Реконструкция ТП-28 | - | 2*400 | - | 0.32 | 3.1297 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.1297 | 3.1297 |  |  |  |  | 0 | 3.1297
46 | Реконструкция ТП-16 ул. Партизанская 9 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.69492 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.69492 | 0.69492 |  |  |  |  | 0 | 0.69492
47 | Проектные работы и строительство ТП-19А (замена МТП на КТПН) | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.5661 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5661 |  | 0.5661 |  |  |  |  | 0 | 0.5661
48 | Реконструкция ТП-60 ул. Гастелло | - | 0.25 | - | 0.25 | 2.2907 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1453 | 1.1453 |  | 2.2907 |  |  |  |  | 0 | 2.2907
49 | Реконструкция ТП-55 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.37458 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37458 |  |  | 0.37458 |  |  |  |  | 0 | 0.37458
50 | Реконструкция ТП-56 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.31102 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31102 |  |  | 0.31102 |  |  |  |  | 0 | 0.31102
51 | Реконструкция ТП-51 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.31271 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.31271 |  | 0.31271 |  |  |  |  | 0 | 0.31271
52 | Реконструкция ТП-50 (замена оборудования ВН) | - | - | - | - | 0.30932 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.30932 |  | 0.30932 |  |  |  |  | 0 | 0.30932
53 | Реконструкция ТП-91 (монтаж 3-х ячеек с выключателями нагрузки в РУ-10кВ) | - | - | - | - | 0.19068 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.19068 |  | 0.19068 |  |  |  |  | 0 | 0.19068
54 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) РП-3, РП-6, РП-7, РП-11, ЦРП-ЛГ г.Ленинск-Кузнецкий | - | - | - | - | 4.8966 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6322 | 1.6322 | 1.6322 |  | 4.8966 |  |  |  |  | 0 | 4.8966
55 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) г. Березовский. Устройство каналов связи (РП-9, РП-1, РП "Южная", РП-4, РП-10, РП-6) | - | - | - | - | 5.8458 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.9229 | 2.9229 |  | 5.8458 |  |  |  |  | 0 | 5.8458
56 | Внедрение автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) |  |  |  |  | 4.5763 | [21 empty] | 0 |  | 0.33898 | 2.5424 | 1.6949 | 4.5763 | 4.5763
57 | Проектирование и строительство РП-12 в пос. ш. «Березовская» в районе ТП-26 | - | - | - | - | 35.5703 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.8924 | 4.8924 | 4.8924 | 14.6771 | 9.8763 | 5.9322 | 5.0847 |  | 20.8932 | 35.5703
58 | Проектные работы и строительство новой ТП-6/0,4кВ 160кВА в п. ш. «Березовская » (ул. Иркутская) | - | - | - | - | 1.1449 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57246 | 0.57246 |  | 1.1449 |  |  |  |  | 0 | 1.1449
59 | Проектные работы и строительство ТП-18А, (замена МТП на КТПН) | - | 0,16, 0,160 | - | 0.16 | 0.7178 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7178 |  |  | 0.7178 |  |  |  |  | 0 | 0.7178
60 | Проектные работы и строительство новой ТП на ул. Мариинский поворот | - | - | - | - | 1.5415 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5415 |  | 1.5415 |  |  |  |  | 0 | 1.5415
61 | Проектирование и строительство РП-13 10/10 кВ в центральном микрорайоне (жилой массив за «ВГСО») | - | - | - | - | 18.8742 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7771 | 2.7771 | 3.953 | 2.2093 | 8.4746 | 4.2373 |  | 14.9212 | 18.8742
62 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1475 ж.р.Кедровка | - | 0,4 0,465 | - | 0.25 | 1.1983 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.37881 | 0.36271 |  |  |  |  | 0.59915 | 0.59915 | 1.1983 |  |  |  |  | 0 | 1.1983
63 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1491 ж.р.Кедровка | - | 0.4 | - | 0.25 | 2.0856 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.45746 | 0.36627 | 0.56008 | 0.63992 |  |  |  | 1.0428 | 1.0428 | 2.0856 |  |  |  |  | 0 | 2.0856
64 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1471 ж.р.Кедровка | - | 0.25 | - | 0.25 | 1.0066 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.70025 | 0.63771 |  | 0.44839 |  |  |  | 0.5033 | 0.5033 | 1.0066 |  |  |  |  | 0 | 1.0066
65 | Строительство новой КТП взамен мачтовой ТП-1474 ж.р.Кедровка | - | 0.4 | - | 0.25 | 1.1474 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.57372 | 0.57372 | 1.1474 |  |  |  |  | 0 | 1.1474
66 | Строительство новой ТП на пересечении ул.Артиллерийская и ул.Фанерная | - | - | - | - | 3.3051 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.6331 | 8.1652 |  |  |  |  | 1.6525 | 1.6525 | 3.3051 |  |  |  |  | 0 | 3.3051
67 | Строительство новой ТП ул.Елыкаевская,28 д.Красная | - | - | - | - | 1.7678 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 10.1542 |  |  |  | 0.88389 | 0.88389 |  | 1.7678 |  |  |  |  | 0 | 1.7678
68 | Проектирование и строительство РП-46 и кабельных линий 10 кВ от «Кемеровской ГРЭС» | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 4.9034 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | Строительство ТП-16 (взамен существующей) | - | 1.26 | - | 0.8 | 3.4076 |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 1.7038 | 1.7038 | 3.4076 |  |  |  |  | 0 | 3.4076
70 | Строительство ТП-44 (взамен существующей) | - | 0.8 | - | 0.4 | 3.2559 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 1.628 | 1.628 | 3.2559 |  |  |  |  | 0 | 3.2559
71 | Строительство ТП-112 (взамен существующей) |  | 0.63 |  | 0.25 | 3.4847 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 1.7424 | 1.7424 | 3.4847 |  |  |  |  | 0 | 3.4847
72 | Проектирование новой ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  |  |  | 0.41356 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.41356 |  | 0.41356 |  |  |  |  | 0 | 0.41356
73 | Проектирование новой ЛЭП 10кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  |  |  | 0.40085 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.40085 |  | 0.40085 |  |  |  |  | 0 | 0.40085
74 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 0.89576 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.89576 |  | 0.89576 |  |  |  |  | 0 | 0.89576
75 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ фид.10-22 до РУ-10кВ ТП-91 | - | 0.2 | - | - | 0.25932 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 7.7339 |  |  |  |  | 0.25932 |  | 0.25932 |  |  |  |  | 0 | 0.25932
76 | Строительство ВЛ-6кВ от п/ст "Птицефабрика" до ОСК-2 (резервное электроснабжение) |  | 4.34 |  |  | 9.7254 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 | [7 empty] | 4.8627 | 4.8627 | 9.7254 |  |  |  |  | 0 | 9.7254
77 | Проектирование ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (Барзас. Водозабор) |  |  |  |  | 0.8161 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.8161 |  | 0.8161 |  |  |  |  | 0 | 0.8161
78 | Проектирование, комплектация и монтаж оборудования в РП-44. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 9.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Восстановление бесхозных сетей: Реконструкция сетей КЛ, ВЛ г. Кемерово |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | Проектирование, комплектация оборудования и монтаж в РП-37 г. Кемерово |  |  |  |  | 0.74153 | 0.43 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.74153 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.74153
79 | Строительство РП-42 |  |  |  |  | 2.0237 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 2.0237 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.0237
80 | Строительство РП-48 |  |  |  |  | 1.7864 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 1.7864 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.7864
81 | Проектные работы и строительство новых ТП для электроснабжения вновь вводимых объектов: патолого-анатомический корпус и родильное отделение по ул. Строителей (строительство новой КТПН 2*1000 кВА) |  |  |  |  | 9.7983 | 0.66 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 9.7983 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.7983
82 | Строительство ТП 2*630 кВА г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  | 10.1542 | 0.76 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 10.1542 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.1542
83 | Строительство ТП 250 кВА г. Березовский пос. Славянка |  |  |  |  | 4.9034 | 0.195 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 4.9034 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.9034
84 | Строительство ТП 250 кВА г. Кемерово ж.р. Промышленновский ул. Варяжская |  |  |  |  | 7.7339 | 0.188 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 7.7339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.7339
85 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-12 РП «Южная» с переносом ТП-4 в центр нагрузок (с заменой на КТПН) и реконструкцией ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 2.3729 | [8 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3729 |  | 2.3729 | 2.3729
86 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 в пос. Октябрьский (с заменой ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1.7797 | [8 empty] | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16949 | 1.6102 |  | 1.7797 | 1.7797
87 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-39 в пос. Октябрьский (с заменой ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ) |  |  |  |  | 1.3559 | [8 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.67797 | 0.67797 | 1.3559 | 1.3559
88 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-23 п/ст «Первомайская» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) в середине линии (оп. №45) |  |  |  |  | 0.84746 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84746 |  |  | 0.84746 | 0.84746
89 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-205 п/ст «Березовская-Новая» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на оп. 1з (отпайка к ТП-18,ТП-19) |  |  |  |  | 0.84746 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.84746 |  |  |  | 0.84746 | 0.84746
90 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-12 РП «Южная» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на отпайке 1а к ТП-2,3,4,4а |  |  |  |  | 0.84746 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84746 |  |  | 0.84746 | 0.84746
91 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-13 п/ст «ЦОФ» с установкой "коммутационно-защитного апарата" (реклоузер или аналог) на отпайке 1а к ТП-87,88 |  |  |  |  | 0.84746 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746
92 | Проектирование и строительство ТП-2А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 1.1195 | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1195 |  | 1.1195 | 1.1195
93 | Проектирование и строительство ТП-9А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 1.2254 | [8 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254
94 | Проектирование и строительство ТП-11А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 1.1008 | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008
95 | Проектирование и строительство ТП-23А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 1.1754 | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1754 |  |  |  | 1.1754 | 1.1754
96 | Проектирование и строительство ТП-96А (замена МТП на КТПН) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 1.0729 | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0729 |  |  | 1.0729 | 1.0729
97 | Проектирование и строительство новой КТПН 100кВА на ул. Ломоносова (разгрузить ТП-176) |  |  |  |  | 0.76271 | [8 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.76271 |  |  | 0.76271 | 0.76271
98 | Проектирование и строительство ТП-534 (взамен существующего) |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 3.522 | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.522 |  |  | 3.522 | 3.522
99 | Проектирование и строительство ТП на ул. Тяжинская (разгрузить ТП-246, ТП-249) |  |  |  |  | 1.9153 | [8 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9153 |  |  | 1.9153 | 1.9153
100 | Проектирование и строительство ТП на ул. Бурденко (разгрузить ТП-243) |  |  |  |  | 1.9153 | [8 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9153 |  |  | 1.9153 | 1.9153
101 | Проектирование и строительство ТП на ул. Заводская (разгрузить ТП-28) |  |  |  |  | 1.9153 | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9153 |  |  | 1.9153 | 1.9153
102 | Проектирование и строительство ТП на ул. Интернациональная (разгрузить ТП-29) |  |  |  |  | 1.9153 | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9153 |  | 1.9153 | 1.9153
103 | Проектирование и строительство ТП на ул. Сакко (разгрузить ТП-26) |  |  |  |  | 1.9153 | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9153 |  | 1.9153 | 1.9153
104 | Проектирование и строительство 2х трансформаторной ТП на пер. Пионерский ж.р. Кедровка (разгрузить ТП-1415) |  |  |  |  | 3.522 | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.522 |  | 3.522 | 3.522
105 | Проектирование и строительство мачтовой ТП на Южном (разгрузить ТП-125, ТП-164) |  |  |  |  | 1.8831 | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.8831 |  | 1.8831 | 1.8831
106 | Проектирование и строительства ТП на ул.Металлистов |  |  |  |  | 3.522 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.522 |  | 3.522 | 3.522
107 | Проектирование и строительства ТП на ул.Вельская |  |  |  |  | 4.1407 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.1407 |  | 4.1407 | 4.1407
110 | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Кутузова |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0,1 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Макарова |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0,1 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Кооперативная |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0,1 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | Проектирование и строительство мачтовой ТП 100 кВА по ул. Чехова |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0,1 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | Проектирование и строительство мачтовой ТП 160 кВА по ул. Куйбышева |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0,16 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-11 до пос. Солнечный |  |  |  |  | 3.4771 | [9 empty] | 1 км | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6949 | 1.7822 |  | 3.4771 | 3.4771
109 | Строительство КЛ-10 кВ от п/ст "Октябрьская" до РП-13 (двухцепной) |  |  |  |  | 10.2415 | [8 empty] | 1,6 км | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0847 | 5.1568 |  | 10.2415 | 10.2415
110 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Притомская» до РП-37 и РП-24 |  |  |  |  | 29.2847 | [8 empty] | 12,2 км | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.6949 | 9.2178 | 8.9568 | 9.4153 | 29.2847 | 29.2847
111 | Строительство КЛ от РП-38 до ТП МКР-12А |  |  |  |  | 3.2627 | [9 empty] | 0,4 км | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.21186 | 1.2712 | 1.7797 |  | 3.2627 | 3.2627
112 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741 и ТП-499 |  |  |  |  | 8.1576 | [9 empty] | 1,75 км | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.53051 | 3.8136 | 3.8136 |  | 8.1576 | 8.1576
120 | Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ от фидеров 6-13-Б и 6-22-М до КНС по ул. Л.Чайкиной L=1,0 км |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1км | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 547.1601 | [12 empty] | 1.9679 | 9.7049 | 119.1092 | 129.7714 | 214.1499 | 2.7999 | 38.3724 | 65.8984 | 54.934 | 162.0051 | 25.2178 | 65.5814 | 62.3983 | 17.8076 | 171.0051 | 547.1601
А.Г. Кучеев
| Первый заместителя генерального директора | [25 empty] | А.Г. Кучеев |  |  |  |  | А.Г. Кучеев
В.Л. Бреусов
В.И. Петров
В.И. Петров
К.С. Лазарев