## Приложение №1
Приложение № 1
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от « 17 » июня 2014 г. № 308
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Электросеть" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 455.3301 | 455.3301 | 0 |  |  |  |  | 14.522 | 12.88 | 16.8657 | 44.2677
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | П; С | 20 | 2012 | 2014 | 46.386 | 46.386 |  |  | 10 |  | 10 | 6 | 10 | 0 | 16
| Достройка, дооборудование, модернизация ПС № 19 "Краснокаменская" | С | 50 | 2013 | 2014 | 142.192 | 142.192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТСН-35кВ на ПС № 13 | С | 0.2 | 2013 | 2013 | 0.373 | 0.373 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186
| Замена коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ на ПС-1 | П; С |  | 2013 | 2014 | 17.812 | 17.812 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена зарядного устройства на ПС № 1 | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.845 | 1.845 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена зарядного устройства на ПС № 2 | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.845 | 1.845 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена зарядного устройства на ПС № 19 | П; С |  | 2014 | 2014 | 1.642 | 1.642 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция (Строительство) ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш, Прокопьевский район) | П; С | 1,5 км.; 0,16 МВА | 2012 | 2013 | 2.9633 | 2.9633 |  |  | 1,5 км.; 0,16 МВА |  | 1,5 км.; 0,16 МВА | 0.5 | 0.486 | 0 | 0.986
| Реконструкция (Строительство) ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш, Киселёвск) | П; С | 1,8 км.; 0,16 МВА | 2012 | 2013 | 3.3426 | 3.3426 |  |  | 1,8 км.; 0,16 МВА |  | 1,8 км.; 0,16 МВА | 0.55 | 0.535 | 0 | 1.085
| Замена испытательного измерительного оборудования |  |  | 2012 | 2012 | 2.615 | 2.615 |  |  |  |  | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 2.615
| Замена автотранспорта |  |  | 2013 | 2014 | 8.107 | 8.107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51
| Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №39 | П; С | 12,6 МВА | 2013 | 2014 | 47.99 | 47.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №28 | П; С | 20 МВА | 2013 | 2014 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТМ-63 6/0,23 кВ на новый ПС 110/6 кВ "Товарищ" | С | 63 кВА | 2013 | 2013 | 0.186 | 0.186 |  |  | 63 кВА |  | 63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №23 (г. Белово) | П |  | 2014 | 2014 | 12.148 | 12.148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кабельных вводов на ПС 35/6 кВ "Электромашина" | П; С | 1.4 | 2013 | 2014 | 24.5617 | 24.5617 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.419 | 7.574 | 7.993
| ИТОГО: |  |  |  |  | 381.1386 | 381.1386 | 0 |  |  |  |  | 9.665 | 11.626 | 8.084 | 29.375
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Товарищ" (монтаж ограничителей перенапряжения ОПН -110 кВ в схеме линий) | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.173 | 1.173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1.173 | 1.173 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
| Проектирование системы АСДУ | П |  | 2012 | 2014 | 0.679 | 0.679 |  |  |  |  | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679
| Приобретение оборудования системы АСДУ | С |  | 2013 | 2014 | 5.264 | 5.264 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание системы АСДУ | С |  | 2013 | 2014 | 4.602 | 4.602 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и внедрение системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | П;С |  | 2012 | 2014 | 40.1333 | 40.1333 |  |  |  |  | 0 | 0.413 | 1.254 | 2.32 | 3.987
| ИТОГО: |  |  |  |  | 50.6783 | 50.6783 | 0 |  |  |  |  | 1.092 | 1.254 | 2.32 | 4.666
1.6. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
| Спецавтомобиль для оперативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси ГАЗ-33081 специального назначения |  |  | 2012 | 2012 | 3.585 | 3.585 |  |  |  |  | 0 | 3.585 | 0 | 0 | 3.585
| Передвижная электротехническая лаборатория типа МЕГА-4 производства BAUR Австрия на базе шасси ГАЗ-33081 специального исполнения |  |  | 2014 | 2014 | 12.1134 | 12.1134 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. |  |  | 2012 | 2012 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15.8784 | 15.8784 | 0 |  |  |  |  | 3.765 | 0 | 0 | 3.765
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство
в том числе ПТП
| Строительство здания аварийно-диспетчерской службы | С | 0,056 км | 2013 | 2014 | 6.4617 | 6.4617 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4617 | 6.4617
в том числе ПТП
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
в том числе ПТП
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
в том числе ПТП
4 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6.4617 | 6.4617 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.4617 | 6.4617
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…

## Приложение №3
Приложение №3
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 17 " июня 2014 года № 308
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  |  | План года 2012 |  |  |  |  | План года 2013 | План года N+1 | Итого | План года 2012 |  |  |  |  | План года 2013 | План года N+1 | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года N+1 | Итого | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года N+1 | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года N+1 | Итого | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года N+1 | Итого
[11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | млн.руб. | км/МВА/другое | [7 empty] | млн.руб. (с НДС) | [6 empty] | км/МВА/другое | [7 empty] | млн.руб. (с НДС) | [6 empty] | км/МВА/другое | [7 empty] | млн.руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | 25 | 26 | 27
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ОРУ 35/6 кВ ПС №10 с заменой трансформаторов |  | 10 МВА |  | 10 МВА |  |  |  | 0 | 34.225 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 10 | 15.6 |  | 3 | 3 |  | 6 | 3.282 | 1.501 |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 10 |  | 5 |  | 5 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Достройка, дооборудование, модернизация ПС № 19 "Краснокаменская" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 4.114 | 1.882 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Замена ТСН-35 кВ на ПС № 13 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0 | 0.655 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.126 | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Замена коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ на ПС-1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.095 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.244 | 1.213 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Замена зарядного устройства на ПС № 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.563 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.134 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена зарядного устройства на ПС № 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.563 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.134 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена зарядного устройства на ПС № 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.392 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.119 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Реконструкция (Строительство) ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш, Прокопьевский район) | 0,16 МВА | 1,5 км |  | 0,16 МВА, 1,5 км |  |  |  | 0 | 0.353 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 1,5 км | 0 | 0,16 МВА, 1,5 км |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.4 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0.243 | 0.243 | 0.486 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Реконструкция (Строительство) ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш, Киселёвск) | 0,16 МВА | 1,8 км |  | 0,16 МВА, 1,8 км |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 1,8 км | 0 | 0,16 МВА, 1,8 км |  |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.454 | 0 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 0.267 | 0.267 | 0.534 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Замена автотранспорта |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.87 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.659 | 0.301 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТМ-63 6/0,23 кВ на новый ПС 110/6 кВ "Товарищ" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №23 (г. Белово) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Замена испытательного измерительного оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.216 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.308 | 1.308 | 2.615 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Реконструкция кабельных вводов на ПС 35/6 кВ "Электромашина" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.355 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.419 | 7.574 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.574 | 7.574 | 16.569 |  | 24.143
17 | Реконструкция ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ ПС №39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.669 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.51 | [5 empty] | 0 | 12.6 | [6 empty] | 0 | 3.335
18 | Реконструкция ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ ПС №28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.88 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.713 | [5 empty] | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 4.665
19 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТМ-63 6/0,23 кВ на новый ПС 110/6 кВ "Товарищ" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.158 |  |  |  |  | 0 | 0.063 | [6 empty] | 0 | 0.03 | [13 empty] | 0
20 | Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №23 (г. Белово) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.295 |  |  |  |  | 0 | 0.161 | 0.83 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Товарищ" (монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-110 кВ в схеме линий) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.994 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.08 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Создание систем телемеханики и связи
1 | Проектирование системы АСДУ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.679 |  |  | 0.679 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Приобретение оборудования системы АСДУ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.461 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.428 | 0.196 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Создание системы АСДУ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.374 | 0.171 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Проектирование, организация и внедрение системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.358 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.438 | 0.658 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 1.208 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2.83 |  |  | 2.83 |  |  | 2.83
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спецавтомобиль для оперативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.038 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.585 |  |  | 3.585 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Передвижная электротехническая лаборатория типа МЕГА-4 производства BAUR Австрия на базе шасси ГАЗ-33081 специального исполнения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2653 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.901 |  | 0.901 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.153 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Прочее новое строительство
1 | Строительство ЛЭП - 10 кВ от ПС №19 "Краснокаменская" до РП №5 "Карачумышский водозабор" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1381 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС №24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.852 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.157 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС №7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.883 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС №13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.818 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.154 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС №19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.199 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Строительство здания аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.0786 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.4617 |  |  | 6.4617 |  |  | 6.4617

## приложение №2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от " 17 " июня 2014 года № 308
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 14.5223 | 12.8797 | 16.866 | 44.268
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 9.877 | 8.485 | 2.252 | 20.614
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 9.877 | 8.485 | 2.252 | 20.614
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация без НДС | 2.43 | 2.43 | 12.042 | 16.902
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 2.43 | 2.43 | 12.042 | 16.902
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 2.2153 | 1.9647 | 2.5729 | 6.7529
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 14.5223 | 12.8797 | 16.866 | 44.268
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ