## приложение 1
приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 945
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" и план их финансирования на 2015-2019 гг.
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС | [5 empty] | Обоснования | Устранение замечаний | Стоимость, по мнению экспертов, тыс. руб.
[9 empty] | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | 253.6075 | 253.6075 | 201.786 | [6 empty] | 253.6075 | 213.281 | 206.712 | 136.0422 | 156.857 | 253.6075
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 121.2305 | 121.2305 | [7 empty] | 121.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2305
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 118.4305 | 118.4305 | [7 empty] | 118.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4305
1.1.1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  |  | 2015 | 2019 | 17.668 | 17.668 | [7 empty] | 17.668 |  |  |  |  | 17.668 | ПЗ (автокран, а/м с манипулятором, экскаватор-погрузчик с гидромолотом, автогидроподъемник, тойота камри, тойота королла), прайс-листы, дефектная ведомость на автокран, конкурентный лист предложений поставщиков автокранов, дефектная ведомость на гидроманипулятор, конкурентный лист предложений поставщиков кранов-манипуляторов, акт обследования технического состояния экскаватора, протокол о проведении запроса предложений на поставку экскаваторов-погрузчиков, акт обследования автогидроподъемника, протокол о проведении запроса предложений на поставку автогидроподъемников, акт обследования легкового а/м тойота камри, конкурентный лист предложений автосалонов Тойота, акт обследования легкового а/м митсубиши лансер, конкурентный лист предложений автосалонов Тойота, акт обследования а/м ГАЗ-2217, конкурентный лист предложений поставщиков а/м ГАЗ-2217 |  | 17.668
1.1.3 | Проектирование и строительство автомоечного комплекса по адресу: г. Кемерово, ул. Пришкольная | С/П |  | 2016 | 2017 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.5 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | С/П |  | 2015 | 2017 | 3.686 | 3.686 | [7 empty] | 3.686 |  |  |  |  | 3.686 | ПЗ, письмо СКЭК в адрес ООО "Инвестпроект" (арендодатель помещения) о несоответствии температуры воздуха в помещениях требованиям СанПиН, акт замера температуры в кабинетах, протоколы измерений и оценки световой среды, расчет необходимой площади для размещения персонала, ССР, сметы, смета на ПИР, задание на ПИР | Доп.обоснование необходимости с эк.расчетом; Переделать смету на 70млн.руб.+перерасчет на площадь | 0
1.1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | С/П |  | 2015 | 2015 | 1.983 | 1.983 | [7 empty] | 1.983 |  |  |  |  | 1.983 | ПЗ, ССР, сметы, смета на ПИР, задание на ПИР, сметная документация (ССР, локальные сметы) | без изменения | 0
1.1.7 | Асфальтирование пром. площадки по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | С/П |  | 2016 | 2016 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.8 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | С/П |  | 2018 | 2019 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.10 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | С/П |  | 2017 | 2018 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.11 | КЛ и ВЛ |  |  |  |  | 44.309 | 44.309 | [7 empty] | 44.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.309
г. Кемерово
1.1.11.1 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» | С/П | 2 км | 2015 | 2015 | 6.626 | 6.626 |  |  |  |  | 2,0 км |  | 2,0 км | 6.626 |  |  |  |  | 6.626
1.1.11.2 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | С/П | 10 км | 2015 | 2018 | 6.486 | 6.486 |  |  |  |  | 10 км |  | 10 км | 6.486 |  |  |  |  | 6.486
1.1.11.3 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | С/П | 12 км | 2015 | 2019 | 6.742 | 6.742 | [5 empty] | 12 км | 12 км | 6.742 |  |  |  |  | 6.742
г. Березовский
1.1.11.4 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | С/П | 0,4 км | 2015 | 2015 | 1.735 | 1.735 |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км | 1.735 |  |  |  |  | 1.735 | ПЗ, ведомость установленного оборудования на ТП-95, поопорная схема фидера | Доп.обоснование необходимости, ССР-аналог + расчет - пердставлены
1.1.11.5 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | С/П | 0,48 км | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,48 км |  |  | 0,48 км | [5 empty] | 0
1.1.11.6 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст "Октябрьская" | С/П | 1шт. | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1шт. |  | 1шт. | [5 empty] | 0
г. Ленинск-Кузнецкий (Лесной городок)
1.1.11.7 | Проектирование и строительство питающей ЛЭП-10кВ от ПС Больничная до ЦРП-ЛГ; | С/П | 10 км | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 10 км |  |  | 10 км | [5 empty] | 0
| Проектирование и строительство ЛЭП 10кВ от ЦРП-ЛГ до ТП-370, 371, 372, 373; | [18 empty] | 0
| Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-370, 371, 372, 373 до потребителей | [18 empty] | 0
г. Кемерово
1.1.11.8 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | С/П | 17,5 км | 2015 | 2015 | 22.72 | 22.72 |  | 1,75 км |  |  |  |  | 17,5 км | 22.72 |  |  |  |  | 22.72 |  | ПЗ, ССР, задание на ПИР
1.1.12 | ПС |  |  |  |  | 50.7845 | 50.7845 | [7 empty] | 50.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7845
г. Кемерово
1.1.12.1 | Проектирование и реконструкция ТП-359 с установкой блока RM-6, ж/д Больница | С/П |  | 2015 | 2015 | 1.63 | 1.63 | [7 empty] | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 | ПЗ, однолинейная схема ТП-359, отчет по результатам обследования здания ТП №359, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, акт технического освидетельствования ТП-359 | Новое обоснование, ССР-аналог, задание на ПИР | 0
1.1.12.2 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 с установкой блока RM-6, ул. Притомская набережная, 13 | С/П | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 4.2445 | 4.2445 |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 4.2445 |  |  |  |  | 4.2445 | ПЗ, однолинейная схема ТП-35, суточные замеры нагрузки, отчет по результатам обследования здания ТП №35, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, акт технического освидетельствования | Новое обоснование, ССР | 0
1.1.12.3 | Проектирование и реконструкция ТП 404 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,65 | С/П |  | 2015 | 2015 | 1.627 | 1.627 | [7 empty] | 1.627 |  |  |  |  | 1.627 | ПЗ, однолинейная схема ТП-404, суточные замеры нагрузки, отчет по результатам обследования здания ТП №404, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ, протокол испытания распределительных устройств, акт технического освидетельствования, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, | Новое обоснование, ССР-аналог, задание на ПИР | 0
1.1.12.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | С/П | 1,26 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-466, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №466, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.5 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский, 21 | С/П | 1,26 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-503, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №503, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.6 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | С/П | 1,26 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-509, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №509, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.7 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | С/П | 1,26 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-514, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №514, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.8 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | С/П | 1,26 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-523, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №523, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.9 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-527, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №527, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.10 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-545, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №545, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.11 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-604, суточные замеры нагрузки, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №604, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.12 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-229, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №229, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.13 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-231, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №231, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.14 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0 | ПЗ, однолинейная схема ТП-1184, акт технического освидетельствования, протокол испытания распределительных устройств, протоколы испытания повышенным напряжением трансформаторов, отчет по результатам обследования здания ТП №1184, протоколы проведения замеров напряжения на стороне 0,4 кВ | перенесено на 2016-2017гг. | 0
1.1.12.15 | Проектирование и строительство РП-54 | С/П | 6 МВА | 2015 | 2016 | 10 | 10 |  | 6 МВА |  |  |  |  | 6 МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | ПЗ, паспорт РП-54, письмо ООО "Электроаппаратный завод" о прекращении производства привода ПЭ-11 и ППО-10, акт технического освидетельствования РП-54, протоколы испытания распределительных устройств | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
г. Березовский
1.1.12.16 | Проектирование и строительство РП-4 | С/П | 6 МВА | 2018 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 МВА | 6 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.17 | Проектирование и строительство КТПН 5 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 1.424 | 1.424 |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 1.424 |  |  |  |  | 1.424 | ПЗ, ведомость установленного оборудования на ТП-5, схема ВЛ-0,4 ТП-5, поопорная схема ВЛ, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.18 | Проектирование и строительство КТПН 59 | С/П | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 4.245 | 4.245 |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 4.245 |  |  |  |  | 4.245 | ПЗ, фото, акт технического освидетельствования, протоколы испытания трансформаторов | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.19 | Проектирование и строительство КТПН 15 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 1.424 | 1.424 |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 1.424 |  |  |  |  | 1.424 | ПЗ, ведомость установленного оборудования на ТП-15, схема ВЛ-0,4 от ТП-15, поопорная схема ВЛ, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.20 | Проектирование и строительство КТПН 81 | С/П | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 2.665 | 2.665 |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2.665 |  |  |  |  | 2.665 | ПЗ, ведомость установленного оборудования на ТП-81, фото, акт технического освидетельствования, протоколы испытания трансформаторов | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.21 | Проектирование и строительство КТПН 93 | С/П | 0,63 МВА | 2015 | 2015 | 1.654 | 1.654 |  | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА | 1.654 |  |  |  |  | 1.654 | ПЗ, ведомость установленного оборудования на ТП-93, схема ВЛ-0,4 от ТП-93, поопорная схема ВЛ, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.25 | Проектирование и установка двух "коммутационно-защитных аппаратов" (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП "Южная" (замена ПП-1) | С/П | 2ед. | 2015 | 2015 | 1.751 | 1.751 |  | 2ед. |  |  |  |  | 2 ед. | 1.751 |  |  |  |  | 1.751 | ПЗ, схемы электроснабжения, фото | ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.26 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 3.908 | 3.908 |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.68 |  |  |  |  | 0.68 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-86, схема электроснабжения, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
| - проектирование и строительство КТПН-86; | [13 empty] | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 |  |  | 0
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | [13 empty] | 1.854 |  |  |  |  | 1.854 |  |  | 0
1.1.12.27 | Проектирование и строительство КТПН 67 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 1.424 | 1.424 |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 1.424 |  |  |  |  | 1.424 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-67, схемы электроснабжения, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.28 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | С/П | 0,1 МВА | 2015 | 2015 | 0.945 | 0.945 |  | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0.945 |  |  |  |  | 0.945 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-103, схема электроснабжения, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.30 | Проектирование и строительство КТПН 47 | С/П | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 2.665 | 2.665 |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | 2.665 |  |  |  |  | 2.665 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-47, фото, акт технического освидетельствования, протоколы испытания трансформаторов | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.32 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 5.682 | 5.682 |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 1.587 |  |  |  |  | 1.587 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-106, схема электроснабжения, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
| - проектирование и строительство КТПН-106; | [13 empty] | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 |  |  | 0
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | [13 empty] | 2.721 |  |  |  |  | 2.721 |  |  | 0
1.1.12.33 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 1.374 | 1.374 |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | ПЗ, ведомость установленного оборудования в ТП-107, схемы электроснабжения, фото, акт технического освидетельствования, протокол испытания трансформатора | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
1.1.12.34 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.35 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | С/П | 0,25 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.36 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | С/П | 0,16 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.37 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | С/П | 0,63 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0,63 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.38 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | С/П | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.39 | Проектирование и реконструкция ТП 14 | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.40 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.41 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.42 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,5 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.43 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.44 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.45 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.46 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.47 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.48 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | С/П |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.12.49 | Проектирование и строительство КТПН 151 | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.50 | Проектирование и строительство КТПН 88 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.51 | Проектирование и строительство КТПН 87 | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.52 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.53 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.54 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.55 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.56 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.57 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.58 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.59 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.60 | Проектирование и строительство КТПН 12 | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.61 | Проектирование и строительство КТПН 143 | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.62 | Проектирование и строительство КТПН 146 | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.63 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.64 | Проектирование и реконструкция ТП 102 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.65 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.66 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.67 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.68 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.69 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.70 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.71 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.72 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | С/П | 1,26 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 1,26 МВА | 1,26 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.73 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.74 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.75 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.76 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.77 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.78 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.79 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.80 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.81 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.82 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.83 | Проектирование и строительство ТП-157А | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 1.374 | 1.374 |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 |  | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет
1.1.12.84 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | С/П | 0,8 МВА | 2015 | 2015 | 2.748 | 2.748 |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА | 2.748 |  |  |  |  | 2.748 |  | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет
г. Ленинск-Кузнецкий
1.1.12.85 | Строительство ЦРП-ЛГ в Лесном городке | С | 6 МВА | 2016 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 6 МВА |  |  | 6 МВА | [5 empty] | 0
1.1.12.86 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | С/П | 3,2 МВА | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 3,2 МВА |  |  | 3,2 МВА | [5 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | [7 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
1.3.1 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | С |  | 2015 | 2015 | 2.8 | 2.8 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | рабочая документация, ПЗ, ССР, сметы, смета на ПИР | техзадание на ПИР | 0
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 132.377 | 132.377 | [7 empty] | 132.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.377
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 132.377 | 132.377 | [7 empty] | 132.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.377
2.1.1 | КЛ и ВЛ |  |  |  |  | 80.188 | 80.188 | [7 empty] | 80.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.188
г. Кемерово
2.1.1.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 | С/П | 2 км | 2015 | 2015 | 16.08 | 16.08 |  |  |  | 2 км |  |  | 2 км | 16.08 |  |  |  |  | 16.08 | ПЗ, запрос АКО информации для коректировки Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики КО, письмо ОАО "СКЭК" в адрес ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" о направлении информации для коректировки Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики КО, карта планируемого энергоснабжения г. Кемерово, задания на ПИР | Обоснование необходимости, ССР-аналог + расчет, тех.зад.ПИР
2.1.1.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | С/П | 3,6 км | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 3,6 км |  |  | 3,6 км | [5 empty] | 0 |  | Обоснование необходимости, ССР-аналог + расчет тех.зад.ПИР
2.1.1.3 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | С/П | 1,8км | 2017 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | 1,8км |  |  | 1,8км | [5 empty] | 0 |  | Обоснование необходимости, ССР-аналог + расчет тех.зад.ПИР
2.1.1.5 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | С/П | 1,05 км | 2015 | 2015 | 6.498 | 6.498 |  | 1,05 км |  |  |  |  | 1,05 км | 6.498 |  |  |  |  | 6.498 | ПЗ, учетно-контрольная карта КЛ, схемы электроснабжения (существующая и планируемая) | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
2.1.1.6 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | С/П | 0,07 км | 2015 | 2015 | 0.384 | 0.384 |  | 0,07 км |  |  |  |  | 0,07 км | 0.384 |  |  |  |  | 0.384 | ПЗ | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
2.1.1.7 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | С/П | 0,782 км | 2015 | 2015 | 5.182 | 5.182 |  | 0,782 км |  |  |  |  | 0,782 км | 5.182 |  |  |  |  | 5.182 | ПЗ, схема ТП-403, паспорт ТП-403, суточные замеры | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
2.1.1.8 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б | С | 12 км | 2015 | 2015 | 52.044 | 52.044 |  | 12 км |  |  |  |  | 12км | 52.044 |  |  |  |  | 52.044 | ПЗ, схема энергоснабжения, титульный лист рабочей документации. Техусловия на ПИР | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
г. Березовский
2.1.1.11 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; | С/П | 3,5 км 2,5 МВА | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 3,5 км 2,5 МВА |  |  |  | 3,5 км 2,5 МВА | [5 empty] | 0
| - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | [18 empty] | 0
2.1.2 | ПС |  |  |  |  | 52.189 | 52.189 | [7 empty] | 52.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.189
г. Кемерово
2.1.2.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая 35/10 кВ | С/П | 10МВА | 2015 | 2016 | 40 | 40 |  |  | 10МВА |  |  |  | 10МВА | 40 |  |  |  |  | 40 | ПЗ, запрос АКО информации для коректировки Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики КО, письмо ОАО "СКЭК" в адрес ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" о направлении информации для коректировки Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики КО, карта планируемого энергоснабжения г. Кемерово, задание на ПИР | Обоснование необходимости, Задание на ПИР, ССР,ТУ
2.1.2.2 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; | С/П | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | 2015 | 2015 | 4.081 | 4.081 |  | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км |  |  |  |  | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | 1.503 |  |  |  |  | 1.503 | ПЗ, схемы энергоснабжения | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
| - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; | [13 empty] | 1.735 |  |  |  |  | 1.735 |  |  | 0
| - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | [13 empty] | 0.843 |  |  |  |  | 0.843 |  |  | 0
2.1.2.3 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; | С/П | 0,4 МВА 0,5 км | 2015 | 2015 | 3.671 | 3.671 |  | 0,4 МВА 0,5 км |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,5 км | 1.503 |  |  |  |  | 1.503 | ПЗ, суточные замеры нагрузки | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
| - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | [13 empty] | 2.168 |  |  |  |  | 2.168 |  |  | 0
г. Березовский
2.1.2.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 4.437 | 4.437 |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 1.374 |  |  |  |  | 1.374 | ПЗ, выкопировка с плана г. Березовский, существующая схема питания ВЛ-0,4 кВ от ТП-116, замеры нагрузок на ТП-116 | Акт тех.осмотра, ССР-аналог+расчет | 0
| - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; | [13 empty] | 1.27 |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 0
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | [13 empty] | 1.793 |  |  |  |  | 1.793 |  |  | 0

## приложение 2
приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 945
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ № | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 253.608 | 213.2815 | 206.7124 | 136.0422 | 156.8574 | 966.5015
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 159.387 | 122.084 | 112.98 | 49.34 | 63.004 | 506.7951
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 159.387 | 122.084 | 112.98 | 49.34 | 63.004 | 506.7951
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация без НДС | 55.535 | 58.663 | 62.2 | 65.95 | 69.926 | 312.274
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 55.535 | 58.663 | 62.2 | 65.95 | 69.926 | 312.274
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 38.686 | 32.5345 | 31.5324 | 20.7522 | 23.9274 | 147.4324
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 253.608 | 213.2815 | 206.7124 | 136.0422 | 156.8574 | 966.5015
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## приложение 3
приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 945
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [27 empty] | 79.113 |  |  |  |  | 79.113
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [27 empty] | 79.113 |  |  |  |  | 79.113
1.1.11 | КЛ и ВЛ
г. Кемерово
1.1.11.1 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» | [9 empty] | 2,0 км |  | 2,0 км | [8 empty] | 2,0 км |  | 2,0 км |  |  | 6.626 |  | 6.626 |  |  |  |  | 6.626
1.1.11.2 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | [9 empty] | 10 км |  | 10 км | [8 empty] | 10 км |  | 10 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.11.3 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | [10 empty] | 12 км | 12 км | [9 empty] | 12 км | 12 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
г. Березовский
1.1.11.4 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | [6 empty] | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км |  |  |  | 1.735 | 1.735 |  |  |  |  | 1.735
1.1.11.5 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | [19 empty] | 0,48 км |  |  | 0,48 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.11.6 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст "Октябрьская" | [20 empty] | 1 реклоузер |  | 1 реклоузер |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
г. Ленинск-Кузнецкий
1.1.11.7 | Реконструкция электрических сетей в Лесном городке, в т.ч. - проектирование и строительство питающей ЛЭП-10кВ от ПС Больничная до ЦРП-ЛГ; - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ЦРП-ЛГ до ТП-370, 371, 372, 373; - проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-370, 371, 372, 373 до потребителей | [8 empty] | 10 км |  |  | 10 км | [7 empty] | 10 км |  |  | 10 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
г. Кемерово
1.1.11.8 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | [16 empty] | 17,5 км | 17,5 км |  |  |  |  | 17,5 км |  |  |  | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  | 22.72
1.1.12 | ПС
г. Кемерово
1.1.12.2 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 с установкой блока RM-6, ул. Притомская набережная, 13 | [6 empty] | 0,32 МВА |  |  |  |  | 0,32 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 4.245 |  | 4.245 |  |  |  |  | 4.245
1.1.12.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.5 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.6 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.7 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.8 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.9 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.10 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.11 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | [8 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.12 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | [8 empty] | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.13 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.14 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | [8 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.15 | Проектирование и строительство РП-54 | [6 empty] | 6 МВА |  |  |  |  | 6 МВА |  |  |  |  | 6 МВА | 6 МВА |  |  |  |  | 6 МВА |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10
г. Березовский
1.1.12.16 | Проектирование и строительство РП-4 | [10 empty] | 6 МВА | 6 МВА | [9 empty] | 6 МВА | 6 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.17 | Проектирование и строительство КТПН 5 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 1.424 |  | 1.424 |  |  |  |  | 1.424
1.1.12.18 | Проектирование и строительство КТПН 59 | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 4.245 |  | 4.245 |  |  |  |  | 4.245
1.1.12.19 | Проектирование и строительство КТПН 15 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 1.424 |  | 1.424 |  |  |  |  | 1.424
1.1.12.20 | Проектирование и строительство КТПН 81 | [6 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 2.665 |  | 2.665 |  |  |  |  | 2.665
1.1.12.21 | Проектирование и строительство КТПН 93 | [6 empty] | 0,063 МВА |  |  |  |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА |  |  | 1.654 |  | 1.654 |  |  |  |  | 1.654
1.1.12.25 | Проектирование и установка двух "коммутационно-защитных аппаратов" (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП "Южная" (замена ПП-1) | [15 empty] | 2 реклоузера |  | 2 реклоузера |  |  |  |  | 2 реклоузера |  |  | 1.751 |  | 1.751 |  |  |  |  | 1.751
1.1.12.26 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 3.908 | 3.908 |  |  |  |  | 3.908
1.1.12.27 | Проектирование и строительство КТПН 67 | [6 empty] | 0,18 МВА |  |  |  |  | 0,18 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 1.424 |  | 1.424 |  |  |  |  | 1.424
1.1.12.28 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.945 |  | 0.945 |  |  |  |  | 0.945
1.1.12.30 | Проектирование и строительство КТПН 47 | [6 empty] | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 2.665 |  | 2.665 |  |  |  |  | 2.665
1.1.12.32 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 5.682 | 5.682 |  |  |  |  | 5.682
1.1.12.33 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | [6 empty] | 0,315 МВА |  |  |  |  | 0,315 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 1.374 |  | 1.374 |  |  |  |  | 1.374
1.1.12.34 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.35 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | [7 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.36 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | [7 empty] | 0,18 МВА |  |  |  | 0,18 МВА | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.37 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | [7 empty] | 0,63 МВА |  |  |  | 0,63 МВА | [6 empty] | 0,63 МВА |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.38 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | [7 empty] | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.39 | Проектирование и реконструкция ТП 14 | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.40 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.41 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.42 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | [7 empty] | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | [6 empty] | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.43 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | [6 empty] | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.44 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.45 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.46 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.47 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | [7 empty] | 0,565 МВА |  |  |  | 0,565 МВА | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.48 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.49 | Проектирование и строительство КТПН 151 | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.50 | Проектирование и строительство КТПН 88 | [8 empty] | 0,88 МВА |  |  | 0,88 МВА | [7 empty] | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.51 | Проектирование и строительство КТПН 87 | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.52 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.53 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,715 МВА |  |  | 0,715 МВА | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.54 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.55 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.56 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.57 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.58 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,72 МВА |  |  | 0,72 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.59 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | [8 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.60 | Проектирование и строительство КТПН 12 | [9 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.61 | Проектирование и строительство КТПН 143 | [9 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.62 | Проектирование и строительство КТПН 146 | [9 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.63 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [8 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.64 | Проектирование и реконструкция ТП 102 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [8 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.65 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.66 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.67 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.68 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.69 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | [9 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [8 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.70 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [8 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.71 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | [9 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [8 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.72 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | [10 empty] | 1,26 МВА | 1,26 МВА | [9 empty] | 1,26 МВА | 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.73 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [9 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.74 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [9 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.75 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [9 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.76 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [9 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.77 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [9 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.78 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [9 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.79 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [9 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.80 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [9 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.81 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | [10 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [9 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.82 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | [10 empty] | 0,5 МВА | 0,5 МВА | [9 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.83 | Проектирование и строительство ТП-157А | [6 empty] | 0,063 МВА |  |  |  |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 1.374 |  | 1.374 |  |  |  |  | 1.374
1.1.12.84 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | [6 empty] | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 3.252 |  | 3.252 |  |  |  |  | 3.252
г. Ленинск-Кузнецкий
1.1.12.84 | Строительство ЦРП-ЛГ в Лесном городке | [8 empty] | 6 МВА |  |  | 6 МВА | [7 empty] | 6 МВА |  |  | 6 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.12.85 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | [8 empty] | 4,46 МВА |  |  | 4,46 МВА | [7 empty] | 3,2 МВА |  |  | 3,2 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Новое строительство | [27 empty] | 76.297 |  |  |  |  | 76.297
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [27 empty] | 76.297 |  |  |  |  | 76.297
2.1.1 | КЛ и ВЛ
г. Кемерово
2.1.1.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 | [8 empty] | 2 км |  |  | 2 км | [7 empty] | 2 км |  |  | 2 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | [8 empty] | 3,6 км |  |  | 3,6 км | [7 empty] | 3,6 км |  |  | 3,6 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1.3 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | [8 empty] | 1,8 км |  |  | 1,8 км | [7 empty] | 1,8 км |  |  | 1,8 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1.5 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | [6 empty] | 12,6 км |  |  |  |  | 12,6 км |  |  |  |  | 1,05 км | 1,05 км |  |  |  |  | 1,05 км |  |  |  | 6.498 | 6.498 |  |  |  |  | 6.498
2.1.1.6 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | [6 empty] | 0,07 км |  |  |  |  | 0,07 км |  |  |  | 0,07 км |  | 0,07 км |  |  |  |  | 0,07 км |  |  | 0.384 |  | 0.384 |  |  |  |  | 0.384
2.1.1.7 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | [15 empty] | 0,782 км |  | 0,782 км |  |  |  |  | 0,782 км |  |  | 5.182 |  | 5.182 |  |  |  |  | 5.182
2.1.1.8 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б | [16 empty] | 12 км | 12 км |  |  |  |  | 12км |  |  |  | 52.044 | 52.044 |  |  |  |  | 52.044
г. Березовский
2.1.1.11 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | [18 empty] | 3,5 км 2,5 МВА |  |  |  | 3,5 км 2,5 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2 | ПС
г. Кемерово
2.1.2.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая 35/10 кВ | [7 empty] | 20 МВА |  |  |  | 20 МВА | [6 empty] | 30 МВА |  |  |  | 30 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2.2 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | [15 empty] | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км |  | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км |  |  |  |  | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км |  |  | 4.081 |  | 4.081 |  |  |  |  | 4.081
2.1.2.3 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | [15 empty] | 0,4 МВА 0,5 км |  | 0,4 МВА 0,5 км |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,5 км |  |  | 3.671 |  | 3.671 |  |  |  |  | 3.671
г. Березовский
2.1.2.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА; - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | [15 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 4.437 |  | 4.437 |  |  |  |  | 4.437
2.2 | Прочее новое строительство
2.3 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы