## приложение 1.
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "12" декабря 2014 г. № 847
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/ МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего |  |  |  |  | 1796.7383 | 1107.4763 | 532.8294 | 84,104 км/ 40,741 МВА | 115,305 км/ 68,33 МВА | 164,964 км/ 45,692 МВА | 364,373 км / 154,763 МВА | 689.1804 | 532.8294 | 561.326 | 1783.3358
1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск"
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Проектирование будущих периодов
1.1.2 | РП № 4 | П | 10 яч. | 2012 | 2013 | 0.14086 |  | 0.14086 |  |  |  |  | 0.14086 |  |  | 0.14086
1.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование
1.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
1.1.5 | Мнемосхема:
1.1.6 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 6.0153 |  | 6.0153 |  |  |  |  | 6.0153 |  |  | 6.0153
1.1.7 | Приборы:
1.1.8 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
1.1.9 | Пожарно-охранная сигнализация:
1.1.10 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) | С |  | 2012 | 2012 | 0.747 |  | 0.747 |  |  |  |  | 0.747 |  |  | 0.747
1.1.11 | Видеонаблюдение:
1.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.63086 |  | 0.63086 |  |  |  |  | 0.63086 |  |  | 0.63086
1.1.13 | АИИС КУЭ
1.1.14 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 3.5297 |  | 3.5297 |  |  |  |  | 3.5297 |  |  | 3.5297
1.1.15 | Компьютерная техника:
1.1.16 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095989 |  | 0.095989 |  |  |  |  | 0.095989 |  |  | 0.095989
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
2.1.2 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.58
2.1.3 | Приборы:
2.1.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  |  | 0.209 |  |  | 0.209
2.1.5 | АИИС КУЭ
2.1.6 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 5.173 |  | 5.173 |  |  |  |  | 5.173 |  |  | 5.173
3. | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск"
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1 | Приборы:
3.1.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
3.1.3 | Видеонаблюдение:
3.1.4 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.18991 |  | 0.18991 |  |  |  |  | 0.18991 |  |  | 0.18991
3.1.5 | Хозяйственные объекты
3.1.6 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.281 |  | 0.281 |  |  |  |  | 0.281 |  |  | 0.281
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
4.1.2 | Экскаватор китайский (аналог Комацу) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.89
4.1.3 | АИИС КУЭ
4.1.4 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2012 | 2012 | 1.601 |  | 1.601 |  |  |  |  | 1.601 |  |  | 1.601
4.1.5 | Компьютерная техника:
4.1.6 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095 |  |  | 0.095
4.1.7 | Создание систем телемеханики и связи
4.1.8 | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0.159 |  | 0.159 |  |  |  |  | 0.159 |  |  | 0.159
4.2. | Новое строительство
4.2.1 | КТП 86, ЛЭП 10 кВ от ф 10-14-Д до КТП 86 | С | 0,16 МВА, 0,8 км | 2012 | 2012 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 1.17
5. | филиал "Энергосеть Ижморский район"
Техническое перевооружение и реконструкция
5.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
5.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
5.3 | Видеонаблюдение:
5.4 | Филиал" Энергосеть Ижморского района" (Садовая 1) | С |  | 2012 | 2012 | 0.20614 |  | 0.20614 |  |  |  |  | 0.20614 |  |  | 0.20614
6. | Филиал "Энергосеть г. Калтан "
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | П/Р | 2,01 км | 2012 | 2012 | 0.38 |  | 0.38 | 2,01 км |  |  | 2,01 км | 0.38 |  |  | 0.38
6.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | П/Р | 2,99 км | 2012 | 2012 | 0.459 |  | 0.459 | 2,99 км |  |  | 2,99 км | 0.459 |  |  | 0.459
6.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование
6.1.4 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.705 |  | 3.705 |  |  |  |  | 3.705 |  |  | 3.705
6.1.5 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
6.1.6 | РП
6.1.7 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек | П/Р | 11 яч | 2012 | 2012 | 3.165 |  | 3.165 |  |  |  |  | 3.165 |  |  | 3.165
6.1.8 | Приборы:
6.1.9 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
6.1.10 | Реклоузеры:
6.1.11 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6333 |  | 0.6333 |  |  |  |  | 0.6333 |  |  | 0.6333
6.1.12 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.5742 |  | 0.5742 |  |  |  |  | 0.5742 |  |  | 0.5742
6.1.13 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6415 |  | 0.6415 |  |  |  |  | 0.6415 |  |  | 0.6415
6.1.14 | Видеонаблюдение:
6.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.2425 |  | 0.2425 |  |  |  |  | 0.2425 |  |  | 0.2425
6.1.16 | АИИС КУЭ
6.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.364 |  | 1.364 |  |  |  |  | 1.364 |  |  | 1.364
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан | П | 0,5 МВА |  |  | 0.1493 |  | 0.1493 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.1493 |  |  | 0.1493
6.2.2 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан | П | 0,16 МВА |  |  | 0.04 |  | 0.04 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.04 |  |  | 0.04
6.2.3 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП К-26 в районе ул. Калинина | П/С | 0,4 км | 2012 | 2012 | 0.265 |  | 0.265 | 0,4 км |  |  | 0,4 км | 0.265 |  |  | 0.265
6.2.4 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г. Калтан" | П/С | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.2578 |  | 0.2578 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.2578 |  |  | 0.2578
6.2.5 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка | С | 0,25 МВА |  |  | 0.1135 |  | 0.1135 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.1135 |  |  | 0.1135
6.2.6 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка | С | 0,4 МВА |  |  | 0.1455 |  | 0.1455 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1455 |  |  | 0.1455
6.2.7 | Хозяйственные объекты
6.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная, 14 | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
7. | Филиал Энергосеть г. Киселевск"
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
7.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7062 |  | 3.7062 |  |  |  |  | 3.7062 |  |  | 3.7062
7.1.3 | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.437 |  | 0.437 |  |  |  |  | 0.437 |  |  | 0.437
7.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
7.1.5 | Автомастерская ГАЗ-3309. Для бригад уч-ка ТП. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.816 |  | 0.816 |  |  |  |  | 0.816 |  |  | 0.816
7.1.6 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081. Для бригад уч-ка ТП. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  | 1.12 |  |  | 1.12
7.1.7 | РП
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 13 яч. | 2012 | 2012 | 5.3028 |  | 5.3028 |  |  |  |  | 5.3028 |  |  | 5.3028
7.1.9 | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.3511 |  | 7.3511 |  |  |  |  | 7.3511 |  |  | 7.3511
7.1.10 | Реконструкция ТП
7.1.11 | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО | П/Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.32374 |  | 0.32374 |  |  |  |  | 0.32374 |  |  | 0.32374
7.1.12 | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО | П/Р | 2 яч. | 2012 | 2012 | 0.326 |  | 0.326 |  |  |  |  | 0.326 |  |  | 0.326
7.1.13 | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО | П/Р | 3 яч. | 2012 | 2012 | 0.3232 |  | 0.3232 |  |  |  |  | 0.3232 |  |  | 0.3232
7.1.14 | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО | П/Р | 4 яч. | 2012 | 2012 | 0.327 |  | 0.327 |  |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.327
7.1.15 | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО | П/Р | 5 яч. | 2012 | 2012 | 0.32877 |  | 0.32877 |  |  |  |  | 0.32877 |  |  | 0.32877
7.1.16 | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО | П/Р | 6 яч. | 2012 | 2012 | 0.32261 |  | 0.32261 |  |  |  |  | 0.32261 |  |  | 0.32261
7.1.17 | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО | П/Р | 7 яч. | 2012 | 2012 | 0.32718 |  | 0.32718 |  |  |  |  | 0.32718 |  |  | 0.32718
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.13241 |  | 0.13241 |  |  |  |  | 0.13241 |  |  | 0.13241
7.1.19 | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый | П/Р | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.10233 |  | 0.10233 |  |  |  |  | 0.10233 |  |  | 0.10233
7.1.20 | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА | П/Р | 0.05 | 2012 | 2012 | 0.082453 |  | 0.082453 |  |  |  |  | 0.082453 |  |  | 0.082453
7.1.21 | Реконструкция "ВЛ на деревянных опорах" от ТП-118 с заменой опор" г. Киселевск | Р |  | 2012 | 2012 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18
7.1.22 | Реконструкция ТП-132, г. Киселевск | Р | 1 шт. панель ЩО-70 | 2012 | 2012 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
7.1.23 | Приборы:
7.1.24 | УПА-10 Устройство проверки автоматов | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
7.1.25 | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
7.1.26 | Газоанализатор- дымомер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.04968 |  | 0.04968 |  |  |  |  | 0.04968 |  |  | 0.04968
7.1.27 | АИИС КУЭ
7.1.28 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2012 | 2012 | 5.814 |  | 5.814 |  |  |  |  | 5.814 |  |  | 5.814
7.1.29 | Видеонаблюдение:
7.1.30 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск " ул. Ленина ,59 |  |  | 2012 | 2012 | 0.256 |  | 0.256 |  |  |  |  | 0.256 |  |  | 0.256
7.2. | Новое строительство
7.2.1 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая | П/С | 0,1 км | 2012 | 2012 | 0.21405 |  | 0.21405 | 0,1 км |  |  | 0,1 км | 0.21405 |  |  | 0.21405
7.2.2 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая | П/С | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.3 |  | 0.3 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.3
7.2.3 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км | П/С | 0,7 км | 2012 | 2012 | 0.92465 |  | 0.92465 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 0.92465 |  |  | 0.92465
7.2.4 | МТП-288, 63 кВА. по ул. Боткина г. Киселевске. | П/С | 0.063 | 2012 | 2012 | 0.23465 |  | 0.23465 | 0.063 |  |  | 0.063 | 0.23465 |  |  | 0.23465
7.2.5 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км | П/С | 0,8 км | 2012 | 2012 | 0.56287 |  | 0.56287 | 0,8 км |  |  | 0,8 км | 0.56287 |  |  | 0.56287
7.2.6 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г. Киселевск | П/С | 0,541 км | 2012 | 2012 | 0.69767 |  | 0.69767 | 0,541 км |  |  | 0,541 км | 0.69767 |  |  | 0.69767
7.2.7 | МТП 1х 100 кВА по ул. В. Волошиной | П/С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.33111 |  | 0.33111 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.33111 |  |  | 0.33111
7.2.8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 | П/С | 0,57 км | 2012 | 2012 | 0.39179 |  | 0.39179 | 0,57 км |  |  | 0,57 км | 0.39179 |  |  | 0.39179
7.2.9 | Реклоузеры:
7.2.10 | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62284 |  | 0.62284 |  |  |  |  | 0.62284 |  |  | 0.62284
7.2.11 | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62323 |  | 0.62323 |  |  |  |  | 0.62323 |  |  | 0.62323
7.2.12 | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.67003 |  | 0.67003 |  |  |  |  | 0.67003 |  |  | 0.67003
7.2.13 | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62774 |  | 0.62774 |  |  |  |  | 0.62774 |  |  | 0.62774
7.2.14 | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.59421 |  | 0.59421 |  |  |  |  | 0.59421 |  |  | 0.59421
7.2.15 | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.59155 |  | 0.59155 |  |  |  |  | 0.59155 |  |  | 0.59155
7.2.16 | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.63736 |  | 0.63736 |  |  |  |  | 0.63736 |  |  | 0.63736
7.2.17 | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ Ф-24-7-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.57254 |  | 0.57254 |  |  |  |  | 0.57254 |  |  | 0.57254
7.2.18 | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.62809 |  | 0.62809 |  |  |  |  | 0.62809 |  |  | 0.62809
7.2.19 | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.57731 |  | 0.57731 |  |  |  |  | 0.57731 |  |  | 0.57731
7.2.20 | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.54234 |  | 0.54234 |  |  |  |  | 0.54234 |  |  | 0.54234
7.2.21 | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.67766 |  | 0.67766 |  |  |  |  | 0.67766 |  |  | 0.67766
7.2.22 | Хозяйственные объекты
7.2.23 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.3605 |  | 4.3605 |  |  |  |  | 4.3605 |  |  | 4.3605
7.2.24 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
8.1.2 | Автомобиль УАЗ (санитарного типа 8 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.44
8.1.3 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.45148 |  | 0.45148 |  |  |  |  | 0.45148 |  |  | 0.45148
8.1.4 | ВЛ
8.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 447 по ул. Солнечная, пгт Крапивинский" | Р | 0,331км | 2012 | 2012 | 0.0735 |  | 0.0735 | 0,331 км |  |  | 0,331км | 0.0735 |  |  | 0.0735
ТП
| Реконструкция ТП-441. Замена транс-ра 160 кВА | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.108 |  | 0.108 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.108 |  |  | 0.108
8.1.6 | РП
8.1.7 | Реконструкция ПС "Пионерная Замена отделителей и разрядников на элегазовые выключатели 2 шт. и ОПН 12 шт. | П/Р | 14 шт. | 2012 | 2012 | 3.8315 |  | 3.8315 |  |  |  |  | 3.8315 |  |  | 3.8315
8.1.8 | Приборы:
8.1.9 | Прибор АИД-70М | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.161 |  | 0.161 |  |  |  |  | 0.161 |  |  | 0.161
8.1.10 | Видеонаблюдение:
8.1.11 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  | 2012 | 2012 | 0.384 |  | 0.384 |  |  |  |  | 0.384 |  |  | 0.384
8.2. | Новое строительство
8.2.1 | Трансформаторная подстанция комплектная ( КТПН 1*160 кВА) в районе улиц Радужная,Майская,Солнечная | С | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.051 |  | 0.051 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
8.2.2 | Трансформаторная подстанция комплектная № 446 (КТПН № 446 1*160кВА) в районе ул. Совхозная | С | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.051 |  | 0.051 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
| ВЛ-10кВ от Ф-10-11-ВП1 до КТП-446 (0,46 км). | С | 0,46 км | 2012 | 2012 | 0.344 |  | 0.344 | 0,46 км |  |  | 0,46 км | 0.344 |  |  | 0.344
8.2.3 | Хозяйственные объекты
8.2.4 | Открытый навес с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (20х12м, 3,2 тн) | П/С | 108 м2 | 2012 | 2012 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
8.2.5 | Пост охраны производственной базы п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (3,2х3,2м, каркас-брус) | П/С | 12м2 | 2012 | 2012 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.37
9. | Филиал "Энергосеть г. Мариинск"
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.832 |  | 0.832 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.832 |  |  | 0.832
9.1.2 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.697 |  | 0.697 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.697 |  |  | 0.697
9.1.3 | Реконструкция МТП №113 по ул. Рабочая | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.248 |  | 0.248 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.248 |  |  | 0.248
9.1.4 | Реконструкция оборудования в ТП-173 за домом 39"а" в г. Мариинске | Р | 0,16МВА | 2012 | 2012 | 0.114 |  | 0.114 |  |  |  |  | 0.114 |  |  | 0.114
9.1.5 | Проектирование будущих периодов
9.1.6 | ТП 100кВА по ул. Набережная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.036 |  | 0.036 |  |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
9.1.6 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул. Набережная | П |  | 2012 | 2013 | 0.035 |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  |  | 0.035
9.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование
9.1.8 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.452 |  | 3.452 |  |  |  |  | 3.452 |  |  | 3.452
9.1.9 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
9.1.10 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.987 |  | 2.987 |  |  |  |  | 2.987 |  |  | 2.987
9.1.11 | РП
9.1.12 | Реконструкция оборудования ЦРП-10 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 6.402 |  | 6.402 | 16 яч |  |  | 16 яч | 6.402 |  |  | 6.402
9.1.13 | Реконструкция оборудования РП-2 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 7.215 |  | 7.215 | 16 яч |  |  | 16 яч | 7.215 |  |  | 7.215
9.1.14 | Мнемосхема:
9.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.949 |  | 2.949 |  |  |  |  | 2.949 |  |  | 2.949
9.1.16 | Видеонаблюдение:
9.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.513 |  | 0.513 |  |  |  |  | 0.513 |  |  | 0.513
9.1.18 | АИИС КУЭ
9.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.826 |  | 1.826 |  |  |  |  | 1.826 |  |  | 1.826
9.1.20 | Компьютерная техника:
9.1.21 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095194 |  | 0.095194 |  |  |  |  | 0.095194 |  |  | 0.095194
9.1.22 | Новое строительство
9.1.23 | Строительство ТП-148 по пер. Кирпичному в г. Мариинске (Р. Люксембург) |  | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.2476 |  | 0.2476 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.2476 |  |  | 0.2476
9.1.24 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 |  | 0,33 км | 2012 | 2012 | 0.18441 |  | 0.18441 | 0,33 км |  |  | 0,33 км | 0.18441 |  |  | 0.18441
9.1.25 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 |  | 0,18 км | 2012 | 2012 | 0.1942 |  | 0.1942 | 0,18 км |  |  | 0,18 км | 0.1942 |  |  | 0.1942
9.1.26 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г. Мариинске (пер. Линейный) |  | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.22932 |  | 0.22932 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.22932 |  |  | 0.22932
9.1.27 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 |  | 0.02 | 2012 | 2012 | 0.0682 |  | 0.0682 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.0682 |  |  | 0.0682
9.1.28 | линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 |  | 0,26 км | 2012 | 2012 | 0.14664 |  | 0.14664 | 0,26 км |  |  | 0,26 км | 0.14664 |  |  | 0.14664
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники"
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
10.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.0449 |  | 2.0449 |  |  |  |  | 2.0449 |  |  | 2.0449
10.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.043 |  | 3.043 |  |  |  |  | 3.043 |  |  | 3.043
10.1.4 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
10.1.5 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
10.1.6 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.89
10.1.7 | РП
10.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 17 яч. | 2012 | 2012 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
10.1.9 | Реконструкция ТП
10.1.10 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.079655 |  | 0.079655 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.079655 |  |  | 0.079655
10.1.11 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.15053 |  | 0.15053 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.12 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.11682 |  | 0.11682 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.11682 |  |  | 0.11682
10.1.13 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.15053 |  | 0.15053 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.14 | Приборы:
10.1.15 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
10.1.16 | Видеонаблюдение:
10.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.2426 |  | 0.2426 |  |  |  |  | 0.2426 |  |  | 0.2426
10.1.18 | АИИС КУЭ
10.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 2.658 |  | 2.658 |  |  |  |  | 2.658 |  |  | 2.658
10.2. | Новое строительство
10.2.1 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 | С | 0,9 км | 2012 | 2012 | 0.49219 |  | 0.49219 | 0,9 км |  |  | 0,9 км | 0.49219 |  |  | 0.49219
10.2.2 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 | С | 1,13 км | 2012 | 2012 | 0.80794 |  | 0.80794 | 1,13 км |  |  | 1,13 км | 0.80794 |  |  | 0.80794
10.2.3 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 | С | 0,37км | 2012 | 2012 | 0.24182 |  | 0.24182 | 0,37км |  |  | 0,37км | 0.24182 |  |  | 0.24182
10.2.4 | ЛЭП 6кВ 6-6-С до ТП-11 |  |  | 2012 | 2012 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
10.2.5 | Центральный распределительный пункт-2А (ЦРП-2А) в г. Осинники |  |  | 2012 | 2012 | 0.01384 |  | 0.01384 |  |  |  |  | 0.01384 |  |  | 0.01384
11. | Филиал "Энергосеть г. Полысаево"
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
11.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.026 |  | 2.026 |  |  |  |  | 2.026 |  |  | 2.026
11.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
11.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.451 |  | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 |  |  | 0.451
11.1.5 | РП
11.1.6 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.957 |  | 7.957 |  |  |  |  | 7.957 |  |  | 7.957
11.1.7 | Приборы:
11.1.8 | КИП-2Т | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
11.1.9 | Генератор частоты ГТЧ-1 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
11.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
11.1.11 | Видеонаблюдение:
11.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | С |  | 2012 | 2012 | 0.388 |  | 0.388 |  |  |  |  | 0.388 |  |  | 0.388
11.1.13 | АИИС КУЭ
11.1.14 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.12017 |  | 0.12017 |  |  |  |  | 0.12017 |  |  | 0.12017
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск"
12.1 | Реконструкция
12.2 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 | П/Р | 3.53 | 2012 | 2012 | 1.0151 |  | 1.0151 | 3.53 |  |  | 3.53 | 1.0151 |  |  | 1.0151
12.3 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 | П/Р | 0.945 | 2012 | 2012 | 0.47213 |  | 0.47213 | 0.945 |  |  | 0.945 | 0.47213 |  |  | 0.47213
| Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 | П/Р | 5.77 | 2012 | 2012 | 3.1281 |  | 3.1281 | 5.77 |  |  | 5.77 | 3.1281 |  |  | 3.1281
12.4 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 | П/Р | 1.05 | 2012 | 2012 | 0.59361 |  | 0.59361 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.59361 |  |  | 0.59361
12.5 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 | П/Р | 1.5 | 2012 | 2012 | 0.95556 |  | 0.95556 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.95556 |  |  | 0.95556
12.6 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 | П/Р | 0.9 | 2012 | 2012 | 0.40019 |  | 0.40019 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.40019 |  |  | 0.40019
12.7 | ТП-744 квартал10 | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.126 |  | 0.126 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.126 |  |  | 0.126
12.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | П/Р | 2.4 | 2012 | 2012 | 1.1693 |  | 1.1693 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1693 |  |  | 1.1693
12.10 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст. "Коммунальная" | П/Р | 8.5 | 2012 | 2012 | 1.6248 |  | 1.6248 | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.6248 |  |  | 1.6248
12.11 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст. "Красный Углекоп" |  | 0.45 | 2012 | 2012 | 0.04568 |  | 0.04568 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.04568 |  |  | 0.04568
12.12 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш. Дзержинского" |  |  | 2012 | 2012 | 0.14531 |  | 0.14531 |  |  |  |  | 0.14531 |  |  | 0.14531
12.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-24-Т (дог. № 613/11 от 16.06.2011) | Р |  | 2012 | 2012 | 0.196 |  | 0.196 |  |  |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
12.14 | Установка доп. оборудования столовая ул.Горбунова,5 (дог. № 958/11 от 27.09.2011) | Р |  | 2012 | 2012 | 0.25882 |  | 0.25882 |  |  |  |  | 0.25882 |  |  | 0.25882
12.15 | Д408/11 Р121 Установка дополнительного оборудования в ТП-318 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.13137 |  | 0.13137 |  |  |  |  | 0.13137 |  |  | 0.13137
12.16 | ПРК Д 305/11 13.04.11 Р 147/11 Установка дополнительного оборудования в ТП № 705 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.037875 |  | 0.037875 |  |  |  |  | 0.037875 |  |  | 0.037875
12.17 | Д13-135/12 28.06.12 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-456 | Р |  | 2012 | 2012 | 0.044655 |  | 0.044655 |  |  |  |  | 0.044655 |  |  | 0.044655
12.18 | Проектирование будущих периодов
12.19 | ТП-767 10/0,4кВ "Жилой поселок ПЗША" | П | 0,63 МВА | 2012 | 2013 | 0.037361 |  | 0.037361 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.037361 |  |  | 0.037361
12.20 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | П | 0,85 км | 2012 | 2013 | 0.046089 |  | 0.046089 | 0,85 км |  |  | 0,85 км | 0.046089 |  |  | 0.046089
12.21 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 | П | 4,5 км | 2012 | 2013 | 0.002361 |  | 0.002361 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 0.002361 |  |  | 0.002361
12.22 | Спецтехника, автотехника, оборудование
12.23 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
12.24 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.437 |  | 0.437 |  |  |  |  | 0.437 |  |  | 0.437
| Погрузчик-экскаватор | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
12.25 | РП
12.26 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.8354 |  | 7.8354 |  |  |  |  | 7.8354 |  |  | 7.8354
12.27 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2012 | 2012 | 7.0364 |  | 7.0364 |  |  |  |  | 7.0364 |  |  | 7.0364
12.28 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.8276 |  | 7.8276 |  |  |  |  | 7.8276 |  |  | 7.8276
12.29 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек | П/Р | 21 яч. | 2012 | 2012 | 8.4027 |  | 8.4027 |  |  |  |  | 8.4027 |  |  | 8.4027
12.30 | Реконструкция ТП
12.31 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт. № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13751 |  | 0.13751 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13751 |  |  | 0.13751
12.32 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт. № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.37548 |  | 0.37548 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.37548 |  |  | 0.37548
12.33 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт. № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.27058 |  | 0.27058 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27058 |  |  | 0.27058
12.34 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.27139 |  | 0.27139 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.27139 |  |  | 0.27139
12.35 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.48122 |  | 0.48122 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.48122 |  |  | 0.48122
12.36 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.42594 |  | 0.42594 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.42594 |  |  | 0.42594
12.37 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.2817 |  | 0.2817 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2817 |  |  | 0.2817
12.38 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.39892 |  | 0.39892 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.39892 |  |  | 0.39892
12.39 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.38776 |  | 0.38776 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.38776 |  |  | 0.38776
12.40 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.3828 |  | 0.3828 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.3828 |  |  | 0.3828
12.41 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.27924 |  | 0.27924 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27924 |  |  | 0.27924
12.42 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые | П/Р | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 0.58162 |  | 0.58162 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0.58162 |  |  | 0.58162
12.43 | Приборы:
12.44 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13423 |  | 0.13423 |  |  |  |  | 0.13423 |  |  | 0.13423
12.45 | Видеонаблюдение:
12.46 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  | 2012 | 2012 | 0.1365 |  | 0.1365 |  |  |  |  | 0.1365 |  |  | 0.1365
12.47 | Спутниковая антенна |  |  | 2012 | 2012 | 0.1389 |  | 0.1389 |  |  |  |  | 0.1389 |  |  | 0.1389
12.48 | АИИС КУЭ
12.49 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.365 |  | 9.365 |  |  |  |  | 9.365 |  |  | 9.365
12.50 | Трансформаторный цех
12.51 | Трансформаторный цех | С |  | 2012 | 2012 | 0.982 |  | 0.982 |  |  |  |  | 0.982 |  |  | 0.982
12.52 | Новое строительство
12.53 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-494 "ул. Центральная" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.26875 |  | 0.26875 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.26875 |  |  | 0.26875
12.54 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-495 "пер. Садовый" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.29908 |  | 0.29908 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.29908 |  |  | 0.29908
12.55 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-301 "ул. Егорова" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.31907 |  | 0.31907 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.31907 |  |  | 0.31907
12.56 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст. "Зенковская" до ТП-301 | С | 0,2 км | 2012 | 2012 | 0.11578 |  | 0.11578 | 0,2 км |  |  | 0,2 км | 0.11578 |  |  | 0.11578
12.57 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-673 6/0,4кВ "ул. Гранитная" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.25273 |  | 0.25273 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.25273 |  |  | 0.25273
12.58 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 | С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.2285 |  | 0.2285 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.2285 |  |  | 0.2285
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная "
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
13.1.2 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
13.1.3 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.447 |  | 0.447 |  |  |  |  | 0.447 |  |  | 0.447
13.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.43175 |  | 0.43175 |  |  |  |  | 0.43175 |  |  | 0.43175
13.1.5 | Реконструкция ТП
13.1.6 | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.080564 |  | 0.080564 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080564 |  |  | 0.080564
13.1.7 | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.084992 |  | 0.084992 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.084992 |  |  | 0.084992
13.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13408 |  | 0.13408 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13408 |  |  | 0.13408
13.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.080604 |  | 0.080604 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080604 |  |  | 0.080604
13.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13653 |  | 0.13653 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13653 |  |  | 0.13653
13.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13399 |  | 0.13399 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13399 |  |  | 0.13399
13.1.12 | Приборы:
13.1.13 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.18113 |  | 0.18113 |  |  |  |  | 0.18113 |  |  | 0.18113
13.1.14 | Видеонаблюдение:
13.1.15 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
13.1.16 | АИИС КУЭ
13.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.2347 |  | 1.2347 |  |  |  |  | 1.2347 |  |  | 1.2347
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.21568 |  | 0.21568 |  |  |  |  | 0.21568 |  |  | 0.21568
13.2.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,3 км | 2012 | 2012 | 0.13718 |  | 0.13718 |  |  |  |  | 0.13718 |  |  | 0.13718
13.2.3 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.4 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,5 км | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.5 | Хозяйственные объекты
13.2.6 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
13.2.7 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) | С |  | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
13.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.676 |  | 0.676 |  |  |  |  | 0.676 |  |  | 0.676
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга"
14.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
14.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.988 |  | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 |  |  | 2.988
14.1.3 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |  |  | 2.27
14.1.4 | Приборы:
14.1.5 | Трассокабелеискатель Успех АГ-308.60 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.07645 |  | 0.07645 |  |  |  |  | 0.07645 |  |  | 0.07645
14.1.6 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
14.1.8 | Реклоузеры:
14.1.9 | Реклоузер по Ф-707 опора №102 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.7113 |  | 0.7113 |  |  |  |  | 0.7113 |  |  | 0.7113
14.1.10 | АИИС КУЭ
14.1.11 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.3435 |  | 1.3435 |  |  |  |  | 1.3435 |  |  | 1.3435
14.1.12 | Видеонаблюдение:
14.1.13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  | 2012 | 2012 | 0.287 |  | 0.287 |  |  |  |  | 0.287 |  |  | 0.287
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная защищенная линия электропередач 6 кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-22 до ТП-24 | С | 0,62км. | 2012 | 2012 | 0.74189 |  | 0.74189 | 0,62км. |  |  | 0,62км. | 0.74189 |  |  | 0.74189
14.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от РП центральной котельной до ТП-46 в г. Тайга | С | 0,21км. | 2012 | 2012 | 0.47546 |  | 0.47546 | 0,21км. |  |  | 0,21км. | 0.47546 |  |  | 0.47546
14.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия 6кВ (КЛ-6кВ) от Ф-604 ПС 35/6кВ "ЦПП" до ТП-114 в п. Таёжный, г. Тайга" | С | 0,15км. | 2012 | 2012 | 0.49846 |  | 0.49846 | 0,15км. |  |  | 0,15км. | 0.49846 |  |  | 0.49846
14.2.4 | Хозяйственные объекты
14.2.5 | Оборудование для складирования и хранения |  |  | 2012 | 2012 | 0.097 |  | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 |  |  | 0.097
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол"
15.1 | Реконструкция
15.2 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.23685 |  | 0.23685 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23685 |  |  | 0.23685
15.3 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.23734 |  | 0.23734 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23734 |  |  | 0.23734
15.4 | МТП -316 Темиртау | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.28226 |  | 0.28226 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.28226 |  |  | 0.28226
| Реконструкция ТП-81 "Сокол", МТП-100 6/0,4 | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.165 |  | 0.165 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.165 |  |  | 0.165
15.5 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.85613 |  | 0.85613 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.85613 |  |  | 0.85613
15.6 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". | П/Р |  | 2012 | 2012 | 0.43644 |  | 0.43644 |  |  |  |  | 0.43644 |  |  | 0.43644
| Установка доп. оборудования в ТП № 125Н по ул.Гагарина,п.Шерегеш | Р | 0,8 МВА |  |  | 0.026352 |  | 0.026352 |  |  |  |  | 0.026352 |  |  | 0.026352
15.7 | Проектирование будущих периодов
15.8 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ | П |  | 2012 | 2012 | 1.2613 |  | 1.2613 |  |  |  |  | 1.2613 |  |  | 1.2613
15.9 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км | П |  | 2012 | 2012 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56
15.10 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол | П |  | 2012 | 2012 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
15.11 | Спецтехника, автотехника, оборудование
15.12 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7052 |  | 3.7052 |  |  |  |  | 3.7052 |  |  | 3.7052
15.13 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
15.14 | Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Контейнер железнодорожный 40-фут | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.07592 |  | 0.07592 |  |  |  |  | 0.07592 |  |  | 0.07592
15.15 | Шерегеш |  |  | 2012 | 2012
15.16 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  |  | 1.915 |  |  | 1.915
15.17 | Электротехническая лаборатория | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.8351 |  | 4.8351 |  |  |  |  | 4.8351 |  |  | 4.8351
15.18 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.78 |  | 3.78 |  |  |  |  | 3.78 |  |  | 3.78
15.19 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.03 |  | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.03
15.20 | РП
15.21 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.2482 |  | 7.2482 |  |  |  |  | 7.2482 |  |  | 7.2482
15.22 | Шерегеш
15.23 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш | П/Р |  | 2012 | 2012 | 42.1142 |  | 42.1142 |  |  |  |  | 42.1142 |  |  | 42.1142
15.24 | ТП-140 Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 2.3656 |  | 2.3656 |  |  |  |  | 2.3656 |  |  | 2.3656
15.25 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 11.4085 |  | 11.4085 |  |  |  |  | 11.4085 |  |  | 11.4085
15.26 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 11.4058 |  | 11.4058 |  |  |  |  | 11.4058 |  |  | 11.4058
15.27 | Реконструкция ТП
15.28 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.1902 |  | 0.1902 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1902 |  |  | 0.1902
15.29 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082812 |  | 0.082812 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082812 |  |  | 0.082812
15.30 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.282 |  | 0.282 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.282 |  |  | 0.282
15.31 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трансформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.18899 |  | 0.18899 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18899 |  |  | 0.18899
15.32 | Реконструкция ПС "Спасская" | Р |  | 2012 | 2012 | 1.367 |  | 1.367 |  |  |  |  | 1.367 |  |  | 1.367
15.33 | Приборы:
15.34 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  |  | 0.209 |  |  | 0.209
15.35 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
15.36 | Тепловизор |  |  | 2012 | 2012 | 0.179 |  | 0.179 |  |  |  |  | 0.179 |  |  | 0.179
15.37 | Пожарно-охранная сигнализация:
15.38 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) | С |  | 2012 | 2012 | 0.29838 |  | 0.29838 |  |  |  |  | 0.29838 |  |  | 0.29838
15.39 | Видеонаблюдение:
15.40 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | С |  | 2012 | 2012 | 0.50899 |  | 0.50899 |  |  |  |  | 0.50899 |  |  | 0.50899
15.41 | АИИС КУЭ
15.42 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 10.2072 |  | 10.2072 |  |  |  |  | 10.2072 |  |  | 10.2072
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). п. Шерегеш | П/С | 1 км | 2012 | 2012 | 0.8065 |  | 0.8065 | 1 км |  |  | 1 км | 0.8065 |  |  | 0.8065
15.2.2 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" п. Шерегеш | П/С | 6,5 км | 2012 | 2012 | 2.1834 |  | 2.1834 | 6,5 км |  |  | 6,5 км | 2.1834 |  |  | 2.1834
15.2.3 | КТП-84 «Администрация» п. Калары | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.053235 |  | 0.053235 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.4 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.054177 |  | 0.054177 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.054177 |  |  | 0.054177
15.2.5 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.053235 |  | 0.053235 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.6 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.7 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.8 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.0515 |  | 0.0515 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.0515 |  |  | 0.0515
15.2.9 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.044 |  | 0.044 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.10 | ТП-306 п. Темиртау | П | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.055914 |  | 0.055914 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.055914 |  |  | 0.055914
15.2.11 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036798 |  | 0.036798 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036798 |  |  | 0.036798
15.2.12 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036479 |  | 0.036479 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036479 |  |  | 0.036479
15.2.13 | Хозяйственные объекты
15.2.14 | "Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
15.2.15 | "Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
15.2.16 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |  | 4.36 |  |  | 4.36
15.2.17 | Шерегеш
15.2.18 | Строительство базы филиала "Энергосеть г. Таштагол" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1 |  |  | 2012 | 2012
15.2.19 | АБК | П/С |  | 2012 | 2012 | 5.189 |  | 5.189 |  |  |  |  | 5.189 |  |  | 5.189
15.2.20 | Модульный гараж (18х12м) | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.8505 |  | 4.8505 |  |  |  |  | 4.8505 |  |  | 4.8505
15.2.21 | Компьютерная техника:
15.2.22 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095 |  |  | 0.095
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района"
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
16.1.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4318 |  | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 |  |  | 0.4318
16.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
16.1.4 | Приборы:
16.1.5 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.052499 |  | 0.052499 |  |  |  |  | 0.052499 |  |  | 0.052499
16.1.6 | Реконструкция ТП
16.1.7 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.13656 |  | 0.13656 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13656 |  |  | 0.13656
16.1.8 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.12967 |  | 0.12967 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12967 |  |  | 0.12967
16.1.9 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.13571 |  | 0.13571 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13571 |  |  | 0.13571
16.1.10 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.10181 |  | 0.10181 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.10181 |  |  | 0.10181
16.1.11 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.102 |  | 0.102 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.102 |  |  | 0.102
16.1.12 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.136 |  | 0.136 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.13 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.136 |  | 0.136 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.14 | ТИС Д 539/11 18.05.2011 Р 128/11 Реконструкция №К-81 (ТП-К-81, 1x630 кВА) по ул. Трухницкого, п.г.т. Тисуль» до двухтрансформаторной КТПН |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
16.1.15 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.16 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) | С |  | 2012 | 2012 | 0.096808 |  | 0.096808 |  |  |  |  | 0.096808 |  |  | 0.096808
16.1.17 | Видеонаблюдение: | [11 empty] | 0 |  |  | 0
16.1.18 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | С |  | 2012 | 2012 | 0.62983 |  | 0.62983 |  |  |  |  | 0.62983 |  |  | 0.62983
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки"
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №99-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью160 кВА по ул. Станционная в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №77-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул.Фрунзе в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.483 |  | 0.483 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.483 |  |  | 0.483
17.1.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №55-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА в районе 1-го участка в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.373 |  | 0.373 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.373 |  |  | 0.373
17.1.4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №78-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул.Новая в г. Топки | Р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №70-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью160 кВА по ул. Пионерская в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.297 |  | 0.297 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.297 |  |  | 0.297
17.1.6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №85-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул. Советская в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.334 |  | 0.334 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.334 |  |  | 0.334
17.1.7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №88-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул.Революции в г. Топки | Р | 0,160 МВА | 2012 | 2012 | 0.316 |  | 0.316 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.316 |  |  | 0.316
17.1.8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №5-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Ленина в г. Топки | Р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.484 |  | 0.484 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.9 | Спецтехника, автотехника, оборудование
17.1.10 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.988 |  | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 |  |  | 2.988
17.1.11 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
17.1.12 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.075 |  | 2.075 |  |  |  |  | 2.075 |  |  | 2.075
17.1.13 | Генератор Endress ESE 804 SDBS-DS | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.097 |  | 0.097 |  |  |  |  | 0.097 |  |  | 0.097
17.1.14 | РП
17.1.15 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек | Р | 21 яч. | 2012 | 2012 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
17.1.16 | Реконструкция ТП | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1.17 | Установка камеры КСО в ТП 27 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.342 |  | 0.342 |  |  |  |  | 0.342 |  |  | 0.342
17.1.18 | Установка камеры КСО в ТП 35 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.341 |  | 0.341 |  |  |  |  | 0.341 |  |  | 0.341
17.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.196 |  | 0.196 |  |  |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.221 |  | 0.221 |  |  |  |  | 0.221 |  |  | 0.221
17.1.21 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.142 |  | 0.142 |  |  |  |  | 0.142 |  |  | 0.142
17.1.22 | Мнемосхема:
17.1.23 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.993 |  | 1.993 |  |  |  |  | 1.993 |  |  | 1.993
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
18.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул. Ленина в пгт. Тяжинский | Р | 0,17 км | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 | 0,17 км |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
18.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул. Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт. Тяжинский | Р | 5,28 км | 2012 | 2012 | 2.8617 |  | 2.8617 | 5,28 км |  |  | 5,28 км | 2.8617 |  |  | 2.8617
18.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 по ул.Куйбышева, пгт.Тяжинский | Р | 0,39 км | 2012 | 2012 | 0.2277 |  | 0.2277 | 0,39 км |  |  | 0,39 км | 0.2277 |  |  | 0.2277
18.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 4,34 км | 2012 | 2012 | 2.663 |  | 2.663 | 4,34 км |  |  | 4,34 км | 2.663 |  |  | 2.663
18.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 0,73 км | 2012 | 2012 | 0.471 |  | 0.471 | 0,73 км |  |  | 0,73 км | 0.471 |  |  | 0.471
18.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский | Р | 3,6 км | 2012 | 2012 | 2.1995 |  | 2.1995 | 3,6 км |  |  | 3,6 км | 2.1995 |  |  | 2.1995
18.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский | Р | 1,21 км | 2012 | 2012 | 0.794 |  | 0.794 | 1,21 км |  |  | 1,21 км | 0.794 |  |  | 0.794
18.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский | Р | 3,88 км | 2012 | 2012 | 1.823 |  | 1.823 | 3,88 км |  |  | 3,88 км | 1.823 |  |  | 1.823
18.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский | Р | 2,25 км | 2012 | 2012 | 1.0235 |  | 1.0235 | 2,25 км |  |  | 2,25 км | 1.0235 |  |  | 1.0235
18.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 1.727 |  | 1.727 | 3 км |  |  | 3 км | 1.727 |  |  | 1.727
18.1.11 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский | Р | 0,88 км | 2012 | 2012 | 0.70169 |  | 0.70169 | 0,88 км |  |  | 0,88 км | 0.70169 |  |  | 0.70169
18.1.12 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.30369 |  | 0.30369 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.30369 |  |  | 0.30369
18.1.13 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.1667 |  | 0.1667 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1667 |  |  | 0.1667
18.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский | Р | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.4447 |  | 0.4447 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.4447 |  |  | 0.4447
18.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский | Р | 2,36 км | 2012 | 2012 | 1.4569 |  | 1.4569 | 2,36 км |  |  | 2,36 км | 1.4569 |  |  | 1.4569
18.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский | Р | 3,45 км | 2012 | 2012 | 2.1787 |  | 2.1787 | 3,45 км |  |  | 3,45 км | 2.1787 |  |  | 2.1787
18.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 1.9987 |  | 1.9987 | 3 км |  |  | 3 км | 1.9987 |  |  | 1.9987
18.1.18 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №205 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.021157 |  | 0.021157 |  |  |  |  | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.19 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №4 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.021157 |  | 0.021157 |  |  |  |  | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.20 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП №211 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Коммунистическая,5а пгт Тяжинский | Р | 0,03 км | 2012 | 2012 | 0.01213 |  | 0.01213 |  |  |  |  | 0.01213 |  |  | 0.01213
18.1.21 | Проектирование будущих периодов
18.1.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский | П | 1,12 км | 2012 | 2013 | 0.085 |  | 0.085 | 1,12 км |  |  | 1,12 км | 0.085 |  |  | 0.085
18.1.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский | П | 0,52 км | 2012 | 2013 | 0.081 |  | 0.081 | 0,52 км |  |  | 0,52 км | 0.081 |  |  | 0.081
18.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский | П | 2,13 км | 2012 | 2013 | 0.109 |  | 0.109 | 2,13 км |  |  | 2,13 км | 0.109 |  |  | 0.109
18.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский | П | 2,4 км | 2012 | 2013 | 0.132 |  | 0.132 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.132 |  |  | 0.132
18.1.26 | Спецтехника, автотехника, оборудование
18.1.27 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
18.1.28 | Пилорама | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.834 |  | 0.834 |  |  |  |  | 0.834 |  |  | 0.834
18.1.29 | РП
18.1.30 | Установка ячеек КСО-272 в здание подстанции распределительной (РП 10/10 "Тяжинская") | Р | 14 яч. | 2012 | 2012 | 0.611 |  | 0.611 |  |  |  |  | 0.611 |  |  | 0.611
18.1.31 | Приборы:
18.1.32 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
18.1.33 | Видеонаблюдение:
18.1.34 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.364 |  | 0.364 |  |  |  |  | 0.364 |  |  | 0.364
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района"
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | МТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,16МВА | 2012 | 2012 | 0.3415 |  | 0.3415 | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.3415 |  |  | 0.3415
19.1.2 | МТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.40708 |  | 0.40708 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.40708 |  |  | 0.40708
19.1.3 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.94334 |  | 0.94334 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.94334 |  |  | 0.94334
19.1.4 | ТП 10/0,4кВ.1х63кВА ул.Ленина,160в пгт Верх-Чебула | Р | 0,063 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
19.1.5 | ТП 10/0,4кВ.1х250кВА ул.Ленина,160г пгт Верх-Чебула | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.075 |  | 0.075 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.075 |  |  | 0.075
19.1.6 | Спецтехника, автотехника, оборудование
19.1.7 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.432 |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.432
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
20.1.2 | МТЗ-82 (Экскаватор с грейферной установкой) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.156 |  | 1.156 |  |  |  |  | 1.156 |  |  | 1.156
20.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.882 |  | 4.882 |  |  |  |  | 4.882 |  |  | 4.882
20.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4317 |  | 0.4317 |  |  |  |  | 0.4317 |  |  | 0.4317
20.1.5 | Реконструкция ТП
20.1.6 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА | Р | 1,2 МВА | 2012 | 2012 | 0.54729 |  | 0.54729 | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 0.54729 |  |  | 0.54729
20.1.7 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.14086 |  | 0.14086 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.14086 |  |  | 0.14086
20.1.8 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.18979 |  | 0.18979 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18979 |  |  | 0.18979
20.1.9 | Реконструкция ТП-133 с увеличением мощности трансформатора с 400 на 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.26556 |  | 0.26556 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.26556 |  |  | 0.26556
20.1.10 | Приборы:
20.1.11 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
| Омметр Виток (с комбинированным питанием) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.052499 |  | 0.052499 |  |  |  |  | 0.052499 |  |  | 0.052499
20.1.12 | АИИС КУЭ
20.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 0.267 |  | 0.267 |  |  |  |  | 0.267 |  |  | 0.267
20.1.14 | АИИС КУЭ филиала "Энергосеть г. Юрга" |  |  | 2012 | 2012 | 1.205 |  | 1.205 |  |  |  |  | 1.205 |  |  | 1.205
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино"
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | Д 1042/11 от 13.10.11 Р 235/11 от 16.11.2011 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ)от ТП №11 до границы земельного участка объекта дошкольного образовательного учреждения пер.Базарный,15 пгт Яшкино | Р |  | 2012 | 2012 | 0.017 |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.017
21.1.2 | Спецтехника, автотехника, оборудование
21.1.3 | Автомобиль УАЗ "Хантер" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.42502 |  | 0.42502 |  |  |  |  | 0.42502 |  |  | 0.42502
21.1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4318 |  | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 |  |  | 0.4318
21.2. | Новое строительство
21.2.1 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 | С | 0,45 км | 2012 | 2012 | 0.2957 |  | 0.2957 | 0,45 км |  |  | 0,45 км | 0.2957 |  |  | 0.2957
21.2.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая | П/С | 0,42 км | 2012 | 2012 | 0.2892 |  | 0.2892 | 0,42 км |  |  | 0,42 км | 0.2892 |  |  | 0.2892
21.2.3 | Хозяйственные объекты
21.2.4 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.3999 |  | 1.3999 |  |  |  |  | 1.3999 |  |  | 1.3999
21.2.5 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |  | 2.82 |  |  | 2.82
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ"
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.1 | ВЛЭП 6 кВ ф.6-14 ЛК от п/ст "Украинская" | П/Р | 1,5 км | 2012 | 2012 | 0.14083 |  | 0.14083 | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 0.14083 |  |  | 0.14083
22.1.2 | Замена двух трансформаторов ТМ160 -6 /0,4 на ТМ250-10/0,4 в ТП№2А | р | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 0.317 |  | 0.317 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.317 |  |  | 0.317
22.1.3 | Реконструкция ПС Украинская | р |  | 2012 | 2012 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
22.1.4 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора 250 кВА | р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.151 |  | 0.151 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.151 |  |  | 0.151
22.1.5 | Реконструкция ТП-31. Замена трансформатора 100 кВА | р | 0,100 МВА | 2012 | 2012 | 0.046 |  | 0.046 | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА | 0.046 |  |  | 0.046
22.1.6 | Реконструкция ТП-33. Замена трансформатора 250 кВА | р | 0,250 МВА | 2012 | 2012 | 0.096 |  | 0.096 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.096 |  |  | 0.096
22.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование
22.1.8 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
22.1.9 | Приборы:
22.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.237 |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237
22.1.11 | Компьютерная техника:
22.1.12 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
22.2. | Новое строительство
22.2.1 | Хозяйственные объекты
22.2.2 | Открытый навес с тельфером ул. Комсомольская, 21 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
23. | Головной офис
23.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
23.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование
23.1.2 | Сканер мотортестер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13
23.1.3 | Автогидроподъемник телескопический ПСС-131,22Э на шасси КамАЗ-4326 г/н М509АХ142 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.872 |  | 3.872 |  |  |  |  | 3.872 |  |  | 3.872
23.1.4 | Установка плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.327 |  | 3.327 |  |  |  |  | 3.327 |  |  | 3.327
23.1.5 | Фильтр установки плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.744 |  | 0.744 |  |  |  |  | 0.744 |  |  | 0.744
23.1.6 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.235 |  | 0.235 |  |  |  |  | 0.235 |  |  | 0.235
23.1.7 | Пресс листогибочный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.704 |  | 1.704 |  |  |  |  | 1.704 |  |  | 1.704
23.1.8 | Оборудование для полимерной окраски | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.078 |  | 1.078 |  |  |  |  | 1.078 |  |  | 1.078
23.1.9 | Полуавтомат сварочный, 3шт. | приобретение | 3 шт. | 2012 | 2012 | 0.17475 |  | 0.17475 |  |  |  |  | 0.17475 |  |  | 0.17475
23.1.10 | Фильтр электростатический, 4шт. | приобретение | 4 шт. | 2012 | 2012 | 0.821 |  | 0.821 |  |  |  |  | 0.821 |  |  | 0.821
23.1.11 | Стационарный подъемный стол, 8шт. | приобретение | 8 шт. | 2012 | 2012 | 0.2388 |  | 0.2388 |  |  |  |  | 0.2388 |  |  | 0.2388
23.1.12 | Компрессор поршневой | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.080535 |  | 0.080535 |  |  |  |  | 0.080535 |  |  | 0.080535
23.1.13 | Гильотина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.378 |  | 1.378 |  |  |  |  | 1.378 |  |  | 1.378
23.1.14 | Пистолет для вязки арматуры DF 16 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.1043 |  | 0.1043 |  |  |  |  | 0.1043 |  |  | 0.1043
23.1.15 | Инвертор п/а MIG-350 Сварог (сварочн.) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.0584 |  | 0.0584 |  |  |  |  | 0.0584 |  |  | 0.0584
23.1.16 | Отопитель воздушный Вебасто | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.087117 |  | 0.087117 |  |  |  |  | 0.087117 |  |  | 0.087117
23.1.17 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 2 шт | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.1.18 | Автомобиль Daewoo Novus грузовой-бортовой с манипулятором и корзиной | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
23.1.19 | Приемник навигационный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  | 0.088 |  |  | 0.088
23.1.20 | Тент - палатка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.096 |  | 0.096 |  |  |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
23.1.21 | Палатка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.092 |  | 0.092 |  |  |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
23.1.22 | Моторная лодка | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.296 |  | 2.296 |  |  |  |  | 2.296 |  |  | 2.296
23.1.23 | Прицеп для перевозки лодки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.155 |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
23.1.24 | Автомобиль-вездеход для аварийной бригады | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.962 |  | 2.962 |  |  |  |  | 2.962 |  |  | 2.962
23.1.25 | Козловой кран передвижной | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.26 | Маркировочная машина (принтер) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.079 |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.27 | Приборы:
23.1.28 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.614 |  | 0.614 |  |  |  |  | 0.614 |  |  | 0.614
23.1.29 | Устройство проверки автоматических выключателей "Сатурн-М1" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.085 |  | 0.085 |  |  |  |  | 0.085 |  |  | 0.085
23.1.30 | Компьютерная техника:
23.1.31 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
23.1.32 | Видеонаблюдение:
23.1.33 | Головной офис г. Кемерово |  |  |  |  | 0.50604 |  | 0.50604 |  |  |  |  | 0.50604 |  |  | 0.50604
23.1.34 | Хозяйственные объекты
23.1.35 | Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 9.811 |  | 9.811 |  |  |  |  | 9.811 |  |  | 9.811
23.1.36 | Холодный склад по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 53 (78х12м) | С |  | 2012 | 2012
23.1.37 | Оформление пред проектной документации |  |  | 2012 | 2012 | 3.852 |  | 3.852 |  |  |  |  | 3.852 |  |  | 3.852
23.1.38 | Оформление охранных зон |  |  | 2012 | 2012 | 0.864 |  | 0.864 |  |  |  |  | 0.864 |  |  | 0.864
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1.1 | Капитальное строительство
1.2 | Реконструкция
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-153 | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.4239 | 0.4239 | 0.4239 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.4239 |  | 0.4239
1.1.2.2 | Реконструкция ТП-155 | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9835 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.9835 |  | 0.9835
1.1.2.3 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек | Р | 17 яч. | 2013 | 2013 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
1.1.2.4 | Реконструкция ТП-72 | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.59172 | 0.59172 | 0.59172 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.59172 |  | 0.59172
2 | Проектирование будущих периодов
1.2.1 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 6 кВ 6-24-Т | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16687 | 0.16687 | 0.16687 | [5 empty] | 0.16687 |  | 0.16687
1.2.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.067862 | 0.067862 | 0.067862 | [5 empty] | 0.067862 |  | 0.067862
1.2.3 | РП-4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.099886 | 0.099886 | 0.099886 | [5 empty] | 0.099886 |  | 0.099886
1.2.4 | Реконструкция ф 10-6 ( ф.10-6-ПЯ) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16217 | 0.16217 | 0.16217 | [5 empty] | 0.16217 |  | 0.16217
1.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф-10-7-УН (ф.10-7-ПЯ) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16217 | 0.16217 | 0.16217 | [5 empty] | 0.16217 |  | 0.16217
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
1.4.1 | Автомобиль УАЗ -220695-04 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | [5 empty] | 0.51 |  | 0.51
1.4.2 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, г.Анжеро-Судженск | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.6457 | 2.6457 | 2.6457 | [5 empty] | 2.6457 |  | 2.6457
1.4.3 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | [5 empty] | 0.4965 |  | 0.4965
1.4.4 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.062237 | 0.062237 | 0.062237 | [5 empty] | 0.062237 |  | 0.062237
1.4.5 | Автокран на полноприводном шасси (КАМАЗ, Урал) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | [5 empty] | 4.55 |  | 4.55
5 | Хозяйственные объекты |  |  | 2013 | 2013
1.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | [5 empty] | 0.0534 |  | 0.0534
6 | Видеонаблюдение |  |  | 2013 | 2013
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  | 2013 | 2013
1.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация здания участка "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" п. Рудничный ул. Коммунистическая, 12 | Р |  | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
8 | АИИСКУЭ
1.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 6.9141 | 6.9141 | 6.9141 | [5 empty] | 6.9141 |  | 6.9141
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
1.9.1 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.6-7-Г; замена опоры №1 с установкой на ней линейного разъединителя" Реконстр. ВЛ-6 кВ ф. 6-20-АГ: установка на опоре № 46 линейного разъединителя | Р |  | 2013 | 2013 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
1.11.1 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | 0.35 |  | 0.35
1.11.2 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
1.11.3 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | [5 empty] | 0.075 |  | 0.075
1.11.4 | Вольтамперофозометр РЕТОМЕТР-М 2 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.048
1.11.5 | прибор "Скат М100" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | [5 empty] | 0.1395 |  | 0.1395
1.11.6 | Прибор "Ультраскан" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | [5 empty] | 0.141 |  | 0.141
1.11.7 | Поисковый комплект КП-500К | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | [5 empty] | 0.267 |  | 0.267
1.11.8 | Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | [5 empty] | 1.17 |  | 1.17
12 | Компьютерная техника
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
1.1 | Капитальное строительство
2.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. Строительство | С | 0,333 км | 2013 | 2013 | 0.17029 | 0.17029 | 0.17029 |  | 0,333 км |  |  |  | 0.17029 |  | 0.17029
2.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. Строительство. | С | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.31869 | 0.31869 | 0.31869 |  | 0,3 км |  |  |  | 0.31869 |  | 0.31869
2.1.1.3 | Строительство дополнительной МТП-мачтовой трансформаторной подстанции, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. | С | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.299 |  | 0.299
2.1.1.4 | Проектирование и строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от Ф-10-15-Г до КТП-39 в г. Белово» | С | 0,4 км | 2013 | 2013 | 0.658 | 0.658 | 0.658 |  | 0,4 км |  |  |  | 0.658 |  | 0.658
1.2 | Реконструкция
2.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 632 на территории инфекционной больницы. | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.43468 | 0.43468 | 0.43468 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.43468 |  | 0.43468
2.1.2.2 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.18601 | 0.18601 | 0.18601 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.18601 |  | 0.18601
2.1.2.3 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансфоматора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.185 | 0.185 | 0.185 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.185 |  | 0.185
2.1.2.4 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного пункта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" | Р |  | 2013 | 2013 | 7.826 | 7.826 | 7.826 | [5 empty] | 7.826 |  | 7.826
2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(1,23км)ТП-587:подвеска доп.цепи СИП от ТП-587 до границы земельного участка по ул.Колмогоровская,34 | Р | 0,318 км | 2013 | 2013 | 0.072507 | 0.072507 | 0.072507 |  | 0,318 км |  |  |  | 0.072507 |  | 0.072507
2.1.2.6 | Рек-я оборуд-я ТП-267:замена двух тр-ров 400кВА на два тр-ра 630кВА,уст-ка 4-х рубильников 0,4кВ | Р | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 0.75196 | 0.75196 | 0.75196 |  | 1,26 МВА |  |  |  | 0.75196 |  | 0.75196
2.1.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Треугольная от д. 1 до д. 15, ул. Береговая от д. 69 до ТП-40. | Р | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |  | 0,3 км |  |  |  | 0.203 |  | 0.203
2.1.2.8 | Реконструкция КТП-612 замена ул.2 Боевая | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.512 | 0.512 | 0.512 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.512 |  | 0.512
2.1.2.9 | Реконструкция КТП-599 замена ул. Дальняя | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.512 | 0.512 | 0.512 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.512 |  | 0.512
2.1.2.10 | Реконструкция ТП-244: установка 2-х рубильников РПС-2 | Р | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  | 2 шт. |  |  |  | 0.013 |  | 0.013
2.1.2.11 | Реконструкция ТП-255: замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА, монтаж 2-х рубильников | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.186 | 0.186 | 0.186 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.186 |  | 0.186
2.1.2.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (2,278км) МТП № 673: подвеска дополнительной цепи СИП | Р | 0,141 км | 2013 | 2013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  | 0,141 км |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
2.1.2.13 | Реконструкция оборуд-я ТП-760 :замена силовых трансформаторов мощностью 250 кВа и 320кВа на тр-ры 400 кВа двух тр-ров 400кВА | Р | 0,800 МВА | 2013 | 2013 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0,800 МВА |  |  |  | 0.78 |  | 0.78
2.1.2.14 | «Сооружение электротехническое: КТП-39 по ул. Береговая, г. Белово» | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.537 | 0.537 | 0.537 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.537 |  | 0.537
2.1.2.15 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 370 (КТП-370) в п. Финский» | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 2.12 |  | 2.12
2.1.2.16 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 371 (КТП-371) в п. Финский» | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.638 |  | 0.638
2.1.2.17 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 372 (КТП-372) в п. Финский» | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.818 | 0.818 | 0.818 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.818 |  | 0.818
2 | Проектирование будущих периодов
2.2.1 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.63942 | 0.63942 | 0.63942 | [5 empty] | 0.63942 |  | 0.63942
2.2.2 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.085621 | 0.085621 | 0.085621 | [5 empty] | 0.085621 |  | 0.085621
2.2.3 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.090745 | 0.090745 | 0.090745 | [5 empty] | 0.090745 |  | 0.090745
2.2.4 | Проектирование «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0927 | 0.0927 | 0.0927 | [5 empty] | 0.0927 |  | 0.0927
2.2.5 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п.Финский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | [5 empty] | 0.531 |  | 0.531
2.2.6 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п.Финский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.28966 | 0.28966 | 0.28966 | [5 empty] | 0.28966 |  | 0.28966
2.2.7 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п.Финский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.31451 | 0.31451 | 0.31451 | [5 empty] | 0.31451 |  | 0.31451
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
2.4.1 | Автомобиль УАЗ-220695-410 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | [5 empty] | 0.51 |  | 0.51
5 | Хозяйственные объекты
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
2.8.1 | АИИСКУЭ | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 17.0961 | 17.0961 | 17.0961 | [5 empty] | 17.0961 |  | 17.0961
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
2.12.1 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | [5 empty] | 0.067 |  | 0.067
2.12.2 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | [5 empty] | 0.068 |  | 0.068
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск"
1.1 | Капитальное строительство
3.1.1.1 | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 | С | 0,255 км | 2013 | 2013 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 |  | 0.255 |  |  |  | 0.39592 |  | 0.39592
1.2 | Реконструкция
3.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 9 до скважины №1 в пгт. Белогорск" | Р | 0,16 км | 2013 | 2013 | 0.094479 | 0.094479 | 0.094479 |  | 0.16 |  |  |  | 0.094479 |  | 0.094479
3.1.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №7 в п.г.т. Белогорск" | Р | 0,105 км | 2013 | 2013 | 0.091461 | 0.091461 | 0.091461 |  | 0.105 |  |  |  | 0.091461 |  | 0.091461
3.1.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №8 в п.г.т. Белогорск" | Р | 0,22 км | 2013 | 2013 | 0.16917 | 0.16917 | 0.16917 |  | 0.22 |  |  |  | 0.16917 |  | 0.16917
2 | Проектирование будущих периодов
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
5 | Хозяйственные объекты
3.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.050047 | 0.050047 | 0.050047 | [5 empty] | 0.050047 |  | 0.050047
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
1.1 | Капитальное строительство
4.1.1.1 | Сооружение электротехническое: ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого | С | 0,7 км | 2013 | 2013 | 0.979 | 0.979 | 0.979 |  | 0,7 км |  |  |  | 0.979 |  | 0.979
4.1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ КТП 160 кВА | С | 0,160 МВА | 2013 | 2013 | 0.51423 | 0.51423 | 0.51423 |  | 0,160 МВА |  |  |  | 0.51423 |  | 0.51423
4.1.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП | С | 0,6 км | 2013 | 2013 | 0.69642 | 0.69642 | 0.69642 |  | 0,6 км |  |  |  | 0.69642 |  | 0.69642
4.1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: КТП №59 ул. Революционная | С | 0,160 МВА | 2013 | 2013 | 0.40858 | 0.40858 | 0.40858 |  | 0,160 МВА |  |  |  | 0.40858 |  | 0.40858
4.1.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 | С | 0,44 км | 2013 | 2013 | 0.45274 | 0.45274 | 0.45274 |  | 0,44 км |  |  |  | 0.45274 |  | 0.45274
4.1.1.6 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.68793 | 0.68793 | 0.68793 | [5 empty] | 0.68793 |  | 0.68793
1.2 | Реконструкция
4.1.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: КТП-513а ул. Больничная, г. Салаир | Р | 0,160 МВА | 2013 | 2013 | 0.51613 | 0.51613 | 0.51613 |  | 0,160 МВА |  |  |  | 0.51613 |  | 0.51613
4.1.2.2 | Реконструкция ТП № 534: установка ячейки КСО в РУ-6 кВ г. Салаир | Р |  | 2013 | 2013 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | [5 empty] | 0.101 |  | 0.101
2 | Проектирование будущих периодов
4.2.1 | Проектно- сметная документация 2014г | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 0.36 |  | 0.36
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
4.4.1 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | приобретение |  | 2013 | 2013 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | [5 empty] | 0.502 |  | 0.502
5 | Хозяйственные объекты
4.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
4.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | [5 empty] | 0.822 |  | 0.822
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
4.11.1 | прибор MPI-511 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | [5 empty] | 0.081 |  | 0.081
4.11.2 | прибор "Сатурн М3" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12151 | 0.12151 | 0.12151 | [5 empty] | 0.12151 |  | 0.12151
4.11.3 | прибор "Поиск-310Д-2" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.047318 | 0.047318 | 0.047318 | [5 empty] | 0.047318 |  | 0.047318
12 | Компьютерная техника
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
1.1 | Капитальное строительство
1.2 | Реконструкция
5.1.2.1 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" | Р | 0,77 км. | 2013 | 2013 | 0.969 | 0.969 | 0.969 |  | 0,77 км. |  |  |  | 0.969 |  | 0.969
5.1.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова | Р | 0,69 км. | 2013 | 2013 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |  | 0,69 км. |  |  |  | 0.146 |  | 0.146
2 | Проектирование будущих периодов
5.2.1 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
5.2.2 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 047 п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
5.2.3 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
5.2.4 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 130 п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
5.2.5 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
5.2.6 | Проектирование "Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | [5 empty] | 0.0025 |  | 0.0025
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
5 | Хозяйственные объекты
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
1.1 | Капитальное строительство
6.1.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, г.Калтан (КТП) | С | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7445 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.7445 |  | 0.7445
6.1.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский | С | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.20202 | 0.20202 | 0.20202 |  | 0,3 км |  |  |  | 0.20202 |  | 0.20202
6.1.1.3 | Строительство сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до ТП-К-29 в г. Калтан | С | 1,3 км | 2013 | 2013 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  | 1,3 км |  |  |  | 0.69 |  | 0.69
6.1.1.4 | Строительство сооружение электротехническое: ТП-К-29 в г. Калтан | С | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.21 |  | 1.21
1.2 | Реконструкция
6.1.2.1 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | Р |  | 2013 | 2013 | 8.9686 | 8.9686 | 8.9686 |  | 0,025 МВА |  |  |  | 8.9686 |  | 8.9686
6.1.2.2 | Д 01-33/12 от 15.03.12 Р 146/12 Реконструкция оборудования ТП-К-6. установка трансформатора 400 кВА "Энергосеть г. Калтан" | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.095506 | 0.095506 | 0.095506 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.095506 |  | 0.095506
6.1.2.3 | Д 01-174/12 от 02.11.12 Р 20/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВот опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-3 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по пр. Мира,40 А, г. Калтан | Р | 0,05 км | 2013 | 2013 | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693 |  | 0,05 км |  |  |  | 0.012693 |  | 0.012693
6.1.2.4 | Д 01-175/12 от 02.11.12 Р 21/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №101 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-12 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Горького,24 Б, г. Калтан | Р | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 |  | 0,1 км |  |  |  | 0.019575 |  | 0.019575
6.1.2.5 | Д 01-148/12 от 20.10.12 Р 93/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-2 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Комсомольская,55, г. Калтан | Р | 0,04 км | 2013 | 2013 | 0.0077753 | 0.0077753 | 0.0077753 |  | 0,04 км |  |  |  | 0.0077753 |  | 0.0077753
6.1.2.6 | Трансформаторная подстанция №Ш-6 (ТП-Ш-6) | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2337 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.2337 |  | 1.2337
2 | Проектирование будущих периодов
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.082342 | 0.082342 | 0.082342 | [5 empty] | 0.082342 |  | 0.082342
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | [5 empty] | 0.11333 |  | 0.11333
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
6.4.1 | УАЗ-390945-330 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | [5 empty] | 0.45034 |  | 0.45034
6.4.2 | Автомобиль Chevrolet Niva 212300*55е 119 вк 142 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | [5 empty] | 0.487 |  | 0.487
6.4.3. | Полуприцеп МАЗ 975800-2010 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | [5 empty] | 0.93 |  | 0.93
5 | Хозяйственные объекты
6.5.1 | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 | П/С | 370 м2 | 2013 | 2013 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | [5 empty] | 3.9 |  | 3.9
6.5.2 | Нежилое здание гараж по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 | С | 630 м2 | 2013 | 2013 | 1.9995 | 1.9995 | 1.9995 | [5 empty] | 1.9995 |  | 1.9995
6.5.3 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | [5 empty] | 0.056 |  | 0.056
6.5.4 | Реконструкция пристроенного нежилого здания (кирпичный склад, маст.) по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 | Р | 109 м2 | 2013 | 2013 | 0.83627 | 0.83627 | 0.83627 | [5 empty] | 0.83627 |  | 0.83627
6.5.5 | Теплотрасса к гаражу по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 | П/С | 0,2 км | 2013 | 2013 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
6.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка "Энергосеть г. Калтан" п.Малиновка | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10205 | 0.10205 | 0.10205 | [5 empty] | 0.10205 |  | 0.10205
8 | АИИСКУЭ
6.8.1 | АИИСКУЭ | Р | 1052 шт. | 2013 | 2013 | 3.7812 | 3.7812 | 3.7812 | [5 empty] | 3.7812 |  | 3.7812
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
6.12.1 | Плоттер Canon image PROGRAFipf 710 | приобретение | 1шт | 2013 | 2013 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | [5 empty] | 0.067 |  | 0.067
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск
1.1 | Капитальное строительство
7.1.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-264 (МТП-264 1х160 кВА) | С | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.31249 |  | 0.31249
1.2 | Реконструкция
7.1.2.1 | Реконструкция ТП-92 | Р | 0,65 МВА | 2013 | 2013 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5511 |  | 0,65 МВА |  |  |  | 1.5511 |  | 1.5511
7.1.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-258 (МТП-258 1х160 кВА) | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.28294 | 0.28294 | 0.28294 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.28294 |  | 0.28294
7.1.2.3 | «Реконструкция «ВЛ на железобетонных опорах» Ф 19-23-Г»; | Р | 0,25 км | 2013 | 2013 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 |  | 0,25 км |  |  |  | 0.32257 |  | 0.32257
7.1.2.4 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек | Р | 17 яч. | 2013 | 2013 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | [5 empty] | 5.92 |  | 5.92
7.1.2.5 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек | Р | 19 яч. | 2013 | 2013 | 6.9853 | 6.9853 | 6.9853 | [5 empty] | 6.9853 |  | 6.9853
7.1.2.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | Р | 19 яч. | 2013 | 2013 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [5 empty] | 7.1 |  | 7.1
7.1.2.7 | Реконструкция оборудования ТП-29 | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.68238 | 0.68238 | 0.68238 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.68238 |  | 0.68238
7.1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-19 | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.89802 |  | 0.89802
7.1.2.9 | Реконструкция оборудования ТП-120 | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1923 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.1923 |  | 1.1923
7.1.2.10 | Реконструкция оборудования ТП-241 | Р | 6 яч. | 2013 | 2013 | 1.3754 | 1.3754 | 1.3754 | [5 empty] | 1.3754 |  | 1.3754
7.1.2.11 | Реконструкция оборудования ТП-240 | Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | [5 empty] | 0.99927 |  | 0.99927
7.1.2.12 | Реконструкция оборудования ТП-142 | Р | 1,03 МВА | 2013 | 2013 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  | 1,03 МВА |  |  |  | 1.31 |  | 1.31
7.1.2.13 | Реконструкция оборудования ТП-47 | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.165 |  | 1.165
7.1.2.14 | Реконструкция оборудования ТП-138 | Р | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4745 |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.4745 |  | 1.4745
7.1.2.15 | МТП-33 замена трансформатора 63 кВа на новый | Р | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.066944 | 0.066944 | 0.066944 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.066944 |  | 0.066944
2 | Проектирование будущих периодов
7.2.1 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.058051 | 0.058051 | 0.058051 | [5 empty] | 0.058051 |  | 0.058051
7.2.2 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.018146 | 0.018146 | 0.018146 | [5 empty] | 0.018146 |  | 0.018146
7.2.3 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.063846 | 0.063846 | 0.063846 | [5 empty] | 0.063846 |  | 0.063846
7.2.4 | " Сооружение линейное электротехническое : воздушная линия электропередач 10 кВ от " ЛЭП-10кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская до ЦРП-7" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.088283 | 0.088283 | 0.088283 | [5 empty] | 0.088283 |  | 0.088283
7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое : кабельная линия электропередач 10 кВ от ЦРП-7 доФ 19-2-Г, 19-19-Г,19-4-Г,19-4-Г,19-13-Г" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12292 | 0.12292 | 0.12292 | [5 empty] | 0.12292 |  | 0.12292
7.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
7.2.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
7.2.8 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
7.4.1 | Передвижная мастерская на ш. ГАЗ 3309 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | [5 empty] | 1.258 |  | 1.258
7.4.2 | Вахтовый автобус ГАЗ 33081 "Садко" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358 | [5 empty] | 1.2358 |  | 1.2358
5 | Хозяйственные объекты
7.5.1 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 | Р |  | 2013 | 2013 | 0.71973 | 0.71973 | 0.71973 | [5 empty] | 0.71973 |  | 0.71973
7.5.2 | Реконструкция объекта "Холодный склад" по адресу г.Киселевск, ул.Краснобродская, 7 | Р | 72 м2 | 2013 | 2013 | 2.7004 | 2.7004 | 2.7004 | [5 empty] | 2.7004 |  | 2.7004
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
7.8.1 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла | Р |  | 2013 | 2013 | 2.0014 | 2.0014 | 2.0014 | [5 empty] | 2.0014 |  | 2.0014
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
7.9.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-8: замена трансформатора | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18 |  | 0.18
7.9.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007(ВЛ-0,4 кВ: монтаж дополнительной цепи от ТП-42 до опоры №8/1, установленной на границе земельного участка по ул.Лутугина,24а, г.Киселевск) | Р | 0,230 км | 2013 | 2013 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | 0.045 |  | 0.045
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
7.11.1 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05441 | 0.05441 | 0.05441 | [5 empty] | 0.05441 |  | 0.05441
7.11.2 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | [5 empty] | 0.0535 |  | 0.0535
7.11.3 | Прибор "Ультраскан-2004" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | [5 empty] | 0.139 |  | 0.139
12 | Компьютерная техника
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
1.1 | Капитальное строительство
8.1.1.1 | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1 | С | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8372 |  | 1шт |  |  |  | 0.8372 |  | 0.8372
8.1.1.2 | Реклоузеры на Ф 10-7-ВП2 | С | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.84301 | 0.84301 | 0.84301 |  | 1шт |  |  |  | 0.84301 |  | 0.84301
8.1.1.3 | Реклоузер между фидерами Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | С | 1шт. | 2013 | 2013 | 0.79328 | 0.79328 | 0.79328 | [5 empty] | 0.79328 |  | 0.79328
1.2 | Реконструкция
8.1.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №450 инв № 00000702: замена трансформаторов на 2*400 кВА 10/0,4 кВ пгт. Зеленогорский | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
2 | Проектирование будущих периодов
8.2.1 | Проектирование реконструкции МТП № 163 по ул Ломоносова: | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017
8.2.2 | Проектирование реконструкции КТП № 382 по ул Иманская: | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488 | [5 empty] | 0.04488 |  | 0.04488
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
5 | Хозяйственные объекты
8.5.1 | Реконструкция открытого навеса с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 | Р | 0,108 м2 | 2013 | 2013 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | [5 empty] | 1.0215 |  | 1.0215
8.5.2 | Строит. "Надземная теплотрасса от дома № 36 по ул. Юбилейная до дома №43 Б по ул. Соверская пгт. Крапивинский | С | 0,464 км | 2013 | 2013 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | [5 empty] | 0.547 |  | 0.547
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
8.11.1 | Энергомонитор 3.3 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | 0.22 |  | 0.22
12 | Компьютерная техника
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск"
1.1 | Капитальное строительство
9.1.1.1 | Трансформаторная подстанция МТП 189 100кВа по ул.Набережная | С | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.273 |  | 0.273
9.1.1.2 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 | С | 0,3 км | 2013 | 2013 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  | 0,3 км |  |  |  | 0.32 |  | 0.32
9.1.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г.Мариинске» | С | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.21922 | 0.21922 | 0.21922 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.21922 |  | 0.21922
9.1.1.4 | Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-7Л до МТП 178 | С | 0,2 км | 2013 | 2013 | 0.30032 | 0.30032 | 0.30032 |  | 0,2 км |  |  |  | 0.30032 |  | 0.30032
9.1.1.5 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-137 по ул.Романцова | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | [5 empty] | 0.688 |  | 0.688
9.1.1.6 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-141 по ул.Романцова | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | [5 empty] | 0.709 |  | 0.709
9.1.1.7 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону КТП-147 по ул.Макаренко | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | [5 empty] | 0.709 |  | 0.709
1.2 | Реконструкция
9.1.2.1 | Сооружение электротехническое: реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Крылова у дома №8 | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.55 |  | 0.55
9.1.2.2 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) | Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895 |  | 0,25МВА |  |  |  | 0.13895 |  | 0.13895
9.1.2.3 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.18209 | 0.18209 | 0.18209 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.18209 |  | 0.18209
9.1.2.4 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) | Р | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 |  | 0,16МВА |  |  |  | 0.10442 |  | 0.10442
9.1.2.5 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) | Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 |  | 0,25МВА |  |  |  | 0.1319 |  | 0.1319
9.1.2.6 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.18284 | 0.18284 | 0.18284 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.18284 |  | 0.18284
9.1.2.7 | Реконструкция МТП-6 (замена трансформатора) | Р | 0,1МВА | 2013 | 2013 | 0.081711 | 0.081711 | 0.081711 |  | 0,1МВА |  |  |  | 0.081711 |  | 0.081711
9.1.2.8 | Реконструкция КТП-44 (замена трансформатора) | Р | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.097738 | 0.097738 | 0.097738 |  | 0,16МВА |  |  |  | 0.097738 |  | 0.097738
9.1.2.9 | Мариинск. Реконструкция ТП-41 | Р | 0,63МВА | 2013 | 2013 | 0.30127 | 0.30127 | 0.30127 |  | 0,63МВА |  |  |  | 0.30127 |  | 0.30127
9.1.2.10 | Мариинск. Реконструкция фид. 10-7Л от оп.125 до ТП-41 | Р | 0,07 км | 2013 | 2013 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |  | 0,07км |  |  |  | 0.217 |  | 0.217
9.1.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | П/Р | 3,36 км | 2013 | 2013 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3,36км |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
9.1.2.12 | Реконструкция 2хВЛЗ-10кВ в 2хВЛЗ-10/0,4кВ: монтаж дополнительных цепей СИП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 186 до опоры 2хВЛЗ-10/0,4кВ расположенной в 20м. от котельной по ул. 5-Микрорайон в г. Мариинске. (договор тех.присоед. № 01-163/12 от 23.10.2012г) | П/Р | 0,168 км | 2013 | 2013 | 0.072765 | 0.072765 | 0.072765 |  | 2*0,084км |  |  |  | 0.072765 |  | 0.072765
9.1.2.13 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-3 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 35 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. | П/Р | 0,22 км | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0,22км |  |  |  | 0.05 |  | 0.05
9.1.2.14 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-12 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 29 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. | П/Р | 0,12 км | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0,12км |  |  |  | 0.03 |  | 0.03
9.1.2.15 | Реконструкция ТП-35-180кВА+400кВА, инв.№00000805 г.Мариинск | П/Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
9.1.2.16 | Реконструкция оборудования ТП№55 630кВА в г.Мариинске: замена трансформатора 160кВА на 250кВА и установка защитно-коммутационного оборудования в РУ-0,4кВ | П/Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |  | 0,25МВА |  |  |  | 0.175 |  | 0.175
2 | Проектирование будущих периодов
9.2.1 | Трансформаторная подстанция СТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | [5 empty] | 0.041 |  | 0.041
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до СТП-72 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | [5 empty] | 0.041 |  | 0.041
9.2.3 | Трансформаторная подстанция СТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | [5 empty] | 0.041 |  | 0.041
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до СТП -90 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | [5 empty] | 0.041 |  | 0.041
9.2.5 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | [5 empty] | 0.039 |  | 0.039
9.2.6 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | [5 empty] | 0.039 |  | 0.039
9.2.7 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | [5 empty] | 0.039 |  | 0.039
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
9.4.1 | Сварочный генератор 6,5кВт | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | [5 empty] | 0.085 |  | 0.085
9.4.2 | Автомашина (ремонтныая мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | [5 empty] | 1.29 |  | 1.29
9.4.3 | Передвижная мастерская | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | [5 empty] | 1.275 |  | 1.275
9.4.4 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-6м) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | [5 empty] | 0.079 |  | 0.079
9.4.5 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-12м) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | [5 empty] | 0.093 |  | 0.093
5 | Хозяйственные объекты
9.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.051164 | 0.051164 | 0.051164 | [5 empty] | 0.051164 |  | 0.051164
6 | Видеонаблюдение
9.6.1 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 0.15 |  | 0.15
9.6.2 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 0.15 |  | 0.15
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
9.11.1 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084547 | 0.084547 | 0.084547 | [5 empty] | 0.084547 |  | 0.084547
12 | Компьютерная техника
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники"
1.1 | Капитальное строительство
10.1.1.1 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж (у ТП-57) | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.65499 | 0.65499 | 0.65499 | [5 empty] | 0.65499 |  | 0.65499
1.2 | Реконструкция
10.1.2.1 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0,063МВА | 2013 | 2013 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0,063МВА |  |  |  | 0.08 |  | 0.08
10.1.2.2 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.10577 | 0.10577 | 0.10577 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.10577 |  | 0.10577
10.1.2.3 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.13948 | 0.13948 | 0.13948 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.13948 |  | 0.13948
10.1.2.4 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.14545 |  | 0.14545
10.1.2.5 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек | Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | [5 empty] | 4.945 |  | 4.945
10.1.2.6 | . ВЛ-6кВ от Ф-6-10-О до МТП -88 | Р | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.12168 | 0.12168 | 0.12168 |  | 0,1 км |  |  |  | 0.12168 |  | 0.12168
10.1.2.7 | Мачтовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ МТП -88 | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.25668 | 0.25668 | 0.25668 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.25668 |  | 0.25668
10.1.2.8 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП | Р | 0,97 км | 2013 | 2013 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 |  | 0,97 км |  |  |  | 2.7626 |  | 2.7626
10.1.2.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП | Р | 0,97 км | 2013 | 2013 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4906 |  | 0,97 км |  |  |  | 2.4906 |  | 2.4906
10.1.2.10 | Реконструкция оборудования ЦРП-1: установка доп. оборудования 6 кВ в ячейки отходящих линий 6-5-Г,6-18-Г | Р | 7 яч. | 2013 | 2013 | 0.62705 | 0.62705 | 0.62705 | [5 empty] | 0.62705 |  | 0.62705
10.1.2.11 | Реконструкция ТП-151: установка в РУ-6 кВ ячеек 6 кВ с выключателями нагрузки | Р | 6 яч. | 2013 | 2013 | 0.37329 | 0.37329 | 0.37329 | [5 empty] | 0.37329 |  | 0.37329
2 | Проектирование будущих периодов
10.2.1 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10742 | 0.10742 | 0.10742 | [5 empty] | 0.10742 |  | 0.10742
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
10.4.1 | Моечное оборудование | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.081695 | 0.081695 | 0.081695 | [5 empty] | 0.081695 |  | 0.081695
10.4.2 | УАЗ-3909 (цельномет. С груз.отсек) | приобретение | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.95349 | 0.95349 | 0.95349 | [5 empty] | 0.95349 |  | 0.95349
5 | Хозяйственные объекты
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
10.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | [5 empty] | 0.571 |  | 0.571
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
11. | филиал "Энергосеть г.Полысаево "
1.1 | Капитальное строительство
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ от п/с 6/10 кВ до КТПН-44 г.Полысаево | С | 0,5 км | 2013 | 2013 | 0.37093 | 0.37093 | 0.37093 |  | 0,5 км |  |  |  | 0.37093 |  | 0.37093
1.1.1.2 | Трансформаторная подстанция КТПН-44 400 кВА 10/0,4 кВ г.Полысаево | С | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.049179 | 0.049179 | 0.049179 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.049179 |  | 0.049179
1.1.1.3 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от ТП №137 до опоры №1 Ф-10-16-135, г.Полысаево" | С | 0,25 км | 2013 | 2013 | 0.276 | 0.276 | 0.276 |  | 0,25 км |  |  |  | 0.276 |  | 0.276
1.2 | Реконструкция
11.1.2.1 | Сооружение электротехническое: ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.32559 | 0.32559 | 0.32559 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.32559 |  | 0.32559
11.1.2.2 | Сооружение электротехническое: ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.52318 | 0.52318 | 0.52318 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.52318 |  | 0.52318
11.1.2.3 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ | Р | 10 МВА | 2013 | 2013 | 6.252 | 6.252 | 6.252 |  | 10 МВА |  |  |  | 6.252 |  | 6.252
11.1.2.4 | Замена трансформатора ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в.на ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.19014 |  | 0.19014
11.1.2.5 | Замена трансформатора ТП-29 ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1969г. на ТМГ-250 кВА 10/0,4кВ, ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1978г.на ТМГ-250кВА 10/0,4кВ | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.28702 | 0.28702 | 0.28702 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.28702 |  | 0.28702
11.1.2.6 | Замена трансформатора ТП-11 250кВА 6/0,4кВ 1978г. На ТМГ-250 кВА 6/0,4кВ | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.144 |  | 0.144
11.1.2.7 | Замена трансформатора ТП-90 ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1970г. На ТМГ-160кВА 6/0,4кВ | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.10399 | 0.10399 | 0.10399 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.10399 |  | 0.10399
11.1.2.8 | Замена трансформатора МТП-28А ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1972г. На ТМГ-100 кВА 6/0,4кВ | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.081231 | 0.081231 | 0.081231 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.081231 |  | 0.081231
11.1.2.9 | Замена трансформатора ТП-142 ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 1961г.на ТМГ-100кВА 10/0,4кВ | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.081 | 0.081 | 0.081 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.081 |  | 0.081
11.1.2.10 | Реконструкция кабельной ЛЭП-10 кВ от ТП№135 до МТП 10/0,4 кВ №2 в районе коттеджной застройки, инв.№00001316 г.Полысаево. | Р | 0,26 км | 2013 | 2013 | 0.45619 | 0.45619 | 0.45619 |  | 0,26 км |  |  |  | 0.45619 |  | 0.45619
11.1.2.11 | Установка дополнительного оборудования на «воздушно-кабельную (ЛЭП-10 кВ) ф 10-11-29» монтаж ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ храма-часовни | Р | 0,21 км | 2013 | 2013 | 0.052909 | 0.052909 | 0.052909 |  | 0,21 км |  |  |  | 0.052909 |  | 0.052909
11.1.2.12 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10: монтаж дополнительной цепи от ТП №10 до опоры №39, ул.Кремлевская, г.Полысаево | Р | 0,4 км | 2013 | 2013 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 |  | 0,4 км |  |  |  | 0.1003 |  | 0.1003
11.1.2.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции-9 (ул.Волжская, 13) инв№2172, инв.№00001276 | Р | 0,250 МВА | 2013 | 2013 | 0.06078 | 0.06078 | 0.06078 |  | 0,250 МВА |  |  |  | 0.06078 |  | 0.06078
2 | Проектирование будущих периодов
11.2.1 | Проектирование: сооружение линейное электротехническое: Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.040189 | 0.040189 | 0.040189 | [5 empty] | 0.040189 |  | 0.040189
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
11.4.1 | Передвижная мастерская | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2828 | [5 empty] | 1.2828 |  | 1.2828
5 | Хозяйственные объекты
11.5.1 | Устройство забора по адресу г.Полысаево, Садовый массив "Октябрьское" | С |  | 2013 | 2013 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | [5 empty] | 0.54 |  | 0.54
11.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.048
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11.10.1 | Мнемосхема | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.931 | 2.931 | 2.931 | [5 empty] | 2.931 |  | 2.931
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск"
1.1 | Капитальное строительство
12.1.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | С | 0,92 км | 2013 | 2013 | 0.51016 | 0.4693 | 0.4693 |  | 0,92 км |  |  |  | 0.4693 |  | 0.4693
12.1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" | С | 0,100 МВА | 2013 | 2013 | 0.24744 | 0.20658 | 0.20658 |  | 0,100 МВА |  |  |  | 0.20658 |  | 0.20658
12.1.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-433 "ул.Б. Известковая-2" | С / П | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.22247 | 0.22247 | 0.22247 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.22247 |  | 0.22247
1.2 | Реконструкция
12.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-503 "Тубдиспансер" | П/Р | 0,800 МВА | 2013 | 2013 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 |  | 0,800 МВА |  |  |  | 1.1024 |  | 1.1024
12.1.2.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-131 "Медсанчасть" | П/Р | 0,500 МВА | 2013 | 2013 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 |  | 0,500 МВА |  |  |  | 1.1304 |  | 1.1304
12.1.2.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-138 "ул.С.Лазо" | П/Р | 0,250 МВА | 2013 | 2013 | 0.37239 | 0.37239 | 0.37239 |  | 0,250 МВА |  |  |  | 0.37239 |  | 0.37239
12.1.2.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-444 "Б.Известковая" | П/Р | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.23747 | 0.23747 | 0.23747 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.23747 |  | 0.23747
12.1.2.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-631 "Школа № 45" | П/Р | 0,250 МВА | 2013 | 2013 | 0.27608 | 0.27608 | 0.27608 |  | 0,250 МВА |  |  |  | 0.27608 |  | 0.27608
12.1.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" | П/Р | 5,9 км | 2013 | 2013 | 3.9276 | 3.9276 | 3.9276 |  | 5,9 км |  |  |  | 3.9276 |  | 3.9276
12.1.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.16 с п/с 19 | П/Р | 2,56 км | 2013 | 2013 | 1.7912 | 1.7912 | 1.7912 |  | 2,56 км |  |  |  | 1.7912 |  | 1.7912
12.1.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-138 | П/Р | 1,8 км | 2013 | 2013 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |  | 1,8 км |  |  |  | 1.279 |  | 1.279
12.1.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-433 | П/Р | 2,45 км | 2013 | 2013 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 |  | 2,45 км |  |  |  | 1.3254 |  | 1.3254
12.1.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-444 | П/Р | 1,26 км | 2013 | 2013 | 0.93638 | 0.93638 | 0.93638 |  | 1,26 км |  |  |  | 0.93638 |  | 0.93638
12.1.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-631 | П/Р | 4,99 км | 2013 | 2013 | 3.1035 | 3.1035 | 3.1035 |  | 4,99 км |  |  |  | 3.1035 |  | 3.1035
12.1.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-11 | П/Р | 19 яч. | 2013 | 2013 | 6.859 | 6.859 | 6.859 | [5 empty] | 6.859 |  | 6.859
12.1.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-5 "м/р 1" | П/Р | 19 яч. | 2013 | 2013 | 6.9097 | 6.9097 | 6.9097 | [5 empty] | 6.9097 |  | 6.9097
12.1.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-4 "РП-4" | П/Р | 21 яч. | 2013 | 2013 | 7.632 | 7.632 | 7.632 | [5 empty] | 7.632 |  | 7.632
12.1.2.15 | Реконструкция оборудования ТП-277 "ул. Латвийская" | П/Р | 6 яч. | 2013 | 2013 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | [5 empty] | 0.683 |  | 0.683
12.1.2.16 | Реконструкция оборудования ТП-280 "Д/с МЖК Северный маганак" | П/Р | 5 яч. | 2013 | 2013 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | [5 empty] | 0.682 |  | 0.682
12.1.2.17 | Реконструкция оборудования ТП-431 "ул. Кустарная" | П/Р | 5 яч. | 2013 | 2013 | 0.449 | 0.449 | 0.449 | [5 empty] | 0.449 |  | 0.449
12.1.2.18 | Реконструкция оборудования ТП-528 "ул. Павлова" | П/Р | 3 яч. | 2013 | 2013 | 0.789 | 0.789 | 0.789 | [5 empty] | 0.789 |  | 0.789
12.1.2.19 | Реконструкция оборудования ТП-911 "Квартал 13А" | П/Р | 6 яч. | 2013 | 2013 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | [5 empty] | 1.372 |  | 1.372
12.1.2.20 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-561 "Пилорама (Кардон)" | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [5 empty] | 0.26 |  | 0.26
2 | Проектирование будущих периодов
12.2.1 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-632 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | [5 empty] | 0.10138 |  | 0.10138
12.2.2 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-681 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09338 | 0.09338 | 0.09338 | [5 empty] | 0.09338 |  | 0.09338
12.2.3 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-828 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11438 | 0.11438 | 0.11438 | [5 empty] | 0.11438 |  | 0.11438
12.2.4 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04086 | 0.04086 | 0.04086 | [5 empty] | 0.04086 |  | 0.04086
12.2.5 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-504 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03394 | 0.03394 | 0.03394 | [5 empty] | 0.03394 |  | 0.03394
12.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-511 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05323 | 0.05323 | 0.05323 | [5 empty] | 0.05323 |  | 0.05323
12.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-528 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05138 | 0.05138 | 0.05138 | [5 empty] | 0.05138 |  | 0.05138
12.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-571 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04038 | 0.04038 | 0.04038 | [5 empty] | 0.04038 |  | 0.04038
12.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.06138 | 0.06138 | 0.06138 | [5 empty] | 0.06138 |  | 0.06138
12.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-307 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05138 | 0.05138 | 0.05138 | [5 empty] | 0.05138 |  | 0.05138
12.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-324 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05638 | 0.05638 | 0.05638 | [5 empty] | 0.05638 |  | 0.05638
12.2.12 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.06838 | 0.06838 | 0.06838 | [5 empty] | 0.06838 |  | 0.06838
12.2.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-425 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05438 | 0.05438 | 0.05438 | [5 empty] | 0.05438 |  | 0.05438
12.2.14 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-426 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04138 | 0.04138 | 0.04138 | [5 empty] | 0.04138 |  | 0.04138
12.2.15 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | [5 empty] | 0.04338 |  | 0.04338
12.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | [5 empty] | 0.04338 |  | 0.04338
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
12.4.1 | Модернизация станка намототочно-смоточный СН-10С1200М Прогресс | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09699 | 0.09699 | 0.09699 | [5 empty] | 0.09699 |  | 0.09699
5 | Хозяйственные объекты
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
12.8.1 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | Р |  | 2013 | 2013 | 2.8224 | 2.8224 | 2.8224 | [5 empty] | 2.8224 |  | 2.8224
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  | 2013 | 2013
12.9.1 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-10кВ от опоры № 12 ф.6,16 с РП-17 до ТП-764 (Д 01-57/12 от 12.04.2012г) | Р | 0,69 км | 2013 | 2013 | 0.28014 | 0.28014 | 0.28014 |  | 0,69 км |  |  |  | 0.28014 |  | 0.28014
12.9.2 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4кВ от ТП №540 по ул.Смоленская,пер.Березовский (Д 01-76/12 от 19.05.12г) | Р |  | 2013 | 2013 | 0.10269 | 0.10269 | 0.10269 | [5 empty] | 0.10269 |  | 0.10269
12.9.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-224 от опоры № 4 до жилого дома ул.Днепровская, 3 (Д 09-004/12 от 12.01.12г) | Р | 0,216 км | 2013 | 2013 | 0.034305 | 0.034305 | 0.034305 |  | 0,216 км |  |  |  | 0.034305 |  | 0.034305
12.9.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-232 до жилого дома ул.Кемеровская, 103 (Д 13-92/12 от ) | Р | 0,18 км | 2013 | 2013 | 0.11114 | 0.11114 | 0.11114 |  | 0,18 км |  |  |  | 0.11114 |  | 0.11114
12.9.5 | Реконструкция оборудования здания ТП-132 (Д 01-99/12 от 03.07.12г; Р 254 от 03.09.12г) | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.39719 | 0.39719 | 0.39719 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.39719 |  | 0.39719
12.9.6 | Реконструкция оборудования здания ТП-127 (Д 01-97/12 от 02.07.12г; Р 244 от 03.09.12г) | Р |  | 2013 | 2013 | 0.17063 | 0.17063 | 0.17063 | [5 empty] | 0.17063 |  | 0.17063
12.9.7 | Реконструкция ТП № 646 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.76891 | 0.76891 | 0.76891 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.76891 |  | 0.76891
12.9.8 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП № 646 до границы земельного участка ул.Шахтовая, 18 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) | Р | 0,45 км | 2013 | 2013 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 |  | 0,45 км |  |  |  | 0.1319 |  | 0.1319
12.9.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-119 до границы земельного участка, пер.Артема, 4 (Д 01-161/12 от 15.10.12 Р 25 от 30.01.12) | Р | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.018595 | 0.018595 | 0.018595 |  | 0,1 км |  |  |  | 0.018595 |  | 0.018595
12.9.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-149, г. Прокопьевск | Р | 0,28 км | 2013 | 2013 | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773 |  | 0,28 км |  |  |  | 0.17773 |  | 0.17773
12.9.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-717 (Д 01-117/12 от 22.08.12 Р 37 от 05.02.12) | Р | 0,31 км | 2013 | 2013 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 0,31 км |  |  |  | 0.23 |  | 0.23
12.9.12 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.16 с п/ст № 19 (в составе ВЛ-0,4кВ от ТП № 446) (Д 13-237/12 от 16.10.12 Р 04 от 16.01.12) | Р | 0,26 км | 2013 | 2013 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 0,26 км |  |  |  | 0.13 |  | 0.13
12.9.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ТП-763 "пер.Строителей" (Д 13-19/13 от 19.02.2013 Р 201 от 17.06.2013) | Р |  | 2013 | 2013 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | [5 empty] | 0.142 |  | 0.142
12.9.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-553 до ул.Шишкина,36 (Д 13-146/13 от 18.07.13г) | Р | 0,385 км | 2013 | 2013 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0,385 км |  |  |  | 0.12 |  | 0.12
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12.11.1 | Рефлектометр TDR2000/R | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | [5 empty] | 0.1848 |  | 0.1848
12.11.2 | прибор Омметр "Виток" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | [5 empty] | 0.054 |  | 0.054
12.11.3 | Портативная лаборатория анализа масел и топлива ПЛАМ-3 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | [5 empty] | 0.076 |  | 0.076
12 | Компьютерная техника
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная"
1.1 | Капитальное строительство
13.1.1.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция (МТП 1х100 кВА) по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.36091 |  | 0.36091
13.1.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | С | 0,476 км | 2013 | 2013 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 |  | 0,476 км |  |  |  | 0.31119 |  | 0.31119
13.1.1.3 | Реклоузер Ф-10-5К по ул.Садовая | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.70604 | 0.70604 | 0.70604 | [5 empty] | 0.70604 |  | 0.70604
13.1.1.4 | Реклоузер Ф-10-8П | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.69084 | 0.69084 | 0.69084 | [5 empty] | 0.69084 |  | 0.69084
13.1.1.5 | Реклоузеры(3шт) Ф-10-6П | С | 3 шт. | 2013 | 2013 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0154 | [5 empty] | 2.0154 |  | 2.0154
1.2 | Реконструкция
13.1.2.1 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.10505 | 0.10505 | 0.10505 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.10505 |  | 0.10505
13.1.2.2 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.081964 | 0.081964 | 0.081964 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.081964 |  | 0.081964
13.1.2.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.106 |  | 0.106
13.1.2.4 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.14269 |  | 0.14269
13.1.2.5 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА | Р | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 0.25635 | 0.25635 | 0.25635 |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.25635 |  | 0.25635
13.1.2.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.14525 | 0.14525 | 0.14525 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.14525 |  | 0.14525
13.1.2.7 | Реконструкция ТП№ 23 250 кВА, инв №: 00001030 в п.г.т. Промышленная | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18639 | 0.18639 | 0.18639 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18639 |  | 0.18639
13.1.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах в части замены провода на ВЛ-0,4кВ от ТП №23 до опоры №7 пгт.Промышленная | Р | 0,35 км | 2013 | 2013 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |  | 0,35 км |  |  |  | 0.043 |  | 0.043
13.1.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-6Л до ТП-141 пгт.Промышленная | Р | 0,4 км | 2013 | 2013 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | [5 empty] | 0.316 |  | 0.316
13.1.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-141 пгт.Промышленная | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | [5 empty] | 0.367 |  | 0.367
13.1.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП-141 пгт.Промышленная | Р | 4,05 км | 2013 | 2013 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | [5 empty] | 1.935 |  | 1.935
13.1.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от п/с Плотниковская 110/35/10 до ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района | Р | 0,61 км | 2013 | 2013 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | [5 empty] | 0.473 |  | 0.473
13.1.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | [5 empty] | 0.271 |  | 0.271
13.1.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-4П до ТП-70 пгт.Промышленная | Р | 0,01км | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
13.1.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-7РП до ТП-70 пгт.Промышленная | Р | 0,32км | 2013 | 2013 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | [5 empty] | 0.347 |  | 0.347
13.1.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-70 пгт.Промышленная | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | [5 empty] | 1.186 |  | 1.186
2 | Проектирование будущих периодов
13.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.04
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
13.4.1 | Автомобиль УАЗ 390995 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | [5 empty] | 0.4965 |  | 0.4965
13.4.2 | Автомобиль УАЗ-390945 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | [5 empty] | 0.452 |  | 0.452
13.4.3 | Прицеп 2ПТС-4 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.2264 | 0.2264 | 0.2264 | [5 empty] | 0.2264 |  | 0.2264
5 | Хозяйственные объекты
13.5.1 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60046 | 0.60046 | 0.60046 | [5 empty] | 0.60046 |  | 0.60046
13.5.2 | Здание гаража под автотехнику | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.80023 | 0.80023 | 0.80023 | [5 empty] | 0.80023 |  | 0.80023
13.5.4 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
13.5.5 | Реконструкция объекта "Открытый навес с тельфером по адресу пгт.Промышленная, ул.Линейная,2" | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
13.8.1 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | Р |  | 2013 | 2013 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | [5 empty] | 1.1276 |  | 1.1276
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
13.11.1 | Прибор АИД-70М | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 0.18 |  | 0.18
12 | Компьютерная техника
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга"
1.1 | Капитальное строительство
14.1.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.67079 | 0.67079 | 0.67079 | [5 empty] | 0.67079 |  | 0.67079
14.1.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.81647 | 0.81647 | 0.81647 | [5 empty] | 0.81647 |  | 0.81647
14.1.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.81631 | 0.81631 | 0.81631 | [5 empty] | 0.81631 |  | 0.81631
1.2 | Реконструкция
14.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.19396 | 0.19396 | 0.19396 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.19396 |  | 0.19396
14.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.18394 |  | 0.18394
14.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 | Р | 0,4МВА | 2013 | 2013 | 0.19396 | 0.19396 | 0.19396 |  | 0,4МВА |  |  |  | 0.19396 |  | 0.19396
14.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 | Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 |  | 0,25МВА |  |  |  | 0.14634 |  | 0.14634
14.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 | Р | 0,25МВА | 2013 | 2013 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 |  | 0,25МВА |  |  |  | 0.14634 |  | 0.14634
14.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 | Р | 0,16МВА | 2013 | 2013 | 0.11152 | 0.11152 | 0.11152 |  | 0,16МВА |  |  |  | 0.11152 |  | 0.11152
14.1.2.7 | Д 01-177/12 09,11,12 Р 377/12 от 18,12,12 РеконструкцияТП№38 с заменой двух трансформаторов 400кВА на 630кВА | Р | 1,2 МВА | 2013 | 2013 | 0.62813 | 0.62813 | 0.62813 | [5 empty] | 0.62813 |  | 0.62813
14.1.2.8 | "Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска двух цепей 0,4кВ от ТП-51 до опоры №7 по ул.Лермонтова в г.Тайга" | Р | 0,429 км | 2013 | 2013 | 0.12789 | 0.12789 | 0.12789 |  | 0,429 км |  |  |  | 0.12789 |  | 0.12789
14.1.2.9 | Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска цепи 0,4кВ от ТП№56 до границы земельного участка спортивного комплекса «Юность» в г.Тайга | П/Р | 0,090 км | 2013 | 2013 | 0.10275 | 0.10275 | 0.10275 |  | 0,090 км |  |  |  | 0.10275 |  | 0.10275
2 | Проектирование будущих периодов
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | П | 1 шт. | 2013 | 2014 | 1.594 | 1.594 | 0.06672 | [5 empty] | 0.06672 |  | 0.06672
14.2.2 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П | 1 шт. | 2013 | 2014 | 2.837 | 2.837 | 0.11916 | [5 empty] | 0.11916 |  | 0.11916
14.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга | П | 1 шт. | 2013 | 2014 | 1.582 | 1.582 | 0.0856 | [5 empty] | 0.0856 |  | 0.0856
14.2.4 | Проектирование ВЛ-6 кВ от Ф-602 до ТП- № 27 п.Кедровый. | П | 1 шт. | 2013 | 2014 | 2.944 | 2.944 | 0.17762 | [5 empty] | 0.17762 |  | 0.17762
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
14.4.1 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828 | [5 empty] | 0.0828 |  | 0.0828
14.4.2 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | [5 empty] | 0.502 |  | 0.502
5 | Хозяйственные объекты
14.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.049625 | 0.049625 | 0.049625 | [5 empty] | 0.049625 |  | 0.049625
14.5.2 | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б | С | 360м² | 2013 | 2014 | 8.71 | 8.71 | 3.897 | [5 empty] | 3.897 |  | 3.897
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
14.8.1 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) | Р |  | 2013 | 2013 | 1.7863 | 1.7863 | 1.7863 | [5 empty] | 1.7863 |  | 1.7863
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
14.11.1 | Прибор "Ультраскан 2004" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.14074 | 0.14074 | 0.14074 | [5 empty] | 0.14074 |  | 0.14074
12 | Компьютерная техника
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
1.1 | Капитальное строительство
15.1.1.1 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электро-техническое. Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". | П/С | 0,31 км | 2013 | 2013 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 |  | 0,31 км |  |  |  | 1.0976 |  | 1.0976
15.1.1.2 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-4-«Ц», до реконструируемой ТП 509Н «Центральная».п. Спаск | П/С | 0,42 км | 2013 | 2013 | 0.47591 | 0.47591 | 0.47591 |  | 0,42 км |  |  |  | 0.47591 |  | 0.47591
15.1.1.3 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ, ответвление ф. №6-5-«Кабарзинка» на реконструируемую до ТП 505Н «Кабарзинка» п. Спаск | П/С | 0,27 км | 2013 | 2013 | 0.2813 | 0.2813 | 0.2813 |  | 0,27 км |  |  |  | 0.2813 |  | 0.2813
15.1.1.4 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Вокзальная"), пгт. Шерегеш | П/С | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.451 | 0.451 | 0.451 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.451 |  | 0.451
15.1.1.5 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Таежная-2"), пгт. Шерегеш | П/С | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.451 | 0.451 | 0.451 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.451 |  | 0.451
15.1.1.6 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: Кабельная ЛЭП-0.4 кВ (кабельная вставка под полотном ж/д) по ул. Набережная п. Калары | П/С | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.371 | 0.371 | 0.371 |  | 0,1 км |  |  |  | 0.371 |  | 0.371
1.2 | Реконструкция
15.1.2.1 | Проектирование и реконструкция сооруженеие электротехническое: КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.30151 | 0.30151 | 0.30151 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.30151 |  | 0.30151
15.1.2.2 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-153 "КТП-1" | П/Р | 2 МВА | 2013 | 2013 | 2.0112 | 2.0112 | 2.0112 |  | 2 МВА |  |  |  | 2.0112 |  | 2.0112
15.1.2.3 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-154 "КТП-2" | П/Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.568 |  | 1.568
15.1.2.4 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-155 "КТП-3" | П/Р | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  | 1,26 МВА |  |  |  | 2.06 |  | 2.06
15.1.2.5 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.16501 |  | 0.16501
15.1.2.6 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВа, п. Спасск. | П/Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.59584 | 0.59584 | 0.59584 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.59584 |  | 0.59584
15.1.2.7 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.37041 | 0.37041 | 0.37041 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.37041 |  | 0.37041
15.1.2.8 | Проектирование и реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВа, п. Спасск. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.34862 |  | 0.34862
15.1.2.9 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.25605 | 0.25605 | 0.25605 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.25605 |  | 0.25605
15.1.2.10 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.48994 | 0.48994 | 0.48994 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.48994 |  | 0.48994
15.1.2.11 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.33738 | 0.33738 | 0.33738 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.33738 |  | 0.33738
15.1.2.12 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.35164 |  | 0.35164
15.1.2.13 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВа, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.28749 | 0.28749 | 0.28749 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.28749 |  | 0.28749
15.1.2.14 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.29182 | 0.29182 | 0.29182 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.29182 |  | 0.29182
15.1.2.15 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.28899 | 0.28899 | 0.28899 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.28899 |  | 0.28899
15.1.2.16 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВа, п. Талон, Республика Алтай. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.21396 | 0.21396 | 0.21396 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.21396 |  | 0.21396
15.1.2.17 | Проектирование и реконструкия. Сооружение электротехническое: КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. | П/Р | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.27592 |  | 0.27592
15.1.2.18 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: КТП-10/0,4 кВ-100 кВа, "Кооператор", г. Таштагол. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.31825 |  | 0.31825
15.1.2.19 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. | П/Р | 0,5 км | 2013 | 2013 | 0.31286 | 0.31286 | 0.31286 |  | 0,5 км |  |  |  | 0.31286 |  | 0.31286
15.1.2.20 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: двух цпная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. | П/Р | 1,4 км | 2013 | 2013 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 |  | 1,4 км |  |  |  | 1.0953 |  | 1.0953
15.1.2.21 | Проектировани и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), | П/Р | 2,5 км | 2013 | 2013 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3769 |  | 2,5 км |  |  |  | 1.3769 |  | 1.3769
15.1.2.22 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. | П/Р | 2,7 км | 2013 | 2013 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 |  | 2,7 км |  |  |  | 1.0017 |  | 1.0017
15.1.2.23 | Проектирование и реконструкция.Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. | П/Р | 1,9 км | 2013 | 2013 | 0.68049 | 0.68049 | 0.68049 |  | 1,9 км |  |  |  | 0.68049 |  | 0.68049
15.1.2.24 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 1,9 км | 2013 | 2013 | 0.78227 | 0.78227 | 0.78227 |  | 1,9 км |  |  |  | 0.78227 |  | 0.78227
15.1.2.25 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 2,6 км | 2013 | 2013 | 1.5289 | 1.5289 | 1.5289 |  | 2,6 км |  |  |  | 1.5289 |  | 1.5289
15.1.2.26 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 1,6 км | 2013 | 2013 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1577 |  | 1,6 км |  |  |  | 1.1577 |  | 1.1577
15.1.2.27 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. | П/Р | 2,2 км | 2013 | 2013 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1265 |  | 2,2 км |  |  |  | 1.1265 |  | 1.1265
15.1.2.28 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. | П/Р | 2,1 км | 2013 | 2013 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 |  | 2,1 км |  |  |  | 1.0539 |  | 1.0539
15.1.2.29 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. | П/Р | 1,9 км | 2013 | 2013 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 |  | 1,9 км |  |  |  | 1.0653 |  | 1.0653
15.1.2.30 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное элек-тротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таш-тагол. | П/Р | 1,92 км | 2013 | 2013 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2301 |  | 1,92 км |  |  |  | 1.2301 |  | 1.2301
15.1.2.31 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. | П/Р | 1,2 км | 2013 | 2013 | 0.72369 | 0.72369 | 0.72369 |  | 1,2 км |  |  |  | 0.72369 |  | 0.72369
15.1.2.32 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. | П/Р | 2,7 км | 2013 | 2013 | 1.8365 | 1.8365 | 1.8365 |  | 2,7 км |  |  |  | 1.8365 |  | 1.8365
15.1.2.33 | Проектирование и строительство. Сооружение линйное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. | П/Р | 1,6 км | 2013 | 2013 | 0.91689 | 0.91689 | 0.91689 |  | 1,6 км |  |  |  | 0.91689 |  | 0.91689
15.1.2.34 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. | П/Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 3.0287 | 3.0287 | 3.0287 | [5 empty] | 3.0287 |  | 3.0287
15.1.2.35 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | П/Р | 0,63 МВА | 2013 | 2013 | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052 |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.3052 |  | 0.3052
15.1.2.36 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", заменна тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.11065 | 0.11065 | 0.11065 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.11065 |  | 0.11065
15.1.2.37 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | П/Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.10121 | 0.10121 | 0.10121 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.10121 |  | 0.10121
15.1.2.38 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | П/Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.11532 | 0.11532 | 0.11532 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.11532 |  | 0.11532
15.1.2.39 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | П/Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.19784 | 0.19784 | 0.19784 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.19784 |  | 0.19784
15.1.2.40 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. | П/Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 0.31387 | 0.31387 | 0.31387 | [5 empty] | 0.31387 |  | 0.31387
15.1.2.41 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрооборудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044 | [5 empty] | 0.10044 |  | 0.10044
15.1.2.42 | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электро-оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). | П/Р | 5 яч. | 2013 | 2013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6
15.1.2.43 | РП-ТП-3 | П/Р | 11 яч. | 2013 | 2013 | 5.8689 | 5.8689 | 5.8689 | [5 empty] | 5.8689 |  | 5.8689
15.1.2.44 | Строительство. Сооружение электротехническое: ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. | П/Р | 16 яч. | 2013 | 2013 | 9.0186 | 9.0186 | 9.0186 | [5 empty] | 9.0186 |  | 9.0186
15.1.2.45 | Строительство. Сооружение электротехническое: ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. | П/Р | 1,6 МВА | 2013 | 2013 | 8.8191 | 8.8191 | 8.8191 |  | 1,6 МВА |  |  |  | 8.8191 |  | 8.8191
15.1.2.46 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое. КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. | П/Р | 0,7 км | 2013 | 2013 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5808 |  | 0,7 км |  |  |  | 1.5808 |  | 1.5808
15.1.2.47 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое. КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. | П/Р | 0,3 км | 2013 | 2013 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2356 |  | 0,3 км |  |  |  | 1.2356 |  | 1.2356
15.1.2.48 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое, кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0,1 км | 2013 | 2013 | 0.4271 | 0.4271 | 0.4271 |  | 0,1 км |  |  |  | 0.4271 |  | 0.4271
15.1.2.49 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. № 6-9-"База торга" от опоры № 1 до МТП 134 "Центральная" пгт. Шерегеш. | П/Р | 0,17 км | 2013 | 2013 | 3.5725 | 3.5725 | 3.5725 |  | 0,17 км |  |  |  | 3.5725 |  | 3.5725
15.1.2.50 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от КТП-6/0,4 кВ «Вокзальная» от КТП-6/0,4 кВ «Таежная-2», пгт. Шерегеш" | П/Р | 0,12 км | 2013 | 2013 | 0.17998 | 0.17998 | 0.17998 |  | 0,12 км |  |  |  | 0.17998 |  | 0.17998
15.1.2.51 | Реконструкция: "Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф 6-43, 6-47 - "Насосная, 4-ый ключ", инв. ЦОО 18493, пгт. Шерегеш" | П/Р | 0,29 км | 2013 | 2013 | 0.73584 | 0.73584 | 0.73584 |  | 0,29 км |  |  |  | 0.73584 |  | 0.73584
15.1.2.52 | Реконструкция подстанции "Спорткомплекс", г. Зеленая, г. Таштагол (в части ВЛ 35 кВ "Мустаг") | П/Р | 2,67 км | 2013 | 2013 | 1.6265 | 1.6265 | 1.6265 |  | 2,67 км |  |  |  | 1.6265 |  | 1.6265
15.1.2.53 | «Реконструкция трансформаторной подстанции «Центр сноуборда» по ул. Скворцова, в г. Таштагол: замена трансформаторов 2х160 кВА на 2х250 кВА 6/0,4 кВ» | П/Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.29 |  | 0.29
15.1.2.54 | Реконструкция закрытой ТП №49 «Больничный городок»: монтаж рубильника №4 в панели №3 и рубильника №1 в панели №6 РУ-0,4 кВ | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004
15.1.2.55 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.24954 | 0.24954 | 0.24954 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.24954 |  | 0.24954
15.1.2.56 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18834 | 0.18834 | 0.18834 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18834 |  | 0.18834
15.1.2.57 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.13858 | 0.13858 | 0.13858 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.13858 |  | 0.13858
15.1.2.58 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 10 кВ ф. 10-6-"Б" от ПС-110/10 кВ "Калары" до оп. №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары, (кабельная вставка, 2 кабеля под полотном ж/д) | П/Р | 0,2 км | 2013 | 2013 | 0.751 | 0.751 | 0.751 |  | 0,2 км |  |  |  | 0.751 |  | 0.751
2 | Проектирование будущих периодов
15.2.1 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.083978 | 0.083978 | 0.083978 | [5 empty] | 0.083978 |  | 0.083978
15.2.2 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | [5 empty] | 0.087 |  | 0.087
15.2.3 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.2265 | 0.2265 | 0.2265 | [5 empty] | 0.2265 |  | 0.2265
15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре №2 ВЛ-6 кВ фид. №6-46-«К», г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | [5 empty] | 0.038 |  | 0.038
15.2.5 | ЦРП-6 кВ с ТП-216, пгт. Каз. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | [5 empty] | 0.391 |  | 0.391
15.2.6 | ТП-112, 6/0,4 кВ, 1х250 кВА, г. Таштагол | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | [5 empty] | 0.028 |  | 0.028
15.2.7 | КМТП-133 «40 лет Октября», 1х100 кВа, пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.8 | МТП-134, 1х160 кВА, «Центральная», пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.9 | ТП- 122,1х250 кВА, «Зеленая», пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.10 | МТП-137 «ВГСЧ», пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | [5 empty] | 0.057 |  | 0.057
15.2.11 | ТП-121 «Кирова, 1х400 кВА, пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | [5 empty] | 0.062 |  | 0.062
15.2.12 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Рабочая и Советская, от ТП-409, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | [5 empty] | 0.084 |  | 0.084
15.2.13 | ТП-501 «Больничная», 1х100 кВА, п. Спасск. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | [5 empty] | 0.172 |  | 0.172
15.2.14 | ТП-507 «Логовая», 1х100 кВА, п. Спасск. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | [5 empty] | 0.021 |  | 0.021
15.2.15 | ТП-503 «Молодежная», 1х400 кВА, п. Спасск | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.16 | ТП-504 «Котельная», 1х400 кВА, п. Спасск. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.17 | ТП-404 «Лесная», 1х40 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.18 | ТП-415«Буденного», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.19 | ТП-421 «Тельбес-1», пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.20 | ТП-423 «Телевышка-2», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.21 | ТП-425 «Советская-2», 1х160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.22 | ТП-426 «Сады», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.23 | ТП-305 «Мичурина», 1х160 кВА пгт. Темиртау. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.24 | ТП-304 «Филатова», 1х250 кВА, пгт. Темиртау. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
15.2.25 | ТП-308 «Центральная», 1х160 кВА, пгт. Темиртау. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.26 | ТП-211 «Горького», 1х100 кВА, пгт. Каз. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.27 | Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0915 | 0.0915 | 0.0915 | [5 empty] | 0.0915 |  | 0.0915
15.2.28 | ЛЭП-10 кВ ф. №10-6-«Б» от ПС-110/10 кВ «Калары» до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
15.2.29 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-417, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | [5 empty] | 0.107 |  | 0.107
15.2.30 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая, пгт. Мундыбаш, от ТП-406. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | 0.12 |  | 0.12
15.2.31 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская и Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | [5 empty] | 0.166 |  | 0.166
15.2.32 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Трактовая и Восточная, от ТП-425, пгт. Мундыбаш | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
15.2.33 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315, пгт. Темиртау. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | [5 empty] | 0.082 |  | 0.082
15.2.34 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | [5 empty] | 0.084 |  | 0.084
15.2.35 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.097
15.2.36 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | [5 empty] | 0.039 |  | 0.039
15.2.37 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | [5 empty] | 0.1045 |  | 0.1045
15.2.38 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0765 | 0.0765 | 0.0765 | [5 empty] | 0.0765 |  | 0.0765
15.2.39 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | [5 empty] | 0.0875 |  | 0.0875
15.2.40 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092
15.2.41 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | [5 empty] | 0.112 |  | 0.112
15.2.42 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.43 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.097
15.2.44 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п. Чугунаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | [5 empty] | 0.112 |  | 0.112
15.2.45 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, отКТП-68, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | [5 empty] | 0.137 |  | 0.137
15.2.46 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.097
15.2.47 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-«Калары-1», п. Калары. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.097
15.2.48 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
15.2.49 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова,от КТП-«Базанча», п. Базанча. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 |  | 0.0065
15.2.50 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до ТП—«4-й ключ», пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0865 | 0.0865 | 0.0865 | [5 empty] | 0.0865 |  | 0.0865
15.2.51 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0865 | 0.0865 | 0.0865 | [5 empty] | 0.0865 |  | 0.0865
15.2.52 | Кабельные ЛЭП-6 кВ ф. 6-34 –«Поселок» от ПС-6/6 кВ «Фидерная» до опоры №1 ВЛ-6 кВ, пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | [5 empty] | 0.032 |  | 0.032
15.2.53 | Проектирование Реконструкция "Сооружение электротехническое: ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
15.2.54 | Проектирование. ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ "Каритшал" до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ), 5 км | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2
15.2.55 | Проектирование внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
15.4.1 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | [5 empty] | 0.287 |  | 0.287
15.4.2 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.19001 | 0.19001 | 0.19001 | [5 empty] | 0.19001 |  | 0.19001
15.4.3 | Оборудование для мойки автомобилей | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11678 | 0.11678 | 0.11678 | [5 empty] | 0.11678 |  | 0.11678
15.4.4 | Стенд балансировочный | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 0.18 |  | 0.18
15.4.5 | УАЗ-3909 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.49649 | 0.49649 | 0.49649 | [5 empty] | 0.49649 |  | 0.49649
15.4.6 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
15.4.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | [5 empty] | 1.273 |  | 1.273
15.4.8 | Стенд механический СВ-10 (для испытания когтей, лазов) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | [5 empty] | 0.099 |  | 0.099
15.4.9 | Автомобиль "Газель" (бортовой) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | [5 empty] | 0.78 |  | 0.78
5 | Хозяйственные объекты
15.5.1 | Реконструкция ОДС г. Таштагол, ул. Энергетиков. 1 | Р |  | 2013 | 2013 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 |  | 7.5
15.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала 1шт. | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.07677 | 0.07677 | 0.07677 | [5 empty] | 0.07677 |  | 0.07677
15.5.3 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственой базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. | С |  | 2013 | 2013 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
15.5.4 | Реконструкция здания нежилого №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | Р |  | 2013 | 2013 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | [5 empty] | 1.0648 |  | 1.0648
15.5.5 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1: АБК | Р |  | 2013 | 2013 | 13.0002 | 13.0002 | 13.0002 | [5 empty] | 13.0002 |  | 13.0002
15.5.6 | Здание нежилое №2 Таштагольский р-н,п.Шерегеш,ул.Весенняя 20/1 | С |  | 2013 | 2013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | [5 empty] | 0.039 |  | 0.039
15.5.7 | Реконструкция холодного склада г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | Р |  | 2013 | 2013 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | [5 empty] | 2.5505 |  | 2.5505
15.5.8 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | Р |  | 2013 | 2013 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | [5 empty] | 4.9995 |  | 4.9995
8 | АИИСКУЭ
15.8.1 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. | Р |  | 2013 | 2013 | 3.5832 | 3.5832 | 3.5832 | [5 empty] | 3.5832 |  | 3.5832
10 | Мнемосхема
15.10.1 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-1, г. Таштагол | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4.128 | 4.128 | 4.128 | [5 empty] | 4.128 |  | 4.128
15.10.2 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-2, п.г.т. Темиртау | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | [5 empty] | 2.903 |  | 2.903
15.10.3 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-3, п.г.т. Шерегеш | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | [5 empty] | 2.548 |  | 2.548
15.10.4 | Комплект мебели | приобретение |  | 2013 | 2013 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | [5 empty] | 0.157 |  | 0.157
11 | Приборы
15.11.1 | прибор "Ультраскан 2004" | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 |  | 0.14
12 | Компьютерная техника
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района""
1.2 | Реконструкция
16.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.17898 |  | 0.17898
16.1.2.2 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.17917 | 0.17917 | 0.17917 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.17917 |  | 0.17917
16.1.2.3 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.13532 | 0.13532 | 0.13532 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.13532 |  | 0.13532
16.1.2.4 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.13528 | 0.13528 | 0.13528 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.13528 |  | 0.13528
16.1.2.5 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.09763 | 0.09763 | 0.09763 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.09763 |  | 0.09763
16.1.2.6 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.079995 | 0.079995 | 0.079995 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.079995 |  | 0.079995
16.1.2.7 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.13859 |  | 0.13859
16.1.2.8 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.19087 | 0.19087 | 0.19087 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.19087 |  | 0.19087
16.1.2.9 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.081971 |  | 0.081971
16.1.2.10 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный | Р | 0,1 МВА | 2013 | 2013 | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.081971 |  | 0.081971
16.1.2.11 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск | Р | 1,6 МВА | 2013 | 2013 | 2.7779 | 2.7779 | 2.7779 |  | 1,6 МВА |  |  |  | 2.7779 |  | 2.7779
16.1.2.12 | ТИС Д 01-152/12 03.10.12 Р 324/12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610 м, инв.№00000109 от РУ-0,4 кВ ТП № К-68 до ВРУ-0,4 кВ доп.офиса по ул. Ленина, 33 пгт. Тисуль | Р | 0,15 км | 2013 | 2013 | 0.086499 | 0.086499 | 0.086499 |  | 0,15 км |  |  |  | 0.086499 |  | 0.086499
16.1.2.13 | Д01-23/13 20.02.13 Р120/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610м инв. №:00000109: монтаж дополнительной цепи от РУ-0,4 ТП №К-10 до опоры установленной на границе земельного участка здания прокуратуры по ул. Сахарова, 6 пгт. Тисуль | Р | 0,228 км | 2013 | 2013 | 0.11805 | 0.11805 | 0.11805 |  | 0,228 км |  |  |  | 0.11805 |  | 0.11805
2 | Проектирование будущих периодов
16.2.1 | Проектирование п/ст "Берикульская 35/6 кВ" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35
16.2.2 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  | 2.2
16.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
16.2.4 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №8 (ТП№8) п. Берикульский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
16.2.5 | Реконструкция ТП 320/400 кВА, Ф-10-13-А, ВЛ-10 кВ, инв.№00001392, пгт. Тисуль, ул. Гагарина, 13 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
16.4.1 | Моечное оборудование | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0817 | 0.0817 | 0.0817 | [5 empty] | 0.0817 |  | 0.0817
16.4.2 | Бензогенератор Eisemann S 6400 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1678 | 0.1678 | 0.1678 | [5 empty] | 0.1678 |  | 0.1678
5 | Хозяйственные объекты
16.5.1 | Здание ТО в пгт. Тисуль | С |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
16.5.2 | Открытый навес с тельфером в п.г.т. Тисуль | С |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
16.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 0.34906 | 0.34906 | 0.34906 | [5 empty] | 0.34906 |  | 0.34906
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
17. | филиал "Энергосеть г. Топки"
1.1 | Капитальное строительство
17.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС | П/С | 1,893 км | 2013 | 2013 | 1.3985 | 1.3985 | 1.3985 |  | 1,893 км |  |  |  | 1.3985 |  | 1.3985
17.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-85 до ТП-79 | П/С | 0,6 км | 2013 | 2013 | 0.773 | 0.773 | 0.773 |  | 0,6 км |  |  |  | 0.773 |  | 0.773
17.1.1.3 | Строительство. «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП – 10 кВ от опоры № 75 Ф 10-16-РП до ТП-44, г. Топки | П/С | 0,975 км | 2013 | 2013 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2437 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.2437 |  | 1.2437
1.2 | Реконструкция
17.1.2.1 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП №19-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки, Замена на Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №19-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА | П/Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.63 |  | 0.63
17.1.2.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | П/Р | 3,387 км | 2013 | 2013 | 1.7591 | 1.7591 | 1.7591 |  | 3,387 км |  |  |  | 1.7591 |  | 1.7591
17.1.2.3 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки | П/Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 1.774 | 1.774 | 1.774 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.774 |  | 1.774
17.1.2.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки | П/Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.2833 |  | 1.2833
17.1.2.5 | Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена трансформаторов на 2х630 кВА 10/0,4 кВ, г. Топки | П/Р | 1,26 МВА | 2013 | 2013 | 0.73817 | 0.73817 | 0.73817 |  | 1,26 МВА |  |  |  | 0.73817 |  | 0.73817
17.1.2.6 | Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей, г. Топки | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.24232 | 0.24232 | 0.24232 | [5 empty] | 0.24232 |  | 0.24232
2 | Проектирование будущих периодов
17.2.1 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.31324 | 0.31324 | 0.31324 | [5 empty] | 0.31324 |  | 0.31324
17.2.2 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | [5 empty] | 0.0418 |  | 0.0418
17.2.3 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-105 до ТП-53 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
17.2.4 | Проектирование реконструируемой ТП №53-10/0,4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
17.2.5 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09903 | 0.09903 | 0.09903 | [5 empty] | 0.09903 |  | 0.09903
17.2.6 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09495 | 0.09495 | 0.09495 | [5 empty] | 0.09495 |  | 0.09495
17.2.7 | Проектирование: Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
17.2.8 | Проектирование. ВЛ-10 кВ ф. 10-22 "ОС" от опоры № 39 до опоры № 69.1 КТП-83 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12494 | 0.12494 | 0.12494 | [5 empty] | 0.12494 |  | 0.12494
17.2.9 | Проектирование ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16795 | 0.16795 | 0.16795 | [5 empty] | 0.16795 |  | 0.16795
17.2.10 | Проектирование реклоузера вакуумного PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.14784 | 0.14784 | 0.14784 | [5 empty] | 0.14784 |  | 0.14784
17.2.11 | Проектирование открытого склада с электро тельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
17.4.1 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.62245 | 0.62245 | 0.62245 | [5 empty] | 0.62245 |  | 0.62245
17.4.2 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | [5 empty] | 0.12575 |  | 0.12575
17.4.3 | Автомобиль УАЗ 396255 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | [5 empty] | 0.47499 |  | 0.47499
5 | Хозяйственные объекты
17.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
1.1 | Капитальное строительство
1.2 | Реконструкция
18.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" | Р | 1,194 км | 2013 | 2013 | 0.85952 | 0.85952 | 0.85952 |  | 1,194 км |  |  |  | 0.85952 |  | 0.85952
18.1.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" | Р | 5,464 км | 2013 | 2013 | 3.6204 | 3.6204 | 3.6204 |  | 5,464 км |  |  |  | 3.6204 |  | 3.6204
18.1.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский | Р | 0,956 км | 2013 | 2013 | 0.64148 | 0.64148 | 0.64148 |  | 0,956 км |  |  |  | 0.64148 |  | 0.64148
18.1.2.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" | Р | 4,562 км | 2013 | 2013 | 2.7229 | 2.7229 | 2.7229 |  | 4,562 км |  |  |  | 2.7229 |  | 2.7229
18.1.2.5 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский | П/Р | 1,833 км | 2013 | 2013 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |  | 1,833 км |  |  |  | 1.205 |  | 1.205
18.1.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул.Рабочая, пгт.Итатский | П/Р | 2,75 км | 2013 | 2013 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 |  | 2,75 км |  |  |  | 1.5188 |  | 1.5188
18.1.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский | Р | 2,624 км | 2013 | 2013 | 2.2074 | 2.2074 | 2.2074 |  | 2,624 км |  |  |  | 2.2074 |  | 2.2074
18.1.2.8 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" | П/Р | 2,874 км | 2013 | 2013 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8184 |  | 2,874 км |  |  |  | 1.8184 |  | 1.8184
18.1.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №11 по ул. Заозерная, ул. Советская в пгт. Итатский. | Р | 2,236 км | 2013 | 2013 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2971 |  | 2,236 км |  |  |  | 1.2971 |  | 1.2971
18.1.2.10 | Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул. Коммунистическая, ул. Садовая в п.г.т. Тяжинский. | Р | 0,115 км | 2013 | 2013 | 0.039884 | 0.039884 | 0.039884 |  | 0,115 км |  |  |  | 0.039884 |  | 0.039884
18.1.2.11 | Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 (Ф-3) по ул. Заводская, п.г.т. Тяжинский". | Р | 0,150 км | 2013 | 2013 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | [5 empty] | 0.081 |  | 0.081
2 | Проектирование будущих периодов
18.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.23031 | 0.23031 | 0.23031 | [5 empty] | 0.23031 |  | 0.23031
18.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.032411 | 0.032411 | 0.032411 | [5 empty] | 0.032411 |  | 0.032411
18.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.072323 | 0.072323 | 0.072323 | [5 empty] | 0.072323 |  | 0.072323
18.2.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.039973 | 0.039973 | 0.039973 | [5 empty] | 0.039973 |  | 0.039973
18.2.5 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | [5 empty] | 0.089 |  | 0.089
18.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | [5 empty] | 0.025083 |  | 0.025083
18.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.036683 | 0.036683 | 0.036683 | [5 empty] | 0.036683 |  | 0.036683
18.2.8 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.049403 | 0.049403 | 0.049403 | [5 empty] | 0.049403 |  | 0.049403
18.2.9 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | [5 empty] | 0.036833 |  | 0.036833
18.2.10 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) в пгт.Тяжинский | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.068876 | 0.068876 | 0.068876 | [5 empty] | 0.068876 |  | 0.068876
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
18.4.1 | Генератор сварочный | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0779 | 0.0779 | 0.0779 | [5 empty] | 0.0779 |  | 0.0779
18.4.2 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | [5 empty] | 0.452 |  | 0.452
5 | Хозяйственные объекты
18.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.050823 | 0.050823 | 0.050823 | [5 empty] | 0.050823 |  | 0.050823
18.5.2 | Строительство "Здание нежилое. Склад хранения ТМЦ № 2 по адресу пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99" | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.63558 | 0.63558 | 0.63558 | [5 empty] | 0.63558 |  | 0.63558
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
1.1 | Капитальное строительство
1.2 | Реконструкция
19.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Воронова, поселок 1-й, Чебулинского района | Р | 0,04 км | 2013 | 2013 | 0.046736 | 0.046736 | 0.046736 |  | 0,04 км |  |  |  | 0.046736 |  | 0.046736
2 | Проектирование будущих периодов
19.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя №7 до ТП-31 Чеб | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
19.2.2 | ТП-161 (МТП № 161, 1х250 кВА), ул. Калинина, 52"А" в п.г.т. Верх-Чебула | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
19.2.3 | ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | [5 empty] | 0.037 |  | 0.037
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
19.4.1 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | [5 empty] | 0.452 |  | 0.452
5 | Хозяйственные объекты
19.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт. | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.050849 | 0.050849 | 0.050849 | [5 empty] | 0.050849 |  | 0.050849
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
19.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2297 | [5 empty] | 1.2297 |  | 1.2297
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
1.1 | Капитальное строительство
20.1.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) | С | 0,8 км | 2013 | 2013 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |  | 0,8 км |  |  |  | 1.773 |  | 1.773
20.1.1.2 | Строительство : Сооружение линейное электротехническое кабельная ЛЭП 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП 172 до ВРУ дома ул. Машиностроителей 55 | С | 0,984 км | 2013 | 2013 | 0.89236 | 0.89236 | 0.89236 |  | 0,984 км |  |  |  | 0.89236 |  | 0.89236
1.2 | Реконструкция
20.1.2.1 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.15663 | 0.15663 | 0.15663 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.15663 |  | 0.15663
20.1.2.2 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.20813 |  | 0.20813
20.1.2.3 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.20813 |  | 0.20813
20.1.2.4 | Реконструкция замена трансформатора 200 кВА ТП 87 на новый | Р | 0,16 МВА | 2013 | 2013 | 0.13715 | 0.13715 | 0.13715 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.13715 |  | 0.13715
20.1.2.5 | Реконструкция РП-8: монтаж ячеек с вакуумными выключателями | Р | 17 яч. | 2013 | 2013 | 6.0647 | 6.0647 | 6.0647 | [5 empty] | 6.0647 |  | 6.0647
20.1.2.6 | Реконструкция оборудования ТП № 11: замена силового трансформатора 400кВА на новый | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.2001 |  | 0.2001
20.1.2.7 | ЮРГ Д 01-105/12 12.07.12 Р312/12 Реконструкция оборудования ТП№6 установка панели | Р | 1 яч. | 2013 | 2013 | 0.030082 | 0.030082 | 0.030082 | [5 empty] | 0.030082 |  | 0.030082
20.1.2.8 | ЮРГ Д 674/11 04.07.11 Р 183/12 Реконструкция оборудования ТП№65 Монтаж дополнительной камеры КСО | Р | 1 яч. | 2013 | 2013 | 0.073424 | 0.073424 | 0.073424 | [5 empty] | 0.073424 |  | 0.073424
20.1.2.9 | ЮРГ 13/015 Сооружение линейное электротехническое :ЛЭП 10 кВ фидер 10-7-ТП180 от РУ10 кВ ТП 172 до границ земельного участка КНС-4 в г. Юрге | Р | 0,824 км | 2013 | 2013 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 |  | 0,824 км |  |  |  | 0.2723 |  | 0.2723
2. | Проектирование будущих периодов
20.2.1 | Реконструкция РП-9 (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.67112 | 0.67112 | 0.67112 | [5 empty] | 0.67112 |  | 0.67112
20.2.2 | Реконструкции ПС 110/10 "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 8.6942 | 8.6942 | 8.6942 | [5 empty] | 8.6942 |  | 8.6942
20.2.3 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02973 | 0.02973 | 0.02973 | [5 empty] | 0.02973 |  | 0.02973
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | [5 empty] | 0.115 |  | 0.115
20.2.6 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 |  | 0.122
20.2.7 | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА (проект) | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
20.2.8 | Строительство КТПн 154 проходного типа | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | [5 empty] | 0.08611 |  | 0.08611
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
20.4.1 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.0234 | 3.0234 | 3.0234 | [5 empty] | 3.0234 |  | 3.0234
20.4.2 | Юрга. Приобретение установки алмазного сверления GDB 1600 WE | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | [5 empty] | 0.13083 |  | 0.13083
20.4.3 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | [5 empty] | 0.4965 |  | 0.4965
5 | Хозяйственные объекты
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
20.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 2.5424 | 2.5424 | 2.5424 | [5 empty] | 2.5424 |  | 2.5424
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино"
1.1 | Капитальное строительство
21.1.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре № 87 | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60632 | 0.60632 | 0.60632 | [5 empty] | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре № 99 | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60632 | 0.60632 | 0.60632 | [5 empty] | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40 | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60632 | 0.60632 | 0.60632 | [5 empty] | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38 | С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.60632 | 0.60632 | 0.60632 | [5 empty] | 0.60632 |  | 0.60632
1.2 | Реконструкция
21.1.2.1 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №7п замена КТПН(п.Акация) | Р | 0,063 МВА | 2013 | 2013 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2352 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.2352 |  | 0.2352
21.1.2.2 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №11, замена силового трансформатора ТМ-400/6кВ зав. №485, инв.№ ЯШ0011Т 1975гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z/ | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.3 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №38 замена силового трансформатора ТСМА-320/6кВ зав.№829, инв.№ ЯШ0110Т 1963гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.4 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №16 замена силового трансформатора ТМ-400/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№17620, инв.№ ЯШ0016Т1 1974гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. | Р | 0,4 МВА | 2013 | 2013 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.5 | Реконструкция отпайки ф 6-12-8 | Р | 0,16 км | 2013 | 2013 | 0.027489 | 0.027489 | 0.027489 |  | 0,16 км |  |  |  | 0.027489 |  | 0.027489
21.1.2.6 | Реконструкция ТП-46 250 кВА, инв. № 00001160: замена КТП-250 кВА на 2КТП-250 кВА | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1389 |  | 1.1389
21.1.2.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000375: замена голого провода на СИП, замена деревянных опор на железобетонные. | Р | 0,05 км | 2013 | 2013 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 |  | 0,05 км |  |  |  | 0.024418 |  | 0.024418
21.1.2.8 | ЯШК Д 01-196/12 11.12.12 Р 16/13 Реконструкция ТП-49 400кВА, инв.№00001109: замена КТП-400кВА на 2КТП-400кВА | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.989 | 0.989 | 0.989 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.989 |  | 0.989
21.1.2.9 | "Реконструкция ТП № 48: замена 2-х силовых трансформаторов 250 кВА на 400 кВА" | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.37491 |  | 0.37491
21.1.2.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №28 замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№27665, инв.№ ЯШ0024Т 1975гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. | Р | 0,25 МВА | 2013 | 2013 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.48729 |  | 0.48729
21.1.2.11 | Реконструкция ТП-373п инв. 300001180: 3амена КТП-400кВА на2КТП-400кВА | Р | 0,8 МВА | 2013 | 2013 | 0.989 | 0.989 | 0.989 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.989 |  | 0.989
2 | Проектирование будущих периодов
21.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция МТП № 10 замена на две КТПН. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
21.2.2 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №21 замена КТПП. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.054622 | 0.054622 | 0.054622 | [5 empty] | 0.054622 |  | 0.054622
21.2.3 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №14 . | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.054235 | 0.054235 | 0.054235 | [5 empty] | 0.054235 |  | 0.054235
21.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП-10/2, протяженностью 0,32км. | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02
21.2.5 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | [5 empty] | 0.057 |  | 0.057
21.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | 0.015 |  | 0.015
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
21.4.1. | Автомобиль УАЗ-390945 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | [5 empty] | 0.487 |  | 0.487
5 | Хозяйственные объекты
21.5.1 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | П |  | 2013 | 2013 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | [5 empty] | 0.129 |  | 0.129
21.5.2 | Реконструкция открытого навеса с тельфером по адресу ул. Больничная, 16. | Р | 96 м2 (3,2 тн) | 2013 | 2013 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | [5 empty] | 1.1973 |  | 1.1973
21.5.3 | Реконструкция здания гаража под автотехнику ул. Больничаная, 16. | Р | 144 м2 | 2013 | 2013 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | [5 empty] | 0.608 |  | 0.608
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
21.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | [5 empty] | 0.0866 |  | 0.0866
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
21.10.1 | Мнемосхема | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | [5 empty] | 1.813 |  | 1.813
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя"
1.1 | Капитальное строительство
22.1.1.1 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2, №2/1 | С | 2 шт. | 2013 | 2013 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 |  | 1.35
1.2 | Реконструкция
22.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-10-ЛК (Ф-6-14-ЛК) от ПС"Украинская" до РП 6 кВ по ул.Красноармейская, пгт. Яя" | Р | 1,3 км | 2013 | 2013 | 1.9328 | 1.9328 | 1.9328 |  | 1,3 км |  |  |  | 1.9328 |  | 1.9328
22.1.2.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000383 фидера № 8 от ТП №32: монтаж дополнительных цепей на участке от ТП № 56 до опоры № 8 расположенной на границе земельных участков двух 34 квартирных жилых домов по ул. Красноармейская, 28, 30, пгт. Яя | Р | 0,115 км | 2013 | 2013 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0,115 км |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
22.1.2.3 | Реконструкция оборудования 2КТПП № 56: замена двух трасформаторов 160 кВА 10/0,4 кВ на два трансформатора 250 кВА 10/0,4 кВ в пгт. Яя. | Р | 0,5 МВА | 2013 | 2013 | 0.317 | 0.317 | 0.317 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.317 |  | 0.317
2 | Проектирование будущих периодов
22.2.1 | Проектирование реконструкции: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" | П | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | [5 empty] | 0.1314 |  | 0.1314
3 | Оформление документов
4 | Автотехника и станки
5 | Хозяйственные объекты
22.5.1 | Реконструкция:открытого навеса с тельфером по адресу пгт. Яя, ул. Комсомольская,21А" | Р |  | 2013 | 2013 | 0.52173 | 0.52173 | 0.52173 | [5 empty] | 0.52173 |  | 0.52173
6 | Видеонаблюдение
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
22.8.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2013 | 2013 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4591 | [5 empty] | 1.4591 |  | 1.4591
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
12 | Компьютерная техника
23. | Головной офис
1.1 | Капитальное строительство
1.2 | Реконструкция
2 | Проектирование будущих периодов
3 | Оформление документов
23.3.1 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. | П |  | 2013 | 2013 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | 3.2 |  | 3.2
4 | Автотехника и станки
23.4.1 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.1792 | 3.1792 | 3.1792 | [5 empty] | 3.1792 |  | 3.1792
23.4.2 | экскаватор-погрузчик. 1 шт. | приобретение | 2 шт. | 2013 | 2013 | 3.6309 | 3.6309 | 3.6309 | [5 empty] | 3.6309 |  | 3.6309
23.4.3 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. | приобретение | 3 шт. | 2013 | 2013 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | [5 empty] | 5.643 |  | 5.643
23.4.4 | Подъемник автомобильный | приобретение | 4 шт. | 2013 | 2013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6
23.4.5 | Моечное оборудование | приобретение | 5 шт. | 2013 | 2013 | 0.1634 | 0.1634 | 0.1634 | [5 empty] | 0.1634 |  | 0.1634
23.4.6 | полуприцеп МАЗ, НЕФАЗ, ТОНАР(L-14м, г/п-20т, 3 оси на пневмоподвеске). 3 шт. | приобретение | 6 шт. | 2013 | 2013 | 1.8664 | 1.8664 | 1.8664 | [5 empty] | 1.8664 |  | 1.8664
23.4.7 | Стенд для разборки и сборки ДВС МАЗ, КАМАЗ(Р-660У-1) | приобретение | 7 шт. | 2013 | 2013 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
23.4.8 | Погрузчик-экскаватор | приобретение | 8 шт. | 2013 | 2013 | 3.382 | 3.382 | 3.382 | [5 empty] | 3.382 |  | 3.382
23.4.9 | Мини-погрузчик гусеничный с дополнительным оборудованием | приобретение | 9 шт. | 2013 | 2013 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | 5.4 |  | 5.4
23.4.10 | Снегоход 2 шт. | приобретение | 10 шт. | 2013 | 2013 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | [5 empty] | 1.323 |  | 1.323
23.4.11 | Автокран КС-35714К-2 на шасси КамАЗ-43118 (6х6) | приобретение | 11 шт. | 2013 | 2013 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | [5 empty] | 4.502 |  | 4.502
23.4.12 | Весы | приобретение | 12 шт. | 2013 | 2013 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | 0.052 |  | 0.052
23.4.13 | Шиногиб | приобретение | 13 шт. | 2013 | 2013 | 0.4276 | 0.4276 | 0.4276 | [5 empty] | 0.4276 |  | 0.4276
23.4.14 | Аппарат высокого давления | приобретение | 14 шт. | 2013 | 2013 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3
23.4.15 | Спецтехника | приобретение | 15 шт. | 2013 | 2013 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | [5 empty] | 7.49 |  | 7.49
23.4.16 | Магнитный грузозахват МПГВ 900 | приобретение | 16 шт. | 2013 | 2013 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | 0.052 |  | 0.052
23.4.17 | Магнитный электрический сверлильный станок МАВ-100 | приобретение | 17 шт. | 2013 | 2013 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | [5 empty] | 0.052 |  | 0.052
23.4.18 | Полуприцеп Тяжеловоз (Трал) | приобретение | 18 шт. | 2013 | 2013 | 2.6499 | 2.6499 | 2.6499 | [5 empty] | 2.6499 |  | 2.6499
5 | Хозяйственные объекты
23.5.1 | Здание гаража по ул. Терешковой 55А | С |  | 2013 | 2013 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | [5 empty] | 3.975 |  | 3.975
23.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт | С |  | 2013 | 2013 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | [5 empty] | 0.055 |  | 0.055
23.5.3 | Реконструкция здания нежилого, литер А, А1 по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б | Р |  | 2013 | 2013 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2039 | [5 empty] | 1.2039 |  | 1.2039
23.5.4 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания холодного склада | Р |  | 2013 | 2013 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7
23.5.5 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания мех. Цеха | Р |  | 2013 | 2013 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
23.5.6 | Устройство забора по адресу ул. Терешковой 55 Б, г. Кемерово | С |  | 2013 | 2013 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
23.5.7 | Установка козлового крана с подкрановыми путями, г. Кемерово | С |  | 2013 | 2013 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
6 | Видеонаблюдение
23.6.1 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 |  |  | 2013 | 2013 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.2
7 | Пожаро-охранная сигнализация
8 | АИИСКУЭ
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
10 | Мнемосхема
11 | Приборы
23.11.1 | УПА-3 | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0801 | 0.0801 | 0.0801 | [5 empty] | 0.0801 |  | 0.0801
12 | Компьютерная техника
23.12.1 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | [5 empty] | 0.099 |  | 0.099
23.12.2 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | [5 empty] | 0.871 |  | 0.871
23.12.3 | Сетевое хранилище | приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | [5 empty] | 0.114 |  | 0.114
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
1 | Капитальное строительство
1.1.1 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ | С | 1 рекл. | 2014 | 2014 | 0.75842 | 0.75842 | 0.75842 |  |  | 1 рекл. | 1 рекл. |  |  | 0.75842 | 0.75842
1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.07881 | 0.07881 | 0.07881 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.07881 | 0.07881
1.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.066 | 0.066
1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.195 | 0.195 | 0.195 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.195 | 0.195
1.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.08581 | 0.08581 | 0.08581 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.08581 | 0.08581
1.1.6 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до КТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.103 | 0.103 | 0.103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.103 | 0.103
1.1.7 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП№261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.10003 | 0.10003 | 0.10003 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.10003 | 0.10003
1.1.8 | Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф.16 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.25603 | 0.25603 | 0.25603 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.25603 | 0.25603
1.1.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП №35 до до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.306 | 0.306
2 | Реконструкция
1.2.1 | Реконструкция ТП 133 | Р | 1 КСО | 2014 | 2014 | 0.53181 | 0.53181 | 0.53181 |  |  | 1 КСО | 1 КСО |  |  | 0.53181 | 0.53181
1.2.2 | РП-4 | Р | 16 КСО | 2014 | 2014 | 7.619 | 7.619 | 7.619 |  |  | 16 КСО | 16 КСО |  |  | 7.619 | 7.619
1.2.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ | Р | 0,53 км | 2014 | 2014 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 |  |  | 0,53 км | 0,53 км |  |  | 0.91577 | 0.91577
1.2.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ | Р | 0,53 км | 2014 | 2014 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 |  |  | 0,53 км | 0,53 км |  |  | 0.91577 | 0.91577
1.2.5 | Реконструкция оборудования: трансформаторная, ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара | Р | 0,32 МВА | 2014 | 2014 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3425 |  |  | 0,32 МВА | 0,32 МВА |  |  | 1.3425 | 1.3425
1.2.6 | Реконструкция ТП-208: установка силового трансформатора | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.18096 | 0.18096 | 0.18096 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.18096 | 0.18096
1.2.7 | Реконструкция ТП-183: замена силовых трансформаторов | Р | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 0.304 | 0.304
1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-186: установка силового трансформатора, монтаж ЩО-70 | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.151 | 0.151
1.2.9 | Реконструкция ТП-254: монтаж ЩО-70 | Р | 1 пан | 2014 | 2014 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  | 1 пан | 1 пан |  |  | 0.056 | 0.056
1.2.10 | Реконструкция ТП-195: замена трансформатора 180 кВА на 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.19 | 0.19
1.2.11 | Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.473 | 0.473 | 0.473 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.473 | 0.473
1.2.12 | ТПУгг-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.069 | 0.069
1.2.13 | ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03 | 0.03
1.2.14 | ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.067 | 0.067
1.2.15 | ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.038 | 0.038
1.2.16 | ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.064 | 0.064
1.2.17 | ТП-209 инв.№ 000011630 (диспетчерское наименование ТП-209) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.038 | 0.038
1.2.18 | ТП-235 инв.№ 000000772 (диспетчерское наименование ТП-235) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.077 | 0.077
1.2.19 | Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.097147 | 0.097147 | 0.097147 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.097147 | 0.097147
1.2.20 | Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.078459 | 0.078459 | 0.078459 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.078459 | 0.078459
1.2.21 | Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.16501 | 0.16501
1.2.22 | ТП-70 инв.№ 00001152 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.04 | 0.04
1.2.23 | ТМГ-400 инв.№ 00001923 (КТП-4) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.008 | 0.008
1.2.24 | ТМ-400/3204 инв.№ 00001285 (ТП-35) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02378 | 0.02378
1.2.25 | ТМ-250/3171 инв.№00001686 (ТП-126) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.00718 | 0.00718
1.2.26 | ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362 (ТП-188) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03645 | 0.03645 | 0.03645 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03645 | 0.03645
1.2.27 | ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 (ТП-50) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.00718 | 0.00718
1.2.28 | ТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 (ТП-176) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03645 | 0.03645 | 0.03645 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03645 | 0.03645
1.2.29 | ТМ-400/3273 инв.№ 00001302 (ТП-63) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02378 | 0.02378
1.2.30 | ТМ-315/3109 инв.№ 00001249 (ТП-38) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02378 | 0.02378
1.2.31 | ТМ-180/3097 инв.№ 00001513 (ТП-41) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.01997 | 0.01997
1.2.32 | ТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 (ТП-47) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.01138 | 0.01138
1.2.33 | ТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 (ТП-51 ) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.01997 | 0.01997
1.2.34 | ТМ-320/3052 инв.№ 00001251 (ТП-52 ) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.00718 | 0.00718
1.2.35 | ТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560 (ТП-54 ) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.00826 | 0.00826 | 0.00826 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.00826 | 0.00826
1.2.36 | ТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559 (ТП-60) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.01997 | 0.01997
1.2.37 | TM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03784 | 0.03784 | 0.03784 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03784 | 0.03784
1.2.38 | РП-5 инв.№ 00000981; ТМ-400/3359 инв.№ 00001342 (РП-5) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.33615 | 0.33615 | 0.33615 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.33615 | 0.33615
1.2.39 | РП-6 инв. № 00000978; ТМ-560/3356 инв. № 00001352 (РП-6) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.32197 | 0.32197 | 0.32197 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.32197 | 0.32197
3 | Автотехника и станки
1.3.1 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.45 | 1.45
1.3.2 | Автомобиль УАЗ -220069 | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1 | 1
1.3.3 | Передвижная мастерская с дополнительным оборудованием | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.273 | 1.273
1.3.4 | Генератор сварочный WHS 200 AC | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.073802 | 0.073802 | 0.073802 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.073802 | 0.073802
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.9.1 | Указатель повреждения кабеля УПК-04 М | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.055 | 0.055
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.10.1 | Источник бесперебойного питания АРС Smart UPS RT 2000VA RM | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1198 | 0.1198
2. | филиал "Энергосеть г. Белово"
1 | Капитальное строительство
2.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.084 | 0.084
2.1.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.031 | 0.031
2.1.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.031 | 0.031
2.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.12575 | 0.12575
2.1.5 | ПС35/10 "Парковая" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.29 | 0.29
2 | Реконструкция
2.2.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.628 | 0.628 | 0.628 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.628 | 0.628
2.2.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую | Р | 0,63МВА | 2014 | 2014 | 0.46842 | 0.46842 | 0.46842 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.46842 | 0.46842
2.2.3 | Реконструкция ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.19094 | 0.19094 | 0.19094 |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.19094 | 0.19094
2.2.4 | Реконструкция ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.25638 | 0.25638 | 0.25638 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.25638 | 0.25638
2.2.5 | Реконструкция РП-4 замена ячеек | Р | 16 КСО | 2014 | 2014 | 5.5433 | 5.5433 | 5.5433 |  |  | 16 КСО | 16 КСО |  |  | 5.5433 | 5.5433
2.2.6 | Реконструкция РП-1 замена ячеек | Р | 18 КСО | 2014 | 2014 | 7.604 | 7.604 | 7.604 |  |  | 18 КСО | 18 КСО |  |  | 7.604 | 7.604
2.2.7 | Реконструкция РП-2 замена ячеек | Р | 18КСО | 2014 | 2014 | 7.6174 | 7.6174 | 7.6174 |  |  | 18КСО | 18КСО |  |  | 7.6174 | 7.6174
2.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,66 км) КТП № 22: переустройство участка от опоры № 2 Ф-0,4-1/2 в ВЛИ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ до МТП-97, г. Белово | Р | 0,388 км | 2014 | 2014 | 0.58513 | 0.58513 | 0.58513 |  |  | 0,388 км | 0,388 км |  |  | 0.58513 | 0.58513
2.2.9 | Реконструкция ТП № 273: установка дополнительной ячейки 10 кВ | Р | 1 КСО | 2014 | 2014 | 0.12225 | 0.12225 | 0.12225 |  |  | 1 КСО | 1 КСО |  |  | 0.12225 | 0.12225
2.2.10 | Реконструкция КТП-582 (1х400) замена комплектной трансформаторной подстанции на новую ул.Дальняя | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.61457 | 0.61457 | 0.61457 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.61457 | 0.61457
2.2.11 | Реконструкция ТП-693 ул.Жданова замена оборудования РУ-6, тр-ра | Р |  | 2014 | 2014 | 0.56349 | 0.56349 | 0.56349 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.56349 | 0.56349
2.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» | Р | 3,8 км | 2014 | 2014 | 4.3438 | 4.3438 | 4.3438 |  |  | 3,8 км | 3,8 км |  |  | 4.3438 | 4.3438
2.2.13 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» | Р | 0,38км | 2014 | 2014 | 0.61609 | 0.61609 | 0.61609 |  |  | 0,38км | 0,38км |  |  | 0.61609 | 0.61609
2.2.14 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» | Р | 0,38км | 2014 | 2014 | 0.50592 | 0.50592 | 0.50592 |  |  | 0,38км | 0,38км |  |  | 0.50592 | 0.50592
2.2.15 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» | Р | 0,35км | 2014 | 2014 | 0.47655 | 0.47655 | 0.47655 |  |  | 0,35км | 0,35км |  |  | 0.47655 | 0.47655
2.2.16 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п. Финский» | Р | 0.94 | 2014 | 2014 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2384 |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  | 1.2384 | 1.2384
2.2.17 | Реконструкция ТП 780: замена оборудования РУ-6,0,4, монтаж тр-ров 2х250 | Р | 0.5 | 2014 | 2014 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.165 | 1.165
2.2.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,6 км) ТП № 770: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ | Р | 0,084км | 2014 | 2014 | 0.027757 | 0.027757 | 0.027757 |  |  | 0,084км | 0,084км |  |  | 0.027757 | 0.027757
2.2.19 | Реконстукция ВЛ-0,4 кВ ж/б о(0,03 км) ТП № 764: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ | Р | 0,255км | 2014 | 2014 | 0.061862 | 0.061862 | 0.061862 |  |  | 0,255км | 0,255км |  |  | 0.061862 | 0.061862
2.2.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о ж/б прист (2,37 км) ТП-620 монтаж двух цепей СИП-2 от РУ-0,4 кВ ТП-620 до опоры № 8 | Р | 0,47 км | 2014 | 2014 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 |  |  | 0,47 км | 0,47 км |  |  | 0.29883 | 0.29883
2.2.21 | Реконструкция ТП-620 г.Белово | Р |  | 2014 | 2014 | 0.20445 | 0.20445 | 0.20445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.20445 | 0.20445
2.2.22 | Реконструкция МТП-638 по ул.Доватора,7 замена оборудования РУ-6,0,4, тр-ров | Р | 0,5МВА | 2014 | 2014 | 0.901 | 0.901 | 0.901 |  |  | 0,5МВА | 0,5МВА |  |  | 0.901 | 0.901
2.2.23 | Строительство«Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п. Финский» | Р | 0,38 км | 2014 | 2014 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |  |  | 0,38 км | 0,38 км |  |  | 1.021 | 1.021
2.2.24 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п. Финский» | Р | 1,722 км | 2014 | 2014 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 |  |  | 1,722 км | 1,722 км |  |  | 1.9944 | 1.9944
2.2.25 | Реконструкция ТП-295 замена тров 2х250 кВа на 2х400 кВа ,монтаж ЩО-70 | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.482 | 0.482
2.2.26 | Реконструкция ТП-234 замена тр-ров 400 и 250 на 2х400 кВа | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.45 | 0.45
2.2.27 | Реконструкция ТП-361 замена на КТП | Р | 1,26 МВА | 2014 | 2014 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА |  |  | 2.558 | 2.558
2.2.28 | Трансформаторная подстанция №32 , Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.085 | 0.085
2.2.29 | КТП №29 инв.№5035. под инв.№000021 15, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.04 | 0.04
2.2.30 | МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.31 | МТП №583 инв.№5196(24), под инв.№00002134, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.32 | МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.33 | МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.34 | МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.35 | МТП №591 инв.№5258 (705), под инв.№00002128, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.36 | МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
2.2.37 | ТП №586 Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.085 | 0.085
2.2.38 | Здание распределительной подстанции № 5, Кемеровская область г.Белово, ул.Аэродромная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.21252 | 0.21252 | 0.21252 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.21252 | 0.21252
2.2.39 | Здание распределительной подстанции № 8 , Кемеровская область г.Белово пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.37767 | 0.37767 | 0.37767 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.37767 | 0.37767
2.2.40 | ТМ 100 /10(1шт) КТП № 210 инв.№ 5100(999565) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03992 | 0.03992 | 0.03992 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03992 | 0.03992
2.2.41 | КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.05492 | 0.05492 | 0.05492 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.05492 | 0.05492
2.2.42 | ТМ 400/6 (1шт) КТП № 48 инв.№5055(2880) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.05495 | 0.05495 | 0.05495 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.05495 | 0.05495
2.2.43 | ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.25687 | 0.25687 | 0.25687 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.25687 | 0.25687
2.2.44 | ААБ-10 3х150(0,355 км) ф.9-14(ТП-35-ТП-36) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.26116 | 0.26116 | 0.26116 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.26116 | 0.26116
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.7.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2014 | 2014 | 9.6281 | 9.6281 | 9.6281 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.6281 | 9.6281
11 | Компьютерная техника
2.11.1 | Сервер, платформа НР | Приобретение | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.106 | 0.106
3. | филиал "Энергосеть пгт. Белогорск"
2 | Реконструкция
3.2.1 | Реконструкция: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№8 до ВРУ-0,4кВ здания администрации Белогорского городского поселения | Р | 0,1 км | 2014 | 2014 | 0.064371 | 0.064371 | 0.064371 |  |  | 0,1 км | 0,1 км |  |  | 0.064371 | 0.064371
3.2.2 | Реконструкция: Сооружения линейного электротехнического: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№9: монтаж ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ ТП№9-6/0,4 кВ до опоры №2 ВЛИ-0,4кВ ТП№7 | Р | 0,46 км | 2014 | 2014 | 0.32397 | 0.32397 | 0.32397 |  |  | 0,46 км | 0,46 км |  |  | 0.32397 | 0.32397
3.2.3 | Реконструкция: ТП№7 инв.№1805: монтаж трансформатора 315 кВА | Р | 0,315 МВА | 2014 | 2014 | 0.017154 | 0.017154 | 0.017154 |  |  | 0,315 МВА | 0,315 МВА |  |  | 0.017154 | 0.017154
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №85 10/0,4/250 ул. Маслова, г. Гурьевск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0285 | 0.0285
4.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от опоры №33 до КТП №85 ул. Маслова, г. Гурьевск | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.056 | 0.056
4.1.3 | Реклоузер № 13Г-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.071 | 0.071
4.1.4 | Реклоузер №13Г-2 оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.071 | 0.071
4.1.5 | Реклоузер №5П-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.071 | 0.071
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ ТП-125 | Р | 2,545км | 2014 | 2014 | 2.4584 | 2.4584 | 2.4584 |  |  | 2,545км | 2,545км |  |  | 2.4584 | 2.4584
4.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ ТП-115 | Р | 1,1 км | 2014 | 2014 | 1.548 | 1.548 | 1.548 |  |  | 1,1 км | 1,1 км |  |  | 1.548 | 1.548
4.2.3 | перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф.6-17-К на ф.6-15С | Р | 0,05 км | 2014 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.11 | 0.11
4.2.4 | Реконструкция ТП-15, инв.№0000664: замена силового трансформатора 250кВА на 400 кВА" | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.18566 | 0.18566 | 0.18566 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.18566 | 0.18566
4.2.5 | Реконструкция ТП-32, инв.№0000365: замена силового трансформатора 400кВА на 630 кВА" | Р | 0,63МВА | 2014 | 2014 | 0.26668 | 0.26668 | 0.26668 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.26668 | 0.26668
4.2.6 | «Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000367, г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-2-Аэродромная МТП № 37 | Р | 0,18км | 2014 | 2014 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0,18км | 0,18км |  |  | 0.053 | 0.053
4.2.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000367, г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-6-ШРМ ТП №64 с заменой деревянных опор на железобетонные» | Р | 0,082км | 2014 | 2014 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0,082км | 0,082км |  |  | 0.08 | 0.08
4.2.8 | «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-63: замена провода СИП 4 4х16 на СИП 2 3х50+1х54,6» | Р | 0,2км | 2014 | 2014 | 0.087 | 0.087 | 0.087 |  |  | 0,2км | 0,2км |  |  | 0.087 | 0.087
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.3.1 | Автомобиль УАЗ | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.7.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Р |  | 2014 | 2014 | 4.9001 | 4.9001 | 4.9001 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9001 | 4.9001
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.8.1 | Мнемосхема | С | 1 шт | 2014 | 2014 | 3.189 | 3.189 | 3.189 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 3.189 | 3.189
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
2. | Реконструкция
5.2.1 | "Сооружение электротехническое: ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.29365 | 0.29365 | 0.29365 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.29365 | 0.29365
5.2.2 | "Сооружение электротехническое: ТП № 047 п.г.т. Ижморский" | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.097938 | 0.097938 | 0.097938 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.097938 | 0.097938
5.2.3 | "Сооружение электротехническое: ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.2347 | 0.2347 | 0.2347 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.2347 | 0.2347
5.2.4 | "Сооружение электротехническое: ТП № 130 п.г.т. Ижморский" | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.28985 | 0.28985 | 0.28985 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.28985 | 0.28985
5.2.5 | "Сооружение электротехническое: ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.35913 | 0.35913 | 0.35913 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.35913 | 0.35913
5.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" | Р | 0,12 км. | 2014 | 2014 | 0.092499 | 0.092499 | 0.092499 |  |  | 0,12 км. | 0,12 км. |  |  | 0.092499 | 0.092499
5.2.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф 4-10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, КТПН(160) Цех по переработки 1/хоз продукции инв. № ИЖМ45: монтаж ВЛИ-0,4 по опорам № 4,5,6,7 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.06281 | 0.06281 | 0.06281 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.06281 | 0.06281
5.2.8 | Реконструкция ВЛ, на деревянных опорах, инв. № 00000372 (Ф-0,4-1): монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1-12-10/0,4 кВ до опоры № 4, п.г.т. Ижморский | Р | 0,063 км. | 2014 | 2014 | 0.066305 | 0.066305 | 0.066305 |  |  | 0,063 км. | 0,063 км. |  |  | 0.066305 | 0.066305
5.2.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 4 Ф-10-4 на "РДК" инв. № ИЖМ 42: монтаж ВЛИ-0,4 кВ Ф-10-1-ИЖ1, до наконечников ВЛИ-0,4 кВ на фасаде объекта, ул. Коммунистическая, д. 4, п.г.т. Ижморский | Р | 0,119 км. | 2014 | 2014 | 0.080827 | 0.080827 | 0.080827 |  |  | 0,119 км. | 0,119 км. |  |  | 0.080827 | 0.080827
5.2.10 | ТП-014 инв №:00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова, 1 строение 3) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.07381 | 0.07381 | 0.07381 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.07381 | 0.07381
5.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0418 | 0.0418
5.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0418 | 0.0418
5.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0418 | 0.0418
5.2.14 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.05434 | 0.05434 | 0.05434 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.05434 | 0.05434
5.2.15 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02093 | 0.02093 | 0.02093 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02093 | 0.02093
11 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.11.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан"
1 | Капитальное строительство
6.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) | С | 0,100 МВА | 2014 | 2014 | 0.311 | 0.311 | 0.311 |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  | 0.311 | 0.311
6.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | С | 0,775 км | 2014 | 2014 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |  |  | 0,775 км | 0,775 км |  |  | 2.142 | 2.142
6.1.3 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.026716 | 0.026716 | 0.026716 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.026716 | 0.026716
6.1.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.043656 | 0.043656 | 0.043656 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.043656 | 0.043656
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.2.1 | Реконструкция ТП-150 инв. №00001544: монтаж дополнительных ячеек КСО, панелей ЩО | Р | 5/7 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.87291 | 0.87291 | 0.87291 |  |  | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан |  |  | 0.87291 | 0.87291
6.2.2 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи | Р | 0,232 км | 2014 | 2014 | 0.28429 | 0.28429 | 0.28429 |  |  | 0,232 км | 0,232 км |  |  | 0.28429 | 0.28429
6.2.3 | Реконструкция ТП-К-4, в 40м. на восток подстанции до, инв.№:0001348: монтаж панели ЩО-70 | Р | 0/2 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.078906 | 0.078906 | 0.078906 |  |  | 0/2 яч/пан | 0/2 яч/пан |  |  | 0.078906 | 0.078906
6.2.4 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж до-полнительной цепи СИП от опоры от ТП-К-4 до опоры № 37 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 | Р | 0,044 км | 2014 | 2014 | 0.013553 | 0.013553 | 0.013553 |  |  | 0,044 км | 0,044 км |  |  | 0.013553 | 0.013553
6.2.5 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж до-полнительной цепи СИП от ТП-К-4 до опоры № 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 | Р | 0,230 км | 2014 | 2014 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0,230 км | 0,230 км |  |  | 0.06 | 0.06
6.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.050446 | 0.050446 | 0.050446 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.050446 | 0.050446
6.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.12242 | 0.12242 | 0.12242 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.12242 | 0.12242
6.2.8 | ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции д, инв.№:00001345 | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.46984 | 0.46984 | 0.46984 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.46984 | 0.46984
6.2.9 | ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.08741 | 0.08741 | 0.08741 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.08741 | 0.08741
6.2.10 | ТП-137 инв.№:00001542 | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.07193 | 0.07193 | 0.07193 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.07193 | 0.07193
6.2.11 | ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад.№42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.01225 | 0.01225
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.3.1 | БКМ-205Д на шасси МТЗ-82 (3 м.) | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.4324 | 2.4324
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.4.1. | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 | С | 370 м2 | 2014 | 2014 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 |  |  | 370 м2 | 370 м2 |  |  | 0.8494 | 0.8494
6.4.1. | ИТП с погодным регулированием по адресу г.Калтан ул. Совхозная,14 | С |  | 2014 | 2014 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4
5 | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.5.1 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) | С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.132 | 0.132 | 0.132 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.132 | 0.132
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.8.1 | Мнемосхема | С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 3.257 | 3.257 | 3.257 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 3.257 | 3.257
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.10.1 | Сервер | Приобр | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0695 | 0.0695
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск
1 | Капитальное строительство
7.1.1 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) | С | 0,100 МВА | 2014 | 2014 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  | 0.26325 | 0.26325
7.1.2 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | С | 0,150 км | 2014 | 2014 | 0.048627 | 0.048627 | 0.048627 |  |  | 0,150 км | 0,150 км |  |  | 0.048627 | 0.048627
7.1.3 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | С | 0,260 км | 2014 | 2014 | 0.39354 | 0.39354 | 0.39354 |  |  | 0,260 км | 0,260 км |  |  | 0.39354 | 0.39354
7.1.4 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) | С | 1,320 км | 2014 | 2014 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 |  |  | 1,320 км | 1,320 км |  |  | 1.1334 | 1.1334
7.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск | С | 0,630 МВА | 2014 | 2014 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 |  |  | 0,630 МВА | 0,630 МВА |  |  | 0.31452 | 0.31452
7.1.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск | С | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.21977 | 0.21977 | 0.21977 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.21977 | 0.21977
7.1.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск | С | 0,250 МВА | 2014 | 2014 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.78 | 0.78
7.1.8 | «Сооружение электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ), от ПС ш. Киселевская до трансформаторной подстанции №8 (ТП-8) по ул.Советская в г.Киселевске" | С | 0,055 км | 2014 | 2014 | 0.081684 | 0.081684 | 0.081684 |  |  | 0,055 км | 0,055 км |  |  | 0.081684 | 0.081684
7.1.9 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.042705 | 0.042705 | 0.042705 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.042705 | 0.042705
7.1.10 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0178 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0178 | 0.0178
7.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.05401 | 0.05401 | 0.05401 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.05401 | 0.05401
7.1.12 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0433 | 0.0433
2. | Реконструкция
7..2.1 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) | Р | 0,300 км | 2014 | 2014 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2703 |  |  | 0,300 км | 0,300 км |  |  | 1.2703 | 1.2703
7..2.2 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) | Р | 18 КСО | 2014 | 2014 | 6.1523 | 6.1523 | 6.1523 |  |  | 18 КСО | 18 КСО |  |  | 6.1523 | 6.1523
7..2.3 | Реконструкция оборудования ТП-94 | Р | 3/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 1.2347 | 1.2347
7..2.4 | Реконструкция оборудования ТП-209 | Р | 0,800 МВА/4/7 яч/пан | 2014 | 2014 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  | 0,800 МВА/4/7 яч/пан | 0,800 МВА/4/7 яч/пан |  |  | 1.15 | 1.15
7..2.5 | Реконструкция оборудования ТП-210 | Р | 0,250 МВА/3/2 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.78008 | 0.78008 | 0.78008 |  |  | 0,250 МВА/3/2 яч/пан | 0,250 МВА/3/2 яч/пан |  |  | 0.78008 | 0.78008
7..2.6 | Реконструкция оборудования ТП-10 | Р | 4/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.32653 | 0.32653 | 0.32653 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан |  |  | 0.32653 | 0.32653
7..2.7 | Реконструкция оборудования ТП-132 | Р | 4/2 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.30863 | 0.30863 | 0.30863 |  |  | 4/2 яч/пан | 4/2 яч/пан |  |  | 0.30863 | 0.30863
7..2.8 | Реконструкция оборудования ТП-134 | Р | 3/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.25366 | 0.25366 | 0.25366 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.25366 | 0.25366
7..2.9 | Реконструкция оборудования ТП-169 | Р | 1,030 МВА/4/6 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.29372 | 0.29372 | 0.29372 |  |  | 1,030 МВА/4/6 яч/пан | 1,030 МВА/4/6 яч/пан |  |  | 0.29372 | 0.29372
7..2.10 | Реконструкция оборудования ТП-4 | Р | 3/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.40453 | 0.40453
7..2.11 | Реконструкция оборудования ТП-49 | Р | 3/2 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 |  |  | 3/2 яч/пан | 3/2 яч/пан |  |  | 0.4274 | 0.4274
7..2.12 | Реконструкция оборудования ТП-5 | Р | 4/6 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.29146 | 0.29146 | 0.29146 |  |  | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан |  |  | 0.29146 | 0.29146
7..2.13 | Реконструкция оборудования ТП-61 | Р | 4/7 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.29237 | 0.29237 | 0.29237 |  |  | 4/7 яч/пан | 4/7 яч/пан |  |  | 0.29237 | 0.29237
7..2.14 | Реконструкция оборудования ТП-7 | Р | 3/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.29293 | 0.29293
7..2.15 | Реконструкция оборудования ТП-8 | Р | 4/3 яч/пан | 2014 | 2014 | 0.64125 | 0.64125 | 0.64125 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан |  |  | 0.64125 | 0.64125
7..2.16 | Реконструкция ТП-81 | Р | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.0761 | 1.0761
7..2.17 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (ВЛ-0,4 кВ: монтаж двух дополнительных цепей от ТП-22 до опоры №3/1 | Р | 0,280 км | 2014 | 2014 | 0.087498 | 0.087498 | 0.087498 |  |  | 0,280 км | 0,280 км |  |  | 0.087498 | 0.087498
7..2.18 | Реконструкция ТП-22 литера А, ул. Прямая, д 15 т, инв.№: 00001314 (установка трансформатора) | Р | 0,250 МВА | 2014 | 2014 | 0.14457 | 0.14457 | 0.14457 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.14457 | 0.14457
7..2.19 | Реконструкция ТП-184 литера А, инв.№: 00000611 (монтаж трансформаторов 400кВА) | Р | 0,800 МВА | 2014 | 2014 | 0.36602 | 0.36602 | 0.36602 |  |  | 0,800 МВА | 0,800 МВА |  |  | 0.36602 | 0.36602
7..2.20 | Реконструкция ТП-120 литера А, инв.№00000613, г.Киселевск | Р | 1 пан | 2014 | 2014 | 0.060797 | 0.060797 | 0.060797 |  |  | 1 пан | 1 пан |  |  | 0.060797 | 0.060797
7..2.21 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-36 до опоры № Б1/2 ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/4) | Р | 0,2 км | 2014 | 2014 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  | 0.14 | 0.14
7..2.22 | ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.08007 | 0.08007 | 0.08007 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.08007 | 0.08007
7..2.23 | ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.1514 | 0.1514
7..2.24 | ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.04925 | 0.04925
7..2.25 | ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.08382 | 0.08382 | 0.08382 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.08382 | 0.08382
7..2.26 | ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.1514 | 0.1514
7..2.27 | ТП-135 литера Б, инв.№00000778 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.06485 | 0.06485 | 0.06485 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.06485 | 0.06485
7..2.28 | ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.1514 | 0.1514
7..2.29 | Нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.13618 | 0.13618 | 0.13618 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.13618 | 0.13618
7..2.30 | ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.15669 | 0.15669
7..2.31 | ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.14694 | 0.14694 | 0.14694 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.14694 | 0.14694
7..2.32 | ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.13619 | 0.13619
7..2.33 | ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.13619 | 0.13619
7..2.34 | ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.13619 | 0.13619
7..2.35 | ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.13619 | 0.13619
7..2.36 | «Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г. Киселевск». | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.12937 | 0.12937
7..2.37 | Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.15909 | 0.15909 | 0.15909 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.15909 | 0.15909
7..2.38 | Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.16006 | 0.16006
7..2.39 | Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.17528 | 0.17528 | 0.17528 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17528 | 0.17528
7..2.40 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.044875 | 0.044875
7..2.41 | Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.17464 | 0.17464 | 0.17464 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17464 | 0.17464
7..2.42 | Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.11922 | 0.11922 | 0.11922 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.11922 | 0.11922
7..2.43 | Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.16006 | 0.16006
7..2.44 | Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.091555 | 0.091555 | 0.091555 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.091555 | 0.091555
7..2.45 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.044875 | 0.044875
7..2.46 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.044875 | 0.044875
7..2.47 | Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.091875 | 0.091875 | 0.091875 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.091875 | 0.091875
7..2.48 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.038705 | 0.038705 | 0.038705 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.038705 | 0.038705
7..2.49 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.048975 | 0.048975 | 0.048975 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.048975 | 0.048975
7..2.50 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.040163 | 0.040163 | 0.040163 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.040163 | 0.040163
7..2.51 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.039025 | 0.039025 | 0.039025 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.039025 | 0.039025
7..2.52 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0438 | 0.0438
7..2.53 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 78 (ТП-78), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.1033 | 0.1033 | 0.1033 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.1033 | 0.1033
7..2.54 | Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.15907 | 0.15907 | 0.15907 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.15907 | 0.15907
7..2.55 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г. Киселевск | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.038045 | 0.038045 | 0.038045 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.038045 | 0.038045
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.3.1 | Передвижная мастерская | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.273 | 1.273
7.3.2 | Автомобиль УАЗ | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.5 | 0.5
7.3.3 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.454 | 0.454
7.3.4 | Круглопильный станок Ц6-2 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.12 | 0.12
7.3.5 | Рейсмусовый станок СР-4 (К) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.147 | 0.147
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.4.1 | Теплотрасса Ленина, 59, г.Киселевск | С |  | 2014 | 2014 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 1.2
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.7.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний (АИИСКУЭ) | Р |  | 2014 | 2014 | 4.7503 | 4.7503 | 4.7503 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.7503 | 4.7503
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.10.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.106 | 0.106
7.10.2 | Копир Taskfa 181 | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.048645 | 0.048645 | 0.048645 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.048645 | 0.048645
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района"
1. | Капитальное строительство
8.1.1 | Проектирование и строительство . Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 460 по ул. Совхозная,17А в пгт. Крапивинский | С | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.53478 | 0.53478 | 0.53478 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.53478 | 0.53478
8.1.2 | Проектирование и строительство Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от существующей ТП № 446 Ф10-11-ВП1 до ТП№ 460 в пгт Крапививинский, ул Совхозная,17А | С | 0,8км | 2014 | 2014 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 |  |  | 0,8км | 0,8км |  |  | 0.37674 | 0.37674
2. | Реконструкция
8.2.1 | Сооружение МТП № 163 Ф10-15-ИВ Крапивинский, инв. № 90062 (Реконструкция МТП № 163 по ул Ломоносова) | Р | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.34399 | 0.34399 | 0.34399 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.34399 | 0.34399
8.2.2 | Сооружение КТП № 382 Ф10-11-ИП1 пгт. Крапивинский, инв.№ 90070" . (Реконструкция ТП № 382) | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.58801 | 0.58801 | 0.58801 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.58801 | 0.58801
8.2.3 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № ТП 449 инв №00000701": замена двух трансформаторов 100 кВА в РУ-10 кВ на 160 кВА, пгт. Крапивинский. | Р | 0,32МВА | 2014 | 2014 | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 |  |  | 0,32МВА | 0,32МВА |  |  | 0.21908 | 0.21908
8.2.4 | Сооружение КТП № 158 Ф10-11-ВП1 пгт. Крапивинский, инв № 90078 | Р | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.085295 | 0.085295 | 0.085295 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.085295 | 0.085295
8.2.5 | Сооружение КТП №069 пгт Крапивинский, ул.Провинциальная, инв.№90086 | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.040411 | 0.040411 | 0.040411 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.040411 | 0.040411
8.2.6 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371( ВЛ-0,4 кВ от КТП №069 до скважины холодной воды по ул. Провинциальная , пгт. Крапивинский) | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.072784 | 0.072784 | 0.072784 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.072784 | 0.072784
8.2.7 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371( ВЛ-10 кВ Ф10-7-ВП-2 ) | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.10754 | 0.10754 | 0.10754 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.10754 | 0.10754
8.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.083475 | 0.083475 | 0.083475 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.083475 | 0.083475
8.2.9 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371 ( ВЛ-10 кВ Ф10-12-ТП 7 от ПС «Пионерная -110/10 кВ» до ТП №7) | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.13759 | 0.13759 | 0.13759 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.13759 | 0.13759
8.2.10 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.04942 | 0.04942 | 0.04942 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.04942 | 0.04942
3 | Автотехника и станки
8.3.1. | Моечное оборудование | Приобр. | 1шт | 2014 | 2014 | 0.08399 | 0.08399 | 0.08399 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.08399 | 0.08399
8.3.2. | Автомобиль УАЗ | Приобр. | 1шт | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.5 | 0.5
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.4.1. | Отопительная котельная база рп. Крапивинский, ул. Советская,43Б | С |  | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
8. | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.10.1 | Мнемосхема |  | 1шт |  |  | 2.757 | 2.757 | 2.757 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 2.757 | 2.757
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.10.1 | Сервер |  | 1шт |  |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск"
1. | Капитальное строительство
9.1.1 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского | С | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.786 | 0.786 | 0.786 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.786 | 0.786
9.1.2 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского | С | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.812 | 0.812 | 0.812 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.812 | 0.812
9.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» | С | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.31784 | 0.31784 | 0.31784 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.31784 | 0.31784
9.1.4 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 | С | 0,47км | 2014 | 2014 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 |  |  | 0,47км | 0,47км |  |  | 0.50733 | 0.50733
9.1.5 | Трансформаторная подстанция МТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» | С | 0,1МВА | 2014 | 2014 | 0.272 | 0.272 | 0.272 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.272 | 0.272
9.1.6 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 | С | 0,5км | 2014 | 2014 | 0.50571 | 0.50571 | 0.50571 |  |  | 0,5км | 0,5км |  |  | 0.50571 | 0.50571
9.1.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.019 | 0.019
9.1.8 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул. Южной | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.041 | 0.041
2. | Реконструкция
9.2.1 | Реконструкция ТП-1-630кВА по ул.Рабочая (замена трансформатора) | Р | 0,63МВА | 2014 | 2014 | 0.26874 | 0.26874 | 0.26874 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.26874 | 0.26874
9.2.2 | Реконструкция ТП-10-400кВА по ул.50лет Октября (замена трансформатора) | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.18994 | 0.18994
9.2.3 | Реконструкция КТП-38-250кВА по ул.Гагарина (замена трансформатора) | Р | 0,16МВА | 2014 | 2014 | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.10911 | 0.10911
9.2.4 | Реконструкция КТП-120-250кВА по ул.Зеленая (замена трансформатора) | Р | 0,16МВА | 2014 | 2014 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.1056 | 0.1056
9.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от оп.№4 ф-0,4-10а от ТП№29 доопоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск.:монтаж дополнительной цепи» (договор №01-70/13 от 20.04.13) | Р | 0,09км | 2014 | 2014 | 0.023847 | 0.023847 | 0.023847 |  |  | 0,09км | 0,09км |  |  | 0.023847 | 0.023847
9.2.6 | Реконструкция «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) по ул. Уютной от ТП № 156 ул. Солнечная в г. Мариинске»: замена ж/б опор и монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ Ф-10-7Л на участке от ТП № 156 до опоры № 11 ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 156 (договор №10-204/13 от 24.10.2013г.) | Р | 0,223км | 2014 | 2014 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 |  |  | 0,223км | 0,223км |  |  | 0.3555 | 0.3555
9.2.7 | Реконструкция: "Сооружение линейное электротехническое:ВЛИ-0,4кВ от КТП№187 по ул.Терешковой и ул.Рослякова в г.Мариинске": монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-25/14 от 27.02.2014г.) | Р | 0,1км | 2014 | 2014 | 0.062553 | 0.062553 | 0.062553 |  |  | 0,1км | 0,1км |  |  | 0.062553 | 0.062553
9.2.8 | Реконструкция: "Сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от ТП№193 по ул.Кедровой, ул.Звездной, ул.Терешковой в г.Мариинске", монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-60/14 от 29.04.2014г.) | Р | 0,14 км | 2014 | 2014 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0,14 км | 0,14 км |  |  | 0.053 | 0.053
9.2.9 | КТП-7-320кВА, инв.№00000857 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.031 | 0.031
9.2.10 | КТП-4-160кВА, инв.№00000898 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.022 | 0.022
9.2.11 | ТП-88-400кВА,инв.№00000793 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.079 | 0.079
9.2.12 | ТП-131-400кВА+400кВА, инв.№00000847 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.084 | 0.084
9.2.13 | КТП-8-250кВА, инв.№00000895 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.3.1 | Экскаватор - погрузчик (имортного производства) | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 4.1 | 4.1
9.3.2 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.365 | 0.365 | 0.365 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.365 | 0.365
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.7.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 | Р |  | 2014 | 2014 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.10.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.063 | 0.063
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники "
1. | Капитальное строительство
10.1.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера | С | 1,9 км | 2014 | 2014 | 2.1493 | 2.1493 | 2.1493 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 2.1493 | 2.1493
10.1.2 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.26804 | 0.26804 | 0.26804 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.26804 | 0.26804
10.1.3 | Сооружение электротехническое: центральный распределительный пункт № 3 (ЦРП-3), г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.24195 | 0.24195 | 0.24195 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.24195 | 0.24195
10.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.26757 | 0.26757 | 0.26757 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.26757 | 0.26757
10.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.26709 | 0.26709
10.1.6 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45542 | 0.45542 | 0.45542 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45542 | 0.45542
10.1.7 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45542 | 0.45542 | 0.45542 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45542 | 0.45542
10.1.8 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.3078 | 0.3078
10.1.9 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.3078 | 0.3078
10.1.10 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.069429 | 0.069429 | 0.069429 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.069429 | 0.069429
10.1.11 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.080319 | 0.080319 | 0.080319 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.080319 | 0.080319
2. | Реконструкция
10.2.1 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ | Р | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.2 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.091 | 0.091
10.2.3 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ | Р | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.4 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ | Р | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.5 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 | Р |  | 2014 | 2014 | 3.5662 | 3.5662 | 3.5662 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.5662 | 3.5662
10.2.6 | ТП-176 инв.№:00001529 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.071933 | 0.071933 | 0.071933 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.071933 | 0.071933
10.2.7 | ТП-177 инв.№:00001530 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.076974 | 0.076974 | 0.076974 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.076974 | 0.076974
10.2.8 | ТП-179 инв.№:00001532 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.074455 | 0.074455 | 0.074455 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.074455 | 0.074455
10.2.9 | ТП-181 инв.№:00001533 | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.076974 | 0.076974 | 0.076974 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.076974 | 0.076974
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.3.1 | Автогидроподъемник на втомобильном шасси, высота подъема, 22м | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4 | 4
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.4.1 | Теплотрасса филиала "Энергосеть г.Осинники" (пер.Комсомольский. 11а) L=523 п.м. | С |  | 2014 | 2014 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 4
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.9.1 | Прибор АИД-70Ц | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.181 | 0.181 | 0.181 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.181 | 0.181
10.9.2 | Тепловизор Testo 876 | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.179 | 0.179
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево "
1 | Капитальное строительство
11.1.1 | Строительство: "Сооружение линейное электротехническое: отпайка ЛЭП-6 кВ Ф-6-4-Б до ТП №56" | С | 0,32км | 2014 | 2014 | 0.48569 | 0.48569 | 0.48569 |  |  | 0,32км | 0,32км |  |  | 0.48569 | 0.48569
2 | Реконструкция
11.2.1 | Реконструкция: трансформаторная подстанция-31 (ул.Космонавтов, 17) №2123, инв.№00001227 | Р | 0,4МВА | 2014 | 2014 | 0.785 | 0.785 | 0.785 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.785 | 0.785
11.2.2 | Реконструкция: трансформаторная подстанция -32 (ул.Космонавтов,1) №2165, инв.№00001268. | Р | 0,25МВА | 2014 | 2014 | 0.76569 | 0.76569 | 0.76569 |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.76569 | 0.76569
11.2.3 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 от ТП-64: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-64 до опоры №1/4-6 | Р | 0,324км | 2014 | 2014 | 0.14766 | 0.14766 | 0.14766 |  |  | 0,324км | 0,324км |  |  | 0.14766 | 0.14766
11.2.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-6 до опоры №15 | Р | 0,463км | 2014 | 2014 | 0.13944 | 0.13944 | 0.13944 |  |  | 0,463км | 0,463км |  |  | 0.13944 | 0.13944
11.2.5 | Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.14689 | 0.14689 | 0.14689 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.14689 | 0.14689
11.2.6 | Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 | П | 1шт | 2014 | 2014 | 0.14689 | 0.14689 | 0.14689 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.14689 | 0.14689
3 | Автотехника и станки
11.3.1 | Легковой автомобиль | Приобр. | 1шт | 2014 | 2014 | 0.45469 | 0.45469 | 0.45469 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.45469 | 0.45469
11.3.2 | Автомобиль УАЗ | Приобр. | 1шт | 2014 | 2014 | 0.50101 | 0.50101 | 0.50101 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.50101 | 0.50101
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.10.1 | МФУ |  | 1шт |  |  | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 |  |  | 1шт | 1шт |  |  | 0.0482 | 0.0482
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"
1. | Капитальное строительство
12.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | С | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.22044 | 0.22044 | 0.22044 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.22044 | 0.22044
12.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | С | 0,42 км | 2014 | 2014 | 0.45107 | 0.45107 | 0.45107 |  |  | 0,42 км | 0,42 км |  |  | 0.45107 | 0.45107
12.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.10102 | 0.10102 | 0.10102 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.10102 | 0.10102
2. | Реконструкция
12.2.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 | Р | 4,8 км | 2014 | 2014 | 2.9159 | 2.9159 | 2.9159 |  |  | 4,8 км | 4,8 км |  |  | 2.9159 | 2.9159
12.2.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 | Р | 3,02 км | 2014 | 2014 | 2.1587 | 2.1587 | 2.1587 |  |  | 3,02 км | 3,02 км |  |  | 2.1587 | 2.1587
12.2.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 | Р | 5,28 км | 2014 | 2014 | 4.0485 | 4.0485 | 4.0485 |  |  | 5,28 км | 5,28 км |  |  | 4.0485 | 4.0485
12.2.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 | Р | 0,4 км | 2014 | 2014 | 0.18268 | 0.18268 | 0.18268 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.18268 | 0.18268
12.2.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 | Р | 2,57 км | 2014 | 2014 | 1.6036 | 1.6036 | 1.6036 |  |  | 2,57 км | 2,57 км |  |  | 1.6036 | 1.6036
12.2.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 | Р | 2,08 км | 2014 | 2014 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2938 |  |  | 2,08 км | 2,08 км |  |  | 1.2938 | 1.2938
12.2.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 | Р | 4,42 км | 2014 | 2014 | 3.5606 | 3.5606 | 3.5606 |  |  | 4,42 км | 4,42 км |  |  | 3.5606 | 3.5606
12.2.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 | Р | 2,83 км | 2014 | 2014 | 2.1103 | 2.1103 | 2.1103 |  |  | 2,83 км | 2,83 км |  |  | 2.1103 | 2.1103
12.2.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 | Р | 2,68 км | 2014 | 2014 | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067 |  |  | 2,68 км | 2,68 км |  |  | 2.2067 | 2.2067
12.2.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 | Р | 1,92 км | 2014 | 2014 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |  |  | 1,92 км | 1,92 км |  |  | 1.779 | 1.779
12.2.11 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" | Р | 12 ячеек / 13 панелей | 2014 | 2014 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  | 12 ячеек / 13 панелей | 12 ячеек / 13 панелей |  |  | 4.81 | 4.81
12.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 | Р | 17 ячеек / 5 панелей | 2014 | 2014 | 6.486 | 6.486 | 6.486 |  |  | 17 ячеек / 5 панелей | 17 ячеек / 5 панелей |  |  | 6.486 | 6.486
12.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" | Р | 16 ячеек / 2 панелей | 2014 | 2014 | 5.511 | 5.511 | 5.511 |  |  | 16 ячеек / 2 панелей | 16 ячеек / 2 панелей |  |  | 5.511 | 5.511
12.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" | Р | 22 ячеек / 6 панелей | 2014 | 2014 | 8.648 | 8.648 | 8.648 |  |  | 22 ячеек / 6 панелей | 22 ячеек / 6 панелей |  |  | 8.648 | 8.648
12.2.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-937 на участке от опоры №1 до опоры №14 путем совместной подвески ВЛЗ-6кВ (Д 01-82/13 от 29.05.13; Р 282/13) | Р | 0,5 км | 2014 | 2014 | 0.46681 | 0.46681 | 0.46681 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.46681 | 0.46681
12.2.16 | Реконструкция трансф.подст. 10/0,4кВ ТП-763"пер.Строителей",инв.№1-15877 лит.В (Д 13-19/13 от 19.02.13; 13-52/13 от 05.04.13; Р 201/13) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.034957 | 0.034957 | 0.034957 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.034957 | 0.034957
12.2.17 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 23 с п/ст № 34 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП № 979 до опоры № 4 ВЛ-6кВ Ф-6-23) (Д 13-243/13 от 13.09.13; Р 427/13) | Р | 0,23 км | 2014 | 2014 | 0.036422 | 0.036422 | 0.036422 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.036422 | 0.036422
12.2.18 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст №37(монтаж 2-х доп.цепей ВЛИ-0,4кВ по ВЛ-6кВ от ТП-214 до опоры №7 (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) | Р | 0,16 км | 2014 | 2014 | 0.17601 | 0.17601 | 0.17601 |  |  | 0,16 км | 0,16 км |  |  | 0.17601 | 0.17601
12.2.19 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.19 с п/ст №10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-171 до опоры №6 ВЛ-0,4кВ) (Д 01-119/13 от 15.07.13г; Р 344/13) | Р | 0,161 км | 2014 | 2014 | 0.016581 | 0.016581 | 0.016581 |  |  | 0,161 км | 0,161 км |  |  | 0.016581 | 0.016581
12.2.20 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф7 с п/ст №19 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от оп.№3 ВЛ-6кВ Ф-6-7 ТП-353 до оп.№8 ВЛ-6кВ Ф-6-7) (Д 13-386/13 от 21.11.13г; Р 21/14) | Р | 0,15 км | 2014 | 2014 | 0.033061 | 0.033061 | 0.033061 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.033061 | 0.033061
12.2.21 | Реконструкция ЛЭП-6кВ Фидер 6-6-Н, 6-29-Н от п/с "Тырганская" до ТП-754 (Д 13-387/13 от 26.11.13г; Р 481/13) | Р | 0,045 км | 2014 | 2014 | 0.0095843 | 0.0095843 | 0.0095843 |  |  | 0,045 км | 0,045 км |  |  | 0.0095843 | 0.0095843
12.2.22 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-11-МЗ с п/ст "Коммунальная" (путем совместной подвески фидера 0,4кВ от ТП № 732) (Д 13-54/13 от 05.04.13г; Р 238/13) | Р | 0,15 км | 2014 | 2014 | 0.025394 | 0.025394 | 0.025394 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.025394 | 0.025394
12.2.23 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж 2-х доп.цеп.ВЛИ-0,4кВ от оп. № 7 ф.6-30-Г до оп. № 1 ф.0,4-3/2 и ф.0,4-5/4 ТП-214) (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) | Р | 0,16 км | 2014 | 2014 | 0.062228 | 0.062228 | 0.062228 |  |  | 0,16 км | 0,16 км |  |  | 0.062228 | 0.062228
12.2.24 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 611 (Д 01-117/13 от 11.07.13г; Р 319/13) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.16908 | 0.16908 | 0.16908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.16908 | 0.16908
12.2.25 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-5-Н с п/ст Красный Углекоп: в составе ВЛ-0,4 от ТП-347 (монтаж 2-х цепей ВЛИ-0,4 с зам.сущ.опор от РУ) (Д 01-172/13 от 09.09.13г; Р 379/13) | Р | 0,48 км | 2014 | 2014 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 |  |  | 0,48 км | 0,48 км |  |  | 0.29342 | 0.29342
12.2.26 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-216) (Д 13-281/13 от 04.10.13г; Р 456/13) | Р | 0,29 км | 2014 | 2014 | 0.070597 | 0.070597 | 0.070597 |  |  | 0,29 км | 0,29 км |  |  | 0.070597 | 0.070597
12.2.27 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 22 с п/ст № 10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ ТП-455 РСУ-4 до оп. № 14 М-1) | Р | 0,555 км | 2014 | 2014 | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 |  |  | 0,555 км | 0,555 км |  |  | 0.10552 | 0.10552
12.2.28 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП-6кВ) ф. 19 с п/ст № 20 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-495 от опоры № 1 до опоры № 12, п. Б.Керлегеш) г.Прокопьевск (Д №13-414/13 от 09.12.13; Р №23 от 06.02.14) | Р | 0,4 км | 2014 | 2014 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.38502 | 0.38502
12.2.29 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ф.0,4-1 ТП-961 от опоры № 1 М-1 до опоры № 9 М-1/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-961) г. Прокопьевск (Д № 13-88/14 от 07.03.14; Р № 98 от 28.03.14) | Р | 0,23 км | 2014 | 2014 | 0.2393 | 0.2393 | 0.2393 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.2393 | 0.2393
12.2.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 110 (Д № 01-132/13 от 25.07.13; Р № 314 от 27.08.2013) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.24804 | 0.24804 | 0.24804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.24804 | 0.24804
12.2.31 | Монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-281 6/0,4кВ до опоры № 11 г. Прокопьевск (В составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак ) | Р | 0,31 км | 2014 | 2014 | 0.096518 | 0.096518 | 0.096518 |  |  | 0,31 км | 0,31 км |  |  | 0.096518 | 0.096518
12.2.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 19 с п/ст № 10 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 12 до РУ-6кВ ТП-171) (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № № 122 от 08.14г) | Р | 1,53 км | 2014 | 2014 | 0.751 | 0.751 | 0.751 |  |  | 1,53 км | 1,53 км |  |  | 0.751 | 0.751
12.2.33 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст № 20 (ВЛ-6кВ ф. 6-19 монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 7) (Д № 01-274/13 от 16.12.13; Р № 05 от 21.01.14) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.006
12.2.34 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1\1 ВЛ-6кВ ТП-745 до опоры № 10 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ) (Д № 13-437/13 от 26.12.13; Р № 24 от 06.02.14) | Р | 0,04 км | 2014 | 2014 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  |  | 0,04 км | 0,04 км |  |  | 0.023 | 0.023
12.2.35 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП-224 ул. Светлая (Д № 13-371/13 от 11.11.13; Р № 463 от 13.12.13) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.45582 | 0.45582 | 0.45582 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45582 | 0.45582
12.2.36 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 8 ВЛ-6кВ ф.6-27-ЦБ до опоры № 10 ВЛ-6кВ) (Д № 13-11/14 от 29.01.14; Р № 36 от 19.02.14) | Р | 0,15 км | 2014 | 2014 | 0.019533 | 0.019533 | 0.019533 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.019533 | 0.019533
12.2.37 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 735 (Д № 01-104/13 от 27.06.13; Р № 315 от 27.08.13) | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.45 | 0.45
12.2.38 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-343 "Медсанчасть" (Д № 01-103/13 от 27.06.13; Р № 340 от 11.09.13) | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.95725 | 0.95725 | 0.95725 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.95725 | 0.95725
12.2.39 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-347 (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1488 | 0.1488
12.2.40 | Реконструкция Линии электропередач(ЛЭП-6кВ) ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ф.0,4-1/4 ТП-343 ) г. Прокопьевск (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) | Р | 0,3 км | 2014 | 2014 | 0.13603 | 0.13603 | 0.13603 |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  | 0.13603 | 0.13603
12.2.41 | Реконструкция оборудования здания ТП-546 (Д № 01-193/13 и №01-194/13 от 28.09.13; Р № 480 от 31.12.13) | Р | 2 панели | 2014 | 2014 | 0.19155 | 0.19155 | 0.19155 |  |  | 2 панели | 2 панели |  |  | 0.19155 | 0.19155
12.2.42 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б, от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ ф.0,4-2 ТП-329 до опоры № 15), г. Прокопьевск (Д № 13-7 от 22.01.14; Р № 35 от 19.02.14) | Р | 0,18 км | 2014 | 2014 | 0.12925 | 0.12925 | 0.12925 |  |  | 0,18 км | 0,18 км |  |  | 0.12925 | 0.12925
12.2.43 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д № 01-205/13 от 05.10.13; Р № 102 от 28.03.14) | Р | 5 ячеек / 2 панели | 2014 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 5 ячеек / 2 панели | 5 ячеек / 2 панели |  |  | 0.2 | 0.2
12.2.44 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 552(монтаж РУНН-0,4кВ) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.037586 | 0.037586 | 0.037586 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.037586 | 0.037586
12.2.45 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-552 до опоры № 24 ВЛ-6кВ ф. 6-11-Б ПС 110/35/6 кВ Тырганская) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) | Р | 0,07 км | 2014 | 2014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  | 0,07 км | 0,07 км |  |  | 0.013 | 0.013
12.2.46 | Монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-946 от РУ-0,4кВ ТП-946 до опоры № 18-М2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-946, г.Прокопьевск (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП)-10кВ ф. 10-6-М6 с п/ст Коммунальная) | Р | 0,5 км | 2014 | 2014 | 0.404 | 0.404 | 0.404 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.404 | 0.404
12.2.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-538, ул. Студенческая, 44а, г. Прокопьевск (Д № 01-284/13 от 26.12.13; Р № 38 от 19.02.14) | Р | 6 ячеек / 5 панелей | 2014 | 2014 | 0.698 | 0.698 | 0.698 |  |  | 6 ячеек / 5 панелей | 6 ячеек / 5 панелей |  |  | 0.698 | 0.698
12.2.48 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 5(М1) до опоры № 7(М2) ТП-662, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) | Р | 0,2 км | 2014 | 2014 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  | 0.13121 | 0.13121
12.2.49 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-939 до опоры № 3(М3) , г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) | Р | 0,08 км | 2014 | 2014 | 0.055136 | 0.055136 | 0.055136 |  |  | 0,08 км | 0,08 км |  |  | 0.055136 | 0.055136
12.2.50 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж двух дополнительных цепей ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры №15 до опоры № 25 ф.6-50-С, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) | Р | 0,9 км | 2014 | 2014 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 |  |  | 0,9 км | 0,9 км |  |  | 0.48916 | 0.48916
12.2.51 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-939, Красногорское СУ, г. Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 1.08 | 1.08
12.2.52 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6 с п/ст № 5(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры № 21 ф.6-6), г.Прокопьевск (Д № 13-445/13 от 26.12.13; Р № 39 от 19.02.14) | Р | 0,26 км | 2014 | 2014 | 0.08772 | 0.08772 | 0.08772 |  |  | 0,26 км | 0,26 км |  |  | 0.08772 | 0.08772
12.2.53 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 147: замена корпуса КТП на 2КТП-6/0,4кВ 2х250 кВА (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.819 | 0.819 | 0.819 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 0.819
12.2.54 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 423 (Д № 01-10/14 от 03.02.14г; Р № 67 от 11.03.14г) | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 1.2051 | 1.2051
12.2.55 | Монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-126 до опоры № 3 (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 1 с п/ст № 5) | Р | 0,08 км | 2014 | 2014 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |  |  | 0,08 км | 0,08 км |  |  | 0.098 | 0.098
12.2.56 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры установленной на границе земельного участка котельной № 34, расположенной по ул. Прокопьевская 73) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) | Р | 0,13 км | 2014 | 2014 | 0.15905 | 0.15905 | 0.15905 |  |  | 0,13 км | 0,13 км |  |  | 0.15905 | 0.15905
12.2.57 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от опоры № 3(I) до РУ-6кВ ТП-147) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) | Р | 2,3 км | 2014 | 2014 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |  |  | 2,3 км | 2,3 км |  |  | 1.152 | 1.152
12.2.58 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-527 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 4 М-1 до опоры № 5 М1-2 ТП-527) (Д № 13-139/14 от 01.04.2014г; Р № 154 от 25.04.2014г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 0.096
12.2.59 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 559 (Д № 01-154/13 от 22.08.13г; Р № 06 от 21.01.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.14337 | 0.14337 | 0.14337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.14337 | 0.14337
12.2.60 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 316: монтаж камер КСО, панелей ЩО, силового трансформатора 630 кВА (Д № 01-40/14 от 27.02.14г; Р № 121 от 08.04.14г) | Р | 0,63 МВА | 2014 | 2014 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  | 0.64 | 0.64
12.2.61 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 ТП-171: монтаж и замена камер КСО, панелей ЩО (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № 122 от 08.04.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5122 | 0.5122
12.2.62 | Монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 М-3 до опоры № 15 М-1 (В составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 18 с п/ст № 20) | Р | 0,5 км | 2014 | 2014 | 0.332 | 0.332 | 0.332 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.332 | 0.332
12.2.63 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.016
12.2.64 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6(М-1)ф.0,4-1/2) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.013 | 0.013
12.2.65 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 0.024
12.2.66 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП №14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 0.024
12.2.67 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-127(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-127до опоры № 4 ВЛИ-0,4кВ) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) | Р | 0,12 км | 2014 | 2014 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | 0,12 км | 0,12 км |  |  | 0.067 | 0.067
12.2.68 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-127 (замена камер КСО) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.3113 | 0.3113 | 0.3113 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3113 | 0.3113
12.2.69 | Монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 М-3 ТП-555 до опоры 24 М-3 (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП-6кВ) ф. 19с п/ст № 20) | Р | 0,3 км | 2014 | 2014 | 0.1471 | 0.1471 | 0.1471 |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  | 0.1471 | 0.1471
12.2.70 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 758 (монтаж панелей ЩО-70) (Д № 13-212/14 от 20.05.14г; Р № 301 от 30.06.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1537 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1537 | 0.1537
12.2.71 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-ПМ с п/ст Красный Углекоп (монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 59 ЛЭП-6кВ) (Д № 13-232/14 от 27.05.14г; Р № 303 от 30.06.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0457 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0457 | 0.0457
12.2.72 | Монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 20 ф.6-30-Г ТП № 215 до опоры № 6(1) (В составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-30-Г с п/ст 37 ) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3462 | 0.3462
12.2.73 | Реконтрукция Линия электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.7 с п/ст № 19 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой ж/б опор от РУ-0,4кВ ТП-834 до опоры № 10 М-1 ф.-0,4-1) (Д № 13-275/14 от 26.06.14г; Р № 319 от 14.07.14г) | Р |  | 2014 | 2014 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.2129 | 0.2129
12.2.74 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП № 137 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.031 | 0.031
12.2.75 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанций ТП № 441 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.021 | 0.021
12.2.76 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 205 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.023 | 0.023
12.2.77 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 269 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.021 | 0.021
12.2.78 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 848 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.03 | 0.03
12.2.79 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 125 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.073815 | 0.073815 | 0.073815 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.073815 | 0.073815
12.2.80 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-171 «Пожарное депо» | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1504 | 0.1504
12.2.81 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.07889 | 0.07889 | 0.07889 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.07889 | 0.07889
12.2.82 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.10934 | 0.10934 | 0.10934 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.10934 | 0.10934
12.2.83 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.15501 | 0.15501
12.2.84 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 347 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.14486 | 0.14486
12.2.85 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1504 | 0.1504
12.2.86 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.15501 | 0.15501
12.2.87 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 541 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.14486 | 0.14486
12.2.88 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 591 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.14486 | 0.14486
12.2.89 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.08283 | 0.08283 | 0.08283 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.08283 | 0.08283
12.2.90 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.15501 | 0.15501
12.2.91 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 660 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.073815 | 0.073815 | 0.073815 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.073815 | 0.073815
12.2.92 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.15501 | 0.15501
12.2.93 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1504 | 0.1504
12.2.94 | Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.61268 | 0.61268 | 0.61268 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.61268 | 0.61268
4 | Хозяйственные объекты
12.4.1 | Пункт мойки автотранспорта |  |  |  |  | 5.0003 | 5.0003 | 5.0003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.0003 | 5.0003
10 | Компьютерная техника
12.10.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.106 | 0.106
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная "
1 | Капитальное строительство
13.1.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | С | 0,92км | 2014 | 2014 | 0.68953 | 0.68953 | 0.68953 |  |  | 0,92км | 0,92км |  |  | 0.68953 | 0.68953
13.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.13761 | 0.13761
13.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.18933 | 0.18933
13.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.12247 | 0.12247 | 0.12247 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.12247 | 0.12247
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378: монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10 кВ Ф-10-7РП, пгт. Промышленная | Р |  | 2014 | 2014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 0.014
13.2.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ, инв.№ 1-013483: монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10 кВ Ф-10-13К, пгт. Промышленная | Р |  | 2014 | 2014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 0.014
13.2.3 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны)\ | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.13664 | 0.13664 | 0.13664 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.13664 | 0.13664
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.3.1 | Автомобиль УАЗ | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
13.3.2 | Легковой автомобиль | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.4.1. | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | С |  | 2014 | 2014 | 2.2671 | 2.2671 | 2.2671 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.2671 | 2.2671
13.4.2. | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | С |  | 2014 | 2014 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 1.45
10 | Компьютерная техника | Приобр. | 1 шт |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0 | 0
13.10.1 | Сервер |  |  | 2014 | 2014 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 0.063
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга "
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.1.1 | Сооружение электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП№73Б Ф-605 ПС 35/6кВ "ЦПП" до Ф-701 Тяговая п/ст 110/35/6кВ "Тайга" | С | 1,5 км | 2014 | 2014 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |  |  | 1,5 км | 1,5 км |  |  | 1.331 | 1.331
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | Р | 7 КСО 4 панели ЩО | 2014 | 2014 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2903 |  |  | 7 КСО 4 панели ЩО | 7 КСО 4 панели ЩО |  |  | 1.2903 | 1.2903
14.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга | Р | 0,8МВА | 2014 | 2014 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА |  |  | 1.467 | 1.467
14.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) от Ф-602 ЦПП 35/6 до ТП- № 27, п.Кедровый. | Р | 5,4 км | 2014 | 2014 | 3.1547 | 3.1547 | 3.1547 |  |  | 5,4 км | 5,4 км |  |  | 3.1547 | 3.1547
14.2.4 | Рек-я низковльтной линии,инв.№100138:подвеска цепи 0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП №54 до ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Советская,234 | Р | 0,393 км | 2014 | 2014 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 |  |  | 0,393 км | 0,393 км |  |  | 0.16999 | 0.16999
14.2.5 | Рек-я низковльтной линии,инв.№100138:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 по сущ.опорам №7,8,9,9/1 ВЛ-0,22 от оп.№6ВЛ-0,4(Ф-ул.Кузнецова,41,гаражи КТП №96 6/0,4кВ) до ВУ-0,4кВ гаража №18,ул.Чкалова г.Тайга | Р | 0,212 км | 2014 | 2014 | 0.063818 | 0.063818 | 0.063818 |  |  | 0,212 км | 0,212 км |  |  | 0.063818 | 0.063818
14.3.1. | ТП№ 13 инв. №100024 | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.1893 | 0.1893 | 0.1893 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.1893 | 0.1893
14.3.2. | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.51121 | 0.51121
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.3.1 | Моечное оборудование | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.08 | 0.08
14.3.2 | Автомобиль УАЗ | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
14.3.3 | Автомобиль бортовой "Газель" | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6939 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.6939 | 0.6939
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.4.1. | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б | С | 360м² | 2014 | 2014 | 0.70007 | 0.70007 | 0.70007 |  |  | 360м² | 360м² |  |  | 0.70007 | 0.70007
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.10.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол"
1. | Новое строительство | [9 empty] | 0 | 0
15.1.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер вакуумный на опоре №82Л-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г.Таштагол. | С | 1шт. | 2014 | 2014 | 0.72042 | 0.72042 | 0.72042 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.72042 | 0.72042
15.1.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова-2" (КТП-№85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036314 | 0.036314 | 0.036314 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036314 | 0.036314
15.1.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП-"Северная"), пгт. Шерегеш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036314 | 0.036314 | 0.036314 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036314 | 0.036314
15.1.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036713 | 0.036713 | 0.036713 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036713 | 0.036713
15.1.5 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.033558 | 0.033558 | 0.033558 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.033558 | 0.033558
15.1.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП-"Тургенева"), пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036314 | 0.036314 | 0.036314 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036314 | 0.036314
15.1.7 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП-"Ульянова-2"), г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.032558 | 0.032558 | 0.032558 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.032558 | 0.032558
15.1.8 | Сооружение электротехничское: столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-6/0,4 кВ "Алтайская") г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036814 | 0.036814
15.1.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подствнция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП-"Луговая") п. Чугунаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036814 | 0.036814
15.1.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036314 | 0.036314 | 0.036314 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036314 | 0.036314
15.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП- "Тургенева", пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1475 | 0.1475
15.1.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушнаяэлектропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40 лет Октября до КТП-"Северная", пгт. Шерегеш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1185 | 0.1185
15.1.13 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электтропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-41-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.2045 | 0.2045
15.1.14 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-"Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1375 | 0.1375
15.1.15 | Сооружение линейное электотехническое: воздушное линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"ЦРП-1" участок от ТП-202 до ТП-211 "Горького", пгт. Каз. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1045 | 0.1045
15.1.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"В", от оп. №92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1045 | 0.1045
15.1.17 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0985 | 0.0985
15.1.18 | Сооружение электротехническое: вакуумный реклоузер 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. №6-19-"Одрабаш", пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0705 | 0.0705
15.1.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 "Юбилейная" до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0985 | 0.0985
15.1.20 | Сооружение электротехническое: ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.52877 | 0.52877 | 0.52877 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.52877 | 0.52877
15.1.21 | ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.23151 | 0.23151 | 0.23151 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.23151 | 0.23151
15.1.22 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от КСП-4 до «КТП-172 «GD-8 LEITNER», сектор «А», п.г.т.Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.052 | 0.052
15.1.23 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от КСП-4 до «КТП-172 «GD-8 LEITNER», сектор «А», п.г.т.Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.052 | 0.052
15.1.24 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ РП-«Горный», сектор «А», п.г.т.Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.517 | 0.517
15.1.25 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-«Горный», сектор "А", п.г.т.Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.119 | 0.119 | 0.119 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.119 | 0.119
15.1.26 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-«Горный» до КСП-1, сектор «А», п.г.т.Шерегеш | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.08 | 0.08
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.2.1 | Реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 4.0186 | 4.0186 | 4.0186 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 4.0186 | 4.0186
15.2.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). | Р | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 1.2004 | 1.2004 | 1.2004 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.2004 | 1.2004
15.2.3 | Реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.34987 | 0.34987 | 0.34987 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.34987 | 0.34987
15.2.4 | Реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.44033 | 0.44033 | 0.44033 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.44033 | 0.44033
15.2.5 | Реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.29973 | 0.29973
15.2.6 | Реконструкция МТП - 137 " ВГСЧ" пгт. Шерегеш. 2х250 кВА (Д. № 01-61/13 от 01.04.2013) | Р | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.1695 | 1.1695
15.2.7 | Реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.50988 | 0.50988 | 0.50988 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.50988 | 0.50988
15.2.8 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. | Р | 1,2 км | 2014 | 2014 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 |  |  | 1,2 км | 1,2 км |  |  | 1.1995 | 1.1995
15.2.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.33015 | 0.33015 | 0.33015 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.33015 | 0.33015
15.2.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.33016 | 0.33016 | 0.33016 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.33016 | 0.33016
15.2.11 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-503 "Молодежная", п. Спасск. | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.40034 | 0.40034 | 0.40034 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.40034 | 0.40034
15.2.12 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-504 "Котельная", п. Спасск. | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.4002 | 0.4002 | 0.4002 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.4002 | 0.4002
15.2.13 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. | Р | 0,04 МВА | 2014 | 2014 | 0.30057 | 0.30057 | 0.30057 |  |  | 0,04 МВА | 0,04 МВА |  |  | 0.30057 | 0.30057
15.2.14 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.37995 | 0.37995 | 0.37995 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.37995 | 0.37995
15.2.15 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.37956 | 0.37956 | 0.37956 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.37956 | 0.37956
15.2.16 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.3 | 0.3
15.2.17 | Проектирование и реконструкция. Соору-жение электротехническое: ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.29999 | 0.29999
15.2.18 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.32 | 0.32
15.2.19 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.36999 | 0.36999
15.2.20 | Реконструкция электротехническое: ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. | Р | 0,25 МВа | 2014 | 2014 | 0.34012 | 0.34012 | 0.34012 |  |  | 0,25 МВа | 0,25 МВа |  |  | 0.34012 | 0.34012
15.2.21 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.2803 | 0.2803 | 0.2803 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.2803 | 0.2803
15.2.22 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.29989 | 0.29989 | 0.29989 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.29989 | 0.29989
15.2.23 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.35036 | 0.35036 | 0.35036 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.35036 | 0.35036
15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. | Р | 1,51 км | 2014 | 2014 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6503 |  |  | 1,51 км | 1,51 км |  |  | 1.6503 | 1.6503
15.2.25 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. | Р | 0,23 км | 2014 | 2014 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.16986 | 0.16986
15.2.26 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. | Р | 2,7 км | 2014 | 2014 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8592 |  |  | 2,7 км | 2,7 км |  |  | 1.8592 | 1.8592
15.2.27 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | Р | 1,9 км | 2014 | 2014 | 1.9996 | 1.9996 | 1.9996 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 1.9996 | 1.9996
15.2.28 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трактовая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. | Р | 2,3 км | 2014 | 2014 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 |  |  | 2,3 км | 2,3 км |  |  | 2.0002 | 2.0002
15.2.29 | Строительство. Сооружение линейное электрготехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. | Р | 0,9 км | 2014 | 2014 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2002 |  |  | 0,9 км | 0,9 км |  |  | 1.2002 | 1.2002
15.2.30 | Строительство. Сооружение линейное электротех-ническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. | Р | 1,8 км | 2014 | 2014 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2801 |  |  | 1,8 км | 1,8 км |  |  | 1.2801 | 1.2801
15.2.31 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. | Р | 1,1 км | 2014 | 2014 | 0.63044 | 0.63044 | 0.63044 |  |  | 1,1 км | 1,1 км |  |  | 0.63044 | 0.63044
15.2.32 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. | Р | 0,4 км | 2014 | 2014 | 0.29953 | 0.29953 | 0.29953 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.29953 | 0.29953
15.2.33 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | Р | 1,3 км | 2014 | 2014 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 |  |  | 1,3 км | 1,3 км |  |  | 0.89973 | 0.89973
15.2.34 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. | Р | 1,6 км | 2014 | 2014 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 |  |  | 1,6 км | 1,6 км |  |  | 1.4001 | 1.4001
15.2.35 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | Р | 1,4 км | 2014 | 2014 | 1.7004 | 1.7004 | 1.7004 |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1.7004 | 1.7004
15.2.36 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | Р | 1,4 км | 2014 | 2014 | 0.99981 | 0.99981 | 0.99981 |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 0.99981 | 0.99981
15.2.37 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | Р | 1,75 км | 2014 | 2014 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 1,75 км | 1,75 км |  |  | 1.9 | 1.9
15.2.38 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | Р | 0,6 км | 2014 | 2014 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 |  |  | 0,6 км | 0,6 км |  |  | 0.50328 | 0.50328
15.2.39 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | Р | 2,0 км | 2014 | 2014 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 2,0 км | 2,0 км |  |  | 1.2 | 1.2
15.2.40 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п.Чугунаш. | Р | 1,8 км | 2014 | 2014 | 1.3999 | 1.3999 | 1.3999 |  |  | 1,8 км | 1,8 км |  |  | 1.3999 | 1.3999
15.2.41 | Строительство. Сооружение линейное электротехниченское: ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. | Р | 2,9 км | 2014 | 2014 | 2.5004 | 2.5004 | 2.5004 |  |  | 2,9 км | 2,9 км |  |  | 2.5004 | 2.5004
15.2.42 | Строительство. Сооружениние линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | Р | 1,7 км | 2014 | 2014 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5004 |  |  | 1,7 км | 1,7 км |  |  | 1.5004 | 1.5004
15.2.43 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Калары-1", п.Калары. | Р | 1,2 км | 2014 | 2014 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 |  |  | 1,2 км | 1,2 км |  |  | 1.1004 | 1.1004
15.2.44 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | Р | 0,8 км | 2014 | 2014 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1.0684 | 1.0684
15.2.45 | Строительство. Сооружение линейное электртехническое: ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". | Р | 3,4 км | 2014 | 2014 | 3.8998 | 3.8998 | 3.8998 |  |  | 3,4 км | 3,4 км |  |  | 3.8998 | 3.8998
15.2.46 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | Р | 0,4 км | 2014 | 2014 | 0.59968 | 0.59968 | 0.59968 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.59968 | 0.59968
15.2.47 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. | Р | 0,05 км | 2014 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.2 | 0.2
15.2.48 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | Р | 2,0 км | 2014 | 2014 | 1.9004 | 1.9004 | 1.9004 |  |  | 2,0 км | 2,0 км |  |  | 1.9004 | 1.9004
15.2.49 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | Р | 3,0 км | 2014 | 2014 | 2.5002 | 2.5002 | 2.5002 |  |  | 3,0 км | 3,0 км |  |  | 2.5002 | 2.5002
15.2.50 | Реконструкция "Сооружение электротехническое: ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.31065 | 0.31065
15.2.51 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш 1" до ПС 35/6 кВ "Каритшал" | Р | 1,9 км | 2014 | 2014 | 6.3583 | 6.3583 | 6.3583 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 6.3583 | 6.3583
15.2.52 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС-Каритшал до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). | Р | 4,1 км | 2014 | 2014 | 29.5997 | 29.5997 | 29.5997 |  |  | 4,1 км | 4,1 км |  |  | 29.5997 | 29.5997
15.2.53 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). | Р | 12,6 МВА | 2014 | 2014 | 38.4643 | 38.4643 | 38.4643 |  |  | 12,6 МВА | 12,6 МВА |  |  | 38.4643 | 38.4643
15.2.54 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-43"4-ый ключ" от оп.№19 до РУ-6кВ 2КТП-137"ВГСЧ" в 2хВЛ-6 кВ путем подвески пров.6кВ от оп. №19 Ф 6-47 "4-ый ключ" до РУ-6кВ 2КТП-137Н"ВГСЧ" и установки концевой опоры №20 | Р | 0,1 км | 2014 | 2014 | 0.085184 | 0.085184 | 0.085184 |  |  | 0,1 км | 0,1 км |  |  | 0.085184 | 0.085184
15.2.55 | ВЛ-6 кВ фидера №6-9-"База торга" от опоры №1 до МТП-134 "Центральная", п. Шерегеш : "монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам №12 и №11 ВЛЗ-6 кВ". | Р | 0,04 км | 2014 | 2014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |  |  | 0,04 км | 0,04 км |  |  | 0.019 | 0.019
15.2.56 | ПС-35/6 кВ "Спортивная". Замена силового трансформатора ТМ-4,0 МВА-35/6 кВ на ТМ-6,3 МВА 35/6 кВ, пгт. Шерегеш. | Р | 6,3 МВА | 2014 | 2014 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 6,3 МВА | 6,3 МВА |  |  | 3.1 | 3.1
15.2.57 | Кабельная ЛЭП-0,4 кВ по ул. Набережная, п. Калары | Р | 0.06 | 2014 | 2014 | 0.03576 | 0.03576 | 0.03576 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.03576 | 0.03576
15.2.58 | ТП-3 "18-й партсъезд, г. Таштагол, (замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на трансформатор ТМГ-630 кВА). | Р |  | 2014 | 2014 | 0.25494 | 0.25494 | 0.25494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25494 | 0.25494
15.2.59 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.020467 | 0.020467 | 0.020467 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.020467 | 0.020467
15.2.60 | Сооружение электртехническое: КТП-6/0,4 кВ №401 "Подутесеная", пгт. Мундыбаш, (КТП-401 "Подутесная"). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.037806 | 0.037806 | 0.037806 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.037806 | 0.037806
15.2.61 | Сооружение электротехническое: КТП-15 "Тракто-вая", комплектная, один трансформатор, по ул. Трактовая в г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.072126 | 0.072126 | 0.072126 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.072126 | 0.072126
15.2.62 | КТП-8 "Лермонтова", комплектная, один трансформатор, ул. Лермонтова, г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.072126 | 0.072126 | 0.072126 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.072126 | 0.072126
15.2.63 | Сооружение электротехническое: МТП-120 "Первомайская", мачтовая , один трансформаторп, ул. Кирова, в пгт. Шерегеш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.045011 | 0.045011 | 0.045011 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.045011 | 0.045011
15.2.64 | Сооружение электротехническое: МТП-6/0,4 кВ 250 кВа, электрооборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, "Заречная", (КТП-508 "Заречная", п. Спасск), п. Спасск. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.06937 | 0.06937 | 0.06937 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.06937 | 0.06937
15.2.65 | Сооружение электротехническое: КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.037806 | 0.037806 | 0.037806 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.037806 | 0.037806
15.2.66 | Сооружение электротехничкое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница", пгт. Мундыбаш. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.039559 | 0.039559 | 0.039559 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.039559 | 0.039559
15.2.67 | Сооружение электротехническое: МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, по ул. Баляева, в г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.06937 | 0.06937 | 0.06937 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.06937 | 0.06937
15.2.68 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ фид. 6-3 "Водозабор", от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-"Черничный ключ", г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5255 | 0.5255
15.2.69 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина,17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина,17"). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.089906 | 0.089906 | 0.089906 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.089906 | 0.089906
15.2.70 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина, 19", пгт. Мундыбаш, (ТП-417 "Ленина,19"). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.16006 | 0.16006
15.2.71 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №418 "Ленина, 23", пгт. Мундыбаш, (ТП-418 "Ленина,23"). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.16006 | 0.16006
15.2.72 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №424 "Ленина, 29", пгт. Мундыбаш, (ТП-424 "Ленина,29"). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.091392 | 0.091392 | 0.091392 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.091392 | 0.091392
15.2.73 | ТП-32 "Поспелова", закрытая, два трансформатора, г. Таштагол, ул. Поспелова. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.14306 | 0.14306
15.2.74 | ТП, пгт. Шерегеш, ул. Вокзальная, район дома №51-А, строение №2, (ТП-119 "БРУ",пгт. Шерегеш). | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.10266 | 0.10266
15.2.75 | Сооружение электротехническое: ТП-№ 27 "Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина в г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.031306 | 0.031306 | 0.031306 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.031306 | 0.031306
15.2.76 | КТП-10 "База Филиала", комплектная, один трансфор-матор, г. Таштагол. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.038454 | 0.038454 | 0.038454 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.038454 | 0.038454
15.2.77 | 2КТПГ-1000-6/0,4 кВ «КТП-172 «GD-8 LEITNER | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.537 | 0.537 | 0.537 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.537 | 0.537
15.2.78 | КТП-142 «ППКД» комплектная ТП, однотрансформаторная | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.055 | 0.055
15.2.79 | линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС35/6 кВ «Каритшал» до 2КТПГ-1000-6/0,4 кВ «КТП-172 «GD-8 LEITNER | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.13 | 0.13
15.2.80 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ от Ф-6-12 «Спорткомплекс» (Ф-6-12 «Спорткомплекс») от п/с 35/6 «Туманная» до МТП-58 «Спорткомплекс», лит. Г4, кадастровый номер 42:34:0102066:26 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.079 | 0.079
15.2.81 | ВЛ-6 кВ ф. 6-5-"Фильтровалоьная станция "Тельбес", от ПС-35/6 кВ "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до опоры №8, г. Таштагол), 370 м | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.075 | 0.075
15.2.82 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ oт Ф-6-10 «Фильтровальная станция» (Ф-6-10 «Фильтровальная станция») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Фильтровальная станция», лит.Г3, кадастровый номер: 42:34:0000000:62 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.075 | 0.075
15.2.83 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 к В от Ф-6-11 «Бельково» (Ф-6-11 «Бельково») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Профилакторий» п.Бельково, лит.Г,кадастровый номер: 42:34:0000000:58 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.089 | 0.089
3 | Автотехника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.3.1 | Автомобиль "Mitsubishi Outlender W76" | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.307 | 1.307
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.4.1 | Строительство. Сети тепловодоснеабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | С |  | 2014 | 2014 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7996 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7996 | 0.7996
15.4.2 | Ограждение территории по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | С |  | 2014 | 2014 | 0.27847 | 0.27847 | 0.27847 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.27847 | 0.27847
15.4.3 | Асфальтобетонное покрытие территриии по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | С |  | 2014 | 2014 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.8
15.4.4 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) | С |  | 2014 | 2014 | 11 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 11
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.9.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.22476 | 0.22476
10. | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.10.1 | Сервер (INTEL Socket 1356) | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.063 | 0.063
15.10.2 | МФУ (Kyocera FS-6525MFP) | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0488 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0488 | 0.0488
15.10.3 | ИБП (серверный APC Smart UPS) | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0599 | 0.0599
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района""
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Тисульская" до РП-1, пгт. Тисуль | С | 2 км | 2014 | 2014 | 6.7788 | 6.7788 | 6.7788 |  |  | 2 км | 2 км |  |  | 6.7788 | 6.7788
16.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский | С | 0,05 км | 2014 | 2014 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.11593 | 0.11593
16.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №8 (ТП №8) п. Берикульский | С | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.40499 | 0.40499 | 0.40499 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.40499 | 0.40499
16.1.4 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | С | 14 яч | 2014 | 2014 | 6.493 | 6.493 | 6.493 |  |  | 14 яч | 14 яч |  |  | 6.493 | 6.493
16.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036 | 0.036
16.1.6 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от РП1 до ТП К-85, пгт. Тисуль | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.019 | 0.019
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.2.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380 | Р |  | 2014 | 2014 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5
16.2.2 | Реконструкция П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 | Р |  | 2014 | 2014 | 5.724 | 5.724 | 5.724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.724 | 5.724
16.2.3 | Реконструкция ТП 320/400 кВА Ф-10-13А, ВЛ-10 кВ, инв.№:00001392 (ТП К-34 пгт. Тисуль) | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.775 | 0.775 | 0.775 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.775 | 0.775
16.2.4 | Реконструкция оборудования ТП-1, 100 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Новый Бе, инв.№:00001421(ТП №1 мощностью 160 кВА п. Берикульский) | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10552 | 0.10552
16.2.5 | Реконструкция оборудования ТП-6, 63 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Берикульс, инв.№:00001425 (ТП №6 мощностью 100 кВА п. Берикульский) | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.088365 | 0.088365 | 0.088365 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.088365 | 0.088365
16.2.6 | Д01-199/13 от 02.10.2013 Р 407/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 Ф-0,4-8 ТП№3 до опоры №3/3 установленной на границе земельного участка здания СДК по ул. Ленина, 5, п. Макаракский, с использованием существующих опор | Р | 0,18 км | 2014 | 2014 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 |  |  | 0,18 км | 0,18 км |  |  | 0.11178 | 0.11178
16.2.7 | Д01-230/13 от 29.10.13 Р444/13 Реконструкция ТП-2, 100 кВА ЛЭП 6 кВ, п. Новый Берикуль, инв.№:00001420: замена силового трансформатора 25 кВА на силовой трасформатор 63 кВА | Р | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.079876 | 0.079876 | 0.079876 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.079876 | 0.079876
16.2.8 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-3 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор | Р | 0,236 км | 2014 | 2014 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  |  | 0,236 км | 0,236 км |  |  | 0.147 | 0.147
16.2.9 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-39 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор | Р | 0,219 км | 2014 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0,219 км | 0,219 км |  |  | 0.11 | 0.11
16.2.10 | Д01-67/14 от 18.03.2014 Р118/14 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи от РУ-0,4 кВ Ф-0,4-3 ТП № К-4 10/0,4 до опоры № 5 | Р | 0,240 км | 2014 | 2014 | 0.14233 | 0.14233 | 0.14233 |  |  | 0,240 км | 0,240 км |  |  | 0.14233 | 0.14233
16.2.11 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.319 | 0.319 | 0.319 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.319 | 0.319
16.2.12 | ТП-73, ул. Рабочая | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.041 | 0.041
16.2.13 | ТП-74, ул. Рабочая | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.041 | 0.041
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.3.1 | Автомобиль УАЗ | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.8.1. | Мнемосхема | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 3.057 | 3.057 | 3.057 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 3.057 | 3.057
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.9.1 | Стенд СВС-50 | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1685 | 0.1685
11 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16.11.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
17 | филиал "Энергосеть г.Топки"
1 | Капитальное строительство
17.1.1 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 | С | 0,746 км | 2014 | 2014 | 0.63992 | 0.63992 | 0.63992 |  |  | 0,746 км | 0,746 км |  |  | 0.63992 | 0.63992
17.1.2 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) Ф. 10-22 ОС от опоры №39 до КТП-83 | С | 4 км | 2014 | 2014 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  | 4 км | 4 км |  |  | 2.59 | 2.59
17.1.3 | Кабельная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | С | 0,415 км | 2014 | 2014 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 |  |  | 0,415 км | 0,415 км |  |  | 0.48357 | 0.48357
17.1.4 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС | С |  | 2014 | 2014 | 0.692 | 0.692 | 0.692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.692 | 0.692
2. | Реконструкция
17.2.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №46-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.53656 | 0.53656 | 0.53656 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.53656 | 0.53656
17.2.2 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 1.33 | 1.33
17.2.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7449 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.7449 | 0.7449
17.2.4 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0.98928 | 0.98928 | 0.98928 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.98928 | 0.98928
17.2.5 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО | Р | 0,8 МВА | 2014 | 2014 | 0.932 | 0.932 | 0.932 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.932 | 0.932
17.2.6 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.145 | 0.145
17.2.7 | Реконструкция КТП на 100кВА:замена трансформатора ТМ 100-10/0,4 У1инв.№80323 на силовой трансформатор 250кВА | Р | 0,1 МВА | 2014 | 2014 | 0.14517 | 0.14517 | 0.14517 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.14517 | 0.14517
17.2.8 | «Реконструкция оборудования ТП № 35 инв. № 40020: РУ-10 кВ- установка камер КСО-10кВ» г. Топки, | Р |  | 2014 | 2014 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.3306 | 1.3306
17.2.9 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-33,35, инв. № 30100: монтаж КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (Ф-10-15 «Ф») ТП № 35 10/0,4 кВ до опоры № 12-1 Ф-10-16 в сторону ТП № 33 10/0,4 кВ» г. Топки | Р | 0,085 км | 2014 | 2014 | 0.19637 | 0.19637 | 0.19637 |  |  | 0,085 км | 0,085 км |  |  | 0.19637 | 0.19637
17.2.10 | «Реконструкция: ВЛ-0,4 кВ ТП-20 инв. № 30022 (фидер «Рынок» от РУ-0,4 кВ ТП № 33): монтаж 2 ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам», г. Топки | Р | 0,7 км | 2014 | 2014 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  | 0.36322 | 0.36322
17.2.11 | КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.065483 | 0.065483 | 0.065483 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.065483 | 0.065483
17.2.12 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция. КТПН-74 (10/0.4, инв.№80350) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.07347 | 0.07347 | 0.07347 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.07347 | 0.07347
17.2.13 | ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1035 | 0.1035
17.2.14 | КТПН-55 10/0,4 кВ-250 кВА в районе 1 участка, инв.№80376 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0068 | 0.0068
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17.3.1 | Легковой автомобиль | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17.9.1 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.18 | 0.18
10. | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17.10.1 | Сервер | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
1 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18.1.1. | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 166 (ТП № 166, 1х250 кВа) по ул.Маслозаводская, 1 в в пгт.Итатский" | С | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.27751 | 0.27751 | 0.27751 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.27751 | 0.27751
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | Р | 1.12 | 2014 | 2014 | 0.76801 | 0.76801 | 0.76801 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 0.76801 | 0.76801
18.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, ул.Весенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | Р | 4.42 | 2014 | 2014 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 |  |  | 4.42 | 4.42 |  |  | 2.5267 | 2.5267
18.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 8 по пер.Коммунальный, ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" | Р | 3.775 | 2014 | 2014 | 2.6924 | 2.6924 | 2.6924 |  |  | 3.775 | 3.775 |  |  | 2.6924 | 2.6924
18.2.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" | Р | 2.938 | 2014 | 2014 | 1.6988 | 1.6988 | 1.6988 |  |  | 2.938 | 2.938 |  |  | 1.6988 | 1.6988
18.2.5 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.963 | 2014 | 2014 | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266 |  |  | 0.963 | 0.963 |  |  | 0.79266 | 0.79266
18.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по ул.Восточная в пгт.Тяжинский" | Р | 0.476 | 2014 | 2014 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 |  |  | 0.476 | 0.476 |  |  | 0.36362 | 0.36362
18.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.861 | 2014 | 2014 | 0.83109 | 0.83109 | 0.83109 |  |  | 0.861 | 0.861 |  |  | 0.83109 | 0.83109
18.2.8 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | Р | 0.096 | 2014 | 2014 | 1.7359 | 1.7359 | 1.7359 |  |  | 0.096 | 0.096 |  |  | 1.7359 | 1.7359
18.2.9 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | Р | 3.973 | 2014 | 2014 | 2.4686 | 2.4686 | 2.4686 |  |  | 3.973 | 3.973 |  |  | 2.4686 | 2.4686
18.2.10 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | Р | 1.82 | 2014 | 2014 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 |  |  | 1.82 | 1.82 |  |  | 1.1546 | 1.1546
18.2.11 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | Р | 2.325 | 2014 | 2014 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4617 |  |  | 2.325 | 2.325 |  |  | 1.4617 | 1.4617
18.2.12 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» | Р | 1.852 | 2014 | 2014 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |  |  | 1.852 | 1.852 |  |  | 1.269 | 1.269
18.2.13 | "Здание трансформаторной подстанции № 205 (ТП № 205, 1*400кВа)" в пгт.Тяжинский | Р | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 | 2014 | 2014 | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 |  |  | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 |  |  | 0.3244 | 0.3244
18.2.14 | "Здание трансформаторной подстанции № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) по ул.Ленина, 63 е в пгт.Тяжинский" | Р | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 | 2014 | 2014 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1641 |  |  | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 |  |  | 1.1641 | 1.1641
18.2.15 | "Реконструкция: "Сооружение линеное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 37 до опоры № 4/3 Ф-0,4-3 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". | Р | 0.222 | 2014 | 2014 | 0.052765 | 0.052765 | 0.052765 |  |  | 0.222 | 0.222 |  |  | 0.052765 | 0.052765
18.2.16 | "Реконструкция: "Сооружение линеное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж одной цепи ВЛЗ-10 кВ от опоры № 16/14 Ф-10-10-С до РУ-10 кВ ТП № 37 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". | Р | 0.358 | 2014 | 2014 | 0.22362 | 0.22362 | 0.22362 |  |  | 0.358 | 0.358 |  |  | 0.22362 | 0.22362
18.2.17 | "Реконструкция: "Комиплектная трансформаторная подстанция КТП № 37/400кВА в пгт.Тяжинский" замена 2КТПН 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА в пгт.Тяжинский" | Р | 0.5 | 2014 | 2014 | 0.86055 | 0.86055 | 0.86055 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.86055 | 0.86055
18.2.18 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.11017 | 0.11017
18.2.19 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.20 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.080613 | 0.080613 | 0.080613 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.080613 | 0.080613
18.2.21 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 167 по ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.22 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул.Школьная в пгт. Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.23 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.24 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.25 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.061043 | 0.061043 | 0.061043 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.061043 | 0.061043
18.2.26 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 106 по ул. Кирова, ул. Покрышкина, ул.Советская, пер.Элеваторный, пер. Ленина в пгт. Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.053113 | 0.053113 | 0.053113 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.053113 | 0.053113
18.2.27 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 108 (ф-3) по ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Нетесова в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036873 | 0.036873 | 0.036873 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036873 | 0.036873
18.2.28 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 109 по ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.29 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.30 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 168 по ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.31 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.32 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 204 (ф-4) по ул.Советская в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.33 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.34 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 19 по ул.Инициативная, ул.Чехова, ул.Луговая, пер. Чехова, в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.16111 | 0.16111
18.2.35 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 20 по ул.Красноармейская, ул.Островского, ул.Луговая, пер.Красноармейский в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.051833 | 0.051833 | 0.051833 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.051833 | 0.051833
18.2.36 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 25 по ул.Юбилейная, ул.Таежная, ул.Дорожная, ул.Заречная, ул.Некрасова в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.26739 | 0.26739 | 0.26739 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.26739 | 0.26739
18.2.37 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 35 по ул.Профилакторий в пгт.Тяжинский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.046147 | 0.046147 | 0.046147 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.046147 | 0.046147
18.2.38 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 107 по ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.036103 | 0.036103
18.2.39 | :«Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.14486 | 0.14486
18.2.40 | «Мачтовая трансформаторная подстанция МТП № 108/ 250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.07381 | 0.07381 | 0.07381 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.07381 | 0.07381
3 | Автотехника и станки
18.3.1 | Гагаанализатор Инфракар автомобильный 4-х компонентный | Приобр. | 1 | 2014 | 2014 | 0.052346 | 0.052346 | 0.052346 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.052346 | 0.052346
18.3.2 | Станок деревообрабатывающий | Приобр. | 1 | 2014 | 2014 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.31231 | 0.31231
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18.4.1 | "Здание нежилое производственное (для подготовки деревянных опор) по ул. Радищева, 99, пгт. Тяжинский" | С |  | 2014 | 2014 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.013 | 1.013
18.4.2 | Здание диспетчерского пункта пгт.Тяжинский для филиала "Энергосеть пгт.Тяжинский" по адресу ул.Радищева,99 | С |  | 2014 | 2014 | 0.094363 | 0.094363 | 0.094363 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.094363 | 0.094363
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района"
1 | Капитальное строительство
19.3.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула, | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.113 | 0.113 | 0.113 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.113 | 0.113
2 | Реконструкция
19.2.1 | Сооружение электротехническое: мачтовая трансформаторная подстанция № 161 (МТП № 161, 1х63 кВА), ул. Калинина, 52 "А" в п.г.т. Верх-Чебула | Р | 0,063 МВА | 2014 | 2014 | 0.23812 | 0.23812 | 0.23812 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.23812 | 0.23812
19.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула | Р | 1,6 км. | 2014 | 2014 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 |  |  | 1,6 км. | 1,6 км. |  |  | 0.9068 | 0.9068
19.2.3 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: Воздушная линия электропередачи 10 кВ от Ф-10-5-Ч ПС 110/35/10 кВ "Чебулинская" до КТП 10/0,4 кВ (резервное питание) (от опоры №2 отпайки от №45) | Р | 0,4 км. | 2014 | 2014 | 0.091228 | 0.091228 | 0.091228 |  |  | 0,4 км. | 0,4 км. |  |  | 0.091228 | 0.091228
19.2.4 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ. Кемеровская область, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, д. 134А" | Р | 0,250 МВА | 2014 | 2014 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.15 | 0.15
19.2.5 | Сооружение нежилое ТП-173п, литера В | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.030831 | 0.030831 | 0.030831 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.030831 | 0.030831
19.2.6 | Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В | П | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.030831 | 0.030831 | 0.030831 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.030831 | 0.030831
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19.10.1 | Сервер |  | 1 шт. |  |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0695 | 0.0695
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга"
1 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | С | 0,35 км | 2014 | 2014 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 |  |  | 0,35 км | 0,35 км |  |  | 0.46676 | 0.46676
20.1.2 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | С | 0,52 км | 2014 | 2014 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |  |  | 0,52 км | 0,52 км |  |  | 1.0039 | 1.0039
20.1.3 | ВЛ-10кВ фидера 10-12-К до ТП № 218 (пер.Линейный) г.Юрга | С | 1 км | 2014 | 2014 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4701 |  |  | 1 км | 1 км |  |  | 0.4701 | 0.4701
20.1.4 | Трансформаторная подстанция № 218 (ТА №218) 250кВА,пер.Линейный г.Юрга | С | 0,25 МВА | 2014 | 2014 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.73198 | 0.73198
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.2.1 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к | Р | 1 ед. | 2014 | 2014 | 0.914 | 0.914 | 0.914 |  |  | 1 ед. | 1 ед. |  |  | 0.914 | 0.914
20.2.2 | Реконструкция РП-9 | Р | 20 яч. | 2014 | 2014 | 6.0878 | 6.0878 | 6.0878 |  |  | 20 яч. | 20 яч. |  |  | 6.0878 | 6.0878
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 | Р | 0,5 МВА | 2014 | 2014 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3011 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.3011 | 1.3011
20.2.4 | Реконструкция ТП№131: замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2014 | 2014 | 0.29814 | 0.29814 | 0.29814 |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  | 0.29814 | 0.29814
20.2.5 | ЮРГ Д 01-16/14 12.02.14 Р 96/14 Рек-я "Низковольт. возд. линии, инв.№55001":мон.одной цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп. от РУ-0,4кВ ТП№25 6/0,4кВ до опоры №9 в Юрге | Р | 0,19 км | 2014 | 2014 | 0.070692 | 0.070692 | 0.070692 |  |  | 0,19 км | 0,19 км |  |  | 0.070692 | 0.070692
20.2.6 | Д 21-8/14 28.02.14 Реконструкция "Низковольтные возд. линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры №21 до опоры №23 Ф-0,4-2КТП №187 | Р | 0,062 км | 2014 | 2014 | 0.03546 | 0.03546 | 0.03546 |  |  | 0,062 км | 0,062 км |  |  | 0.03546 | 0.03546
20.2.7 | Д 21-81/13 05.12.13 Реконструкция "Низковольтные возд.линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 Ф-0,4-4 КТП №160 до опоры №11 в г.Юрге с использованием существующих опор | Р | 0,094 км | 2014 | 2014 | 0.070942 | 0.070942 | 0.070942 |  |  | 0,094 км | 0,094 км |  |  | 0.070942 | 0.070942
20.2.8 | ЮРГ Д 01-186/13 23.09.13 Р 103/14 Рек-я "Низковольт. возд. линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 МТП №144 до маг.по ул.Осенняя,2а с использованием существующих опор" | Р | 0,286 км | 2014 | 2014 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469 |  |  | 0,286 км | 0,286 км |  |  | 0.0469 | 0.0469
20.2.9 | ЮРГ Д 01-288/13 06.03.14 Р50/14"Рек-яоборудования ТП 106 ,инв.№61107":монаж ячейки КСО" | Р | 1 яч. | 2014 | 2014 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  |  | 1 яч. | 1 яч. |  |  | 0.097 | 0.097
20.2.10 | ЮРГ Д 609/11 14.06.11 Р141/11" Установка в РП12 двух силовых трансформаторов" | Р | 0,2 МВА | 2014 | 2014 | 0.228 | 0.228 | 0.228 |  |  | 0,2 МВА | 0,2 МВА |  |  | 0.228 | 0.228
20.2.11 | ЮРГ Д 609/11 14.06.11 Р141/11" Установка в РУ 10 кв РП12 высоковольтного коммутиционно-защитного оборудования для присоединения силовых трансформаторов" | Р | 1 яч. | 2014 | 2014 | 0.14888 | 0.14888 | 0.14888 |  |  | 1 яч. | 1 яч. |  |  | 0.14888 | 0.14888
20.2.12 | ЮРГ Д 699/14 25.04.2014 Р258/14 Реконструкция "Здания ТП №37 инв. №62121" (ВРУ-6 кВ замена трасформатора 250 кВА на 400 кВА) | Р | 0,4 МВА | 2014 | 2014 | 0.218 | 0.218 | 0.218 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.218 | 0.218
20.2.13 | Оборудование ТП-78, инв.№61031 | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 0.133 | 0.133
20.2.14 | Подстанция "Западная" | П | 1 проект | 2014 | 2014 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 |  |  | 1 проект | 1 проект |  |  | 1.8386 | 1.8386
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.4.1 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) | С |  | 2014 | 2014 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.7.1 | АИИСКУЭ | Р |  | 2014 | 2014 | 3.6559 | 3.6559 | 3.6559 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.6559 | 3.6559
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино"
1. | Капитальное строительство
21.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП №10-2 протяженностью 0,32км | С | 0,34км | 2014 | 2014 | 0.28151 | 0.28151 | 0.28151 |  |  | 0,34км | 0,34км |  |  | 0.28151 | 0.28151
21.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-0 до ТП №26 протяженностью 0,05км | С | 0,032км | 2014 | 2014 | 0.076298 | 0.076298 | 0.076298 |  |  | 0,032км | 0,032км |  |  | 0.076298 | 0.076298
21.1.3 | Сооружение электротехническое: строительство КТП-10/2 160кВА | С | 0,160 МВА | 2014 | 2014 | 0.40529 | 0.40529 | 0.40529 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.40529 | 0.40529
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21.2.1 | Сооружение электротехническое: строительство КТП №14(160кВА) . | Р | 0,160 МВА | 2014 | 2014 | 0.46577 | 0.46577 | 0.46577 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.46577 | 0.46577
21.2.2 | Реконструкция МТП № 10(315кВА) замена на две КТПН -160кВА . | Р | 0,160 МВА | 2014 | 2014 | 0.44502 | 0.44502 | 0.44502 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.44502 | 0.44502
21.2.3 | Реконструкция ТП №26 (200кВА)замена на КТПН, ул.Сибирская | Р | 0,160 МВА | 2014 | 2014 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.29217 | 0.29217
21.2.4 | Реконструкция ТП №21 замена КТПП. | Р | 0,400 МВА | 2014 | 2014 | 0.46085 | 0.46085 | 0.46085 |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА |  |  | 0.46085 | 0.46085
21.2.5 | Реконструкция ТП-3 180кВА инв.№00001142: монтаж 2КТПН-6/0,4 с трансформаторами 400кВА | Р | 0,800 МВА | 2014 | 2014 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 |  |  | 0,800 МВА | 0,800 МВА |  |  | 0.47919 | 0.47919
21.2.6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-10-0: монтаж двкух цепей ВЗЛ-6кВ от опоры №14 до РУ-6кВ КТП №3-6/0,4кВ | Р | 0,087км | 2014 | 2014 | 0.18223 | 0.18223 | 0.18223 |  |  | 0,087км | 0,087км |  |  | 0.18223 | 0.18223
21.2.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-12-8: монтаж ВЗЛ-6кВ от опоры №19 до опоры №14 ВЛ-6кВ Ф 6-10-0 | Р | 0,02км | 2014 | 2014 | 0.039629 | 0.039629 | 0.039629 |  |  | 0,02км | 0,02км |  |  | 0.039629 | 0.039629
21.2.8 | Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.56467 | 0.56467 | 0.56467 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.56467 | 0.56467
21.2.9 | ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02219 | 0.02219 | 0.02219 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02219 | 0.02219
21.2.10 | ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.02219 | 0.02219 | 0.02219 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.02219 | 0.02219
21.2.11 | ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.037335 | 0.037335 | 0.037335 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.037335 | 0.037335
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2001-03-21 | Легковой автомобиль | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21.4.1 | Асфальтирование территории филиала | С |  | 2014 | 2014 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 0.55
21.4.2 | Устройство забора базы по адресу ул. Больничная, 16 | С |  | 2014 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21.9.1. | Прибор СЕ-602 | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.057293 | 0.057293 | 0.057293 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.057293 | 0.057293
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя"
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.2.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" пгт.Яя" | Р | 1,62 км | 2014 | 2014 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5904 |  |  | 1,62 км | 1,62 км |  |  | 1.5904 | 1.5904
22.2.2 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №16. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10111 | 0.10111
22.2.3 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №18. | Р | 0,16 МВА | 2014 | 2014 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10111 | 0.10111
22.2.4 | ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) | П | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.078 | 0.078
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.3.1 | Легковой автомобиль | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
22.3.2 | Автомобиль Вахтовый | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.273 | 1.273
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.10.1 | Многофункциональное устройство"Kyasera" | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 0.04843 | 0.04843 | 0.04843 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.04843 | 0.04843
23. | Головной офис
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.3.1 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра | Приобр. | 1 шт | 2014 | 2014 | 5.4493 | 5.4493 | 5.4493 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 5.4493 | 5.4493
23.3.2 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. | Приобр. | 2 шт. | 2014 | 2014 | 8.922 | 8.922 | 8.922 |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 8.922 | 8.922
23.3.3 | Фен-сушка "Vildis FSE-4c Direct Dryers" | Приобр. | 3 шт | 2014 | 2014 | 0.162 | 0.162 | 0.162 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.162 | 0.162
23.3.4 | Погрузчик-экскаватор 4СХS15H2WM с.н. 2113860 | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.1 | 4.1
23.3.5 | Установка горизонтального направленного бурения | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 13.809 | 13.809 | 13.809 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 13.809 | 13.809
23.3.6 | Прицепной подъемник | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.88 | 2.88
23.3.7 | TOYOTA LUX | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.359 | 2.359 | 2.359 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.359 | 2.359
23.3.8 | Аппарат инверторный для п/а сварки MIG-500 | Приобр. | 3 шт | 2014 | 2014 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.27704 | 0.27704
4 | Хозяйственные объекты
23.4.1 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | С |  | 2014 | 2014 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | [6 empty] | 3.68 | 3.68
23.4.2 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (холодный склад) | С |  | 2014 | 2014 | 4.3004 | 4.3004 | 4.3004 | [6 empty] | 4.3004 | 4.3004
23.4.3 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (мех. цех) | С |  | 2014 | 2014 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | [6 empty] | 12.9996 | 12.9996
5. | Видеонаблюдение
23.5.1 | Монтаж коммуникационного сервера iPECS-LIK | С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.98663 | 0.98663
9 | Приборы
23.9.1 | Энеротестер ПКЭ-А 4 шт | Приобр. | 4 шт | 2014 | 2014 | 0.55546 | 0.55546 | 0.55546 |  |  | 4 шт | 4 шт |  |  | 0.55546 | 0.55546
23.9.2 | Сварочный аппарат Fujikura 80S | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.26452 | 0.26452 | 0.26452 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.26452 | 0.26452
23.9.3 | Рефлектометр Anritsu | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.17418 | 0.17418 | 0.17418 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17418 | 0.17418
10 | Компьютерная техника
23.10.1 | Серверный шкаф | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.082556 | 0.082556 | 0.082556 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.082556 | 0.082556
23.10.2 | Сервер | Приобр. | 3 шт | 2014 | 2014 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.189 | 0.189
23.10.3 | Сервер | Приобр. | 2 шт | 2014 | 2014 | 0.212 | 0.212 | 0.212 |  |  | 2 шт | 2 шт |  |  | 0.212 | 0.212
23.10.4 | Инвертор | Приобр. | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0509 | 0.0509
23.10.5 | ИБП серверный. 3 шт. | Приобр. | 3 шт | 2014 | 2014 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.1797 | 0.1797
| ВСЕГО по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ: |  |  |  |  | 186.5453 | [6 empty] | 186.5454 | 0 |  | 186.5454
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск | [11 empty] | 9.7844
2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.51912
3 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
4 | 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9401
5 | 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0202
6 | 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.94754
7 | 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2509
8 | 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.7086
9 | Филиал "Энергосеть Белово" | [11 empty] | 14.1424
10 | жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
11 | жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62068
12 | жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.31034
13 | Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77644
14 | Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77679
15 | Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2,4 МВА |  |  |  | 8.6564
16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2251
17 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | [11 empty] | 3.5827
18 | Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
19 | Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.88439
20 | Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.6386
21 | Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
22 | Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.43845
23 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [11 empty] | 25.8758
24 | 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 4.8645
25 | три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9454
26 | 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
27 | 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
28 | 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5318
29 | 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1648
30 | 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.84236
31 | индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.5335
32 | детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
33 | ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
34 | Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 10.2388
35 | Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.0271
36 | спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
37 | Филиал Энергосеть г. Киселевск" | [11 empty] | 2.8552
38 | Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.68084
39 | Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
40 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
41 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
42 | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" | [11 empty] | 2.2748
43 | 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.73744
44 | 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5374
45 | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" | [11 empty] | 0.57032
46 | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.57032
47 | Филиал" Энергосеть г. Тайга" | [11 empty] | 13.5385
48 | 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.7081
49 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
50 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
51 | 27 квартирный жилой дом в п. Таёжный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.56276
52 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 4.3789
53 | ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.9614
54 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
55 | Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1592
56 | Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3146
57 | Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
58 | Филиал "Энергосеть г.Калтан " | [11 empty] | 14.8473
59 | Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93174
60 | Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 3.1062
61 | Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.5617
62 | Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 6.2605
63 | АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.2537
64 | Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77684
65 | Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9567
66 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [11 empty] | 9.6325
67 | 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.67532
68 | 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.50074
69 | 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
70 | Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.33766
71 | школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
72 | Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
73 | Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 5.32
74 | Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.77967
75 | Филиал "Энергосеть г.Осинники" | [11 empty] | 5.0749
76 | жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.54847
77 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
78 | жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.26517
79 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
80 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.84435
81 | жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
82 | жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
83 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [11 empty] | 1.1255
84 | Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1255
85 | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | [11 empty] | 4.599
86 | 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0356
87 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
88 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
89 | 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.66286
90 | 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.96863
91 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [11 empty] | 5.4864
92 | 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1462
93 | 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.92803
94 | 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
95 | 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.15531
96 | 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.58547
97 | торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
98 | магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.34169
99 | Филиал "Энергосеть Белогорск" | [11 empty] | 0.93753
100 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.26787
101 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.66966
102 | Филиал" Энергосеть г. Топки" | [11 empty] | 29.0161
103 | 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 3.5727
104 | 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
105 | Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2 МВА |  |  |  | 23.8903
106 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [11 empty] | 1.8376
107 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
108 | 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.76614
109 | Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
110 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [11 empty] | 16.2897
111 | Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.5887
112 | Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 7.6757
113 | Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.9134
114 | 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1821
115 | 12-ти квартирный жилой дом по ул.Труддовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.67579
116 | Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2541
117 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [11 empty] | 14.0561
118 | две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 4.7261
119 | 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.54359
120 | 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.3526
121 | Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.0923
122 | два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.4187
123 | Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.04
124 | Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.8828
125 | Филиал" Энергосеть г. Юрга" | [11 empty] | 7.9438
126 | 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2425
127 | 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
128 | 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0717
129 | 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
130 | 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
131 | Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.742
132 | Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,2 МВА |  |  |  | 2.0394
133 | 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.17084
134 | 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.18638
135 | 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.093188
136 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [11 empty] | 1.0143
137 | 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.0143
138 | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [11 empty] | 2.0604
139 | 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.14755
140 | Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9129

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "12" декабря 2014 г. № 847
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 689.181 | 532.8294 | 561.3259 | 1783.336
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 469.1594 | 331.55 | 274.9446 | 1075.654
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 311.0704 | 331.55 | 274.9446 | 992.32
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) | 158.089 | 0 | 0 | 158.089
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (без НДС) | 158.089 | 0 | 0 | 158.089
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 114.892 | 120 | 200.7554 | 360.892
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 114.892 | 120 | 200.7554 | 360.892
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 105.129 | 81.2794 | 85.6259 | 272.0342
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 689.1804 | 532.8294 | 561.3259 | 1783.336
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "12" декабря 2014 г. № 847
Прогноз ввода/вывода объектов ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | млн. руб. | МВА/ км/ другое |  |  |  | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Всего: | 66,946 км/ 25,243 МВА | 102,234 км/ 59,395 МВА | 145,367 км/ 40,705 МВА | 314,547 км/ 125,343 МВА | 1511.3015 | 84,104 км/ 40,741 МВА | 115,305 км/ 68,33 МВА | 164,964 км/ 45,692 МВА | 364,373 км / 154,763 МВА | 689.1804 | 532.8294 | 561.326 | 1783.3357
1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Проектирование будущих периодов |  |  |  |  | 0
1.1.2 | РП № 4 |  |  |  |  | 0.11938 | 10 яч. |  |  | 10 яч. | 0.14086 |  |  | 0.14086
1.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.34831 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.411 |  |  | 0.411
1.1.5 | Мнемосхема: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.6 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 5.0977 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 6.0153 |  |  | 6.0153
1.1.7 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.8 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
1.1.9 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.10 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) |  |  |  |  | 0.63305 |  |  |  | 0 | 0.747 |  |  | 0.747
1.1.11 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 0.53462 |  |  |  | 0 | 0.63086 |  |  | 0.63086
1.1.13 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.14 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 2.9913 |  |  |  | 0 | 3.5297 |  |  | 3.5297
1.1.15 | Компьютерная техника: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.16 | Струйный плоттер |  |  |  |  | 0.081347 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.095989 |  |  | 0.095989
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) |  |  |  |  | 0.49153 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.58 |  |  | 0.58
2.1.3 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.17712 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.209 |  |  | 0.209
2.1.5 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.6 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 4.3839 |  |  |  | 0 | 5.173 |  |  | 5.173
3. | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
3.1.3 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" |  |  |  |  | 0.16094 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.18991 |  |  | 0.18991
3.1.5 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.6 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 |  |  |  |  | 0.23814 |  |  |  | 0 | 0.281 |  |  | 0.281
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.2 | Экскаватор китайский (аналог Комацу) |  |  |  |  | 1.6017 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.89 |  |  | 1.89
4.1.3 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.4 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 1.3568 |  |  |  | 0 | 1.601 |  |  | 1.601
4.1.5 | Компьютерная техника: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.6 | Плоттер |  |  |  |  | 0.080508 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.095 |  |  | 0.095
4.1.7 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.8 | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0.13475 |  |  |  | 0 | 0.159 |  |  | 0.159
4.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.1 | КТП 86, ЛЭП 10 кВ от ф 10-14-Д до КТП 86 |  |  |  |  | 0.99153 | 0,16 МВА, 0,8 км |  |  | 0,16 МВА, 0,8 км | 1.17 |  |  | 1.17
5. | филиал "Энергосеть Ижморский район" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.2 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
5.3 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.4 | Филиал" Энергосеть Ижморского района" (Садовая 1) |  |  |  |  | 0.17469 |  |  |  | 0 | 0.20614 |  |  | 0.20614
6. | Филиал "Энергосеть г. Калтан " |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | 2,01 км |  |  | 2,01 км | 0.32203 | 2,01 км |  |  | 2,01 км | 0.38 |  |  | 0.38
6.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул. Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка" | 2,99 км |  |  | 2,99 км | 0.38898 | 2,99 км |  |  | 2,99 км | 0.459 |  |  | 0.459
6.1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.4 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  |  |  |  | 3.1398 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.705 |  |  | 3.705
6.1.5 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
6.1.6 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.7 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек |  |  |  |  | 2.6822 | 11 яч |  |  | 11 яч | 3.165 |  |  | 3.165
6.1.8 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.9 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
6.1.10 | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.11 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП 4 |  |  |  |  | 0.53669 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.6333 |  |  | 0.6333
6.1.12 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 |  |  |  |  | 0.48661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.5742 |  |  | 0.5742
6.1.13 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 |  |  |  |  | 0.54364 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.6415 |  |  | 0.6415
6.1.14 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" |  |  |  |  | 0.20551 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.2425 |  |  | 0.2425
6.1.16 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 1.1559 |  |  |  | 0 | 1.364 |  |  | 1.364
6.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2.1 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан |  |  |  |  | 0.12653 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.1493 |  |  | 0.1493
6.2.2 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан |  |  |  |  | 0.033898 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.04 |  |  | 0.04
6.2.3 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП К-26 в районе ул. Калинина |  |  |  |  | 0.22458 | 0,4 км |  |  | 0,4 км | 0.265 |  |  | 0.265
6.2.4 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г. Калтан" |  |  |  |  | 0.21847 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.2578 |  |  | 0.2578
6.2.5 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка |  |  |  |  | 0.096186 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.1135 |  |  | 0.1135
6.2.6 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка |  |  |  |  | 0.12331 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1455 |  |  | 0.1455
6.2.7 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная, 14 |  |  |  |  | 8.0508 |  |  |  | 0 | 9.5 |  |  | 9.5
7. | Филиал Энергосеть г. Киселевск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  |  |  |  | 3.1409 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.7062 |  |  | 3.7062
7.1.3 | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) |  |  |  |  | 0.37034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.437 |  |  | 0.437
7.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.34828 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.41097 |  |  | 0.41097
7.1.5 | Автомастерская ГАЗ-3309. Для бригад уч-ка ТП. |  |  |  |  | 0.69153 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.816 |  |  | 0.816
7.1.6 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081. Для бригад уч-ка ТП. |  |  |  |  | 0.94915 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.12 |  |  | 1.12
7.1.7 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек |  |  |  |  | 4.4939 | 13 яч. |  |  | 13 яч. | 5.3028 |  |  | 5.3028
7.1.9 | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек |  |  |  |  | 6.2297 | 19 яч. |  |  | 19 яч. | 7.3511 |  |  | 7.3511
7.1.10 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.11 | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.27436 | 1 яч. |  |  | 1 яч. | 0.32374 |  |  | 0.32374
7.1.12 | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.27627 | 2 яч. |  |  | 2 яч. | 0.326 |  |  | 0.326
7.1.13 | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.2739 | 3 яч. |  |  | 3 яч. | 0.3232 |  |  | 0.3232
7.1.14 | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.27712 | 4 яч. |  |  | 4 яч. | 0.327 |  |  | 0.327
7.1.15 | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.27862 | 5 яч. |  |  | 5 яч. | 0.32877 |  |  | 0.32877
7.1.16 | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.2734 | 6 яч. |  |  | 6 яч. | 0.32261 |  |  | 0.32261
7.1.17 | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО |  |  |  |  | 0.27727 | 7 яч. |  |  | 7 яч. | 0.32718 |  |  | 0.32718
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.11221 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.13241 |  |  | 0.13241
7.1.19 | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.08672 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.10233 |  |  | 0.10233
7.1.20 | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.069875 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.082453 |  |  | 0.082453
7.1.21 | Реконструкция "ВЛ на деревянных опорах" от ТП-118 с заменой опор" г. Киселевск | 0 |  |  |  | 0.15254 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  | 0.18
7.1.22 | Реконструкция ТП-132, г. Киселевск |  |  |  |  | 0.042373 | 1 шт. панель ЩО-70 |  |  | 1 шт. панель ЩО-70 | 0.05 |  |  | 0.05
7.1.23 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.24 | УПА-10 Устройство проверки автоматов |  |  |  |  | 0.12712 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.15 |  |  | 0.15
7.1.25 | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . |  |  |  |  | 0.13136 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.155 |  |  | 0.155
7.1.26 | Газоанализатор- дымомер |  |  |  |  | 0.042102 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.04968 |  |  | 0.04968
7.1.27 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.28 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 4.9272 |  |  |  | 0 | 5.814 |  |  | 5.814
7.1.29 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.30 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск " ул. Ленина ,59 |  |  |  |  | 0.21695 |  |  |  | 0 | 0.256 |  |  | 0.256
7.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2.1 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая |  |  |  |  | 0.1814 | 0,1 км |  |  | 0,1 км | 0.21405 |  |  | 0.21405
7.2.2 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая |  |  |  |  | 0.25424 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.3
7.2.3 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км |  |  |  |  | 0.7836 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 0.92465 |  |  | 0.92465
7.2.4 | МТП-288, 63 кВА. по ул. Боткина г. Киселевске. |  |  |  |  | 0.19886 | 0.063 |  |  | 0.063 | 0.23465 |  |  | 0.23465
7.2.5 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км |  |  |  |  | 0.47701 | 0,8 км |  |  | 0,8 км | 0.56287 |  |  | 0.56287
7.2.6 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г. Киселевск |  |  |  |  | 0.59125 | 0,541 км |  |  | 0,541 км | 0.69767 |  |  | 0.69767
7.2.7 | МТП 1х 100 кВА по ул. В. Волошиной |  |  |  |  | 0.2806 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.33111 |  |  | 0.33111
7.2.8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 |  |  |  |  | 0.33202 | 0,57 км |  |  | 0,57 км | 0.39179 |  |  | 0.39179
7.2.9 | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2.10 | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г |  |  |  |  | 0.52783 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.62284 |  |  | 0.62284
7.2.11 | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г |  |  |  |  | 0.52816 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.62323 |  |  | 0.62323
7.2.12 | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г |  |  |  |  | 0.56782 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.67003 |  |  | 0.67003
7.2.13 | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г |  |  |  |  | 0.53198 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.62774 |  |  | 0.62774
7.2.14 | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г |  |  |  |  | 0.50357 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.59421 |  |  | 0.59421
7.2.15 | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П |  |  |  |  | 0.50131 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.59155 |  |  | 0.59155
7.2.16 | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П |  |  |  |  | 0.54013 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.63736 |  |  | 0.63736
7.2.17 | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ Ф-24-7-Г |  |  |  |  | 0.48521 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.57254 |  |  | 0.57254
7.2.18 | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г |  |  |  |  | 0.53228 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.62809 |  |  | 0.62809
7.2.19 | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 |  |  |  |  | 0.48925 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.57731 |  |  | 0.57731
7.2.20 | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П |  |  |  |  | 0.45961 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.54234 |  |  | 0.54234
7.2.21 | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г |  |  |  |  | 0.57428 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.67766 |  |  | 0.67766
7.2.22 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2.23 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 |  |  |  |  | 3.6953 |  |  |  | 0 | 4.3605 |  |  | 4.3605
7.2.24 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.59 |  |  | 0.59
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.2 | Автомобиль УАЗ (санитарного типа 8 мест) |  |  |  |  | 0.37288 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.44 |  |  | 0.44
8.1.3 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.38261 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.45148 |  |  | 0.45148
8.1.4 | ВЛ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 447 по ул. Солнечная, пгт Крапивинский" | 0,331км |  |  | 0,331км | 0.062288 | 0,331км |  |  | 0,331км | 0.0735 |  |  | 0.0735
| ТП | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-441. Замена транс-ра 160 кВА | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.091525 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.108 |  |  | 0.108
8.1.6 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.7 | Реконструкция ПС "Пионерная Замена отделителей и разрядников на элегазовые выключатели 2 шт. и ОПН 12 шт. |  |  |  |  | 3.247 | 14 шт. |  |  | 14 шт. | 3.8315 |  |  | 3.8315
8.1.8 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.9 | Прибор АИД-70М |  |  |  |  | 0.13644 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.161 |  |  | 0.161
8.1.10 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.11 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |  | 0.32542 |  |  |  | 0 | 0.384 |  |  | 0.384
8.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.2.1 | Трансформаторная подстанция комплектная ( КТПН 1*160 кВА) в районе улиц Радужная,Майская,Солнечная |  |  |  |  | 0.04322 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
8.2.2 | Трансформаторная подстанция комплектная № 446 (КТПН № 446 1*160кВА) в районе ул. Совхозная |  |  |  |  | 0.04322 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.051 |  |  | 0.051
| ВЛ-10кВ от Ф-10-11-ВП1 до КТП-446 (0,46 км). |  |  |  |  | 0.29153 | 0,46 км |  |  | 0,46 км | 0.344 |  |  | 0.344
8.2.3 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.2.4 | Открытый навес с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (20х12м, 3,2 тн) |  |  |  |  | 1.1864 | 108 м2 |  |  | 108 м2 | 1.4 |  |  | 1.4
8.2.5 | Пост охраны производственной базы п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (3,2х3,2м, каркас-брус) |  |  |  |  | 0.31356 | 12м2 |  |  | 12м2 | 0.37 |  |  | 0.37
9. | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.1 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.70508 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.832 |  |  | 0.832
9.1.2 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Мариинске | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.59068 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.697 |  |  | 0.697
9.1.3 | Реконструкция МТП №113 по ул. Рабочая | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.21017 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.248 |  |  | 0.248
9.1.4 | Реконструкция оборудования в ТП-173 за домом 39"а" в г. Мариинске | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.09661 | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.114 |  |  | 0.114
9.1.5 | Проектирование будущих периодов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.6 | ТП 100кВА по ул. Набережная |  |  |  |  | 0.030508 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.036 |  |  | 0.036
9.1.6 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул. Набережная |  |  |  |  | 0.029661 |  |  |  | 0 | 0.035 |  |  | 0.035
9.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.8 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  |  |  |  | 2.9254 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.452 |  |  | 3.452
9.1.9 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
9.1.10 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  |  |  |  | 2.5314 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.987 |  |  | 2.987
9.1.11 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.12 | Реконструкция оборудования ЦРП-10 |  |  |  |  | 5.4254 | 16 яч |  |  | 16 яч | 6.402 |  |  | 6.402
9.1.13 | Реконструкция оборудования РП-2 |  |  |  |  | 6.1144 | 16 яч |  |  | 16 яч | 7.215 |  |  | 7.215
9.1.14 | Мнемосхема: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.15 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  |  | 2.4992 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.949 |  |  | 2.949
9.1.16 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  |  | 0.43475 |  |  |  | 0 | 0.513 |  |  | 0.513
9.1.18 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 1.5475 |  |  |  | 0 | 1.826 |  |  | 1.826
9.1.20 | Компьютерная техника: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.21 | Струйный плоттер |  |  |  |  | 0.080673 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.095194 |  |  | 0.095194
9.1.22 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.23 | Строительство ТП-148 по пер. Кирпичному в г. Мариинске (Р. Люксембург) |  |  |  |  | 0.20983 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.2476 |  |  | 0.2476
9.1.24 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 |  |  |  |  | 0.15628 | 0,33 км |  |  | 0,33 км | 0.18441 |  |  | 0.18441
9.1.25 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 |  |  |  |  | 0.16458 | 0,18 км |  |  | 0,18 км | 0.1942 |  |  | 0.1942
9.1.26 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г. Мариинске (пер. Линейный) |  |  |  |  | 0.19434 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.22932 |  |  | 0.22932
9.1.27 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 |  |  |  |  | 0.057797 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.0682 |  |  | 0.0682
9.1.28 | линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 |  |  |  |  | 0.12428 | 0,26 км |  |  | 0,26 км | 0.14664 |  |  | 0.14664
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  |  |  |  | 1.733 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.0449 |  |  | 2.0449
10.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход |  |  |  |  | 2.5788 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.043 |  |  | 3.043
10.1.4 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  |  |  |  | 4.0046 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.7254 |  |  | 4.7254
10.1.5 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
10.1.6 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 |  |  |  |  | 1.6017 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.89 |  |  | 1.89
10.1.7 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек |  |  |  |  | 5.5085 | 17 яч. |  |  | 17 яч. | 6.5 |  |  | 6.5
10.1.9 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.10 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.067504 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.079655 |  |  | 0.079655
10.1.11 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12756 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.12 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.099004 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.11682 |  |  | 0.11682
10.1.13 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12756 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.15053 |  |  | 0.15053
10.1.14 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.15 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
10.1.16 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.17 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  |  | 0.20559 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.2426 |  |  | 0.2426
10.1.18 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 2.2525 |  |  |  | 0 | 2.658 |  |  | 2.658
10.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.2.1 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 |  |  |  |  | 0.41711 | 0,9 км |  |  | 0,9 км | 0.49219 |  |  | 0.49219
10.2.2 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 |  |  |  |  | 0.68469 | 1,13 км |  |  | 1,13 км | 0.80794 |  |  | 0.80794
10.2.3 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 |  |  |  |  | 0.20493 | 0,37км |  |  | 0,37км | 0.24182 |  |  | 0.24182
10.2.4 | ЛЭП 6кВ 6-6-С до ТП-11 |  |  |  |  | 0.0084746 |  |  |  | 0 | 0.01 |  |  | 0.01
10.2.5 | Центральный распределительный пункт-2А (ЦРП-2А) в г. Осинники |  |  |  |  | 0.011729 |  |  |  | 0 | 0.01384 |  |  | 0.01384
11. | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  |  |  |  | 1.7169 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.026 |  |  | 2.026
11.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  |  |  |  | 4.0042 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.725 |  |  | 4.725
11.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.3822 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.451 |  |  | 0.451
11.1.5 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.6 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек |  |  |  |  | 6.7432 | 19 яч. |  |  | 19 яч. | 7.957 |  |  | 7.957
11.1.7 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.8 | КИП-2Т |  |  |  |  | 0.057627 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.068 |  |  | 0.068
11.1.9 | Генератор частоты ГТЧ-1 |  |  |  |  | 0.066949 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.079 |  |  | 0.079
11.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
11.1.11 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  |  |  |  | 0.32881 |  |  |  | 0 | 0.388 |  |  | 0.388
11.1.13 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.14 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 0.10184 |  |  |  | 0 | 0.12017 |  |  | 0.12017
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.2 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 | 3.53 |  |  | 3.53 | 0.86025 | 3.53 |  |  | 3.53 | 1.0151 |  |  | 1.0151
12.3 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 | 0.945 |  |  | 0.945 | 0.40011 | 0.945 |  |  | 0.945 | 0.47213 |  |  | 0.47213
| Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 | 5.77 |  |  | 5.77 | 2.6509 | 5.77 |  |  | 5.77 | 3.1281 |  |  | 3.1281
12.4 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.50306 | 1.05 |  |  | 1.05 | 0.59361 |  |  | 0.59361
12.5 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.80979 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.95556 |  |  | 0.95556
12.6 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.33914 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.40019 |  |  | 0.40019
12.7 | ТП-744 квартал10 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.10678 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.126 |  |  | 0.126
12.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.99093 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1693 |  |  | 1.1693
12.10 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст. "Коммунальная" | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.377 | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.6248 |  |  | 1.6248
12.11 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст. "Красный Углекоп" | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.038712 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.04568 |  |  | 0.04568
12.12 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш. Дзержинского" |  |  |  |  | 0.12314 |  |  |  | 0 | 0.14531 |  |  | 0.14531
12.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-24-Т (дог. № 613/11 от 16.06.2011) |  |  |  |  | 0.1661 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  | 0.196
12.14 | Установка доп. оборудования столовая ул.Горбунова,5 (дог. № 958/11 от 27.09.2011) |  |  |  |  | 0.21934 |  |  |  | 0 | 0.25882 |  |  | 0.25882
12.15 | Д408/11 Р121 Установка дополнительного оборудования в ТП-318 |  |  |  |  | 0.11133 |  |  |  | 0 | 0.13137 |  |  | 0.13137
12.16 | ПРК Д 305/11 13.04.11 Р 147/11 Установка дополнительного оборудования в ТП № 705 |  |  |  |  | 0.032097 |  |  |  | 0 | 0.037875 |  |  | 0.037875
12.17 | Д13-135/12 28.06.12 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-456 |  |  |  |  | 0.037843 |  |  |  | 0 | 0.044655 |  |  | 0.044655
12.18 | Проектирование будущих периодов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.19 | ТП-767 10/0,4кВ "Жилой поселок ПЗША" |  |  |  |  | 0.031662 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.037361 |  |  | 0.037361
12.20 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 |  |  |  |  | 0.039058 | 0,85 км |  |  | 0,85 км | 0.046089 |  |  | 0.046089
12.21 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 |  |  |  |  | 0.0020008 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 0.002361 |  |  | 0.002361
12.22 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.23 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.34831 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.411 |  |  | 0.411
12.24 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) |  |  |  |  | 0.37034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.437 |  |  | 0.437
| Погрузчик-экскаватор |  |  |  |  | 3.3898 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4 |  |  | 4
12.25 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.26 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек |  |  |  |  | 6.6402 | 19 яч. |  |  | 19 яч. | 7.8354 |  |  | 7.8354
12.27 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек |  |  |  |  | 5.963 | 18 яч. |  |  | 18 яч. | 7.0364 |  |  | 7.0364
12.28 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек |  |  |  |  | 6.6336 | 19 яч. |  |  | 19 яч. | 7.8276 |  |  | 7.8276
12.29 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек |  |  |  |  | 7.121 | 21 яч. |  |  | 21 яч. | 8.4027 |  |  | 8.4027
12.30 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.31 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт. № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.11654 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13751 |  |  | 0.13751
12.32 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт. № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.3182 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.37548 |  |  | 0.37548
12.33 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт. № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.2293 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27058 |  |  | 0.27058
12.34 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.22999 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.27139 |  |  | 0.27139
12.35 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.40781 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.48122 |  |  | 0.48122
12.36 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.36096 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.42594 |  |  | 0.42594
12.37 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.23873 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2817 |  |  | 0.2817
12.38 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.33807 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.39892 |  |  | 0.39892
12.39 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.32861 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.38776 |  |  | 0.38776
12.40 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.3244 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.3828 |  |  | 0.3828
12.41 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.23665 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.27924 |  |  | 0.27924
12.42 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0.4929 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0.58162 |  |  | 0.58162
12.43 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.44 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" |  |  |  |  | 0.11375 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.13423 |  |  | 0.13423
12.45 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.46 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  |  | 0.11568 |  |  |  | 0 | 0.1365 |  |  | 0.1365
12.47 | Спутниковая антенна |  |  |  |  | 0.11771 |  |  |  | 0 | 0.1389 |  |  | 0.1389
12.48 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.49 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 7.9364 |  |  |  | 0 | 9.365 |  |  | 9.365
12.50 | Трансформаторный цех |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.51 | Трансформаторный цех |  |  |  |  | 0.8322 |  |  |  | 0 | 0.982 |  |  | 0.982
12.52 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.53 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-494 "ул. Центральная" |  |  |  |  | 0.22776 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.26875 |  |  | 0.26875
12.54 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-495 "пер. Садовый" |  |  |  |  | 0.25346 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.29908 |  |  | 0.29908
12.55 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-301 "ул. Егорова" |  |  |  |  | 0.2704 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.31907 |  |  | 0.31907
12.56 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст. "Зенковская" до ТП-301 |  |  |  |  | 0.098115 | 0,2 км |  |  | 0,2 км | 0.11578 |  |  | 0.11578
12.57 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-673 6/0,4кВ "ул. Гранитная" |  |  |  |  | 0.21418 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.25273 |  |  | 0.25273
12.58 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 |  |  |  |  | 0.19364 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.2285 |  |  | 0.2285
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.2 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  |  |  |  | 4.0042 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.725 |  |  | 4.725
13.1.3 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) |  |  |  |  | 0.37881 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.447 |  |  | 0.447
13.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.36589 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.43175 |  |  | 0.43175
13.1.5 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.6 | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.068274 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080564 |  |  | 0.080564
13.1.7 | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.072027 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.084992 |  |  | 0.084992
13.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.11362 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13408 |  |  | 0.13408
13.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.068309 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.080604 |  |  | 0.080604
13.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.1157 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13653 |  |  | 0.13653
13.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.11356 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13399 |  |  | 0.13399
13.1.12 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.13 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.1535 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.18113 |  |  | 0.18113
13.1.14 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.15 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" |  |  |  |  | 0.21714 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.25622 |  |  | 0.25622
13.1.16 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.17 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 1.0464 |  |  |  | 0 | 1.2347 |  |  | 1.2347
13.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.2.1 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.18278 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.21568 |  |  | 0.21568
13.2.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.11625 | 0,3 км |  |  | 0,3 км | 0.13718 |  |  | 0.13718
13.2.3 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.079566 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.4 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.079566 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.2.5 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.2.6 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) |  |  |  |  | 1.0169 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.2 |  |  | 1.2
13.2.7 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) |  |  |  |  | 0.58983 |  |  |  | 0 | 0.696 |  |  | 0.696
13.2.8 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) |  |  |  |  | 0.57288 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.676 |  |  | 0.676
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  |  |  |  | 2.5322 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.988 |  |  | 2.988
14.1.3 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) |  |  |  |  | 1.9237 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.27 |  |  | 2.27
14.1.4 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.5 | Трассокабелеискатель Успех АГ-308.60 |  |  |  |  | 0.064788 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.07645 |  |  | 0.07645
14.1.6 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
14.1.8 | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.9 | Реклоузер по Ф-707 опора №102 |  |  |  |  | 0.60279 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.7113 |  |  | 0.7113
14.1.10 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.11 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 1.1385 |  |  |  | 0 | 1.3435 |  |  | 1.3435
14.1.12 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  |  |  | 0.24322 |  |  |  | 0 | 0.287 |  |  | 0.287
14.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.2.1 | воздушная защищенная линия электропередач 6 кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-22 до ТП-24 |  |  |  |  | 0.62872 | 0,62км. |  |  | 0,62км. | 0.74189 |  |  | 0.74189
14.2.2 | кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от РП центральной котельной до ТП-46 в г. Тайга |  |  |  |  | 0.40293 | 0,21км. |  |  | 0,21км. | 0.47546 |  |  | 0.47546
14.2.3 | кабельная линия 6кВ (КЛ-6кВ) от Ф-604 ПС 35/6кВ "ЦПП" до ТП-114 в п. Таёжный, г. Тайга" |  |  |  |  | 0.42242 | 0,15км. |  |  | 0,15км. | 0.49846 |  |  | 0.49846
14.2.4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.2.5 | Оборудование для складирования и хранения |  |  |  |  | 0.082203 |  |  |  | 0 | 0.097 |  |  | 0.097
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.20072 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23685 |  |  | 0.23685
15.3 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.20113 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.23734 |  |  | 0.23734
15.4 | МТП -316 Темиртау | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.23921 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.28226 |  |  | 0.28226
| Реконструкция ТП-81 "Сокол", МТП-100 6/0,4 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.13983 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.165 |  |  | 0.165
15.5 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.72553 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.85613 |  |  | 0.85613
15.6 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". | 0 |  |  | 0 | 0.36986 |  |  |  | 0 | 0.43644 |  |  | 0.43644
| Установка доп. оборудования в ТП № 125Н по ул.Гагарина,п.Шерегеш | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 0.022332 | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 0.026352 |  |  | 0.026352
15.7 | Проектирование будущих периодов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.8 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ |  |  |  |  | 1.0689 |  |  |  | 0 | 1.2613 |  |  | 1.2613
15.9 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км |  |  |  |  | 0.47458 |  |  |  | 0 | 0.56 |  |  | 0.56
15.10 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол |  |  |  |  | 0.33898 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
15.11 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.12 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  |  |  |  | 3.14 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.7052 |  |  | 3.7052
15.13 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.34831 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.411 |  |  | 0.411
15.14 | Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) |  |  |  |  | 0 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 |  |  | 0
| Контейнер железнодорожный 40-фут |  |  |  |  | 0.064339 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.07592 |  |  | 0.07592
15.15 | Шерегеш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.16 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. |  |  |  |  | 1.6229 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.915 |  |  | 1.915
15.17 | Электротехническая лаборатория |  |  |  |  | 4.0976 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.8351 |  |  | 4.8351
15.18 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) |  |  |  |  | 3.2034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.78 |  |  | 3.78
15.19 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) |  |  |  |  | 3.4153 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.03 |  |  | 4.03
15.20 | РП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.21 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. |  |  |  |  | 6.1425 | 19 яч. |  |  | 19 яч. | 7.2482 |  |  | 7.2482
15.22 | Шерегеш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.23 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш |  |  |  |  | 35.69 |  |  |  | 0 | 42.1142 |  |  | 42.1142
15.24 | ТП-140 Шерегеш. Г. Зеленая |  |  |  |  | 2.0048 |  |  |  | 0 | 2.3656 |  |  | 2.3656
15.25 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая |  |  |  |  | 9.6682 |  |  |  | 0 | 11.4085 |  |  | 11.4085
15.26 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая |  |  |  |  | 9.666 |  |  |  | 0 | 11.4058 |  |  | 11.4058
15.27 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.28 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 400 кВА | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.16119 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1902 |  |  | 0.1902
15.29 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трансформатора 100 кВА на новый | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.07018 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082812 |  |  | 0.082812
15.30 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трансформатора 630 кВА | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.23898 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.282 |  |  | 0.282
15.31 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трансформатора 400 кВА | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.16016 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18899 |  |  | 0.18899
15.32 | Реконструкция ПС "Спасская" |  |  |  |  | 1.1585 |  |  |  | 0 | 1.367 |  |  | 1.367
15.33 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.34 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  |  | 0.17712 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.209 |  |  | 0.209
15.35 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 |  |  |  |  | 0.066949 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.079 |  |  | 0.079
15.36 | Тепловизор |  |  |  |  | 0.15169 |  |  |  | 0 | 0.179 |  |  | 0.179
15.37 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.38 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) |  |  |  |  | 0.25286 |  |  |  | 0 | 0.29838 |  |  | 0.29838
15.39 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.40 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |  | 0.43134 |  |  |  | 0 | 0.50899 |  |  | 0.50899
15.41 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.42 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  |  | 8.6502 |  |  |  | 0 | 10.2072 |  |  | 10.2072
15.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.1 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). п. Шерегеш |  |  |  |  | 0.68347 | 1 км |  |  | 1 км | 0.8065 |  |  | 0.8065
15.2.2 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" п. Шерегеш |  |  |  |  | 1.8504 | 6,5 км |  |  | 6,5 км | 2.1834 |  |  | 2.1834
15.2.3 | КТП-84 «Администрация» п. Калары |  |  |  |  | 0.045114 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.4 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча |  |  |  |  | 0.045913 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.054177 |  |  | 0.054177
15.2.5 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча |  |  |  |  | 0.045114 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.053235 |  |  | 0.053235
15.2.6 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 |  |  |  |  | 0.037288 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.7 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 |  |  |  |  | 0.037288 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.8 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 |  |  |  |  | 0.043644 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.0515 |  |  | 0.0515
15.2.9 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  |  |  |  | 0.037288 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.044 |  |  | 0.044
15.2.10 | ТП-306 п. Темиртау |  |  |  |  | 0.047385 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.055914 |  |  | 0.055914
15.2.11 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 |  |  |  |  | 0.031185 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036798 |  |  | 0.036798
15.2.12 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 |  |  |  |  | 0.030914 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036479 |  |  | 0.036479
15.2.13 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.14 | Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  |  |  |  | 7.6271 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9
15.2.15 | Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 |  |  |  |  | 1.3559 |  |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 1.6
15.2.16 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 |  |  |  |  | 3.6949 |  |  |  | 0 | 4.36 |  |  | 4.36
15.2.17 | Шерегеш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.18 | Строительство базы филиала "Энергосеть г. Таштагол" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.19 | АБК |  |  |  |  | 4.3975 |  |  |  | 0 | 5.189 |  |  | 5.189
15.2.20 | Модульный гараж (18х12м) |  |  |  |  | 4.1106 |  |  |  | 0 | 4.8505 |  |  | 4.8505
15.2.21 | Компьютерная техника: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.22 | Плоттер |  |  |  |  | 0.080508 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.095 |  |  | 0.095
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1.2 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  |  | 0.36593 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.4318 |  |  | 0.4318
16.1.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  |  |  |  | 4.0042 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.725 |  |  | 4.725
16.1.4 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1.5 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) |  |  |  |  | 0.044491 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.052499 |  |  | 0.052499
16.1.6 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1.7 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.11573 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13656 |  |  | 0.13656
16.1.8 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.10989 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12967 |  |  | 0.12967
16.1.9 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.11501 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13571 |  |  | 0.13571
16.1.10 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.086277 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.10181 |  |  | 0.10181
16.1.11 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.086441 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.102 |  |  | 0.102
16.1.12 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.11525 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.13 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.11525 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.136 |  |  | 0.136
16.1.14 | ТИС Д 539/11 18.05.2011 Р 128/11 Реконструкция №К-81 (ТП-К-81, 1x630 кВА) по ул. Трухницкого, п.г.т. Тисуль» до двухтрансформаторной КТПН | 0 |  |  | 0 | 0.0050847 |  |  |  | 0 | 0.006 |  |  | 0.006
16.1.15 | Пожарно-охранная сигнализация: | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.1.16 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) | 0 |  |  | 0 | 0.082041 |  |  |  | 0 | 0.096808 |  |  | 0.096808
16.1.17 | Видеонаблюдение: | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.1.18 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 0 |  |  | 0 | 0.53376 |  |  |  | 0 | 0.62983 |  |  | 0.62983
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки" | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №99-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью160 кВА по ул. Станционная в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.41017 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №77-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул.Фрунзе в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.40932 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.483 |  |  | 0.483
17.1.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №55-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА в районе 1-го участка в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.3161 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.373 |  |  | 0.373
17.1.4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №78-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул.Новая в г. Топки | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.41017 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №70-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью160 кВА по ул. Пионерская в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.25169 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.297 |  |  | 0.297
17.1.6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №85-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул. Советская в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.28305 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.334 |  |  | 0.334
17.1.7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №88-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул.Революции в г. Топки | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.2678 | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | 0.316 |  |  | 0.316
17.1.8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №5-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Ленина в г. Топки | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.41017 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.484 |  |  | 0.484
17.1.9 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.10 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  |  |  | 0 | 2.5322 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.988 |  |  | 2.988
17.1.11 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
17.1.12 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) |  |  |  | 0 | 1.7585 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.075 |  |  | 2.075
17.1.13 | Генератор Endress ESE 804 SDBS-DS |  |  |  | 0 | 0.082203 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.097 |  |  | 0.097
17.1.14 | РП |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.15 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек |  |  |  | 0 | 6.7797 | 21 яч. |  |  | 21 яч. | 8 |  |  | 8
17.1.16 | Реконструкция ТП |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.17 | Установка камеры КСО в ТП 27 |  |  |  | 0 | 0.28983 | 1 яч. |  |  | 1 яч. | 0.342 |  |  | 0.342
17.1.18 | Установка камеры КСО в ТП 35 |  |  |  | 0 | 0.28898 | 1 яч. |  |  | 1 яч. | 0.341 |  |  | 0.341
17.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый | 0,4МВА |  |  | 0,4МВА | 0.1661 | 0,4МВА |  |  | 0,4МВА | 0.196 |  |  | 0.196
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый | 0,4МВА |  |  | 0,4МВА | 0.18729 | 0,4МВА |  |  | 0,4МВА | 0.221 |  |  | 0.221
17.1.21 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.12034 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.142 |  |  | 0.142
17.1.22 | Мнемосхема: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.23 | Филиал "Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 | 1.689 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.993 |  |  | 1.993
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул. Ленина в пгт. Тяжинский | 0,17 км |  |  | 0,17 км | 0.13136 | 0,17 км |  |  | 0,17 км | 0.155 |  |  | 0.155
18.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул. Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт. Тяжинский | 5,28 км |  |  | 5,28 км | 2.4252 | 5,28 км |  |  | 5,28 км | 2.8617 |  |  | 2.8617
18.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 по ул.Куйбышева, пгт.Тяжинский | 0,39 км |  |  | 0,39 км | 0.19296 | 0,39 км |  |  | 0,39 км | 0.2277 |  |  | 0.2277
18.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский | 4,34 км |  |  | 4,34 км | 2.2568 | 4,34 км |  |  | 4,34 км | 2.663 |  |  | 2.663
18.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский | 0,73 км |  |  | 0,73 км | 0.39915 | 0,73 км |  |  | 0,73 км | 0.471 |  |  | 0.471
18.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский | 3,6 км |  |  | 3,6 км | 1.864 | 3,6 км |  |  | 3,6 км | 2.1995 |  |  | 2.1995
18.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский | 1,21 км |  |  | 1,21 км | 0.67288 | 1,21 км |  |  | 1,21 км | 0.794 |  |  | 0.794
18.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский | 3,88 км |  |  | 3,88 км | 1.5449 | 3,88 км |  |  | 3,88 км | 1.823 |  |  | 1.823
18.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский | 2,25 км |  |  | 2,25 км | 0.86734 | 2,25 км |  |  | 2,25 км | 1.0235 |  |  | 1.0235
18.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский | 3 км |  |  | 3 км | 1.4636 | 3 км |  |  | 3 км | 1.727 |  |  | 1.727
18.1.11 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский | 0,88 км |  |  | 0,88 км | 0.59466 | 0,88 км |  |  | 0,88 км | 0.70169 |  |  | 0.70169
18.1.12 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.25737 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.30369 |  |  | 0.30369
18.1.13 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.14127 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.1667 |  |  | 0.1667
18.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.37686 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.4447 |  |  | 0.4447
18.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский | 2,36 км |  |  | 2,36 км | 1.2346 | 2,36 км |  |  | 2,36 км | 1.4569 |  |  | 1.4569
18.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский | 3,45 км |  |  | 3,45 км | 1.8464 | 3,45 км |  |  | 3,45 км | 2.1787 |  |  | 2.1787
18.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский | 3 км |  |  | 3 км | 1.6938 | 3 км |  |  | 3 км | 1.9987 |  |  | 1.9987
18.1.18 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №205 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.01793 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.19 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №4 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.01793 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.021157 |  |  | 0.021157
18.1.20 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП №211 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Коммунистическая,5а пгт Тяжинский | 0,03 км |  |  | 0,03 км | 0.01028 | 0,03 км |  |  | 0,03 км | 0.01213 |  |  | 0.01213
18.1.21 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский |  |  |  | 0 | 0.072034 | 1,12 км |  |  | 1,12 км | 0.085 |  |  | 0.085
18.1.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский |  |  |  | 0 | 0.068644 | 0,52 км |  |  | 0,52 км | 0.081 |  |  | 0.081
18.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский |  |  |  | 0 | 0.092373 | 2,13 км |  |  | 2,13 км | 0.109 |  |  | 0.109
18.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский |  |  |  | 0 | 0.11186 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.132 |  |  | 0.132
18.1.26 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.27 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.34831 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.411 |  |  | 0.411
18.1.28 | Пилорама |  |  |  | 0 | 0.70678 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.834 |  |  | 0.834
18.1.29 | РП |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.30 | Установка ячеек КСО-272 в здание подстанции распределительной (РП 10/10 "Тяжинская") |  |  |  | 0 | 0.5178 | 14 яч. |  |  | 14 яч. | 0.611 |  |  | 0.611
18.1.31 | Приборы: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.32 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  | 0 | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
18.1.33 | Видеонаблюдение: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.34 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.30847 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.364 |  |  | 0.364
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 | МТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.28941 | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.3415 |  |  | 0.3415
19.1.2 | МТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.34499 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.40708 |  |  | 0.40708
19.1.3 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.79944 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.94334 |  |  | 0.94334
19.1.4 | ТП 10/0,4кВ.1х63кВА ул.Ленина,160в пгт Верх-Чебула | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | 0.04661 | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
19.1.5 | ТП 10/0,4кВ.1х250кВА ул.Ленина,160г пгт Верх-Чебула | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.063559 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.075 |  |  | 0.075
19.1.6 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.7 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.3661 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.432 |  |  | 0.432
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.2 | МТЗ-82 (Экскаватор с грейферной установкой) |  |  |  | 0 | 0.97966 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.156 |  |  | 1.156
20.1.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход |  |  |  | 0 | 4.1373 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.882 |  |  | 4.882
20.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.36585 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.4317 |  |  | 0.4317
20.1.5 | Реконструкция ТП |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.6 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 0.4638 | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 0.54729 |  |  | 0.54729
20.1.7 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.11937 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.14086 |  |  | 0.14086
20.1.8 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.16084 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.18979 |  |  | 0.18979
20.1.9 | Реконструкция ТП-133 с увеличением мощности трансформатора с 400 на 630 кВА | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.22505 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.26556 |  |  | 0.26556
20.1.10 | Приборы: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.11 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  | 0 | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
| Омметр Виток (с комбинированным питанием) |  |  |  | 0 | 0.044491 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.052499 |  |  | 0.052499
20.1.12 | АИИС КУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  | 0 | 0.22627 |  |  |  | 0 | 0.267 |  |  | 0.267
20.1.14 | АИИС КУЭ филиала "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  | 0 | 1.0212 |  |  |  | 0 | 1.205 |  |  | 1.205
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.1.1 | Д 1042/11 от 13.10.11 Р 235/11 от 16.11.2011 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ)от ТП №11 до границы земельного участка объекта дошкольного образовательного учреждения пер.Базарный,15 пгт Яшкино |  |  |  | 0 | 0.014407 |  |  |  | 0 | 0.017 |  |  | 0.017
21.1.2 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.1.3 | Автомобиль УАЗ "Хантер" |  |  |  | 0 | 0.36019 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.42502 |  |  | 0.42502
21.1.4 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.36593 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.4318 |  |  | 0.4318
21.2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.2.1 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 |  |  |  | 0 | 0.25059 | 0,45 км |  |  | 0,45 км | 0.2957 |  |  | 0.2957
21.2.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая |  |  |  | 0 | 0.24508 | 0,42 км |  |  | 0,42 км | 0.2892 |  |  | 0.2892
21.2.3 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.2.4 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х12м, 3,2тн) |  |  |  | 0 | 1.1863 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.3999 |  |  | 1.3999
21.2.5 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 |  |  |  | 0 | 2.3898 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.82 |  |  | 2.82
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.1 | ВЛЭП 6 кВ ф.6-14 ЛК от п/ст "Украинская" | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 0.11935 | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 0.14083 |  |  | 0.14083
22.1.2 | Замена двух трансформаторов ТМ160 -6 /0,4 на ТМ250-10/0,4 в ТП№2А | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.26864 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.317 |  |  | 0.317
22.1.3 | Реконструкция ПС Украинская | 0 |  |  | 0 | 0.084746 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1
22.1.4 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора 250 кВА | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.12797 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.151 |  |  | 0.151
22.1.5 | Реконструкция ТП-31. Замена трансформатора 100 кВА | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА | 0.038983 | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА | 0.046 |  |  | 0.046
22.1.6 | Реконструкция ТП-33. Замена трансформатора 250 кВА | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.081356 | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | 0.096 |  |  | 0.096
22.1.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.8 | Кабельный транспортер К-4 |  |  |  | 0 | 0.34831 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.411 |  |  | 0.411
22.1.9 | Приборы: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  | 0 | 0.20085 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.237 |  |  | 0.237
22.1.11 | Компьютерная техника: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.12 | Сервер |  |  |  | 0 | 0.076271 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.09 |  |  | 0.09
22.2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.2.1 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.2.2 | Открытый навес с тельфером ул. Комсомольская, 21 (24х12м, 3,2тн) |  |  |  | 0 | 1.1864 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.4 |  |  | 1.4
23. | Головной офис |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.2 | Сканер мотортестер |  |  |  | 0 | 0.11017 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.13 |  |  | 0.13
23.1.3 | Автогидроподъемник телескопический ПСС-131,22Э на шасси КамАЗ-4326 г/н М509АХ142 |  |  |  | 0 | 3.2814 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.872 |  |  | 3.872
23.1.4 | Установка плазменной резки |  |  |  | 0 | 2.8195 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 3.327 |  |  | 3.327
23.1.5 | Фильтр установки плазменной резки |  |  |  | 0 | 0.63051 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.744 |  |  | 0.744
23.1.6 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. |  |  |  | 0 | 0.19915 | 2 шт. |  |  | 2 шт. | 0.235 |  |  | 0.235
23.1.7 | Пресс листогибочный |  |  |  | 0 | 1.4441 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.704 |  |  | 1.704
23.1.8 | Оборудование для полимерной окраски |  |  |  | 0 | 0.91356 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.078 |  |  | 1.078
23.1.9 | Полуавтомат сварочный, 3шт. |  |  |  | 0 | 0.14809 | 3 шт. |  |  | 3 шт. | 0.17475 |  |  | 0.17475
23.1.10 | Фильтр электростатический, 4шт. |  |  |  | 0 | 0.69576 | 4 шт. |  |  | 4 шт. | 0.821 |  |  | 0.821
23.1.11 | Стационарный подъемный стол, 8шт. |  |  |  | 0 | 0.20237 | 8 шт. |  |  | 8 шт. | 0.2388 |  |  | 0.2388
23.1.12 | Компрессор поршневой |  |  |  | 0 | 0.06825 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.080535 |  |  | 0.080535
23.1.13 | Гильотина |  |  |  | 0 | 1.1678 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 1.378 |  |  | 1.378
23.1.14 | Пистолет для вязки арматуры DF 16 |  |  |  | 0 | 0.08839 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.1043 |  |  | 0.1043
23.1.15 | Инвертор п/а MIG-350 Сварог (сварочн.) |  |  |  | 0 | 0.049492 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.0584 |  |  | 0.0584
23.1.16 | Отопитель воздушный Вебасто |  |  |  | 0 | 0.073828 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.087117 |  |  | 0.087117
23.1.17 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 2 шт |  |  |  | 0 | 0 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0 |  |  | 0
23.1.18 | Автомобиль Daewoo Novus грузовой-бортовой с манипулятором и корзиной |  |  |  | 0 | 4.0042 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 4.725 |  |  | 4.725
23.1.19 | Приемник навигационный |  |  |  | 0 | 0.074576 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.088 |  |  | 0.088
23.1.20 | Тент - палатка |  |  |  | 0 | 0.081356 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.096 |  |  | 0.096
23.1.21 | Палатка |  |  |  | 0 | 0.077966 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.092 |  |  | 0.092
23.1.22 | Моторная лодка |  |  |  | 0 | 1.9458 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.296 |  |  | 2.296
23.1.23 | Прицеп для перевозки лодки |  |  |  | 0 | 0.13136 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.155 |  |  | 0.155
23.1.24 | Автомобиль-вездеход для аварийной бригады |  |  |  | 0 | 2.5102 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2.962 |  |  | 2.962
23.1.25 | Козловой кран передвижной |  |  |  | 0 | 0.066949 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.26 | Маркировочная машина (принтер) |  |  |  | 0 | 0.066949 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.079 |  |  | 0.079
23.1.27 | Приборы: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.28 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  |  |  | 0 | 0.52034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.614 |  |  | 0.614
23.1.29 | Устройство проверки автоматических выключателей "Сатурн-М1" |  |  |  | 0 | 0.072034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.085 |  |  | 0.085
23.1.30 | Компьютерная техника: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.31 | Сервер |  |  |  | 0 | 0.22034 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 0.26 |  |  | 0.26
23.1.32 | Видеонаблюдение: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.33 | Головной офис г. Кемерово |  |  |  | 0 | 0.42885 |  |  |  | 0 | 0.50604 |  |  | 0.50604
23.1.34 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.35 | Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) |  |  |  | 0 | 8.3144 | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 9.811 |  |  | 9.811
23.1.36 | Холодный склад по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 53 (78х12м) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.1.37 | Оформление пред проектной документации |  |  |  | 0 | 3.2644 |  |  |  | 0 | 3.852 |  |  | 3.852
23.1.38 | Оформление охранных зон |  |  |  | 0 | 0.7322 |  |  |  | 0 | 0.864 |  |  | 0.864
I | ВСЕГО по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 186.5454
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7844
1.1 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км |  |  |  | 0 | 0.43993 |  |  |  | 0 | 0.51912 |  |  | 0.51912
1.2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км |  |  |  | 0 | 1.1846 |  |  |  | 0 | 1.3978 |  |  | 1.3978
1.3 | 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА |  |  |  | 0 | 1.6442 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.9401 |  |  | 1.9401
1.4 | 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА |  |  |  | 0 | 1.712 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 2.0202 |  |  | 2.0202
1.5 | 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ |  |  |  | 0 | 0.803 |  |  |  | 0 | 0.94754 |  |  | 0.94754
1.6 | 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА |  |  |  | 0 | 1.0601 |  |  |  | 0 | 1.2509 |  |  | 1.2509
1.7 | 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, |  |  |  | 0 | 1.448 |  |  |  | 0 | 1.7086 |  |  | 1.7086
2. | Филиал "Энергосеть Белово" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.1424
2.1 | жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65811 |  |  |  | 0 | 0.77657 |  |  | 0.77657
2.2 | жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кВ, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.526 |  |  |  | 0 | 0.62068 |  |  | 0.62068
2.3 | жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, |  |  |  | 0 | 0.263 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.31034 |  |  | 0.31034
2.4 | Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 |  |  |  | 0 | 0.658 |  |  |  | 0 | 0.77644 |  |  | 0.77644
2.5 | Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы |  |  |  | 0 | 0.6583 |  |  |  | 0 | 0.77679 |  |  | 0.77679
2.6 | Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА |  |  |  | 0 | 7.336 | 2,4 МВА |  |  | 2,4 МВА | 8.6564 |  |  | 8.6564
2.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА |  |  |  | 0 | 1.8857 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 2.2251 |  |  | 2.2251
3. | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5827
3.1 | Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  |  |  | 0 | 0.26324 |  |  |  | 0 | 0.31063 |  |  | 0.31063
3.2 | Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА |  |  |  | 0 | 0.74949 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.88439 |  |  | 0.88439
4. | Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА |  |  |  | 0 | 1.3886 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.6386 |  |  | 1.6386
4.1 | Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  |  |  | 0 | 0.26324 |  |  |  | 0 | 0.31063 |  |  | 0.31063
4.2 | Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА |  |  |  | 0 | 0.37156 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.43845 |  |  | 0.43845
4.3 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 25.8758
4.4 | 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА |  |  |  | 0 | 4.1225 | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 4.8645 |  |  | 4.8645
4.5 | три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ |  |  |  | 0 | 0.80118 |  |  |  | 0 | 0.9454 |  |  | 0.9454
4.6 | 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
4.7 | 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.52649 |  |  |  | 0 | 0.62125 |  |  | 0.62125
4.8 | 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ |  |  |  | 0 | 1.2981 |  |  |  | 0 | 1.5318 |  |  | 1.5318
5. | 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ |  |  |  | 0 | 0.98716 |  |  |  | 0 | 1.1648 |  |  | 1.1648
5.1 | 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.71387 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.84236 |  |  | 0.84236
6. | индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА |  |  |  | 0 | 0.45212 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.5335 |  |  | 0.5335
6.1 | детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
6.2 | ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.52649 |  |  |  | 0 | 0.62125 |  |  | 0.62125
6.3 | Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА |  |  |  | 0 | 8.6769 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 10.2388 |  |  | 10.2388
6.4 | Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 1.7179 |  |  |  | 0 | 2.0271 |  |  | 2.0271
6.5 | спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ |  |  |  | 0 | 1.3162 |  |  |  | 0 | 1.5531 |  |  | 1.5531
6.6 | Филиал Энергосеть г. Киселевск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.8552
6.7 | Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.57698 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.68084 |  |  | 0.68084
7. | Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
7.1 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  |  |  | 0 | 0.78973 |  |  |  | 0 | 0.93188 |  |  | 0.93188
7.2 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65811 |  |  |  | 0 | 0.77657 |  |  | 0.77657
7.3 | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.2748
7.4 | 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ |  |  |  | 0 | 0.62495 |  |  |  | 0 | 0.73744 |  |  | 0.73744
8. | 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 1.3029 |  |  |  | 0 | 1.5374 |  |  | 1.5374
8.1 | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.57032
9. | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.48332 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.57032 |  |  | 0.57032
9.1 | Филиал" Энергосеть г. Тайга" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5385
9.2 | 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ |  |  |  | 0 | 0.60008 |  |  |  | 0 | 0.7081 |  |  | 0.7081
9.3 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА |  |  |  | 0 | 0.38153 |  |  |  | 0 | 0.45021 |  |  | 0.45021
9.4 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.38153 |  |  |  | 0 | 0.45021 |  |  | 0.45021
9.5 | 27 квартирный жилой дом в п. Таёжный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.47692 |  |  |  | 0 | 0.56276 |  |  | 0.56276
9.6 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 3.711 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 4.3789 |  |  | 4.3789
10. | ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 2.5096 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 2.9614 |  |  | 2.9614
10.1 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65811 |  |  |  | 0 | 0.77657 |  |  | 0.77657
10.2 | Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ |  |  |  | 0 | 0.98241 |  |  |  | 0 | 1.1592 |  |  | 1.1592
10.3 | Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ |  |  |  | 0 | 1.114 |  |  |  | 0 | 1.3146 |  |  | 1.3146
10.4 | Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65811 |  |  |  | 0 | 0.77657 |  |  | 0.77657
10.5 | Филиал "Энергосеть г.Калтан " |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.8473
10.6 | Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  |  |  | 0 | 0.78961 |  |  |  | 0 | 0.93174 |  |  | 0.93174
10.7 | Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ |  |  |  | 0 | 2.6324 |  |  |  | 0 | 3.1062 |  |  | 3.1062
11. | Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА |  |  |  | 0 | 1.3235 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.5617 |  |  | 1.5617
11.1 | Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА |  |  |  | 0 | 5.3055 | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 6.2605 |  |  | 6.2605
11.2 | АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА |  |  |  | 0 | 1.0624 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 1.2537 |  |  | 1.2537
11.3 | Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65834 |  |  |  | 0 | 0.77684 |  |  | 0.77684
11.4 | Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.81076 |  |  |  | 0 | 0.9567 |  |  | 0.9567
11.5 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.6325
12. | 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ |  |  |  | 0 | 0.5723 |  |  |  | 0 | 0.67532 |  |  | 0.67532
12.1 | 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.42436 |  |  |  | 0 | 0.50074 |  |  | 0.50074
12.2 | 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
12.3 | Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.28615 |  |  |  | 0 | 0.33766 |  |  | 0.33766
12.4 | школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ |  |  |  | 0 | 0.92135 |  |  |  | 0 | 1.0872 |  |  | 1.0872
12.5 | Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
12.6 | Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА |  |  |  | 0 | 4.5085 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 5.32 |  |  | 5.32
12.7 | Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.66074 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.77967 |  |  | 0.77967
12.8 | Филиал "Энергосеть г.Осинники" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.0749
12.9 | жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА |  |  |  | 0 | 0.46481 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.54847 |  |  | 0.54847
12.10 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  |  |  | 0 | 0.78973 |  |  |  | 0 | 0.93188 |  |  | 0.93188
12.11 | жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 |  |  |  | 0 | 0.22472 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.26517 |  |  | 0.26517
12.12 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.52649 |  |  |  | 0 | 0.62125 |  |  | 0.62125
12.13 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА |  |  |  | 0 | 0.71555 | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 0.84435 |  |  | 0.84435
13. | жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.65811 |  |  |  | 0 | 0.77657 |  |  | 0.77657
13.1 | жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ |  |  |  | 0 | 0.92135 |  |  |  | 0 | 1.0872 |  |  | 1.0872
13.2 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1255
13.3 | Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ |  |  |  | 0 | 0.95384 |  |  |  | 0 | 1.1255 |  |  | 1.1255
13.4 | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.599
13.5 | 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА |  |  |  | 0 | 1.7251 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 2.0356 |  |  | 2.0356
14. | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
14.1 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
14.2 | 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 |  |  |  | 0 | 0.56175 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.66286 |  |  | 0.66286
14.3 | 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.82087 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.96863 |  |  | 0.96863
14.4 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.4864
14.5 | 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.97138 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.1462 |  |  | 1.1462
14.6 | 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.78646 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.92803 |  |  | 0.92803
14.7 | 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ |  |  |  | 0 | 1.1846 |  |  |  | 0 | 1.3978 |  |  | 1.3978
14.8 | 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ |  |  |  | 0 | 0.13162 |  |  |  | 0 | 0.15531 |  |  | 0.15531
14.9 | 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.49616 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.58547 |  |  | 0.58547
14.10 | торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.78973 |  |  |  | 0 | 0.93188 |  |  | 0.93188
15. | магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ |  |  |  | 0 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0.34169 |  |  | 0.34169
15.1 | Филиал "Энергосеть Белогорск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.93753
15.2 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ |  |  |  | 0 | 0.227 |  |  |  | 0 | 0.26787 |  |  | 0.26787
15.3 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ |  |  |  | 0 | 0.56751 |  |  |  | 0 | 0.66966 |  |  | 0.66966
15.4 | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 29.0161
15.5 | 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА |  |  |  | 0 | 3.0277 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 3.5727 |  |  | 3.5727
15.6 | 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ |  |  |  | 0 | 1.3162 |  |  |  | 0 | 1.5531 |  |  | 1.5531
15.7 | Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА |  |  |  | 0 | 20.246 | 2 МВА |  |  | 2 МВА | 23.8903 |  |  | 23.8903
16. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8376
16.1 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ |  |  |  | 0 | 0.38153 |  |  |  | 0 | 0.45021 |  |  | 0.45021
16.2 | 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА |  |  |  | 0 | 0.64927 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.76614 |  |  | 0.76614
16.3 | Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.52649 |  |  |  | 0 | 0.62125 |  |  | 0.62125
16.4 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.2897
16.5 | Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 КМ |  |  |  | 0 | 2.1938 |  |  |  | 0 | 2.5887 |  |  | 2.5887
16.6 | Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА |  |  |  | 0 | 6.5048 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 7.6757 |  |  | 7.6757
16.7 | Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ |  |  |  | 0 | 1.6215 |  |  |  | 0 | 1.9134 |  |  | 1.9134
17. | 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 1.0018 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.1821 |  |  | 1.1821
17.1 | 12-ти квартирный жилой дом по ул.Труддовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 0.5727 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.67579 |  |  | 0.67579
17.2 | Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА |  |  |  | 0 | 1.9102 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 2.2541 |  |  | 2.2541
17.3 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.0561
18. | две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА |  |  |  | 0 | 4.0051 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 4.7261 |  |  | 4.7261
18.1 | 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА |  |  |  | 0 | 0.46067 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.54359 |  |  | 0.54359
18.2 | 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 1.9937 |  |  |  | 0 | 2.3526 |  |  | 2.3526
18.3 | Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА |  |  |  | 0 | 0.92571 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 1.0923 |  |  | 1.0923
19. | два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 2.0497 |  |  |  | 0 | 2.4187 |  |  | 2.4187
19.1 | Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ |  |  |  | 0 | 0.88132 |  |  |  | 0 | 1.04 |  |  | 1.04
19.2 | Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 1.5956 |  |  |  | 0 | 1.8828 |  |  | 1.8828
20. | Филиал" Энергосеть г. Юрга" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.9438
20.1 | 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ |  |  |  | 0 | 1.053 |  |  |  | 0 | 1.2425 |  |  | 1.2425
20.2 | 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  |  |  | 0 | 0.39486 |  |  |  | 0 | 0.46594 |  |  | 0.46594
20.3 | 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ |  |  |  | 0 | 0.90819 |  |  |  | 0 | 1.0717 |  |  | 1.0717
20.4 | 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  |  |  | 0 | 0.26324 |  |  |  | 0 | 0.31063 |  |  | 0.31063
20.5 | 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  |  |  | 0 | 0.52649 |  |  |  | 0 | 0.62125 |  |  | 0.62125
20.6 | Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА |  |  |  | 0 | 1.4763 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.742 |  |  | 1.742
20.7 | Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА |  |  |  | 0 | 1.7283 | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 2.0394 |  |  | 2.0394
20.8 | 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, |  |  |  | 0 | 0.14478 |  |  |  | 0 | 0.17084 |  |  | 0.17084
20.9 | 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ |  |  |  | 0 | 0.15795 |  |  |  | 0 | 0.18638 |  |  | 0.18638
20.10 | 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ |  |  |  | 0 | 0.078973 |  |  |  | 0 | 0.093188 |  |  | 0.093188
21. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.0143
21.1 | 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА |  |  |  | 0 | 0.85958 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 1.0143 |  |  | 1.0143
22. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.0604
22.3 | 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ |  |  |  | 0 | 0.12504 |  |  |  | 0 | 0.14755 |  |  | 0.14755
22.4 | Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА |  |  |  | 0 | 1.6211 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 1.9129 |  |  | 1.9129
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-153 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.35924 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.4239 |  | 0.4239
1.1.2.2 | Реконструкция ТП-155 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.83347 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.9835 |  | 0.9835
1.1.2.3 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек |  |  |  | 0 | 6.1017 |  | 17 яч. |  | 17 яч. |  | 7.2 |  | 7.2
1.1.2.4 | Реконструкция ТП-72 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.50145 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.59172 |  | 0.59172
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 6 кВ 6-24-Т |  |  |  | 0 | 0.14142 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16687 |  | 0.16687
1.2.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ |  |  |  | 0 | 0.05751 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.067862 |  | 0.067862
1.2.3 | РП-4 |  |  |  | 0 | 0.084649 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.099886 |  | 0.099886
1.2.4 | Реконструкция ф 10-6 ( ф.10-6-ПЯ) |  |  |  | 0 | 0.13743 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16217 |  | 0.16217
1.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф-10-7-УН (ф.10-7-ПЯ) |  |  |  | 0 | 0.13743 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16217 |  | 0.16217
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 | Автомобиль УАЗ -220695-04 |  |  |  | 0 | 0.4322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.51 |  | 0.51
1.4.2 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, г.Анжеро-Судженск |  |  |  | 0 | 2.2421 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.6457 |  | 2.6457
1.4.3 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) |  |  |  | 0 | 0.42076 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.4965 |  | 0.4965
1.4.4 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В |  |  |  | 0 | 0.052743 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.062237 |  | 0.062237
1.4.5 | Автокран на полноприводном шасси (КАМАЗ, Урал) |  |  |  | 0 | 3.8559 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 4.55 |  | 4.55
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.045254 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0534 |  | 0.0534
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация здания участка "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" п. Рудничный ул. Коммунистическая, 12 |  |  |  | 0 | 0.042373 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.05
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 5.8594 |  |  |  | 0 |  | 6.9141 |  | 6.9141
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.9.1 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.6-7-Г; замена опоры №1 с установкой на ней линейного разъединителя" Реконстр. ВЛ-6 кВ ф. 6-20-АГ: установка на опоре № 46 линейного разъединителя |  |  |  | 0 | 0.076271 |  |  |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.09
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.11.1 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 |  |  |  | 0 | 0.29661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.35 |  | 0.35
1.11.2 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 |  |  |  | 0 | 0.09322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
1.11.3 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 |  |  |  | 0 | 0.063559 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.075 |  | 0.075
1.11.4 | Вольтамперофозометр РЕТОМЕТР-М 2 |  |  |  | 0 | 0.040678 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.048 |  | 0.048
1.11.5 | прибор "Скат М100" |  |  |  | 0 | 0.11822 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1395 |  | 0.1395
1.11.6 | Прибор "Ультраскан" |  |  |  | 0 | 0.11949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.141 |  | 0.141
1.11.7 | Поисковый комплект КП-500К |  |  |  | 0 | 0.22627 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.267 |  | 0.267
1.11.8 | Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" |  |  |  | 0 | 0.99153 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.17 |  | 1.17
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. Строительство |  |  |  | 0 | 0.14432 |  | 0,333 км |  | 0,333 км |  | 0.17029 |  | 0.17029
2.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. Строительство. |  |  |  | 0 | 0.27008 |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.31869 |  | 0.31869
2.1.1.3 | Строительство дополнительной МТП-мачтовой трансформаторной подстанции, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. |  |  |  | 0 | 0.25339 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.299 |  | 0.299
2.1.1.4 | Проектирование и строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от Ф-10-15-Г до КТП-39 в г. Белово» |  |  |  | 0 | 0.55763 |  | 0,4 км |  | 0,4 км |  | 0.658 |  | 0.658
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 632 на территории инфекционной больницы. |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.36837 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.43468 |  | 0.43468
2.1.2.2 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.15763 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.18601 |  | 0.18601
2.1.2.3 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансфоматора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.15678 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.185 |  | 0.185
2.1.2.4 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного пункта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" |  | 0 |  | 0 | 6.6322 |  |  |  | 0 |  | 7.826 |  | 7.826
2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(1,23км)ТП-587:подвеска доп.цепи СИП от ТП-587 до границы земельного участка по ул.Колмогоровская,34 |  | 0,318 км |  | 0,318 км | 0.061446 |  | 0,318 км |  | 0,318 км |  | 0.072507 |  | 0.072507
2.1.2.6 | Рек-я оборуд-я ТП-267:замена двух тр-ров 400кВА на два тр-ра 630кВА,уст-ка 4-х рубильников 0,4кВ |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | 0.63725 |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  | 0.75196 |  | 0.75196
2.1.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Треугольная от д. 1 до д. 15, ул. Береговая от д. 69 до ТП-40. |  | 0,3 км |  | 0,3 км | 0.17203 |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.203 |  | 0.203
2.1.2.8 | Реконструкция КТП-612 замена ул.2 Боевая |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.4339 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.512 |  | 0.512
2.1.2.9 | Реконструкция КТП-599 замена ул. Дальняя |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.4339 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.512 |  | 0.512
2.1.2.10 | Реконструкция ТП-244: установка 2-х рубильников РПС-2 |  |  |  | 0 | 0.011017 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 0.013 |  | 0.013
2.1.2.11 | Реконструкция ТП-255: замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА, монтаж 2-х рубильников |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.15763 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.186 |  | 0.186
2.1.2.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (2,278км) МТП № 673: подвеска дополнительной цепи СИП |  | 0,141 км |  | 0,141 км | 0.034746 |  | 0,141 км |  | 0,141 км |  | 0.041 |  | 0.041
2.1.2.13 | Реконструкция оборуд-я ТП-760 :замена силовых трансформаторов мощностью 250 кВа и 320кВа на тр-ры 400 кВа двух тр-ров 400кВА |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | 0.66102 |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  | 0.78 |  | 0.78
2.1.2.14 | «Сооружение электротехническое: КТП-39 по ул. Береговая, г. Белово» |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.45508 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.537 |  | 0.537
2.1.2.15 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 370 (КТП-370) в п. Финский» |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.7966 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 2.12 |  | 2.12
2.1.2.16 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 371 (КТП-371) в п. Финский» |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.54068 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.638 |  | 0.638
2.1.2.17 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 372 (КТП-372) в п. Финский» |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.69322 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.818 |  | 0.818
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» |  |  |  | 0 | 0.54188 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.63942 |  | 0.63942
2.2.2 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» |  |  |  | 0 | 0.07256 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.085621 |  | 0.085621
2.2.3 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» |  |  |  | 0 | 0.076903 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.090745 |  | 0.090745
2.2.4 | Проектирование «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» |  |  |  | 0 | 0.078559 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0927 |  | 0.0927
2.2.5 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п.Финский |  |  |  | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.531 |  | 0.531
2.2.6 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п.Финский |  |  |  | 0 | 0.24548 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.28966 |  | 0.28966
2.2.7 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п.Финский |  |  |  | 0 | 0.26654 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.31451 |  | 0.31451
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4.1 | Автомобиль УАЗ-220695-410 |  |  |  | 0 | 0.4322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.51 |  | 0.51
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 14.4882 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 17.0961 |  | 17.0961
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.12.1 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP |  |  |  | 0 | 0.05678 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.067 |  | 0.067
2.12.2 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 |  |  |  | 0 | 0.057627 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.068 |  | 0.068
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1 | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 |  |  |  | 0 | 0.33552 |  | 0,255 км |  | 0,255 км |  | 0.39592 |  | 0.39592
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 9 до скважины №1 в пгт. Белогорск" |  | 0,16 км |  | 0,16 км | 0.080067 |  | 0,16 км |  | 0,16 км |  | 0.094479 |  | 0.094479
3.1.3 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №7 в п.г.т. Белогорск" |  | 0,105 км |  | 0,105 км | 0.077509 |  | 0,105 км |  | 0,105 км |  | 0.091461 |  | 0.091461
3.1.4 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №8 в п.г.т. Белогорск" |  | 0,22 км |  | 0,22 км | 0.14337 |  | 0,22 км |  | 0,22 км |  | 0.16917 |  | 0.16917
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.042412 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.050047 |  | 0.050047
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.1.1 | Сооружение электротехническое: ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого |  |  |  | 0 | 0.82966 |  | 0,7 км |  | 0,7 км |  | 0.979 |  | 0.979
4.1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ КТП 160 кВА |  |  |  | 0 | 0.43579 |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  | 0.51423 |  | 0.51423
4.1.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП |  |  |  | 0 | 0.59019 |  | 0,6 км |  | 0,6 км |  | 0.69642 |  | 0.69642
4.1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: КТП №59 ул. Революционная |  |  |  | 0 | 0.34626 |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  | 0.40858 |  | 0.40858
4.1.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 |  |  |  | 0 | 0.38368 |  | 0,44 км |  | 0,44 км |  | 0.45274 |  | 0.45274
4.1.1.6 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П |  |  |  | 0 | 0.58299 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.68793 |  | 0.68793
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: КТП-513а ул. Больничная, г. Салаир |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА | 0.4374 |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  | 0.51613 |  | 0.51613
4.1.2.2 | Реконструкция ТП № 534: установка ячейки КСО в РУ-6 кВ г. Салаир |  |  |  | 0 | 0.085593 |  |  |  | 0 |  | 0.101 |  | 0.101
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.1 | Проектно- сметная документация 2014г |  |  |  | 0 | 0.30508 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.36 |  | 0.36
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4.1 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  |  |  | 0 | 0.42542 |  |  |  | 0 |  | 0.502 |  | 0.502
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.04661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.055 |  | 0.055
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0.69661 |  |  |  | 0 |  | 0.822 |  | 0.822
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.11.1 | прибор MPI-511 |  |  |  | 0 | 0.068644 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.081 |  | 0.081
4.11.2 | прибор "Сатурн М3" |  |  |  | 0 | 0.10297 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12151 |  | 0.12151
4.11.3 | прибор "Поиск-310Д-2" |  |  |  | 0 | 0.0401 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.047318 |  | 0.047318
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.1 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" |  | 0,77 км. |  | 0,77 км. | 0.82119 |  | 0,77 км. |  | 0,77 км. |  | 0.969 |  | 0.969
5.1.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова |  | 0,69 км. |  | 0,69 км. | 0.12373 |  | 0,69 км. |  | 0,69 км. |  | 0.146 |  | 0.146
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.2.1 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
5.2.2 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 047 п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
5.2.3 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
5.2.4 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 130 п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
5.2.5 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
5.2.6 | Проектирование "Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" |  |  |  | 0 | 0.0021186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0025 |  | 0.0025
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, г.Калтан (КТП) |  |  |  | 0 | 0.63093 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.7445 |  | 0.7445
6.1.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский |  |  |  | 0 | 0.1712 |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.20202 |  | 0.20202
6.1.1.3 | Строительство сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до ТП-К-29 в г. Калтан |  |  |  | 0 | 0.58475 |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  | 0.69 |  | 0.69
6.1.1.4 | Строительство сооружение электротехническое: ТП-К-29 в г. Калтан |  |  |  | 0 | 1.0254 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 1.21 |  | 1.21
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.2.1 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек |  |  |  | 0 | 7.6005 |  |  |  | 0 |  | 8.9686 |  | 8.9686
6.1.2.2 | Д 01-33/12 от 15.03.12 Р 146/12 Реконструкция оборудования ТП-К-6. установка трансформатора 400 кВА "Энергосеть г. Калтан" |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.080938 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.095506 |  | 0.095506
6.1.2.3 | Д 01-174/12 от 02.11.12 Р 20/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВот опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-3 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по пр. Мира,40 А, г. Калтан |  | 0,05 км |  | 0,05 км | 0.010757 |  | 0,05 км |  | 0,05 км |  | 0.012693 |  | 0.012693
6.1.2.4 | Д 01-175/12 от 02.11.12 Р 21/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №101 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-12 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Горького,24 Б, г. Калтан |  | 0,1 км |  | 0,1 км | 0.016589 |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.019575 |  | 0.019575
6.1.2.5 | Д 01-148/12 от 20.10.12 Р 93/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-2 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Комсомольская,55, г. Калтан |  | 0,04 км |  | 0,04 км | 0.0065892 |  | 0,04 км |  | 0,04 км |  | 0.0077753 |  | 0.0077753
6.1.2.6 | Трансформаторная подстанция №Ш-6 (ТП-Ш-6) |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 1.0455 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 1.2337 |  | 1.2337
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) |  |  |  | 0 | 0.069781 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.082342 |  | 0.082342
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная |  |  |  | 0 | 0.096045 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11333 |  | 0.11333
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.1 | УАЗ-390945-330 |  |  |  | 0 | 0.38165 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45034 |  | 0.45034
6.4.2 | Автомобиль Chevrolet Niva 212300*55е 119 вк 142 |  |  |  | 0 | 0.41271 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.487 |  | 0.487
6.4.3. | Полуприцеп МАЗ 975800-2010 |  |  |  | 0 | 0.78814 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.93 |  | 0.93
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.1 | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  |  |  | 0 | 3.3051 |  | 370 м2 |  | 370 м2 |  | 3.9 |  | 3.9
6.5.2 | Нежилое здание гараж по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  |  |  | 0 | 1.6945 |  | 630 м2 |  | 630 м2 |  | 1.9995 |  | 1.9995
6.5.3 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  |  | 0 | 0.047458 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.056 |  | 0.056
6.5.4 | Реконструкция пристроенного нежилого здания (кирпичный склад, маст.) по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  |  |  | 0 | 0.7087 |  | 109 м2 |  | 109 м2 |  | 0.83627 |  | 0.83627
6.5.5 | Теплотрасса к гаражу по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  |  |  | 0 | 0.9322 |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 1.1 |  | 1.1
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка "Энергосеть г. Калтан" п.Малиновка |  |  |  | 0 | 0.086482 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10205 |  | 0.10205
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 3.2044 |  | 1052 шт. |  | 1052 шт. |  | 3.7812 |  | 3.7812
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.12.1 | Плоттер Canon image PROGRAFipf 710 |  |  |  | 0 | 0.05678 |  | 1шт |  | 1шт |  | 0.067 |  | 0.067
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.1 | трансформаторная подстанция №-264 (МТП-264 1х160 кВА) |  |  |  | 0 | 0.26482 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.31249 |  | 0.31249
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2.1 | Реконструкция ТП-92 |  | 0,65 МВА |  | 0,65 МВА | 1.3145 |  | 0,65 МВА |  | 0,65 МВА |  | 1.5511 |  | 1.5511
7.1.2.2 | трансформаторная подстанция №-258 (МТП-258 1х160 кВА) |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.23978 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.28294 |  | 0.28294
7.1.2.3 | «Реконструкция «ВЛ на железобетонных опорах» Ф 19-23-Г»; |  | 0,25 км |  | 0,25 км | 0.27337 |  | 0,25 км |  | 0,25 км |  | 0.32257 |  | 0.32257
7.1.2.4 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек |  |  |  | 0 | 5.0169 |  | 17 яч. |  | 17 яч. |  | 5.92 |  | 5.92
7.1.2.5 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек |  |  |  | 0 | 5.9198 |  | 19 яч. |  | 19 яч. |  | 6.9853 |  | 6.9853
7.1.2.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек |  |  |  | 0 | 6.0169 |  | 19 яч. |  | 19 яч. |  | 7.1 |  | 7.1
7.1.2.7 | Реконструкция оборудования ТП-29 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.57828 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.68238 |  | 0.68238
7.1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-19 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.76103 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.89802 |  | 0.89802
7.1.2.9 | Реконструкция оборудования ТП-120 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.0104 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 1.1923 |  | 1.1923
7.1.2.10 | Реконструкция оборудования ТП-241 |  |  |  | 0 | 1.1656 |  | 6 яч. |  | 6 яч. |  | 1.3754 |  | 1.3754
7.1.2.11 | Реконструкция оборудования ТП-240 |  |  |  | 0 | 0.84684 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 0.99927 |  | 0.99927
7.1.2.12 | Реконструкция оборудования ТП-142 |  | 1,03 МВА |  | 1,03 МВА | 1.1102 |  | 1,03 МВА |  | 1,03 МВА |  | 1.31 |  | 1.31
7.1.2.13 | Реконструкция оборудования ТП-47 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0.98729 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 1.165 |  | 1.165
7.1.2.14 | Реконструкция оборудования ТП-138 |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | 1.2496 |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  | 1.4745 |  | 1.4745
7.1.2.15 | МТП-33 замена трансформатора 63 кВа на новый |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | 0.056733 |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  | 0.066944 |  | 0.066944
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2.1 | трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) |  |  |  | 0 | 0.049196 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.058051 |  | 0.058051
7.2.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 |  |  |  | 0 | 0.015378 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.018146 |  | 0.018146
7.2.3 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 |  |  |  | 0 | 0.054107 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.063846 |  | 0.063846
7.2.4 | воздушная линия электропередач 10 кВ от " ЛЭП-10кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская до ЦРП-7" |  |  |  | 0 | 0.074816 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.088283 |  | 0.088283
7.2.5 | кабельная линия электропередач 10 кВ от ЦРП-7 доФ 19-2-Г, 19-19-Г,19-4-Г,19-4-Г,19-13-Г" |  |  |  | 0 | 0.10417 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12292 |  | 0.12292
7.2.6 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
7.2.7 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
7.2.8 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4.2 | Передвижная мастерская на ш. ГАЗ 3309 |  |  |  | 0 | 1.0661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.258 |  | 1.258
7.4.3 | Вахтовый автобус ГАЗ 33081 "Садко" |  |  |  | 0 | 1.0473 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.2358 |  | 1.2358
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.5.1 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 |  |  |  | 0 | 0.60994 |  |  |  | 0 |  | 0.71973 |  | 0.71973
7.5.2 | Реконструкция объекта "Холодный склад" по адресу г.Киселевск, ул.Краснобродская, 7 |  |  |  | 0 | 2.2885 |  | 72 м2 |  | 72 м2 |  | 2.7004 |  | 2.7004
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.8.1 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла |  |  |  | 0 | 1.6961 |  |  |  | 0 |  | 2.0014 |  | 2.0014
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.9.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-8: замена трансформатора |  |  |  | 0 | 0.15254 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18 |  | 0.18
7.9.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007(ВЛ-0,4 кВ: монтаж дополнительной цепи от ТП-42 до опоры №8/1, установленной на границе земельного участка по ул.Лутугина,24а, г.Киселевск) |  |  |  | 0 | 0.038136 |  | 0,230 км |  | 0,230 км |  | 0.045 |  | 0.045
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.11.1 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК |  |  |  | 0 | 0.04611 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05441 |  | 0.05441
7.11.2 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 |  |  |  | 0 | 0.045339 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0535 |  | 0.0535
7.11.3 | Прибор "Ультраскан-2004" |  |  |  | 0 | 0.1178 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.139 |  | 0.139
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.1.1 | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1 |  |  |  | 0 | 0.70949 |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.8372 |  | 0.8372
8.1.1.2 | Реклоузеры на Ф 10-7-ВП2 |  |  |  | 0 | 0.71441 |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.84301 |  | 0.84301
8.1.1.3 | Реклоузер между фидерами Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 |  |  |  | 0 | 0.67227 |  | 1шт. |  | 1шт. |  | 0.79328 |  | 0.79328
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №450 инв № 00000702: замена трансформаторов на 2*400 кВА 10/0,4 кВ пгт. Зеленогорский |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0.33898 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 0.4 |  | 0.4
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.2.1 | Проектирование реконструкции МТП № 163 по ул Ломоносова: |  |  |  | 0 | 0.014407 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.017 |  | 0.017
8.2.2 | Проектирование реконструкции КТП № 382 по ул Иманская: |  |  |  | 0 | 0.038034 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04488 |  | 0.04488
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.5.1 | Реконструкция открытого навеса с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 |  |  |  | 0 | 0.86571 |  | 0,108 м2 |  | 0,108 м2 |  | 1.0215 |  | 1.0215
8.5.2 | Строит. "Надземная теплотрасса от дома № 36 по ул. Юбилейная до дома №43 Б по ул. Соверская пгт. Крапивинский |  |  |  | 0 | 0.46356 |  | 0,464 км |  | 0,464 км |  | 0.547 |  | 0.547
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.11.1 | Энергомонитор 3.3 |  |  |  | 0 | 0.18644 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.22 |  | 0.22
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.1.1 | Трансформаторная подстанция МТП 189 100кВа по ул.Набережная |  |  |  | 0 | 0.23136 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.273 |  | 0.273
9.1.1.2 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 |  |  |  | 0 | 0.27119 |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 0.32 |  | 0.32
9.1.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г.Мариинске» |  |  |  | 0 | 0.18578 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.21922 |  | 0.21922
9.1.1.4 | Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-7Л до МТП 178 |  |  |  | 0 | 0.25451 |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.30032 |  | 0.30032
9.1.1.6 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-137 по ул.Романцова |  |  |  | 0 | 0.58305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.688 |  | 0.688
9.1.1.7 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-141 по ул.Романцова |  |  |  | 0 | 0.60085 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.709 |  | 0.709
9.1.1.8 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону КТП-147 по ул.Макаренко |  |  |  | 0 | 0.60085 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.709 |  | 0.709
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1.2.1 | реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Крылова у дома №8 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.4661 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.55 |  | 0.55
9.1.2.2 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА | 0.11776 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.13895 |  | 0.13895
9.1.2.3 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.15431 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.18209 |  | 0.18209
9.1.2.4 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА | 0.088489 |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА |  | 0.10442 |  | 0.10442
9.1.2.5 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА | 0.11178 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.1319 |  | 0.1319
9.1.2.6 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.15495 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.18284 |  | 0.18284
9.1.2.7 | Реконструкция МТП-6 (замена трансформатора) |  | 0,1МВА |  | 0,1МВА | 0.069247 |  | 0,1МВА |  | 0,1МВА |  | 0.081711 |  | 0.081711
9.1.2.8 | Реконструкция КТП-44 (замена трансформатора) |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА | 0.082829 |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА |  | 0.097738 |  | 0.097738
9.1.2.9 | Мариинск. Реконструкция ТП-41 |  | 0,63МВА |  | 0,63МВА | 0.25532 |  | 0,63МВА |  | 0,63МВА |  | 0.30127 |  | 0.30127
9.1.2.10 | Мариинск. Реконструкция фид. 10-7Л от оп.125 до ТП-41 |  | 0,07 км |  | 0,07 км | 0.1839 |  | 0,07 км |  | 0,07 км |  | 0.217 |  | 0.217
9.1.2.11 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов |  | 3,36 км |  | 3,36 км | 2.1186 |  | 3,36 км |  | 3,36 км |  | 2.5 |  | 2.5
9.1.2.12 | Реконструкция 2хВЛЗ-10кВ в 2хВЛЗ-10/0,4кВ: монтаж дополнительных цепей СИП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 186 до опоры 2хВЛЗ-10/0,4кВ расположенной в 20м. от котельной по ул. 5-Микрорайон в г. Мариинске. (договор тех.присоед. № 01-163/12 от 23.10.2012г) |  | 0,168 км |  | 0,168 км | 0.061665 |  | 0,168 км |  | 0,168 км |  | 0.072765 |  | 0.072765
9.1.2.13 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-3 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 35 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. |  | 0,22 км |  | 0,22 км | 0.042373 |  | 0,22 км |  | 0,22 км |  | 0.05 |  | 0.05
9.1.2.14 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-12 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 29 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. |  | 0,12 км |  | 0,12 км | 0.025424 |  | 0,12 км |  | 0,12 км |  | 0.03 |  | 0.03
9.1.2.15 | Реконструкция ТП-35-180кВА+400кВА, инв.№00000805 г.Мариинск |  |  |  | 0 | 0.21186 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.25 |  | 0.25
9.1.2.16 | Реконструкция оборудования ТП№55 630кВА в г.Мариинске: замена трансформатора 160кВА на 250кВА и установка защитно-коммутационного оборудования в РУ-0,4кВ |  | 0,09 МВА |  | 0,09 МВА | 0.14831 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.175 |  | 0.175
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.2.3 | Трансформаторная подстанция СТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» |  |  |  | 0 | 0.034746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.041 |  | 0.041
9.2.4 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до СТП-72 |  |  |  | 0 | 0.034746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.041 |  | 0.041
9.2.5 | Трансформаторная подстанция СТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» |  |  |  | 0 | 0.034746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.041 |  | 0.041
9.2.6 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до СТП -90 |  |  |  | 0 | 0.034746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.041 |  | 0.041
9.2.7 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы |  |  |  | 0 | 0.033051 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.039 |  | 0.039
9.2.8 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского |  |  |  | 0 | 0.033051 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.039 |  | 0.039
9.2.9 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского |  |  |  | 0 | 0.033051 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.039 |  | 0.039
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.4.1 | Сварочный генератор 6,5кВт |  |  |  | 0 | 0.072034 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.085 |  | 0.085
9.4.3 | Автомашина (ремонтныая мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком |  |  |  | 0 | 1.0932 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.29 |  | 1.29
9.4.4 | Передвижная мастерская |  |  |  | 0 | 1.0805 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.275 |  | 1.275
9.4.5 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-6м) |  |  |  | 0 | 0.066949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.079 |  | 0.079
9.4.6 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-12м) |  |  |  | 0 | 0.078814 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.093 |  | 0.093
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  |  | 0 | 0.04336 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.051164 |  | 0.051164
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.6.1 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) |  |  |  | 0 | 0.12712 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.15 |  | 0.15
9.6.2 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) |  |  |  | 0 | 0.12712 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.15 |  | 0.15
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.11.1 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов |  |  |  | 0 | 0.07165 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084547 |  | 0.084547
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.1.1 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж (у ТП-57) |  |  |  | 0 | 0.55508 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.65499 |  | 0.65499
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.1.2.1 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0,063МВА |  | 0,063МВА | 0.067797 |  | 0,063МВА |  | 0,063МВА |  | 0.08 |  | 0.08
10.1.2.2 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.089632 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.10577 |  | 0.10577
10.1.2.3 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.1182 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.13948 |  | 0.13948
10.1.2.4 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.12326 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.14545 |  | 0.14545
10.1.2.5 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек |  |  |  | 0 | 4.1907 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 4.945 |  | 4.945
10.1.2.6 | . ВЛ-6кВ от Ф-6-10-О до МТП -88 |  | 0,1 км |  | 0,1 км | 0.10312 |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.12168 |  | 0.12168
10.1.2.7 | Мачтовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ МТП -88 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.21752 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.25668 |  | 0.25668
10.1.2.8 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП |  | 0,97 км |  | 0,97 км | 2.3412 |  | 0,97 км |  | 0,97 км |  | 2.7626 |  | 2.7626
10.1.2.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП |  | 0,97 км |  | 0,97 км | 2.1106 |  | 0,97 км |  | 0,97 км |  | 2.4906 |  | 2.4906
10.1.2.10 | Реконструкция оборудования ЦРП-1: установка доп. оборудования 6 кВ в ячейки отходящих линий 6-5-Г,6-18-Г |  |  |  | 0 | 0.5314 |  | 7 яч. |  | 7 яч. |  | 0.62705 |  | 0.62705
10.1.2.11 | Реконструкция ТП-151: установка в РУ-6 кВ ячеек 6 кВ с выключателями нагрузки |  |  |  | 0 | 0.31635 |  | 6 яч. |  | 6 яч. |  | 0.37329 |  | 0.37329
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.2.1 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера |  |  |  | 0 | 0.091037 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10742 |  | 0.10742
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.4.1 | Моечное оборудование |  |  |  | 0 | 0.069233 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.081695 |  | 0.081695
10.4.2 | УАЗ-3909 (цельномет. С груз.отсек) |  |  |  | 0 | 0.80805 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 0.95349 |  | 0.95349
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0.48389 |  |  |  | 0 |  | 0.571 |  | 0.571
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11. | филиал "Энергосеть г.Полысаево " |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ от п/с 6/10 кВ до КТПН-44 г.Полысаево |  |  |  | 0 | 0.31435 |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  | 0.37093 |  | 0.37093
1.1.1.2 | Трансформаторная подстанция КТПН-44 400 кВА 10/0,4 кВ г.Полысаево |  |  |  | 0 | 0.041677 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.049179 |  | 0.049179
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП №137 до опоры №1 Ф-10-16-135, г.Полысаево" |  |  |  | 0 | 0.2339 |  | 0,25 км |  | 0,25 км |  | 0.276 |  | 0.276
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.1.2.1 | ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.27592 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.32559 |  | 0.32559
11.1.2.2 | ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.44337 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.52318 |  | 0.52318
11.1.2.3 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ |  | 10 МВА |  | 10 МВА | 5.2983 |  | 10 МВА |  | 10 МВА |  | 6.252 |  | 6.252
11.1.2.4 | Замена трансформатора ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в.на ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.16114 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.19014 |  | 0.19014
11.1.2.5 | Замена трансформатора ТП-29 ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1969г. на ТМГ-250 кВА 10/0,4кВ, ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1978г.на ТМГ-250кВА 10/0,4кВ |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0.24324 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 0.28702 |  | 0.28702
11.1.2.6 | Замена трансформатора ТП-11 250кВА 6/0,4кВ 1978г. На ТМГ-250 кВА 6/0,4кВ |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.12203 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.144 |  | 0.144
11.1.2.7 | Замена трансформатора ТП-90 ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1970г. На ТМГ-160кВА 6/0,4кВ |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.088126 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.10399 |  | 0.10399
11.1.2.8 | Замена трансформатора МТП-28А ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1972г. На ТМГ-100 кВА 6/0,4кВ |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.068839 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.081231 |  | 0.081231
11.1.2.9 | Замена трансформатора ТП-142 ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 1961г.на ТМГ-100кВА 10/0,4кВ |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.068644 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.081 |  | 0.081
11.1.2.10 | Реконструкция кабельной ЛЭП-10 кВ от ТП№135 до МТП 10/0,4 кВ №2 в районе коттеджной застройки, инв.№00001316 г.Полысаево. |  | 0,26 км |  | 0,26 км | 0.3866 |  | 0,26 км |  | 0,26 км |  | 0.45619 |  | 0.45619
11.1.2.11 | Установка дополнительного оборудования на «воздушно-кабельную (ЛЭП-10 кВ) ф 10-11-29» монтаж ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ храма-часовни |  | 0,21 км |  | 0,21 км | 0.044838 |  | 0,21 км |  | 0,21 км |  | 0.052909 |  | 0.052909
11.1.2.12 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10: монтаж дополнительной цепи от ТП №10 до опоры №39, ул.Кремлевская, г.Полысаево |  | 0,4 км |  | 0,4 км | 0.085 |  | 0,4 км |  | 0,4 км |  | 0.1003 |  | 0.1003
11.1.2.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции-9 (ул.Волжская, 13) инв№2172, инв.№00001276 |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА | 0.051508 |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА |  | 0.06078 |  | 0.06078
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.2.1 | Проектирование: Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 |  |  |  | 0 | 0.034058 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.040189 |  | 0.040189
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.4.1 | Передвижная мастерская |  |  |  | 0 | 1.0871 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.2828 |  | 1.2828
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.5.1 | Устройство забора по адресу г.Полысаево, Садовый массив "Октябрьское" |  |  |  | 0 | 0.45763 |  |  |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.54
11.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  |  | 0 | 0.040678 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.048 |  | 0.048
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11.10.1 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 2.4839 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.931 |  | 2.931
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.1.1.1 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 |  |  |  | 0 | 0.39771 |  | 0,92 км |  | 0,92 км |  | 0.4693 |  | 0.4693
12.1.1.2 | трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" |  |  |  | 0 | 0.17507 |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА |  | 0.20658 |  | 0.20658
12.1.1.3 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-433 "ул.Б. Известковая-2" |  |  |  | 0 | 0.18854 |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  | 0.22247 |  | 0.22247
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-503 "Тубдиспансер" |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | 0.93422 |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  | 1.1024 |  | 1.1024
12.1.2.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-131 "Медсанчасть" |  | 0,500 МВА |  | 0,500 МВА | 0.95795 |  | 0,500 МВА |  | 0,500 МВА |  | 1.1304 |  | 1.1304
12.1.2.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-138 "ул.С.Лазо" |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА | 0.31558 |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА |  | 0.37239 |  | 0.37239
12.1.2.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-444 "Б.Известковая" |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | 0.20125 |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  | 0.23747 |  | 0.23747
12.1.2.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-631 "Школа № 45" |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА | 0.23396 |  | 0,250 МВА |  | 0,250 МВА |  | 0.27608 |  | 0.27608
12.1.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" |  | 5,9 км |  | 5,9 км | 3.3285 |  | 5,9 км |  | 5,9 км |  | 3.9276 |  | 3.9276
12.1.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.16 с п/с 19 |  | 2,56 км |  | 2,56 км | 1.518 |  | 2,56 км |  | 2,56 км |  | 1.7912 |  | 1.7912
12.1.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-138 |  | 1,8 км |  | 1,8 км | 1.0839 |  | 1,8 км |  | 1,8 км |  | 1.279 |  | 1.279
12.1.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-433 |  | 2,45 км |  | 2,45 км | 1.1232 |  | 2,45 км |  | 2,45 км |  | 1.3254 |  | 1.3254
12.1.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-444 |  | 1,26 км |  | 1,26 км | 0.79354 |  | 1,26 км |  | 1,26 км |  | 0.93638 |  | 0.93638
12.1.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-631 |  | 4,99 км |  | 4,99 км | 2.6301 |  | 4,99 км |  | 4,99 км |  | 3.1035 |  | 3.1035
12.1.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-11 |  |  |  | 0 | 5.8127 |  | 19 яч. |  | 19 яч. |  | 6.859 |  | 6.859
12.1.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-5 "м/р 1" |  |  |  | 0 | 5.8557 |  | 19 яч. |  | 19 яч. |  | 6.9097 |  | 6.9097
12.1.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-4 "РП-4" |  |  |  | 0 | 6.4678 |  | 21 яч. |  | 21 яч. |  | 7.632 |  | 7.632
12.1.2.15 | Реконструкция оборудования ТП-277 "ул. Латвийская" |  |  |  | 0 | 0.57881 |  | 6 яч. |  | 6 яч. |  | 0.683 |  | 0.683
12.1.2.16 | Реконструкция оборудования ТП-280 "Д/с МЖК Северный маганак" |  |  |  | 0 | 0.57797 |  | 5 яч. |  | 5 яч. |  | 0.682 |  | 0.682
12.1.2.17 | Реконструкция оборудования ТП-431 "ул. Кустарная" |  |  |  | 0 | 0.38051 |  | 5 яч. |  | 5 яч. |  | 0.449 |  | 0.449
12.1.2.18 | Реконструкция оборудования ТП-528 "ул. Павлова" |  |  |  | 0 | 0.66864 |  | 3 яч. |  | 3 яч. |  | 0.789 |  | 0.789
12.1.2.19 | Реконструкция оборудования ТП-911 "Квартал 13А" |  |  |  | 0 | 1.1627 |  | 6 яч. |  | 6 яч. |  | 1.372 |  | 1.372
12.1.2.20 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-561 "Пилорама (Кардон)" |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.22034 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.26 |  | 0.26
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.2.1 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-632 |  |  |  | 0 | 0.085915 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10138 |  | 0.10138
12.2.2 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-681 |  |  |  | 0 | 0.079136 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09338 |  | 0.09338
12.2.3 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-828 |  |  |  | 0 | 0.096932 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11438 |  | 0.11438
12.2.4 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 |  |  |  | 0 | 0.034627 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04086 |  | 0.04086
12.2.5 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-504 |  |  |  | 0 | 0.028763 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03394 |  | 0.03394
12.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-511 |  |  |  | 0 | 0.04511 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05323 |  | 0.05323
12.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-528 |  |  |  | 0 | 0.043542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05138 |  | 0.05138
12.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-571 |  |  |  | 0 | 0.03422 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04038 |  | 0.04038
12.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 |  |  |  | 0 | 0.052017 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.06138 |  | 0.06138
12.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-307 |  |  |  | 0 | 0.043542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05138 |  | 0.05138
12.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-324 |  |  |  | 0 | 0.04778 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05638 |  | 0.05638
12.2.12 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 |  |  |  | 0 | 0.057949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.06838 |  | 0.06838
12.2.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-425 |  |  |  | 0 | 0.046085 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05438 |  | 0.05438
12.2.14 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-426 |  |  |  | 0 | 0.035068 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04138 |  | 0.04138
12.2.15 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" |  |  |  | 0 | 0.036763 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04338 |  | 0.04338
12.2.16 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 |  |  |  | 0 | 0.036763 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04338 |  | 0.04338
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.4.1 | Модернизация станка намототочно-смоточный СН-10С1200М Прогресс |  |  |  | 0 | 0.082195 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09699 |  | 0.09699
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.8.1 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  | 0 | 2.3919 |  |  |  | 0 |  | 2.8224 |  | 2.8224
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.9.1 | Реконструкция двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-10кВ от опоры № 12 ф.6,16 с РП-17 до ТП-764 (Д 01-57/12 от 12.04.2012г) |  | 0,69 км |  | 0,69 км | 0.23741 |  | 0,69 км |  | 0,69 км |  | 0.28014 |  | 0.28014
12.9.2 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4кВ от ТП №540 по ул.Смоленская,пер.Березовский (Д 01-76/12 от 19.05.12г) |  | 0% |  | 0 | 0.087023 |  |  |  | 0 |  | 0.10269 |  | 0.10269
12.9.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-224 от опоры № 4 до жилого дома ул.Днепровская, 3 (Д 09-004/12 от 12.01.12г) |  | 0,216 км |  | 0,216 км | 0.029072 |  | 0,216 км |  | 0,216 км |  | 0.034305 |  | 0.034305
12.9.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-232 до жилого дома ул.Кемеровская, 103 (Д 13-92/12 от ) |  | 0,18 км |  | 0,18 км | 0.094186 |  | 0,18 км |  | 0,18 км |  | 0.11114 |  | 0.11114
12.9.5 | Реконструкция оборудования здания ТП-132 (Д 01-99/12 от 03.07.12г; Р 254 от 03.09.12г) |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.3366 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.39719 |  | 0.39719
12.9.6 | Реконструкция оборудования здания ТП-127 (Д 01-97/12 от 02.07.12г; Р 244 от 03.09.12г) |  | 0% |  | 0 | 0.1446 |  |  |  | 0 |  | 0.17063 |  | 0.17063
12.9.7 | Реконструкция ТП № 646 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.65162 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.76891 |  | 0.76891
12.9.8 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП № 646 до границы земельного участка ул.Шахтовая, 18 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) |  | 0,45 км |  | 0,45 км | 0.11178 |  | 0,45 км |  | 0,45 км |  | 0.1319 |  | 0.1319
12.9.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-119 до границы земельного участка, пер.Артема, 4 (Д 01-161/12 от 15.10.12 Р 25 от 30.01.12) |  | 0,1 км |  | 0,1 км | 0.015758 |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.018595 |  | 0.018595
12.9.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-149, г. Прокопьевск |  | 0,28 км |  | 0,28 км | 0.15062 |  | 0,28 км |  | 0,28 км |  | 0.17773 |  | 0.17773
12.9.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-717 (Д 01-117/12 от 22.08.12 Р 37 от 05.02.12) |  | 0,31 км |  | 0,31 км | 0.19492 |  | 0,31 км |  | 0,31 км |  | 0.23 |  | 0.23
12.9.12 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.16 с п/ст № 19 (в составе ВЛ-0,4кВ от ТП № 446) (Д 13-237/12 от 16.10.12 Р 04 от 16.01.12) |  | 0,26 км |  | 0,26 км | 0.11017 |  | 0,26 км |  | 0,26 км |  | 0.13 |  | 0.13
12.9.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ТП-763 "пер.Строителей" (Д 13-19/13 от 19.02.2013 Р 201 от 17.06.2013) |  | 0% |  | 0 | 0.12034 |  |  |  | 0 |  | 0.142 |  | 0.142
12.9.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-553 до ул.Шишкина,36 (Д 13-146/13 от 18.07.13г) |  | 0,385 км |  | 0,385 км | 0.10169 |  | 0,385 км |  | 0,385 км |  | 0.12 |  | 0.12
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.11.1 | Рефлектометр TDR2000/R |  |  |  | 0 | 0.15661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1848 |  | 0.1848
12.11.2 | прибор Омметр "Виток" |  |  |  | 0 | 0.045763 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.054 |  | 0.054
12.11.3 | Портативная лаборатория анализа масел и топлива ПЛАМ-3 |  |  |  | 0 | 0.064407 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.076 |  | 0.076
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.1.1 | комплектная трансформаторная подстанция (МТП 1х100 кВА) по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  |  |  | 0 | 0.30585 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.36091 |  | 0.36091
13.1.1.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  |  |  | 0 | 0.26372 |  | 0,476 км |  | 0,476 км |  | 0.31119 |  | 0.31119
13.1.1.3 | Реклоузер Ф-10-5К по ул.Садовая |  |  |  | 0 | 0.59834 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.70604 |  | 0.70604
13.1.1.4 | Реклоузер Ф-10-8П |  |  |  | 0 | 0.58546 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.69084 |  | 0.69084
13.1.1.5 | Реклоузеры(3шт) Ф-10-6П |  |  |  | 0 | 1.7079 |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 2.0154 |  | 2.0154
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.1.2.1 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.089021 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.10505 |  | 0.10505
13.1.2.2 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.069461 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.081964 |  | 0.081964
13.1.2.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.089831 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.106 |  | 0.106
13.1.2.4 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.12092 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.14269 |  | 0.14269
13.1.2.5 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 0.21724 |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  | 0.25635 |  | 0.25635
13.1.2.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.12309 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.14525 |  | 0.14525
13.1.2.7 | Реконструкция ТП№ 23 250 кВА, инв №: 00001030 в п.г.т. Промышленная |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15795 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18639 |  | 0.18639
13.1.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах в части замены провода на ВЛ-0,4кВ от ТП №23 до опоры №7 пгт.Промышленная |  | 0,35 км |  | 0,35 км | 0.036441 |  | 0,35 км |  | 0,35 км |  | 0.043 |  | 0.043
13.1.2.9 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-6Л до ТП-141 пгт.Промышленная |  | 0,4 км |  | 0,4 км | 0.2678 |  | 0,4 км |  | 0,4 км |  | 0.316 |  | 0.316
13.1.2.10 | ТП-141 пгт.Промышленная |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.31102 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.367 |  | 0.367
13.1.2.11 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-141 пгт.Промышленная |  | 4,05 км |  | 4,05 км | 1.6398 |  | 4,05 км |  | 4,05 км |  | 1.935 |  | 1.935
13.1.2.12 | ЛЭП-10кВ от п/с Плотниковская 110/35/10 до ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района |  | 0,61 км |  | 0,61 км | 0.40085 |  | 0,61 км |  | 0,61 км |  | 0.473 |  | 0.473
13.1.2.13 | ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.22966 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.271 |  | 0.271
13.1.2.14 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-4П до ТП-70 пгт.Промышленная |  | 0,01км |  | 0,01км | 0.033898 |  | 0,01км |  | 0,01км |  | 0.04 |  | 0.04
13.1.2.15 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-7РП до ТП-70 пгт.Промышленная |  | 0,32км |  | 0,32км | 0.29407 |  | 0,32км |  | 0,32км |  | 0.347 |  | 0.347
13.1.2.16 | ТП-70 пгт.Промышленная |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.0051 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 1.186 |  | 1.186
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная |  |  |  | 0 | 0.033898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.04 |  | 0.04
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.4.1 | Автомобиль УАЗ 390995 |  |  |  | 0 | 0.42076 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.4965 |  | 0.4965
| Автомобиль УАЗ-390945 |  |  |  | 0 | 0.38305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.452 |  | 0.452
13.4.2 | Прицеп 2ПТС-4 |  |  |  | 0 | 0.19186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.2264 |  | 0.2264
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.5.1 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке |  |  |  | 0 | 0.50886 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60046 |  | 0.60046
13.5.2 | Здание гаража под автотехнику |  |  |  | 0 | 0.67816 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.80023 |  | 0.80023
13.5.4 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
13.5.5 | Реконструкция объекта "Открытый навес с тельфером по адресу пгт.Промышленная, ул.Линейная,2" |  |  |  | 0 | 0.84746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 |  | 1
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.8.1 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  |  | 0 | 0.95559 |  |  |  | 0 |  | 1.1276 |  | 1.1276
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13.11.1 | Прибор АИД-70М |  |  |  | 0 | 0.15254 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.18 |  | 0.18
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 |  |  |  | 0 | 0.56847 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.67079 |  | 0.67079
14.1.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 |  |  |  | 0 | 0.69192 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.81647 |  | 0.81647
14.1.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 |  |  |  | 0 | 0.69179 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.81631 |  | 0.81631
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.16437 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.19396 |  | 0.19396
14.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.15588 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.18394 |  | 0.18394
14.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0.16437 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА |  | 0.19396 |  | 0.19396
14.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА | 0.12402 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.14634 |  | 0.14634
14.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА | 0.12402 |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА |  | 0.14634 |  | 0.14634
14.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА | 0.094511 |  | 0,16МВА |  | 0,16МВА |  | 0.11152 |  | 0.11152
14.1.2.7 | Д 01-177/12 09,11,12 Р 377/12 от 18,12,12 РеконструкцияТП№38 с заменой двух трансформаторов 400кВА на 630кВА |  | 1,2 МВА |  | 1,2 МВА | 0.53231 |  | 1,2 МВА |  | 1,2 МВА |  | 0.62813 |  | 0.62813
14.1.2.8 | "Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска двух цепей 0,4кВ от ТП-51 до опоры №7 по ул.Лермонтова в г.Тайга" |  | 0,429 км |  | 0,429 км | 0.10838 |  | 0,429 км |  | 0,429 км |  | 0.12789 |  | 0.12789
14.1.2.9 | Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска цепи 0,4кВ от ТП№56 до границы земельного участка спортивного комплекса «Юность» в г.Тайга |  | 0,090 км |  | 0,090 км | 0.087076 |  | 0,090 км |  | 0,090 км |  | 0.10275 |  | 0.10275
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.2.1 | линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" |  |  |  | 0 | 0.056542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.06672 |  | 0.06672
14.2.2 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  |  |  | 0 | 0.10098 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11916 |  | 0.11916
14.2.3 | трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга |  |  |  | 0 | 0.072542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0856 |  | 0.0856
14.2.4 | Проектирование ВЛ-6 кВ от Ф-602 до ТП- № 27 п.Кедровый. |  |  |  | 0 | 0.15052 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.17762 |  | 0.17762
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.4.1 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В |  |  |  | 0 | 0.070169 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0828 |  | 0.0828
14.4.2 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  |  |  | 0 | 0.42542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.502 |  | 0.502
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала |  |  |  | 0 | 0.042055 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.049625 |  | 0.049625
14.5.2 | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б |  |  |  | 0 | 3.3025 |  | 360м² |  | 360м² |  | 3.897 |  | 3.897
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.8.1 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) |  |  |  | 0 | 1.5138 |  |  |  | 0 |  | 1.7863 |  | 1.7863
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14.11.1 | Прибор "Ультраскан 2004" |  |  |  | 0 | 0.11927 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.14074 |  | 0.14074
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.1.1.1 | Проектирование и строительство. Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". |  |  |  | 0 | 0.93019 |  | 0,31 км |  | 0,31 км |  | 1.0976 |  | 1.0976
15.1.1.2 | Строительство. ЛЭП-6 кВ ф. №6-4-«Ц», до реконструируемой ТП 509Н «Центральная».п. Спаск |  |  |  | 0 | 0.40331 |  | 0,42 км |  | 0,42 км |  | 0.47591 |  | 0.47591
15.1.1.3 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, ответвление ф. №6-5-«Кабарзинка» на реконструируемую до ТП 505Н «Кабарзинка» п. Спаск |  |  |  | 0 | 0.23839 |  | 0,27 км |  | 0,27 км |  | 0.2813 |  | 0.2813
15.1.1.4 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Вокзальная"), пгт. Шерегеш |  |  |  | 0 | 0.3822 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.451 |  | 0.451
15.1.1.5 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Таежная-2"), пгт. Шерегеш |  |  |  | 0 | 0.3822 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.451 |  | 0.451
15.1.1.6 | Проектирование и строительство. Кабельная ЛЭП-0.4 кВ (кабельная вставка под полотном ж/д) по ул. Набережная п. Калары |  |  |  | 0 | 0.31441 |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.371 |  | 0.371
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.1.2.1 | Проектирование и реконструкция сооруженеие электротехническое: КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.25551 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.30151 |  | 0.30151
15.1.2.2 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-153 "КТП-1" |  | 2 МВА |  | 2 МВА | 1.7044 |  | 2 МВА |  | 2 МВА |  | 2.0112 |  | 2.0112
15.1.2.3 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-154 "КТП-2" |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.3289 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 1.568 |  | 1.568
15.1.2.4 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-155 "КТП-3" |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | 1.7457 |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  | 2.06 |  | 2.06
15.1.2.5 | Проектирование и реконструкция. ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.13984 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.16501 |  | 0.16501
15.1.2.6 | Проектирование и реконструкция. ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВа, п. Спасск. |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.50495 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.59584 |  | 0.59584
15.1.2.7 | Проектирование и реконструкция. ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.31391 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.37041 |  | 0.37041
15.1.2.8 | Проектирование и реконструкция ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВа, п. Спасск. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.29544 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.34862 |  | 0.34862
15.1.2.9 | Проектирование и строительство.ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.21699 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.25605 |  | 0.25605
15.1.2.10 | Проектирование и реконструкция.ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.41521 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.48994 |  | 0.48994
15.1.2.11 | Проектирование и реконструкция. ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.28592 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.33738 |  | 0.33738
15.1.2.12 | Проектирование и реконструкция. ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.298 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.35164 |  | 0.35164
15.1.2.13 | Проектирование и реконструкция. ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВа, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.24364 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.28749 |  | 0.28749
15.1.2.14 | Проектирование и реконструкция. ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.24731 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.29182 |  | 0.29182
15.1.2.15 | Проектирование и реконструкция. ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.2449 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.28899 |  | 0.28899
15.1.2.16 | Проектирование и реконструкция. ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВа, п. Талон, Республика Алтай. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.18132 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.21396 |  | 0.21396
15.1.2.17 | Проектирование и реконструкия. КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | 0.23383 |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  | 0.27592 |  | 0.27592
15.1.2.18 | Проектирование и строительство. КТП-10/0,4 кВ-100 кВа, "Кооператор", г. Таштагол. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.2697 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.31825 |  | 0.31825
15.1.2.19 | Проектирование и реконструкция. ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. |  | 0,5 км |  | 0,5 км | 0.26513 |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  | 0.31286 |  | 0.31286
15.1.2.20 | Проектирование и реконструкция. двух цепная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. |  | 1,4 км |  | 1,4 км | 0.92824 |  | 1,4 км |  | 1,4 км |  | 1.0953 |  | 1.0953
15.1.2.21 | Проектировани и реконструкция. ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), |  | 2,5 км |  | 2,5 км | 1.1669 |  | 2,5 км |  | 2,5 км |  | 1.3769 |  | 1.3769
15.1.2.22 | Проектирование и реконструкция. ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. |  | 2,7 км |  | 2,7 км | 0.84891 |  | 2,7 км |  | 2,7 км |  | 1.0017 |  | 1.0017
15.1.2.23 | Проектирование и реконструкция. ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. |  | 1,9 км |  | 1,9 км | 0.57669 |  | 1,9 км |  | 1,9 км |  | 0.68049 |  | 0.68049
15.1.2.24 | Проектирование и строительство. ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. |  | 1,9 км |  | 1,9 км | 0.66294 |  | 1,9 км |  | 1,9 км |  | 0.78227 |  | 0.78227
15.1.2.25 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. |  | 2,6 км |  | 2,6 км | 1.2957 |  | 2,6 км |  | 2,6 км |  | 1.5289 |  | 1.5289
15.1.2.26 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. |  | 1,6 км |  | 1,6 км | 0.98106 |  | 1,6 км |  | 1,6 км |  | 1.1577 |  | 1.1577
15.1.2.27 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. |  | 2,2 км |  | 2,2 км | 0.95463 |  | 2,2 км |  | 2,2 км |  | 1.1265 |  | 1.1265
15.1.2.28 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. |  | 2,1 км |  | 2,1 км | 0.89315 |  | 2,1 км |  | 2,1 км |  | 1.0539 |  | 1.0539
15.1.2.29 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. |  | 1,9 км |  | 1,9 км | 0.90281 |  | 1,9 км |  | 1,9 км |  | 1.0653 |  | 1.0653
15.1.2.30 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таш-тагол. |  | 1,92 км |  | 1,92 км | 1.0425 |  | 1,92 км |  | 1,92 км |  | 1.2301 |  | 1.2301
15.1.2.31 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. |  | 1,2 км |  | 1,2 км | 0.6133 |  | 1,2 км |  | 1,2 км |  | 0.72369 |  | 0.72369
15.1.2.32 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. |  | 2,7 км |  | 2,7 км | 1.5563 |  | 2,7 км |  | 2,7 км |  | 1.8365 |  | 1.8365
15.1.2.33 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. |  | 1,6 км |  | 1,6 км | 0.77702 |  | 1,6 км |  | 1,6 км |  | 0.91689 |  | 0.91689
15.1.2.34 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 2.5667 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 3.0287 |  | 3.0287
15.1.2.35 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 0.25864 |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  | 0.3052 |  | 0.3052
15.1.2.36 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", заменна тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.093769 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.11065 |  | 0.11065
15.1.2.37 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.085773 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.10121 |  | 0.10121
15.1.2.38 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.097725 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.11532 |  | 0.11532
15.1.2.39 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.16766 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.19784 |  | 0.19784
15.1.2.40 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.26599 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 0.31387 |  | 0.31387
15.1.2.41 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрооборудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. |  |  |  | 0 | 0.085118 |  |  |  | 0 |  | 0.10044 |  | 0.10044
15.1.2.42 | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электро-оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). |  |  |  | 0 | 0.50847 |  | 5 яч. |  | 5 яч. |  | 0.6 |  | 0.6
15.1.2.43 | РП-ТП-3 |  |  |  | 0 | 4.9736 |  | 11 яч. |  | 11 яч. |  | 5.8689 |  | 5.8689
15.1.2.44 | Строительство. ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 7.6428 |  | 16 яч. |  | 16 яч. |  | 9.0186 |  | 9.0186
15.1.2.45 | Строительство. ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. |  | 1,6 МВА |  | 1,6 МВА | 7.4739 |  | 1,6 МВА |  | 1,6 МВА |  | 8.8191 |  | 8.8191
15.1.2.46 | Проектирование и строительство. . КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. |  | 0,7 км |  | 0,7 км | 1.3396 |  | 0,7 км |  | 0,7 км |  | 1.5808 |  | 1.5808
15.1.2.47 | Проектирование и строительство. КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. |  | 0,3 км |  | 0,3 км | 1.0471 |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  | 1.2356 |  | 1.2356
15.1.2.48 | Проектирование и строительство. кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. |  | 0,1 км |  | 0,1 км | 0.36195 |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  | 0.4271 |  | 0.4271
15.1.2.49 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. № 6-9-"База торга" от опоры № 1 до МТП 134 "Центральная" пгт. Шерегеш. |  | 0,17 км |  | 0,17 км | 3.0276 |  | 0,17 км |  | 0,17 км |  | 3.5725 |  | 3.5725
15.1.2.50 | линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от КТП-6/0,4 кВ «Вокзальная» от КТП-6/0,4 кВ «Таежная-2», пгт. Шерегеш" |  | 0,12 км |  | 0,12 км | 0.15252 |  | 0,12 км |  | 0,12 км |  | 0.17998 |  | 0.17998
15.1.2.51 | Реконструкция: "Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф 6-43, 6-47 - "Насосная, 4-ый ключ", инв. ЦОО 18493, пгт. Шерегеш" |  | 0,29 км |  | 0,29 км | 0.62359 |  | 0,29 км |  | 0,29 км |  | 0.73584 |  | 0.73584
15.1.2.52 | Реконструкция подстанции "Спорткомплекс", г. Зеленая, г. Таштагол (в части ВЛ 35 кВ "Мустаг") |  | 2,67 км |  | 2,67 км | 1.3784 |  | 2,67 км |  | 2,67 км |  | 1.6265 |  | 1.6265
15.1.2.53 | «Реконструкция трансформаторной подстанции «Центр сноуборда» по ул. Скворцова, в г. Таштагол: замена трансформаторов 2х160 кВА на 2х250 кВА 6/0,4 кВ» |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0.24576 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 0.29 |  | 0.29
15.1.2.54 | Реконструкция закрытой ТП №49 «Больничный городок»: монтаж рубильника №4 в панели №3 и рубильника №1 в панели №6 РУ-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0.0033898 |  |  |  | 0 |  | 0.004 |  | 0.004
15.1.2.55 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.21148 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.24954 |  | 0.24954
15.1.2.56 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15961 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18834 |  | 0.18834
15.1.2.57 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.11744 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.13858 |  | 0.13858
15.1.2.58 | Реконструкция. ЛЭП- 10 кВ ф. 10-6-"Б" от ПС-110/10 кВ "Калары" до оп. №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары, (кабельная вставка, 2 кабеля под полотном ж/д) |  | 0,2 км |  | 0,2 км | 0.63644 |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.751 |  | 0.751
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.2.1 | Проектирование. реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.071168 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.083978 |  | 0.083978
15.2.2 | Проектирование. ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.073729 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.087 |  | 0.087
15.2.3 | Проектирование. ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.19195 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.2265 |  | 0.2265
15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре №2 ВЛ-6 кВ фид. №6-46-«К», г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.032203 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.038 |  | 0.038
15.2.5 | ЦРП-6 кВ с ТП-216, пгт. Каз. |  |  |  | 0 | 0.33136 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.391 |  | 0.391
15.2.6 | ТП-112, 6/0,4 кВ, 1х250 кВА, г. Таштагол |  |  |  | 0 | 0.023729 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.028 |  | 0.028
15.2.7 | КМТП-133 «40 лет Октября», 1х100 кВа, пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.8 | МТП-134, 1х160 кВА, «Центральная», пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.9 | ТП- 122,1х250 кВА, «Зеленая», пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.10 | МТП-137 «ВГСЧ», пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.048305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.057 |  | 0.057
15.2.11 | ТП-121 «Кирова, 1х400 кВА, пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.052542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.062 |  | 0.062
15.2.12 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Рабочая и Советская, от ТП-409, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.071186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084 |  | 0.084
15.2.13 | ТП-501 «Больничная», 1х100 кВА, п. Спасск. |  |  |  | 0 | 0.14576 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.172 |  | 0.172
15.2.14 | ТП-507 «Логовая», 1х100 кВА, п. Спасск. |  |  |  | 0 | 0.017797 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.021 |  | 0.021
15.2.15 | ТП-503 «Молодежная», 1х400 кВА, п. Спасск |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.16 | ТП-504 «Котельная», 1х400 кВА, п. Спасск. |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.17 | ТП-404 «Лесная», 1х40 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.18 | ТП-415«Буденного», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.19 | ТП-421 «Тельбес-1», пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.20 | ТП-423 «Телевышка-2», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.21 | ТП-425 «Советская-2», 1х160 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.22 | ТП-426 «Сады», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.23 | ТП-305 «Мичурина», 1х160 кВА пгт. Темиртау. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.24 | ТП-304 «Филатова», 1х250 кВА, пгт. Темиртау. |  |  |  | 0 | 0.042373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
15.2.25 | ТП-308 «Центральная», 1х160 кВА, пгт. Темиртау. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.26 | ТП-211 «Горького», 1х100 кВА, пгт. Каз. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.27 | Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.077542 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0915 |  | 0.0915
15.2.28 | ЛЭП-10 кВ ф. №10-6-«Б» от ПС-110/10 кВ «Калары» до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары. |  |  |  | 0 | 0.021186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.025 |  | 0.025
15.2.29 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-417, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.090678 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.107 |  | 0.107
15.2.30 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая, пгт. Мундыбаш, от ТП-406. |  |  |  | 0 | 0.10169 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12 |  | 0.12
15.2.31 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская и Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.14068 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.166 |  | 0.166
15.2.32 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Трактовая и Восточная, от ТП-425, пгт. Мундыбаш |  |  |  | 0 | 0.09322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
15.2.33 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315, пгт. Темиртау. |  |  |  | 0 | 0.069492 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.082 |  | 0.082
15.2.34 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.071186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084 |  | 0.084
15.2.35 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.082203 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.097 |  | 0.097
15.2.36 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.033051 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.039 |  | 0.039
15.2.37 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.088559 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1045 |  | 0.1045
15.2.38 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол |  |  |  | 0 | 0.064831 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0765 |  | 0.0765
15.2.39 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.074153 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0875 |  | 0.0875
15.2.40 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.077966 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
15.2.41 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.094915 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.112 |  | 0.112
15.2.42 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.43 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. |  |  |  | 0 | 0.082203 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.097 |  | 0.097
15.2.44 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п. Чугунаш. |  |  |  | 0 | 0.094915 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.112 |  | 0.112
15.2.45 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, отКТП-68, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.1161 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.137 |  | 0.137
15.2.46 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.082203 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.097 |  | 0.097
15.2.47 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-«Калары-1», п. Калары. |  |  |  | 0 | 0.082203 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.097 |  | 0.097
15.2.48 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
15.2.49 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова,от КТП-«Базанча», п. Базанча. |  |  |  | 0 | 0.0055085 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0065 |  | 0.0065
15.2.50 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до ТП—«4-й ключ», пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.073305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0865 |  | 0.0865
15.2.51 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. |  |  |  | 0 | 0.073305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0865 |  | 0.0865
15.2.52 | Кабельные ЛЭП-6 кВ ф. 6-34 –«Поселок» от ПС-6/6 кВ «Фидерная» до опоры №1 ВЛ-6 кВ, пгт. Мундыбаш. |  |  |  | 0 | 0.027119 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.032 |  | 0.032
15.2.59 | Проектирование Реконструкция "Сооружение электротехническое: ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
15.2.62 | Проектирование. ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ "Каритшал" до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ), 5 км |  |  |  | 0 | 0.16949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.2 |  | 0.2
15.2.63 | Проектирование внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ) |  |  |  | 0 | 0.25424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.3 |  | 0.3
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.4.1 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 |  |  |  | 0 | 0.24322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.287 |  | 0.287
15.4.2 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) |  |  |  | 0 | 0.16103 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.19001 |  | 0.19001
15.4.3 | Оборудование для мойки автомобилей |  |  |  | 0 | 0.09897 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11678 |  | 0.11678
15.4.4 | Стенд балансировочный |  |  |  | 0 | 0.15254 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.18 |  | 0.18
15.4.5 | УАЗ-3909 |  |  |  | 0 | 0.42076 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.49649 |  | 0.49649
15.4.6 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 |  |  |  | 0 | 4.2373 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 5 |  | 5
15.4.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 |  |  |  | 0 | 1.0788 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.273 |  | 1.273
15.4.8 | Стенд механический СВ-10 (для испытания когтей, лазов) |  |  |  | 0 | 0.083898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.099 |  | 0.099
15.4.9 | Автомобиль "Газель" (бортовой) |  |  |  | 0 | 0.66102 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.78 |  | 0.78
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.5.1 | Реконструкция ОДС г. Таштагол, ул. Энергетиков. 1 |  |  |  | 0 | 6.3559 |  |  |  | 0 |  | 7.5 |  | 7.5
15.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала 1шт. |  |  |  | 0 | 0.065059 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.07677 |  | 0.07677
15.5.3 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственой базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. |  |  |  | 0 | 0.42373 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
15.5.4 | Реконструкция здания нежилого №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  |  |  | 0 | 0.90234 |  |  |  | 0 |  | 1.0648 |  | 1.0648
15.5.5 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1: АБК |  |  |  | 0 | 11.0171 |  |  |  | 0 |  | 13.0002 |  | 13.0002
15.5.6 | Здание нежилое №2 Таштагольский р-н,п.Шерегеш,ул.Весенняя 20/1 |  |  |  | 0 | 0.033051 |  |  |  | 0 |  | 0.039 |  | 0.039
15.5.7 | Реконструкция холодного склада г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 |  |  |  | 0 | 2.1614 |  |  |  | 0 |  | 2.5505 |  | 2.5505
15.5.8 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  |  |  | 0 | 4.2369 |  |  |  | 0 |  | 4.9995 |  | 4.9995
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.8.1 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. |  |  |  | 0 | 3.0366 |  |  |  | 0 |  | 3.5832 |  | 3.5832
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.10.1 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-1, г. Таштагол |  |  |  | 0 | 3.4983 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 4.128 |  | 4.128
15.10.2 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-2, п.г.т. Темиртау |  |  |  | 0 | 2.4602 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.903 |  | 2.903
15.10.3 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-3, п.г.т. Шерегеш |  |  |  | 0 | 2.1593 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.548 |  | 2.548
15.10.4 | Комплект мебели |  |  |  | 0 | 0.13305 |  |  |  | 0 |  | 0.157 |  | 0.157
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15.11.1 | прибор "Ультраскан 2004" |  |  |  | 0 | 0.11864 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.14 |  | 0.14
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15168 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.17898 |  | 0.17898
16.1.2.2 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15184 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.17917 |  | 0.17917
16.1.2.3 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.11468 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.13532 |  | 0.13532
16.1.2.4 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.11464 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.13528 |  | 0.13528
16.1.2.5 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.082737 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.09763 |  | 0.09763
16.1.2.6 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.067792 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.079995 |  | 0.079995
16.1.2.7 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.11745 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.13859 |  | 0.13859
16.1.2.8 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.16175 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.19087 |  | 0.19087
16.1.2.9 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.069467 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.081971 |  | 0.081971
16.1.2.10 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.069467 |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  | 0.081971 |  | 0.081971
16.1.2.11 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск |  | 1,6 МВА |  | 1,6 МВА | 2.3542 |  | 1,6 МВА |  | 1,6 МВА |  | 2.7779 |  | 2.7779
16.1.2.12 | ТИС Д 01-152/12 03.10.12 Р 324/12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610 м, инв.№00000109 от РУ-0,4 кВ ТП № К-68 до ВРУ-0,4 кВ доп.офиса по ул. Ленина, 33 пгт. Тисуль |  | 0,15 км |  | 0,15 км | 0.073305 |  | 0,15 км |  | 0,15 км |  | 0.086499 |  | 0.086499
16.1.2.13 | Д01-23/13 20.02.13 Р120/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610м инв. №:00000109: монтаж дополнительной цепи от РУ-0,4 ТП №К-10 до опоры установленной на границе земельного участка здания прокуратуры по ул. Сахарова, 6 пгт. Тисуль |  | 0,228 км |  | 0,228 км | 0.10005 |  | 0,228 км |  | 0,228 км |  | 0.11805 |  | 0.11805
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.2.1 | Проектирование п/ст "Берикульская 35/6 кВ" |  |  |  | 0 | 1.9915 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.35 |  | 2.35
16.2.2 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. |  |  |  | 0 | 1.8644 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.2 |  | 2.2
16.2.3 | ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский |  |  |  | 0 | 0.021186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.025 |  | 0.025
16.2.4 | трансформаторная подстанция №8 (ТП№8) п. Берикульский |  |  |  | 0 | 0.021186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.025 |  | 0.025
16.2.5 | Реконструкция ТП 320/400 кВА, Ф-10-13-А, ВЛ-10 кВ, инв.№00001392, пгт. Тисуль, ул. Гагарина, 13 |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.4.1 | Моечное оборудование |  |  |  | 0 | 0.069237 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0817 |  | 0.0817
16.4.2 | Бензогенератор Eisemann S 6400 |  |  |  | 0 | 0.1422 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1678 |  | 0.1678
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.5.1 | Здание ТО в пгт. Тисуль |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.5.2 | Открытый навес с тельфером в п.г.т. Тисуль |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0.29581 |  |  |  | 0 |  | 0.34906 |  | 0.34906
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС |  |  |  | 0 | 1.1851 |  | 1,893 км |  | 1,893 км |  | 1.3985 |  | 1.3985
17.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-85 до ТП-79 |  |  |  | 0 | 0.65508 |  | 0,6 км |  | 0,6 км |  | 0.773 |  | 0.773
17.1.1.3 | Строительство. ЛЭП – 10 кВ от опоры № 75 Ф 10-16-РП до ТП-44, г. Топки |  |  |  | 0 | 1.054 |  | 0,975 км |  | 0,975 км |  | 1.2437 |  | 1.2437
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.2.1 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП №19-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки, Замена на Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №19-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.5339 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.63 |  | 0.63
17.1.2.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 |  | 3,387 км |  | 3,387 км | 1.4907 |  | 3,387 км |  | 3,387 км |  | 1.7591 |  | 1.7591
17.1.2.3 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.5034 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 1.774 |  | 1.774
17.1.2.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 1.0875 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 1.2833 |  | 1.2833
17.1.2.5 | Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена трансформаторов на 2х630 кВА 10/0,4 кВ, г. Топки |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | 0.62557 |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  | 0.73817 |  | 0.73817
17.1.2.6 | Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей, г. Топки |  | 0 |  | 0 | 0.20535 |  |  |  | 0 |  | 0.24232 |  | 0.24232
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.2.1 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 |  |  |  | 0 | 0.26546 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.31324 |  | 0.31324
17.2.2 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 |  |  |  | 0 | 0.035424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0418 |  | 0.0418
17.2.3 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-105 до ТП-53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0 |  | 0
17.2.4 | Проектирование реконструируемой ТП №53-10/0,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0 |  | 0
17.2.5 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 |  |  |  | 0 | 0.083924 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09903 |  | 0.09903
17.2.6 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 |  |  |  | 0 | 0.080466 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09495 |  | 0.09495
17.2.7 | Проектирование: Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0 |  | 0
17.2.8 | Проектирование. ВЛ-10 кВ ф. 10-22 "ОС" от опоры № 39 до опоры № 69.1 КТП-83 |  |  |  | 0 | 0.10588 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12494 |  | 0.12494
17.2.9 | Проектирование ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 |  |  |  | 0 | 0.14233 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16795 |  | 0.16795
17.2.10 | Проектирование реклоузера вакуумного PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС |  |  |  | 0 | 0.12529 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.14784 |  | 0.14784
17.2.11 | Проектирование открытого склада с электро тельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0 |  | 0
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.4.1 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 |  |  |  | 0 | 0.5275 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.62245 |  | 0.62245
17.4.2 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель |  |  |  | 0 | 0.10657 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12575 |  | 0.12575
17.4.3 | Автомобиль УАЗ 396255 |  |  |  | 0 | 0.40253 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.47499 |  | 0.47499
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.04661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.055 |  | 0.055
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.1.2.1 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" |  | 1,194 км |  | 1,194 км | 0.72841 |  | 1,194 км |  | 1,194 км |  | 0.85952 |  | 0.85952
18.1.2.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" |  | 5,464 км |  | 5,464 км | 3.0681 |  | 5,464 км |  | 5,464 км |  | 3.6204 |  | 3.6204
18.1.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский |  | 0,956 км |  | 0,956 км | 0.54362 |  | 0,956 км |  | 0,956 км |  | 0.64148 |  | 0.64148
18.1.2.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" |  | 4,562 км |  | 4,562 км | 2.3075 |  | 4,562 км |  | 4,562 км |  | 2.7229 |  | 2.7229
18.1.2.5 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский |  | 1,833 км |  | 1,833 км | 1.0212 |  | 1,833 км |  | 1,833 км |  | 1.205 |  | 1.205
18.1.2.6 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул.Рабочая, пгт.Итатский |  | 2,75 км |  | 2,75 км | 1.2871 |  | 2,75 км |  | 2,75 км |  | 1.5188 |  | 1.5188
18.1.2.7 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский |  | 2,624 км |  | 2,624 км | 1.8707 |  | 2,624 км |  | 2,624 км |  | 2.2074 |  | 2.2074
18.1.2.8 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" |  | 2,874 км |  | 2,874 км | 1.541 |  | 2,874 км |  | 2,874 км |  | 1.8184 |  | 1.8184
18.1.2.9 | воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №11 по ул. Заозерная, ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 2,236 км |  | 2,236 км | 1.0993 |  | 2,236 км |  | 2,236 км |  | 1.2971 |  | 1.2971
18.1.2.10 | Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул. Коммунистическая, ул. Садовая в п.г.т. Тяжинский. |  | 0,115 км |  | 0,115 км | 0.0338 |  | 0,115 км |  | 0,115 км |  | 0.039884 |  | 0.039884
18.1.2.11 | Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 (Ф-3) по ул. Заводская, п.г.т. Тяжинский". |  | 0,150 км |  | 0,150 км | 0.068644 |  | 0,150 км |  | 0,150 км |  | 0.081 |  | 0.081
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.2.1 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" |  |  |  | 0 | 0.19518 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.23031 |  | 0.23031
18.2.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.027467 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.032411 |  | 0.032411
18.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.061291 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.072323 |  | 0.072323
18.2.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" |  |  |  | 0 | 0.033875 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.039973 |  | 0.039973
18.2.5 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.075424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.089 |  | 0.089
18.2.6 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.021257 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.025083 |  | 0.025083
18.2.7 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0.031087 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.036683 |  | 0.036683
18.2.8 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" |  |  |  | 0 | 0.041867 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.049403 |  | 0.049403
18.2.9 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» |  |  |  | 0 | 0.031214 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.036833 |  | 0.036833
18.2.10 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) в пгт.Тяжинский |  |  |  | 0 | 0.058369 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.068876 |  | 0.068876
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.4.1 | Генератор сварочный |  |  |  | 0 | 0.066017 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0779 |  | 0.0779
18.4.2 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  |  |  | 0 | 0.38305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.452 |  | 0.452
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.04307 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.050823 |  | 0.050823
18.5.2 | Строительство "Здание нежилое. Склад хранения ТМЦ № 2 по адресу пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99" |  |  |  | 0 | 0.53862 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.63558 |  | 0.63558
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Воронова, поселок 1-й, Чебулинского района |  |  |  | 0 | 0.039607 |  | 0,04 км |  | 0,04 км |  | 0.046736 |  | 0.046736
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя №7 до ТП-31 Чеб |  |  |  | 0 | 0.021186 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.025 |  | 0.025
19.2.2 | ТП-161 (МТП № 161, 1х250 кВА), ул. Калинина, 52"А" в п.г.т. Верх-Чебула |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
19.2.3 | ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула. |  |  |  | 0 | 0.031356 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.037 |  | 0.037
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.1 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) |  |  |  | 0 | 0.38305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.452 |  | 0.452
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт. |  |  |  | 0 | 0.043092 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.050849 |  | 0.050849
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 1.0421 |  |  |  | 0 |  | 1.2297 |  | 1.2297
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) |  |  |  | 0 | 1.5025 |  | 0,8 км |  | 0,8 км |  | 1.773 |  | 1.773
20.1.1.2 | Строительство : Сооружение линейное электротехническое кабельная ЛЭП 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП 172 до ВРУ дома ул. Машиностроителей 55 |  |  |  | 0 | 0.75624 |  | 0,984 км |  | 0,984 км |  | 0.89236 |  | 0.89236
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1.2.1 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.13274 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.15663 |  | 0.15663
20.1.2.2 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.17638 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.20813 |  | 0.20813
20.1.2.3 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.17638 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.20813 |  | 0.20813
20.1.2.4 | Реконструкция замена трансформатора 200 кВА ТП 87 на новый |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.11623 |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  | 0.13715 |  | 0.13715
20.1.2.5 | Реконструкция РП-8 монтаж ячеек с вакуумными выключателями |  |  |  | 0 | 5.1396 |  | 17 яч. |  | 17 яч. |  | 6.0647 |  | 6.0647
20.1.2.6 | Реконструкция оборудования ТП № 11: замена силового трансформатора 400кВА на новый |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.16958 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.2001 |  | 0.2001
20.1.2.7 | ЮРГ Д 01-105/12 12.07.12 Р312/12 Реконструкция оборудования ТП№6 установка панели |  |  |  | 0 | 0.025493 |  | 1 яч. |  | 1 яч. |  | 0.030082 |  | 0.030082
20.1.2.8 | ЮРГ Д 674/11 04.07.11 Р 183/12 Реконструкция оборудования ТП№65 Монтаж дополнительной камеры КСО |  |  |  | 0 | 0.062223 |  | 1 яч. |  | 1 яч. |  | 0.073424 |  | 0.073424
20.1.2.9 | ЮРГ 13/015 ЛЭП 10 кВ фидер 10-7-ТП180 от РУ10 кВ ТП 172 до границ земельного участка КНС-4 в г. Юрге |  | 0,824 км |  | 0,824 км | 0.23076 |  | 0,824 км |  | 0,824 км |  | 0.2723 |  | 0.2723
2. | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.2.1 | Реконструкция РП-9 (проект) |  |  |  | 0 | 0.56875 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.67112 |  | 0.67112
20.2.2 | Реконструкции ПС 110/10 "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) |  |  |  | 0 | 7.368 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 8.6942 |  | 8.6942
20.2.3 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования (проект) |  |  |  | 0 | 0.025424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.03 |  | 0.03
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) (проект) |  |  |  | 0 | 0.025195 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02973 |  | 0.02973
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 (проект) |  |  |  | 0 | 0.097458 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.115 |  | 0.115
20.2.6 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 (проект) |  |  |  | 0 | 0.10339 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.122 |  | 0.122
20.2.7 | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА (проект) |  |  |  | 0 | 0.84746 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1 |  | 1
20.2.8 | Строительство КТПн 154 проходного типа |  |  |  | 0 | 0.072975 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.08611 |  | 0.08611
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.4.1 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН |  |  |  | 0 | 2.5622 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 3.0234 |  | 3.0234
20.4.2 | Юрга. Приобретение установки алмазного сверления GDB 1600 WE |  |  |  | 0 | 0.11087 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.13083 |  | 0.13083
20.4.3 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  |  |  | 0 | 0.42076 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.4965 |  | 0.4965
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 2.1546 |  |  |  | 0 |  | 2.5424 |  | 2.5424
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.1.1.1 | ВЛ-6кв Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре № 87 |  |  |  | 0 | 0.51383 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.2 | ВЛ-6кв Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре № 99 |  |  |  | 0 | 0.51383 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.3 | ВЛ-6кв Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40 |  |  |  | 0 | 0.51383 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60632 |  | 0.60632
21.1.1.4 | ВЛ-6кв Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38 |  |  |  | 0 | 0.51383 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.60632 |  | 0.60632
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.1.2.1 | реконструкция КТП №7п замена КТПН(п.Акация) |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | 0.19932 |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  | 0.2352 |  | 0.2352
21.1.2.2 | реконструкция КТП №11, замена силового трансформатора ТМ-400/6кВ зав. №485, инв.№ ЯШ0011Т 1975гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z/ |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15869 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.3 | реконструкция КТП №38 замена силового трансформатора ТСМА-320/6кВ зав.№829, инв.№ ЯШ0110Т 1963гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15869 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.4 | реконструкция КТП №16 замена силового трансформатора ТМ-400/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№17620, инв.№ ЯШ0016Т1 1974гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.15869 |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  | 0.18725 |  | 0.18725
21.1.2.5 | Реконструкция отпайки ф 6-12-8 |  | 0,16 км |  | 0,16 км | 0.023296 |  | 0,16 км |  | 0,16 км |  | 0.027489 |  | 0.027489
21.1.2.6 | Реконструкция ТП-46 250 кВА, инв. № 00001160: замена КТП-250 кВА на 2КТП-250 кВА |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0.96519 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 1.1389 |  | 1.1389
21.1.2.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000375: замена голого провода на СИП, замена деревянных опор на железобетонные. |  | 0,05 км |  | 0,05 км | 0.020693 |  | 0,05 км |  | 0,05 км |  | 0.024418 |  | 0.024418
21.1.2.8 | ЯШК Д 01-196/12 11.12.12 Р 16/13 Реконструкция ТП-49 400кВА, инв.№00001109: замена КТП-400кВА на 2КТП-400кВА |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0.83814 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 0.989 |  | 0.989
21.1.2.9 | "Реконструкция ТП № 48: замена 2-х силовых трансформаторов 250 кВА на 400 кВА" |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0.31772 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 0.37491 |  | 0.37491
21.1.2.10 | реконструкция КТП №28 замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№27665, инв.№ ЯШ0024Т 1975гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.41296 |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  | 0.48729 |  | 0.48729
21.1.2.11 | Реконструкция ТП-373п инв. 300001180: 3амена КТП-400кВА на2КТП-400кВА |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 0.83814 |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  | 0.989 |  | 0.989
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.2.1 | реконструкция МТП № 10 замена на две КТПН. |  |  |  | 0 | 0.09322 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
21.2.2 | реконструкция ТП №21 замена КТПП. |  |  |  | 0 | 0.04629 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.054622 |  | 0.054622
21.2.3 | реконструкция КТП №14 . |  |  |  | 0 | 0.045962 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.054235 |  | 0.054235
21.2.4 | ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП-10/2, протяженностью 0,32км. |  |  |  | 0 | 0.016949 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.02 |  | 0.02
21.2.5 | реконструкция ТП №26 замена КТПН |  |  |  | 0 | 0.048305 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.057 |  | 0.057
21.2.6 | ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская |  |  |  | 0 | 0.012712 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.015 |  | 0.015
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.4.1. | Автомобиль УАЗ-390945 |  |  |  | 0 | 0.41271 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.487 |  | 0.487
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.5.1 | Реконструкция теплотрассы базы филиала |  |  |  | 0 | 0.10932 |  |  |  | 0 |  | 0.129 |  | 0.129
21.5.2 | Реконструкция открытого навеса с тельфером по адресу ул. Больничная, 16. |  |  |  | 0 | 1.0146 |  | 96 м2 (3,2 тн) |  | 96 м2 (3,2 тн) |  | 1.1973 |  | 1.1973
21.5.3 | Реконструкция здания гаража под автотехнику ул. Больничаная, 16. |  |  |  | 0 | 0.51525 |  | 144 м2 |  | 144 м2 |  | 0.608 |  | 0.608
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0.07339 |  |  |  | 0 |  | 0.0866 |  | 0.0866
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21.10.1 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 1.5365 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.813 |  | 1.813
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.1.1 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2, №2/1 |  |  |  | 0 | 1.1441 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 1.35 |  | 1.35
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.1.2.1 | линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-10-ЛК (Ф-6-14-ЛК) от ПС"Украинская" до РП 6 кВ по ул.Красноармейская, пгт. Яя" |  | 1,3 км |  | 1,3 км | 1.6379 |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  | 1.9328 |  | 1.9328
22.1.2.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000383 фидера № 8 от ТП №32: монтаж дополнительных цепей на участке от ТП № 56 до опоры № 8 расположенной на границе земельных участков двух 34 квартирных жилых домов по ул. Красноармейская, 28, 30, пгт. Яя |  | 0,115 км |  | 0,115 км | 0.12712 |  | 0,115 км |  | 0,115 км |  | 0.15 |  | 0.15
22.1.2.3 | Реконструкция оборудования 2КТПП № 56: замена двух трасформаторов 160 кВА 10/0,4 кВ на два трансформатора 250 кВА 10/0,4 кВ в пгт. Яя. |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 0.26864 |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  | 0.317 |  | 0.317
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.2.1 | Проектирование реконструкции: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" |  |  |  | 0 | 0.11136 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.1314 |  | 0.1314
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.5.1 | Реконструкция:открытого навеса с тельфером по адресу пгт. Яя, ул. Комсомольская,21А" |  |  |  | 0 | 0.44214 |  |  |  | 0 |  | 0.52173 |  | 0.52173
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22.8.1 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 1.2365 |  |  |  | 0 |  | 1.4591 |  | 1.4591
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23. | Головной офис |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Оформление документов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.3.1 | Предпроектная документация. Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. |  |  |  | 0 | 2.7119 |  |  |  | 0 |  | 3.2 |  | 3.2
4 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.4.1 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 |  |  |  | 0 | 2.6942 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 3.1792 |  | 3.1792
23.4.2 | экскаватор-погрузчик. 1 шт. |  |  |  | 0 | 3.077 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 3.6309 |  | 3.6309
23.4.3 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. |  |  |  | 0 | 4.7822 |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  | 5.643 |  | 5.643
23.4.4 | Подъемник автомобильный |  |  |  | 0 | 0.50847 |  | 4 шт. |  | 4 шт. |  | 0.6 |  | 0.6
23.4.5 | Моечное оборудование |  |  |  | 0 | 0.13847 |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 0.1634 |  | 0.1634
23.4.6 | полуприцеп МАЗ, НЕФАЗ, ТОНАР(L-14м, г/п-20т, 3 оси на пневмоподвеске). 3 шт. |  |  |  | 0 | 1.5817 |  | 6 шт. |  | 6 шт. |  | 1.8664 |  | 1.8664
23.4.7 | Стенд для разборки и сборки ДВС МАЗ, КАМАЗ(Р-660У-1) |  |  |  | 0 | 0.09322 |  | 7 шт. |  | 7 шт. |  | 0.11 |  | 0.11
23.4.8 | Погрузчик-экскаватор |  |  |  | 0 | 2.8661 |  | 8 шт. |  | 8 шт. |  | 3.382 |  | 3.382
23.4.9 | Мини-погрузчик гусеничный с дополнительным оборудованием |  |  |  | 0 | 4.5763 |  | 9 шт. |  | 9 шт. |  | 5.4 |  | 5.4
23.4.10 | Снегоход 2 шт. |  |  |  | 0 | 1.1212 |  | 10 шт. |  | 10 шт. |  | 1.323 |  | 1.323
23.4.11 | Автокран КС-35714К-2 на шасси КамАЗ-43118 (6х6) |  |  |  | 0 | 3.8153 |  | 11 шт. |  | 11 шт. |  | 4.502 |  | 4.502
23.4.12 | Весы |  |  |  | 0 | 0.044068 |  | 12 шт. |  | 12 шт. |  | 0.052 |  | 0.052
23.4.13 | Шиногиб |  |  |  | 0 | 0.36237 |  | 13 шт. |  | 13 шт. |  | 0.4276 |  | 0.4276
23.4.14 | Аппарат высокого давления |  |  |  | 0 | 0.25424 |  | 14 шт. |  | 14 шт. |  | 0.3 |  | 0.3
23.4.15 | Спецтехника |  |  |  | 0 | 6.3475 |  | 15 шт. |  | 15 шт. |  | 7.49 |  | 7.49
23.4.16 | Магнитный грузозахват МПГВ 900 |  |  |  | 0 | 0.044068 |  | 16 шт. |  | 16 шт. |  | 0.052 |  | 0.052
23.4.17 | Магнитный электрический сверлильный станок МАВ-100 |  |  |  | 0 | 0.044068 |  | 17 шт. |  | 17 шт. |  | 0.052 |  | 0.052
23.4.18 | Полуприцеп Тяжеловоз (Трал) |  |  |  | 0 | 2.2457 |  | 18 шт. |  | 18 шт. |  | 2.6499 |  | 2.6499
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.5.1 | Здание гаража по ул. Терешковой 55А |  |  |  | 0 | 3.3686 |  |  |  | 0 |  | 3.975 |  | 3.975
23.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  |  |  | 0 | 0.04661 |  |  |  | 0 |  | 0.055 |  | 0.055
23.5.3 | Реконструкция здания нежилого, литер А, А1 по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б |  |  |  | 0 | 1.0203 |  |  |  | 0 |  | 1.2039 |  | 1.2039
23.5.4 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания холодного склада |  |  |  | 0 | 5.9322 |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 7
23.5.5 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания мех. Цеха |  |  |  | 0 | 0.84746 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
23.5.6 | Устройство забора по адресу ул. Терешковой 55 Б, г. Кемерово |  |  |  | 0 | 0.42373 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
23.5.7 | Установка козлового крана с подкрановыми путями, г. Кемерово |  |  |  | 0 | 0.42373 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.6.1 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 |  |  |  | 0 | 1.0169 |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Мнемосхема |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.11.1 | УПА-3 |  |  |  | 0 | 0.067881 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0801 |  | 0.0801
12 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23.12.1 | Плоттер |  |  |  | 0 | 0.083898 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.099 |  | 0.099
23.12.2 | Сервер |  |  |  | 0 | 0.73814 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.871 |  | 0.871
23.12.3 | Сетевое хранилище |  |  |  | 0 | 0.09661 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.114 |  | 0.114
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [11 empty] | 0
1 | Капитальное строительство
1.1.1 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ |  |  |  |  | 0.64273 |  |  | 1 рекл. | 1 рекл. |  |  | 0.75842 | 0.75842
1.1.2 | трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.066788 | [6 empty] | 0.07881 | 0.07881
1.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.055932 | [6 empty] | 0.066 | 0.066
1.1.4 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.16525 | [6 empty] | 0.195 | 0.195
1.1.5 | трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.07272 | [6 empty] | 0.08581 | 0.08581
1.1.6 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до КТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.087288 | [6 empty] | 0.103 | 0.103
1.1.7 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП№261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.084775 | [6 empty] | 0.10003 | 0.10003
1.1.8 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф.16 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.21698 | [6 empty] | 0.25603 | 0.25603
1.1.9 | воздушная линия электропередач 6 кВ кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП №35 до до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  |  |  |  | 0.25932 | [6 empty] | 0.306 | 0.306
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкция ТП 133 |  |  | 1 КСО | 1 КСО | 0.45069 |  |  | 1 КСО | 1 КСО |  |  | 0.53181 | 0.53181
1.2.2 | РП-4 |  |  | 16 КСО | 16 КСО | 6.4568 |  |  | 16 КСО | 16 КСО |  |  | 7.619 | 7.619
1.2.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ |  |  | 0,53 км | 0,53 км | 0.77607 |  |  | 0,53 км | 0,53 км |  |  | 0.91577 | 0.91577
1.2.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ |  |  | 0,53 км | 0,53 км | 0.77607 |  |  | 0,53 км | 0,53 км |  |  | 0.91577 | 0.91577
1.2.5 | Реконструкция оборудования: трансформаторная, ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара |  |  | 0,32 МВА | 0,32 МВА | 1.1377 |  |  | 0,32 МВА | 0,32 МВА |  |  | 1.3425 | 1.3425
1.2.6 | Реконструкция ТП-208: установка силового трансформатора |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.15336 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.18096 | 0.18096
1.2.7 | Реконструкция ТП-183: замена силовых трансформаторов |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0.25763 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 0.304 | 0.304
1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-186: установка силового трансформатора, монтаж ЩО-70 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.12797 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.151 | 0.151
1.2.9 | Реконструкция ТП-254: монтаж ЩО-70 |  |  | 1 пан | 1 пан | 0.047458 |  |  | 1 пан | 1 пан |  |  | 0.056 | 0.056
1.2.10 | Реконструкция ТП-195: замена трансформатора 180 кВА на 400 кВА |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.16102 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.19 | 0.19
1.2.11 | Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) |  |  |  |  | 0.40085 | [6 empty] | 0.473 | 0.473
1.2.12 | ТПУгг-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) |  |  |  |  | 0.058475 | [6 empty] | 0.069 | 0.069
1.2.13 | ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) |  |  |  |  | 0.025424 | [6 empty] | 0.03 | 0.03
1.2.14 | ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) |  |  |  |  | 0.05678 | [6 empty] | 0.067 | 0.067
1.2.15 | ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) |  |  |  |  | 0.032203 | [6 empty] | 0.038 | 0.038
1.2.16 | ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) |  |  |  |  | 0.054237 | [6 empty] | 0.064 | 0.064
1.2.17 | ТП-209 инв.№ 000011630 (диспетчерское наименование ТП-209) |  |  |  |  | 0.032203 | [6 empty] | 0.038 | 0.038
1.2.18 | ТП-235 инв.№ 000000772 (диспетчерское наименование ТП-235) |  |  |  |  | 0.065254 | [6 empty] | 0.077 | 0.077
1.2.19 | Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) |  |  |  |  | 0.082328 | [6 empty] | 0.097147 | 0.097147
1.2.20 | Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) |  |  |  |  | 0.066491 | [6 empty] | 0.078459 | 0.078459
1.2.21 | Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) |  |  |  |  | 0.13984 | [6 empty] | 0.16501 | 0.16501
1.2.22 | ТП-70 инв.№ 00001152 |  |  |  |  | 0.033898 | [6 empty] | 0.04 | 0.04
1.2.23 | ТМГ-400 инв.№ 00001923 (КТП-4) |  |  |  |  | 0.0067797 | [6 empty] | 0.008 | 0.008
1.2.24 | ТМ-400/3204 инв.№ 00001285 (ТП-35) |  |  |  |  | 0.020153 | [6 empty] | 0.02378 | 0.02378
1.2.25 | ТМ-250/3171 инв.№00001686 (ТП-126) |  |  |  |  | 0.0060847 | [6 empty] | 0.00718 | 0.00718
1.2.26 | ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362 (ТП-188) |  |  |  |  | 0.03089 | [6 empty] | 0.03645 | 0.03645
1.2.27 | ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 (ТП-50) |  |  |  |  | 0.0060847 | [6 empty] | 0.00718 | 0.00718
1.2.28 | ТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 (ТП-176) |  |  |  |  | 0.03089 | [6 empty] | 0.03645 | 0.03645
1.2.29 | ТМ-400/3273 инв.№ 00001302 (ТП-63) |  |  |  |  | 0.020153 | [6 empty] | 0.02378 | 0.02378
1.2.30 | ТМ-315/3109 инв.№ 00001249 (ТП-38) |  |  |  |  | 0.020153 | [6 empty] | 0.02378 | 0.02378
1.2.31 | ТМ-180/3097 инв.№ 00001513 (ТП-41) |  |  |  |  | 0.016924 | [6 empty] | 0.01997 | 0.01997
1.2.32 | ТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 (ТП-47) |  |  |  |  | 0.0096441 | [6 empty] | 0.01138 | 0.01138
1.2.33 | ТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 (ТП-51 ) |  |  |  |  | 0.016924 | [6 empty] | 0.01997 | 0.01997
1.2.34 | ТМ-320/3052 инв.№ 00001251 (ТП-52 ) |  |  |  |  | 0.0060847 | [6 empty] | 0.00718 | 0.00718
1.2.35 | ТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560 (ТП-54 ) |  |  |  |  | 0.007 | [6 empty] | 0.00826 | 0.00826
1.2.36 | ТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559 (ТП-60) |  |  |  |  | 0.016924 | [6 empty] | 0.01997 | 0.01997
1.2.37 | TM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) |  |  |  |  | 0.032068 | [6 empty] | 0.03784 | 0.03784
1.2.38 | РП-5 инв.№ 00000981; ТМ-400/3359 инв.№ 00001342 (РП-5) |  |  |  |  | 0.28487 | [6 empty] | 0.33615 | 0.33615
1.2.39 | РП-6 инв. № 00000978; ТМ-560/3356 инв. № 00001352 (РП-6) |  |  |  |  | 0.27286 | [6 empty] | 0.32197 | 0.32197
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 |  |  |  |  | 1.2288 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.45 | 1.45
1.3.2 | Автомобиль УАЗ -220069 |  |  |  |  | 0.84746 |  |  | 2шт | 2шт |  |  | 1 | 1
1.3.3 | Передвижная мастерская с дополнительным оборудованием |  |  |  |  | 1.0788 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.273 | 1.273
1.3.4 | Генератор сварочный WHS 200 AC |  |  |  |  | 0.062544 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.073802 | 0.073802
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.9.1 | Указатель повреждения кабеля УПК-04 М |  |  |  |  | 0.04661 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.055 | 0.055
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.10.1 | Источник бесперебойного питания АРС Smart UPS RT 2000VA RM |  |  |  |  | 0.10153 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1198 | 0.1198
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
2.1.1 | кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" |  |  |  |  | 0.071186 | [6 empty] | 0.084 | 0.084
2.1.2 | реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский |  |  |  |  | 0.026271 | [6 empty] | 0.031 | 0.031
2.1.3 | реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны |  |  |  |  | 0.026271 | [6 empty] | 0.031 | 0.031
2.1.4 | воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" |  |  |  |  | 0.10657 | [6 empty] | 0.12575 | 0.12575
2.1.5 | ПС35/10 "Парковая" |  |  |  |  | 0.24576 | [6 empty] | 0.29 | 0.29
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.5322 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.628 | 0.628
2.2.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА | 0.39696 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.46842 | 0.46842
2.2.3 | Реконструкция ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА | 0.16182 |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.19094 | 0.19094
2.2.4 | Реконструкция ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.21727 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.25638 | 0.25638
2.2.5 | Реконструкция РП-4 замена ячеек |  |  | 16 КСО | 16 КСО | 4.6977 |  |  | 16 КСО | 16 КСО |  |  | 5.5433 | 5.5433
2.2.6 | Реконструкция РП-1 замена ячеек |  |  | 18 КСО | 18 КСО | 6.4441 |  |  | 18 КСО | 18 КСО |  |  | 7.604 | 7.604
2.2.7 | Реконструкция РП-2 замена ячеек |  |  | 18КСО | 18КСО | 6.4554 |  |  | 18КСО | 18КСО |  |  | 7.6174 | 7.6174
2.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,66 км) КТП № 22: переустройство участка от опоры № 2 Ф-0,4-1/2 в ВЛИ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ до МТП-97, г. Белово |  |  | 0,388 км | 0,388 км | 0.49587 |  |  | 0,388 км | 0,388 км |  |  | 0.58513 | 0.58513
2.2.9 | Реконструкция ТП № 273: установка дополнительной ячейки 10 кВ |  |  | 1 КСО | 1 КСО | 0.1036 |  |  | 1 КСО | 1 КСО |  |  | 0.12225 | 0.12225
2.2.10 | Реконструкция КТП-582 (1х400) замена комплектной трансформаторной подстанции на новую ул.Дальняя |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.52082 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.61457 | 0.61457
2.2.11 | Реконструкция ТП-693 ул.Жданова замена оборудования РУ-6, тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0.47754 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.56349 | 0.56349
2.2.12 | двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» |  |  | 3,8 км | 3,8 км | 3.6812 |  |  | 3,8 км | 3,8 км |  |  | 4.3438 | 4.3438
2.2.13 | линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» |  |  | 0,38км | 0,38км | 0.52211 |  |  | 0,38км | 0,38км |  |  | 0.61609 | 0.61609
2.2.14 | линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» |  |  | 0,38км | 0,38км | 0.42875 |  |  | 0,38км | 0,38км |  |  | 0.50592 | 0.50592
2.2.15 | линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» |  |  | 0,35км | 0,35км | 0.40386 |  |  | 0,35км | 0,35км |  |  | 0.47655 | 0.47655
2.2.16 | линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п. Финский» |  |  | 0.94 | 0.94 | 1.0495 |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  | 1.2384 | 1.2384
2.2.17 | Реконструкция ТП 780: замена оборудования РУ-6,0,4, монтаж тр-ров 2х250 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.98731 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.165 | 1.165
2.2.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,6 км) ТП № 770: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ |  |  | 0,084км | 0,084км | 0.023523 |  |  | 0,084км | 0,084км |  |  | 0.027757 | 0.027757
2.2.19 | Реконстукция ВЛ-0,4 кВ ж/б о(0,03 км) ТП № 764: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ |  |  | 0,255км | 0,255км | 0.052425 |  |  | 0,255км | 0,255км |  |  | 0.061862 | 0.061862
2.2.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о ж/б прист (2,37 км) ТП-620 монтаж двух цепей СИП-2 от РУ-0,4 кВ ТП-620 до опоры № 8 |  |  | 0,47 км | 0,47 км | 0.25325 |  |  | 0,47 км | 0,47 км |  |  | 0.29883 | 0.29883
2.2.21 | Реконструкция ТП-620 г.Белово |  |  | 0 | 0 | 0.17327 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.20445 | 0.20445
2.2.22 | Реконструкция МТП-638 по ул.Доватора,7 замена оборудования РУ-6,0,4, тр-ров |  |  | 0,5МВА | 0,5МВА | 0.76356 |  |  | 0,5МВА | 0,5МВА |  |  | 0.901 | 0.901
2.2.23 | Строительство линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п. Финский» |  |  | 0,38 км | 0,38 км | 0.86525 |  |  | 0,38 км | 0,38 км |  |  | 1.021 | 1.021
2.2.24 | Строительство линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п. Финский» |  |  | 1,722 км | 1,722 км | 1.6902 |  |  | 1,722 км | 1,722 км |  |  | 1.9944 | 1.9944
2.2.25 | Реконструкция ТП-295 замена тров 2х250 кВа на 2х400 кВа ,монтаж ЩО-70 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0.40847 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.482 | 0.482
2.2.26 | Реконструкция ТП-234 замена тр-ров 400 и 250 на 2х400 кВа |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0.38136 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.45 | 0.45
2.2.27 | Реконструкция ТП-361 замена на КТП |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 2.1678 |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА |  |  | 2.558 | 2.558
2.2.28 | Трансформаторная подстанция №32 , Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. |  |  |  |  | 0.072034 | [6 empty] | 0.085 | 0.085
2.2.29 | КТП №29 инв.№5035. под инв.№000021 15, г.Белово |  |  |  |  | 0.033898 | [6 empty] | 0.04 | 0.04
2.2.30 | МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.31 | МТП №583 инв.№5196(24), под инв.№00002134, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.32 | МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.33 | МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.34 | МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.35 | МТП №591 инв.№5258 (705), под инв.№00002128, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.36 | МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
2.2.37 | ТП №586 Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. |  |  |  |  | 0.072034 | [6 empty] | 0.085 | 0.085
2.2.38 | Здание распределительной подстанции № 5, Кемеровская область г.Белово, ул.Аэродромная |  |  |  |  | 0.1801 | [6 empty] | 0.21252 | 0.21252
2.2.39 | Здание распределительной подстанции № 8 , Кемеровская область г.Белово пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная |  |  |  |  | 0.32006 | [6 empty] | 0.37767 | 0.37767
2.2.40 | ТМ 100 /10(1шт) КТП № 210 инв.№ 5100(999565) |  |  |  |  | 0.033831 | [6 empty] | 0.03992 | 0.03992
2.2.41 | КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово |  |  |  |  | 0.046542 | [6 empty] | 0.05492 | 0.05492
2.2.42 | ТМ 400/6 (1шт) КТП № 48 инв.№5055(2880) |  |  |  |  | 0.046568 | [6 empty] | 0.05495 | 0.05495
2.2.43 | ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 |  |  |  |  | 0.21769 | [6 empty] | 0.25687 | 0.25687
2.2.44 | ААБ-10 3х150(0,355 км) ф.9-14(ТП-35-ТП-36) |  |  |  |  | 0.22132 | [6 empty] | 0.26116 | 0.26116
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2.7.1 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 8.1594 | [6 empty] | 9.6281 | 9.6281
11 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
2.11.1 | Сервер, платформа НР |  |  |  |  | 0.089831 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.106 | 0.106
3. | филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Реконструкция: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№8 до ВРУ-0,4кВ здания администрации Белогорского городского поселения |  |  | 0,1 км | 0,1 км | 0.054551 |  |  | 0,1 км | 0,1 км |  |  | 0.064371 | 0.064371
3.2.2 | Реконструкция: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№9: монтаж ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ ТП№9-6/0,4 кВ до опоры №2 ВЛИ-0,4кВ ТП№7 |  |  | 0,46 км | 0,46 км | 0.27455 |  |  | 0,46 км | 0,46 км |  |  | 0.32397 | 0.32397
3.2.3 | Реконструкция: ТП№7 инв.№1805: монтаж трансформатора 315 кВА |  |  | 0,315 МВА | 0,315 МВА | 0.014538 |  |  | 0,315 МВА | 0,315 МВА |  |  | 0.017154 | 0.017154
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
4.1.1 | трансформаторная подстанция КТП №85 10/0,4/250 ул. Маслова, г. Гурьевск |  |  |  |  | 0.024153 | [6 empty] | 0.0285 | 0.0285
4.1.2 | ЛЭП-10кВ от опоры №33 до КТП №85 ул. Маслова, г. Гурьевск |  |  |  |  | 0.047458 | [6 empty] | 0.056 | 0.056
4.1.3 | Реклоузер № 13Г-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г |  |  |  |  | 0.060169 | [6 empty] | 0.071 | 0.071
4.1.4 | Реклоузер №13Г-2 оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г |  |  |  |  | 0.060169 | [6 empty] | 0.071 | 0.071
4.1.5 | Реклоузер №5П-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П |  |  |  |  | 0.060169 | [6 empty] | 0.071 | 0.071
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
4.2.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-125 |  |  | 2,545км | 2,545км | 2.0834 |  |  | 2,545км | 2,545км |  |  | 2.4584 | 2.4584
4.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-115 |  |  | 1,1 км | 1,1 км | 1.3119 |  |  | 1,1 км | 1,1 км |  |  | 1.548 | 1.548
4.2.3 | перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф.6-17-К на ф.6-15С |  |  | 0,05 км | 0,05 км | 0.09322 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.11 | 0.11
4.2.4 | Реконструкция ТП-15, инв.№0000664: замена силового трансформатора 250кВА на 400 кВА" |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.15734 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.18566 | 0.18566
4.2.5 | Реконструкция ТП-32, инв.№0000365: замена силового трансформатора 400кВА на 630 кВА" |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА | 0.226 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.26668 | 0.26668
4.2.6 | «Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000367, г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-2-Аэродромная МТП № 37 |  |  | 0,18км | 0,18км | 0.044915 |  |  | 0,18км | 0,18км |  |  | 0.053 | 0.053
4.2.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000367, г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-6-ШРМ ТП №64 с заменой деревянных опор на железобетонные» |  |  | 0,082км | 0,082км | 0.067797 |  |  | 0,082км | 0,082км |  |  | 0.08 | 0.08
4.2.8 | «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-63: замена провода СИП 4 4х16 на СИП 2 3х50+1х54,6» |  |  | 0,2км | 0,2км | 0.073729 |  |  | 0,2км | 0,2км |  |  | 0.087 | 0.087
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.7.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  |  |  |  | 4.1526 | [6 empty] | 4.9001 | 4.9001
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.8.1 | Мнемосхема |  |  |  |  | 2.7025 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 3.189 | 3.189
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  |  |  |  | 0
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
5.2.1 | ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.24885 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.29365 | 0.29365
5.2.2 | ТП № 047 п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.082999 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.097938 | 0.097938
5.2.3 | ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.1989 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.2347 | 0.2347
5.2.4 | ТП № 130 п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.24564 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.28985 | 0.28985
5.2.5 | ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.30435 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.35913 | 0.35913
5.2.6 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" |  |  | 0,12 км. | 0,12 км. | 0.078389 |  |  | 0,12 км. | 0,12 км. |  |  | 0.092499 | 0.092499
5.2.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф 4-10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, КТПН(160) Цех по переработки 1/хоз продукции инв. № ИЖМ45: монтаж ВЛИ-0,4 по опорам № 4,5,6,7 |  |  | 0 | 0 | 0.053229 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.06281 | 0.06281
5.2.8 | Реконструкция ВЛ, на деревянных опорах, инв. № 00000372 (Ф-0,4-1): монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1-12-10/0,4 кВ до опоры № 4, п.г.т. Ижморский |  |  | 0,063 км. | 0,063 км. | 0.05619 |  |  | 0,063 км. | 0,063 км. |  |  | 0.066305 | 0.066305
5.2.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 4 Ф-10-4 на "РДК" инв. № ИЖМ 42: монтаж ВЛИ-0,4 кВ Ф-10-1-ИЖ1, до наконечников ВЛИ-0,4 кВ на фасаде объекта, ул. Коммунистическая, д. 4, п.г.т. Ижморский |  |  | 0,119 км. | 0,119 км. | 0.068497 |  |  | 0,119 км. | 0,119 км. |  |  | 0.080827 | 0.080827
5.2.10 | ТП-014 инв №:00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова, 1 строение 3) |  |  |  |  | 0.062551 | [6 empty] | 0.07381 | 0.07381
5.2.11 | воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова |  |  |  |  | 0.035424 | [6 empty] | 0.0418 | 0.0418
5.2.12 | воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова |  |  |  |  | 0.035424 | [6 empty] | 0.0418 | 0.0418
5.2.13 | воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная |  |  |  |  | 0.035424 | [6 empty] | 0.0418 | 0.0418
5.2.14 | трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова |  |  |  |  | 0.046051 | [6 empty] | 0.05434 | 0.05434
5.2.15 | трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная |  |  |  |  | 0.017737 | [6 empty] | 0.02093 | 0.02093
11 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
5.11.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) |  |  |  |  | 0.26356 |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  | 0.311 | 0.311
6.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная |  |  |  |  | 1.8153 |  |  | 0,775 км | 0,775 км |  |  | 2.142 | 2.142
6.1.3 | трансформаторная подстанция №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" |  |  |  |  | 0.02264 | [6 empty] | 0.026716 | 0.026716
6.1.4 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" |  |  |  |  | 0.036997 | [6 empty] | 0.043656 | 0.043656
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Реконструкция ТП-150 инв. №00001544: монтаж дополнительных ячеек КСО, панелей ЩО |  |  | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан | 0.73975 |  |  | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан |  |  | 0.87291 | 0.87291
6.2.2 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи |  |  | 0,232 км | 0,232 км | 0.24093 |  |  | 0,232 км | 0,232 км |  |  | 0.28429 | 0.28429
6.2.3 | Реконструкция ТП-К-4, в 40м. на восток подстанции до, инв.№:0001348: монтаж панели ЩО-70 |  |  | 0/2 яч/пан | 0/2 яч/пан | 0.066869 |  |  | 0/2 яч/пан | 0/2 яч/пан |  |  | 0.078906 | 0.078906
6.2.4 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж до-полнительной цепи СИП от опоры от ТП-К-4 до опоры № 37 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 |  |  | 0,044 км | 0,044 км | 0.011485 |  |  | 0,044 км | 0,044 км |  |  | 0.013553 | 0.013553
6.2.5 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж до-полнительной цепи СИП от ТП-К-4 до опоры № 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 |  |  | 0,230 км | 0,230 км | 0.050847 |  |  | 0,230 км | 0,230 км |  |  | 0.06 | 0.06
6.2.6 | ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * |  |  |  |  | 0.042751 | [6 empty] | 0.050446 | 0.050446
6.2.7 | линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * |  |  |  |  | 0.10374 | [6 empty] | 0.12242 | 0.12242
6.2.8 | ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции д, инв.№:00001345 |  |  |  |  | 0.39817 | [6 empty] | 0.46984 | 0.46984
6.2.9 | ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 |  |  |  |  | 0.074076 | [6 empty] | 0.08741 | 0.08741
6.2.10 | ТП-137 инв.№:00001542 |  |  |  |  | 0.060958 | [6 empty] | 0.07193 | 0.07193
6.2.11 | ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад.№42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м |  |  |  |  | 0.010381 | [6 empty] | 0.01225 | 0.01225
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.3.1 | БКМ-205Д на шасси МТЗ-82 (3 м.) |  |  |  |  | 2.0613 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 2.4324 | 2.4324
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.4.1. | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  |  |  |  | 0.71983 | [6 empty] | 0.8494 | 0.8494
6.4.1. | ИТП с погодным регулированием по адресу г.Калтан ул. Совхозная,14 |  |  |  |  | 0.33898 | [6 empty] | 0.4 | 0.4
5 | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.5.1 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) |  |  |  |  | 0.11186 | [6 empty] | 0.132 | 0.132
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.8.1 | Мнемосхема |  |  |  |  | 2.7602 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 3.257 | 3.257
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
7.1.1 | трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) |  |  |  |  | 0.2231 |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  | 0.26325 | 0.26325
7.1.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 |  |  |  |  | 0.04121 |  |  | 0,150 км | 0,150 км |  |  | 0.048627 | 0.048627
7.1.3 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 |  |  |  |  | 0.33351 |  |  | 0,260 км | 0,260 км |  |  | 0.39354 | 0.39354
7.1.4 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) |  |  |  |  | 0.96049 |  |  | 1,320 км | 1,320 км |  |  | 1.1334 | 1.1334
7.1.5 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск |  |  |  |  | 0.26654 |  |  | 0,630 МВА | 0,630 МВА |  |  | 0.31452 | 0.31452
7.1.6 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск |  |  |  |  | 0.18625 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.21977 | 0.21977
7.1.7 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск |  |  |  |  | 0.66102 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.78 | 0.78
7.1.8 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ), от ПС ш. Киселевская до трансформаторной подстанции №8 (ТП-8) по ул.Советская в г.Киселевске" |  |  |  |  | 0.069223 |  |  | 0,055 км | 0,055 км |  |  | 0.081684 | 0.081684
7.1.9 | трансформаторная подстанция ТП-89 |  |  |  |  | 0.036191 | [6 empty] | 0.042705 | 0.042705
7.1.10 | трансформаторная подстанция ТП-299 |  |  |  |  | 0.015085 | [6 empty] | 0.0178 | 0.0178
7.1.11 | воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 |  |  |  |  | 0.045771 | [6 empty] | 0.05401 | 0.05401
7.1.12 | трансформаторная подстанция ТП-199 |  |  |  |  | 0.036695 | [6 empty] | 0.0433 | 0.0433
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
7..2.1 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) |  |  | 0,300 км | 0,300 км | 1.0766 |  |  | 0,300 км | 0,300 км |  |  | 1.2703 | 1.2703
7..2.2 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) |  |  | 18 КСО | 18 КСО | 5.2138 |  |  | 18 КСО | 18 КСО |  |  | 6.1523 | 6.1523
7..2.3 | Реконструкция оборудования ТП-94 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан | 1.0464 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 1.2347 | 1.2347
7..2.4 | Реконструкция оборудования ТП-209 |  |  | 0,800 МВА/4/7 яч/пан | 0,800 МВА/4/7 яч/пан | 0.97458 |  |  | 0,800 МВА/4/7 яч/пан | 0,800 МВА/4/7 яч/пан |  |  | 1.15 | 1.15
7..2.5 | Реконструкция оборудования ТП-210 |  |  | 0,250 МВА/3/2 яч/пан | 0,250 МВА/3/2 яч/пан | 0.66108 |  |  | 0,250 МВА/3/2 яч/пан | 0,250 МВА/3/2 яч/пан |  |  | 0.78008 | 0.78008
7..2.6 | Реконструкция оборудования ТП-10 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан | 0.27672 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан |  |  | 0.32653 | 0.32653
7..2.7 | Реконструкция оборудования ТП-132 |  |  | 4/2 яч/пан | 4/2 яч/пан | 0.26156 |  |  | 4/2 яч/пан | 4/2 яч/пан |  |  | 0.30863 | 0.30863
7..2.8 | Реконструкция оборудования ТП-134 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан | 0.21496 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.25366 | 0.25366
7..2.9 | Реконструкция оборудования ТП-169 |  |  | 1,030 МВА/4/6 яч/пан | 1,030 МВА/4/6 яч/пан | 0.24892 |  |  | 1,030 МВА/4/6 яч/пан | 1,030 МВА/4/6 яч/пан |  |  | 0.29372 | 0.29372
7..2.10 | Реконструкция оборудования ТП-4 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан | 0.34282 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.40453 | 0.40453
7..2.11 | Реконструкция оборудования ТП-49 |  |  | 3/2 яч/пан | 3/2 яч/пан | 0.36221 |  |  | 3/2 яч/пан | 3/2 яч/пан |  |  | 0.4274 | 0.4274
7..2.12 | Реконструкция оборудования ТП-5 |  |  | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан | 0.247 |  |  | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан |  |  | 0.29146 | 0.29146
7..2.13 | Реконструкция оборудования ТП-61 |  |  | 4/7 яч/пан | 4/7 яч/пан | 0.24777 |  |  | 4/7 яч/пан | 4/7 яч/пан |  |  | 0.29237 | 0.29237
7..2.14 | Реконструкция оборудования ТП-7 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан | 0.24824 |  |  | 3/3 яч/пан | 3/3 яч/пан |  |  | 0.29293 | 0.29293
7..2.15 | Реконструкция оборудования ТП-8 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан | 0.54344 |  |  | 4/3 яч/пан | 4/3 яч/пан |  |  | 0.64125 | 0.64125
7..2.16 | Реконструкция ТП-81 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0.91194 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.0761 | 1.0761
7..2.17 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (ВЛ-0,4 кВ: монтаж двух дополнительных цепей от ТП-22 до опоры №3/1 |  |  | 0,280 км | 0,280 км | 0.074151 |  |  | 0,280 км | 0,280 км |  |  | 0.087498 | 0.087498
7..2.18 | Реконструкция ТП-22 литера А, ул. Прямая, д 15 т, инв.№: 00001314 (установка трансформатора) |  |  |  |  | 0.12252 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.14457 | 0.14457
7..2.19 | Реконструкция ТП-184 литера А, инв.№: 00000611 (монтаж трансформаторов 400кВА) |  |  | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0.31019 |  |  | 0,800 МВА | 0,800 МВА |  |  | 0.36602 | 0.36602
7..2.20 | Реконструкция ТП-120 литера А, инв.№00000613, г.Киселевск |  |  | 1 пан | 1 пан | 0.051523 |  |  | 1 пан | 1 пан |  |  | 0.060797 | 0.060797
7..2.21 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-36 до опоры № Б1/2 ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/4) |  |  | 0,2 км | 0,2 км | 0.11864 |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  | 0.14 | 0.14
7..2.22 | ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 |  |  |  |  | 0.067856 | [6 empty] | 0.08007 | 0.08007
7..2.23 | ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 |  |  |  |  | 0.12831 | [6 empty] | 0.1514 | 0.1514
7..2.24 | ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 |  |  |  |  | 0.041737 | [6 empty] | 0.04925 | 0.04925
7..2.25 | ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 |  |  |  |  | 0.071034 | [6 empty] | 0.08382 | 0.08382
7..2.26 | ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 |  |  |  |  | 0.12831 | [6 empty] | 0.1514 | 0.1514
7..2.27 | ТП-135 литера Б, инв.№00000778 |  |  |  |  | 0.054958 | [6 empty] | 0.06485 | 0.06485
7..2.28 | ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 |  |  |  |  | 0.12831 | [6 empty] | 0.1514 | 0.1514
7..2.29 | Нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) |  |  |  |  | 0.11541 | [6 empty] | 0.13618 | 0.13618
7..2.30 | ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 |  |  |  |  | 0.13279 | [6 empty] | 0.15669 | 0.15669
7..2.31 | ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 |  |  |  |  | 0.12453 | [6 empty] | 0.14694 | 0.14694
7..2.32 | ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 |  |  |  |  | 0.11542 | [6 empty] | 0.13619 | 0.13619
7..2.33 | ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 |  |  |  |  | 0.11542 | [6 empty] | 0.13619 | 0.13619
7..2.34 | ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 |  |  |  |  | 0.11542 | [6 empty] | 0.13619 | 0.13619
7..2.35 | ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 |  |  |  |  | 0.11542 | [6 empty] | 0.13619 | 0.13619
7..2.36 | «Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г. Киселевск». |  |  |  |  | 0.10964 | [6 empty] | 0.12937 | 0.12937
7..2.37 | Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.13483 | [6 empty] | 0.15909 | 0.15909
7..2.38 | Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.13564 | [6 empty] | 0.16006 | 0.16006
7..2.39 | Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.14855 | [6 empty] | 0.17528 | 0.17528
7..2.40 | трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.03803 | [6 empty] | 0.044875 | 0.044875
7..2.41 | Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.148 | [6 empty] | 0.17464 | 0.17464
7..2.42 | Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.10103 | [6 empty] | 0.11922 | 0.11922
7..2.43 | Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.13564 | [6 empty] | 0.16006 | 0.16006
7..2.44 | Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.077589 | [6 empty] | 0.091555 | 0.091555
7..2.45 | трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.03803 | [6 empty] | 0.044875 | 0.044875
7..2.46 | трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.03803 | [6 empty] | 0.044875 | 0.044875
7..2.47 | Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.07786 | [6 empty] | 0.091875 | 0.091875
7..2.48 | трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.032801 | [6 empty] | 0.038705 | 0.038705
7..2.49 | трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.041504 | [6 empty] | 0.048975 | 0.048975
7..2.50 | трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.034036 | [6 empty] | 0.040163 | 0.040163
7..2.51 | трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.033072 | [6 empty] | 0.039025 | 0.039025
7..2.52 | трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.037119 | [6 empty] | 0.0438 | 0.0438
7..2.53 | трансформаторная подстанция № 78 (ТП-78), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.087543 | [6 empty] | 0.1033 | 0.1033
7..2.54 | Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.13481 | [6 empty] | 0.15907 | 0.15907
7..2.55 | трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г. Киселевск |  |  |  |  | 0.032242 | [6 empty] | 0.038045 | 0.038045
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
7.3.1 | Передвижная мастерская |  |  |  |  | 1.0788 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.273 | 1.273
7.3.2 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
7.3.3 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
7.3.4 | Круглопильный станок Ц6-2 |  |  |  |  | 0.10169 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.12 | 0.12
7.3.5 | Рейсмусовый станок СР-4 (К) |  |  |  |  | 0.12458 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.147 | 0.147
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0
7.4.1 | Теплотрасса Ленина, 59, г.Киселевск |  |  |  |  | 1.0169 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0
7.7.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний (АИИСКУЭ) |  |  |  |  | 4.0256 | [6 empty] | 4.7503 | 4.7503
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
7.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.089831 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.106 | 0.106
7.10.2 | Копир Taskfa 181 |  |  |  |  | 0.041225 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.048645 | 0.048645
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
8.1.1 | Проектирование и строительство. Трансформаторная подстанция КТП № 460 по ул. Совхозная,17А в пгт. Крапивинский |  |  |  |  | 0.45321 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.53478 | 0.53478
8.1.2 | Проектирование и строительство. ЛЭП-10 кВ от существующей ТП № 446 Ф10-11-ВП1 до ТП№ 460 в пгт Крапививинский, ул Совхозная,17А |  |  |  |  | 0.31927 |  |  | 0,8км | 0,8км |  |  | 0.37674 | 0.37674
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
8.2.1 | МТП № 163 Ф10-15-ИВ Крапивинский, инв. № 90062 (Реконструкция МТП № 163 по ул Ломоносова) |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА | 0.29152 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.34399 | 0.34399
8.2.2 | КТП № 382 Ф10-11-ИП1 пгт. Крапивинский, инв.№ 90070". (Реконструкция ТП № 382) |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.49831 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.58801 | 0.58801
8.2.3 | трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № ТП 449 инв №00000701": замена двух трансформаторов 100 кВА в РУ-10 кВ на 160 кВА, пгт. Крапивинский. |  |  | 0,32МВА | 0,32МВА | 0.18566 |  |  | 0,32МВА | 0,32МВА |  |  | 0.21908 | 0.21908
8.2.4 | КТП № 158 Ф10-11-ВП1 пгт. Крапивинский, инв № 90078 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА | 0.072284 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.085295 | 0.085295
8.2.5 | КТП №069 пгт Крапивинский, ул.Провинциальная, инв.№90086 |  |  |  |  | 0.034247 | [6 empty] | 0.040411 | 0.040411
8.2.6 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371( ВЛ-0,4 кВ от КТП №069 до скважины холодной воды по ул. Провинциальная , пгт. Крапивинский) |  |  |  |  | 0.061681 | [6 empty] | 0.072784 | 0.072784
8.2.7 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371( ВЛ-10 кВ Ф10-7-ВП-2 ) |  |  |  |  | 0.091136 | [6 empty] | 0.10754 | 0.10754
8.2.8 | линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». |  |  |  |  | 0.070742 | [6 empty] | 0.083475 | 0.083475
8.2.9 | ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000371 ( ВЛ-10 кВ Ф10-12-ТП 7 от ПС «Пионерная -110/10 кВ» до ТП №7) |  |  |  |  | 0.1166 | [6 empty] | 0.13759 | 0.13759
8.2.10 | трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский |  |  |  |  | 0.041881 | [6 empty] | 0.04942 | 0.04942
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
8.3.1. | Моечное оборудование |  |  |  |  | 0.071178 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.08399 | 0.08399
8.3.2. | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8.4.1. | Отопительная котельная база рп. Крапивинский, ул. Советская,43Б |  |  |  |  | 0.42373 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
8. | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8.10.1 | Мнемосхема |  |  |  |  | 2.3364 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 2.757 | 2.757
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
9.1.1 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского |  |  |  |  | 0.6661 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.786 | 0.786
9.1.2 | установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского |  |  |  |  | 0.68814 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.812 | 0.812
9.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» |  |  |  |  | 0.26935 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.31784 | 0.31784
9.1.4 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 |  |  |  |  | 0.42994 |  |  | 0,47км | 0,47км |  |  | 0.50733 | 0.50733
9.1.5 | Трансформаторная подстанция МТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» |  |  |  |  | 0.23051 |  |  | 0,1МВА | 0,1МВА |  |  | 0.272 | 0.272
9.1.6 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 |  |  |  |  | 0.42857 |  |  | 0,5км | 0,5км |  |  | 0.50571 | 0.50571
9.1.7 | трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной |  |  |  |  | 0.016102 | [6 empty] | 0.019 | 0.019
9.1.8 | воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул. Южной |  |  |  |  | 0.034746 | [6 empty] | 0.041 | 0.041
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
9.2.1 | Реконструкция ТП-1-630кВА по ул.Рабочая (замена трансформатора) |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА | 0.22774 |  |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  |  | 0.26874 | 0.26874
9.2.2 | Реконструкция ТП-10-400кВА по ул.50лет Октября (замена трансформатора) |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.16097 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.18994 | 0.18994
9.2.3 | Реконструкция КТП-38-250кВА по ул.Гагарина (замена трансформатора) |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.092467 |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.10911 | 0.10911
9.2.4 | Реконструкция КТП-120-250кВА по ул.Зеленая (замена трансформатора) |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.089492 |  |  | 0,16МВА | 0,16МВА |  |  | 0.1056 | 0.1056
9.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от оп.№4 ф-0,4-10а от ТП№29 доопоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск.:монтаж дополнительной цепи» (договор №01-70/13 от 20.04.13) |  |  | 0,09км | 0,09км | 0.020209 |  |  | 0,09км | 0,09км |  |  | 0.023847 | 0.023847
9.2.6 | Реконструкция: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) по ул. Уютной от ТП № 156 ул. Солнечная в г. Мариинске»: замена ж/б опор и монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ Ф-10-7Л на участке от ТП № 156 до опоры № 11 ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 156 (договор №10-204/13 от 24.10.2013г.) |  |  | 0,223км | 0,223км | 0.30127 |  |  | 0,223км | 0,223км |  |  | 0.3555 | 0.3555
9.2.7 | Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от КТП№187 по ул.Терешковой и ул.Рослякова в г.Мариинске": монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-25/14 от 27.02.2014г.) |  |  | 0,1км | 0,1км | 0.053011 |  |  | 0,1км | 0,1км |  |  | 0.062553 | 0.062553
9.2.8 | Реконструкция: линия электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от ТП№193 по ул.Кедровой, ул.Звездной, ул.Терешковой в г.Мариинске", монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-60/14 от 29.04.2014г.) |  |  | 0,14 км | 0,14 км | 0.044915 |  |  | 0,14 км | 0,14 км |  |  | 0.053 | 0.053
9.2.9 | КТП-7-320кВА, инв.№00000857 |  |  |  |  | 0.026271 | [6 empty] | 0.031 | 0.031
9.2.10 | КТП-4-160кВА, инв.№00000898 |  |  |  |  | 0.018644 | [6 empty] | 0.022 | 0.022
9.2.11 | ТП-88-400кВА,инв.№00000793 |  |  |  |  | 0.066949 | [6 empty] | 0.079 | 0.079
9.2.12 | ТП-131-400кВА+400кВА, инв.№00000847 |  |  |  |  | 0.071186 | [6 empty] | 0.084 | 0.084
9.2.13 | КТП-8-250кВА, инв.№00000895 |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
9.3.1 | Экскаватор - погрузчик (имортного производства) |  |  |  |  | 3.4746 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 4.1 | 4.1
9.3.2 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) |  |  |  |  | 0.30932 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.365 | 0.365
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0
9.7.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 |  |  |  |  | 0.38136 | [6 empty] | 0.45 | 0.45
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
9.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.05339 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.063 | 0.063
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники " |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
10.1.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера |  |  |  |  | 1.8214 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 2.1493 | 2.1493
10.1.2 | ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» |  |  |  |  | 0.22715 | [6 empty] | 0.26804 | 0.26804
10.1.3 | центральный распределительный пункт № 3 (ЦРП-3), г.Осинники |  |  |  |  | 0.20504 | [6 empty] | 0.24195 | 0.24195
10.1.4 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники |  |  |  |  | 0.22675 | [6 empty] | 0.26757 | 0.26757
10.1.5 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники |  |  |  |  | 0.22635 | [6 empty] | 0.26709 | 0.26709
10.1.6 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники |  |  |  |  | 0.38595 | [6 empty] | 0.45542 | 0.45542
10.1.7 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники |  |  |  |  | 0.38595 | [6 empty] | 0.45542 | 0.45542
10.1.8 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г.Осинники |  |  |  |  | 0.26085 | [6 empty] | 0.3078 | 0.3078
10.1.9 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г.Осинники |  |  |  |  | 0.26085 | [6 empty] | 0.3078 | 0.3078
10.1.10 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники |  |  |  |  | 0.058838 | [6 empty] | 0.069429 | 0.069429
10.1.11 | кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники |  |  |  |  | 0.068067 | [6 empty] | 0.080319 | 0.080319
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.069179 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.2 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.077119 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.091 | 0.091
10.2.3 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.069179 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.4 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 кВ |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.069179 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.081631 | 0.081631
10.2.5 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 |  |  |  |  | 3.0222 | [6 empty] | 3.5662 | 3.5662
10.2.6 | ТП-176 инв.№:00001529 |  |  |  |  | 0.06096 | [6 empty] | 0.071933 | 0.071933
10.2.7 | ТП-177 инв.№:00001530 |  |  |  |  | 0.065232 | [6 empty] | 0.076974 | 0.076974
10.2.8 | ТП-179 инв.№:00001532 |  |  |  |  | 0.063097 | [6 empty] | 0.074455 | 0.074455
10.2.9 | ТП-181 инв.№:00001533 |  |  |  |  | 0.065232 | [6 empty] | 0.076974 | 0.076974
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
10.3.1 | Автогидроподъемник на втомобильном шасси, высота подъема, 22м |  |  |  |  | 3.3898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 4 | 4
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0
10.4.1 | Теплотрасса филиала "Энергосеть г.Осинники" (пер.Комсомольский. 11а) L=523 п.м. |  |  |  |  | 3.3898 | [6 empty] | 4 | 4
9 | Приборы |  |  |  |  | 0
10.9.1 | Прибор АИД-70Ц |  |  |  |  | 0.15339 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.181 | 0.181
10.9.2 | Тепловизор Testo 876 |  |  |  |  | 0.15169 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.179 | 0.179
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
11.1.1 | Строительство: отпайка ЛЭП-6 кВ Ф-6-4-Б до ТП №56" |  |  |  |  | 0.4116 |  |  | 0,32км | 0,32км |  |  | 0.48569 | 0.48569
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.2.1 | Реконструкция: трансформаторная подстанция-31 (ул.Космонавтов, 17) №2123, инв.№00001227 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0.66525 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА |  |  | 0.785 | 0.785
11.2.2 | Реконструкция: трансформаторная подстанция -32 (ул.Космонавтов,1) №2165, инв.№00001268. |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА | 0.64889 |  |  | 0,25МВА | 0,25МВА |  |  | 0.76569 | 0.76569
11.2.3 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 от ТП-64: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-64 до опоры №1/4-6 |  |  | 0,324км | 0,324км | 0.12514 |  |  | 0,324км | 0,324км |  |  | 0.14766 | 0.14766
11.2.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-6 до опоры №15 |  |  | 0,463км | 0,463км | 0.11817 |  |  | 0,463км | 0,463км |  |  | 0.13944 | 0.13944
11.2.5 | Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 |  |  |  |  | 0.12448 | [6 empty] | 0.14689 | 0.14689
11.2.6 | Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 |  |  |  |  | 0.12448 | [6 empty] | 0.14689 | 0.14689
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
11.3.1 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38533 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.45469 | 0.45469
11.3.2 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42458 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.50101 | 0.50101
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
11.10.1 | МФУ |  |  |  |  | 0.040847 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0482 | 0.0482
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
12.1.1 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" |  |  |  |  | 0.18681 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.22044 | 0.22044
12.1.2 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 |  |  |  |  | 0.38227 |  |  | 0,42 км | 0,42 км |  |  | 0.45107 | 0.45107
12.1.3 | трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" |  |  |  |  | 0.085614 | [6 empty] | 0.10102 | 0.10102
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
12.2.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 |  |  | 4,8 км | 4,8 км | 2.4711 |  |  | 4,8 км | 4,8 км |  |  | 2.9159 | 2.9159
12.2.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 |  |  | 3,02 км | 3,02 км | 1.8294 |  |  | 3,02 км | 3,02 км |  |  | 2.1587 | 2.1587
12.2.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 |  |  | 5,28 км | 5,28 км | 3.4309 |  |  | 5,28 км | 5,28 км |  |  | 4.0485 | 4.0485
12.2.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 |  |  | 0,4 км | 0,4 км | 0.15481 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.18268 | 0.18268
12.2.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 |  |  | 2,57 км | 2,57 км | 1.359 |  |  | 2,57 км | 2,57 км |  |  | 1.6036 | 1.6036
12.2.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 |  |  | 2,08 км | 2,08 км | 1.0965 |  |  | 2,08 км | 2,08 км |  |  | 1.2938 | 1.2938
12.2.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 |  |  | 4,42 км | 4,42 км | 3.0174 |  |  | 4,42 км | 4,42 км |  |  | 3.5606 | 3.5606
12.2.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 |  |  | 2,83 км | 2,83 км | 1.7884 |  |  | 2,83 км | 2,83 км |  |  | 2.1103 | 2.1103
12.2.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 |  |  | 2,68 км | 2,68 км | 1.8701 |  |  | 2,68 км | 2,68 км |  |  | 2.2067 | 2.2067
12.2.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 |  |  | 1,92 км | 1,92 км | 1.5076 |  |  | 1,92 км | 1,92 км |  |  | 1.779 | 1.779
12.2.11 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" |  |  | 12 ячеек / 13 панелей | 12 ячеек / 13 панелей | 4.0763 |  |  | 12 ячеек / 13 панелей | 12 ячеек / 13 панелей |  |  | 4.81 | 4.81
12.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 |  |  | 17 ячеек / 5 панелей | 17 ячеек / 5 панелей | 5.4966 |  |  | 17 ячеек / 5 панелей | 17 ячеек / 5 панелей |  |  | 6.486 | 6.486
12.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" |  |  | 16 ячеек / 2 панелей | 16 ячеек / 2 панелей | 4.6703 |  |  | 16 ячеек / 2 панелей | 16 ячеек / 2 панелей |  |  | 5.511 | 5.511
12.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" |  |  | 22 ячеек / 6 панелей | 22 ячеек / 6 панелей | 7.3288 |  |  | 22 ячеек / 6 панелей | 22 ячеек / 6 панелей |  |  | 8.648 | 8.648
12.2.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-937 на участке от опоры №1 до опоры №14 путем совместной подвески ВЛЗ-6кВ (Д 01-82/13 от 29.05.13; Р 282/13) |  |  | 0,5 км | 0,5 км | 0.3956 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.46681 | 0.46681
12.2.16 | Реконструкция трансф.подст. 10/0,4кВ ТП-763"пер.Строителей",инв.№1-15877 лит.В (Д 13-19/13 от 19.02.13; 13-52/13 от 05.04.13; Р 201/13) |  |  | 0 | 0 | 0.029625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.034957 | 0.034957
12.2.17 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 23 с п/ст № 34 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП № 979 до опоры № 4 ВЛ-6кВ Ф-6-23) (Д 13-243/13 от 13.09.13; Р 427/13) |  |  | 0,23 км | 0,23 км | 0.030866 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.036422 | 0.036422
12.2.18 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст №37(монтаж 2-х доп.цепей ВЛИ-0,4кВ по ВЛ-6кВ от ТП-214 до опоры №7 (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) |  |  | 0,16 км | 0,16 км | 0.14916 |  |  | 0,16 км | 0,16 км |  |  | 0.17601 | 0.17601
12.2.19 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.19 с п/ст №10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-171 до опоры №6 ВЛ-0,4кВ) (Д 01-119/13 от 15.07.13г; Р 344/13) |  |  | 0,161 км | 0,161 км | 0.014051 |  |  | 0,161 км | 0,161 км |  |  | 0.016581 | 0.016581
12.2.20 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф7 с п/ст №19 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от оп.№3 ВЛ-6кВ Ф-6-7 ТП-353 до оп.№8 ВЛ-6кВ Ф-6-7) (Д 13-386/13 от 21.11.13г; Р 21/14) |  |  | 0,15 км | 0,15 км | 0.028018 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.033061 | 0.033061
12.2.21 | Реконструкция ЛЭП-6кВ Фидер 6-6-Н, 6-29-Н от п/с "Тырганская" до ТП-754 (Д 13-387/13 от 26.11.13г; Р 481/13) |  |  | 0,045 км | 0,045 км | 0.0081223 |  |  | 0,045 км | 0,045 км |  |  | 0.0095843 | 0.0095843
12.2.22 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-11-МЗ с п/ст "Коммунальная" (путем совместной подвески фидера 0,4кВ от ТП № 732) (Д 13-54/13 от 05.04.13г; Р 238/13) |  |  | 0,15 км | 0,15 км | 0.02152 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.025394 | 0.025394
12.2.23 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж 2-х доп.цеп.ВЛИ-0,4кВ от оп. № 7 ф.6-30-Г до оп. № 1 ф.0,4-3/2 и ф.0,4-5/4 ТП-214) (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) |  |  | 0,16 км | 0,16 км | 0.052735 |  |  | 0,16 км | 0,16 км |  |  | 0.062228 | 0.062228
12.2.24 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 611 (Д 01-117/13 от 11.07.13г; Р 319/13) |  |  | 0 | 0 | 0.14329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.16908 | 0.16908
12.2.25 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-5-Н с п/ст Красный Углекоп: в составе ВЛ-0,4 от ТП-347 (монтаж 2-х цепей ВЛИ-0,4 с зам.сущ.опор от РУ) (Д 01-172/13 от 09.09.13г; Р 379/13) |  |  | 0,48 км | 0,48 км | 0.24866 |  |  | 0,48 км | 0,48 км |  |  | 0.29342 | 0.29342
12.2.26 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-216) (Д 13-281/13 от 04.10.13г; Р 456/13) |  |  | 0,29 км | 0,29 км | 0.059828 |  |  | 0,29 км | 0,29 км |  |  | 0.070597 | 0.070597
12.2.27 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 22 с п/ст № 10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ ТП-455 РСУ-4 до оп. № 14 М-1) |  |  | 0,555 км | 0,555 км | 0.089427 |  |  | 0,555 км | 0,555 км |  |  | 0.10552 | 0.10552
12.2.28 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП-6кВ) ф. 19 с п/ст № 20 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-495 от опоры № 1 до опоры № 12, п. Б.Керлегеш) г.Прокопьевск (Д №13-414/13 от 09.12.13; Р №23 от 06.02.14) |  |  | 0,4 км | 0,4 км | 0.32629 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.38502 | 0.38502
12.2.29 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ф.0,4-1 ТП-961 от опоры № 1 М-1 до опоры № 9 М-1/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-961) г. Прокопьевск (Д № 13-88/14 от 07.03.14; Р № 98 от 28.03.14) |  |  | 0,23 км | 0,23 км | 0.2028 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.2393 | 0.2393
12.2.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 110 (Д № 01-132/13 от 25.07.13; Р № 314 от 27.08.2013) |  |  | 0 | 0 | 0.21021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.24804 | 0.24804
12.2.31 | Монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-281 6/0,4кВ до опоры № 11 г. Прокопьевск (В составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак ) |  |  | 0,31 км | 0,31 км | 0.081795 |  |  | 0,31 км | 0,31 км |  |  | 0.096518 | 0.096518
12.2.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 19 с п/ст № 10 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 12 до РУ-6кВ ТП-171) (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № № 122 от 08.14г) |  |  | 1,53 км | 1,53 км | 0.63644 |  |  | 1,53 км | 1,53 км |  |  | 0.751 | 0.751
12.2.33 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст № 20 (ВЛ-6кВ ф. 6-19 монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 7) (Д № 01-274/13 от 16.12.13; Р № 05 от 21.01.14) |  |  | 0 | 0 | 0.0050847 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.006
12.2.34 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1\1 ВЛ-6кВ ТП-745 до опоры № 10 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ) (Д № 13-437/13 от 26.12.13; Р № 24 от 06.02.14) |  |  | 0,04 км | 0,04 км | 0.019492 |  |  | 0,04 км | 0,04 км |  |  | 0.023 | 0.023
12.2.35 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП-224 ул. Светлая (Д № 13-371/13 от 11.11.13; Р № 463 от 13.12.13) |  |  | 0 | 0 | 0.38629 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45582 | 0.45582
12.2.36 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 8 ВЛ-6кВ ф.6-27-ЦБ до опоры № 10 ВЛ-6кВ) (Д № 13-11/14 от 29.01.14; Р № 36 от 19.02.14) |  |  | 0,15 км | 0,15 км | 0.016553 |  |  | 0,15 км | 0,15 км |  |  | 0.019533 | 0.019533
12.2.37 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 735 (Д № 01-104/13 от 27.06.13; Р № 315 от 27.08.13) |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.38136 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.45 | 0.45
12.2.38 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-343 "Медсанчасть" (Д № 01-103/13 от 27.06.13; Р № 340 от 11.09.13) |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.81123 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.95725 | 0.95725
12.2.39 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-347 (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) |  |  | 0 | 0 | 0.1261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1488 | 0.1488
12.2.40 | Реконструкция Линии электропередач(ЛЭП-6кВ) ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ф.0,4-1/4 ТП-343 ) г. Прокопьевск (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) |  |  | 0,3 км | 0,3 км | 0.11528 |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  | 0.13603 | 0.13603
12.2.41 | Реконструкция оборудования здания ТП-546 (Д № 01-193/13 и №01-194/13 от 28.09.13; Р № 480 от 31.12.13) |  |  | 2 панели | 2 панели | 0.16233 |  |  | 2 панели | 2 панели |  |  | 0.19155 | 0.19155
12.2.42 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б, от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ ф.0,4-2 ТП-329 до опоры № 15), г. Прокопьевск (Д № 13-7 от 22.01.14; Р № 35 от 19.02.14) |  |  | 0,18 км | 0,18 км | 0.10953 |  |  | 0,18 км | 0,18 км |  |  | 0.12925 | 0.12925
12.2.43 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д № 01-205/13 от 05.10.13; Р № 102 от 28.03.14) |  |  | 5 ячеек / 2 панели | 5 ячеек / 2 панели | 0.16949 |  |  | 5 ячеек / 2 панели | 5 ячеек / 2 панели |  |  | 0.2 | 0.2
12.2.44 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 552(монтаж РУНН-0,4кВ) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) |  |  | 0 | 0 | 0.031852 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.037586 | 0.037586
12.2.45 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-552 до опоры № 24 ВЛ-6кВ ф. 6-11-Б ПС 110/35/6 кВ Тырганская) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) |  |  | 0,07 км | 0,07 км | 0.011017 |  |  | 0,07 км | 0,07 км |  |  | 0.013 | 0.013
12.2.46 | Монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-946 от РУ-0,4кВ ТП-946 до опоры № 18-М2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-946, г.Прокопьевск (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП)-10кВ ф. 10-6-М6 с п/ст Коммунальная) |  |  | 0,5 км | 0,5 км | 0.34237 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.404 | 0.404
12.2.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-538, ул. Студенческая, 44а, г. Прокопьевск (Д № 01-284/13 от 26.12.13; Р № 38 от 19.02.14) |  |  | 6 ячеек / 5 панелей | 6 ячеек / 5 панелей | 0.59153 |  |  | 6 ячеек / 5 панелей | 6 ячеек / 5 панелей |  |  | 0.698 | 0.698
12.2.48 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 5(М1) до опоры № 7(М2) ТП-662, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  |  | 0,2 км | 0,2 км | 0.11119 |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  | 0.13121 | 0.13121
12.2.49 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-939 до опоры № 3(М3) , г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  |  | 0,08 км | 0,08 км | 0.046725 |  |  | 0,08 км | 0,08 км |  |  | 0.055136 | 0.055136
12.2.50 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж двух дополнительных цепей ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры №15 до опоры № 25 ф.6-50-С, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  |  | 0,9 км | 0,9 км | 0.41454 |  |  | 0,9 км | 0,9 км |  |  | 0.48916 | 0.48916
12.2.51 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-939, Красногорское СУ, г. Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.91525 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 1.08 | 1.08
12.2.52 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6 с п/ст № 5(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры № 21 ф.6-6), г.Прокопьевск (Д № 13-445/13 от 26.12.13; Р № 39 от 19.02.14) |  |  | 0,26 км | 0,26 км | 0.074339 |  |  | 0,26 км | 0,26 км |  |  | 0.08772 | 0.08772
12.2.53 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 147: замена корпуса КТП на 2КТП-6/0,4кВ 2х250 кВА (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.69407 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 0.819
12.2.54 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 423 (Д № 01-10/14 от 03.02.14г; Р № 67 от 11.03.14г) |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 1.0213 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 1.2051 | 1.2051
12.2.55 | Монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-126 до опоры № 3 (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 1 с п/ст № 5) |  |  | 0,08 км | 0,08 км | 0.083051 |  |  | 0,08 км | 0,08 км |  |  | 0.098 | 0.098
12.2.56 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры установленной на границе земельного участка котельной № 34, расположенной по ул. Прокопьевская 73) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  |  | 0,13 км | 0,13 км | 0.13479 |  |  | 0,13 км | 0,13 км |  |  | 0.15905 | 0.15905
12.2.57 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от опоры № 3(I) до РУ-6кВ ТП-147) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  |  | 2,3 км | 2,3 км | 0.97627 |  |  | 2,3 км | 2,3 км |  |  | 1.152 | 1.152
12.2.58 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-527 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 4 М-1 до опоры № 5 М1-2 ТП-527) (Д № 13-139/14 от 01.04.2014г; Р № 154 от 25.04.2014г) |  |  | 0 | 0 | 0.081356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 0.096
12.2.59 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 559 (Д № 01-154/13 от 22.08.13г; Р № 06 от 21.01.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.1215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.14337 | 0.14337
12.2.60 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 316: монтаж камер КСО, панелей ЩО, силового трансформатора 630 кВА (Д № 01-40/14 от 27.02.14г; Р № 121 от 08.04.14г) |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0.54237 |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  | 0.64 | 0.64
12.2.61 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 ТП-171: монтаж и замена камер КСО, панелей ЩО (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № 122 от 08.04.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.43407 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5122 | 0.5122
12.2.62 | Монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 М-3 до опоры № 15 М-1 (В составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 18 с п/ст № 20) |  |  | 0,5 км | 0,5 км | 0.28136 |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  | 0.332 | 0.332
12.2.63 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.013559 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.016
12.2.64 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6(М-1)ф.0,4-1/2) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.011017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.013 | 0.013
12.2.65 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.020339 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 0.024
12.2.66 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП №14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.020339 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 0.024
12.2.67 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-127(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-127до опоры № 4 ВЛИ-0,4кВ) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) |  |  | 0,12 км | 0,12 км | 0.05678 |  |  | 0,12 км | 0,12 км |  |  | 0.067 | 0.067
12.2.68 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-127 (замена камер КСО) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.26381 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3113 | 0.3113
12.2.69 | Монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 М-3 ТП-555 до опоры 24 М-3 (В составе основного средства линия электропередач (ЛЭП-6кВ) ф. 19с п/ст № 20) |  |  | 0,3 км | 0,3 км | 0.12466 |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  | 0.1471 | 0.1471
12.2.70 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 758 (монтаж панелей ЩО-70) (Д № 13-212/14 от 20.05.14г; Р № 301 от 30.06.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.13025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1537 | 0.1537
12.2.71 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-ПМ с п/ст Красный Углекоп (монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 59 ЛЭП-6кВ) (Д № 13-232/14 от 27.05.14г; Р № 303 от 30.06.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.038729 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0457 | 0.0457
12.2.72 | Монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 20 ф.6-30-Г ТП № 215 до опоры № 6(1) (В составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-30-Г с п/ст 37 ) |  |  | 0 | 0 | 0.29339 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3462 | 0.3462
12.2.73 | Реконтрукция Линия электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.7 с п/ст № 19 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой ж/б опор от РУ-0,4кВ ТП-834 до опоры № 10 М-1 ф.-0,4-1) (Д № 13-275/14 от 26.06.14г; Р № 319 от 14.07.14г) |  |  | 0 | 0 | 0.18042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.2129 | 0.2129
12.2.74 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП № 137 |  |  | 0 | 0 | 0.026271 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.031
12.2.75 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанций ТП № 441 |  |  | 0 | 0 | 0.017797 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.021
12.2.76 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 205 |  |  |  |  | 0.019492 | [6 empty] | 0.023 | 0.023
12.2.77 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 269 |  |  |  |  | 0.017797 | [6 empty] | 0.021 | 0.021
12.2.78 | Оборудование столбовой трансформаторной подстанции ТП № 848 |  |  |  |  | 0.025424 | [6 empty] | 0.03 | 0.03
12.2.79 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 125 |  |  |  |  | 0.062555 | [6 empty] | 0.073815 | 0.073815
12.2.80 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-171 «Пожарное депо» |  |  |  |  | 0.12746 | [6 empty] | 0.1504 | 0.1504
12.2.81 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 |  |  |  |  | 0.066856 | [6 empty] | 0.07889 | 0.07889
12.2.82 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 |  |  |  |  | 0.092661 | [6 empty] | 0.10934 | 0.10934
12.2.83 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 |  |  |  |  | 0.13136 | [6 empty] | 0.15501 | 0.15501
12.2.84 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 347 |  |  |  |  | 0.12277 | [6 empty] | 0.14486 | 0.14486
12.2.85 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 |  |  |  |  | 0.12746 | [6 empty] | 0.1504 | 0.1504
12.2.86 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 |  |  |  |  | 0.13136 | [6 empty] | 0.15501 | 0.15501
12.2.87 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 541 |  |  |  |  | 0.12277 | [6 empty] | 0.14486 | 0.14486
12.2.88 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 591 |  |  |  |  | 0.12277 | [6 empty] | 0.14486 | 0.14486
12.2.89 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 |  |  |  |  | 0.070195 | [6 empty] | 0.08283 | 0.08283
12.2.90 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 |  |  |  |  | 0.13137 | [6 empty] | 0.15501 | 0.15501
12.2.91 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 660 |  |  |  |  | 0.062555 | [6 empty] | 0.073815 | 0.073815
12.2.92 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 |  |  |  |  | 0.13136 | [6 empty] | 0.15501 | 0.15501
12.2.93 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 |  |  |  |  | 0.12746 | [6 empty] | 0.1504 | 0.1504
12.2.94 | Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" |  |  |  |  | 0.51922 | [6 empty] | 0.61268 | 0.61268
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
12.4.1 | Пункт мойки автотранспорта |  |  |  |  | 4.2376 | [6 empty] | 5.0003 | 5.0003
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
12.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.089831 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.106 | 0.106
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная " |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
13.1.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.58435 |  |  | 0,92км | 0,92км |  |  | 0.68953 | 0.68953
13.1.2 | ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ |  |  |  |  | 0.11662 | [6 empty] | 0.13761 | 0.13761
13.1.3 | ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково |  |  |  |  | 0.16045 | [6 empty] | 0.18933 | 0.18933
13.1.4 | воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.10379 | [6 empty] | 0.12247 | 0.12247
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
13.2.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378: монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10 кВ Ф-10-7РП, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.011864 | [6 empty] | 0.014 | 0.014
13.2.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ, инв.№ 1-013483: монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10 кВ Ф-10-13К, пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0.011864 | [6 empty] | 0.014 | 0.014
13.2.3 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны)\ |  |  |  |  | 0.1158 | [6 empty] | 0.13664 | 0.13664
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
13.3.1 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
13.3.2 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
13.4.1. | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке |  |  |  |  | 1.9212 | [6 empty] | 2.2671 | 2.2671
13.4.2. | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" |  |  |  |  | 1.2288 | [6 empty] | 1.45 | 1.45
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
13.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.05339 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.063 | 0.063
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга " |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
14.1.1 | линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП№73Б Ф-605 ПС 35/6кВ "ЦПП" до Ф-701 Тяговая п/ст 110/35/6кВ "Тайга" |  |  |  |  | 1.128 |  |  | 1,5 км | 1,5 км |  |  | 1.331 | 1.331
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  |  | 7 КСО 4 панели ЩО | 7 КСО 4 панели ЩО | 1.0935 |  |  | 7 КСО 4 панели ЩО | 7 КСО 4 панели ЩО |  |  | 1.2903 | 1.2903
14.2.2 | трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА | 1.2432 |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА |  |  | 1.467 | 1.467
14.2.3 | линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) от Ф-602 ЦПП 35/6 до ТП- № 27, п.Кедровый. |  |  | 5,4 км | 5,4 км | 2.6735 |  |  | 5,4 км | 5,4 км |  |  | 3.1547 | 3.1547
14.2.4 | Рек-я низковльтной линии,инв.№100138:подвеска цепи 0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП №54 до ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Советская,234 |  |  | 0,393 км | 0,393 км | 0.14406 |  |  | 0,393 км | 0,393 км |  |  | 0.16999 | 0.16999
14.2.5 | Рек-я низковльтной линии,инв.№100138:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 по сущ.опорам №7,8,9,9/1 ВЛ-0,22 от оп.№6ВЛ-0,4(Ф-ул.Кузнецова,41,гаражи КТП №96 6/0,4кВ) до ВУ-0,4кВ гаража №18,ул.Чкалова г.Тайга |  |  | 0,212 км | 0,212 км | 0.054083 |  |  | 0,212 км | 0,212 км |  |  | 0.063818 | 0.063818
14.3.1. | ТП№ 13 инв. №100024 |  |  |  |  | 0.16043 | [6 empty] | 0.1893 | 0.1893
14.3.2. | воздушная линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный |  |  |  |  | 0.43323 | [6 empty] | 0.51121 | 0.51121
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
14.3.1 | Моечное оборудование |  |  |  |  | 0.067797 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.08 | 0.08
14.3.2 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.5 | 0.5
14.3.3 | Автомобиль бортовой "Газель" |  |  |  |  | 0.58805 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.6939 | 0.6939
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0
14.4.1. | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б |  |  |  |  | 0.59328 | [6 empty] | 0.70007 | 0.70007
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0
14.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.0695 | 0.0695
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |  | 0
1. | Новое строительство
15.1.1 | реклоузер вакуумный на опоре №82Л-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г.Таштагол. |  |  |  |  | 0.61052 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  | 0.72042 | 0.72042
15.1.2 | комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова-2" (КТП-№85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. |  |  |  |  | 0.030775 | [6 empty] | 0.036314 | 0.036314
15.1.3 | комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП-"Северная"), пгт. Шерегеш. |  |  |  |  | 0.030775 | [6 empty] | 0.036314 | 0.036314
15.1.4 | комплектная трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.031113 | [6 empty] | 0.036713 | 0.036713
15.1.5 | комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. |  |  |  |  | 0.028439 | [6 empty] | 0.033558 | 0.033558
15.1.6 | столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП-"Тургенева"), пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.030775 | [6 empty] | 0.036314 | 0.036314
15.1.7 | столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП-"Ульянова-2"), г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.027592 | [6 empty] | 0.032558 | 0.032558
15.1.8 | столбовая трансформаторная подствнция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-6/0,4 кВ "Алтайская") г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.031198 | [6 empty] | 0.036814 | 0.036814
15.1.9 | столбовая трансформаторная подствнция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП-"Луговая") п. Чугунаш. |  |  |  |  | 0.031198 | [6 empty] | 0.036814 | 0.036814
15.1.10 | столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.030775 | [6 empty] | 0.036314 | 0.036314
15.1.11 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП- "Тургенева", пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.125 | [6 empty] | 0.1475 | 0.1475
15.1.12 | воздушнаяэлектропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40 лет Октября до КТП-"Северная", пгт. Шерегеш. |  |  |  |  | 0.10042 | [6 empty] | 0.1185 | 0.1185
15.1.13 | воздушная линия электтропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-41-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.17331 | [6 empty] | 0.2045 | 0.2045
15.1.14 | воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-"Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. |  |  |  |  | 0.11653 | [6 empty] | 0.1375 | 0.1375
15.1.15 | воздушное линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"ЦРП-1" участок от ТП-202 до ТП-211 "Горького", пгт. Каз. |  |  |  |  | 0.088559 | [6 empty] | 0.1045 | 0.1045
15.1.16 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"В", от оп. №92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.088559 | [6 empty] | 0.1045 | 0.1045
15.1.17 | линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш, Таштагольский район. |  |  |  |  | 0.083475 | [6 empty] | 0.0985 | 0.0985
15.1.18 | вакуумный реклоузер 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. №6-19-"Одрабаш", пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.059746 | [6 empty] | 0.0705 | 0.0705
15.1.19 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 "Юбилейная" до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.083475 | [6 empty] | 0.0985 | 0.0985
15.1.20 | ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.44811 | [6 empty] | 0.52877 | 0.52877
15.1.21 | ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш |  |  |  |  | 0.19619 | [6 empty] | 0.23151 | 0.23151
15.1.22 | ЛЭП-6 кВ от КСП-4 до «КТП-172 «GD-8 LEITNER», сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  |  |  |  | 0.044068 | [6 empty] | 0.052 | 0.052
15.1.23 | ЛЭП-6 кВ от КСП-4 до «КТП-172 «GD-8 LEITNER», сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  |  |  |  | 0.044068 | [6 empty] | 0.052 | 0.052
15.1.24 | распределительный пункт 6 кВ РП-«Горный», сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  |  |  |  | 0.43814 | [6 empty] | 0.517 | 0.517
15.1.25 | ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-«Горный», сектор "А", п.г.т.Шерегеш |  |  |  |  | 0.10085 | [6 empty] | 0.119 | 0.119
15.1.26 | ЛЭП-6 кВ от РП-«Горный» до КСП-1, сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  |  |  |  | 0.067797 | [6 empty] | 0.08 | 0.08
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
15.2.1 | Реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 3.4056 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 4.0186 | 4.0186
15.2.2 | Реконструкция ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 1.0173 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.2004 | 1.2004
15.2.3 | Реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.2965 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.34987 | 0.34987
15.2.4 | Реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.37316 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.44033 | 0.44033
15.2.5 | Реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.25401 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.29973 | 0.29973
15.2.6 | Реконструкция МТП - 137 " ВГСЧ" пгт. Шерегеш. 2х250 кВА (Д. № 01-61/13 от 01.04.2013) |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0.9911 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.1695 | 1.1695
15.2.7 | Реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.4321 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.50988 | 0.50988
15.2.8 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. |  |  | 1,2 км | 1,2 км | 1.0165 |  |  | 1,2 км | 1,2 км |  |  | 1.1995 | 1.1995
15.2.9 | Реконструкция ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.27978 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.33015 | 0.33015
15.2.10 | Реконструкция ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.27979 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.33016 | 0.33016
15.2.11 | Реконструкция ТП-503 "Молодежная", п. Спасск. |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.33927 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.40034 | 0.40034
15.2.12 | Реконструкция ТП-504 "Котельная", п. Спасск. |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.33916 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.4002 | 0.4002
15.2.13 | Реконструкция ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,04 МВА | 0,04 МВА | 0.25472 |  |  | 0,04 МВА | 0,04 МВА |  |  | 0.30057 | 0.30057
15.2.14 | Реконструкция ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.32199 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.37995 | 0.37995
15.2.15 | Реконструкция ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.32166 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.37956 | 0.37956
15.2.16 | Реконструкция ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.25424 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.3 | 0.3
15.2.17 | Проектирование и реконструкция. ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.25423 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.29999 | 0.29999
15.2.18 | Реконструкция ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.27119 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.32 | 0.32
15.2.19 | Реконструкция ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.31355 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.36999 | 0.36999
15.2.20 | Реконструкция электротехническое: ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. |  |  | 0,25 МВа | 0,25 МВа | 0.28823 |  |  | 0,25 МВа | 0,25 МВа |  |  | 0.34012 | 0.34012
15.2.21 | Реконструкция ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.23755 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.2803 | 0.2803
15.2.22 | Реконструкция ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.25415 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.29989 | 0.29989
15.2.23 | Реконструкция ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.29692 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.35036 | 0.35036
15.2.24 | реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. |  |  | 1,51 км | 1,51 км | 1.3986 |  |  | 1,51 км | 1,51 км |  |  | 1.6503 | 1.6503
15.2.25 | Строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. |  |  | 0,23 км | 0,23 км | 0.14395 |  |  | 0,23 км | 0,23 км |  |  | 0.16986 | 0.16986
15.2.26 | Строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. |  |  | 2,7 км | 2,7 км | 1.5756 |  |  | 2,7 км | 2,7 км |  |  | 1.8592 | 1.8592
15.2.27 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. |  |  | 1,9 км | 1,9 км | 1.6946 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 1.9996 | 1.9996
15.2.28 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трактовая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. |  |  | 2,3 км | 2,3 км | 1.6951 |  |  | 2,3 км | 2,3 км |  |  | 2.0002 | 2.0002
15.2.29 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. |  |  | 0,9 км | 0,9 км | 1.0171 |  |  | 0,9 км | 0,9 км |  |  | 1.2002 | 1.2002
15.2.30 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. |  |  | 1,8 км | 1,8 км | 1.0848 |  |  | 1,8 км | 1,8 км |  |  | 1.2801 | 1.2801
15.2.31 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. |  |  | 1,1 км | 1,1 км | 0.53427 |  |  | 1,1 км | 1,1 км |  |  | 0.63044 | 0.63044
15.2.32 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  | 0,4 км | 0,4 км | 0.25384 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.29953 | 0.29953
15.2.33 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. |  |  | 1,3 км | 1,3 км | 0.76249 |  |  | 1,3 км | 1,3 км |  |  | 0.89973 | 0.89973
15.2.34 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. |  |  | 1,6 км | 1,6 км | 1.1866 |  |  | 1,6 км | 1,6 км |  |  | 1.4001 | 1.4001
15.2.35 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. |  |  | 1,4 км | 1,4 км | 1.441 |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1.7004 | 1.7004
15.2.36 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. |  |  | 1,4 км | 1,4 км | 0.8473 |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 0.99981 | 0.99981
15.2.37 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. |  |  | 1,75 км | 1,75 км | 1.6102 |  |  | 1,75 км | 1,75 км |  |  | 1.9 | 1.9
15.2.38 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. |  |  | 0,6 км | 0,6 км | 0.42651 |  |  | 0,6 км | 0,6 км |  |  | 0.50328 | 0.50328
15.2.39 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. |  |  | 2,0 км | 2,0 км | 1.0169 |  |  | 2,0 км | 2,0 км |  |  | 1.2 | 1.2
15.2.40 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п.Чугунаш. |  |  | 1,8 км | 1,8 км | 1.1864 |  |  | 1,8 км | 1,8 км |  |  | 1.3999 | 1.3999
15.2.41 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. |  |  | 2,9 км | 2,9 км | 2.119 |  |  | 2,9 км | 2,9 км |  |  | 2.5004 | 2.5004
15.2.42 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. |  |  | 1,7 км | 1,7 км | 1.2716 |  |  | 1,7 км | 1,7 км |  |  | 1.5004 | 1.5004
15.2.43 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Калары-1", п.Калары. |  |  | 1,2 км | 1,2 км | 0.93258 |  |  | 1,2 км | 1,2 км |  |  | 1.1004 | 1.1004
15.2.44 | Строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. |  |  | 0,8 км | 0,8 км | 0.90543 |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1.0684 | 1.0684
15.2.45 | Строительство. ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". |  |  | 3,4 км | 3,4 км | 3.3049 |  |  | 3,4 км | 3,4 км |  |  | 3.8998 | 3.8998
15.2.46 | Строительство. одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. |  |  | 0,4 км | 0,4 км | 0.5082 |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  | 0.59968 | 0.59968
15.2.47 | Строительство. кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. |  |  | 0,05 км | 0,05 км | 0.16949 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.2 | 0.2
15.2.48 | Строительство. ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. |  |  | 2,0 км | 2,0 км | 1.6105 |  |  | 2,0 км | 2,0 км |  |  | 1.9004 | 1.9004
15.2.49 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. |  |  | 3,0 км | 3,0 км | 2.1188 |  |  | 3,0 км | 3,0 км |  |  | 2.5002 | 2.5002
15.2.50 | Реконструкция ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.26326 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.31065 | 0.31065
15.2.51 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш 1" до ПС 35/6 кВ "Каритшал" |  |  | 1,9 км | 1,9 км | 5.3884 |  |  | 1,9 км | 1,9 км |  |  | 6.3583 | 6.3583
15.2.52 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС-Каритшал до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). |  |  | 4,1 км | 4,1 км | 25.0845 |  |  | 4,1 км | 4,1 км |  |  | 29.5997 | 29.5997
15.2.53 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). |  |  | 12,6 МВА | 12,6 МВА | 32.5969 |  |  | 12,6 МВА | 12,6 МВА |  |  | 38.4643 | 38.4643
15.2.54 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-43"4-ый ключ" от оп.№19 до РУ-6кВ 2КТП-137"ВГСЧ" в 2хВЛ-6 кВ путем подвески пров.6кВ от оп. №19 Ф 6-47 "4-ый ключ" до РУ-6кВ 2КТП-137Н"ВГСЧ" и установки концевой опоры №20 |  |  | 0,1 км | 0,1 км | 0.07219 |  |  | 0,1 км | 0,1 км |  |  | 0.085184 | 0.085184
15.2.55 | ВЛ-6 кВ фидера №6-9-"База торга" от опоры №1 до МТП-134 "Центральная", п. Шерегеш : "монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам №12 и №11 ВЛЗ-6 кВ". |  |  | 0,04 км | 0,04 км | 0.016102 |  |  | 0,04 км | 0,04 км |  |  | 0.019 | 0.019
15.2.56 | ПС-35/6 кВ "Спортивная". Замена силового трансформатора ТМ-4,0 МВА-35/6 кВ на ТМ-6,3 МВА 35/6 кВ, пгт. Шерегеш. |  |  | 6,3 МВА | 6,3 МВА | 2.6271 |  |  | 6,3 МВА | 6,3 МВА |  |  | 3.1 | 3.1
15.2.57 | Кабельная ЛЭП-0,4 кВ по ул. Набережная, п. Калары |  |  |  |  | 0.030305 | [6 empty] | 0.03576 | 0.03576
15.2.58 | ТП-3 "18-й партсъезд, г. Таштагол, (замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на трансформатор ТМГ-630 кВА). |  |  |  |  | 0.21605 | [6 empty] | 0.25494 | 0.25494
15.2.59 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. |  |  |  |  | 0.017345 | [6 empty] | 0.020467 | 0.020467
15.2.60 | КТП-6/0,4 кВ №401 "Подутесеная", пгт. Мундыбаш, (КТП-401 "Подутесная"). |  |  |  |  | 0.032039 | [6 empty] | 0.037806 | 0.037806
15.2.61 | КТП-15 "Тракто-вая", комплектная, один трансформатор, по ул. Трактовая в г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.061124 | [6 empty] | 0.072126 | 0.072126
15.2.62 | КТП-8 "Лермонтова", комплектная, один трансформатор, ул. Лермонтова, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.061124 | [6 empty] | 0.072126 | 0.072126
15.2.63 | МТП-120 "Первомайская", мачтовая , один трансформаторп, ул. Кирова, в пгт. Шерегеш. |  |  |  |  | 0.038145 | [6 empty] | 0.045011 | 0.045011
15.2.64 | МТП-6/0,4 кВ 250 кВа, электрооборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, "Заречная", (КТП-508 "Заречная", п. Спасск), п. Спасск. |  |  |  |  | 0.058788 | [6 empty] | 0.06937 | 0.06937
15.2.65 | КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.032039 | [6 empty] | 0.037806 | 0.037806
15.2.66 | КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница", пгт. Мундыбаш. |  |  |  |  | 0.033525 | [6 empty] | 0.039559 | 0.039559
15.2.67 | МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, по ул. Баляева, в г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.058788 | [6 empty] | 0.06937 | 0.06937
15.2.68 | ВЛ-6 кВ фид. 6-3 "Водозабор", от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-"Черничный ключ", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.44534 | [6 empty] | 0.5255 | 0.5255
15.2.69 | ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина,17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина,17"). |  |  |  |  | 0.076192 | [6 empty] | 0.089906 | 0.089906
15.2.70 | ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина, 19", пгт. Мундыбаш, (ТП-417 "Ленина,19"). |  |  |  |  | 0.13565 | [6 empty] | 0.16006 | 0.16006
15.2.71 | ТП-6/0,4 кВ №418 "Ленина, 23", пгт. Мундыбаш, (ТП-418 "Ленина,23"). |  |  |  |  | 0.13565 | [6 empty] | 0.16006 | 0.16006
15.2.72 | ТП-6/0,4 кВ №424 "Ленина, 29", пгт. Мундыбаш, (ТП-424 "Ленина,29"). |  |  |  |  | 0.077451 | [6 empty] | 0.091392 | 0.091392
15.2.73 | ТП-32 "Поспелова", закрытая, два трансформатора, г. Таштагол, ул. Поспелова. |  |  |  |  | 0.12124 | [6 empty] | 0.14306 | 0.14306
15.2.74 | ТП, пгт. Шерегеш, ул. Вокзальная, район дома №51-А, строение №2, (ТП-119 "БРУ",пгт. Шерегеш). |  |  |  |  | 0.087003 | [6 empty] | 0.10266 | 0.10266
15.2.75 | ТП-№ 27 "Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина в г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.026531 | [6 empty] | 0.031306 | 0.031306
15.2.76 | КТП-10 "База Филиала", комплектная, один трансфор-матор, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.032588 | [6 empty] | 0.038454 | 0.038454
15.2.77 | 2КТПГ-1000-6/0,4 кВ «КТП-172 «GD-8 LEITNER |  |  |  |  | 0.45508 | [6 empty] | 0.537 | 0.537
15.2.78 | КТП-142 «ППКД» комплектная ТП, однотрансформаторная |  |  |  |  | 0.04661 | [6 empty] | 0.055 | 0.055
15.2.79 | линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС35/6 кВ «Каритшал» до 2КТПГ-1000-6/0,4 кВ «КТП-172 «GD-8 LEITNER |  |  |  |  | 0.11017 | [6 empty] | 0.13 | 0.13
15.2.80 | линия электропередач 6 кВ от Ф-6-12 «Спорткомплекс» (Ф-6-12 «Спорткомплекс») от п/с 35/6 «Туманная» до МТП-58 «Спорткомплекс», лит. Г4, кадастровый номер 42:34:0102066:26 |  |  |  |  | 0.066949 | [6 empty] | 0.079 | 0.079
15.2.81 | ВЛ-6 кВ ф. 6-5-"Фильтровалоьная станция "Тельбес", от ПС-35/6 кВ "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до опоры №8, г. Таштагол), 370 м |  |  |  |  | 0.063559 | [6 empty] | 0.075 | 0.075
15.2.82 | линия электропередач 6 кВ oт Ф-6-10 «Фильтровальная станция» (Ф-6-10 «Фильтровальная станция») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Фильтровальная станция», лит.Г3, кадастровый номер: 42:34:0000000:62 |  |  |  |  | 0.063559 | [6 empty] | 0.075 | 0.075
15.2.83 | линия электропередач 6 к В от Ф-6-11 «Бельково» (Ф-6-11 «Бельково») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Профилакторий» п.Бельково, лит.Г,кадастровый номер: 42:34:0000000:58 |  |  |  |  | 0.075424 | [6 empty] | 0.089 | 0.089
3 | Автотехника |  |  |  |  | 0
15.3.1 | Автомобиль "Mitsubishi Outlender W76" |  |  |  |  | 1.1076 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.307 | 1.307
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0
15.4.1 | Строительство. Сети тепловодоснеабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.67763 | [6 empty] | 0.7996 | 0.7996
15.4.2 | Ограждение территории по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.23599 | [6 empty] | 0.27847 | 0.27847
15.4.3 | Асфальтобетонное покрытие территриии по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  |  |  |  | 0.67797 | [6 empty] | 0.8 | 0.8
15.4.4 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) |  |  |  |  | 9.322 | [6 empty] | 11 | 11
9 | Приборы |  |  |  |  | 0
15.9.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. |  |  |  |  | 0.19048 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.22476 | 0.22476
10. | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
15.10.1 | Сервер (INTEL Socket 1356) |  |  |  |  | 0.05339 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.063 | 0.063
15.10.2 | МФУ (Kyocera FS-6525MFP) |  |  |  |  | 0.041356 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0488 | 0.0488
15.10.3 | ИБП (серверный APC Smart UPS) |  |  |  |  | 0.050763 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0599 | 0.0599
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
16.1.1 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Тисульская" до РП-1, пгт. Тисуль |  |  |  |  | 5.7447 |  |  | 2 км | 2 км |  |  | 6.7788 | 6.7788
16.1.2 | ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский |  |  |  |  | 0.098249 |  |  | 0,05 км | 0,05 км |  |  | 0.11593 | 0.11593
16.1.3 | трансформаторная подстанция №8 (ТП №8) п. Берикульский |  |  |  |  | 0.34321 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.40499 | 0.40499
16.1.4 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. |  |  |  |  | 5.5025 |  |  | 14 яч | 14 яч |  |  | 6.493 | 6.493
16.1.5 | трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль |  |  |  |  | 0.030508 | [6 empty] | 0.036 | 0.036
16.1.6 | ЛЭП-10кВ от РП1 до ТП К-85, пгт. Тисуль |  |  |  |  | 0.016102 | [6 empty] | 0.019 | 0.019
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.2.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380 |  |  |  |  | 2.9661 | [6 empty] | 3.5 | 3.5
16.2.2 | Реконструкция П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 |  |  |  |  | 4.8508 | [6 empty] | 5.724 | 5.724
16.2.3 | Реконструкция ТП 320/400 кВА Ф-10-13А, ВЛ-10 кВ, инв.№:00001392 (ТП К-34 пгт. Тисуль) |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.65678 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.775 | 0.775
16.2.4 | Реконструкция оборудования ТП-1, 100 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Новый Бе, инв.№:00001421(ТП №1 мощностью 160 кВА п. Берикульский) |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.089422 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10552 | 0.10552
16.2.5 | Реконструкция оборудования ТП-6, 63 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Берикульс, инв.№:00001425 (ТП №6 мощностью 100 кВА п. Берикульский) |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.074885 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.088365 | 0.088365
16.2.6 | Д01-199/13 от 02.10.2013 Р 407/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 Ф-0,4-8 ТП№3 до опоры №3/3 установленной на границе земельного участка здания СДК по ул. Ленина, 5, п. Макаракский, с использованием существующих опор |  |  | 0,18 км | 0,18 км | 0.094726 |  |  | 0,18 км | 0,18 км |  |  | 0.11178 | 0.11178
16.2.7 | Д01-230/13 от 29.10.13 Р444/13 Реконструкция ТП-2, 100 кВА ЛЭП 6 кВ, п. Новый Берикуль, инв.№:00001420: замена силового трансформатора 25 кВА на силовой трасформатор 63 кВА |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.067692 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.079876 | 0.079876
16.2.8 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-3 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор |  |  | 0,236 км | 0,236 км | 0.12458 |  |  | 0,236 км | 0,236 км |  |  | 0.147 | 0.147
16.2.9 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-39 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор |  |  | 0,219 км | 0,219 км | 0.09322 |  |  | 0,219 км | 0,219 км |  |  | 0.11 | 0.11
16.2.10 | Д01-67/14 от 18.03.2014 Р118/14 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи от РУ-0,4 кВ Ф-0,4-3 ТП № К-4 10/0,4 до опоры № 5 |  |  | 0,240 км | 0,240 км | 0.12062 |  |  | 0,240 км | 0,240 км |  |  | 0.14233 | 0.14233
16.2.11 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") |  |  |  |  | 0.27034 | [6 empty] | 0.319 | 0.319
16.2.12 | ТП-73, ул. Рабочая |  |  |  |  | 0.034746 | [6 empty] | 0.041 | 0.041
16.2.13 | ТП-74, ул. Рабочая |  |  |  |  | 0.034746 | [6 empty] | 0.041 | 0.041
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.3.1 | Автомобиль УАЗ |  |  |  |  | 0.42373 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.5 | 0.5
8 | Мнемосхема |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.8.1. | Мнемосхема |  |  |  |  | 2.5907 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 3.057 | 3.057
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.9.1 | Стенд СВС-50 |  |  |  |  | 0.1428 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.1685 | 0.1685
11 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16.11.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
17 | филиал "Энергосеть г.Топки" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
17.1.1 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 |  |  |  |  | 0.5423 |  |  | 0,746 км | 0,746 км |  |  | 0.63992 | 0.63992
17.1.2 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) Ф. 10-22 ОС от опоры №39 до КТП-83 |  |  |  |  | 2.1949 |  |  | 4 км | 4 км |  |  | 2.59 | 2.59
17.1.3 | Кабельная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 |  |  |  |  | 0.4098 |  |  | 0,415 км | 0,415 км |  |  | 0.48357 | 0.48357
17.1.4 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС |  |  |  |  | 0.58644 | [6 empty] | 0.692 | 0.692
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
17.2.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №46-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.45471 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.53656 | 0.53656
17.2.2 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1.1271 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 1.33 | 1.33
17.2.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.63127 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.7449 | 0.7449
17.2.4 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0.83837 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.98928 | 0.98928
17.2.5 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0.78983 |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  | 0.932 | 0.932
17.2.6 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.12288 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.145 | 0.145
17.2.7 | Реконструкция КТП на 100кВА:замена трансформатора ТМ 100-10/0,4 У1инв.№80323 на силовой трансформатор мощностью 250кВА |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.12302 |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  | 0.14517 | 0.14517
17.2.8 | «Реконструкция оборудования ТП № 35 инв. № 40020: РУ-10 кВ- установка камер КСО-10кВ» г. Топки, |  |  | 5 яч | 5 яч | 1.1276 |  |  | 6 яч | 6 яч |  |  | 1.3306 | 1.3306
17.2.9 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-33,35, инв. № 30100: монтаж КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (Ф-10-15 «Ф») ТП № 35 10/0,4 кВ до опоры № 12-1 Ф-10-16 в сторону ТП № 33 10/0,4 кВ» г. Топки |  |  | 0,03 км | 0,03 км | 0.16641 |  |  | 0,085 км | 0,085 км |  |  | 0.19637 | 0.19637
17.2.10 | «Реконструкция: ВЛ-0,4 кВ ТП-20 инв. № 30022 (фидер «Рынок» от РУ-0,4 кВ ТП № 33): монтаж 2 ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам», г. Топки |  |  | 0,325 км | 0,325 км | 0.30782 |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  | 0.36322 | 0.36322
17.2.11 | КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. |  |  |  |  | 0.055494 | [6 empty] | 0.065483 | 0.065483
17.2.12 | трансформаторная подстанция. КТПН-74 (10/0.4, инв.№80350) |  |  |  |  | 0.062263 | [6 empty] | 0.07347 | 0.07347
17.2.13 | ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. |  |  |  |  | 0.087712 | [6 empty] | 0.1035 | 0.1035
17.2.14 | КТПН-55 10/0,4 кВ-250 кВА в районе 1 участка, инв.№80376 |  |  |  |  | 0.0057627 | [6 empty] | 0.0068 | 0.0068
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17.3.1 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17.9.1 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц |  |  |  |  | 0.15254 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.18 | 0.18
10. | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  |  | 0
1 | Новое строительство |  |  |  |  | 0
18.1.1. | трансформаторная подстанция ТП № 166 (ТП № 166, 1х250 кВа) по ул.Маслозаводская, 1 в в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.23518 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.27751 | 0.27751
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18.2.1 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" |  |  | 1.12 | 1.12 | 0.65085 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 0.76801 | 0.76801
18.2.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, ул.Весенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" |  |  | 4.42 | 4.42 | 2.1412 |  |  | 4.42 | 4.42 |  |  | 2.5267 | 2.5267
18.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 8 по пер.Коммунальный, ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" |  |  | 3.775 | 3.775 | 2.2817 |  |  | 3.775 | 3.775 |  |  | 2.6924 | 2.6924
18.2.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" |  |  | 2.938 | 2.938 | 1.4397 |  |  | 2.938 | 2.938 |  |  | 1.6988 | 1.6988
18.2.5 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.963 | 0.963 | 0.67174 |  |  | 0.963 | 0.963 |  |  | 0.79266 | 0.79266
18.2.6 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по ул.Восточная в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.476 | 0.476 | 0.30815 |  |  | 0.476 | 0.476 |  |  | 0.36362 | 0.36362
18.2.7 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.861 | 0.861 | 0.70431 |  |  | 0.861 | 0.861 |  |  | 0.83109 | 0.83109
18.2.8 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.096 | 0.096 | 1.4711 |  |  | 0.096 | 0.096 |  |  | 1.7359 | 1.7359
18.2.9 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" |  |  | 3.973 | 3.973 | 2.092 |  |  | 3.973 | 3.973 |  |  | 2.4686 | 2.4686
18.2.10 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" |  |  | 1.82 | 1.82 | 0.97846 |  |  | 1.82 | 1.82 |  |  | 1.1546 | 1.1546
18.2.11 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" |  |  | 2.325 | 2.325 | 1.2387 |  |  | 2.325 | 2.325 |  |  | 1.4617 | 1.4617
18.2.12 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» |  |  | 1.852 | 1.852 | 1.0755 |  |  | 1.852 | 1.852 |  |  | 1.269 | 1.269
18.2.13 | "Здание трансформаторной подстанции № 205 (ТП № 205, 1*400кВа)" в пгт.Тяжинский |  |  | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 | 0.27491 |  |  | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 | КСО-309 -2, ЩО-70 - 4, ШМР- 1 |  |  | 0.3244 | 0.3244
18.2.14 | "Здание трансформаторной подстанции № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) по ул.Ленина, 63 е в пгт.Тяжинский" |  |  | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 | 0.98649 |  |  | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 | 0,5; КСО-309 - 4, ЩО-70 - 7, ШМР- 1 |  |  | 1.1641 | 1.1641
18.2.15 | "Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 37 до опоры № 4/3 Ф-0,4-3 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". |  |  | 0.222 | 0.222 | 0.044716 |  |  | 0.222 | 0.222 |  |  | 0.052765 | 0.052765
18.2.16 | "Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж одной цепи ВЛЗ-10 кВ от опоры № 16/14 Ф-10-10-С до РУ-10 кВ ТП № 37 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". |  |  | 0.358 | 0.358 | 0.18951 |  |  | 0.358 | 0.358 |  |  | 0.22362 | 0.22362
18.2.17 | "Реконструкция: "Комиплектная трансформаторная подстанция КТП № 37/400кВА в пгт.Тяжинский" замена 2КТПН 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.72928 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.86055 | 0.86055
18.2.18 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.093366 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.11017 | 0.11017
18.2.19 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.20 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.068316 | [6 empty] | 0.080613 | 0.080613
18.2.21 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 167 по ул.Советская в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.22 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул.Школьная в пгт. Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.23 | воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.24 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.25 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.051731 | [6 empty] | 0.061043 | 0.061043
18.2.26 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 106 по ул. Кирова, ул. Покрышкина, ул.Советская, пер.Элеваторный, пер. Ленина в пгт. Итатский" |  |  |  |  | 0.045011 | [6 empty] | 0.053113 | 0.053113
18.2.27 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 108 (ф-3) по ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Нетесова в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.031248 | [6 empty] | 0.036873 | 0.036873
18.2.28 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 109 по ул.Советская в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.29 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.30 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 168 по ул.Советская в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.31 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.32 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 204 (ф-4) по ул.Советская в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.33 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.34 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 19 по ул.Инициативная, ул.Чехова, ул.Луговая, пер. Чехова, в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.13654 | [6 empty] | 0.16111 | 0.16111
18.2.35 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 20 по ул.Красноармейская, ул.Островского, ул.Луговая, пер.Красноармейский в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.043926 | [6 empty] | 0.051833 | 0.051833
18.2.36 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 25 по ул.Юбилейная, ул.Таежная, ул.Дорожная, ул.Заречная, ул.Некрасова в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.2266 | [6 empty] | 0.26739 | 0.26739
18.2.37 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 35 по ул.Профилакторий в пгт.Тяжинский" |  |  |  |  | 0.039108 | [6 empty] | 0.046147 | 0.046147
18.2.38 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 107 по ул.Советская в пгт.Итатский" |  |  |  |  | 0.030596 | [6 empty] | 0.036103 | 0.036103
18.2.39 | «Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский |  |  |  |  | 0.12276 | [6 empty] | 0.14486 | 0.14486
18.2.40 | «Мачтовая трансформаторная подстанция МТП № 108/ 250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский |  |  |  |  | 0.062551 | [6 empty] | 0.07381 | 0.07381
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
18.3.1 | Гагаанализатор Инфракар автомобильный 4-х компонентный |  |  |  |  | 0.044361 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.052346 | 0.052346
18.3.2 | Станок деревообрабатывающий |  |  |  |  | 0.26467 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.31231 | 0.31231
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
18.4.1 | "Здание нежилое производственное (для подготовки деревянных опор) по ул. Радищева, 99, пгт. Тяжинский" |  |  |  |  | 0.85847 | [6 empty] | 1.013 | 1.013
18.4.2 | Здание диспетчерского пункта пгт.Тяжинский для филиала "Энергосеть пгт.Тяжинский" по адресу ул.Радищева,99 |  |  |  |  | 0.079969 | [6 empty] | 0.094363 | 0.094363
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  |  | 0
1 | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
19.3.1 | воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула, |  |  |  |  | 0.095763 | [6 empty] | 0.113 | 0.113
2 | Реконструкция |  |  |  |  | 0
19.2.1 | мачтовая трансформаторная подстанция № 161 (МТП № 161, 1х63 кВА), ул. Калинина, 52 "А" в п.г.т. Верх-Чебула |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.20179 |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  | 0.23812 | 0.23812
19.2.2 | воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула |  |  | 1,560 км | 1,560 км | 0.76847 |  |  | 1,6 км. | 1,6 км. |  |  | 0.9068 | 0.9068
19.2.3 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: Воздушная линия электропередачи 10 кВ от Ф-10-5-Ч ПС 110/35/10 кВ "Чебулинская" до КТП 10/0,4 кВ (резервное питание) (от опоры №2 отпайки от №45) |  |  | 0,400 км | 0,400 км | 0.077312 |  |  | 0,4 км. | 0,4 км. |  |  | 0.091228 | 0.091228
19.2.4 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ. Кемеровская область, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, д. 134А" |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0.12712 |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  | 0.15 | 0.15
19.2.5 | Сооружение нежилое ТП-173п, литера В |  |  |  |  | 0.026128 | [6 empty] | 0.030831 | 0.030831
19.2.6 | Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В |  |  |  |  | 0.026128 | [6 empty] | 0.030831 | 0.030831
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
19.10.1 | Сервер |  |  |  |  | 0.058898 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.0695 | 0.0695
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  |  | 0
1 | Новое строительство |  |  |  |  | 0
20.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 |  |  |  |  | 0.39556 |  |  | 0,35 км | 0,35 км |  |  | 0.46676 | 0.46676
20.1.2 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 |  |  |  |  | 0.85073 |  |  | 0,52 км | 0,52 км |  |  | 1.0039 | 1.0039
20.1.3 | ВЛ-10кВ фидера 10-12-К до ТП № 218 (пер.Линейный) г.Юрга |  |  |  |  | 0.39839 |  |  | 1 км | 1 км |  |  | 0.4701 | 0.4701
20.1.4 | Трансформаторная подстанция № 218 (ТА №218) 250кВА,пер.Линейный г.Юрга |  |  |  |  | 0.62033 |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  | 0.73198 | 0.73198
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
20.2.1 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к |  |  | 1 ед. | 1 ед. | 0.77458 |  |  | 1 ед. | 1 ед. |  |  | 0.914 | 0.914
20.2.2 | Реконструкция РП-9 |  |  | 20 яч. | 20 яч. | 5.1592 |  |  | 20 яч. | 20 яч. |  |  | 6.0878 | 6.0878
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 1.1026 |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  | 1.3011 | 1.3011
20.2.4 | Реконструкция ТП№131: замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0.25266 |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  | 0.29814 | 0.29814
20.2.5 | ЮРГ Д 01-16/14 12.02.14 Р 96/14 Рек-я "Низковольт.возд.линии,инв.№55001":мон.одной цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп. от РУ-0,4кВ ТП№25 6/0,4кВ до опоры №9 в Юрге |  |  | 0,19 км | 0,19 км | 0.059909 |  |  | 0,19 км | 0,19 км |  |  | 0.070692 | 0.070692
20.2.6 | Д 21-8/14 28.02.14 Реконструкция "Низковольтные возд. линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры №21 до опоры №23 Ф-0,4-2КТП №187 |  |  | 0,062 км | 0,062 км | 0.030051 |  |  | 0,062 км | 0,062 км |  |  | 0.03546 | 0.03546
20.2.7 | Д 21-81/13 05.12.13 Реконструкция "Низковольтные возд.линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 Ф-0,4-4 КТП №160 до опоры №11 в г.Юрге с использованием существующих опор |  |  | 0,094 км | 0,094 км | 0.06012 |  |  | 0,094 км | 0,094 км |  |  | 0.070942 | 0.070942
20.2.8 | ЮРГ Д 01-186/13 23.09.13 Р 103/14 Рек-я"Низковольт.возд.линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 МТП №144 до маг.по ул.Осенняя,2а с использованием существующих опор" |  |  | 0,286 км | 0,286 км | 0.039746 |  |  | 0,286 км | 0,286 км |  |  | 0.0469 | 0.0469
20.2.9 | ЮРГ Д 01-288/13 06.03.14 Р50/14"Рек-яоборудования ТП 106 ,инв.№61107":монаж ячейки КСО" |  |  | 1 яч. | 1 яч. | 0.082203 |  |  | 1 яч. | 1 яч. |  |  | 0.097 | 0.097
20.2.10 | ЮРГ Д 609/11 14.06.11 Р141/11" Установка в РП12 двух силовых трансформаторов" |  |  | 0,2 МВА | 0,2 МВА | 0.19322 |  |  | 0,2 МВА | 0,2 МВА |  |  | 0.228 | 0.228
20.2.11 | ЮРГ Д 609/11 14.06.11 Р141/11" Установка в РУ 10 кв РП12 высоковольтного коммутиционно-защитного оборудования для присоединения силовых трансформаторов" |  |  | 1 яч. | 1 яч. | 0.12617 |  |  | 1 яч. | 1 яч. |  |  | 0.14888 | 0.14888
20.2.12 | ЮРГ Д 699/14 25.04.2014 Р258/14 Реконструкция "Здания ТП №37 инв. №62121" (ВРУ-6 кВ замена трасформатора 250 кВА на 400 кВА) |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.18475 |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  | 0.218 | 0.218
20.2.13 | Оборудование ТП-78, инв.№61031 |  |  |  |  | 0.11271 | [6 empty] | 0.133 | 0.133
20.2.14 | Подстанция "Западная" |  |  |  |  | 1.5581 | [6 empty] | 1.8386 | 1.8386
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
20.4.1 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) |  |  |  |  | 0.12712 | [6 empty] | 0.15 | 0.15
7 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
20.7.1 | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 3.0982 | [6 empty] | 3.6559 | 3.6559
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино" |  |  |  |  | 0
1. | Капитальное строительство |  |  |  |  | 0
21.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП №10-2 протяженностью 0,32км |  |  |  |  | 0.23857 |  |  | 0,34км | 0,34км |  |  | 0.28151 | 0.28151
21.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-0 до ТП №26 протяженностью 0,05км |  |  |  |  | 0.064659 |  |  | 0,032км | 0,032км |  |  | 0.076298 | 0.076298
21.1.3 | Сооружение электротехническое: строительство КТП-10/2 160кВА |  |  |  |  | 0.34346 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.40529 | 0.40529
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
21.2.1 | Сооружение электротехническое: строительство КТП №14(160кВА) . |  |  | 0,200 МВА | 0,200 МВА | 0.39472 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.46577 | 0.46577
21.2.2 | Реконструкция МТП № 10(315кВА) замена на две КТПН -160кВА . |  |  | 0,315 МВА | 0,315 МВА | 0.37713 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.44502 | 0.44502
21.2.3 | Реконструкция ТП №26 (200кВА)замена на КТПН, ул.Сибирская |  |  | 0,200 МВА | 0,200 МВА | 0.2476 |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  | 0.29217 | 0.29217
21.2.4 | Реконструкция ТП №21 замена КТПП. |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0.39055 |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА |  |  | 0.46085 | 0.46085
21.2.5 | Реконструкция ТП-3 180кВА инв.№00001142: монтаж 2КТПН-6/0,4 с трансформаторами 400кВА |  |  | 0,180 МВА | 0,180 МВА | 0.40609 |  |  | 0,800 МВА | 0,800 МВА |  |  | 0.47919 | 0.47919
21.2.6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-10-0: монтаж двкух цепей ВЗЛ-6кВ от опоры №14 до РУ-6кВ КТП №3-6/0,4кВ |  |  | 0,044км | 0,044км | 0.15443 |  |  | 0,087км | 0,087км |  |  | 0.18223 | 0.18223
21.2.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-12-8: монтаж ВЗЛ-6кВ от опоры №19 до опоры №14 ВЛ-6кВ Ф 6-10-0 |  |  | 0,021км | 0,021км | 0.033584 |  |  | 0,02км | 0,02км |  |  | 0.039629 | 0.039629
21.2.8 | Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская |  |  |  |  | 0.47853 | [6 empty] | 0.56467 | 0.56467
21.2.9 | ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 |  |  |  |  | 0.018805 | [6 empty] | 0.02219 | 0.02219
21.2.10 | ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 |  |  |  |  | 0.018805 | [6 empty] | 0.02219 | 0.02219
21.2.11 | ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 |  |  |  |  | 0.03164 | [6 empty] | 0.037335 | 0.037335
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
36971 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
21.4.1 | Асфальтирование территории филиала |  |  |  |  | 0.4661 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 0.55
21.4.2 | Устройство забора базы по адресу ул. Больничная, 16 |  |  |  |  | 0.16949 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
21.9.1. | Прибор СЕ-602 |  |  |  |  | 0.048553 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.057293 | 0.057293
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  |  |  |  | 0
2. | Реконструкция |  |  |  |  | 0
22.2.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" пгт.Яя" |  |  | 1,62 км | 1,62 км | 1.3478 |  |  | 1,62 км | 1,62 км |  |  | 1.5904 | 1.5904
22.2.2 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №16. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.085685 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10111 | 0.10111
22.2.3 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №18. |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.085685 |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  | 0.10111 | 0.10111
22.2.4 | ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) |  |  |  |  | 0.066102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.078
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
22.3.1 | Легковой автомобиль |  |  |  |  | 0.38475 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.454 | 0.454
22.3.2 | Автомобиль Вахтовый |  |  |  |  | 1.0788 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.273 | 1.273
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.10.1 | Многофункциональное устройство"Kyasera" |  |  |  |  | 0.041042 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 0.04843 | 0.04843
23. | Головной офис |  |  |  |  | 0
3 | Автотехника и станки |  |  |  |  | 0
23.3.1 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра |  |  |  |  | 4.618 |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 5.4493 | 5.4493
23.3.2 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. |  |  |  |  | 7.561 |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 8.922 | 8.922
23.3.3 | Фен-сушка "Vildis FSE-4c Direct Dryers" |  |  |  |  | 0.13729 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.162 | 0.162
23.3.4 | Погрузчик-экскаватор 4СХS15H2WM с.н. 2113860 |  |  |  |  | 3.4746 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.1 | 4.1
23.3.5 | Установка горизонтального направленного бурения |  |  |  |  | 11.7025 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 13.809 | 13.809
23.3.6 | Прицепной подъемник |  |  |  |  | 2.4407 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.88 | 2.88
23.3.7 | TOYOTA LUX |  |  |  |  | 1.9992 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.359 | 2.359
23.3.8 | Аппарат инверторный для п/а сварки MIG-500 |  |  |  |  | 0.23478 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.27704 | 0.27704
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0
23.4.1 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 |  |  |  |  | 3.1186 | [6 empty] | 3.68 | 3.68
23.4.2 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (холодный склад) |  |  |  |  | 3.6444 | [6 empty] | 4.3004 | 4.3004
23.4.3 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (мех. цех) |  |  |  |  | 11.0166 | [6 empty] | 12.9996 | 12.9996
5. | Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0
23.5.1 | Монтаж коммуникационного сервера iPECS-LIK |  |  |  |  | 0.83612 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.98663 | 0.98663
9 | Приборы |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
23.9.1 | Энеротестер ПКЭ-А 4 шт |  |  |  |  | 0.47073 |  |  | 4 шт | 4 шт |  |  | 0.55546 | 0.55546
23.9.2 | Сварочный аппарат Fujikura 80S |  |  |  |  | 0.22417 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.26452 | 0.26452
23.9.3 | Рефлектометр Anritsu |  |  |  |  | 0.14761 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17418 | 0.17418
10 | Компьютерная техника |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
23.10.1 | Серверный шкаф |  |  |  |  | 0.069963 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.082556 | 0.082556
23.10.2 | Сервер |  |  |  |  | 0.16017 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.189 | 0.189
23.10.3 | Сервер |  |  |  |  | 0.17966 |  |  | 2 шт | 2 шт |  |  | 0.212 | 0.212
23.10.4 | Инвертор |  |  |  |  | 0.043136 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.0509 | 0.0509
23.10.5 | ИБП серверный. 3 шт. |  |  |  |  | 0.15229 |  |  | 3 шт | 3 шт |  |  | 0.1797 | 0.1797