Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «29» сентября 2015 года № 329

| Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г.Новокузнецк) на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Полная стоимость строительства (с НДС) | Ввод мощностей |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО |
|  |  | млн. руб. | МВт /Гкал /ч /км /МВА | МВт /Гкал /ч /км /МВА | МВт /Гкал /ч /км /МВА | МВт /Гкал /ч /км /МВА | МВт /Гкал /ч /км /МВА | МВт /Гкал /ч /км /МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 |
|  | ВСЕГО | 391,58 | - | - | - | - | - | - | 46,875 | 88,422 | 64,494 | 88,090 | 103,686 | 391,577 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 364,12 | - | - | - | - | - | - | 46,127 | 88,422 | 58,061 | 80,722 | 90,783 | 364,116 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 143,23 | - | - | - | - | - | - | 44,460 | 33,128 | 12,969 | 15,125 | 37,548 | 143,231 |
| 1.1.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | 9,58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,580 |
| 1.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | 7,16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,160 |
| 1.1.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | 8,53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,530 |
| 1.1.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | 0,77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 |
| 1.1.5 | Реконструкция ПС №3 «Южная» с заменой силового трансформатора 16 МВА | 12,63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,630 |
| 1.1.6 | Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | 1,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 1.1.7 | Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | 0,86 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,860 |
| 1.1.8 | Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | 0,79 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| 1.1.9 | Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | 0,60 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 1.1.10 | Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | 1,07 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 |
| 1.1.11 | Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | 1,27 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,270 |
| 1.1.12 | Реконструкция Ф 16-БЖД, от подстанции №3 в сторону опоры №1 | 6,29 | 0 | 3,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 6,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,288 |
| 1.1.13 | Реконструкция ЛЭП «Фидер 20-САДЫ» от подстанции №4 в сторону МТП №501, ТП №513, КТП №568 | 14,67 | 0 | 6,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 14,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,673 |
| 1.1.14 | Реконструкция «6 КВ Ф.40-РП-16-2, от подстанции №2 в сторону РП №16, ввод №2, «6 КВ Ф35-РП-16-1, от подстанции №2 в сторону РП №16 ввод №1 | 12,17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 12,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,167 |
| 1.1.15 | Реконструкция «6 КВ Ф.16-469, от РП №18 в сторону ТП №№469, 474 | 5,35 | 0 | 0 | 2,15 | 0 | 0 | 2,15 | 0,000 | 0,000 | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 5,351 |
| 1.1.16 | Реконструкция «6 КВ Ф25-РП-6-3, от подстанции №2 в сторону РП №6 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3х1,91 | 3х1,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 10,753 |
| 1.1.17 | Реконструкция «6 КВ Ф.36-РП-6-1, от подстанции №2 в сторону РП №6 | 6,54 | 0 | 2х1,72 | 0 | 0 | 0 | 2х1,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,541 | 6,541 |
| 1.1.18 | Реконструкция «6 КВ Ф.24-РП-6-2, от подстанции №6 в сторону РП №6 | 11,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х2,5 | 2х2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,131 | 11,131 |
| 1.1.19 | Реконструкция «6 КВ Ф.34-486, от подстанции № 2 в сторону ТП №№486, 487, 496, 497 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 4,710 |
| 1.1.20 | Реконструкция «6 КВ Ф.1-РП-17-1, от подстанции «Опорная № 19» в сторону распределительного пункта № 17 | 7,62 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 0 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 7,618 | 0,000 | 0,000 | 7,618 |
| 1.1.21 | Реконструкция «ф. 10-20-РП-92 от п/ст 110/35/10 «Ильинская городская 2» до РП-92, от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону РП №92, ЛЭП «Фидер 10-3-РП-92» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону РП №92 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,415 | 0,000 | 10,415 |
| 1.1.22 | Реконструкция ЛЭП кабельно-воздушная «Фидер 6-20-Г» от подстанции «Ширпотреб» в сторону РП № 3 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х3,0 | 2х3,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,125 | 9,125 |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 219,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 55,294 | 45,093 | 65,596 | 53,235 | 219,218 |
| 1.2.1 | Замена силовых трансформаторов ПС №2 «Н.Островская» | 31,87 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 31,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,866 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.2 | Реконструкция ТП-401 | 7,68 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,684 |
| 1.2.3 | Реконструкция ТП-403 | 7,87 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,872 |
| 1.2.4 | Реконструкция ТП-404 | 7,87 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,872 |
| 1.2.5 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 «Южная» | 27,02 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,016 | 0,000 | 27,016 |
| 1.2.6 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 «В.Островская» | 27,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,028 | 27,028 |
| 1.2.7 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 «Н.Островская» | 12,37 | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 12,374 | 0,000 | 0,000 | 12,374 |
| 1.2.8 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 «Южная» | 12,37 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,374 | 0,000 | 12,374 |
| 1.2.9 | Реконструкция ТП-414 | 6,51 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.10 | Реконструкция ТП-353 | 6,51 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.11 | Реконструкция ТП-355 | 6,67 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 1,26 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 6,671 |
| 1.2.12 | Реконструкция ТП-372 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.13 | Реконструкция ТП-374 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.14 | Реконструкция ТП-34 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 1,26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 6,671 |
| 1.2.15 | Реконструкция ТП-89 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.16 | Реконструкция ТП-112 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.17 | Реконструкция ТП-231 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 6,671 |
| 1.2.18 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | 6,51 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.19 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | 6,51 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.20 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.21 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 |
| 1.3.1 | Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 |
| 2 | Новое строительство | 26,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 6,433 | 7,368 | 12,903 | 26,703 |
| 2.3 | Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 6,433 | 0,000 | 0,000 | 6,433 |
| 2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 «Новая» до РП-44 в Центральном районе. СМР | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 2х0,68 | 0 | 2х0,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,368 | 0,000 | 7,368 |
| 2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 «Береговая» до РП-19 | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4х0,5 | 4х0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,903 | 12,903 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,758 |
| 3.1 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| 3.2 | Трассоискатель АБРИС-24/8 | 0,34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| 3.3 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |
|  | ВСЕГО по программе | 391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,885 | 88,422 | 64,494 | 88,090 | 103,686 | 391,577 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «29» сентября 2015 года № 329

Прогноз ввода/вывода объектов ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2015 - 2019 годы

| Наименование объекта | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  |  |
|  | км/МВА/другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,55 | 28,82 | 10,38 | 39,73 | 34,75 | 54,66 | 74,65 | 87,87 | 331,85 |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 10,29 | 39,09 | 34,75 | 49,20 | 68,41 | 76,93 | 308,57 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 8,87 | 37,68 | 28,07 | 10,99 | 12,82 | 31,82 | 121,38 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| Реконструкция ПС №3 «Южная» с заменой силового трансформатора 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 |
| Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| Реконструкция Ф 16-БЖД, от подстанции №3 в сторону опоры № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| Реконструкция линии электропередачи «Фидер 20-САДЫ» от подстанции № 4 в сторону МТП №501, ТП №513, КТП №568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 |
| Реконструкция «6 КВ Ф.40-РП-16-2, от подстанции № 2 в сторону РП №16, ввод № 2, «6 КВ Ф35-РП-16-1, от подстанции №2 в сторону РП № 16 ввод № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4х1,5 | 0 | 0 | 0 | 4х1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 |
| Реконструкция «6 КВ Ф.16-469, от РП №18 в сторону ТП №№ 469, 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 0 | 0 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,535 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| Реконструкция «6 КВ Ф25-РП-6-3, от подстанции №2 в сторону РП №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3х1,91 | 3х1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 9,11 |
| Реконструкция «6 КВ Ф36-РП-6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х1,713 | 2х1,713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,543 | 5,543 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Реконструкция «6 КВ Ф.24-РП-6-2, от подстанции №6 в сторону РП №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х2,5 | 2х2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 9,43 |
| Реконструкция «6 КВ Ф.34-486, от подстанции №2 в сторону ТП №№486, 487, 496, 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 0 | 1,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 |
| Реконструкция «6 КВ Ф.1-РП-17-1, от подстанции «Опорная №19» в сторону РП №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,456 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |
| Реконструкция «ф. 10-20-РП-92 от п/ст 110/35/10 «Ильинская городская 2» до РП-92, от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону РП №92, ЛЭП «Фидер 10-3-РП-92» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону РП №92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3х1,8 |  | 3х1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 |
| Реконструкция ЛЭП кабельно-воздушная «Фидер 6-20-Г» от подстанции «Ширпотреб» в сторону РП №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х3,0 | 2х3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 7,73 |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 38,21 | 55,59 | 45,11 | 185,78 |
| Замена трансформаторов ПС №2 «Н.Островская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 |
| Реконструкция ТП-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 |
| Реконструкция ТП-403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| Реконструкция ТП-404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| Замена силовых трансформаторов ПС №3 «Южная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 22,90 |
| Замена силовых трансформаторов ПС №6 «В.Островская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 22,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 «Н.Островская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,486 | 0,00 | 0,00 | 10,49 |
| Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 «Южная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 10,49 |
| Реконструкция ТП-414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,519 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,519 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,654 | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| Реконструкция ТП-372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 5,65 |
| Реконструкция ТП-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 5,65 |
| Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,519 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,519 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 5,52 |
| Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 5,52 |
| Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 6,24 | 10,93 | 22,63 |
| Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,452 | 0 | 0 | 5,45 |
| Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 «Новая» до РП-44 в Центральн. районе. СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2х0,68 | 0 | 2х0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,24 | 0 | 6,24 |
| Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 «Береговая» до РП-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4х0,5 | 4х0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10,93 | 10,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Приобретение основных средств приборов и спец. техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,09 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Трассоискатель АБРИС-24/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0,19 | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| ВСЕГО по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,55 | 28,82 | 10,38 | 39,73 | 34,75 | 54,66 | 74,65 | 87,87 | 331,85 |