Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «24» ноября 2015 года № 585

Инвестиционная программа АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) (филиал Западно - Сибирская ТЭЦ )» на 2015 год                                     в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место- расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2015 году | 2015 год | Остаток фи-нансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция ЗРУ-110 кВ | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Высоковольтные вводы типа БМЛУ-110/1000 сняты с производства. Для прохождения технической экспертизы необходима замена маслонаполнен-ных высоковольтных вводов. | Электричес-кий цех |  |  |  |  |  |  | 1 428 | 0 | 1 428 | 0 | 0 |
| 3 2.1.1 | Замена вводов яч. 5 |  |  | Напряжение | кВ | 110 | 126 | 2015 | 2015 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 |
| 3.2.1.2 | Замена вводов яч. 12 |  |  | Напряжение | кВ | 110 | 126 | 2015 | 2015 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.2. | Реконструкция КРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 474 | 4 736 | 3 148 | 0 | 0 |
| 3.2.2.1 | Замена выключателей КРУ-6 кВ 24 ячейки | Замена вакуумных выключателей старого типа (сняты с производства) на вакуумные типа BB/TEL уменьшает затраты на обслуживание и ремонт. Учащение разрушения вакуумных выключателей типа ВБЧС. | Электричес-кий цех | Количество замененных выключателей старого типа | шт. | 385 | 282 | 2014 | 2018 | 12 820 | 4 736 | 2 494 | 5 590 | 0 |
| 3.2.2.2 | Замена вводных автоматов секций РУСН-0,4 кВ | Физический и моральный износ |  |  | А | 1000 | 1500 | 2015 | 2015 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция системы регулирования пароводяного тракта котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 374 | 0 | 2 374 | 0 | 0 |
| 3.2.3.1 | Котлоагрегат №2. Регулятор питания | Оборудование взамен изношенного. Для обеспечения надёжной эксплуатации котлоагрегатов с системой АСУТП. | Котельный цех | Энергоэффек-тивность | % | 80 | 85 | 2015 | 2015 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 |
| 3.2.3.2 | Котлоагрегат №3. Регулятор питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Котлоагрегат №4. Регулятор питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.4 | Котлоагрегат №9. Регулятор питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.5 | Котлоагрегат №3. Регуляторы впрыска |  |  | Энергоэффек-тивность | % | 80 | 85 | 2015 | 2015 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 |
| 3.2.3.6 | Котлоагрегат №4. Регуляторы впрыска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.7 | Котлоагрегат №9. Регуляторы впрыска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Реконструкция системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 298 | 103 | 3 139 | 5 055 | 0 |
| 3.2.4.1 | Замена трубопроводов 4 категории: Паропровод 10-16 ата от РОУ | Замены паропровода, не прошедшего экспертизу промышленной безопасности, для паспортизации. Невыполнение приведет к ограничению мощности. | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/ч | 75 | 0 | 2014 | 2016 | 4 103 | 103 | 1 779 | 2 221 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.4.2 | Бак осветленной воды №2 | Повышение надежности работы оборудования на выработку хим. очищенной воды для подпитки теплосети теплоснабжения населения | Химический цех | Качество сетевой воды: Цветность |  | град. | 50 | 2015 | 2016 | 4 195 | 0 | 1 361 | 2 834 | 0 |
|  |  |  |  | Мутность |  | мг/дм3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция АСУ ТП основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 | 185 | 584 | 0 | 0 |
| 3.2.5.1 | Модернизация КИПиА к/а №3 с переходом на АСУ ТП | Замена устаревшего, не ремонтопригодного оборудования КИП и А, обеспечение надежности работы агрегатов. | Котельный цех | кол-во сигналов | шт. | 118 | 122 | 2014 | 2015 | 192 | 46 | 146 | 0 | 0 |
| 3.2.5.2 | Модернизация КИПиА к/а №4 с переходом на АСУ ТП |  |  | кол-во сигналов | шт. | 118 | 122 | 2014 | 2015 | 192 | 46 | 146 | 0 | 0 |
| 3.2.5.3 | Модернизация КИПиА к/а №2 с переходом на АСУ ТП |  |  | кол-во сигналов | шт. | 118 | 122 | 2014 | 2015 | 192 | 46 | 146 | 0 | 0 |
| 3.2.5.4 | Модернизация КИПиА к/а №1 с переходом на АСУ ТП |  |  | кол-во сигналов | шт. | 118 | 122 | 2014 | 2015 | 192 | 46 | 146 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена ж/д весов ТСВ-Ж-Д МОСТ№2 | Отработали свой ресурс, не зарегистрированы в реестре. Учет поступающего твердого топлива, претензионная работа. | Цех топливоподачи | Погрешность | % | 9,2 | 0,5 | 2014 | 2015 | 1 410 | 78 | 1 332 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Мероприятия по увеличению взрывопожаро-безопасности | Обеспечение надежной и безаварийной работы системы пылеприготовления и тракта топливоподачи II очереди. Выполнение решений акта расследования аварии ЗС ТЭЦ от 07.03.14 по приведению оборудования системы пылеприготовления 2 очереди к требованиям НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Автоматизирован-ная система пылеприготовле-ния котлоагрегатов 2 очереди. Измерение содержания кислорода. |  | Котельный цех | Шкала измерений содержания кислорода в пылесистеме | % | - | 0-25 | 2015 | 2015 | 10 989 | 0 | 10 989 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.7.2 | Цех топливоподачи. Аспирационные установки 2 очереди. |  | Цех топливоподачи | Степень очистки (к.п.д.) | % | 70-75 | 95-99,6 | 2014 | 2015 | 4 823 | 206 | 4 617 | 0 | 0 |
| 3.2.7.3 | Цех топливоподачи. Автоматизация комплексная. |  |  | Вид сигнала | - | Аналоговый | Дискретный | 2015 | 2015 | 8 076 | 0 | 8 076 | 0 | 0 |
| 3.2.7.4 | Котельный цех. Датчики давления сушильного агента |  | Котельный цех | Шкала измерений разряжения и давления сушильного агента | мм.в.ст. | - | от -200 до +200 | 2015 | 2015 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Сеть освещения кабельных коробов главного корпуса 2 очереди | Выполнение планового технического обслуживания, аварийных и плановых ремонтов | Цех ремонта | Световой поток | Лмн | - | 12000 на один короб | 2015 | 2015 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 530 | 5 307 | 36 578 | 10 645 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 530 | 5 307 | 36 578 | 10 645 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «24» ноября 2015 года № 585

Финансовый план АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) (филиал Западно - Сибирская ТЭЦ )» в сфере теплоснабжения на 2015 год

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  | Всего | Год реализации инвестпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  |  |  |
|  |  | Производ-ство тепло-энергии | Передача тепло-энергии |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собственные средства | 30 998,70 | 0,00 | 30 998,70 | 30 998,70 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 30 998,70 | 0,00 | 30 998,70 | 30 998,70 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по программе | 30 998,70 | 0,00 | 30 998,70 | 30 998,70 |