## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1037
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" и план их финансирования на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | План финан-сирова-ния текуще-го года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1022.0419 | 1022.0419 | [7 empty] | 253.6084 | 268.823 | 206.7115 | 136.042 | 156.857 | 1022.0419
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 355.6417 | 355.6417 | [7 empty] | 86.3807 | 79.986 | 63.5945 | 26.9975 | 98.683 | 355.6417
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 319.445 | 319.445 | [7 empty] | 79.0275 | 52.018 | 63.5945 | 26.122 | 98.683 | 319.445
1.1.1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  |  | 2015 | 2019 | 102.554 | 102.554 | - | - | - | - | - | - | - | 17.668 | 15.797 | 20 | 20 | 29.089 | 102.554
1.1.5 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | С/П |  | 2015 | 2019 | 68.4491 | 68.4491 | - | - | - | - | - | - | - | 4.2001 | 0 | 0 | 0 | 64.249 | 68.4491
1.1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | С/П |  | 2015 | 2015 | 1.1601 | 1.1601 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601
1.1.11 | КЛ и ВЛ |  |  |  |  | 94.1197 | 94.1197 | [7 empty] | 31.3992 | 32.969 | 29.7515 | 0 | 0 | 94.1197
г. Кемерово
1.1.11.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | С/П | 6,3 км | 2015 | 2015 | 30.8371 | 30.8371 | - | 6,3 км | - | - | - | - | 6,3 км | 30.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8371
1.1.11.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | С/П | 3,6 км | 2017 | 2017 | 28.943 | 28.943 | - | - | - | 3,6 км | - | - | 3,6 км | 0 | 0 | 28.943 | 0 | 0 | 28.943
1.1.11.3 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | С/П | 6,4 км | 2016 | 2016 | 32.969 | 32.969 | - | - | - | 6,4 км | - | - | 6,4 км | 0 | 32.969 | 0 | 0 | 0 | 32.969
| г. Березовский | [8 empty] | - |  | - | -
1.1.11.4 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | С/П | 0,4 км | 2015 | 2015 | 0.5621 | 0.5621 | - | 0,4 км | - |  | - | - | 0,4 км | 0.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5621
1.1.11.5 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | С/П | 0,48 км | 2017 | 2017 | 0.8085 | 0.8085 | - | - | - | 0,48 км | - | - | 0,48 км | 0 | 0 | 0.8085 | 0 | 0 | 0.8085
1.1.12 | ПС |  |  |  |  | 53.1621 | 53.1621 | [7 empty] | 24.6001 | 3.252 | 13.843 | 6.122 | 5.345 | 53.1621
г. Кемерово
1.1.12.1 | Проектирование и реконструкция ТП-359 с установкой блока RM-6, ж/д Больница | С/П |  | 2017 | 2017 | 1.63 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63
1.1.12.3 | Проектирование и реконструкция ТП 404 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,65 | С/П |  | 2017 | 2017 | 1.627 | 1.627 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627
1.1.12.4 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | С/П |  | 2015 | 2015 | 24.6001 | 24.6001 | - | - | - | - | - | - | - | 24.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6001
г. Березовский
1.1.12.34 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.35 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 0.262 | 0.262 | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
1.1.12.36 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | С/П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.37 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | С/П | 0,63 МВА | 2017 | 2017 | 0.534 | 0.534 | - | - | - | 0,63 МВА | - | - | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534
1.1.12.38 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.39 | Проектирование и реконструкция ТП 14 | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 3.252 | 3.252 | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | 0,8 МВА | 0 | 3.252 |  | 0 | 0 | 3.252
1.1.12.40 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.41 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.42 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.43 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.44 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.45 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.46 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.47 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.48 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | С/П |  | 2017 | 2017 | 0.965 | 0.965 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0.965
1.1.12.52 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.53 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.54 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.55 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.56 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.57 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.58 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.59 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203
1.1.12.63 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.262 | 0.262 | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262
1.1.12.64 | Проектирование и реконструкция ТП 102 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0.203 | 0.203 | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203
1.1.12.65 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.66 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.67 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.68 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.69 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.70 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2018 | 2018 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.362
1.1.12.71 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.538
1.1.12.72 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | С/П | 1,26 МВА | 2019 | 2019 | 0.965 | 0.965 | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.965
1.1.12.73 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0.262 | 0.262 | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262
1.1.12.74 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362
1.1.12.75 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0.262 | 0.262 | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262
1.1.12.76 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.362 | 0.362 | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362
1.1.12.77 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.78 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
1.1.12.79 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.80 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,5 МВА | 2019 | 2019 | 0.538 | 0.538 | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.81 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 30.1846 | 30.1846 | [7 empty] | 2.1531 | 27.156 | 0 | 0.8755 | 0 | 30.1846
г. Березовский
1.2.1 | Проектирование и установка двух "коммутационно-защитных аппаратов" (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП "Южная" (замена ПП-1) | С/П | 2ед. | 2015 | 2015 | 2.1531 | 2.1531 | - | 2ед. | - | - | - | - | 2 ед. | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1531
1.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст "Октябрьская" | С/П | 1ед. | 2018 | 2018 | 0.8755 | 0.8755 | - | - | - | - | 1ед. | - | 1ед. | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0 | 0.8755
1.2.3 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ (8 ед.) | С/П | 8ед. | 2016 | 2016 | 7.008 | 7.008 | - | - | 8ед. | - | - | - | 8ед. | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 7.008
г. Кемерово
1.2.4 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ (23ед.) | С/П | 23ед. | 2016 | 2016 | 20.148 | 20.148 | - | - | 23ед. | - | - | - | 23ед. | 0 | 20.148 | 0 | 0 | 0 | 20.148
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 6.0121 | 6.0121 | [7 empty] | 5.2001 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 6.0121
1.3.1 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | С |  | 2015 | 2015 | 5.2001 | 5.2001 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2001
1.3.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст "35/10 Октябрьской" до РП-13 | С |  | 2016 | 2016 | 0.812 | 0.812 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0.812
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 666.4002 | 666.4002 | [7 empty] | 167.2277 | 188.837 | 143.117 | 109.0445 | 58.174 | 666.4002
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 600.5887 | 600.5887 | [7 empty] | 167.2277 | 188.837 | 142.517 | 71.457 | 30.55 | 600.5887
2.1.1 | КЛ и ВЛ |  |  |  |  | 296.9596 | 296.9596 | [7 empty] | 85.3786 | 76.453 | 65.307 | 69.821 | 0 | 296.9596
г. Кемерово
2.1.1.1 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | С/П | 6,5 км | 2015 | 2015 | 9.6591 | 9.6591 | - | 6,5 км | - | - | - | - | 6,5 км | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591
2.1.1.2 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | С/П | 10 км | 2015 | 2015 | 45.9411 | 45.9411 | - | 10 км | - | - | - | - | 10 км | 45.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9411
2.1.1.3 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | С/П | 6 км | 2016 | 2016 | 27.474 | 27.474 | - | - | 6 км | - | - | - | 6 км | 0 | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 27.474
2.1.1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | С/П | 1,75 км | 2015 | 2015 | 18.0041 | 18.0041 | - | 1,75 км | - | - | - | - | 1,75 км | 18.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0041
2.1.1.5 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | С/П | 1,05 км | 2015 | 2015 | 6.5001 | 6.5001 | - | 1,05 км | - | - | - | - | 1,05 км | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001
2.1.1.6 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | С/П | 0,105 км | 2015 | 2015 | 0.8741 | 0.8741 | - | 0,105 км | - | - | - | - | 0,105 км | 0.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741
2.1.1.7 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | С/П | 0,782 км | 2015 | 2015 | 4.4001 | 4.4001 | - | 0,782 км | - | - | - | - | 0,782 км | 4.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4001
2.1.1.8 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | С | 2,1 км | 2016 | 2016 | 17.383 | 17.383 | - | - | 2,1 км | - | - | - | 2,1 км | 0 | 17.383 | 0 | 0 | 0 | 17.383
2.1.1.9 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | С | 1,8 км | 2016 | 2016 | 12.759 | 12.759 | - | - | 1,8 км | - | - | - | 1,8 км | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 12.759
2.1.1.10 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | С/П | 0,35 км | 2016 | 2016 | 0.793 | 0.793 | - | - | 0,35 км | - | - | - | 0,35 км | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0.793
г. Березовский
2.1.1.11 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; | С/П | 3,5 км | 2018 | 2018 | 28.138 | 28.138 | - | - | - | - | 3,5 км | - | 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 28.138 | 0 | 28.138
| - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | С/П | 2,5 МВА | 2018 | 2018 | 29.79 | 29.79 | - | - | - | - | 2,5 МВА |  | 2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 0 | 29.79
г. Кемерово
2.1.1.12 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | С/П | 10 км | 2016 | 2017 | 45.79 | 45.79 | - | - | - | 10 км | - | - | 10 км | 0 | 16.555 | 29.235 | 0 | 0 | 45.79
2.1.1.13 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | С/П | 10,8 км | 2016 | 2018 | 49.454 | 49.454 | - | - | - |  | 10,8 км | - | 10,8 км | 0 | 1.489 | 36.072 | 11.893 | 0 | 49.454
2.1.2 | ПС |  |  |  |  | 303.6291 | 303.6291 | [7 empty] | 81.8491 | 112.384 | 77.21 | 1.636 | 30.55 | 303.6291
г. Кемерово
2.1.2.1 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" (изменено наименование, предыдущ.наименование - "Проектирование и реконструкция ПС Новая 35/10 кВ") | С/П | 10МВА | 2015 | 2016 | 89.9581 | 89.9581 | - | - | 10МВА | - | - | - | 10МВА | 32.1421 | 57.816 | 0 | 0 | 0 | 89.9581
2.1.2.2 | Проектирование и строительство РП-54 | С/П | 6 МВА | 2015 | 2016 | 28.5671 | 28.5671 | - | - | 6 МВА |  |  |  | 6 МВА | 7.0001 | 21.567 | 0 | 0 | 0 | 28.5671
2.1.2.3 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 (изменено наименование, предыд. наименование - "Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 с установкой блока RM-6, ул. Притомская набережная, 13" | С/П | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 5.8511 | 5.8511 | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 5.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8511
2.1.2.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; | С/П | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | 2017 | 2017 | 4.081 | 4.081 | - | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | - | - | - | - | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503
| - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; | [13 empty] | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735
| - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | [13 empty] | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0.843
2.1.2.5 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; | С/П | 0,4 МВА 0,5 км | 2017 | 2017 | 3.671 | 3.671 | - | 0,4 МВА 0,5 км | - | - | - | - | 0,4 МВА 0,5 км | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503
| - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | [13 empty] | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 2.168
г. Березовский
2.1.2.6 | Проектирование и строительство КТПН 5 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 2.4261 | 2.4261 | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261
2.1.2.7 | Проектирование и строительство КТПН 59 | С/П | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 4.8431 | 4.8431 | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 4.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8431
2.1.2.8 | Проектирование и строительство КТПН 15 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 2.3001 | 2.3001 | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 2.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3001
2.1.2.9 | Проектирование и строительство КТПН 81 | С/П | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 4.7711 | 4.7711 | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711
2.1.2.10 | Проектирование и строительство КТПН 93 | С/П | 0,63 МВА | 2015 | 2015 | 0.8731 | 0.8731 | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | 0,63 МВА | 0.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8731
2.1.2.11 | Проектирование и строительство КТПН 67 | С/П | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 0.7971 | 0.7971 | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7971
2.1.2.12 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | С/П | 0,1 МВА | 2015 | 2015 | 0.7811 | 0.7811 | - | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7811
2.1.2.13 | Проектирование и строительство КТПН 47 | С/П | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 4.2981 | 4.2981 | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 4.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2981
2.1.2.14 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0.8741 | 0.8741 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741
2.1.2.15 | Проектирование и строительство ТП-157А | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0.9281 | 0.9281 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281
2.1.2.16 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | С/П | 0,8 МВА | 2015 | 2015 | 6.4731 | 6.4731 | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 6.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4731
2.1.2.17 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 1.2513 | 1.2513 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3201
| - проектирование и строительство КТПН-86; | [13 empty] | 0.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6821
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | [13 empty] | 0.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2491
2.1.2.18 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 3.0383 | 3.0383 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801
| - проектирование и строительство КТПН-106; | [13 empty] | 0.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7921
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | [13 empty] | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661
2.1.2.19 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА | С/П | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 3.2011 | 3.2011 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8131
| - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; | [13 empty] | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
| - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | [13 empty] | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624
2.1.2.20 | Проектирование и строительство РП-4 | С/П | 6 МВА | 2019 | 2019 | 29.791 | 29.791 | - | - | - | - | - | 6 МВА | 6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.791 | 29.791
2.1.2.21 | Проектирование и строительство КТПН 151 | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 3.252 | 3.252 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.22 | Проектирование и строительство КТПН 88 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.23 | Проектирование и строительство КТПН 87 | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 3.252 | 3.252 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.24 | Проектирование и строительство КТПН 12 | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.262 | 0.262 | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262
2.1.2.25 | Проектирование и строительство КТПН 143 | С/П | 0,1 МВА | 2016 | 2016 | 0.945 | 0.945 | - | - | 0,1 МВА | - | - | - | 0,1 МВА | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945
2.1.2.26 | Проектирование и строительство КТПН 146 | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 1.374 | 1.374 | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374
2.1.2.27 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | С/П | 0,8 МВА | 2019 | 2019 | 0.759 | 0.759 | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
г. Кемерово
2.1.2.27 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | С/П | 0,25 МВА | 2016 | 2016 | 1.424 | 1.424 | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1.424
2.1.2.29 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 | С/П | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 3.252 | 3.252 | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | 0,8 МВА | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
| - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 | С/П | 1 км | 2016 | 2016 | 6.666 | 6.666 | - | - | 1 км | - | - | - | 1 км | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 6.666
| - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | С/П | 2 км | 2016 | 2016 | 8.388 | 8.388 | - | - | 2 км | - | - | - | 2 км | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388
2.1.2.30 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | С/П | 0,5 МВА | 2016 | 2016 | 2.665 | 2.665 | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | 0,5 МВА | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 2.665
2.1.2.31 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | С/П | 2х0,4 МВА | 2016 | 2016 | 3.252 | 3.252 | - | - | 2х0,4 МВА | - | - | - | 2х0,4 МВА | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.32 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | С/П | 0,63 МВА | 2016 | 2016 | 1.654 | 1.654 | - | - | 0,63 МВА | - | - | - | 0,63 МВА | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 1.654
2.1.2.33 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | С/П | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 1.503 | 1.503 | - | - | 0,4 МВА | - | - | - | 0,4 МВА | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1.503
2.1.2.35 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | С/П | 2х0,4 МВА | 2016 | 2016 | 3.252 | 3.252 | - | - | 2х0,4 МВА | - | - | - | 2х0,4 МВА | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.36 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.37 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.2445 | 4.2445 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 0 | 4.2445
2.1.2.38 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.2445 | 4.2445 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 0 | 4.2445
2.1.2.39 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.40 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.41 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.42 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.43 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.44 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | С/П | 0,8 МВА | 2017 | 2017 | 3.252 | 3.252 | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.45 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.46 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | С/П | 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 4.245 | 4.245 | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
г. Ленинск-Кузнецкий
2.1.2.48 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | С/П | 3,2 МВА | 2017 | 2017 | 13.008 | 13.008 | - | - | - | 3,2 МВА | - | - | 3,2 МВА | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 0 | 13.008
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 65.8115 | 65.8115 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 37.5875 | 27.624 | 65.8115
2.2.1 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | С/П |  | 2018 | 2019 | 49.095 | 49.095 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21.471 | 27.624 | 49.095
2.2.2 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | С/П |  | 2017 | 2018 | 16.7165 | 16.7165 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6 | 16.1165 | 0 | 16.7165
2.3 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1037
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 253.608 | 268.8229 | 206.7115 | 136.042 | 156.857 | 1022.0418
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 159.387 | 156.829 | 112.9792 | 49.3398 | 63.0037 | 541.5388
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 159.387 | 156.829 | 112.9792 | 49.3398 | 63.0037 | 541.5388
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 55.535 | 70.987 | 62.2 | 65.95 | 69.926 | 324.598
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 55.535 | 70.987 | 62.2 | 65.95 | 69.926 | 324.598
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 38.686 | 41.0069 | 31.5323 | 20.7522 | 23.9273 | 155.9046
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 253.608 | 268.8229 | 206.7115 | 136.042 | 156.857 | 1022.0418
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1037
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[9 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО | [21 empty] | 253.6075 | 268.823 | 206.712 | 136.042 | 156.857 | 1022.0415
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [21 empty] | 86.3804 | 79.986 | 63.595 | 26.997 | 98.683 | 355.6414
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [21 empty] | 79.0273 | 52.018 | 63.595 | 26.121 | 98.683 | 319.4443
1.1.1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6681 | 15.797 | 20 | 20 | 29.089 | 102.5541
1.1.5 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 64.249 | 68.449
1.1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601
1.1.11 | КЛ и ВЛ | [21 empty] | 31.3991 | 32.969 | 29.752 | 0 | 0 | 94.1201
г. Кемерово
1.1.11.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56км по 2 трехжил.кабеля) | 6,3км | - | - | - | - | 6,3км | - | - | - | - | 6,3км | 6,3км | - | - | - | - | 6,3км | 0 | 0 | 0 | 30.8371 | 30.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8371
1.1.11.2 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | - | - | 3,6 км | - | - | 3,6 км | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 км | - | - | 3,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.943 | 0 | 0 | 28.943
1.1.11.3 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | - | 6,4 км | - | - | - | 6,4 км | - | - | - | - | - | - | 6,4 км | - | - | - | 6,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.969 | 0 | 0 | 0 | 32.969
1.1.11.4 | г. Березовский |  |  | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.11.5 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
1.1.11.7 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | - | - | 0,48 км | - | - | 0,48 км | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 км | - | - | 0,48 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809
г. Ленинск-Кузнецкий
1.1.11.7 | Реконструкция электрических сетей в Лесном городке, в т.ч. - проектирование и строительство питающей ЛЭП-10кВ от ПС Больничная до ЦРП-ЛГ; - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ЦРП-ЛГ до ТП-370, 371, 372, 373; - проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-370, 371, 372, 373 до потребителей (ИСКЛЮЧИТЬ)
1.1.12 | ПС | [21 empty] | 24.6 | 3.252 | 13.843 | 6.121 | 5.345 | 53.161
г. Кемерово
1.1.12.1 | Проектирование и реконструкция ТП-359 с установкой блока RM-6, ж/д Больница | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63
1.1.12.3 | Проектирование и реконструкция ТП 404 с установкой блока RM-6, пр. Ленина, 65 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 1.627
1.1.12.4 | Реконструкция монтажной части РП-3Б (ДОБАВЛЕНО из п.2.1.1.8.) | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
1.1.12.34 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.35 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | - | - | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
1.1.12.36 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | - | - | 0,18 МВА | - | - | 0,18 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.37 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | - | - | 0,63 МВА | - | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 МВА | - | - | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534
1.1.12.38 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.39 | Проектирование и реконструкция ТП 14 | - | 0,8 МВА | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА |  | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
1.1.12.40 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.41 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.42 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.43 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.44 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.45 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.46 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.47 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,565 МВА | - | - | 0,565 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.48 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0.965
1.1.12.52 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1.1.12.53 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,715 МВА | - | - | 0,715 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.54 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.55 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
1.1.12.56 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
1.1.12.57 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | - | - | 0,1 МВА | - | - | 0,1 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1.1.12.58 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,72 МВА | - | 0,72 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0.758
1.1.12.59 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203
1.1.12.63 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262
1.1.12.64 | Проектирование и реконструкция ТП 102 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203
1.1.12.65 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.66 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.67 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.68 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.69 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.759
1.1.12.70 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,4 МВА | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.362
1.1.12.71 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | 0,5 МВА | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.538
1.1.12.72 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | - | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.965
1.1.12.73 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262
1.1.12.74 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362
1.1.12.75 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262
1.1.12.76 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362
1.1.12.77 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.78 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
1.1.12.79 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.80 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538
1.1.12.81 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [21 empty] | 2.1531 | 27.156 | 0 | 0.876 | 0 | 30.1851
1.2.1 | Проектирование и установка двух "коммутационно-защитных аппаратов" (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП "Южная" (замена ПП-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ед. | - | 2 ед. | - | - | - | - | 2 ед. | 0 | 0 | 2.1531 | 0 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1531
1.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст "Октябрьская" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ед. | - | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0.876
1.2.3 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ (8ед.) (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ед. | - | - | - | 8 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 7.008
1.2.4 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ (23ед.) (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 ед. | - | - | - | 23 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.148 | 0 | 0 | 0 | 20.148
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [21 empty] | 5.2 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 6.012
1.3.1 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
1.3.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст "35/10 Октябрьской" до РП-13 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0.812
2 | Новое строительство | [21 empty] | 167.2271 | 188.837 | 143.117 | 109.045 | 58.174 | 666.4001
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [21 empty] | 167.2271 | 188.837 | 142.517 | 71.457 | 30.55 | 600.5881
2.1.1 | КЛ и ВЛ | [21 empty] | 85.3786 | 76.453 | 65.306 | 69.821 | 0 | 296.9586
г. Кемерово
2.1.1.1 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | 6,5 км | - | - | - | - | 6,5 км | - | - | - | - | 6,5км | 6,5 км | - | - | - | - | 6,5 км | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591
2.1.1.2 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | 10 км | - | - | - | - | 10 км | - | - | - | - | 10 км | 10 км | - | - | - | - | 10 км | 0 | 0 | 0 | 45.9411 | 45.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9411
2.1.1.3 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 |  | 6 км | - | - | - | 6 км | - | - | - | - |  |  | 6 км | - | - | - | 6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 27.474
2.1.1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | 1,75 км | - | - | - | - | 1,75 км | - | - | - | - | 1,75 км | 1,75 км |  | - | - | - | 1,75 км | 0 | 0 | 0 | 18.0041 | 18.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0041
2.1.1.5 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | 1,05 км | - | - | - | - | 1,05 км | - | - | - | - | 1,05 км | 1,05 км |  | - | - | - | 1,05 км | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001
2.1.1.6 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | 1,105 км | - | - | - | - | 1,105 км | - | - | - | 1,05 км |  | 1,05 км |  | - | - | - | 1,05 км | 0 | 0 | 0.8741 | 0 | 0.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741
2.1.1.7 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | 0,702 км | - | - | - | - | 0,702 км | - | - | - | 0,702 км |  | 0,702 км |  | - | - | - | 0,702 км | 0 | 0 | 4.4001 | 0 | 4.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4001
2.1.1.8 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС ВПС до РП-3Б (ИСКЛЮЧИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Березовский | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.8 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 (ДОБАВИТЬ) | - | 2,1 км | - | - | - | 2,1 км | - | - | - | - | - | - | 2,1 км | - | - | - | 2,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.383 | 0 | 0 | 0 | 17.383
2.1.1.9 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 (ДОБАВИТЬ) | - | 1,8 км | - | - | - | 1,8 км | - | - | - | - | - | - | 1,8 км | - | - | - | 1,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 12.759
2.1.1.10 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 (ДОБАВИТЬ) | - | 0,35 км | - | - | - | 0,35 км | - | - | - | - | - | - | 0,35 км | - | - | - | 0,35 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0.793
2.1.1.11 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; | - | - | 3,5 км | - | - | 3,5 км | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 км | - | 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.138 | 0 | 28.138
| - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | - | - | 2,5 МВА | - | - | 2,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 МВА | - | 2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.791 | 0 | 29.791
2.1.1.12 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 (ДОБАВИТЬ) | - | 10 км |  | - | - | 10 км | - | - | - | - | - | - |  | 10 км | - | - | 10 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.555 | 29.2345 | 0 | 0 | 45.7895
2.1.1.13 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 (ДОБАВИТЬ) | - | - | 10,8 км | - | - | 10,8 км | - | - | - | - | - | - |  |  | 10,8 км | - | 10,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 36.0715 | 11.892 | 0 | 49.4525
2.1.2 | ПС | [21 empty] | 81.8485 | 112.384 | 77.211 | 1.636 | 30.55 | 303.6295
г. Кемерово
2.1.2.1 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" (изменено наименование, предыдущ.наименование - "Проектирование и реконструкция ПС Новая 35/10 кВ") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 МВА | - | - | - | 10 МВА | 0 | 0 | 0 | 32.142 | 32.142 | 57.816 | 0 | 0 | 0 | 89.958
2.1.2.2 | Проектирование и строительство РП-54 | 6 МВА | - | - | - | - | 6 МВА | - | - | - | - | - | - | 6 МВА | - | - | - | 6 МВА | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21.567 | 0 | 0 | 0 | 28.567
2.1.2.3 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 (изменено наименование, предыд. наименование - "Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 с установкой блока RM-6, ул. Притомская набережная, 13" | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | - | - | - | 1,26 МВА | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 5.8511 | 0 | 5.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8511
2.1.2.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | - | - | 0,4 км 0,4 МВА 0,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 4.081
2.1.2.5 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА 0,5 км | - | - | 0,4 МВА 0,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 3.671
| г. Березовский |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | 0 | 0
2.1.2.6 | Проектирование и строительство КТПН 5 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261
2.1.2.7 | Проектирование и строительство КТПН 59 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | 1,26 МВА | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 4.8431 | 0 | 4.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8431
2.1.2.8 | Проектирование и строительство КТПН 15 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 2.3001 | 0 | 2.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3001
2.1.2.9 | Проектирование и строительство КТПН 81 | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | 0,5 МВА | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 4.7711 | 0 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711
2.1.2.10 | Проектирование и строительство КТПН 93 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | - | - | - | 0,63 МВА | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0.8731 | 0 | 0.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8731
2.1.2.11 | Проектирование и строительство КТПН 67 | 0,18 МВА | - | - | - | - | 0,18 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7971
2.1.2.12 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | - | - | - | 0,1 МВА | - | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0.7811 | 0 | 0.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7811
2.1.2.13 | Проектирование и строительство КТПН 47 | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | 0,5 МВА | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 4.2981 | 0 | 4.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2981
2.1.2.14 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | 0,315 МВА | - | - | - | - | 0,315 МВА | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.8741 | 0 | 0.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741
2.1.2.15 | Проектирование и строительство ТП-157А | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281
2.1.2.16 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | 0,8 МВА | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 6.4731 | 0 | 6.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4731
2.1.2.17 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | - | - | - |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 |  | 1.2511 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
2.1.2.18 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | - | - | - |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 3.0381 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0381
2.1.2.19 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА; - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0 | 0 | 3.2011 | 0 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2011
2.1.2.20 | Проектирование и строительство РП-4 | - | - | - | - | 6 МВА | 6 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 МВА | 6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.791 | 29.791
2.1.2.21 | Проектирование и строительство КТПН 151 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.22 | Проектирование и строительство КТПН 88 | - | - | 0,88 МВА | - | - | 0,88 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.23 | Проектирование и строительство КТПН 87 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.24 | Проектирование и строительство КТПН 12 | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262
2.1.2.25 | Проектирование и строительство КТПН 143 | - | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | 0,1 МВА | - |  |  | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 |  | 0 | 0.945
2.1.2.26 | Проектирование и строительство КТПН 146 | - | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - |  | - | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374
2.1.2.27 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759
2.1.2.27 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1.424
2.1.2.29 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
| - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 км | - | - | - | 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 6.666
| - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 км | - | - | - | 2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388
2.1.2.30 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | 0,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 2.665
2.1.2.31 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2х0,4 МВА | - | - | - | 2х0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.32 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 МВА | - | - | - | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 1.654
2.1.2.33 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 МВА | - | - | - | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1.503
2.1.2.35 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 (ДОБАВИТЬ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2х0,4 МВА | - | - | - | 2х0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.36 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.37 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.38 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.39 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.40 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.41 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.42 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.43 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.44 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | - | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
2.1.2.45 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | - | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
2.1.2.46 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 МВА | - | - | 1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
г. Ленинск-Кузнецкий
2.1.2.47 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | - | - | 4,46 МВА | - | - | 4,46 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 МВА | - | - | 3,2 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 0 | 13.008
2.2 | Прочее новое строительство | [21 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 37.588 | 27.624 | 65.812
2.2.1 | Проектирование и строительство автомоечного комплекса по адресу: г. Кемерово, ул. Пришкольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.471 | 27.624 | 49.095
2.2.2 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.117 | 0 | 16.717
2.3 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.