## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 31 декабря 2015 года № 1038
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строитель- ства (с НДС) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО |  |  |  |  | 379.972 | 379.972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46.8843 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6862 | 363.1137
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 310.7441 | 310.7441 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46.1275 | 59.9589 | 58.0614 | 80.7218 | 62.3595 | 307.2291
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 138.6408 | 138.6408 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44.46 | 56.962 | 12.9687 | 15.1255 | 9.1246 | 138.6408
1.1.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | С | 16 | 2015 | 2015 | 9.58 | 9.58 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58
1.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | С | 12 | 2015 | 2015 | 7.16 | 7.16 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16
1.1.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | С | 14 | 2015 | 2015 | 8.53 | 8.53 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53
1.1.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | С | 1 | 2015 | 2015 | 0.77 | 0.77 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
1.1.5 | Реконструкция ПС №3 "Южная" с заменой силового трансформатора 16 МВА | С | 16 | 2015 | 2015 | 12.63 | 12.63 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63
1.1.6 | Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | С | 2 | 2015 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1.1.7 | Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | С | 0.08 | 2015 | 2015 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
1.1.8 | Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | С | 0.31 | 2015 | 2015 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.31 | - | - | - | - | - | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
1.1.9 | Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | С | 0.63 | 2015 | 2015 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1.1.10 | Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | С | 0.46 | 2015 | 2015 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
1.1.11 | Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | С | 0.46 | 2015 | 2015 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.46 | - | - | - | - | - | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
1.1.12 | Реконструкция Ф 16-БЖД, сооружения электроэнергетики» от подстанции № 3 в сторону опоры № 1 | С/П | 3.781 | 2016 | 2016 | 5.7924 | 5.7924 | 0 | - | 3.781 | - | - | - | - | 0 | 5.7924 | 0 | 0 | 0 | 5.7924
1.1.13 | Реконструкция линии электропередачи «Фидер 20-САДЫ» от подстанции № 4 в сторону мачтовой трансформаторной подстанции № 501, трансформаторной подстанции № 513, комплектной трансформаторной подстанции №568 | С/П | 6.296 | 2016 | 2016 | 12.4348 | 12.4348 | 0 | - | 6.296 | - | - | - | - | 0 | 12.4348 | 0 | 0 | 0 | 12.4348
1.1.14 | Реконструкция «6 КВ Ф.40-РП-16-2, назначение: Сооружения электроэнергетики » от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 16, ввод № 2, «6 КВ Ф35-РП-16-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 16 ввод № 1 | С/П | 6 | 2016 | 2016 | 10.311 | 10.311 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 10.311 | 0 | 0 | 0 | 10.311
1.1.15 | Реконструкция «6 КВ Ф.16-469, назначение: Сооружения электроэнергетики» от распределительного пункта № 18 в сторону трансформаторных подстанций №№ 469, 474 | С/П | 2.15 | 2017 | 2017 | 5.3509 | 5.3509 | 0 | - | - | 2.15 | - | - | 2.15 | 0 | 0 | 5.3509 | 0 | 0 | 5.3509
1.1.16 | Реконструкция «6 КВ Ф25-РП-6-3, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 6 | С/П | 3х1,903 | 2019 | 2019 | 10.7526 | 10.7526 | 0 | - | 3х1,91 | - | - | - | 3х1,91 | 0 | 10.7526 | 0 | 0 | 0 | 10.7526
1.1.17 | Реконструкция «6 КВ Ф.36-РП-6-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 6 | С/П | 2х1,713 | 2019 | 2019 | 6.5407 | 6.5407 | 0 | - | 2х1,72 | - | - | - | 2х1,72 | 0 | 6.5407 | 0 | 0 | 0 | 6.5407
1.1.18 | Реконструкция «6 КВ Ф.24-РП-6-2, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 6 в сторону распределительного пункта № 6 | С/П | 2х2,472 | 2019 | 2019 | 11.1305 | 11.1305 | 0 | - | 2х2,5 | - | - | - | 2х2,5 | 0 | 11.1305 | 0 | 0 | 0 | 11.1305
1.1.19 | Реконструкция «6 КВ Ф.34-486, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону трансформаторных подстанций №№ 486, 487, 496, 497 | С/П | 1.451 | 2018 | 2018 | 4.7102 | 4.7102 | 0 | - | - | - | 1.46 | - | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 4.7102 | 0 | 4.7102
1.1.20 | Реконструкция «6 КВ Ф.1-РП-17-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции «Опорная № 19» в сторону распределительного пункта № 17 | С/П | 4.19 | 2017 | 2017 | 7.6178 | 7.6178 | 0 | - | - | 4.2 | - | - | 4.2 | 0 | 0 | 7.6178 | 0 | 0 | 7.6178
1.1.21 | Реконструкция «ф. 10-20-РП-92 от п/ст 110/35/10 "Ильинская городская 2" до РП-92, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92, линии электропередачи «Фидер 10-3-РП-92» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92 | С/П | 5.4 | 2018 | 2018 | 10.4153 | 10.4153 | 0 | - | - | - | 5.4 | - | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4153 | 0 | 10.4153
1.1.22 | Реконструкция линии электропередачи кабельно-воздушная «Фидер 6-20-Г» от подстанции «Ширпотреб» в сторону распределительного пункта № 3 | С/П | 2х2,4 | 2019 | 2019 | 9.1246 | 9.1246 | 0 | - | - | - | - | 2х3,0 | 2х3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1246 | 9.1246
1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 170.4359 | 170.4359 | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 | 2.9969 | 45.0928 | 65.5963 | 53.2349 | 166.9209
1.2.2 | Реконструкция ТП-401 | С/П | 0.4 | 2016 | 2016 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | 0.4 | - | - | - |  | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 2.9969
1.2.5 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | С/П | 32 | 2018 | 2018 | 27.0162 | 27.0162 | 0 | - | - | - | 32 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.0162 | 0 | 27.0162
1.2.6 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 "В.Островская" | С/П | 32 | 2019 | 2019 | 27.028 | 27.028 | 0 | - | - | - | - | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.028 | 27.028
1.2.7 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 "Н.Островская" | С/П | 32 | 2017 | 2017 | 12.3738 | 12.3738 | 0 | - | 32 | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 12.3738 | 0 | 0 | 12.3738
1.2.8 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 "Южная" | С/П | 32 | 2018 | 2018 | 12.3736 | 12.3736 | 0 | - | - | 32 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.3736 | 0 | 12.3736
1.2.9 | Реконструкция ТП-414 | С | 0.63 | 2017 | 2017 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.5119 | 0 | 0 | 6.5119
1.2.10 | Реконструкция ТП-353 | С/П | 0.4 | 2017 | 2017 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.5119 | 0 | 0 | 6.5119
1.2.11 | Реконструкция ТП-355 | С/П | 0.63 | 2017 | 2017 | 6.6712 | 6.6712 | 0 | - | - | 1.26 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 6.6712 | 0 | 0 | 6.6712
1.2.12 | Реконструкция ТП-372 | С/П | 0.32 | 2018 | 2018 | 6.5118 | 6.5118 | 0 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.13 | Реконструкция ТП-374 | С/П | 0.4 | 2018 | 2018 | 6.5118 | 6.5118 | 0 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.14 | Реконструкция ТП-34 | С/П | 0.4 | 2018 | 2018 | 6.6711 | 6.6711 | 0 | - | - | - | 1.26 | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.6711 | 0 | 6.6711
1.2.15 | Реконструкция ТП-89 | С/П | 0.4 | 2019 | 2019 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
1.2.16 | Реконструкция ТП-112 | С/П | 0.32 | 2019 | 2019 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
1.2.17 | Реконструкция ТП-231 | С/П | 0.4 | 2019 | 2019 | 6.6712 | 6.6712 | 0 | - | - | - | - | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6712 | 6.6712
1.2.18 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2017 | 2017 | 6.512 | 6.512 | 0 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 6.512
1.2.19 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2017 | 2017 | 6.512 | 6.512 | 0 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 6.512
1.2.20 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.25 | 2018 | 2018 | 6.5118 | 6.5118 | 0 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.21 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0.18 | 2019 | 2019 | 6.5119 | 6.5119 | 0 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.6675 | 1.6675 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
1.3.1 | Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | С |  | 2015 | 2015 | 1.6675 | 1.6675 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 26.7033 | 26.7033 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.433 | 7.3677 | 12.9026 | 26.7033
2.3 | Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | С | 0 | 2017 | 2017 | 6.433 | 6.433 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | 6.433
2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 "Новая" до РП-44 в Центральном районе. СМР | С/П | 0 | 2018 | 2018 | 7.3677 | 7.3677 | 0 | - | - | - | 2х0,68 | - | 2х0,68 | 0 | 0 | 0 | 7.3677 | 0 | 7.3677
2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Береговая" до РП-19 | С/П | 0 | 2019 | 2019 | 12.9026 | 12.9026 | 0 | - | - | - | - | 4х0,5 | 4х0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9026 | 12.9026
3 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники |  |  |  |  | 0.758 | 0.758 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7568
3.1 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 |  | 2 | 2015 | 2015 | 0.112 | 0.112 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
3.2 | Трассоискатель АБРИС-24/8 |  | 3 | 2015 | 2015 | 0.336 | 0.336 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358
3.3 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 |  | 1 | 2015 | 2015 | 0.31 | 0.31 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
| ИТОГО по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 379.972 | 379.972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46.8843 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 75.2621 | 334.6892
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 379.972 | 379.972 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46.8843 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 75.2621 | 334.6892

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1038
Источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн.руб. без НДС
№ п/п | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО
1 | Собственные средства | 46.8844 | 59.9593 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6859 | 363.1136
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 23.4682 | 34.778 | 36.9464 | 56.1807 | 68.6038 | 219.9772
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 23.4682 | 34.778 | 36.9464 | 56.1807 | 68.6038 | 219.9772
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 16.2644 | 16.035 | 17.7099 | 18.4714 | 19.2656 | 87.7463
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.2644 | 16.035 | 17.7099 | 18.4714 | 19.2656 | 87.7463
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 7.1518 | 9.1463 | 9.8381 | 13.4374 | 15.8164 | 55.3902
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 46.8844 | 59.9593 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6859 | 363.1136
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1038
Прогноз ввода/вывода объектов основных средств ООО "Горэлектросеть" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование объекта | Первоначальная стоимость строительства (с НДС) | Ввод основных средств
|  |  | План года 2015 | План года 2016 |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО
|  | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | 375.4162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.8837 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6862 | 363.114
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 359.1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.8837 | 59.9589 | 58.0614 | 80.7218 | 62.3595 | 307.9854
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 111.133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 56.962 | 12.9687 | 15.1255 | 9.1246 | 94.1808
1.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.16-БЖД | 6.835 | - | - | - | - | 2.37 | - | - | - | 2.37 |  | 5.7924 | 0 | 0 | 0 | 5.7924
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | 14.673 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 12.5 |  | 12.4348 | 0 | 0 | 0 | 12.4348
1.1.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16-469 | 6.314 | - | - | - | - |  | 2.15 | - | - | 2.15 | 0 |  | 5.3509 | 0 | 0 | 5.3509
1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.25-РП-6-3 | 12.688 | - | - | - | - | 3х1,91 | - | - | - | 3х1,91 |  | 10.7526 | 0 | 0 | 0 | 10.7526
1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.36-РП-6-1 | 7.718 | - | - | - | - | 2х1,72 | - | - | - | 2х1,72 | 0 | 6.5407 | 0 | 0 | 0 | 6.5407
1.1.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.24-РП-6-2 | 13.134 | - | - | - | - | 2х2,5 | - | - | - | 2х2,5 |  | 11.1305 | 0 | 0 | 0 | 11.1305
1.1.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.34-486 | 5.558 | - | - | - | - |  | - | 1.46 | - | 1.46 | 0 |  | 0 | 4.7102 | 0 | 4.7102
1.1.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.40-РП-16-2, 35-РП-16-1 | 12.167 | - | - | - | - | 4х1,5 | - | - | - | 4х1,5 |  | 10.311 | 0 | 0 | 0 | 10.311
1.1.11 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.1-РП-17-1 | 8.989 | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | 4.2 | 0 | 0 | 7.6178 | 0 | 0 | 7.6178
1.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-20-РП-92, ф.10-3-РП-92 | 12.29 | - | - | - | - | - | - | 3х1,8 | - | 3х1,8 | 0 | 0 | 0 | 10.4153 | 0 | 10.4153
1.1.14 | Реконструкция КВЛЭП-6 кВ ф.6-20Г ПС 110/35/6 "Северная" - РП-3 | 10.767 | - | - | - | - | - | - | - | 2х3,0 | 2х3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1246 | 9.1246
1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 247.9982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.8837 | 2.9969 | 45.0928 | 65.5963 | 53.2349 | 213.8046
1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 "Южная" | 31.879 | - | - | - | - |  |  | 32 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.0162 | 0 | 27.0162
1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 "В.Островская" | 31.893 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.028 | 27.028
1.2.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №1 "Центральная" | 14.601 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 14.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.601
1.2.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №2 "Н.Островская" | 14.601 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 0 | 0 | 12.3738 | 0 | 0 | 12.3738
1.2.6 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 "Южная" | 14.601 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.3736 | 0 | 12.3736
1.2.7 | Реконструкция ТП-401 | 7.684 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 2.9969
1.2.10 | Реконструкция ТП-414 | 7.684 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.5119 | 0 | 0 | 6.5119
1.2.11 | Реконструкция ТП-353 | 7.684 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.5119 | 0 | 0 | 6.5119
1.2.12 | Реконструкция ТП-355 | 7.872 | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - | 1.26 | 0 | 0 | 6.6712 | 0 | 0 | 6.6712
1.2.13 | Реконструкция ТП-372 | 7.684 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.14 | Реконструкция ТП-374 | 7.684 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.15 | Реконструкция ТП-34 | 7.872 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.6711 | 0 | 6.6711
1.2.16 | Реконструкция ТП-89 | 7.684 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
1.2.17 | Реконструкция ТП-112 | 7.684 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
1.2.18 | Реконструкция ТП-231 | 7.872 | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6712 | 6.6712
1.2.19 | Реконструкция ТП-94 (вынос встроенного ТП) | 9.23 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23
1.2.20 | Реконструкция ТП-98 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 7.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6842
1.2.21 | Реконструкция ТП-107 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 7.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6842
1.2.22 | Реконструкция ТП-116 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 7.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6842
1.2.25 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 6.512
1.2.26 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | 7.6842 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 6.512
1.2.27 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | 7.684 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5118 | 0 | 6.5118
1.2.28 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | 7.684 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 6.5119
2. | Новое строительство | 16.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.433 | 7.3677 | 12.9026 | 26.7033
2.3 | Строительство блочной канализации от РП-2 с выносом существующих КЛ-6 кВ | 7.591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | 6.433
2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 "Новая" до РП-44 в Центральном районе. СМР | 8.694 | - | - | - | - | - | - | 2х0,68 | - | 2х0,68 | 0 | 0 | 0 | 7.3677 | 0 | 7.3677
2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Береговая" до РП-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4х0,5 | 4х0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9026 | 12.9026
| ИТОГО по передаче электрической энергии | 438.3947 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 46.8837 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6862 | 363.1128
| ВСЕГО по программе | 438.3947 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 46.8837 | 59.9589 | 64.4944 | 88.0895 | 103.6862 | 363.1128