- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «31» декабря 2015 г. № 1053

- Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск),

- и план их финансирования на 2016 - 2020 годы в границах Кемеровской области

| № п/п | Наименование объекта | Стадия реали-зации проекта | Проект- ная мощность / протяжен-ность сетей | год начала строи-тель-ства | год окон-чания стро-итель-ства | Полная стоимость строитель-ства | Остаточная стоимость строитель -ства | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого |
|  |  | С/П* | МВт /Гкал/ч /км/ МВА |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВт / Гкал/ч / км / МВА | МВт / Гкал / ч / км / МВА | МВт / Гкал/ч / км / МВА | МВт / Гкал / ч / км / МВА | МВт / Гкал / ч / км / МВА | МВт / Гкал / ч / км / МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО по Кемеровской области |  |  |  |  | 828,149 | 813,131 | 15,018 | 11,023 км, 5 шт.., 2,3 МВА | 20,2293 км, 10 шт., 3.15 МВА | 10.752 км, 11 шт.., 3,4 МВА, 4500 т.у. | 50.75 МВА, 1 шт., 57,903 км, 10 каналов | 173.45 МВА, 1.61 км | 101.5173 км, 27 шт., 233,05 МВА, 10 каналов, 4500 т.у. | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,658 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 650,065 | 640,909 | 9,156 | 13,445 км; 4 шт.. | 0,38 км; 2 шт. | 50.25 МВА, 6 шт.., 3,685 км | 50.25 МВА, 1 шт., 56,703 км | 84.643 км, 1 шт., 223.7 МВА | 84.643 км, 1 шт., 223.7 МВА, 10 каналов, 23 шт. | 81,083 | 42,140 | 57,083 | 98,520 | 114,322 | 393,148 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 608,269 | 599,113 | 9,156 | 13,445 км; | 0,38 км | 3,685 км; 6 шт. | 50.25 МВА, 1 шт., 56,703 км | 173.45 МВА, 1.61 км | 84.643 км, 1 шт., 223.7 МВА | 72,397 | 36,023 | 47,879 | 89,520 | 112,358 | 358,177 |
| 1.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Восточная-городская» | С/П | 50 МВА | 2012 | 2016 | 64,085 | 59,085 | 5,000 | 50 МВА | - | - | - | - | 50 МВА | 9,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,228 |
| 1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Куреинская» | С/П | 50 МВА | 2019 | 2021 | 50,146 | 50,146 |  |  | - | 50 МВА | - | - | 50 МВА |  |  | 5,146 | 10,000 | 35,000 | 50,146 |
| 1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Талдинская». | С/П | 80 МВА | 2015 | 2019 | 73,204 | 71,642 | 1,562 | 80 МВА | - | - | - | - | 80 МВА | 26,000 | 8,000 | 26,854 | 10,788 |  | 71,642 |
| 1.1.4 | Реконструкция здания АБК пр. Строителей. 52 | С/П | 1 шт. | 2014 | 2016 | 12,594 | 10,000 | 2,594 | 1 шт.. |  |  |  |  | 1 шт.. | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 |
| 1.1.5 | Реконструкция ТП г. Междуреченска | С | 0,250 МВА | 2020 | 2020 | 17,000 | 17,000 |  | 0,250 МВА |  |  |  |  | 0,250 МВА |  |  |  |  | 17,000 | 17,000 |
| 1.1.6 | Реконструкция КЛ г. Междуреченска. | С | 7,113 км | 2019 | 2019 | 5,520 | 5,520 |  |  |  |  | 7,113 км |  | 7,113 км |  |  |  | 5,520 |  | 5,520 |
| 1.1.7 | Реконструкция ВЛ г. Междуреченска | С | 49,59 км. | 2020 | 2020 | 11,000 | 11,000 |  |  |  |  |  | 49,59 км. | 49,59 км. |  |  |  |  | 11,000 | 11,000 |
| 1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Центральная-городская» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ) | С/П | 32 МВА | 2019 | 2022 | 59,190 | 59,190 |  |  |  |  | 32 МВА |  | 32 МВА |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 1.1.9 | Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф.211 ТП 41-ТП 42 | С/П | 2х0,120 км | 2016 | 2016 | 1,593 | 1,593 |  | 2х0,120 км |  |  |  |  | 2х0,120 км | 1,593 |  |  |  |  | 1,593 |
| 1.1.10 | Реконструкция 2 КЛ 6 кВ ф.221 от ТП 42-ТП43 | С/П | 2х0,320 км | 2016 | 2016 | 1,915 | 1,915 |  | 2х0,320 км |  |  |  |  | 2х0,320 км | 1,915 |  |  |  |  | 1,915 |
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 227 от ТП 92-ТП 51 | С/П | 0,36 км | 2016 | 2016 | 3,017 | 3,017 |  | 0,36 км |  |  |  |  | 0,36 км | 3,017 |  |  |  |  | 3,017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
| 1.1.12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 6-12Г | С/П | 0,824 км | 2016 | 2022 | 33,189 | 33,189 |  | 0,824 км |  |  |  |  | 0,824 км | 2,925 |  |  |  |  | 2,925 |
| 1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-22-П, от опоры №26 до ТП 114 | С/П | 3,133 км | 2016 | 2018 | 11,124 | 11,124 |  | 3,133 км |  |  |  |  | 3,133 км | 2,124 | 6,544 | 2,456 |  |  | 11,124 |
| 1.1.14 | Реконструкция 4 КЛ 6-14-Р, 6-16-Р от ПС Междуреченская-220-Ремзавод. | С/П | 4х0,4 км | 2016 | 2022 | 13,837 | 13,837 |  | 4х0,4 км |  |  |  |  | 4х0,4 км | 0,595 |  |  |  |  | 0,595 |
| 1.1.15 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О. | С/П | 3,092 км | 2020 | 2020 | 10,979 | 10,979 |  |  |  |  |  | 3,092 км | 3,092 км |  |  |  |  | 10,979 | 10,979 |
| 1.1.16 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 26- Юдина, 17 | С/П | 2х0,190 км | 2017 | 2017 | 1,315 | 1,315 |  |  | 2х0,190 км |  |  |  | 2х0,190 км |  | 1,315 |  |  |  | 1,315 |
| 1.1.17 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.28, 216 | С/П | 3,54 км | 2017 | 2017 | 11,945 | 11,945 |  |  | 3,54 км |  |  |  | 3,54 км |  | 11,945 |  |  |  | 11,945 |
| 1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Клетьевая» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ). | С/П | 20МВА | 2017 | 2023 | 77,065 | 77,065 |  |  | 20МВА |  |  |  | 20МВА |  | 4,273 | 3,000 | 15,000 | 16,707 | 38,980 |
| 1.1.19 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тяговая» (РЗиА и замена выключателей 10 и 35 кВ) | С/П | 32МВА | 2017 | 2023 | 71,178 | 71,178 |  |  | 32МВА |  |  |  | 32МВА |  | 3,946 | 10,423 |  |  | 14,369 |
| 1.1.20 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф 6-17 | С/П | 0.36 км | 2019 | 2023 | 18,489 | 18,489 |  |  |  |  | 0.36 км |  | 0.36 км |  |  |  | 5,000 |  | 5,000 |
| 1.1.21 | Реконструкция ПС 220 кВ Ускатская | С/П | 7,855 км | 2016 | 2020 | 59,884 | 59,884 |  | 7,855 км |  |  |  |  | 7,855 км | 15,000 |  |  | 33,212 | 11,672 | 59,884 |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  | 1 система |  | 1 система | 7,000 | 5,000 |  |  |  | 12,000 |
| 1.3.1 | Модернизация каналов связи и телемеханики в энергорайоне «Южный -1». | С/П | 1 система | 2016 | 2017 | 12,000 | 12,000 |  | 1 система | 1 система | 1 система | 1 система |  | 1 система | 7,000 | 5,000 |  |  |  | 12,000 |
| 1.5. | Прочие |  |  |  |  | 29,796 | 29,796 |  | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. |  |  | 10 шт. | 1,686 | 1,117 | 9,204 | 9,000 | 1,964 | 22,971 |
| 1.5.1 | Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа). |  | 3 шт.. | 2020 | 2020 | 1,964 | 1,964 |  | 3 шт.. |  |  |  |  | 3 шт.. |  |  |  |  | 1,964 | 1,964 |
| 1.5.2 | Вахтовый автобус.ГАЗ-330811 Садко |  | 1 шт.. | 2016 | 2016 | 1,686 | 1,686 |  | 1 шт.. |  |  |  |  | 1 шт.. | 1,686 |  |  |  |  | 1,686 |
| 1.5.3 | Снегоход с прицепом Yamaha VK 540 IV |  | 1 шт.. | 2017 | 2017 | 0,571 | 0,571 |  |  | 1 шт.. |  |  |  | 1 шт.. |  | 0,571 |  |  |  | 0,571 |
| 1.5.4 | Автомобиль УАЗ -396254 |  | 2 шт.. | 2017 | 2018 | 1,111 | 1,111 |  |  | 1 шт.. | 1 шт.. |  |  | 2 шт.. |  | 0,546 | 0,565 |  |  | 1,111 |
| 1.5.5 | Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4 |  | 1 шт.. | 2018 | 2018 | 3,555 | 3,555 |  |  |  | 1 шт.. |  |  | 1 шт.. |  |  | 3,555 |  |  | 3,555 |
| 1.5.6 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (Ямобур на базе МТЗ-82) |  | 1 шт.. | 2018 | 2018 | 2,722 | 2,722 |  |  |  | 1 шт.. |  |  | 1 шт.. |  |  | 2,722 |  |  | 2,722 |
| 1.5.7 | Трубоплетевозный автомобиль в составе тягача УСТ 54538 и прицепа- роспуска УСТ-94651D |  | 1 шт.. | 2018 | 2018 | 2,362 | 2,362 |  |  |  | 1 шт.. |  |  | 1 шт.. |  |  | 2,362 |  |  | 2,362 |
|  | ПИР для строительства будущих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.12 | Проектные работы по реконструкции КЛ.ВЛ и ТП, ПС, прочие г. Междуреченска | П |  | 2019 | 2019 | 15,825 | 15,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  | 9,000 |
| 2. | Новое строительство |  |  |  |  | 178,084 | 172,222 | 5,862 | 5,71 км; 1,55 МВА; 1 122 т.у. | 3,15 МВА, 3,424 км., 3 шт.; 1125 т.у. | 965 т.у., 6,667 км., 3,4 МВА; | 0.5 МВА, 1,2 км; 1288т.у. |  | 4500 ту., 17,001 км., 8,2 МВА | 29,095 | 69,500 | 54,793 | 15,122 |  | 168,510 |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 178,084 | 172,222 | 5,862 | 5,71 км; 1,55 МВА; 1 122 т.у. | 3,15 МВА, 3,424 км., 3 шт.; 1125 т.у. | 965 т.у., 6,667 км., 3,4 МВА; | 0.5 МВА, 1,2 км; 1288 т.у. |  | 4500 ту., 17,001 км., 8,2МВА | 29,095 | 69,500 | 54,793 | 15,122 |  | 168,510 |
| 2.1.1 | Создание системы АИИС КУЭ ЧС. | С/П | 4500 т.у. | 2014 | 2019 | 33,841 | 27,979 | 5,862 | 1 122 т.у. | 1125 т.у. | 965 т.у. | 1288 т.у. |  | 4500 т.у. | 6,979 | 7,000 | 6,000 | 8,000 |  | 27,979 |
| 2.1.2 | Строительство КЛ-10кВ Ф321 от ТП-80 до ТП-149. | С/П | 0.48 км. | 2016 | 2016 | 2,949 | 2,949 |  | 0.48 км. |  |  |  |  | 0.48 км. | 2,949 |  |  |  |  | 2,949 |
| 2.1.3 | Строительство ТП 6 кВ в районе дома пр.50 лет Комсомола 28. | С/П | 0.5 МВА | 2019 | 2019 | 4,816 | 4,816 |  |  |  |  | 0.5 МВА |  | 0.5 МВА |  |  |  | 4,816 |  | 4,816 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
| 2.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Восточная до ТП-44. | С/П | 1.2 км. | 2019 | 2019 | 2,306 | 2,306 |  |  |  |  | 1.2 км. |  | 1.2 км. |  |  |  | 2,306 |  | 2,306 |
| 2.1.5 | Строительство БКТПН в 21 квартале (взамен ТП 31) | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 6,712 | 6,712 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |
| 2.1.6 | Строительство КТПН ул. Парниковая (в районе МТП 184). | С/П | 0,4МВА | 2016 | 2016 | 2,048 | 2,048 |  | 0,4МВА |  |  |  |  | 0,4МВА | 2,048 |  |  |  |  | 2,048 |
| 2.1.7 | Строительство КТПН п.Теба (взамен ТП 1). | С/П | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 2,048 | 2,048 |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 2,048 |  |  |  |  | 2,048 |
| 2.1.8 | Строительство КТПН п.Камешок. | С/П | 0,25 МВА | 2016 | 2016 | 1,541 | 1,541 |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 1,541 |  |  |  |  | 1,541 |
| 2.1.9 | Строительство КЛ 6 кВ РП 5-ТП 90. | С/П | 0,61 км | 2016 | 2016 | 3,017 | 3,017 |  | 0,61 км |  |  |  |  | 0,61 км | 3,017 |  |  |  |  | 3,017 |
| 2.1.10 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 19 | С/П | 0,43 км | 2016 | 2016 | 2,262 | 2,262 |  | 0,43 км |  |  |  |  | 0,43 км | 2,262 |  |  |  |  | 2,262 |
| 2.1.11 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрьская, 21. | С/П | 2 х 0,295 км | 2017 | 2017 | 2,631 | 2,631 |  |  | 2 х 0,295 км |  |  |  | 2 х 0,295 км |  | 2,631 |  |  |  | 2,631 |
| 2.1.12 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрьская, 19. | С/П | 2 х 0,275 км | 2017 | 2017 | 3,251 | 3,251 |  |  | 2 х 0,275 км |  |  |  | 2 х 0,275 км |  | 3,251 |  |  |  | 3,251 |
| 2.1.13 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 159 Д/сад. | С/П | 2 х 0,265 км | 2016 | 2016 | 2,107 | 2,107 |  | 2 х 0,265 км |  |  |  |  | 2 х 0,265 км | 2,107 |  |  |  |  | 2,107 |
| 2.1.14 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрьская, 15. | С/П | 2 х 0,235 км | 2016 | 2016 | 1,999 | 1,999 |  | 2 х 0,235 км |  |  |  |  | 2 х 0,235 км | 1,999 |  |  |  |  | 1,999 |
| 2.1.15 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 158 Д/дом № 5. | С/П | 0,17 км | 2016 | 2016 | 0,693 | 0,693 |  | 0,17 км |  |  |  |  | 0,17 км | 0,693 |  |  |  |  | 0,693 |
| 2.1.16 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская,18. | С/П | 2х0,120 км | 2017 | 2017 | 1,74 | 1,74 |  |  | 2х0,120 км |  |  |  | 2х0,120 км |  | 1,74 |  |  |  | 1,740 |
| 2.1.17 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская,20 № 1. | С/П | 2х0,200 км | 2017 | 2017 | 2,52 | 2,52 |  |  | 2х0,200 км |  |  |  | 2х0,200 км |  | 2,52 |  |  |  | 2,520 |
| 2.1.18 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская, 20 № 2. | С/П | 2х0,215 км | 2017 | 2017 | 2,666 | 2,666 |  |  | 2х0,215 км |  |  |  | 2х0,215 км |  | 2,666 |  |  |  | 2,666 |
| 2.1.19 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 173 -Лукиянова,15. | С/П | 2х0,115 км | 2016 | 2016 | 0,984 | 0,984 |  | 2х0,115 км |  |  |  |  | 2х0,115 км | 0,984 |  |  |  |  | 0,984 |
| 2.1.20 | Строительств 2КЛ 0,4 кВ ТП 53- Лазо,40. | С/П | 2х0,07 км | 2016 | 2016 | 0,561 | 0,561 |  | 2х0,07 км |  |  |  |  | 2х0,07 км | 0,561 |  |  |  |  | 0,561 |
| 2.1.21 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 18- Д/сад 55. | С/П | 2х0,220 км | 2016 | 2016 | 1,907 | 1,907 |  | 2х0,220 км |  |  |  |  | 2х0,220 км | 1,907 |  |  |  |  | 1,907 |
| 2.1.22 | Строительство КРУН-СВЛ ф.510. | С/П | 1 шт.. | 2017 | 2017 | 0,593 | 0,593 |  |  | 1 шт.. |  |  |  | 1 шт.. |  | 0,593 |  |  |  | 0,593 |
| 2.1.23 | Строительство КРУН-СВЛ ф.516. | С/П | 1 шт.. | 2017 | 2017 | 0,593 | 0,593 |  |  | 1 шт.. |  |  |  | 1 шт.. |  | 0,593 |  |  |  | 0,593 |
| 2.1.24 | Строительство КРУН-СВЛ ф.212. | С/П | 1 шт.. | 2017 | 2017 | 0,593 | 0,593 |  |  | 1 шт.. |  |  |  | 1 шт.. |  | 0,593 |  |  |  | 0,593 |
| 2.1.25 | Строительство БКТПН в 26 квартале (взамен ТП 32). | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 2,67 | 2,67 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 2,670 |  |  |  | 2,670 |
| 2.1.26 | Строительство БКТПН в 24 квартале (взамен ТП 38). | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 2,67 | 2,67 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 2,670 |  |  |  | 2,670 |
| 2.1.27 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 45). | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 2,67 | 2,67 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 2,670 |  |  |  | 2,670 |
| 2.1.28 | Строительство КТПН ул. Набережная (взамен МТП 72). | С/П | 0,25МВА | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 1,594 |  |  |  | 1,594 |
| 2.1.29 | Строительство КТПН ул. Луначарского (взамен МТП 78). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 1,594 |  |  |  | 1,594 |
| 2.1.30 | Строительство КТПН пер.Сыркашинский (взамен МТП 188). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 |  |  | 0,25МВА |  |  |  | 0,25МВА |  | 1,594 |  |  |  | 1,594 |
| 2.1.31 | Строительство КТПН п. Улус, ул. Складская (взамен МТП 109). | С/П | 0,4 МВА | 2017 | 2017 | 2,119 | 2,119 |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  | 2,119 |  |  |  | 2,119 |
| 2.1.32 | Строительство КТПН п Таежный (взамен ТП 61). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,593 | 1,593 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 1,593 |  |  |  | 1,593 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
| 2.1.33 | Строительство КТПН п. Майзасс. | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,593 | 1,593 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 1,593 |  |  |  | 1,593 |
| 2.1.34 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Восточная-ТП 14. | С/П | 0,302 км | 2017 | 2017 | 2,59 | 2,59 |  |  | 0,302 км |  |  |  | 0,302 км |  | 2,590 |  |  |  | 2,590 |
| 2.1.35 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 27-ТП 31 | С/П | 0,14 км | 2017 | 2017 | 1,09 | 1,09 |  |  | 0,14 км |  |  |  | 0,14 км |  | 1,090 |  |  |  | 1,090 |
| 2.1.36 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 39-ТП 130 | С/П | 0,331 км | 2017 | 2017 | 2,645 | 2,645 |  |  | 0,331 км |  |  |  | 0,331 км |  | 2,645 |  |  |  | 2,645 |
| 2.1.37 | Строительство 2 КЛ 6 кВ ТП 25-ТП 134. | С/П | 2х0,342 км | 2017 | 2017 | 4,261 | 4,261 |  |  | 2х0,342 км |  |  |  | 2х0,342 км |  | 4,261 |  |  |  | 4,261 |
| 2.1.38 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 127-ТП 54. | С/П | 0,238 км | 2017 | 2017 | 2,088 | 2,088 |  |  | 0,238 км |  |  |  | 0,238 км |  | 2,088 |  |  |  | 2,088 |
| 2.1.39 | Строительство КЛ 10 кВ ф. 414 ТП 159-ТП 173. | С/П | 0,152 км | 2017 | 2017 | 1,227 | 1,227 |  |  | 0,175 км |  |  |  | 0,175 км |  | 1,227 |  |  |  | 1,227 |
| 2.1.40 | Строительство КЛ 6кВ РП 5-ТП 51. | С/П | 0,36 км | 2017 | 2017 | 2,816 | 2,816 |  |  | 0,36 км |  |  |  | 0,36 км |  | 2,816 |  |  |  | 2,816 |
| 2.1.41 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 30-ТП32 | С/П | 0,13 км | 2017 | 2017 | 1,285 | 1,285 |  |  | 0,13 км |  |  |  | 0,13 км |  | 1,285 |  |  |  | 1,285 |
| 2.1.42 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 45-ТП52 | С/П | 0,17 км | 2017 | 2017 | 1,258 | 1,258 |  |  | 0,17 км |  |  |  | 0,17 км |  | 1,258 |  |  |  | 1,258 |
| 2.1.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 - Пушкина,27. | С/П | 0,25 км | 2017 | 2017 | 1,377 | 1,377 |  |  | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км |  | 1,377 |  |  |  | 1,377 |
| 2.1.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 -Дзержинского,8. | С/П | 0,17 км | 2017 | 2017 | 0,908 | 0,908 |  |  | 0,17 км |  |  |  | 0,17 км |  | 0,908 |  |  |  | 0,908 |
| 2.1.45 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП81 - Вокзальная,32. | С/П | 2 х 0,0743 км | 2017 | 2017 | 0,379 | 0,379 |  |  | 2 х 0,0743 км |  |  |  | 2 х 0,0743 км |  | 0,379 |  |  |  | 0,379 |
| 2.1.46 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 100- 50 ВЛКСМ,64. | С/П | 2х0,106 км | 2017 | 2017 | 0,533 | 0,533 |  |  | 2х0,106 км |  |  |  | 2х0,106 км |  | 0,533 |  |  |  | 0,533 |
| 2.1.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнецкая, 33 | С/П | 2х160 км | 2017 | 2017 | 1,304 | 1,304 |  |  | 2х160 км |  |  |  | 2х160 км |  | 1,304 |  |  |  | 1,304 |
| 2.1.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнецкая, 33а | С/П | 2х0,20 км | 2017 | 2017 | 1,544 | 1,544 |  |  | 2х0,20 км |  |  |  | 2х0,20 км |  | 1,544 |  |  |  | 1,544 |
| 2.1.49 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6- Коммунистический, 2 | С/П | 2х0,180 км | 2017 | 2017 | 1,511 | 1,511 |  |  | 2х0,180 км |  |  |  | 2х0,180 км |  | 1,511 |  |  |  | 1,511 |
| 2.1.50 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 142-ТП 164. | С/П | 0,36 км | 2018 | 2018 | 2,227 | 2,227 |  |  |  | 0,36 км |  |  | 0,36 км |  |  | 2,227 |  |  | 2,227 |
| 2.1.51 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37-пр.Строителей,30 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,08 км | 2018 | 2018 | 0,71 | 0,71 |  |  |  | 2х0,08 км |  |  | 2х0,08 км |  |  | 0,71 |  |  | 0,710 |
| 2.1.52 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37-пр.Строителей,38 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,250 км | 2018 | 2018 | 2,205 | 2,205 |  |  |  | 2х0,250 км |  |  | 2х0,250 км |  |  | 2,205 |  |  | 2,205 |
| 2.1.53 | Строительство2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37- ул.Весенняя,20 (Замена ВЛ на КЛ) | С/П | 2х0,255 км | 2018 | 2018 | 2,257 | 2,257 |  |  |  | 2х0,255 км |  |  | 2х0,255 км |  |  | 2,257 |  |  | 2,257 |
| 2.1.54 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 37 - ул.Весенняя,22 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,22 км | 2018 | 2018 | 1,909 | 1,909 |  |  |  | 2х0,22 км |  |  | 2х0,22 км |  |  | 1,909 |  |  | 1,909 |
| 2.1.55 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 37- Скорая помощь (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,195 км | 2018 | 2018 | 1,662 | 1,662 |  |  |  | 2х0,195 км |  |  | 2х0,195 км |  |  | 1,662 |  |  | 1,662 |
| 2.1.56 | Строительство трех 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29- Весенняя 16 пр. Строителей 43,45(Замена ВЛ на КЛ). | С/П | три 2х0,133 км | 2018 | 2018 | 2,61 | 2,61 |  |  |  | три 2х0,133 км |  |  | три 2х0,133 км |  |  | 2,61 |  |  | 2,610 |
| 2.1.57 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29 - Весенняя 14 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2 х0,213 км | 2018 | 2018 | 1,675 | 1,675 |  |  |  | 2 х0,213 км |  |  | 2 х0,213 км |  |  | 1,675 |  |  | 1,675 |
| 2.1.58 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30-пр.Коммунистический 35 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,08 км | 2018 | 2018 | 0,712 | 0,712 |  |  |  | 2х0,08 км |  |  | 2х0,08 км |  |  | 0,712 |  |  | 0,712 |
| 2.1.59 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 -пр. Коммунистический ,39 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,150 км | 2018 | 2018 | 1,391 | 1,391 |  |  |  | 2х0,150 км |  |  | 2х0,150 км |  |  | 1,391 |  |  | 1,391 |
| 2.1.60 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30-пр.Коммунистический 41 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,215 км | 2018 | 2018 | 1,986 | 1,986 |  |  |  | 2х0,215 км |  |  | 2х0,215 км |  |  | 1,986 |  |  | 1,986 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
| 2.1.61 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по ул. Весенняя ,12. (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,28 км | 2018 | 2018 | 2,671 | 2,671 |  |  |  | 2х0,28 км |  |  | 2х0,28 км |  |  | 2,671 |  |  | 2,671 |
| 2.1.62 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по ул. Коммунистический, 37 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,545 | 0,545 |  |  |  | 2х0,07 км |  |  | 2х0,07 км |  |  | 0,545 |  |  | 0,545 |
| 2.1.63 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж. д. по ул. Космонавтов, 9 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,055 км | 2018 | 2018 | 0,446 | 0,446 |  |  |  | 2х0,055 км |  |  | 2х0,055 км |  |  | 0,446 |  |  | 0,446 |
| 2.1.64 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по ул. Космонавтов, 11 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,626 | 0,626 |  |  |  | 2х0,07 км |  |  | 2х0,07 км |  |  | 0,626 |  |  | 0,626 |
| 2.1.65 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 -Космонавтов , 4 (Замена ВЛ на КЛ) | С/П | 2х0,120 км | 2018 | 2018 | 1,1 | 1,1 |  |  |  | 2х0,120 км |  |  | 2х0,120 км |  |  | 1,1 |  |  | 1,100 |
| 2.1.66 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 - Космонавтов, 8 (Замена ВЛ на КЛ) | С/П | 2х0,065 км | 2018 | 2018 | 0,52 | 0,52 |  |  |  | 2х0,065 км |  |  | 2х0,065 км |  |  | 0,52 |  |  | 0,520 |
| 2.1.67 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32- Космонавтов , 10 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,662 | 0,662 |  |  |  | 2х0,07 км |  |  | 2х0,07 км |  |  | 0,662 |  |  | 0,662 |
| 2.1.68 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32-Коммунистический ,29 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,065 км | 2018 | 2018 | 0,598 | 0,598 |  |  |  | 2х0,065 км |  |  | 2х0,065 км |  |  | 0,598 |  |  | 0,598 |
| 2.1.69 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 - пр. Коммунистический , 31 .(Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,055 км | 2018 | 2018 | 0,474 | 0,474 |  |  |  | 2х0,055 км |  |  | 2х0,055 км |  |  | 0,474 |  |  | 0,474 |
| 2.1.70 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 - Коммунистический, 33 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,1 км | 2018 | 2018 | 0,855 | 0,855 |  |  |  | 2х0,1 км |  |  | 2х0,1 км |  |  | 0,855 |  |  | 0,855 |
| 2.1.71 | Строительство БКТПН в 24 квартале (взамен ТП 40). | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 2,67 | 2,67 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  | 2,67 |  |  | 2,670 |
| 2.1.72 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 46). | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 2,67 | 2,67 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  | 2,67 |  |  | 2,670 |
| 2.1.73 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 47). | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 2,67 | 2,67 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  | 2,67 |  |  | 2,670 |
| 2.1.74 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 53). | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 2,67 | 2,67 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  | 2,67 |  |  | 2,670 |
| 2.1.75 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 127-ТП 139 (139-127). | С/П | 0,336 км | 2018 | 2018 | 2,729 | 2,729 |  |  |  | 0,336 км |  |  | 0,336 км |  |  | 2,729 |  |  | 2,729 |
| 2.1.76 | Строительство 2 КЛ 10 кВ ТП 145-ТП 177. | С/П | 2 х 0,450 км | 2018 | 2018 | 4,952 | 4,952 |  |  |  | 2 х 0,450 км |  |  | 2 х 0,450 км |  |  | 4,952 |  |  | 4,952 |
| 2.1.77 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 83-ТП 146. | С/П | 0,31 км | 2018 | 2018 | 2,591 | 2,591 |  |  |  | 0,31 км |  |  | 0,31 км |  |  | 2,591 |  |  | 2,591 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «31» декабря 2015 г. № 1053

Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

| № п/п | Источник финансирования | План на 2016 г. | План на 2017 г. | План на 2018 г. | План на 2019 г. | План на 2020 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,658 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 0,000 | 41,385 | 49,901 | 51,398 | 51,974 | 194,658 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,000 | 41,385 | 49,901 | 51,398 | 51,974 | 194,658 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация без НДС | 93,371 | 53,225 | 44,909 | 44,909 | 44,909 | 281,323 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 44,909 | 44,909 | 44,909 | 44,909 | 44,909 | 224,545 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 48,462 | 8,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,778 |
| 1.3. | Возврат НДС | 16,807 | 17,030 | 17,066 | 17,335 | 17,439 | 85,677 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,658 |

- Приложение № 3

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «31» декабря 2015 г. № 1053

Прогноз ввода/вывода объектов на 2016-2020 годы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) в границах Кемеровской области

| № п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  |  |  | Первона-чальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Ито- го | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Ито- го |
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Ито-го |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Ито-го |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ито- го | млн. руб. | км/МВА/другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 422,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91,572 | 91,572 | 82,102 | 85,946 | 67,493 | 95,561 | 422,674 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  | 279,862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66,915 | 66,915 | 23,201 | 39,507 | 54,678 | 95,561 | 279,862 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | 258,331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59,554 | 59,554 | 18,017 | 32,185 | 54,678 | 93,897 | 258,331 |
| 1.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Восточная-городская» |  |  |  |  |  |  | 7,820 |  |  |  | 50 МВА | 50 МВА |  |  |  |  | 50 МВА | 0 | 0 | 0 | 7,820 | 7,820 | 0 | 0 | 0 |  | 7,820 |
| 1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Куреинская» |  |  |  |  |  |  | 42,497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 МВА | 50 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,497 | 42,497 |
| 1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Талдинская». |  |  |  |  |  |  | 60,714 |  |  |  |  |  |  |  | 80 МВА |  | 80 МВА | 0 | 0 | 0 | 22,034 | 22,034 | 6,780 | 22,758 | 9,142 |  | 60,714 |
| 1.1.4 | Реконструкция здания АБК пр. Строителей. 52 |  |  |  |  |  |  | 8,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8,475 | 8,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,475 |
| 1.1.5 | Реконструкция ТП г. Междуреченск |  |  |  |  |  |  | 14,407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14,407 | 14,407 |
| 1.1.6 | Реконструкция КЛ г. Междуреченск |  |  |  |  |  |  | 4,678 |  |  |  |  |  |  |  | 7,113 км |  | 7,113 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,678 |  | 4,678 |
| 1.1.7 | Реконструкция ВЛ г. Междуреченск |  |  |  |  |  |  | 9,322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,59 км. | 49,59 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,322 | 9,322 |
| 1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Центральная-городская» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ) |  |  |  |  |  |  | 16,950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 МВА | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,475 | 8,475 | 16,950 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.1.9 | Реконструкция 2КЛ 6 кВ ф.211 ТП 41-ТП 42 |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 2х0,120 км | 2х0,120 км |  |  |  |  | 2х 0,12 км | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 |
| 1.1.10 | Реконструкция 2 КЛ 6 кВ ф.221 от ТП 42-ТП43 |  |  |  |  |  |  | 1,623 |  |  |  | 2х0,32 км | 2х0,32 км |  |  |  |  | 2х 0,32 км | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623 |
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 227 от ТП 92-ТП 51 |  |  |  |  |  |  | 2,557 |  |  |  | 0,36 км | 0,36 км |  |  |  |  | 0,36 км | 0 | 0 | 0 | 2,557 | 2,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557 |
| 1.1.12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 6-12Г |  |  |  |  |  |  | 2,479 |  |  |  | 0,824 км | 0,824 км |  |  |  |  | 0,824 км | 0 | 0 | 0 | 2,479 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479 |
| 1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-22-П, от опоры №26 до ТП 114 |  |  |  |  |  |  | 9,427 |  |  |  |  |  |  | 3,133 км |  |  | 3,133 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,427 | 0 | 0 | 9,427 |
| 1.1.14 | Реконструкция 4 КЛ 6-14-Р, 6-16-Р от ПС Междуреченская-220-Ремзавод. |  |  |  |  |  |  | 0,504 |  |  |  | 4х0,4 км | 4х0,4 км |  |  |  |  | 4х0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,504 |
| 1.1.15 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О |  |  |  |  |  |  | 9,304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,092 км | 3,092 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,304 | 9,304 |
| 1.1.16 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 26- Юдина, 17 |  |  |  |  |  |  | 1,114 |  |  |  |  |  | 2х0,190 км |  |  |  | 2х 0,190 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114 |  |  |  | 1,114 |
| 1.1.17 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.28, 216 |  |  |  |  |  |  | 10,123 |  |  |  |  |  | 3,54 км |  |  |  | 3,54 км |  |  |  |  |  | 10,123 |  |  |  | 10,123 |
| 1.1.20 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф 6-17 |  |  |  |  |  |  | 4,237 |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 км |  | 0.36 км |  |  |  |  |  |  |  | 4,237 |  | 4,237 |
| 1.1.21 | Реконструкция ПС 220 кВ Ускатская |  |  |  |  |  |  | 50,750 |  |  |  | 7,855 км | 7,855 км |  |  |  |  | 7,855 км |  |  |  | 12,712 | 12,712 |  |  | 28,146 | 9,892 | 50,750 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  | 10,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,932 | 5,932 | 4,237 |  |  |  | 10,169 |
| 1.3.1 | Модернизация каналов связи и телемеханики в энергорайоне «Южный -1» |  |  |  |  |  |  | 10,169 |  |  |  | 1 система | 1 система | 1 система |  |  |  | 1 система |  |  |  | 5,932 | 5,932 | 4,237 |  |  |  | 10,169 |
| 1.5 | Прочие |  |  |  |  |  |  | 11,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,429 | 1,429 | 0,947 | 7,322 |  | 1,664 | 11,362 |
| 1.5.1 | Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа) |  |  |  |  |  |  | 1,664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. | 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,664 | 1,664 |
| 1.5.2 | Вахтовый автобус.ГАЗ-330811 Садко |  |  |  |  |  |  | 1,429 |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1,429 | 1,429 |  |  |  |  | 1,429 |
| 1.5.3 | Снегоход с прицепом Yamaha VK 540 IV |  |  |  |  |  |  | 0,484 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 0,484 |  |  |  | 0,484 |
| 1.5.4 | Автомобиль УАЗ -396254 |  |  |  |  |  |  | 0,463 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 0,463 |  |  |  | 0,463 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.5.5 | Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4 |  |  |  |  |  |  | 3,013 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3,013 |  |  | 3,013 |
| 1.5.6 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (Ямобур на базе МТЗ-82) |  |  |  |  |  |  | 2,307 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2,307 |  |  | 2,307 |
| 1.5.7 | Трубоплетевоз-ный автомобиль в составе тягача УСТ 54538 и прицепа- роспуска УСТ-94651D |  |  |  |  |  |  | 2,002 |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2,002 |  |  | 2,002 |
| 2 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,657 | 24,657 | 58,901 | 46,439 | 12,815 |  | 142,812 |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | 142,812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,657 | 24,657 | 58,901 | 46,439 | 12,815 |  | 142,812 |
| 2.1.1 | Создание системы АИИС КУЭ ЧС |  |  |  |  |  |  | 23,711 |  |  |  | 1122 т.у. | 1122 т.у. | 1125 т.у. | 965 т.у. | 1288 т.у. |  | 3378 т.у. |  |  |  | 5,914 | 5,914 | 5,932 | 5,085 | 6,780 |  | 23,711 |
| 2.1.2 | Строительство КЛ-10кВ Ф321 от ТП-80 до ТП-149 |  |  |  |  |  |  | 2,499 |  |  |  | 0.48 км. | 0.48 км. |  |  |  |  | 0.48 км. |  |  |  | 2,499 | 2,499 |  |  |  |  | 2,499 |
| 2.1.3 | Строительство ТП 6 кВ в районе дома пр.50 лет Комсомола, 28 |  |  |  |  |  |  | 4,081 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 МВА |  | 0.5 МВА |  |  |  |  |  |  |  | 4,081 |  | 4,081 |
| 2.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Восточная до ТП-44 |  |  |  |  |  |  | 1,954 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 км. |  | 1.2 км. |  |  |  |  |  |  |  | 1,954 |  | 1,954 |
| 2.1.5 | Строительство БКТПН в 21 квартале (взамен ТП 31). |  |  |  |  |  |  | 2,542 |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,542 |  |  |  | 2,542 |
| 2.1.6 | Строительство КТПН ул. Парниковая (в районе МТП 184) |  |  |  |  |  |  | 1,736 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1,736 | 1,736 |  |  |  |  | 1,736 |
| 2.1.7 | Строительство КТПН п. Теба (взамен ТП 1). |  |  |  |  |  |  | 1,736 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1,736 | 1,736 |  |  |  |  | 1,736 |
| 2.1.8 | Строительство КТПН п. Камешок |  |  |  |  |  |  | 1,306 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1,306 | 1,306 |  |  |  |  | 1,306 |
| 2.1.9 | Строительство КЛ 6 кВ РП 5-ТП 90. |  |  |  |  |  |  | 2,557 |  |  |  | 0,61 км | 0,61 км |  |  |  |  | 0,61 км |  |  |  | 2,557 | 2,557 |  |  |  |  | 2,557 |
| 2.1.10 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 19. |  |  |  |  |  |  | 1,917 |  |  |  | 0,43 км | 0,43 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,917 | 1,917 |  |  |  |  | 1,917 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.1.11 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрь-ская, 21 |  |  |  |  |  |  | 2,230 |  |  |  |  |  | 2 х 0,295 км |  |  |  | 2 х 0,295 км |  |  |  |  |  | 2,230 |  |  |  | 2,230 |
| 2.1.12 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрьская, 19 |  |  |  |  |  |  | 2,755 |  |  |  |  |  | 2 х 0,275 км |  |  |  | 2 х 0,275 км |  |  |  |  |  | 2,755 |  |  |  | 2,755 |
| 2.1.13 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 159 Д/сад. |  |  |  |  |  |  | 1,786 |  |  |  | 2х0,265 км | 2х0,265 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,786 | 1,786 |  |  |  |  | 1,786 |
| 2.1.14 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 159 на Октябрьская, 15 |  |  |  |  |  |  | 1,694 |  |  |  | 2 х 0,235 км | 2 х 0,235 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,694 | 1,694 |  |  |  |  | 1,694 |
| 2.1.15 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 158 Д/дом № 5 |  |  |  |  |  |  | 0,587 |  |  |  | 0,17 км | 0,17 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,587 | 0,587 |  |  |  |  | 0,587 |
| 2.1.16 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская,18. |  |  |  |  |  |  | 1,475 |  |  |  |  |  | 2х0,120 км |  |  |  | 2х0,120 км |  |  |  |  |  | 1,475 |  |  |  | 1,475 |
| 2.1.17 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская,20 № 1 |  |  |  |  |  |  | 2,136 |  |  |  |  |  | 2х0,200 км |  |  |  | 2х0,200 км |  |  |  |  |  | 2,136 |  |  |  | 2,136 |
| 2.1.18 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 138 на Брянская, 20 № 2 |  |  |  |  |  |  | 2,259 |  |  |  |  |  | 2х0,215 км |  |  |  | 2х0,215 км |  |  |  |  |  | 2,259 |  |  |  | 2,259 |
| 2.1.19 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 173 -Лукиянова,15. |  |  |  |  |  |  | 0,834 |  |  |  | 2х0,115 км | 2х0,115 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,834 | 0,834 |  |  |  |  | 0,834 |
| 2.1.20 | Строительств 2КЛ 0,4 кВ ТП 53- Лазо,40. |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |  | 2х0,07 км | 2х0,07 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 | 0,475 |  |  |  |  | 0,475 |
| 2.1.21 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 18- Д/сад 55. |  |  |  |  |  |  | 1,616 |  |  |  | 2х0,220 км | 2х0,220 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,616 | 1,616 |  |  |  |  | 1,616 |
| 2.1.22 | Строительство КРУН-СВЛ ф.510 |  |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  | 0,503 |
| 2.1.23 | Строительство КРУН-СВЛ ф.516 |  |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  | 0,503 |
| 2.1.24 | Строительство КРУН-СВЛ ф.212 |  |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 0,503 |  |  |  | 0,503 |
| 2.1.25 | Строительство БКТПН в 26 квартале (взамен ТП 32). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  | 2,263 |
| 2.1.26 | Строительство БКТПН в 24 квартале (взамен ТП 38). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  | 2,263 |
| 2.1.27 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 45). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  | 2,263 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.1.28 | Строительство КТПН ул. Набережная (взамен МТП 72) |  |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  |  |  | 0,25МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |
| 2.1.29 | Строительство КТПН ул. Луначарского (взамен МТП 78) |  |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  |  |  | 0,25МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |
| 2.1.30 | Строительство КТПН пер. Сыркашинский (взамен МТП 188) |  |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  |  |  | 0,25МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  |  | 1,351 |  |  |  | 1,351 |
| 2.1.31 | Строительство КТПН п.Улус, ул. Складская (взамен МТП 109) |  |  |  |  |  |  | 1,796 |  |  |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  |  |  | 1,796 |  |  |  | 1,796 |
| 2.1.32 | Строительство КТПН п.Таежный (взамен ТП 61). |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |
| 2.1.33 | Строительство КТПН п. Майзасс. |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 1,350 |
| 2.1.34 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Восточная-ТП 14 |  |  |  |  |  |  | 2,195 |  |  |  |  |  | 0,302 км |  |  |  | 0,302 км |  |  |  |  |  | 2,195 |  |  |  | 2,195 |
| 2.1.35 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 27-ТП 31. |  |  |  |  |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  | 0,14 км |  |  |  | 0,14 км |  |  |  |  |  | 0,924 |  |  |  | 0,924 |
| 2.1.36 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 39-ТП 130. |  |  |  |  |  |  | 2,242 |  |  |  |  |  | 0,331 км |  |  |  | 0,331 км |  |  |  |  |  | 2,242 |  |  |  | 2,242 |
| 2.1.37 | Строительство 2 КЛ 6 кВ ТП 25-ТП 134. |  |  |  |  |  |  | 3,611 |  |  |  |  |  | 2х0,342 км |  |  |  | 2х0,342 км |  |  |  |  |  | 3,611 |  |  |  | 3,611 |
| 2.1.38 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 127-ТП 54. |  |  |  |  |  |  | 1,769 |  |  |  |  |  | 0,238 км |  |  |  | 0,238 км |  |  |  |  |  | 1,769 |  |  |  | 1,769 |
| 2.1.39 | Строительство КЛ 10 кВ ф. 414 ТП 159-ТП 173. |  |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  |  |  | 0,175 км |  |  |  | 0,175 км |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 1,040 |
| 2.1.40 | Строительство КЛ 6кВ РП 5-ТП 51 |  |  |  |  |  |  | 2,386 |  |  |  |  |  | 0,36 км |  |  |  | 0,36 км |  |  |  |  |  | 2,386 |  |  |  | 2,386 |
| 2.1.41 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 30-ТП32 |  |  |  |  |  |  | 1,089 |  |  |  |  |  | 0,13 км |  |  |  | 0,13 км |  |  |  |  |  | 1,089 |  |  |  | 1,089 |
| 2.1.42 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 45-ТП52 |  |  |  |  |  |  | 1,066 |  |  |  |  |  | 0,17 км |  |  |  | 0,17 км |  |  |  |  |  | 1,066 |  |  |  | 1,066 |
| 2.1.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 - Пушкина, 27. |  |  |  |  |  |  | 1,167 |  |  |  |  |  | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км |  |  |  |  |  | 1,167 |  |  |  | 1,167 |
| 2.1.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 -Дзержинского,8 |  |  |  |  |  |  | 0,769 |  |  |  |  |  | 0,17 км |  |  |  | 0,17 км |  |  |  |  |  | 0,769 |  |  |  | 0,769 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.1.45 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП81 – Вокзальная, 32. |  |  |  |  |  |  | 0,321 |  |  |  |  |  | 2 х 0,0743 км |  |  |  | 2 х 0,0743 км |  |  |  |  |  | 0,321 |  |  |  | 0,321 |
| 2.1.46 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 100- 50 ВЛКСМ, 64. |  |  |  |  |  |  | 0,452 |  |  |  |  |  | 2х 0,106 км |  |  |  | 2х 0,106 км |  |  |  |  |  | 0,452 |  |  |  | 0,452 |
| 2.1.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнецкая, 33 |  |  |  |  |  |  | 1,105 |  |  |  |  |  | 2х160 км |  |  |  | 2х 0,160 км |  |  |  |  |  | 1,105 |  |  |  | 1,105 |
| 2.1.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнецкая, 33а |  |  |  |  |  |  | 1,308 |  |  |  |  |  | 2х0,20 км |  |  |  | 2х 0,20 км |  |  |  |  |  | 1,308 |  |  |  | 1,308 |
| 2.1.49 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6- Коммунистичес-кий, 2 |  |  |  |  |  |  | 1,281 |  |  |  |  |  | 2х0,180 км |  |  |  | 2х 0,180 км |  |  |  |  |  | 1,281 |  |  |  | 1,281 |
| 2.1.50 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 142-ТП 164. |  |  |  |  |  |  | 1,887 |  |  |  |  |  |  | 0,36 км |  |  | 0,36 км |  |  |  |  |  |  | 1,887 |  |  | 1,887 |
| 2.1.51 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37-пр. Строи-телей, 30 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  | 2х0,08 км |  |  | 2х 0,08 км |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  | 0,602 |
| 2.1.52 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37-пр. Строи-телей, 38 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,869 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,250 км |  |  | 2х 0,250 км |  |  |  |  |  |  | 1,869 |  |  | 1,869 |
| 2.1.53 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 37- ул. Весен- няя, 20 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,913 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,255 км |  |  | 2х 0,255 км |  |  |  |  |  |  | 1,913 |  |  | 1,913 |
| 2.1.54 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 37 - ул. Весен-няя,22 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,618 |  |  |  |  |  |  | 2х0,22 км |  |  | 2х0,22 км |  |  |  |  |  |  | 1,618 |  |  | 1,618 |
| 2.1.55 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 37- Скорая помощь (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,408 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,195 км |  |  | 2х 0,195 км |  |  |  |  |  |  | 1,408 |  |  | 1,408 |
| 2.1.56 | Строительство трех 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29- Весен-няя, 16, пр.Строи- телей, 43, 45 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 2,212 |  |  |  |  |  |  | три 2х 0,133 км |  |  | три 2х 0,133 км |  |  |  |  |  |  | 2,212 |  |  | 2,212 |
| 2.1.57 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29 – Весенняя, 14 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,419 |  |  |  |  |  |  | 2 х 0,213 км |  |  | 2 х 0,213 км |  |  |  |  |  |  | 1,419 |  |  | 1,419 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.1.58 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30-пр. Коммуни-стический, 35 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,603 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,08 км |  |  | 2х 0,08 км |  |  |  |  |  |  | 0,603 |  |  | 0,603 |
| 2.1.59 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 -пр. Коммуни-стический, 39 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,179 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,150 км |  |  | 2х 0,150 км |  |  |  |  |  |  | 1,179 |  |  | 1,179 |
| 2.1.60 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30-пр. Коммуни-стический, 41 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 1,683 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,215 км |  |  | 2х 0,215 км |  |  |  |  |  |  | 1,683 |  |  | 1,683 |
| 2.1.61 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.д.. по ул. Весенняя, 12. (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 2,264 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,28 км |  |  | 2х 0,28 км |  |  |  |  |  |  | 2,264 |  |  | 2,264 |
| 2.1.62 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.д.. по ул. Коммуни-стический, 37 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,07 км |  |  | 2х 0,07 км |  |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  | 0,462 |
| 2.1.63 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.д. по ул. Космонавтов, 9 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,378 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,055 км |  |  | 2х 0,055 км |  |  |  |  |  |  | 0,378 |  |  | 0,378 |
| 2.1.64 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.д.. по ул. Космонавтов, 11 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,531 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,07 км |  |  | 2х 0,07 км |  |  |  |  |  |  | 0,531 |  |  | 0,531 |
| 2.1.65 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 -Космонавтов , 4 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,932 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,120 км |  |  | 2х 0,120 км |  |  |  |  |  |  | 0,932 |  |  | 0,932 |
| 2.1.66 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 – Космо-навтов, 8 (Замена ВЛ на КЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,065 км |  |  | 2х 0,065 км |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  | 0,441 |
| 2.1.67 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32-Космонавтов, 10 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,07 км |  |  | 2х 0,07 км |  |  |  |  |  |  | 0,561 |  |  | 0,561 |
| 2.1.68 | 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 -Комму-нистический, 29 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,507 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,065 км |  |  | 2х 0,065 км |  |  |  |  |  |  | 0,507 |  |  | 0,507 |
| 2.1.69 | 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 – пр. Коммуни-стический, 31. (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,402 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,055 км |  |  | 2х 0,055 км |  |  |  |  |  |  | 0,402 |  |  | 0,402 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.1.70 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 – Коммуни-стический, 33 (Замена ВЛ) |  |  |  |  |  |  | 0,725 |  |  |  |  |  |  | 2х 0,1 км |  |  | 2х 0,1 км |  |  |  |  |  |  | 0,725 |  |  | 0,725 |
| 2.1.71 | Строительство БКТПН в 24 квартале (взамен ТП 40). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  | 2,263 |
| 2.1.72 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 46). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  | 2,263 |
| 2.1.73 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 47). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  | 2,263 |
| 2.1.74 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 53). |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  |  |  |  |  | 2,263 |  |  | 2,263 |
| 2.1.75 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 127-ТП 139 |  |  |  |  |  |  | 2,313 |  |  |  |  |  |  | 0,336 км |  |  | 0,336 км |  |  |  |  |  |  | 2,313 |  |  | 2,313 |
| 2.1.76 | Строительство 2 КЛ 10 кВ ТП 145-ТП 177. |  |  |  |  |  |  | 4,197 |  |  |  |  |  |  | 2 х 0,450 км |  |  | 2 х 0,450 км |  |  |  |  |  |  | 4,197 |  |  | 4,197 |
| 2.1.77 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 83-ТП 146. |  |  |  |  |  |  | 2,196 |  |  |  |  |  |  | 0,31 км |  |  | 0,31 км |  |  |  |  |  |  | 2,196 |  |  | 2,196 |