## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № ___
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" и план их финансирования на 2015-2019 годы
№№ | № п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования
[10 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
|  |  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | ВСЕГО ООО "КЭнК" |  |  |  |  | 0 |  |  | 74,057 МВА/ 118,669 км | 68,584 МВА/ 35,613 км | 35,853 МВА/ 37,974 км | 76,201 МВА/ 35,578 км | 62,497 МВА/ 25,497 км | 317,192 МВА/253,331 км | 610.244 | 630.7237 | 651.2664 | 672.4782 | 694.3808 | 3259.0931
Анж | 1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [7 empty] | 9.549 МВА/ 5.988 км | - | - | - | - | 9.549 МВА/ 5.988 км | 37.816 | - | - | - | - | 37.816
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП/ст-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.631 | 0.562 | 0.069 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.562 | - | - | - | - | 0.562
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.625 | 0.595 | 0.03 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.595 | - | - | - | - | 0.595
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.614 | 0.547 | 0.067 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.547 | - | - | - | - | 0.547
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.6525 | 0.6145 | 0.038 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.6145 | - | - | - | - | 0.6145
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 1.5488 | 1.4848 | 0.064 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 1.4848 | - | - | - | - | 1.4848
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-209 инв.№ 769 (диспетчерское наименование ТП-209) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.594 | 0.556 | 0.038 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.556 | - | - | - | - | 0.556
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-235 инв.№ 772 (диспетчерское наименование ТП-235) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.67 | 0.593 | 0.077 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.593 | - | - | - | - | 0.593
Анж | 1.1.8 | Реконструкция. Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | С | 0,04 км | 2014 | 2015 | 0.2465 | 0.14935 | 0.097147 | 0,04 км | - | - | - | - | 0,04 км | 0.14935 | - | - | - | - | 0.14935
Анж | 1.1.9 | Реконструкция Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) | С | 0,125 км | 2014 | 2015 | 0.39146 | 0.313 | 0.078459 | 0,125 км | - | - | - | - | 0,125 км | 0.313 | - | - | - | - | 0.313
Анж | 1.1.10 | Реконструкция Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | С | 0,219 км | 2014 | 2015 | 0.55811 | 0.3931 | 0.16501 | 0,219 км | - | - | - | - | 0,219 км | 0.3931 | - | - | - | - | 0.3931
Анж | 1.1.11 | Реконструкция Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) | С | 1 км | 2014 | 2015 | 2.7829 | 2.3099 | 0.473 | 1 км | - | - | - | - | 1 км | 2.3099 | - | - | - | - | 2.3099
Анж | 1.1.12 | Реконструкция КТП-4 (замена ТМГ-400 инв.№ 00001923) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.15245 | 0.14445 | 0.008 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.14445 | - | - | - | - | 0.14445
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-35 (замена ТМ-400/3204 инв.№ 00001285). | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.19247 | 0.16869 | 0.02378 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.16869 | - | - | - | - | 0.16869
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-126 (замена ТМ-250/3171 инв.№00001686) | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.11859 | 0.11141 | 0.00718 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.11141 | - | - | - | - | 0.11141
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-188 (замена ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362) | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 0.45027 | 0.41382 | 0.03645 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0.41382 | - | - | - | - | 0.41382
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-50 (замена ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 ). | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.17415 | 0.16697 | 0.00718 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.16697 | - | - | - | - | 0.16697
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-176 (заменаТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 ). | С | 0,5 МВА | 2014 | 2015 | 0.35132 | 0.31487 | 0.03645 | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 0.31487 | - | - | - | - | 0.31487
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-63 (заменаТМ-400/3273 инв.№ 00001302). | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.18744 | 0.14744 | 0.04 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.14744 | - | - | - | - | 0.14744
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП-70 инв.№ 00001152 | С | 3 КСО | 2014 | 2015 | 0.31578 | 0.292 | 0.02378 | 3 КСО | - | - | - | - | 3 КСО | 0.292 | - | - | - | - | 0.292
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-38 (заменаТМ-315/3109 инв.№ 00001249) | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.29419 | 0.27041 | 0.02378 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.27041 | - | - | - | - | 0.27041
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-41 (заменаТМ-180/3097 инв.№ 00001513) | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.17918 | 0.15921 | 0.01997 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.15921 | - | - | - | - | 0.15921
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-47 (заменаТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 ) | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.11666 | 0.10528 | 0.01138 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.10528 | - | - | - | - | 0.10528
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-51 (заменаТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 ) | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.20228 | 0.18231 | 0.01997 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.18231 | - | - | - | - | 0.18231
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-54 (заменаТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560) | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.10494 | 0.096682 | 0.00826 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.096682 | - | - | - | - | 0.096682
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-60 (заменаТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559) | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.1577 | 0.13773 | 0.01997 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.13773 | - | - | - | - | 0.13773
Анж | 1.1.26 | Реконструкция РП-1 (заменаTM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) | С | 0,4 МВА | 2014 | 2015 | 0.24784 | 0.21 | 0.03784 | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.21 | - | - | - | - | 0.21
Анж | 1.1.27 | Реконструкция РП-5 инв.№ 00000978 (замена оборудования) | С | 20 КСО | 2014 | 2015 | 8.2661 | 7.93 | 0.33615 | 20 КСО | - | - | - | - | 20 КСО | 7.93 | - | - | - | - | 7.93
Анж | 1.1.28 | Реконструкция РП-10 (заменаТМ-630 кВА инв. № 00000152; ТМ-630 кВА инв. № 00000153) | П/С | 1,26МВА | 2015 | 2015 | 0.6515 | 0.6515 |  | 1,26МВА | - | - | - | - | 1,26МВА | 0.6515 | - | - | - | - | 0.6515
Анж | 1.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | С | 1 ЩО | 2015 | 2015 | 0.046012 | 0.046012 |  | 1 ЩО | - | - | - | - | 1 ЩО | 0.046012 | - | - | - | - | 0.046012
Анж | 1.1.30 | Реконструкция оборудования РП №5: замена двух трансформаторов на 1000 кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП | П/С | 2 МВА | 2015 | 2015 | 1.1521 | 1.1521 |  | 2 МВА | - | - | - | - | 2 МВА | 1.1521 | - | - | - | - | 1.1521
Анж | 1.1.31 | Реконструкция оборудования РП №5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ встроенной ТП | П/С | 2 ЩО | 2015 | 2015 | 0.17002 | 0.17002 |  | 2 ЩО | - | - | - | - | 2 ЩО | 0.17002 | - | - | - | - | 0.17002
Анж | 1.1.32 | Реконструкция объекта "Н/В воздушные линии электропередач от РП-7": замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ и разъединителя | П/С | 0,168 км | 2015 | 2015 | 0.15939 | 0.15939 |  | 0,168 км | - | - | - | - | 0,168 км | 0.15939 | - | - | - | - | 0.15939
Анж | 1.1.33 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства ф.22": монтаж совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ от опоры №27 до опоры №26 | П/С | 0,103 км | 2015 | 2015 | 0.048167 | 0.048167 |  | 0,103 км | - | - | - | - | 0,103 км | 0.048167 | - | - | - | - | 0.048167
Анж | 1.1.34 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-11-Ж": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-225 до опоры №10 Ф.6-11-Ж | П/С | 0,139 км | 2015 | 2015 | 0.059184 | 0.059184 |  | 0,139 км | - | - | - | - | 0,139 км | 0.059184 | - | - | - | - | 0.059184
Анж | 1.1.35 | Реконструкция «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу ул. Милицейская, д. 9 в г. Анжеро-Судженске» | П/С | 0,530 км | 2015 | 2015 | 0.17424 | 0.17424 |  | 0,530 км | - | - | - | - | 0,530 км | 0.17424 | - | - | - | - | 0.17424
Анж | 1.1.36 | «Реконструкция низковольтной воздушной линии электропередач ТП № 182 инв. № 00001751»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-0,4-6 ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске» | П/С | 0,315 км | 2015 | 2015 | 0.29023 | 0.29023 |  | 0,315 км | - | - | - | - | 0,315 км | 0.29023 | - | - | - | - | 0.29023
Анж | 1.1.37 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. | П | проект | 2015 | 2015 | 0.022224 | 0.022224 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.022224 | - | - | - | - | 0.022224
Анж | 1.1.38 | Реконструкция оборудования ТП № 197: замена существующего трансформатора | С | 0,4 МВА | 2015 | 2015 | 0.207 | 0.207 |  | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.207 | - | - | - | - | 0.207
Анж | 1.1.39 | Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | П/С | 1 ЩО | 2015 | 2015 | 0.0749 | 0.0749 |  | 1 ЩО | - | - | - | - | 1 ЩО | 0.0749 | - | - | - | - | 0.0749
Анж | 1.1.40 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 | П | проект | 2015 | 2016 | 7.724 | 7.724 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.314 | - | - | - | - | 0.314
Анж | 1.1.41 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. | П | проект | 2015 | 2016 | 7.3312 | 7.3312 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.26115 | - | - | - | - | 0.26115
Анж | 1.1.42 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. | П | проект | 2015 | 2016 | 7.57 | 7.57 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.31 | - | - | - | - | 0.31
Анж | 1.1.43 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9195 | 0.9195 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.050498 | - | - | - | - | 0.050498
Анж | 1.1.44 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9125 | 0.9125 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.050498 | - | - | - | - | 0.050498
Анж | 1.1.45 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.93278 | 0.93278 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.037784 | - | - | - | - | 0.037784
Анж | 1.1.46 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.78407 | 0.78407 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.067068 | - | - | - | - | 0.067068
Анж | 1.1.47 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.39078 | 0.39078 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.037784 | - | - | - | - | 0.037784
Анж | 1.1.48 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 1.698 | 1.698 |  | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 1.698 | - | - | - | - | 1.698
Анж | 1.1.49 | Экскаватор-погрузчик импортного пр-ва с гидромолотом | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 3.2 | 3.2 |  | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 3.2 | - | - | - | - | 3.2
Анж | 1.1.50 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 2.48 | 2.48 |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.48 | - | - | - | - | 2.48
Анж | 1.1.51 | Прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.159 | 0.159 |  | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.159 | - | - | - | - | 0.159
Анж | 1.1.52 | Прибор "Виток" | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.073528 | 0.073528 |  | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.073528 | - | - | - | - | 0.073528
Анж | 1.1.53 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.059582 | 0.059582 |  | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.059582 | - | - | - | - | 0.059582
Анж | 2. | Новое строительство | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.52843 | 0.44962 | 0.07881 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.44962 | - | - | - | - | 0.44962
Анж | 1.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.48868 | 0.42268 | 0.066 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.42268 | - | - | - | - | 0.42268
Анж | 1.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.70975 | 0.62394 | 0.08581 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.62394 | - | - | - | - | 0.62394
Анж | 1.2.4 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск | С | 1,8 км | 2014 | 2015 | 2.7138 | 2.5188 | 0.195 | 1,8 км | - | - | - | - | 1,8 км | 2.5188 | - | - | - | - | 2.5188
Анж | 1.2.5 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск | С | 0,356 км | 2014 | 2015 | 0.79721 | 0.69421 | 0.103 | 0,356 км | - | - | - | - | 0,356 км | 0.69421 | - | - | - | - | 0.69421
Анж | 1.2.6 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП №261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск | С | 0,178 км | 2014 | 2015 | 0.3683 | 0.26827 | 0.10003 | 0,178 км | - | - | - | - | 0,178 км | 0.26827 | - | - | - | - | 0.26827
Анж | 1.2.7 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф. 16 от ТП-159 до КТП №264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | С | 0,553 км | 2014 | 2015 | 1.1312 | 0.87517 | 0.25603 | 0,553 км | - | - | - | - | 0,553 км | 0.87517 | - | - | - | - | 0.87517
Анж | 1.2.8 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | С | 0,462 км | 2014 | 2015 | 1.4466 | 1.1406 | 0.306 | 0,462 км | - | - | - | - | 0,462 км | 1.1406 | - | - | - | - | 1.1406
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [7 empty] | 6,18 МВА / 3,58 км |  |  |  |  | 6,18 МВА / 3,58 км | 45.6362 |  |  |  |  | 45.6362
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП № 210 инв.№ 5100(999565) | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.72039 | 0.68047 | 0.03992 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.68047 | - | - | - | - | 0.68047
Белово | 2.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция №32 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. | С | 1,26 МВА | 2014 | 2015 | 1.4274 | 1.3424 | 0.085 | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 1.3424 | - | - | - | - | 1.3424
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП №29 инв.№5035.инв.№000021 15, г.Белово | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.74184 | 0.70184 | 0.04 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.70184 | - | - | - | - | 0.70184
Белово | 2.1.4 | Реконструкция ТП №586 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 2.7188 | 2.6338 | 0.085 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 2.6338 | - | - | - | - | 2.6338
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.736 | 0.68108 | 0.05492 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.68108 | - | - | - | - | 0.68108
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 48 под инв.№5055(2880) г.Белово ТМ 400/6 (1шт) | С | 0,4 МВА | 2014 | 2015 | 0.7523 | 0.69735 | 0.05495 | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.69735 | - | - | - | - | 0.69735
Белово | 2.1.7 | Реконструкция МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.14038 | 0.13358 | 0.0068 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.13358 | - | - | - | - | 0.13358
Белово | 2.1.8 | Реконструкция МТП №583 инв.№5196(24),под инв.№00002134, Белово | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.19191 | 0.18511 | 0.0068 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.18511 | - | - | - | - | 0.18511
Белово | 2.1.9 | Реконструкция МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.14219 | 0.13539 | 0.0068 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.13539 | - | - | - | - | 0.13539
Белово | 2.1.10 | Реконструкция МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.16211 | 0.15531 | 0.0068 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.15531 | - | - | - | - | 0.15531
Белово | 2.1.11 | Реконструкция МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.19371 | 0.18691 | 0.0068 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.18691 | - | - | - | - | 0.18691
Белово | 2.1.12 | Реконструкция МТП №591инв.№5258 (705),под инв.№00002128,Белово | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.16211 | 0.15531 | 0.0068 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.15531 | - | - | - | - | 0.15531
Белово | 2.1.13 | Реконструкция МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.19191 | 0.18511 | 0.0068 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.18511 | - | - | - | - | 0.18511
Белово | 2.1.14 | Реконструкция ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 | С | 2,1 км | 2014 | 2015 | 3.2194 | 2.9625 | 0.25687 | 2,1 км | - | - | - | - | 2,1 км | 2.9625 | - | - | - | - | 2.9625
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф 9-14 (ТП-35-ТП-36) ( ААБ-10 3х150 (0,355км)) | С | 0,4 км | 2014 | 2015 | 1.1391 | 0.87789 | 0.26116 | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0.87789 | - | - | - | - | 0.87789
Белово | 2.1.16 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №5, Кемеровская область, г.Белово, ул.Аэродромная | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 6.8425 | 6.6299 | 0.21252 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 6.6299 | - | - | - | - | 6.6299
Белово | 2.1.17 | Реконструкция ТП № 620 г. Белово | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 2.1681 | 1.6637 | 0.50445 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 1.6637 | - | - | - | - | 1.6637
Белово | 2.1.18 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от ТП № 632 до границы земельного участка по ул. Хмельницкого в г. Белово" | П/С | 0,09 км | 2015 | 2015 | 0.052336 | 0.052336 |  | 0,09 км | - | - | - | - | 0,09 км | 0.052336 | - | - | - | - | 0.052336
Белово | 2.1.19 | Рек-я ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист.(1,75км)ТП №45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП №45-6/0,4 до конц.опоры,установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул.Аэродромная,в 340м на север о | П/С | 0,09 км | 2015 | 2015 | 0.10309 | 0.10309 |  | 0,09 км | - | - | - | - | 0,09 км | 0.10309 | - | - | - | - | 0.10309
Белово | 2.1.20 | Рек-я МТП №45 ул.Рабочая:монтаж трансформатора 250кВА взамен сущ.тр-ра 160кВА,монтаж лин.панели типа ЩО-70 | П/С | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 0.38694 | 0.38694 |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.38694 | - | - | - | - | 0.38694
Белово | 2.1.21 | Рек-я ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП №68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп.от РУ-0,4 ТП №68-10/0,4 до конц.оп.,уст.на гр.з/у многофункционального центра по ул.Ленина,39 | П/С | 0,09 км | 2015 | 2015 | 0.064119 | 0.064119 |  | 0,09 км | - | - | - | - | 0,09 км | 0.064119 | - | - | - | - | 0.064119
Белово | 2.1.22 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | П | проект | 2015 | 2016 | 0.97597 | 0.97597 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.23 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | П | проект | 2015 | 2016 | 0.93897 | 0.93897 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.24 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.79587 | 0.79587 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.80597 | 0.80597 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.26 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.83687 | 0.83687 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.27 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.87587 | 0.87587 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.28 | здание распределительной подстанции № 9 по адресу Кемеровская область, г.Белово ул.Советская,56 , площадь 77,8 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-9 инв.№5331 РУ-10 кВ замена оборудования (Реконструкция РП-9 ул.Советская,56 ) | П | проект | 2015 | 2016 | 11.581 | 11.581 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.62 | - | - | - | - | 0.62
Белово | 2.1.29 | здание распределительной подстанции № 11 по адресу Кемеровская область, г.Белово Микрорайон № 3-25 , площадь 108,5 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-11 инв.№5007(111708),5333(34854) РУ-10 кВ замена оборудования | П | проект | 2015 | 2017 | 10.276 | 10.276 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.62 | - | - | - | - | 0.62
Белово | 2.1.30 | Реконструкция ТП-11 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.754 | 0.754 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.052 | - | - | - | - | 0.052
Белово | 2.1.31 | Реконструкция ТП №35 г.Белово, ул.Каховская, д.38г | П | проект | 2015 | 2016 | 1.367 | 1.367 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.047 | - | - | - | - | 0.047
Белово | 2.1.32 | Автомобиль марки УАЗ | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.43284 | 0.43284 |  | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.43284 | - | - | - | - | 0.43284
Белово | 2.1.33 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 4.1012 | 4.1012 |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.1012 | - | - | - | - | 4.1012
Белово | 2.1.34 | Энергомонитор 3.3 Т1 | Приобретение | 3 шт | 2015 | 2015 | 0.485 | 0.485 |  | 3 шт | - | - | - | - | 3 шт | 0.485 | - | - | - | - | 0.485
Белово | 2. | Новое строительство | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" | С | 0,172 км | 2014 | 2015 | 0.46078 | 0.37678 | 0.084 | 0,172 км | - | - | - | - | 0,172 км | 0.37678 | - | - | - | - | 0.37678
Белово | 2.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский | С | 1 шт | 2014 | 2015 | 0.97511 | 0.94411 | 0.031 | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.94411 | - | - | - | - | 0.94411
Белово | 2.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | С | 1 шт | 2014 | 2015 | 1.048 | 1.017 | 0.031 | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 1.017 | - | - | - | - | 1.017
Белово | 2.2.4 | Строительство. ПС 35/10 кВ "Парковая" | П/С | 20 МВА | 2014 | 2016 | 65 | 64.71 | 0.29 | 20 МВА | - | - | - | - | 20 МВА | 13.6199 | - | - | - | - | 13.6199
Белово | 2.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" | С | 0,228 км | 2014 | 2015 | 2.4619 | 2.3361 | 0.12575 | 0,228 км | - | - | - | - | 0,228 км | 2.3361 | - | - | - | - | 2.3361
Белово | 2.2.6 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ж/б о (8,28 км) ф.6-8-тц на опоре № 25-А (ЛР№ 49) | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0626 | 1.0626 |  | проект | - | - | - | - | проект | 0.02555 | - | - | - | - | 0.02555
Белогорск | 3. | филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гур | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевска" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3573 |  |  |  |  | 7.3573
Гур | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция
Гур | 4.1.1 | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи от ТП-510, ТП-555 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Коммунистическая 10 г. Салаир | П/С | 0,42 км | 2015 | 2015 | 0.32316 | 0.32316 | - | 0,42 км | - | - | - | - | 0,42 км | 0.32316 | - | - | - | - | 0.32316
Гур | 4.1.2 | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 ул. Комсомольская6 г. Салаир | П/С | 0,236 км | 2015 | 2015 | 0.15205 | 0.15205 | - | 0,236 км | - | - | - | - | 0,236 км | 0.15205 | - | - | - | - | 0.15205
Гур | 4.1.3 | Реконструкция КТП-555:замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА | П/С | 0,16 МВА | 2015 | 2015 | 0.17178 | 0.17178 | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.17178 | - | - | - | - | 0.17178
Гур | 4.1.4 | Реконструкция ТП-43:монтаж ячейки КСО | П/С | 1 КСО | 2015 | 2015 | 0.10213 | 0.10213 | - | 1 КСО | - | - | - | - | 1 КСО | 0.10213 | - | - | - | - | 0.10213
Гур | 4.1.5 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск:монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп№7 | П | проект | 2015 | 2015 | 0.011871 | 0.011871 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.011871 | - | - | - | - | 0.011871
Гур | 4.1.6 | Реконструкция ТП-34 , инв№000030 : монтаж 2КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250кВа | П | проект | 2015 | 2015 | 0.066916 | 0.066916 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.066916 | - | - | - | - | 0.066916
Гур | 4.1.7 | Здание распределительной подстанции. Инв.№000035 | П | проект | 2015 | 2016 | 8.085 | 8.085 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.54402 | - | - | - | - | 0.54402
Гур | 4.1.8 | Снегоуборочная машина | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.065 | 0.065 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.065 | - | - | - | - | 0.065
Гур | 4.1.9 | Навесное оборудование для БКМ | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 1.435 | 1.435 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 1.435 | - | - | - | - | 1.435
Гур | 4.1.10 | Виброплита | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.05199 | 0.05199 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.05199 | - | - | - | - | 0.05199
Гур | 4.1.11 | Прибор АИД-70 М | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.22 | 0.22 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.22 | - | - | - | - | 0.22
Гур | 4.1.12 | Сервер | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.27 | 0.27 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.27 | - | - | - | - | 0.27
Гур | 2. | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Гур | 4.2.1 | Строительство «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП№85 10/0,4/250 г. Гурьевск, ул. Маслова» | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.5285 | 0.5 | 0.0285 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.5 | - | - | - | - | 0.5
Гур | 4.2.2 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП – 10кВ от опоры №33 до КТП№85 ул. Маслова, г. Гурьевск» | С | 0,553 км | 2014 | 2015 | 0.93298 | 0.87698 | 0.056 | 0,553 км | - | - | - | - | 0,553 км | 0.87698 | - | - | - | - | 0.87698
Гур | 4.2.3 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | С | 1шт | 2014 | 2015 | 0.85656 | 0.78556 | 0.071 | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.78556 | - | - | - | - | 0.78556
Гур | 4.2.4 | Реклоузер оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | С | 1шт | 2014 | 2015 | 0.87238 | 0.80138 | 0.071 | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.80138 | - | - | - | - | 0.80138
Гур | 4.2.5 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | С | 1шт | 2014 | 2015 | 0.83663 | 0.76563 | 0.071 | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.76563 | - | - | - | - | 0.76563
Гур | 4.2.6 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.75077 | 0.75077 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.046774 | - | - | - | - | 0.046774
Гур | 4.2.7 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир». | П | проект | 2015 | 2016 | 0.41906 | 0.41906 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.054055 | - | - | - | - | 0.054055
Гур | 4.2.8 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 520А ул.Советская г.Салаир" | П | проект | 2015 | 2016 | 0.65077 | 0.65077 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.046774 | - | - | - | - | 0.046774
Гур | 4.2.9 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г" | П | проект | 2015 | 2016 | 3.0502 | 3.0502 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.066198 | - | - | - | - | 0.066198
Ижм | 5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.7189 |  |  |  |  | 1.7189
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | ТП-014 ина №00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова,1 строение 3) | С | 2/3яч/пан | 2014 | 2015 | 0.34144 | 0.26763 | 0.07381 | 2/3яч/пан | - | - | - | - | 2/3яч/пан | 0.26763 | - | - | - | - | 0.26763
Ижм | 5.1.2 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | С | 0,134 км | 2014 | 2015 | 0.11702 | 0.075224 | 0.0418 | 0,134 км | - | - | - | - | 0,134 км | 0.075224 | - | - | - | - | 0.075224
Ижм | 5.1.3 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | С | 0,36 км | 2014 | 2015 | 0.18379 | 0.14199 | 0.0418 | 0,36 км | - | - | - | - | 0,36 км | 0.14199 | - | - | - | - | 0.14199
Ижм | 5.1.4 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная | С | 0,118 км | 2014 | 2015 | 0.11572 | 0.073918 | 0.0418 | 0,118 км | - | - | - | - | 0,118 км | 0.073918 | - | - | - | - | 0.073918
Ижм | 5.1.5 | Сооружение электротехническое трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова | С | 1,26 МВА | 2014 | 2015 | 0.93593 | 0.88159 | 0.05434 | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0.88159 | - | - | - | - | 0.88159
Ижм | 5.1.6 | Сооружение электротехническое трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.16205 | 0.14112 | 0.02093 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.14112 | - | - | - | - | 0.14112
Ижм | 5.1.7 | ТП-040 инв №00001189 (диспетчерское наименование ТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.42042 | 0.42042 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.13742 | - | - | - | - | 0.13742
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.9906 |  |  |  |  | 13.9906
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * | С | 1,157 км | 2014 | 2015 | 1.6015 | 1.4791 | 0.12242 | 1,157 км | - | - | - | - | 1,157 км | 1.4791 | - | - | - | - | 1.4791
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * | С | 0,37 км | 2014 | 2015 | 0.37145 | 0.321 | 0.050446 | 0,37 км | - | - | - | - | 0,37 км | 0.321 | - | - | - | - | 0.321
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции до ж/д ул.Комсомольская 43, инв.№:1-3067 | С | 8 яч | 2014 | 2015 | 6.1078 | 5.638 | 0.46984 | 8 яч | - | - | - | - | 8 яч | 5.638 | - | - | - | - | 5.638
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 | С | 5/8 яч/пан | 2014 | 2015 | 1.0059 | 0.91845 | 0.08741 | 5/8 яч/пан | - | - | - | - | 5/8 яч/пан | 0.91845 | - | - | - | - | 0.91845
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-137 инв.№:00001542 | С | 4/6 яч/пан | 2014 | 2015 | 0.59353 | 0.5216 | 0.07193 | 4/6 яч/пан | - | - | - | - | 4/6 яч/пан | 0.5216 | - | - | - | - | 0.5216
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад.№42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м | С | 0,400 МВА | 2014 | 2015 | 0.23725 | 0.225 | 0.01225 | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.225 | - | - | - | - | 0.225
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция Трансформаторная подстанция № ТП-К-28 в районе ул.Заводская,3 г.Калтан" | С | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | 2015 | 2015 | 0.88603 | 0.88603 | - | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | - | - | - | - | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | 0.88603 | - | - | - | - | 0.88603
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4 кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5м на юго-запад от жилого дома №45 по ул. Куйбашева, п. Малиновка, Калтанский городской округ | П/С | 0,420 км | 2015 | 2015 | 0.1257 | 0.1257 | - | 0,420 км | - | - | - | - | 0,420 км | 0.1257 | - | - | - | - | 0.1257
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-К-6, инв.№:00001350, г.Калтан, в 10 м. на запад от подстанции до ж/д пр.Мира 65 А, инв.№:1-3077 | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.87421 | 0.87421 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.27621 | - | - | - | - | 0.27621
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция ТП-П-1, инв.№:00001364 г.Калтан, в 10м. на восток от подстанции до ж/д ул.Дзержинского,50, инв.№:2-1205 | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 1.0382 | 1.0382 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.27621 | - | - | - | - | 0.27621
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция ТП-163, г.Осинники, п.Малиновка, в 36 м северо-восточнее жилого дома №25 по ул.60лет Октября | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.83321 | 0.83321 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.27621 | - | - | - | - | 0.27621
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция МТП-М-4 инв.№:00001370, в 50 м на север от подстанции до ж/д ул.Набережная,2, инв.№3-2289 | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.81255 | 0.81255 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.064549 | - | - | - | - | 0.064549
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция ТП-149 инв.№:00001543 | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.83414 | 0.83414 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.27714 | - | - | - | - | 0.27714
Калтан | 6.1.14 | Реконструкция КТПН-Ш-4 инв.№:00001376, в 30 м. на юго-восток от подстанции до ж/д ул.Руставели 15, инв.№4-2118 | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.69429 | 0.69429 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.04929 | - | - | - | - | 0.04929
Калтан | 6.1.15 | Видеонаблюдение | С |  | 2015 | 2015 | 0.112 | 0.112 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.112 | - | - | - | - | 0.112
Калтан | 6.1.16 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.136 | 1.136 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.136 | - | - | - | - | 1.136
Калтан | 2 | Новое строительство | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция мачтовая №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.48152 | 0.45481 | 0.026716 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.42809 | - | - | - | - | 0.42809
Калтан | 6.2.2 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" | С | 0,077 км | 2014 | 2015 | 0.20261 | 0.15895 | 0.043664 | 0,077 км | - | - | - | - | 0,077 км | 0.11528 | - | - | - | - | 0.11528
Калтан | 6.2.3 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9) , г.Калтан" | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.38942 | 0.38942 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.052419 | - | - | - | - | 0.052419
Калтан | 6.2.4 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан" | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.27308 | 0.27308 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.063081 | - | - | - | - | 0.063081
Калтан | 6.2.5 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан" | П | 1 проект | 2015 | 2016 | 0.37429 | 0.37429 | - | 1 проект | - | - | - | - | 1 проект | 0.04929 | - | - | - | - | 0.04929
Калтан | 6.2.6 | Дренажная канализация по адресу: г.Калтан, ул. Совхозная,14 | С |  | 2015 | 2015 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | 0.7
Кис | 7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 44.3893 |  |  |  |  | 44.3893
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-78, г.Киселевск | С | 1,260 МВА | 2014 | 2015 | 2.1291 | 2.0258 | 0.1033 | 1,260 МВА | - | - | - | - | 1,260 МВА | 2.0258 | - | - | - | - | 2.0258
Кис | 7.1.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г.Киселевск | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.38546 | 0.3453 | 0.040163 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.3453 | - | - | - | - | 0.3453
Кис | 7.1.3 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г.Киселевск | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.33896 | 0.29993 | 0.039025 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.29993 | - | - | - | - | 0.29993
Кис | 7.1.4 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г.Киселевск | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.31884 | 0.27504 | 0.0438 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.27504 | - | - | - | - | 0.27504
Кис | 7.1.5 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г.Киселевск | С | 0,250 МВА | 2014 | 2015 | 0.63382 | 0.58894 | 0.044875 | 0,250 МВА | - | - | - | - | 0,250 МВА | 0.58894 | - | - | - | - | 0.58894
Кис | 7.1.6 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г.Киселевск | С | 0,400 МВА | 2014 | 2015 | 0.51779 | 0.47291 | 0.044875 | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.47291 | - | - | - | - | 0.47291
Кис | 7.1.7 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г.Киселевск | С | 0,400 МВА | 2014 | 2015 | 0.52958 | 0.4847 | 0.044875 | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.4847 | - | - | - | - | 0.4847
Кис | 7.1.8 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г.Киселевск | С | 0,100 МВА | 2014 | 2015 | 0.34223 | 0.30352 | 0.038705 | 0,100 МВА | - | - | - | - | 0,100 МВА | 0.30352 | - | - | - | - | 0.30352
Кис | 7.1.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г.Киселевск | С | 0,400 МВА | 2014 | 2015 | 0.57021 | 0.52123 | 0.048975 | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.52123 | - | - | - | - | 0.52123
Кис | 7.1.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г.Киселевск | С | 0,100 МВА | 2014 | 2015 | 0.33604 | 0.298 | 0.038045 | 0,100 МВА | - | - | - | - | 0,100 МВА | 0.298 | - | - | - | - | 0.298
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 | С | 1 яч | 2014 | 2015 | 0.703 | 0.62293 | 0.08007 | 1 яч | - | - | - | - | 1 яч | 0.62293 | - | - | - | - | 0.62293
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 | С | 0,800 МВА/8 яч/6 пан | 2014 | 2015 | 2.924 | 2.7726 | 0.1514 | 0,800 МВА/8 яч/6 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/8 яч/6 пан | 2.7726 | - | - | - | - | 2.7726
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 | С | 0,100 МВА/3 яч/2 пан | 2014 | 2015 | 0.44476 | 0.39551 | 0.04925 | 0,100 МВА/3 яч/2 пан | - | - | - | - | 0,100 МВА/3 яч/2 пан | 0.39551 | - | - | - | - | 0.39551
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 | С | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.4829 | 1.3315 | 0.1514 | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 1.3315 | - | - | - | - | 1.3315
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-135 литера Б, инв.№00000778 | С | 5 яч | 2014 | 2015 | 0.34601 | 0.28116 | 0.06485 | 5 яч | - | - | - | - | 5 яч | 0.28116 | - | - | - | - | 0.28116
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 | С | 0,500 МВА/4 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.2805 | 1.1291 | 0.1514 | 0,500 МВА/4 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,500 МВА/4 яч/5 пан | 1.1291 | - | - | - | - | 1.1291
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-110, инв. №32:416:002:000008060, лит. С, г Киселевск | П/С | 7 яч/9 пан | 2015 | 2015 | 0.89864 | 0.89864 |  | 7 яч/9 пан | - | - | - | - | 7 яч/9 пан | 0.89864 | - | - | - | - | 0.89864
Кис | 7.1.18 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г Киселевск | С | 0,400 МВА/4 яч/2 пан | 2014 | 2015 | 1.1033 | 0.97391 | 0.12937 | 0,400 МВА/4 яч/2 пан | - | - | - | - | 0,400 МВА/4 яч/2 пан | 0.97391 | - | - | - | - | 0.97391
Кис | 7.1.19 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г Киселевск | С | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.0844 | 0.92528 | 0.15909 | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 0.92528 | - | - | - | - | 0.92528
Кис | 7.1.20 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г Киселевск | С | 0,800 МВА/6 яч/7 пан | 2014 | 2015 | 1.0362 | 0.87616 | 0.16006 | 0,800 МВА/6 яч/7 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч/7 пан | 0.87616 | - | - | - | - | 0.87616
Кис | 7.1.21 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г Киселевск | С | 0,800 МВА/7 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.4841 | 1.3088 | 0.17528 | 0,800 МВА/7 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/7 яч/5 пан | 1.3088 | - | - | - | - | 1.3088
Кис | 7.1.22 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г Киселевск | С | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.2163 | 1.0416 | 0.17464 | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | 1.0416 | - | - | - | - | 1.0416
Кис | 7.1.23 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г Киселевск | С | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 1.1435 | 1.0243 | 0.11922 | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | 1.0243 | - | - | - | - | 1.0243
Кис | 7.1.24 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г Киселевск | С | 1,260 МВА/8 яч/7 пан | 2014 | 2015 | 1.4449 | 1.2849 | 0.16006 | 1,260 МВА/8 яч/7 пан | - | - | - | - | 1,260 МВА/8 яч/7 пан | 1.2849 | - | - | - | - | 1.2849
Кис | 7.1.25 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г Киселевск | С | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | 2014 | 2015 | 0.95789 | 0.86633 | 0.091555 | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | - | - | - | - | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | 0.86633 | - | - | - | - | 0.86633
Кис | 7.1.26 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г Киселевск | С | 0,250 МВА/1 яч/2 пан | 2014 | 2015 | 0.47391 | 0.38203 | 0.091875 | 0,250 МВА/1 яч/2 пан | - | - | - | - | 0,250 МВА/1 яч/2 пан | 0.38203 | - | - | - | - | 0.38203
Кис | 7.1.27 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г Киселевск | С | 0,800 МВА/6 яч/6 пан | 2014 | 2015 | 0.95207 | 0.79299 | 0.15907 | 0,800 МВА/6 яч/6 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч/6 пан | 0.79299 | - | - | - | - | 0.79299
Кис | 7.1.28 | Реконструкция ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 | С | 0,800 МВА/5 яч | 2014 | 2015 | 0.70016 | 0.56397 | 0.13619 | 0,800 МВА/5 яч | - | - | - | - | 0,800 МВА/5 яч | 0.56397 | - | - | - | - | 0.56397
Кис | 7.1.29 | Реконструкция ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 | С | 0,800 МВА/6 яч | 2014 | 2015 | 0.71565 | 0.57946 | 0.13619 | 0,800 МВА/6 яч | - | - | - | - | 0,800 МВА/6 яч | 0.57946 | - | - | - | - | 0.57946
Кис | 7.1.30 | Реконструкция ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 | С | 1,260 МВА/7 яч | 2014 | 2015 | 0.95596 | 0.81977 | 0.13619 | 1,260 МВА/7 яч | - | - | - | - | 1,260 МВА/7 яч | 0.81977 | - | - | - | - | 0.81977
Кис | 7.1.31 | Реконструкция ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 | С | 0,800 МВА/5 яч | 2014 | 2015 | 0.77271 | 0.63652 | 0.13619 | 0,800 МВА/5 яч | - | - | - | - | 0,800 МВА/5 яч | 0.63652 | - | - | - | - | 0.63652
Кис | 7.1.32 | Реконструкция ТП-181 литера Е, инв.№:00000728 ( монтаж трансформатора 630 кВА), г.Киселевск | П/С | 0,630 МВА | 2015 | 2015 | 0.3002 | 0.3002 | - | 0,630 МВА | - | - | - | - | 0,630 МВА | 0.3002 | - | - | - | - | 0.3002
Кис | 7.1.33 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4 кВ | П/С | 0,293 км | 2015 | 2015 | 0.21659 | 0.21659 | - | 0,293 км | - | - | - | - | 0,293 км | 0.21659 | - | - | - | - | 0.21659
Кис | 7.1.34 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №52 до фасада здания профилактория, расположенного по пер.Харьковский,10, г.Киселевск) | П/С | 0,338 км | 2015 | 2015 | 0.19117 | 0.19117 | - | 0,338 км | - | - | - | - | 0,338 км | 0.19117 | - | - | - | - | 0.19117
Кис | 7.1.35 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-201 до опоры № 12/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-201 г. Киселевск) | П/С | 0,331 км | 2015 | 2015 | 0.09517 | 0.09517 | - | 0,331 км | - | - | - | - | 0,331 км | 0.09517 | - | - | - | - | 0.09517
Кис | 7.1.36 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 194 до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ) | П/С | 0,219 км | 2015 | 2015 | 0.083192 | 0.083192 | - | 0,219 км | - | - | - | - | 0,219 км | 0.083192 | - | - | - | - | 0.083192
Кис | 7.1.37 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул.Краснобродской (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 ТП № 227), г.Киселевск | П/С | 0,066 км | 2015 | 2015 | 0.023894 | 0.023894 | - | 0,066 км | - | - | - | - | 0,066 км | 0.023894 | - | - | - | - | 0.023894
Кис | 7.1.38 | Реконструкция ТП-94,литера А,ул.Маяковского,д.13 инв.№ 00001323(монтаж ячейки типа КСО,г.Киселевск) | П/С | 1 КСО | 2015 | 2015 | 0.096 | 0.096 | - | 1 КСО | - | - | - | - | 1 КСО | 0.096 | - | - | - | - | 0.096
Кис | 7.1.39 | Реконструкция ТП-61 литера А, инв.№: 00000623 (монтаж линейной панели типа ЩО-70), г.Киселевск | П/С | 1 ЩО | 2015 | 2015 | 0.069881 | 0.069881 | - | 1 ЩО | - | - | - | - | 1 ЩО | 0.069881 | - | - | - | - | 0.069881
Кис | 7.1.40 | Реконструкция ТП-222 литера А, инв.№:00000489 (монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г.Киселевск | П/С | 1 КСО | 2015 | 2015 | 0.055185 | 0.055185 | - | 1 КСО | - | - | - | - | 1 КСО | 0.055185 | - | - | - | - | 0.055185
Кис | 7.1.41 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-249 10/0,4 кВ до опоры № 4/4, г.Киселевск | П/С | 0,080 км | 2015 | 2015 | 0.069371 | 0.069371 | - | 0,080 км | - | - | - | - | 0,080 км | 0.069371 | - | - | - | - | 0.069371
Кис | 7.1.42 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7/2 до опоры № 2/7/5 г.Киселевск | П/С | 0,118 км | 2015 | 2015 | 0.067371 | 0.067371 | - | 0,118 км | - | - | - | - | 0,118 км | 0.067371 | - | - | - | - | 0.067371
Кис | 7.1.43 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | П/С | 0,067 км | 2015 | 2015 | 0.15262 | 0.15262 | - | 0,067 км | - | - | - | - | 0,067 км | 0.15262 | - | - | - | - | 0.15262
Кис | 7.1.44 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | П/С | 0,133 км | 2015 | 2015 | 0.31406 | 0.31406 | - | 0,133 км | - | - | - | - | 0,133 км | 0.31406 | - | - | - | - | 0.31406
Кис | 7.1.45 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от опоры №7/3/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 227 до границы земельного участка гаража № 100-1-49 по ул.Краснобродская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4 кВ до опоры № 7/3/16 ВЛИ-0,4 кВ), г.Киселевск | П/С | 0,431 км | 2015 | 2015 | 0.107 | 0.107 | - | 0,431 км | - | - | - | - | 0,431 км | 0.107 | - | - | - | - | 0.107
Кис | 7.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, г. Киселевск (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 181 до опоры № 8) | П/С | 0,260 км | 2015 | 2015 | 0.234 | 0.234 | - | 0,260 км | - | - | - | - | 0,260 км | 0.234 | - | - | - | - | 0.234
Кис | 7.1.47 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т, инв.№ 00001318 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.3554 | 1.3554 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.36344 | - | - | - | - | 0.36344
Кис | 7.1.48 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27, инв.№ 00001322 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.51662 | 0.51662 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.15162 | - | - | - | - | 0.15162
Кис | 7.1.49 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.56262 | 0.56262 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.15162 | - | - | - | - | 0.15162
Кис | 7.1.50 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.1736 | 1.1736 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.22862 | - | - | - | - | 0.22862
Кис | 7.1.51 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.8284 | 1.8284 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.43643 | - | - | - | - | 0.43643
Кис | 7.1.52 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.2506 | 1.2506 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.29461 | - | - | - | - | 0.29461
Кис | 7.1.53 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.97513 | 0.97513 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.31313 | - | - | - | - | 0.31313
Кис | 7.1.54 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000537 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.1996 | 1.1996 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.29461 | - | - | - | - | 0.29461
Кис | 7.1.55 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.2906 | 1.2906 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.29461 | - | - | - | - | 0.29461
Кис | 7.1.56 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.72885 | 0.72885 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.21185 | - | - | - | - | 0.21185
Кис | 7.1.57 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.83361 | 0.83361 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.29461 | - | - | - | - | 0.29461
Кис | 7.1.58 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.78661 | 0.78661 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.29461 | - | - | - | - | 0.29461
Кис | 7.1.59 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.42962 | 0.42962 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.15162 | - | - | - | - | 0.15162
Кис | 7.1.60 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.5295 | 1.5295 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.44453 | - | - | - | - | 0.44453
Кис | 7.1.61 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.124 | 1.124 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.15 | - | - | - | - | 0.15
Кис | 7.1.62 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидромолотом | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 3.2 | 3.2 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 3.2 | - | - | - | - | 3.2
Кис | 7.1.63 | Автобетоносмеситель на автомобильном шасси, объем 7 м3 | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 3.365 | 3.365 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 3.365 | - | - | - | - | 3.365
Кис | 7.1.64 | Установка вакуумного фильтрования масла УВФ-500 | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.45371 | 0.45371 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.45371 | - | - | - | - | 0.45371
Кис | 7.1.65 | генератор сварочный | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.076893 | 0.076893 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.076893 | - | - | - | - | 0.076893
Кис | 7.1.66 | сварочный полуавтомат | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.12046 | 0.12046 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.12046 | - | - | - | - | 0.12046
Кис | 7.1.67 | Установка системы погодного регулирования, ул. Ленина, 59 | С | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.6 | 0.6 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.6 | - | - | - | - | 0.6
Кис | 7.1.68 | Видеонаблюдение | С |  | 2015 | 2015 | 0.6247 | 0.6247 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.6247 | - | - | - | - | 0.6247
Кис | 7.1.69 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 2.0194 | 2.0194 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.0194 | - | - | - | - | 2.0194
Кис | 7.1.70 | Сервер | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.27 | 0.27 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.27 | - | - | - | - | 0.27
Кис | 7.1.71 | Прибор Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.167 | 0.167 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | 0.167 | - | - | - | - | 0.167
Кис | 2 | Новое строительство | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 | С | 0,100 МВА | 2014 | 2015 | 0.26573 | 0.24793 | 0.0178 | 0,100 МВА | - | - | - | - | 0,100 МВА | 0.24793 | - | - | - | - | 0.24793
Кис | 7.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 | С | 0,100 МВА | 2014 | 2015 | 0.39791 | 0.35461 | 0.0433 | 0,100 МВА | - | - | - | - | 0,100 МВА | 0.35461 | - | - | - | - | 0.35461
Кис | 7.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 | С | 0,211 км | 2014 | 2015 | 0.36116 | 0.30715 | 0.05401 | 0,211 км | - | - | - | - | 0,211 км | 0.30715 | - | - | - | - | 0.30715
Кис | 7.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.42496 | 0.38226 | 0.042705 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.38226 | - | - | - | - | 0.38226
Кис | 7.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-300 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.57829 | 0.57829 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.064289 | - | - | - | - | 0.064289
Кис | 7.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.18124 | 0.18124 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.059243 | - | - | - | - | 0.059243
Кис | 7.2.7 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-301 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.57829 | 0.57829 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.064289 | - | - | - | - | 0.064289
Кис | 7.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.1988 | 0.1988 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.059804 | - | - | - | - | 0.059804
Кис | 7.2.9 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | П | проект | 2015 | 2016 | 0.19307 | 0.19307 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.057072 | - | - | - | - | 0.057072
Кис | 7.2.10 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | П | проект | 2015 | 2016 | 0.53682 | 0.53682 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.088821 | - | - | - | - | 0.088821
Кис | 7.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ Ф-6-7-К ПС 35/6 кВ "Шахта № 12" до РУ-6 кВ ТП № 166 в г.Киселевске | П/С | 0,331 км | 2015 | 2015 | 0.53219 | 0.53219 | - | 0,331 км | - | - | - | - | 0,331 км | 0.53219 | - | - | - | - | 0.53219
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.8651 |  |  |  |  | 7.8651
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция КТП № 069 пгт Крапивинксий ул. Провинциальная, инв. № 90086 ( Реконструкция КТП № 069 по ул. Провинциальная). | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.64941 | 0.609 | 0.040411 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.609 | - | - | - | - | 0.609
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС "Пионерная 110/10 кВ" до ТП7) | С | 0,373 км | 2014 | 2015 | 0.91759 | 0.78 | 0.13759 | 0,373 км | - | - | - | - | 0,373 км | 0.78 | - | - | - | - | 0.78
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 ( Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ВП-2 ) | С | 0,204 км | 2014 | 2015 | 0.71554 | 0.608 | 0.10754 | 0,204 км | - | - | - | - | 0,204 км | 0.608 | - | - | - | - | 0.608
Крап | 8.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». | С | 0,107 км | 2014 | 2015 | 0.45348 | 0.37 | 0.083475 | 0,107 км | - | - | - | - | 0,107 км | 0.37 | - | - | - | - | 0.37
Крап | 8.1.5 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках , инв № 00000371 ( Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная в пгт. Крапивинский). | С | 0,4 км | 2014 | 2015 | 0.23678 | 0.164 | 0.072784 | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0.164 | - | - | - | - | 0.164
Крап | 8.1.6 | Реконструкция ВЛ на железобетонных опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 36-10/0,4 кВ до фасада магазина по ул . Советская, д. 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска ) ( Дзейтов ТА) | П/С | 0,100 км | 2015 | 2015 | 0.069899 | 0.069899 | - | 0,100 км | - | - | - | - | 0,100 км | 0.069899 | - | - | - | - | 0.069899
Крап | 8.1.7 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-2": монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 30-10/0,4 кВ до опоры №4 Ф-0,4-1/2-Л2 ВЛИ-0,4 кВ" (Полагутина Л.Е уч. 209 120 м) | П/С | 0,120 км | 2015 | 2015 | 0.083 | 0.083 | - | 0,120 км | - | - | - | - | 0,120 км | 0.083 | - | - | - | - | 0.083
Крап | 8.1.8 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 55-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/2-Л2 " (Прошунина НФ уч. 55 150 м) | П/С | 0,150 км | 2015 | 2015 | 0.088 | 0.088 | - | 0,150 км | - | - | - | - | 0,150 км | 0.088 | - | - | - | - | 0.088
Крап | 8.1.9 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф -0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежилого дома № 27" (Вергунова уч. № 27 200 м) | П/С | 0,200 км | 2015 | 2015 | 0.145 | 0.145 | - | 0,200 км | - | - | - | - | 0,200 км | 0.145 | - | - | - | - | 0.145
Крап | 8.1.10 | Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,18 в пгт. Зеленогорский | С |  | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.35 | - | - | - | - | 0.35
Крап | 8.1.11 | Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,69 в пгт. Зеленогорский | С |  | 2015 | 2015 | 0.42 | 0.42 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.42 | - | - | - | - | 0.42
Крап | 8.1.12 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидробуром | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 3.2 | 3.2 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 3.2 | - | - | - | - | 3.2
Крап | 8.1.13 | Прицеп тракторный самосвальный | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.26 | 0.26 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.26 | - | - | - | - | 0.26
Крап | 2 | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Крап | 8.2.1 | СтроительствоСооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.39542 | 0.346 | 0.04942 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.346 | - | - | - | - | 0.346
Крап | 8.2.2 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.91315 | 0.91315 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.048152 | - | - | - | - | 0.048152
Крап | 8.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.52423 | 0.52423 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.044227 | - | - | - | - | 0.044227
Крап | 8.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.22123 | 0.22123 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.049225 | - | - | - | - | 0.049225
Крап | 8.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.52461 | 0.52461 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04461 | - | - | - | - | 0.04461
Крап | 8.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 82 по ул Квартальная, пгт Крапивинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.52461 | 0.52461 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04461 | - | - | - | - | 0.04461
Крап | 8.2.7 | ВЛ-10 до КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.20968 | 0.20968 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03868 | - | - | - | - | 0.03868
Крап | 8.2.8 | ВЛ-10 до КТП № 82 по ул Квартальная , пгт Крапивинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.16468 | 0.16468 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03868 | - | - | - | - | 0.03868
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 7 Ф 10-16-КР | П | проект | 2015 | 2016 | 0.897 | 0.897 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.032 | - | - | - | - | 0.032
Крап | 8.2.10 | Реклоузер № 8 Ф -10-8-КФ | П | проект | 2015 | 2016 | 0.897 | 0.897 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.032 | - | - | - | - | 0.032
Мар-ск | 9 | Филиал "Энергосеть г.Мариинска" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2596 |  |  |  |  | 12.2596
Мар-ск | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Мар-ск | 9.1.1 | Реконструкция КТП-7-320кВА, инв.№:00000857 | С | 0,4МВА | 2014 | 2015 | 0.711 | 0.68 | 0.031 | 0,4МВА | - | - | - | - | 0,4МВА | 0.68 | - | - | - | - | 0.68
Мар-ск | 9.1.2 | Реконструкция КТП-4-160кВА, инв.№:00000898 | С | 0,16МВА | 2014 | 2015 | 0.44604 | 0.42404 | 0.022 | 0,16МВА | - | - | - | - | 0,16МВА | 0.42404 | - | - | - | - | 0.42404
Мар-ск | 9.1.3 | Реконструкция ТП-88-400кВА по ул.50лет Октября | С | 0,4МВА/6 яч/8пан | 2014 | 2015 | 0.7099 | 0.6309 | 0.079 | 0,4МВА/6 яч/8пан | - | - | - | - | 0,4МВА/6 яч/8пан | 0.6309 | - | - | - | - | 0.6309
Мар-ск | 9.1.4 | Реконструкция ТП-131-400кВА+400кВА по ул.Юбилейная | С | 0,8МВА/4 яч/4 пан | 2014 | 2015 | 0.92393 | 0.83993 | 0.084 | 0,8МВА/4 яч/4 пан | - | - | - | - | 0,8МВА/4 яч/4 пан | 0.83993 | - | - | - | - | 0.83993
Мар-ск | 9.1.5 | Реконструкция КТП-8-250кВА, инв.№:00000895 | С | 0,16МВА | 2014 | 2015 | 0.12567 | 0.11887 | 0.0068 | 0,16МВА | - | - | - | - | 0,16МВА | 0.11887 | - | - | - | - | 0.11887
Мар-ск | 9.1.6 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11 до опоры № 12, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | П/С | 0,037 км | 2015 | 2015 | 0.060812 | 0.060812 | - | 0,037 км | - | - | - | - | 0,037 км | 0.060812 | - | - | - | - | 0.060812
Мар-ск | 9.1.7 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 157 до опоры № 30 ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | П/С | 0,09 км | 2015 | 2015 | 0.070282 | 0.070282 | - | 0,09 км | - | - | - | - | 0,09 км | 0.070282 | - | - | - | - | 0.070282
Мар-ск | 9.1.8 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 32, на участке от опоры № 8 до опоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | П/С | 0,373 км | 2015 | 2015 | 0.16116 | 0.16116 | - | 0,373 км | - | - | - | - | 0,373 км | 0.16116 | - | - | - | - | 0.16116
Мар-ск | 9.1.9 | Реконструкция "ВЛ на ж/б опорах, инв.№00000010": Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП№150 до опоры №3 в г.Мариинске | П/С | 0,105 км | 2015 | 2015 | 0.1 | 0.1 | - | 0,105 км | - | - | - | - | 0,105 км | 0.1 | - | - | - | - | 0.1
Мар-ск | 9.1.10 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№00000009: ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-15, ТП№40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-10 до опоры №1-12 в г.Мариинске | П/С | 0,07 км | 2015 | 2015 | 0.08 | 0.08 | - | 0,07 км | - | - | - | - | 0,07 км | 0.08 | - | - | - | - | 0.08
Мар-ск | 9.1.11 | Реконструкция «сооружения линейного электротехнического ВЛ-10 кВ, отпайка ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 128 до опоры № 13 ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л в г.Мариинске (договор ТП №10-32/15 от 09.04.2015г.) | П/С | 0,108 км | 2015 | 2015 | 0.07 | 0.07 | - | 0,108 км | - | - | - | - | 0,108 км | 0.07 | - | - | - | - | 0.07
Мар-ск | 9.1.12 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 10 к (ВЛЗ-10 кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 67 до опоры № 28 ЛЭП-10/0,4 кВ Ф-10-1П | П/С | 0,112 км | 2015 | 2015 | 0.108 | 0.108 | - | 0,112 км | - | - | - | - | 0,112 км | 0.108 | - | - | - | - | 0.108
Мар-ск | 9.1.13 | Реконструкция КТП-28-250кВА, инв.№:00000837 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.74461 | 0.74461 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.058612 | - | - | - | - | 0.058612
Мар-ск | 9.1.14 | Реконструкция КТП-38-250кВА, инв.№:00000841 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.55334 | 0.55334 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.055337 | - | - | - | - | 0.055337
Мар-ск | 9.1.15 | Реконструкция ТП-29-630 кВА+630кВА, инв.№:00000799 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.4589 | 1.4589 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.16189 | - | - | - | - | 0.16189
Мар-ск | 9.1.16 | Реконструкция ТП-23-250кВА, инв.№:00000817 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.75164 | 0.75164 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.14764 | - | - | - | - | 0.14764
Мар-ск | 9.1.17 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 1.698 | 1.698 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 1.698 | - | - | - | - | 1.698
Мар-ск | 9.1.18 | Автомобиль марки УАЗ | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.43284 | 0.43284 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.43284 | - | - | - | - | 0.43284
Мар-ск | 9.1.19 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 3.6011 | 3.6011 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.6011 | - | - | - | - | 3.6011
Мар-ск | 9.1.20 | Прибор Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 2шт | 2015 | 2015 | 0.318 | 0.318 | - | 2шт | - | - | - | - | 2шт | 0.318 | - | - | - | - | 0.318
Мар-ск | 9.1.21 | Установка для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.225 | 0.225 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.225 | - | - | - | - | 0.225
Мар-ск | 9.1.22 | Реконструкция системы видеонаблюдения на производственной базе по ул. Котовского,66 | С |  | 2015 | 2015 | 0.065946 | 0.065946 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.065946 | - | - | - | - | 0.065946
Мар-ск | 2 | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Мар-ск | 9.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.33129 | 0.31229 | 0.019 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.31229 | - | - | - | - | 0.31229
Мар-ск | 9.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул.Южной | С | 0,732 км | 2014 | 2015 | 1.0522 | 1.0112 | 0.041 | 0,732 км | - | - | - | - | 0,732 км | 1.0112 | - | - | - | - | 1.0112
Мар-ск | 9.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | С | 1шт | 2015 | 2015 | 0.82777 | 0.82777 |  | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.82777 | - | - | - | - | 0.82777
Осин | 10 | филиал "Энергосеть г. Осинники" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 57.3165 |  |  |  |  | 57.3165
Осин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осин | 10.1.1 | Реконструкция ТП-179 инв.№:00001532 | С | 1,03 МВА | 2014 | 2015 | 1.8719 | 1.8 | 0.071933 | 1,03 МВА | - | - | - | - | 1,03 МВА | 1.8 | - | - | - | - | 1.8
Осин | 10.1.2 | Реконструкция ТП-177 инв.№:00001530 | С | 0,8 МВА | 2014 | 2015 | 1.3265 | 1.252 | 0.074455 | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 1.252 | - | - | - | - | 1.252
Осин | 10.1.3 | Реконструкция ТП-181 инв.№:00001533 | С | 0,63 МВА | 2014 | 2015 | 1.007 | 0.93 | 0.076974 | 0,63 МВА | - | - | - | - | 0,63 МВА | 0.93 | - | - | - | - | 0.93
Осин | 10.1.4 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры.установленной на границе земельного участка по ул.50 лет Октября,1/15А, г.Осинники. | П/С | 0,161 км | 2015 | 2015 | 0.09 | 0.09 | - | 0,161 км | - | - | - | - | 0,161 км | 0.09 | - | - | - | - | 0.09
Осин | 10.1.5 | Реконструкция КТП-74, инв.№00001491: монтаж 2КТПН-6/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х100 кВА | П/С | 0,2 МВА | 2015 | 2015 | 0.94357 | 0.94357 | - | 0,2 МВА | - | - | - | - | 0,2 МВА | 0.94357 | - | - | - | - | 0.94357
Осин | 10.1.6 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры №7, установленной на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г.Осинники | П/С | 0,13 км | 2015 | 2015 | 0.12095 | 0.12095 | - | 0,13 км | - | - | - | - | 0,13 км | 0.12095 | - | - | - | - | 0.12095
Осин | 10.1.7 | Реконструкция ТП-64 в 15 м восточнее здания бани по ул. 50 лет Октября, д.5а инв.№ 00001488: монтаж ячейки типа КСО | П/С | 2 КСО | 2015 | 2015 | 0.19332 | 0.19332 | - | 2 КСО | - | - | - | - | 2 КСО | 0.19332 | - | - | - | - | 0.19332
Осин | 10.1.8 | Реконструкция ТП-76 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.9162 | 1.9162 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.08922 | - | - | - | - | 0.08922
Осин | 10.1.9 | Реконструкция ТП-100 (замена оборудования) | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0903 | 1.0903 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.096 | - | - | - | - | 0.096
Осин | 10.1.10 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 1.698 | 1.698 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 1.698 | - | - | - | - | 1.698
Осин | 10.1.11 | Автомобиль гр.бортовой (ГАЗель) | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.54 | 0.54 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.54 | - | - | - | - | 0.54
Осин | 10.1.12 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.2725 | 1.2725 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.2725 | - | - | - | - | 1.2725
Осин | 10.1.13 | Стенд для испытания когтей, лазов | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.11 | 0.11 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.11 | - | - | - | - | 0.11
Осин | 2 | Новое строительство | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Осин | 10.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники | С | 0,445 км | 2014 | 2015 | 1.5234 | 1.2559 | 0.26757 | 0,445 км | - | - | - | - | 0,445 км | 1.2559 | - | - | - | - | 1.2559
Осин | 10.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники | С | 0,460 км | 2014 | 2015 | 1.474 | 1.2069 | 0.26709 | 0,460 км | - | - | - | - | 0,460 км | 1.2069 | - | - | - | - | 1.2069
Осин | 10.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | П/С | П/С | 20 МВА | 2016 | 65 | 64.732 | 0.26804 | П/С | - | - | - | - | П/С | 10.3995 | - | - | - | - | 10.3995
Осин | 10.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: ВЛ-35 кВ до ПС «Осинниковская-городская» | П/С | 3 км | 2015 | 2015 | 32.3182 | 32.3182 | - | 3 км | - | - | - | - | 3 км | 32.3182 | - | - | - | - | 32.3182
Осин | 10.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | П | проект | 2015 | 2016 | 0.41331 | 0.41331 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03931 | - | - | - | - | 0.03931
Осин | 10.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.27534 | 0.27534 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03834 | - | - | - | - | 0.03834
Осин | 10.2.7 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.11468 | 0.11468 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.01868 | - | - | - | - | 0.01868
Осин | 10.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | П | проект | 2015 | 2016 | 1.466 | 1.466 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.039 | - | - | - | - | 0.039
Осин | 10.2.9 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9193 | 0.9193 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0323 | - | - | - | - | 0.0323
Осин | 10.2.10 | Реклоузер Ф-6-11-Ф,Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9013 | 0.9013 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0323 | - | - | - | - | 0.0323
Осин | 10.2.11 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т, г.Осинники | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9193 | 0.9193 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0323 | - | - | - | - | 0.0323
Осин | 10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф, г.Осинники | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9013 | 0.9013 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0323 | - | - | - | - | 0.0323
Осин | 10.2.13 | Устройство теплотрассы пер.Комсомольский, 11А | С |  | 2015 | 2015 | 2.736 | 2.736 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.736 | - | - | - | - | 2.736
Пол | 11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.8309 |  |  |  |  | 5.8309
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 | С | 0,8МВА/8яч/ 5пан | 2014 | 2015 | 1.2435 | 1.0967 | 0.14689 | 0,8МВА/8яч/ 5пан | - | - | - | - | 0,8МВА/8яч/ 5пан | 1.0967 | - | - | - | - | 1.0967
Пол | 11.1.2 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 | С | 1,26МВА/6яч/4пан | 2014 | 2015 | 1.5524 | 1.4055 | 0.14689 | 1,26МВА/6яч/4пан | - | - | - | - | 1,26МВА/6яч/4пан | 1.4055 | - | - | - | - | 1.4055
Пол | 11.1.3 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10, инв.№00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры №7. Р.№461 от 01.10.14; Д.№01-210/14 от 12.08.14. | П/С | 0,185 км | 2015 | 2015 | 0.075156 | 0.075156 | - | 0,185 км | - | - | - | - | 0,185 км | 0.075156 | - | - | - | - | 0.075156
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры №38 Ф-0,4-5. Р.№517 от 07.11.14; Д.№13-13/14 от 04.09.14. | П/С | 0,280 км | 2015 | 2015 | 0.10689 | 0.10689 | - | 0,280 км | - | - | - | - | 0,280 км | 0.10689 | - | - | - | - | 0.10689
Пол | 11.1.5 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры №5. Р.№109 от 10.03.2015. Д.№01-36/15 от 13.02.2015 | П/С | 0,191 км | 2015 | 2015 | 0.19024 | 0.19024 | - | 0,191 км | - | - | - | - | 0,191 км | 0.19024 | - | - | - | - | 0.19024
Пол | 11.1.6 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | П/С | 0,23 км | 2015 | 2015 | 0.1001 | 0.1001 | - | 0,23 км | - | - | - | - | 0,23 км | 0.1001 | - | - | - | - | 0.1001
Пол | 11.1.7 | "Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополнительной цепи СИП 0,4 кВ на участке от опоры №18 до опоры №19" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | П/С | 0,25 км | 2015 | 2015 | 0.19461 | 0.19461 | - | 0,25 км | - | - | - | - | 0,25 км | 0.19461 | - | - | - | - | 0.19461
Пол | 11.1.8 | "РеконструкцияВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ до опоры №3/6" Р.№69 от 13.02.15; Д.№01-9/15 от 15.01.15 | П/С | 0,28 км | 2015 | 2015 | 0.16002 | 0.16002 | - | 0,28 км | - | - | - | - | 0,28 км | 0.16002 | - | - | - | - | 0.16002
Пол | 11.1.9 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 (протяжонностью 2300 м на деревянных опорах) инв.№00000284: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи №41142 по ул.Крупской, г.Полысаево" Р.№48 от 30.01.15г.; Д.№12-68/14 от 24.11.14 | П/С | 0,246 км | 2015 | 2015 | 0.21109 | 0.21109 | - | 0,246 км | - | - | - | - | 0,246 км | 0.21109 | - | - | - | - | 0.21109
Пол | 11.1.10 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б» | П | проект | 2015 | 2016 | 0.024 | 0.024 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.024 | - | - | - | - | 0.024
Пол | 11.1.11 | «Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4» | П | проект | 2015 | 2016 | 0.036 | 0.036 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.036 | - | - | - | - | 0.036
Пол | 11.1.12 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ» | П | проект | 2015 | 2016 | 0.036 | 0.036 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.036 | - | - | - | - | 0.036
Пол | 11.1.13 | «Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА». | П | проект | 2015 | 2016 | 0.087 | 0.087 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.087 | - | - | - | - | 0.087
Пол | 11.1.14 | Реконструкция воздущной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-27: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП №35 до опоры №7" | П | проект | 2015 | 2016 | 0.19587 | 0.19587 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.19587 | - | - | - | - | 0.19587
Пол | 11.1.15 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП №105" Р.№288 от 04.06.15., Д.№12-45/15 от 29.04.15. | П/С | 0,080 км | 2015 | 2015 | 0.199 | 0.199 | - | 0,080 км | - | - | - | - | 0,080 км | 0.199 | - | - | - | - | 0.199
Пол | 11.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от СТП №146-10/0,4 кВ до опоры №27 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.025 | 0.025 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.025 | - | - | - | - | 0.025
Пол | 11.1.17 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП №145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток от дома №5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП №145 до опоры № 2 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.015 | 0.015 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.015 | - | - | - | - | 0.015
Пол | 11.1.18 | Реконструкция Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 | П | проект | 2015 | 2016 | 3.1241 | 3.1241 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.11708 | - | - | - | - | 0.11708
Пол | 11.1.19 | Реконструкция Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0722 | 1.0722 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.27622 | - | - | - | - | 0.27622
Пол | 11.1.20 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. | П | проект | 2015 | 2016 | 0.67043 | 0.67043 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.14243 | - | - | - | - | 0.14243
Пол | 11.1.21 | АИИСКУЭ | С | 0 | 2015 | 2015 | 0.95455 | 0.95455 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.95455 | - | - | - | - | 0.95455
Пол | 11.1.22 | Стенд СМИ-3 | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.11656 | 0.11656 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.11656 | - | - | - | - | 0.11656
Пол | 11.1.23 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: г.Полысаево ул.Бакинская 22 | С |  | 2015 | 2015 | 0.065946 | 0.065946 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.065946 | - | - | - | - | 0.065946
Прок | 12 | филиал "Энергосеть г. Прокопьевска" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 62.038 |  |  |  |  | 62.038
Прок | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Прок | 12.1.1 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 137 | С | 0,400 МВА | 2014 | 2015 | 0.89415 | 0.86315 | 0.031 | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.86315 | - | - | - | - | 0.86315
Прок | 12.1.2 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанцияТП № 441 | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.22053 | 0.19953 | 0.021 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.19953 | - | - | - | - | 0.19953
Прок | 12.1.3 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП №848 | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.3225 | 0.2925 | 0.03 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.2925 | - | - | - | - | 0.2925
Прок | 12.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | С | 3,0 км | 2015 | 2015 | 3.2351 | 3.2351 | - | 3,0 км | - | - | - | - | 3,0 км | 3.2351 | - | - | - | - | 3.2351
Прок | 12.1.5 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | С | 3,79 км | 2015 | 2015 | 3.2881 | 3.2881 | - | 3,79 км | - | - | - | - | 3,79 км | 3.2881 | - | - | - | - | 3.2881
Прок | 12.1.6 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | С | 1,31 км | 2015 | 2015 | 0.59352 | 0.59352 | - | 1,31 км | - | - | - | - | 1,31 км | 0.59352 | - | - | - | - | 0.59352
Прок | 12.1.7 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | С | 3,33 км | 2015 | 2015 | 2.8548 | 2.8548 | - | 3,33 км | - | - | - | - | 3,33 км | 2.8548 | - | - | - | - | 2.8548
Прок | 12.1.8 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 125 | С | 3 яч; 3 пан | 2014 | 2015 | 0.37382 | 0.3 | 0.073815 | 3 яч; 3 пан | - | - | - | - | 3 яч; 3 пан | 0.3 | - | - | - | - | 0.3
Прок | 12.1.9 | Реконструкция Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-171 «Пожарное депо» | С | 4 яч; 4 пан | 2014 | 2015 | 0.5504 | 0.4 | 0.1504 | 4 яч; 4 пан | - | - | - | - | 4 яч; 4 пан | 0.4 | - | - | - | - | 0.4
Прок | 12.1.10 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 | С | 0,250 МВА; 4 яч; 3 пан | 2014 | 2015 | 0.56789 | 0.489 | 0.07889 | 0,250 МВА; 4 яч; 3 пан | - | - | - | - | 0,250 МВА; 4 яч; 3 пан | 0.489 | - | - | - | - | 0.489
Прок | 12.1.11 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 | С | 0,320 МВА; 4 яч; 5 пан | 2014 | 2015 | 0.75334 | 0.644 | 0.10934 | 0,320 МВА; 4 яч; 5 пан | - | - | - | - | 0,320 МВА; 4 яч; 5 пан | 0.644 | - | - | - | - | 0.644
Прок | 12.1.12 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 | С | 0,400 МВА; 6 яч; 7 пан | 2014 | 2015 | 0.88801 | 0.733 | 0.15501 | 0,400 МВА; 6 яч; 7 пан | - | - | - | - | 0,400 МВА; 6 яч; 7 пан | 0.733 | - | - | - | - | 0.733
Прок | 12.1.13 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 347 | С | 7 яч; 2 пан | 2014 | 2015 | 0.60486 | 0.46 | 0.14486 | 7 яч; 2 пан | - | - | - | - | 7 яч; 2 пан | 0.46 | - | - | - | - | 0.46
Прок | 12.1.14 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 | С | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 2014 | 2015 | 0.7414 | 0.591 | 0.1504 | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | - | - | - | - | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 0.591 | - | - | - | - | 0.591
Прок | 12.1.15 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 | С | 0,800 МВА; 7 яч; 8 пан | 2014 | 2015 | 3.022 | 2.867 | 0.15501 | 0,800 МВА; 7 яч; 8 пан | - | - | - | - | 0,800 МВА; 7 яч; 8 пан | 2.867 | - | - | - | - | 2.867
Прок | 12.1.16 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 541 | С | 7 яч/ 7 пан | 2014 | 2015 | 0.64559 | 0.50073 | 0.14486 | 7 яч/ 7 пан | - | - | - | - | 7 яч/ 7 пан | 0.50073 | - | - | - | - | 0.50073
Прок | 12.1.17 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 591 | С | 6 яч; 7 пан | 2014 | 2015 | 3.1239 | 2.979 | 0.14486 | 6 яч; 7 пан | - | - | - | - | 6 яч; 7 пан | 2.979 | - | - | - | - | 2.979
Прок | 12.1.18 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 | С | 0,800 МВА; 6 яч | 2014 | 2015 | 1.6726 | 1.5898 | 0.08283 | 0,800 МВА; 6 яч | - | - | - | - | 0,800 МВА; 6 яч | 1.5898 | - | - | - | - | 1.5898
Прок | 12.1.19 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 | С | 0,500 МВА; 6 яч; 6 пан | 2014 | 2015 | 0.93501 | 0.78 | 0.15501 | 0,500 МВА; 6 яч; 6 пан | - | - | - | - | 0,500 МВА; 6 яч; 6 пан | 0.78 | - | - | - | - | 0.78
Прок | 12.1.20 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 660 | С | 3 яч; 3 пан | 2014 | 2015 | 0.35403 | 0.28022 | 0.073815 | 3 яч; 3 пан | - | - | - | - | 3 яч; 3 пан | 0.28022 | - | - | - | - | 0.28022
Прок | 12.1.21 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 | С | 1,260 МВА; 5 яч; 2 пан | 2014 | 2015 | 1.0151 | 0.86009 | 0.15501 | 1,260 МВА; 5 яч; 2 пан | - | - | - | - | 1,260 МВА; 5 яч; 2 пан | 0.86009 | - | - | - | - | 0.86009
Прок | 12.1.22 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 | С | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 2014 | 2015 | 0.92201 | 0.77161 | 0.1504 | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | - | - | - | - | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 0.77161 | - | - | - | - | 0.77161
Прок | 12.1.23 | Реконструкция Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" | С | 0,400 МВА; 12 яч; 3 пан | 2014 | 2015 | 4.7635 | 4.1508 | 0.61268 | 0,400 МВА; 12 яч; 3 пан | - | - | - | - | 0,400 МВА; 12 яч; 3 пан | 4.1508 | - | - | - | - | 4.1508
Прок | 12.1.24 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры №7-1) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | П/С | 0,7 км | 2015 | 2015 | 0.30158 | 0.30158 | - | 0,7 км | - | - | - | - | 0,7 км | 0.30158 | - | - | - | - | 0.30158
Прок | 12.1.25 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного по ул. Шишкина 11-а) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | П/С | 0,45 км | 2015 | 2015 | 0.20684 | 0.20684 | - | 0,45 км | - | - | - | - | 0,45 км | 0.20684 | - | - | - | - | 0.20684
Прок | 12.1.26 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст 20 (замена провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Родниковая 12, п.Большой Керлегеш) г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.14; Р 351 от 28.07.14) | П/С | 0,5 км | 2015 | 2015 | 0.13087 | 0.13087 | - | 0,5 км | - | - | - | - | 0,5 км | 0.13087 | - | - | - | - | 0.13087
Прок | 12.1.27 | Реконструкция воздущно-кабельной линии ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до ТП-944, инв.№1-15889 (монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ пот существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, расположенной по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск (Д 01-159/14 от 02.07.14г; Р 398 от 21.08.14г) | П/С | 0,255 км | 2015 | 2015 | 0.084446 | 0.084446 | - | 0,255 км | - | - | - | - | 0,255 км | 0.084446 | - | - | - | - | 0.084446
Прок | 12.1.28 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4 кВ ТП-121 "Драмтеатр" (замена ячеек КСО и панелей ЩО) (Д 01-203/14 от 04.08.2014; Р 430 от 15.09.2014) | П/С | 4яч/3 пан | 2015 | 2015 | 0.59563 | 0.59563 | - | 4яч/3 пан | - | - | - | - | 4яч/3 пан | 0.59563 | - | - | - | - | 0.59563
Прок | 12.1.29 | Реконструкция нежилого здания ТП-122, инв.№1-15681, лит.В (замена ячейки КСО и панелей ЩО) (Д 01-204/14 от 04.08.2014; Р 427 от 15.09.2014) | П/С | 2 яч/3 пан | 2015 | 2015 | 0.4874 | 0.4874 | - | 2 яч/3 пан | - | - | - | - | 2 яч/3 пан | 0.4874 | - | - | - | - | 0.4874
Прок | 12.1.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д 01-205/13 от 05.10.13г; Р 102 от 28.03.14г) | П/С | 5 яч/ 2 пан | 2015 | 2015 | 0.30352 | 0.30352 | - | 5 яч/ 2 пан | - | - | - | - | 5 яч/ 2 пан | 0.30352 | - | - | - | - | 0.30352
Прок | 12.1.31 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-48-К с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, расположенного по ул. Союзная, 66, г.Прокопьевск) (Д 01-211/14 ОТ 12.08.2014г; Р 440 от 22.09.2014г) | П/С | 0,16 км | 2015 | 2015 | 0.073848 | 0.073848 | - | 0,16 км | - | - | - | - | 0,16 км | 0.073848 | - | - | - | - | 0.073848
Прок | 12.1.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ) (Д 13-264/14 от 23.06.2014г; Р 400 от 28.08.2014г) | П/С | 0,202 км | 2015 | 2015 | 0.075111 | 0.075111 | - | 0,202 км | - | - | - | - | 0,202 км | 0.075111 | - | - | - | - | 0.075111
Прок | 12.1.33 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-6-Ш с п/ст Зенковская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Кольцевая, 13а, г.Прокопьевск) (Д 13-278/14 от 03.07.14г; Р 350 от 28.07.14г) | П/С | 0,21 км | 2015 | 2015 | 0.14695 | 0.14695 | - | 0,21 км | - | - | - | - | 0,21 км | 0.14695 | - | - | - | - | 0.14695
Прок | 12.1.34 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ г. Прокопьевск) (Д 13-282/14 от 11.07.14г; Р 349 от 28.07.14г) | П/С | 0,32 км | 2015 | 2015 | 0.081895 | 0.081895 | - | 0,32 км | - | - | - | - | 0,32 км | 0.081895 | - | - | - | - | 0.081895
Прок | 12.1.35 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №113 (монтаж ячеек КСО и замена трансформатора 400 кВА) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | П/С | 0,400 МВА; 6 яч | 2015 | 2015 | 0.41352 | 0.41352 | - | 0,400 МВА; 6 яч | - | - | - | - | 0,400 МВА; 6 яч | 0.41352 | - | - | - | - | 0.41352
Прок | 12.1.36 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, г. Прокопьевск) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | П/С | 0,8 км | 2015 | 2015 | 0.48321 | 0.48321 | - | 0,8 км | - | - | - | - | 0,8 км | 0.48321 | - | - | - | - | 0.48321
Прок | 12.1.37 | Реконструкция нежилого здания ТП-516, инв. №1-15663, лит.В (монтаж ячеек КСО и панелей ЩО-70) (Д 01-247/14 от 16.09.2014г; Р 472 от 07.10.2014г) | П/С | 1 яч/ 7 пан | 2015 | 2015 | 0.38338 | 0.38338 | - | 1 яч/ 7 пан | - | - | - | - | 1 яч/ 7 пан | 0.38338 | - | - | - | - | 0.38338
Прок | 12.1.38 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит. В (монтаж камер КСО и монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) | П/С | 6 яч/3 пан | 2015 | 2015 | 0.50257 | 0.50257 | - | 6 яч/3 пан | - | - | - | - | 6 яч/3 пан | 0.50257 | - | - | - | - | 0.50257
Прок | 12.1.39 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 585 (монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70), г.Прокопьевск (Д 01-265/14 01.10.2014г; Р 539 от 18.11.2014г) | П/С | 0,4 МВА/2 яч/ 1 пан | 2015 | 2015 | 0.51968 | 0.51968 | - | 0,4 МВА/2 яч/ 1 пан | - | - | - | - | 0,4 МВА/2 яч/ 1 пан | 0.51968 | - | - | - | - | 0.51968
Прок | 12.1.40 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) | П/С | 1,77 км | 2015 | 2015 | 0.92294 | 0.92294 | - | 1,77 км | - | - | - | - | 1,77 км | 0.92294 | - | - | - | - | 0.92294
Прок | 12.1.41 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946 (монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3) (Д 13-243/14 от 02.06.14г; Р 155 от 03.04.15г) | П/С | 0,542 км | 2015 | 2015 | 0.11432 | 0.11432 | - | 0,542 км | - | - | - | - | 0,542 км | 0.11432 | - | - | - | - | 0.11432
Прок | 12.1.42 | Реконструкция нежилого здания ТП-519, инв. №1-15749, лит.В (монтаж панели ЩО-70, г. Прокопьевск) (Д 13-386/14 от 12.09.2014г; Р 471 от 07.10.2014г) | П/С | 1 пан | 2015 | 2015 | 0.065897 | 0.065897 | - | 1 пан | - | - | - | - | 1 пан | 0.065897 | - | - | - | - | 0.065897
Прок | 12.1.43 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-26-Г с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | П/С | 0,068 км | 2015 | 2015 | 0.18961 | 0.18961 | - | 0,068 км | - | - | - | - | 0,068 км | 0.18961 | - | - | - | - | 0.18961
Прок | 12.1.44 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 208 (замена КТП 6/0,4 кВ на новую 2хКТП 6/0,4 кВ, с установкой двух силовых трансформаторов на 400кВА 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | П/С | 0,8 МВА | 2015 | 2015 | 1.2884 | 1.2884 | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 1.2884 | - | - | - | - | 1.2884
Прок | 12.1.45 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) ф.0,4-1/2) (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | П/С | 0,1 км | 2015 | 2015 | 0.079032 | 0.079032 | - | 0,1 км | - | - | - | - | 0,1 км | 0.079032 | - | - | - | - | 0.079032
Прок | 12.1.46 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА), г.Прокопьевск (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | П/С | 0,630 МВА | 2015 | 2015 | 0.26461 | 0.26461 | - | 0,630 МВА | - | - | - | - | 0,630 МВА | 0.26461 | - | - | - | - | 0.26461
Прок | 12.1.47 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от опоры № 1 до опоры № 11), г.Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) | П/С | 0,6 км | 2015 | 2015 | 0.16895 | 0.16895 | - | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 0.16895 | - | - | - | - | 0.16895
Прок | 12.1.48 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) | П/С | 2,0 км | 2015 | 2015 | 1.0535 | 1.0535 | - | 2,0 км | - | - | - | - | 2,0 км | 1.0535 | - | - | - | - | 1.0535
Прок | 12.1.49 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 459 (в РУ-6кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4 кВ произвести монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) | П/С | 6 яч/1 пан | 2015 | 2015 | 0.34144 | 0.34144 | - | 6 яч/1 пан | - | - | - | - | 6 яч/1 пан | 0.34144 | - | - | - | - | 0.34144
Прок | 12.1.50 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по ул. Загорная, 22), г. Прокопьевск (Д 01-312/14 от 29.10.2014г; Р 583 от 15.12.2014г) | П/С | 0,5 км | 2015 | 2015 | 0.17194 | 0.17194 | - | 0,5 км | - | - | - | - | 0,5 км | 0.17194 | - | - | - | - | 0.17194
Прок | 12.1.51 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 596 (монтаж панели типа ЩО-70), ул.Ноградская, г.Прокопьевск (Д 01-318/14 от 01.11.2014г; Р 606 от 27.12.2014г) | П/С | 1 пан | 2015 | 2015 | 0.047272 | 0.047272 | - | 1 пан | - | - | - | - | 1 пан | 0.047272 | - | - | - | - | 0.047272
Прок | 12.1.52 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) г.Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) | П/С | 1 яч | 2015 | 2015 | 0.4265 | 0.4265 | - | 1 яч | - | - | - | - | 1 яч | 0.4265 | - | - | - | - | 0.4265
Прок | 12.1.53 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф.6-8-Я с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | П/С | 0,5 км | 2015 | 2015 | 0.2243 | 0.2243 | - | 0,5 км | - | - | - | - | 0,5 км | 0.2243 | - | - | - | - | 0.2243
Прок | 12.1.54 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с п/ст Прокопьевская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014г; Р 572 от 10.12.2014г) | П/С | 0,25 км | 2015 | 2015 | 0.0873 | 0.0873 | - | 0,25 км | - | - | - | - | 0,25 км | 0.0873 | - | - | - | - | 0.0873
Прок | 12.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8(М2)), г.Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014г; Р 522 от 12.11.2014г) | П/С | 0,2 км | 2015 | 2015 | 0.21184 | 0.21184 | - | 0,2 км | - | - | - | - | 0,2 км | 0.21184 | - | - | - | - | 0.21184
Прок | 12.1.56 | Реконструкция нежилого здания ТП-316, инв.№1-15686, лит.В (замена панелей ЩО-70 и камер КСО), г.Прокопьевск (Д 01-356/14 от 08.12.2014г; Р 106 от 10.03.2015г) | П/С | 5 яч/ 2 пан | 2015 | 2015 | 0.39228 | 0.39228 | - | 5 яч/ 2 пан | - | - | - | - | 5 яч/ 2 пан | 0.39228 | - | - | - | - | 0.39228
Прок | 12.1.57 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул.Солидарная, д.40 в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | П/С | 0,3 км | 2015 | 2015 | 0.23848 | 0.23848 | - | 0,3 км | - | - | - | - | 0,3 км | 0.23848 | - | - | - | - | 0.23848
Прок | 12.1.58 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-959 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Солидарная, д. 40 в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | П/С | 0,45 км | 2015 | 2015 | 0.27508 | 0.27508 | - | 0,45 км | - | - | - | - | 0,45 км | 0.27508 | - | - | - | - | 0.27508
Прок | 12.1.59 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 652: монтаж линейных панелей, ячеек КСО, трансформатора 250кВА в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | П/С | 0,25 МВА/1 яч/ 1 пан | 2015 | 2015 | 0.44687 | 0.44687 | - | 0,25 МВА/1 яч/ 1 пан | - | - | - | - | 0,25 МВА/1 яч/ 1 пан | 0.44687 | - | - | - | - | 0.44687
Прок | 12.1.60 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-595 6/0,4 кВ до опоры № 5/XI ВЛ-6 кВ Ф-6-11-Б п/ст "Тырганская" 110/35/6 кВ, г.Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015г; Р 246 от 22.05.2015г) | П/С | 0,15 км | 2015 | 2015 | 0.069426 | 0.069426 | - | 0,15 км | - | - | - | - | 0,15 км | 0.069426 | - | - | - | - | 0.069426
Прок | 12.1.61 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП№547: монтаж линейных панелей, монтаж ячеек КСО, трансформаторов 2х630 кВА в г. Прокопьевске (Д 01-31/15 от 09.02.2015г; Р 188 от 15.04.2015г) | П/С | 1,26 МВА; 4 яч/ 4 пан | 2015 | 2015 | 1.078 | 1.078 | - | 1,26 МВА; 4 яч/ 4 пан | - | - | - | - | 1,26 МВА; 4 яч/ 4 пан | 1.078 | - | - | - | - | 1.078
Прок | 12.1.62 | Реконструкция нежилого здания ТП 659, инв.№1-15634, лит.В, (монтаж 2КТПН 6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов 2х400 кВА в замен существующей одно трансформаторной кирпичной ТП), г. Прокопьевск (Д 01-291/14 от 20.10.2014г; Р 241 19.05.2015г) | П | проект | 2015 | 2015 | 0.10402 | 0.10402 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.10402 | - | - | - | - | 0.10402
Прок | 12.1.63 | Реконструкция сооружения трансформаторная подстанция 10/0 4 кВ ТП-764 «Губернский рынок» (замена двух силовых трансформаторов мощностью 250кВА на два силовых трансформатора мощностью 400кВА в РУ-6кВ), г Прокопьевск (Д 01-63/15 от 11.03.15г; Р 216 от 29.04.2015г) | П | проект | 2015 | 2015 | 0.01465 | 0.01465 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.01465 | - | - | - | - | 0.01465
Прок | 12.1.64 | Реконструкция нежилого здания ТП-544, инв.№1-15787, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-298/14 от 22.10.2014г; Р 256 от 26.05.2015г) | П | проект | 2015 | 2015 | 0.093 | 0.093 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.093 | - | - | - | - | 0.093
Прок | 12.1.65 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит.В (замена двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | П/С | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 0.631 | 0.631 | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0.631 | - | - | - | - | 0.631
Прок | 12.1.66 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 6/0,4 кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-262), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | П/С | 0,2 км | 2015 | 2015 | 0.151 | 0.151 | - | 0,2 км | - | - | - | - | 0,2 км | 0.151 | - | - | - | - | 0.151
Прок | 12.1.67 | Реконструкция оборудования: столбовой трансформаторной подстанции ТП № 152 (монтаж РУНН-0,4кВ и замена силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в РУ-6кВ), г.Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | П/С | 0,250 МВА | 2015 | 2015 | 0.255 | 0.255 | - | 0,250 МВА | - | - | - | - | 0,250 МВА | 0.255 | - | - | - | - | 0.255
Прок | 12.1.68 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152 6/0,4 кВ в составе линии электропередач (ЛЭП)-б кВ фид. 6-18-Б с п/ст Зенковская ( монтаж дополнительной цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-152 6/0,4 кВ до опоры № 3 М-1), г. Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | П/С | 0,1 км | 2015 | 2015 | 0.051 | 0.051 | - | 0,1 км | - | - | - | - | 0,1 км | 0.051 | - | - | - | - | 0.051
Прок | 12.1.69 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 10), г. Прокопьевск (Д 01-374/14 от 26.12.14г; Р 135 от 19.03.2015г) | П/С | 0,6 км | 2015 | 2015 | 0.155 | 0.155 | - | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 0.155 | - | - | - | - | 0.155
Прок | 12.1.70 | Реконструкция ТП-213, инв.№ 15656, лит.В (монтаж панелей типа ЩО в РУ-0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-377/14 от 27.12.14г; Р 139 от 19.03.2015г) | П/С | 2 яч /2 пан | 2015 | 2015 | 0.2692 | 0.2692 | - | 2 яч /2 пан | - | - | - | - | 2 яч /2 пан | 0.2692 | - | - | - | - | 0.2692
Прок | 12.1.71 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: монтаж дополнительной цепей ВЛЗ-6 В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4 кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст № 4) (Д 01-377/14 от 27.12.14 Р 139 от 19.03.2015г) | П/С | 0,21 км | 2015 | 2015 | 0.155 | 0.155 | - | 0,21 км | - | - | - | - | 0,21 км | 0.155 | - | - | - | - | 0.155
Прок | 12.1.72 | Реконструкция ТП-351, инв.№1-15718, лит.В (монтаж силового трансформатора мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-378/14 от 29.12.14г; Р 121 от 13.03.2015г) | П/С | 0,400 МВА | 2015 | 2015 | 0.216 | 0.216 | - | 0,400 МВА | - | - | - | - | 0,400 МВА | 0.216 | - | - | - | - | 0.216
Прок | 12.1.73 | Реконструкция ТП-142, инв.№1-15732, лит.В (замена силового трансформатора мощностью 400кВА, на силовой трансформатор мощностью 630кВА), г. Прокопьевск (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | П/С | 0,630 МВА | 2015 | 2015 | 0.373 | 0.373 | - | 0,630 МВА | - | - | - | - | 0,630 МВА | 0.373 | - | - | - | - | 0.373
Прок | 12.1.74 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная) (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | П/С | 0,25 км | 2015 | 2015 | 0.164 | 0.164 | - | 0,25 км | - | - | - | - | 0,25 км | 0.164 | - | - | - | - | 0.164
Прок | 12.1.75 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015г; Р 334 от 29.06.2015г) | П | проект | 2015 | 2015 | 0.069 | 0.069 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.069 | - | - | - | - | 0.069
Прок | 12.1.76 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-2 до РУ-6 кВ ТП-899), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | П/С | 1,45 км | 2015 | 2015 | 1.2761 | 1.2761 | - | 1,45 км | - | - | - | - | 1,45 км | 1.2761 | - | - | - | - | 1.2761
Прок | 12.1.77 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-906), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | П/С | 0,7 км | 2015 | 2015 | 0.54208 | 0.54208 | - | 0,7 км | - | - | - | - | 0,7 км | 0.54208 | - | - | - | - | 0.54208
Прок | 12.1.78 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | П/С | 0,33 км | 2015 | 2015 | 0.20714 | 0.20714 | - | 0,33 км | - | - | - | - | 0,33 км | 0.20714 | - | - | - | - | 0.20714
Прок | 12.1.79 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №899 (в РУ-6 кВ произвести монтаж ячейки КСО), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | П/С | 2 яч | 2015 | 2015 | 0.085723 | 0.085723 | - | 2 яч | - | - | - | - | 2 яч | 0.085723 | - | - | - | - | 0.085723
Прок | 12.1.80 | «Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Центральная 71 (переустройство ВЛИ-0,4 кВ в ВЛЗ-6 кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4 кВ до опоры № 7 ВЛ-6 кВ), п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск». | П | проект | 2015 | 2015 | 0.035092 | 0.035092 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.035092 | - | - | - | - | 0.035092
Прок | 12.1.81 | Реконструкция оборудования :комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на новый силовой трансформатор мощностью 160 кВА). Г Прокопьевск | П | проект | 2015 | 2015 | 0.0064098 | 0.0064098 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0064098 | - | - | - | - | 0.0064098
Прок | 12.1.82 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-441-6/0.4 кВ до опоры . Установленной на границе земельного участка жилого дома. Расположенного по ул.Запарковая. 48 а.г.Прокопьевск. (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф 6-8-П с П/ст Красный Углекоп) | П | проект | 2015 | 2015 | 0.021655 | 0.021655 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.021655 | - | - | - | - | 0.021655
Прок | 12.1.83 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.27167 | 0.27167 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.048673 | - | - | - | - | 0.048673
Прок | 12.1.84 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.3282 | 0.3282 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0342 | - | - | - | - | 0.0342
Прок | 12.1.85 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №135 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.318 | 1.318 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.28903 | - | - | - | - | 0.28903
Прок | 12.1.86 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №221 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0926 | 1.0926 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.25263 | - | - | - | - | 0.25263
Прок | 12.1.87 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.1664 | 1.1664 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.33539 | - | - | - | - | 0.33539
Прок | 12.1.88 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.7174 | 1.7174 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.33539 | - | - | - | - | 0.33539
Прок | 12.1.89 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.497 | 1.497 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.28398 | - | - | - | - | 0.28398
Прок | 12.1.90 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 | П | проект | 2015 | 2016 | 2.0214 | 2.0214 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.4244 | - | - | - | - | 0.4244
Прок | 12.1.91 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.156 | 1.156 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.41896 | - | - | - | - | 0.41896
Прок | 12.1.92 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.7363 | 1.7363 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.93 | Реконструкция Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 | П | проект | 2015 | 2016 | 4.2023 | 4.2023 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.94 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.58172 | 0.58172 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.043716 | - | - | - | - | 0.043716
Прок | 12.1.95 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.71025 | 0.71025 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.96 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.48725 | 0.48725 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.97 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.5333 | 1.5333 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.98 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.4532 | 1.4532 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.99 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 | П | проект | 2015 | 2016 | 3.3853 | 3.3853 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.100 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 | П | проект | 2015 | 2016 | 2.6343 | 2.6343 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Прок | 12.1.101 | Пункт автомойки | С |  | 2014 | 2015 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.6 | - | - | - | - | 0.6
Прок | 12.1.102 | Система погодного регулирования теплоснабжения базы АБК по ул.Луговая,18 | С |  | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.35 | - | - | - | - | 0.35
Прок | 12.1.103 | Кабестановая лебедка | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.20903 | 0.20903 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.20903 | - | - | - | - | 0.20903
Прок | 12.1.104 | Снегоуборочная машина | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.065 | 0.065 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.065 | - | - | - | - | 0.065
Прок | 12.1.105 | Буроям БКМ-2МТ (машина бурильно-крановая БМ-205) | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 2.773 | 2.773 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 2.773 | - | - | - | - | 2.773
Прок | 12.1.106 | Экскаватор-погрузчик JCB 3CXF14L2WM | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 3.2 | 3.2 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 3.2 | - | - | - | - | 3.2
Прок | 12.1.107 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.374 | 1.374 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.374 | - | - | - | - | 1.374
Прок | 12.1.108 | Прибор Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 2 ед. | 2015 | 2015 | 0.318 | 0.318 | - | 2 ед. | - | - | - | - | 2 ед. | 0.318 | - | - | - | - | 0.318
Прок | 12.1.109 | МФУ Kyocera FS-6530MFP | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.11436 | 0.11436 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.11436 | - | - | - | - | 0.11436
Прок | 12.1.110 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Прокопьевск, ул.Луговая,18 | С |  | 2015 | 2015 | 0.17895 | 0.17895 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.17895 | - | - | - | - | 0.17895
Прок | 2. | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Прок | 12.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" | С | 0,160 МВА | 2014 | 2015 | 0.51856 | 0.41754 | 0.10102 | 0,160 МВА | - | - | - | - | 0,160 МВА | 0.41754 | - | - | - | - | 0.41754
Прок | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.74455 | 0.74455 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02555 | - | - | - | - | 0.02555
Прок | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевска", ул.Минеральная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.74455 | 0.74455 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02555 | - | - | - | - | 0.02555
Прок | 12.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | П/С | 0,6 км | 2015 | 2015 | 2.012 | 2.012 | - | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 2.012 | - | - | - | - | 2.012
Пром | 13. | филиал "Энергосеть пгт. Промышленная " | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.9019 |  |  |  |  | 15.9019
Пром | 1 | Реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пром | 13.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) | С | 1,602 км | 2014 | 2015 | 2.089 | 1.9523 | 0.13664 | 1,602 км | - | - | - | - | 1,602 км | 1.9523 | - | - | - | - | 1.9523
Пром | 13.1.2 | Рек-я ВЛ на дер.опорах инв.№00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6,КТП №33-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП №33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул.Камыслинская, 79 | П/С | 0,35 км | 2015 | 2015 | 0.090489 | 0.090489 | - | 0,35 км | - | - | - | - | 0,35 км | 0.090489 | - | - | - | - | 0.090489
Пром | 13.1.3 | Рек-ция ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10"Промышленновская сельская" до РП-10кВ для электроснабжения котельной №15:монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3(взамен существующей) с установкой опор и реклоузера | П/С | 0,93 км | 2015 | 2015 | 1.2354 | 1.2354 | - | 0,93 км | - | - | - | - | 0,93 км | 1.2354 | - | - | - | - | 1.2354
Пром | 13.1.4 | Рек-ция ПКТП-400 инв.№00000032(диспетчерское наименование ТП №297):монтаж 2КТПН-10/0,4кВ туп.типа с установкой трансформаторов 2х1000кВА | П/С | 2 МВА | 2015 | 2015 | 1.8734 | 1.8734 | - | 2 МВА | - | - | - | - | 2 МВА | 1.8734 | - | - | - | - | 1.8734
Пром | 13.1.5 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378:(ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП №6-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от ЗТП №6-10/0,4кВ до опоры №8 | П/С | 0,21км | 2015 | 2015 | 0.07543 | 0.07543 | - | 0,21км | - | - | - | - | 0,21км | 0.07543 | - | - | - | - | 0.07543
Пром | 13.1.6 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-04-1):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража,пер.Механический | П/С | 0,235 км | 2015 | 2015 | 0.16016 | 0.16016 | - | 0,235 км | - | - | - | - | 0,235 км | 0.16016 | - | - | - | - | 0.16016
Пром | 13.1.7 | Реконструкция 2КТП №93 10/0,4кВ 250кВА:монтаж двух трансформаторов 2х630кВА взамен существующих | П/С | 1,26 МВА | 2015 | 2015 | 0.62874 | 0.62874 | - | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0.62874 | - | - | - | - | 0.62874
Пром | 13.1.8 | Реконструкция ТП №21 100кВА,инв.№ 00001017: монтаж КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформатора 250кВА | П/С | 0,25 МВА | 2015 | 2015 | 0.53337 | 0.53337 | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.53337 | - | - | - | - | 0.53337
Пром | 13.1.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. №1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры №45 до РУ-10кВ ТП-51 расположенной на ул.Тельмана в пгт.Промышленная | П/С | 0,03 км | 2015 | 2015 | 0.086484 | 0.086484 | - | 0,03 км | - | - | - | - | 0,03 км | 0.086484 | - | - | - | - | 0.086484
Пром | 13.1.10 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры №37а по ул.Тельмана в пгт.Промышленная | П/С | 0,18 км | 2015 | 2015 | 0.13052 | 0.13052 | - | 0,18 км | - | - | - | - | 0,18 км | 0.13052 | - | - | - | - | 0.13052
Пром | 13.1.11 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, инв. №00001027: монтаж 2КТПН-10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х160кВА взамен существующей | П/С | 0,32 МВА | 2015 | 2015 | 0.87315 | 0.87315 | - | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | 0.87315 | - | - | - | - | 0.87315
Пром | 13.1.12 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП №3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул.Транспортная,1 пгт.Промышленная | П/С | 0,4 км | 2015 | 2015 | 0.14 | 0.14 | - | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0.14 | - | - | - | - | 0.14
Пром | 13.1.13 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП №13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул.Крупской, 2Б пгт.Промышленная | П/С | 0,12 км | 2015 | 2015 | 0.06 | 0.06 | - | 0,12 км | - | - | - | - | 0,12 км | 0.06 | - | - | - | - | 0.06
Пром | 13.1.14 | Реконструкция ТП № 342 400 кВА, инв. №00001004: монтаж трансформатора 630 кВА взамен существующего 400 кВА, монтаж ячейки типа КСО в РУ-10кВ, монтаж линейной панели типа ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | П/С | 0,63 МВА | 2015 | 2015 | 0.41 | 0.41 | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | 0,63 МВА | 0.41 | - | - | - | - | 0.41
Пром | 13.1.15 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0552 | 1.0552 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03019 | - | - | - | - | 0.03019
Пром | 13.1.16 | Реконструкция ТП №36 400 кВА, инв.№ 00000982 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.47348 | 0.47348 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.26249 | - | - | - | - | 0.26249
Пром | 13.1.17 | Реконструкция ТП №6 400 кВА, инв.№ 00001063 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.26274 | 0.26274 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04774 | - | - | - | - | 0.04774
Пром | 13.1.18 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.6044 | 1.6044 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.6044 | - | - | - | - | 1.6044
Пром | 13.1.19 | Прибор КИП-2К | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.0649 | 0.0649 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.0649 | - | - | - | - | 0.0649
Пром | 2 | Капитальное строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Пром | 13.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.38347 | 0.38347 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02347 | - | - | - | - | 0.02347
Пром | 13.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ | С | 1,865 км | 2014 | 2015 | 1.1429 | 1.0053 | 0.13761 | 1,865 км | - | - | - | - | 1,865 км | 1.0053 | - | - | - | - | 1.0053
Пром | 13.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная | С | 1,051 км | 2014 | 2015 | 1.1483 | 1.0258 | 0.12247 | 1,051 км | - | - | - | - | 1,051 км | 1.0258 | - | - | - | - | 1.0258
Пром | 13.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п.Плотниково | С | 1,7 км | 2014 | 2015 | 1.9897 | 1.8004 | 0.18933 | 1,7 км | - | - | - | - | 1,7 км | 1.8004 | - | - | - | - | 1.8004
Пром | 13.2.5 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | П | проект | 2015 | 2016 | 0.89155 | 0.89155 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02555 | - | - | - | - | 0.02555
Пром | 13.2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | П | проект | 2015 | 2016 | 5.1037 | 5.1037 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03868 | - | - | - | - | 0.03868
Пром | 13.2.7. | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-92 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.38347 | 0.38347 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02347 | - | - | - | - | 0.02347
Пром | 13.2.8. | Строительство гаража под автотехнику, ул.Линейная,2, пгт.Промышленная (2-й бокс) | С |  | 2015 | 2015 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.3 | - | - | - | - | 1.3
Пром | 13.2.9. | Здание КПП ул.Линейная,2 | С |  | 2015 | 2015 | 0.4 | 0.4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.4 | - | - | - | - | 0.4
Тайга | 14. | филиал "Энергосеть г. Тайга " | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4307 |  |  |  |  | 12.4307
Тайга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тайга | 14.1.1 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный" | С | 10,5км | 2014 | 2015 | 9.4683 | 8.9571 | 0.51121 | 10,5км | - | - | - | - | 10,5км | 8.9571 | - | - | - | - | 8.9571
Тайга | 14.1.2 | ТП-13 инв.№100024 | С | 7яч/4 пан | 2014 | 2015 | 1.762 | 1.5727 | 0.1893 | 7яч/4 пан | - | - | - | - | 7яч/4 пан | 1.5727 | - | - | - | - | 1.5727
Тайга | 14.1.3 | Реконструкция РПЦК инв.№ 100250 | П | проект | 2015 | 2016 | 8.0996 | 8.0996 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.51964 | - | - | - | - | 0.51964
Тайга | 14.1.4 | Реконструкция ТП-48 (инв.№:00000387, инв.№00000347) | П | проект | 2015 | 2016 | 2.5069 | 2.5069 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.16587 | - | - | - | - | 0.16587
Тайга | 14.1.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | П | проект | 2015 | 2016 | 1.3515 | 1.3515 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.25147 | - | - | - | - | 0.25147
Тайга | 14.1.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | П | проект | 2015 | 2016 | 1.3515 | 1.3515 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.25147 | - | - | - | - | 0.25147
Тайга | 14.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 0.55 | 0.55 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.55 | - | - | - | - | 0.55
Тайга | 14.1.8 | Прибор Виток | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.064991 | 0.064991 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.064991 | - | - | - | - | 0.064991
Тайга | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Тайга | 14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9575 | 0.9575 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0325 | - | - | - | - | 0.0325
Тайга | 14.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9575 | 0.9575 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0325 | - | - | - | - | 0.0325
Тайга | 14.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова | П | проект | 2015 | 2016 | 0.9045 | 0.9045 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0325 | - | - | - | - | 0.0325
Ташт | 15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 102.0023 |  |  |  |  | 102.0023
Ташт | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ташт | 15.1.1 | Реконструкция КТП-8 "Лермонтова", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.55526 | 0.48313 | 0.072126 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.48313 | - | - | - | - | 0.48313
Ташт | 15.1.2 | Реконструкция МТП-120 "Первомайская", пгт. Шерегеш. | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.91958 | 0.87457 | 0.045011 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.87457 | - | - | - | - | 0.87457
Ташт | 15.1.3 | Реконструкция КТП-508 "Заречная", п. Спасск | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.51903 | 0.44966 | 0.06937 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.44966 | - | - | - | - | 0.44966
Ташт | 15.1.4 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.45047 | 0.3811 | 0.06937 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.3811 | - | - | - | - | 0.3811
Ташт | 15.1.5 | Реконструкция МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, ул. Баляева, г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 0.53439 | 0.49658 | 0.037806 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.49658 | - | - | - | - | 0.49658
Ташт | 15.1.6 | Реконструкция КТП-10 "База Горэлектро", комплектная, один трансформатор, г. Таштагол. | С | 0,320 МВА | 2014 | 2015 | 1.476 | 1.4376 | 0.038454 | 0,320 МВА | - | - | - | - | 0,320 МВА | 1.4376 | - | - | - | - | 1.4376
Ташт | 15.1.7 | Реконструкция ТП-119 "БРУ", пгт. Шерегеш | С | 5 яч/7 пан | 2014 | 2015 | 1.4467 | 1.344 | 0.10266 | 5 яч/7 пан | - | - | - | - | 5 яч/7 пан | 1.344 | - | - | - | - | 1.344
Ташт | 15.1.8 | Реконструкция ТП-418 "Ленина, 23" | С | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 2014 | 2015 | 1.4291 | 1.269 | 0.16006 | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | - | - | - | - | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 1.269 | - | - | - | - | 1.269
Ташт | 15.1.9 | Реконструкция ТП-424 "Ленина, 29" | С | 3 яч | 2014 | 2015 | 0.55839 | 0.467 | 0.091392 | 3 яч | - | - | - | - | 3 яч | 0.467 | - | - | - | - | 0.467
Ташт | 15.1.10 | Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш. | С | 14 яч | 2014 | 2015 | 5.8816 | 5.6501 | 0.23151 | 14 яч | - | - | - | - | 14 яч | 5.6501 | - | - | - | - | 5.6501
Ташт | 15.1.11 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Майская" (замена выключателя 35 кВ). | С | 1 выкл. | 2015 | 2015 | 1.3 | 1.3 | - | 1 выкл. | - | - | - | - | 1 выкл. | 1.3 | - | - | - | - | 1.3
Ташт | 15.1.12 | Реонструкция. ПС-35/6 кВ "Талон" (замена выключателя 35 кВ | С | 1 выкл. | 2015 | 2015 | 1.3 | 1.3 | - | 1 выкл. | - | - | - | - | 1 выкл. | 1.3 | - | - | - | - | 1.3
Ташт | 15.1.13 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Коура" (замена выключателя 35 кВ | С | 1 выкл. | 2015 | 2015 | 1.3 | 1.3 | - | 1 выкл. | - | - | - | - | 1 выкл. | 1.3 | - | - | - | - | 1.3
Ташт | 15.1.14 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Сухаринка" (замена выключателя 35 кВ | С | 1 выкл. | 2015 | 2015 | 1.3 | 1.3 | - | 1 выкл. | - | - | - | - | 1 выкл. | 1.3 | - | - | - | - | 1.3
Ташт | 15.1.15 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС- 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). (Переходящий объект) | С | 5 МВА | 2014 | 2015 | 47.1645 | 8.7002 | 38.4643 | 5 МВА | - | - | - | - | 5 МВА | 8.7002 | - | - | - | - | 8.7002
Ташт | 15.1.16 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-"Усть-Шалым" и №6-44-"Очистные сооружения" от ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" до опоры №52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-"Насосная №4". | П/С | 0,5 км | 2015 | 2015 | 0.72459 | 0.72459 | - | 0,5 км | - | - | - | - | 0,5 км | 0.72459 | - | - | - | - | 0.72459
Ташт | 15.1.17 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-10-"Фильтровальная станция" (Ф-6-10 "Фильтровальная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция" | С | 0,84 км | 2014 | 2015 | 1.275 | 1.2 | 0.075 | 0,84 км | - | - | - | - | 0,84 км | 1.2 | - | - | - | - | 1.2
Ташт | 15.1.18 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехничес-кое: линия электропередач 6 кВ ф-6-3-"Фильтровальная станция" (Ф-6-3 "Фильтровалная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция". | С | 0,84 км | 2014 | 2015 | 0.575 | 0.5 | 0.075 | 0,84 км | - | - | - | - | 0,84 км | 0.5 | - | - | - | - | 0.5
Ташт | 15.1.19 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-11-"Фильтровальная станция" (Ф-6-11 "Бельково") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Профилакторий" п. Бельково. | С | 0,711 км | 2014 | 2015 | 0.789 | 0.7 | 0.089 | 0,711 км | - | - | - | - | 0,711 км | 0.7 | - | - | - | - | 0.7
Ташт | 15.1.20 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-12-"Спорткомплекс" (Ф-6-12 "Спорткомплекс") от п/с 35/6 "Туманная" до МТП-58 "Спорткомплекс". | С | 0,16 км | 2014 | 2015 | 0.479 | 0.4 | 0.079 | 0,16 км | - | - | - | - | 0,16 км | 0.4 | - | - | - | - | 0.4
Ташт | 15.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Энергетиков:монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54"Энергетиков" до опоры№ 17 | П/С | 0,5 км | 2015 | 2015 | 0.14865 | 0.14865 | - | 0,5 км | - | - | - | - | 0,5 км | 0.14865 | - | - | - | - | 0.14865
Ташт | 15.1.22 | Реконструкция ЛЭП воздушной 6кВ протяженностью 950м: монтаж двух ЛЭП-6кВ | П/С | проект | 2015 | 2015 | 0.55893 | 0.55893 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.55893 | - | - | - | - | 0.55893
Ташт | 15.1.23 | Реконструкция ПС "Спортивная"(монтаж ВЛ-35кВ):подвеска двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №163"Гринберг" до оп.№41 | П/С | 0,14 км | 2015 | 2015 | 0.071419 | 0.071419 | - | 0,14 км | - | - | - | - | 0,14 км | 0.071419 | - | - | - | - | 0.071419
Ташт | 15.1.24 | Рек-я ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ "Кемпинг"до оп.ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от Р | П/С | 0,315 км | 2015 | 2015 | 0.16747 | 0.16747 | - | 0,315 км | - | - | - | - | 0,315 км | 0.16747 | - | - | - | - | 0.16747
Ташт | 15.1.25 | Рек-я ВЛ-0,4 г.Таштагол,ул.18-го партсъезда:монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой дер.опор на ж/б | П/С | 0,22 км | 2015 | 2015 | 0.23289 | 0.23289 | - | 0,22 км | - | - | - | - | 0,22 км | 0.23289 | - | - | - | - | 0.23289
Ташт | 15.1.26 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая(ВЛ-380В,опоры металл и ж/б):монтаж ВЛИ-0,4 по сущ.оп.от РУ-0,4кВ МТП №106 | П/С | 0,294 км | 2015 | 2015 | 0.16125 | 0.16125 | - | 0,294 км | - | - | - | - | 0,294 км | 0.16125 | - | - | - | - | 0.16125
Ташт | 15.1.27 | Рек-я ВЛ-6кВ от п/ст 110/35/6,протяж.12,1км,реестр.№6.1025(ВЛ-6 ф-6-21-"Поселок-3":монтаж ВЛЗ-6кВ от оп.№1 | П/С | 0,3 км | 2015 | 2015 | 0.35778 | 0.35778 | - | 0,3 км | - | - | - | - | 0,3 км | 0.35778 | - | - | - | - | 0.35778
Ташт | 15.1.28 | Рек-я двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ №301 "ул.Почтовая":монтаж лин.панелей,ячеек КСО,тр-ра 400кВА | П/С | 0,4 МВА | 2015 | 2015 | 0.34748 | 0.34748 | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.34748 | - | - | - | - | 0.34748
Ташт | 15.1.29 | Рек-я КТП 6/0,4кВ № 104 "Кислородная" :замена на 2КТП мощностью 2х250кВА | П/С | 0,32 МВА | 2015 | 2015 | 1.3409 | 1.3409 | - | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | 1.3409 | - | - | - | - | 1.3409
Ташт | 15.1.30 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и №6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры №52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная №4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП №50 №2-й микрорайон» в г. Таштагол | П/С | 0,148 км | 2015 | 2015 | 0.56805 | 0.56805 | - | 0,148 км | - | - | - | - | 0,148 км | 0.56805 | - | - | - | - | 0.56805
Ташт | 15.1.31 | Рек-я ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул.Токарева,4 инв.№229С дисп.наим.ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул.Токарева;КТП№204"Ленина"-6/0 | П/С | 0,2 км | 2015 | 2015 | 0.046475 | 0.046475 | - | 0,2 км | - | - | - | - | 0,2 км | 0.046475 | - | - | - | - | 0.046475
Ташт | 15.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Нестерова:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП №49"Больничный городок" до оп.№49 | П/С | 0,08 км | 2015 | 2015 | 0.12812 | 0.12812 | - | 0,08 км | - | - | - | - | 0,08 км | 0.12812 | - | - | - | - | 0.12812
Ташт | 15.1.33 | Рек-я КТП 10/0,4кВ "Цех пеллет",п.Калары:монтаж тр-ра 1000кВА взамен существующего | П/С | 1,0 МВА | 2015 | 2015 | 0.43896 | 0.43896 | - | 1,0 МВА | - | - | - | - | 1,0 МВА | 0.43896 | - | - | - | - | 0.43896
Ташт | 15.1.34 | Рек-я ВЛ-6 ул.Кирова,протяж.2,4км,реестр.№6,1041 инв.№КУМИ61 дисп.наим.ВЛ-6 Ф-6-3-"Поселок-2";РП №216"ЦРП",Ф-6-5-"ЦРП-1";ПС 3 | П/С | 0,468 км | 2015 | 2015 | 2.2176 | 2.2176 | - | 0,468 км | - | - | - | - | 0,468 км | 2.2176 | - | - | - | - | 2.2176
Ташт | 15.1.35 | Реконструкция центрального распределительного пункта ТП №16 по ул. Победы 8 и бассейна п. Каз стр. 1: монтаж дополнительной ячейки КСО | П/С | 1 яч | 2015 | 2015 | 0.55 | 0.55 | - | 1 яч | - | - | - | - | 1 яч | 0.55 | - | - | - | - | 0.55
Ташт | 15.1.36 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая, п. Чугунаш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП № 39 «Школа» до опоры № 3 Ф-0,4-3 «ул. Береговая, ул. Заводская, ул. Школьная», КТП № 39 «Школа» с заменой деревянных опор на ж/б опоры в п. Чугунаш»; | П | проект | 2015 | 2015 | 0.014 | 0.014 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.014 | - | - | - | - | 0.014
Ташт | 15.1.37 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова, г. Таштагол: (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-9-РТС от опоры № 17 до опоры № 15)»; | П | проект | 2015 | 2015 | 0.014 | 0.014 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.014 | - | - | - | - | 0.014
Ташт | 15.1.38 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, г. Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4 кВ КТП № 56 «Молодежная» до опоры № 23 в г. Таштаголе» | П | проект | 2015 | 2015 | 0.014 | 0.014 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.014 | - | - | - | - | 0.014
Ташт | 15.1.39 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ") | П | проект | 2015 | 2016 | 0.355 | 0.355 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.029 | - | - | - | - | 0.029
Ташт | 15.1.40 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Скала"). (реконструкция) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.803 | 0.803 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.053 | - | - | - | - | 0.053
Ташт | 15.1.41 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). Реконструкция | П | проект | 2015 | 2016 | 0.15606 | 0.15606 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04006 | - | - | - | - | 0.04006
Ташт | 15.1.42 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковый период", "Зима"). Реконструкция | П | проект | 2015 | 2016 | 0.523 | 0.523 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.038 | - | - | - | - | 0.038
Ташт | 15.1.43 | Рекострукция ЦРП-1 "Усть-Шалым" ( "ЦРП-1": замена оборудования РУ-0,4 кВ). | П | проект | 2015 | 2016 | 0.722 | 0.722 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.142 | - | - | - | - | 0.142
Ташт | 15.1.44 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №203 "Ленина", пгт. Каз | П | проект | 2015 | 2016 | 2.31 | 2.31 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Ташт | 15.1.45 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №79 "Автобаза", г. Таштагол. | П | проект | 2015 | 2016 | 2.231 | 2.231 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Ташт | 15.1.46 | РеконструкцияТП-80 (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А): замена электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и двух силов. тр-ров 400 кВА | П | проект | 2015 | 2016 | 1.74 | 1.74 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Ташт | 15.1.47 | Реконструкция воздушной линии 6 к В(Ф-6-7-Ц) пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2015 | 2016 | 4.146 | 4.146 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.046 | - | - | - | - | 0.046
Ташт | 15.1.48 | КТП-142"ППКД",КТП,однотрансформаторная,р.п.Шерегеш,г.Зеленая,,г/к Мустаг(переуст-во в 2КТП-400-6/0,4кВ № 142"ППКД" | П |  | 2014 | 2016 |  |  | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.0049 | - | - | - | - | 0.0049
Ташт | 15.1.49 | ЛЭП-6кВ от "КТП-172"GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А" пгт Шерегеш | П |  | 2014 | 2016 |  |  | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.0056 | - | - | - | - | 0.0056
Ташт | 15.1.50 | Производственная база г.Таштагол, ул.Энергетиков,1 Склад №3, (здание центрального материального склада) | С |  | 2015 | 2015 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5
Ташт | 15.1.51 | Система погодного регулирования теплоснабжения, ул.Энергетиков,1 | С |  | 2015 | 2015 | 0.45 | 0.45 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.45 | - | - | - | - | 0.45
Ташт | 15.1.52 | Снегоуборочная машина | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.065 | 0.065 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.065 | - | - | - | - | 0.065
Ташт | 15.1.53 | Снегоход импортного производства | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.89692 | 0.89692 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.89692 | - | - | - | - | 0.89692
Ташт | 15.1.54 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 4.3469 | 4.3469 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 4.3469 | - | - | - | - | 4.3469
Ташт | 15.1.55 | Световая башня | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.1151 | 0.1151 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.1151 | - | - | - | - | 0.1151
Ташт | 15.1.56 | Пожаро-охранная сигнализация | С |  | 2015 | 2015 | 0.204 | 0.204 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.204 | - | - | - | - | 0.204
Ташт | 15.1.57 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.398 | 1.398 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.398 | - | - | - | - | 1.398
Ташт | 15.1.58 | Прибор Виток | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.073528 | 0.073528 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.073528 | - | - | - | - | 0.073528
Ташт | 15.1.59 | Прибор измеритель сопротивления изоляции MIC-2500 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.052 | 0.052 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.052 | - | - | - | - | 0.052
Ташт | 15.1.60 | Цветное МФУ, А3, FS-C8520MFP | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.10273 | 0.10273 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.10273 | - | - | - | - | 0.10273
Ташт | 2 | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Ташт | 15.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №702 "База участка" (КТП-702 "База участка"), пгт. Шерегеш. | П/С | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 1.2167 | 1.2167 | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 1.2167 | - | - | - | - | 1.2167
Ташт | 15.2.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП- "Северная"), г. Шерегеш. | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.33285 | 0.29654 | 0.036314 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.29654 | - | - | - | - | 0.29654
Ташт | 15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.40095 | 0.36423 | 0.036713 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.36423 | - | - | - | - | 0.36423
Ташт | 15.2.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.37256 | 0.339 | 0.033558 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.339 | - | - | - | - | 0.339
Ташт | 15.2.5 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП- "Тургенева"), пгт. Мундыбаш. | С | 0,04 МВА | 2014 | 2015 | 0.29569 | 0.25938 | 0.036314 | 0,04 МВА | - | - | - | - | 0,04 МВА | 0.25938 | - | - | - | - | 0.25938
Ташт | 15.2.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП- "Ульянова-2"), г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 0.28056 | 0.248 | 0.032558 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.248 | - | - | - | - | 0.248
Ташт | 15.2.7 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-1" (СТП- "Александровка-1") г. Таштагол. | П/С | 0,04 МВА | 2015 | 2015 | 0.2588 | 0.2588 | - | 0,04 МВА | - | - | - | - | 0,04 МВА | 0.2588 | - | - | - | - | 0.2588
Ташт | 15.2.8 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП- "Луговая") п. Чугунаш. | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.34493 | 0.30812 | 0.036814 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.30812 | - | - | - | - | 0.30812
Ташт | 15.2.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная под-станция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. | С | 0,063 МВА | 2014 | 2015 | 0.27563 | 0.23932 | 0.036314 | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.23932 | - | - | - | - | 0.23932
Ташт | 15.2.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-2" (СТП- "Александровка-2") г. Таштагол. | П/С | 0,063 МВА | 2015 | 2015 | 0.24907 | 0.24907 | - | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.24907 | - | - | - | - | 0.24907
Ташт | 15.2.11 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Телефонная" (СТП- "Телефонная") пгт. Каз. | П/С | 0,063 МВА | 2015 | 2015 | 0.24816 | 0.24816 | - | 0,063 МВА | - | - | - | - | 0,063 МВА | 0.24816 | - | - | - | - | 0.24816
Ташт | 15.2.12 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП- "Горный", секторе "А", пгт. Шерегеш) | С | 14 яч | 2014 | 2015 | 6.5169 | 5.9999 | 0.517 | 14 яч | - | - | - | - | 14 яч | 5.9999 | - | - | - | - | 5.9999
Ташт | 15.2.13 | Сооружение электротехническое: ваккумный реклоузер 6 кВ (на опоре №25 ВЛ-6 кВ, ф. 6-19-"О", пгт. Мундыбаш. | С | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.80894 | 0.80894 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.80894 | - | - | - | - | 0.80894
Ташт | 15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-"Горный", сектор "А", пгт. Шерегеш. | С | 2,8 км | 2014 | 2015 | 7.6227 | 7.5427 | 0.08 | 2,8 км | - | - | - | - | 2,8 км | 7.5427 | - | - | - | - | 7.5427
Ташт | 15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛЗ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-46-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. | С | 1,8 км | 2014 | 2015 | 2.7594 | 2.5549 | 0.2045 | 1,8 км | - | - | - | - | 1,8 км | 2.5549 | - | - | - | - | 2.5549
Ташт | 15.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-10/0,4 кВ "Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | С | 1,1 км | 2014 | 2015 | 2.0927 | 1.9552 | 0.1375 | 1,1 км | - | - | - | - | 1,1 км | 1.9552 | - | - | - | - | 1.9552
Ташт | 15.2.17 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ответвления на СТП-"Александровка-1" и СТП-"Александровка-2" , г. Таштагол. (Новый объект) | П/С | 1,1 км | 2015 | 2015 | 1.9683 | 1.9683 | - | 1,1 км | - | - | - | - | 1,1 км | 1.9683 | - | - | - | - | 1.9683
Ташт | 15.2.18 | Сооружение линенйное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"В", от оп. № 92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. | С | 0,7 км | 2014 | 2015 | 1.997 | 1.8985 | 0.0985 | 0,7 км | - | - | - | - | 0,7 км | 1.8985 | - | - | - | - | 1.8985
Ташт | 15.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш. | С | 0,6 км | 2014 | 2015 | 1.3739 | 1.2754 | 0.0985 | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 1.2754 | - | - | - | - | 1.2754
Ташт | 15.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-203 "Ленина, 12 " до ТП -Телефонная", пгт. Каз. | П/С | 0,6 км | 2015 | 2015 | 1.1255 | 1.1255 | - | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 1.1255 | - | - | - | - | 1.1255
Ташт | 15.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40лет Октября" до КТП-"Северная" , пгт. Шерегеш. | С | 0,9 км | 2014 | 2015 | 1.6762 | 1.5577 | 0.1185 | 0,9 км | - | - | - | - | 0,9 км | 1.5577 | - | - | - | - | 1.5577
Ташт | 15.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП-"Тургенева" , пгт. Мундыбаш | С | 1,2 км | 2014 | 2015 | 2.5145 | 2.367 | 0.1475 | 1,2 км | - | - | - | - | 1,2 км | 2.367 | - | - | - | - | 2.367
Ташт | 15.2.23 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-1" по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, г. Таштагол. | П/С | 1,1 км | 2015 | 2015 | 1.0133 | 1.0133 | - | 1,1 км | - | - | - | - | 1,1 км | 1.0133 | - | - | - | - | 1.0133
Ташт | 15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-2" по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, г. Таштагол. | П/С | 1,8 км | 2015 | 2015 | 1.4588 | 1.4588 | - | 1,8 км | - | - | - | - | 1,8 км | 1.4588 | - | - | - | - | 1.4588
Ташт | 15.2.25 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол. | П/С | 2,5 км | 2015 | 2015 | 1.6859 | 1.6859 | - | 2,5 км | - | - | - | - | 2,5 км | 1.6859 | - | - | - | - | 1.6859
Ташт | 15.2.26 | Сооужение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 702 "База участка", пгт. Шерегеш. | П/С | 0,15 км | 2015 | 2015 | 0.43928 | 0.43928 | - | 0,15 км | - | - | - | - | 0,15 км | 0.43928 | - | - | - | - | 0.43928
Ташт | 15.2.27 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. (Новый объект) | П | проект | 2015 | 2016 | 2.1934 | 2.1934 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03137 | - | - | - | - | 0.03137
Ташт | 15.2.28 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от МТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | П | проект | 2015 | 2016 | 0.63284 | 0.63284 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03884 | - | - | - | - | 0.03884
Ташт | 15.2.29 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | П | проект | 2015 | 2016 | 0.28159 | 0.28159 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03359 | - | - | - | - | 0.03359
Ташт | 15.2.30 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.51806 | 0.51806 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04006 | - | - | - | - | 0.04006
Ташт | 15.2.31 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электро-передач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) | П | проект | 2015 | 2016 | 0.721 | 0.721 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.029 | - | - | - | - | 0.029
Ташт | 15.2.32 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-6 кВ №9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2015 | 2016 | 7.2625 | 7.2625 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.2625 | - | - | - | - | 0.2625
Ташт | 15.2.33 | Сооружение линейное электротехни-ческое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9-"Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2015 | 2016 | 0.7555 | 0.7555 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0495 | - | - | - | - | 0.0495
Ташт | 15.2.34 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре , пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2015 | 2016 | 3.695 | 3.695 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.043 | - | - | - | - | 0.043
Ташт | 15.2.35 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | П | проект | 2015 | 2016 | 1.381 | 1.381 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.035 | - | - | - | - | 0.035
Ташт | 15.2.36 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) | С |  | 2013 | 2015 | 13 | 13 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 13 | - | - | - | - | 13
Ташт | 15.2.37 | Холодный склад п.Темиртау, ул. Шоссейная,2 | С |  | 2015 | 2015 | 1.6 | 1.6 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.6 | - | - | - | - | 1.6
Ташт | 15.2.38 | Благоустройство территории, п.Шерегеш, ул.Весенняя,20/1 | С |  | 2015 | 2015 | 1.6486 | 1.6486 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.6486 | - | - | - | - | 1.6486
Тисуль | 16 | филиал "Энергосеть Тисульского района" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.3156 |  |  |  |  | 15.3156
Тисуль | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тисуль | 16.1.1 | Реконструкция ТП-73, ул. Рабочая | С | 0,4МВА | 2014 | 2015 | 0.8603 | 0.8193 | 0.041 | 0,4МВА | - | - | - | - | 0,4МВА | 0.8193 | - | - | - | - | 0.8193
Тисуль | 16.1.2 | Реконструкция ТП-74, ул. Рабочая | С | 0,4МВА | 2014 | 2015 | 0.66942 | 0.62842 | 0.041 | 0,4МВА | - | - | - | - | 0,4МВА | 0.62842 | - | - | - | - | 0.62842
Тисуль | 16.1.3 | Реконструкция ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") | С | 15 яч | 2014 | 2016 | 9.8432 | 9.5242 | 0.319 | 15 яч | - | - | - | - | 15 яч | 7.6532 | - | - | - | - | 7.6532
Тисуль | 16.1.4 | Реконструкция «ЛЭП-10 кВ инв. № 39-192, лит.I ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83 в пгт. Тисуль": монтаж дополнительной цепи ЛЭП до ТП № К-85 10/0,4 кВ" | П/С | 0,141км | 2015 | 2015 | 0.6462 | 0.6462 | - | 0,141км | - | - | - | - | 0,141км | 0.6462 | - | - | - | - | 0.6462
Тисуль | 16.1.5 | Реконструкция «ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т": монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10 кВ РП-1 до опоры № 62 в пгт. Тисуль". | П/С | 1,018км | 2015 | 2015 | 2.8264 | 2.8264 | - | 1,018км | - | - | - | - | 1,018км | 2.8264 | - | - | - | - | 2.8264
Тисуль | 16.1.6 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль | П | проект | 2015 | 2016 | 0.55097 | 0.55097 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Тисуль | 16.1.7 | Реконструкция системы видеонаблюдения пгт Тисуль, ул.Ленина,33а | С |  | 2015 | 2015 | 0.065946 | 0.065946 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.065946 | - | - | - | - | 0.065946
Тисуль | 16.1.8 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.012 | 1.012 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.012 | - | - | - | - | 1.012
Тисуль | 2. | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Тисуль | 16.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль | С | 0,25МВА | 2015 | 2015 | 0.83338 | 0.83338 | - | 0,25МВА | - | - | - | - | 0,25МВА | 0.83338 | - | - | - | - | 0.83338
Тисуль | 16.2.2 | Реклоузер 10 кВ (реклоузер №1, опора №124) ул. Заводская в пгт. Тисуль | С | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.77184 | 0.77184 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.77184 | - | - | - | - | 0.77184
Топки | 17. | филиал "Энергосеть г. Топки" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.5612 |  |  |  |  | 5.5612
Топки | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Топки | 17.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТПН-74 (10/0.4 Кв-250 кВА) г.Топки ул.Пионерская 3а инв.№80350 | С | 0,25 МВА | 2014 | 2015 | 1.284 | 1.2106 | 0.07347 | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 1.2106 | - | - | - | - | 1.2106
Топки | 17.1.2 | Реконструкция ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. | С | 0,5 МВА | 2014 | 2015 | 2.2245 | 2.121 | 0.1035 | 0,5 МВА | - | - | - | - | 0,5 МВА | 2.121 | - | - | - | - | 2.121
Топки | 17.1.3 | Реконструкция КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 1.4274 | 1.3619 | 0.065483 | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 1.3619 | - | - | - | - | 1.3619
Топки | 17.1.4 | Реконструкция КТПН-55 10/0,4кВ-250кВА в районе 1 участка, | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.12427 | 0.11747 | 0.0068 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.11747 | - | - | - | - | 0.11747
Топки | 17.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 "К" | П/С | 0,180 км | 2015 | 2015 | 0.10115 | 0.10115 | - | 0,180 км | - | - | - | - | 0,180 км | 0.10115 | - | - | - | - | 0.10115
Топки | 17.1.6 | Реконструкция ТП-27 оборудование ТП-27 (смонтир) инв. № 40015,трансформатор силовой 400/10 инв. № 40128, трансформатор силовой 400/10 инв. № 40160. | П | проект | 2015 | 2016 | 1.432 | 1.432 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.142 | - | - | - | - | 0.142
Топки | 17.1.7 | Реконструкция ТП-25 оборудование ТП-25 инв. № 40002,трансформатор силовой ТМ-400/10-У 1 инв. № 40181, трансформатор силовой ТМФ 400кВА инв. № 40179. | П | проект | 2015 | 2016 | 0.775 | 0.775 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.092 | - | - | - | - | 0.092
Топки | 17.1.8 | Реконструкция «ТП-21 по ул. Революции в г.Топки.» трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179, трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179. | П | проект | 2015 | 2016 | 1.32 | 1.32 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.14 | - | - | - | - | 0.14
Топки | 17.1.9 | Реконструкция ТП-15 оборудование ТП-15 инв. № 40011,трансформатор силовой 400 кВА инв. № 40185 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.048 | 1.048 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.073 | - | - | - | - | 0.073
Топки | 17.1.10 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Топки, ул.Петровского, 50 | С |  | 2015 | 2015 | 0.20211 | 0.20211 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.20211 | - | - | - | - | 0.20211
Тяжин | 18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 28.1616 |  |  |  |  | 28.1616
Тяжин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяжин | 18.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №107 по ул.Советская в пгт. Итатский" | С | 0,781 км | 2014 | 2015 | 0.46797 | 0.43187 | 0.036103 | 0,781 км | - | - | - | - | 0,781 км | 0.43187 | - | - | - | - | 0.43187
Тяжин | 18.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский" | С | 0,889 км | 2014 | 2015 | 0.76721 | 0.73111 | 0.036103 | 0,889 км | - | - | - | - | 0,889 км | 0.73111 | - | - | - | - | 0.73111
Тяжин | 18.1.3 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №101 по ул. Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт. Итатский" | С | 1,519 км | 2014 | 2015 | 1.0577 | 0.97713 | 0.080613 | 1,519 км | - | - | - | - | 1,519 км | 0.97713 | - | - | - | - | 0.97713
Тяжин | 18.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №167 по ул. Советская в пгт. Итатский. | С | 0,413 км | 2014 | 2015 | 0.38611 | 0.35 | 0.036103 | 0,413 км | - | - | - | - | 0,413 км | 0.35 | - | - | - | - | 0.35
Тяжин | 18.1.5 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная в пгт. Итатский" | С | 0,55 км | 2014 | 2015 | 0.58725 | 0.55115 | 0.036103 | 0,55 км | - | - | - | - | 0,55 км | 0.55115 | - | - | - | - | 0.55115
Тяжин | 18.1.6 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" | С | 0,321 км | 2014 | 2015 | 0.33665 | 0.30055 | 0.036103 | 0,321 км | - | - | - | - | 0,321 км | 0.30055 | - | - | - | - | 0.30055
Тяжин | 18.1.7 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" | С | 0,356 км | 2014 | 2015 | 0.28238 | 0.24627 | 0.036103 | 0,356 км | - | - | - | - | 0,356 км | 0.24627 | - | - | - | - | 0.24627
Тяжин | 18.1.8 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт. Итатский" | С | 2,624 км | 2014 | 2015 | 1.834 | 1.773 | 0.061043 | 2,624 км | - | - | - | - | 2,624 км | 1.773 | - | - | - | - | 1.773
Тяжин | 18.1.9 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №106 по ул.Кирова, ул.Покрышкина, ул.Советская. пер.Элеваторный, пер.Ленина в пгт. Итатский" | С | 2,434 км | 2014 | 2015 | 1.9082 | 1.8551 | 0.053113 | 2,434 км | - | - | - | - | 2,434 км | 1.8551 | - | - | - | - | 1.8551
Тяжин | 18.1.10 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №108 (ф-3) по ул. Школьная, ул.Кирова, ул.Нетесовав пгт. Итатский" | С | 0,606 км | 2014 | 2015 | 0.57959 | 0.54272 | 0.036873 | 0,606 км | - | - | - | - | 0,606 км | 0.54272 | - | - | - | - | 0.54272
Тяжин | 18.1.11 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №109 по ул.Советская в пгт. Итатский" | С | 0,561 км | 2014 | 2015 | 0.66513 | 0.62903 | 0.036103 | 0,561 км | - | - | - | - | 0,561 км | 0.62903 | - | - | - | - | 0.62903
Тяжин | 18.1.12 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" | С | 0,491 км | 2014 | 2015 | 0.4182 | 0.3821 | 0.036103 | 0,491 км | - | - | - | - | 0,491 км | 0.3821 | - | - | - | - | 0.3821
Тяжин | 18.1.13 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №168 по ул.Советская в пгт. Итатский" | С | 0,844 км | 2014 | 2015 | 0.6931 | 0.657 | 0.036103 | 0,844 км | - | - | - | - | 0,844 км | 0.657 | - | - | - | - | 0.657
Тяжин | 18.1.14 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | С | 0,134 км | 2014 | 2015 | 0.1229 | 0.086792 | 0.036103 | 0,134 км | - | - | - | - | 0,134 км | 0.086792 | - | - | - | - | 0.086792
Тяжин | 18.1.15 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 (ф-4) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | С | 0,117 км | 2014 | 2015 | 0.14275 | 0.10665 | 0.036103 | 0,117 км | - | - | - | - | 0,117 км | 0.10665 | - | - | - | - | 0.10665
Тяжин | 18.1.16 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" | С | 0,191 км | 2014 | 2015 | 0.17274 | 0.13663 | 0.036103 | 0,191 км | - | - | - | - | 0,191 км | 0.13663 | - | - | - | - | 0.13663
Тяжин | 18.1.17 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова в пгт. Тяжинский" | С | 3,275 км | 2014 | 2015 | 2.5451 | 2.384 | 0.16111 | 3,275 км | - | - | - | - | 3,275 км | 2.384 | - | - | - | - | 2.384
Тяжин | 18.1.18 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский" | С | 1,496 км | 2014 | 2015 | 1.2098 | 1.158 | 0.051833 | 1,496 км | - | - | - | - | 1,496 км | 1.158 | - | - | - | - | 1.158
Тяжин | 18.1.19 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова в пгт. Тяжинский" | С | 4,385 км | 2014 | 2015 | 3.1511 | 2.8837 | 0.26739 | 4,385 км | - | - | - | - | 4,385 км | 2.8837 | - | - | - | - | 2.8837
Тяжин | 18.1.20 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский" | С | 0,6 км | 2014 | 2015 | 0.55777 | 0.51162 | 0.046147 | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 0.51162 | - | - | - | - | 0.51162
Тяжин | 18.1.21 | Реконструкция «Мачтовая трансформаторная подстанции МТП №108/250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский | С | 3 яч, 2 пан | 2014 | 2015 | 0.56781 | 0.494 | 0.07381 | 3 яч, 2 пан | - | - | - | - | 3 яч, 2 пан | 0.494 | - | - | - | - | 0.494
Тяжин | 18.1.22 | Реконструкция «Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский | С | 6 яч, 5 пан | 2014 | 2015 | 0.74986 | 0.605 | 0.14486 | 6 яч, 5 пан | - | - | - | - | 6 яч, 5 пан | 0.605 | - | - | - | - | 0.605
Тяжин | 18.1.23 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | П | проект | 2015 | 2016 | 1.4189 | 1.4189 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.01892 | - | - | - | - | 0.01892
Тяжин | 18.1.24 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 69 по ул. Красноармейская в с.Ступишино" | П | проект | 2015 | 2016 | 0.36168 | 0.36168 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.01868 | - | - | - | - | 0.01868
Тяжин | 18.1.25 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 206 (ТП № 206, 2*400 кВа)" в пгт.Тяжинский | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0775 | 1.0775 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.3102 | - | - | - | - | 0.3102
Тяжин | 18.1.26 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.7929 | 0.7929 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.066 | - | - | - | - | 0.066
Тяжин | 18.1.27 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1*100кВа, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | П | проект | 2015 | 2016 | 0.83248 | 0.83248 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.066 | - | - | - | - | 0.066
Тяжин | 18.1.28 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 4.2961 | 4.2961 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 4.2961 | - | - | - | - | 4.2961
Тяжин | 18.1.29 | Прицеп-роспуск | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.49235 | 0.49235 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.49235 | - | - | - | - | 0.49235
Тяжин | 18.1.30 | Микроавтобус 8-13 пассажирских мест | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.6 | 0.6 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.6 | - | - | - | - | 0.6
Тяжин | 2 | Новое строительство | [6 empty] | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Тяжин | 18.2.1 | "Здание диспетчерского пункта по адресу ул.Радищева, 99, пгт.Тяжинский" | С |  | 2014 | 2016 | 5.5944 | 5.5 | 0.094363 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5
Чеб | 19. | филиал "Энергосеть Чебулиснкого района" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.3819 |  |  |  |  | 2.3819
Чеб | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкеция Сооружение нежилое ТП-173п, литера В | С | 0,4 МВА | 2014 | 2015 | 0.57883 | 0.548 | 0.030831 | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.548 | - | - | - | - | 0.548
Чеб | 19.1.2 | Реконструкеция Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В | С | 0,4 МВА | 2014 | 2015 | 0.58383 | 0.553 | 0.030831 | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.553 | - | - | - | - | 0.553
Чеб | 19.1.3 | Система видеонаблюдения | С |  | 2015 | 2015 | 0.40014 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.40014 | - | - | - | - | 0.40014
Чеб | 2. | Новое строительство | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула | С | 0,833 км | 2014 | 2015 | 0.91392 | 0.80092 | 0.113 | 0,833 км | - | - | - | - | 0,833 км | 0.80092 | - | - | - | - | 0.80092
Чеб | 19.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2015 | 2016 | 0.43878 | 0.43878 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.037778 | - | - | - | - | 0.037778
Чеб | 19.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2015 | 2016 | 0.34205 | 0.34205 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.042055 | - | - | - | - | 0.042055
Юрга | 20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 47.8385 |  |  |  |  | 47.8385
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-78, инв.№61031 | С | 5/7 яч/пан | 2014 | 2015 | 0.71107 | 0.57807 | 0.133 | 5/7 яч/пан | - | - | - | - | 5/7 яч/пан | 0.57807 | - | - | - | - | 0.57807
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция Подстанция "Западная" | С | 18 яч | 2014 | 2016 | 84.8341 | 75.8345 | 8.9996 | 18 яч | - | - | - | - | 18 яч | 27.2581 | - | - | - | - | 27.2581
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-3 инв. № 61242»: монтаж трансформатора 400 кВА взамен существующего | П/С | 0,4МВА | 2015 | 2015 | 0.19146 | 0.19146 | - | 0,4МВА | - | - | - | - | 0,4МВА | 0.19146 | - | - | - | - | 0.19146
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция низковольтные возд. линии, инв. № 55001»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам в замен существующей | П/С | 0,114 км | 2015 | 2015 | 0.090993 | 0.090993 | - | 0,114 км | - | - | - | - | 0,114 км | 0.090993 | - | - | - | - | 0.090993
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция высоковольтной ВЛ 6 кВ, инв.№90009; монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ 6 кВ КТП№ 58 до опоры №18 ВЛ 6 кВ фидера 6-9-9 | П/С | 0,15 км | 2015 | 2015 | 0.082521 | 0.082521 | - | 0,15 км | - | - | - | - | 0,15 км | 0.082521 | - | - | - | - | 0.082521
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция оборудования РП 12 инв. №00000913: монтаж панелей ЩО-70,замена двух трансформаторов 100 кВА на 400 кВА,г. Юрга" | П/С | 0,8 МВА/3 пан | 2015 | 2015 | 0.68986 | 0.68986 | - | 0,8 МВА/3 пан | - | - | - | - | 0,8 МВА/3 пан | 0.68986 | - | - | - | - | 0.68986
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция здания ТП-47 , инв.№62035 | П | проект | 2015 | 2016 | 2.1543 | 2.1543 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга | П | проект | 2015 | 2016 | 1.095 | 1.095 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга | П | проект | 2015 | 2016 | 0.359 | 0.359 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.07 | - | - | - | - | 0.07
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга | П | проект | 2015 | 2016 | 0.75 | 0.75 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Юрга | 20.1.11 | Автомобиль УАЗ | Приобретение | 1 ед. | 2015 | 2015 | 0.43284 | 0.43284 | - | 1 ед. | - | - | - | - | 1 ед. | 0.43284 | - | - | - | - | 0.43284
Юрга | 20.1.12 | АИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.465 | 1.465 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.465 | - | - | - | - | 1.465
Юрга | 20.1.13 | Мнемосхема | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 8.2498 | 8.2498 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 8.2498 | - | - | - | - | 8.2498
Юрга | 20.1.14 | Прибор Синус-1600 | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.098 | 0.098 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.098 | - | - | - | - | 0.098
Юрга | 20.1.15 | Прибор милиомметр цифровой ПТФ-1 | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.070033 | 0.070033 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.070033 | - | - | - | - | 0.070033
Юрга | 20.1.16 | Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 1шт | 2015 | 2015 | 0.167 | 0.167 | - | 1шт | - | - | - | - | 1шт | 0.167 | - | - | - | - | 0.167
Юрга | 2 | Капитальное строительство | [5 empty] | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство Распределительный пункт модульного типа № 4 (РП № 4, 6 кВ, 2х40кВА), г. Юрга | С | 17 яч | 2015 | 2015 | 8.1536 | 8.1536 | - | 17 яч | - | - | - | - | 17 яч | 8.1536 | - | - | - | - | 8.1536
Яшкино | 21. | филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.2827 |  |  |  |  | 17.2827
Яшкино | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яшкино | 21.1.1 | Реконструкция ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.34109 | 0.3189 | 0.02219 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.3189 | - | - | - | - | 0.3189
Яшкино | 21.1.2 | Реконструкция ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 | С | 0,16 МВА | 2014 | 2015 | 0.33417 | 0.31198 | 0.02219 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.31198 | - | - | - | - | 0.31198
Яшкино | 21.1.3 | Реконструкция ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 | С | 0,4 МВА | 2014 | 2015 | 0.61388 | 0.57654 | 0.037335 | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.57654 | - | - | - | - | 0.57654
Яшкино | 21.1.4 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская | С | 16 яч | 2014 | 2015 | 9.862 | 9.28 | 0.58204 | 16 яч | - | - | - | - | 16 яч | 9.28 | - | - | - | - | 9.28
Яшкино | 21.1.5 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ от ТП № 46 Кемеровская область. Пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4 кВ (взамен существующей) от РУ-0.4 кВ КТП № 46-6/0.4 кВ до опоры №5 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.022 | 0.022 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.022 | - | - | - | - | 0.022
Яшкино | 21.1.6 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | П | проект | 2015 | 2016 | 0.5795 | 0.5795 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.0275 | - | - | - | - | 0.0275
Яшкино | 21.1.7 | Реконструкция ТП -27 250кВА, инв.№:00001125 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.76663 | 0.76663 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.03663 | - | - | - | - | 0.03663
Яшкино | 21.1.8 | Реконструкция ТП -4 160кВА, инв.№:00001160 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.56815 | 0.56815 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.02715 | - | - | - | - | 0.02715
Яшкино | 21.1.9 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | П | проект | 2015 | 2016 | 0.96289 | 0.96289 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.084893 | - | - | - | - | 0.084893
Яшкино | 21.1.10 | Реконструкция ТП-12 2*400кВА, инв.№:00001113 | П | проект | 2015 | 2016 | 1.0495 | 1.0495 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.17155 | - | - | - | - | 0.17155
Яшкино | 21.1.11 | Реконструкция ТП-15 400кВА, инв.№:00001105 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.51348 | 0.51348 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04848 | - | - | - | - | 0.04848
Яшкино | 21.1.12 | Реконструкция ТП-48 250кВА, инв.№:00001109 | П | проект | 2015 | 2016 | 0.72725 | 0.72725 | - | проект | - | - | - | - | проект | 0.04525 | - | - | - | - | 0.04525
Яшкино | 21.1.13 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 4.3053 | 4.3053 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 4.3053 | - | - | - | - | 4.3053
Яшкино | 21.1.14 | Гараж под автотехнику, ул.Больничная,16 | С |  | 2014 | 2015 | 1.8 | 1.8 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.8 | - | - | - | - | 1.8
Яшкино | 21.1.15 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: пгт Яшкино, ул. Больничная,16 | С |  | 2015 | 2015 | 0.065946 | 0.065946 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.065946 | - | - | - | - | 0.065946
Яшкино | 21.1.16 | Система контроля доступа по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | С |  | 2015 | 2015 | 0.1606 | 0.1606 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.1606 | - | - | - | - | 0.1606
Яя | 22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.8081 |  |  |  |  | 1.8081
Яя | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) | С | 0,41 км | 2014 | 2015 | 0.77012 | 0.77012 | 0.078 | 0,41 км | - | - | - | - | 0,41 км | 0.69212 | - | - | - | - | 0.69212
Яя | 22.1.2 | АИИСКУЭ | С |  | 2015 | 2015 | 1.116 | 1.116 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.116 |  |  |  |  | 1.116
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г.Кемерово" | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 32.7437 |  |  |  |  | 32.7437
Кем | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 23.1.1 | Ленточнопильный станок по металлу Proma PPK-175 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.137 | 0.137 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.137 | - | - | - | - | 0.137
Кем | 23.1.2 | Компрессор винтовой с ременным приводом ВК10-8-500Д | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.3286 | 0.3286 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.3286 | - | - | - | - | 0.3286
Кем | 23.1.3 | Сварочный полуавтомат ESAB ARISTO MIG5000i | Приобретение | 2 шт | 2015 | 2015 | 0.93 | 0.93 | - | 2 шт | - | - | - | - | 2 шт | 0.93 | - | - | - | - | 0.93
Кем | 23.1.4 | Комбинированный станок для резки и гибки арматуры GMS CB-32 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.367 | 0.367 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.367 | - | - | - | - | 0.367
Кем | 23.1.5 | Полуавтомат инверторный MIG-5000 "Tech" (N221) Сварог | Приобретение | 4 шт | 2015 | 2015 | 0.41333 | 0.41333 | - | 4 шт | - | - | - | - | 4 шт | 0.41333 | - | - | - | - | 0.41333
Кем | 23.1.6 | Поломоечная машина Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.155 | 0.155 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.155 | - | - | - | - | 0.155
Кем | 23.1.7 | Машина плазменной резки Vanad Bluester 25/60+Rotcut | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 11.912 | 11.912 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 11.912 | - | - | - | - | 11.912
Кем | 23.1.8 | Станок резьбонарезной REMS Unimat 75 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 1.8252 | 1.8252 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 1.8252 | - | - | - | - | 1.8252
Кем | 23.1.9 | Покрасочное оборудование | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.19897 | 0.19897 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.19897 | - | - | - | - | 0.19897
Кем | 23.1.10 | Отрезной станок | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.13 | 0.13 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.13 | - | - | - | - | 0.13
Кем | 23.1.11 | Прибор Трассотечеискатель | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.074576 | 0.074576 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.074576 | - | - | - | - | 0.074576
Кем | 23.1.12 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит.Г. ул. Терешковой, 53Б (мех.цех) | С |  | 2015 | 2015 | 8.009 | 8.009 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 8.009 | - | - | - | - | 8.009
Кем | 23.1.13 | Установка ИТП и систем погодного регулирования, ул.Терешковой, 53Б | С |  | 2015 | 2015 | 0.3 | 0.3 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3
Кем | 23.1.14 | Установка грузоподъемного механизма на территории базы ул.Терешковой | С |  | 2015 | 2015 | 2.666 | 2.666 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.666 | - | - | - | - | 2.666
Кем | 2. | Новое строительство |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Кем | 23.2.1 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 55А (асфальт) | С |  | 2015 | 2015 | 0.596 | 0.596 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.596 | - | - | - | - | 0.596
Кем | 23.2.2 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 53Б (асфальт) | С |  | 2015 | 2015 | 4.701 | 4.701 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.701 | - | - | - | - | 4.701
ГО | 24 | ГО | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 32.5975 |  |  |  |  | 32.5975
ГО | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Виброплита | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.064 | 0.064 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.064 | - | - | - | - | 0.064
ГО | 24.1.2 | Снегоуборочная машина | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.35 | - | - | - | - | 0.35
ГО | 24.1.3 | Минипогрузчик BOBCAT (колёсный) | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 4.85 | 4.85 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 4.85 | - | - | - | - | 4.85
ГО | 24.1.4 | Кабельная кабестановая лебедка | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.2357 | 0.2357 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.2357 | - | - | - | - | 0.2357
ГО | 24.1.5 | Трактор колёсный с мульчерной установкой | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 12.0326 | 12.0326 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 12.0326 | - | - | - | - | 12.0326
ГО | 24.1.6 | Ричтрак, г/п-2,5 тн, высота подъёма-5,2 м | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 1.945 | 1.945 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 1.945 | - | - | - | - | 1.945
ГО | 24.1.7 | Вибротрамбовка | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.062 | 0.062 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.062 | - | - | - | - | 0.062
ГО | 24.1.8 | Погрузчик-экскаватор 3CXF 14M2WM .н.JCB3CX4NC02267205 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 3.8 | 3.8 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 3.8 | - | - | - | - | 3.8
ГО | 24.1.9 | Сварочный аппарат ССПТ-160Э (для УГНБ) | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.13721 | 0.13721 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.13721 | - | - | - | - | 0.13721
ГО | 24.1.10 | Бетоносмеситель BOBCAT | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.395 | 0.395 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.395 | - | - | - | - | 0.395
ГО | 24.1.11 | Стеллаж для полочного хранения с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.28986 | 0.28986 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.28986 | - | - | - | - | 0.28986
ГО | 24.1.12 | Стеллаж кабельный с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.4628 | 0.4628 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.4628 | - | - | - | - | 0.4628
ГО | 24.1.13 | Стеллаж грузовой с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | Приобретение | 20 шт | 2015 | 2015 | 1.6826 | 1.6826 | - | 20 шт | - | - | - | - | 20 шт | 1.6826 | - | - | - | - | 1.6826
ГО | 24.1.14 | Стеллаж среднегрузовой с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | Приобретение | 5 шт | 2015 | 2015 | 0.26435 | 0.26435 | - | 5 шт | - | - | - | - | 5 шт | 0.26435 | - | - | - | - | 0.26435
ГО | 24.1.15 | Стеллаж для мелкоштучной продукции в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.10467 | 0.10467 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.10467 | - | - | - | - | 0.10467
ГО | 24.1.16 | Трассоискатель Сталкер 75-04 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.11 | 0.11 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.11 | - | - | - | - | 0.11
ГО | 24.1.17 | Высоковольтная установка для испытаний кабелей из сшитого полиэтилена HVA-28 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.73142 | 0.73142 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.73142 | - | - | - | - | 0.73142
ГО | 24.1.18 | Комплект для испытаний автом. Выключателей Синус 3600 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.114 | 0.114 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.114 | - | - | - | - | 0.114
ГО | 24.1.19 | Прибор Энергомонитор 3.3Т1-С-10К | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.159 | 0.159 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.159 | - | - | - | - | 0.159
ГО | 24.1.20 | Прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.495 | 0.495 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.495 | - | - | - | - | 0.495
ГО | 24.1.21 | Аппарат АИД-70М | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.22 | 0.22 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.22 | - | - | - | - | 0.22
ГО | 24.1.22 | Сервер | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.465 | 0.465 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.465 | - | - | - | - | 0.465
ГО | 24.1.23 | Копировальный аппарат | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.14246 | 0.14246 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.14246 | - | - | - | - | 0.14246
ГО | 24.1.24 | Kyocera TASKalfa 4551ci + (финишер, дырокол, брошюратор, дополнительные лотки) | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.38958 | 0.38958 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.38958 | - | - | - | - | 0.38958
ГО | 24.1.25 | Сетевое хранилище | Приобретение | 1 шт | 2015 | 2015 | 0.1 | 0.1 | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | 0.1 | - | - | - | - | 0.1
ГО | 24.1.26 | Система телефонии ЦОК | С |  | 2015 | 2015 | 0.5628 | 0.5628 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.5628 | - | - | - | - | 0.5628
ГО | 24.1.27 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 | С |  | 2015 | 2015 | 0.5143 | 0.5143 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.5143 | - | - | - | - | 0.5143
ГО | 24.1.28 | Структурированная кабельная система по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 | П/С |  | 2015 | 2016 | 7.9181 | 7.9181 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.9181 | - | - | - | - | 1.9181
| 2016 | ВСЕГО по ООО "КЭнК"
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска"
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция
Анж | 1.1.1 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 | С | 13 яч | 2015 | 2016 | 7.724 | 7.724 |  |  | 13 яч |  |  |  | 13 яч |  | 7.41 |  |  |  | 7.41
Анж | 1.1.2 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. | С | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан | 2015 | 2016 | 7.57 | 7.57 |  |  | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан |  |  |  | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан |  | 7.26 |  |  |  | 7.26
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.9195 | 0.9195 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.869 |  |  |  | 0.869
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.9125 | 0.9125 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.862 |  |  |  | 0.862
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.93278 | 0.93278 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.895 |  |  |  | 0.895
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.78407 | 0.78407 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.717 |  |  |  | 0.717
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) | С | 0,075 МВА | 2015 | 2016 | 0.39078 | 0.39078 |  |  | 0,075 МВА |  |  |  | 0,075 МВА |  | 0.353 |  |  |  | 0.353
Анж | 1.1.8 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. | С | 20 яч | 2015 | 2016 | 7.3312 | 7.3312 |  |  | 20 яч |  |  |  | 20 яч |  | 7.07 |  |  |  | 7.07
Анж | 1.1.9 | Реконструкция РП-6 инв. № 00000978 (замена оборудования) | С | 21 яч/ 1 пан | 2014 | 2016 | 7.822 | 7.5 | 0.32197 |  | 21 яч/ 1 пан |  |  |  | 21 яч/ 1 пан |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
Анж | 1.1.10 | Реконструкция РП-7 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 9.857 | 9.857 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-113 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.836 | 0.836 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-115 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.905 | 0.905 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП/ст-122 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.875 | 0.875 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП/ст-124 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.555 | 0.555 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-164 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.836 | 0.836 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-17 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.644 | 1.644 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.26 |  |  |  | 0.26
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-37 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.914 | 1.914 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-59. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.404 | 0.404 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП-62. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.586 | 0.586 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-82. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.889 | 0.889 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-118. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.727 | 0.727 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-161. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.862 | 0.862 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-174. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.754 | 0.754 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-183. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.727 | 0.727 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-186. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.884 | 0.884 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-170. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.884 | 0.884 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-200. | П | проект | 2016 | 2017 | 1.235 | 1.235 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-108 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.443 | 0.443 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.06 |  |  |  | 0.06
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-132. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.781 | 0.781 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.06 |  |  |  | 0.06
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП "Совхоза Анжерский п. Красная Горка" (диспетчерское наименование ТП-230) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.803 | 0.803 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП п. Красная Горка (диспетчерское наименование ТП-231) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.386 | 0.386 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-242 (ТП 2*400кВА ул. Шевченко 2 ) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.725 | 0.725 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-7( два кабеля)) | П | проект | 2016 | 2017 | 6.726 | 6.726 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.51 |  |  |  | 0.51
Анж | 1.1.34 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.915 | 1.915 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.915 |  |  |  | 1.915
Анж | 1.1.35 | ИТП с погодным регулированием по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 2 | С |  | 2016 | 2016 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45
Анж | 1.1.36 | ИТП с погодным регулированием здания диспетчерской по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 4 | С |  | 2016 | 2016 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35
Анж | 1.1.37 | ИТП с погодным регулированием здания гаража по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический,4 | С |  | 2016 | 2016 | 0.28 | 0.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28
Анж | 1.1.38 | Реконструкция системы ГВС по пер. Электрический 2 | С |  | 2016 | 2016 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Анж | 1.1.39 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 3.888 | 3.888 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.888 |  |  |  | 3.888
Анж | 1.1.40 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Анж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.661 | 0.661 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.058 |  |  |  | 0.058
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.661 | 0.661 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.058 |  |  |  | 0.058
Анж | 1.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.25 | 0.25 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.062 |  |  |  | 0.062
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.301 | 0.301 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.062 |  |  |  | 0.062
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [18 empty] | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | С | 0,4 МВА | 2015 | 2016 | 0.97597 | 0.97597 |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0.917 |  |  |  | 0.917
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | С | 0,4 МВА | 2015 | 2016 | 0.93897 | 0.93897 |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0.88 |  |  |  | 0.88
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.79587 | 0.79587 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.74 |  |  |  | 0.74
Белово | 2.1.4 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.80597 | 0.80597 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.747 |  |  |  | 0.747
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.83687 | 0.83687 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.781 |  |  |  | 0.781
Белово | 2.1.6 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.87587 | 0.87587 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.82 |  |  |  | 0.82
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП-35 ул.Каховская,38 | С | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан | 2015 | 2016 | 1.367 | 1.367 |  |  | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  | 1.32 |  |  |  | 1.32
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП-11 ул.Пролетарская,210 | С | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан | 2015 | 2016 | 0.754 | 0.754 |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан |  | 0.702 |  |  |  | 0.702
Белово | 2.1.9 | Реконструкция РП-9 ул.Советская,56 | С | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан | 2015 | 2016 | 11.581 | 11.581 |  |  | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан |  | 10.961 |  |  |  | 10.961
Белово | 2.1.10 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №8, Кемеровская область, г.Белово, пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная | С | 0,8 МВА/ 20 яч | 2014 | 2016 | 10.0387 | 9.661 | 0.37767 |  | 0,8 МВА/ 20 яч |  |  |  | 0,8 МВА/ 20 яч |  | 9.661 |  |  |  | 9.661
Белово | 2.1.11 | Реконструкция КТП №1 ул.Пятигорская | П | проект | 2016 | 2017 | 0.947 | 0.947 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.12 | Реконструкция КТП №43 ул.Красная | П | проект | 2016 | 2017 | 0.799 | 0.799 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.13 | Реконструкция КТП№503 ул.Левитана | П | проект | 2016 | 2017 | 0.567 | 0.567 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.14 | Реконструкция КТП № 277 ул.Текстильная | П | проект | 2016 | 2017 | 0.822 | 0.822 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КТП № 342 ул.Л.Шевцовой | П | проект | 2016 | 2017 | 0.682 | 0.682 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.16 | Реконструкция КТП № 679 ул.Монтажная | П | проект | 2016 | 2017 | 0.913 | 0.913 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.17 | Реконструкция КТП № 255 | П | проект | 2016 | 2016 | 0.047 | 0.047 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.047 |  |  |  | 0.047
Белово | 2.1.18 | Реконструкция ТП №760 ул.Киевская | П | проект | 2016 | 2017 | 2.388 | 2.388 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.19 | Реконструкция ТП № -584 ул.Колмогоровская замена оборудования | П | проект | 2016 | 2017 | 1.458 | 1.458 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.20 | Реконструкция ТП №585 ул.Светлая замена оборудования | П | проект | 2016 | 2017 | 1.479 | 1.479 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.21 | Реконструкция ТП №779 ул.Тухачевского замена оборудования | П | проект | 2016 | 2017 | 1.647 | 1.647 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.22 | Реконструкция РП-12 на территории ж/д больницы замена оборудования | П | проект | 2016 | 2017 | 9.196 | 9.196 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.54 |  |  |  | 0.54
Белово | 2.1.23 | Реконструкция ТП-619 ул.Энгельса замена оборудования | П | проект | 2016 | 2017 | 1.145 | 1.145 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Белово | 2.1.24 | Легковой автомобиль (Лада Гранта) | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 0.922 | 0.922 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 0.922 |  |  |  | 0.922
Белово | 2.1.25 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 1.238 |  |  |  | 1.238
Белово | 2.1.26 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
Белово | 2.1.27 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 4.859 | 4.859 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.859 |  |  |  | 4.859
Белово | 2.1.28 | Набор для снятия изоляции среднего напряжения | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.136 | 0.136 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.136 |  |  |  | 0.136
Белово | 2.1.29 | Сервер предприятия | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.333 | 0.333 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.333 |  |  |  | 0.333
Белово | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Парковая" | С | 20 МВА/19 яч | 2014 | 2016 | 65 | 64.71 | 0.29 |  | 20 МВА/19 яч |  |  |  | 20 МВА/ 19 яч |  | 51.1 |  |  |  | 51.1
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.6-8-тц на опоре № 25-А | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 1.0626 | 1.0626 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.037 |  |  |  | 1.037
Белово | 2.2.3 | Строительство: кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Парковая"до КСП-1.РП-11. РП-12 | П | проект | 2016 | 2017 | 40.1 | 40.1 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
Белово | 2.2.4 | Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | П | проект | 2016 | 2017 | 4.1 | 4.1 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белогорск | 3.1.1 | Устройство системы погодного регулирования ул. Юбилейная, 10А | С |  | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
Белогорск | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белогорск | 3.2.1 | Строительство стояночного бокса для автотракторной техники ул. Юбилейная, 10А | С |  | 2016 | 2016 | 1.103 | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.103 |  |  |  | 1.103
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [18 empty] | 0
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Здание распределительной подстанции , инв № 00000035 (замена оборудования) | С | 17 яч/ 4 пан | 2015 | 2016 | 8.085 | 8.085 |  |  | 17 яч/ 4 пан |  |  |  | 17 яч/ 4 пан |  | 7.541 |  |  |  | 7.541
Гурьевск | 4.1.2 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.619 |  |  |  | 0.619
Гурьевск | 4.1.3 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 0.964 | 0.964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.964 |  |  |  | 0.964
Гурьевск | 4.1.4 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.16 | 0.16 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
Гурьевск | 4.1.5 | Ситема контроля доступа | С |  | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.75077 | 0.75077 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.704 |  |  |  | 0.704
Гурьевск | 4.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 520А г.Салаир" | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.65077 | 0.65077 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.604 |  |  |  | 0.604
Гурьевск | 4.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир | С | 0,2 км | 2015 | 2016 | 0.41906 | 0.41906 |  |  | 0,2 км |  |  |  | 0,2 км |  | 0.365 |  |  |  | 0.365
Гурьевск | 4.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г | С | 2,0 км | 2015 | 2016 | 3.0502 | 3.0502 |  |  | 2,0 км |  |  |  | 2,0 км |  | 2.984 |  |  |  | 2.984
Гурьевск | 4.2.5 | Реклоузер ф. 10-5П, ф. 10-13Г пер. Барнаульский | П | проект | 2016 | 2017 | 0.965 | 0.965 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Гурьевск | 4.2.6 | Реклоузер ф. 10-5П . п. Каменный 45А | П | проект | 2016 | 2017 | 0.959 | 0.959 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.039 |  |  |  | 0.039
Гурьевск | 4.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 138 ул. Марковского, г.Гурьевск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.795 | 0.795 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ТП-040 инв №:00001189 (диспетчерское наименованиеТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | С | 3 яч/ 2 пан | 2015 | 2016 | 0.42042 | 0.42042 |  |  | 3 яч/ 2 пан |  |  |  | 3 яч/ 2 пан |  | 0.283 |  |  |  | 0.283
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ТП-016 (диспетчерское наименованиеТП 1-6 ул. Микрорайон, 7в) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.268 | 0.268 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.051 |  |  |  | 0.051
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Майская ( от ТП-3-3, ТП-3-1) | П | проект | 2016 | 2017 | 1.239 | 1.239 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.041 |  |  |  | 0.041
Ижм | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 по ул. Майской | П | проект | 2016 | 2017 | 0.352 | 0.352 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.041 |  |  |  | 0.041
Ижм | 5.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер № 4 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.954 | 0.954 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.034 |  |  |  | 0.034
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [18 empty] | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция КТПН-Ш-4 в р-не ж/дома ул.Руставели 15, г.Калтан, п.Шушталеп | С | 0,063 МВА | 2015 | 2016 | 0.69429 | 0.69429 |  |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0.645 |  |  |  | 0.645
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция МТП-М-4 в р-не ж/дома ул.Набережная,2, г.Калтан, п.Малышев Лог | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.81255 | 0.81255 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.748 |  |  |  | 0.748
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-6 в р-не ж/дома пр.Мира 65 А, г.Калтан | С | 5 яч /7 пан | 2015 | 2016 | 0.87421 | 0.87421 |  |  | 5 яч /7 пан |  |  |  | 5 яч /7 пан |  | 0.598 |  |  |  | 0.598
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-П-1, , в р-не ж/дома ул.Дзержинского,50, г.Калтан | С | 7 яч /8 пан | 2015 | 2016 | 1.0382 | 1.0382 |  |  | 7 яч /8 пан |  |  |  | 7 яч /8 пан |  | 0.762 |  |  |  | 0.762
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-163 в р-не жилого дома №25 по ул.60 лет Октября, п.Малиновка | С | 5 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 0.83321 | 0.83321 |  |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан |  | 0.557 |  |  |  | 0.557
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-149 в р-не ж/дома ул. 60 лет Октября,21а, п.Малиновка | С | 5 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 0.83414 | 0.83414 |  |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан |  | 0.557 |  |  |  | 0.557
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-К-7, в р-не ж/дома ул.Комсомольская,13, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.704 | 0.704 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ТП-К-3,в р-не ул.Комсомольская,67, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.32 | 0.32 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-К-4, в р-не ул.Комсомольская,75, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.32 | 0.32 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция ТП-К-2, в р-не ул.Комсомольская,59, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.77 | 0.77 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул.Весенняя,22, п. Малиновка | П | проект | 2016 | 2017 | 1.031 | 1.031 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.046 |  |  |  | 0.046
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция ТП № 161 в р-не ж/дома ул.Весенняя,30, п. Малиновка | П | проект | 2016 | 2017 | 1.07 | 1.07 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.046 |  |  |  | 0.046
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция ТП-102 в р-не ж/дома ул.Угольная,1, п.Малиновка | П | проект | 2016 | 2017 | 1.105 | 1.105 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.14 | Реконструкция ТП-К-17 в р-не ж/дома ул.Горького,24а, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.364 | 0.364 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.619 |  |  |  | 0.619
Калтан | 6.1.16 | Сварочный бензогенератор | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.197 | 0.197 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.197 |  |  |  | 0.197
Калтан | 6.1.17 | Благоустройство территории филиала (включая асфальтирование и дренажную канализацию, ул. Совхозная, 14) | С |  | 2016 | 2016 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
Калтан | 6.1.18 | Видеонаблюдение | С |  | 2016 | 2016 | 0.512 | 0.512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.512 |  |  |  | 0.512
Калтан | 6.1.19 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 3.192 | 3.192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.192 |  |  |  | 3.192
Калтан | 6.1.20 | Цифровой аппарат АИМ-90А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.21 | 0.21 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
Калтан | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.37429 | 0.37429 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.325 |  |  |  | 0.325
Калтан | 6.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9), г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.38942 | 0.38942 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.337 |  |  |  | 0.337
Калтан | 6.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан" | С | 0,258 км | 2015 | 2016 | 0.27308 | 0.27308 |  |  | 0,258 км |  |  |  | 0,258 км |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
Калтан | 6.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул.Почтовая,18, г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.377 | 0.377 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.041 |  |  |  | 0.041
Калтан | 6.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-8 в г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.467 | 0.467 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.047 |  |  |  | 0.047
Калтан | 6.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , г.Калтан | П | проект | 2016 | 2017 | 0.896 | 0.896 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.058 |  |  |  | 0.058
Калтан | 6.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.829 | 0.829 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [18 empty] | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т | С | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан | 2015 | 2016 | 1.3554 | 1.3554 |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан |  | 0.992 |  |  |  | 0.992
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27 | С | 3 яч/ 2 пан | 2015 | 2016 | 0.51662 | 0.51662 |  |  | 3 яч/ 2 пан |  |  |  | 3 яч/ 2 пан |  | 0.365 |  |  |  | 0.365
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 | С | 3 яч/ 3 пан | 2015 | 2016 | 0.56262 | 0.56262 |  |  | 3 яч/ 3 пан |  |  |  | 3 яч/ 3 пан |  | 0.411 |  |  |  | 0.411
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 | С | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан | 2015 | 2016 | 1.1736 | 1.1736 |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан |  | 0.945 |  |  |  | 0.945
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 | С | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан | 2015 | 2016 | 1.8284 | 1.8284 |  |  | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан |  | 1.392 |  |  |  | 1.392
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 | С | 0,4 МВА/ 6 пан | 2015 | 2016 | 1.2506 | 1.2506 |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  | 0.956 |  |  |  | 0.956
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 | С | 0,4 МВА/ 1 яч | 2015 | 2016 | 0.97513 | 0.97513 |  |  | 0,4 МВА/1 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 1 яч |  | 0.662 |  |  |  | 0.662
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000733 | С | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан | 2015 | 2016 | 1.1996 | 1.1996 |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан |  | 0.905 |  |  |  | 0.905
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 | С | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан | 2015 | 2016 | 1.2906 | 1.2906 |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан |  | 0.996 |  |  |  | 0.996
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 | С | 5 яч /5 пан | 2015 | 2016 | 0.72885 | 0.72885 |  |  | 5 яч /5 пан |  |  |  | 5 яч /5 пан |  | 0.517 |  |  |  | 0.517
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 | С | 4 яч /7 пан | 2015 | 2016 | 0.83361 | 0.83361 |  |  | 4 яч /7 пан |  |  |  | 4 яч /7 пан |  | 0.539 |  |  |  | 0.539
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 | С | 4 яч /6 пан | 2015 | 2016 | 0.78661 | 0.78661 |  |  | 4 яч /6 пан |  |  |  | 4 яч /6 пан |  | 0.492 |  |  |  | 0.492
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 | С | 3 яч /2 пан | 2015 | 2016 | 0.42962 | 0.42962 |  |  | 3 яч /2 пан |  |  |  | 3 яч /2 пан |  | 0.278 |  |  |  | 0.278
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 | С | 7 яч /6 пан | 2015 | 2016 | 1.5295 | 1.5295 |  |  | 7 яч /6 пан |  |  |  | 7 яч /6 пан |  | 1.085 |  |  |  | 1.085
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 | С | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан | 2014 | 2016 | 1.33 | 1.183 | 0.147 |  | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан |  | 1.183 |  |  |  | 1.183
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 | С | 6 яч /5 пан | 2014 | 2016 | 1.212 | 1.055 | 0.157 |  | 6 яч /5 пан |  |  |  | 6 яч /5 пан |  | 1.055 |  |  |  | 1.055
Кис | 7.1.17 | Реконструкция. Нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) | С | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан | 2014 | 2016 | 0.972 | 0.836 | 0.136 |  | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан |  | 0.836 |  |  |  | 0.836
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 | С | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан | 2014 | 2016 | 1.202 | 1.118 | 0.084 |  | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан |  | 1.118 |  |  |  | 1.118
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 | С | 0,4 МВА/7 яч /7 пан | 2015 | 2016 | 1.124 | 1.124 |  |  | 0,4 МВА/7 яч /7 пан |  |  |  | 0,4 МВА/7 яч /7 пан |  | 0.974 |  |  |  | 0.974
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-72 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.009 | 1.009 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-100 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.795 | 0.795 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-114 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-116 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.572 | 1.572 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-129 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.169 | 1.169 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.25 | Реконструкция ТП-174, ул.Дружбы,д.11 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.673 | 0.673 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.26 | Реконструкция ТП-180 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.893 | 0.893 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.27 | Реконструкция ТП-181 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.822 | 0.822 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.28 | Реконструкция ТП-182 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.774 | 0.774 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.29 | Реконструкция ТП-208 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.901 | 0.901 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.30 | Реконструкция ТП-214 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.693 | 0.693 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.31 | Реконструкция ТП-216 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.32 | Реконструкция ТП-232 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.183 | 1.183 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.33 | Реконструкция ТП-235 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.372 | 1.372 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.34 | Грузовой автомобиль ГАЗ Валдай | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.365 | 1.365 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.365 |  |  |  | 1.365
Кис | 7.1.35 | Микроавтобус Газель | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.949 | 0.949 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.949 |  |  |  | 0.949
Кис | 7.1.36 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.619 |  |  |  | 0.619
Кис | 7.1.37 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 1 = 908,5 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.665 | 0.665 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.665 |  |  |  | 0.665
Кис | 7.1.38 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 4, столярка = 193,5 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.63 | 0.63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63 |  |  |  | 0.63
Кис | 7.1.39 | Благоустройство территории филиала ул. Краснобродская, 7 | С |  | 2016 | 2016 | 1.54 | 1.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.54 |  |  |  | 1.54
Кис | 7.1.40 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5
Кис | 7.1.41 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-50-Ц | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.356 | 0.356 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.356 |  |  |  | 0.356
Кис | 7.1.42 | Стенд механических испытаний (вертикальная модель) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.134 | 0.134 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.134 |  |  |  | 0.134
Кис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №300 (ТП-300), г. Киселевск | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.57829 | 0.57829 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.514 |  |  |  | 0.514
Кис | 7.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №301 (ТП-301), г.Киселевск | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.57829 | 0.57829 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.514 |  |  |  | 0.514
Кис | 7.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | С | 0,645 км | 2015 | 2016 | 0.53682 | 0.53682 |  |  | 0,645 км |  |  |  | 0,645 км |  | 0.448 |  |  |  | 0.448
Кис | 7.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | С | 0,077 км | 2015 | 2016 | 0.19307 | 0.19307 |  |  | 0,077 км |  |  |  | 0,077 км |  | 0.136 |  |  |  | 0.136
Кис | 7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия элетропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-300, г.Киселевск | С | 0,139 км | 2015 | 2016 | 0.18124 | 0.18124 |  |  | 0,139 км |  |  |  | 0,139 км |  | 0.122 |  |  |  | 0.122
Кис | 7.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Киселевск | С | 0,160 км | 2015 | 2016 | 0.1988 | 0.1988 |  |  | 0,160 км |  |  |  | 0,160 км |  | 0.139 |  |  |  | 0.139
Кис | 7.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.62 | 0.62 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.079 |  |  |  | 0.079
Кис | 7.2.8 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-303 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.472 | 0.472 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.08 |  |  |  | 0.08
Кис | 7.2.9 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.38 | 0.38 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7.2.10 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-305 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.23 | 0.23 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.08 |  |  |  | 0.08
Кис | 7.2.11 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.267 | 0.267 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7.2.12 | Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), г.Киселевск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.4772 | 0.4772 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.079 |  |  |  | 0.079
Кис | 7.2.13 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.597 | 0.597 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.079 |  |  |  | 0.079
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [18 empty] | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция МТП № 342по ул. Энергетиков в пгт Крапивинский | С | 0,1 МВА | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.501 |  |  |  | 0.501
Крап | 8.1.2 | Реконструкция МТП № 051 по ул. Иманская в пгт Крапивинский | С | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 0.307 | 0.307 |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0.307 |  |  |  | 0.307
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ТП № 1 пгт. Зеленогорский | П | проект | 2016 | 2017 | 2.06 | 2.06 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.06 |  |  |  | 0.06
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" | П | проект | 2016 | 2017 | 2.806 | 2.806 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.148 |  |  |  | 0.148
Крап | 8.1.5 | Бурильное оборудование (шнек) для экскаватора-погрузчика | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.48 | 0.48 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.1.6 | Легковой автомобиль (Нива Шевроле) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.554 | 0.554 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.554 |  |  |  | 0.554
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.034 |  |  |  | 1.034
Крап | 8.1.8 | Прибор Сатурн М | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.07 | 0.07 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
Крап | 8.1.9 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.16 | 0.16 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
Крап | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.52423 | 0.52423 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-81 ул Пятаковича, пгт. Крапивинский | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.52461 | 0.52461 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-82 ул. Квартальная, пгт. Крапивинский | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.52461 | 0.52461 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | С | 0,29 км | 2015 | 2016 | 0.22123 | 0.22123 |  |  | 0,29 км |  |  |  | 0,29 км |  | 0.172 |  |  |  | 0.172
Крап | 8.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-81 по ул. Пятаковича впгт. Крапивинский | С | 0,3 км | 2015 | 2016 | 0.20968 | 0.20968 |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км |  | 0.171 |  |  |  | 0.171
Крап | 8.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-82 по ул. Квартальная впгт. Крапивинский | С | 0,09 км | 2015 | 2016 | 0.16468 | 0.16468 |  |  | 0,09 км |  |  |  | 0,09 км |  | 0.126 |  |  |  | 0.126
Крап | 8.2.7 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.91315 | 0.91315 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.8 | Реклоузер № 7 Ф10-16-КР, пгт. Крапивинский | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.897 | 0.897 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 8 Ф10-8-КФ, пгт. Крапивинский | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.897 | 0.897 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул Пятаковича в пгт Крапивинский. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.117 | 0.117 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.039 |  |  |  | 0.039
Крап | 8.2.11 | Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул Пятаковича в пгт. Крапивинский | П | проект | 2016 | 2017 | 0.552 | 0.552 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [18 empty] | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-28 | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.74461 | 0.74461 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.686 |  |  |  | 0.686
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-38 | С |  | 2015 | 2016 | 0.55334 | 0.55334 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.498 |  |  |  | 0.498
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция ТП-29 | С | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан | 2015 | 2016 | 1.4589 | 1.4589 |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан |  | 1.297 |  |  |  | 1.297
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-23 | С | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан | 2015 | 2016 | 0.75164 | 0.75164 |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан |  | 0.604 |  |  |  | 0.604
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция ТП-44 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.536 | 0.536 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-81 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.536 | 0.536 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция ТП-19 | П | проект | 2016 | 2017 | 3.367 | 3.367 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-31 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.59 | 0.59 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Мариин | 9.1.9 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES, 6,5кВт | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Мариин | 9.1.10 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 3.4 | 3.4 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
Мариин | 9.1.11 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 2.646 | 2.646 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.646 |  |  |  | 2.646
Мариин | 9.1.12 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [18 empty] | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция ТП-76 (замена аварийного здания ТП (2*250 кВА) на 2 КТП) | С | 0,5 МВА | 2015 | 2016 | 1.9162 | 1.9162 |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА |  | 1.827 |  |  |  | 1.827
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ТП-176 инв.№: 00001529 | С | 8 яч/ 7 пан | 2014 | 2016 | 2.161 | 2.084 | 0.076974 |  | 8 яч/ 7 пан |  |  |  | 8 яч/ 7 пан |  | 2.084 |  |  |  | 2.084
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-100 (замена оборудования) | С | 2 яч | 2015 | 2016 | 1.0903 | 1.0903 |  |  | 2 яч |  |  |  | 2 яч |  | 0.99426 |  |  |  | 0.99426
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция РП-7 | П | проект | 2016 | 2017 | 3.14 | 3.14 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.54 |  |  |  | 0.54
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-10 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.24 | 1.24 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-21 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.328 | 0.328 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-27 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.997 | 0.997 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-39 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.332 | 0.332 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-42 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.012 | 1.012 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-119 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.85 | 0.85 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-131 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.408 | 0.408 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-136 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.23 | 1.23 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ по территории базы филиала) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.755 | 0.755 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.155 |  |  |  | 0.155
Осинн | 10.1.14 | Самосвал на базе ГАЗ | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.348 |  |  |  | 1.348
Осинн | 10.1.15 | Видеонаблюдение | С |  | 2016 | 2016 | 0.512 | 0.512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.512 |  |  |  | 0.512
Осинн | 10.1.16 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 2.852 | 2.852 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.852 |  |  |  | 2.852
Осинн | 10.1.17 | Цифровой аппарат АИМ-90А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.21 | 0.21 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
Осинн | 10.1.18 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.144 | 0.144 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.144 |  |  |  | 0.144
Осинн | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | С | 20 МВА/19 яч | 2014 | 2016 | 65 | 64.732 | 0.26804 |  | 20 МВА/19 яч |  |  |  | 20 МВА/ 19 яч |  | 54.332 |  |  |  | 54.332
Осинн | 10.2.2 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | С | 0.1 МВА | 2015 | 2016 | 0.41331 | 0.41331 |  |  | 0.1 МВА |  |  |  | 0.1 МВА |  | 0.374 |  |  |  | 0.374
Осинн | 10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105. | С | 0,2 км | 2015 | 2016 | 0.27534 | 0.27534 |  |  | 0,2 км |  |  |  | 0,2 км |  | 0.237 |  |  |  | 0.237
Осинн | 10.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | С | 0,36 км | 2015 | 2016 | 1.466 | 1.466 |  |  | 0,36 км |  |  |  | 0,36 км |  | 1.427 |  |  |  | 1.427
Осинн | 10.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | С | 1,5 км | 2014 | 2016 | 3.887 | 3.432 | 0.455 |  | 1,5 км |  |  |  | 1,5 км |  | 3.432 |  |  |  | 3.432
Осинн | 10.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | С | 1,5 км | 2014 | 2016 | 3.887 | 3.432 | 0.455 |  | 1,5 км |  |  |  | 1,5 км |  | 3.432 |  |  |  | 3.432
Осинн | 10.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники | С | 0,7 км | 2014 | 2016 | 1.069 | 1 | 0.069 |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км |  | 1 |  |  |  | 1
Осинн | 10.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники | С | 0,7 км | 2014 | 2016 | 1.08 | 1 | 0.08 |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км |  | 1 |  |  |  | 1
Осинн | 10.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | С | 0,05 км | 2015 | 2016 | 0.11468 | 0.11468 |  |  | 0,05 км |  |  |  | 0,05 км |  | 0.096 |  |  |  | 0.096
Осинн | 10.2.10 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники. | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9193 | 0.9193 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.887 |  |  |  | 0.887
Осинн | 10.2.11 | Реклоузер Ф-6-11-Ф , Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9013 | 0.9013 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.869 |  |  |  | 0.869
Осинн | 10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т , г.Осинники | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9193 | 0.9193 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.887 |  |  |  | 0.887
Осинн | 10.2.13 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф , г.Осинники | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9013 | 0.9013 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.869 |  |  |  | 0.869
Осинн | 10.2.14 | Реклоузер между опорами №77 и №80 Ф- 6-10-О, г.Осинники. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Осинн | 10.2.15 | Реклоузер между опорами №43 и №44 Ф-6-4-С, г.Осинники | П | проект | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Осинн | 10.2.16 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.935 | 0.935 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.087 |  |  |  | 0.087
Осинн | 10.2.17 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.087 |  |  |  | 0.087
Осинн | 10.2.18 | Строительство гаража для размещения автокрана-манипулятора по пер. Комсомольский, 11а | С |  | 2016 | 2016 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [18 empty] | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция. Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 | С | 5,434 км | 2015 | 2016 | 3.1241 | 3.1241 |  |  | 5,434 км |  |  |  | 5,434 км |  | 3.007 |  |  |  | 3.007
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. | С | 7 яч / 5 пан | 2015 | 2016 | 1.0722 | 1.0722 |  |  | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан |  | 0.796 |  |  |  | 0.796
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. | С | 5 яч /3 пан | 2015 | 2016 | 0.67043 | 0.67043 |  |  | 5 яч /3 пан |  |  |  | 5 яч /3 пан |  | 0.528 |  |  |  | 0.528
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушно-кабельный Ф 6-15-Ж от ПС-10 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.845 | 1.845 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.064 |  |  |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 16, ул.Космонавтов 65 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.555 | 0.555 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 79, ул.Белгородская, 24 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.44 | 0.44 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
Пол | 11.1.7 | Видеонаблюдение на ПС "Повысительная" | С |  | 2016 | 2016 | 0.357 | 0.357 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.357 |  |  |  | 0.357
Пол | 11.1.8 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.813 | 1.813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.813 |  |  |  | 1.813
Пол | 11.1.9 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.16 | 0.16 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
Пол | 11.1.10 | ситема контроля доступа | С |  | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
Пол | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 (250 кВА) | П | проект | 2016 | 2017 | 1.648 | 1.648 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.089 |  |  |  | 0.089
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [18 empty] | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.3282 | 0.3282 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.294 |  |  |  | 0.294
ПРК | 12.1.2 | Оборудование: комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.58172 | 0.58172 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.538 |  |  |  | 0.538
ПРК | 12.1.3 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 205 | С | 0,16 МВА | 2014 | 2016 | 1.037 | 1.014 | 0.023 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 1.014 |  |  |  | 1.014
ПРК | 12.1.4 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 269 | С | 0,25 МВА | 2014 | 2016 | 1.045 | 1.024 | 0.021 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 1.024 |  |  |  | 1.024
ПРК | 12.1.5 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.27167 | 0.27167 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.223 |  |  |  | 0.223
ПРК | 12.1.6 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 135 | С | 5 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 1.318 | 1.318 |  |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан |  | 1.029 |  |  |  | 1.029
ПРК | 12.1.7 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 221 | С | 4 яч / 3 пан | 2015 | 2016 | 1.0926 | 1.0926 |  |  | 4 яч / 3 пан |  |  |  | 4 яч / 3 пан |  | 0.84 |  |  |  | 0.84
ПРК | 12.1.8 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 | С | 3 яч / 3 пан | 2015 | 2016 | 1.1664 | 1.1664 |  |  | 3 яч / 3 пан |  |  |  | 3 яч / 3 пан |  | 0.831 |  |  |  | 0.831
ПРК | 12.1.9 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 | С | 6 яч / 5 пан | 2015 | 2016 | 1.7174 | 1.7174 |  |  | 6 яч / 5 пан |  |  |  | 6 яч / 5 пан |  | 1.382 |  |  |  | 1.382
ПРК | 12.1.10 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 | С | 6 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 1.497 | 1.497 |  |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан |  | 1.213 |  |  |  | 1.213
ПРК | 12.1.11 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 | С | 6 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 2.0214 | 2.0214 |  |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан |  | 1.597 |  |  |  | 1.597
ПРК | 12.1.12 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 | С | 3 яч / 1 пан | 2015 | 2016 | 1.156 | 1.156 |  |  | 3 яч / 1 пан |  |  |  | 3 яч / 1 пан |  | 0.737 |  |  |  | 0.737
ПРК | 12.1.13 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 | С | 7 яч / 5 пан | 2015 | 2016 | 1.7363 | 1.7363 |  |  | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан |  | 1.691 |  |  |  | 1.691
ПРК | 12.1.14 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 | С | 4 яч / 4 пан | 2015 | 2016 | 0.71025 | 0.71025 |  |  | 4 яч / 4 пан |  |  |  | 4 яч / 4 пан |  | 0.665 |  |  |  | 0.665
ПРК | 12.1.15 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 | С | 3 яч / 2 пан | 2015 | 2016 | 0.48725 | 0.48725 |  |  | 3 яч / 2 пан |  |  |  | 3 яч / 2 пан |  | 0.442 |  |  |  | 0.442
ПРК | 12.1.16 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 | С | 4 яч | 2015 | 2016 | 1.5333 | 1.5333 |  |  | 4 яч |  |  |  | 4 яч |  | 1.488 |  |  |  | 1.488
ПРК | 12.1.17 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 | С | 6 яч / 7 пан | 2015 | 2016 | 1.4532 | 1.4532 |  |  | 6 яч / 7 пан |  |  |  | 6 яч / 7 пан |  | 1.408 |  |  |  | 1.408
ПРК | 12.1.18 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 | С | 9 яч / 7 пан | 2015 | 2016 | 3.3853 | 3.3853 |  |  | 9 яч / 7 пан |  |  |  | 9 яч / 7 пан |  | 3.34 |  |  |  | 3.34
ПРК | 12.1.19 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 | С | 9 яч / 5 пан | 2015 | 2016 | 2.6343 | 2.6343 |  |  | 9 яч / 5 пан |  |  |  | 9 яч / 5 пан |  | 2.589 |  |  |  | 2.589
ПРК | 12.1.20 | Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 | С | 12 яч / 5 пан | 2015 | 2016 | 4.2023 | 4.2023 |  |  | 12 яч / 5 пан |  |  |  | 12 яч / 5 пан |  | 4.157 |  |  |  | 4.157
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 206 ул.Боксерная | П | проект | 2016 | 2015 | 0.365 | 0.365 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.056 |  |  |  | 0.056
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 111 ул.Коммунальная | П | проект | 2016 | 2015 | 1.668 | 1.668 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП № 143 ул.Российская | П | проект | 2016 | 2015 | 1.208 | 1.208 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 222 ул.Кучина | П | проект | 2016 | 2015 | 1.311 | 1.311 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 258 ул.Стартовая | П | проект | 2016 | 2015 | 0.821 | 0.821 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 265 | П | проект | 2016 | 2015 | 1.41 | 1.41 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 443 ул.Парковая | П | проект | 2016 | 2015 | 0.91 | 0.91 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 566 ул.Крупской | П | проект | 2016 | 2015 | 1.185 | 1.185 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 576 пер.Заводской | П | проект | 2016 | 2015 | 1.229 | 1.229 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 592 ул.Подольская | П | проект | 2016 | 2015 | 1.07 | 1.07 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 599 ул.Шишкина | П | проект | 2016 | 2015 | 1.033 | 1.033 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция ТП № 620 ул.Советская | П | проект | 2016 | 2015 | 0.295 | 0.295 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 644 ул.Каспийская | П | проект | 2016 | 2015 | 0.526 | 0.526 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП № 645 ул.Онежская | П | проект | 2016 | 2015 | 0.552 | 0.552 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.35 | Реконструкция ТП № 743 ул.Петренко | П | проект | 2016 | 2015 | 1.312 | 1.312 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция РП-15 , ул.Институтская, 2 | П | проект | 2016 | 2015 | 8.625 | 8.625 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.455 |  |  |  | 0.455
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция РП-8 Смышляево | П | проект | 2016 | 2015 | 6.528 | 6.528 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.45 |  |  |  | 0.45
ПРК | 12.1.38 | Микроавтобус 8-9 посадочных мест | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.865 | 0.865 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.865 |  |  |  | 0.865
ПРК | 12.1.39 | Шиномонтажный стенд для грузовых автомобилей | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПРК | 12.1.40 | Подвесной потолок производственного корпуса Луговая, 18 (стояночный бокс=640,0 м2; гаражи = 798,5 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.781 | 0.781 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.781 |  |  |  | 0.781
ПРК | 12.1.41 | Подвесной потолок производственного корпуса Калинина, 5 (350 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.186 | 0.186 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.186 |  |  |  | 0.186
ПРК | 12.1.42 | Подвесной потолок гаража № 4 Ближняя, 72 (1076,5 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.546 | 0.546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.546 |  |  |  | 0.546
ПРК | 12.1.43 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 5.121 | 5.121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.121 |  |  |  | 5.121
ПРК | 12.1.44 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 0.32 | 0.32 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 0.32 |  |  |  | 0.32
ПРК | 12.1.45 | Цифровой аппарат АИМ-90А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.21 | 0.21 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПРК | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.74455 | 0.74455 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.719 |  |  |  | 0.719
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевская", ул.Минеральная | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.74455 | 0.74455 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.719 |  |  |  | 0.719
ПРК | 12.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-358 "ул.Краматорская" | П | проект | 2016 | 2017 | 0.421 | 0.421 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
ПРК | 12.2.4 | Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.767 | 0.767 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.055 |  |  |  | 0.055
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [18 empty] | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 Промышленновский р. 197,569 км (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) | С | 1,54 км | 2015 | 2016 | 1.0552 | 1.0552 |  |  | 1,54 км |  |  |  | 1,54 км |  | 1.025 |  |  |  | 1.025
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП №36 | С | 1 яч / 3 пан | 2015 | 2016 | 0.47348 | 0.47348 |  |  | 1 яч / 3 пан |  |  |  | 1 яч / 3 пан |  | 0.211 |  |  |  | 0.211
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП №6 | С | 2 яч / 3 пан | 2015 | 2016 | 0.26274 | 0.26274 |  |  | 2 яч / 3 пан |  |  |  | 2 яч / 3 пан |  | 0.215 |  |  |  | 0.215
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП №15 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.29 | 0.29 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.101 |  |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП №44 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП №194 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.373 | 0.373 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.146 |  |  |  | 0.146
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП №2 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.213 | 0.213 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.101 |  |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 575 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.413 | 0.413 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 501 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 540 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.11 | Генеротор сварочный | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.059 | 0.059 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.059 |  |  |  | 0.059
ПРМ | 13.1.12 | Автокран грузоподъемностью 16 т. | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 5.45 | 5.45 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 5.45 |  |  |  | 5.45
ПРМ | 13.1.13 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.371 | 1.371 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.371 |  |  |  | 1.371
ПРМ | 13.1.14 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 4.0669 | 4.0669 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 4.0669 |  |  |  | 4.0669
ПРМ | 13.1.15 | Прибор Энергомонитор ЭМ 3.3 Т1-10, 300/3000К | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПРМ | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП-92 | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.38347 | 0.38347 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.36 |  |  |  | 0.36
ПРМ | 13.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2015 | 2016 | 0.38347 | 0.38347 |  |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.36 |  |  |  | 0.36
ПРМ | 13.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | С | 5,9 км/ 1 рек | 2015 | 2016 | 5.1037 | 5.1037 |  |  | 5,9 км/ 1 рек |  |  |  | 5,9 км/ 1 рек |  | 5.065 |  |  |  | 5.065
ПРМ | 13.2.4 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.89155 | 0.89155 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.866 |  |  |  | 0.866
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [18 empty] | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | С | 0,075 км | 2015 | 2016 | 1.3515 | 1.3515 |  |  | 0,075 км |  |  |  | 0,075 км |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тай | 14.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | С | 0,075 км | 2015 | 2016 | 1.3515 | 1.3515 |  |  | 0,075 км |  |  |  | 0,075 км |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тай | 14.1.3 | Реконструкция ТП-48, Лермонтова 14а (инв.№:00000387, инв.№00000347) | С | 0,4 МВА/6 яч | 2015 | 2016 | 2.5069 | 2.5069 |  |  | 0,4 МВА/6 яч |  |  |  | 0,4 МВА/6 яч |  | 2.341 |  |  |  | 2.341
Тай | 14.1.4 | ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) (замена оборудования) | С | 20 яч | 2015 | 2016 | 8.0996 | 8.0996 |  |  | 20 яч |  |  |  | 20 яч |  | 7.58 |  |  |  | 7.58
Тай | 14.1.5 | Реконструкция КТП-43 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.819 | 0.819 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-76 | П | проект | 2016 | 2017 | 2.157 | 2.157 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф704 в двухцепную линию | П | проект | 2016 | 2017 | 6.862 | 6.862 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.051 |  |  |  | 0.051
Тай | 14.1.8 | Реконструкция МТП-54 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.766 | 0.766 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.051 |  |  |  | 0.051
Тай | 14.1.9 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.619 |  |  |  | 0.619
Тай | 14.1.10 | Реконструкция наружного водоснабжения | С |  | 2016 | 2016 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
Тай | 14.1.11 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
Тай | 14.1.12 | Цифровой аппарат АИМ-90А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.21 | 0.21 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
Тай | 14.1.13 | Токовые клещи АТК-4001 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.065 | 0.065 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.065 |  |  |  | 0.065
Тай | 14.1.14 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.16 | 0.16 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
Тай | 14.1.15 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Тай | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточная | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9575 | 0.9575 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.925 |  |  |  | 0.925
Тай | 12.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул.Овчинникова | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9575 | 0.9575 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.925 |  |  |  | 0.925
Тай | 12.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул.Добролюбова | С | 1 шт | 2015 | 2016 | 0.9045 | 0.9045 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.872 |  |  |  | 0.872
Тай | 12.2.4 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 по ул. 40лет Октября | П | проект | 2016 | 2017 | 1.101 | 1.101 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.04 |  |  |  | 0.04
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [18 empty] | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция. Сооружение электро-техническое: КТП-401 "Подутесная", пгт. Мундыбаш (КТП-401 "Подутесная" | С | 0,1 МВА | 2014 | 2016 | 0.47281 | 0.435 | 0.037806 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.435 |  |  |  | 0.435
Таш | 15.1.2 | Реконструкция. КТП-15 "Трактовая", комплектная, один трансформатор, ул. Трактовая, г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2016 | 0.50713 | 0.435 | 0.072126 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.435 |  |  |  | 0.435
Таш | 15.1.3 | Реконструкция. ТП-27 Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина, г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2014 | 2016 | 0.46731 | 0.436 | 0.031306 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.436 |  |  |  | 0.436
Таш | 15.1.4 | Реконструкция Сооружение электро-техническое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница"), пгт. Мундыбаш | С | 0,25 МВА | 2014 | 2016 | 0.84456 | 0.805 | 0.039559 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.805 |  |  |  | 0.805
Таш | 15.1.5 | Реконструкция. КТП-142 "ППКД", комплектная ТП, однотрансформаторная. | С | 0,8 МВА | 2016 | 2016 | 1.946 | 1.946 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  | 1.946 |  |  |  | 1.946
Таш | 15.1.6 | Воздушная линия 6 кВ пгт. Мундыбаш, (ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Ц"). Реконструкция. | С | 2,25 км | 2015 | 2016 | 4.146 | 4.146 |  |  | 2,25 км |  |  |  | 2,25 км |  | 4.1 |  |  |  | 4.1
Таш | 15.1.7 | Реконструкция. Линия электропередач 6 кВ от ПС-35/6 кВ "Картишал" до РП-"Юбилейная". (кабельные линии) | С | 1,2 км | 2015 | 2016 | 10 | 10 |  |  | 1,2 км |  |  |  | 1,2 км |  | 10 |  |  |  | 10
Таш | 15.1.8 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ"). | С | 0,3 км | 2015 | 2016 | 0.355 | 0.355 |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км |  | 0.326 |  |  |  | 0.326
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Скала"). | С | 0,7 км | 2015 | 2016 | 0.803 | 0.803 |  |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км |  | 0.75 |  |  |  | 0.75
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). | С | 0,1 км | 2015 | 2016 | 0.15606 | 0.15606 |  |  | 0,1 км |  |  |  | 0,1 км |  | 0.116 |  |  |  | 0.116
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковывй период", "Зима"). | С | 0,45 км | 2015 | 2016 | 0.523 | 0.523 |  |  | 0,45 км |  |  |  | 0,45 км |  | 0.485 |  |  |  | 0.485
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов: №2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ. | С | 0,51 км | 2014 | 2016 | 1.498 | 1.478 | 0.02 |  | 0,51 км |  |  |  | 0,51 км |  | 1.458 |  |  |  | 1.458
Таш | 15.1.13 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина-17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина-17"). | С | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан | 2014 | 2016 | 1.4608 | 1.3694 | 0.091392 |  | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан |  | 1.278 |  |  |  | 1.278
Таш | 15.1.14 | Реконструкция. ТП-32 "Поспелова, закрытая, два трансформатора, г. Таштагол,ул. Поспелова. | С | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан | 2014 | 2016 | 3.0404 | 2.8974 | 0.14306 |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан |  | 2.7543 |  |  |  | 2.7543
Таш | 15.1.15 | Реконструкция. ЦРП-1 "Усть -Шалым", с ТП-31, г. Таштагол. | С | 7 пан | 2015 | 2016 | 0.722 | 0.722 |  |  | 7 пан |  |  |  | 7 пан |  | 0.58 |  |  |  | 0.58
Таш | 15.1.16 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина-19", пгт. Мундыбаш". | С | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан | 2014 | 2016 | 2.5201 | 2.36 | 0.16006 |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан |  | 2.36 |  |  |  | 2.36
Таш | 15.1.17 | Реконструкция ТП-203 "Ленина,12 "п.Каз | С | 0,5 МВА/ 8 яч /5 пан | 2015 | 2016 | 1.548 | 1.548 |  |  | 0,32 МВА/ 8 яч /5 пан |  |  |  | 0,32 МВА/ 8 яч /5 пан |  | 1.45 |  |  |  | 1.45
Таш | 15.1.18 | Реконструкция. ТП-79, (ТП-79 "Автобаза", ул. Советская №26/2, г. Таштагол). | С | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан | 2015 | 2016 | 2.231 | 2.231 |  |  | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан |  | 2.133 |  |  |  | 2.133
Таш | 15.1.19 | Реконструкция. ТП-80, (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А, г. Таштагол). | С | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан | 2015 | 2016 | 0.978 | 0.978 |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан |  | 0.88 |  |  |  | 0.88
Таш | 15.1.20 | Реконструкция КТП-70 "Ст. Кондома", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.648 | 0.648 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.21 | Реконструкция МТП-14 "Кочура", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.718 | 0.718 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.22 | Реконструкция КТП-51 "Бельково", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.23 | Реконструкция МТП-108 "Урицкого", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.357 | 0.357 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.24 | Реконструкция КТП-38 "Коммунальная", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.383 | 0.383 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.25 | Реконструкция МТП-52 "Алчок", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.413 | 0.413 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.26 | Реконсрукция ТП-6/0,4 кВ № 302 "Дружбы", (ТП-302 "Дружбы"), пгт. Темиртау | П | проект | 2016 | 2017 | 0.348 | 0.348 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.27 | Реконструкция ТП-206 "Победы,10, пгт. Каз | П | проект | 2016 | 2017 | 0.224 | 0.224 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.28 | Реконструкция ТП-214 "Победы, 12"), пгт. Каз | П | проект | 2016 | 2017 | 0.794 | 0.794 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.29 | Реконструкция ТП-215 "Школа", пгт. Каз | П | проект | 2016 | 2017 | 0.398 | 0.398 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.30 | Реконструкция МТП-105 "Школа", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.738 | 0.738 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.31 | Реконструкция КТП-36 "ВГСЧ", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.738 | 0.738 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.32 | Реконструкция ТП-124 "Советская", пгт. Шерегеш. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.707 | 0.707 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
Таш | 15.1.33 | Автомобиль ЛАДА-2121 (Нива 3 дв.) | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 0.87 | 0.87 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 0.87 |  |  |  | 0.87
Таш | 15.1.34 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 1.238 | 1.238 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 1.238 |  |  |  | 1.238
Таш | 15.1.35 | Благоустройсво территории, п. Шерегеш, ул.Весенняя, 20/1 (1069 м кв.) | С |  | 2016 | 2016 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
Таш | 15.1.36 | Подвесной потолок гаражей АТУ, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 и г. Таштагол, Энергетиков, 1 (1205 м2). | С |  | 2016 | 2016 | 0.754 | 0.754 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.754 |  |  |  | 0.754
Таш | 15.1.37 | Вентиляция в гаражных боксах АТУ, г. Таштагол, Энергетиков, 1. | С |  | 2016 | 2016 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
Таш | 15.1.38 | Видеонаблюдение | С |  | 2016 | 2016 | 0.184 | 0.184 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.184 |  |  |  | 0.184
Таш | 15.1.39 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 3.63 | 3.63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.63 |  |  |  | 3.63
Таш | 15.1.40 | Аппарат испытания диэлектриков, цифровой АИД-70 Ц. | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.236 | 0.236 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.236 |  |  |  | 0.236
Таш | 15.1.41 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (УЗО) MRP-200 "Sonel". | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.047 | 0.047 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.047 |  |  |  | 0.047
Таш | 15.1.42 | Стойка серверная | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.14 | 0.14 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.14 |  |  |  | 0.14
Таш | 15.1.43 | Промышленный инвертор | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.122 | 0.122 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.122 |  |  |  | 0.122
Таш | 15.1.44 | Система котроля доступа | С |  | 2016 | 2016 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
Таш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Сооружение электротехничское: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш | С | 13 яч | 2015 | 2016 | 7.2625 | 7.2625 |  |  | 13 яч |  |  |  | 13 яч |  | 7 |  |  |  | 7
Таш | 15.2.2 | Сооружение электротехническое: ЦРТП- 6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. | С | 17 яч | 2014 | 2016 | 9.5288 | 9 | 0.52877 |  | 17 яч |  |  |  | 17 яч |  | 9 |  |  |  | 9
Таш | 15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстан-ция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова,2" (КТП-85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. | С | 0,063 МВА | 2014 | 2016 | 0.41031 | 0.374 | 0.036314 |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0.374 |  |  |  | 0.374
Таш | 15.2.4 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | С | 0,04 МВА | 2015 | 2016 | 0.28159 | 0.28159 |  |  | 0,04 МВА |  |  |  | 0,04 МВА |  | 0.248 |  |  |  | 0.248
Таш | 15.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-"Алтайская"), г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2014 | 2016 | 0.32781 | 0.291 | 0.036814 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0.291 |  |  |  | 0.291
Таш | 15.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | С | 0,6 км | 2015 | 2016 | 0.63284 | 0.63284 |  |  | 0,6 км |  |  |  | 0,6 км |  | 0.594 |  |  |  | 0.594
Таш | 15.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-6 кВ) до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. | С | 0,63 км | 2016 | 2016 | 1.4551 | 1.4551 |  |  | 0,63 км |  |  |  | 0,63 км |  | 1.4551 |  |  |  | 1.4551
Таш | 15.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре, пгт. Мундыбаш. | С | 0,6 км/ 2 рек | 2015 | 2016 | 3.695 | 3.695 |  |  | 0,6 км/ 2 рек |  |  |  | 0,6 км/ 2 рек |  | 3.652 |  |  |  | 3.652
Таш | 15.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | С | 0,5 км | 2015 | 2016 | 1.381 | 1.381 |  |  | 0,5 км |  |  |  | 0,5 км |  | 1.346 |  |  |  | 1.346
Таш | 15.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от КТП-172 "GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А", пгт. Шерегеш. | С | 0,42 км | 2014 | 2016 | 3.152 | 3.1 | 0.052 |  | 0,42 км |  |  |  | 0,42 км |  | 3.1 |  |  |  | 3.1
Таш | 15.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 6 кВ (КЛ-6 кВ) от КСП-4 до РП, сектор "А", пгт. Шерегеш. | С | 0,42 км | 2014 | 2016 | 3.152 | 3.1 | 0.052 |  | 0,42 км |  |  |  | 0,42 км |  | 3.1 |  |  |  | 3.1
Таш | 15.2.12 | Соорружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9 "Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | С | 0,25 км | 2015 | 2016 | 0.7555 | 0.7555 |  |  | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км |  | 0.706 |  |  |  | 0.706
Таш | 15.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРТП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | С | 0,07 км | 2015 | 2016 | 0.51806 | 0.51806 |  |  | 0,07 км |  |  |  | 0,07 км |  | 0.478 |  |  |  | 0.478
Таш | 15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | С | 0,3 км | 2015 | 2016 | 0.721 | 0.721 |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км |  | 0.692 |  |  |  | 0.692
Таш | 15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6 кВ "Горный" до КСП-1, сектор "А", пгт. Шерегеш. | С | 0,6 км | 2014 | 2016 | 1.453 | 1.373 | 0.08 |  | 0,6 км |  |  |  | 0,6 км |  | 1.373 |  |  |  | 1.373
Таш | 15.2.16 | Сооружение линейное электротехничес-кое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от ТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. | С | 1,7 км | 2015 | 2016 | 2.1934 | 2.1934 |  |  | 1,7 км |  |  |  | 1,7 км |  | 2.162 |  |  |  | 2.162
Таш | 15.2.17 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 "Дзержинского" до КТП-420 "Тельбес-2", в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2016 | 2017 | 6.65 | 6.65 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
Таш | 15.2.18 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП- "Менделеева", мкр. Шалым, г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.463 | 0.463 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.2.19 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Свердлова", г. Таштагол. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.463 | 0.463 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.2.20 | Производственная база г Таштагол, ул. Энергетиков, 1. Открытый склад трансформаторов, (склад для хранения электрооборудования). | С |  | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [18 empty] | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль (реконструкция) | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.55097 | 0.55097 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.492 |  |  |  | 0.492
Тис | 16.1.2 | П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 (реконструкция) | С | 6 яч | 2014 | 2016 | 3.246 | 2.927 | 0.319 |  | 6 яч |  |  |  | 6 яч |  | 2.927 |  |  |  | 2.927
Тис | 16.1.3 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") (реконструкция) | С |  | 2015 | 2016 | 9.524 | 1.871 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.871 |  |  |  | 1.871
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.848 | 0.848 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.369 | 0.369 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.6 | РеконструкцияТП-12 пгт. Комсомольск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.649 | 0.649 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.644 | 1.644 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.644 |  |  |  | 1.644
Тис | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Реклоузер 10кВ Ф-10-7-В | С | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.863 | 0.863 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.863 |  |  |  | 0.863
Тис | 16.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №7 , ул.Заречная пгт.Комсомольск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.551 | 0.551 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт.Комсомольск | П | проект | 2016 | 2017 | 0.551 | 0.551 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль | П | проект | 2016 | 2017 | 0.758 | 0.758 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт.Тисуль | П | проект | 2016 | 2017 | 0.695 | 0.695 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.6 | Строительство: линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-4-В до ТП№ 19, пгт.Комсомольск. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.615 | 0.615 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.041 |  |  |  | 0.041
Тис | 16.2.7 | Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-8-Р до ТП№К-22, пгт. Тисуль. | П | проект | 2016 | 2017 | 0.366 | 0.366 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.041 |  |  |  | 0.041
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-15 | С | 4 яч/ 3 пан | 2015 | 2016 | 1.048 | 1.048 |  |  | 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 4 яч/ 3 пан |  | 0.975 |  |  |  | 0.975
ТП | 17.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-27 (смонтир) | С | 6 яч / 6 пан | 2015 | 2016 | 1.432 | 1.432 |  |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан |  | 1.29 |  |  |  | 1.29
ТП | 17.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-25 | С | 6 яч/ 7 пан | 2015 | 2016 | 0.775 | 0.775 |  |  | 6 яч/ 7 пан |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  | 0.683 |  |  |  | 0.683
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-21 | С | 5 яч/ 7 пан | 2015 | 2016 | 1.32 | 1.32 |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан |  | 1.18 |  |  |  | 1.18
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-8 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.594 | 0.594 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.147 |  |  |  | 0.147
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-18 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.623 | 1.623 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.089 |  |  |  | 0.089
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-28 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.907 | 0.907 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-29 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.907 | 0.907 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.157 |  |  |  | 0.157
ТП | 17.1.9 | Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября 61а | П | проект | 2016 | 2017 | 1.482 | 1.482 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.066 |  |  |  | 0.066
ТП | 17.1.10 | Гидравлический молот на экскаватор-погрузчик KOMATSU WB 97 S | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.275 | 0.275 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.275 |  |  |  | 0.275
ТП | 17.1.11 | Вибротрамбовка | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
ТП | 17.1.12 | Прицеп тракторный | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.296 | 0.296 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.296 |  |  |  | 0.296
ТП | 17.1.13 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер А) | С |  | 2016 | 2016 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
ТП | 17.1.14 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер В. В1-В9) | С |  | 2016 | 2016 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
ТП | 17.1.15 | Видеонаблюдение | С |  | 2016 | 2016 | 0.512 | 0.512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.512 |  |  |  | 0.512
ТП | 17.1.16 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.223 | 1.223 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.223 |  |  |  | 1.223
ТП | 17.1.17 | Генератор трассоисковый | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.061 | 0.061 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.061 |  |  |  | 0.061
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [18 empty] | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №69 по ул. Красноармейская в с. Ступишино | С | 0,28 км | 2015 | 2016 | 0.36168 | 0.36168 |  |  | 0,28 км |  |  |  | 0,28 км |  | 0.343 |  |  |  | 0.343
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул. Советская, ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский | С | 1,03 км | 2015 | 2016 | 1.4189 | 1.4189 |  |  | 1,03 км |  |  |  | 1,03 км |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №206 (ТП №206, 2х400 кВа)» в пгт.Тяжинский | С | 5 яч/ 7 пан | 2015 | 2016 | 1.0775 | 1.0775 |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан |  | 0.76734 |  |  |  | 0.76734
Тяж | 18.1.4 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1х160 кВа)» в пгт.Тяжинский | С | 3 яч/ 5 пан | 2015 | 2016 | 0.7929 | 0.7929 |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан |  | 0.7269 |  |  |  | 0.7269
Тяж | 18.1.5 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1х100кВа, 1х160кВа)» в пгт.Тяжинский | С | 3 яч/ 5 пан | 2015 | 2016 | 0.83248 | 0.83248 |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан |  | 0.76648 |  |  |  | 0.76648
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция РП 10/10 «Тяжинская» (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 8.649 | 8.649 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.54 |  |  |  | 0.54
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 Ф 10-26-К» в пгт.Тяжинский | П | проект | 2016 | 2017 | 2.954 | 2.954 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-14-К» в пгт.Тяжинский | П | проект | 2016 | 2017 | 2.672 | 2.672 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-12-МК»» в пгт.Тяжинский | П | проект | 2016 | 2017 | 3.167 | 3.167 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.10 | Благоустройство территории филиала пгт.Итатаский, ул.Советская,43 | С |  | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Тяж | 18.1.11 | Подвесной потлок ремонтной зоны гаража Тяжина (150 м2) | С |  | 2016 | 2016 | 0.175 | 0.175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.175 |  |  |  | 0.175
Тяж | 18.1.12 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.817 | 1.817 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.817 |  |  |  | 1.817
Тяж | 18.1.13 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 4.8815 | 4.8815 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 4.8815 |  |  |  | 4.8815
Тяж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Реклоузер №4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А" | П | проект | 2016 | 2017 | 1.227 | 1.227 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Тяж | 18.2.2 | Строительство здания диспетчерского пункта в пгт. Тяжинский ул. Радищева, 99 (в том числе погодное регулирование) | С |  | 2016 | 2016 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [18 empty] | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ворот в откатные на территории филиала | С |  | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
Чеб | 19.1.2 | Благоустройство территории (682 м кв.) | С |  | 2016 | 2016 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
Чеб | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула | С | 0,063 МВА | 2015 | 2016 | 0.43878 | 0.43878 |  |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0.401 |  |  |  | 0.401
Чеб | 19.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула | С | 0,31 км | 2015 | 2016 | 0.34205 | 0.34205 |  |  | 0,31 км |  |  |  | 0,31 км |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [18 empty] | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция. Здание ТП-47 кв 12, инв.№62035 | С | 0,8 МВА | 2015 | 2016 | 2.1543 | 2.1543 |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  | 2.109 |  |  |  | 2.109
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга | С | 5 яч/ 7 пан | 2015 | 2016 | 1.095 | 1.095 |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан |  | 0.997 |  |  |  | 0.997
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга | С | 6 пан | 2015 | 2016 | 0.359 | 0.359 |  |  | 6 пан |  |  |  | 6 пан |  | 0.289 |  |  |  | 0.289
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция. Оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга | С | 5 яч /6 пан | 2015 | 2016 | 0.75 | 0.75 |  |  | 5 яч /6 пан |  |  |  | 5 яч /6 пан |  | 0.652 |  |  |  | 0.652
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция. Подстанция "Западная" | С | 16 яч | 2013 | 2016 | 84.8337 | 75.8341 | 8.9996 |  | 16 яч |  |  |  | 16 яч |  | 48.576 |  |  |  | 48.576
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-7 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.105 |  |  |  | 0.105
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-168 | П | проект | 2016 | 2017 | 1.25 | 1.25 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.053 |  |  |  | 0.053
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция ТП-60 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.462 | 0.462 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.121 |  |  |  | 0.121
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция ТП-46 (замена оборудования) | П | проект | 2016 | 2017 | 0.462 | 0.462 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.121 |  |  |  | 0.121
Юрга | 20.1.10 | УАЗ Хантер | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.593 | 0.593 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.593 |  |  |  | 0.593
Юрга | 20.1.11 | Видеонаблюдение | С |  | 2016 | 2016 | 0.512 | 0.512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.512 |  |  |  | 0.512
Юрга | 20.1.12 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 2.529 | 2.529 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.529 |  |  |  | 2.529
Юрга | 20.1.13 | Сервер | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [18 empty] | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-27 , | С | 0,25 МВА | 2015 | 2016 | 0.76663 | 0.76663 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0.73 |  |  |  | 0.73
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-4 | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.56815 | 0.56815 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.541 |  |  |  | 0.541
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | С | 0,16 МВА | 2015 | 2016 | 0.5795 | 0.5795 |  |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0.552 |  |  |  | 0.552
Яш | 21.1.4 | Реконструкция. Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | С | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 2015 | 2016 | 0.96289 | 0.96289 |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  | 0.878 |  |  |  | 0.878
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП-12 | С | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 2015 | 2016 | 1.0495 | 1.0495 |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  | 0.878 |  |  |  | 0.878
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-15 | С | 0,4 МВА/ 3 яч | 2015 | 2016 | 0.51348 | 0.51348 |  |  | 0,4 МВА/3 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч |  | 0.465 |  |  |  | 0.465
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ТП-48 | С | 8 яч/ 6 пан | 2015 | 2016 | 0.72725 | 0.72725 |  |  | 8 яч/ 6 пан |  |  |  | 8 яч/ 6 пан |  | 0.682 |  |  |  | 0.682
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ТП-13 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.622 | 0.622 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.444 | 0.444 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.033 |  |  |  | 0.033
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | П | проект | 2016 | 2017 | 0.903 | 0.903 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.067 |  |  |  | 0.067
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП-51 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.12 | Реконструкция ТП-55 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП-56 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.14 | Реконструкция ТП-31 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.741 | 0.741 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.15 | Реконструкция ТП-23 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.935 | 0.935 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.069 |  |  |  | 0.069
Яш | 21.1.16 | Реконструкция ТП-17 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.714 | 0.714 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.429 | 0.429 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яш | 21.1.18 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (фронтальный ковш, ДРУ-01) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 3.4 | 3.4 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
Яш | 21.1.19 | Навесное оборудование ПФ-08 со съемным отвалом ОБ-05 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
Яш | 21.1.20 | Установка ИТП и системы погодного регулирования ул.Больничная,16 | С |  | 2016 | 2016 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
Яш | 21.1.21 | Трассоискатель “Успех АГ-528.60” | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.09 | 0.09 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
Яш | 21.1.22 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.21 | 0.21 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.21 |  |  |  | 0.21
Яш | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | П | проект | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яш | 21.2.2 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | П | проект | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, (ЛЭП-6кВ ф 6-6 МЗ) | П | проект | 2016 | 2017 | 3.037 | 3.037 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-6 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.194 | 0.194 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ТП-10 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.166 | 0.166 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Яя | 22.1.4 | Реконструкция РП-10 кВ , ул.Комсомольская,21 | П | проект | 2016 | 2017 | 7.671 | 7.671 |  |  | проект |  |  |  | проект |  | 0.543 |  |  |  | 0.543
Яя | 22.1.5 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.619 | 0.619 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.619 |  |  |  | 0.619
Яя | 22.1.6 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2016 | 1.58 | 1.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.58 |  |  |  | 1.58
Яя | 22.1.7 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 4.2413 | 4.2413 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 4.2413 |  |  |  | 4.2413
Яя | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Сооружение электротехническое: Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф 10-7-Г | С | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 23.1.1 | Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.05 | 0.05 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
Кем | 23.1.2 | Принтер для маркировки PRINTJET ADVANCED 230V, устройство маркерами, металл.шильд. и др. комплект. | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.263 | 0.263 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.263 |  |  |  | 0.263
Кем | 23.1.3 | Станок для обработки шин SH 600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройство осевой гибки | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.212 | 1.212 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.212 |  |  |  | 1.212
Кем | 23.1.4 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.245 | 0.245 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.245 |  |  |  | 0.245
Кем | 23.1.5 | Листогибочный пресс с ЧПУ Yawei РВВ 110-3100 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 2.995 | 2.995 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 4.3 |  |  |  | 4.3
Кем | 23.1.6 | Сварочный аппарат | Приобретение | 2 шт | 2016 | 2016 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 шт |  |  |  | 2 шт |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
Кем | 23.1.7 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 53Б (асфальт 3174 м кв.) | С |  | 2016 | 2016 | 7.657 | 7.657 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.657 |  |  |  | 7.657
Кем | 23.1.8 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 55Б (асфальт) | С |  | 2016 | 2016 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
Кем | 23.1.9 | Ультразвуковой расходомер Portaflow 330 с магнитными направляющими | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.406 | 0.406 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.406 |  |  |  | 0.406
Кем | 23.1.10 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.22 | 0.22 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.22 |  |  |  | 0.22
Кем | 23.1.11 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Кем | 23.1.12 | Сервер | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
ГО | 24 | ГО | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Автомобиль бортовой с крано манипуляторной установкой | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 5.547 | 5.547 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 5.547 |  |  |  | 5.547
ГО | 24.1.2 | Полуприцеп бортовой (13,6 метров) с дополнительным баком и системой перекачки топлива | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
ГО | 24.1.3 | ГАЗЕЛЬ NEXT (фермер 5 мест, тент) | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 1.271 | 1.271 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 1.271 |  |  |  | 1.271
ГО | 24.1.4 | Мини погрузчик импортного производства | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 3 | 3 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 3 |  |  |  | 3
ГО | 24.1.5 | Зонд LS-M | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
ГО | 24.1.6 | Термотрансферный кабельный принтер | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2016 | 0.13 | 0.13 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт |  | 0.13 |  |  |  | 0.13
ГО | 24.1.7 | Серверная | С |  | 2016 | 2016 | 3 | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
ГО | 24.1.8 | Структурированная кабельная система | С |  | 2016 | 2016 | 7.9181 | 7.9181 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [14 empty] | 26.4927 |  |  |  | 26.4927
| 2017 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП-113 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.836 | 0.836 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.788 |  |  | 0.788
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-115 | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.905 | 0.905 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.857 |  |  | 0.857
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-122 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.875 | 0.875 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.827 |  |  | 0.827
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-164 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.836 | 0.836 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.788 |  |  | 0.788
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-7( два кабеля)) | С | 2,7 км | 2016 | 2017 | 6.726 | 6.726 |  |  |  | 2,7 км |  |  | 2,7 км |  |  | 6.216 |  |  | 6.216
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-124 | С | 0,063 МВА | 2016 | 2017 | 0.555 | 0.555 |  |  |  | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА |  |  | 0.507 |  |  | 0.507
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-17 | С | 8 яч/1 пан | 2016 | 2017 | 1.644 | 1.644 |  |  |  | 8 яч/1 пан |  |  | 8 яч/1 пан |  |  | 1.384 |  |  | 1.384
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-37 | С | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан | 2016 | 2017 | 1.914 | 1.914 |  |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан |  |  | 1.757 |  |  | 1.757
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-59. | С | 3 яч | 2016 | 2017 | 0.404 | 0.404 |  |  |  | 3 яч |  |  | 3 яч |  |  | 0.247 |  |  | 0.247
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-62. | С | 3 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.586 | 0.586 |  |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 0.429 |  |  | 0.429
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-82. | С | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | 2016 | 2017 | 0.889 | 0.889 |  |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  |  | 0.732 |  |  | 0.732
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-118. | С | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан | 2016 | 2017 | 0.727 | 0.727 |  |  |  | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан |  |  | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан |  |  | 0.57 |  |  | 0.57
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-161. | С | 6 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.862 | 0.862 |  |  |  | 6 яч/ 6 пан |  |  | 6 яч/ 6 пан |  |  | 0.705 |  |  | 0.705
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-174. | С | 4 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.754 | 0.754 |  |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 0.597 |  |  | 0.597
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-183. | С | 5 яч | 2016 | 2017 | 0.727 | 0.727 |  |  |  | 5 яч |  |  | 5 яч |  |  | 0.57 |  |  | 0.57
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-186. | С | 4 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 0.884 | 0.884 |  |  |  | 4 яч/ 7 пан |  |  | 4 яч/ 7 пан |  |  | 0.727 |  |  | 0.727
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-170. | С | 6 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.884 | 0.884 |  |  |  | 6 яч/ 5 пан |  |  | 6 яч/ 5 пан |  |  | 0.727 |  |  | 0.727
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-200. | С | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 1.235 | 1.235 |  |  |  | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан |  |  | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан |  |  | 1.078 |  |  | 1.078
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП "Совхоза Анжерский п. Красная Горка" (диспетчерское наименование ТП-230) | С | 5 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.803 | 0.803 |  |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 0.646 |  |  | 0.646
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП п. Красная Горка (диспетчерское наименование ТП-231) | С | 2 яч | 2016 | 2017 | 0.386 | 0.386 |  |  |  | 2 яч |  |  | 2 яч |  |  | 0.229 |  |  | 0.229
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-242 (ТП 2*400кВА ул. Шевченко 2 ) | С | 6 яч | 2016 | 2017 | 0.725 | 0.725 |  |  |  | 6 яч |  |  | 6 яч |  |  | 0.568 |  |  | 0.568
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-108 | С | 0,16/ 1 яч/ 1 пан | 2016 | 2017 | 0.443 | 0.443 |  |  |  | 0,16/ 1 яч/ 1 пан |  |  | 0,16/ 1 яч/ 1 пан |  |  | 0.383 |  |  | 0.383
Анж | 1.1.23 | Реконструкция 132 | С | 0,16 МВА/5 яч | 2016 | 2017 | 0.781 | 0.781 |  |  |  | 0,16 МВА/ 5 яч |  |  | 0,16 МВА/ 5 яч |  |  | 0.721 |  |  | 0.721
Анж | 1.1.24 | Реконструкция РП-7 | С | 7 яч/13 пан | 2016 | 2017 | 9.857 | 9.857 |  |  |  | 7 яч/13 пан |  |  | 7 яч/13 пан |  |  | 9.357 |  |  | 9.357
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-232 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.573 | 0.573 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-246 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-6 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-18 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.897 | 0.897 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-64 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.938 | 0.938 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП-45 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.938 | 0.938 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП-1 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.402 | 0.402 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.055 |  |  | 0.055
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-33 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.928 | 0.928 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ТП-34 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.371 | 0.371 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.055 |  |  | 0.055
Анж | 1.1.34 | Реконструкция ТП-46 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.544 | 0.544 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.35 | Реконструкция ТП-48 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.568 | 0.568 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.36 | Реконструкция ТП-83 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.82 | 1.82 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.37 | Реконструкция ТП-140 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.705 | 0.705 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.38 | Реконструкция ТП-142 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.912 | 0.912 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.39 | Реконструкция ТП-143 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.575 | 1.575 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.40 | Реконструкция ТП-146 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.96 | 0.96 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.41 | Реконструкция ТП-147 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.905 | 0.905 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.42 | Реконструкция ТП-152 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.43 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 2.035 | 2.035 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 2.035 |  |  | 2.035
Анж | 1.1.44 | Мотопомпа HONDA WТ 20 X | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.085 |  |  | 0.085
Анж | 1.1.45 | Бензогенератор Honda GX390 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.098 | 0.098 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.098 |  |  | 0.098
Анж | 1.1.46 | Устройство системы погодного регулирования ул. Тульская, 9 | С |  | 2017 | 2017 | 0.385 | 0.385 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385
Анж | 1.1.47 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 3.384 | 3.384 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.384 |  |  | 3.384
Анж | 1.1.48 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.068 | 0.068 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
Анж | 1.1.49 | КОЭФФИЦИЕНТ - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.106 |  |  | 0.106
Анж | 1.1.50 | Прибор СЕ-601-05 | Приобретение | 2 шт | 2017 | 2017 | 0.158 | 0.158 |  |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 0.158 |  |  | 0.158
Анж | 1.1.51 | Прибор Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 4 шт | 2017 | 2017 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | 4 шт |  |  | 4 шт |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
Анж | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.661 | 0.661 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.603 |  |  | 0.603
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.661 | 0.661 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.603 |  |  | 0.603
Анж | 1.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 | С | 0,09 км | 2016 | 2017 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0,09 км |  |  | 0,09 км |  |  | 0.188 |  |  | 0.188
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 | С | 0,12 км | 2016 | 2017 | 0.301 | 0.301 |  |  |  | 0,12 км |  |  | 0,12 км |  |  | 0.239 |  |  | 0.239
Анж | 1.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-269 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-270 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-271 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.659 | 0.659 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-АГ до КТП-269 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.104 | 0.104 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Анж | 1.2.9 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.59 | 0.59 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.074 |  |  | 0.074
Анж | 1.2.10 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.084 |  |  | 0.084
Анж | 1.2.11 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-10 | П | проект | 2017 | 2018 | 8.993 | 8.993 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.993 |  |  | 0.993
Анж | 1.2.12 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ-0,4 ж/д Крылова 14 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.266 | 0.266 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
Анж | 1.2.13 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ-0,4 №2 ж/д Металлургов 3 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.254 | 0.254 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.14 | Реклоузер на Ф.323 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.15 | Реклоузер на Ф.917 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.16 | Реклоузер на Ф.6-20-ДГ | П | проект | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.17 | Строительство теплотрассы по ул. Тульская 9 | С |  | 2017 | 2017 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП №1 ул.Пятигорская | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.947 | 0.947 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.902 |  |  | 0.902
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП №43 ул.Красная | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.799 | 0.799 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.754 |  |  | 0.754
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП №503 ул.Левитана | С | 0,1 МВа | 2016 | 2017 | 0.567 | 0.567 |  |  |  | 0,1 МВа |  |  | 0,1 МВа |  |  | 0.522 |  |  | 0.522
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП № 277 ул.Текстильная | С | 0,4 МВА | 2016 | 2017 | 0.822 | 0.822 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0.777 |  |  | 0.777
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП № 342 ул.Л.Шевцовой | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.682 | 0.682 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.637 |  |  | 0.637
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 679 ул.Монтажная | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.913 | 0.913 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.868 |  |  | 0.868
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП-760 ул. Киевская | С | 0,8 МВА/8 яч/10 пан | 2016 | 2017 | 2.388 | 2.388 |  |  |  | 0,8 МВА/8 яч/10 пан |  |  | 0,8 МВА/8 яч/10 пан |  |  | 2.241 |  |  | 2.241
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП № -584 ул.Колмогоровская замена оборудования | С | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | 2016 | 2017 | 1.458 | 1.458 |  |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 1.311 |  |  | 1.311
Белово | 2.1.9 | Реконструкция ТП №585 ул.Светлая замена оборудования | С | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | 2016 | 2017 | 1.479 | 1.479 |  |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 1.332 |  |  | 1.332
Белово | 2.1.10 | Реконструкция ТП №779 ул.Тухачевского замена оборудования | С | 0,2 МВА/3 яч/5 пан | 2016 | 2017 | 1.647 | 1.647 |  |  |  | 0,2 МВА/3 яч/5 пан |  |  | 0,2 МВА/3 яч/5 пан |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Белово | 2.1.11 | Реконструкция ТП-619 ул.Энгельса замена оборудования | С | 0,2 МВА/5 яч/6 пан | 2016 | 2017 | 1.145 | 1.145 |  |  |  | 0,2 МВА/5 яч/6 пан |  |  | 0,2 МВА/5 яч/6 пан |  |  | 1.045 |  |  | 1.045
Белово | 2.1.12 | Реконструкция РП № 11 г.Белово Микрорайон № 3-25 | С | 1,26 МВА/19 яч/7 пан | 2015 | 2017 | 10.276 | 10.276 |  |  |  | 1,26 МВА/19 яч/7 пан |  |  | 1,26 МВА/19 яч/7 пан |  |  | 9.656 |  |  | 9.656
Белово | 2.1.13 | Реконструкция РП-12 на территории ж/д больницы замена оборудования | С | 15 яч | 2016 | 2017 | 9.196 | 9.196 |  |  |  | 15 яч |  |  | 15 яч |  |  | 8.656 |  |  | 8.656
Белово | 2.1.14 | Реконструкция КТП № 650 , ул.Донбасская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.877 | 0.877 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КТП № 653 , ул.Сусанина | П | проект | 2017 | 2018 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.16 | Реконструкция КТП № 678 , ул.Волжская | П | проект | 2017 | 2018 | 1.054 | 1.054 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.17 | Реконструкция КТП № 795 , ул.Кузбасская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.871 | 0.871 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.18 | Реконструкция КТП № 22 пер.Линейный | П | проект | 2017 | 2018 | 1.082 | 1.082 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.19 | Реконструкция КТП № 340 , ул.Рябиновая | П | проект | 2017 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.20 | Реконструкция КТП № 644 , ул.Краснодонцев | П | проект | 2017 | 2018 | 0.717 | 0.717 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.21 | Реконструкция КТП № 774 , ул.Улусская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.745 | 0.745 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.22 | Реконструкция МТП № 242 , ул.Степная | П | проект | 2017 | 2018 | 1.03 | 1.03 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.23 | Реконструкция МТП№ 606 , ул. Чехова | П | проект | 2017 | 2018 | 1.197 | 1.197 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.24 | Реконструкция МТП № 799 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП № 763, ул.Гражданская | П | проект | 2017 | 2018 | 1.854 | 1.854 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.26 | Реконструкция ТП № 213, ул.Ленина | П | проект | 2017 | 2018 | 1.671 | 1.671 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.27 | Реконструкция ТП № 18, ул. Советская | П | проект | 2017 | 2018 | 1.03 | 1.03 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Белово | 2.1.28 | Реконструкция ТП № 53, ул. В.Волошиной | П | проект | 2017 | 2018 | 1.594 | 1.594 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.29 | Реконструкция ТП-57, ул.Октябрьская | П | проект | 2017 | 2018 | 3.232 | 3.232 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.125 |  |  | 0.125
Белово | 2.1.30 | Реконструкция ТП№788 ул.Киевская | П | проект | 2017 | 2018 | 1.686 | 1.686 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.31 | Автомобиль марки УАЗ | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Белово | 2.1.32 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 7.346 | 7.346 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.346 |  |  | 7.346
Белово | 2.1.33 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
Белово | 2.1.34 | Трассоискатель с генератором Сталкер 15-0,4 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Белово | 2.1.35 | Прибор КИП-2Т | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.08 |  |  | 0.08
Белово | 2.1.36 | ИБП АРС Smart-UPS XL 3000VA RM 3U + батарея APC SUA48RMXLBP3U | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.125 | 0.125 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.125 |  |  | 0.125
Белово | 2.1.37 | Плоттер | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.106 |  |  | 0.106
Белово | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | С | 8 яч | 2016 | 2017 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 8 яч |  |  | 8 яч |  |  | 4 |  |  | 4
Белово | 2.2.2 | Строительство: кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Парковая"до КСП-1.РП-11. РП-12 (5 КЛ) | С | 3,5 км | 2016 | 2017 | 40.1 | 40.1 |  |  |  | 3,5 км |  |  | 3,5 км |  |  | 39 |  |  | 39
Белово | 2.2.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.РП-2-10 от концевой опоры по ул.Тухачевского до ТП-799 , переключение МТП-759 | П | проект | 2017 | 2018 | 2.926 | 2.926 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.142 |  |  | 0.142
Белово | 2.2.4 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.1-19-к на отпайке в сторону ТП-616, 617 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.204 | 1.204 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.075 |  |  | 0.075
Белово | 2.2.5 | Реклоузер ВЛ-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.204 | 1.204 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.075 |  |  | 0.075
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция КРУН-1 ф. 10-13Г | П | проект | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция КТП-80 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.513 | 1.513 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция КТП-129А | П | проект | 2017 | 2018 | 1.513 | 1.513 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция КТП-22 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.83 | 0.83 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.5 | Легковой автомобиль (Chevrolet NIVA). | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.59 | 0.59 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
Гурьевск | 4.1.6 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22м , колесная база 4х4 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.336 | 5.336 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.336 |  |  | 5.336
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 1.966 | 1.966 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.966 |  |  | 1.966
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.165 | 0.165 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.165 |  |  | 0.165
Гурьевск | 4.1.9 | Установка УИМ-90 М | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.117 | 0.117 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.117 |  |  | 0.117
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 138 ул. Марковского, г.Гурьевск | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.795 | 0.795 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
Гурьевск | 4.2.2 | Реклоузер ф. 10-5П, ф. 10-13Г пер. Барнаульский | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.965 | 0.965 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Гурьевск | 4.2.3 | Реклоузер ф. 10-5П . п. Каменный 45А | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.959 | 0.959 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС"Горная"36/6кВ до ТП-122 ф. Город-2 | П | проект | 2017 | 2018 | 4.48 | 4.48 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.068 |  |  | 0.068
Гурьевск | 4.2.5 | Теплотрасса базы ул. Лермонтова, 9 | С |  | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Майская ( от ТП-3-3, ТП-3-1) | С | 0,94 км | 2016 | 2017 | 1.239 | 1.239 |  |  |  | 0,94 км |  |  | 0,94 км |  |  | 1.198 |  |  | 1.198
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ТП-016 (диспетчерское наименованиеТП 1-6 ул. Микрорайон, 7в) | С | 1 яч/ 3 пан | 2016 | 2017 | 0.268 | 0.268 |  |  |  | 1 яч/ 3 пан |  |  | 1 яч/ 3 пан |  |  | 0.217 |  |  | 0.217
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 ул. Кирова, 8а) | П | проект | 2017 | 2018 | 0.311 | 0.311 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.061 |  |  | 0.061
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького | П | проект | 2017 | 2018 | 1.6568 | 1.6568 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.064 |  |  | 0.064
Ижм | 5.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лесная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.78458 | 0.78458 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.1.6 | Реконструкция трансформаторная подстанция ТП № 130 п.г.т. Ижморский | П | проект | 2017 | 2018 | 0.168 | 0.168 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Ижм | 5.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Ижм | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер № 4 | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.954 | 0.954 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 по ул. Майской | С | 0,3 км | 2016 | 2017 | 0.352 | 0.352 |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0,3 км |  |  | 0.311 |  |  | 0.311
Ижм | 5.2.3 | Строительство: распределительный пункт РП 10 кВ на ул. Красноармейской | П | проект | 2017 | 2018 | 11.142 | 11.142 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.61 |  |  | 0.61
Ижм | 5.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-12ИЖ от ПС 35/10 Ижморская по ул. Горького | П | проект | 2017 | 2018 | 1.302 | 1.302 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ул. Красноармейской | П | проект | 2017 | 2018 | 0.274 | 0.274 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до 2КТПН 1-28 ул. Красноармейская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.245 | 0.245 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Лесной | П | проект | 2017 | 2018 | 0.687 | 0.687 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.8 | Теплотрасса базы ул. Садовая, 1 | С |  | 2017 | 2017 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул.Весенняя,22, п. Малиновка | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 1.031 | 1.031 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.985 |  |  | 0.985
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция ТП № 161 в р-не ж/дома ул.Весенняя,30, п. Малиновка | С | 0,4 МВА | 2016 | 2017 | 1.07 | 1.07 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  | 1.024 |  |  | 1.024
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-7, в р-не ж/дома ул.Комсомольская,13, г.Калтан | С | 0,4 МВА/3 яч/7 пан | 2016 | 2017 | 0.704 | 0.704 |  |  |  | 0,4 МВА/3 яч/7 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/7 пан |  |  | 0.704 |  |  | 0.704
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-3,в р-не ул.Комсомольская,67, г.Калтан | С | 2 яч/1 пан | 2016 | 2017 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 0.22 |  |  | 0.22
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-К-4, в р-не ул.Комсомольская,75, г.Калтан | С | 2 яч/1 пан | 2016 | 2017 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 0.22 |  |  | 0.22
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-2, в р-не ул.Комсомольская,59, г.Калтан | С | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан | 2016 | 2017 | 0.77 | 0.77 |  |  |  | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан |  |  | 0.62 |  |  | 0.62
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-102 в р-не ж/дома ул.Угольная,1, п.Малиновка | С | 0,5 МВА/4 яч/7 пан | 2016 | 2017 | 1.105 | 1.105 |  |  |  | 0,5 МВА/4 яч/7 пан |  |  | 0,5 МВА/4 яч/7 пан |  |  | 0.955 |  |  | 0.955
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ТП-К-17 в р-не ж/дома ул.Горького,24а, г.Калтан | С | 4 пан | 2016 | 2017 | 0.364 | 0.364 |  |  |  | 4 пан |  |  | 4 пан |  |  | 0.264 |  |  | 0.264
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-П-6, ул. 2-я Новостройка г.Калтан | П | проект | 2017 | 2018 | 0.437 | 0.437 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция КТП-П-8, ул.Победы г.Калтан | П | проект | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция КТП-Ш-1, ул.Омская г.Калтан | П | проект | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция КТП-128, ул.60 лет Октября г.Осинники,п. Малиновка | П | проект | 2017 | 2018 | 0.822 | 0.822 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция КТП-К-22,ул.Совхозная, г.Калтан | П | проект | 2017 | 2018 | 0.411 | 0.411 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.14 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Калтан | 6.1.15 | Станок вертикально-сверлильный Optimum B 33Pro | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.16 | Станок заточной Opti SM300 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.088 | 0.088 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.088 |  |  | 0.088
Калтан | 6.1.18 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
Калтан | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.896 | 0.896 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.838 |  |  | 0.838
Калтан | 6.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.829 | 0.829 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.762 |  |  | 0.762
Калтан | 6.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул.Почтовая,18, г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.377 | 0.377 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.336 |  |  | 0.336
Калтан | 6.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-8 в г.Калтан | С | 0,5 км | 2016 | 2017 | 0.467 | 0.467 |  |  |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км |  |  | 0.42 |  |  | 0.42
Калтан | 6.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция №М-2(ТП № М-2) , г.Калтан" | П | проект | 2017 | 2018 | 0.458 | 0.458 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.046 |  |  | 0.046
Калтан | 6.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-13-М" до ТП №М-2) в г.Калтан | П | проект | 2017 | 2018 | 0.286 | 0.286 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.046 |  |  | 0.046
Калтан | 6.2.7 | Асфальтирование территории филиала , ул. Совхозная, 14 (2675 м кв.) | С |  | 2017 | 2017 | 3.21 | 3.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.21 |  |  | 3.21
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-72 | С | 0,4 МВА/5 яч/5 пан | 2016 | 2017 | 1.009 | 1.009 |  |  |  | 0,4 МВА/5 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/5 пан |  |  | 0.859 |  |  | 0.859
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-100 | С | 6 яч/7 пан | 2016 | 2017 | 0.795 | 0.795 |  |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 0.645 |  |  | 0.645
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-114 | С | 0,4 МВА/3 яч/4 пан | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  |  | 0,4 МВА/3 яч/4 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/4 пан |  |  | 0.747 |  |  | 0.747
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-116 | С | 0,56 МВА/4 яч/4 пан | 2016 | 2017 | 1.572 | 1.572 |  |  |  | 0,56 МВА/4 яч/4 пан |  |  | 0,56 МВА/4 яч/4 пан |  |  | 1.422 |  |  | 1.422
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-129 | С | 5 яч/5 пан | 2016 | 2017 | 1.169 | 1.169 |  |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 1.019 |  |  | 1.019
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-174, ул.Дружбы,д.11 | С | 5 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.673 | 0.673 |  |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 0.523 |  |  | 0.523
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-180 | С | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан | 2016 | 2017 | 0.893 | 0.893 |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан |  |  | 0.743 |  |  | 0.743
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-181 | С | 6 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 0.822 | 0.822 |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  |  | 6 яч/ 7 пан |  |  | 0.672 |  |  | 0.672
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-182 | С | 5 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.774 | 0.774 |  |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 0.624 |  |  | 0.624
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-208 | С | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.901 | 0.901 |  |  |  | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  | 0.751 |  |  | 0.751
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-214 | С | 5 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.693 | 0.693 |  |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 0.543 |  |  | 0.543
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-216 | С | 4 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 0.455 |  |  | 0.455
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-232 | С | 5 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 1.183 | 1.183 |  |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 1.033 |  |  | 1.033
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-235 | С | 7 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 1.372 | 1.372 |  |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 1.222 |  |  | 1.222
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-11, ул.Унжакова, д.8 т | П | проект | 2017 | 2018 | 0.974 | 0.974 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-15, пер.Больничный, д.15 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.622 | 0.622 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-22 , ул.Прямая, д.15 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.682 | 0.682 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-35 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.654 | 0.654 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-56 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.707 | 0.707 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-161 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.784 | 1.784 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-177 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.732 | 0.732 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-201 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.379 | 0.379 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-202 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.794 | 0.794 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-222 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.712 | 0.712 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.25 | Реконструкция ТП-224 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.561 | 1.561 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.26 | Реконструкция ТП-254 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.066 | 1.066 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.27 | Реконструкция ТП-215 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.192 | 1.192 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.28 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Кис | 7.1.29 | Бортовой автомобиль с КМУ (грузоподъемность шасси 5-7 т., установки 3-5 т.) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.646 | 5.646 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.646 |  |  | 5.646
Кис | 7.1.30 | Барово грунторезная установка | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.1 |  |  | 1.1
Кис | 7.1.31 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 4.413 | 4.413 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 4.413 |  |  | 4.413
Кис | 7.1.32 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 3, столярка = 1043,2 м2) | С |  | 2017 | 2017 | 0.525 | 0.525 | [9 empty] | 0.525 |  |  | 0.525
Кис | 7.1.33 | Подвесной потолок гаража Ленина, 59 (93 м2) | С |  | 2017 | 2017 | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.25 |  |  | 0.25
Кис | 7.1.34 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 5.776 | 5.776 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.776 |  |  | 5.776
Кис | 7.1.35 | Цифровой рефлектометр Рейс-305 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.089 | 0.089 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.089 |  |  | 0.089
Кис | 7.1.36 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
Кис | 7.1.37 | Стек коммутаторов Cisco | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.128 |  |  | 0.128
Кис | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.62 | 0.62 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.541 |  |  | 0.541
Кис | 7.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.597 | 0.597 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.518 |  |  | 0.518
Кис | 7.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), г.Киселевск | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.4772 | 0.4772 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.3982 |  |  | 0.3982
Кис | 7.2.4 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-303 | С | 0,19 км | 2016 | 2017 | 0.472 | 0.472 |  |  |  | 0,19 км |  |  | 0,19 км |  |  | 0.392 |  |  | 0.392
Кис | 7.2.5 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 | С | 0,28 км | 2016 | 2017 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 0,28 км |  |  | 0,28 км |  |  | 0.313 |  |  | 0.313
Кис | 7.2.6 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г до ТП-305 | С | 0,08 км | 2016 | 2017 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0,08 км |  |  | 0,08 км |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Кис | 7.2.7 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 | С | 0,170 км | 2016 | 2017 | 0.267 | 0.267 |  |  |  | 0,170 км |  |  | 0,170 км |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
Кис | 7.2.8 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-298 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.075 |  |  | 0.075
Кис | 7.2.9 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-265 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.075 |  |  | 0.075
Кис | 7.2.10 | Строительство: воздушная линия ВЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-265 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.585 | 0.585 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
Кис | 7.2.11 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-298 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.537 | 0.537 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 1 пгт. Зеленогорский | С | 9 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 2.06 | 2.06 |  |  |  | 9 яч/ 7 пан |  |  | 9 яч/ 7 пан |  |  | 2 |  |  | 2
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" | С |  | 2016 | 2017 | 2.806 | 2.806 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.658 |  |  | 2.658
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ТП № 7 630*2 кВА Ф10-7-ВП2 | П | проект | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ТП № 8 пгт Зеленогорский | П | проект | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Крап | 8.1.5 | ГАЗ-330232-244 (5 мест с удлиненной платформой) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
Крап | 8.1.6 | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 м. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 4.144 | 4.144 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 4.144 |  |  | 4.144
Крап | 8.1.7 | Установка ИТП и системы погодного регулирования АБК ул. Советская, 48 в пгт. Крапивинский | С |  | 2017 | 2017 | 0.45 | 0.45 | [9 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
Крап | 8.1.8 | Установка ИТП и системы погодного регулирования АБК ул. Советская, 43Б в пгт. Крапивинский | С |  | 2017 | 2017 | 0.45 | 0.45 | [9 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
Крап | 8.1.9 | Устройство забора здания АБК по ул. Советская,43Б в пгт. Крапивинский | С |  | 2017 | 2017 | 0.48 | 0.48 | [9 empty] | 0.48 |  |  | 0.48
Крап | 8.1.10 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 1.48 | 1.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.48 |  |  | 1.48
Крап | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул Пятаковича в пгт. Крапивинский | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.552 | 0.552 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.507 |  |  | 0.507
Крап | 8.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул Пятаковича в пгт Крапивинский. | С | 0,05 км | 2016 | 2017 | 0.117 | 0.117 |  |  |  | 0,05 км |  |  | 0,05 км |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
Крап | 8.2.3 | Реклоузер №5 Ф 10-2-ЗГ пгт Крапивинский | П | проект | 2017 | 2018 | 1.044 | 1.044 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Крап | 8.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-11-ВП-1 до Ф 10-7- ВП2 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кв от оп №291 Ф10-11-ВП1 до ПС "Крапивинская 35/10 кВ" | П | проект | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.60 Ф10-16-КР | П | проект | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.61 Ф10-16-КР | П | проект | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от оп 103 Ф 10-16-КР до оп. 203 Ф10-11-ВП1 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 6 Ф 10-16-КР | П | проект | 2017 | 2018 | 1.037 | 1.037 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.033 |  |  | 0.033
Крап | 8.2.10 | Теплотрасса базы р.п. Крапивино, ул. Советская, 43Б. | С |  | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция ТП-44 | С |  | 2016 | 2017 | 0.536 | 0.536 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.488 |  |  | 0.488
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-81 | С |  | 2016 | 2017 | 0.536 | 0.536 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.488 |  |  | 0.488
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция ТП-19 | С | 1,26 МВА/ 6 яч | 2016 | 2017 | 3.367 | 3.367 |  |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч |  |  | 3.21 |  |  | 3.21
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-31 | С | 0,4 МВА/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.59 | 0.59 |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  | 0.433 |  |  | 0.433
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция КТП-8 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.546 | 0.546 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-18 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.74 | 0.74 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция КТП-84 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.599 | 0.599 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-42 | П | проект | 2017 | 2018 | 2.726 | 2.726 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.17 |  |  | 0.17
Мариин | 9.1.9 | Сверлильный станок | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.22 |  |  | 0.22
Мариин | 9.1.10 | Бортовой автомобиль с КМУ грузоподъемностью 15 т | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 8.089 | 8.089 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 8.089 |  |  | 8.089
Мариин | 9.1.11 | Легковой автомобиль | Приобретение | 2 шт | 2017 | 2017 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 0.98 |  |  | 0.98
Мариин | 9.1.12 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 | С | 1 шт | 2017 | 2017 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 2.8 |  |  | 2.8
Мариин | 9.1.13 | Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.165 | 0.165 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.165 |  |  | 0.165
Мариин | 9.1.14 | МФУ Kyocera | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.128 |  |  | 0.128
Мариин | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.2.1 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | П | проект | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.2 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | П | проект | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.3 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | П | проект | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.4 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-15М | П | проект | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.5 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1М | П | проект | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция РП-7 | С | 6 яч | 2016 | 2017 | 3.14 | 3.14 |  |  |  | 6 яч |  |  | 6 яч |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ по территории базы филиала) | С | 0,2 км | 2016 | 2017 | 0.755 | 0.755 |  |  |  | 0,2 км |  |  | 0,2 км |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-10 | С | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан | 2016 | 2017 | 1.24 | 1.24 |  |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан |  |  | 1.083 |  |  | 1.083
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-21 | С | 1 яч/2 пан | 2016 | 2017 | 0.328 | 0.328 |  |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 0.181 |  |  | 0.181
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-27 | С | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан | 2016 | 2017 | 0.997 | 0.997 |  |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-39 | С | 1 яч/2 пан | 2016 | 2017 | 0.332 | 0.332 |  |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 0.185 |  |  | 0.185
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-42 | С | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 1.012 | 1.012 |  |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан |  |  | 0.865 |  |  | 0.865
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-119 | С | 5 яч/6 пан | 2016 | 2017 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 5 яч/6 пан |  |  | 5 яч/6 пан |  |  | 0.703 |  |  | 0.703
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-131 | С | 2 яч/ 2 пан | 2016 | 2017 | 0.408 | 0.408 |  |  |  | 2 яч/ 2 пан |  |  | 2 яч/ 2 пан |  |  | 0.261 |  |  | 0.261
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-136 | С | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 1.23 | 1.23 |  |  |  | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан |  |  | 1.083 |  |  | 1.083
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция: ЛЭП 6 кВ Ф 6-10-О от ЦРП-1 до опоры № 103, г.Осинники | П | проект | 2017 | 2018 | 5.196 | 5.196 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.076 |  |  | 0.076
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-1 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.793 | 0.793 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-16 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.476 | 0.476 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-31, ул.Больничный городок 44/2 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.52 | 1.52 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-36 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.643 | 0.643 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.16 | Реконструкция ТП-116 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.696 | 0.696 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.17 | Реконструкция ТП-156 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.981 | 0.981 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.18 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | П | проект | 2017 | 2018 | 0.99 | 0.99 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.19 | Реконструкция КТП-75 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.423 | 0.423 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.20 | Легковой автомобиль (Chevrolet NIVA). | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.59 | 0.59 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
Осинн | 10.1.21 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Осинн | 10.1.22 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 3.468 | 3.468 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 3.468 |  |  | 3.468
Осинн | 10.1.23 | Измельчитель древесных отходов | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 1.863 | 1.863 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.863 |  |  | 1.863
Осинн | 10.1.24 | Устройство наружного освещения на производственной площадке (с переносом ВЛ в КЛ) пер. Комсомольский, 11А | С |  | 2017 | 2017 | 0.787 | 0.787 | [9 empty] | 0.787 |  |  | 0.787
Осинн | 10.1.25 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 1.985 | 1.985 | [9 empty] | 1.985 |  |  | 1.985
Осинн | 10.1.26 | Мнемосхема | С |  | 2017 | 2017 | 10 | 10 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Осинн | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Сооружение электротехническое: центральный распределительный пункт № 3 (ЦРП-3), г.Осинники | С | 11 яч | 2016 | 2017 | 7.542 | 7.3 | 0.242 |  |  | 11 яч |  |  | 11 яч |  |  | 7.3 |  |  | 7.3
Осинн | 10.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г.Осинники | С | 1,5 км | 2016 | 2017 | 4.451 | 4.143 | 0.308 |  |  | 1,5 км |  |  | 1,5 км |  |  | 4.143 |  |  | 4.143
Осинн | 10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г.Осинники | С | 1,5 км | 2016 | 2017 | 4.451 | 4.143 | 0.308 |  |  | 1,5 км |  |  | 1,5 км |  |  | 4.143 |  |  | 4.143
Осинн | 10.2.4 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154. | С | 0,21 км | 2016 | 2017 | 0.935 | 0.935 |  |  |  | 0,21 км |  |  | 0,21 км |  |  | 0.848 |  |  | 0.848
Осинн | 10.2.5 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158. | С | 0,26 км | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  |  | 0,26 км |  |  | 0,26 км |  |  | 0.81 |  |  | 0.81
Осинн | 10.2.6 | Реклоузер между опорами №43 и №44 Ф-6-4-С, г.Осинники | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Осинн | 10.2.7 | Реклоузер между опорами №77 и №80 Ф- 6-10-О, г.Осинники. | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Осинн | 10.2.8 | Строительство: трансформаторная подстанция № 106 (ТП-106) в г.Осинники | П | проект | 2017 | 2018 | 0.356 | 0.356 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Осинн | 10.2.9 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6 «Осинниковская городская» до ТП-106 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.371 | 0.371 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.046 |  |  | 0.046
Осинн | 10.2.10 | Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-15-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до ТП-57 | П | проект | 2017 | 2018 | 4.727 | 4.727 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.105 |  |  | 0.105
Осинн | 10.2.11 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.109 | 0.109 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
Осинн | 10.2.12 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153 | П | проект | 2017 | 2018 | 3.114 | 3.114 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.433 |  |  | 0.433
Осинн | 10.2.13 | Асфальтирование территории, пер.Комсомольский, 11А (2312 м кв.) | С |  | 2017 | 2017 | 4.162 | 4.162 | [9 empty] | 4.162 |  |  | 4.162
Осинн | 10.2.14 | Здание автомойки, очистные сооружения (начало работ, с переходом на 2018 год) пер.Комсомольский, 11А | С |  | 2017 | 2018 | 13.102 | 13.102 | [9 empty] | 6.742 |  |  | 6.742
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция воздушно-кабельный Ф 6-15-Ж от ПС-10 | С | 2,733 км | 2016 | 2017 | 1.845 | 1.845 |  |  |  | 2,733 км |  |  | 2,733 км |  |  | 1.781 |  |  | 1.781
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 16, ул.Космонавтов 65 (замена оборудования) | С | 4 яч/3 пан | 2016 | 2017 | 0.555 | 0.555 |  |  |  | 4 яч/3 пан |  |  | 4 яч/3 пан |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 79, ул.Белгородская, 24 (замена оборудования) | С | 4 яч | 2016 | 2017 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 4 яч |  |  | 4 яч |  |  | 0.293 |  |  | 0.293
Пол | 11.1.4 | Реконструкция. Воздушная ЛЭП 6 кВ от ПС-12 Ф6-19 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.515 | 1.515 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.064 |  |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция ТП - 90 ,ул.Карбышева, 14 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.80372 | 0.80372 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция ТП - 9, ул.Волжская, 13 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.728 | 0.728 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
Пол | 11.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Пол | 11.1.8 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.49 |  |  | 0.49
Пол | 11.1.9 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний счетчиков, инв.№00001456 | С |  | 2017 | 2017 | 1.755 | 1.755 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.755 |  |  | 1.755
Пол | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 (250 кВА) | С | 0,5 МВА | 2016 | 2017 | 1.648 | 1.648 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА |  |  | 1.559 |  |  | 1.559
Пол | 11.2.2 | Теплотрасса базы | С |  | 2017 | 2017 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 206 ул.Боксерная | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.365 | 0.365 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.309 |  |  | 0.309
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП № 111 ул.Коммунальная | С | 6 яч/ 9 пан | 2016 | 2017 | 1.668 | 1.668 |  |  |  | 6 яч/ 9 пан |  |  | 6 яч/ 9 пан |  |  | 1.511 |  |  | 1.511
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 143 ул.Российская | С | 4 яч/ 4 пан | 2016 | 2017 | 1.208 | 1.208 |  |  |  | 4 яч/ 4 пан |  |  | 4 яч/ 4 пан |  |  | 1.051 |  |  | 1.051
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 222 ул.Кучина | С | 4 яч | 2016 | 2017 | 1.311 | 1.311 |  |  |  | 4 яч |  |  | 4 яч |  |  | 1.154 |  |  | 1.154
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 258 ул.Стартовая | С | 5 яч | 2016 | 2017 | 0.821 | 0.821 |  |  |  | 5 яч |  |  | 5 яч |  |  | 0.664 |  |  | 0.664
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 265 | С | 5 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 1.41 | 1.41 |  |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 1.253 |  |  | 1.253
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 443 ул.Парковая | С | 5 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 0.753 |  |  | 0.753
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 566 ул.Крупской | С | 7 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 1.185 | 1.185 |  |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 1.028 |  |  | 1.028
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 576 пер.Заводской | С | 5 яч/5 пан | 2016 | 2017 | 1.229 | 1.229 |  |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 1.072 |  |  | 1.072
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция ТП № 592 ул.Подольская | С | 5 яч/ 7 пан | 2016 | 2017 | 1.07 | 1.07 |  |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 0.913 |  |  | 0.913
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 599 ул.Шишкина | С | 5 яч/ 1 пан | 2016 | 2017 | 1.033 | 1.033 |  |  |  | 5 яч/ 1 пан |  |  | 5 яч/ 1 пан |  |  | 0.876 |  |  | 0.876
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП № 620 ул.Советская | С | 2 пан | 2016 | 2017 | 0.295 | 0.295 |  |  |  | 2 пан |  |  | 2 пан |  |  | 0.138 |  |  | 0.138
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 644 ул.Каспийская | С | 3 яч/ 1 пан | 2016 | 2017 | 0.526 | 0.526 |  |  |  | 3 яч/ 1 пан |  |  | 3 яч/ 1 пан |  |  | 0.369 |  |  | 0.369
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 645 ул.Онежская | С | 2 яч/ 3 пан | 2016 | 2017 | 0.552 | 0.552 |  |  |  | 2 яч/ 3 пан |  |  | 2 яч/ 3 пан |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция ТП № 743 ул.Петренко | С | 4 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 1.312 | 1.312 |  |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 1.155 |  |  | 1.155
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция РП-15 , ул.Институтская, 2 | С | 17 яч | 2016 | 2017 | 8.625 | 8.625 |  |  |  | 17 яч |  |  | 17 яч |  |  | 8.17 |  |  | 8.17
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция РП-8 Смышляево | С | 14 яч | 2016 | 2017 | 6.528 | 6.528 |  |  |  | 14 яч |  |  | 14 яч |  |  | 6.078 |  |  | 6.078
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 101 ул.Вокзальная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 507 ул.Карьерная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.761 | 0.761 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 508 ул.2-я Карьерная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 526 ул.Шишкина | П | проект | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 149 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.29 | 0.29 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП № 256 ул.Восточная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.312 | 0.312 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 412 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.305 | 0.305 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 668 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.305 | 0.305 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 120 ул.Артема | П | проект | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 128 ул.Пл.Фрунзе | П | проект | 2017 | 2018 | 1.179 | 1.179 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 134 ул.Комсомольская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.768 | 0.768 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 161 ул.Вагонная | П | проект | 2017 | 2018 | 1.104 | 1.104 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 217 ул.Волжская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.716 | 0.716 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 235 ул.Космическая | П | проект | 2017 | 2018 | 1.006 | 1.006 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция ТП № 260 ул.Слуцкая | П | проект | 2017 | 2018 | 0.746 | 0.746 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 274 ул.квартал Северный | П | проект | 2017 | 2018 | 1.162 | 1.162 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП № 326 ул.Пожарная | П | проект | 2017 | 2018 | 1.162 | 1.162 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.35 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 509 ул. Активная | П | проект | 2017 | 2018 | 1.6774 | 1.6774 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция ТП № 550 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.899 | 0.899 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция ТП № 681 ул.З.Космодемьянской | П | проект | 2017 | 2018 | 0.51 | 0.51 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.38 | Реконструкция ТП-937 «Красногорское СУ (ПШС)» | П | проект | 2017 | 2018 | 1.13 | 1.13 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.39 | Реконструкция РП № 2 | П | проект | 2017 | 2018 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
ПРК | 12.1.40 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м, колесная база 4х4 на шасси Камаз | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.336 | 5.336 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.336 |  |  | 5.336
ПРК | 12.1.41 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.49 |  |  | 0.49
ПРК | 12.1.42 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 3 шт | 2017 | 2017 | 1.974 | 1.974 |  |  |  | 3 шт |  |  | 3 шт |  |  | 1.974 |  |  | 1.974
ПРК | 12.1.43 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 6.201 | 6.201 | [6 empty] | 0 |  |  | 6.201 |  |  | 6.201
ПРК | 12.1.44 | Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 2 шт | 2017 | 2017 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 0.32 |  |  | 0.32
ПРК | 12.1.45 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
ПРК | 12.1.46 | МФУ Kyocera | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.128 |  |  | 0.128
ПРК | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-358 "ул.Краматорская" | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.421 | 0.421 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.371 |  |  | 0.371
ПРК | 12.2.2 | Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 | С | 0,36 км | 2016 | 2017 | 0.767 | 0.767 |  |  |  | 0,36 км |  |  | 0,36 км |  |  | 0.712 |  |  | 0.712
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП №44 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 575 | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.413 | 0.413 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.369 |  |  | 0.369
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 501 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 540 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП №15 | С | 4 пан | 2016 | 2017 | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 4 пан |  |  | 4 пан |  |  | 0.189 |  |  | 0.189
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП №194 | С | 1 яч/ 2 пан | 2016 | 2017 | 0.373 | 0.373 |  |  |  | 1 яч/ 2 пан |  |  | 1 яч/ 2 пан |  |  | 0.227 |  |  | 0.227
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП №2 | С | 1 яч | 2016 | 2017 | 0.213 | 0.213 |  |  |  | 1 яч |  |  | 1 яч |  |  | 0.112 |  |  | 0.112
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 11, ул. Цветочная, 17б | П | проект | 2017 | 2018 | 0.383 | 0.383 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.146 |  |  | 0.146
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 5 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.219 | 0.219 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.101 |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 42 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.456 | 0.456 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 18 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.456 | 0.456 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.12 | Реконструкция ТП № 530 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.434 | 0.434 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.13 | Реконструкция ТП № 28 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.434 | 0.434 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.14 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м, колесная база 4х4 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.336 | 5.336 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.336 |  |  | 5.336
ПРМ | 13.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
ПРМ | 13.1.16 | Благоустройство территории Плотниковского мастерского участка | С |  | 2017 | 2017 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
ПРМ | 13.1.17 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 1.885 | 1.885 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.885 |  |  | 1.885
ПРМ | 13.1.18 | Прибор АИМ-90 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.175 | 0.175 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.175 |  |  | 0.175
ПРМ | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.452 | 0.452 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.323 | 0.323 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.038 |  |  | 0.038
ПРМ | 13.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.2.4 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.222 | 0.222 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.038 |  |  | 0.038
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция КТП-43 | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.819 | 0.819 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.774 |  |  | 0.774
Тай | 14.1.2 | Реконструкция МТП-54 | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.766 | 0.766 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.715 |  |  | 0.715
Тай | 14.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф704 в двухцепную линию | С | 1,8 км | 2016 | 2017 | 6.862 | 6.862 |  |  |  | 1,8 км |  |  | 1,8 км |  |  | 6.811 |  |  | 6.811
Тай | 14.1.4 | Реконструкция ТП-76 | С | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан | 2016 | 2017 | 2.974 | 2.974 |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  | 2 |  |  | 2
Тай | 14.1.5 | Реконструкция ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) | С | 14 пан | 2015 | 2017 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 14 пан |  |  | 14 пан |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-20 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.581 | 0.581 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ТП-77 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-40 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.9 | Реконструкция КТП-41 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.632 | 0.632 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.10 | Реконструкция КТП-42 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.06 | 1.06 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.11 | Реконструкция КТП-66 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.12 | Реконструкция ТП-29 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.793 | 0.793 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-67 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.06 | 1.06 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.14 | Реконструкция КТП-6 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.0614 | 1.0614 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.15 | Автогидроподъемник на шасси ГАЗ (4х2) с высотой подъема 18 м. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 4.144 | 4.144 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 4.144 |  |  | 4.144
Тай | 14.1.16 | Сварочный генератор | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Тай | 14.1.17 | Снегоход (тайга) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.35 |  |  | 0.35
Тай | 14.1.18 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 4.109 | 4.109 | [9 empty] | 4.109 |  |  | 4.109
Тай | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 по ул. 40лет Октября | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 1.101 | 1.101 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.061 |  |  | 1.061
Тай | 12.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 | П | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.054 | 1.054 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Тай | 12.2.3 | Асфальтирование территории филиала (1157 м кв.) | С |  | 2017 | 2017 | 2.025 | 2.025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.025 |  |  | 2.025
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция КТП-70 "Ст. Кондома", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.648 | 0.648 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.595 |  |  | 0.595
Таш | 15.1.2 | Реконструкция МТП-14 "Кочура", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.718 | 0.718 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.3 | Реконструкция КТП-51 "Бельково", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.433 | 0.433 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.38 |  |  | 0.38
Таш | 15.1.4 | Реконструкция МТП-108 "Урицкого", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.357 | 0.357 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.324 |  |  | 0.324
Таш | 15.1.5 | Реконструкция КТП-38 "Коммунальная", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.383 | 0.383 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.33 |  |  | 0.33
Таш | 15.1.6 | Реконструкция МТП-52 "Алчок", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.413 | 0.413 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.38 |  |  | 0.38
Таш | 15.1.7 | Реконструкция МТП-105 "Школа", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.738 | 0.738 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.8 | Реконструкция КТП-36 "ВГСЧ", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.738 | 0.738 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.9 | Реконсрукция ТП-6/0,4 кВ № 302 "Дружбы", (ТП-302 "Дружбы"), пгт. Темиртау | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.348 | 0.348 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.295 |  |  | 0.295
Таш | 15.1.10 | Реконструкция КТП-172 "GD-8 LEITNER | С | 2 МВА | 2017 | 2017 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 2 МВА |  |  | 2 МВА |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор", от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-"Черничный ключ", г. Таштагол. | С | 3,2 км | 2017 | 2017 | 5.515 | 5.515 |  |  |  | 3,2 км |  |  | 3,2 км |  |  | 5.515 |  |  | 5.515
Таш | 15.1.14 | Реконструкция ТП-206 "Победы,10, пгт. Каз | С | 3 пан | 2016 | 2017 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 3 пан |  |  | 3 пан |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Таш | 15.1.15 | Реконструкция ТП-214 "Победы, 12"), пгт. Каз | С | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.794 | 0.794 |  |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  | 0.737 |  |  | 0.737
Таш | 15.1.16 | Реконструкция ТП-215 "Школа", пгт. Каз | С | 0,25 МВА/ 3 пан | 2016 | 2017 | 0.398 | 0.398 |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 3 пан |  |  | 0.341 |  |  | 0.341
Таш | 15.1.17 | Реконструкция ТП-124 "Советская", пгт. Шерегеш. | С | 3 яч/ 5 пан | 2016 | 2017 | 0.707 | 0.707 |  |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 0.55 |  |  | 0.55
Таш | 15.1.18 | Реконструкция КТП-62 "Суворова", п. Чугунаш | П | проект | 2017 | 2018 | 0.426 | 0.426 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.19 | Реконструкция КТП-40 "Центральная", п. Чугунаш. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.527 | 0.527 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.20 | Реконструкция МТП-312 "Сухаринка", пгт. Тмиртау. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.332 | 0.332 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.1.21 | Реконструкция КТП-67 "Советская", г. Таштагол. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.454 | 0.454 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.22 | Реконструкция МТП-72 "Центральная", г. Таштагол. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.437 | 0.437 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.23 | Реконструкция КТП-66 "Ключевая", г. Таштагол. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.1.24 | Реконструкция КТП-28 "Стадион",г. Таштагол. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.417 | 0.417 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.25 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. №6-5-"Котельная", от ПС-35/6 кВ "Спасская" , пгт. Спасск | П | проект | 2017 | 2018 | 2.41 | 2.41 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.065 |  |  | 0.065
Таш | 15.1.26 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.№6-3-"Кабарзинка" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | П | проект | 2017 | 2018 | 4.415 | 4.415 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.097 |  |  | 0.097
Таш | 15.1.27 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.№6-4-"Центральный" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | П | проект | 2017 | 2018 | 1.417 | 1.417 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
Таш | 15.1.28 | Автокран грузоподъемностью 16 т. на шасси КАМАЗ вездеход | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 6.165 | 6.165 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 6.165 |  |  | 6.165
Таш | 15.1.29 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 3 шт | 2017 | 2017 | 1.974 | 1.974 |  |  |  | 3 шт |  |  | 3 шт |  |  | 1.974 |  |  | 1.974
Таш | 15.1.30 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 4.34 | 4.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.34 |  |  | 4.34
Таш | 15.1.31 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.97 |  |  | 0.97
Таш | 15.1.32 | Автоматическая установка для проверки трансформатороного масла "УИМ-90М" | Приобретение | 1 щт | 2017 | 2017 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 1 щт |  |  | 1 щт |  |  | 0.118 |  |  | 0.118
Таш | 15.1.33 | МФУ Kyocera | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.125 | 0.125 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.125 |  |  | 0.125
Таш | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП- "Менделеева", мкр. Шалым, г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.463 | 0.463 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.41 |  |  | 0.41
Таш | 15.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 "Дзержинского" до КТП-420 "Тельбес-2", в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш. | С | 7,1 км | 2016 | 2017 | 6.65 | 6.65 |  |  |  | 7,1 км |  |  | 7,1 км |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
Таш | 15.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Свердлова", г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.463 | 0.463 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.41 |  |  | 0.41
Таш | 15.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Центральная-2", п. Центральный, Таштагольский район. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.2.5 | Благоустройсво территории, п. Темиртау, ул.Шоссейная, 2 (98 м кв.) | С |  | 2017 | 2017 | 0.155 | 0.155 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
Таш | 15.2.6 | Внутреплощадочные тепловые сети с установкой погодного регулирования п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | С |  | 2017 | 2017 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Таш | 15.2.7 | Благоустройсво территории, г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 (242 м кв.) | С |  | 2017 | 2017 | 0.748 | 0.748 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.748 |  |  | 0.748
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск | С | 0,4 МВА | 2016 | 2017 | 0.848 | 0.848 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
Тис | 16.1.2 | РеконструкцияТП-12 пгт. Комсомольск | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.649 | 0.649 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.601 |  |  | 0.601
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.369 | 0.369 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.321 |  |  | 0.321
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-К-3 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП №К-9 пгт. Тисуль, ул. Ленина | П | проект | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.6 | Реконструкция ТП №К-10 пгт. Тисуль, ул. Пролетарская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Тис | 16.1.8 | Автомобиль бортовой с КМУ грузоподъемностью 3 т.-5т. На базе импортного шасси. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.302 | 5.302 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.302 |  |  | 5.302
Тис | 16.1.9 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 3.416 | 3.416 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.416 |  |  | 3.416
Тис | 16.1.10 | Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.165 | 0.165 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.165 |  |  | 0.165
Тис | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №7 , ул.Заречная пгт.Комсомольск | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.551 | 0.551 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.503 |  |  | 0.503
Тис | 16.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт.Комсомольск | С | 0,1 МВА | 2016 | 2017 | 0.551 | 0.551 |  |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0.503 |  |  | 0.503
Тис | 16.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.758 | 0.758 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.71 |  |  | 0.71
Тис | 16.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт.Тисуль | С | 0,25 МВА | 2016 | 2017 | 0.695 | 0.695 |  |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0.647 |  |  | 0.647
Тис | 16.2.5 | Строительство: линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-4-В до ТП№ 19, пгт.Комсомольск. | С | 0,283 км | 2016 | 2017 | 0.615 | 0.615 |  |  |  | 0,283 км |  |  | 0,283 км |  |  | 0.574 |  |  | 0.574
Тис | 16.2.6 | Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-8-Р до ТП№К-22, пгт. Тисуль. | С | 0,172 км | 2016 | 2017 | 0.366 | 0.366 |  |  |  | 0,172 км |  |  | 0,172 км |  |  | 0.325 |  |  | 0.325
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-18 | С | 0,25 МВА/1 яч | 2016 | 2017 | 1.623 | 1.623 |  |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 1.534 |  |  | 1.534
ТП | 17.1.2 | Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября 61а | С | 0,25 МВА/ 1 яч | 2016 | 2017 | 1.482 | 1.482 |  |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 1.416 |  |  | 1.416
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-8 | С | 3 яч/ 3 пан | 2016 | 2017 | 0.594 | 0.594 |  |  |  | 3 яч/ 3 пан |  |  | 3 яч/ 3 пан |  |  | 0.447 |  |  | 0.447
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-28 (замена оборудования) | С | 6 яч/т 7 пан | 2016 | 2017 | 0.907 | 0.907 |  |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-29 (замена оборудования) | С | 6 яч/т 7 пан | 2016 | 2017 | 0.907 | 0.907 |  |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-33 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.962 | 0.962 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-37 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.934 | 0.934 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-39 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
ТП | 17.1.9 | Трактор МТЗ-82 с отвалом | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 1.078 | 1.078 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.078 |  |  | 1.078
ТП | 17.1.10 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
ТП | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН (10/0,4 кВ) установленной на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | П | проект | 2017 | 2018 | 0.721 | 0.721 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.043 |  |  | 0.043
ТП | 17.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4 кВ) на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | П | проект | 2017 | 2018 | 0.783 | 0.783 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция РП 10/10 «Тяжинская» (замена оборудования) | С | 18 яч/1 пан | 2016 | 2017 | 8.649 | 8.649 |  |  |  | 18 яч/1 пан |  |  | 18 яч/1 пан |  |  | 8.109 |  |  | 8.109
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф 10-26-К» в пгт.Тяжинский | С | 1,646 км | 2016 | 2017 | 2.954 | 2.954 |  |  |  | 1,646 км |  |  | 1,646 км |  |  | 2.852 |  |  | 2.852
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-14-К» в пгт.Тяжинский | С | 1,585 км | 2016 | 2017 | 2.672 | 2.672 |  |  |  | 1,585 км |  |  | 1,585 км |  |  | 2.57 |  |  | 2.57
Тяж | 18.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-12-МК»» в пгт.Тяжинский | С | 1,493 км | 2016 | 2017 | 3.167 | 3.167 |  |  |  | 1,493 км |  |  | 1,493 км |  |  | 3.065 |  |  | 3.065
Тяж | 18.1.5 | Реконструкция ТП-306, в пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 0.695 | 0.695 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция ТП-310, в пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 0.831 | 0.831 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.167 |  |  | 0.167
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-13-М, пгт. Итатский | П | проект | 2017 | 2018 | 1.985 | 1.985 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
Тяж | 18.1.8 | Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП №301 (ТП №301, 1*160кВа)" в пгт. Тяжинскийв пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 0.861 | 0.861 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тяж | 18.1.9 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП № 16, 1-250 кВа) в пгт.Итатский | П | проект | 2017 | 2018 | 0.861 | 0.861 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Тяж | 18.1.10 | ГАЗ-33032 (Газель 5 мест, бортовой тент) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
Тяж | 18.1.11 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 3.468 | 3.468 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 3.468 |  |  | 3.468
Тяж | 18.1.12 | Ограждение территории филиала в пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99 | С |  | 2017 | 2017 | 0.68 | 0.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.68 |  |  | 0.68
Тяж | 18.1.13 | Ограждение территории филиала в пгт. Итатский, ул. Советская, 43 | С |  | 2017 | 2017 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12
Тяж | 18.1.14 | Реконструкция ворот в откатные на территории филиала в пгт.Тяжинский, ул. Радищева, 99 | С |  | 2017 | 2017 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.085 |  |  | 0.085
Тяж | 18.1.15 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 3.65 | 3.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.65 |  |  | 3.65
Тяж | 18.1.16 | МФУ Kyocera | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.106 |  |  | 0.106
Тяж | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) Ф 10-9-МК в пгт. Тяжинский | С | 0,732 км | 2016 | 2017 | 1.788 | 1.788 |  |  |  | 0,732 км |  |  | 0,732 км |  |  | 1.1 |  |  | 1.1
Тяж | 18.2.2 | Реклоузер №4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А" | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 1.227 | 1.227 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1 |  |  | 1
Тяж | 18.2.3 | Реклоузер №3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р в пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.037 |  |  | 0.037
Тяж | 18.2.4 | Реклоузер №1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.037 |  |  | 0.037
Тяж | 18.2.5 | Реклоузер №2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | П | проект | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.037 |  |  | 0.037
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-178п | П | проект | 2017 | 2018 | 1.587 | 1.587 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.089 |  |  | 0.089
Чеб | 19.1.2 | Энергомонитор 3.3Т 1С | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.165 | 0.165 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.165 |  |  | 0.165
Чеб | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) от опоры №6 Ф-10-12-Ч до ТП-178п, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2017 | 2018 | 0.175 | 0.175 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Чеб | 19.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) Ф-10-6-С до ТП-Ч-419п, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2017 | 2018 | 0.295 | 0.295 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
Чеб | 19.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п), ул. Казахстанская, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2017 | 2018 | 0.742 | 0.742 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция ТП-168 | С | 0,4 МВА | 2016 | 2017 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  | 1.197 |  |  | 1.197
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция ТП-60 (замена оборудования) | С | 7 пан | 2016 | 2017 | 0.462 | 0.462 |  |  |  | 7 пан |  |  | 7 пан |  |  | 0.341 |  |  | 0.341
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция ТП-46 (замена оборудования) | С | 7 пан | 2016 | 2017 | 0.462 | 0.462 |  |  |  | 7 пан |  |  | 7 пан |  |  | 0.341 |  |  | 0.341
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция ТП-7 (замена оборудования) | С | 6 яч/7 пан | 2016 | 2017 | 0.897 | 0.897 |  |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 0.792 |  |  | 0.792
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция ПС "ГПП" 35/10 кВ (замена трансформатора 10 МВА) | С | 10 МВА | 2017 | 2017 | 16 | 16 |  |  |  | 10 МВА |  |  | 10 МВА |  |  | 16 |  |  | 16
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-182 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.859 | 0.859 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-40 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.694 | 0.694 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция РП-2, г. Юрга | П | проект | 2017 | 2018 | 13.295 | 13.295 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.614 |  |  | 0.614
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция ТП-61, ул.Энгельса | П | проект | 2017 | 2018 | 0.616 | 0.616 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.069 |  |  | 0.069
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция РП-5, г. Юрга | П | проект | 2017 | 2018 | 12.295 | 12.295 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.614 |  |  | 0.614
Юрга | 20.1.11 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Юрга | 20.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Юрга | 20.1.13 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.92 | 0.92 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Юрга | 20.1.14 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 4.144 | 4.144 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 4.144 |  |  | 4.144
Юрга | 20.1.15 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 5.031 | 5.031 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.031 |  |  | 5.031
Юрга | 20.1.16 | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) | С |  | 2017 | 2017 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5
Юрга | 20.1.17 | Робот тренажер "Гоша" | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 0.2
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-13 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.622 | 0.622 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.577 |  |  | 0.577
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-51 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-55 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП-56 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.701 | 0.701 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП-31 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.741 | 0.741 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-17 | С | 0,16 МВА | 2016 | 2017 | 0.714 | 0.714 |  |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0.669 |  |  | 0.669
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | С | 0,6 км | 2016 | 2017 | 0.429 | 0.429 |  |  |  | 0,6 км |  |  | 0,6 км |  |  | 0.397 |  |  | 0.397
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | С | 0,68 км | 2016 | 2017 | 0.444 | 0.444 |  |  |  | 0,68 км |  |  | 0,68 км |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | С | 1,0 км | 2016 | 2017 | 0.903 | 0.903 |  |  |  | 1,0 км |  |  | 1,0 км |  |  | 0.836 |  |  | 0.836
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ТП-23 | С | 1,03 МВА/ 6 пан | 2016 | 2017 | 0.935 | 0.935 |  |  |  | 1,03 МВА/ 6 пан |  |  | 1,03 МВА/ 6 пан |  |  | 0.866 |  |  | 0.866
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП-9 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.14 | 1.14 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.049 |  |  | 0.049
Яш | 21.1.12 | Реконструкция ТП-62. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП-47. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.593 | 0.593 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.044 |  |  | 0.044
Яш | 21.1.14 | Реконструкция ТП-32 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
Яш | 21.1.15 | Реконструкция ТП -363п | П | проект | 2017 | 2018 | 0.685 | 0.685 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.051 |  |  | 0.051
Яш | 21.1.16 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | П | проект | 2017 | 2018 | 0.725 | 0.725 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.054 |  |  | 0.054
Яш | 21.1.17 | Реконструкция ТП-18 , пгт Яшкино, ул.Советская, 134г. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.572 | 0.572 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.157 |  |  | 0.157
Яш | 21.1.18 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.658 |  |  | 0.658
Яш | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Яш | 21.2.2 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | С | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.952 | 0.952 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.92 |  |  | 0.92
Яш | 21.2.3 | Строительство: ВЛ-6 кВ Ф-6-4-К Ф-6-9-К до РП-2 | П | проект | 2016 | 2017 | 0.736 | 0.736 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Яш | 21.2.4 | Строительство распределительного пункта 6кВ (РП-2) | П | проект | 2016 | 2017 | 11.662 | 11.662 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.65 |  |  | 0.65
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, (ЛЭП-6кВ ф 6-6 МЗ) | С | 2 км | 2016 | 2017 | 3.037 | 3.037 |  |  |  | 2 км |  |  | 2 км |  |  | 2.787 |  |  | 2.787
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-6 | С | 3 пан | 2016 | 2017 | 0.194 | 0.194 |  |  |  | 3 пан |  |  | 3 пан |  |  | 0.144 |  |  | 0.144
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ТП-10 | С | 2 пан | 2016 | 2017 | 0.166 | 0.166 |  |  |  | 2 пан |  |  | 2 пан |  |  | 0.116 |  |  | 0.116
Яя | 22.1.4 | Реконструкция РП-10 кВ , ул.Комсомольская,21 | С | 12 яч | 2016 | 2017 | 7.671 | 7.671 |  |  |  | 12 яч |  |  | 12 яч |  |  | 7.128 |  |  | 7.128
Яя | 22.1.5 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры №7 до опоры №25 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.375 | 1.375 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.114 |  |  | 0.114
Яя | 22.1.6 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры №48 до опоры №70 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.825 | 1.825 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.7 | Реконструкция ТП-34 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.241 | 0.241 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Яя | 22.1.8 | Реконструкция ТП-47. | П | проект | 2017 | 2018 | 0.241 | 0.241 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
Яя | 22.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ на жб опорах ф -10-15РП, участок по ул. Станционная | П | проект | 2017 | 2018 | 0.562 | 0.562 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
Яя | 22.1.10 | Реконструкция ТП-18 | П | проект | 2017 | 2018 | 0.867 | 0.867 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.11 | Реконструкция ТП-22 | П | проект | 2017 | 2018 | 1.26 | 1.26 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.581 | 0.581 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.581 |  |  | 0.581
Яя | 22.1.13 | Утройство теплотрассы с системой погодного регулирования, ул. Комсомольская, 21 | С |  | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
Яя | 22.1.14 | АИИСКУЭ | С |  | 2017 | 2017 | 2.072 | 2.072 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.072 |  |  | 2.072
Яя | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительство ВЛ -10 кВ от опоры №16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10 кВ | П | проект | 2017 | 2018 | 1.463 | 1.463 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Яя | 22.2.2 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ф-10-8 ЛЗ до ф -10-10П по ул.Украинская | П | проект | 2017 | 2018 | 0.472 | 0.472 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Яя | 22.2.3 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ТП № 18 до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ | П | проект | 2017 | 2018 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Яя | 22.2.4 | Реклоузер на участке по ул. Украинская ВЛ-10 кВ, ф-10-8ЛЗ | П | проект | 2017 | 2018 | 1.04 | 1.04 |  |  |  | проект |  |  | проект |  |  | 0.064 |  |  | 0.064
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Сварочный генератор Patriot SRFW 210E | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Кем | 23.4.2 | Установка покрасочная Hi-Tech2 с вибростолом MultiColor NEW | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.118 |  |  | 0.118
Кем | 23.4.3 | Фильтровентиляционный агрегат ПМСФ-2-2х160-К-D20, с двумя вытяжными рукавами | Приобретение | 2 шт | 2017 | 2017 | 0.664 | 0.664 |  |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 0.664 |  |  | 0.664
Кем | 23.4.4 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.241 | 0.241 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.241 |  |  | 0.241
Кем | 23.4.5 | Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 1170 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.053 | 0.053 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.053 |  |  | 0.053
Кем | 23.4.6 | Пресс-ножницы гидравлические GEKA Hydracrop 110/180 SD с пуансоном для пробивки вентиляционных отверстий | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
Кем | 23.5.1 | Тепловизор Testo 870-1 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 0.099 |  |  | 0.099
ГО | 24 | ГО | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Седельный тягач (колесная формула 6х4) | Приобретение | 2 шт | 2017 | 2017 | 16.303 | 16.303 |  |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт |  |  | 16.303 |  |  | 16.303
ГО | 24.1.2 | Автомобиль бортовой с КМУ грузоподъемностью 3 т.-5т. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 5.302 | 5.302 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 5.302 |  |  | 5.302
ГО | 24.1.3 | Автомобиль с КМУ для перевозки спецтехники | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 9 | 9 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 9 |  |  | 9
ГО | 24.1.3 | Дизельная электростанция мощностью 300 кВт на прицепном шасси. | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
ГО | 24.1.4 | Видеощит | Приобретение | 1 щт | 2017 | 2017 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 1 щт |  |  | 1 щт |  |  | 7.5 |  |  | 7.5
ГО | 24.1.5 | Испытательный коплекс Ретом -61 | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2017 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт |  |  | 1.35 |  |  | 1.35
ГО | 24.1.6 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | С |  | 2017 | 2017 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 70.2142 |  |  | 70.2142
| 2018 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП-232 | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 0.573 | 0.573 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.511 |  | 0.511
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-246 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.536 |  | 0.536
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП-6 | С | 0,32 МВА | 2017 | 2018 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 0,32 МВА |  | 0,32 МВА |  |  |  | 0.908 |  | 0.908
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-18 | С | 0,063 МВА | 2017 | 2018 | 0.897 | 0.897 |  |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.835 |  | 0.835
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП-64 | С | 2 яч | 2017 | 2018 | 0.938 | 0.938 |  |  |  |  | 2 яч |  | 2 яч |  |  |  | 0.876 |  | 0.876
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-45 | С | 2 яч | 2017 | 2018 | 0.938 | 0.938 |  |  |  |  | 2 яч |  | 2 яч |  |  |  | 0.876 |  | 0.876
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-1 | С | 0,25 МВА/2 яч | 2017 | 2018 | 0.402 | 0.402 |  |  |  |  | 0,25 МВА/ 2 яч |  | 0,25 МВА/ 2 яч |  |  |  | 0.347 |  | 0.347
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-33 | С | 6 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 0.928 | 0.928 |  |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан |  |  |  | 0.761 |  | 0.761
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-34 | С | 7 яч/ 1 пан | 2017 | 2018 | 0.371 | 0.371 |  |  |  |  | 7 яч/ 1 пан |  | 7 яч/ 1 пан |  |  |  | 0.316 |  | 0.316
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-46 | С | 8 яч | 2017 | 2018 | 0.544 | 0.544 |  |  |  |  | 8 яч |  | 8 яч |  |  |  | 0.377 |  | 0.377
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-48 | С | 6 яч/ 6 пан | 2017 | 2018 | 0.568 | 0.568 |  |  |  |  | 6 яч/ 6 пан |  | 6 яч/ 6 пан |  |  |  | 0.401 |  | 0.401
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-83 | С | 5 яч/2 пан | 2017 | 2018 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  | 5 яч/2 пан |  | 5 яч/2 пан |  |  |  | 1.653 |  | 1.653
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-140 | С | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 2017 | 2018 | 0.705 | 0.705 |  |  |  |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан |  |  |  | 0.538 |  | 0.538
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-142 | С | 5 яч | 2017 | 2018 | 0.912 | 0.912 |  |  |  |  | 5 яч |  | 5 яч |  |  |  | 0.745 |  | 0.745
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-143 | С | 9 яч/1 пан | 2017 | 2018 | 1.575 | 1.575 |  |  |  |  | 9 яч/1 пан |  | 9 яч/1 пан |  |  |  | 1.408 |  | 1.408
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-146 | С | 4 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан |  |  |  | 0.793 |  | 0.793
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-147 | С | проект | 2017 | 2018 | 0.905 | 0.905 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.738 |  | 0.738
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-152 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.933 |  | 0.933
Анж | 1.1.19 | Реконстркуция ТП-92 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.087 | 1.087 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-255 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.974 | 0.974 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-256 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.414 | 1.414 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-259 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-69. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.314 | 0.314 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-95. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.368 | 0.368 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-121. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.536 | 0.536 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-157. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.869 | 0.869 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-158. | П | проект | 2018 | 2019 | 2.046 | 2.046 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-159. | П | проект | 2018 | 2019 | 1.051 | 1.051 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-160. | П | проект | 2018 | 2019 | 1.001 | 1.001 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП-167. | П | проект | 2018 | 2019 | 1.926 | 1.926 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП-254. | П | проект | 2018 | 2019 | 6.272 | 6.272 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-Хлебзавод , ул. Мира, 29 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ТП-198. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.617 | 0.617 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.1.34 | Реконструкция ТП-229 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.944 | 0.944 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.35 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Анж | 1.1.36 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Анж | 1.1.37 | Мотопомпа HONDA WT20X | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Анж | 1.1.38 | Бензогенератор Honda GX390 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.113 | 0.113 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.113 |  | 0.113
Анж | 1.1.39 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 2.158 | 2.158 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 2.158 |  | 2.158
Анж | 1.1.40 | Таль электрическая 3т | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.228 | 0.228 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.228 |  | 0.228
Анж | 1.1.41 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.625 | 0.625 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
Анж | 1.1.42 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 3.791 | 3.791 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.791 |  | 3.791
Анж | 1.1.43 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 0.33 |  | 0.33
Анж | 1.1.44 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.254 | 0.254 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.254 |  | 0.254
Анж | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-269 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.774 |  | 0.774
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-270 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.774 |  | 0.774
Анж | 1.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-271 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.659 | 0.659 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.659 |  | 0.659
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-АГ до КТП-269 | С | 0,015 км | 2017 | 2018 | 0.104 | 0.104 |  |  |  |  | 0,015 км |  | 0,015 км |  |  |  | 0.104 |  | 0.104
Анж | 1.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270 | С | 0,43 км | 2017 | 2018 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | 0,43 км |  | 0,43 км |  |  |  | 0.516 |  | 0.516
Анж | 1.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271 | С | 0,66 км | 2017 | 2018 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0,66 км |  | 0,66 км |  |  |  | 0.616 |  | 0.616
Анж | 1.2.7 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-10 | С | 2,5 км | 2017 | 2018 | 8.993 | 8.993 |  |  |  |  | 2,5 км |  | 2,5 км |  |  |  | 8 |  | 8
Анж | 1.2.8 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ-0,4 ж/д Крылова 14 | С | 0,11 км | 2017 | 2018 | 0.266 | 0.266 |  |  |  |  | 0,11 км |  | 0,11 км |  |  |  | 0.198 |  | 0.198
Анж | 1.2.9 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ-0,4 №2 ж/д Металлургов 3 | С | 0,13 км | 2017 | 2018 | 0.254 | 0.254 |  |  |  |  | 0,13 км |  | 0,13 км |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.2.10 | Реклоузер на Ф.323 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.11 | Реклоузер на Ф.917 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.12 | Реклоузер на Ф.6-20-ДГ | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.094 | 1.094 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.13 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-274 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.14 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-275 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.15 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-276 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.16 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-277 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.17 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-272 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.18 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-273 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.19 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.159 | 0.159 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.051 |  | 0.051
Анж | 1.2.20 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-10-ДГ от опоры №34 до ТП-275 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.185 | 0.185 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.2.21 | Строительство: ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.365 | 0.365 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.22 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.405 | 0.405 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.23 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.861 | 0.861 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.24 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.452 | 0.452 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.069 |  | 0.069
Анж | 1.2.25 | Асфальтирование территории ул. Тульская, 9 | С |  | 2018 | 2018 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.15 |  | 2.15
Анж | 1.2.26 | Асфальтирование территории пер. Электрический, 4 | С |  | 2018 | 2018 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 |  | 1.7
Анж | 1.2.27 | Асфальтирование территории ул. Коминтерна, 20 | С |  | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП № 650 , ул.Донбасская | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.877 | 0.877 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.827 |  | 0.827
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП № 653 , ул.Сусанина | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.04 |  | 1.04
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП № 678 , ул.Волжская | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.054 | 1.054 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.004 |  | 1.004
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП № 795 , ул.Кузбасская | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.871 | 0.871 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.821 |  | 0.821
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП № 22 пер.Линейный | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.082 | 1.082 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.032 |  | 1.032
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 340 , ул.Рябиновая | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.648 |  | 0.648
Белово | 2.1.7 | Реконструкция КТП № 644 , ул.Краснодонцев | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.717 | 0.717 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.667 |  | 0.667
Белово | 2.1.8 | Реконструкция КТП № 774 , ул.Улусская | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.745 | 0.745 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.695 |  | 0.695
Белово | 2.1.9 | Реконструкция МТП № 242 , ул.Степная | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.98 |  | 0.98
Белово | 2.1.10 | Реконструкция МТП№ 606 , ул. Чехова | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 1.197 | 1.197 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 1.147 |  | 1.147
Белово | 2.1.11 | Реконструкция МТП № 799 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.97 |  | 0.97
Белово | 2.1.12 | Реконструкция ТП № 763, ул.Гражданская | С | 0,8 МВА | 2017 | 2018 | 1.854 | 1.854 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.694 |  | 1.694
Белово | 2.1.13 | Реконструкция ТП № 213, ул.Ленина | С | 0,5 МВА | 2017 | 2018 | 1.671 | 1.671 |  |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.511 |  | 1.511
Белово | 2.1.14 | Реконструкция ТП № 18, ул. Советская | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.88 |  | 0.88
Белово | 2.1.15 | Реконструкция ТП № 53, ул. В.Волошиной | С | 0,8 МВА | 2017 | 2018 | 1.594 | 1.594 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.434 |  | 1.434
Белово | 2.1.16 | Реконструкция ТП-57, ул.Октябрьская | С | 0,5 МВА | 2017 | 2018 | 3.232 | 3.232 |  |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  | 3.107 |  | 3.107
Белово | 2.1.17 | Реконструкция ТП№788 ул.Киевская | С | 0,8 МВА | 2017 | 2018 | 1.686 | 1.686 |  |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.526 |  | 1.526
Белово | 2.1.18 | Реконструкция КТП№ 615 ул.Пугачева | П | проект | 2018 | 2019 | 1.115 | 1.115 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.052 |  | 0.052
Белово | 2.1.19 | Реконструкция КТП-790 по ул.Студеной | П | проект | 2018 | 2019 | 1.139 | 1.139 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.057 |  | 0.057
Белово | 2.1.20 | Реконструкция КТП№781 ул.М.Цветаевой | П | проект | 2018 | 2019 | 1.142 | 1.142 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.057 |  | 0.057
Белово | 2.1.21 | Реконструкция КТП №769 ул.Ачимова | П | проект | 2018 | 2019 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.067 |  | 0.067
Белово | 2.1.22 | Реконструкция ТП № 49 ул.Морохзова (замена оборудования) | П | проект | 2018 | 2019 | 3.625 | 3.625 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.23 | Реконструкция ТП № 68 ул.Юбилейная (замена оборудования) | П | проект | 2018 | 2019 | 3.659 | 3.659 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.24 | Реконструкция ТП № 217 ул.Мичурина (замена оборудования) | П | проект | 2018 | 2019 | 1.736 | 1.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП № 346 ул.Подольская (замена оборудования) | П | проект | 2018 | 2019 | 1.736 | 1.736 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.26 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.519 | 0.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.519 |  | 0.519
Белово | 2.1.27 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Белово | 2.1.28 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8
Белово | 2.1.29 | Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 0.13 |  | 0.13
Белово | 2.1.30 | Трассоискатель Metrotech 9890LXT | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Белово | 2.1.31 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.148 | 0.148 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.148 |  | 0.148
Белово | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.РП-2-10 от концевой опоры по ул.Тухачевского до ТП-799 , переключение МТП-759 | С | 1,3 км | 2017 | 2018 | 2.926 | 2.926 |  |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  |  |  | 2.784 |  | 2.784
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.1-19-к на отпайке в сторону ТП-616, 617 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.204 | 1.204 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.129 |  | 1.129
Белово | 2.2.3 | Реклоузер ВЛ-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.204 | 1.204 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.129 |  | 1.129
Белово | 2.2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 35/10 Городская " до 1 секции шин РП-4 | П | проект | 2018 | 2019 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.35 |  | 0.35
Белово | 2.2.5 | Реклоузер на отпайке ВЛ-6 кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.347 | 1.347 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.08 |  | 0.08
Белово | 2.2.6 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ ф.10-15г у МТП-279 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.347 | 1.347 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.08 |  | 0.08
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция КТП-80 | С | 0,63 МВА | 2017 | 2018 | 1.513 | 1.513 |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.465 |  | 1.465
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция КТП-129А | С | 0,63 МВА | 2017 | 2018 | 1.513 | 1.513 |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.465 |  | 1.465
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция КТП-22 | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.782 |  | 0.782
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция КРУН-1 ф. 10-13Г | С |  | 2017 | 2018 | 0.836 | 0.836 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.802 |  | 0.802
Гурьевск | 4.1.5 | Автогидроподъемник со сдвоенной кабиной с высотой подъема 22 метра, шасси 4х4. | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.392 | 4.392 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 4.392 |  | 4.392
Гурьевск | 4.1.6 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 1.966 | 1.966 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.966 |  | 1.966
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор ЭМ3.3 Т1-С-100/1000К | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.165 | 0.165 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.165 |  | 0.165
Гурьевск | 4.1.9 | поисковый комплект КП-250К | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.18 |  | 0.18
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС"Горная"36/6кВ до ТП-122 ф. Город-2 | С | 3 км | 2017 | 2018 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  | 3 км |  | 3 км |  |  |  | 4.48 |  | 4.48
Гурьевск | 4.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 137 п. Дачный, г.Гурьевск | П | проект | 2018 | 2019 | 0.798 | 0.798 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.048 |  | 0.048
Гурьевск | 4.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 136 ул. Горького , г.Гурьевск | П | проект | 2018 | 2019 | 0.798 | 0.798 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.048 |  | 0.048
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136 ул. Горького , г. Гурьевск | П | проект | 2018 | 2019 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
Гурьевск | 4.2.5 | Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г до КТП № 137 п. Дачный , г. Гурьевск | П | проект | 2018 | 2019 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция : трансформаторная подстанция ТП № 130 п.г.т. Ижморский | С |  | 2017 | 2018 | 0.168 | 0.168 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.117 |  | 0.117
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького | С | 1,3 км | 2017 | 2018 | 1.6568 | 1.6568 |  |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  |  |  | 1.5928 |  | 1.5928
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лесная | С | 0,58 км | 2017 | 2018 | 0.78458 | 0.78458 |  |  |  |  | 0,58 км |  | 0,58 км |  |  |  | 0.73258 |  | 0.73258
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 ул. Кирова, 8а) | С | 1 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.311 | 0.311 |  |  |  |  | 1 яч/ 3 пан |  | 1 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
Ижм | 5.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской | П | проект | 2018 | 2019 | 1.524 | 1.524 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.061 |  | 0.061
Ижм | 5.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Западная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.714 | 0.714 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.1.7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ленинская | П | проект | 2018 | 2019 | 1.127 | 1.127 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.1.8 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая | П | проект | 2018 | 2019 | 1.006 | 1.006 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: распределительный пункт РП 10 кВ на ул. Красноармейской | С | 10 яч | 2017 | 2018 | 11.142 | 11.142 |  |  |  | 0 | 10 яч |  | 10 яч |  |  |  | 10.532 |  | 10.532
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-12ИЖ от ПС 35/10 Ижморская по ул. Горького | С | 1 км | 2017 | 2018 | 1.302 | 1.302 |  |  |  |  | 1 км |  | 1 км |  |  |  | 1.25 |  | 1.25
Ижм | 5.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ул. Красноармейской | С | 0,2 км | 2017 | 2018 | 0.274 | 0.274 |  |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  |  |  | 0.222 |  | 0.222
Ижм | 5.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до 2КТПН 1-28 ул. Красноармейская | С | 0,17 км | 2017 | 2018 | 0.245 | 0.245 |  |  |  |  | 0,17 км |  | 0,17 км |  |  |  | 0.193 |  | 0.193
Ижм | 5.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Лесной | С | 0,5 км | 2017 | 2018 | 0.687 | 0.687 |  |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.635 |  | 0.635
Ижм | 5.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской | П | проект | 2018 | 2019 | 0.762 | 0.762 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.7 | Соружение электротехническое: реклоузер № 2 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.038 |  | 0.038
Ижм | 5.2.8 | Соружение электротехническое: реклоузер № 1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.038 |  | 0.038
Ижм | 5.2.9 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ТП 022 ул. Красноармейская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.366 | 0.366 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.10 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до РП ул. Красноармейская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.385 | 0.385 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.11 | Соружение электротехническое: реклоузер № 3 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.038 |  | 0.038
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция КТП-П-8, ул.Победы г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.551 |  | 0.551
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция КТП-Ш-1, ул.Омская г.Калтан | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.551 |  | 0.551
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция КТП-128, ул.60 лет Октября г.Осинники,п. Малиновка | С | 0,63 МВА | 2017 | 2018 | 0.822 | 0.822 |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.775 |  | 0.775
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция КТП-К-22,ул.Совхозная, г.Калтан | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.411 | 0.411 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.364 |  | 0.364
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-П-6, ул. 2-я Новостройка г.Калтан | С | 0,1 МВА/ 2 яч | 2017 | 2018 | 0.437 | 0.437 |  |  |  |  | 0,1 МВА/ 2 яч |  | 0,1 МВА/ 2 яч |  |  |  | 0.28 |  | 0.28
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-16 , ул.Гоголя | П | проект | 2018 | 2019 | 0.602 | 0.602 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.048 |  | 0.048
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-К-10 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.475 | 0.475 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция г.Калтан ТП-К-14 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.621 | 0.621 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-20 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-11 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.957 | 0.957 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-12 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.957 | 0.957 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ 8 мест) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.71 |  | 0.71
Калтан | 6.1.13 | Автогадроподъеник с высотой подъема 18 м. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 4.392 | 4.392 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 4.392 |  | 4.392
Калтан | 6.1.14 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 3.613 | 3.613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.613 |  | 3.613
Калтан | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция №М-2(ТП № М-2) , г.Калтан" | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.458 | 0.458 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.412 |  | 0.412
Калтан | 6.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-13-М" до ТП №М-2) в г.Калтан | С | 0,05 км | 2017 | 2018 | 0.286 | 0.286 |  |  |  |  | 0,05 км |  | 0,05 км |  |  |  | 0.24 |  | 0.24
Калтан | 6.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция №107 (ТП-107) в г.Калтан, п. Малиновка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.03 |  | 0.03
Калтан | 6.2.4 | Строительство:ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-12-Ж" до ТП №107 в г.Калтан, п. Малиновка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.692 | 0.692 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Калтан | 6.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция №13(МТП-13) в г.Калтан, п. Малиновка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.03 |  | 0.03
Калтан | 6.2.6 | Строительство: ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-8-Ж" до ТП №13 в г.Калтан, п.Малиновка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-11, ул.Унжакова, д.8 т | С | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.974 | 0.974 |  |  |  |  | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан |  | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.827 |  | 0.827
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-15, пер.Больничный, д.15 | С | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан | 2017 | 2018 | 0.622 | 0.622 |  |  |  |  | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан |  | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан |  |  |  | 0.475 |  | 0.475
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-22 , ул.Прямая, д.15 | С | 5 яч /5 пан | 2017 | 2018 | 0.682 | 0.682 |  |  |  |  | 5 яч /5 пан |  | 5 яч /5 пан |  |  |  | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-35 | С | 5 яч/5 пан | 2017 | 2018 | 0.654 | 0.654 |  |  |  |  | 5 яч/5 пан |  | 5 яч/5 пан |  |  |  | 0.507 |  | 0.507
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-56 | С | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан | 2017 | 2018 | 0.707 | 0.707 |  |  |  |  | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан |  | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан |  |  |  | 0.56 |  | 0.56
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-161 | С | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан | 2017 | 2018 | 1.784 | 1.784 |  |  |  |  | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  |  |  | 1.637 |  | 1.637
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-177 | С | 5 яч/ 6 пан | 2017 | 2018 | 0.732 | 0.732 |  |  |  |  | 5 яч/ 6 пан |  | 5 яч/ 6 пан |  |  |  | 0.585 |  | 0.585
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-201 | С | 2 яч/ 2 пан | 2017 | 2018 | 0.379 | 0.379 |  |  |  |  | 2 яч/ 2 пан |  | 2 яч/ 2 пан |  |  |  | 0.232 |  | 0.232
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-202 | С | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.794 | 0.794 |  |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.647 |  | 0.647
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-222 | С | 4 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 0.712 | 0.712 |  |  |  |  | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан |  |  |  | 0.565 |  | 0.565
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-224 | С | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 2017 | 2018 | 1.561 | 1.561 |  |  |  |  | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  |  | 1.414 |  | 1.414
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-254 | С | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 1.066 | 1.066 |  |  |  |  | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан |  | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан |  |  |  | 0.919 |  | 0.919
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-215 | С | 5 яч / 5 пан | 2017 | 2018 | 1.192 | 1.192 |  |  |  |  | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан |  |  |  | 1.045 |  | 1.045
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-6 , ул.Советская, д.3 т | П | проект | 2018 | 2019 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-14 ул.Ленина, д.37 т | П | проект | 2018 | 2019 | 1.361 | 1.361 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-58 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.484 | 0.484 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-93, ул.Маяковского, д.13 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.056 | 1.056 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-119, ул.Кирова, д.1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.919 | 0.919 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-128, ул.Б.Хмельницкого,7 Т | П | проект | 2018 | 2019 | 0.527 | 0.527 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-40 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.367 | 0.367 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-136 , литера Б, инв.№ 00000737 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.897 | 0.897 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-145 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.548 | 1.548 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-146 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.867 | 0.867 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-184 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.125 | 1.125 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.25 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Кис | 7.1.26 | Автокран КАМАЗ-43118, грузоподъемностью 16 т. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 6.534 | 6.534 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 6.534 |  | 6.534
Кис | 7.1.27 | Экскаватор - погрузчик с гидромолотом | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 5.87 |  | 5.87
Кис | 7.1.28 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 6.656 | 6.656 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.656 |  | 6.656
Кис | 7.1.29 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.121 | 0.121 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.121 |  | 0.121
Кис | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-298 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-265 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.2.3 | Строительство: воздушная линия ВЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-265 | С | 0,4 км | 2017 | 2018 | 0.585 | 0.585 |  |  |  |  | 0,4 км |  | 0,4 км |  |  |  | 0.506 |  | 0.506
Кис | 7.2.4 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-298 | С | 0,21 км | 2017 | 2018 | 0.537 | 0.537 |  |  |  |  | 0,21 км |  | 0,21 км |  |  |  | 0.458 |  | 0.458
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 7 Ф10-7-ВП2 | С | 7 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  | 7 яч/ 7 пан |  | 7 яч/ 7 пан |  |  |  | 2.1 |  | 2.1
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ТП № 8 пгт Зеленогорский | С | 5 яч/ 4 пан | 2017 | 2018 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  | 5 яч/ 4 пан |  | 5 яч/ 4 пан |  |  |  | 2.1 |  | 2.1
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" (замена трансформатора) | С | 25 МВА | 2018 | 2018 | 20 | 20 |  |  |  |  | 25 МВА |  | 25 МВА |  |  |  | 20 |  | 20
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ТП № 6, пгт Зеленогорский | П | проект | 2018 | 2019 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
Крап | 8.1.5 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Крап | 8.1.6 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ,5 мест, тент) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.69 |  | 1.69
Крап | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-11-ВП-1 до Ф 10-7- ВП2 | С | 0,1 км | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  |  |  | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кв от оп №291 Ф10-11-ВП1 до ПС "Крапивинская 35/10 кВ" | С | 0,1 км | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  |  |  | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.60 Ф10-16-КР | С | 0,5 км | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.38 |  | 0.38
Крап | 8.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.61 Ф10-16-КР | С | 0,5 км | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.38 |  | 0.38
Крап | 8.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от оп 103 Ф 10-16-КР до оп. 203 Ф10-11-ВП1 | С | 0,1 км | 2017 | 2018 | 0.183 | 0.183 |  |  |  |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  |  |  | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.6 | Реклоузер №5 Ф 10-2-ЗГ пгт Крапивинский | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.044 | 1.044 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.004 |  | 1.004
Крап | 8.2.7 | Реклоузер № 6 Ф 10-16-КР | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.037 | 1.037 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.004 |  | 1.004
Крап | 8.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от Ф10-16 КР до ТП№ 441,69,99 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.046 | 1.046 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
Крап | 8.2.9 | Строительство: распределительый пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | П | проект | 2018 | 2019 | 14.871 | 14.871 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.54 |  | 0.54
Крап | 8.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП № 26 и от ТП№ 26 до РП-1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.255 | 0.255 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
Крап | 8.2.11 | Строительство здания АБК ПС "Пионерная-110/10 кВ" в пгт Зеленогорский | С |  | 2018 | 2018 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.99 |  | 1.99
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-8 | С |  | 2017 | 2018 | 0.546 | 0.546 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.499 |  | 0.499
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-18 | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.693 |  | 0.693
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция КТП-84 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.599 | 0.599 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.552 |  | 0.552
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-42 | С | 0,5 МВА/8 яч | 2017 | 2018 | 2.726 | 2.726 |  |  |  |  | 0,5 МВА/8 яч |  | 0,5 МВА / 8 яч |  |  |  | 2.556 |  | 2.556
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция КТП-25 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.541 | 0.541 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-93, ул.Котовского | П | проект | 2018 | 2019 | 0.712 | 0.712 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция КТП-83, ул.Перевалова | П | проект | 2018 | 2019 | 0.472 | 0.472 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-6 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.245 | 1.245 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Мариин | 9.1.9 | Реконструкция ТП-7 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.482 | 1.482 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Мариин | 9.1.10 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.11 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.13 | Автогидроподъемник на шасси КАМАЗ с высотой подъема 22 м. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 5.565 | 5.565 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 5.565 |  | 5.565
Мариин | 9.1.14 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 | С |  | 2018 | 2018 | 3.189 | 3.189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.189 |  | 3.189
Мариин | 9.1.15 | Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.24 |  | 0.24
Мариин | 9.1.16 | Сетевое хранилище | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.121 | 0.121 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.121 |  | 0.121
Мариин | 2. | Новое строительство | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.2 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.3 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.4 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-15М | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.5 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1М | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.6 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.7 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.8 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.9 | Установка реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.10 | Установка реклоузера по Ф-10-1М | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.11 | Установка реклоузера по Ф-10-12-2Л | П | проект | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция КТП-75 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.423 | 0.423 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция: ЛЭП 6 кВ Ф 6-10-О от ЦРП-1 до опоры № 103, г.Осинники | С | 4 км | 2017 | 2018 | 5.196 | 5.196 |  |  |  |  | 4 км |  | 4 км |  |  |  | 5.12 |  | 5.12
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-1 | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.793 | 0.793 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.62 |  | 0.62
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-16 | С |  | 2017 | 2018 | 0.476 | 0.476 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.303 |  | 0.303
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-31, ул.Больничный городок 44/2 | С | 0,63 МВА | 2017 | 2018 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.347 |  | 1.347
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-36 | С |  | 2017 | 2018 | 0.643 | 0.643 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.47 |  | 0.47
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-116 | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.696 | 0.696 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.523 |  | 0.523
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-156 | С |  | 2017 | 2018 | 0.981 | 0.981 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.808 |  | 0.808
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.817 |  | 0.817
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-18 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.643 | 0.643 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-90 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.417 | 0.417 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-109 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-112 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.796 | 1.796 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-114 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.645 | 0.645 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-118 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.751 | 0.751 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.16 | Реконструкция ТП-135 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.923 | 0.923 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.17 | Реконструкция ТП-158 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.471 | 1.471 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.18 | Реконструкция: ЛЭП-6 кВ Ф-6-11-Ф от ПС "Осинниковская" до ТП-42,г.Осинники. | П | проект | 2018 | 2019 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.076 |  | 0.076
Осинн | 10.1.19 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Осинн | 10.1.20 | Бортовой КАМАЗ-5350 (6х6) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 3.413 | 3.413 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 3.413 |  | 3.413
Осинн | 10.1.21 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.625 | 0.625 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
Осинн | 10.1.22 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 2.177 | 2.177 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.177 |  | 2.177
Осинн | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 106 (ТП-106) в г.Осинники | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.356 | 0.356 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.306 |  | 0.306
Осинн | 10.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6 «Осинниковская городская» до ТП-106 | С | 0,25 км | 2017 | 2018 | 0.371 | 0.371 |  |  |  |  | 0,25 км |  | 0,25 км |  |  |  | 0.325 |  | 0.325
Осинн | 10.2.3 | Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-15-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до ТП-57 | С | 4,8 км | 2017 | 2018 | 4.727 | 4.727 |  |  |  |  | 4,8 км |  | 4,8 км |  |  |  | 4.622 |  | 4.622
Осинн | 10.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 | С | 0,06 км | 2017 | 2018 | 0.109 | 0.109 |  |  |  |  | 0,06 км |  | 0,06 км |  |  |  | 0.078 |  | 0.078
Осинн | 10.2.5 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153 | С | 1,2 км | 2017 | 2018 | 3.114 | 3.114 |  |  |  |  | 1,2 км |  | 1,2 км |  |  |  | 2.681 |  | 2.681
Осинн | 10.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция № 184 (ТП-184 )г.Осинники | П | проект | 2018 | 2019 | 0.352 | 0.352 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.034 |  | 0.034
Осинн | 10.2.7 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от Ф-6-1-Н до ТП-184 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.061 | 1.061 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Осинн | 10.2.8 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.146 | 0.146 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.031 |  | 0.031
Осинн | 10.2.9 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.6-12-М от ТП-155 до ТП-178 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.365 | 1.365 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.124 |  | 0.124
Осинн | 10.2.10 | Здание автомойки, очистные сооружения (начало работ, с переходом на 2018 год) | С | проект | 2017 | 2018 | 13.102 | 13.102 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 6.36 |  | 6.36
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция. Воздушная ЛЭП 6 кВ от ПС-12 Ф6-19 | С | 2,733 км | 2017 | 2018 | 1.515 | 1.515 |  |  |  |  | 2,733 км |  | 2,733 км |  |  |  | 1.451 |  | 1.451
Пол | 11.1.2 | Реконструкция ТП - 90 ,ул.Карбышева, 14 | С | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 2017 | 2018 | 0.80372 | 0.80372 |  |  |  |  | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  |  | 0.65672 |  | 0.65672
Пол | 11.1.3 | Реконструкция ТП - 9, ул.Волжская, 13 | С | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.728 | 0.728 |  |  |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.581 |  | 0.581
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушная ЛЭП 6 кВ Ф-6-4-Б от ПС-10 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.181 | 1.181 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.064 |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 107 (ул.Волховская, 7) | П | проект | 2018 | 2019 | 0.555 | 0.555 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.147 |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 96 (ул.Конева, 76) | П | проект | 2018 | 2019 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.045 |  | 0.045
Пол | 11.1.7 | Передвижная электротехническая лаборатория на шасси ГАЗ-33081 (4х4) с прицепным устройством. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 5.14 |  | 5.14
Пол | 11.1.8 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Пол | 11.1.9 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний счетчиков, инв.№00001456 | С |  | 2018 | 2018 | 1.675 | 1.675 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.675 |  | 1.675
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 101 ул.Вокзальная | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП № 507 ул.Карьерная | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.761 | 0.761 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.614 |  | 0.614
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 508 ул.2-я Карьерная | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 526 ул.Шишкина | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.772 | 0.772 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 149 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 256 ул.Восточная | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.312 | 0.312 |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.272 |  | 0.272
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 412 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.305 | 0.305 |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.265 |  | 0.265
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 668 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.305 | 0.305 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.265 |  | 0.265
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 120 ул.Артема | С | 4 яч / 1 пан | 2017 | 2018 | 0.598 | 0.598 |  |  |  |  | 4 яч / 1 пан |  | 4 яч / 1 пан |  |  |  | 0.451 |  | 0.451
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция ТП № 128 ул.Пл.Фрунзе | С | 6 яч / 7 пан | 2017 | 2018 | 1.179 | 1.179 |  |  |  |  | 6 яч / 7 пан |  | 6 яч / 7 пан |  |  |  | 1.022 |  | 1.022
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 134 ул.Комсомольская | С | 4 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.768 | 0.768 |  |  |  |  | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.611 |  | 0.611
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП № 161 ул.Вагонная | С | 5 яч / 7 пан | 2017 | 2018 | 1.104 | 1.104 |  |  |  |  | 5 яч / 7 пан |  | 5 яч / 7 пан |  |  |  | 0.947 |  | 0.947
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 217 ул.Волжская | С | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан | 2017 | 2018 | 0.716 | 0.716 |  |  |  |  | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан |  | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан |  |  |  | 0.559 |  | 0.559
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 235 ул.Космическая | С | 6 яч/ 5 пан | 2017 | 2018 | 1.006 | 1.006 |  |  |  |  | 6 яч/ 5 пан |  | 6 яч/ 5 пан |  |  |  | 0.849 |  | 0.849
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция ТП № 260 ул.Слуцкая | С | 4 яч/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.746 | 0.746 |  |  |  |  | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 0.589 |  | 0.589
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция ТП № 274 ул.квартал Северный | С | 7 яч / 6 пан | 2017 | 2018 | 1.162 | 1.162 |  |  |  |  | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан |  |  |  | 1.005 |  | 1.005
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция ТП № 326 ул.Пожарная | С | 7 яч / 6 пан | 2017 | 2018 | 1.162 | 1.162 |  |  |  |  | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан |  |  |  | 1.005 |  | 1.005
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 509 ул. Активная | С | 0,4 МВА/6 яч/5 пан | 2017 | 2018 | 1.6774 | 1.6774 |  |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  |  |  | 1.5204 |  | 1.5204
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 550 | С | 5 яч / 5 пан | 2017 | 2018 | 0.899 | 0.899 |  |  |  |  | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан |  |  |  | 0.742 |  | 0.742
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 681 ул.З.Космодемьянской | С | 5 пан | 2017 | 2018 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  | 5 пан |  | 5 пан |  |  |  | 0.353 |  | 0.353
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП-937 «Красногорское СУ (ПШС)» | С | 6 яч/ 6пан | 2017 | 2018 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  | 6 яч/ 6пан |  | 6 яч/ 6пан |  |  |  | 0.973 |  | 0.973
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция РП № 2 | С | 6 яч | 2017 | 2018 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | 6 яч |  | 6 яч |  |  |  | 5.2 |  | 5.2
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП-428 "Школа 49" | П | проект | 2018 | 2019 | 0.489 | 0.489 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 436 ул.Парковая | П | проект | 2018 | 2019 | 0.289 | 0.289 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 438 ул.Главная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.282 | 0.282 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 502 ул.Серова | П | проект | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.063 |  | 0.063
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 521 ул.Киселевская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.349 | 0.349 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.063 |  | 0.063
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 533 ул.Охотская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.289 | 0.289 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 575 ул.Русанова | П | проект | 2018 | 2019 | 0.695 | 0.695 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 623 ул.Хабаровская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.623 | 0.623 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 635 ул.Парниковская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.327 | 0.327 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.041 |  | 0.041
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция подстанции ТП № 113 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.974 | 0.974 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 114 ул.К.Либкнехта | П | проект | 2018 | 2019 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП-117 "АТС" | П | проект | 2018 | 2019 | 0.592 | 0.592 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.35 | Реконструкция ТП № 230 ул.Черниговская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.608 | 0.608 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция ТП № 272 ул.Знаменская | П | проект | 2018 | 2019 | 1.098 | 1.098 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция подстанции ТП № 520 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.209 | 1.209 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.38 | Реконструкция подстанции ТП № 583 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.651 | 0.651 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.39 | Реконструкция ТП № 614 ул.Проспектная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.864 | 0.864 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.40 | Реконструкция ТП № 615 ул.Морозова | П | проект | 2018 | 2019 | 2.055 | 2.055 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.41 | Реконструкция ТП № 674 ул.Союзная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.42 | Реконструкция ТП № 680 ул.Союзная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.656 | 0.656 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.43 | Реконструкция ТП № 828 ул.Цветочная | П | проект | 2018 | 2019 | 0.618 | 0.618 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.44 | Реконструкция ТП № 846 "С/х техника" | П | проект | 2018 | 2019 | 0.989 | 0.989 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.45 | Реконструкция ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" | П | проект | 2018 | 2019 | 0.633 | 0.633 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.46 | Реконструкция РП-10 "РП-10 СЭС" | П | проект | 2018 | 2019 | 8.354 | 8.354 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.766 |  | 0.766
ПРК | 12.1.47 | Реконструкция РП-7 п. Аэродромный | П | проект | 2018 | 2019 | 1.156 | 1.156 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.766 |  | 0.766
ПРК | 12.1.48 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.519 | 0.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.519 |  | 0.519
ПРК | 12.1.49 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.50 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.51 | Микроавтобус с 8-9 посадочных мест, шасси 4х4. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.975 | 0.975 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.975 |  | 0.975
ПРК | 12.1.52 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.519 | 0.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.519 |  | 0.519
ПРК | 12.1.53 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.54 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 6.11 | 6.11 | [10 empty] | 6.11 |  | 6.11
ПРК | 12.1.55 | Сетевое хранилище | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.199 | 0.199 | [10 empty] | 0.199 |  | 0.199
ПРК | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: ВЛИ-6кВ от ТП-426 до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст "Юго-Западная" | П | проект | 2018 | 2019 | 1.967 | 1.967 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.062 |  | 0.062
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-1-Т с п/ст "Тырганская", ул.Высокогорная | П | проект | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.13 с п/ст № 14, ул.Кирова | П | проект | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.2.4 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп", ул.2 Верхняя | П | проект | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП № 42 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.456 | 0.456 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.412 |  | 0.412
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 18 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.456 | 0.456 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.412 |  | 0.412
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 530 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.434 | 0.434 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.39 |  | 0.39
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 28 | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.434 | 0.434 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.39 |  | 0.39
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП № 11, ул. Цветочная, 17б | С | 1 яч / 3 пан | 2017 | 2018 | 0.383 | 0.383 |  |  |  |  | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан |  |  |  | 0.237 |  | 0.237
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП № 5 | С | 1 яч | 2017 | 2018 | 0.219 | 0.219 |  |  |  |  | 1 яч |  | 1 яч |  |  |  | 0.118 |  | 0.118
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП № 461 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 128 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.458 | 0.458 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 78 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.226 | 0.226 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.101 |  | 0.101
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 38 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.226 | 0.226 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.101 |  | 0.101
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 47 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.12 | Реконструкция ТП № 1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.401 | 0.401 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.146 |  | 0.146
ПРМ | 13.1.13 | Реконструкция ТП № 80 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.435 | 0.435 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.146 |  | 0.146
ПРМ | 13.1.14 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.625 | 0.625 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.625 |  | 0.625
ПРМ | 13.1.15 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.975 | 0.975 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.975 |  | 0.975
ПРМ | 13.1.16 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 1.556 | 1.556 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.556 |  | 1.556
ПРМ | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.452 | 0.452 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.408 |  | 0.408
ПРМ | 13.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | С | 0,063 МВА | 2017 | 2018 | 0.419 | 0.419 |  |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0.375 |  | 0.375
ПРМ | 13.2.3 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | С | 0,3 км | 2017 | 2018 | 0.323 | 0.323 |  |  |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.285 |  | 0.285
ПРМ | 13.2.4 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | С | 0,16 км | 2017 | 2018 | 0.222 | 0.222 |  |  |  |  | 0,16 км |  | 0,16 км |  |  |  | 0.184 |  | 0.184
ПРМ | 13.2.5 | Теплотрасса | С |  | 2018 | 2018 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
ПРМ | 13.2.6 | Асфальтирование территории филиала по ул.Линейная.2 | С |  | 2018 | 2018 | 1.061 | 1.061 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.061 |  | 1.061
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция ТП-77 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.2 | Реконструкция КТП-40 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.3 | Реконструкция КТП-41 (замена КТП на КТП) | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.632 | 0.632 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.581 |  | 0.581
Тай | 14.1.4 | Реконструкция КТП-42 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.009 |  | 1.009
Тай | 14.1.5 | Реконструкция КТП-67 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.009 |  | 1.009
Тай | 14.1.6 | Реконструкция КТП-66 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.854 | 0.854 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ТП-29 (замена КТП на КТП) | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.793 | 0.793 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.742 |  | 0.742
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-6 (замена КТП на КТП) | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 1.0614 | 1.0614 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.0104 |  | 1.0104
Тай | 14.1.9 | Реконструкция ТП-20 | С | 0,4 МВА/ 3 пан | 2017 | 2018 | 0.581 | 0.581 |  |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 пан |  | 0,4 МВА/ 3 пан |  |  |  | 0.414 |  | 0.414
Тай | 14.1.10 | Реконструкция ТП-58 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.243 | 1.243 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.17 |  | 0.17
Тай | 14.1.11 | Реконструкция КТП-68 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.663 | 0.663 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.12 | Реконструкция КТП-32 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.663 | 0.663 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-37 (КТП-ТВ-250/6-0,4) | П | проект | 2018 | 2019 | 0.895 | 0.895 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.14 | Реконструкция ТП-47 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.113 | 1.113 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.15 | Реконструкция ТП-87 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.111 | 1.111 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.16 | Реконструкция ТП-96 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.113 | 1.113 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.17 | Реконструкция КТП-8 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.858 | 0.858 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.18 | Реконструкция КТП-82 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.895 | 0.895 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.19 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Тай | 14.1.20 | Грузопассажирский автомобиль | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 1.4 |  | 1.4
Тай | 14.1.21 | Внутриплощадочная теплотрасса с погодным регулированием | С |  | 2018 | 2018 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
Тай | 14.1.22 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 3.108 | 3.108 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.108 |  | 3.108
Тай | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.054 | 1.054 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.014 |  | 1.014
Тай | 14.2.2 | Строительство: распределительный пункт РП-1 | П | проект | 2018 | 2019 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.65 |  | 0.65
Тай | 14.2.3 | Строительство: кабельные линии КЛ-6 кВ Ф-703, Ф-704 до РП-1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция КТП-62 "Суворова", п. Чугунаш | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.426 | 0.426 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.372 |  | 0.372
Таш | 15.1.2 | Реконструкция КТП-40 "Центральная", п. Чугунаш. | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.527 | 0.527 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.473 |  | 0.473
Таш | 15.1.3 | Реконструкция МТП-312 "Сухаринка", пгт. Тмиртау. | С | 0,04 МВА | 2017 | 2018 | 0.332 | 0.332 |  |  |  |  | 0,04 МВА |  | 0,04 МВА |  |  |  | 0.296 |  | 0.296
Таш | 15.1.4 | Реконструкция КТП-67 "Советская", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.454 | 0.454 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
Таш | 15.1.5 | Реконструкция МТП-72 "Центральная", г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.437 | 0.437 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.383 |  | 0.383
Таш | 15.1.6 | Реконструкция КТП-66 "Ключевая", г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.436 | 0.436 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
Таш | 15.1.7 | Реконструкция КТП-28 "Стадион",г. Таштагол. | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.417 | 0.417 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.363 |  | 0.363
Таш | 15.1.8 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. №6-5-"Котельная", от ПС-35/6 кВ "Спасская" , пгт. Спасск | С | 1,9 км | 2017 | 2018 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  | 1,9 км |  | 1,9 км |  |  |  | 2.345 |  | 2.345
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. Сооружение воздушной линии электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ ф.№6-3-"Кабарзинка" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск). | С | 3,5 км | 2017 | 2018 | 4.415 | 4.415 |  |  |  |  | 3,5 км |  | 3,5 км |  |  |  | 4.318 |  | 4.318
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. Сооружение воздушной линии электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ ф.№6-4-"Центральный" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск). | С | 1,1 км | 2017 | 2018 | 1.417 | 1.417 |  |  |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км |  |  |  | 1.357 |  | 1.357
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. КТП-95 "Солнечная", г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.293 | 0.293 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. МТП-26 "Ломоносова", г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.13 | Реконструкция. МТП-25 "К. Цеткина", г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.527 | 0.527 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.14 | Реконструкция. МТП-39 "Школа", п. Чугунаш. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.423 | 0.423 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.15 | Реконструкция. КТП-56 "Молодежная", г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.367 | 0.367 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.16 | Реонструкция., ПС-35/6 кВ "Каритшал" (переустройство в 2-х трансформаторную, 2х4,0 МВА) | П | проект | 2018 | 2019 | 79.8 | 79.8 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 5 |  | 5
Таш | 15.1.17 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Таш | 15.1.18 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Таш | 15.1.19 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 1.25 |  | 1.25
Таш | 15.1.20 | Экскаватор погрузчик импортного производства (JCB) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 6.751 | 6.751 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 6.751 |  | 6.751
Таш | 15.1.21 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 4.551 | 4.551 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.551 |  | 4.551
Таш | 15.1.22 | Омметр "Виток" | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.078 | 0.078 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.078 |  | 0.078
Таш | 15.1.23 | Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.125 | 0.125 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.125 |  | 0.125
Таш | 15.1.24 | Энерготестер "ПКЭ" | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.171 | 0.171 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.171 |  | 0.171
Таш | 15.1.25 | МФУ "Xerox", (ч/б и цветн) формата А3 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.111 | 0.111 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.111 |  | 0.111
Таш | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Центральная-2", п. Центральный, Таштагольский район. | С | 0,025 МВА | 2017 | 2018 | 0.261 | 0.261 |  |  |  |  | 0,025 МВА |  | 0,025 МВА |  |  |  | 0.225 |  | 0.225
Таш | 15.2.2 | Строительство: ЦРП-6 кВ №10 "Шалым", мкр. Шалым, г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 6.707 | 6.707 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.646 |  | 0.646
Таш | 15.2.3 | Строительство: ВЛЗ-6 кВ от РП-10 "Шалым" до МТП-101 "Шевцовой", г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.594 | 0.594 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Таш | 15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор" (у КТП-112 "1-й водоподъем"), г. Таштагол. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.5 | Реклоузер 6 кВ на опоре №123 ВЛ-6 кВ ф. №6-4-"Ц" (у КТП-"Билайн"), пгт. Каз. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.6 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6- 5-"Центральная-1"(у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.7 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-5 "Поселок-2" (у КТП-204) пгт. Каз. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-К-3 | С | 1 яч / 3 пан | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  |  | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан |  |  |  | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.2 | Реконструкция ТП №К-9 пгт. Тисуль, ул. Ленина | С | 2 яч / 3 пан | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  |  | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан |  |  |  | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП №К-10 пгт. Тисуль, ул. Пролетарская | С | 3 яч / 3 пан | 2017 | 2018 | 0.618 | 0.618 |  |  |  |  | 3 яч / 3 пан |  | 3 яч / 3 пан |  |  |  | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-К-15 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.781 | 0.781 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП-К-21 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.781 | 0.781 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.6 | Реконструкция ТП-К-32 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.7 | Реконструкция КТП №К-61, пгт. Тисуль, ул. Зеленая, 1 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.8 | Реконструкция ТП №К-31 пгт. Тисуль, ул. Пушкина, д. 12а | П | проект | 2018 | 2019 | 0.725 | 0.725 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.166 |  | 0.166
Тис | 16.1.9 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Тис | 16.1.10 | Вентиляция в гаражных боксах | С |  | 2018 | 2018 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
Тис | 16.1.11 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.77 |  | 2.77
Тис | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Асфальтирование территории АБК по ул.Ленина 33А в пгт.Тисуль | С |  | 2018 | 2018 | 5 | 5 | [10 empty] | 5 |  | 5
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-33 | С | 6 яч/ 7 пан | 2017 | 2018 | 0.962 | 0.962 |  |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан |  |  |  | 0.802 |  | 0.802
ТП | 17.1.2 | Реконструкция ТП-37 | С | 5 яч/ 5 пан | 2017 | 2018 | 0.934 | 0.934 |  |  |  |  | 5 яч/ 5 пан |  | 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0.777 |  | 0.777
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-39 | С | 5 яч / 9 пан | 2017 | 2018 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 5 яч / 9 пан |  | 5 яч / 9 пан |  |  |  | 0.863 |  | 0.863
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-11 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.745 | 0.745 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-14 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.709 | 0.709 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.176 |  | 0.176
ТП | 17.1.6 | Реконструкция КТПН-40 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.107 |  | 0.107
ТП | 17.1.7 | Переключательный пункт (Реконструкция ЯКНО-10 У1 В-В г.Топки ул.Зеленая 13а") | П | проект | 2018 | 2019 | 1.173 | 1.173 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.089 |  | 0.089
ТП | 17.1.8 | Автогидроподъемник 18 м-22м. 5 местная кабина 4х4 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 4.392 | 4.392 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 4.392 |  | 4.392
ТП | 17.1.9 | Легковой автомобиль 4х4 (Нива 3 дв.) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.519 | 0.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.519 |  | 0.519
ТП | 17.1.10 | ГАЗ-33032 (Газель 5 мест, бортовой тент) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 1.378 | 1.378 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.378 |  | 1.378
ТП | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4 кВ) на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.783 | 0.783 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.729 |  | 0.729
ТП | 17.2.2 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН (10/0,4 кВ) установленной на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | С | 0,6 км | 2017 | 2018 | 0.721 | 0.721 |  |  |  |  | 0,6 км |  | 0,6 км |  |  |  | 0.678 |  | 0.678
ТП | 17.2.3 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф. 10-9 "РП" до КТПН-40 в г. Топки" | П | проект | 2018 | 2019 | 1.533 | 1.533 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.062 |  | 0.062
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП №301 (ТП №301, 1*160кВа)" в пгт. Тяжинскийв пгт. Тяжинский | С |  | 2017 | 2018 | 0.861 | 0.861 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.81 |  | 0.81
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП № 16, 1-250 кВа) в пгт.Итатский | С |  | 2017 | 2018 | 0.861 | 0.861 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.81 |  | 0.81
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-13-М, пгт. Итатский | С |  | 2017 | 2018 | 1.985 | 1.985 |  |  |  |  | 1,2 км |  | 1,2 км |  |  |  | 1.941 |  | 1.941
Тяж | 18.1.4 | Реконстукция ТП № 306 в пгт. Тяжинский | С | 2 яч / 3 пан | 2017 | 2018 | 0.695 | 0.695 |  |  |  |  | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан |  |  |  | 0.528 |  | 0.528
Тяж | 18.1.5 | Реконстукция ТП № 310 в пгт. Тяжинский | С | 3 яч / 6 пан | 2017 | 2018 | 0.831 | 0.831 |  |  |  |  | 3 яч / 6 пан |  | 3 яч / 6 пан |  |  |  | 0.664 |  | 0.664
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт.Итатский | П | проект | 2018 | 2019 | 0.903 | 0.903 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция: МТП № 201кВа/100 кВа" в пгт. Итатский | П | проект | 2018 | 2019 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Тяж | 18.1.8 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Тяж | 18.1.9 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 1.833 | 1.833 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.833 |  | 1.833
Тяж | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Реклоузер №3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р в пгт. Тяжинский | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.2 | Реклоузер №1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.3 | Реклоузер №2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.248 | 1.248 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.4 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №40 в пгт. Тяжинский" | П | проект | 2018 | 2019 | 0.192 | 0.192 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.047 |  | 0.047
Тяж | 18.2.5 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №35 в пгт. Тяжинский | П | проект | 2018 | 2019 | 2.286 | 2.286 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Тяж | 18.2.6 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-7-А до КТП №38 в пгт. Тяжинский | П | проект | 2018 | 2019 | 0.468 | 0.468 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Тяж | 18.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) от оп. № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10 кВ Ф 10-7-А в пгт.Тяжинский" | П | проект | 2018 | 2019 | 1.096 | 1.096 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-178п (замена КТП на КТП) | С | 0,5 МВА | 2017 | 2018 | 1.587 | 1.587 |  |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.498 |  | 1.498
Чеб | 19.1.2 | Реконструкция ТП-401-1с | П | проект | 2018 | 2019 | 1.054 | 1.054 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.042 |  | 0.042
Чеб | 19.1.3 | Реконструкция ТП-402п | П | проект | 2018 | 2019 | 1.009 | 1.009 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.042 |  | 0.042
Чеб | 19.1.4 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Чеб | 19.1.5 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.165 | 0.165 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.165 |  | 0.165
Чеб | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п), ул. Казахстанская, пгт. Верх-Чебула | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.742 | 0.742 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.697 |  | 0.697
Чеб | 19.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) от опоры №6 Ф-10-12-Ч до ТП-178п, пгт. Верх-Чебула | С | 0,08 км | 2017 | 2018 | 0.175 | 0.175 |  |  |  |  | 0,08 км |  | 0,08 км |  |  |  | 0.136 |  | 0.136
Чеб | 19.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) Ф-10-6-С до ТП-Ч-419п, пгт. Верх-Чебула | С | 0,1 км | 2017 | 2018 | 0.295 | 0.295 |  |  |  |  | 0,1 км |  | 0,1 км |  |  |  | 0.256 |  | 0.256
Чеб | 19.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-420п), ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2018 | 2019 | 0.777 | 0.777 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.055 |  | 0.055
Чеб | 19.2.5 | Строительство:: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, пгт. Верх-Чебула | П | проект | 2018 | 2019 | 0.171 | 0.171 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.05 |  | 0.05
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция ТП-40 | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.694 | 0.694 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.634 |  | 0.634
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция ТП-182 | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.859 | 0.859 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.799 |  | 0.799
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция ТП-61 | С | 4 яч/ 4 пан | 2017 | 2018 | 0.616 | 0.616 |  |  |  |  | 4 яч/ 4 пан |  | 4 яч/ 4 пан |  |  |  | 0.547 |  | 0.547
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция РП-2, г. Юрга | С | 19 яч | 2017 | 2018 | 13.295 | 13.295 |  |  |  |  | 19 яч |  | 19 яч |  |  |  | 12.681 |  | 12.681
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция РП-5 г. Юрга | С | 17 яч | 2017 | 2018 | 12.295 | 12.295 |  |  |  |  | 17 яч |  | 17 яч |  |  |  | 11.681 |  | 11.681
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Западная" (замена трансформатора 25 МВА) | С | 25 МВА | 2018 | 2018 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  | 25 МВА |  | 25 МВА |  |  |  | 20 |  | 20
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция МТП-19 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция МТП-170 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.706 | 0.706 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция МТП-39 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.11 | Реконструкция ТП-62 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.712 | 0.712 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.124 |  | 0.124
Юрга | 20.1.12 | Реконструкция ТП-72 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.962 | 0.962 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.124 |  | 0.124
Юрга | 20.1.13 | Реконструкция ТП-63 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.14 | Реконструкция ТП-49 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.15 | Реконструкция ТП-118 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.285 | 0.285 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.16 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Юрга | 20.1.17 | Самосвал грузоподъемностью 5т. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 1.519 | 1.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.519 |  | 1.519
Юрга | 20.1.18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 2.622 | 2.622 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 2.622 |  | 2.622
Юрга | 20.1.19 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 5.438 | 5.438 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.438 |  | 5.438
Юрга | 20.1.20 | Омметр "Виток" | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.078 | 0.078 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.078 |  | 0.078
Юрга | 20.1.21 | Прибор РЕТОМ - 61 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 1.35 |  | 1.35
Юрга | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от ТП-75 РУ-0,4 кВ до пр. Победы 9 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.257 | 0.257 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.03 |  | 0.03
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-9 (замена КТП на КТП) | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 1.091 |  | 1.091
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-62. (замена КТП на КТП) | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.565 |  | 0.565
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-47. (замена КТП на КТП) | С | 0,1 МВА | 2017 | 2018 | 0.593 | 0.593 |  |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0.549 |  | 0.549
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП-32 (замена КТП на КТП) | С | 0,16 МВА | 2017 | 2018 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.565 |  | 0.565
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП -363п | С | 0,25 МВА | 2017 | 2018 | 0.685 | 0.685 |  |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.634 |  | 0.634
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | С | 0,4 МВА | 2017 | 2018 | 0.725 | 0.725 |  |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.671 |  | 0.671
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ТП-18 , пгт Яшкино, ул.Советская, 134г. | С | 0,4 МВА/ 2 яч | 2017 | 2018 | 0.572 | 0.572 |  |  |  |  | 0,4 МВА/ 2 яч |  | 0,4 МВА/ 2 яч |  |  |  | 0.415 |  | 0.415
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ТП -5 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ТП -30 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-15-О) | П | проект | 2018 | 2019 | 0.819 | 0.819 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.061 |  | 0.061
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-4-В) | П | проект | 2018 | 2019 | 0.819 | 0.819 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.061 |  | 0.061
Яш | 21.1.12 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ до РП-2 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.531 | 1.531 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.113 |  | 0.113
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП -65 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.14 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Яш | 21.1.15 | Легковой автомобиль (РЕНО ЛОГАН) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.519 | 0.519 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.519 |  | 0.519
Яш | 21.1.16 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 2.992 | 2.992 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.992 |  | 2.992
Яш | 2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Строительство: распределительный пункт № 2 (РП-2) | С | 14 яч | 2017 | 2018 | 11.662 | 11.662 |  |  |  |  | 14 яч |  | 14 яч |  |  |  | 11.012 |  | 11.012
Яш | 21.2.2 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000375, (ВЛ-6кВ до РП-2) | С | 0,3 км | 2017 | 2018 | 0.736 | 0.736 |  |  |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.636 |  | 0.636
Яш | 21.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ ф 6-19-К | П | проект | 2018 | 2019 | 0.954 | 0.954 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.071 |  | 0.071
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры №7 до опоры №25 | С | 1 км | 2017 | 2018 | 1.375 | 1.375 |  |  |  |  | 1 км |  | 1 км |  |  |  | 1.261 |  | 1.261
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры №48 до опоры №70 | С | 1,3 км | 2017 | 2018 | 1.825 | 1.825 |  |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км |  |  |  | 1.675 |  | 1.675
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ на жб опорах ф -10-15РП, участок по ул. Станционная | С | 0,5 км | 2017 | 2018 | 0.562 | 0.562 |  |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.528 |  | 0.528
Яя | 22.1.4 | Реконструкция ТП-34 | С | 1 яч/ 1 пан | 2017 | 2018 | 0.241 | 0.241 |  |  |  |  | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан |  |  |  | 0.201 |  | 0.201
Яя | 22.1.5 | Реконструкция ТП-47. | С | 1 яч/ 1 пан | 2017 | 2018 | 0.241 | 0.241 |  |  |  |  | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан |  |  |  | 0.201 |  | 0.201
Яя | 22.1.6 | Реконструкция ТП-18 | С | 0,16 МВА/ 1 пан | 2017 | 2018 | 0.867 | 0.867 |  |  |  |  | 0,16 МВА/ 1 пан |  | 0,16 МВА/ 1 пан |  |  |  | 0.717 |  | 0.717
Яя | 22.1.7 | Реконструкция ТП-22 | С | 0,63 МВА/ 5 яч | 2017 | 2018 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч |  | 0,63 МВА/ 5 яч |  |  |  | 1.11 |  | 1.11
Яя | 22.1.8 | Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры №19/1 до опоры №30 | П | проект | 2018 | 2019 | 1.338 | 1.338 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.094 |  | 0.094
Яя | 22.1.9 | Реконструкция:ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор №6 до опоры №25и№7/5 | П | проект | 2018 | 2019 | 3.109 | 3.109 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.153 |  | 0.153
Яя | 22.1.10 | Реконструкция ТП-1 Яйский р. Ст. Судженка. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.684 | 0.684 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
Яя | 22.1.11 | Реконструкция ТП-2 Яйский р. Ст. Судженка. | П | проект | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.698 | 0.698 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.698 |  | 0.698
Яя | 22.1.13 | Автоподъемник на шасси ГАЗ с высотой подъема 22 м. | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 4.392 | 4.392 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 4.392 |  | 4.392
Яя | 22.1.14 | АИИСКУЭ | С |  | 2018 | 2018 | 0.962 | 0.962 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.962 |  | 0.962
Яя | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительство ВЛ -10 кВ от опоры №16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10 кВ | С | 1 км | 2017 | 2018 | 1.463 | 1.463 |  |  |  |  | 1 км |  | 1 км |  |  |  | 1.363 |  | 1.363
Яя | 22.2.2 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ф-10-8 ЛЗ до ф -10-10П по ул.Украинская | С | 0,2 км | 2017 | 2018 | 0.472 | 0.472 |  |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  |  |  | 0.422 |  | 0.422
Яя | 22.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 18 до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ | С | 0.6 км | 2017 | 2018 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.6 км |  | 0.6 км |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
Яя | 22.2.4 | Реклоузер на участке по ул. Украинская ВЛ-10 кВ, ф-10-8ЛЗ | С | 1 шт | 2017 | 2018 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.976 |  | 0.976
Яя | 22.2.5 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ф 4-10-К от ТП№2 до ТП№4С | П | проект | 2018 | 2019 | 1.554 | 1.554 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.095 |  | 0.095
Яя | 22.2.6 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры№33 Ф 10-4-К до ТП№65 | П | проект | 2018 | 2019 | 0.937 | 0.937 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Яя | 22.2.7 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП №66 по ул.Яйская | П | проект | 2018 | 2019 | 1.124 | 1.124 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.07 |  | 0.07
Яя | 22.2.8 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф6-6 мз до ТП №67 по ул.Октябрьская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.933 | 0.933 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.058 |  | 0.058
Яя | 22.2.9 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП № 68по ул.Новая | П | проект | 2018 | 2019 | 0.774 | 0.774 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.046 |  | 0.046
Яя | 22.2.10 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф 10-7 Г до ТП 69 по ул.Украинская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.427 | 0.427 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.11 | Строительсво: ВЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-70 по ул.Плотина | П | проект | 2018 | 2019 | 1.095 | 1.095 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.068 |  | 0.068
Яя | 22.2.12 | Строительсво: ТП № 4С, ул.Механическая ст. Судженка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.13 | Строительсво: ТП №5С ул.Лесная ст. Судженка | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.14 | Строительсво: ТП № 65 по ул.Весенняя | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.15 | Строительсво: ТП № 66 по ул.Яйская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.16 | Строительсво: ТП № 67 по ул.Октябрьская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.17 | Строительсво: ТП № 68 по ул.Новая | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.18 | Строительсво: ТП № 69 по ул.Украинская | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.19 | Строительсво: ТП № 70, ул.Плотина | П | проект | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.20 | Асфальтирование территории филиала по ул. Комсомольская (2815 м кв.) | П | проект | 2019 | 2020 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  | проект |  | проект |  |  |  | 4.18 |  | 4.18
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Мобильный аппарат SodaBlast SB-200-HV | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 2.596 | 2.596 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 2.596 |  | 2.596
Кем | 23.4.2 | Фильтровентиляционный агрегат ПМСФ-2-2х160-К-D20/SP с двумя вытяжными устройствами | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 0.664 | 0.664 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 0.664 |  | 0.664
Кем | 23.4.3 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.24131 | 0.24131 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.24131 |  | 0.24131
Кем | 23.4.4 | Машина поломоечная Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.1246 | 0.1246 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.1246 |  | 0.1246
ГО | 24 | ГО | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Экскаватор погрузчик | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 6.751 | 6.751 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 6.751 |  | 6.751
ГО | 24.1.2 | Грузовой фургон | Приобретение | 2 шт | 2018 | 2018 | 3.682 | 3.682 |  |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  |  |  | 3.682 |  | 3.682
ГО | 24.1.3 | Седельный тягач (колесная формула 6х4) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 9.055 | 9.055 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 9.055 |  | 9.055
ГО | 24.1.4 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 c зондом | Приобретение | 1 щт | 2018 | 2018 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1 щт |  | 1 щт |  |  |  | 1.9 |  | 1.9
ГО | 24.1.5 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 0.254 | 0.254 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 0.254 |  | 0.254
ГО | 24.1.6 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | Приобретение | 1 шт | 2018 | 2018 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 158.8334 |  | 158.8334
| 2019 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконстркуция ТП-92 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 1.087 | 1.087 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.033 | 1.033
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-255 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.974 | 0.974 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.92 | 0.92
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП-256 | С | 0,32 МВА | 2018 | 2019 | 1.414 | 1.414 | [5 empty] | 0,32 МВА | 0,32 МВА |  |  |  |  | 1.36 | 1.36
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-259 | С | 0,063 МВА | 2018 | 2019 | 0.62 | 0.62 | [5 empty] | 0,063 МВА | 0,063 МВА |  |  |  |  | 0.566 | 0.566
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП-69. | С | 2 яч | 2018 | 2019 | 0.314 | 0.314 | [5 empty] | 2 яч | 2 яч |  |  |  |  | 0.199 | 0.199
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-95. | С | 2 яч | 2018 | 2019 | 0.368 | 0.368 | [5 empty] | 2 яч | 2 яч |  |  |  |  | 0.253 | 0.253
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-121. | С | 0,25 МВА/ 2 яч | 2018 | 2019 | 0.536 | 0.536 | [5 empty] | 0,25 МВА/ 2 яч | 0,25 МВА/ 2 яч |  |  |  |  | 0.421 | 0.421
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-157. | С | 6 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 0.869 | 0.869 | [5 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0.693 | 0.693
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-158. | С | 7 яч/ 1 пан | 2018 | 2019 | 2.046 | 2.046 | [5 empty] | 7 яч/ 1 пан | 7 яч/ 1 пан |  |  |  |  | 1.87 | 1.87
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-159. | С | 8 яч | 2018 | 2019 | 1.051 | 1.051 | [5 empty] | 8 яч | 8 яч |  |  |  |  | 0.875 | 0.875
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-160. | С | 6 яч/ 6 пан | 2018 | 2019 | 1.001 | 1.001 | [5 empty] | 6 яч/ 6 пан | 6 яч/ 6 пан |  |  |  |  | 0.825 | 0.825
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-167. | С | 5 яч | 2018 | 2019 | 1.926 | 1.926 | [5 empty] | 5 яч | 5 яч |  |  |  |  | 1.75 | 1.75
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-254. (РП) | С | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 2018 | 2019 | 6.272 | 6.272 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан |  |  |  |  | 6.096 | 6.096
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-Хлебзавод , ул. Мира, 29 | С | 5 яч | 2018 | 2019 | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 5 яч | 5 яч |  |  |  |  | 0.584 | 0.584
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-198. | С | 1 яч | 2018 | 2019 | 0.617 | 0.617 | [5 empty] | 1 яч | 1 яч |  |  |  |  | 0.559 | 0.559
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-229 | С | 4 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 0.944 | 0.944 | [5 empty] | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0.768 | 0.768
Анж | 1.1.17 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 2 | 2 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 2 | 2
Анж | 1.1.18 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Анж | 1.1.19 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 2.261 | 2.261 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 2.261 | 2.261
Анж | 1.1.20 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.654 | 0.654 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.654 | 0.654
Анж | 1.1.21 | Седельный тягач КАМАЗ | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.39 | 4.39 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 4.39 | 4.39
Анж | 1.1.22 | Гидромолот для экскаватора-погрузчика JCB | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.486 | 0.486 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.486 | 0.486
Анж | 1.1.23 | Автогидроподъемник КАМАЗ-43253 ПСС-131.18Э | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 5.927 | 5.927 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 5.927 | 5.927
Анж | 1.1.24 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 4.245 | 4.245 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.245 | 4.245
Анж | 1.1.25 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 2 шт | 2019 | 2019 | 0.32 | 0.32 | [5 empty] | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  | 0.32 | 0.32
Анж | 1.1.26 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.254 | 0.254 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.254 | 0.254
Анж | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-274 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-275 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-276 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-277 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-272 | П | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-273 | П | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.736 | 0.736 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.7 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274 | П | 0,015 км | 2018 | 2019 | 0.159 | 0.159 | [5 empty] | 0,015 км | 0,015 км |  |  |  |  | 0.108 | 0.108
Анж | 1.2.8 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-10-ДГ от опоры №34 до ТП-275 | П | 0,025 км | 2018 | 2019 | 0.185 | 0.185 | [5 empty] | 0,025 км | 0,025 км |  |  |  |  | 0.131 | 0.131
Анж | 1.2.9 | Строительство: ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 | П | 0,18 км | 2018 | 2019 | 0.365 | 0.365 | [5 empty] | 0,18 км | 0,18 км |  |  |  |  | 0.307 | 0.307
Анж | 1.2.10 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 | П | 0,18 км | 2018 | 2019 | 0.405 | 0.405 | [5 empty] | 0,18 км | 0,18 км |  |  |  |  | 0.347 | 0.347
Анж | 1.2.11 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 | П | 0,54 км | 2018 | 2019 | 0.861 | 0.861 | [5 empty] | 0,54 км | 0,54 км |  |  |  |  | 0.803 | 0.803
Анж | 1.2.12 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 | П | 0,18 км | 2018 | 2019 | 0.452 | 0.452 | [5 empty] | 0,18 км | 0,18 км |  |  |  |  | 0.383 | 0.383
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП№ 615 ул.Пугачева | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.115 | 1.115 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.063 | 1.063
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП-790 по ул.Студеной | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.139 | 1.139 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.082 | 1.082
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП№781 ул.М.Цветаевой | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.142 | 1.142 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.085 | 1.085
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП №769 ул.Ачимова | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.18 | 1.18 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.113 | 1.113
Белово | 2.1.5 | Реконструкция ТП № 49 ул.Морохзова (замена оборудования) | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 3.625 | 3.625 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 3.455 | 3.455
Белово | 2.1.6 | Реконструкция ТП № 68 ул.Юбилейная (замена оборудования) | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 3.659 | 3.659 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 3.489 | 3.489
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП № 217 ул.Мичурина (замена оборудования) | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 1.736 | 1.736 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 1.566 | 1.566
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП № 346 ул.Подольская (замена оборудования) | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 1.736 | 1.736 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 1.566 | 1.566
Белово | 2.1.9 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 2 | 2 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 2 | 2
Белово | 2.1.10 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Белово | 2.1.11 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.698 | 0.698 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.698 | 0.698
Белово | 2.1.12 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
Белово | 2.1.13 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 12 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12
Белово | 2.1.14 | Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | Приобретение | 2 шт | 2019 | 2019 | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  | 0.13 | 0.13
Белово | 2.1.15 | Трассоискатель Metrotech 9890LXT | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
Белово | 2.1.16 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.148 | 0.148 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.148 | 0.148
Белово | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 35/10 Городская " до 1 секции шин РП-4 | С | 3 км | 2018 | 2019 | 17.91 | 17.91 | [5 empty] | 3 км | 3 км |  |  |  |  | 17.56 | 17.56
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ ф.10-15г у МТП-279 | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.347 | 1.347 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.267 | 1.267
Белово | 2.2.3 | Реклоузер на отпайке ВЛ-6 кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | П | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.347 | 1.347 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.267 | 1.267
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция ТП № 79 ул. Лермонтова, г.Гурьевск | П | проект | 2019 | 2020 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.048 | 0.048
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция ТП № 49 ул. Лермонтова, г.Гурьевск | П | проект | 2019 | 2020 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.048 | 0.048
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. Город-2 ул. Л. Толстого, г. Гурьевск | П | проект | 2019 | 2020 | 0.055 | 0.055 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.055 | 0.055
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 10-13-А от опоры №1 до опоры № 33 , от оп №105 до оп №122, г. Гурьевск | П | проект | 2019 | 2020 | 0.068 | 0.068 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.068 | 0.068
Гурьевск | 4.1.5 | Hyundai HD 78 DLX 2015 c КМУ Unic (бортовой с краном манипулятором) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.926 | 4.926 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 4.926 | 4.926
Гурьевск | 4.1.6 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 2.011 | 2.011 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.011 | 2.011
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор ЭМ3.3 Т1-С-100/1000К | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
Гурьевск | 4.1.9 | Поисковый комплект КП-250К | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.179 | 0.179 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.179 | 0.179
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 136 ул. Горького , г.Гурьевск | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.798 | 0.798 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
Гурьевск | 4.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 137 п. Дачный, г.Гурьевск | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.798 | 0.798 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
Гурьевск | 4.2.3 | Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136 ул. Горького , г. Гурьевск | С | 0,2 км | 2018 | 2019 | 0.43 | 0.43 | [5 empty] | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.389 | 0.389
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г до КТП № 137 п. Дачный , г. Гурьевск | С | 0,2 км | 2018 | 2019 | 0.43 | 0.43 | [5 empty] | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.389 | 0.389
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской | С | 1,1 км | 2018 | 2019 | 1.524 | 1.524 | [5 empty] | 1,1 км | 1,1 км |  |  |  |  | 1.463 | 1.463
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Западная | С | 0,65 км | 2018 | 2019 | 0.714 | 0.714 | [5 empty] | 0,65 км | 0,65 км |  |  |  |  | 0.668 | 0.668
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ленинская | С | 0,85 км | 2018 | 2019 | 1.127 | 1.127 | [5 empty] | 0,85 км | 0,85 км |  |  |  |  | 1.081 | 1.081
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая | С | 0,75 км | 2018 | 2019 | 1.006 | 1.006 | [5 empty] | 0,75 км | 0,75 км |  |  |  |  | 0.96 | 0.96
Ижм | 5.1.5 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема 22 м. | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 5.927 | 5.927 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 5.927 | 5.927
Ижм | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской | С | 0,6 км | 2018 | 2019 | 0.762 | 0.762 | [5 empty] | 0,6 км | 0,6 км |  |  |  |  | 0.716 | 0.716
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ТП 022 ул. Красноармейская | С | 0,32 км | 2018 | 2019 | 0.366 | 0.366 | [5 empty] | 0,32 км | 0,32 км |  |  |  |  | 0.32 | 0.32
Ижм | 5.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до РП ул. Красноармейская | С | 0,25 км | 2018 | 2019 | 0.385 | 0.385 | [5 empty] | 0,25 км | 0,25 км |  |  |  |  | 0.339 | 0.339
Ижм | 5.2.4 | Соружение электротехническое: реклоузер № 2 | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.928 | 0.928
Ижм | 5.2.5 | Соружение электротехническое: реклоузер № 1 | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.928 | 0.928
Ижм | 5.2.6 | Соружение электротехническое: реклоузер № 3 | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.966 | 0.966 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.928 | 0.928
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция ТП-К-16 , ул.Гоголя | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.602 | 0.602 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.554 | 0.554
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-11 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 0.957 | 0.957 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.797 | 0.797
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-12 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 0.957 | 0.957 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.797 | 0.797
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-10 | С | 0,8 МВА/ 1 пан | 2018 | 2019 | 0.475 | 0.475 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 1 пан | 0,8 МВА/ 1 пан |  |  |  |  | 0.315 | 0.315
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция г.Калтан ТП-К-14 | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 0.621 | 0.621 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0.461 | 0.461
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-20 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 0.39 | 0.39 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.23 | 0.23
Калтан | 6.1.7 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
Калтан | 6.1.8 | Промтоварный фургон на базе ГАЗель некст | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.389 | 1.389 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.389 | 1.389
Калтан | 6.1.9 | Сварочный аппарат ARC 630 (R13) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.126 | 0.126 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.126 | 0.126
Калтан | 6.1.10 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 2.623 | 2.623 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.623 | 2.623
Калтан | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция №107 (ТП-107) в г.Калтан, п. Малиновка | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.415 | 0.415
Калтан | 6.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция №13(МТП-13) в г.Калтан, п. Малиновка | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.415 | 0.415
Калтан | 6.2.3 | Строительство: ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-8-Ж" до ТП №13 в г.Калтан, п.Малиновка | С | 0,4 км | 2018 | 2019 | 0.33 | 0.33 | [5 empty] | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.283 | 0.283
Калтан | 6.2.4 | Строительство:ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-12-Ж" до ТП №107 в г.Калтан, п. Малиновка | С | 0,8 км | 2018 | 2019 | 0.692 | 0.692 | [5 empty] | 0,8 км | 0,8 км |  |  |  |  | 0.645 | 0.645
Калтан | 6.2.5 | Строительство трансформаторная подстанция №123 (МТП-123) , г.Калтан, п.Малиновка | П | проект | 2019 | 2020 | 0.031 | 0.031 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.031 | 0.031
Калтан | 6.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера 6-3-Ж до ТП №123) , г.Калтан, п.Малиновка" | П | проект | 2019 | 2020 | 0.048 | 0.048 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.048 | 0.048
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-6 , ул.Советская, д.3 т | С | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | 2018 | 2019 | 1.66 | 1.66 | [5 empty] | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | 0,25 МВА/5 яч/6 пан |  |  |  |  | 1.49 | 1.49
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-14 ул.Ленина, д.37 т | С | 4 яч/6 пан | 2018 | 2019 | 1.361 | 1.361 | [5 empty] | 4 яч/6 пан | 4 яч/6 пан |  |  |  |  | 1.191 | 1.191
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-58 | С | 0,16 МВА/2 пан | 2018 | 2019 | 0.484 | 0.484 | [5 empty] | 0,16 МВА/2 пан | 0,16 МВА/2 пан |  |  |  |  | 0.314 | 0.314
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-93, ул.Маяковского, д.13 | С | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | 2018 | 2019 | 1.056 | 1.056 | [5 empty] | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | 0,4 МВА/4 яч/6 пан |  |  |  |  | 0.886 | 0.886
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-119, ул.Кирова, д.1 | С | 5 яч/6 пан | 2018 | 2019 | 0.919 | 0.919 | [5 empty] | 5 яч/6 пан | 5 яч/6 пан |  |  |  |  | 0.749 | 0.749
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-128, ул.Б.Хмельницкого,7 Т | С | 2 яч/ 3 пан | 2018 | 2019 | 0.527 | 0.527 | [5 empty] | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 0.357 | 0.357
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-40 | С | 2 яч | 2018 | 2019 | 0.367 | 0.367 | [5 empty] | 2 яч | 2 яч |  |  |  |  | 0.197 | 0.197
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-136 , литера Б, инв.№ 00000737 | С | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | 2018 | 2019 | 0.897 | 0.897 | [5 empty] | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан |  |  |  |  | 0.727 | 0.727
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-145 | С | 6 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 1.548 | 1.548 | [5 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 1.378 | 1.378
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-146 | С | 5 яч/ 5 пан | 2018 | 2019 | 0.867 | 0.867 | [5 empty] | 5 яч/ 5 пан | 5 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0.697 | 0.697
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-184 | С | 7 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 1.125 | 1.125 | [5 empty] | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0.955 | 0.955
Кис | 7.1.12 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
Кис | 7.1.13 | Автогидроподъемник с высотой подъема 18-22м. на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.902 | 4.902 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 4.902 | 4.902
Кис | 7.1.14 | Дэу Супер Новус | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 8.437 | 8.437 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 8.437 | 8.437
Кис | 7.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Кис | 7.1.16 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Кис | 7.1.17 | АИИСКУЭ | С | 1 шт | 2019 | 2019 | 9.288 | 9.288 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 9.288 | 9.288
Кис | 7.1.18 | МФУ Kyocera FS-C8525 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.121 | 0.121 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.121 | 0.121
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 6, пгт Зеленогорский | С | 7 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 3.15 | 3.15 | [5 empty] | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 3 | 3
Крап | 8.1.2 | Реконструкция КТП №3 пгт. Зеленогорский вблизи дома №10 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.3 | Реконструкция КТП №5 пгт. Зеленогорский вблизи дома №3 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.4 | Рекострукция ТП № 2 -10/0,4 2*400 кВА | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.5 | Реконструкция КТП №4 пгт. Зеленогорский вблизи дома №15 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.6 | Микроавтобус ГАЗ (Соболь) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.021 | 1.021 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.021 | 1.021
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 2.695 | 2.695 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.695 | 2.695
Крап | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: распределительый пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | С |  | 2018 | 2019 | 14.871 | 14.871 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.331 | 14.331
Крап | 8.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП № 26 и от ТП№ 26 до РП-1 | С | 0,2 км | 2018 | 2019 | 0.255 | 0.255 | [5 empty] | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.214 | 0.214
Крап | 8.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от Ф10-16 КР до ТП№ 441,69,99 | С | 1,2 км | 2018 | 2019 | 1.046 | 1.046 | [5 empty] | 1,2 км | 1,2 км |  |  |  |  | 1.005 | 1.005
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-25 | С |  | 2018 | 2019 | 0.541 | 0.541 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.494 | 0.494
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-93, ул.Котовского | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.712 | 0.712 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.665 | 0.665
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция КТП-83, ул.Перевалова | С |  | 2018 | 2019 | 0.472 | 0.472 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.425 | 0.425
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-6 | С | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | 2018 | 2019 | 1.245 | 1.245 | [5 empty] | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан |  |  |  |  | 1.075 | 1.075
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция ТП-7 | С | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | 2018 | 2019 | 1.482 | 1.482 | [5 empty] | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан |  |  |  |  | 1.312 | 1.312
Мариин | 9.1.6 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Мариин | 9.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Мариин | 9.1.8 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 4.4 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 4.4
Мариин | 9.1.9 | Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.24 | 0.24
Мариин | 9.1.10 | Сетевое хранилище | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.121 | 0.121 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.121 | 0.121
Мариин | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Мариин | 9.2.1 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.2 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.3 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.4 | Установка реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.5 | Установка реклоузера по Ф-10-1М | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.6 | Установка реклоузера по Ф-10-12-2Л | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.049 | 1.049 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.014 | 1.014
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция: ЛЭП-6 кВ Ф-6-11-Ф от ПС "Осинниковская" до ТП-42, г.Осинники. | С | 1,85 км | 2018 | 2019 | 3.66 | 3.66 | [5 empty] | 1,85 км | 1,85 км |  |  |  |  | 3.584 | 3.584
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ТП-18 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.643 | 0.643 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.47 | 0.47
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-90 | С |  | 2018 | 2019 | 0.417 | 0.417 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.244 | 0.244
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-109 | С |  | 2018 | 2019 | 0.67 | 0.67 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.497 | 0.497
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-112 | С | 0,8 МВА | 2018 | 2019 | 1.796 | 1.796 | [5 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  |  | 1.623 | 1.623
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-114 | С |  | 2018 | 2019 | 0.645 | 0.645 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0.472
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-118 | С |  | 2018 | 2019 | 0.751 | 0.751 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.578 | 0.578
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-135 | С |  | 2018 | 2019 | 0.923 | 0.923 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-158 | С | 0,4 МВА/6 яч/7 пан | 2018 | 2019 | 1.471 | 1.471 | [5 empty] | 0,4 МВА/6 яч/7 пан | 0,4 МВА/6 яч/7 пан |  |  |  |  | 1.298 | 1.298
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-7 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.173 | 0.173 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-29 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.173 | 0.173 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-40 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.173 | 0.173 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-142 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.173 | 0.173 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-178 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.173 | 0.173 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-151 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.114 | 0.114 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.114 | 0.114
Осинн | 10.1.16 | Рено Дастер | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.168 | 1.168 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.168 | 1.168
Осинн | 10.1.17 | Микроавтобус ГАЗ (8 мест) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.021 | 1.021 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.021 | 1.021
Осинн | 10.1.18 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 3.296 | 3.296 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.296 | 3.296
Осинн | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 184 (ТП-184 )г.Осинники | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.352 | 0.352 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.318 | 0.318
Осинн | 10.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от Ф-6-1-Н до ТП-184 | С | 0,65 км | 2018 | 2019 | 1.061 | 1.061 | [5 empty] | 0,65 км | 0,65 км |  |  |  |  | 1.015 | 1.015
Осинн | 10.2.3 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.6-12-М от ТП-155 до ТП-178 | С | 0,38 км | 2018 | 2019 | 1.365 | 1.365 | [5 empty] | 0,38 км | 0,38 км |  |  |  |  | 1.241 | 1.241
Осинн | 10.2.4 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 | С | 0,16 км | 2018 | 2019 | 0.146 | 0.146 | [5 empty] | 0,16 км | 0,16 км |  |  |  |  | 0.115 | 0.115
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция воздушная ЛЭП 6 кВ Ф-6-4-Б от ПС-10 | С | 2,734 км | 2018 | 2019 | 1.181 | 1.181 | [5 empty] | 2,734 км | 2,734 км |  |  |  |  | 1.117 | 1.117
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 107 (ул.Волховская, 7) | С | 7 яч/7 пан | 2018 | 2019 | 0.555 | 0.555 | [5 empty] | 7 яч/7 пан | 7 яч/7 пан |  |  |  |  | 0.408 | 0.408
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 96 (ул.Конева, 76) | С | 5 яч/ 3 пан | 2018 | 2019 | 0.58 | 0.58 | [5 empty] | 5 яч/ 3 пан | 5 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 0.535 | 0.535
Пол | 11.1.4 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.357 | 0.357 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.357 | 0.357
Пол | 11.1.5 | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 м. шасси 4х4 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.902 | 4.902 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 4.902 | 4.902
Пол | 11.1.6 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Пол | 11.1.7 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 1.918 | 1.918 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.918 | 1.918
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 436 ул.Парковая | С |  | 2018 | 2019 | 0.289 | 0.289 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.249 | 0.249
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП-428 "Школа 49" | С | 0,18 МВА | 2018 | 2019 | 0.489 | 0.489 | [5 empty] | 0,18 МВА | 0,18 МВА |  |  |  |  | 0.449 | 0.449
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 438 ул.Главная | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.282 | 0.282 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.242 | 0.242
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 502 ул.Серова | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.262 | 0.262
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 521 ул.Киселевская | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.349 | 0.349 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.286 | 0.286
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 533 ул.Охотская | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.289 | 0.289 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.249 | 0.249
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 575 ул.Русанова | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.695 | 0.695 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.655 | 0.655
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 623 ул.Хабаровская | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.623 | 0.623 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.453 | 0.453
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 635 ул.Парниковская | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.327 | 0.327 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.286 | 0.286
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция подстанции ТП № 113 | С | 3 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 0.974 | 0.974 | [5 empty] | 3 яч/ 7 пан | 3 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0.804 | 0.804
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 114 ул.К.Либкнехта | С | 2 пан | 2018 | 2019 | 0.39 | 0.39 | [5 empty] | 2 пан | 2 пан |  |  |  |  | 0.22 | 0.22
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП-117 "АТС" | С | 4 яч/ 2 пан | 2018 | 2019 | 0.592 | 0.592 | [5 empty] | 4 яч/ 2 пан | 4 яч/ 2 пан |  |  |  |  | 0.422 | 0.422
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 230 ул.Черниговская | С | 3 яч/ 2 пан | 2018 | 2019 | 0.608 | 0.608 | [5 empty] | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан |  |  |  |  | 0.438 | 0.438
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 272 ул.Знаменская | С | 4 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 1.098 | 1.098 | [5 empty] | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0.928 | 0.928
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция подстанции ТП № 520 | С | 6 яч/ 7 пан | 2018 | 2019 | 1.209 | 1.209 | [5 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 1.039 | 1.039
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция подстанции ТП № 583 | С | 5 яч | 2018 | 2019 | 0.651 | 0.651 | [5 empty] | 5 яч | 5 яч |  |  |  |  | 0.481 | 0.481
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция ТП № 614 ул.Проспектная | С | 4 яч/ 5 пан | 2018 | 2019 | 0.864 | 0.864 | [5 empty] | 4 яч/ 5 пан | 4 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0.694 | 0.694
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 615 ул.Морозова | С | 8 яч/ 5 пан | 2018 | 2019 | 2.055 | 2.055 | [5 empty] | 8 яч/ 5 пан | 8 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 1.885 | 1.885
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 674 ул.Союзная | С | 3 пан | 2018 | 2019 | 0.445 | 0.445 | [5 empty] | 3 пан | 3 пан |  |  |  |  | 0.275 | 0.275
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 680 ул.Союзная | С | 5 яч | 2018 | 2019 | 0.656 | 0.656 | [5 empty] | 5 яч | 5 яч |  |  |  |  | 0.486 | 0.486
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 828 ул.Цветочная | С | 2 яч/ 3 пан | 2018 | 2019 | 0.618 | 0.618 | [5 empty] | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 0.448 | 0.448
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 846 "С/х техника" | С | 5 яч/ 6 пан | 2018 | 2019 | 0.989 | 0.989 | [5 empty] | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан |  |  |  |  | 0.819 | 0.819
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" | С | 1 яч/ 5 пан | 2018 | 2019 | 0.633 | 0.633 | [5 empty] | 1 яч/ 5 пан | 1 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0.463 | 0.463
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция РП-7 п. Аэродромный | С | 5 пан | 2018 | 2019 | 8.354 | 8.354 | [5 empty] | 5 пан | 5 пан |  |  |  |  | 0.39 | 0.39
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция РП-10 "РП-10 СЭС" | С | 15 яч/ 8 пан | 2018 | 2019 | 1.156 | 1.156 | [5 empty] | 15 яч/ 8 пан | 15 яч/ 8 пан |  |  |  |  | 7.588 | 7.588
ПРК | 12.1.26 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
ПРК | 12.1.27 | Легковой автомобиль отечественного производства | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
ПРК | 12.1.28 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.29 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.30 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
ПРК | 12.1.31 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 2 шт | 2019 | 2019 | 1.462 | 1.462 | [5 empty] | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  | 1.462 | 1.462
ПРК | 12.1.32 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.33 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22м и с колесной базой 4х4 на шасси Камаз | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 5.927 | 5.927 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 5.927 | 5.927
ПРК | 12.1.34 | ДЭУ Супер Новус с КМУ | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 8.437 | 8.437 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 8.437 | 8.437
ПРК | 12.1.35 | Автомобиль КМУ грузовой бортовой | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 5.89 | 5.89 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 5.89 | 5.89
ПРК | 12.1.36 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 8.438 | 8.438 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.438 | 8.438
ПРК | 12.1.37 | Сетевое хранилище | С | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.199 | 0.199 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.199 | 0.199
ПРК | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: ВЛИ-6кВ от ТП-426 до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст "Юго-Западная" | С | 1,74 км | 2018 | 2019 | 1.967 | 1.967 | [5 empty] | 1,74 км | 1,74 км |  |  |  |  | 1.905 | 1.905
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-1-Т с п/ст "Тырганская", ул.Высокогорная | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.094 | 1.094
ПРК | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.13 с п/ст № 14, ул.Кирова | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.094 | 1.094
ПРК | 12.2.4 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп", ул.2 Верхняя | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 1.134 | 1.134 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.094 | 1.094
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП № 461 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.48 | 0.48 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.436 | 0.436
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 128 | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.458 | 0.458 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.414 | 0.414
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 78 | С | 1 яч | 2018 | 2019 | 0.226 | 0.226 | [5 empty] | 1 яч | 1 яч |  |  |  |  | 0.125 | 0.125
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 38 | С | 1 яч | 2018 | 2019 | 0.226 | 0.226 | [5 empty] | 1 яч | 1 яч |  |  |  |  | 0.125 | 0.125
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП № 47 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.48 | 0.48 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.436 | 0.436
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП № 1 | С | 1 яч/ 2 пан | 2018 | 2019 | 0.401 | 0.401 | [5 empty] | 1 яч/ 2 пан | 1 яч/ 2 пан |  |  |  |  | 0.255 | 0.255
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП № 80 | С | 1 яч/ 4 пан | 2018 | 2019 | 0.435 | 0.435 | [5 empty] | 1 яч/ 4 пан | 1 яч/ 4 пан |  |  |  |  | 0.289 | 0.289
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 10 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 20 | П | проект | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 25 | П | проект | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 7 | П | проект | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
ПРМ | 13.1.13 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
ПРМ | 13.1.14 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 1.542 | 1.542 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.542 | 1.542
ПРМ | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-15К до ТП-518 в пгт. Промышленная | П | проект | 2019 | 2020 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.1 | 0.1
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция КТП-68 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.663 | 0.663 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.609 | 0.609
Тай | 14.1.2 | Реконструкция КТП-32 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.663 | 0.663 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.609 | 0.609
Тай | 14.1.3 | Реконструкция КТП-37 (КТП-ТВ-250/6-0,4) | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.895 | 0.895 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.841 | 0.841
Тай | 14.1.4 | Реконструкция ТП-47 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 1.113 | 1.113 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.059 | 1.059
Тай | 14.1.5 | Реконструкция ТП-87 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.111 | 1.111 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.057 | 1.057
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-96 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 1.113 | 1.113 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.059 | 1.059
Тай | 14.1.7 | Реконструкция КТП-8 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.858 | 0.858 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.804 | 0.804
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-82 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.895 | 0.895 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.841 | 0.841
Тай | 14.1.9 | Реконструкция ТП-58 | С | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | 2018 | 2019 | 1.243 | 1.243 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 1.073 | 1.073
Тай | 14.1.10 | Реконструкция ТП-102 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.18 | 0.18
Тай | 14.1.11 | Реконструкция ТП-91 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.113 | 0.113 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.113 | 0.113
Тай | 14.1.12 | Реконструкция КТП-15 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.056 | 0.056 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.056 | 0.056
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-82 | П | проект | 2019 | 2020 | 0.056 | 0.056 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.056 | 0.056
Тай | 14.1.14 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Тай | 14.1.15 | Грузопассажирский автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.3 | 1.3
Тай | 14.1.16 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Тай | 14.1.17 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 6.197 | 6.197 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.197 | 6.197
Тай | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Строительство: распределительный пункт РП-1 | С | 9 яч | 2018 | 2019 | 7.17 | 7.17 | [5 empty] | 9 яч | 9 яч |  |  |  |  | 6.52 | 6.52
Тай | 12.2.2 | Строительство: кабельные линии КЛ-6 кВ Ф-703, Ф-704 до РП-1 | С | 0,15 км | 2018 | 2019 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | 0,15 км | 0,15 км |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Тай | 12.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-603 по ул. 40 лет Октября | П/С | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.094 | 1.094 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.094 | 1.094
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция. КТП-95 "Солнечная", г. Таштагол. | С | 0,63 МВА | 2018 | 2019 | 0.293 | 0.293 | [5 empty] | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0.253 | 0.253
Таш | 15.1.2 | Реконструкция. КТП-56 "Молодежная", г. Таштагол. | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.367 | 0.367 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.312 | 0.312
Таш | 15.1.3 | Реконструкция. МТП-26 "Ломоносова", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.51 | 0.51 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.455 | 0.455
Таш | 15.1.4 | Реконструкция. МТП-25 "К. Цеткина", г. Таштагол. | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.527 | 0.527 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.472 | 0.472
Таш | 15.1.5 | Реконструкция. МТП-39 "Школа", п. Чугунаш. | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.423 | 0.423 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.368 | 0.368
Таш | 15.1.6 | Реонструкция., ПС-35/6 кВ "Каритшал" (переустройство в 2-х трансформаторную, 2х4,0 МВА) | С | 8 МВА | 2018 | 2019 | 79.8 | 79.8 | [5 empty] | 8 МВА | 8 МВА |  |  |  |  | 74.8 | 74.8
Таш | 15.1.7 | Реконструкция. ТП-34 "Ноградская", г. Таштагол. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Таш | 15.1.8 | Реконструкция. Закрытая ТП №5 (ТП-205 "Токарева", пгт. Каз). | П | проект | 2019 | 2020 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.1 | 0.1
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. МТП-106 "Коммунистическая", г. Таштагол. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. МТП-4 "К. Маркса", г. Таштагол. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. КТП-409 "Рабочая", пгт. Мундыбаш. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. "Закрытая ТП №7 (ТП-207 "Нагорная", пгт. Каз)". | П | проект | 2019 | 2020 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
Таш | 15.1.13 | Лесовозный автопоезд на шасси "УРАЛ" с прицепом-роспуском и КМУ. | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2017 | 5.245 | 5.245 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 5.245 | 5.245
Таш | 15.1.14 | АИИСКУЭ | С |  | 2016 | 2017 | 4.76 | 4.76 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.76 | 4.76
Таш | 15.1.15 | Омметр "Виток" | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.061 | 0.061 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.061 | 0.061
Таш | 15.1.16 | Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.125 | 0.125 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.125 | 0.125
Таш | 15.1.17 | Энерготестер "ПКЭ" | Приобретение | 1 шт | 2016 | 2017 | 0.171 | 0.171 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.171 | 0.171
Таш | 15.1.18 | Сетевое хранилище | Приобретение | 1 шт | 2017 | 2018 | 0.133 | 0.133 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.133 | 0.133
Таш | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство. ЦРП-6 кВ №10 "Шалым", мкр. Шалым, г. Таштагол. | С | 13 яч | 2018 | 2019 | 6.707 | 6.707 | [5 empty] | 13 яч | 13 яч |  |  |  |  | 6.061 | 6.061
Таш | 15.2.2 | Строительство: ВЛЗ-6 кВ от РП-10 "Шалым" до МТП-101 "Шевцовой", г. Таштагол. | С | 0,4 км | 2018 | 2019 | 0.594 | 0.594 | [5 empty] | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.494 | 0.494
Таш | 15.2.3 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор" (у КТП-112 "1-й водоподъем"), г. Таштагол. | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре №123 ВЛ-6 кВ ф. №6-4-"Ц" (у КТП-"Билайн"), пгт. Каз. | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.5 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6- 5-"Центральная-1"(у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.6 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-5 "Поселок-2" (у КТП-204) пгт. Каз. | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.965 | 0.965 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.7 | Строительство ТП-222 "Горноспасатель-ная", пгт. Каз. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.8 | Строительство ТП-324 "Титова", пгт. Темиртау. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.9 | Строительство ТП-325 "Пионерская", пгт. Темиртау. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.10 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Сухаринка" до ТП-324 "Титова", пгт. Темиртау. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.174 | 0.174 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.174 | 0.174
Таш | 15.2.11 | Строительство отпайка ВЛ-6 кВ ф. №6-19-"В" до ТП-325"Пионерская", пгт. Темиртау. | П | проект | 2019 | 2020 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-К-15 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.781 | 0.781 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.727 | 0.727
Тис | 16.1.2 | Реконструкция ТП-К-21 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.781 | 0.781 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.727 | 0.727
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП-К-32 | С |  | 2018 | 2019 | 0.59 | 0.59 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.536 | 0.536
Тис | 16.1.4 | Реконструкция КТП №К-61, пгт. Тисуль, ул. Зеленая, 1 | С |  | 2018 | 2019 | 0.59 | 0.59 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.536 | 0.536
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП №К-31 пгт. Тисуль, ул. Пушкина, д. 12а | С | 5 яч | 2018 | 2019 | 0.725 | 0.725 | [5 empty] | 5 яч | 5 яч |  |  |  |  | 0.559 | 0.559
Тис | 16.1.6 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
Тис | 16.1.7 | Автомобиль бортовой УРАЛ-4320 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 2.772 | 2.772 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 2.772 | 2.772
Тис | 16.1.8 | Автомобиль УАЗ-315194 (хантер) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.657 | 0.657 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.657 | 0.657
Тис | 16.1.9 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Тис | 16.1.10 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 3.398 | 3.398 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.398 | 3.398
Тис | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Благоустройство территории участка по ул. Фабричная, 2Б, пгт. Комсомольск (420 м кв.) | С |  | 2019 | 2019 | 0.45 | 0.45 | [11 empty] | 0.45 | 0.45
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция КТПН-40 | С | 1 яч | 2018 | 2019 | 1.84 | 1.84 | [5 empty] | 1 яч | 1 яч |  |  |  |  | 1.733 | 1.733
ТП | 17.1.2 | Переключательный пункт (Реконструкция ЯКНО-10 У1 В-В г.Топки ул.Зеленая 13а") | С | 1 яч | 2018 | 2019 | 1.173 | 1.173 | [5 empty] | 1 яч | 1 яч |  |  |  |  | 1.084 | 1.084
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-11 | С | 3 яч/ 4 пан | 2018 | 2019 | 0.745 | 0.745 | [5 empty] | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан |  |  |  |  | 0.569 | 0.569
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-14 | С | 3 яч/ 3 пан | 2018 | 2019 | 0.709 | 0.709 | [5 empty] | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 0.533 | 0.533
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-30 (оборудование) | П | проект | 2019 | 2020 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-38 (оборудование) | П | проект | 2019 | 2020 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-41 (оборудование) | П | проект | 2019 | 2020 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-67 (оборудование) | П | проект | 2019 | 2020 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.9 | Автогидроподъемник ГАЗ, высота подъема 22м., 4х4, 5 местная кабина | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 4.902 | 4.902 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 4.902 | 4.902
ТП | 17.1.10 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
ТП | 17.1.11 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
ТП | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф. 10-9 "РП" до КТПН-40 в г. Топки" | С | 0,45 км | 2018 | 2019 | 1.533 | 1.533 | [5 empty] | 0,45 км | 0,45 км |  |  |  |  | 0.855 | 0.855
ТП | 17.2.2 | Асфальтирование территории филиала (3600 м кв.) | С |  | 2019 | 2019 | 4.461 | 4.461 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.461 | 4.461
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт.Итатский | С |  | 2018 | 2019 | 0.903 | 0.903 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.849 | 0.849
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: МТП № 201кВа/100 кВа" в пгт. Итатский | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 1.19 | 1.19 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1.136 | 1.136
Тяж | 18.1.3 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
Тяж | 18.1.4 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 6.936 | 6.936 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 6.936 | 6.936
Тяж | 18.1.5 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 3.472 | 3.472 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.472 | 3.472
Тяж | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №40 в пгт. Тяжинский" | С | 0,045 км | 2018 | 2019 | 0.192 | 0.192 | [5 empty] | 0,045 км | 0,045 км |  |  |  |  | 0.145 | 0.145
Тяж | 18.2.2 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №35 в пгт. Тяжинский | С | 1,8 км | 2018 | 2019 | 2.286 | 2.286 | [5 empty] | 1,8 км | 1,8 км |  |  |  |  | 2.186 | 2.186
Тяж | 18.2.3 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-7-А до КТП №38 в пгт. Тяжинский | С | 0,178 км | 2018 | 2019 | 0.468 | 0.468 | [5 empty] | 0,178 км | 0,178 км |  |  |  |  | 0.368 | 0.368
Тяж | 18.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) от оп. № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10 кВ Ф 10-7-А в пгт.Тяжинский" | С | 0,764 км | 2018 | 2019 | 1.096 | 1.096 | [5 empty] | 0,764 км | 0,764 км |  |  |  |  | 0.996 | 0.996
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-401-1с (замена КТП) | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 1.054 | 1.054 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.012 | 1.012
Чеб | 19.1.2 | Реконструкция ТП-402п (замена КТП) | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 1.009 | 1.009 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.967 | 0.967
Чеб | 19.1.3 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.1 | 0.1
Чеб | 19.1.4 | Энергомонитор 3.3 Т1С | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.16 | 0.16 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
Чеб | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-420п), ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.777 | 0.777 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.722 | 0.722
Чеб | 19.2.2 | Строительство:: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, пгт. Верх-Чебула | С | 0,08 км | 2018 | 2019 | 0.171 | 0.171 | [5 empty] | 0,08 км | 0,08 км |  |  |  |  | 0.121 | 0.121
Чеб | 19.2.3 | Благоустройство (асфальтирование) территории филиала | С |  | 2019 | 2019 | 2.4 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция МТП-19 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.98 | 0.98 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.926 | 0.926
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция МТП-170 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.706 | 0.706 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.652 | 0.652
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция МТП-39 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.98 | 0.98 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.926 | 0.926
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция ТП-62 | С | 3 яч/ 4 пан | 2018 | 2019 | 0.712 | 0.712 | [5 empty] | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан |  |  |  |  | 0.588 | 0.588
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция ТП-72 | С | 5 яч/ 6 пан | 2018 | 2019 | 0.962 | 0.962 | [5 empty] | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан |  |  |  |  | 0.838 | 0.838
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-63 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.271 | 0.271
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-49 | С | 0,4 МВА | 2018 | 2019 | 0.325 | 0.325 | [5 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.271 | 0.271
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция ТП-118 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.285 | 0.285 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.231 | 0.231
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция оборудования Трансформатор силовой 110/10 25 МВА (ПС Западная 110/10) инв.№ 1362 | С | 25 | 2019 | 2019 | 20 | 20 | [5 empty] | 25 МВА | 25 МВА |  |  |  |  | 22 | 22
Юрга | 20.1.10 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Юрга | 20.1.11 | LADA (НИВА 4х4) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.51 | 0.51 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.51 | 0.51
Юрга | 20.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.731 | 0.731 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.731 | 0.731
Юрга | 20.1.13 | Легковой автомобиль | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.544 | 0.544 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
Юрга | 20.1.14 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.021 | 1.021 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.021 | 1.021
Юрга | 20.1.15 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 6.878 | 6.878 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.878 | 6.878
Юрга | 20.1.16 | Омметр "Виток" | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.061 | 0.061 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.061 | 0.061
Юрга | 20.1.17 | Прибор РЕТОМ - 61 | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.35 | 1.35 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.35 | 1.35
Юрга | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от ТП-75 РУ-0,4 кВ до пр. Победы 9 | С | 0,1 км | 2018 | 2019 | 0.257 | 0.257 | [5 empty] | 0,1 км | 0,1 км |  |  |  |  | 0.227 | 0.227
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП -5 | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.77 | 0.77 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.713 | 0.713
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП -30 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.707 | 0.707
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-15-О) | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.819 | 0.819 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.758 | 0.758
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-4-В) | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.819 | 0.819 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.758 | 0.758
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП -65 | С | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 | [5 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.707 | 0.707
Яш | 21.1.6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ до РП-2 | С | 2 км | 2018 | 2019 | 1.531 | 1.531 | [5 empty] | 2 км | 2 км |  |  |  |  | 1.418 | 1.418
Яш | 21.1.7 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
Яш | 21.1.8 | Микроавтобус ГАЗ (Соболь 4х4) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.021 | 1.021 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.021 | 1.021
Яш | 21.1.9 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 4.442 | 4.442 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.442 | 4.442
Яш | 2. | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ ф 6-19-К | С | 1 шт | 2018 | 2019 | 0.954 | 0.954 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.883 | 0.883
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ТП-1 Яйский р. Ст. Судженка. | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.684 | 0.684 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.584 | 0.584
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-2 Яйский р. Ст. Судженка. | С | 0,25 МВА | 2018 | 2019 | 0.764 | 0.764 | [5 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.704 | 0.704
Яя | 22.1.3 | Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры №19/1 до опоры №30 | С | 1,2 км | 2018 | 2019 | 1.338 | 1.338 | [5 empty] | 1,2 км | 1,2 км |  |  |  |  | 1.244 | 1.244
Яя | 22.1.4 | Реконструкция:ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор №6 до опоры №25и№7/5 | С | 1,55 км | 2018 | 2019 | 3.109 | 3.109 | [5 empty] | 1,55 км | 1,55 км |  |  |  |  | 2.956 | 2.956
Яя | 22.1.5 | Проектирование электросетевых объектов | П | проект | 2019 | 2020 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | проект | проект |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
Яя | 22.1.6 | АИИСКУЭ | С |  | 2019 | 2019 | 3.06 | 3.06 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.06 | 3.06
Яя | 2. | Новое строительство | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительство: ТП № 4С, ул.Механическая ст. Судженка | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.2 | Строительство: ТП №5С ул.Лесная ст. Судженка | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.3 | Строительство: ТП № 65 по ул.Весенняя | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.4 | Строительство: ТП № 66 по ул.Яйская | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.5 | Строительство: ТП № 67 по ул.Октябрьская | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.6 | Строительство: ТП № 68 по ул.Новая | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.7 | Строительство: ТП № 69 по ул.Украинская | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.8 | Строительство: ТП № 70, ул.Плотина | С | 0,1 МВА | 2018 | 2019 | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.9 | Строительство: ВЛ-10 кВ от ф 4-10-К от ТП№2 до ТП№4С | С | 1,11 км | 2018 | 2019 | 1.554 | 1.554 | [5 empty] | 1,11 км | 1,11 км |  |  |  |  | 1.459 | 1.459
Яя | 22.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ от опоры№33 Ф 10-4-К до ТП№65 | С | 0,5 км | 2018 | 2019 | 0.937 | 0.937 | [5 empty] | 0,5 км | 0,5 км |  |  |  |  | 0.879 | 0.879
Яя | 22.2.11 | Строительство: ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП №66 по ул.Яйская | С | 0,55 км | 2018 | 2019 | 1.124 | 1.124 | [5 empty] | 0,55 км | 0,55 км |  |  |  |  | 1.054 | 1.054
Яя | 22.2.12 | Строительство: ВЛ-10 кВ от опоры ф6-6 мз до ТП №67 по ул.Октябрьская | С | 0,37 км | 2018 | 2019 | 0.933 | 0.933 | [5 empty] | 0,37 км | 0,37 км |  |  |  |  | 0.875 | 0.875
Яя | 22.2.13 | Строительство: ВЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП № 68по ул.Новая | С | 0,4 км | 2018 | 2019 | 0.774 | 0.774 | [5 empty] | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.728 | 0.728
Яя | 22.2.14 | Строительство: ВЛ-10 кВ от опоры ф 10-7 Г до ТП 69 по ул.Украинская | С | 0,15 км | 2018 | 2019 | 0.427 | 0.427 | [5 empty] | 0,15 км | 0,15 км |  |  |  |  | 0.367 | 0.367
Яя | 22.2.15 | Строительство: ВЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-70 по ул.Плотина | С | 0,63 км | 2018 | 2019 | 1.095 | 1.095 | [5 empty] | 0,63 км | 0,63 км |  |  |  |  | 1.027 | 1.027
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Подвесные клещи для контактной точеченой сварки TECNA 3328 и таль-балансир для клещей | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.512 | 0.512 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 0.512 | 0.512
Кем | 23.4.2 | Сварочный полуавтомат ESAB ARISTO MIG5000i | Приобретение | 3 шт | 2019 | 2019 | 0.83 | 0.83 | [5 empty] | 3 шт | 3 шт |  |  |  |  | 0.83 | 0.83
ГО | 24 | ГО | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком | Приобретение | 8 шт | 2019 | 2019 | 17.555 | 17.555 | [5 empty] | 8 шт | 8 шт |  |  |  |  | 17.555 | 17.555
ГО | 24.1.2 | Микроавтобус (7 пассажирских мест) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 2.382 | 2.382 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 2.382 | 2.382
ГО | 24.1.3 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 c зондом | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 1.9 | 1.9 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
ГО | 24.1.4 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | Приобретение | 1 щт | 2019 | 2019 | 0.254 | 0.254 | [5 empty] | 1 щт | 1 щт |  |  |  |  | 0.254 | 0.254
ГО | 24.1.5 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | Приобретение | 1 шт | 2019 | 2019 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 шт | 1 шт |  |  |  |  | 3 | 3
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.5058 | 126.5058

## Приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № _____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 610.244 | 630.7237 | 651.2664 | 672.4782 | 694.3808 | 3259.0931
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 316.4005 | 113.6333 | 337.6699 | 348.6678 | 360.0239 | 1476.3954
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 316.4005 | 113.6333 | 337.6699 | 348.6678 | 360.0239 | 1476.3954
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 200.7554 | 420.8784 | 214.2508 | 221.2289 | 228.4344 | 1285.5479
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 200.7554 | 420.8784 | 214.2508 | 221.2289 | 228.4344 | 1285.5479
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 93.0881 | 96.2121 | 99.3457 | 102.5814 | 105.9225 | 497.1498
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 610.244 | 630.7237 | 651.2664 | 672.4782 | 694.3808 | 3259.0931
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № ____
Прогноз ввода/вывода объектов
№№ | № п/п | Наименование объекта* | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[10 empty] | План 2015 |  |  |  |  | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого | План 2015 |  |  |  |  | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час,км, МВА | [6 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого | [5 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн.руб | км/МВА/другое | [9 empty] | млн.руб (с НДС)
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | ВСЕГО ООО "КЭнК" | 58,747 МВА/54,508 км | 25,978 МВА/13,944 км | 33,553 МВА/20,577 км | 74,893 МВА/13,913 км | 60,317 МВА/9,950 км | 253,488 МВА/112,892 км | [5 empty] | 74,057 МВА/ 118,669 км | 68,584 МВА/ 35,613 км | 35,853 МВА/ 37,974 км | 76,201 МВА/ 35,578 км | 62,497 МВА/ 25,497 км | 317,192 МВА/253,331 км | 129.0568 | 165.2453 | 168.804 | 147.1379 | 610.244 | 630.7237 | 651.2664 | 672.4782 | 694.3808 | 3259.0931
Анж | 1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.185 | 9.0635 | 17.4546 | 3.113 | 37.816 | - | - | - | - | 37.816
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП/ст-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) | 0,132 МВА | - | - | - | - | 0,132 МВА | 0.53475 | - | - | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.562 | - | 0.562 | - | - | - | - | 0.562
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) | 0,2 МВА | - | - | - | - | 0,2 МВА | 0.52966 | - | - | - | 0,16 МВА | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.566 | 0.029 | 0.595 | - | - | - | - | 0.595
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.52034 | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.547 | 0.547 | - | - | - | - | 0.547
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.55297 | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.1455 | 0.469 | 0.6145 | - | - | - | - | 0.6145
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) | 1,03 МВА | - | - | - | - | 1,03 МВА | 1.3125 | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | - | 1.4848 | - | - | 1.4848 | - | - | - | - | 1.4848
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-209 инв.№ 769 (диспетчерское наименование ТП-209) | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | 0.50339 | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.556 | 0.556 | - | - | - | - | 0.556
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-235 инв.№ 772 (диспетчерское наименование ТП-235) | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | 0.5678 | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.593 | - | 0.593 | - | - | - | - | 0.593
Анж | 1.1.8 | Реконструкция. Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | 0,050 км | - | - | - | - | 0,050 км | 0.2089 | - | 0,04 км | - | - | 0,04 км | - | - | - | - | - | - | 0.14935 | - | - | 0.14935 | - | - | - | - | 0.14935
Анж | 1.1.9 | Реконструкция Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) | 0,115 км | - | - | - | - | 0,115 км | 0.33174 | - | - | 0,125 км | - | 0,125 км | - | - | - | - | - | - | - | 0.313 | - | 0.313 | - | - | - | - | 0.313
Анж | 1.1.10 | Реконструкция Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | 0,23 км | - | - | - | - | 0,23 км | 0.47298 | - | - | 0,219 км | - | 0,219 км | - | - | - | - | - | - | 0.005304 | 0.3878 | - | 0.3931 | - | - | - | - | 0.3931
Анж | 1.1.11 | Реконструкция Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) | 0,6 км | - | - | - | - | 0,6 км | 2.3584 | - | - | 1 км | - | 1 км | - | - | - | - | - | - | 0.023868 | 2.286 | - | 2.3099 | - | - | - | - | 2.3099
Анж | 1.1.12 | Реконструкция КТП-4 (замена ТМГ-400 инв.№ 00001923) | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.1292 | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | 0.14445 |  | - | - | 0.14445 | - | - | - | - | 0.14445
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-35 (замена ТМ-400/3204 инв.№ 00001285). | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.16311 | - | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | - | 0.16869 | - | - | 0.16869 | - | - | - | - | 0.16869
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-126 (замена ТМ-250/3171 инв.№00001686) | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.1005 | 0,1 МВА |  | - | - | 0,1 МВА | - | - | - | - | - | 0.11141 |  | - | - | 0.11141 | - | - | - | - | 0.11141
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-188 (замена ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362) | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 0.38159 | - | 0,8 МВА | - | - | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | 0.3781 | 0.035723 | - | - | 0.41382 | - | - | - | - | 0.41382
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-50 (замена ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 ). | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.14758 | - | - | 0,16 МВА | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | 0.11901 | 0.036962 | 0.011 | - | 0.16697 | - | - | - | - | 0.16697
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-176 (заменаТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 ). | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 0.29773 | - | 0,5 МВА | - | - | 0,5 МВА | - | - | - | - | - | - | 0.31487 | - | - | 0.31487 | - | - | - | - | 0.31487
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-63 (заменаТМ-400/3273 инв.№ 00001302). | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.15885 | 0,25 МВА | - | - | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | 0.14744 | - | - | - | 0.14744 | - | - | - | - | 0.14744
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП-70 инв.№ 00001152 |  | - | - | - | - | 0 | 0.26761 | - | - | 3 КСО | - | 3 КСО | - | - | - | - | - |  |  | 0.292 | - | 0.292 | - | - | - | - | 0.292
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-38 (заменаТМ-315/3109 инв.№ 00001249) | 0,315 МВА | - | - | - | - | 0,315 МВА | 0.24931 | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА | - | - | - | - | - | 0.14855 | 0.11086 | 0.011 | - | 0.27041 | - | - | - | - | 0.27041
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-41 (заменаТМ-180/3097 инв.№ 00001513) | 0,18 МВА | - | - | - | - | 0,18 МВА | 0.15185 | - | 0,16 МВА | - | - | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | 0.11676 | 0.042454 | - | - | 0.15921 | - | - | - | - | 0.15921
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-47 (заменаТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 ) | 0,18 МВА | - | - | - | - | 0,18 МВА | 0.098863 | - | 0,063 МВА | - | - | 0,063 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.10528 | - | - | 0.10528 | - | - | - | - | 0.10528
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-51 (заменаТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 ) | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.17142 | - |  | 0,1 МВА | - | 0,1 МВА | - | - | - | - | - | 0.091567 | 0.049743 | 0.041 | - | 0.18231 | - | - | - | - | 0.18231
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-54 (заменаТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560) | 0,075 МВА | - | - | - | - | 0,075 МВА | 0.088934 | - | 0,063 МВА |  | - | 0,063 МВА | - | - | - | - | - | - | 0.096682 | - | - | 0.096682 | - | - | - | - | 0.096682
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-60 (заменаТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559) | 0,075 МВА | - | - | - | - | 0,075 МВА | 0.13364 | - | 0,063 МВА |  | - | 0,063 МВА | - | - | - | - | - | - | 0.13773 | - | - | 0.13773 | - | - | - | - | 0.13773
Анж | 1.1.26 | Реконструкция РП-1 (заменаTM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.21003 | - | - | 0,4 МВА | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 0.21 | - | - | - | - | 0.21
Анж | 1.1.27 | Реконструкция РП-5 инв.№ 00000978 (замена оборудования) | 18КСО | - | - | - | - | 18КСО | 7.0052 | - | - | 20 КСО | - | 20 КСО | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | - | 7.93 | - | - | - | - | 7.93
Анж | 1.1.28 | Реконструкция РП-10 (заменаТМ-630 кВА инв. № 00000152; ТМ-630 кВА инв. № 00000153) | 1,26МВА | - | - | - | - | 1,26МВА | 0.55212 | - | - | 1,26 МВА | - | 1,26МВА | - | - | - | - | - | 0.0515 | - | 0.6 | - | 0.6515 | - | - | - | - | 0.6515
Анж | 1.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ |  | - | - | - | - | 0 | 0.038993 | 1 ЩО | - |  | - | 1 ЩО | - | - | - | - | - | 0.046012 | - |  | - | 0.046012 | - | - | - | - | 0.046012
Анж | 1.1.30 | Реконструкция оборудования РП №5: замена двух трансформаторов на 1000 кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.97636 | - | - | 2 МВА | - | 2 МВА | - | - | - | - | - | 0.27564 | 0.81306 | 0.0634 | - | 1.1521 | - | - | - | - | 1.1521
Анж | 1.1.31 | Реконструкция оборудования РП №5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ встроенной ТП | - | - | - | - | - | - | 0.14408 | - | - | 2 ЩО | - | 2 ЩО | - | - | - | - | - | 0.09642 | - | 0.0736 | - | 0.17002 | - | - | - | - | 0.17002
Анж | 1.1.32 | Реконструкция объекта "Н/В воздушные линии электропередач от РП-7": замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ и разъединителя | - | - | - | - | - | - | 0.13508 | - | 0,168 км | - | - | 0,168 км | - | - | - | - | - | - | 0.15939 | - | - | 0.15939 | - | - | - | - | 0.15939
Анж | 1.1.33 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства ф.22": монтаж совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ от опоры №27 до опоры №26 | - | - | - | - | - | - | 0.040819 | - | 0,103 км | - | - | 0,103 км | - | - | - | - | - | - | 0.048167 | - | - | 0.048167 | - | - | - | - | 0.048167
Анж | 1.1.34 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-11-Ж": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-225 до опоры №10 Ф.6-11-Ж | - | - | - | - | - | - | 0.050156 | - | 0,139 км | - | - | 0,139 км | - | - | - | - | - | - | 0.059184 | - | - | 0.059184 | - | - | - | - | 0.059184
Анж | 1.1.35 | Реконструкция «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу ул. Милицейская, д. 9 в г. Анжеро-Судженске» | - | - | - | - | - | - | 0.14766 | - | - | 0,530 км | - | 0,530 км | - | - | - | - | - | - | 0.024244 | 0.15 | - | 0.17424 | - | - | - | - | 0.17424
Анж | 1.1.36 | «Реконструкция низковольтной воздушной линии электропередач ТП № 182 инв. № 00001751»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-0,4-6 ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске» | - | - | - | - | - | - | 0.24596 | - | - | 0,315 км | - | 0,315 км | - | - | - | - | - | - | 0.002234 | 0.288 | - | 0.29023 | - | - | - | - | 0.29023
Анж | 1.1.37 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. | - | - | - | - | - | - | 0.018834 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.022224 | 0.022224 | - | - | - | - | 0.022224
Анж | 1.1.38 | Реконструкция оборудования ТП № 197: замена существующего трансформатора | 0,32 МВА | - | - | - | - | 0,32 МВА | 0.17542 | - | - | 0,4 МВА | - | 0,4 МВА | - | - | - | - | - | - | - | 0.207 |  | 0.207 | - | - | - | - | 0.207
Анж | 1.1.39 | Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ |  | - | - | - | - | - | 0.063475 | - | - | - | 1 ЩО | 1 ЩО | - | - | - | - | - | - | - | 0.0389 | 0.036 | 0.0749 | - | - | - | - | 0.0749
Анж | 1.1.40 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 |  | - | - | - | - | - | 6.5458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.314 |  | 0.314 | - | - | - | - | 0.314
Анж | 1.1.41 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. |  | - | - | - | - | - | 6.2128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26115 |  | 0.26115 | - | - | - | - | 0.26115
Анж | 1.1.42 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. |  | - | - | - | - | - | 6.4153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 |  | 0.31 | - | - | - | - | 0.31
Анж | 1.1.43 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) |  | - | - | - | - | - | 0.77924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.050498 |  |  | 0.050498 | - | - | - | - | 0.050498
Анж | 1.1.44 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) |  | - | - | - | - | - | 0.7733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.050498 |  |  | 0.050498 | - | - | - | - | 0.050498
Анж | 1.1.45 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) |  | - | - | - | - | - | 0.79049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.037784 |  |  | 0.037784 | - | - | - | - | 0.037784
Анж | 1.1.46 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) |  | - | - | - | - | - | 0.66446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029284 | 0.037784 |  |  | 0.067068 | - | - | - | - | 0.067068
Анж | 1.1.47 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) |  | - | - | - | - | - | 0.33117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.037784 |  |  | 0.037784 | - | - | - | - | 0.037784
Анж | 1.1.48 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) |  | - | - | - | - | - | 1.439 | 1 ед. | - | - | - | 1 ед. | - | - | - | - | - | 1.698 |  |  |  | 1.698 | - | - | - | - | 1.698
Анж | 1.1.49 | Экскаватор-погрузчик импортного пр-ва с гидромолотом |  | - | - | - | - | - | 2.7119 | 1 ед. | - | - | - | 1 ед. | - | - | - | - | - | 3.2 |  |  |  | 3.2 | - | - | - | - | 3.2
Анж | 1.1.50 | АИИСКУЭ |  | - | - | - | - | - | 2.1017 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0.32991 | 1.8438 | 0.1233 | 0.183 | 2.48 | - | - | - | - | 2.48
Анж | 1.1.51 | Прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 |  | - | - | - | - | - | 0.13475 | 1 шт | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | 0.159 |  |  |  | 0.159 | - | - | - | - | 0.159
Анж | 1.1.52 | Прибор "Виток" |  | - | - | - | - | - | 0.062312 | 1 шт | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | 0.073528 |  |  |  | 0.073528 | - | - | - | - | 0.073528
Анж | 1.1.53 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М |  | - | - | - | - | - | 0.050494 | 1 шт | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | 0.059582 |  |  |  | 0.059582 | - | - | - | - | 0.059582
Анж | 2. | Новое строительство |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.44782 |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | 0.39727 | 0.007848 | 0.0445 |  | 0.44962 | - | - | - | - | 0.44962
Анж | 1.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.41413 |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.40538 | 0.0173 |  | 0.42268 | - | - | - | - | 0.42268
Анж | 1.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.60148 |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.56394 | 0.06 |  | 0.62394 | - | - | - | - | 0.62394
Анж | 1.2.4 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 2.2998 |  |  |  | 1,8 км | 1,8 км | - | - | - | - | - |  |  | 1.248 | 1.2708 | 2.5188 | - | - | - | - | 2.5188
Анж | 1.2.5 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.67561 |  | 0,356 км |  |  | 0,356 км | - | - | - | - | - | 0.51156 | 0.18265 |  |  | 0.69421 | - | - | - | - | 0.69421
Анж | 1.2.6 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП №261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.31212 |  | 0,178 км |  |  | 0,178 км | - | - | - | - | - |  | 0.26827 |  |  | 0.26827 | - | - | - | - | 0.26827
Анж | 1.2.7 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф. 16 от ТП-159 до КТП №264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 0.95865 |  |  | 0,553 км |  | 0,553 км | - | - | - | - | - |  | 0.86607 | 0.0091 |  | 0.87517 | - | - | - | - | 0.87517
Анж | 1.2.8 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  | - | - | - | - | - | 1.226 |  |  | 0,462 км |  | 0,462 км | - | - | - | - | - |  | 0.84263 | 0.298 |  | 1.1406 | - | - | - | - | 1.1406
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | 5.4569 | 15.5138 | 10.4398 | 14.2257 | 45.6362 | - | - | - | - | 45.6362
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП № 210 инв.№ 5100(999565) | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.6105 |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | - | - | - | - | - |  |  | 0.68047 |  | 0.68047 | - | - | - | - | 0.68047
Белово | 2.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция №32 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. | 1,26 МВА | - | - | - | - | 1,26 МВА | 1.2097 |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | - | - | - | - | - |  | 1.3424 |  |  | 1.3424 | - | - | - | - | 1.3424
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП №29 инв.№5035.инв.№000021 15, г.Белово | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.62868 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.70184 |  |  | 0.70184 | - | - | - | - | 0.70184
Белово | 2.1.4 | Реконструкция ТП №586 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 2.3041 |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | - | - | - | - | - |  | 2.6338 |  |  | 2.6338 | - | - | - | - | 2.6338
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.62373 |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.68108 |  |  | 0.68108 | - | - | - | - | 0.68108
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 48 под инв.№5055(2880) г.Белово ТМ 400/6 (1шт) | 0,4 МВА | - | - | - | - | 0,4 МВА | 0.63754 |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | - | - | - | - | - |  |  | 0.69735 |  | 0.69735 | - | - | - | - | 0.69735
Белово | 2.1.7 | Реконструкция МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.11897 |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.13358 |  |  | 0.13358 | - | - | - | - | 0.13358
Белово | 2.1.8 | Реконструкция МТП №583 инв.№5196(24),под инв.№00002134, Белово | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.16263 |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.18511 |  |  | 0.18511 | - | - | - | - | 0.18511
Белово | 2.1.9 | Реконструкция МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.1205 |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.13539 |  |  | 0.13539 | - | - | - | - | 0.13539
Белово | 2.1.10 | Реконструкция МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.13738 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.15531 |  |  | 0.15531 | - | - | - | - | 0.15531
Белово | 2.1.11 | Реконструкция МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.16416 |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.18691 |  |  | 0.18691 | - | - | - | - | 0.18691
Белово | 2.1.12 | Реконструкция МТП №591инв.№5258 (705),под инв.№00002128,Белово | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.13738 |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.15531 |  |  | 0.15531 | - | - | - | - | 0.15531
Белово | 2.1.13 | Реконструкция МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово | 0,25 МВА | - | - | - | - | 0,25 МВА | 0.16263 |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.18511 |  |  | 0.18511 | - | - | - | - | 0.18511
Белово | 2.1.14 | Реконструкция ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 | 2,1 км | - | - | - | - | 2,1 км | 2.7283 |  |  | 2,1 км |  | 2,1 км | - | - | - | - | - |  |  | 2.9625 |  | 2.9625 | - | - | - | - | 2.9625
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф 9-14 (ТП-35-ТП-36) ( ААБ-10 3х150 (0,355км)) | 0,4 км | - | - | - | - | 0,4 км | 0.9653 |  | 0,4 км |  |  | 0,4 км | - | - | - | - | - |  | 0.87789 |  |  | 0.87789 | - | - | - | - | 0.87789
Белово | 2.1.16 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №5, Кемеровская область, г.Белово, ул.Аэродромная | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 5.7987 |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | - | - | - | - | - |  | 2.9659 | 3.664 |  | 6.6299 | - | - | - | - | 6.6299
Белово | 2.1.17 | Реконструкция ТП № 620 г. Белово | 0,8 МВА | - | - | - | - | 0,8 МВА | 1.8374 | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | - | - | - | - | - | 1.6637 |  |  |  | 1.6637 | - | - | - | - | 1.6637
Белово | 2.1.18 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от ТП № 632 до границы земельного участка по ул. Хмельницкого в г. Белово" | - | - | - | - | - | - | 0.044353 | 0,09 км |  |  |  | 0,09 км | - | - | - | - | - | 0.052336 |  |  |  | 0.052336 | - | - | - | - | 0.052336
Белово | 2.1.19 | Рек-я ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист.(1,75км)ТП №45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП №45-6/0,4 до конц.опоры,установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул.Аэродромная,в 340м на север о | - | - | - | - | - | - | 0.087368 |  |  |  | 0,09 км | 0,09 км | - | - | - | - | - |  | 0.029572 |  | 0.073522 | 0.10309 | - | - | - | - | 0.10309
Белово | 2.1.20 | Рек-я МТП №45 ул.Рабочая:монтаж трансформатора 250кВА взамен сущ.тр-ра 160кВА,монтаж лин.панели типа ЩО-70 | 0,16 МВА | - | - | - | - | 0,16 МВА | 0.32792 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | - | - |  | 0.01753 |  | 0.36941 | 0.38694 | - | - | - | - | 0.38694
Белово | 2.1.21 | Рек-я ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП №68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп.от РУ-0,4 ТП №68-10/0,4 до конц.оп.,уст.на гр.з/у многофункционального центра по ул.Ленина,39 | - | - | - | - | - | - | 0.054338 |  |  |  | 0,09 км | 0,09 км | - | - | - | - | - |  | 0.029572 |  | 0.034546 | 0.064119 | - | - | - | - | 0.064119
Белово | 2.1.22 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | - | - | - | - | - | - | 0.8271 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.058974 |  |  | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.23 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | - | - | - | - | - | - | 0.79574 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.058974 |  |  | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.24 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | - | - | - | - | - | - | 0.67447 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.05587 |  |  | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | - | - | - | - | - | - | 0.68303 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.058974 |  |  | 0.058974 | - | - | - | - | 0.058974
Белово | 2.1.26 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | - | - | - | - | - | - | 0.70921 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.05587 |  |  | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.27 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | - | - | - | - | - | - | 0.74226 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.05587 |  |  | 0.05587 | - | - | - | - | 0.05587
Белово | 2.1.28 | здание распределительной подстанции № 9 по адресу Кемеровская область, г.Белово ул.Советская,56 , площадь 77,8 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-9 инв.№5331 РУ-10 кВ замена оборудования | - | - | - | - | - | - | 9.8144 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.62 |  |  | 0.62 | - | - | - | - | 0.62
Белово | 2.1.29 | здание распределительной подстанции № 11 по адресу Кемеровская область, г.Белово Микрорайон № 3-25 , площадь 108,5 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-11 инв.№5007(111708),5333(34854) РУ-10 кВ замена оборудования | - | - | - | - | - | - | 8.7085 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 0.62 |  | 0.62 | - | - | - | - | 0.62
Белово | 2.1.30 | Реконструкция ТП-11 | - | - | - | - | - | - | 0.63898 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.052 |  |  | 0.052 | - | - | - | - | 0.052
Белово | 2.1.31 | Реконструкция ТП №35 г.Белово, ул.Каховская, д.38г | - | - | - | - | - | - | 1.1585 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 0.047 |  | 0.047 | - | - | - | - | 0.047
Белово | 2.1.32 | Автомобиль марки УАЗ | - | - | - | - | - | - | 0.36681 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | - | - | - | - | - |  | 0.43284 |  |  | 0.43284 | - | - | - | - | 0.43284
Белово | 2.1.33 | АИИСКУЭ | - | - | - | - | - | - | 3.4756 | [5 empty] | - | - | - | - | - | 1.9176 | 0.79161 | 1.392 |  | 4.1012 | - | - | - | - | 4.1012
Белово | 2.1.34 | Энергомонитор 3.3 Т1 | - | - | - | - | - | - | 0.41102 |  | 3 шт |  |  | 3 шт | - | - | - | - | - | 0.318 | 0.167 |  |  | 0.485 | - | - | - | - | 0.485
Белово | 2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" | - | - | - | - | - | - | 0.39049 |  |  | 0,172 км |  | 0,172 км | - | - | - | - | - | 0.00011086 | 0.00011086 | 0.37645 | 0.00011086 | 0.37678 | - | - | - | - | 0.37678
Белово | 2.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский | - | - | - | - | - | - | 0.82636 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | - | - | - | - | - |  | 0.94411 |  |  | 0.94411 | - | - | - | - | 0.94411
Белово | 2.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | - | - | - | - | - | - | 0.8881 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | - | - | - | - | - |  | 1.017 |  |  | 1.017 | - | - | - | - | 1.017
Белово | 2.2.4 | Строительство. ПС 35/10 кВ "Парковая" | - | - | - | - | - | - | 55.0847 | [5 empty] | - | - | - | - | - | 1.5043 | 0.26742 |  | 11.8481 | 13.6199 | - | - | - | - | 13.6199
Белово | 2.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" | - | - | - | - | - | - | 2.0863 |  |  |  | 0.228 км | 0,228 км | - | - | - | - | - | 0.00083119 | 0.4353 |  | 1.9 | 2.3361 | - | - | - | - | 2.3361
Белово | 2.2.6 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ж/б о (8,28 км) ф.6-8-тц на опоре № 25-А (ЛР№ 49) | - | - | - | - | - | - | 0.90047 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.02555 |  |  | 0.02555 | - | - | - | - | 0.02555
Белогорск | 3. | филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | - | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | 0
Гурьевск | 4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | - | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | 2.2014 | 3.5169 | 1.576 | 0.063 | 7.3573 | - | - | - | - | 7.3573
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи от ТП-510, ТП-555 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Коммунистическая 10 г. Салаир | - | - | - | - | - | - | 0.27387 |  | 0,42 км |  |  | 0,42 км | - | - | - | - | - | 0.03871 | 0.28445 |  |  | 0.32316 | - | - | - | - | 0.32316
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 ул. Комсомольская6 г. Салаир | - | - | - | - | - | - | 0.12885 |  | 0,236 км |  |  | 0,236 км | - | - | - | - | - | 0.012813 | 0.13923 |  |  | 0.15205 | - | - | - | - | 0.15205
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция КТП-555:замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА | 0,1 МВА | - | - | - | - | 0,1 МВА | 0.14558 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | 0.004868 | 0.16691 |  |  | 0.17178 | - | - | - | - | 0.17178
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция ТП-43:монтаж ячейки КСО | - | - | - | - | - | - | 0.086553 |  |  | 1 КСО |  | 1 КСО | - | - | - | - | - |  | 0.038132 | 0.064 |  | 0.10213 | - | - | - | - | 0.10213
Гурьевск | 4.1.5 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск:монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп№7 | - | - | - | - | - | - | 0.01006 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.011871 |  |  | 0.011871 | - | - | - | - | 0.011871
Гурьевск | 4.1.6 | Реконструкция ТП-34 , инв№000030 : монтаж 2КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250кВа | - | - | - | - | - | - | 0.056709 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.066916 |  |  | 0.066916 | - | - | - | - | 0.066916
Гурьевск | 4.1.7 | Здание распределительной подстанции. Инв.№000035 (Реконструкция РП-10 кВ замена оборудования) | - | - | - | - | - | - | 6.8517 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 0.54402 |  | 0.54402 | - | - | - | - | 0.54402
Гурьевск | 4.1.8 | Снегоуборочная машина | - | - | - | - | - | - | 0.055085 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | - | - | - | - | - | 0 | 0.065 |  |  | 0.065 | - | - | - | - | 0.065
Гурьевск | 4.1.9 | Навесное оборудование для БКМ | - | - | - | - | - | - | 1.2161 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | - | - | - | - | - | 1.435 |  |  |  | 1.435 | - | - | - | - | 1.435
Гурьевск | 4.1.10 | Виброплита | - | - | - | - | - | - | 0.044059 | 1шт |  |  |  | 1шт | - | - | - | - | - | 0.05199 |  |  |  | 0.05199 | - | - | - | - | 0.05199
Гурьевск | 4.1.11 | Прибор АИД-70 М | - | - | - | - | - | - | 0.18644 |  | 1шт |  |  | 1шт | - | - | - | - | - |  | 0.22 |  |  | 0.22 | - | - | - | - | 0.22
Гурьевск | 4.1.12 | Сервер | - | - | - | - | - | - | 0.22881 | 1шт |  |  |  | 1шт | - | - | - | - | - | 0.27 |  |  |  | 0.27 | - | - | - | - | 0.27
Гурьевск | 2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП№85 10/0,4/250 г. Гурьевск, ул. Маслова» | - | - | - | - | - | - | 0.44788 |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | - | - | - | - | - | 0.006 |  | 0.485 | 0.009 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5
Гурьевск | 4.2.2 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП – 10кВ от опоры №33 до КТП№85 ул. Маслова, г. Гурьевск» | - | - | - | - | - | - | 0.79066 |  |  |  | 0,553 км | 0,553 км | - | - | - | - | - | 0.38198 |  | 0.483 | 0.012 | 0.87698 | - | - | - | - | 0.87698
Гурьевск | 4.2.3 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | - | - | - | - | - | - | 0.7259 |  | 1шт |  |  | 1шт | - | - | - | - | - |  | 0.78556 |  |  | 0.78556 | - | - | - | - | 0.78556
Гурьевск | 4.2.4 | Реклоузер оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | - | - | - | - | - | - | 0.73931 |  | 1шт |  |  | 1шт | - | - | - | - | - |  | 0.80138 |  |  | 0.80138 | - | - | - | - | 0.80138
Гурьевск | 4.2.5 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | - | - | - | - | - | - | 0.70901 |  | 1шт |  |  | 1шт | - | - | - | - | - |  | 0.76563 |  |  | 0.76563 | - | - | - | - | 0.76563
Гурьевск | 4.2.6 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | - | - | - | - | - | - | 0.63625 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.037774 |  | 0.009 | 0.046774 | - | - | - | - | 0.046774
Гурьевск | 4.2.7 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир». | - | - | - | - | - | - | 0.35513 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.042055 |  | 0.012 | 0.054055 | - | - | - | - | 0.054055
Гурьевск | 4.2.8 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 520А ул.Советская г.Салаир" | - | - | - | - | - | - | 0.5515 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.037774 |  | 0.009 | 0.046774 | - | - | - | - | 0.046774
Гурьевск | 4.2.9 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г" | - | - | - | - | - | - | 2.5849 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0.054198 |  | 0.012 | 0.066198 | - | - | - | - | 0.066198
Ижм | 5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | ТП-014 ина №00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова,1 строение 3) | 2/2яч/пан |  |  |  |  | 2/2яч/пан | 0.28936 |  | 2/3яч/пан |  |  | 2/3яч/пан | [6 empty] | 0.26763 |  |  | 0.26763 |  |  |  |  | 0.26763
Ижм | 5.1.2 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0,134 км |  |  |  |  | 0,134 км | 0.099173 |  | 0,134 км |  |  | 0,134 км | [6 empty] | 0.075224 |  |  | 0.075224 |  |  |  |  | 0.075224
Ижм | 5.1.3 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0,36 км |  |  |  |  | 0,36 км | 0.15575 |  | 0,36 км |  |  | 0,36 км | [6 empty] | 0.14199 |  |  | 0.14199 |  |  |  |  | 0.14199
Ижм | 5.1.4 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная | 0,118 км |  |  |  |  | 0,118 км | 0.098066 |  | 0,118 км |  |  | 0,118 км | [6 empty] | 0.073918 |  |  | 0.073918 |  |  |  |  | 0.073918
Ижм | 5.1.5 | Сооружение электротехническое трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 0.79316 |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [6 empty] | 0.88159 |  |  | 0.88159 |  |  |  |  | 0.88159
Ижм | 5.1.6 | Сооружение электротехническое трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.13733 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.14112 |  |  | 0.14112 |  |  |  |  | 0.14112
Ижм | 5.1.7 | ТП-040 инв №00001189 (диспетчерское наименование ТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | [5 empty] | 0 | 0.35629 | [11 empty] | 0.13742 |  |  | 0.13742 |  |  |  |  | 0.13742
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 2.0684 | 7.8667 | 4.0555 | 0 | 13.9906 |  |  |  |  | 13.9906
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * | 1,157 км |  |  |  |  | 1,157 км | 1.3572 |  |  | 1,157 км |  | 1,157 км | [6 empty] | 0.030056 | 1.449 |  | 1.4791 |  |  |  |  | 1.4791
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * | 0,370 км |  |  |  |  | 0,370 км | 0.31479 |  |  | 0,37 км |  | 0,37 км | [6 empty] | 0.009724 | 0.31128 |  | 0.321 |  |  |  |  | 0.321
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции до ж/д ул.Комсомольская 43, инв.№:1-3067 | 8 яч |  |  |  |  | 8 яч | 5.1761 |  |  | 8 яч |  | 8 яч | [6 empty] | 5.438 | 0.2 |  | 5.638 |  |  |  |  | 5.638
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 | 5/8 яч/пан |  |  |  |  | 5/8 яч/пан | 0.85242 |  | 5/8 яч/пан |  |  | 5/8 яч/пан | [5 empty] | 0.89761 | 0.020835 |  |  | 0.91845 |  |  |  |  | 0.91845
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-137 инв.№:00001542 | 4/6 яч/пан |  |  |  |  | 4/6 яч/пан | 0.50299 |  |  | 4/6 яч/пан |  | 4/6 яч/пан | [6 empty] | 0.021604 | 0.5 |  | 0.5216 |  |  |  |  | 0.5216
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад.№42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м | 0,560 МВА |  |  |  |  | 0,560 МВА | 0.20106 |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА | [7 empty] | 0.225 |  | 0.225 |  |  |  |  | 0.225
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция Трансформаторная подстанция № ТП-К-28 в районе ул.Заводская,3 г.Калтан" | 0,500 МВА 4/7 яч/пан |  |  |  |  | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | 0.75087 |  | 0,500 МВА 4/7 яч/пан |  |  | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | [6 empty] | 0.88603 |  |  | 0.88603 |  |  |  |  | 0.88603
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4 кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5м на юго-запад от жилого дома №45 по ул. Куйбашева, п. Малиновка, Калтанский городской округ | [5 empty] | 0 | 0.10652 | 0,420 км |  |  |  | 0,420 км | [5 empty] | 0.1257 |  |  |  | 0.1257 |  |  |  |  | 0.1257
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-К-6, инв.№:00001350, г.Калтан, в 10 м. на запад от подстанции до ж/д пр.Мира 65 А, инв.№:1-3077 | [5 empty] | 0 | 0.74086 | [11 empty] | 0.27621 |  |  | 0.27621 |  |  |  |  | 0.27621
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция ТП-П-1, инв.№:00001364 г.Калтан, в 10м. на восток от подстанции до ж/д ул.Дзержинского,50, инв.№:2-1205 | [5 empty] | 0 | 0.87984 | [11 empty] | 0.27621 |  |  | 0.27621 |  |  |  |  | 0.27621
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция ТП-163, г.Осинники, п.Малиновка, в 36 м северо-восточнее жилого дома №25 по ул.60лет Октября | [5 empty] | 0 | 0.70611 | [11 empty] | 0.27621 |  |  | 0.27621 |  |  |  |  | 0.27621
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция МТП-М-4 инв.№:00001370, в 50 м на север от подстанции до ж/д ул.Набережная,2, инв.№3-2289 | [5 empty] | 0 | 0.6886 | [11 empty] | 0.064549 |  |  | 0.064549 |  |  |  |  | 0.064549
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция ТП-149 инв.№:00001543 | [5 empty] | 0 | 0.7069 | [11 empty] | 0.27714 |  |  | 0.27714 |  |  |  |  | 0.27714
Калтан | 6.1.14 | Реконструкция КТПН-Ш-4 инв.№:00001376, в 30 м. на юго-восток от подстанции до ж/д ул.Руставели 15, инв.№4-2118 | [5 empty] | 0 | 0.58838 | [11 empty] | 0.04929 |  |  | 0.04929 |  |  |  |  | 0.04929
Калтан | 6.1.15 | Видеонаблюдение | [5 empty] | 0 | 0.094915 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.112 |  | 0.112 |  |  |  |  | 0.112
Калтан | 6.1.16 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.96271 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.57781 |  | 0.55819 |  | 1.136 |  |  |  |  | 1.136
Калтан | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция мачтовая №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.40807 |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [5 empty] | 0.39741 | 0.030676 |  |  | 0.42809 |  |  |  |  | 0.42809
Калтан | 6.2.2 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.17171 |  | 0,077 км |  |  | 0,077 км | [5 empty] | 0.055059 | 0.060225 |  |  | 0.11528 |  |  |  |  | 0.11528
Калтан | 6.2.3 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9) , г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.33002 | [10 empty] | 0.007416 | 0.045003 |  |  | 0.052419 |  |  |  |  | 0.052419
Калтан | 6.2.4 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.23142 | [10 empty] | 0.007416 | 0.055665 |  |  | 0.063081 |  |  |  |  | 0.063081
Калтан | 6.2.5 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.31719 | [11 empty] | 0.04929 |  |  | 0.04929 |  |  |  |  | 0.04929
Калтан | 6.2.6 | Дренажная канализация по адресу: г.Калтан, ул. Совхозная,14 | [5 empty] | 0 | 0.59322 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
Кис | 7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 12.9746 | 17.5916 | 12.8909 | 0.93219 | 44.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3893
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-78, г.Киселевск | 1,260 МВА |  |  |  |  | 1,260 МВА | 1.8043 |  |  | 1,260 МВА |  | 1,260 МВА | [7 empty] | 2.0258 |  | 2.0258 |  |  |  |  | 2.0258
Кис | 7.1.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г.Киселевск | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.32666 |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.3453 |  |  | 0.3453 |  |  |  |  | 0.3453
Кис | 7.1.3 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г.Киселевск | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.28725 |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.29993 |  |  | 0.29993 |  |  |  |  | 0.29993
Кис | 7.1.4 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г.Киселевск | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.2702 |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.27504 |  |  | 0.27504 |  |  |  |  | 0.27504
Кис | 7.1.5 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г.Киселевск | 0,250 МВА |  |  |  |  | 0,250 МВА | 0.53713 |  | 0,250 МВА |  |  | 0,250 МВА | [6 empty] | 0.58894 |  |  | 0.58894 |  |  |  |  | 0.58894
Кис | 7.1.6 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г.Киселевск | 0.400 МВА |  |  |  |  | 0.400 МВА | 0.4388 |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА | [6 empty] | 0.47291 |  |  | 0.47291 |  |  |  |  | 0.47291
Кис | 7.1.7 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г.Киселевск | 0.400 МВА |  |  |  |  | 0.400 МВА | 0.44879 |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА | [6 empty] | 0.4847 |  |  | 0.4847 |  |  |  |  | 0.4847
Кис | 7.1.8 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г.Киселевск | 0,100 МВА |  |  |  |  | 0,100 МВА | 0.29002 |  | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА | [6 empty] | 0.30352 |  |  | 0.30352 |  |  |  |  | 0.30352
Кис | 7.1.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г.Киселевск | 0.400 МВА |  |  |  |  | 0.400 МВА | 0.48323 | 0,400 МВА |  |  |  | 0,400 МВА | [5 empty] | 0.52123 |  |  |  | 0.52123 |  |  |  |  | 0.52123
Кис | 7.1.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г.Киселевск | 0,100 МВА |  |  |  |  | 0,100 МВА | 0.28478 |  |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА | [7 empty] | 0.298 |  | 0.298 |  |  |  |  | 0.298
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 | КСО-1 шт. |  |  |  |  | КСО-1 шт. | 0.59576 |  |  | 1 яч |  | 1 яч | [6 empty] | 0.045226 | 0.5777 |  | 0.62293 |  |  |  |  | 0.62293
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 | 0.800 МВА/8/6 |  |  |  |  | 0.800 МВА/8/6 | 2.478 |  |  | 0,800 МВА/8 яч/6 пан |  | 0,800 МВА/8 яч/6 пан | [6 empty] | 2.7655 | 0.0071585 |  | 2.7726 |  |  |  |  | 2.7726
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 | 0.100 МВА/3/2 |  |  |  |  | 0.100 МВА/3/2 | 0.37691 |  |  | 0,100 МВА/3 яч/2 пан |  | 0,100 МВА/3 яч/2 пан | [6 empty] | 0.10151 | 0.294 |  | 0.39551 |  |  |  |  | 0.39551
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 | 0.800 МВА/6/5 |  |  |  |  | 0.800 МВА/6/5 | 1.2567 |  |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | [6 empty] | 1.3243 | 0.0071778 |  | 1.3315 |  |  |  |  | 1.3315
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-135 литера Б, инв.№00000778 | КСО-5 шт. |  |  |  |  | КСО-5 шт. | 0.29323 |  | 5 яч |  |  | 5 яч | [6 empty] | 0.28116 |  |  | 0.28116 |  |  |  |  | 0.28116
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 | 0,500 МВА/4/5 |  |  |  |  | 0,500 МВА/4/5 | 1.0852 |  |  | 0,500 МВА/4 яч/5 пан |  | 0,500 МВА/4 яч/5 пан | [5 empty] | 0.30086 | 0.047287 | 0.781 |  | 1.1291 |  |  |  |  | 1.1291
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-110, инв. №32:416:002:000008060, лит. С, г Киселевск | 7/9 |  |  |  |  | 7/9 | 0.76156 |  |  | 7 яч/9 пан |  | 7 яч/9 пан | [6 empty] | 0.28364 | 0.615 |  | 0.89864 |  |  |  |  | 0.89864
Кис | 7.1.18 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г Киселевск | 0,400 МВА/4/2 |  |  |  |  | 0,400 МВА/4/2 | 0.93498 |  |  | 0,400 МВА/4 яч/2 пан |  | 0,400 МВА/4 яч/2 пан | [6 empty] | 0.18891 | 0.785 |  | 0.97391 |  |  |  |  | 0.97391
Кис | 7.1.19 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г Киселевск | 0,800 МВА/6/5 |  |  |  |  | 0,800 МВА/6/5 | 0.91896 |  |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | [6 empty] | 0.40128 | 0.524 |  | 0.92528 |  |  |  |  | 0.92528
Кис | 7.1.20 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г Киселевск | 0,800 МВА/6/7 |  |  |  |  | 0,800 МВА/6/7 | 0.87815 |  |  | 0,800 МВА/6 яч/7 пан |  | 0,800 МВА/6 яч/7 пан | [6 empty] | 0.42116 | 0.455 |  | 0.87616 |  |  |  |  | 0.87616
Кис | 7.1.21 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г Киселевск | 0,800 МВА/7/5 |  |  |  |  | 0,800 МВА/7/5 | 1.2577 |  |  | 0,800 МВА/7 яч/5 пан |  | 0,800 МВА/7 яч/5 пан | [6 empty] | 0.41878 | 0.89 |  | 1.3088 |  |  |  |  | 1.3088
Кис | 7.1.22 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г Киселевск | 0,800 МВА/6/5 |  |  |  |  | 0,800 МВА/6/5 | 1.0307 |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан |  |  | 0,800 МВА/6 яч/5 пан | [5 empty] | 0.21274 | 0.82886 |  |  | 1.0416 |  |  |  |  | 1.0416
Кис | 7.1.23 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г Киселевск | 0,500 МВА/6/5 |  |  |  |  | 0,500 МВА/6/5 | 0.96906 |  | 0,500 МВА/6 яч/5 пан |  |  | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | [5 empty] | 0.90065 | 0.12362 |  |  | 1.0243 |  |  |  |  | 1.0243
Кис | 7.1.24 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г Киселевск | 1.260 МВА/8/7 |  |  |  |  | 1.260 МВА/8/7 | 1.2245 |  | 1,260 МВА/8 яч/7 пан |  |  | 1,260 МВА/8 яч/7 пан | [5 empty] | 1.2285 | 0.056386 |  |  | 1.2849 |  |  |  |  | 1.2849
Кис | 7.1.25 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г Киселевск | 0,500 МВА/6/5 |  |  |  |  | 0,500 МВА/6/5 | 0.81177 |  | 0,500 МВА/6 яч/5 пан |  |  | 0,500 МВА/6 яч/5 пан | [5 empty] | 0.80326 | 0.063076 |  |  | 0.86633 |  |  |  |  | 0.86633
Кис | 7.1.26 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г Киселевск | 0,250 МВА/1/2 |  |  |  |  | 0,250 МВА/1/2 | 0.40162 |  |  | 0,250 МВА/1 яч/2 пан |  | 0,250 МВА/1 яч/2 пан | [5 empty] | 0.036797 | 0.051237 | 0.294 |  | 0.38203 |  |  |  |  | 0.38203
Кис | 7.1.27 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г Киселевск | 0,800 МВА/6/6 |  |  |  |  | 0,800 МВА/6/6 | 0.80684 |  |  | 0,800 МВА/6 яч/6 пан |  | 0,800 МВА/6 яч/6 пан | [6 empty] | 0.42299 | 0.37 |  | 0.79299 |  |  |  |  | 0.79299
Кис | 7.1.28 | Реконструкция ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 | 0,800 МВА/5 |  |  |  |  | 0,800 МВА/5 | 0.59336 |  | 0,800 МВА/5 яч |  |  | 0,800 МВА/5 яч | [6 empty] | 0.56397 |  |  | 0.56397 |  |  |  |  | 0.56397
Кис | 7.1.29 | Реконструкция ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 | 0,800 МВА/6 |  |  |  |  | 0,800 МВА/6 | 0.60649 |  | 0,800 МВА/6 яч |  |  | 0,800 МВА/6 яч | [5 empty] | 0.3776 | 0.20187 |  |  | 0.57946 |  |  |  |  | 0.57946
Кис | 7.1.30 | Реконструкция ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 | 1.260 МВА/7 |  |  |  |  | 1.260 МВА/7 | 0.81014 |  | 1,260 МВА/7 яч |  |  | 1,260 МВА/7 яч | [5 empty] | 0.55225 | 0.26752 |  |  | 0.81977 |  |  |  |  | 0.81977
Кис | 7.1.31 | Реконструкция ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 | 0,800 МВА/5 |  |  |  |  | 0,800 МВА/5 | 0.65484 |  | 0,800 МВА/5 яч |  |  | 0,800 МВА/5 яч | [5 empty] | 0.62927 | 0.0072504 |  |  | 0.63652 |  |  |  |  | 0.63652
Кис | 7.1.32 | Реконструкция ТП-181 литера Е, инв.№:00000728 ( монтаж трансформатора 630 кВА), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.2544 | 0,630 МВА |  |  |  | 0,630 МВА | [5 empty] | 0.3002 |  |  |  | 0.3002 |  |  |  |  | 0.3002
Кис | 7.1.33 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4 кВ | [5 empty] | 0 | 0.18355 |  |  | 0,293 км |  | 0,293 км | [5 empty] | 0.02317 | 0.043418 | 0.15 |  | 0.21659 |  |  |  |  | 0.21659
Кис | 7.1.34 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №52 до фасада здания профилактория, расположенного по пер.Харьковский,10, г.Киселевск) | [5 empty] | 0 | 0.16201 |  |  | 0,338 км |  | 0,338 км | [5 empty] | 0.02317 |  | 0.168 |  | 0.19117 |  |  |  |  | 0.19117
Кис | 7.1.35 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-201 до опоры № 12/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-201 г. Киселевск) | [5 empty] | 0 | 0.080652 |  |  | 0,331 км |  | 0,331 км | [5 empty] | 0.02317 |  | 0.072 |  | 0.09517 |  |  |  |  | 0.09517
Кис | 7.1.36 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 194 до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ) | [5 empty] | 0 | 0.070501 |  | 0,219 км |  |  | 0,219 км | [5 empty] | 0.063897 | 0.019295 |  |  | 0.083192 |  |  |  |  | 0.083192
Кис | 7.1.37 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул.Краснобродской (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 ТП № 227), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.020249 |  | 0,066 км |  |  | 0,066 км | [6 empty] | 0.023894 |  |  | 0.023894 |  |  |  |  | 0.023894
Кис | 7.1.38 | Реконструкция ТП-94,литера А,ул.Маяковского,д.13 инв.№ 00001323(монтаж ячейки типа КСО,г.Киселевск) | [5 empty] | 0 | 0.081356 |  |  | 1 КСО |  | 1 КСО | [6 empty] | 0.016 | 0.08 |  | 0.096 |  |  |  |  | 0.096
Кис | 7.1.39 | Реконструкция ТП-61 литера А, инв.№: 00000623 (монтаж линейной панели типа ЩО-70), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.059221 |  |  | 1 ЩО |  | 1 ЩО | [6 empty] | 0.038881 | 0.031 |  | 0.069881 |  |  |  |  | 0.069881
Кис | 7.1.40 | Реконструкция ТП-222 литера А, инв.№:00000489 (монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.046767 |  |  |  | 1 КСО | 1 КСО | [6 empty] | 0.039185 |  | 0.016 | 0.055185 |  |  |  |  | 0.055185
Кис | 7.1.41 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-249 10/0,4 кВ до опоры № 4/4, г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.058789 |  |  | 0,080 км |  | 0,080 км | [6 empty] | 0.0053714 | 0.064 |  | 0.069371 |  |  |  |  | 0.069371
Кис | 7.1.42 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7/2 до опоры № 2/7/5 г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.057094 |  |  | 0,118 км |  | 0,118 км | [6 empty] | 0.0053714 | 0.062 |  | 0.067371 |  |  |  |  | 0.067371
Кис | 7.1.43 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.12934 |  |  | 0,067 км |  | 0,067 км | [6 empty] | 0.0036242 | 0.149 |  | 0.15262 |  |  |  |  | 0.15262
Кис | 7.1.44 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.26616 |  |  | 0,133 км |  | 0,133 км | [6 empty] | 0.0010643 | 0.313 |  | 0.31406 |  |  |  |  | 0.31406
Кис | 7.1.45 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от опоры №7/3/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 227 до границы земельного участка гаража № 100-1-49 по ул.Краснобродская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4 кВ до опоры № 7/3/16 ВЛИ-0,4 кВ), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.090678 |  |  | 0,431 км |  | 0,431 км | [7 empty] | 0.107 |  | 0.107 |  |  |  |  | 0.107
Кис | 7.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, г. Киселевск (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 181 до опоры № 8) | [5 empty] | 0 | 0.19831 |  |  |  | 0,260 км | 0,260 км | [8 empty] | 0.234 | 0.234 |  |  |  |  | 0.234
Кис | 7.1.47 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т, инв.№ 00001318 | [5 empty] | 0 | 1.1487 | [11 empty] | 0.36344 |  |  | 0.36344 |  |  |  |  | 0.36344
Кис | 7.1.48 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27, инв.№ 00001322 | [5 empty] | 0 | 0.43782 | [11 empty] | 0.15162 |  |  | 0.15162 |  |  |  |  | 0.15162
Кис | 7.1.49 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 | [5 empty] | 0 | 0.4768 | [11 empty] | 0.15162 |  |  | 0.15162 |  |  |  |  | 0.15162
Кис | 7.1.50 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 | [5 empty] | 0 | 0.99459 | [11 empty] | 0.22862 |  |  | 0.22862 |  |  |  |  | 0.22862
Кис | 7.1.51 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 | [5 empty] | 0 | 1.5495 | [11 empty] | 0.43643 |  |  | 0.43643 |  |  |  |  | 0.43643
Кис | 7.1.52 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 | [5 empty] | 0 | 1.0598 | [11 empty] | 0.29461 |  |  | 0.29461 |  |  |  |  | 0.29461
Кис | 7.1.53 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 | [5 empty] | 0 | 0.82638 | [11 empty] | 0.31313 |  |  | 0.31313 |  |  |  |  | 0.31313
Кис | 7.1.54 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000537 | [5 empty] | 0 | 1.0166 | [11 empty] | 0.29461 |  |  | 0.29461 |  |  |  |  | 0.29461
Кис | 7.1.55 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 | [5 empty] | 0 | 1.0937 | [11 empty] | 0.29461 |  |  | 0.29461 |  |  |  |  | 0.29461
Кис | 7.1.56 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 | [5 empty] | 0 | 0.61767 | [11 empty] | 0.21185 |  |  | 0.21185 |  |  |  |  | 0.21185
Кис | 7.1.57 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 | [5 empty] | 0 | 0.70645 | [11 empty] | 0.29461 |  |  | 0.29461 |  |  |  |  | 0.29461
Кис | 7.1.58 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 | [5 empty] | 0 | 0.66662 | [11 empty] | 0.29461 |  |  | 0.29461 |  |  |  |  | 0.29461
Кис | 7.1.59 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 | [5 empty] | 0 | 0.36409 | [11 empty] | 0.15162 |  |  | 0.15162 |  |  |  |  | 0.15162
Кис | 7.1.60 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 | [5 empty] | 0 | 1.2962 | [11 empty] | 0.44453 |  |  | 0.44453 |  |  |  |  | 0.44453
Кис | 7.1.61 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 | [5 empty] | 0 | 0.95254 | [13 empty] | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.62 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидромолотом | [5 empty] | 0 | 2.7119 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
Кис | 7.1.63 | Автобетоносмеситель на автомобильном шасси, объем 7 м3 | [5 empty] | 0 | 2.8517 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [5 empty] | 3.365 |  |  |  | 3.365 |  |  |  |  | 3.365
Кис | 7.1.64 | Установка вакуумного фильтрования масла УВФ-500 | [5 empty] | 0 | 0.3845 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. | [7 empty] | 0.45371 |  | 0.45371 |  |  |  |  | 0.45371
Кис | 7.1.65 | генератор сварочный | [5 empty] | 0 | 0.065164 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.076893 |  |  | 0.076893 |  |  |  |  | 0.076893
Кис | 7.1.66 | сварочный полуавтомат | [5 empty] | 0 | 0.10208 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.12046 |  |  | 0.12046 |  |  |  |  | 0.12046
Кис | 7.1.67 | Установка системы погодного регулирования, ул. Ленина, 59 | [5 empty] | 0 | 0.50847 |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
Кис | 7.1.68 | Видеонаблюдение | [5 empty] | 0 | 0.52941 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.3547 | 0.27 |  | 0.6247 |  |  |  |  | 0.6247
Кис | 7.1.69 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.7113 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.032693 | 0.6977 | 1.289 |  | 2.0194 |  |  |  |  | 2.0194
Кис | 7.1.70 | Сервер | [5 empty] | 0 | 0.22881 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [5 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
Кис | 7.1.71 | Прибор Энергомонитор 3.3 | [5 empty] | 0 | 0.14153 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167 |  |  |  |  | 0.167
Кис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 | [5 empty] | 0 | 0.2252 |  |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА | [7 empty] | 0.24793 |  | 0.24793 |  |  |  |  | 0.24793
Кис | 7.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 | [5 empty] | 0 | 0.33722 |  |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА | [6 empty] | 0.034615 | 0.32 |  | 0.35461 |  |  |  |  | 0.35461
Кис | 7.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 | [5 empty] | 0 | 0.30607 |  |  | 0,211 км |  | 0,211 км | [6 empty] | 0.16815 | 0.139 |  | 0.30715 |  |  |  |  | 0.30715
Кис | 7.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 | [5 empty] | 0 | 0.36014 |  |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.03226 | 0.35 |  | 0.38226 |  |  |  |  | 0.38226
Кис | 7.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-300 | [5 empty] | 0 | 0.49008 | [10 empty] | 0.011289 | 0.053 |  |  | 0.064289 |  |  |  |  | 0.064289
Кис | 7.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 | [5 empty] | 0 | 0.1536 | [10 empty] | 0.013952 | 0.030075 | 0.015216 |  | 0.059243 |  |  |  |  | 0.059243
Кис | 7.2.7 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-301 | [5 empty] | 0 | 0.49008 | [10 empty] | 0.011289 | 0.053 |  |  | 0.064289 |  |  |  |  | 0.064289
Кис | 7.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 | [5 empty] | 0 | 0.16848 | [10 empty] | 0.013952 | 0.045852 |  |  | 0.059804 |  |  |  |  | 0.059804
Кис | 7.2.9 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.16362 | [10 empty] | 0.013952 |  | 0.04312 |  | 0.057072 |  |  |  |  | 0.057072
Кис | 7.2.10 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.45493 | [10 empty] | 0.045701 |  | 0.04312 |  | 0.088821 |  |  |  |  | 0.088821
Кис | 7.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ Ф-6-7-К ПС 35/6 кВ "Шахта № 12" до РУ-6 кВ ТП № 166 в г.Киселевске | [5 empty] | 0 | 0.45101 |  |  |  | 0,331 км | 0,331 км | [8 empty] | 0.53219 | 0.53219 |  |  |  |  | 0.53219
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 3.6401 | 0.0314 | 3.301 | 0.89258 | 7.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8651
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция КТП № 069 пгт Крапивинксий ул. Провинциальная, инв. № 90086 ( Реконструкция КТП № 069 по ул. Провинциальная). | 0,16МВА |  |  |  |  | 0,16МВА | 0.55035 |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.609 |  | 0.609 |  |  |  |  | 0.609
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС "Пионерная 110/10 кВ" до ТП7) | [5 empty] | 0 | 0.77762 |  |  | 0,373 км |  | 0,373 км | [7 empty] | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.78
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 ( Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ВП-2 ) | [5 empty] | 0 | 0.60639 |  |  | 0,204 км |  | 0,204 км | [7 empty] | 0.608 |  | 0.608 |  |  |  |  | 0.608
Крап | 8.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». | [5 empty] | 0 | 0.3843 |  |  | 0,107 км |  | 0,107 км | [7 empty] | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.37
Крап | 8.1.5 | Реконструкция ВЛ на ж/б стойках , инв № 00000371 ( Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная в пгт. Крапивинский). | [5 empty] | 0 | 0.20066 |  |  | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 0.164 |  | 0.164 |  |  |  |  | 0.164
Крап | 8.1.6 | Реконструкция ВЛ на железобетонных опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 36-10/0,4 кВ до фасада магазина по ул . Советская, д. 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска ) ( Дзейтов ТА) | [5 empty] | 0 | 0.059237 |  | 0,100 км |  |  | 0,100 км | [5 empty] | 0.038499 | 0.0314 |  |  | 0.069899 |  |  |  |  | 0.069899
Крап | 8.1.7 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-2": монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 30-10/0,4 кВ до опоры №4 Ф-0,4-1/2-Л2 ВЛИ-0,4 кВ" (Полагутина Л.Е уч. 209 120 м) | [5 empty] | 0 | 0.070339 |  |  |  | 0,120 км | 0,120 км | [8 empty] | 0.083 | 0.083 |  |  |  |  | 0.083
Крап | 8.1.8 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 55-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/2-Л2 " (Прошунина НФ уч. 55 150 м) | [5 empty] | 0 | 0.074576 |  |  |  | 0,150 км | 0,150 км | [8 empty] | 0.088 | 0.088 |  |  |  |  | 0.088
Крап | 8.1.9 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф -0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежилого дома № 27" (Вергунова уч. № 27 200 м) | [5 empty] | 0 | 0.12288 |  |  |  | 0,200 км | 0,200 км | [8 empty] | 0.145 | 0.145 |  |  |  |  | 0.145
Крап | 8.1.10 | Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,18 в пгт. Зеленогорский | [5 empty] | 0 | 0.29661 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
Крап | 8.1.11 | Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,69 в пгт. Зеленогорский | [5 empty] | 0 | 0.35593 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.42
Крап | 8.1.12 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидробуром | [5 empty] | 0 | 2.7119 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
Крап | 8.1.13 | Прицеп тракторный самосвальный | [5 empty] | 0 | 0.22034 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
Крап | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Крап | 8.2.1 | СтроительствоСооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.3351 |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.346 | 0.346 |  |  |  |  | 0.346
Крап | 8.2.2 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 | [5 empty] | 0 | 0.77386 | [10 empty] | 0.048152 |  |  |  | 0.048152 |  |  |  |  | 0.048152
Крап | 8.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | [5 empty] | 0 | 0.44426 | [10 empty] | 0.044227 |  |  |  | 0.044227 |  |  |  |  | 0.044227
Крап | 8.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | [5 empty] | 0 | 0.18748 | [10 empty] | 0.049225 |  |  |  | 0.049225 |  |  |  |  | 0.049225
Крап | 8.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.44458 | [13 empty] | 0.04461 | 0.04461 |  |  |  |  | 0.04461
Крап | 8.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 82 по ул Квартальная, пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.44458 | [13 empty] | 0.04461 | 0.04461 |  |  |  |  | 0.04461
Крап | 8.2.7 | ВЛ-10 до КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.17769 | [13 empty] | 0.03868 | 0.03868 |  |  |  |  | 0.03868
Крап | 8.2.8 | ВЛ-10 до КТП № 82 по ул Квартальная , пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.13956 | [13 empty] | 0.03868 | 0.03868 |  |  |  |  | 0.03868
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 7 Ф 10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [13 empty] | 0.032 | 0.032 |  |  |  |  | 0.032
Крап | 8.2.10 | Реклоузер № 8 Ф -10-8-КФ | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [13 empty] | 0.032 | 0.032 |  |  |  |  | 0.032
Мар-ск | 9 | Филиал "Энергосеть г.Мариинска" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 4.5721 | 2.9027 | 3.064 | 1.7208 | 12.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2596
Мар-ск | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Мар-ск | 9.1.1 | Реконструкция КТП-7-320кВА, инв.№:00000857 | 0,32 МВА |  |  |  |  | 0,32 МВА | 0.60254 |  |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | [7 empty] | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |  | 0.68
Мар-ск | 9.1.2 | Реконструкция КТП-4-160кВА, инв.№:00000898 | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.378 | 0,16МВА |  |  |  | 0,16МВА | [5 empty] | 0.42404 |  |  |  | 0.42404 |  |  |  |  | 0.42404
Мар-ск | 9.1.3 | Реконструкция ТП-88-400кВА по ул.50лет Октября | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.60161 |  |  |  | 0,4МВА/6 яч/8пан | 0,4МВА/6 яч/8пан | [8 empty] | 0.6309 | 0.6309 |  |  |  |  | 0.6309
Мар-ск | 9.1.4 | Реконструкция ТП-131-400кВА+400кВА по ул.Юбилейная | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0.78299 |  |  |  | 0,8МВА/4 яч/4 пан | 0,8МВА/4 яч/4 пан | [8 empty] | 0.83993 | 0.83993 |  |  |  |  | 0.83993
Мар-ск | 9.1.5 | Реконструкция КТП-8-250кВА, инв.№:00000895 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0.1065 |  | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | [6 empty] | 0.11887 |  |  | 0.11887 |  |  |  |  | 0.11887
Мар-ск | 9.1.6 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11 до опоры № 12, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | [5 empty] | 0 | 0.051536 |  | 0,037 км |  |  | 0,037 км | [5 empty] | 0.02617 | 0.034642 |  |  | 0.060812 |  |  |  |  | 0.060812
Мар-ск | 9.1.7 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 157 до опоры № 30 ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | [5 empty] | 0 | 0.059561 |  | 0,09 км |  |  | 0,09 км | [5 empty] | 0.0314 | 0.038882 |  |  | 0.070282 |  |  |  |  | 0.070282
Мар-ск | 9.1.8 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 32, на участке от опоры № 8 до опоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | [5 empty] | 0 | 0.13658 |  | 0,373 км |  |  | 0,373 км | [5 empty] | 0.0314 | 0.12976 |  |  | 0.16116 |  |  |  |  | 0.16116
Мар-ск | 9.1.9 | Реконструкция "ВЛ на ж/б опорах, инв.№00000010": Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП№150 до опоры №3 в г.Мариинске | [5 empty] | 0 | 0.084746 |  |  |  | 0,105 км | 0,105 км | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
Мар-ск | 9.1.10 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№00000009: ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-15, ТП№40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-10 до опоры №1-12 в г.Мариинске | [5 empty] | 0 | 0.067797 |  |  |  | 0,07 км | 0,07 км | [8 empty] | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08
Мар-ск | 9.1.11 | Реконструкция «сооружения линейного электротехнического ВЛ-10 кВ, отпайка ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 128 до опоры № 13 ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л в г.Мариинске (договор ТП №10-32/15 от 09.04.2015г.) | [5 empty] | 0 | 0.059322 |  |  |  | 0,108 км | 0,108 км | [8 empty] | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
Мар-ск | 9.1.12 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 10 к (ВЛЗ-10 кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 67 до опоры № 28 ЛЭП-10/0,4 кВ Ф-10-1П | [5 empty] | 0 | 0.091525 |  |  | 0,112 км |  | 0,112 км | [7 empty] | 0.108 |  | 0.108 |  |  |  |  | 0.108
Мар-ск | 9.1.13 | Реконструкция КТП-28-250кВА, инв.№:00000837 | [5 empty] | 0 | 0.63103 | [10 empty] | 0.058612 |  |  |  | 0.058612 |  |  |  |  | 0.058612
Мар-ск | 9.1.14 | Реконструкция КТП-38-250кВА, инв.№:00000841 | [5 empty] | 0 | 0.46893 | [10 empty] | 0.055337 |  |  |  | 0.055337 |  |  |  |  | 0.055337
Мар-ск | 9.1.15 | Реконструкция ТП-29-630 кВА+630кВА, инв.№:00000799 | [5 empty] | 0 | 1.2363 | [11 empty] | 0.16189 |  |  | 0.16189 |  |  |  |  | 0.16189
Мар-ск | 9.1.16 | Реконструкция ТП-23-250кВА, инв.№:00000817 | [5 empty] | 0 | 0.63698 | [11 empty] | 0.14764 |  |  | 0.14764 |  |  |  |  | 0.14764
Мар-ск | 9.1.17 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | [5 empty] | 0 | 1.439 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 1.698 | 0 |  |  | 1.698 |  |  |  |  | 1.698
Мар-ск | 9.1.18 | Автомобиль марки УАЗ | [5 empty] | 0 | 0.36681 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | [6 empty] | 0.43284 |  |  | 0.43284 |  |  |  |  | 0.43284
Мар-ск | 9.1.19 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.0518 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.58354 | 1.5676 | 1.45 |  | 3.6011 |  |  |  |  | 3.6011
Мар-ск | 9.1.20 | Прибор Энергомонитор 3.3 | [5 empty] | 0 | 0.26949 | 2шт |  |  |  | 2шт | [5 empty] | 0.318 |  |  |  | 0.318 |  |  |  |  | 0.318
Мар-ск | 9.1.21 | Установка для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 | [5 empty] | 0 | 0.19068 | 1шт |  |  |  | 1шт | [5 empty] | 0.225 |  |  |  | 0.225 |  |  |  |  | 0.225
Мар-ск | 9.1.22 | Реконструкция системы видеонаблюдения на производственной базе по ул. Котовского,66 | [5 empty] | 0 | 0.055886 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 |  |  | 0.065946 |  |  |  |  | 0.065946
Мар-ск | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Мар-ск | 9.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной | [5 empty] | 0 | 0.28075 |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.18317 | 0.12912 |  |  | 0.31229 |  |  |  |  | 0.31229
Мар-ск | 9.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул.Южной | [5 empty] | 0 | 0.89166 |  | 0,732 км |  |  | 0,732 км | [5 empty] | 0.93738 | 0.073779 |  |  | 1.0112 |  |  |  |  | 1.0112
Мар-ск | 9.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | [5 empty] | 0 | 0.7015 |  |  | 1шт |  | 1шт | [6 empty] | 0.001768 | 0.826 |  | 0.82777 |  |  |  |  | 0.82777
Осин | 10 | филиал "Энергосеть г. Осинники" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 4.3439 | 8.1986 | 10.3207 | 34.4533 | 57.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3165
Осин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Осин | 10.1.1 | Реконструкция ТП-179 инв.№:00001532 | 1,03 МВА |  |  |  |  | 1,03 МВА | 1.5864 |  |  | 1,03 МВА |  | 1,03 МВА | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
Осин | 10.1.2 | Реконструкция ТП-177 инв.№:00001530 | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА | 1.1241 |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [6 empty] | 0.73377 | 0.51823 |  | 1.252 |  |  |  |  | 1.252
Осин | 10.1.3 | Реконструкция ТП-181 инв.№:00001533 | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА | 0.85337 |  |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА | [8 empty] | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
Осин | 10.1.4 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры.установленной на границе земельного участка по ул.50 лет Октября,1/15А, г.Осинники. | [5 empty] | 0 | 0.076271 |  |  | 0,161 км |  | 0,161 км | [5 empty] | 0.0314 |  | 0.0586 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09
Осин | 10.1.5 | Реконструкция КТП-74, инв.№00001491: монтаж 2КТПН-6/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х100 кВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0.79964 |  | 0,2 МВА |  |  | 0,2 МВА | [6 empty] | 0.94357 |  |  | 0.94357 |  |  |  |  | 0.94357
Осин | 10.1.6 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры №7, установленной на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.1025 |  | 0,13 км |  |  | 0,13 км | [6 empty] | 0.12095 |  |  | 0.12095 |  |  |  |  | 0.12095
Осин | 10.1.7 | Реконструкция ТП-64 в 15 м восточнее здания бани по ул. 50 лет Октября, д.5а инв.№ 00001488: монтаж ячейки типа КСО | [5 empty] | 0 | 0.16383 |  | 2 КСО |  |  | 2 КСО | [6 empty] | 0.043315 |  | 0.15 | 0.19332 |  |  |  |  | 0.19332
Осин | 10.1.8 | Реконструкция ТП-76 | [5 empty] | 0 | 1.6239 | [13 empty] | 0.08922 | 0.08922 |  |  |  |  | 0.08922
Осин | 10.1.9 | Реконструкция ТП-100 (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 0.92395 | [13 empty] | 0.096 | 0.096 |  |  |  |  | 0.096
Осин | 10.1.10 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | [5 empty] | 0 | 1.439 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 1.698 |  |  |  | 1.698 |  |  |  |  | 1.698
Осин | 10.1.11 | Автомобиль гр.бортовой (ГАЗель) | [5 empty] | 0 | 0.45763 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 0.54
Осин | 10.1.12 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.0784 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.143 | 0.1295 |  | 1.2725 |  |  |  |  | 1.2725
Осин | 10.1.13 | Стенд для испытания когтей, лазов | [5 empty] | 0 | 0.09322 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11
Осин | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Осин | 10.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники | [6 empty] | 1.291 |  |  | 0,445 км |  | 0,445 км | [6 empty] | 1.2459 | 0.01 |  | 1.2559 |  |  |  |  | 1.2559
Осин | 10.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники | [6 empty] | 1.2491 |  |  | 0,460 км |  | 0,460 км | [6 empty] | 1.0169 | 0.19 |  | 1.2069 |  |  |  |  | 1.2069
Осин | 10.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | [5 empty] | 0 | 55.0847 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0.5396 | 3 | 5.3599 | 10.3995 |  |  |  |  | 10.3995
Осин | 10.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: ВЛ-35 кВ до ПС «Осинниковская-городская» | [5 empty] | 0 | 27.3883 |  |  |  | 3 км | 3 км | [5 empty] | 0.014052 | 1.3051 | 4 | 26.999 | 32.3182 |  |  |  |  | 32.3182
Осин | 10.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.35026 | [10 empty] | 0.007 | 0 | 0.03231 |  | 0.03931 |  |  |  |  | 0.03931
Осин | 10.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105 | [5 empty] | 0 | 0.23334 | [10 empty] | 0.007 | 0 | 0.03134 |  | 0.03834 |  |  |  |  | 0.03834
Осин | 10.2.7 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | [5 empty] | 0 | 0.097186 | [12 empty] | 0.01868 |  | 0.01868 |  |  |  |  | 0.01868
Осин | 10.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | [5 empty] | 0 | 1.2424 | [10 empty] | 0.007 |  | 0.032 |  | 0.039 |  |  |  |  | 0.039
Осин | 10.2.9 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.77907 | [13 empty] | 0.0323 | 0.0323 |  |  |  |  | 0.0323
Осин | 10.2.10 | Реклоузер Ф-6-11-Ф,Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.76381 | [13 empty] | 0.0323 | 0.0323 |  |  |  |  | 0.0323
Осин | 10.2.11 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.77907 | [13 empty] | 0.0323 | 0.0323 |  |  |  |  | 0.0323
Осин | 10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.76381 | [13 empty] | 0.0323 | 0.0323 |  |  |  |  | 0.0323
Осин | 10.2.13 | Устройство теплотрассы пер.Комсомольский, 11А | [5 empty] | 0 | 2.3186 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.53945 | 0.99652 | 0.5 | 0.7 | 2.736 |  |  |  |  | 2.736
Пол | 11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4639 | 2.3164 | 1.5867 | 1.4639 | 5.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8309
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 | 0,8МВА/8яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0,8МВА/8яч/ 5 пан | 1.0539 |  |  |  | 0,8МВА/8яч/ 5пан | 0,8МВА/8яч/ 5пан | [5 empty] | 0 | 0.20074 | 0 | 0.89592 | 1.0967 |  |  |  |  | 1.0967
Пол | 11.1.2 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 | 1,26МВА/6 яч/4 пан |  |  |  |  | 1,26МВА/6 яч/4 пан | 1.3156 |  |  | 1,26МВА/6яч/4пан |  | 1,26МВА/6яч/4пан | [5 empty] | 0 | 0.3038 | 1.1017 | 0 | 1.4055 |  |  |  |  | 1.4055
Пол | 11.1.3 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10, инв.№00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры №7. Р.№461 от 01.10.14; Д.№01-210/14 от 12.08.14. | [5 empty] | 0 | 0.063692 | 0,185 км |  |  |  | 0,185 км | [5 empty] | 0.075156 | 0 | 0 | 0 | 0.075156 |  |  |  |  | 0.075156
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры №38 Ф-0,4-5. Р.№517 от 07.11.14; Д.№13-13/14 от 04.09.14. | [5 empty] | 0 | 0.090581 | 0,280 км |  |  |  | 0,280 км | [5 empty] | 0.10689 | 0 | 0 | 0 | 0.10689 |  |  |  |  | 0.10689
Пол | 11.1.5 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры №5. Р.№109 от 10.03.2015. Д.№01-36/15 от 13.02.2015 | [5 empty] | 0 | 0.16122 |  |  | 0,191 км |  | 0,191 км | [5 empty] | 0.059672 | 0.02757 | 0.103 | 0 | 0.19024 |  |  |  |  | 0.19024
Пол | 11.1.6 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | [5 empty] | 0 | 0.084829 |  | 0,23 км |  |  | 0,23 км | [5 empty] | 0.027738 | 0.072361 | 0 | 0 | 0.1001 |  |  |  |  | 0.1001
Пол | 11.1.7 | "Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополнительной цепи СИП 0,4 кВ на участке от опоры №18 до опоры №19" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | [5 empty] | 0 | 0.16492 |  | 0,25 км |  |  | 0,25 км | [5 empty] | 0.027738 | 0.16687 | 0 | 0 | 0.19461 |  |  |  |  | 0.19461
Пол | 11.1.8 | "РеконструкцияВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ до опоры №3/6" Р.№69 от 13.02.15; Д.№01-9/15 от 15.01.15 | [5 empty] | 0 | 0.13561 |  |  | 0,28 км |  | 0,28 км | [5 empty] | 0.034019 | 0.11522 | 0.010785 | 0 | 0.16002 |  |  |  |  | 0.16002
Пол | 11.1.9 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 (протяжонностью 2300 м на деревянных опорах) инв.№00000284: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи №41142 по ул.Крупской, г.Полысаево" Р.№48 от 30.01.15г.; Д.№12-68/14 от 24.11.14 | [5 empty] | 0 | 0.17889 |  |  | 0,246 км |  | 0,246 км | [5 empty] | 0 | 0.18372 | 0.027372 |  | 0.21109 |  |  |  |  | 0.21109
Пол | 11.1.10 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б» | [5 empty] | 0 | 0.020339 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
Пол | 11.1.11 | «Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4» | [5 empty] | 0 | 0.030508 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 |  |  |  |  | 0.036
Пол | 11.1.12 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ» | [5 empty] | 0 | 0.030508 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 |  |  |  |  | 0.036
Пол | 11.1.13 | «Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА». | [5 empty] | 0 | 0.073729 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 |  |  |  |  | 0.087
Пол | 11.1.14 | Реконструкция воздущной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-27: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП №35 до опоры №7" | [5 empty] | 0 | 0.16599 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.011871 | 0.184 | 0.19587 |  |  |  |  | 0.19587
Пол | 11.1.15 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП №105" Р.№288 от 04.06.15., Д.№12-45/15 от 29.04.15. | [5 empty] | 0 | 0.16864 |  |  |  | 0,080 км | 0,080 км | [5 empty] | 0 | 0 | 0.038 | 0.161 | 0.199 |  |  |  |  | 0.199
Пол | 11.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от СТП №146-10/0,4 кВ до опоры №27 | [5 empty] | 0 | 0.021186 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | 0.025
Пол | 11.1.17 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП №145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток от дома №5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП №145 до опоры № 2 | [5 empty] | 0 | 0.012712 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0.015 | 0.015 |  |  |  |  | 0.015
Пол | 11.1.18 | Реконструкция Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 | [5 empty] | 0 | 2.6475 | [10 empty] | 0.003 | 0.11408 | 0 | 0 | 0.11708 |  |  |  |  | 0.11708
Пол | 11.1.19 | Реконструкция Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. | [5 empty] | 0 | 0.90866 | [10 empty] | 0 | 0.27622 | 0 | 0 | 0.27622 |  |  |  |  | 0.27622
Пол | 11.1.20 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. | [5 empty] | 0 | 0.56816 | [10 empty] | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 0.14243 |  |  |  |  | 0.14243
Пол | 11.1.21 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.80894 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12969 | 0.53086 | 0.294 | 0 | 0.95455 |  |  |  |  | 0.95455
Пол | 11.1.22 | Стенд СМИ-3 | [5 empty] | 0 | 0.098783 |  | 1шт |  |  | 1шт | [5 empty] | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.11656 |  |  |  |  | 0.11656
Пол | 11.1.23 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: г.Полысаево ул.Бакинская 22 | [5 empty] | 0 | 0.055886 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 |  |  | 0.065946 |  |  |  |  | 0.065946
Прок | 12 | филиал "Энергосеть г. Прокопьевска" | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 11.803 | 20.9905 | 14.7897 | 14.4547 | 62.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.038
Прок | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Прок | 12.1.1 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 137 | 0,400 МВА |  |  |  |  | 0,400 МВА | 0.75775 |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА | [7 empty] | 0.86315 |  | 0.86315 |  |  |  |  | 0.86315
Прок | 12.1.2 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанцияТП № 441 | 0,100 МВА |  |  |  |  | 0,100 МВА | 0.18689 |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.048534 | 0.151 |  | 0.19953 |  |  |  |  | 0.19953
Прок | 12.1.3 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП №848 | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.2733 |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [5 empty] | 0.26323 | 0.029271 |  |  | 0.2925 |  |  |  |  | 0.2925
Прок | 12.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | 3,0 км |  |  |  |  | 3,0 км | 2.7417 |  |  |  | 3,0 км | 3,0 км | [6 empty] | 2.8911 | 0.22 | 0.124 | 3.2351 |  |  |  |  | 3.2351
Прок | 12.1.5 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | 3,79 км |  |  |  |  | 3,79 км | 2.7865 |  |  |  | 3,79 км | 3,79 км | [6 empty] | 2.8331 | 0.3 | 0.155 | 3.2881 |  |  |  |  | 3.2881
Прок | 12.1.6 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | 1,31 км |  |  |  |  | 1,31 км | 0.50298 |  |  |  | 1,31 км | 1,31 км | [5 empty] | 0.053323 | 0.37419 | 0.127 | 0.039 | 0.59352 |  |  |  |  | 0.59352
Прок | 12.1.7 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | 3,33 км |  |  |  |  | 3,33 км | 2.4193 |  |  |  | 3,33 км | 3,33 км | [5 empty] | 0.86997 | 1.5418 | 0.33 | 0.113 | 2.8548 |  |  |  |  | 2.8548
Прок | 12.1.8 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 125 | 3яч/3пан |  |  |  |  | 3яч/3пан | 0.31679 |  |  | 3 яч; 3 пан |  | 3 яч; 3 пан | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
Прок | 12.1.9 | Реконструкция Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-171 «Пожарное депо» | 4яч/4 пан |  |  |  |  | 4яч/4 пан | 0.46644 |  |  | 4 яч; 4 пан |  | 4 яч; 4 пан | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Прок | 12.1.10 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 | 0,250 МВА/4яч/3 пан |  |  |  |  | 0,250 МВА/4яч/3 пан | 0.48126 |  |  | 0,250 МВА; 4 яч; 3 пан |  | 0,250 МВА; 4 яч; 3 пан | [7 empty] | 0.489 |  | 0.489 |  |  |  |  | 0.489
Прок | 12.1.11 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 | 0,320 МВА/4 яч/5 пан |  |  |  |  | 0,320 МВА/4 яч/5 пан | 0.63842 |  |  | 0,320 МВА; 4 яч; 5 пан |  | 0,320 МВА; 4 яч; 5 пан | [6 empty] | 0.029489 | 0.61451 |  | 0.644 |  |  |  |  | 0.644
Прок | 12.1.12 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 | 0,400 МВА/6яч/ 7 пан |  |  |  |  | 0,400 МВА/6яч/ 7 пан | 0.75255 |  |  |  | 0,400 МВА; 6 яч; 7 пан | 0,400 МВА; 6 яч; 7 пан | [7 empty] | 0.5 | 0.233 | 0.733 |  |  |  |  | 0.733
Прок | 12.1.13 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 347 | 7яч/ 2 пан |  |  |  |  | 7яч/ 2 пан | 0.5126 |  |  |  | 7 яч; 2 пан | 7 яч; 2 пан | [8 empty] | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46
Прок | 12.1.14 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 | 0,250 МВА/5яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0,250 МВА/5яч/ 5 пан | 0.62831 |  |  |  | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | [8 empty] | 0.591 | 0.591 |  |  |  |  | 0.591
Прок | 12.1.15 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 | 0,800 МВА/ 7яч/ 8 пан |  |  |  |  | 0,800 МВА/ 7яч/ 8 пан | 2.561 |  |  |  | 0,800 МВА; 7 яч ; 8 пан | 0,800 МВА; 7 яч ; 8 пан | [8 empty] | 2.867 | 2.867 |  |  |  |  | 2.867
Прок | 12.1.16 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 541 | 7 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 7 яч/ 7 пан | 0.54711 |  |  | 7 яч/ 7 пан |  | 7 яч/ 7 пан | [6 empty] | 0.48873 | 0.012 |  | 0.50073 |  |  |  |  | 0.50073
Прок | 12.1.17 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 591 | 6яч/7 пан |  |  |  |  | 6яч/7 пан | 2.6473 |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | [7 empty] | 2.59 | 0.389 | 2.979 |  |  |  |  | 2.979
Прок | 12.1.18 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 | 0,800 МВА/6 яч |  |  |  |  | 0,800 МВА/6 яч | 1.4175 |  |  | 0,800 МВА; 6 яч |  | 0,800 МВА; 6 яч | [6 empty] | 0.0067972 | 1.583 |  | 1.5898 |  |  |  |  | 1.5898
Прок | 12.1.19 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 | 0,500 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  |  |  | 0,500 МВА/ 6 яч/ 6 пан | 0.79238 |  |  |  | 0,500 МВА; 6 яч; 6 пан | 0,500 МВА; 6 яч; 6 пан | [7 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78
Прок | 12.1.20 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 660 | 3 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 3 яч/ 3 пан | 0.30003 |  |  | 3 яч; 3 пан |  | 3 яч; 3 пан | [6 empty] | 0.22922 | 0.051 |  | 0.28022 |  |  |  |  | 0.28022
Прок | 12.1.21 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 | 1,260 МВА/ 5 яч/2 пан |  |  |  |  | 1,260 МВА/ 5 яч/2 пан | 0.86025 |  |  | 1,260 МВА; 5 яч; 2 пан |  | 1,260 МВА; 5 яч; 2 пан | [6 empty] | 0.79509 | 0.065 |  | 0.86009 |  |  |  |  | 0.86009
Прок | 12.1.22 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 | 0,250 МВА/ 5яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0,250 МВА/ 5яч/ 5 пан | 0.78137 |  |  |  | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | 0,250 МВА; 5 яч; 5 пан | [6 empty] | 0.036274 | 0.47358 | 0.26176 | 0.77161 |  |  |  |  | 0.77161
Прок | 12.1.23 | Реконструкция Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" | 0,400 МВА/ 12 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 0,400 МВА/ 12 яч/ 3 пан | 4.0369 |  |  | 0,400 МВА; 12 яч; 3 пан |  | 0,400 МВА; 12 яч; 3 пан | [6 empty] | 4.0558 | 0.095 |  | 4.1508 |  |  |  |  | 4.1508
Прок | 12.1.24 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры №7-1) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | [5 empty] | 0 | 0.25557 |  |  | 0,7 км |  | 0,7 км | [5 empty] | 0.010339 | 0.22424 | 0.067 | 0 | 0.30158 |  |  |  |  | 0.30158
Прок | 12.1.25 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного по ул. Шишкина 11-а) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | [5 empty] | 0 | 0.17529 |  |  | 0,45 км |  | 0,45 км | [5 empty] | 0.0069948 | 0.17685 | 0.023 | 0 | 0.20684 |  |  |  |  | 0.20684
Прок | 12.1.26 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст 20 (замена провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Родниковая 12, п.Большой Керлегеш) г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.14; Р 351 от 28.07.14) | [5 empty] | 0 | 0.11091 |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км | [5 empty] | 0.02317 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.13087 |  |  |  |  | 0.13087
Прок | 12.1.27 | Реконструкция воздущно-кабельной линии ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до ТП-944, инв.№1-15889 (монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ пот существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, расположенной по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск (Д 01-159/14 от 02.07.14г; Р 398 от 21.08.14г) | [5 empty] | 0 | 0.071565 | 0,255 км |  |  |  | 0,255 км | [5 empty] | 0.084446 |  | 0 | 0 | 0.084446 |  |  |  |  | 0.084446
Прок | 12.1.28 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4 кВ ТП-121 "Драмтеатр" (замена ячеек КСО и панелей ЩО) (Д 01-203/14 от 04.08.2014; Р 430 от 15.09.2014) | [5 empty] | 0 | 0.50477 |  |  | 4яч/3 пан |  | 4яч/3 пан | [5 empty] | 0.40863 |  | 0.187 | 0 | 0.59563 |  |  |  |  | 0.59563
Прок | 12.1.29 | Реконструкция нежилого здания ТП-122, инв.№1-15681, лит.В (замена ячейки КСО и панелей ЩО) (Д 01-204/14 от 04.08.2014; Р 427 от 15.09.2014) | [5 empty] | 0 | 0.41305 |  |  | 2 яч/3 пан |  | 2 яч/3 пан | [5 empty] | 0.3204 |  | 0.167 | 0 | 0.4874 |  |  |  |  | 0.4874
Прок | 12.1.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д 01-205/13 от 05.10.13г; Р 102 от 28.03.14г) | [5 empty] | 0 | 0.25722 | 5 яч/ 2 пан |  |  |  | 5 яч/ 2 пан | [5 empty] | 0.30352 |  | 0 | 0 | 0.30352 |  |  |  |  | 0.30352
Прок | 12.1.31 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-48-К с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, расположенного по ул. Союзная, 66, г.Прокопьевск) (Д 01-211/14 ОТ 12.08.2014г; Р 440 от 22.09.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.062583 | 0,16 км |  |  |  | 0,16 км | [5 empty] | 0.073848 |  | 0 | 0 | 0.073848 |  |  |  |  | 0.073848
Прок | 12.1.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ) (Д 13-264/14 от 23.06.2014г; Р 400 от 28.08.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.063653 | 0,202 км |  |  |  | 0,202 км | [5 empty] | 0.075111 |  | 0 | 0 | 0.075111 |  |  |  |  | 0.075111
Прок | 12.1.33 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-6-Ш с п/ст Зенковская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Кольцевая, 13а, г.Прокопьевск) (Д 13-278/14 от 03.07.14г; Р 350 от 28.07.14г) | [5 empty] | 0 | 0.12453 | 0,21 км |  |  |  | 0,21 км | [5 empty] | 0.14695 |  | 0 | 0 | 0.14695 |  |  |  |  | 0.14695
Прок | 12.1.34 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ г. Прокопьевск) (Д 13-282/14 от 11.07.14г; Р 349 от 28.07.14г) | [5 empty] | 0 | 0.069403 | 0,32 км |  |  |  | 0,32 км | [5 empty] | 0.081895 |  | 0 | 0 | 0.081895 |  |  |  |  | 0.081895
Прок | 12.1.35 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №113 (монтаж ячеек КСО и замена трансформатора 400 кВА) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | 0,32 МВА |  |  |  |  | 0,32 МВА | 0.35044 |  |  | 0,400 МВА; 6 яч |  | 0,400 МВА; 6 яч | [5 empty] | 0.12752 |  | 0.286 | 0 | 0.41352 |  |  |  |  | 0.41352
Прок | 12.1.36 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, г. Прокопьевск) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.4095 |  |  | 0,8 км |  | 0,8 км | [5 empty] | 0.02317 | 0.40004 | 0.06 | 0 | 0.48321 |  |  |  |  | 0.48321
Прок | 12.1.37 | Реконструкция нежилого здания ТП-516, инв. №1-15663, лит.В (монтаж ячеек КСО и панелей ЩО-70) (Д 01-247/14 от 16.09.2014г; Р 472 от 07.10.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.3249 |  |  |  | 1 яч/ 7 пан | 1 яч/ 7 пан | [5 empty] | 0.07338 |  | 0 | 0.31 | 0.38338 |  |  |  |  | 0.38338
Прок | 12.1.38 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит. В (монтаж камер КСО и монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.4259 |  | 6 яч/3 пан |  |  | 6 яч/3 пан | [5 empty] | 0.08178 | 0.42079 | 0 | 0 | 0.50257 |  |  |  |  | 0.50257
Прок | 12.1.39 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 585 (монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70), г.Прокопьевск (Д 01-265/14 01.10.2014г; Р 539 от 18.11.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.44041 |  |  |  | 0,4 МВА/2 яч/ 1 пан | 0,4 МВА/2 яч/ 1 пан | [5 empty] | 0.11168 |  | 0 | 0.408 | 0.51968 |  |  |  |  | 0.51968
Прок | 12.1.40 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) | [5 empty] | 0 | 0.78215 |  | 1,77 км |  |  | 1,77 км | [5 empty] | 0.71328 | 0.20967 | 0 | 0 | 0.92294 |  |  |  |  | 0.92294
Прок | 12.1.41 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946 (монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3) (Д 13-243/14 от 02.06.14г; Р 155 от 03.04.15г) | [5 empty] | 0 | 0.096877 |  | 0,542 км |  |  | 0,542 км | [5 empty] | 0.018856 | 0.09546 | 0 | 0 | 0.11432 |  |  |  |  | 0.11432
Прок | 12.1.42 | Реконструкция нежилого здания ТП-519, инв. №1-15749, лит.В (монтаж панели ЩО-70, г. Прокопьевск) (Д 13-386/14 от 12.09.2014г; Р 471 от 07.10.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.055845 |  | 1 пан |  |  | 1 пан | [5 empty] | 0.01671 | 0.049187 | 0 | 0 | 0.065897 |  |  |  |  | 0.065897
Прок | 12.1.43 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-26-Г с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.16069 |  |  | 0,068 км |  | 0,068 км | [5 empty] | 0.14734 | 0.034275 | 0.008 | 0 | 0.18961 |  |  |  |  | 0.18961
Прок | 12.1.44 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 208 (замена КТП 6/0,4 кВ на новую 2хКТП 6/0,4 кВ, с установкой двух силовых трансформаторов на 400кВА 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 1.0919 |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 1.1805 | 0.10791 | 0 | 0 | 1.2884 |  |  |  |  | 1.2884
Прок | 12.1.45 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) ф.0,4-1/2) (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | [5 empty] | 0 | 0.066976 |  | 0,1 км |  |  | 0,1 км | [6 empty] | 0.079032 | 0 | 0 | 0.079032 |  |  |  |  | 0.079032
Прок | 12.1.46 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА), г.Прокопьевск (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.22424 |  | 0,630 МВА |  |  | 0,630 МВА | [6 empty] | 0.26461 | 0 | 0 | 0.26461 |  |  |  |  | 0.26461
Прок | 12.1.47 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от опоры № 1 до опоры № 11), г.Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.14317 |  |  | 0,6 км |  | 0,6 км | [6 empty] | 0.16895 |  | 0 | 0.16895 |  |  |  |  | 0.16895
Прок | 12.1.48 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.89284 |  |  |  | 2,0 км | 2,0 км | [6 empty] | 0.04855 | 0 | 1.005 | 1.0535 |  |  |  |  | 1.0535
Прок | 12.1.49 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 459 (в РУ-6кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4 кВ произвести монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.28936 |  |  |  | 6 яч/1 пан | 6 яч/1 пан | [6 empty] | 0.08244 | 0 | 0.259 | 0.34144 |  |  |  |  | 0.34144
Прок | 12.1.50 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по ул. Загорная, 22), г. Прокопьевск (Д 01-312/14 от 29.10.2014г; Р 583 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.14571 |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км | [6 empty] | 0.03694 | 0.135 | 0 | 0.17194 |  |  |  |  | 0.17194
Прок | 12.1.51 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 596 (монтаж панели типа ЩО-70), ул.Ноградская, г.Прокопьевск (Д 01-318/14 от 01.11.2014г; Р 606 от 27.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.040061 |  | 1 пан |  |  | 1 пан | [6 empty] | 0.047272 | 0 | 0 | 0.047272 |  |  |  |  | 0.047272
Прок | 12.1.52 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) г.Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) | [5 empty] | 0 | 0.36144 |  | 1 яч |  |  | 1 яч | [6 empty] | 0.4265 | 0 | 0 | 0.4265 |  |  |  |  | 0.4265
Прок | 12.1.53 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф.6-8-Я с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.19008 |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км | [6 empty] | 0.0343 | 0.19 | 0 | 0.2243 |  |  |  |  | 0.2243
Прок | 12.1.54 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с п/ст Прокопьевская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014г; Р 572 от 10.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.073983 |  |  | 0,25 км |  | 0,25 км | [6 empty] | 0.0343 | 0.053 | 0 | 0.0873 |  |  |  |  | 0.0873
Прок | 12.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8(М2)), г.Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014г; Р 522 от 12.11.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.17952 |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км | [6 empty] | 0.17184 | 0.04 | 0 | 0.21184 |  |  |  |  | 0.21184
Прок | 12.1.56 | Реконструкция нежилого здания ТП-316, инв.№1-15686, лит.В (замена панелей ЩО-70 и камер КСО), г.Прокопьевск (Д 01-356/14 от 08.12.2014г; Р 106 от 10.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.33244 |  |  |  | 5 яч/ 2 пан | 5 яч/ 2 пан | [6 empty] | 0.10028 | 0 | 0.292 | 0.39228 |  |  |  |  | 0.39228
Прок | 12.1.57 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул.Солидарная, д.40 в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.2021 |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км | [6 empty] | 0.17548 | 0.063 | 0 | 0.23848 |  |  |  |  | 0.23848
Прок | 12.1.58 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-959 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Солидарная, д. 40 в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.23312 |  |  | 0,45 км |  | 0,45 км | [6 empty] | 0.21408 | 0.061 | 0 | 0.27508 |  |  |  |  | 0.27508
Прок | 12.1.59 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 652: монтаж линейных панелей, ячеек КСО, трансформатора 250кВА в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.3787 |  |  |  | 0,25 МВА/1 яч/ 1 пан | 0,25 МВА/1 яч/ 1 пан | [6 empty] | 0.10387 | 0 | 0.343 | 0.44687 |  |  |  |  | 0.44687
Прок | 12.1.60 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-595 6/0,4 кВ до опоры № 5/XI ВЛ-6 кВ Ф-6-11-Б п/ст "Тырганская" 110/35/6 кВ, г.Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015г; Р 246 от 22.05.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.058836 |  |  |  | 0,15 км | 0,15 км | [6 empty] | 0.040426 | 0 | 0.029 | 0.069426 |  |  |  |  | 0.069426
Прок | 12.1.61 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП№547: монтаж линейных панелей, монтаж ячеек КСО, трансформаторов 2х630 кВА в г. Прокопьевске (Д 01-31/15 от 09.02.2015г; Р 188 от 15.04.2015г) | 0,32 МВА |  |  |  |  | 0,32 МВА | 0.91356 |  |  |  | 1,26 МВА; 4 яч/ 4 пан | 1,26 МВА; 4 яч/ 4 пан | [7 empty] | 0.053 | 1.025 | 1.078 |  |  |  |  | 1.078
Прок | 12.1.62 | Реконструкция нежилого здания ТП 659, инв.№1-15634, лит.В, (монтаж 2КТПН 6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов 2х400 кВА в замен существующей одно трансформаторной кирпичной ТП), г. Прокопьевск (Д 01-291/14 от 20.10.2014г; Р 241 19.05.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.088149 | [12 empty] | 0 | 0.10402 | 0.10402 |  |  |  |  | 0.10402
Прок | 12.1.63 | Реконструкция сооружения трансформаторная подстанция 10/0 4 кВ ТП-764 «Губернский рынок» (замена двух силовых трансформаторов мощностью 250кВА на два силовых трансформатора мощностью 400кВА в РУ-6кВ), г Прокопьевск (Д 01-63/15 от 11.03.15г; Р 216 от 29.04.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.012415 | [12 empty] | 0 | 0.01465 | 0.01465 |  |  |  |  | 0.01465
Прок | 12.1.64 | Реконструкция нежилого здания ТП-544, инв.№1-15787, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-298/14 от 22.10.2014г; Р 256 от 26.05.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.078814 | [12 empty] | 0 | 0.093 | 0.093 |  |  |  |  | 0.093
Прок | 12.1.65 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит.В (замена двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0.53475 |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | [7 empty] | 0.631 | 0 | 0.631 |  |  |  |  | 0.631
Прок | 12.1.66 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 6/0,4 кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-262), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | [5 empty] | 0 | 0.12797 |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км | [7 empty] | 0.151 | 0 | 0.151 |  |  |  |  | 0.151
Прок | 12.1.67 | Реконструкция оборудования: столбовой трансформаторной подстанции ТП № 152 (монтаж РУНН-0,4кВ и замена силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в РУ-6кВ), г.Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.2161 |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | [7 empty] | 0 | 0.255 | 0.255 |  |  |  |  | 0.255
Прок | 12.1.68 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152 6/0,4 кВ в составе линии электропередач (ЛЭП)-б кВ фид. 6-18-Б с п/ст Зенковская ( монтаж дополнительной цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-152 6/0,4 кВ до опоры № 3 М-1), г. Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.04322 |  |  |  | 0,1 км | 0,1 км | [7 empty] | 0 | 0.051 | 0.051 |  |  |  |  | 0.051
Прок | 12.1.69 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 10), г. Прокопьевск (Д 01-374/14 от 26.12.14г; Р 135 от 19.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.13136 |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [7 empty] | 0 | 0.155 | 0.155 |  |  |  |  | 0.155
Прок | 12.1.70 | Реконструкция ТП-213, инв.№ 15656, лит.В (монтаж панелей типа ЩО в РУ-0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-377/14 от 27.12.14г; Р 139 от 19.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.22814 |  |  |  | 2 яч /2 пан | 2 яч /2 пан | [7 empty] | 0 | 0.2692 | 0.2692 |  |  |  |  | 0.2692
Прок | 12.1.71 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: монтаж дополнительной цепей ВЛЗ-6 В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4 кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст № 4) (Д 01-377/14 от 27.12.14 Р 139 от 19.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.13136 |  |  |  | 0,21 км | 0,21 км | [7 empty] | 0 | 0.155 | 0.155 |  |  |  |  | 0.155
Прок | 12.1.72 | Реконструкция ТП-351, инв.№1-15718, лит.В (монтаж силового трансформатора мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-378/14 от 29.12.14г; Р 121 от 13.03.2015г) | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0.18305 |  |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА | [7 empty] | 0 | 0.216 | 0.216 |  |  |  |  | 0.216
Прок | 12.1.73 | Реконструкция ТП-142, инв.№1-15732, лит.В (замена силового трансформатора мощностью 400кВА, на силовой трансформатор мощностью 630кВА), г. Прокопьевск (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.3161 |  |  |  | 0,630 МВА | 0,630 МВА | [7 empty] | 0 | 0.373 | 0.373 |  |  |  |  | 0.373
Прок | 12.1.74 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная) (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.13898 |  |  |  | 0,25 км | 0,25 км | [7 empty] | 0 | 0.164 | 0.164 |  |  |  |  | 0.164
Прок | 12.1.75 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015г; Р 334 от 29.06.2015г) | [5 empty] | 0 | 0.058475 | [13 empty] | 0.069 | 0.069 |  |  |  |  | 0.069
Прок | 12.1.76 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-2 до РУ-6 кВ ТП-899), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 1.0815 |  |  |  | 1,45 км | 1,45 км | [8 empty] | 1.2761 | 1.2761 |  |  |  |  | 1.2761
Прок | 12.1.77 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-906), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.45939 |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км | [8 empty] | 0.54208 | 0.54208 |  |  |  |  | 0.54208
Прок | 12.1.78 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.17554 |  |  |  | 0,33 км | 0,33 км | [8 empty] | 0.20714 | 0.20714 |  |  |  |  | 0.20714
Прок | 12.1.79 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №899 (в РУ-6 кВ произвести монтаж ячейки КСО), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | [5 empty] | 0 | 0.072647 |  |  |  | 2 яч | 2 яч | [8 empty] | 0.085723 | 0.085723 |  |  |  |  | 0.085723
Прок | 12.1.80 | «Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Центральная 71 (переустройство ВЛИ-0,4 кВ в ВЛЗ-6 кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4 кВ до опоры № 7 ВЛ-6 кВ), п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск». | [5 empty] | 0 | 0.029739 | [13 empty] | 0.035092 | 0.035092 |  |  |  |  | 0.035092
Прок | 12.1.81 | Реконструкция оборудования :комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на новый силовой трансформатор мощностью 160 кВА). Г Прокопьевск | [5 empty] | 0 | 0.005432 | [12 empty] | 0.0064098 |  | 0.0064098 |  |  |  |  | 0.0064098
Прок | 12.1.82 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-441-6/0.4 кВ до опоры . Установленной на границе земельного участка жилого дома. Расположенного по ул.Запарковая. 48 а.г.Прокопьевск. (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф 6-8-П с П/ст Красный Углекоп) | [5 empty] | 0 | 0.018352 | [12 empty] | 0.021655 |  | 0.021655 |  |  |  |  | 0.021655
Прок | 12.1.83 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 | [5 empty] | 0 | 0.23023 | [11 empty] | 0.048673 |  |  | 0.048673 |  |  |  |  | 0.048673
Прок | 12.1.84 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 | [5 empty] | 0 | 0.27814 | [12 empty] | 0.0342 |  | 0.0342 |  |  |  |  | 0.0342
Прок | 12.1.85 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №135 | [5 empty] | 0 | 1.117 | [11 empty] | 0.28903 |  |  | 0.28903 |  |  |  |  | 0.28903
Прок | 12.1.86 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №221 | [5 empty] | 0 | 0.92596 | [11 empty] | 0.25263 |  |  | 0.25263 |  |  |  |  | 0.25263
Прок | 12.1.87 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 | [5 empty] | 0 | 0.98847 | [11 empty] | 0.33539 |  |  | 0.33539 |  |  |  |  | 0.33539
Прок | 12.1.88 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 | [5 empty] | 0 | 1.4554 | [11 empty] | 0.33539 |  |  | 0.33539 |  |  |  |  | 0.33539
Прок | 12.1.89 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 | [5 empty] | 0 | 1.2686 | [11 empty] | 0.28398 |  |  | 0.28398 |  |  |  |  | 0.28398
Прок | 12.1.90 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 | [5 empty] | 0 | 1.713 | [11 empty] | 0.4244 |  |  | 0.4244 |  |  |  |  | 0.4244
Прок | 12.1.91 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 | [5 empty] | 0 | 0.97963 | [11 empty] | 0.41896 |  |  | 0.41896 |  |  |  |  | 0.41896
Прок | 12.1.92 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 | [5 empty] | 0 | 1.4714 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.93 | Реконструкция Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 | [5 empty] | 0 | 3.5612 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.94 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | [5 empty] | 0 | 0.49298 | [11 empty] | 0.043716 |  |  | 0.043716 |  |  |  |  | 0.043716
Прок | 12.1.95 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 | [5 empty] | 0 | 0.60191 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.96 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 | [5 empty] | 0 | 0.41292 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.97 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 | [5 empty] | 0 | 1.2994 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.98 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 | [5 empty] | 0 | 1.2316 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.99 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 | [5 empty] | 0 | 2.8689 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.100 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 | [5 empty] | 0 | 2.2324 | [12 empty] | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Прок | 12.1.101 | Пункт автомойки | [5 empty] | 0 | 5.0847 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.14385 | 0.26283 |  | 0.19331 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
Прок | 12.1.102 | Система погодного регулирования теплоснабжения базы АБК по ул.Луговая,18 | [5 empty] | 0 | 0.29661 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
Прок | 12.1.103 | Кабестановая лебедка | [5 empty] | 0 | 0.17714 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | [6 empty] | 0.20903 |  |  | 0.20903 |  |  |  |  | 0.20903
Прок | 12.1.104 | Снегоуборочная машина | [5 empty] | 0 | 0.055085 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | [6 empty] | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  |  |  | 0.065
Прок | 12.1.105 | Буроям БКМ-2МТ (машина бурильно-крановая БМ-205) | [5 empty] | 0 | 2.35 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 2.773 |  |  |  | 2.773 |  |  |  |  | 2.773
Прок | 12.1.106 | Экскаватор-погрузчик JCB 3CXF14L2WM | [5 empty] | 0 | 2.7119 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
Прок | 12.1.107 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.1644 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.037801 | 0.6316 | 0.26 | 0.4446 | 1.374 |  |  |  |  | 1.374
Прок | 12.1.108 | Прибор Энергомонитор 3.3 | [5 empty] | 0 | 0.26949 | 2 ед. |  |  |  | 2 ед. | [5 empty] | 0.318 |  |  |  | 0.318 |  |  |  |  | 0.318
Прок | 12.1.109 | МФУ Kyocera FS-6530MFP | [5 empty] | 0 | 0.096911 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 0.11436 |  |  |  | 0.11436 |  |  |  |  | 0.11436
Прок | 12.1.110 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Прокопьевск, ул.Луговая,18 | [5 empty] | 0 | 0.15165 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 | 0.113 |  | 0.17895 |  |  |  |  | 0.17895
Прок | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Прок | 12.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.43946 |  |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.003536 | 0.406 | 0.008 | 0.41754 |  |  |  |  | 0.41754
Прок | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная | [5 empty] | 0 | 0.63097 |  |  |  |  | проект | [7 empty] | 0.02555 | 0 | 0.02555 |  |  |  |  | 0.02555
Прок | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевска", ул.Минеральная | [5 empty] | 0 | 0.63097 |  |  |  |  | проект | [7 empty] | 0.02555 | 0 | 0.02555 |  |  |  |  | 0.02555
Прок | 12.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | [5 empty] | 0 | 1.7051 |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [6 empty] | 0.10592 | 1.8061 | 0.1 | 2.012 |  |  |  |  | 2.012
Пром | 13. | филиал "Энергосеть пгт. Промышленная " | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 3.4464 | 3.6269 | 7.5377 | 1.2909 | 15.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9019
Пром | 1 | Реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Пром | 13.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) | 1,602км |  |  |  |  | 1,602км | 1.7703 |  |  | 1,602 км |  | 1,602 км | [6 empty] | 0.074333 | 1.878 |  | 1.9523 |  |  |  |  | 1.9523
Пром | 13.1.2 | Рек-я ВЛ на дер.опорах инв.№00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6,КТП №33-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП №33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул.Камыслинская, 79 | [5 empty] | 0 | 0.076686 |  |  | 0,35 км |  | 0,35 км | [5 empty] | 0.085489 | 0 | 0.005 |  | 0.090489 |  |  |  |  | 0.090489
Пром | 13.1.3 | Рек-ция ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10"Промышленновская сельская" до РП-10кВ для электроснабжения котельной №15:монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3(взамен существующей) с установкой опор и реклоузера | [5 empty] | 0 | 1.0469 |  |  | 0,93 км |  | 0,93 км | [5 empty] | 1.151 | 0.07942 | 0.005 |  | 1.2354 |  |  |  |  | 1.2354
Пром | 13.1.4 | Рек-ция ПКТП-400 инв.№00000032(диспетчерское наименование ТП №297):монтаж 2КТПН-10/0,4кВ туп.типа с установкой трансформаторов 2х1000кВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 1.5876 |  | 2 МВА |  |  | 2 МВА | [5 empty] | 1.7666 | 0.10675 |  |  | 1.8734 |  |  |  |  | 1.8734
Пром | 13.1.5 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378:(ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП №6-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от ЗТП №6-10/0,4кВ до опоры №8 | [5 empty] | 0 | 0.063924 | 0,21км |  |  |  | 0,21км | [5 empty] | 0.07543 | 0 |  |  | 0.07543 |  |  |  |  | 0.07543
Пром | 13.1.6 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-04-1):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража,пер.Механический | [5 empty] | 0 | 0.13573 |  |  | 0,235 км |  | 0,235 км | [6 empty] | 0.097163 | 0.063 |  | 0.16016 |  |  |  |  | 0.16016
Пром | 13.1.7 | Реконструкция 2КТП №93 10/0,4кВ 250кВА:монтаж двух трансформаторов 2х630кВА взамен существующих | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | 0.53283 |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА | [6 empty] | 0.039739 | 0.589 |  | 0.62874 |  |  |  |  | 0.62874
Пром | 13.1.8 | Реконструкция ТП №21 100кВА,инв.№ 00001017: монтаж КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформатора 250кВА | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0.45201 |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.02337 |  | 0.51 | 0.53337 |  |  |  |  | 0.53337
Пром | 13.1.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. №1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры №45 до РУ-10кВ ТП-51 расположенной на ул.Тельмана в пгт.Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.073291 |  |  | 0,03 км |  | 0,03 км | [8 empty] | 0.086484 | 0.086484 |  |  |  |  | 0.086484
Пром | 13.1.10 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры №37а по ул.Тельмана в пгт.Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.11061 |  |  | 0,18 км |  | 0,18 км | [7 empty] | 0.064972 | 0.065545 | 0.13052 |  |  |  |  | 0.13052
Пром | 13.1.11 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, инв. №00001027: монтаж 2КТПН-10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х160кВА взамен существующей | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.73996 |  |  | 0,32 МВА |  | 0,32 МВА | [7 empty] | 0.81382 | 0.059332 | 0.87315 |  |  |  |  | 0.87315
Пром | 13.1.12 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП №3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул.Транспортная,1 пгт.Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.11864 |  |  | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
Пром | 13.1.13 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП №13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул.Крупской, 2Б пгт.Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.050847 |  |  | 0,12 км |  | 0,12 км | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.06
Пром | 13.1.14 | Реконструкция ТП № 342 400 кВА, инв. №00001004: монтаж трансформатора 630 кВА взамен существующего 400 кВА, монтаж ячейки типа КСО в РУ-10кВ, монтаж линейной панели типа ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.34746 |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41
Пром | 13.1.15 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) | [5 empty] | 0 | 0.89423 | [11 empty] | 0.03019 |  |  | 0.03019 |  |  |  |  | 0.03019
Пром | 13.1.16 | Реконструкция ТП №36 400 кВА, инв.№ 00000982 | [5 empty] | 0 | 0.40126 | [11 empty] | 0.26249 |  |  | 0.26249 |  |  |  |  | 0.26249
Пром | 13.1.17 | Реконструкция ТП №6 400 кВА, инв.№ 00001063 | [5 empty] | 0 | 0.22266 | [11 empty] | 0.04774 |  |  | 0.04774 |  |  |  |  | 0.04774
Пром | 13.1.18 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.3597 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.2944 | 0.31 |  | 1.6044 |  |  |  |  | 1.6044
Пром | 13.1.19 | Прибор КИП-2К | [5 empty] | 0 | 0.055 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.0649 |  |  |  | 0.0649 |  |  |  |  | 0.0649
Пром | 2 | Капитальное строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Пром | 13.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.32497 | [11 empty] | 0.02347 |  |  | 0.02347 |  |  |  |  | 0.02347
Пром | 13.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ | [5 empty] | 0 | 0.9686 |  |  |  | 1,865 км | 1,865 км | [6 empty] | 0.23133 | 0.672 | 0.102 | 1.0053 |  |  |  |  | 1.0053
Пром | 13.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.97311 |  |  |  | 1,051 км | 1,051 км | [6 empty] | 0.8898 | 0.081 | 0.055 | 1.0258 |  |  |  |  | 1.0258
Пром | 13.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п.Плотниково | [5 empty] | 0 | 1.6862 |  |  |  | 1,7 км | 1,7 км | [6 empty] | 0.0204 | 1.687 | 0.093 | 1.8004 |  |  |  |  | 1.8004
Пром | 13.2.5 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.75555 | [11 empty] | 0.02555 |  |  | 0.02555 |  |  |  |  | 0.02555
Пром | 13.2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | [5 empty] | 0 | 4.3252 | [11 empty] | 0 | 0.03868 |  | 0.03868 |  |  |  |  | 0.03868
Пром | 13.2.7. | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-92 | [5 empty] | 0 | 0.32497 | [11 empty] | 0.02347 |  |  | 0.02347 |  |  |  |  | 0.02347
Пром | 13.2.8. | Строительство гаража под автотехнику, ул.Линейная,2, пгт.Промышленная (2-й бокс) | [5 empty] | 0 | 1.1017 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.017597 | 0.33182 | 0.631 | 0.31958 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Пром | 13.2.9. | Здание КПП ул.Линейная,2 | [5 empty] | 0 | 0.33898 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.28535 | 0.025441 | 0.089208 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Тайга | 14. | филиал "Энергосеть г. Тайга " | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 7.4743 | 2.6232 | 0.74709 | 1.5861 | 12.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4307
Тайга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Тайга | 14.1.1 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный" | 10,5 км |  |  |  |  | 10,5 км | 8.024 |  |  |  | 10,5км | 10,5км | [5 empty] | 7.4743 | 0.0014179 | 0.095252 | 1.3861 | 8.9571 |  |  |  |  | 8.9571
Тайга | 14.1.2 | ТП-13 инв.№100024 | 7 яч/ 4 пан |  |  |  |  | 7 яч/ 4 пан | 1.4932 |  |  | 7яч/ 4 пан |  | 7яч/ 4 пан | [6 empty] | 1.3684 | 0.20434 |  | 1.5727 |  |  |  |  | 1.5727
Тайга | 14.1.3 | Реконструкция РПЦК инв.№ 100250 | [5 empty] | 0 | 6.8641 | [11 empty] | 0.51964 |  |  | 0.51964 |  |  |  |  | 0.51964
Тайга | 14.1.4 | Реконструкция ТП-48 (инв.№:00000387, инв.№00000347) | [5 empty] | 0 | 2.1245 | [11 empty] | 0.16587 |  |  | 0.16587 |  |  |  |  | 0.16587
Тайга | 14.1.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | [5 empty] | 0 | 1.1453 | [11 empty] | 0.25147 |  |  | 0.25147 |  |  |  |  | 0.25147
Тайга | 14.1.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | [5 empty] | 0 | 1.1453 | [11 empty] | 0.25147 |  |  | 0.25147 |  |  |  |  | 0.25147
Тайга | 14.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.4661 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0.2 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55
Тайга | 14.1.8 | Прибор Виток | [5 empty] | 0 | 0.055077 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.064991 |  |  | 0.064991 |  |  |  |  | 0.064991
Тайга | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Тайга | 14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной | [5 empty] | 0 | 0.81144 | [12 empty] | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  |  |  | 0.0325
Тайга | 14.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова | [5 empty] | 0 | 0.81144 | [12 empty] | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  |  |  | 0.0325
Тайга | 14.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова | [5 empty] | 0 | 0.76653 | [12 empty] | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  |  |  | 0.0325
Ташт | 15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 27.277 | 18.7102 | 33.3208 | 22.6943 | 102.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0023
Ташт | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Ташт | 15.1.1 | Реконструкция КТП-8 "Лермонтова", г. Таштагол. | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.47056 |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.35013 | 0.133 |  | 0.48313 |  |  |  |  | 0.48313
Ташт | 15.1.2 | Реконструкция МТП-120 "Первомайская", пгт. Шерегеш. | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.77931 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.87457 |  |  | 0.87457 |  |  |  |  | 0.87457
Ташт | 15.1.3 | Реконструкция КТП-508 "Заречная", п. Спасск | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0.43986 |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.35866 | 0.091 |  | 0.44966 |  |  |  |  | 0.44966
Ташт | 15.1.4 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0.38175 |  | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.36884 | 0.01226 |  |  | 0.3811 |  |  |  |  | 0.3811
Ташт | 15.1.5 | Реконструкция МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, ул. Баляева, г. Таштагол. | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0.45287 |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.44658 | 0.05 |  | 0.49658 |  |  |  |  | 0.49658
Ташт | 15.1.6 | Реконструкция КТП-10 "База Горэлектро", комплектная, один трансформатор, г. Таштагол. | 0,32 МВА |  |  |  |  | 0,32 МВА | 1.2509 |  |  | 0,320 МВА |  | 0,320 МВА | [5 empty] | 1.1975 | 0.040056 | 0.2 |  | 1.4376 |  |  |  |  | 1.4376
Ташт | 15.1.7 | Реконструкция ТП-119 "БРУ", пгт. Шерегеш | 5 яч/7 пан |  |  |  |  | 5 яч/7 пан | 1.226 |  |  |  | 5 яч/7 пан | 5 яч/7 пан | [6 empty] | 0 | 0.1 | 1.244 | 1.344 |  |  |  |  | 1.344
Ташт | 15.1.8 | Реконструкция ТП-418 "Ленина, 23" | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 1.2111 |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 0,63 МВА/ 5 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0 |  | 1.269 | 1.269 |  |  |  |  | 1.269
Ташт | 15.1.9 | Реконструкция ТП-424 "Ленина, 29" | 3 яч |  |  |  |  | 3 яч | 0.47321 |  |  |  | 3 яч | 3 яч | [6 empty] | 0 | 0.225 | 0.242 | 0.467 |  |  |  |  | 0.467
Ташт | 15.1.10 | Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 14 яч |  |  |  |  | 14 яч | 4.9844 |  |  |  | 14 яч | 14 яч | [5 empty] | 2.4183 | 2.9519 | 0.25 | 0.03 | 5.6501 |  |  |  |  | 5.6501
Ташт | 15.1.11 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Майская" (замена выключателя 35 кВ). | 1 выкл. |  |  |  |  | 1 выкл. | 1.1017 |  |  | 1 выкл. |  | 1 выкл. | [7 empty] | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Ташт | 15.1.12 | Реонструкция. ПС-35/6 кВ "Талон" (замена выключателя 35 кВ | 1 выкл. |  |  |  |  | 1 выкл. | 1.1017 |  |  | 1 выкл. |  | 1 выкл. | [7 empty] | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Ташт | 15.1.13 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Коура" (замена выключателя 35 кВ | 1 выкл. |  |  |  |  | 1 выкл. | 1.1017 |  |  | 1 выкл. |  | 1 выкл. | [7 empty] | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Ташт | 15.1.14 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Сухаринка" (замена выключателя 35 кВ | 1 выкл. |  |  |  |  | 1 выкл. | 1.1017 |  |  | 1 выкл. |  | 1 выкл. | [7 empty] | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Ташт | 15.1.15 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС- 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). (Переходящий объект) | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА | 39.9699 |  |  |  | 5 МВА | 5 МВА | [5 empty] | 3.1935 | 2.1917 | 0.615 | 2.7 | 8.7002 |  |  |  |  | 8.7002
Ташт | 15.1.16 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-"Усть-Шалым" и №6-44-"Очистные сооружения" от ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" до опоры №52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-"Насосная №4". | 0,5 км |  |  |  |  | 0,5 км | 0.61406 |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км | [5 empty] | 0.49663 | 0.09996 | 0.128 |  | 0.72459 |  |  |  |  | 0.72459
Ташт | 15.1.17 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-10-"Фильтровальная станция" (Ф-6-10 "Фильтровальная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция" | [5 empty] | 0 | 1.0805 |  |  | 0,84 км |  | 0,84 км | [7 empty] | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
Ташт | 15.1.18 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехничес-кое: линия электропередач 6 кВ ф-6-3-"Фильтровальная станция" (Ф-6-3 "Фильтровалная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция". | [5 empty] | 0 | 0.48729 |  |  | 0,84 км |  | 0,84 км | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Ташт | 15.1.19 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-11-"Фильтровальная станция" (Ф-6-11 "Бельково") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Профилакторий" п. Бельково. | [5 empty] | 0 | 0.66864 |  |  | 0,711 км |  | 0,711 км | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
Ташт | 15.1.20 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-12-"Спорткомплекс" (Ф-6-12 "Спорткомплекс") от п/с 35/6 "Туманная" до МТП-58 "Спорткомплекс". | [5 empty] | 0 | 0.40593 |  |  |  | 0,16 км | 0,16 км | [8 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
Ташт | 15.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Энергетиков:монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54"Энергетиков" до опоры№ 17 | [5 empty] | 0 | 0.12598 |  |  |  | 0,5 км | 0,5 км | [5 empty] | 0.0076542 | 0 |  | 0.141 | 0.14865 |  |  |  |  | 0.14865
Ташт | 15.1.22 | Реконструкция ЛЭП воздушной 6кВ протяженностью 950м: монтаж двух ЛЭП-6кВ | [5 empty] | 0 | 0.47367 | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.55893 | 0 |  |  | 0.55893 |  |  |  |  | 0.55893
Ташт | 15.1.23 | Реконструкция ПС "Спортивная"(монтаж ВЛ-35кВ):подвеска двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №163"Гринберг" до оп.№41 | [5 empty] | 0 | 0.060524 | 0,14 км |  |  |  | 0,14 км | [5 empty] | 0.071419 | 0 |  |  | 0.071419 |  |  |  |  | 0.071419
Ташт | 15.1.24 | Рек-я ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ "Кемпинг"до оп.ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от Р | [5 empty] | 0 | 0.14192 |  | 0,315 км |  |  | 0,315 км | [5 empty] | 0.10933 | 0.058145 |  |  | 0.16747 |  |  |  |  | 0.16747
Ташт | 15.1.25 | Рек-я ВЛ-0,4 г.Таштагол,ул.18-го партсъезда:монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой дер.опор на ж/б | [5 empty] | 0 | 0.19737 |  | 0,22 км |  |  | 0,22 км | [6 empty] | 0.23289 |  |  | 0.23289 |  |  |  |  | 0.23289
Ташт | 15.1.26 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая(ВЛ-380В,опоры металл и ж/б):монтаж ВЛИ-0,4 по сущ.оп.от РУ-0,4кВ МТП №106 | [5 empty] | 0 | 0.13665 |  | 0,294 км |  |  | 0,294 км | [6 empty] | 0.16125 |  |  | 0.16125 |  |  |  |  | 0.16125
Ташт | 15.1.27 | Рек-я ВЛ-6кВ от п/ст 110/35/6,протяж.12,1км,реестр.№6.1025(ВЛ-6 ф-6-21-"Поселок-3":монтаж ВЛЗ-6кВ от оп.№1 | [5 empty] | 0 | 0.30321 |  |  | 0,3 км |  | 0,3 км | [6 empty] | 0.057784 | 0.3 |  | 0.35778 |  |  |  |  | 0.35778
Ташт | 15.1.28 | Рек-я двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ №301 "ул.Почтовая":монтаж лин.панелей,ячеек КСО,тр-ра 400кВА | [5 empty] | 0 | 0.29447 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.087478 |  | 0.26 | 0.34748 |  |  |  |  | 0.34748
Ташт | 15.1.29 | Рек-я КТП 6/0,4кВ № 104 "Кислородная" :замена на 2КТП мощностью 2х250кВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 1.1364 |  |  | 0,32 МВА |  | 0,32 МВА | [6 empty] | 1.0739 | 0.267 |  | 1.3409 |  |  |  |  | 1.3409
Ташт | 15.1.30 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и №6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры №52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная №4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП №50 №2-й микрорайон» в г. Таштагол | [5 empty] | 0 | 0.4814 |  |  | 0,148 км |  | 0,148 км | [6 empty] | 0.06058 | 0.50747 |  | 0.56805 |  |  |  |  | 0.56805
Ташт | 15.1.31 | Рек-я ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул.Токарева,4 инв.№229С дисп.наим.ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул.Токарева;КТП№204"Ленина"-6/0 | [5 empty] | 0 | 0.039385 |  | 0,2 км |  |  | 0,2 км | [6 empty] | 0.046475 |  |  | 0.046475 |  |  |  |  | 0.046475
Ташт | 15.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Нестерова:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП №49"Больничный городок" до оп.№49 | [5 empty] | 0 | 0.10858 |  |  | 0,08 км |  | 0,08 км | [6 empty] | 0.0081208 | 0.12 |  | 0.12812 |  |  |  |  | 0.12812
Ташт | 15.1.33 | Рек-я КТП 10/0,4кВ "Цех пеллет",п.Калары:монтаж тр-ра 1000кВА взамен существующего | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.372 |  |  | 1,0 МВА |  | 1,0 МВА | [6 empty] | 0.41896 | 0.02 |  | 0.43896 |  |  |  |  | 0.43896
Ташт | 15.1.34 | Рек-я ВЛ-6 ул.Кирова,протяж.2,4км,реестр.№6,1041 инв.№КУМИ61 дисп.наим.ВЛ-6 Ф-6-3-"Поселок-2";РП №216"ЦРП",Ф-6-5-"ЦРП-1";ПС 3 | [5 empty] | 0 | 1.8793 |  |  | 0,468 км |  | 0,468 км | [7 empty] | 2.2176 |  | 2.2176 |  |  |  |  | 2.2176
Ташт | 15.1.35 | Реконструкция центрального распределительного пункта ТП №16 по ул. Победы 8 и бассейна п. Каз стр. 1: монтаж дополнительной ячейки КСО | [5 empty] | 0 | 0.4661 |  |  | 1 яч |  | 1 яч | [7 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.55
Ташт | 15.1.36 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая, п. Чугунаш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП № 39 «Школа» до опоры № 3 Ф-0,4-3 «ул. Береговая, ул. Заводская, ул. Школьная», КТП № 39 «Школа» с заменой деревянных опор на ж/б опоры в п. Чугунаш»; | [5 empty] | 0 | 0.011864 | [12 empty] | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  | 0.014
Ташт | 15.1.37 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова, г. Таштагол: (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-9-РТС от опоры № 17 до опоры № 15)»; | [5 empty] | 0 | 0.011864 | [12 empty] | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  | 0.014
Ташт | 15.1.38 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, г. Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4 кВ КТП № 56 «Молодежная» до опоры № 23 в г. Таштаголе» | [5 empty] | 0 | 0.011864 | [12 empty] | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  | 0.014
Ташт | 15.1.39 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ") | [5 empty] | 0 | 0.30085 | [11 empty] | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  |  |  | 0.029
Ташт | 15.1.40 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Скала"). (реконструкция) | [5 empty] | 0 | 0.68051 | [11 empty] | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  |  |  | 0.053
Ташт | 15.1.41 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). Реконструкция | [5 empty] | 0 | 0.13225 | [11 empty] | 0.04006 |  |  | 0.04006 |  |  |  |  | 0.04006
Ташт | 15.1.42 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковый период", "Зима"). Реконструкция | [5 empty] | 0 | 0.44322 | [11 empty] | 0.038 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 0.038
Ташт | 15.1.43 | Рекострукция ЦРП-1 "Усть-Шалым" ( "ЦРП-1": замена оборудования РУ-0,4 кВ). | [5 empty] | 0 | 0.61186 | [12 empty] | 0.142 |  | 0.142 |  |  |  |  | 0.142
Ташт | 15.1.44 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №203 "Ленина", пгт. Каз | [5 empty] | 0 | 1.9576 | [12 empty] | 0.098 |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Ташт | 15.1.45 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №79 "Автобаза", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 1.8907 | [11 empty] | 0 | 0.098 |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Ташт | 15.1.46 | РеконструкцияТП-80 (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А): замена электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и двух силов. тр-ров 400 кВА | [5 empty] | 0 | 1.4746 | [11 empty] | 0.098 |  |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Ташт | 15.1.47 | Реконструкция воздушной линии 6 к В(Ф-6-7-Ц) пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 3.5136 | [12 empty] | 0.046 |  | 0.046 |  |  |  |  | 0.046
Ташт | 15.1.48 | КТП-142"ППКД",КТП,однотрансформаторная,р.п.Шерегеш,г.Зеленая,,г/к Мустаг(переуст-во в 2КТП-400-6/0,4кВ № 142"ППКД" | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0049 |  |  |  | 0.0049 |  |  |  |  | 0.0049
Ташт | 15.1.49 | ЛЭП-6кВ от "КТП-172"GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А" пгт Шерегеш | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0056 |  |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 0.0056
Ташт | 15.1.50 | Производственная база г.Таштагол, ул.Энергетиков,1 Склад №3, (здание центрального материального склада) | [5 empty] | 0 | 1.2712 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.14721 |  | 1.3528 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Ташт | 15.1.51 | Система погодного регулирования теплоснабжения, ул.Энергетиков,1 | [5 empty] | 0 | 0.38136 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.076137 | 0.37386 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45
Ташт | 15.1.52 | Снегоуборочная машина | [5 empty] | 0 | 0.055085 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 0 | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  |  |  | 0.065
Ташт | 15.1.53 | Снегоход импортного производства | [5 empty] | 0 | 0.7601 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 0.89692 |  |  |  | 0.89692 |  |  |  |  | 0.89692
Ташт | 15.1.54 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | [5 empty] | 0 | 3.6838 | 1 ед. |  |  |  | 1 ед. | [5 empty] | 4.3469 |  |  |  | 4.3469 |  |  |  |  | 4.3469
Ташт | 15.1.55 | Световая башня | [5 empty] | 0 | 0.097545 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1151 |  |  |  | 0.1151 |  |  |  |  | 0.1151
Ташт | 15.1.56 | Пожаро-охранная сигнализация | [5 empty] | 0 | 0.17288 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.204 | 0.204 |  |  |  |  | 0.204
Ташт | 15.1.57 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.1847 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.27093 | 0.47707 | 0.65 | 1.398 |  |  |  |  | 1.398
Ташт | 15.1.58 | Прибор Виток | [5 empty] | 0 | 0.062312 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.073528 |  |  |  | 0.073528 |  |  |  |  | 0.073528
Ташт | 15.1.59 | Прибор измеритель сопротивления изоляции MIC-2500 | [5 empty] | 0 | 0.044068 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [5 empty] | 0 |  | 0.052 |  | 0.052 |  |  |  |  | 0.052
Ташт | 15.1.60 | Цветное МФУ, А3, FS-C8520MFP | [5 empty] | 0 | 0.087056 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.10273 |  |  |  | 0.10273 |  |  |  |  | 0.10273
Ташт | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ташт | 15.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №702 "База участка" (КТП-702 "База участка"), пгт. Шерегеш. | [5 empty] | 0 | 1.0311 |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0.89177 | 0.31707 | 0.007848 |  | 1.2167 |  |  |  |  | 1.2167
Ташт | 15.2.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП- "Северная"), г. Шерегеш. | [5 empty] | 0 | 0.28208 |  |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.032163 | 0.17199 | 0.02738 | 0.065 | 0.29654 |  |  |  |  | 0.29654
Ташт | 15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.33979 |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.31385 |  | 0.05038 |  | 0.36423 |  |  |  |  | 0.36423
Ташт | 15.2.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. | [5 empty] | 0 | 0.31573 |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.33 | 0.009 | 0.339 |  |  |  |  | 0.339
Ташт | 15.2.5 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП- "Тургенева"), пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 0.25059 |  |  |  | 0,04 МВА | 0,04 МВА | [7 empty] | 0.22738 | 0.032 | 0.25938 |  |  |  |  | 0.25938
Ташт | 15.2.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП- "Ульянова-2"), г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.23777 |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.205 | 0.034 | 0.009 | 0.248 |  |  |  |  | 0.248
Ташт | 15.2.7 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-1" (СТП- "Александровка-1") г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.21933 |  |  |  | 0,04 МВА | 0,04 МВА | [5 empty] | 0.007 | 0.1918 | 0.051 | 0.009 | 0.2588 |  |  |  |  | 0.2588
Ташт | 15.2.8 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП- "Луговая") п. Чугунаш. | [5 empty] | 0 | 0.29232 |  |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.17483 | 0.064289 | 0.069 |  | 0.30812 |  |  |  |  | 0.30812
Ташт | 15.2.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная под-станция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 0.23359 | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.23932 |  |  |  | 0.23932 |  |  |  |  | 0.23932
Ташт | 15.2.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-2" (СТП- "Александровка-2") г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.21108 |  |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.007 | 0.16907 | 0.064 | 0.009 | 0.24907 |  |  |  |  | 0.24907
Ташт | 15.2.11 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Телефонная" (СТП- "Телефонная") пгт. Каз. | [5 empty] | 0 | 0.21031 |  | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.20566 | 0.042503 |  |  | 0.24816 |  |  |  |  | 0.24816
Ташт | 15.2.12 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП- "Горный", секторе "А", пгт. Шерегеш) | [5 empty] | 0 | 5.5228 |  |  |  | 14 яч | 14 яч | [5 empty] | 0.0049 |  | 1.095 | 4.9 | 5.9999 |  |  |  |  | 5.9999
Ташт | 15.2.13 | Сооружение электротехническое: ваккумный реклоузер 6 кВ (на опоре №25 ВЛ-6 кВ, ф. 6-19-"О", пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 0.68554 |  |  |  | 1 шт | 1 шт | [6 empty] | 0.71694 | 0.083 | 0.009 | 0.80894 |  |  |  |  | 0.80894
Ташт | 15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-"Горный", сектор "А", пгт. Шерегеш. | [5 empty] | 0 | 6.4599 |  |  |  | 2,8 км | 2,8 км | [5 empty] | 0.0056 | 0.037128 | 0.5 | 7 | 7.5427 |  |  |  |  | 7.5427
Ташт | 15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛЗ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-46-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 2.3384 |  |  |  | 1,8 км | 1,8 км | [6 empty] | 0.023868 | 2.522 | 0.009 | 2.5549 |  |  |  |  | 2.5549
Ташт | 15.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-10/0,4 кВ "Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | [5 empty] | 0 | 1.7734 |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | [5 empty] | 0.67731 | 0.43686 | 0.786 | 0.055 | 1.9552 |  |  |  |  | 1.9552
Ташт | 15.2.17 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ответвления на СТП-"Александровка-1" и СТП-"Александровка-2" , г. Таштагол. (Новый объект) | [5 empty] | 0 | 1.668 |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | [5 empty] | 0.007 | 0.043269 | 1.79 | 0.128 | 1.9683 |  |  |  |  | 1.9683
Ташт | 15.2.18 | Сооружение линенйное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"В", от оп. № 92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 1.6924 |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км | [6 empty] | 0.33047 | 1.555 | 0.013 | 1.8985 |  |  |  |  | 1.8985
Ташт | 15.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш. | [5 empty] | 0 | 1.1644 |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [6 empty] | 0.61743 | 0.571 | 0.087 | 1.2754 |  |  |  |  | 1.2754
Ташт | 15.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-203 "Ленина, 12 " до ТП -Телефонная", пгт. Каз. | [5 empty] | 0 | 0.95382 |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [5 empty] | 0.68872 | 0.05679 | 0.371 | 0.009 | 1.1255 |  |  |  |  | 1.1255
Ташт | 15.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40лет Октября" до КТП-"Северная" , пгт. Шерегеш. | [5 empty] | 0 | 1.4205 |  |  | 0,9 км |  | 0,9 км | [6 empty] | 0.63869 | 0.919 |  | 1.5577 |  |  |  |  | 1.5577
Ташт | 15.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП-"Тургенева" , пгт. Мундыбаш | [5 empty] | 0 | 2.131 |  |  |  | 1,2 км | 1,2 км | [6 empty] | 0.53585 | 1.5582 | 0.273 | 2.367 |  |  |  |  | 2.367
Ташт | 15.2.23 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-1" по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.85876 |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | [5 empty] | 0.007 | 0.031332 | 0.797 | 0.178 | 1.0133 |  |  |  |  | 1.0133
Ташт | 15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-2" по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 1.2363 |  |  |  | 1,8 км | 1,8 км | [5 empty] | 0.007 | 0.034839 | 1.2 | 0.217 | 1.4588 |  |  |  |  | 1.4588
Ташт | 15.2.25 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 1.4287 |  |  |  | 2,5 км | 2,5 км | [5 empty] | 0.007 | 0.43787 | 1.204 | 0.037 | 1.6859 |  |  |  |  | 1.6859
Ташт | 15.2.26 | Сооужение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 702 "База участка", пгт. Шерегеш. | [5 empty] | 0 | 0.37227 |  |  |  | 0,15 км | 0,15 км | [6 empty] | 0.14328 | 0.224 | 0.072 | 0.43928 |  |  |  |  | 0.43928
Ташт | 15.2.27 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. (Новый объект) | [5 empty] | 0 | 1.8588 | [10 empty] | 0.007 | 0.02437 |  |  | 0.03137 |  |  |  |  | 0.03137
Ташт | 15.2.28 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от МТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.53631 | [10 empty] | 0.0075 | 0.03134 |  |  | 0.03884 |  |  |  |  | 0.03884
Ташт | 15.2.29 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.23864 | [10 empty] | 0.0075 | 0.02609 |  |  | 0.03359 |  |  |  |  | 0.03359
Ташт | 15.2.30 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) | [5 empty] | 0 | 0.43903 | [11 empty] | 0.04006 |  |  | 0.04006 |  |  |  |  | 0.04006
Ташт | 15.2.31 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электро-передач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) | [5 empty] | 0 | 0.61102 | [11 empty] | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  |  |  | 0.029
Ташт | 15.2.32 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-6 кВ №9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 6.1547 | [10 empty] | 0.0075 |  | 0.255 |  | 0.2625 |  |  |  |  | 0.2625
Ташт | 15.2.33 | Сооружение линейное электротехни-ческое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9-"Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 0.64025 | [10 empty] | 0.0075 |  | 0.042 |  | 0.0495 |  |  |  |  | 0.0495
Ташт | 15.2.34 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре , пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 3.1314 | [12 empty] | 0.043 |  | 0.043 |  |  |  |  | 0.043
Ташт | 15.2.35 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | [6 empty] | 1.1703 | [12 empty] | 0.035 |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035
Ташт | 15.2.36 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) | [6 empty] | 11.0169 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.8044 | 2.6375 | 0.5581 |  | 13 |  |  |  |  | 13
Ташт | 15.2.37 | Холодный склад п.Темиртау, ул. Шоссейная,2 | [6 empty] | 1.3559 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.19171 | 0.32679 |  | 1.0815 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
Ташт | 15.2.38 | Благоустройство территории, п.Шерегеш, ул.Весенняя,20/1 | [6 empty] | 1.3971 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.6486 |  | 1.6486 |  |  |  |  | 1.6486
Тисуль | 16 | филиал "Энергосеть Тисульского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1.206 | 5.8675 | 0.51488 | 7.7272 | 15.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3156
Тисуль | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Тисуль | 16.1.1 | Реконструкция ТП-73, ул. Рабочая | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.72907 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.005304 | 0.0124 | 0.8016 | 0.8193 |  |  |  |  | 0.8193
Тисуль | 16.1.2 | Реконструкция ТП-74, ул. Рабочая | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.56731 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.00442 | 0.0124 | 0.6116 | 0.62842 |  |  |  |  | 0.62842
Тисуль | 16.1.3 | Реконструкция ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") | [5 empty] | 0 | 8.3417 |  |  |  | 15 яч | 15 яч | [6 empty] | 1.0508 | 0.28834 | 6.314 | 7.6532 |  |  |  |  | 7.6532
Тисуль | 16.1.4 | Реконструкция «ЛЭП-10 кВ инв. № 39-192, лит.I ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83 в пгт. Тисуль": монтаж дополнительной цепи ЛЭП до ТП № К-85 10/0,4 кВ" | 0,141км |  |  |  |  | 0,141км | 0.54762 |  | 0,141км |  |  | 0,141км | [5 empty] | 0.54929 | 0.096911 |  |  | 0.6462 |  |  |  |  | 0.6462
Тисуль | 16.1.5 | Реконструкция «ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т": монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10 кВ РП-1 до опоры № 62 в пгт. Тисуль". | 0,453км |  |  |  |  | 0,453км | 2.3952 |  | 1,018км |  |  | 1,018км | [5 empty] | 0.65672 | 2.1696 |  |  | 2.8264 |  |  |  |  | 2.8264
Тисуль | 16.1.6 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль | [6 empty] | 0.46693 | [11 empty] | 0.058974 |  |  | 0.058974 |  |  |  |  | 0.058974
Тисуль | 16.1.7 | Реконструкция системы видеонаблюдения пгт Тисуль, ул.Ленина,33а | [5 empty] | 0 | 0.055886 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 |  |  | 0.065946 |  |  |  |  | 0.065946
Тисуль | 16.1.8 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.85763 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.84995 | 0.16205 |  | 1.012 |  |  |  |  | 1.012
Тисуль | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Тисуль | 16.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль | [5 empty] | 0 | 0.70626 |  |  | 0,25МВА |  | 0,25МВА | [6 empty] | 0.80154 | 0.031838 |  | 0.83338 |  |  |  |  | 0.83338
Тисуль | 16.2.2 | Реклоузер 10 кВ (реклоузер №1, опора №124) ул. Заводская в пгт. Тисуль | [5 empty] | 0 | 0.6541 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [6 empty] | 0.76399 | 0.007848 |  | 0.77184 |  |  |  |  | 0.77184
Топки | 17. | филиал "Энергосеть г. Топки" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0.11747 | 2.3684 | 2.9392 | 0.13616 | 5.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5612
Топки | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Топки | 17.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТПН-74 (10/0.4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.Пионерская 3а инв.№80350 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 1.0882 |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.94057 | 0.27 |  | 1.2106 |  |  |  |  | 1.2106
Топки | 17.1.2 | Реконструкция ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | 1.8852 |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 2.121 |  | 2.121 |  |  |  |  | 2.121
Топки | 17.1.3 | Реконструкция КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. | 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 МВА | 1.2096 |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 1.3619 |  |  | 1.3619 |  |  |  |  | 1.3619
Топки | 17.1.4 | Реконструкция КТПН-55 10/0,4кВ-250кВА в районе 1 участка, | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0.10532 | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.11747 |  |  |  | 0.11747 |  |  |  |  | 0.11747
Топки | 17.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 "К" | [5 empty] | 0 | 0.085725 |  |  | 0,180 км |  | 0,180 км | [7 empty] | 0.10115 |  | 0.10115 |  |  |  |  | 0.10115
Топки | 17.1.6 | Реконструкция ТП-27 оборудование ТП-27 (смонтир) инв. № 40015,трансформатор силовой 400/10 инв. № 40128, трансформатор силовой 400/10 инв. № 40160. | [5 empty] | 0 | 1.2136 | [12 empty] | 0.142 |  | 0.142 |  |  |  |  | 0.142
Топки | 17.1.7 | Реконструкция ТП-25 оборудование ТП-25 инв. № 40002,трансформатор силовой ТМ-400/10-У 1 инв. № 40181, трансформатор силовой ТМФ 400кВА инв. № 40179. | [5 empty] | 0 | 0.65678 | [12 empty] | 0.092 |  | 0.092 |  |  |  |  | 0.092
Топки | 17.1.8 | Реконструкция «ТП-21 по ул. Революции в г.Топки.» трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179, трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179. | [5 empty] | 0 | 1.1186 | [12 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
Топки | 17.1.9 | Реконструкция ТП-15 оборудование ТП-15 инв. № 40011,трансформатор силовой 400 кВА инв. № 40185 | [5 empty] | 0 | 0.88814 | [12 empty] | 0.073 |  | 0.073 |  |  |  |  | 0.073
Топки | 17.1.10 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Топки, ул.Петровского, 50 | [5 empty] | 0 | 0.17128 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 |  | 0.13616 | 0.20211 |  |  |  |  | 0.20211
Тяжин | 18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 10.0045 | 10.7757 | 4.311 | 3.0705 | 28.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1616
Тяжин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Тяжин | 18.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №107 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0,674 км |  |  |  |  | 0,674 км | 0.39659 |  |  |  | 0,781 км | 0,781 км | [6 empty] | 0.13487 | 0.275 | 0.022 | 0.43187 |  |  |  |  | 0.43187
Тяжин | 18.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский" | 0,996 км |  |  |  |  | 0,996 км | 0.65018 |  |  |  | 0,889 км | 0,889 км | [5 empty] | 0.4804 | 0.1627 | 0.065 | 0.023 | 0.73111 |  |  |  |  | 0.73111
Тяжин | 18.1.3 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №101 по ул. Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт. Итатский" | 1,3 км |  |  |  |  | 1,3 км | 0.89639 |  |  |  | 1,519 км | 1,519 км | [6 empty] | 0.55313 | 0.389 | 0.035 | 0.97713 |  |  |  |  | 0.97713
Тяжин | 18.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №167 по ул. Советская в пгт. Итатский. | 0,91 км |  |  |  |  | 0,91 км | 0.32721 |  |  |  | 0,413 км | 0,413 км | [5 empty] | 0.22896 | 0.09305 | 0.01 | 0.018 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
Тяжин | 18.1.5 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная в пгт. Итатский" | 0,61 км |  |  |  |  | 0,61 км | 0.49767 |  |  |  | 0,55 км | 0,55 км | [6 empty] | 0.39115 | 0.141 | 0.019 | 0.55115 |  |  |  |  | 0.55115
Тяжин | 18.1.6 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" | 0,49 км |  |  |  |  | 0,49 км | 0.2853 |  |  |  | 0,321 км | 0,321 км | [6 empty] | 0.11375 | 0.1714 | 0.0154 | 0.30055 |  |  |  |  | 0.30055
Тяжин | 18.1.7 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" | 0,58 км |  |  |  |  | 0,58 км | 0.2393 |  |  |  | 0,356 км | 0,356 км | [6 empty] | 0.15727 | 0.073 | 0.016 | 0.24627 |  |  |  |  | 0.24627
Тяжин | 18.1.8 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт. Итатский" | 1,2 км |  |  |  |  | 1,2 км | 1.5543 |  |  |  | 2,624 км | 2,624 км | [6 empty] | 1.436 | 0.259 | 0.078 | 1.773 |  |  |  |  | 1.773
Тяжин | 18.1.9 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №106 по ул.Кирова, ул.Покрышкина, ул.Советская. пер.Элеваторный, пер.Ленина в пгт. Итатский" | 2,07 км |  |  |  |  | 2,07 км | 1.6171 |  |  |  | 2,434 км | 2,434 км | [6 empty] | 1.5331 | 0.24 | 0.082 | 1.8551 |  |  |  |  | 1.8551
Тяжин | 18.1.10 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №108 (ф-3) по ул. Школьная, ул.Кирова, ул.Нетесовав пгт. Итатский" | 0,98 км |  |  |  |  | 0,98 км | 0.49118 |  |  |  | 0,606 км | 0,606 км | [6 empty] | 0.41872 | 0.104 | 0.02 | 0.54272 |  |  |  |  | 0.54272
Тяжин | 18.1.11 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №109 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0,81 км |  |  |  |  | 0,81 км | 0.56367 |  |  |  | 0,561 км | 0,561 км | [6 empty] | 0.14363 | 0.47 | 0.0154 | 0.62903 |  |  |  |  | 0.62903
Тяжин | 18.1.12 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" | 0,563 км |  |  |  |  | 0,563 км | 0.35441 |  |  |  | 0,491 км | 0,491 км | [5 empty] | 0.3021 | 0.038604 | 0.026 | 0.0154 | 0.3821 |  |  |  |  | 0.3821
Тяжин | 18.1.13 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №168 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0,84 км |  |  |  |  | 0,84 км | 0.58737 |  |  |  | 0,844 км | 0,844 км | [5 empty] | 0.19058 | 0.41942 | 0.022 | 0.025 | 0.657 |  |  |  |  | 0.657
Тяжин | 18.1.14 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | 0,135 км |  |  |  |  | 0,135 км | 0.10415 |  |  |  | 0,134 км | 0,134 км | [5 empty] | 0.070944 | 0.007848 |  | 0.008 | 0.086792 |  |  |  |  | 0.086792
Тяжин | 18.1.15 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 (ф-4) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | 0,45 км |  |  |  |  | 0,45 км | 0.12097 |  |  |  | 0,117 км | 0,117 км | [6 empty] | 0.085245 | 0.006 | 0.0154 | 0.10665 |  |  |  |  | 0.10665
Тяжин | 18.1.16 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" | 0,42 км |  |  |  |  | 0,42 км | 0.14639 |  |  |  | 0,191 км | 0,191 км | [5 empty] | 0.11595 | 0.012685 |  | 0.008 | 0.13663 |  |  |  |  | 0.13663
Тяжин | 18.1.17 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова в пгт. Тяжинский" | 4,13 км |  |  |  |  | 4,13 км | 2.1569 |  |  |  | 3,275 км | 3,275 км | [5 empty] | 0.17857 | 1.9134 | 0.232 | 0.06 | 2.384 |  |  |  |  | 2.384
Тяжин | 18.1.18 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский" | 2,0 км |  |  |  |  | 2,0 км | 1.0253 |  |  |  | 1,496 км | 1,496 км | [5 empty] | 0.79255 | 0.26545 | 0.026 | 0.074 | 1.158 |  |  |  |  | 1.158
Тяжин | 18.1.19 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова в пгт. Тяжинский" | 3,78 км |  |  |  |  | 3,78 км | 2.6704 |  |  | 4,385 км |  | 4,385 км | [5 empty] | 1.4705 | 1.2683 | 0.145 |  | 2.8837 |  |  |  |  | 2.8837
Тяжин | 18.1.20 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский" | 0,9 км |  |  |  |  | 0,9 км | 0.47268 |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км | [6 empty] | 0.47162 | 0.02 | 0.02 | 0.51162 |  |  |  |  | 0.51162
Тяжин | 18.1.21 | Реконструкция «Мачтовая трансформаторная подстанции МТП №108/250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский | 3 яч/ 3 пан |  |  |  |  | 3 яч/ 3 пан | 0.48119 |  |  | 3 яч/2 пан |  | 3 яч/2 пан | [6 empty] | 0 | 0.494 |  | 0.494 |  |  |  |  | 0.494
Тяжин | 18.1.22 | Реконструкция «Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский | 7 яч/ 7 пан |  |  |  |  | 7 яч/ 7 пан | 0.63547 |  |  | 6 яч/ 5 пан |  | 6 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0 | 0.605 |  | 0.605 |  |  |  |  | 0.605
Тяжин | 18.1.23 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 1.2025 | [11 empty] | 0 | 0.01892 |  | 0.01892 |  |  |  |  | 0.01892
Тяжин | 18.1.24 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 69 по ул. Красноармейская в с.Ступишино" | [5 empty] | 0 | 0.30651 | [11 empty] | 0 | 0.01868 |  | 0.01868 |  |  |  |  | 0.01868
Тяжин | 18.1.25 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 206 (ТП № 206, 2*400 кВа)" в пгт.Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.91317 | [11 empty] | 0.3102 |  |  | 0.3102 |  |  |  |  | 0.3102
Тяжин | 18.1.26 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.67195 | [11 empty] | 0.066 |  |  | 0.066 |  |  |  |  | 0.066
Тяжин | 18.1.27 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1*100кВа, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.70549 | [11 empty] | 0.066 |  |  | 0.066 |  |  |  |  | 0.066
Тяжин | 18.1.28 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | [5 empty] | 0 | 3.6407 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.2961 | 0 |  |  | 4.2961 |  |  |  |  | 4.2961
Тяжин | 18.1.29 | Прицеп-роспуск | [5 empty] | 0 | 0.41725 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.49235 | 0 |  |  | 0.49235 |  |  |  |  | 0.49235
Тяжин | 18.1.30 | Микроавтобус 8-13 пассажирских мест | [5 empty] | 0 | 0.50847 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
Тяжин | 2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Тяжин | 18.2.1 | "Здание диспетчерского пункта по адресу ул.Радищева, 99, пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 4.741 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.78559 | 0.71355 | 0.5 | 2.5009 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
Чеб | 19. | филиал "Энергосеть Чебулиснкого района" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.85195 | 1.5299 | 0 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3819
Чеб | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкеция Сооружение нежилое ТП-173п, литера В | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.49053 |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.548 |  | 0.548 |  |  |  |  | 0.548
Чеб | 19.1.2 | Реконструкеция Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0.49477 |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.553 |  | 0.553 |  |  |  |  | 0.553
Чеб | 19.1.3 | Система видеонаблюдения | [5 empty] | 0 | 0.3391 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.40014 |  | 0.40014 |  |  |  |  | 0.40014
Чеб | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.77451 |  |  | 0,833 км |  | 0,833 км | [6 empty] | 0.77212 | 0.028804 |  | 0.80092 |  |  |  |  | 0.80092
Чеб | 19.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.37185 | [11 empty] | 0.037778 |  |  | 0.037778 |  |  |  |  | 0.037778
Чеб | 19.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.28988 | [11 empty] | 0.042055 |  |  | 0.042055 |  |  |  |  | 0.042055
Юрга | 20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1.6462 | 11.2837 | 8.5838 | 26.3249 | 47.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8385
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-78, инв.№61031 | 5 яч/7 пан |  |  |  |  | 5 яч/7 пан | 0.60261 |  |  | 5/7 яч/пан |  | 5/7 яч/пан | [6 empty] | 0.56607 | 0.012 |  | 0.57807 |  |  |  |  | 0.57807
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция Подстанция "Западная" | 15яч |  |  |  |  | 15яч | 71.8933 |  |  |  | 18 яч | 18 яч | [5 empty] | 0.21585 | 1.4073 |  | 25.635 | 27.2581 |  |  |  |  | 27.2581
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-3 инв. № 61242»: монтаж трансформатора 400 кВА взамен существующего | 0,18 МВА |  |  |  |  | 0,18 МВА | 0.16226 | 0,4МВА |  |  |  | 0,4МВА | [5 empty] | 0.19146 | 0 |  |  | 0.19146 |  |  |  |  | 0.19146
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция низковольтные возд. линии, инв. № 55001»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам в замен существующей | [5 empty] | 0 | 0.077113 |  | 0,114 км |  |  | 0,114 км | [5 empty] | 0.03166 | 0.059333 |  |  | 0.090993 |  |  |  |  | 0.090993
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция высоковольтной ВЛ 6 кВ, инв.№90009; монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ 6 кВ КТП№ 58 до опоры №18 ВЛ 6 кВ фидера 6-9-9 | [5 empty] | 0 | 0.069933 |  | 0,15 км |  |  | 0,15 км | [5 empty] | 0.03166 | 0.050861 |  |  | 0.082521 |  |  |  |  | 0.082521
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция оборудования РП 12 инв. №00000913: монтаж панелей ЩО-70,замена двух трансформаторов 100 кВА на 400 кВА,г. Юрга" | 0,2МВА |  |  |  |  | 0,2МВА | 0.58462 |  |  |  | 0,8 МВА/3 пан | 0,8 МВА/3 пан | [8 empty] | 0.68986 | 0.68986 |  |  |  |  | 0.68986
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция здания ТП-47 , инв.№62035 | [5 empty] | 0 | 1.8256 | [11 empty] | 0 | 0.04525 |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга | [5 empty] | 0 | 0.92797 | [11 empty] | 0 | 0.098 |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга | [5 empty] | 0 | 0.30424 | [11 empty] | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга | [5 empty] | 0 | 0.63559 | [11 empty] | 0 | 0.098 |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Юрга | 20.1.11 | Автомобиль УАЗ | [5 empty] | 0 | 0.36681 |  | 1 ед. |  |  | 1 ед. | [6 empty] | 0.43284 |  |  | 0.43284 |  |  |  |  | 0.43284
Юрга | 20.1.12 | АИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.2415 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0004 | 0.45005 | 0.014557 |  | 1.465 |  |  |  |  | 1.465
Юрга | 20.1.13 | Мнемосхема | [5 empty] | 0 | 6.9913 |  |  | 1шт |  | 1шт | [6 empty] | 0.40778 | 7.842 |  | 8.2498 |  |  |  |  | 8.2498
Юрга | 20.1.14 | Прибор Синус-1600 | [5 empty] | 0 | 0.083051 | 1шт |  |  |  | 1шт | [5 empty] | 0.098 | 0 |  |  | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
Юрга | 20.1.15 | Прибор милиомметр цифровой ПТФ-1 | [5 empty] | 0 | 0.05935 | 1шт |  |  |  | 1шт | [5 empty] | 0.070033 |  |  |  | 0.070033 |  |  |  |  | 0.070033
Юрга | 20.1.16 | Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3 | [5 empty] | 0 | 0.14153 |  | 1шт |  |  | 1шт | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167 |  |  |  |  | 0.167
Юрга | 2 | Капитальное строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство Распределительный пункт модульного типа № 4 (РП № 4, 6 кВ, 2х40кВА), г. Юрга | [5 empty] | 0 | 6.9098 |  |  | 17 яч |  | 17 яч | [5 empty] | 0.0071 | 7.6725 | 0.474 |  | 8.1536 |  |  |  |  | 8.1536
Яшкино | 21. | филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4.3053 | 1.6327 | 4.8359 | 6.5088 | 17.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2827
Яшкино | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Яшкино | 21.1.1 | Реконструкция ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.28906 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0 | 0.3189 |  |  | 0.3189 |  |  |  |  | 0.3189
Яшкино | 21.1.2 | Реконструкция ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 | 0,160 МВА |  |  |  |  | 0,160 МВА | 0.2832 |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.30419 | 0.007795 |  | 0.31198 |  |  |  |  | 0.31198
Яшкино | 21.1.3 | Реконструкция ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 | 0,250 МВА |  |  |  |  | 0,250 МВА | 0.52023 |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [6 empty] | 0 |  | 0.57654 | 0.57654 |  |  |  |  | 0.57654
Яшкино | 21.1.4 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская | [5 empty] | 0 | 8.3577 |  |  |  | 16 КСО | 16 КСО | [5 empty] | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 9.28 |  |  |  |  | 9.28
Яшкино | 21.1.5 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ от ТП № 46 Кемеровская область. Пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4 кВ (взамен существующей) от РУ-0.4 кВ КТП № 46-6/0.4 кВ до опоры №5 | [5 empty] | 0 | 0.018644 | [13 empty] | 0.022 | 0.022 |  |  |  |  | 0.022
Яшкино | 21.1.6 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | [5 empty] | 0 | 0.4911 | [11 empty] | 0 | 0.0275 |  | 0.0275 |  |  |  |  | 0.0275
Яшкино | 21.1.7 | Реконструкция ТП -27 250кВА, инв.№:00001125 | [5 empty] | 0 | 0.64969 | [11 empty] | 0.03663 |  |  | 0.03663 |  |  |  |  | 0.03663
Яшкино | 21.1.8 | Реконструкция ТП -4 160кВА, инв.№:00001160 | [5 empty] | 0 | 0.48148 | [11 empty] | 0.02715 |  |  | 0.02715 |  |  |  |  | 0.02715
Яшкино | 21.1.9 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | [5 empty] | 0 | 0.81601 | [11 empty] | 0 |  | 0.084893 | 0.084893 |  |  |  |  | 0.084893
Яшкино | 21.1.10 | Реконструкция ТП-12 2*400кВА, инв.№:00001113 | [5 empty] | 0 | 0.88945 | [11 empty] | 0.17155 |  |  | 0.17155 |  |  |  |  | 0.17155
Яшкино | 21.1.11 | Реконструкция ТП-15 400кВА, инв.№:00001105 | [5 empty] | 0 | 0.43515 | [11 empty] | 0.04848 |  |  | 0.04848 |  |  |  |  | 0.04848
Яшкино | 21.1.12 | Реконструкция ТП-48 250кВА, инв.№:00001109 | [5 empty] | 0 | 0.61631 | [11 empty] | 0.04525 |  |  | 0.04525 |  |  |  |  | 0.04525
Яшкино | 21.1.13 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | [5 empty] | 0 | 3.6486 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.3053 |  |  |  | 4.3053 |  |  |  |  | 4.3053
Яшкино | 21.1.14 | Гараж под автотехнику, ул.Больничная,16 | [5 empty] | 0 | 1.5254 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.6146 |  | 1.1854 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
Яшкино | 21.1.15 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: пгт Яшкино, ул. Больничная,16 | [5 empty] | 0 | 0.055886 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.065946 |  |  | 0.065946 |  |  |  |  | 0.065946
Яшкино | 21.1.16 | Система контроля доступа по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | [5 empty] | 0 | 0.1361 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.1606 |  | 0.1606 |  |  |  |  | 0.1606
Яя | 22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0.38718 | 0.64146 | 0.77948 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
Яя | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) | 0,41 км |  |  |  |  | 0,41 км | 0.65264 |  |  | 0,41 км |  | 0,41 км | [6 empty] | 0.36282 | 0.3293 |  | 0.69212 |  |  |  |  | 0.69212
Яя | 22.1.2 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.94576 | [10 empty] | 0.38718 | 0.27864 | 0.45018 |  | 1.116 |  |  |  |  | 1.116
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г.Кемерово" | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5.6323 | 2.0204 | 20.806 | 4.2851 | 32.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7437
Кем | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Кем | 23.1.1 | Ленточнопильный станок по металлу Proma PPK-175 | [5 empty] | 0 | 0.1161 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.137 |  |  |  | 0.137 |  |  |  |  | 0.137
Кем | 23.1.2 | Компрессор винтовой с ременным приводом ВК10-8-500Д | [5 empty] | 0 | 0.27847 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.3286 |  |  |  | 0.3286 |  |  |  |  | 0.3286
Кем | 23.1.3 | Сварочный полуавтомат ESAB ARISTO MIG5000i | [5 empty] | 0 | 0.78814 |  |  |  | 2 шт | 2 шт | [8 empty] | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
Кем | 23.1.4 | Комбинированный станок для резки и гибки арматуры GMS CB-32 | [5 empty] | 0 | 0.31102 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0.367 |  |  |  |  | 0.367
Кем | 23.1.5 | Полуавтомат инверторный MIG-5000 "Tech" (N221) Сварог | [5 empty] | 0 | 0.35028 | 4 шт |  |  |  | 4 шт | [5 empty] | 0.41333 |  |  |  | 0.41333 |  |  |  |  | 0.41333
Кем | 23.1.6 | Поломоечная машина Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E | [5 empty] | 0 | 0.13136 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.155
Кем | 23.1.7 | Машина плазменной резки Vanad Bluester 25/60+Rotcut | [5 empty] | 0 | 10.0949 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 11.912 |  | 11.912 |  |  |  |  | 11.912
Кем | 23.1.8 | Станок резьбонарезной REMS Unimat 75 | [5 empty] | 0 | 1.5468 |  |  |  | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.8252 | 1.8252 |  |  |  |  | 1.8252
Кем | 23.1.9 | Покрасочное оборудование | [5 empty] | 0 | 0.16862 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.19897 |  | 0.19897 |  |  |  |  | 0.19897
Кем | 23.1.10 | Отрезной станок | [5 empty] | 0 | 0.11017 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13
Кем | 23.1.11 | Прибор Трассотечеискатель | [5 empty] | 0 | 0.0632 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.074576 |  |  | 0.074576 |  |  |  |  | 0.074576
Кем | 23.1.12 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит.Г. ул. Терешковой, 53Б (мех.цех) | [5 empty] | 0 | 6.7873 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.2313 | 1.9458 | 0.768 | 1.0639 | 8.009 |  |  |  |  | 8.009
Кем | 23.1.13 | Установка ИТП и систем погодного регулирования, ул.Терешковой, 53Б | [5 empty] | 0 | 0.25424 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
Кем | 23.1.14 | Установка грузоподъемного механизма на территории базы ул.Терешковой | [5 empty] | 0 | 2.2593 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.2 | 0.466 | 2.666 |  |  |  |  | 2.666
Кем | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Кем | 23.2.1 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 55А (асфальт) | [5 empty] | 0 | 0.50508 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.596 |  | 0.596 |  |  |  |  | 0.596
Кем | 23.2.2 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 53Б (асфальт) | [5 empty] | 0 | 3.9839 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.701 |  | 4.701 |  |  |  |  | 4.701
ГО | 24 | ГО | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 11.851 | 15.1323 | 3.4195 | 2.1947 | 32.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5975
ГО | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Виброплита | [5 empty] | 0 | 0.054237 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.064 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.064
ГО | 24.1.2 | Снегоуборочная машина | [5 empty] | 0 | 0.29661 |  |  |  | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
ГО | 24.1.3 | Минипогрузчик BOBCAT (колёсный) | [5 empty] | 0 | 4.1102 |  |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.85 |  |  |  | 4.85 |  |  |  |  | 4.85
ГО | 24.1.4 | Кабельная кабестановая лебедка | [5 empty] | 0 | 0.19975 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.2357 |  | 0.2357 |  |  |  |  | 0.2357
ГО | 24.1.5 | Трактор колёсный с мульчерной установкой | [5 empty] | 0 | 10.1971 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 12.0326 |  |  | 12.0326 |  |  |  |  | 12.0326
ГО | 24.1.6 | Ричтрак, г/п-2,5 тн, высота подъёма-5,2 м | [5 empty] | 0 | 1.6483 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.945 |  |  |  | 1.945 |  |  |  |  | 1.945
ГО | 24.1.7 | Вибротрамбовка | [5 empty] | 0 | 0.052542 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.062 |  | 0.062 |  |  |  |  | 0.062
ГО | 24.1.8 | Погрузчик-экскаватор 3CXF 14M2WM .н.JCB3CX4NC02267205 | [5 empty] | 0 | 3.2203 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8
ГО | 24.1.9 | Сварочный аппарат ССПТ-160Э (для УГНБ) | [5 empty] | 0 | 0.11628 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.13721 |  | 0.13721 |  |  |  |  | 0.13721
ГО | 24.1.10 | Бетоносмеситель BOBCAT | [5 empty] | 0 | 0.33475 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  |  |  | 0.395
ГО | 24.1.11 | Стеллаж для полочного хранения с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | [5 empty] | 0 | 0.24564 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.28986 |  |  | 0.28986 |  |  |  |  | 0.28986
ГО | 24.1.12 | Стеллаж кабельный с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | [5 empty] | 0 | 0.3922 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.4628 |  |  | 0.4628 |  |  |  |  | 0.4628
ГО | 24.1.13 | Стеллаж грузовой с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | [5 empty] | 0 | 1.426 |  |  | 20 шт |  | 20 шт | [7 empty] | 1.6826 |  | 1.6826 |  |  |  |  | 1.6826
ГО | 24.1.14 | Стеллаж среднегрузовой с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | [5 empty] | 0 | 0.22403 |  |  | 5 шт |  | 5 шт | [7 empty] | 0.26435 |  | 0.26435 |  |  |  |  | 0.26435
ГО | 24.1.15 | Стеллаж для мелкоштучной продукции в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б | [5 empty] | 0 | 0.0887 |  |  | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.10467 |  | 0.10467 |  |  |  |  | 0.10467
ГО | 24.1.16 | Трассоискатель Сталкер 75-04 | [5 empty] | 0 | 0.09322 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11
ГО | 24.1.17 | Высоковольтная установка для испытаний кабелей из сшитого полиэтилена HVA-28 | [5 empty] | 0 | 0.61985 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.73142 |  |  | 0.73142 |  |  |  |  | 0.73142
ГО | 24.1.18 | Комплект для испытаний автом. Выключателей Синус 3600 | [5 empty] | 0 | 0.09661 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.114 |  |  | 0.114 |  |  |  |  | 0.114
ГО | 24.1.19 | Прибор Энергомонитор 3.3Т1-С-10К | [5 empty] | 0 | 0.13475 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.159 |  |  |  | 0.159 |  |  |  |  | 0.159
ГО | 24.1.20 | Прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 | [5 empty] | 0 | 0.41949 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.495 |  |  | 0.495 |  |  |  |  | 0.495
ГО | 24.1.21 | Аппарат АИД-70М | [5 empty] | 0 | 0.18644 |  | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
ГО | 24.1.22 | Сервер | [5 empty] | 0 | 0.39407 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.465 |  |  |  | 0.465 |  |  |  |  | 0.465
ГО | 24.1.23 | Копировальный аппарат | [5 empty] | 0 | 0.12073 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.14246 |  |  |  | 0.14246 |  |  |  |  | 0.14246
ГО | 24.1.24 | Kyocera TASKalfa 4551ci + (финишер, дырокол, брошюратор, дополнительные лотки) | [5 empty] | 0 | 0.33015 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.38958 |  |  |  | 0.38958 |  |  |  |  | 0.38958
ГО | 24.1.25 | Сетевое хранилище | [5 empty] | 0 | 0.084746 | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
ГО | 24.1.26 | Система телефонии ЦОК | [5 empty] | 0 | 0.47695 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5628 |  | 0.5628 |  |  |  |  | 0.5628
ГО | 24.1.27 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 | [5 empty] | 0 | 0.43585 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.20819 | 0.30611 |  | 0.5143 |  |  |  |  | 0.5143
ГО | 24.1.28 | Структурированная кабельная система по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 | [5 empty] | 0 | 6.7103 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.073436 |  | 1.8447 | 1.9181 |  |  |  |  | 1.9181
| 2016 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 630.7237
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.487
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 |  | 13 яч |  |  |  | 13 яч | 6.5458 | [5 empty] | 13 яч |  |  |  | 13 яч | [5 empty] | 7.41 |  |  |  | 7.41
Анж | 1.1.2 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. |  | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан |  |  |  | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан | 6.4153 | [5 empty] | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан |  |  |  | 0,1 МВА/ 13 яч/ 2 пан | [5 empty] | 7.26 |  |  |  | 7.26
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.77924 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.869 |  |  |  | 0.869
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.7733 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.862 |  |  |  | 0.862
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | 0.79049 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.895 |  |  |  | 0.895
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | 0.66446 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.717 |  |  |  | 0.717
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) |  | 0,075 МВА |  |  |  | 0,075 МВА | 0.33117 | [5 empty] | 0,075 МВА |  |  |  | 0,075 МВА | [5 empty] | 0.353 |  |  |  | 0.353
Анж | 1.1.8 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. |  | 20 яч |  |  |  | 20 яч | 6.2128 | [5 empty] | 20 яч |  |  |  | 20 яч | [5 empty] | 7.07 |  |  |  | 7.07
Анж | 1.1.9 | Реконструкция РП-6 инв. № 00000978 (замена оборудования) |  | 21 яч/ 1 пан |  |  |  | 21 яч/ 1 пан | 6.6288 | [5 empty] | 21 яч/ 1 пан |  |  |  | 21 яч/ 1 пан | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | 7.5
Анж | 1.1.10 | Реконструкция РП-7 (замена оборудования) | [6 empty] | 8.3534 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-113 | [6 empty] | 0.70847 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-115 | [6 empty] | 0.76695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП/ст-122 | [6 empty] | 0.74153 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП/ст-124 | [6 empty] | 0.47034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-164 | [6 empty] | 0.70847 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-17 | [6 empty] | 1.3932 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.26
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-37 | [6 empty] | 1.622 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-59. | [6 empty] | 0.34237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП-62. | [6 empty] | 0.49661 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-82. | [6 empty] | 0.75339 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-118. | [6 empty] | 0.6161 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-161. | [6 empty] | 0.73051 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-174. | [6 empty] | 0.63898 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-183. | [6 empty] | 0.6161 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-186. | [6 empty] | 0.74915 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-170. | [6 empty] | 0.74915 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-200. | [6 empty] | 1.0466 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-108 | [6 empty] | 0.37542 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-132. | [6 empty] | 0.66186 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП "Совхоза Анжерский п. Красная Горка" (диспетчерское наименование ТП-230) | [6 empty] | 0.68051 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП п. Красная Горка (диспетчерское наименование ТП-231) | [6 empty] | 0.32712 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-242 (ТП 2*400кВА ул. Шевченко 2 ) | [6 empty] | 0.61441 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-7( два кабеля)) | [6 empty] | 5.7 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.51 |  |  |  | 0.51
Анж | 1.1.34 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | [6 empty] | 1.6229 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.915 |  |  |  | 1.915
Анж | 1.1.35 | ИТП с погодным регулированием по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 2 | [6 empty] | 0.38136 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45
Анж | 1.1.36 | ИТП с погодным регулированием здания диспетчерской по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 4 | [6 empty] | 0.29661 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35
Анж | 1.1.37 | ИТП с погодным регулированием здания гаража по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический,4 | [6 empty] | 0.23729 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.28
Анж | 1.1.38 | Реконструкция системы ГВС по пер. Электрический 2 | [6 empty] | 0.42373 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
Анж | 1.1.39 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 3.2949 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.888 |  |  |  | 3.888
Анж | 1.1.40 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Анж | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 | [6 empty] | 0.56017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.058 |  |  |  | 0.058
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 | [6 empty] | 0.56017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.058 |  |  |  | 0.058
Анж | 1.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 | [6 empty] | 0.21186 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.062 |  |  |  | 0.062
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 | [6 empty] | 0.25508 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.062 |  |  |  | 0.062
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 93.299
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | 0.8271 | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0.917 |  |  |  | 0.917
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | 0.79574 | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0.88 |  |  |  | 0.88
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.67447 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.74
Белово | 2.1.4 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | 0.68303 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.747 |  |  |  | 0.747
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.70921 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.781 |  |  |  | 0.781
Белово | 2.1.6 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.74226 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.82 |  |  |  | 0.82
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП-35 ул.Каховская,38 |  | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан | 1.1585 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 6 яч/ 6 пан | [5 empty] | 1.32 |  |  |  | 1.32
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП-11 ул.Пролетарская,210 |  | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан | 0.63898 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч / 2 пан | [5 empty] | 0.702 |  |  |  | 0.702
Белово | 2.1.9 | Реконструкция РП-9 ул.Советская,56 |  | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан | 9.8144 | [5 empty] | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 18 яч / 8 пан | [5 empty] | 10.961 |  |  |  | 10.961
Белово | 2.1.10 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №8, Кемеровская область, г.Белово, пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная |  | 0,8 МВА/ 20 яч |  |  |  | 0,8 МВА/ 20 яч | 8.5074 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 20 яч |  |  |  | 0,8 МВА/ 20 яч | [5 empty] | 9.661 |  |  |  | 9.661
Белово | 2.1.11 | Реконструкция КТП №1 ул.Пятигорская | [6 empty] | 0.80254 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.12 | Реконструкция КТП №43 ул.Красная | [6 empty] | 0.67712 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.13 | Реконструкция КТП№503 ул.Левитана | [6 empty] | 0.48051 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.14 | Реконструкция КТП № 277 ул.Текстильная | [6 empty] | 0.69661 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КТП № 342 ул.Л.Шевцовой | [6 empty] | 0.57797 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.16 | Реконструкция КТП № 679 ул.Монтажная | [6 empty] | 0.77373 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Белово | 2.1.17 | Реконструкция КТП № 255 | [6 empty] | 0.039831 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0.047
Белово | 2.1.18 | Реконструкция ТП №760 ул.Киевская | [6 empty] | 2.0237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.19 | Реконструкция ТП № -584 ул.Колмогоровская замена оборудования | [6 empty] | 1.2356 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.20 | Реконструкция ТП №585 ул.Светлая замена оборудования | [6 empty] | 1.2534 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.21 | Реконструкция ТП №779 ул.Тухачевского замена оборудования | [6 empty] | 1.3958 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Белово | 2.1.22 | Реконструкция РП-12 на территории ж/д больницы замена оборудования | [6 empty] | 7.7932 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.54
Белово | 2.1.23 | Реконструкция ТП-619 ул.Энгельса замена оборудования | [6 empty] | 0.97034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Белово | 2.1.24 | Легковой автомобиль (Лада Гранта) | [6 empty] | 0.78136 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 0.922 |  |  |  | 0.922
Белово | 2.1.25 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 1.238 |  |  |  | 1.238
Белово | 2.1.25 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.4
Белово | 2.1.26 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 4.1178 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.859 |  |  |  | 4.859
Белово | 2.1.27 | Набор для снятия изоляции среднего напряжения | [6 empty] | 0.11525 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.136 |  |  |  | 0.136
Белово | 2.1.28 | Сервер предприятия | [6 empty] | 0.2822 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.333 |  |  |  | 0.333
Белово | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Парковая" | [6 empty] | 55.0847 | [5 empty] | 20 МВА/ 19 яч |  |  |  | 20 МВА/ 19 яч | [5 empty] | 51.1 |  |  |  | 51.1
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.6-8-тц на опоре № 25-А | [6 empty] | 0.90047 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.037 |  |  |  | 1.037
Белово | 2.2.3 | Строительство: кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Парковая"до КСП-1.РП-11. РП-12 | [6 empty] | 33.9831 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1
Белово | 2.2.4 | Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | [6 empty] | 3.4746 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.353
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Белогорск | 3.1.1 | Устройство системы погодного регулирования ул. Юбилейная, 10А | [6 empty] | 0.21186 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
Белогорск | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Белогорск | 3.2.1 | Строительство стояночного бокса для автотракторной техники ул. Юбилейная, 10А | [6 empty] | 0.93475 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.103 |  |  |  | 1.103
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.37
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Здание распределительной подстанции , инв № 00000035 (замена оборудования) |  | 17 яч/ 4 пан |  |  |  | 17 яч/ 4 пан | 6.8517 | [5 empty] | 17 яч/ 4 пан |  |  |  | 17 яч/ 4 пан | [5 empty] | 7.541 |  |  |  | 7.541
Гурьевск | 4.1.2 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.619 |  |  |  | 0.619
Гурьевск | 4.1.3 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 0.81695 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.964 |  |  |  | 0.964
Гурьевск | 4.1.4 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | [6 empty] | 0.13559 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16
Гурьевск | 4.1.5 | Ситема контроля доступа | [6 empty] | 0.25424 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | [6 empty] | 0.63625 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.704 |  |  |  | 0.704
Гурьевск | 4.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 520А г.Салаир" | [6 empty] | 0.5515 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.604 |  |  |  | 0.604
Гурьевск | 4.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир | [6 empty] | 0.35513 | [5 empty] | 0,2 км |  |  |  | 0,2 км | [5 empty] | 0.365 |  |  |  | 0.365
Гурьевск | 4.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г | [6 empty] | 2.5849 | [5 empty] | 2,0 км |  |  |  | 2,0 км | [5 empty] | 2.984 |  |  |  | 2.984
Гурьевск | 4.2.5 | Реклоузер ф. 10-5П, ф. 10-13Г пер. Барнаульский | [6 empty] | 0.8178 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Гурьевск | 4.2.6 | Реклоузер ф. 10-5П . п. Каменный 45А | [6 empty] | 0.81271 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.039 |  |  |  | 0.039
Гурьевск | 4.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 138 ул. Марковского , г.Гурьевск | [6 empty] | 0.67373 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.45
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ТП-040 инв №:00001189 (диспетчерское наименованиеТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | [6 empty] | 0.35629 | [5 empty] | 3 яч/ 2 пан |  |  |  | 3 яч/ 2 пан | [5 empty] | 0.283 |  |  |  | 0.283
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ТП-016 (диспетчерское наименованиеТП 1-6 ул. Микрорайон, 7в) | [6 empty] | 0.22712 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.051 |  |  |  | 0.051
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Майская ( от ТП-3-3, ТП-3-1) | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041
Ижм | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 по ул. Майской | [6 empty] | 0.29831 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041
Ижм | 5.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер № 4 | [6 empty] | 0.80847 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.034 |  |  |  | 0.034
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.524
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция КТПН-Ш-4 в р-не ж/дома ул.Руставели 15, г.Калтан, п.Шушталеп |  | 0,063 МВА |  |  |  |  | 0.58838 | [5 empty] | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.645 |  |  |  | 0.645
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция МТП-М-4 в р-не ж/дома ул.Набережная,2, г.Калтан, п.Малышев Лог |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.6886 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.748 |  |  |  | 0.748
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-6 в р-не ж/дома пр.Мира 65 А, г.Калтан |  | 5 яч /7 пан |  |  |  |  | 0.74086 | [5 empty] | 5 яч /7 пан |  |  |  | 5 яч /7 пан | [5 empty] | 0.598 |  |  |  | 0.598
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-П-1, , в р-не ж/дома ул.Дзержинского,50, г.Калтан |  | 7 яч /8 пан |  |  |  |  | 0.87984 | [5 empty] | 7 яч /8 пан |  |  |  | 7 яч /8 пан | [5 empty] | 0.762 |  |  |  | 0.762
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-163 в р-не жилого дома №25 по ул.60 лет Октября, п.Малиновка |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  |  | 0.70611 | [5 empty] | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан | [5 empty] | 0.557 |  |  |  | 0.557
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-149 в р-не ж/дома ул. 60 лет Октября,21а, п.Малиновка |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  |  | 0.7069 | [5 empty] | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан | [5 empty] | 0.557 |  |  |  | 0.557
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-К-7, в р-не ж/дома ул.Комсомольская,13, г.Калтан | [6 empty] | 0.59661 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ТП-К-3,в р-не ул.Комсомольская,67, г.Калтан | [6 empty] | 0.27119 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-К-4, в р-не ул.Комсомольская,75, г.Калтан | [6 empty] | 0.27119 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция ТП-К-2, в р-не ул.Комсомольская,59, г.Калтан | [6 empty] | 0.65254 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул.Весенняя,22, п. Малиновка | [6 empty] | 0.87373 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.046 |  |  |  | 0.046
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция ТП № 161 в р-не ж/дома ул.Весенняя,30, п. Малиновка | [6 empty] | 0.90678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.046 |  |  |  | 0.046
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция ТП-102 в р-не ж/дома ул.Угольная,1, п.Малиновка | [6 empty] | 0.93644 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.14 | Реконструкция ТП-К-17 в р-не ж/дома ул.Горького,24а, г.Калтан | [6 empty] | 0.30847 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Калтан | 6.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.619 |  |  |  | 0.619
Калтан | 6.1.16 | Сварочный бензогенератор | [6 empty] | 0.16695 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.197 |  |  |  | 0.197
Калтан | 6.1.17 | Благоустройство территории филиала (включая асфальтирование и дренажную канализацию, ул. Совхозная, 14) | [6 empty] | 0.84746 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Калтан | 6.1.18 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0.4339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.512 |  |  |  | 0.512
Калтан | 6.1.19 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.7051 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.192 |  |  |  | 3.192
Калтан | 6.1.20 | Цифровой аппарат АИМ-90А | [6 empty] | 0.17797 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
Калтан | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан | [6 empty] | 0.31719 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.325 |  |  |  | 0.325
Калтан | 6.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9), г.Калтан | [6 empty] | 0.33002 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.337 |  |  |  | 0.337
Калтан | 6.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан" | [6 empty] | 0.23142 | [5 empty] | 0,258 км |  |  |  | 0,258 км | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
Калтан | 6.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул.Почтовая,18, г.Калтан | [6 empty] | 0.31949 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041
Калтан | 6.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-8 в г.Калтан | [6 empty] | 0.39576 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0.047
Калтан | 6.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , г.Калтан | [6 empty] | 0.75932 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.058 |  |  |  | 0.058
Калтан | 6.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 | [6 empty] | 0.70254 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.463
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т |  | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан | 1.1487 | [5 empty] | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч /3 пан | [5 empty] | 0.992 |  |  |  | 0.992
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27 |  | 3 яч/ 2 пан |  |  |  | 3 яч/ 2 пан | 0.43782 | [5 empty] | 3 яч/ 2 пан |  |  |  | 3 яч/ 2 пан | [5 empty] | 0.365 |  |  |  | 0.365
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 |  | 3 яч/ 3 пан |  |  |  | 3 яч/ 3 пан | 0.4768 | [5 empty] | 3 яч/ 3 пан |  |  |  | 3 яч/ 3 пан | [5 empty] | 0.411 |  |  |  | 0.411
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 |  | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан | 0.99459 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч /2 пан | [5 empty] | 0.945 |  |  |  | 0.945
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 |  | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан | 1.5495 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 4 яч /7 пан | [5 empty] | 1.392 |  |  |  | 1.392
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан | 1.0598 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан | [5 empty] | 0.956 |  |  |  | 0.956
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 |  | 0,4 МВА/ 1 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 1 яч | 0.82638 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 1 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 1 яч | [5 empty] | 0.662 |  |  |  | 0.662
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000733 |  | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан | 1.0166 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч /6 пан | [5 empty] | 0.905 |  |  |  | 0.905
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 |  | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан | 1.0937 | [5 empty] | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч /6 пан | [5 empty] | 0.996 |  |  |  | 0.996
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 |  | 5 яч /5 пан |  |  |  | 5 яч /5 пан | 0.61767 | [5 empty] | 5 яч /5 пан |  |  |  | 5 яч /5 пан | [5 empty] | 0.517 |  |  |  | 0.517
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 |  | 4 яч /7 пан |  |  |  | 4 яч /7 пан | 0.70645 | [5 empty] | 4 яч /7 пан |  |  |  | 4 яч /7 пан | [5 empty] | 0.539 |  |  |  | 0.539
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 |  | 4 яч /6 пан |  |  |  | 4 яч /6 пан | 0.66662 | [5 empty] | 4 яч /6 пан |  |  |  | 4 яч /6 пан | [5 empty] | 0.492 |  |  |  | 0.492
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 |  | 3 яч /2 пан |  |  |  | 3 яч /2 пан | 0.36409 | [5 empty] | 3 яч /2 пан |  |  |  | 3 яч /2 пан | [5 empty] | 0.278 |  |  |  | 0.278
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 |  | 7 яч /6 пан |  |  |  | 7 яч /6 пан | 1.2962 | [5 empty] | 7 яч /6 пан |  |  |  | 7 яч /6 пан | [5 empty] | 1.085 |  |  |  | 1.085
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 |  | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан | 1.1271 | [5 empty] | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч /7 пан | [5 empty] | 1.183 |  |  |  | 1.183
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 |  | 6 яч /5 пан |  |  |  | 6 яч /5 пан | 1.0271 | [5 empty] | 6 яч /5 пан |  |  |  | 6 яч /5 пан | [5 empty] | 1.055 |  |  |  | 1.055
Кис | 7.1.17 | Реконструкция. Нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) |  | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан | 0.82373 | [5 empty] | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 3 яч /6 пан | [5 empty] | 0.836 |  |  |  | 0.836
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 |  | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан | 1.0186 | [5 empty] | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч /3 пан | [5 empty] | 1.118 |  |  |  | 1.118
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 |  | 0,4 МВА/7 яч /7 пан |  |  |  | 0,4 МВА/7 яч /7 пан | 0.95254 | [5 empty] | 0,4 МВА/7 яч /7 пан |  |  |  | 0,4 МВА/7 яч /7 пан | [5 empty] | 0.974 |  |  |  | 0.974
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-72 | [6 empty] | 0.85508 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-100 | [6 empty] | 0.67373 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-114 | [6 empty] | 0.76017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-116 | [6 empty] | 1.3322 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-129 | [6 empty] | 0.99068 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.25 | Реконструкция ТП-174, ул.Дружбы,д.11 | [6 empty] | 0.57034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.26 | Реконструкция ТП-180 | [6 empty] | 0.75678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.27 | Реконструкция ТП-181 | [6 empty] | 0.69661 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.28 | Реконструкция ТП-182 | [6 empty] | 0.65593 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.29 | Реконструкция ТП-208 | [6 empty] | 0.76356 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.30 | Реконструкция ТП-214 | [6 empty] | 0.58729 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.31 | Реконструкция ТП-216 | [6 empty] | 0.51271 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.32 | Реконструкция ТП-232 | [6 empty] | 1.0025 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.33 | Реконструкция ТП-235 | [6 empty] | 1.1627 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Кис | 7.1.34 | Грузовой автомобиль ГАЗ Валдай | [6 empty] | 1.1568 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.365 |  |  |  | 1.365
Кис | 7.1.35 | Микроавтобус Газель | [6 empty] | 0.80424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.949 |  |  |  | 0.949
Кис | 7.1.36 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.619 |  |  |  | 0.619
Кис | 7.1.37 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 1 = 908,5 м2) | [6 empty] | 0.56356 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.665 |  |  |  | 0.665
Кис | 7.1.38 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 4, столярка = 193,5 м2) | [6 empty] | 0.5339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63
Кис | 7.1.39 | Благоустройство территории филиала ул. Краснобродская, 7 | [6 empty] | 1.3051 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 1.54
Кис | 7.1.40 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 4.2373 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
Кис | 7.1.41 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-50-Ц | [6 empty] | 0.30169 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.356 |  |  |  | 0.356
Кис | 7.1.42 | Стенд механических испытаний (вертикальная модель) | [6 empty] | 0.11356 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.134 |  |  |  | 0.134
Кис | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №300 (ТП-300), г. Киселевск | [6 empty] | 0.49008 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.514 |  |  |  | 0.514
Кис | 7.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №301 (ТП-301), г.Киселевск | [6 empty] | 0.49008 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.514 |  |  |  | 0.514
Кис | 7.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | [6 empty] | 0.45493 | [5 empty] | 0,645 км |  |  |  | 0,645 км | [5 empty] | 0.448 |  |  |  | 0.448
Кис | 7.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | [6 empty] | 0.16362 | [5 empty] | 0,077 км |  |  |  | 0,077 км | [5 empty] | 0.136 |  |  |  | 0.136
Кис | 7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия элетропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-300, г.Киселевск | [6 empty] | 0.1536 | [5 empty] | 0,139 км |  |  |  | 0,139 км | [5 empty] | 0.122 |  |  |  | 0.122
Кис | 7.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Киселевск | [6 empty] | 0.16848 | [5 empty] | 0,160 км |  |  |  | 0,160 км | [5 empty] | 0.139 |  |  |  | 0.139
Кис | 7.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 | [6 empty] | 0.52542 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.079 |  |  |  | 0.079
Кис | 7.2.8 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-303 | [6 empty] | 0.4 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08
Кис | 7.2.9 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 | [6 empty] | 0.32203 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7.2.8 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-305 | [6 empty] | 0.19492 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08
Кис | 7.2.9 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 | [6 empty] | 0.22627 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.067 |  |  |  | 0.067
Кис | 7.2.10 | Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), г.Киселевск | [6 empty] | 0.40441 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.079 |  |  |  | 0.079
Кис | 7.2.11 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 | [6 empty] | 0.50593 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.079 |  |  |  | 0.079
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.902
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция МТП № 342по ул. Энергетиков в пгт Крапивинский |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | 0.42458 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.501 |  |  |  | 0.501
Крап | 8.1.2 | Реконструкция МТП № 051 по ул. Иманская в пгт Крапивинский |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | 0.26017 | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0.307 |  |  |  | 0.307
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ТП № 1 пгт. Зеленогорский | [6 empty] | 1.7458 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" | [6 empty] | 2.378 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.148 |  |  |  | 0.148
Крап | 8.1.5 | Бурильное оборудование (шнек) для экскаватора-погрузчика | [6 empty] | 0.40678 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.1.6 | Легковой автомобиль (Нива Шевроле) | [6 empty] | 0.46949 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.554 |  |  |  | 0.554
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 0.87627 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.034 |  |  |  | 1.034
Крап | 8.1.8 | Прибор Сатурн М | [6 empty] | 0.059322 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.07
Крап | 8.1.9 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [6 empty] | 0.13559 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16
Крап | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | [6 empty] | 0.44426 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-81 ул Пятаковича, пгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.44458 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-82 ул. Квартальная, пгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.44458 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.48
Крап | 8.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | [6 empty] | 0.18748 | [5 empty] | 0,29 км |  |  |  | 0,29 км | [5 empty] | 0.172 |  |  |  | 0.172
Крап | 8.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-81 по ул. Пятаковича впгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.17769 | [5 empty] | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км | [5 empty] | 0.171 |  |  |  | 0.171
Крап | 8.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-82 по ул. Квартальная впгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.13956 | [5 empty] | 0,09 км |  |  |  | 0,09 км | [5 empty] | 0.126 |  |  |  | 0.126
Крап | 8.2.7 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 | [6 empty] | 0.77386 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.8 | Реклоузер № 7 Ф10-16-КР, пгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.76017 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 8 Ф10-8-КФ, пгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.76017 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.865 |  |  |  | 0.865
Крап | 8.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул Пятаковича в пгт Крапивинский. | [6 empty] | 0.099153 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.039 |  |  |  | 0.039
Крап | 8.2.11 | Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул Пятаковича в пгт. Крапивинский | [6 empty] | 0.4678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.741
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-28 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.63103 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.686 |  |  |  | 0.686
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-38 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.46893 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.498 |  |  |  | 0.498
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция ТП-29 |  | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан | 1.2363 | [5 empty] | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан |  |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч / 9 пан | [5 empty] | 1.297 |  |  |  | 1.297
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-23 |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан | 0.63698 | [5 empty] | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан |  |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 3 пан | [5 empty] | 0.604 |  |  |  | 0.604
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция ТП-44 | [6 empty] | 0.45424 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-81 | [6 empty] | 0.45424 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция ТП-19 | [6 empty] | 2.8534 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-31 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Мариин | 9.1.9 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES, 6,5кВт | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Мариин | 9.1.10 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | [6 empty] | 2.8814 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.4
Мариин | 9.1.11 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.2424 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.646 |  |  |  | 2.646
Мариин | 9.1.12 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 82.7323
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция ТП-76 |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | 1.6239 | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 1.827 |  |  |  | 1.827
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ТП-176 инв.№: 00001529 |  | 8 яч/ 7 пан |  |  |  | 8 яч/ 7 пан | 1.8313 | [5 empty] | 8 яч/ 7 пан |  |  |  | 8 яч/ 7 пан | [5 empty] | 2.084 |  |  |  | 2.084
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-100 (замена оборудования) |  | 2 яч |  |  |  | 2 яч | 0.92395 | [5 empty] | 2 яч |  |  |  | 2 яч | [5 empty] | 0.99426 |  |  |  | 0.99426
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция РП-7 | [6 empty] | 2.661 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.54
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-10 | [6 empty] | 1.0508 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-21 | [6 empty] | 0.27797 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-27 | [6 empty] | 0.84492 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-39 | [6 empty] | 0.28136 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-42 | [6 empty] | 0.85763 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-119 | [6 empty] | 0.72034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-131 | [6 empty] | 0.34576 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-136 | [6 empty] | 1.0424 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ по территории базы филиала) | [6 empty] | 0.63983 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155
Осинн | 10.1.14 | Самосвал на базе ГАЗ | [6 empty] | 1.1424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.348 |  |  |  | 1.348
Осинн | 10.1.15 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0.4339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.512 |  |  |  | 0.512
Осинн | 10.1.16 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.4169 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.852 |  |  |  | 2.852
Осинн | 10.1.17 | Цифровой аппарат АИМ-90А | [6 empty] | 0.17797 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
Осинн | 10.1.18 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [6 empty] | 0.12203 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.144 |  |  |  | 0.144
Осинн | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | [6 empty] | 55.0847 | [5 empty] | 20 МВА/ 19 яч |  |  |  | 20 МВА/ 19 яч | [5 empty] | 54.332 |  |  |  | 54.332
Осинн | 10.2.2 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | [6 empty] | 0.35026 | [5 empty] | 0.1 МВА |  |  |  | 0.1 МВА | [5 empty] | 0.374 |  |  |  | 0.374
Осинн | 10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105. | [6 empty] | 0.23334 | [5 empty] | 0,2 км |  |  |  | 0,2 км | [5 empty] | 0.237 |  |  |  | 0.237
Осинн | 10.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | [6 empty] | 1.2424 | [5 empty] | 0,36 км |  |  |  | 0,36 км | [5 empty] | 1.427 |  |  |  | 1.427
Осинн | 10.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | [6 empty] | 3.2941 | [5 empty] | 1,5 км |  |  |  | 1,5 км | [5 empty] | 3.432 |  |  |  | 3.432
Осинн | 10.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | [6 empty] | 3.2941 | [5 empty] | 1,5 км |  |  |  | 1,5 км | [5 empty] | 3.432 |  |  |  | 3.432
Осинн | 10.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники | [6 empty] | 0.90593 | [5 empty] | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Осинн | 10.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники | [6 empty] | 0.91525 | [5 empty] | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Осинн | 10.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | [6 empty] | 0.097186 | [5 empty] | 0,05 км |  |  |  | 0,05 км | [5 empty] | 0.096 |  |  |  | 0.096
Осинн | 10.2.10 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники. | [6 empty] | 0.77907 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.887 |  |  |  | 0.887
Осинн | 10.2.11 | Реклоузер Ф-6-11-Ф , Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | [6 empty] | 0.76381 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.869 |  |  |  | 0.869
Осинн | 10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т , г.Осинники | [6 empty] | 0.77907 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.887 |  |  |  | 0.887
Осинн | 10.2.13 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф , г.Осинники | [6 empty] | 0.76381 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.869 |  |  |  | 0.869
Осинн | 10.2.14 | Реклоузер между опорами №77 и №80 Ф- 6-10-О, г.Осинники. | [6 empty] | 0.80678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Осинн | 10.2.15 | Реклоузер между опорами №43 и №44 Ф-6-4-С, г.Осинники | [6 empty] | 0.80678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Осинн | 10.2.16 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154. | [6 empty] | 0.79237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.087 |  |  |  | 0.087
Осинн | 10.2.17 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158. | [6 empty] | 0.76017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.087 |  |  |  | 0.087
Осинн | 10.2.18 | Строительство гаража для размещения автокрана-манипулятора по пер. Комсомольский, 11а | [6 empty] | 1.5254 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.408
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция. Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 |  | 5,434 км |  |  |  | 5,434 км | 2.6475 | [5 empty] | 5,434 км |  |  |  | 5,434 км | [5 empty] | 3.007 |  |  |  | 3.007
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. |  | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан | 0.90866 | [5 empty] | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан | [5 empty] | 0.796 |  |  |  | 0.796
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. |  | 5 яч /3 пан |  |  |  | 5 яч /3 пан | 0.56816 | [5 empty] | 5 яч /3 пан |  |  |  | 5 яч /3 пан | [5 empty] | 0.528 |  |  |  | 0.528
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушно-кабельный Ф 6-15-Ж от ПС-10 | [6 empty] | 1.5636 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.064 |  |  |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 16, ул.Космонавтов 65 (замена оборудования) | [6 empty] | 0.47034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 79, ул.Белгородская, 24 (замена оборудования) | [6 empty] | 0.37288 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
Пол | 11.1.7 | Видеонаблюдение на ПС "Повысительная" | [6 empty] | 0.30254 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.357 |  |  |  | 0.357
Пол | 11.1.8 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.5364 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.813 |  |  |  | 1.813
Пол | 11.1.9 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | [6 empty] | 0.13559 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16
Пол | 11.1.10 | ситема контроля доступа | [6 empty] | 0.25424 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Пол | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 (250 кВА) | [6 empty] | 1.3966 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.089 |  |  |  | 0.089
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.533
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.27814 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.294 |  |  |  | 0.294
ПРК | 12.1.2 | Оборудование: комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | 0.49298 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.538 |  |  |  | 0.538
ПРК | 12.1.3 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 205 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | 0.87881 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 1.014 |  |  |  | 1.014
ПРК | 12.1.4 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 269 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.88559 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 1.024 |  |  |  | 1.024
ПРК | 12.1.5 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.23023 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.223 |  |  |  | 0.223
ПРК | 12.1.6 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 135 |  | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан | 1.117 | [5 empty] | 5 яч / 6 пан |  |  |  | 5 яч / 6 пан | [5 empty] | 1.029 |  |  |  | 1.029
ПРК | 12.1.7 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 221 |  | 4 яч / 3 пан |  |  |  | 4 яч / 3 пан | 0.92596 | [5 empty] | 4 яч / 3 пан |  |  |  | 4 яч / 3 пан | [5 empty] | 0.84 |  |  |  | 0.84
ПРК | 12.1.8 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 |  | 3 яч / 3 пан |  |  |  | 3 яч / 3 пан | 0.98847 | [5 empty] | 3 яч / 3 пан |  |  |  | 3 яч / 3 пан | [5 empty] | 0.831 |  |  |  | 0.831
ПРК | 12.1.9 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 |  | 6 яч / 5 пан |  |  |  | 6 яч / 5 пан | 1.4554 | [5 empty] | 6 яч / 5 пан |  |  |  | 6 яч / 5 пан | [5 empty] | 1.382 |  |  |  | 1.382
ПРК | 12.1.10 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | 1.2686 | [5 empty] | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | [5 empty] | 1.213 |  |  |  | 1.213
ПРК | 12.1.11 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | 1.713 | [5 empty] | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | [5 empty] | 1.597 |  |  |  | 1.597
ПРК | 12.1.12 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 |  | 3 яч / 1 пан |  |  |  | 3 яч / 1 пан | 0.97963 | [5 empty] | 3 яч / 1 пан |  |  |  | 3 яч / 1 пан | [5 empty] | 0.737 |  |  |  | 0.737
ПРК | 12.1.13 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 |  | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан | 1.4714 | [5 empty] | 7 яч / 5 пан |  |  |  | 7 яч / 5 пан | [5 empty] | 1.691 |  |  |  | 1.691
ПРК | 12.1.14 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 |  | 4 яч / 4 пан |  |  |  | 4 яч / 4 пан | 0.60191 | [5 empty] | 4 яч / 4 пан |  |  |  | 4 яч / 4 пан | [5 empty] | 0.665 |  |  |  | 0.665
ПРК | 12.1.15 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 |  | 3 яч / 2 пан |  |  |  | 3 яч / 2 пан | 0.41292 | [5 empty] | 3 яч / 2 пан |  |  |  | 3 яч / 2 пан | [5 empty] | 0.442 |  |  |  | 0.442
ПРК | 12.1.16 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 |  | 4 яч |  |  |  | 4 яч | 1.2994 | [5 empty] | 4 яч |  |  |  | 4 яч | [5 empty] | 1.488 |  |  |  | 1.488
ПРК | 12.1.17 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 |  | 6 яч / 7 пан |  |  |  | 6 яч / 7 пан | 1.2316 | [5 empty] | 6 яч / 7 пан |  |  |  | 6 яч / 7 пан | [5 empty] | 1.408 |  |  |  | 1.408
ПРК | 12.1.18 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 |  | 9 яч / 7 пан |  |  |  | 9 яч / 7 пан | 2.8689 | [5 empty] | 9 яч / 7 пан |  |  |  | 9 яч / 7 пан | [5 empty] | 3.34 |  |  |  | 3.34
ПРК | 12.1.19 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 |  | 9 яч / 5 пан |  |  |  | 9 яч / 5 пан | 2.2324 | [5 empty] | 9 яч / 5 пан |  |  |  | 9 яч / 5 пан | [5 empty] | 2.589 |  |  |  | 2.589
ПРК | 12.1.20 | Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 |  | 12 яч / 5 пан |  |  |  | 12 яч / 5 пан | 3.5612 | [5 empty] | 12 яч / 5 пан |  |  |  | 12 яч / 5 пан | [5 empty] | 4.157 |  |  |  | 4.157
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 206 ул.Боксерная | [6 empty] | 0.30932 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.056 |  |  |  | 0.056
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 111 ул.Коммунальная | [6 empty] | 1.4136 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП № 143 ул.Российская | [6 empty] | 1.0237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 222 ул.Кучина | [6 empty] | 1.111 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 258 ул.Стартовая | [6 empty] | 0.69576 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 265 | [6 empty] | 1.1949 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 443 ул.Парковая | [6 empty] | 0.77119 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 566 ул.Крупской | [6 empty] | 1.0042 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 576 пер.Заводской | [6 empty] | 1.0415 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 592 ул.Подольская | [6 empty] | 0.90678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 599 ул.Шишкина | [6 empty] | 0.87542 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция ТП № 620 ул.Советская | [6 empty] | 0.25 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 644 ул.Каспийская | [6 empty] | 0.44576 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП № 645 ул.Онежская | [6 empty] | 0.4678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.35 | Реконструкция ТП № 743 ул.Петренко | [6 empty] | 1.1119 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция РП-15 , ул.Институтская, 2 | [6 empty] | 7.3093 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.455 |  |  |  | 0.455
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция РП-8 Смышляево | [6 empty] | 5.5322 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45
ПРК | 12.1.38 | Микроавтобус 8-9 посадочных мест | [6 empty] | 0.73305 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.865 |  |  |  | 0.865
ПРК | 12.1.39 | Шиномонтажный стенд для грузовых автомобилей | [6 empty] | 0.25424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
ПРК | 12.1.40 | Подвесной потолок производственного корпуса Луговая, 18 (стояночный бокс=640,0 м2; гаражи = 798,5 м2) | [6 empty] | 0.66186 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.781 |  |  |  | 0.781
ПРК | 12.1.41 | Подвесной потолок производственного корпуса Калинина, 5 (350 м2) | [6 empty] | 0.15763 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.186 |  |  |  | 0.186
ПРК | 12.1.42 | Подвесной потолок гаража № 4 Ближняя, 72 (1076,5 м2) | [6 empty] | 0.46271 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.546 |  |  |  | 0.546
ПРК | 12.1.43 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 4.3398 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.121 |  |  |  | 5.121
ПРК | 12.1.44 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [6 empty] | 0.27119 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.32
ПРК | 12.1.45 | Цифровой аппарат АИМ-90А | [6 empty] | 0.17797 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
ПРК | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная | [6 empty] | 0.63097 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.719 |  |  |  | 0.719
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевская", ул.Минеральная | [6 empty] | 0.63097 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.719 |  |  |  | 0.719
ПРК | 12.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-358 "ул.Краматорская" | [6 empty] | 0.35678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05
ПРК | 12.2.4 | Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 | [6 empty] | 0.65 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0.055
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.8229
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 Промышленновский р. 197,569 км (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) |  | 1,54 км |  |  |  | 1,54 км | 0.89423 | [5 empty] | 1,54 км |  |  |  | 1,54 км | [5 empty] | 1.025 |  |  |  | 1.025
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП №36 |  | 1 яч / 3 пан |  |  |  | 1 яч / 3 пан | 0.40126 | [5 empty] | 1 яч / 3 пан |  |  |  | 1 яч / 3 пан | [5 empty] | 0.211 |  |  |  | 0.211
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП №6 |  | 2 яч / 3 пан |  |  |  | 2 яч / 3 пан | 0.22266 | [5 empty] | 2 яч / 3 пан |  |  |  | 2 яч / 3 пан | [5 empty] | 0.215 |  |  |  | 0.215
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП №15 | [6 empty] | 0.24576 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.101 |  |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП №44 | [6 empty] | 0.36695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП №194 | [6 empty] | 0.3161 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.146 |  |  |  | 0.146
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП №2 | [6 empty] | 0.18051 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.101 |  |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 575 | [6 empty] | 0.35 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 501 | [6 empty] | 0.36695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 540 | [6 empty] | 0.36695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.044 |  |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.11 | Генеротор сварочный | [6 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.059 |  |  |  | 0.059
ПРМ | 13.1.12 | Автокран грузоподъемностью 16 т. | [6 empty] | 4.6186 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 5.45 |  |  |  | 5.45
ПРМ | 13.1.13 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.1619 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.371 |  |  |  | 1.371
ПРМ | 13.1.14 | Мнемосхема | [6 empty] | 3.4466 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.0669 |  |  |  | 4.0669
ПРМ | 13.1.15 | Прибор Энергомонитор ЭМ 3.3 Т1-10, 300/3000К | [6 empty] | 0.21186 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
ПРМ | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП-92 | [6 empty] | 0.32497 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
ПРМ | 13.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | [6 empty] | 0.32497 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
ПРМ | 13.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | [6 empty] | 4.3252 | [5 empty] | 5,9 км/ 1 рек |  |  |  | 5,9 км/ 1 рек | [5 empty] | 5.065 |  |  |  | 5.065
ПРМ | 13.2.4 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | [6 empty] | 0.75555 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.866 |  |  |  | 0.866
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.041
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул.Маслова) |  | 0,075 км |  |  |  | 0,075 км | 1.1453 | [5 empty] | 0,075 км |  |  |  | 0,075 км | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тай | 14.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул.Маслова) |  | 0,075 км |  |  |  | 0,075 км | 1.1453 | [5 empty] | 0,075 км |  |  |  | 0,75 км | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тай | 14.1.3 | Реконструкция ТП-48, Лермонтова 14а (инв.№:00000387, инв.№00000347) |  | 0,4 МВА / 6 яч |  |  |  | 0,4 МВА / 6 яч | 2.1245 | [5 empty] | 0,4 МВА / 6 яч |  |  |  | 0,4 МВА / 6 яч | [5 empty] | 2.341 |  |  |  | 2.341
Тай | 14.1.4 | ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) (замена оборудования) |  | 20 яч |  |  |  | 20 яч | 6.8641 | [5 empty] | 20 яч |  |  |  | 20 яч | [5 empty] | 7.58 |  |  |  | 7.58
Тай | 14.1.5 | Реконструкция КТП-43 | [6 empty] | 0.69407 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-76 | [6 empty] | 1.828 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф704 в двухцепную линию | [6 empty] | 5.8153 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.051 |  |  |  | 0.051
Тай | 14.1.8 | Реконструкция МТП-54 | [6 empty] | 0.64915 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.051 |  |  |  | 0.051
Тай | 14.1.9 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | [6 empty] | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.619 |  |  |  | 0.619
Тай | 14.1.10 | Реконструкция наружного водоснабжения | [6 empty] | 0.16949 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
Тай | 14.1.11 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.2712 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
Тай | 14.1.12 | Цифровой аппарат АИМ-90А | [6 empty] | 0.17797 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
Тай | 14.1.13 | Токовые клещи АТК-4001 | [6 empty] | 0.055085 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.065 |  |  |  | 0.065
Тай | 14.1.14 | Энергомонитор 3.3 Т 1-С | [6 empty] | 0.13559 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16
Тай | 14.1.15 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Тай | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточная | [6 empty] | 0.81144 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.925 |  |  |  | 0.925
Тай | 12.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул.Овчинникова | [6 empty] | 0.81144 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.925 |  |  |  | 0.925
Тай | 12.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул.Добролюбова | [6 empty] | 0.76653 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.872 |  |  |  | 0.872
Тай | 12.2.4 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 по ул. 40лет Октября | [6 empty] | 0.93305 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.4204
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция. Сооружение электро-техническое: КТП-401 "Подутесная", пгт. Мундыбаш (КТП-401 "Подутесная" |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | 0.40068 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.435 |  |  |  | 0.435
Таш | 15.1.2 | Реконструкция. КТП-15 "Трактовая", комплектная, один трансформатор, ул. Трактовая, г. Таштагол. |  | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | 0.42977 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.435 |  |  |  | 0.435
Таш | 15.1.3 | Реконструкция. ТП-27 Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина, г. Таштагол. |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.39602 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.436 |  |  |  | 0.436
Таш | 15.1.4 | Реконструкция Сооружение электро-техническое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница"), пгт. Мундыбаш |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.71573 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.805 |  |  |  | 0.805
Таш | 15.1.5 | Реконструкция. КТП-142 "ППКД", комплектная ТП, однотрансформаторная. |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | 1.6492 | [5 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 1.946 |  |  |  | 1.946
Таш | 15.1.6 | Воздушная линия 6 кВ пгт. Мундыбаш, (ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Ц"). Реконструкция. |  | 2,25 км |  |  |  | 2,25 км | 3.5136 | [5 empty] | 2,25 км |  |  |  | 2,25 км | [5 empty] | 4.1 |  |  |  | 4.1
Таш | 15.1.7 | Реконструкция. Линия электропередач 6 кВ от ПС-35/6 кВ "Картишал" до РП-"Юбилейная". |  | 1,2 км |  |  |  | 1,2 км | 8.4746 | [5 empty] | 1,2 км |  |  |  | 1,2 км | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
Таш | 15.1.8 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ"). |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км | 0.30085 | [5 empty] | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км | [5 empty] | 0.326 |  |  |  | 0.326
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Скала"). |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км | 0.68051 | [5 empty] | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.75
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). |  | 0,1 км |  |  |  | 0,1 км | 0.13225 | [5 empty] | 0,1 км |  |  |  | 0,1 км | [5 empty] | 0.116 |  |  |  | 0.116
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковывй период", "Зима"). |  | 0,45 км |  |  |  | 0,45 км | 0.44322 | [5 empty] | 0,45 км |  |  |  | 0,45 км | [5 empty] | 0.485 |  |  |  | 0.485
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов: №2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ. |  | 0,51 км |  |  |  | 0,51 км | 1.2695 | [5 empty] | 0,51 км |  |  |  | 0,51 км | [5 empty] | 1.458 |  |  |  | 1.458
Таш | 15.1.13 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина-17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина-17"). |  | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан | 1.238 | [5 empty] | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан |  |  |  | 0,63 МВА/ 4 яч /4 пан | [5 empty] | 1.278 |  |  |  | 1.278
Таш | 15.1.14 | Реконструкция. ТП-32 "Поспелова, закрытая, два трансформатора, г. Таштагол,ул. Поспелова. |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан | 2.5766 | [5 empty] | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 7 пан | [5 empty] | 2.7543 |  |  |  | 2.7543
Таш | 15.1.15 | Реконструкция. ЦРП-1 "Усть -Шалым", с ТП-31, г. Таштагол. |  | 7 пан |  |  |  | 7 пан | 0.61186 | [5 empty] | 7 пан |  |  |  | 7 пан | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.58
Таш | 15.1.16 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина-19", пгт. Мундыбаш". |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан | 2.1356 | [5 empty] | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 7 яч/ 5 пан | [5 empty] | 2.36 |  |  |  | 2.36
Таш | 15.1.17 | Реконструкция ТП-203 "Ленина,12 "п.Каз |  | 0,5 МВА/ 8 яч /5 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 8 яч /5 пан | 1.3119 | [5 empty] | 0,5 МВА/ 8 яч /5 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 8 яч /5 пан | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 1.45
Таш | 15.1.18 | Реконструкция. ТП-79, (ТП-79 "Автобаза", ул. Советская №26/2, г. Таштагол). |  | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан | 1.8907 | [5 empty] | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 1,26 МВА / 5 яч/ 7 пан | [5 empty] | 2.133 |  |  |  | 2.133
Таш | 15.1.19 | Реконструкция. ТП-80, (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А, г. Таштагол). |  | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан | 0.82881 | [5 empty] | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан |  |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч /5 пан | [5 empty] | 0.88 |  |  |  | 0.88
Таш | 15.1.20 | Реконструкция КТП-70 "Ст. Кондома", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.54915 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.21 | Реконструкция МТП-14 "Кочура", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.60847 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.22 | Реконструкция КТП-51 "Бельково", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.36695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.23 | Реконструкция МТП-108 "Урицкого", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.30254 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.24 | Реконструкция КТП-38 "Коммунальная", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.32458 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.25 | Реконструкция МТП-52 "Алчок", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.35 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0.033
Таш | 15.1.26 | Реконсрукция ТП-6/0,4 кВ № 302 "Дружбы", (ТП-302 "Дружбы"), пгт. Темиртау | [6 empty] | 0.29492 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.27 | Реконструкция ТП-206 "Победы,10, пгт. Каз | [6 empty] | 0.18983 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.28 | Реконструкция ТП-214 "Победы, 12"), пгт. Каз | [6 empty] | 0.67288 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.29 | Реконструкция ТП-215 "Школа", пгт. Каз | [6 empty] | 0.33729 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.057 |  |  |  | 0.057
Таш | 15.1.30 | Реконструкция МТП-105 "Школа", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.62542 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.31 | Реконструкция КТП-36 "ВГСЧ", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.62542 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.1.32 | Реконструкция ТП-124 "Советская", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 0.59915 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
Таш | 15.1.33 | Автомобиль ЛАДА-2121 (Нива 3 дв.) | [6 empty] | 0.73729 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 0.87 |  |  |  | 0.87
Таш | 15.1.34 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | [6 empty] | 1.0492 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 1.238 |  |  |  | 1.238
Таш | 15.1.35 | Благоустройсво территории, п. Шерегеш, ул.Весенняя, 20/1 | [6 empty] | 1.1864 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4
Таш | 15.1.36 | Подвесной потолок гаражей АТУ, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 и г. Таштагол, Энергетиков, 1 (1205 м2). | [6 empty] | 0.63898 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.754 |  |  |  | 0.754
Таш | 15.1.37 | Вентиляция в гаражных боксах АТУ, г. Таштагол, Энергетиков, 1. | [6 empty] | 0.84746 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Таш | 15.1.38 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0.15593 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0.184
Таш | 15.1.39 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 3.0763 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.63 |  |  |  | 3.63
Таш | 15.1.40 | Аппарат испытания диэлектриков, цифровой АИД-70 Ц. | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.236 |  |  |  | 0.236
Таш | 15.1.41 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (УЗО) MRP-200 "Sonel". | [6 empty] | 0.039831 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0.047
Таш | 15.1.42 | Стойка серверная | [6 empty] | 0.11864 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.14 |  |  |  | 0.14
Таш | 15.1.43 | Промышленный инвертор | [6 empty] | 0.10339 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.122 |  |  |  | 0.122
Таш | 15.1.44 | Система котроля доступа | [6 empty] | 0.33898 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
Таш | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Сооружение электротехничское: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш | [6 empty] | 6.1547 | [5 empty] | 13 яч |  |  |  | 13 яч | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7
Таш | 15.2.2 | Сооружение электротехничское: ЦРТП- 6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. | [6 empty] | 8.0752 | [5 empty] | 17 яч |  |  |  | 17 яч | [5 empty] | 9 |  |  |  | 9
Таш | 15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстан-ция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова,2" (КТП-85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. | [6 empty] | 0.34772 | [5 empty] | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.374 |  |  |  | 0.374
Таш | 15.2.4 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.23864 | [5 empty] | 0,04 МВА |  |  |  | 0,04 МВА | [5 empty] | 0.248 |  |  |  | 0.248
Таш | 15.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-"Алтайская"), г. Таштагол. | [6 empty] | 0.27781 | [5 empty] | 0,1 МВА |  |  |  | 0,1 МВА | [5 empty] | 0.291 |  |  |  | 0.291
Таш | 15.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.53631 | [5 empty] | 0,6 км |  |  |  | 0,6 км | [5 empty] | 0.594 |  |  |  | 0.594
Таш | 15.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-6 кВ) до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. | [6 empty] | 1.2331 | [5 empty] | 0,63 км |  |  |  | 0,63 км | [5 empty] | 1.4551 |  |  |  | 1.4551
Таш | 15.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре, пгт. Мундыбаш. | [6 empty] | 3.1314 | [5 empty] | 0,6 км/ 2 рек |  |  |  | 0,6 км/ 2 рек | [5 empty] | 3.652 |  |  |  | 3.652
Таш | 15.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | [6 empty] | 1.1703 | [5 empty] | 0,5 км |  |  |  | 0,5 км | [5 empty] | 1.346 |  |  |  | 1.346
Таш | 15.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от КТП-172 "GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 2.6712 | [5 empty] | 0,42 км |  |  |  | 0,42 км | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 3.1
Таш | 15.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 6 кВ (КЛ-6 кВ) от КСП-4 до РП, сектор "А", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 2.6712 | [5 empty] | 0,42 км |  |  |  | 0,42 км | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 3.1
Таш | 15.2.12 | Соорружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9 "Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | [6 empty] | 0.64025 | [5 empty] | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км | [5 empty] | 0.706 |  |  |  | 0.706
Таш | 15.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРТП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 0.43903 | [5 empty] | 0,07 км |  |  |  | 0,07 км | [5 empty] | 0.478 |  |  |  | 0.478
Таш | 15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 0.61102 | [5 empty] | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км | [5 empty] | 0.692 |  |  |  | 0.692
Таш | 15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6 кВ "Горный" до КСП-1, сектор "А", пгт. Шерегеш. | [6 empty] | 1.2314 | [5 empty] | 0,6 км |  |  |  | 0,6 км | [5 empty] | 1.373 |  |  |  | 1.373
Таш | 15.2.16 | Сооружение линейное электротехничес-кое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от ТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. | [6 empty] | 1.8588 | [5 empty] | 1,7 км |  |  |  | 1,7 км | [5 empty] | 2.162 |  |  |  | 2.162
Таш | 15.2.17 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 "Дзержинского" до КТП-420 "Тельбес-2", в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш. | [6 empty] | 5.6356 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15
Таш | 15.2.18 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП- "Менделеева", мкр. Шалым, г. Таштагол. | [6 empty] | 0.39237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.2.19 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Свердлова", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.39237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Таш | 15.2.20 | Производственная база г Таштагол, ул. Энергетиков, 1. Открытый склад трансформаторов, (склад для хранения электрооборудования). | [6 empty] | 0.9322 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.215
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль (реконструкция) |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.46693 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.492 |  |  |  | 0.492
Тис | 16.1.2 | П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 (реконструкция) |  | 6 яч |  |  |  | 6 яч | 2.7508 | [5 empty] | 6 яч |  |  |  | 6 яч | [5 empty] | 2.927 |  |  |  | 2.927
Тис | 16.1.3 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") (реконструкция) | [6 empty] | 8.0712 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.871 |  |  |  | 1.871
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск | [6 empty] | 0.71864 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск | [6 empty] | 0.31271 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.6 | РеконструкцияТП-12 пгт. Комсомольск | [6 empty] | 0.55 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.1.7 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.3932 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.644 |  |  |  | 1.644
Тис | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Реклоузер 10кВ Ф-10-7-В | [6 empty] | 0.73136 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.863 |  |  |  | 0.863
Тис | 16.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №7 , ул.Заречная пгт.Комсомольск | [6 empty] | 0.46695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт.Комсомольск | [6 empty] | 0.46695 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль | [6 empty] | 0.64237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт.Тисуль | [6 empty] | 0.58898 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048
Тис | 16.2.6 | Строительство: линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП№ 19, пгт.Комсомольск. | [6 empty] | 0.52119 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041
Тис | 16.2.7 | Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-8-Р до ТП№К-22, пгт. Тисуль. | [6 empty] | 0.31017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.041 |  |  |  | 0.041
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.611
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-15 |  | 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 4 яч/ 3 пан | 0.88814 | [5 empty] | 4 яч/ 3 пан |  |  |  | 4 яч/ 3 пан | [5 empty] | 0.975 |  |  |  | 0.975
ТП | 17.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-27 (смонтир) |  | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | 1.2136 | [5 empty] | 6 яч / 6 пан |  |  |  | 6 яч / 6 пан | [5 empty] | 1.29 |  |  |  | 1.29
ТП | 17.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-25 |  | 6 яч/ 7 пан |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | 0.65678 | [5 empty] | 6 яч/ 7 пан |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | [5 empty] | 0.683 |  |  |  | 0.683
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-21 |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | 1.1186 | [5 empty] | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | [5 empty] | 1.18 |  |  |  | 1.18
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-8 | [6 empty] | 0.50339 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.147 |  |  |  | 0.147
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-18 | [6 empty] | 1.3754 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.089 |  |  |  | 0.089
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-28 (замена оборудования) | [6 empty] | 0.76864 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-29 (замена оборудования) | [6 empty] | 0.76864 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.157 |  |  |  | 0.157
ТП | 17.1.9 | Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября 61а | [6 empty] | 1.2559 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.066 |  |  |  | 0.066
ТП | 17.1.10 | Гидравлический молот на экскаватор-погрузчик KOMATSU WB 97 S | [6 empty] | 0.23305 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.275 |  |  |  | 0.275
ТП | 17.1.11 | Вибротрамбовка | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
ТП | 17.1.12 | Прицеп тракторный | [6 empty] | 0.25085 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.296 |  |  |  | 0.296
ТП | 17.1.13 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер А) | [6 empty] | 0.16949 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
ТП | 17.1.14 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер В. В1-В9) | [6 empty] | 0.16949 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
ТП | 17.1.15 | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0.4339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.512 |  |  |  | 0.512
ТП | 17.1.16 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.0364 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.223 |  |  |  | 1.223
ТП | 17.1.17 | Генератор трассоисковый | [6 empty] | 0.051695 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.061 |  |  |  | 0.061
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.8552
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №69 по ул. Красноармейская в с. Ступишино |  | 0,28 км |  |  |  | 0,28 км | 0.30651 | [5 empty] | 0,28 км |  |  |  | 0,28 км | [5 empty] | 0.343 |  |  |  | 0.343
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул. Советская, ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский |  | 1,03 км |  |  |  | 1,03 км | 1.2025 | [5 empty] | 1,03 км |  |  |  | 1,03 км | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №206 (ТП №206, 2х400 кВа)» в пгт.Тяжинский |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | 0.91317 | [5 empty] | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | [5 empty] | 0.76734 |  |  |  | 0.76734
Тяж | 18.1.4 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1х160 кВа)» в пгт.Тяжинский |  | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан | 0.67195 | [5 empty] | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан | [5 empty] | 0.7269 |  |  |  | 0.7269
Тяж | 18.1.5 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1х100кВа, 1х160кВа)» в пгт.Тяжинский |  | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан | 0.70549 | [5 empty] | 3 яч/ 5 пан |  |  |  | 3 яч/ 5 пан | [5 empty] | 0.76648 |  |  |  | 0.76648
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция РП 10/10 «Тяжинская» (замена оборудования) | [6 empty] | 7.3297 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.54
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 Ф 10-26-К» в пгт.Тяжинский | [6 empty] | 2.5034 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-14-К» в пгт.Тяжинский | [6 empty] | 2.2644 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-12-МК»» в пгт.Тяжинский | [6 empty] | 2.6839 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0.102
Тяж | 18.1.10 | Благоустройство территории филиала пгт.Итатаский, ул.Советская,43 | [6 empty] | 0.084746 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Тяж | 18.1.11 | Подвесной потлок ремонтной зоны гаража Тяжина (150 м2) | [6 empty] | 0.14831 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.175 |  |  |  | 0.175
Тяж | 18.1.12 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.5398 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.817 |  |  |  | 1.817
Тяж | 18.1.13 | Мнемосхема | [6 empty] | 4.1368 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.8815 |  |  |  | 4.8815
Тяж | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Реклоузер №4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А" | [6 empty] | 1.0398 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Тяж | 18.2.2 | Строительство здания диспетчерского пункта в пгт. Тяжинский ул. Радищева, 99 (в том числе погодное регулирование) | [6 empty] | 0.84746 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.951
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ворот в откатные на территории филиала | [6 empty] | 0.21186 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
Чеб | 19.1.2 | Благоустройство территории | [6 empty] | 0.84746 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Чеб | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула |  | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА | 0.37185 | [5 empty] | 0,063 МВА |  |  |  | 0,063 МВА | [5 empty] | 0.401 |  |  |  | 0.401
Чеб | 19.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула |  | 0,31 км |  |  |  | 0,31 км | 0.28988 | [5 empty] | 0,31 км |  |  |  | 0,31 км | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.957
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция. Здание ТП-47 кв 12, инв.№62035 |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | 1.8256 | [5 empty] | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 2.109 |  |  |  | 2.109
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга |  | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | 0.92797 | [5 empty] | 5 яч/ 7 пан |  |  |  | 5 яч/ 7 пан | [5 empty] | 0.997 |  |  |  | 0.997
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга |  | 6 пан |  |  |  | 6 пан | 0.30424 | [5 empty] | 6 пан |  |  |  | 6 пан | [5 empty] | 0.289 |  |  |  | 0.289
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция. Оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга |  | 5 яч /6 пан |  |  |  | 5 яч /6 пан | 0.63559 | [5 empty] | 5 яч /6 пан |  |  |  | 5 яч /6 пан | [5 empty] | 0.652 |  |  |  | 0.652
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция. Подстанция "Западная" |  | 16 яч |  |  |  | 16 яч | 71.893 | [5 empty] | 16 яч |  |  |  | 16 яч | [5 empty] | 48.576 |  |  |  | 48.576
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-7 (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.105 |  |  |  | 0.105
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-168 | [5 empty] | 0 | 1.0593 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.053 |  |  |  | 0.053
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция ТП-60 (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 0.39153 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.121 |  |  |  | 0.121
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция ТП-46 (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 0.39153 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.121 |  |  |  | 0.121
Юрга | 20.1.10 | УАЗ Хантер | [5 empty] | 0 | 0.50254 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.593 |  |  |  | 0.593
Юрга | 20.1.11 | Видеонаблюдение | [5 empty] | 0 | 0.4339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.512 |  |  |  | 0.512
Юрга | 20.1.12 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.1432 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.529 |  |  |  | 2.529
Юрга | 20.1.13 | Сервер | [5 empty] | 0 | 0.25424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.561
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-27 , |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0.64969 | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.73
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-4 |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | 0.48148 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.541 |  |  |  | 0.541
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | 0.4911 | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.552 |  |  |  | 0.552
Яш | 21.1.4 | Реконструкция. Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 0.81601 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | [5 empty] | 0.878 |  |  |  | 0.878
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП-12 |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 0.88945 | [5 empty] | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  |  | 0,8 МВА/ 5 яч/ 5 пан | [5 empty] | 0.878 |  |  |  | 0.878
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-15 |  | 0,4 МВА/ 3 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч | 0.43515 | [5 empty] | 0,4 МВА/ 3 яч |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 яч | [5 empty] | 0.465 |  |  |  | 0.465
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ТП-48 |  | 8 яч/ 6 пан |  |  |  | 8 яч/ 6 пан | 0.61631 | [5 empty] | 8 яч/ 6 пан |  |  |  | 8 яч/ 6 пан | [5 empty] | 0.682 |  |  |  | 0.682
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ТП-13 | [5 empty] | 0 | 0.52712 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | [5 empty] | 0 | 0.37627 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0.033
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | [5 empty] | 0 | 0.76525 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.067 |  |  |  | 0.067
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП-51 | [5 empty] | 0 | 0.59407 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.12 | Реконструкция ТП-55 | [5 empty] | 0 | 0.59407 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП-56 | [5 empty] | 0 | 0.59407 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.14 | Реконструкция ТП-31 | [5 empty] | 0 | 0.62797 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.15 | Реконструкция ТП-23 | [5 empty] | 0 | 0.79237 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.069 |  |  |  | 0.069
Яш | 21.1.16 | Реконструкция ТП-17 | [5 empty] | 0 | 0.60508 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.045
Яш | 21.1.17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | [5 empty] | 0 | 0.36356 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яш | 21.1.18 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (фронтальный ковш, ДРУ-01) | [5 empty] | 0 | 2.8814 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.4
Яш | 21.1.19 | Навесное оборудование ПФ-08 со съемным отвалом ОБ-05 | [5 empty] | 0 | 0.16949 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
Яш | 21.1.20 | Установка ИТП и системы погодного регулирования ул.Больничная,16 | [5 empty] | 0 | 0.33898 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
Яш | 21.1.21 | Трассоискатель “Успех АГ-528.60” | [5 empty] | 0 | 0.076271 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.09
Яш | 21.1.22 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | [5 empty] | 0 | 0.17797 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21
Яш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яш | 21.2.2 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.2333
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, (ЛЭП-6кВ ф 6-6 МЗ) | [5 empty] | 0 | 2.5737 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-6 | [5 empty] | 0 | 0.16441 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ТП-10 | [5 empty] | 0 | 0.14068 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05
Яя | 22.1.4 | Реконструкция РП-10 кВ , ул.Комсомольская,21 | [5 empty] | 0 | 6.5008 | [5 empty] | проект |  |  |  | проект | [5 empty] | 0.543 |  |  |  | 0.543
Яя | 22.1.5 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль | [5 empty] | 0 | 0.52458 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.619 |  |  |  | 0.619
Яя | 22.1.6 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.339 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.58 |  |  |  | 1.58
Яя | 22.1.7 | Мнемосхема | [5 empty] | 0 | 3.5943 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.2413 |  |  |  | 4.2413
Яя | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Сооружение электротехническое: Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф 10-7-Г | [5 empty] | 0 | 0.76271 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.053
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кем | 23.1.1 | Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А | [5 empty] | 0 | 0.042373 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05
Кем | 23.1.2 | Принтер для маркировки PRINTJET ADVANCED 230V, устройство маркерами, металл.шильд. и др. комплект. | [5 empty] | 0 | 0.22288 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.263 |  |  |  | 0.263
Кем | 23.1.3 | Станок для обработки шин SH 600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройство осевой гибки | [5 empty] | 0 | 1.0271 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.212 |  |  |  | 1.212
Кем | 23.1.4 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | [5 empty] | 0 | 0.20763 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.245 |  |  |  | 0.245
Кем | 23.1.5 | Листогибочный пресс с ЧПУ Yawei РВВ 110-3100 | [5 empty] | 0 | 2.5381 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 4.3 |  |  |  | 4.3
Кем | 23.1.6 | Сварочный аппарат | [5 empty] | 0 | 0.33898 | [5 empty] | 2 шт |  |  |  | 2 шт | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
Кем | 23.1.7 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 53Б (асфальт) | [5 empty] | 0 | 6.489 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.657 |  |  |  | 7.657
Кем | 23.1.8 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 55Б (асфальт) | [5 empty] | 0 | 0.76271 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9
Кем | 23.1.9 | Ультразвуковой расходомер Portaflow 330 с магнитными направляющими | [5 empty] | 0 | 0.34407 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.406 |  |  |  | 0.406
Кем | 23.1.10 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М | [5 empty] | 0 | 0.18644 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.22
Кем | 23.1.11 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [5 empty] | 0 | 0.084746 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Кем | 23.1.12 | Сервер | [5 empty] | 0 | 0.25424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
ГО | 24 | ГО | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.248
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Автомобиль бортовой с крано манипуляторной установкой | [5 empty] | 0 | 4.7008 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 5.547 |  |  |  | 5.547
ГО | 24.1.2 | Полуприцеп бортовой (13,6 метров) с дополнительным баком и системой перекачки топлива | [5 empty] | 0 | 0.9322 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1
ГО | 24.1.3 | ГАЗЕЛЬ NEXT (фермер 5 мест, тент) | [5 empty] | 0 | 1.0771 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 1.271 |  |  |  | 1.271
ГО | 24.1.4 | Мини погрузчик импортного производства | [5 empty] | 0 | 2.5424 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
ГО | 24.1.5 | Зонд LS-M | [5 empty] | 0 | 0.16949 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
ГО | 24.1.6 | Термотрансферный кабельный принтер | [5 empty] | 0 | 0.11017 | [5 empty] | 1 шт |  |  |  | 1 шт | [5 empty] | 0.13 |  |  |  | 0.13
ГО | 24.1.7 | Серверная | [5 empty] | 0 | 2.5424 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 3
ГО | 24.1.8 | Структурированная кабельная система | [5 empty] | 0 | 6.7103 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 26.4927 |  |  |  | 26.4927
| 2017 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 651.2664
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 44.825
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП-113 |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.70847 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.788 |  |  | 0.788
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-115 |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.76695 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.857 |  |  | 0.857
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-122 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.74153 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.827 |  |  | 0.827
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-164 |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.70847 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.788 |  |  | 0.788
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-7( два кабеля)) |  |  | 2,7 км |  |  | 2,7 км | 5.7 | [6 empty] | 2,7 км |  |  | 2,7 км | [6 empty] | 6.216 |  |  | 6.216
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-124 |  |  | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | 0.47034 | [6 empty] | 0,063 МВА |  |  | 0,063 МВА | [6 empty] | 0.507 |  |  | 0.507
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-17 |  |  | 8 яч/1 пан |  |  | 8 яч/1 пан | 1.3932 | [6 empty] | 8 яч/1 пан |  |  | 8 яч/1 пан | [6 empty] | 1.384 |  |  | 1.384
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-37 |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан | 1.622 | [6 empty] | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан |  |  | 0,5 МВА/ 6 яч/ 2 пан | [6 empty] | 1.757 |  |  | 1.757
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-59. |  |  | 3 яч |  |  | 3 яч | 0.34237 | [6 empty] | 3 яч |  |  | 3 яч | [6 empty] | 0.247 |  |  | 0.247
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-62. |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан | 0.49661 | [6 empty] | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.429 |  |  | 0.429
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-82. |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | 0.75339 | [6 empty] | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | [6 empty] | 0.732 |  |  | 0.732
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-118. |  |  | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан |  |  | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан | 0.6161 | [6 empty] | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан |  |  | 0,1 МВА/ 3 яч/ 1 пан | [6 empty] | 0.57 |  |  | 0.57
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-161. |  |  | 6 яч/ 6 пан |  |  | 6 яч/ 6 пан | 0.73051 | [6 empty] | 6 яч/ 6 пан |  |  | 6 яч/ 6 пан | [6 empty] | 0.705 |  |  | 0.705
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-174. |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | 0.63898 | [6 empty] | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.597 |  |  | 0.597
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-183. |  |  | 5 яч |  |  | 5 яч | 0.6161 | [6 empty] | 5 яч |  |  | 5 яч | [6 empty] | 0.57 |  |  | 0.57
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-186. |  |  | 4 яч/ 7 пан |  |  | 4 яч/ 7 пан | 0.74915 | [6 empty] | 4 яч/ 7 пан |  |  | 4 яч/ 7 пан | [6 empty] | 0.727 |  |  | 0.727
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-170. |  |  | 6 яч/ 5 пан |  |  | 6 яч/ 5 пан | 0.74915 | [6 empty] | 6 яч/ 5 пан |  |  | 6 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.727 |  |  | 0.727
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-200. |  |  | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан |  |  | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан | 1.0466 | [6 empty] | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан |  |  | 0,32 МВА/ 5 яч/ 6 пан | [6 empty] | 1.078 |  |  | 1.078
Анж | 1.1.19 | Реконструкция ТП "Совхоза Анжерский п. Красная Горка" (диспетчерское наименование ТП-230) |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | 0.68051 | [6 empty] | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | [6 empty] | 0.646 |  |  | 0.646
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП п. Красная Горка (диспетчерское наименование ТП-231) |  |  | 2 яч |  |  | 2 яч | 0.32712 | [6 empty] | 2 яч |  |  | 2 яч | [6 empty] | 0.229 |  |  | 0.229
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-242 (ТП 2*400кВА ул. Шевченко 2 ) |  |  | 6 яч |  |  | 6 яч | 0.61441 | [6 empty] | 6 яч |  |  | 6 яч | [6 empty] | 0.568 |  |  | 0.568
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-108 |  |  | 0,16/ 1 яч/ 1 пан |  |  | 0,16/ 1 яч/ 1 пан | 0.37542 | [6 empty] | 0,16/ 1 яч/ 1 пан |  |  | 0,16/ 1 яч/ 1 пан | [6 empty] | 0.383 |  |  | 0.383
Анж | 1.1.23 | Реконструкция 132 |  |  | 0,16 МВА/ 5 яч |  |  | 0,16 МВА/ 5 яч | 0.66186 | [6 empty] | 0,16 МВА/ 5 яч |  |  | 0,16 МВА/ 5 яч | [6 empty] | 0.721 |  |  | 0.721
Анж | 1.1.24 | Реконструкция РП-7 |  |  | 7 яч/13 пан |  |  | 7 яч/13 пан | 8.3534 | [6 empty] | 7 яч/13 пан |  |  | 7 яч/13 пан | [6 empty] | 9.357 |  |  | 9.357
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-232 | [5 empty] | 0 | 0.48559 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-246 | [5 empty] | 0 | 0.50678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-6 | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-18 | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-64 | [5 empty] | 0 | 0.79492 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП-45 | [5 empty] | 0 | 0.79492 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП-1 | [5 empty] | 0 | 0.34068 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.055 |  |  | 0.055
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-33 | [5 empty] | 0 | 0.78644 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ТП-34 | [5 empty] | 0 | 0.31441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.055 |  |  | 0.055
Анж | 1.1.34 | Реконструкция ТП-46 | [5 empty] | 0 | 0.46102 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.35 | Реконструкция ТП-48 | [5 empty] | 0 | 0.48136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.36 | Реконструкция ТП-83 | [5 empty] | 0 | 1.5424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.37 | Реконструкция ТП-140 | [5 empty] | 0 | 0.59746 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.38 | Реконструкция ТП-142 | [5 empty] | 0 | 0.77288 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.39 | Реконструкция ТП-143 | [5 empty] | 0 | 1.3347 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.40 | Реконструкция ТП-146 | [5 empty] | 0 | 0.81356 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.41 | Реконструкция ТП-147 | [5 empty] | 0 | 0.76695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.42 | Реконструкция ТП-152 | [5 empty] | 0 | 0.9322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Анж | 1.1.43 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) | [5 empty] | 0 | 1.7246 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 2.035 |  |  | 2.035
Анж | 1.1.44 | Мотопомпа HONDA WТ 20 X | [5 empty] | 0 | 0.072034 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.085 |  |  | 0.085
Анж | 1.1.45 | Бензогенератор Honda GX390 | [5 empty] | 0 | 0.083051 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.098 |  |  | 0.098
Анж | 1.1.46 | Устройство системы погодного регулирования ул. Тульская, 9 | [5 empty] | 0 | 0.32627 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.385 |  |  | 0.385
Анж | 1.1.47 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.8678 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.384 |  |  | 3.384
Анж | 1.1.48 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М | [5 empty] | 0 | 0.057627 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.068
Анж | 1.1.49 | КОЭФФИЦИЕНТ - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов | [5 empty] | 0 | 0.089831 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.106 |  |  | 0.106
Анж | 1.1.50 | Прибор СЕ-601-05 | [5 empty] | 0 | 0.1339 | [6 empty] | 2 шт |  |  | 2 шт | [6 empty] | 0.158 |  |  | 0.158
Анж | 1.1.51 | Прибор Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.54237 | [6 empty] | 4 шт |  |  | 4 шт | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.64
Анж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 | [5 empty] | 0 | 0.56017 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.603 |  |  | 0.603
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 | [5 empty] | 0 | 0.56017 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.603 |  |  | 0.603
Анж | 1.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 | [5 empty] | 0 | 0.21186 | [6 empty] | 0,09 км |  |  | 0,09 км | [6 empty] | 0.188 |  |  | 0.188
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 | [5 empty] | 0 | 0.25508 | [6 empty] | 0,12 км |  |  | 0,12 км | [6 empty] | 0.239 |  |  | 0.239
Анж | 1.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-269 | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-270 | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-271 | [5 empty] | 0 | 0.55847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.062
Анж | 1.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-АГ до КТП-269 | [5 empty] | 0 | 0.088136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Анж | 1.2.9 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.074 |  |  | 0.074
Анж | 1.2.10 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271 | [5 empty] | 0 | 0.59322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.084 |  |  | 0.084
Анж | 1.2.11 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-10 | [5 empty] | 0 | 7.6212 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.993 |  |  | 0.993
Анж | 1.2.12 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ-0,4 ж/д Крылова 14 | [5 empty] | 0 | 0.22542 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.068
Анж | 1.2.13 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ-0,4 №2 ж/д Металлургов 3 | [5 empty] | 0 | 0.21525 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.14 | Реклоузер на Ф.323 | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.15 | Реклоузер на Ф.917 | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.16 | Реклоузер на Ф.6-20-ДГ | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078
Анж | 1.2.17 | Строительство теплотрассы по ул. Тульская 9 | [5 empty] | 0 | 0.76271 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.9 |  |  | 0.9
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 84.343
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП №1 ул.Пятигорская |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.80254 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.902 |  |  | 0.902
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП №43 ул.Красная |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.67712 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.754 |  |  | 0.754
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП №503 ул.Левитана |  |  | 0,1 МВа |  |  | 0,1 МВа | 0.48051 | [6 empty] | 0,1 МВа |  |  | 0,1 МВа | [6 empty] | 0.522 |  |  | 0.522
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП № 277 ул.Текстильная |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.69661 | [6 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.777 |  |  | 0.777
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП № 342 ул.Л.Шевцовой |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.57797 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.637 |  |  | 0.637
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 679 ул.Монтажная |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.77373 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.868 |  |  | 0.868
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП-760 ул. Киевская |  |  | 0,8 МВА/8 яч/10 пан |  |  | 0,8 МВА/8 яч/10 пан | 2.0237 | [6 empty] | 0,8 МВА/8 яч/10 пан |  |  | 0,8 МВА/8 яч/10 пан | [6 empty] | 2.241 |  |  | 2.241
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП № -584 ул.Колмогоровская замена оборудования |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | 1.2356 | [6 empty] | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | [6 empty] | 1.311 |  |  | 1.311
Белово | 2.1.9 | Реконструкция ТП №585 ул.Светлая замена оборудования |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | 1.2534 | [6 empty] | 0,4 МВА/4 яч/3 пан |  |  | 0,4 МВА/4 яч/3 пан | [6 empty] | 1.332 |  |  | 1.332
Белово | 2.1.10 | Реконструкция ТП №779 ул.Тухачевского замена оборудования |  |  | 0,2 МВА/3 яч/5 пан |  |  | 0,2 МВА/3 яч/5 пан | 1.3958 | [6 empty] | 0,2 МВА/3 яч/5 пан |  |  | 0,2 МВА/3 яч/5 пан | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
Белово | 2.1.11 | Реконструкция ТП-619 ул.Энгельса замена оборудования |  |  | 0,2 МВА/5 яч/6 пан |  |  | 0,2 МВА/5 яч/6 пан | 0.97034 | [6 empty] | 0,2 МВА/5 яч/6 пан |  |  | 0,2 МВА/5 яч/6 пан | [6 empty] | 1.045 |  |  | 1.045
Белово | 2.1.12 | Реконструкция РП № 11 г.Белово Микрорайон № 3-25 |  |  | 1,26 МВА/19 яч/7 пан |  |  | 1,26 МВА/19 яч/7 пан | 8.7085 | [6 empty] | 1,26 МВА/19 яч/7 пан |  |  | 1,26 МВА/19 яч/7 пан | [6 empty] | 9.656 |  |  | 9.656
Белово | 2.1.13 | Реконструкция РП-12 на территории ж/д больницы замена оборудования |  |  | 15 яч |  |  | 15 яч | 7.7932 | [6 empty] | 15 яч |  |  | 15 яч | [6 empty] | 8.656 |  |  | 8.656
Белово | 2.1.14 | Реконструкция КТП № 650 , ул.Донбасская | [5 empty] | 0 | 0.74322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.15 | Реконструкция КТП № 653 , ул.Сусанина | [5 empty] | 0 | 0.92373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.16 | Реконструкция КТП № 678 , ул.Волжская | [5 empty] | 0 | 0.89322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.17 | Реконструкция КТП № 795 , ул.Кузбасская | [5 empty] | 0 | 0.73814 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.18 | Реконструкция КТП № 22 пер.Линейный | [5 empty] | 0 | 0.91695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.19 | Реконструкция КТП № 340 , ул.Рябиновая | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.20 | Реконструкция КТП № 644 , ул.Краснодонцев | [5 empty] | 0 | 0.60763 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.21 | Реконструкция КТП № 774 , ул.Улусская | [5 empty] | 0 | 0.63136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.22 | Реконструкция МТП № 242 , ул.Степная | [5 empty] | 0 | 0.87288 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.23 | Реконструкция МТП№ 606 , ул. Чехова | [5 empty] | 0 | 1.0144 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.24 | Реконструкция МТП № 799 | [5 empty] | 0 | 0.86441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП № 763, ул.Гражданская | [5 empty] | 0 | 1.5712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.26 | Реконструкция ТП № 213, ул.Ленина | [5 empty] | 0 | 1.4161 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.27 | Реконструкция ТП № 18, ул. Советская | [5 empty] | 0 | 0.87288 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Белово | 2.1.28 | Реконструкция ТП № 53, ул. В.Волошиной | [5 empty] | 0 | 1.3508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.29 | Реконструкция ТП-57, ул.Октябрьская | [5 empty] | 0 | 2.739 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.125 |  |  | 0.125
Белово | 2.1.30 | Реконструкция ТП№788 ул.Киевская | [5 empty] | 0 | 1.4288 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.16
Белово | 2.1.31 | Автомобиль марки УАЗ | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Белово | 2.1.32 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 6.2254 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7.346 |  |  | 7.346
Белово | 2.1.33 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.97 |  |  | 0.97
Белово | 2.1.34 | Трассоискатель с генератором Сталкер 15-0,4 | [5 empty] | 0 | 0.084746 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Белово | 2.1.35 | Прибор КИП-2Т | [5 empty] | 0 | 0.067797 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.08 |  |  | 0.08
Белово | 2.1.36 | ИБП АРС Smart-UPS XL 3000VA RM 3U + батарея APC SUA48RMXLBP3U | [5 empty] | 0 | 0.10593 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.125 |  |  | 0.125
Белово | 2.1.37 | Плоттер | [5 empty] | 0 | 0.089831 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.106 |  |  | 0.106
Белово | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | [5 empty] | 0 | 3.4746 | [6 empty] | 8 яч |  |  | 8 яч | [6 empty] | 4 |  |  | 4
Белово | 2.2.2 | Строительство: кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Парковая"до КСП-1.РП-11. РП-12 | [5 empty] | 0 | 33.9831 | [6 empty] | 3,5 км |  |  | 3,5 км | [6 empty] | 39 |  |  | 39
Белово | 2.2.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.РП-2-10 от концевой опоры по ул.Тухачевского до ТП-799 , переключение МТП-759 | [5 empty] | 0 | 2.4797 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.142 |  |  | 0.142
Белово | 2.2.4 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.1-19-к на отпайке в сторону ТП-616, 617 | [5 empty] | 0 | 1.0203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.075
Белово | 2.2.5 | Реклоузер ВЛ-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | [5 empty] | 0 | 1.0203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.075
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 11.81
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция КРУН-1 ф. 10-13Г | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция КТП-80 | [5 empty] | 0 | 1.2822 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция КТП-129А | [5 empty] | 0 | 1.2822 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция КТП-22 | [5 empty] | 0 | 0.70339 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.048 |  |  | 0.048
Гурьевск | 4.1.5 | Легковой автомобиль (Chevrolet NIVA). | [5 empty] | 0 | 0.5 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.59 |  |  | 0.59
Гурьевск | 4.1.6 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22м , колесная база 4х4 | [5 empty] | 0 | 4.522 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.336 |  |  | 5.336
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.6661 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.966 |  |  | 1.966
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.165 |  |  | 0.165
Гурьевск | 4.1.9 | Установка УИМ-90 М | [5 empty] | 0 | 0.099153 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.117 |  |  | 0.117
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 138 ул. Марковского , г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.67373 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.75 |  |  | 0.75
Гурьевск | 4.2.2 | Реклоузер ф. 10-5П, ф. 10-13Г пер. Барнаульский | [5 empty] | 0 | 0.8178 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Гурьевск | 4.2.3 | Реклоузер ф. 10-5П . п. Каменный 45А | [5 empty] | 0 | 0.81271 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС"Горная"36/6кВ до ТП-122 ф. Город-2 | [5 empty] | 0 | 3.7966 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.068
Гурьевск | 4.2.5 | Теплотрасса базы ул. Лермонтова, 9 | [5 empty] | 0 | 0.67797 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5.2
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Майская ( от ТП-3-3, ТП-3-1) |  |  | 0,94 км |  |  | 0,94 км | 1.05 | [6 empty] | 0,94 км |  |  | 0,94 км | [6 empty] | 1.198 |  |  | 1.198
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ТП-016 (диспетчерское наименованиеТП 1-6 ул. Микрорайон, 7в) |  |  | 1 яч/ 3 пан |  |  | 1 яч/ 3 пан | 0.22712 | [6 empty] | 1 яч/ 3 пан |  |  | 1 яч/ 3 пан | [6 empty] | 0.217 |  |  | 0.217
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 ул. Кирова, 8а) | [5 empty] | 0 | 0.26356 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.061 |  |  | 0.061
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького | [5 empty] | 0 | 1.404 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.064 |  |  | 0.064
Ижм | 5.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лесная | [5 empty] | 0 | 0.6649 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.1.6 | Реконструкция трансформаторная подстанция ТП № 130 п.г.т. Ижморский | [5 empty] | 0 | 0.14237 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Ижм | 5.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Ижм | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер № 4 | [5 empty] | 0 | 0.80847 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 по ул. Майской | [5 empty] | 0 | 0.29831 | [6 empty] | 0,3 км |  |  | 0,3 км | [6 empty] | 0.311 |  |  | 0.311
Ижм | 5.2.3 | Строительство: распределительный пункт РП 10 кВ на ул. Красноармейской | [5 empty] | 0 | 9.4424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.61 |  |  | 0.61
Ижм | 5.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-12ИЖ от ПС 35/10 Ижморская по ул. Горького | [5 empty] | 0 | 1.1034 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ул. Красноармейской | [5 empty] | 0 | 0.2322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до 2КТПН 1-28 ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.20763 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Лесной | [5 empty] | 0 | 0.5822 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.052 |  |  | 0.052
Ижм | 5.2.8 | Теплотрасса базы ул. Садовая, 1 | [5 empty] | 0 | 0.72034 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.85 |  |  | 0.85
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 15.891
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул.Весенняя,22, п. Малиновка |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.87373 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.985 |  |  | 0.985
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция ТП № 161 в р-не ж/дома ул.Весенняя,30, п. Малиновка |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.90678 | [6 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 1.024 |  |  | 1.024
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция ТП-К-7, в р-не ж/дома ул.Комсомольская,13, г.Калтан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/7 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/7 пан | 0.59661 | [6 empty] | 0,4 МВА/3 яч/7 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/7 пан | [6 empty] | 0.704 |  |  | 0.704
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-3,в р-не ул.Комсомольская,67, г.Калтан |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан | 0.27119 | [6 empty] | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан | [6 empty] | 0.22 |  |  | 0.22
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-К-4, в р-не ул.Комсомольская,75, г.Калтан |  |  | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан | 0.27119 | [6 empty] | 2 яч/1 пан |  |  | 2 яч/1 пан | [6 empty] | 0.22 |  |  | 0.22
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-2, в р-не ул.Комсомольская,59, г.Калтан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан | 0.65254 | [6 empty] | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/ 2 пан | [6 empty] | 0.62 |  |  | 0.62
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-102 в р-не ж/дома ул.Угольная,1, п.Малиновка |  |  | 0,5 МВА/4 яч/7 пан |  |  | 0,5 МВА/4 яч/7 пан | 0.93644 | [6 empty] | 0,5 МВА/4 яч/7 пан |  |  | 0,5 МВА/4 яч/7 пан | [6 empty] | 0.955 |  |  | 0.955
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция ТП-К-17 в р-не ж/дома ул.Горького,24а, г.Калтан |  |  | 4 пан |  |  | 4 пан | 0.30847 | [6 empty] | 4 пан |  |  | 4 пан | [6 empty] | 0.264 |  |  | 0.264
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция ТП-П-6, ул. 2-я Новостройка г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.37034 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция КТП-П-8, ул.Победы г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.50678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция КТП-Ш-1, ул.Омская г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.50678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.12 | Реконструкция КТП-128, ул.60 лет Октября г.Осинники,п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.69661 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.13 | Реконструкция КТП-К-22,ул.Совхозная, г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.34831 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Калтан | 6.1.14 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Калтан | 6.1.15 | Станок вертикально-сверлильный Optimum B 33Pro | [5 empty] | 0 | 0.12712 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Калтан | 6.1.16 | Станок заточной Opti SM300 | [5 empty] | 0 | 0.074576 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.088 |  |  | 0.088
Калтан | 6.1.18 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.3898 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4
Калтан | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.75932 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.838 |  |  | 0.838
Калтан | 6.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 | [5 empty] | 0 | 0.70254 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.762 |  |  | 0.762
Калтан | 6.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул.Почтовая,18, г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.31949 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.336 |  |  | 0.336
Калтан | 6.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-8 в г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.39576 | [6 empty] | 0,5 км |  |  | 0,5 км | [6 empty] | 0.42 |  |  | 0.42
Калтан | 6.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция №М-2(ТП № М-2) , г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.38814 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.046 |  |  | 0.046
Калтан | 6.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-13-М" до ТП №М-2) в г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.24237 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.046 |  |  | 0.046
Калтан | 6.2.7 | Благоустройство территории филиала (включая асфальтирование и дренажную канализацию, ул. Совхозная, 14) | [5 empty] | 0 | 2.7203 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.21 |  |  | 3.21
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 35.5442
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-72 |  |  | 0,4 МВА/5 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/5 пан | 0.85508 | [6 empty] | 0,4 МВА/5 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/5 яч/5 пан | [6 empty] | 0.859 |  |  | 0.859
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-100 |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан | 0.67373 | [6 empty] | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан | [6 empty] | 0.645 |  |  | 0.645
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-114 |  |  | 0,4 МВА/3 яч/4 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/4 пан | 0.76017 | [6 empty] | 0,4 МВА/3 яч/4 пан |  |  | 0,4 МВА/3 яч/4 пан | [6 empty] | 0.747 |  |  | 0.747
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-116 |  |  | 0,56 МВА/4 яч/4 пан |  |  | 0,56 МВА/4 яч/4 пан | 1.3322 | [6 empty] | 0,56 МВА/4 яч/4 пан |  |  | 0,56 МВА/4 яч/4 пан | [6 empty] | 1.422 |  |  | 1.422
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-129 |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан | 0.99068 | [6 empty] | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан | [6 empty] | 1.019 |  |  | 1.019
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-174, ул.Дружбы,д.11 |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | 0.57034 | [6 empty] | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.523 |  |  | 0.523
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-180 |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан | 0.75678 | [6 empty] | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан |  |  | 0,25 МВА/ 5 яч/ 2 пан | [6 empty] | 0.743 |  |  | 0.743
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-181 |  |  | 6 яч/ 7 пан |  |  | 6 яч/ 7 пан | 0.69661 | [6 empty] | 6 яч/ 7 пан |  |  | 6 яч/ 7 пан | [6 empty] | 0.672 |  |  | 0.672
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-182 |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | 0.65593 | [6 empty] | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.624 |  |  | 0.624
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-208 |  |  | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 0.76356 | [6 empty] | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  |  | 0,16 МВА/ 4 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.751 |  |  | 0.751
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-214 |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | 0.58729 | [6 empty] | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | [6 empty] | 0.543 |  |  | 0.543
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-216 |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | 0.51271 | [6 empty] | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.455 |  |  | 0.455
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-232 |  |  | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | 1.0025 | [6 empty] | 5 яч/ 5 пан |  |  | 5 яч/ 5 пан | [6 empty] | 1.033 |  |  | 1.033
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-235 |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан | 1.1627 | [6 empty] | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан | [6 empty] | 1.222 |  |  | 1.222
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-11, ул.Унжакова, д.8 т | [5 empty] | 0 | 0.82542 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-15, пер.Больничный, д.15 | [5 empty] | 0 | 0.52712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-22 , ул.Прямая, д.15 | [5 empty] | 0 | 0.57797 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-35 | [5 empty] | 0 | 0.55424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-56 | [5 empty] | 0 | 0.59915 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-161 | [5 empty] | 0 | 1.5119 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-177 | [5 empty] | 0 | 0.62034 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-201 | [5 empty] | 0 | 0.32119 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-202 | [5 empty] | 0 | 0.67288 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-222 | [5 empty] | 0 | 0.60339 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.25 | Реконструкция ТП-224 | [5 empty] | 0 | 1.3229 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.26 | Реконструкция ТП-254 | [5 empty] | 0 | 0.90339 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.27 | Реконструкция ТП-215 | [5 empty] | 0 | 1.0102 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Кис | 7.1.28 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Кис | 7.1.29 | Бортовой автомобиль с КМУ (грузоподъемность шасси 5-7 т., установки 3-5 т.) | [5 empty] | 0 | 4.7847 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.646 |  |  | 5.646
Кис | 7.1.30 | Барово грунторезная установка | [5 empty] | 0 | 0.9322 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.1 |  |  | 1.1
Кис | 7.1.31 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | [5 empty] | 0 | 3.7398 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 4.413 |  |  | 4.413
Кис | 7.1.32 | Подвесной потолок гаража Краснобродская, 7 (гараж № 3, столярка = 1043,2 м2) | [5 empty] | 0 | 0.44492 | [16 empty] | 0.525 |  |  | 0.525
Кис | 7.1.33 | Подвесной потолок гаража Ленина, 59 (93 м2) | [5 empty] | 0 | 0.21186 | [16 empty] | 0.25 |  |  | 0.25
Кис | 7.1.34 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 4.8949 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5.776 |  |  | 5.776
Кис | 7.1.35 | Цифровой рефлектометр Рейс-305 | [5 empty] | 0 | 0.075424 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.089 |  |  | 0.089
Кис | 7.1.36 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.97 |  |  | 0.97
Кис | 7.1.37 | Стек коммутаторов Cisco | [5 empty] | 0 | 0.10847 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.128 |  |  | 0.128
Кис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 | [5 empty] | 0 | 0.52542 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.541 |  |  | 0.541
Кис | 7.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 | [5 empty] | 0 | 0.50593 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.518 |  |  | 0.518
Кис | 7.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), г.Киселевск | [5 empty] | 0 | 0.40441 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.3982 |  |  | 0.3982
Кис | 7.2.4 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-303 | [5 empty] | 0 | 0.4 | [6 empty] | 0,19 км |  |  | 0,19 км | [6 empty] | 0.392 |  |  | 0.392
Кис | 7.2.5 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 | [5 empty] | 0 | 0.32203 | [6 empty] | 0,28 км |  |  | 0,28 км | [6 empty] | 0.313 |  |  | 0.313
Кис | 7.2.6 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г до ТП-305 | [5 empty] | 0 | 0.19492 | [6 empty] | 0,08 км |  |  | 0,08 км | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Кис | 7.2.7 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 | [5 empty] | 0 | 0.22627 | [6 empty] | 0,170 км |  |  | 0,170 км | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.2
Кис | 7.2.8 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-298 | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.075
Кис | 7.2.9 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-265 | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.075
Кис | 7.2.10 | Строительство: воздушная линия ВЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-265 | [5 empty] | 0 | 0.49576 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.079 |  |  | 0.079
Кис | 7.2.11 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-298 | [5 empty] | 0 | 0.45508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.079 |  |  | 0.079
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 14.585
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 1 пгт. Зеленогорский |  |  | 9 яч/ 7 пан |  |  | 9 яч/ 7 пан | 1.7458 | [6 empty] | 9 яч/ 7 пан |  |  | 9 яч/ 7 пан | [6 empty] | 2 |  |  | 2
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" | [5 empty] | 0 | 2.378 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.658 |  |  | 2.658
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ТП № 7 630*2 кВА Ф10-7-ВП2 | [5 empty] | 0 | 1.9068 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ТП № 8 пгт Зеленогорский | [5 empty] | 0 | 1.9068 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Крап | 8.1.5 | ГАЗ-330232-244 (5 мест с удлиненной платформой) | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.97 |  |  | 0.97
Крап | 8.1.6 | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 м. | [5 empty] | 0 | 3.5119 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 4.144 |  |  | 4.144
Крап | 8.1.7 | Установка ИТП и системы погодного регулирования АБК ул. Советская, 48 в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.38136 | [16 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
Крап | 8.1.8 | Установка ИТП и системы погодного регулирования АБК ул. Советская, 43Б в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.38136 | [16 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
Крап | 8.1.9 | Устройство забора здания АБК по ул. Советская,43Б в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.40678 | [16 empty] | 0.48 |  |  | 0.48
Крап | 8.1.10 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.2542 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.48 |  |  | 1.48
Крап | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул Пятаковича в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.4678 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.507 |  |  | 0.507
Крап | 8.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул Пятаковича в пгт Крапивинский. | [5 empty] | 0 | 0.099153 | [6 empty] | 0,05 км |  |  | 0,05 км | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078
Крап | 8.2.3 | Реклоузер №5 Ф 10-2-ЗГ пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.88475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Крап | 8.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-11-ВП-1 до Ф 10-7- ВП2 | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кв от оп №291 Ф10-11-ВП1 до ПС "Крапивинская 35/10 кВ" | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.60 Ф10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.61 Ф10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от оп 103 Ф 10-16-КР до оп. 203 Ф10-11-ВП1 | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Крап | 8.2.9 | Реклоузер № 6 Ф 10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.87881 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.033 |  |  | 0.033
Крап | 8.2.10 | Теплотрасса базы р.п. Крапивино, ул. Советская, 43Б. | [5 empty] | 0 | 0.67797 | [16 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 17.512
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция ТП-44 | [5 empty] | 0 | 0.45424 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.488 |  |  | 0.488
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-81 | [5 empty] | 0 | 0.45424 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.488 |  |  | 0.488
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция ТП-19 |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч | 2.8534 | [6 empty] | 1,26 МВА/ 6 яч |  |  | 1,26 МВА/ 6 яч | [6 empty] | 3.21 |  |  | 3.21
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-31 |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан | 0.5 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 пан | [6 empty] | 0.433 |  |  | 0.433
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция КТП-8 | [5 empty] | 0 | 0.46271 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-18 | [5 empty] | 0 | 0.62712 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция КТП-84 | [5 empty] | 0 | 0.50763 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.047
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-42 | [5 empty] | 0 | 2.3102 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.17 |  |  | 0.17
Мариин | 9.1.9 | Сверлильный станок | [5 empty] | 0 | 0.18644 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.22 |  |  | 0.22
Мариин | 9.1.10 | Бортовой автомобиль импортного производства с КМУ | [5 empty] | 0 | 6.8551 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 8.089 |  |  | 8.089
Мариин | 9.1.11 | Легковой автомобиль | [5 empty] | 0 | 0.83051 | [6 empty] | 2 шт |  |  | 2 шт | [6 empty] | 0.98 |  |  | 0.98
Мариин | 9.1.12 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 | [5 empty] | 0 | 2.3729 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 2.8 |  |  | 2.8
Мариин | 9.1.13 | Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.165 |  |  | 0.165
Мариин | 9.1.14 | МФУ Kyocera | [5 empty] | 0 | 0.10847 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.128 |  |  | 0.128
Мариин | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.2.1 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.2 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.3 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.4 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-15М | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Мариин | 9.2.5 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 59.875
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция РП-7 |  |  | 6 яч |  |  | 6 яч | 2.661 | [6 empty] | 6 яч |  |  | 6 яч | [6 empty] | 2.6 |  |  | 2.6
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ по территории базы филиала) |  |  | 0,2 км |  |  | 0,2 км | 0.63983 | [6 empty] | 0,2 км |  |  | 0,2 км | [6 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-10 |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан | 1.0508 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан |  |  | 0,4 МВА/ 5 яч/9 пан | [6 empty] | 1.083 |  |  | 1.083
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-21 |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан | 0.27797 | [6 empty] | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан | [6 empty] | 0.181 |  |  | 0.181
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-27 |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан | 0.84492 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/5 пан | [6 empty] | 0.85 |  |  | 0.85
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-39 |  |  | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан | 0.28136 | [6 empty] | 1 яч/2 пан |  |  | 1 яч/2 пан | [6 empty] | 0.185 |  |  | 0.185
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-42 |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан | 0.85763 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 4 яч/ 6 пан | [6 empty] | 0.865 |  |  | 0.865
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-119 |  |  | 5 яч/6 пан |  |  | 5 яч/6 пан | 0.72034 | [6 empty] | 5 яч/6 пан |  |  | 5 яч/6 пан | [6 empty] | 0.703 |  |  | 0.703
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-131 |  |  | 2 яч/ 2 пан |  |  | 2 яч/ 2 пан | 0.34576 | [6 empty] | 2 яч/ 2 пан |  |  | 2 яч/ 2 пан | [6 empty] | 0.261 |  |  | 0.261
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-136 |  |  | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан | 1.0424 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 7 яч/ 6 пан | [6 empty] | 1.083 |  |  | 1.083
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция: ЛЭП 6 кВ Ф 6-10-О от ЦРП-1 до опоры № 103, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 4.4034 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.076 |  |  | 0.076
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-1 | [5 empty] | 0 | 0.67203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-16 | [5 empty] | 0 | 0.40339 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-31, ул.Больничный городок 44/2 | [5 empty] | 0 | 1.2881 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-36 | [5 empty] | 0 | 0.54492 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.16 | Реконструкция ТП-116 | [5 empty] | 0 | 0.58983 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.17 | Реконструкция ТП-156 | [5 empty] | 0 | 0.83136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.18 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | [5 empty] | 0 | 0.83898 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.19 | Реконструкция КТП-75 | [5 empty] | 0 | 0.35847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.173 |  |  | 0.173
Осинн | 10.1.20 | Легковой автомобиль (Chevrolet NIVA). | [5 empty] | 0 | 0.5 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.59 |  |  | 0.59
Осинн | 10.1.21 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Осинн | 10.1.22 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | [5 empty] | 0 | 2.939 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 3.468 |  |  | 3.468
Осинн | 10.1.23 | Измельчитель древесных отходов | [5 empty] | 0 | 1.5788 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.863 |  |  | 1.863
Осинн | 10.1.24 | Устройство наружного освещения на производственной площадке (с переносом ВЛ в КЛ) пер. Комсомольский, 11А | [5 empty] | 0 | 0.66695 | [16 empty] | 0.787 |  |  | 0.787
Осинн | 10.1.25 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.6822 | [16 empty] | 1.985 |  |  | 1.985
Осинн | 10.1.26 | Мнемосхема | [5 empty] | 0 | 8.4746 | [16 empty] | 10 |  |  | 10
Осинн | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Сооружение электротехническое: центральный распределительный пункт № 3 (ЦРП-3), г.Осинники | [5 empty] | 0 | 6.3915 | [6 empty] | 11 яч |  |  | 11 яч | [6 empty] | 7.3 |  |  | 7.3
Осинн | 10.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 3.772 | [6 empty] | 1,5 км |  |  | 1,5 км | [6 empty] | 4.143 |  |  | 4.143
Осинн | 10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 3.772 | [6 empty] | 1,5 км |  |  | 1,5 км | [6 empty] | 4.143 |  |  | 4.143
Осинн | 10.2.4 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154. | [5 empty] | 0 | 0.79237 | [6 empty] | 0,21 км |  |  | 0,21 км | [6 empty] | 0.848 |  |  | 0.848
Осинн | 10.2.5 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158. | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [6 empty] | 0,26 км |  |  | 0,26 км | [6 empty] | 0.81 |  |  | 0.81
Осинн | 10.2.6 | Реклоузер между опорами №43 и №44 Ф-6-4-С, г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Осинн | 10.2.7 | Реклоузер между опорами №77 и №80 Ф- 6-10-О, г.Осинники. | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Осинн | 10.2.8 | Строительство: трансформаторная подстанция № 106 (ТП-106) в г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.30169 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Осинн | 10.2.9 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6 «Осинниковская городская» до ТП-106 | [5 empty] | 0 | 0.31441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.046 |  |  | 0.046
Осинн | 10.2.10 | Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-15-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до ТП-57 | [5 empty] | 0 | 4.0059 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.105 |  |  | 0.105
Осинн | 10.2.11 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 | [5 empty] | 0 | 0.092373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031
Осинн | 10.2.12 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153 | [5 empty] | 0 | 2.639 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.433 |  |  | 0.433
Осинн | 10.2.13 | Асфальтирование территории, пер.Комсомольский, 11А | [5 empty] | 0 | 3.5271 | [16 empty] | 4.162 |  |  | 4.162
Осинн | 10.2.14 | Здание автомойки, очистные сооружения (начало работ, с переходом на 2018 год) пер.Комсомольский, 11А | [5 empty] | 0 | 11.1034 | [16 empty] | 6.742 |  |  | 6.742
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7.802
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция воздушно-кабельный Ф 6-15-Ж от ПС-10 |  |  | 2,733 км |  |  | 2,733 км | 1.5636 | [6 empty] | 2,733 км |  |  | 2,733 км | [6 empty] | 1.781 |  |  | 1.781
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 16, ул.Космонавтов 65 (замена оборудования) |  |  | 4 яч/3 пан |  |  | 4 яч/3 пан | 0.47034 | [6 empty] | 4 яч/3 пан |  |  | 4 яч/3 пан | [6 empty] | 0.408 |  |  | 0.408
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 79, ул.Белгородская, 24 (замена оборудования) |  |  | 4 яч |  |  | 4 яч | 0.37288 | [6 empty] | 4 яч |  |  | 4 яч | [6 empty] | 0.293 |  |  | 0.293
Пол | 11.1.4 | Реконструкция. Воздушная ЛЭП 6 кВ от ПС-12 Ф6-19 | [5 empty] | 0 | 1.2839 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.064 |  |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция ТП - 90 ,ул.Карбышева, 14 | [5 empty] | 0 | 0.68112 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция ТП - 9, ул.Волжская, 13 | [5 empty] | 0 | 0.61695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
Пол | 11.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Пол | 11.1.8 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.41525 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.49 |  |  | 0.49
Пол | 11.1.9 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний счетчиков, инв.№00001456 | [5 empty] | 0 | 1.4873 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.755 |  |  | 1.755
Пол | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 (250 кВА) | [5 empty] | 0 | 1.3966 | [6 empty] | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | [6 empty] | 1.559 |  |  | 1.559
Пол | 11.2.2 | Теплотрасса базы | [5 empty] | 0 | 0.42373 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 46.77
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 206 ул.Боксерная |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.30932 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.309 |  |  | 0.309
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП № 111 ул.Коммунальная |  |  | 6 яч/ 9 пан |  |  | 6 яч/ 9 пан | 1.4136 | [6 empty] | 6 яч/ 9 пан |  |  | 6 яч/ 9 пан | [6 empty] | 1.511 |  |  | 1.511
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 143 ул.Российская |  |  | 4 яч/ 4 пан |  |  | 4 яч/ 4 пан | 1.0237 | [6 empty] | 4 яч/ 4 пан |  |  | 4 яч/ 4 пан | [6 empty] | 1.051 |  |  | 1.051
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 222 ул.Кучина |  |  | 4 яч |  |  | 4 яч | 1.111 | [6 empty] | 4 яч |  |  | 4 яч | [6 empty] | 1.154 |  |  | 1.154
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 258 ул.Стартовая |  |  | 5 яч |  |  | 5 яч | 0.69576 | [6 empty] | 5 яч |  |  | 5 яч | [6 empty] | 0.664 |  |  | 0.664
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 265 |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан | 1.1949 | [6 empty] | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан | [6 empty] | 1.253 |  |  | 1.253
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 443 ул.Парковая |  |  | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | 0.77119 | [6 empty] | 5 яч/ 6 пан |  |  | 5 яч/ 6 пан | [6 empty] | 0.753 |  |  | 0.753
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 566 ул.Крупской |  |  | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан | 1.0042 | [6 empty] | 7 яч/ 7 пан |  |  | 7 яч/ 7 пан | [6 empty] | 1.028 |  |  | 1.028
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 576 пер.Заводской |  |  | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан | 1.0415 | [6 empty] | 5 яч/5 пан |  |  | 5 яч/5 пан | [6 empty] | 1.072 |  |  | 1.072
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция ТП № 592 ул.Подольская |  |  | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан | 0.90678 | [6 empty] | 5 яч/ 7 пан |  |  | 5 яч/ 7 пан | [6 empty] | 0.913 |  |  | 0.913
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 599 ул.Шишкина |  |  | 5 яч/ 1 пан |  |  | 5 яч/ 1 пан | 0.87542 | [6 empty] | 5 яч/ 1 пан |  |  | 5 яч/ 1 пан | [6 empty] | 0.876 |  |  | 0.876
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП № 620 ул.Советская |  |  | 2 пан |  |  | 2 пан | 0.25 | [6 empty] | 2 пан |  |  | 2 пан | [6 empty] | 0.138 |  |  | 0.138
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 644 ул.Каспийская |  |  | 3 яч/ 1 пан |  |  | 3 яч/ 1 пан | 0.44576 | [6 empty] | 3 яч/ 1 пан |  |  | 3 яч/ 1 пан | [6 empty] | 0.369 |  |  | 0.369
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 645 ул.Онежская |  |  | 2 яч/ 3 пан |  |  | 2 яч/ 3 пан | 0.4678 | [6 empty] | 2 яч/ 3 пан |  |  | 2 яч/ 3 пан | [6 empty] | 0.395 |  |  | 0.395
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция ТП № 743 ул.Петренко |  |  | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | 1.1119 | [6 empty] | 4 яч/ 5 пан |  |  | 4 яч/ 5 пан | [6 empty] | 1.155 |  |  | 1.155
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция РП-15 , ул.Институтская, 2 |  |  | 17 яч |  |  | 17 яч | 7.3093 | [6 empty] | 17 яч |  |  | 17 яч | [6 empty] | 8.17 |  |  | 8.17
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция РП-8 Смышляево |  |  | 14 яч |  |  | 14 яч | 5.5322 | [6 empty] | 14 яч |  |  | 14 яч | [6 empty] | 6.078 |  |  | 6.078
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 101 ул.Вокзальная | [5 empty] | 0 | 0.65424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 507 ул.Карьерная | [5 empty] | 0 | 0.64492 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 508 ул.2-я Карьерная | [5 empty] | 0 | 0.65424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 526 ул.Шишкина | [5 empty] | 0 | 0.65424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 149 | [5 empty] | 0 | 0.24576 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП № 256 ул.Восточная | [5 empty] | 0 | 0.26441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 412 | [5 empty] | 0 | 0.25847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 668 | [5 empty] | 0 | 0.25847 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 120 ул.Артема | [5 empty] | 0 | 0.50678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.147
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 128 ул.Пл.Фрунзе | [5 empty] | 0 | 0.99915 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 134 ул.Комсомольская | [5 empty] | 0 | 0.65085 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 161 ул.Вагонная | [5 empty] | 0 | 0.93559 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 217 ул.Волжская | [5 empty] | 0 | 0.60678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 235 ул.Космическая | [5 empty] | 0 | 0.85254 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция ТП № 260 ул.Слуцкая | [5 empty] | 0 | 0.6322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 274 ул.квартал Северный | [5 empty] | 0 | 0.98475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП № 326 ул.Пожарная | [5 empty] | 0 | 0.98475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.35 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 509 ул. Активная | [5 empty] | 0 | 1.4215 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция ТП № 550 | [5 empty] | 0 | 0.76186 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция ТП № 681 ул.З.Космодемьянской | [5 empty] | 0 | 0.4322 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.38 | Реконструкция ТП-937 «Красногорское СУ (ПШС)» | [5 empty] | 0 | 0.95763 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ПРК | 12.1.39 | Реконструкция РП № 2 | [5 empty] | 0 | 4.9153 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
ПРК | 12.1.40 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м, колесная база 4х4 на шасси Камаз | [5 empty] | 0 | 4.522 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.336 |  |  | 5.336
ПРК | 12.1.41 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.41525 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.49 |  |  | 0.49
ПРК | 12.1.42 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 1.6729 | [6 empty] | 3 шт |  |  | 3 шт | [6 empty] | 1.974 |  |  | 1.974
ПРК | 12.1.43 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 5.2551 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 6.201 |  |  | 6.201
ПРК | 12.1.44 | Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.27119 | [6 empty] | 2 шт |  |  | 2 шт | [6 empty] | 0.32 |  |  | 0.32
ПРК | 12.1.45 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.97 |  |  | 0.97
ПРК | 12.1.46 | МФУ Kyocera | [5 empty] | 0 | 0.10847 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.128 |  |  | 0.128
ПРК | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-358 "ул.Краматорская" | [5 empty] | 0 | 0.35678 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.371 |  |  | 0.371
ПРК | 12.2.2 | Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 | [5 empty] | 0 | 0.65 | [6 empty] | 0,36 км |  |  | 0,36 км | [6 empty] | 0.712 |  |  | 0.712
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 10.795
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП №44 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.36695 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 575 |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.35 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.369 |  |  | 0.369
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 501 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.36695 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 540 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.36695 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.389 |  |  | 0.389
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП №15 |  |  | 4 пан |  |  | 4 пан | 0.24576 | [6 empty] | 4 пан |  |  | 4 пан | [6 empty] | 0.189 |  |  | 0.189
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП №194 |  |  | 1 яч/ 2 пан |  |  | 1 яч/ 2 пан | 0.3161 | [6 empty] | 1 яч/ 2 пан |  |  | 1 яч/ 2 пан | [6 empty] | 0.227 |  |  | 0.227
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП №2 |  |  | 1 яч |  |  | 1 яч | 0.18051 | [6 empty] | 1 яч |  |  | 1 яч | [6 empty] | 0.112 |  |  | 0.112
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 11, ул. Цветочная, 17б | [5 empty] | 0 | 0.32458 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.146 |  |  | 0.146
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 5 | [5 empty] | 0 | 0.18559 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.101
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 42 | [5 empty] | 0 | 0.38644 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 18 | [5 empty] | 0 | 0.38644 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.12 | Реконструкция ТП № 530 | [5 empty] | 0 | 0.3678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.13 | Реконструкция ТП № 28 | [5 empty] | 0 | 0.3678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.1.14 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м, колесная база 4х4 | [5 empty] | 0 | 4.522 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.336 |  |  | 5.336
ПРМ | 13.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
ПРМ | 13.1.16 | Благоустройство территории Плотниковского мастерского участка | [5 empty] | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  | 0.09
ПРМ | 13.1.17 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.5975 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.885 |  |  | 1.885
ПРМ | 13.1.18 | Прибор АИМ-90 | [5 empty] | 0 | 0.14831 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.175 |  |  | 0.175
ПРМ | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.38305 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.27373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.038 |  |  | 0.038
ПРМ | 13.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
ПРМ | 13.2.4 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.18814 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.038 |  |  | 0.038
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 24.204
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция КТП-43 |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.69407 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.774 |  |  | 0.774
Тай | 14.1.2 | Реконструкция МТП-54 |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.64915 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.715 |  |  | 0.715
Тай | 14.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф704 в двухцепную линию |  |  | 1,8 км |  |  | 1,8 км | 5.8153 | [6 empty] | 1,8 км |  |  | 1,8 км | [6 empty] | 6.811 |  |  | 6.811
Тай | 14.1.4 | Реконструкция ТП-76 |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан | 2.5203 | [6 empty] | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 6 пан | [6 empty] | 2 |  |  | 2
Тай | 14.1.5 | Реконструкция ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) |  |  | 14 пан |  |  | 14 пан | 8.1356 | [6 empty] | 14 пан |  |  | 14 пан | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-20 | [5 empty] | 0 | 0.49237 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ТП-77 | [5 empty] | 0 | 0.72373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-40 | [5 empty] | 0 | 0.72373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.9 | Реконструкция КТП-41 | [5 empty] | 0 | 0.53559 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.10 | Реконструкция КТП-42 | [5 empty] | 0 | 0.89831 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.11 | Реконструкция КТП-66 | [5 empty] | 0 | 0.72373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.12 | Реконструкция ТП-29 | [5 empty] | 0 | 0.67203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-67 | [5 empty] | 0 | 0.89831 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.14 | Реконструкция КТП-6 | [5 empty] | 0 | 0.89949 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тай | 14.1.15 | Автогидроподъемник на шасси ГАЗ (4х2) с высотой подъема 18 м. | [5 empty] | 0 | 3.5119 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 4.144 |  |  | 4.144
Тай | 14.1.16 | Сварочный генератор | [5 empty] | 0 | 0.084746 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Тай | 14.1.17 | Снегоход (тайга) | [5 empty] | 0 | 0.29661 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.35 |  |  | 0.35
Тай | 14.1.18 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.4822 | [16 empty] | 4.109 |  |  | 4.109
Тай | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 по ул. 40лет Октября | [5 empty] | 0 | 0.93305 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.061 |  |  | 1.061
Тай | 12.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 | [5 empty] | 0 | 0.89322 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Тай | 12.2.3 | Асфальтирование территории филиала | [5 empty] | 0 | 1.7161 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.025 |  |  | 2.025
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 36.384
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция КТП-70 "Ст. Кондома", г. Таштагол. |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.54915 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.595 |  |  | 0.595
Таш | 15.1.2 | Реконструкция МТП-14 "Кочура", г. Таштагол. |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.60847 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.3 | Реконструкция КТП-51 "Бельково", г. Таштагол. |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.36695 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.38 |  |  | 0.38
Таш | 15.1.4 | Реконструкция МТП-108 "Урицкого", г. Таштагол. |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.30254 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.324 |  |  | 0.324
Таш | 15.1.5 | Реконструкция КТП-38 "Коммунальная", г. Таштагол. |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.32458 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.33 |  |  | 0.33
Таш | 15.1.6 | Реконструкция МТП-52 "Алчок", г. Таштагол. |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.35 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.38 |  |  | 0.38
Таш | 15.1.7 | Реконструкция МТП-105 "Школа", г. Таштагол. |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.62542 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.8 | Реконструкция КТП-36 "ВГСЧ", г. Таштагол. |  |  | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.62542 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.685 |  |  | 0.685
Таш | 15.1.9 | Реконсрукция ТП-6/0,4 кВ № 302 "Дружбы", (ТП-302 "Дружбы"), пгт. Темиртау |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.29492 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.295 |  |  | 0.295
Таш | 15.1.10 | Реконструкция КТП-172 "GD-8 LEITNER |  |  | 2 МВА |  |  | 2 МВА | 0.59322 | [6 empty] | 2 МВА |  |  | 2 МВА | [6 empty] | 0.7 |  |  | 0.7
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор", от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-"Черничный ключ", г. Таштагол. |  |  | 3,2 км |  |  | 3,2 км | 4.6737 | [6 empty] | 3,2 км |  |  | 3,2 км | [6 empty] | 5.515 |  |  | 5.515
Таш | 15.1.14 | Реконструкция ТП-206 "Победы,10, пгт. Каз |  |  | 3 пан |  |  | 3 пан | 0.18983 | [6 empty] | 3 пан |  |  | 3 пан | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Таш | 15.1.15 | Реконструкция ТП-214 "Победы, 12"), пгт. Каз |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан | 0.67288 | [6 empty] | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан |  |  | 0,5 МВА/ 5 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.737 |  |  | 0.737
Таш | 15.1.16 | Реконструкция ТП-215 "Школа", пгт. Каз |  |  | 0,25 МВА/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 3 пан | 0.33729 | [6 empty] | 0,25 МВА/ 3 пан |  |  | 0,25 МВА/ 3 пан | [6 empty] | 0.341 |  |  | 0.341
Таш | 15.1.17 | Реконструкция ТП-124 "Советская", пгт. Шерегеш. |  |  | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан | 0.59915 | [6 empty] | 3 яч/ 5 пан |  |  | 3 яч/ 5 пан | [6 empty] | 0.55 |  |  | 0.55
Таш | 15.1.18 | Реконструкция КТП-62 "Суворова", п. Чугунаш | [5 empty] | 0 | 0.36102 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.19 | Реконструкция КТП-40 "Центральная", п. Чугунаш. | [5 empty] | 0 | 0.44661 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.20 | Реконструкция МТП-312 "Сухаринка", пгт. Тмиртау. | [5 empty] | 0 | 0.28136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.1.21 | Реконструкция КТП-67 "Советская", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.38475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.22 | Реконструкция МТП-72 "Центральная", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.37034 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.23 | Реконструкция КТП-66 "Ключевая", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.36949 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.1.24 | Реконструкция КТП-28 "Стадион",г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.35339 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Таш | 15.1.25 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. №6-5-"Котельная", от ПС-35/6 кВ "Спасская" , пгт. Спасск | [5 empty] | 0 | 2.0424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.065 |  |  | 0.065
Таш | 15.1.26 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.№6-3-"Кабарзинка" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | [5 empty] | 0 | 3.7415 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.097 |  |  | 0.097
Таш | 15.1.27 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф.№6-4-"Центральный" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск | [5 empty] | 0 | 1.2008 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.06 |  |  | 0.06
Таш | 15.1.28 | Автокран грузоподъемностью 16 т. на шасси КАМАЗ вездеход | [5 empty] | 0 | 5.2246 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 6.165 |  |  | 6.165
Таш | 15.1.29 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 1.6729 | [6 empty] | 3 шт |  |  | 3 шт | [6 empty] | 1.974 |  |  | 1.974
Таш | 15.1.30 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.678 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4.34 |  |  | 4.34
Таш | 15.1.31 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | [5 empty] | 0 | 0.82203 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.97 |  |  | 0.97
Таш | 15.1.32 | Автоматическая установка для проверки трансформатороного масла "УИМ-90М" | [5 empty] | 0 | 0.1 | [6 empty] | 1 щт |  |  | 1 щт | [6 empty] | 0.118 |  |  | 0.118
Таш | 15.1.33 | МФУ Kyocera | [5 empty] | 0 | 0.10593 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.125 |  |  | 0.125
Таш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП- "Менделеева", мкр. Шалым, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.39237 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.41 |  |  | 0.41
Таш | 15.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 "Дзержинского" до КТП-420 "Тельбес-2", в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 5.6356 | [6 empty] | 7,1 км |  |  | 7,1 км | [6 empty] | 6.5 |  |  | 6.5
Таш | 15.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Свердлова", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.39237 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.41 |  |  | 0.41
Таш | 15.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Центральная-2", п. Центральный, Таштагольский район. | [5 empty] | 0 | 0.22119 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0.036
Таш | 15.2.5 | Благоустройсво территории, п. Темиртау, ул.Шоссейная, 2 | [5 empty] | 0 | 0.13136 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.155 |  |  | 0.155
Таш | 15.2.6 | Внутреплощадочные тепловые сети с установкой погодного регулирования п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | [5 empty] | 0 | 1.2712 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
Таш | 15.2.7 | Благоустройсво территории, г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | [5 empty] | 0 | 0.6339 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.748 |  |  | 0.748
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 15.023
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.71864 | [6 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Тис | 16.1.2 | РеконструкцияТП-12 пгт. Комсомольск |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.55 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.601 |  |  | 0.601
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск |  |  | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.31271 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.321 |  |  | 0.321
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-К-3 | [5 empty] | 0 | 0.52373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП №К-9 пгт. Тисуль, ул. Ленина | [5 empty] | 0 | 0.52373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.6 | Реконструкция ТП №К-10 пгт. Тисуль, ул. Пролетарская | [5 empty] | 0 | 0.52373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.166 |  |  | 0.166
Тис | 16.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Тис | 16.1.8 | Автомобиль бортовой с КМУ грузоподъемностью 3 т.-5т. На базе импортного шасси. | [5 empty] | 0 | 4.4932 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.302 |  |  | 5.302
Тис | 16.1.9 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.8949 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.416 |  |  | 3.416
Тис | 16.1.10 | Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.165 |  |  | 0.165
Тис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №7 , ул.Заречная пгт.Комсомольск | [5 empty] | 0 | 0.46695 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.503 |  |  | 0.503
Тис | 16.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт.Комсомольск | [5 empty] | 0 | 0.46695 | [6 empty] | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | [6 empty] | 0.503 |  |  | 0.503
Тис | 16.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль | [5 empty] | 0 | 0.64237 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.71 |  |  | 0.71
Тис | 16.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт.Тисуль | [5 empty] | 0 | 0.58898 | [6 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | [6 empty] | 0.647 |  |  | 0.647
Тис | 16.2.5 | Строительство: линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП№ 19, пгт.Комсомольск. | [5 empty] | 0 | 0.52119 | [6 empty] | 0,283 км |  |  | 0,283 км | [6 empty] | 0.574 |  |  | 0.574
Тис | 16.2.6 | Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-8-Р до ТП№К-22, пгт. Тисуль. | [5 empty] | 0 | 0.31017 | [6 empty] | 0,172 км |  |  | 0,172 км | [6 empty] | 0.325 |  |  | 0.325
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7.204
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-18 |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч | 1.3754 | [6 empty] | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч | [6 empty] | 1.534 |  |  | 1.534
ТП | 17.1.2 | Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября 61а |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч | 1.2559 | [6 empty] | 0,25 МВА/ 1 яч |  |  | 0,25 МВА/ 1 яч | [6 empty] | 1.416 |  |  | 1.416
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-8 |  |  | 3 яч/ 3 пан |  |  | 3 яч/ 3 пан | 0.50339 | [6 empty] | 3 яч/ 3 пан |  |  | 3 яч/ 3 пан | [6 empty] | 0.447 |  |  | 0.447
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-28 (замена оборудования) |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан | 0.76864 | [6 empty] | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан | [6 empty] | 0.75 |  |  | 0.75
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-29 (замена оборудования) |  |  | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан | 0.76864 | [6 empty] | 6 яч/т 7 пан |  |  | 6 яч/т 7 пан | [6 empty] | 0.75 |  |  | 0.75
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-33 | [5 empty] | 0 | 0.81525 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.16 |  |  | 0.16
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-37 | [5 empty] | 0 | 0.79153 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-39 | [5 empty] | 0 | 0.86441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
ТП | 17.1.9 | Трактор МТЗ-82 с отвалом | [5 empty] | 0 | 0.91356 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.078 |  |  | 1.078
ТП | 17.1.10 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
ТП | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН (10/0,4 кВ) установленной на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | [5 empty] | 0 | 0.61102 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.043 |  |  | 0.043
ТП | 17.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4 кВ) на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | [5 empty] | 0 | 0.66356 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 28.696
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция РП 10/10 «Тяжинская» (замена оборудования) |  |  | 18 яч/1 пан |  |  | 18 яч/1 пан | 7.3297 | [6 empty] | 18 яч/1 пан |  |  | 18 яч/1 пан | [6 empty] | 8.109 |  |  | 8.109
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф 10-26-К» в пгт.Тяжинский |  |  | 1,646 км |  |  | 1,646 км | 2.5034 | [6 empty] | 1,646 км |  |  | 1,646 км | [6 empty] | 2.852 |  |  | 2.852
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-14-К» в пгт.Тяжинский |  |  | 1,585 км |  |  | 1,585 км | 2.2644 | [6 empty] | 1,585 км |  |  | 1,585 км | [6 empty] | 2.57 |  |  | 2.57
Тяж | 18.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 10-12-МК»» в пгт.Тяжинский |  |  | 1,493 км |  |  | 1,493 км | 2.6839 | [6 empty] | 1,493 км |  |  | 1,493 км | [6 empty] | 3.065 |  |  | 3.065
Тяж | 18.1.5 | Реконструкция ТП-306, в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.58898 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция ТП-310, в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.70424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.167 |  |  | 0.167
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-13-М, пгт. Итатский | [5 empty] | 0 | 1.6822 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
Тяж | 18.1.8 | Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП №301 (ТП №301, 1*160кВа)" в пгт. Тяжинскийв пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тяж | 18.1.9 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП № 16, 1-250 кВа) в пгт.Итатский | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Тяж | 18.1.10 | ГАЗ-33032 (Газель 5 мест, бортовой тент) | [5 empty] | 0 | 1.1017 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
Тяж | 18.1.11 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | [5 empty] | 0 | 2.939 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 3.468 |  |  | 3.468
Тяж | 18.1.12 | Ограждение территории филиала в пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99 | [5 empty] | 0 | 0.57627 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.68 |  |  | 0.68
Тяж | 18.1.13 | Ограждение территории филиала в пгт. Итатский, ул. Советская, 43 | [5 empty] | 0 | 0.10169 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.12
Тяж | 18.1.14 | Реконструкция ворот в откатные на территории филиала в пгт.Тяжинский, ул. Радищева, 99 | [5 empty] | 0 | 0.072034 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.085 |  |  | 0.085
Тяж | 18.1.15 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.0932 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.65 |  |  | 3.65
Тяж | 18.1.16 | МФУ Kyocera | [5 empty] | 0 | 0.089831 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.106 |  |  | 0.106
Тяж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) Ф 10-9-МК в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.5153 | [6 empty] | 0,732 км |  |  | 0,732 км | [6 empty] | 1.1 |  |  | 1.1
Тяж | 18.2.2 | Реклоузер №4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А" | [5 empty] | 0 | 1.0398 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Тяж | 18.2.3 | Реклоузер №3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.037
Тяж | 18.2.4 | Реклоузер №1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.037
Тяж | 18.2.5 | Реклоузер №2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.037
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.377
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-178п | [5 empty] | 0 | 1.3449 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.089 |  |  | 0.089
Чеб | 19.1.2 | Энергомонитор 3.3Т 1С | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.165 |  |  | 0.165
Чеб | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) от опоры №6 Ф-10-12-Ч до ТП-178п, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.14831 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Чеб | 19.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) Ф-10-6-С до ТП-Ч-419п, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039
Чеб | 19.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п), ул. Казахстанская, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.62881 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.045 |  |  | 0.045
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 36.699
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция ТП-168 |  |  | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 1.0593 | [6 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | [6 empty] | 1.197 |  |  | 1.197
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция ТП-60 (замена оборудования) |  |  | 7 пан |  |  | 7 пан | 0.39153 | [6 empty] | 7 пан |  |  | 7 пан | [6 empty] | 0.341 |  |  | 0.341
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция ТП-46 (замена оборудования) |  |  | 7 пан |  |  | 7 пан | 0.39153 | [6 empty] | 7 пан |  |  | 7 пан | [6 empty] | 0.341 |  |  | 0.341
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция ТП-7 (замена оборудования) |  |  | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан | 0.76017 | [6 empty] | 6 яч/7 пан |  |  | 6 яч/7 пан | [6 empty] | 0.792 |  |  | 0.792
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция ПС "ГПП" 35/10 кВ (замена трансформатора 10 МВА) |  |  | 10 МВА |  |  | 10 МВА | 13.5593 | [6 empty] | 10 МВА |  |  | 10 МВА | [6 empty] | 16 |  |  | 16
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-182 | [5 empty] | 0 | 0.72797 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.06 |  |  | 0.06
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-40 | [5 empty] | 0 | 0.58814 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.06 |  |  | 0.06
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция РП-2, г. Юрга | [5 empty] | 0 | 11.2669 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.614 |  |  | 0.614
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция ТП-61, ул.Энгельса | [5 empty] | 0 | 0.52203 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.069 |  |  | 0.069
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция РП-5, г. Юрга | [5 empty] | 0 | 10.4195 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.614 |  |  | 0.614
Юрга | 20.1.11 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Юрга | 20.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Юрга | 20.1.13 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | [5 empty] | 0 | 0.77966 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Юрга | 20.1.14 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22 м на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | [5 empty] | 0 | 3.5119 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 4.144 |  |  | 4.144
Юрга | 20.1.15 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 4.2636 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5.031 |  |  | 5.031
Юрга | 20.1.16 | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) | [5 empty] | 0 | 4.2373 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 5
Юрга | 20.1.17 | Робот тренажер "Гоша" | [5 empty] | 0 | 0.16949 | [16 empty] | 0.2 |  |  | 0.2
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 10.113
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-13 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.52712 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.577 |  |  | 0.577
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-51 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.59407 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-55 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.59407 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП-56 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.59407 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.656 |  |  | 0.656
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП-31 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.62797 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.696 |  |  | 0.696
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-17 |  |  | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.60508 | [6 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | [6 empty] | 0.669 |  |  | 0.669
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 |  |  | 0,6 км |  |  | 0,6 км | 0.36356 | [6 empty] | 0,6 км |  |  | 0,6 км | [6 empty] | 0.397 |  |  | 0.397
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 |  |  | 0,68 км |  |  | 0,68 км | 0.37627 | [6 empty] | 0,68 км |  |  | 0,68 км | [6 empty] | 0.411 |  |  | 0.411
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н |  |  | 1,0 км |  |  | 1,0 км | 0.76525 | [6 empty] | 1,0 км |  |  | 1,0 км | [6 empty] | 0.836 |  |  | 0.836
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ТП-23 |  |  | 1,03 МВА/ 6 пан |  |  | 1,03 МВА/ 6 пан | 0.79237 | [6 empty] | 1,03 МВА/ 6 пан |  |  | 1,03 МВА/ 6 пан | [6 empty] | 0.866 |  |  | 0.866
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП-9 | [5 empty] | 0 | 0.9661 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.049 |  |  | 0.049
Яш | 21.1.12 | Реконструкция ТП-62. | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.045 |  |  | 0.045
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП-47. | [5 empty] | 0 | 0.50254 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.044
Яш | 21.1.14 | Реконструкция ТП-32 | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.045 |  |  | 0.045
Яш | 21.1.15 | Реконструкция ТП -363п | [5 empty] | 0 | 0.58051 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.051 |  |  | 0.051
Яш | 21.1.16 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября | [5 empty] | 0 | 0.61441 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.054 |  |  | 0.054
Яш | 21.1.17 | Реконструкция ТП-18 , пгт Яшкино, ул.Советская, 134г. | [5 empty] | 0 | 0.48475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.157 |  |  | 0.157
Яш | 21.1.18 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.55763 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.658 |  |  | 0.658
Яш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Яш | 21.2.2 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | [5 empty] | 0 | 0.80678 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.92 |  |  | 0.92
Яш | 21.2.3 | Строительство: ВЛ-6 кВ Ф-6-4-К Ф-6-9-К до РП-2 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Яш | 21.2.4 | Строительство распределительного пункта 6кВ (РП-2) | [5 empty] | 0 | 9.8831 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.65 |  |  | 0.65
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 14.62
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, (ЛЭП-6кВ ф 6-6 МЗ) |  |  | 2 км |  |  | 2 км | 2.5737 | [6 empty] | 2 км |  |  | 2 км | [6 empty] | 2.787 |  |  | 2.787
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-6 |  |  | 3 пан |  |  | 3 пан | 0.16441 | [6 empty] | 3 пан |  |  | 3 пан | [6 empty] | 0.144 |  |  | 0.144
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ТП-10 |  |  | 2 пан |  |  | 2 пан | 0.14068 | [6 empty] | 2 пан |  |  | 2 пан | [6 empty] | 0.116 |  |  | 0.116
Яя | 22.1.4 | Реконструкция РП-10 кВ , ул.Комсомольская,21 |  |  | 12 яч |  |  | 12 яч | 6.5008 | [6 empty] | 12 яч |  |  | 12 яч | [6 empty] | 7.128 |  |  | 7.128
Яя | 22.1.5 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры №7 до опоры №25 | [5 empty] | 0 | 1.1653 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.114 |  |  | 0.114
Яя | 22.1.6 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры №48 до опоры №70 | [5 empty] | 0 | 1.5466 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.7 | Реконструкция ТП-34 | [5 empty] | 0 | 0.20424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Яя | 22.1.8 | Реконструкция ТП-47. | [5 empty] | 0 | 0.20424 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
Яя | 22.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ на жб опорах ф -10-15РП, участок по ул. Станционная | [5 empty] | 0 | 0.47627 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034
Яя | 22.1.10 | Реконструкция ТП-18 | [5 empty] | 0 | 0.73475 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.11 | Реконструкция ТП-22 | [5 empty] | 0 | 1.0678 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Яя | 22.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | [5 empty] | 0 | 0.49237 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.581 |  |  | 0.581
Яя | 22.1.13 | Утройство теплотрассы с системой погодного регулирования, ул. Комсомольская, 21 | [5 empty] | 0 | 0.67797 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Яя | 22.1.14 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.7559 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.072 |  |  | 2.072
Яя | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительство ВЛ -10 кВ от опоры №16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10 кВ | [5 empty] | 0 | 1.2398 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Яя | 22.2.2 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ф-10-8 ЛЗ до ф -10-10П по ул.Украинская | [5 empty] | 0 | 0.4 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Яя | 22.2.3 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ТП № 18 до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ | [5 empty] | 0 | 0.76271 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Яя | 22.2.4 | Реклоузер на участке по ул. Украинская ВЛ-10 кВ, ф-10-8ЛЗ | [5 empty] | 0 | 0.88136 | [6 empty] | проект |  |  | проект | [6 empty] | 0.064 |  |  | 0.064
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3.825
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Сварочный генератор Patriot SRFW 210E | [5 empty] | 0 | 0.042373 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.05 |  |  | 0.05
Кем | 23.4.2 | Установка покрасочная Hi-Tech2 с вибростолом MultiColor NEW | [5 empty] | 0 | 0.1 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.118 |  |  | 0.118
Кем | 23.4.3 | Фильтровентиляционный агрегат ПМСФ-2-2х160-К-D20, с двумя вытяжными рукавами | [5 empty] | 0 | 0.56271 | [6 empty] | 2 шт |  |  | 2 шт | [6 empty] | 0.664 |  |  | 0.664
Кем | 23.4.4 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | [5 empty] | 0 | 0.20424 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.241 |  |  | 0.241
Кем | 23.4.5 | Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 1170 | [5 empty] | 0 | 0.044915 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.053 |  |  | 0.053
Кем | 23.4.6 | Пресс-ножницы гидравлические GEKA Hydracrop 110/180 SD с пуансоном для пробивки вентиляционных отверстий | [5 empty] | 0 | 2.2034 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 2.6 |  |  | 2.6
Кем | 23.5.1 | Тепловизор Testo 870-1 | [5 empty] | 0 | 0.083898 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.099 |  |  | 0.099
ГО | 24 | ГО | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 48.955
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Седельный тягач (колесная формула 6х4) | [5 empty] | 0 | 13.8161 | [6 empty] | 2 шт |  |  | 2 шт | [6 empty] | 16.303 |  |  | 16.303
ГО | 24.1.2 | Автомобиль бортовой с КМУ грузоподъемностью 3 т.-5т. На базе импортного шасси. | [5 empty] | 0 | 4.4932 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 5.302 |  |  | 5.302
ГО | 24.1.3 | Автомобиль с КМУ для перевозки спецтехники | [5 empty] | 0 | 7.6271 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 9 |  |  | 9
ГО | 24.1.3 | Дизельная электростанция мощностью 300 кВт на прицепном шасси. | [5 empty] | 0 | 3.8136 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 4.5 |  |  | 4.5
ГО | 24.1.4 | Видеощит | [5 empty] | 0 | 6.3559 | [6 empty] | 1 щт |  |  | 1 щт | [6 empty] | 7.5 |  |  | 7.5
ГО | 24.1.5 | Испытательный коплекс Ретом -61 | [5 empty] | 0 | 1.1441 | [6 empty] | 1 шт |  |  | 1 шт | [6 empty] | 1.35 |  |  | 1.35
ГО | 24.1.6 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | [5 empty] | 0 | 4.2373 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 5
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 70.2142 |  |  | 70.2142
| 2018 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 204.0604
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 45.227
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконструкция ТП-232 |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.48559 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.511 |  | 0.511
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-246 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.50678 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.536 |  | 0.536
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП-6 |  |  |  | 0,32 МВА |  | 0,32 МВА | 0.82203 | [7 empty] | 0,32 МВА |  | 0,32 МВА | [7 empty] | 0.908 |  | 0.908
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-18 |  |  |  | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | 0.76017 | [7 empty] | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | [7 empty] | 0.835 |  | 0.835
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП-64 |  |  |  | 2 яч |  | 2 яч | 0.79492 | [7 empty] | 2 яч |  | 2 яч | [7 empty] | 0.876 |  | 0.876
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-45 |  |  |  | 2 яч |  | 2 яч | 0.79492 | [7 empty] | 2 яч |  | 2 яч | [7 empty] | 0.876 |  | 0.876
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-1 |  |  |  | 0,25 МВА/ 2 яч |  | 0,25 МВА/ 2 яч | 0.34068 | [7 empty] | 0,25 МВА/ 2 яч |  | 0,25 МВА/ 2 яч | [7 empty] | 0.347 |  | 0.347
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-33 |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан | 0.78644 | [7 empty] | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан | [7 empty] | 0.761 |  | 0.761
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-34 |  |  |  | 7 яч/ 1 пан |  | 7 яч/ 1 пан | 0.31441 | [7 empty] | 7 яч/ 1 пан |  | 7 яч/ 1 пан | [7 empty] | 0.316 |  | 0.316
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-46 |  |  |  | 8 яч |  | 8 яч | 0.46102 | [7 empty] | 8 яч |  | 8 яч | [7 empty] | 0.377 |  | 0.377
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-48 |  |  |  | 6 яч/ 6 пан |  | 6 яч/ 6 пан | 0.48136 | [7 empty] | 6 яч/ 6 пан |  | 6 яч/ 6 пан | [7 empty] | 0.401 |  | 0.401
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-83 |  |  |  | 5 яч/2 пан |  | 5 яч/2 пан | 1.5424 | [7 empty] | 5 яч/2 пан |  | 5 яч/2 пан | [7 empty] | 1.653 |  | 1.653
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-140 |  |  |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 0.59746 | [7 empty] | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | [7 empty] | 0.538 |  | 0.538
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-142 |  |  |  | 5 яч |  | 5 яч | 0.77288 | [7 empty] | 5 яч |  | 5 яч | [7 empty] | 0.745 |  | 0.745
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-143 |  |  |  | 9 яч/1 пан |  | 9 яч/1 пан | 1.3347 | [7 empty] | 9 яч/1 пан |  | 9 яч/1 пан | [7 empty] | 1.408 |  | 1.408
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-146 |  |  |  | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан | 0.81356 | [7 empty] | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан | [7 empty] | 0.793 |  | 0.793
Анж | 1.1.17 | Реконструкция ТП-147 | [5 empty] | 0 | 0.76695 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.738 |  | 0.738
Анж | 1.1.18 | Реконструкция ТП-152 | [5 empty] | 0 | 0.9322 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.933 |  | 0.933
Анж | 1.1.19 | Реконстркуция ТП-92 | [5 empty] | 0 | 0.92119 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.20 | Реконструкция ТП-255 | [5 empty] | 0 | 0.82542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.21 | Реконструкция ТП-256 | [5 empty] | 0 | 1.1983 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.22 | Реконструкция ТП-259 | [5 empty] | 0 | 0.52542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.1.23 | Реконструкция ТП-69. | [5 empty] | 0 | 0.2661 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.24 | Реконструкция ТП-95. | [5 empty] | 0 | 0.31186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.25 | Реконструкция ТП-121. | [5 empty] | 0 | 0.45424 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.115 |  | 0.115
Анж | 1.1.26 | Реконструкция ТП-157. | [5 empty] | 0 | 0.73644 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.27 | Реконструкция ТП-158. | [5 empty] | 0 | 1.7339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.28 | Реконструкция ТП-159. | [5 empty] | 0 | 0.89068 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.29 | Реконструкция ТП-160. | [5 empty] | 0 | 0.84831 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.30 | Реконструкция ТП-167. | [5 empty] | 0 | 1.6322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.31 | Реконструкция ТП-254. | [5 empty] | 0 | 5.3153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.32 | Реконструкция ТП-Хлебзавод , ул. Мира, 29 | [5 empty] | 0 | 0.64407 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.33 | Реконструкция ТП-198. | [5 empty] | 0 | 0.52288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.1.34 | Реконструкция ТП-229 | [5 empty] | 0 | 0.8 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.1.35 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Анж | 1.1.36 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Анж | 1.1.37 | Мотопомпа HONDA WT20X | [5 empty] | 0 | 0.084746 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Анж | 1.1.38 | Бензогенератор Honda GX390 | [5 empty] | 0 | 0.095763 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.113 |  | 0.113
Анж | 1.1.39 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ | [5 empty] | 0 | 1.8288 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 2.158 |  | 2.158
Анж | 1.1.40 | Таль электрическая 3т | [5 empty] | 0 | 0.19322 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.228 |  | 0.228
Анж | 1.1.41 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | [5 empty] | 0 | 0.52966 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
Анж | 1.1.42 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.2127 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.791 |  | 3.791
Анж | 1.1.43 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [5 empty] | 0 | 0.27966 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 0.33 |  | 0.33
Анж | 1.1.44 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | [5 empty] | 0 | 0.21525 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.254 |  | 0.254
Анж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-269 | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.774 |  | 0.774
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-270 | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.774 |  | 0.774
Анж | 1.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-271 | [5 empty] | 0 | 0.55847 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.659 |  | 0.659
Анж | 1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-АГ до КТП-269 | [5 empty] | 0 | 0.088136 | [7 empty] | 0,015 км |  | 0,015 км | [7 empty] | 0.104 |  | 0.104
Анж | 1.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0,43 км |  | 0,43 км | [7 empty] | 0.516 |  | 0.516
Анж | 1.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271 | [5 empty] | 0 | 0.59322 | [7 empty] | 0,66 км |  | 0,66 км | [7 empty] | 0.616 |  | 0.616
Анж | 1.2.7 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-10 (два кабеля) | [5 empty] | 0 | 7.6212 | [7 empty] | 2,5 км |  | 2,5 км | [7 empty] | 8 |  | 8
Анж | 1.2.8 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ-0,4 ж/д Крылова 14 | [5 empty] | 0 | 0.22542 | [7 empty] | 0,11 км |  | 0,11 км | [7 empty] | 0.198 |  | 0.198
Анж | 1.2.9 | Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ-0,4 №2 ж/д Металлургов 3 | [5 empty] | 0 | 0.21525 | [7 empty] | 0,13 км |  | 0,13 км | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
Анж | 1.2.10 | Реклоузер на Ф.323 | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.11 | Реклоузер на Ф.917 | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.12 | Реклоузер на Ф.6-20-ДГ | [5 empty] | 0 | 0.92712 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.016 |  | 1.016
Анж | 1.2.13 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-274 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.14 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-275 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.15 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-276 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.16 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-277 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.17 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-272 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.18 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-273 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.065 |  | 0.065
Анж | 1.2.19 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274 | [5 empty] | 0 | 0.13475 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.051 |  | 0.051
Анж | 1.2.20 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-10-ДГ от опоры №34 до ТП-275 | [5 empty] | 0 | 0.15678 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Анж | 1.2.21 | Строительство: ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 | [5 empty] | 0 | 0.30932 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.22 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 | [5 empty] | 0 | 0.34322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.23 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Анж | 1.2.24 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 | [5 empty] | 0 | 0.38305 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.069 |  | 0.069
Анж | 1.2.25 | Асфальтирование территории ул. Тульская, 9 | [5 empty] | 0 | 1.822 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.15 |  | 2.15
Анж | 1.2.26 | Асфальтирование территории пер. Электрический, 4 | [5 empty] | 0 | 1.4407 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.7 |  | 1.7
Анж | 1.2.27 | Асфальтирование территории ул. Коминтерна, 20 | [5 empty] | 0 | 1.0169 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.2 |  | 1.2
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП № 650 , ул.Донбасская |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.74322 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.827 |  | 0.827
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП № 653 , ул.Сусанина |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.92373 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.04 |  | 1.04
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП № 678 , ул.Волжская |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.89322 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.004 |  | 1.004
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП № 795 , ул.Кузбасская |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.73814 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.821 |  | 0.821
Белово | 2.1.5 | Реконструкция КТП № 22 пер.Линейный |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.91695 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.032 |  | 1.032
Белово | 2.1.6 | Реконструкция КТП № 340 , ул.Рябиновая |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.59153 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.648 |  | 0.648
Белово | 2.1.7 | Реконструкция КТП № 644 , ул.Краснодонцев |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.60763 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.667 |  | 0.667
Белово | 2.1.8 | Реконструкция КТП № 774 , ул.Улусская |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.63136 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.695 |  | 0.695
Белово | 2.1.9 | Реконструкция МТП № 242 , ул.Степная |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.87288 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.98 |  | 0.98
Белово | 2.1.10 | Реконструкция МТП№ 606 , ул. Чехова |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 1.0144 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 1.147 |  | 1.147
Белово | 2.1.11 | Реконструкция МТП № 799 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.86441 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.97 |  | 0.97
Белово | 2.1.12 | Реконструкция ТП № 763, ул.Гражданская |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.5712 | [7 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1.694 |  | 1.694
Белово | 2.1.13 | Реконструкция ТП № 213, ул.Ленина |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 1.4161 | [7 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 1.511 |  | 1.511
Белово | 2.1.14 | Реконструкция ТП № 18, ул. Советская |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.87288 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.88 |  | 0.88
Белово | 2.1.15 | Реконструкция ТП № 53, ул. В.Волошиной |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.3508 | [7 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1.434 |  | 1.434
Белово | 2.1.16 | Реконструкция ТП-57, ул.Октябрьская |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 2.739 | [7 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 3.107 |  | 3.107
Белово | 2.1.17 | Реконструкция ТП№788 ул.Киевская |  |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | 1.4288 | [7 empty] | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1.526 |  | 1.526
Белово | 2.1.18 | Реконструкция КТП№ 615 ул.Пугачева | [5 empty] | 0 | 0.94492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.052 |  | 0.052
Белово | 2.1.19 | Реконструкция КТП-790 по ул.Студеной | [5 empty] | 0 | 0.96525 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.057 |  | 0.057
Белово | 2.1.20 | Реконструкция КТП№781 ул.М.Цветаевой | [5 empty] | 0 | 0.9678 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.057 |  | 0.057
Белово | 2.1.21 | Реконструкция КТП №769 ул.Ачимова | [5 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.067 |  | 0.067
Белово | 2.1.22 | Реконструкция ТП № 49 ул.Морохзова (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 3.072 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.23 | Реконструкция ТП № 68 ул.Юбилейная (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 3.1008 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.24 | Реконструкция ТП № 217 ул.Мичурина (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 1.4712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.25 | Реконструкция ТП № 346 ул.Подольская (замена оборудования) | [5 empty] | 0 | 1.4712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Белово | 2.1.26 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.43983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.519 |  | 0.519
Белово | 2.1.27 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Белово | 2.1.28 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 6.7797 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 8 |  | 8
Белово | 2.1.29 | Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | [5 empty] | 0 | 0.11017 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 0.13 |  | 0.13
Белово | 2.1.30 | Трассоискатель Metrotech 9890LXT | [5 empty] | 0 | 0.25424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3
Белово | 2.1.31 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [5 empty] | 0 | 0.12542 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.148 |  | 0.148
Белово | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.РП-2-10 от концевой опоры по ул.Тухачевского до ТП-799 , переключение МТП-759 | [5 empty] | 0 | 2.4797 | [7 empty] | 1,3 км |  | 1,3 км | [7 empty] | 2.784 |  | 2.784
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.1-19-к на отпайке в сторону ТП-616, 617 | [5 empty] | 0 | 1.0203 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.129 |  | 1.129
Белово | 2.2.3 | Реклоузер ВЛ-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | [5 empty] | 0 | 1.0203 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.129 |  | 1.129
Белово | 2.2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 35/10 Городская " до 1 секции шин РП-4 | [5 empty] | 0 | 15.178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35
Белово | 2.2.5 | Реклоузер на отпайке ВЛ-6 кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | [5 empty] | 0 | 1.1415 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.08 |  | 0.08
Белово | 2.2.6 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ ф.10-15г у МТП-279 | [5 empty] | 0 | 1.1415 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.08 |  | 0.08
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция КТП-80 |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 1.2822 | [7 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 1.465 |  | 1.465
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция КТП-129А |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 1.2822 | [7 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 1.465 |  | 1.465
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция КТП-22 |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.70339 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.782 |  | 0.782
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция КРУН-1 ф. 10-13Г | [5 empty] | 0 | 0.70847 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.802 |  | 0.802
Гурьевск | 4.1.5 | Автогидроподъемник со сдвоенной кабиной с высотой подъема 22 метра, шасси 4х4. | [5 empty] | 0 | 3.722 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 4.392 |  | 4.392
Гурьевск | 4.1.6 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.6661 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.966 |  | 1.966
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор ЭМ3.3 Т1-С-100/1000К | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.165 |  | 0.165
Гурьевск | 4.1.9 | поисковый комплект КП-250К | [5 empty] | 0 | 0.15254 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.18 |  | 0.18
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС"Горная"36/6кВ до ТП-122 ф. Город-2 | [5 empty] | 0 | 3.7966 | [7 empty] | 3 км |  | 3 км | [7 empty] | 4.48 |  | 4.48
Гурьевск | 4.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 137 п. Дачный, г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.67627 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.048 |  | 0.048
Гурьевск | 4.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 136 ул. Горького , г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.67627 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.048 |  | 0.048
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136 ул. Горького , г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.36441 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.041 |  | 0.041
Гурьевск | 4.2.5 | Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г до КТП № 137 п. Дачный , г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.36441 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.041 |  | 0.041
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция : трансформаторная подстанция ТП № 130 п.г.т. Ижморский | [5 empty] | 0 | 0.14237 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.117 |  | 0.117
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км | 1.404 | [7 empty] | 1,3 км |  | 1,3 км | [7 empty] | 1.5928 |  | 1.5928
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лесная |  |  |  | 0,58 км |  | 0,58 км | 0.6649 | [7 empty] | 0,58 км |  | 0,58 км | [7 empty] | 0.73258 |  | 0.73258
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 ул. Кирова, 8а) |  |  |  | 1 яч/ 3 пан |  | 1 яч/ 3 пан | 0.26356 | [7 empty] | 1 яч/ 3 пан |  | 1 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25
Ижм | 5.1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской | [5 empty] | 0 | 1.2915 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.061 |  | 0.061
Ижм | 5.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Западная | [5 empty] | 0 | 0.60508 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.1.7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ленинская | [5 empty] | 0 | 0.95508 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.1.8 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая | [5 empty] | 0 | 0.85254 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: распределительный пункт РП 10 кВ на ул. Красноармейской | [5 empty] | 0 | 9.4424 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 10.532 |  | 10.532
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-12ИЖ от ПС 35/10 Ижморская по ул. Горького | [5 empty] | 0 | 1.1034 | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [7 empty] | 1.25 |  | 1.25
Ижм | 5.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ул. Красноармейской | [5 empty] | 0 | 0.2322 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [7 empty] | 0.222 |  | 0.222
Ижм | 5.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до 2КТПН 1-28 ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.20763 | [7 empty] | 0,17 км |  | 0,17 км | [7 empty] | 0.193 |  | 0.193
Ижм | 5.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Лесной | [5 empty] | 0 | 0.5822 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.635 |  | 0.635
Ижм | 5.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской | [5 empty] | 0 | 0.64576 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.7 | Соружение электротехническое: реклоузер № 2 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.038 |  | 0.038
Ижм | 5.2.8 | Соружение электротехническое: реклоузер № 1 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.038 |  | 0.038
Ижм | 5.2.9 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ТП 022 ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.31017 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.10 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до РП ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.32627 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Ижм | 5.2.11 | Соружение электротехническое: реклоузер № 3 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.038 |  | 0.038
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция КТП-П-8, ул.Победы г.Калтан |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.50678 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.551 |  | 0.551
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция КТП-Ш-1, ул.Омская г.Калтан |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.50678 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.551 |  | 0.551
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция КТП-128, ул.60 лет Октября г.Осинники,п. Малиновка |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 0.69661 | [7 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.775 |  | 0.775
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция КТП-К-22,ул.Совхозная, г.Калтан |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.34831 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.364 |  | 0.364
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция ТП-П-6, ул. 2-я Новостройка г.Калтан |  |  |  | 0,1 МВА/ 2 яч |  | 0,1 МВА/ 2 яч | 0.37034 | [7 empty] | 0,1 МВА/ 2 яч |  | 0,1 МВА/ 2 яч | [7 empty] | 0.28 |  | 0.28
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция ТП-К-16 , ул.Гоголя | [5 empty] | 0 | 0.51017 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.048 |  | 0.048
Калтан | 6.1.7 | Реконструкция ТП-К-10 | [5 empty] | 0 | 0.40254 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.8 | Реконструкция г.Калтан ТП-К-14 | [5 empty] | 0 | 0.52627 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.9 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-20 | [5 empty] | 0 | 0.33051 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.10 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-11 | [5 empty] | 0 | 0.81102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.11 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-12 | [5 empty] | 0 | 0.81102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Калтан | 6.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ 8 мест) | [5 empty] | 0 | 0.60169 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.71 |  | 0.71
Калтан | 6.1.13 | Автогадроподъеник с высотой подъема 18 м. | [5 empty] | 0 | 3.722 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 4.392 |  | 4.392
Калтан | 6.1.14 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.0619 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.613 |  | 3.613
Калтан | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция №М-2(ТП № М-2) , г.Калтан" | [5 empty] | 0 | 0.38814 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.412 |  | 0.412
Калтан | 6.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-13-М" до ТП №М-2) в г.Калтан | [5 empty] | 0 | 0.24237 | [7 empty] | 0,05 км |  | 0,05 км | [7 empty] | 0.24 |  | 0.24
Калтан | 6.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция №107 (ТП-107) в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.37712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.03 |  | 0.03
Калтан | 6.2.4 | Строительство:ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-12-Ж" до ТП №107 в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.58644 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Калтан | 6.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция №13(МТП-13) в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.37712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.03 |  | 0.03
Калтан | 6.2.6 | Строительство: ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-8-Ж" до ТП №13 в г.Калтан, п.Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.27966 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-11, ул.Унжакова, д.8 т |  |  |  | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан |  | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан | 0.82542 | [7 empty] | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан |  | 0,4 МВА / 5 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.827 |  | 0.827
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-15, пер.Больничный, д.15 |  |  |  | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан |  | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан | 0.52712 | [7 empty] | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан |  | 0,16 МВА/ 2 яч/ 2 пан | [7 empty] | 0.475 |  | 0.475
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-22 , ул.Прямая, д.15 |  |  |  | 5 яч /5 пан |  | 5 яч /5 пан | 0.57797 | [7 empty] | 5 яч /5 пан |  | 5 яч /5 пан | [7 empty] | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-35 |  |  |  | 5 яч/5 пан |  | 5 яч/5 пан | 0.55424 | [7 empty] | 5 яч/5 пан |  | 5 яч/5 пан | [7 empty] | 0.507 |  | 0.507
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-56 |  |  |  | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан |  | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан | 0.59915 | [7 empty] | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан |  | 0,16 МВА / 3 яч/2 пан | [7 empty] | 0.56 |  | 0.56
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-161 |  |  |  | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан | 1.5119 | [7 empty] | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,56 МВА/ 6 яч/ 5 пан | [7 empty] | 1.637 |  | 1.637
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-177 |  |  |  | 5 яч/ 6 пан |  | 5 яч/ 6 пан | 0.62034 | [7 empty] | 5 яч/ 6 пан |  | 5 яч/ 6 пан | [7 empty] | 0.585 |  | 0.585
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-201 |  |  |  | 2 яч/ 2 пан |  | 2 яч/ 2 пан | 0.32119 | [7 empty] | 2 яч/ 2 пан |  | 2 яч/ 2 пан | [7 empty] | 0.232 |  | 0.232
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-202 |  |  |  | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан | 0.67288 | [7 empty] | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 3 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.647 |  | 0.647
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-222 |  |  |  | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан | 0.60339 | [7 empty] | 4 яч/ 7 пан |  | 4 яч/ 7 пан | [7 empty] | 0.565 |  | 0.565
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-224 |  |  |  | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 1.3229 | [7 empty] | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,63 МВА/ 4 яч/ 5 пан | [7 empty] | 1.414 |  | 1.414
Кис | 7.1.12 | Реконструкция ТП-254 |  |  |  | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан |  | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан | 0.90339 | [7 empty] | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан |  | 0,4 МВА / 4 яч/ 7 пан | [7 empty] | 0.919 |  | 0.919
Кис | 7.1.13 | Реконструкция ТП-215 |  |  |  | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан | 1.0102 | [7 empty] | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан | [7 empty] | 1.045 |  | 1.045
Кис | 7.1.14 | Реконструкция ТП-6 , ул.Советская, д.3 т | [5 empty] | 0 | 1.4068 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.15 | Реконструкция ТП-14 ул.Ленина, д.37 т | [5 empty] | 0 | 1.1534 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.16 | Реконструкция ТП-58 | [5 empty] | 0 | 0.41017 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.17 | Реконструкция ТП-93, ул.Маяковского, д.13 | [5 empty] | 0 | 0.89492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.18 | Реконструкция ТП-119, ул.Кирова, д.1 | [5 empty] | 0 | 0.77881 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.19 | Реконструкция ТП-128, ул.Б.Хмельницкого,7 Т | [5 empty] | 0 | 0.44661 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.20 | Реконструкция ТП-40 | [5 empty] | 0 | 0.31102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.21 | Реконструкция ТП-136 , литера Б, инв.№ 00000737 | [5 empty] | 0 | 0.76017 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.22 | Реконструкция ТП-145 | [5 empty] | 0 | 1.3119 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.23 | Реконструкция ТП-146 | [5 empty] | 0 | 0.73475 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.24 | Реконструкция ТП-184 | [5 empty] | 0 | 0.95339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Кис | 7.1.25 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Кис | 7.1.26 | Автокран КАМАЗ-43118, грузоподъемностью 16 т. | [5 empty] | 0 | 5.5373 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 6.534 |  | 6.534
Кис | 7.1.27 | Экскаватор - погрузчик с гидромолотом | [5 empty] | 0 | 4.9746 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 5.87 |  | 5.87
Кис | 7.1.28 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 5.6407 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6.656 |  | 6.656
Кис | 7.1.29 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [5 empty] | 0 | 0.10254 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.121 |  | 0.121
Кис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-298 | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-265 | [5 empty] | 0 | 0.51695 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.535 |  | 0.535
Кис | 7.2.3 | Строительство: воздушная линия ВЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-265 | [5 empty] | 0 | 0.49576 | [7 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 0.506 |  | 0.506
Кис | 7.2.4 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-298 | [5 empty] | 0 | 0.45508 | [7 empty] | 0,21 км |  | 0,21 км | [7 empty] | 0.458 |  | 0.458
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 7 Ф10-7-ВП2 |  |  |  | 7 яч/ 7 пан |  | 7 яч/ 7 пан | 1.9068 | [7 empty] | 7 яч/ 7 пан |  | 7 яч/ 7 пан | [7 empty] | 2.1 |  | 2.1
Крап | 8.1.2 | Реконструкция ТП № 8 пгт Зеленогорский |  |  |  | 5 яч/ 4 пан |  | 5 яч/ 4 пан | 1.9068 | [7 empty] | 5 яч/ 4 пан |  | 5 яч/ 4 пан | [7 empty] | 2.1 |  | 2.1
Крап | 8.1.3 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" (замена трансформатора) |  |  |  | 25 МВА |  | 25 МВА | 16.9492 | [7 empty] | 25 МВА |  | 25 МВА | [7 empty] | 20 |  | 20
Крап | 8.1.4 | Реконструкция ТП № 6, пгт Зеленогорский | [5 empty] | 0 | 2.6695 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.15 |  | 0.15
Крап | 8.1.5 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Крап | 8.1.6 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ,5 мест, тент) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.4322 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.69 |  | 1.69
Крап | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-11-ВП-1 до Ф 10-7- ВП2 | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [7 empty] | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кв от оп №291 Ф10-11-ВП1 до ПС "Крапивинская 35/10 кВ" | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [7 empty] | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.60 Ф10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.38 |  | 0.38
Крап | 8.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от РП-1 до оп.61 Ф10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.38 |  | 0.38
Крап | 8.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от оп 103 Ф 10-16-КР до оп. 203 Ф10-11-ВП1 | [5 empty] | 0 | 0.15508 | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [7 empty] | 0.144 |  | 0.144
Крап | 8.2.6 | Реклоузер №5 Ф 10-2-ЗГ пгт Крапивинский | [5 empty] | 0 | 0.88475 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.004 |  | 1.004
Крап | 8.2.7 | Реклоузер № 6 Ф 10-16-КР | [5 empty] | 0 | 0.87881 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.004 |  | 1.004
Крап | 8.2.8 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от Ф10-16 КР до ТП№ 441,69,99 | [5 empty] | 0 | 0.88644 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.041 |  | 0.041
Крап | 8.2.9 | Строительство: распределительый пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 12.6025 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.54 |  | 0.54
Крап | 8.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП № 26 и от ТП№ 26 до РП-1 | [5 empty] | 0 | 0.2161 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.041 |  | 0.041
Крап | 8.2.11 | Строительство здания АБК ПС "Пионерная-110/10 кВ" в пгт Зеленогорский | [5 empty] | 0 | 1.6864 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.99 |  | 1.99
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-8 | [5 empty] | 0 | 0.46271 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.499 |  | 0.499
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-18 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.62712 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.693 |  | 0.693
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция КТП-84 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.50763 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.552 |  | 0.552
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-42 |  |  |  | 0,5 МВА / 8 яч |  | 0,5 МВА / 8 яч | 2.3102 | [7 empty] | 0,5 МВА / 8 яч |  | 0,5 МВА / 8 яч | [7 empty] | 2.556 |  | 2.556
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция КТП-25 | [5 empty] | 0 | 0.45847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.6 | Реконструкция КТП-93, ул.Котовского | [5 empty] | 0 | 0.60339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.7 | Реконструкция КТП-83, ул.Перевалова | [5 empty] | 0 | 0.4 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Мариин | 9.1.8 | Реконструкция ТП-6 | [5 empty] | 0 | 1.0551 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Мариин | 9.1.9 | Реконструкция ТП-7 | [5 empty] | 0 | 1.2559 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Мариин | 9.1.10 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.11 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Мариин | 9.1.13 | Автогидроподъемник на шасси КАМАЗ с высотой подъема 22 м. | [5 empty] | 0 | 4.7161 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 5.565 |  | 5.565
Мариин | 9.1.14 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 | [5 empty] | 0 | 2.7025 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.189 |  | 3.189
Мариин | 9.1.15 | Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | [5 empty] | 0 | 0.20339 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.24 |  | 0.24
Мариин | 9.1.16 | Сетевое хранилище | [5 empty] | 0 | 0.10254 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.121 |  | 0.121
Мариин | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.2 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.3 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-16Л | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.4 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-15М | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.5 | Установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.90424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.027 |  | 1.027
Мариин | 9.1.6 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.7 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.8 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.9 | Установка реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.10 | Установка реклоузера по Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Мариин | 9.1.11 | Установка реклоузера по Ф-10-12-2Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.035 |  | 0.035
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция КТП-75 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.35847 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция: ЛЭП 6 кВ Ф 6-10-О от ЦРП-1 до опоры № 103, г.Осинники |  |  |  | 4 км |  | 4 км | 4.4034 | [7 empty] | 4 км |  | 4 км | [7 empty] | 5.12 |  | 5.12
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-1 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.67203 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.62 |  | 0.62
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.40339 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.303 |  | 0.303
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-31, ул.Больничный городок 44/2 |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | 1.2881 | [7 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 1.347 |  | 1.347
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.54492 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.47 |  | 0.47
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-116 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.58983 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.523 |  | 0.523
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-156 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.83136 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.808 |  | 0.808
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.83898 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.817 |  | 0.817
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-18 | [5 empty] | 0 | 0.54492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-90 | [5 empty] | 0 | 0.35339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-109 | [5 empty] | 0 | 0.5678 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-112 | [5 empty] | 0 | 1.522 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-114 | [5 empty] | 0 | 0.54661 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-118 | [5 empty] | 0 | 0.63644 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.16 | Реконструкция ТП-135 | [5 empty] | 0 | 0.7822 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.17 | Реконструкция ТП-158 | [5 empty] | 0 | 1.2466 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.173 |  | 0.173
Осинн | 10.1.18 | Реконструкция: ЛЭП-6 кВ Ф-6-11-Ф от ПС "Осинниковская" до ТП-42,г.Осинники. | [5 empty] | 0 | 3.1017 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.076 |  | 0.076
Осинн | 10.1.19 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Осинн | 10.1.20 | Бортовой КАМАЗ-5350 (6х6) | [5 empty] | 0 | 2.8924 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 3.413 |  | 3.413
Осинн | 10.1.21 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | [5 empty] | 0 | 0.52966 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
Осинн | 10.1.22 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.8449 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.177 |  | 2.177
Осинн | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 106 (ТП-106) в г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.30169 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.306 |  | 0.306
Осинн | 10.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6 «Осинниковская городская» до ТП-106 | [5 empty] | 0 | 0.31441 | [7 empty] | 0,25 км |  | 0,25 км | [7 empty] | 0.325 |  | 0.325
Осинн | 10.2.3 | Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-15-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до ТП-57 | [5 empty] | 0 | 4.0059 | [7 empty] | 4,8 км |  | 4,8 км | [7 empty] | 4.622 |  | 4.622
Осинн | 10.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП-106 | [5 empty] | 0 | 0.092373 | [7 empty] | 0,06 км |  | 0,06 км | [7 empty] | 0.078 |  | 0.078
Осинн | 10.2.5 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153 | [5 empty] | 0 | 2.639 | [7 empty] | 1,2 км |  | 1,2 км | [7 empty] | 2.681 |  | 2.681
Осинн | 10.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция № 184 (ТП-184 )г.Осинники | [5 empty] | 0 | 0.29831 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.034 |  | 0.034
Осинн | 10.2.7 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от Ф-6-1-Н до ТП-184 | [5 empty] | 0 | 0.89915 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Осинн | 10.2.8 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 | [5 empty] | 0 | 0.12373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.031 |  | 0.031
Осинн | 10.2.9 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.6-12-М от ТП-155 до ТП-178 | [5 empty] | 0 | 1.1568 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.124 |  | 0.124
Осинн | 10.2.10 | Здание автомойки, очистные сооружения (начало работ, с переходом на 2018 год) | [5 empty] | 0 | 11.1034 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 6.36 |  | 6.36
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция. Воздушная ЛЭП 6 кВ от ПС-12 Ф6-19 |  |  |  | 2,733 км |  | 2,733 км | 1.2839 | [7 empty] | 2,733 км |  | 2,733 км | [7 empty] | 1.451 |  | 1.451
Пол | 11.1.2 | Реконструкция ТП - 90 ,ул.Карбышева, 14 |  |  |  | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан | 0.68112 | [7 empty] | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан |  | 0,1 МВА/ 4 яч/ 5 пан | [7 empty] | 0.65672 |  | 0.65672
Пол | 11.1.3 | Реконструкция ТП - 9, ул.Волжская, 13 |  |  |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | 0.61695 | [7 empty] | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан |  | 0,25 МВА/ 4 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.581 |  | 0.581
Пол | 11.1.4 | Реконструкция воздушная ЛЭП 6 кВ Ф-6-4-Б от ПС-10 | [5 empty] | 0 | 1.0008 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.064 |  | 0.064
Пол | 11.1.5 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 107 (ул.Волховская, 7) | [5 empty] | 0 | 0.47034 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.147 |  | 0.147
Пол | 11.1.6 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 96 (ул.Конева, 76) | [5 empty] | 0 | 0.49153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.045 |  | 0.045
Пол | 11.1.7 | Передвижная электротехническая лаборатория на шасси ГАЗ-33081 (4х4) с прицепным устройством. | [5 empty] | 0 | 4.3559 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 5.14 |  | 5.14
Пол | 11.1.8 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Пол | 11.1.9 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний счетчиков, инв.№00001456 | [5 empty] | 0 | 1.4195 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.675 |  | 1.675
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 101 ул.Вокзальная |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.65424 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП № 507 ул.Карьерная |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.64492 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.614 |  | 0.614
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 508 ул.2-я Карьерная |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.65424 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 526 ул.Шишкина |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.65424 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 149 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.24576 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 256 ул.Восточная |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.26441 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.272 |  | 0.272
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 412 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.25847 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.265 |  | 0.265
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 668 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.25847 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.265 |  | 0.265
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 120 ул.Артема |  |  |  | 4 яч / 1 пан |  | 4 яч / 1 пан | 0.50678 | [7 empty] | 4 яч / 1 пан |  | 4 яч / 1 пан | [7 empty] | 0.451 |  | 0.451
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция ТП № 128 ул.Пл.Фрунзе |  |  |  | 6 яч / 7 пан |  | 6 яч / 7 пан | 0.99915 | [7 empty] | 6 яч / 7 пан |  | 6 яч / 7 пан | [7 empty] | 1.022 |  | 1.022
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 134 ул.Комсомольская |  |  |  | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан | 0.65085 | [7 empty] | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.611 |  | 0.611
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП № 161 ул.Вагонная |  |  |  | 5 яч / 7 пан |  | 5 яч / 7 пан | 0.93559 | [7 empty] | 5 яч / 7 пан |  | 5 яч / 7 пан | [7 empty] | 0.947 |  | 0.947
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 217 ул.Волжская |  |  |  | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан |  | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан | 0.60678 | [7 empty] | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан |  | 0,180 МВА / 4 яч/ 1 пан | [7 empty] | 0.559 |  | 0.559
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 235 ул.Космическая |  |  |  | 6 яч/ 5 пан |  | 6 яч/ 5 пан | 0.85254 | [7 empty] | 6 яч/ 5 пан |  | 6 яч/ 5 пан | [7 empty] | 0.849 |  | 0.849
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция ТП № 260 ул.Слуцкая |  |  |  | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан | 0.6322 | [7 empty] | 4 яч/ 3 пан |  | 4 яч/ 3 пан | [7 empty] | 0.589 |  | 0.589
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция ТП № 274 ул.квартал Северный |  |  |  | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан | 0.98475 | [7 empty] | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан | [7 empty] | 1.005 |  | 1.005
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция ТП № 326 ул.Пожарная |  |  |  | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан | 0.98475 | [7 empty] | 7 яч / 6 пан |  | 7 яч / 6 пан | [7 empty] | 1.005 |  | 1.005
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 509 ул. Активная |  |  |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан | 1.4215 | [7 empty] | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан |  | 0,4 МВА/ 6 яч/ 5 пан | [7 empty] | 1.5204 |  | 1.5204
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 550 |  |  |  | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан | 0.76186 | [7 empty] | 5 яч / 5 пан |  | 5 яч / 5 пан | [7 empty] | 0.742 |  | 0.742
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 681 ул.З.Космодемьянской |  |  |  | 5 пан |  | 5 пан | 0.4322 | [7 empty] | 5 пан |  | 5 пан | [7 empty] | 0.353 |  | 0.353
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП-937 «Красногорское СУ (ПШС)» |  |  |  | 6 яч/ 6пан |  | 6 яч/ 6пан | 0.95763 | [7 empty] | 6 яч/ 6пан |  | 6 яч/ 6пан | [7 empty] | 0.973 |  | 0.973
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция РП № 2 |  |  |  | 6 яч |  | 6 яч | 4.9153 | [7 empty] | 6 яч |  | 6 яч | [7 empty] | 5.2 |  | 5.2
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП-428 "Школа 49" | [5 empty] | 0 | 0.41441 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция ТП № 436 ул.Парковая | [5 empty] | 0 | 0.24492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция ТП № 438 ул.Главная | [5 empty] | 0 | 0.23898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.26 | Реконструкция ТП № 502 ул.Серова | [5 empty] | 0 | 0.27542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.063 |  | 0.063
ПРК | 12.1.27 | Реконструкция ТП № 521 ул.Киселевская | [5 empty] | 0 | 0.29576 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.063 |  | 0.063
ПРК | 12.1.28 | Реконструкция ТП № 533 ул.Охотская | [5 empty] | 0 | 0.24492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.29 | Реконструкция ТП № 575 ул.Русанова | [5 empty] | 0 | 0.58898 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.1.30 | Реконструкция ТП № 623 ул.Хабаровская | [5 empty] | 0 | 0.52797 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.31 | Реконструкция ТП № 635 ул.Парниковская | [5 empty] | 0 | 0.27712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.041 |  | 0.041
ПРК | 12.1.32 | Реконструкция подстанции ТП № 113 | [5 empty] | 0 | 0.82542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.33 | Реконструкция ТП № 114 ул.К.Либкнехта | [5 empty] | 0 | 0.33051 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.34 | Реконструкция ТП-117 "АТС" | [5 empty] | 0 | 0.50169 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.35 | Реконструкция ТП № 230 ул.Черниговская | [5 empty] | 0 | 0.51525 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.36 | Реконструкция ТП № 272 ул.Знаменская | [5 empty] | 0 | 0.93051 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.37 | Реконструкция подстанции ТП № 520 | [5 empty] | 0 | 1.0246 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.38 | Реконструкция подстанции ТП № 583 | [5 empty] | 0 | 0.55169 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.39 | Реконструкция ТП № 614 ул.Проспектная | [5 empty] | 0 | 0.7322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.40 | Реконструкция ТП № 615 ул.Морозова | [5 empty] | 0 | 1.7415 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.41 | Реконструкция ТП № 674 ул.Союзная | [5 empty] | 0 | 0.37712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.42 | Реконструкция ТП № 680 ул.Союзная | [5 empty] | 0 | 0.55593 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.43 | Реконструкция ТП № 828 ул.Цветочная | [5 empty] | 0 | 0.52373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.44 | Реконструкция ТП № 846 "С/х техника" | [5 empty] | 0 | 0.83814 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.45 | Реконструкция ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" | [5 empty] | 0 | 0.53644 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
ПРК | 12.1.46 | Реконструкция РП-10 "РП-10 СЭС" | [5 empty] | 0 | 7.0797 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.766 |  | 0.766
ПРК | 12.1.47 | Реконструкция РП-7 п. Аэродромный | [5 empty] | 0 | 0.97966 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.766 |  | 0.766
ПРК | 12.1.48 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.43983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.519 |  | 0.519
ПРК | 12.1.49 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.50 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.51 | Микроавтобус с 8-9 посадочных мест, шасси 4х4. | [5 empty] | 0 | 0.82627 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.975 |  | 0.975
ПРК | 12.1.52 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.43983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.519 |  | 0.519
ПРК | 12.1.53 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
ПРК | 12.1.54 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 5.178 | [17 empty] | 6.11 |  | 6.11
ПРК | 12.1.55 | Сетевое хранилище | [5 empty] | 0 | 0.16864 | [17 empty] | 0.199 |  | 0.199
ПРК | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: ВЛИ-6кВ от ТП-426 до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст "Юго-Западная" | [5 empty] | 0 | 1.6669 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.062 |  | 0.062
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-1-Т с п/ст "Тырганская", ул.Высокогорная | [5 empty] | 0 | 0.96102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.13 с п/ст № 14, ул.Кирова | [5 empty] | 0 | 0.96102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРК | 12.2.4 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп", ул.2 Верхняя | [5 empty] | 0 | 0.96102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП № 42 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.38644 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.412 |  | 0.412
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 18 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.38644 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.412 |  | 0.412
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 530 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.3678 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.39 |  | 0.39
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 28 |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.3678 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.39 |  | 0.39
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП № 11, ул. Цветочная, 17б |  |  |  | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан | 0.32458 | [7 empty] | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан | [7 empty] | 0.237 |  | 0.237
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП № 5 |  |  |  | 1 яч |  | 1 яч | 0.18559 | [7 empty] | 1 яч |  | 1 яч | [7 empty] | 0.118 |  | 0.118
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП № 461 | [5 empty] | 0 | 0.40678 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 128 | [5 empty] | 0 | 0.38814 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 78 | [5 empty] | 0 | 0.19153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.101 |  | 0.101
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 38 | [5 empty] | 0 | 0.19153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.101 |  | 0.101
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 47 | [5 empty] | 0 | 0.40678 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.044 |  | 0.044
ПРМ | 13.1.12 | Реконструкция ТП № 1 | [5 empty] | 0 | 0.33983 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.146 |  | 0.146
ПРМ | 13.1.13 | Реконструкция ТП № 80 | [5 empty] | 0 | 0.36864 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.146 |  | 0.146
ПРМ | 13.1.14 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | [5 empty] | 0 | 0.52966 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.625 |  | 0.625
ПРМ | 13.1.15 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | [5 empty] | 0 | 0.82627 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.975 |  | 0.975
ПРМ | 13.1.16 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.3186 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.556 |  | 1.556
ПРМ | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.38305 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.408 |  | 0.408
ПРМ | 13.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.35508 | [7 empty] | 0,063 МВА |  | 0,063 МВА | [7 empty] | 0.375 |  | 0.375
ПРМ | 13.2.3 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 96 пер. Инской, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.27373 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.285 |  | 0.285
ПРМ | 13.2.4 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф-10-8П до ТП № 95 ул. Октябрьская, пгт. Промышленная | [5 empty] | 0 | 0.18814 | [7 empty] | 0,16 км |  | 0,16 км | [7 empty] | 0.184 |  | 0.184
ПРМ | 13.2.5 | Теплотрасса | [5 empty] | 0 | 0.50847 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6
ПРМ | 13.2.6 | Асфальтирование территории филиала по ул.Линейная.2 | [5 empty] | 0 | 0.89915 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.061 |  | 1.061
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция ТП-77 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.72373 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.2 | Реконструкция КТП-40 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.72373 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.3 | Реконструкция КТП-41 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.53559 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.581 |  | 0.581
Тай | 14.1.4 | Реконструкция КТП-42 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.89831 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.009 |  | 1.009
Тай | 14.1.5 | Реконструкция КТП-67 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.89831 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.009 |  | 1.009
Тай | 14.1.6 | Реконструкция КТП-66 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.72373 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.803 |  | 0.803
Тай | 14.1.7 | Реконструкция ТП-29 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.67203 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.742 |  | 0.742
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-6 |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.89949 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 1.0104 |  | 1.0104
Тай | 14.1.9 | Реконструкция ТП-20 |  |  |  | 0,4 МВА/ 3 пан |  | 0,4 МВА/ 3 пан | 0.49237 | [7 empty] | 0,4 МВА/ 3 пан |  | 0,4 МВА/ 3 пан | [7 empty] | 0.414 |  | 0.414
Тай | 14.1.10 | Реконструкция ТП-58 | [5 empty] | 0 | 1.0534 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.17 |  | 0.17
Тай | 14.1.11 | Реконструкция КТП-68 | [5 empty] | 0 | 0.56186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.12 | Реконструкция КТП-32 | [5 empty] | 0 | 0.56186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-37 (КТП-ТВ-250/6-0,4) | [5 empty] | 0 | 0.75847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.14 | Реконструкция ТП-47 | [5 empty] | 0 | 0.94322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.15 | Реконструкция ТП-87 | [5 empty] | 0 | 0.94153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.16 | Реконструкция ТП-96 | [5 empty] | 0 | 0.94322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.17 | Реконструкция КТП-8 | [5 empty] | 0 | 0.72712 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.18 | Реконструкция КТП-82 | [5 empty] | 0 | 0.75847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тай | 14.1.19 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Тай | 14.1.20 | Грузопассажирский автомобиль | [5 empty] | 0 | 1.1864 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 1.4 |  | 1.4
Тай | 14.1.21 | Внутриплощадочная теплотрасса с погодным регулированием | [5 empty] | 0 | 0.59322 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
Тай | 14.1.22 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.6339 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.108 |  | 3.108
Тай | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 | [5 empty] | 0 | 0.89322 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.014 |  | 1.014
Тай | 14.2.2 | Строительство: распределительный пункт РП-1 | [5 empty] | 0 | 6.0763 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.65 |  | 0.65
Тай | 14.2.3 | Строительство: кабельные линии КЛ-6 кВ Ф-703, Ф-704 до РП-1 | [5 empty] | 0 | 0.55085 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.15 |  | 0.15
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция КТП-62 "Суворова", п. Чугунаш |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.36102 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.372 |  | 0.372
Таш | 15.1.2 | Реконструкция КТП-40 "Центральная", п. Чугунаш. |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.44661 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.473 |  | 0.473
Таш | 15.1.3 | Реконструкция МТП-312 "Сухаринка", пгт. Тмиртау. |  |  |  | 0,04 МВА |  | 0,04 МВА | 0.28136 | [7 empty] | 0,04 МВА |  | 0,04 МВА | [7 empty] | 0.296 |  | 0.296
Таш | 15.1.21 | Реконструкция КТП-67 "Советская", г. Таштагол. |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.38475 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
Таш | 15.1.4 | Реконструкция МТП-72 "Центральная", г. Таштагол. |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.37034 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.383 |  | 0.383
Таш | 15.1.5 | Реконструкция КТП-66 "Ключевая", г. Таштагол. |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.36949 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
Таш | 15.1.6 | Реконструкция КТП-28 "Стадион",г. Таштагол. |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.35339 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.363 |  | 0.363
Таш | 15.1.7 | Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. №6-5-"Котельная", от ПС-35/6 кВ "Спасская" , пгт. Спасск |  |  |  | 1,9 км |  | 1,9 км | 2.0424 | [7 empty] | 1,9 км |  | 1,9 км | [7 empty] | 2.345 |  | 2.345
Таш | 15.1.8 | Реконструкция. Сооружение воздушной линии электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ ф.№6-3-"Кабарзинка" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск). |  |  |  | 3,5 км |  | 3,5 км | 3.7415 | [7 empty] | 3,5 км |  | 3,5 км | [7 empty] | 4.318 |  | 4.318
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. Сооружение воздушной линии электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ ф.№6-4-"Центральный" от ПС-35/6 кВ "Спасская", пгт. Спасск). |  |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км | 1.2008 | [7 empty] | 1,1 км |  | 1,1 км | [7 empty] | 1.357 |  | 1.357
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. КТП-95 "Солнечная", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.24831 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. МТП-26 "Ломоносова", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.4322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. МТП-25 "К. Цеткина", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.44661 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.13 | Реконструкция. МТП-39 "Школа", п. Чугунаш. | [5 empty] | 0 | 0.35847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.14 | Реконструкция. КТП-56 "Молодежная", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.31102 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
Таш | 15.1.15 | Реонструкция., ПС-35/6 кВ "Каритшал" (переустройство в 2-х трансформаторную, 2х4,0 МВА) | [5 empty] | 0 | 67.6271 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 5 |  | 5
Таш | 15.1.16 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Таш | 15.1.17 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Таш | 15.1.18 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | [5 empty] | 0 | 1.0593 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 1.25 |  | 1.25
Таш | 15.1.19 | Экскаватор погрузчик импортного производства (JCB) | [5 empty] | 0 | 5.7212 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 6.751 |  | 6.751
Таш | 15.1.20 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.8568 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4.551 |  | 4.551
Таш | 15.1.21 | Омметр "Виток" | [5 empty] | 0 | 0.066102 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.078 |  | 0.078
Таш | 15.1.22 | Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | [5 empty] | 0 | 0.10593 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.125 |  | 0.125
Таш | 15.1.23 | Энерготестер "ПКЭ" | [5 empty] | 0 | 0.14492 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.171 |  | 0.171
Таш | 15.1.24 | МФУ "Xerox", (ч/б и цветн) формата А3 | [5 empty] | 0 | 0.094068 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.111 |  | 0.111
Таш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Центральная-2", п. Центральный, Таштагольский район. | [5 empty] | 0 | 0.22119 | [7 empty] | 0,025 МВА |  | 0,025 МВА | [7 empty] | 0.225 |  | 0.225
Таш | 15.2.2 | Строительство: ЦРП-6 кВ №10 "Шалым", мкр. Шалым, г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 5.6839 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.646 |  | 0.646
Таш | 15.2.3 | Строительство: ВЛЗ-6 кВ от РП-10 "Шалым" до МТП-101 "Шевцовой", г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.50339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Таш | 15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор" (у КТП-112 "1-й водоподъем"), г. Таштагол. | [5 empty] | 0 | 0.8178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.5 | Реклоузер 6 кВ на опоре №123 ВЛ-6 кВ ф. №6-4-"Ц" (у КТП-"Билайн"), пгт. Каз. | [5 empty] | 0 | 0.8178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.6 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6- 5-"Центральная-1"(у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | [5 empty] | 0 | 0.8178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Таш | 15.2.7 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-5 "Поселок-2" (у КТП-204) пгт. Каз. | [5 empty] | 0 | 0.8178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-К-3 |  |  |  | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан | 0.52373 | [7 empty] | 1 яч / 3 пан |  | 1 яч / 3 пан | [7 empty] | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.2 | Реконструкция ТП №К-9 пгт. Тисуль, ул. Ленина |  |  |  | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан | 0.52373 | [7 empty] | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан | [7 empty] | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП №К-10 пгт. Тисуль, ул. Пролетарская |  |  |  | 3 яч / 3 пан |  | 3 яч / 3 пан | 0.52373 | [7 empty] | 3 яч / 3 пан |  | 3 яч / 3 пан | [7 empty] | 0.452 |  | 0.452
Тис | 16.1.4 | Реконструкция ТП-К-15 | [5 empty] | 0 | 0.66186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП-К-21 | [5 empty] | 0 | 0.66186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.6 | Реконструкция ТП-К-32 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.7 | Реконструкция КТП №К-61, пгт. Тисуль, ул. Зеленая, 1 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тис | 16.1.8 | Реконструкция ТП №К-31 пгт. Тисуль, ул. Пушкина, д. 12а | [5 empty] | 0 | 0.61441 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.166 |  | 0.166
Тис | 16.1.9 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Тис | 16.1.10 | Вентиляция в гаражных боксах | [5 empty] | 0 | 0.42373 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
Тис | 16.1.11 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.3475 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.77 |  | 2.77
Тис | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Асфальтирование территории АБК по ул.Ленина 33А в пгт.Тисуль | [5 empty] | 0 | 4.2373 | [17 empty] | 5 |  | 5
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция ТП-33 |  |  |  | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан | 0.81525 | [7 empty] | 6 яч/ 7 пан |  | 6 яч/ 7 пан | [7 empty] | 0.802 |  | 0.802
ТП | 17.1.2 | Реконструкция ТП-37 |  |  |  | 5 яч/ 5 пан |  | 5 яч/ 5 пан | 0.79153 | [7 empty] | 5 яч/ 5 пан |  | 5 яч/ 5 пан | [7 empty] | 0.777 |  | 0.777
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-39 |  |  |  | 5 яч / 9 пан |  | 5 яч / 9 пан | 0.86441 | [7 empty] | 5 яч / 9 пан |  | 5 яч / 9 пан | [7 empty] | 0.863 |  | 0.863
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-11 | [5 empty] | 0 | 0.63136 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-14 | [5 empty] | 0 | 0.60085 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.176 |  | 0.176
ТП | 17.1.6 | Реконструкция КТПН-40 | [5 empty] | 0 | 1.5593 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.107 |  | 0.107
ТП | 17.1.7 | Переключательный пункт (Реконструкция ЯКНО-10 У1 В-В г.Топки ул.Зеленая 13а") | [5 empty] | 0 | 0.99407 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.089 |  | 0.089
ТП | 17.1.8 | Автогидроподъемник 18 м-22м. 5 местная кабина 4х4 | [5 empty] | 0 | 3.722 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 4.392 |  | 4.392
ТП | 17.1.9 | Легковой автомобиль 4х4 (Нива 3 дв.) | [5 empty] | 0 | 0.43983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.519 |  | 0.519
ТП | 17.1.10 | ГАЗ-33032 (Газель 5 мест, бортовой тент) | [5 empty] | 0 | 1.1678 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.378 |  | 1.378
ТП | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4 кВ) на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | [5 empty] | 0 | 0.66356 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.729 |  | 0.729
ТП | 17.2.2 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН (10/0,4 кВ) установленной на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки | [5 empty] | 0 | 0.61102 | [7 empty] | 0,6 км |  | 0,6 км | [7 empty] | 0.678 |  | 0.678
ТП | 17.2.3 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф. 10-9 "РП" до КТПН-40 в г. Топки" | [5 empty] | 0 | 1.2992 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.062 |  | 0.062
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП №301 (ТП №301, 1*160кВа)" в пгт. Тяжинскийв пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.81 |  | 0.81
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП № 16, 1-250 кВа) в пгт.Итатский | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.81 |  | 0.81
Тяж | 18.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-13-М, пгт. Итатский | [5 empty] | 0 | 1.6822 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.941 |  | 1.941
Тяж | 18.1.4 | Реконстукция ТП № 306 в пгт. Тяжинский |  |  |  | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан | 0.58898 | [7 empty] | 2 яч / 3 пан |  | 2 яч / 3 пан | [7 empty] | 0.528 |  | 0.528
Тяж | 18.1.5 | Реконстукция ТП № 310 в пгт. Тяжинский |  |  |  | 3 яч / 6 пан |  | 3 яч / 6 пан | 0.70424 | [7 empty] | 3 яч / 6 пан |  | 3 яч / 6 пан | [7 empty] | 0.664 |  | 0.664
Тяж | 18.1.6 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт.Итатский | [5 empty] | 0 | 0.76525 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тяж | 18.1.7 | Реконструкция: МТП № 201кВа/100 кВа" в пгт. Итатский | [5 empty] | 0 | 1.0085 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Тяж | 18.1.8 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Тяж | 18.1.9 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.5534 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.833 |  | 1.833
Тяж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Реклоузер №3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.2 | Реклоузер №1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.3 | Реклоузер №2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.0576 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.05 |  | 1.05
Тяж | 18.2.4 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №40 в пгт. Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0.16271 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.047 |  | 0.047
Тяж | 18.2.5 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №35 в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.9373 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Тяж | 18.2.6 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-7-А до КТП №38 в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.39661 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Тяж | 18.2.7 | Строительство: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) от оп. № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10 кВ Ф 10-7-А в пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0.92881 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-178п |  |  |  | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | 1.3449 | [7 empty] | 0,5 МВА |  | 0,5 МВА | [7 empty] | 1.498 |  | 1.498
Чеб | 19.1.2 | Реконструкция ТП-401-1с | [5 empty] | 0 | 0.89322 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.042 |  | 0.042
Чеб | 19.1.3 | Реконструкция ТП-402п | [5 empty] | 0 | 0.85508 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.042 |  | 0.042
Чеб | 19.1.4 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Чеб | 19.1.5 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [5 empty] | 0 | 0.13983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.165 |  | 0.165
Чеб | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п), ул. Казахстанская, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.62881 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.697 |  | 0.697
Чеб | 19.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) от опоры №6 Ф-10-12-Ч до ТП-178п, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.14831 | [7 empty] | 0,08 км |  | 0,08 км | [7 empty] | 0.136 |  | 0.136
Чеб | 19.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) Ф-10-6-С до ТП-Ч-419п, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.25 | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [7 empty] | 0.256 |  | 0.256
Чеб | 19.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-420п), ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.65847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.055 |  | 0.055
Чеб | 19.2.5 | Строительство:: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.14492 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.05 |  | 0.05
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция ТП-40 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.58814 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.634 |  | 0.634
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция ТП-182 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.72797 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.799 |  | 0.799
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция ТП-61 |  |  |  | 4 яч/ 4 пан |  | 4 яч/ 4 пан | 0.52203 | [7 empty] | 4 яч/ 4 пан |  | 4 яч/ 4 пан | [7 empty] | 0.547 |  | 0.547
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция РП-2, г. Юрга |  |  |  | 19 яч |  | 19 яч | 11.2669 | [7 empty] | 19 яч |  | 19 яч | [7 empty] | 12.681 |  | 12.681
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция РП-5 г. Юрга |  |  |  | 17 яч |  | 17 яч | 10.4195 | [7 empty] | 17 яч |  | 17 яч | [7 empty] | 11.681 |  | 11.681
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Западная" (замена трансформатора 25 МВА) |  |  |  | 25 МВА |  | 25 МВА | 25.6441 | [7 empty] | 25 МВА |  | 25 МВА | [7 empty] | 20 |  | 20
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция МТП-19 | [5 empty] | 0 | 0.83051 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция МТП-170 | [5 empty] | 0 | 0.59831 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.10 | Реконструкция МТП-39 | [5 empty] | 0 | 0.83051 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.11 | Реконструкция ТП-62 | [5 empty] | 0 | 0.60339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.124 |  | 0.124
Юрга | 20.1.12 | Реконструкция ТП-72 | [5 empty] | 0 | 0.81525 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.124 |  | 0.124
Юрга | 20.1.13 | Реконструкция ТП-63 | [5 empty] | 0 | 0.27542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.14 | Реконструкция ТП-49 | [5 empty] | 0 | 0.27542 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.15 | Реконструкция ТП-118 | [5 empty] | 0 | 0.24153 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.054 |  | 0.054
Юрга | 20.1.16 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Юрга | 20.1.17 | Самосвал грузоподъемностью 5т. | [5 empty] | 0 | 1.2873 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.519 |  | 1.519
Юрга | 20.1.18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | [5 empty] | 0 | 2.222 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 2.622 |  | 2.622
Юрга | 20.1.19 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 4.6085 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5.438 |  | 5.438
Юрга | 20.1.20 | Омметр "Виток" | [5 empty] | 0 | 0.066102 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.078 |  | 0.078
Юрга | 20.1.21 | Прибор РЕТОМ - 61 | [5 empty] | 0 | 1.1441 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 1.35 |  | 1.35
Юрга | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от ТП-75 РУ-0,4 кВ до пр. Победы 9 | [5 empty] | 0 | 0.2178 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.03 |  | 0.03
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП-9 |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.9661 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 1.091 |  | 1.091
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП-62. |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.51695 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.565 |  | 0.565
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП-47. |  |  |  | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | 0.50254 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА | [7 empty] | 0.549 |  | 0.549
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП-32 |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | 0.51695 | [7 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.565 |  | 0.565
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП -363п |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | 0.58051 | [7 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.634 |  | 0.634
Яш | 21.1.6 | Реконструкция ТП-64, ул. 50 лет Октября |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | 0.61441 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.671 |  | 0.671
Яш | 21.1.7 | Реконструкция ТП-18 , пгт Яшкино, ул.Советская, 134г. |  |  |  | 0,4 МВА/ 2 яч |  | 0,4 МВА/ 2 яч | 0.48475 | [7 empty] | 0,4 МВА/ 2 яч |  | 0,4 МВА/ 2 яч | [7 empty] | 0.415 |  | 0.415
Яш | 21.1.8 | Реконструкция ТП -5 | [5 empty] | 0 | 0.65254 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.9 | Реконструкция ТП -30 | [5 empty] | 0 | 0.64746 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.10 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-15-О) | [5 empty] | 0 | 0.69407 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.061 |  | 0.061
Яш | 21.1.11 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-4-В) | [5 empty] | 0 | 0.69407 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.061 |  | 0.061
Яш | 21.1.12 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ до РП-2 | [5 empty] | 0 | 1.2975 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.113 |  | 0.113
Яш | 21.1.13 | Реконструкция ТП -65 | [5 empty] | 0 | 0.64746 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.057 |  | 0.057
Яш | 21.1.14 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Яш | 21.1.15 | Легковой автомобиль (РЕНО ЛОГАН) | [5 empty] | 0 | 0.43983 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.519 |  | 0.519
Яш | 21.1.16 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.5356 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.992 |  | 2.992
Яш | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Строительство: распределительный пункт № 2 (РП-2) | [5 empty] | 0 | 9.8831 | [7 empty] | 14 яч |  | 14 яч | [7 empty] | 11.012 |  | 11.012
Яш | 21.2.2 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000375, (ВЛ-6кВ до РП-2) | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.636 |  | 0.636
Яш | 21.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ ф 6-19-К | [5 empty] | 0 | 0.80847 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.071 |  | 0.071
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры №7 до опоры №25 |  |  |  | 1 км |  | 1 км | 1.1653 | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [7 empty] | 1.261 |  | 1.261
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры №48 до опоры №70 |  |  |  | 1,3 км |  | 1,3 км | 1.5466 | [7 empty] | 1,3 км |  | 1,3 км | [7 empty] | 1.675 |  | 1.675
Яя | 22.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ на жб опорах ф -10-15РП, участок по ул. Станционная |  |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км | 0.47627 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.528 |  | 0.528
Яя | 22.1.4 | Реконструкция ТП-34 |  |  |  | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан | 0.20424 | [7 empty] | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан | [7 empty] | 0.201 |  | 0.201
Яя | 22.1.5 | Реконструкция ТП-47. |  |  |  | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан | 0.20424 | [7 empty] | 1 яч/ 1 пан |  | 1 яч/ 1 пан | [7 empty] | 0.201 |  | 0.201
Яя | 22.1.6 | Реконструкция ТП-18 |  |  |  | 0,16 МВА/ 1 пан |  | 0,16 МВА/ 1 пан | 0.73475 | [7 empty] | 0,16 МВА/ 1 пан |  | 0,16 МВА/ 1 пан | [7 empty] | 0.717 |  | 0.717
Яя | 22.1.7 | Реконструкция ТП-22 |  |  |  | 0,63 МВА/ 5 яч |  | 0,63 МВА/ 5 яч | 1.0678 | [7 empty] | 0,63 МВА/ 5 яч |  | 0,63 МВА/ 5 яч | [7 empty] | 1.11 |  | 1.11
Яя | 22.1.8 | Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры №19/1 до опоры №30 | [5 empty] | 0 | 1.1339 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.094 |  | 0.094
Яя | 22.1.9 | Реконструкция:ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор №6 до опоры №25и№7/5 | [5 empty] | 0 | 2.6347 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.153 |  | 0.153
Яя | 22.1.10 | Реконструкция ТП-1 Яйский р. Ст. Судженка. | [5 empty] | 0 | 0.57966 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
Яя | 22.1.11 | Реконструкция ТП-2 Яйский р. Ст. Судженка. | [5 empty] | 0 | 0.64746 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.1.12 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.698 |  | 0.698
Яя | 22.1.13 | Автоподъемник на шасси ГАЗ с высотой подъема 22 м. | [5 empty] | 0 | 3.722 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 4.392 |  | 4.392
Яя | 22.1.14 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 0.81525 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.962 |  | 0.962
Яя | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительство ВЛ -10 кВ от опоры №16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10 кВ | [5 empty] | 0 | 1.2398 | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [7 empty] | 1.363 |  | 1.363
Яя | 22.2.2 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ф-10-8 ЛЗ до ф -10-10П по ул.Украинская | [5 empty] | 0 | 0.4 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [7 empty] | 0.422 |  | 0.422
Яя | 22.2.3 | Строительставо ВЛ-10 кВ от ТП № 18 до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ | [5 empty] | 0 | 0.76271 | [7 empty] | 0.6 км |  | 0.6 км | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
Яя | 22.2.4 | Реклоузер на участке по ул. Украинская ВЛ-10 кВ, ф-10-8ЛЗ | [5 empty] | 0 | 0.88136 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.976 |  | 0.976
Яя | 22.2.5 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ф 4-10-К от ТП№2 до ТП№4С | [5 empty] | 0 | 1.3169 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.095 |  | 0.095
Яя | 22.2.6 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры№33 Ф 10-4-К до ТП№65 | [5 empty] | 0 | 0.79407 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Яя | 22.2.7 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП №66 по ул.Яйская | [5 empty] | 0 | 0.95254 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
Яя | 22.2.8 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф6-6 мз до ТП №67 по ул.Октябрьская | [5 empty] | 0 | 0.79068 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.058 |  | 0.058
Яя | 22.2.9 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП № 68по ул.Новая | [5 empty] | 0 | 0.65593 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046
Яя | 22.2.10 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф 10-7 Г до ТП 69 по ул.Украинская | [5 empty] | 0 | 0.36186 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.11 | Строительсво: ВЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-70 по ул.Плотина | [5 empty] | 0 | 0.92797 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.068 |  | 0.068
Яя | 22.2.12 | Строительсво: ТП № 4С, ул.Механическая ст. Судженка | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.13 | Строительсво: ТП №5С ул.Лесная ст. Судженка | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.14 | Строительсво: ТП № 65 по ул.Весенняя | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.15 | Строительсво: ТП № 66 по ул.Яйская | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.16 | Строительсво: ТП № 67 по ул.Октябрьская | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.17 | Строительсво: ТП № 68 по ул.Новая | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.18 | Строительсво: ТП № 69 по ул.Украинская | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.19 | Строительсво: ТП № 70, ул.Плотина | [5 empty] | 0 | 0.37288 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 0.06 |  | 0.06
Яя | 22.2.20 | Асфальтирование территории филиала по ул. Комсомольская | [5 empty] | 0 | 3.5424 | [7 empty] | проект |  | проект | [7 empty] | 4.18 |  | 4.18
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Мобильный аппарат SodaBlast SB-200-HV | [5 empty] | 0 | 2.2 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 2.596 |  | 2.596
Кем | 23.4.2 | Фильтровентиляционный агрегат ПМСФ-2-2х160-К-D20/SP с двумя вытяжными устройствами | [5 empty] | 0 | 0.56271 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 0.664 |  | 0.664
Кем | 23.4.3 | Стол сварочно-сборочный с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 (чугунные балки) | [5 empty] | 0 | 0.2045 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.24131 |  | 0.24131
Кем | 23.4.4 | Машина поломоечная Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E | [5 empty] | 0 | 0.10559 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.1246 |  | 0.1246
ГО | 24 | ГО | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Экскаватор погрузчик импортного производства (JCB) | [5 empty] | 0 | 5.7212 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 6.751 |  | 6.751
ГО | 24.1.2 | Грузовой фургон | [5 empty] | 0 | 3.1203 | [7 empty] | 2 шт |  | 2 шт | [7 empty] | 3.682 |  | 3.682
ГО | 24.1.3 | Седельный тягач (колесная формула 6х4) | [5 empty] | 0 | 7.6737 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 9.055 |  | 9.055
ГО | 24.1.4 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 c зондом | [5 empty] | 0 | 1.6102 | [7 empty] | 1 щт |  | 1 щт | [7 empty] | 1.9 |  | 1.9
ГО | 24.1.5 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | [5 empty] | 0 | 0.21525 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 0.254 |  | 0.254
ГО | 24.1.6 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | [5 empty] | 0 | 2.5424 | [7 empty] | 1 шт |  | 1 шт | [7 empty] | 3 |  | 3
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 158.8334 |  | 158.8334
| 2019 | ВСЕГО по ООО "КЭнК" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Анж | 1. | Филиал "Энергосеть г.Анжеро-Судженска" | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Анж | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
Анж | 1.1.1 | Реконстркуция ТП-92 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.92119 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.033 | 1.033
Анж | 1.1.2 | Реконструкция ТП-255 |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.82542 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.92 | 0.92
Анж | 1.1.3 | Реконструкция ТП-256 |  |  |  |  | 0,32 МВА | 0,32 МВА | 1.1983 | [8 empty] | 0,32 МВА | 0,32 МВА | [8 empty] | 1.36 | 1.36
Анж | 1.1.4 | Реконструкция ТП-259 |  |  |  |  | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0.52542 | [8 empty] | 0,063 МВА | 0,063 МВА | [8 empty] | 0.566 | 0.566
Анж | 1.1.5 | Реконструкция ТП-69. |  |  |  |  | 2 яч | 2 яч | 0.2661 | [8 empty] | 2 яч | 2 яч | [8 empty] | 0.199 | 0.199
Анж | 1.1.6 | Реконструкция ТП-95. |  |  |  |  | 2 яч | 2 яч | 0.31186 | [8 empty] | 2 яч | 2 яч | [8 empty] | 0.253 | 0.253
Анж | 1.1.7 | Реконструкция ТП-121. |  |  |  |  | 0,25 МВА/ 2 яч | 0,25 МВА/ 2 яч | 0.45424 | [8 empty] | 0,25 МВА/ 2 яч | 0,25 МВА/ 2 яч | [8 empty] | 0.421 | 0.421
Анж | 1.1.8 | Реконструкция ТП-157. |  |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | 0.73644 | [8 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | [8 empty] | 0.693 | 0.693
Анж | 1.1.9 | Реконструкция ТП-158. |  |  |  |  | 7 яч/ 1 пан | 7 яч/ 1 пан | 1.7339 | [8 empty] | 7 яч/ 1 пан | 7 яч/ 1 пан | [8 empty] | 1.87 | 1.87
Анж | 1.1.10 | Реконструкция ТП-159. |  |  |  |  | 8 яч | 8 яч | 0.89068 | [8 empty] | 8 яч | 8 яч | [8 empty] | 0.875 | 0.875
Анж | 1.1.11 | Реконструкция ТП-160. |  |  |  |  | 6 яч/ 6 пан | 6 яч/ 6 пан | 0.84831 | [8 empty] | 6 яч/ 6 пан | 6 яч/ 6 пан | [8 empty] | 0.825 | 0.825
Анж | 1.1.12 | Реконструкция ТП-167. |  |  |  |  | 5 яч | 5 яч | 1.6322 | [8 empty] | 5 яч | 5 яч | [8 empty] | 1.75 | 1.75
Анж | 1.1.13 | Реконструкция ТП-254. |  |  |  |  | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 5.3153 | [8 empty] | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | 0,4 МВА/ 13 яч/ 6 пан | [8 empty] | 6.096 | 6.096
Анж | 1.1.14 | Реконструкция ТП-Хлебзавод , ул. Мира, 29 |  |  |  |  | 5 яч | 5 яч | 0.64407 | [8 empty] | 5 яч | 5 яч | [8 empty] | 0.584 | 0.584
Анж | 1.1.15 | Реконструкция ТП-198. |  |  |  |  | 1 яч | 1 яч | 0.52288 | [8 empty] | 1 яч | 1 яч | [8 empty] | 0.559 | 0.559
Анж | 1.1.16 | Реконструкция ТП-229 |  |  |  |  | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан | 0.8 | [8 empty] | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан | [8 empty] | 0.768 | 0.768
Анж | 1.1.17 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 1.6949 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 2 | 2
Анж | 1.1.18 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Анж | 1.1.19 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ | [5 empty] | 0 | 1.9161 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 2.261 | 2.261
Анж | 1.1.20 | Легковой автомобиль (Chevrolet Niva) | [5 empty] | 0 | 0.55424 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.654 | 0.654
Анж | 1.1.21 | Седельный тягач КАМАЗ | [5 empty] | 0 | 3.7203 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 4.39 | 4.39
Анж | 1.1.22 | Гидромолот для экскаватора-погрузчика JCB | [5 empty] | 0 | 0.41186 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.486 | 0.486
Анж | 1.1.23 | Автогидроподъемник КАМАЗ-43253 ПСС-131.18Э | [5 empty] | 0 | 5.0229 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 5.927 | 5.927
Анж | 1.1.24 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.5975 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.245 | 4.245
Анж | 1.1.25 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [5 empty] | 0 | 0.27119 | [8 empty] | 2 шт | 2 шт | [8 empty] | 0.32 | 0.32
Анж | 1.1.26 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | [5 empty] | 0 | 0.21525 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.254 | 0.254
Анж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Анж | 1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-274 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-275 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-276 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-277 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-272 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-273 | [5 empty] | 0 | 0.62373 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.671 | 0.671
Анж | 1.2.7 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274 | [5 empty] | 0 | 0.13475 | [8 empty] | 0,015 км | 0,015 км | [8 empty] | 0.108 | 0.108
Анж | 1.2.8 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф.6-10-ДГ от опоры №34 до ТП-275 | [5 empty] | 0 | 0.15678 | [8 empty] | 0,025 км | 0,025 км | [8 empty] | 0.131 | 0.131
Анж | 1.2.9 | Строительство: ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 | [5 empty] | 0 | 0.30932 | [8 empty] | 0,18 км | 0,18 км | [8 empty] | 0.307 | 0.307
Анж | 1.2.10 | Строительство: ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 | [5 empty] | 0 | 0.34322 | [8 empty] | 0,18 км | 0,18 км | [8 empty] | 0.347 | 0.347
Анж | 1.2.11 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 | [5 empty] | 0 | 0.72966 | [8 empty] | 0,54 км | 0,54 км | [8 empty] | 0.803 | 0.803
Анж | 1.2.12 | Строительство: ВЛ-6 кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 | [5 empty] | 0 | 0.38305 | [8 empty] | 0,18 км | 0,18 км | [8 empty] | 0.383 | 0.383
Белово | 2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Белово | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Белово | 2.1.1 | Реконструкция КТП№ 615 ул.Пугачева |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.94492 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.063 | 1.063
Белово | 2.1.2 | Реконструкция КТП-790 по ул.Студеной |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.96525 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.082 | 1.082
Белово | 2.1.3 | Реконструкция КТП№781 ул.М.Цветаевой |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.9678 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.085 | 1.085
Белово | 2.1.4 | Реконструкция КТП №769 ул.Ачимова |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 1 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.113 | 1.113
Белово | 2.1.5 | Реконструкция ТП № 49 ул.Морохзова (замена оборудования) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 3.072 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 3.455 | 3.455
Белово | 2.1.6 | Реконструкция ТП № 68 ул.Юбилейная (замена оборудования) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 3.1008 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 3.489 | 3.489
Белово | 2.1.7 | Реконструкция ТП № 217 ул.Мичурина (замена оборудования) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1.4712 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 1.566 | 1.566
Белово | 2.1.8 | Реконструкция ТП № 346 ул.Подольская (замена оборудования) |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1.4712 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 1.566 | 1.566
Белово | 2.1.9 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 1.6949 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 2 | 2
Белово | 2.1.10 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Белово | 2.1.11 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.59153 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.698 | 0.698
Белово | 2.1.12 | Легковой автомобиль (Lada Granta) | [5 empty] | 0 | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
Белово | 2.1.13 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 10.1695 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 12 | 12
Белово | 2.1.14 | Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | [5 empty] | 0 | 0.11017 | [8 empty] | 2 шт | 2 шт | [8 empty] | 0.13 | 0.13
Белово | 2.1.15 | Трассоискатель Metrotech 9890LXT | [5 empty] | 0 | 0.25424 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.3 | 0.3
Белово | 2.1.16 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [5 empty] | 0 | 0.12542 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.148 | 0.148
Белово | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Белово | 2.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 35/10 Городская " до 1 секции шин РП-4 | [5 empty] | 0 | 15.178 | [8 empty] | 3 км | 3 км | [8 empty] | 17.56 | 17.56
Белово | 2.2.2 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ ф.10-15г у МТП-279 | [5 empty] | 0 | 1.1415 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.267 | 1.267
Белово | 2.2.3 | Реклоузер на отпайке ВЛ-6 кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | [5 empty] | 0 | 1.1415 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.267 | 1.267
Белогорск | 3. | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4. | Филиал "Энергосеть г.Гурьевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Гурьевск | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4.1.1 | Реконструкция ТП № 79 ул. Лермонтова, г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.040678 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.048 | 0.048
Гурьевск | 4.1.2 | Реконструкция ТП № 49 ул. Лермонтова, г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.040678 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.048 | 0.048
Гурьевск | 4.1.3 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. Город-2 ул. Л. Толстого, г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.04661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.055 | 0.055
Гурьевск | 4.1.4 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 10-13-А от опоры №1 до опоры № 33 , от оп №105 до оп №122, г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.057627 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.068 | 0.068
Гурьевск | 4.1.5 | Hyundai HD 78 DLX 2015 c КМУ Unic (бортовой с краном манипулятором) | [5 empty] | 0 | 4.1746 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 4.926 | 4.926
Гурьевск | 4.1.6 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Гурьевск | 4.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 1.7042 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.011 | 2.011
Гурьевск | 4.1.8 | Энергомонитор ЭМ3.3 Т1-С-100/1000К | [5 empty] | 0 | 0.13559 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.16 | 0.16
Гурьевск | 4.1.9 | Поисковый комплект КП-250К | [5 empty] | 0 | 0.15169 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.179 | 0.179
Гурьевск | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Гурьевск | 4.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 136 ул. Горького , г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.67627 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.75 | 0.75
Гурьевск | 4.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 137 п. Дачный, г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.67627 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.75 | 0.75
Гурьевск | 4.2.3 | Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136 ул. Горького , г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.36441 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.389 | 0.389
Гурьевск | 4.2.4 | Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г до КТП № 137 п. Дачный , г. Гурьевск | [5 empty] | 0 | 0.36441 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.389 | 0.389
Ижм | 5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ижм | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.1.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской |  |  |  |  | 1,1 км | 1,1 км | 1.2915 | [8 empty] | 1,1 км | 1,1 км | [8 empty] | 1.463 | 1.463
Ижм | 5.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Западная |  |  |  |  | 0,65 км | 0,65 км | 0.60508 | [8 empty] | 0,65 км | 0,65 км | [8 empty] | 0.668 | 0.668
Ижм | 5.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ленинская |  |  |  |  | 0,85 км | 0,85 км | 0.95508 | [8 empty] | 0,85 км | 0,85 км | [8 empty] | 1.081 | 1.081
Ижм | 5.1.4 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая |  |  |  |  | 0,75 км | 0,75 км | 0.85254 | [8 empty] | 0,75 км | 0,75 км | [8 empty] | 0.96 | 0.96
Ижм | 5.1.5 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема 22 м. | [5 empty] | 0 | 5.0229 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 5.927 | 5.927
Ижм | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Ижм | 5.2.1 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской | [5 empty] | 0 | 0.64576 | [8 empty] | 0,6 км | 0,6 км | [8 empty] | 0.716 | 0.716
Ижм | 5.2.2 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ТП 022 ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.31017 | [8 empty] | 0,32 км | 0,32 км | [8 empty] | 0.32 | 0.32
Ижм | 5.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до РП ул. Красноармейская | [5 empty] | 0 | 0.32627 | [8 empty] | 0,25 км | 0,25 км | [8 empty] | 0.339 | 0.339
Ижм | 5.2.4 | Соружение электротехническое: реклоузер № 2 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.928 | 0.928
Ижм | 5.2.5 | Соружение электротехническое: реклоузер № 1 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.928 | 0.928
Ижм | 5.2.6 | Соружение электротехническое: реклоузер № 3 | [5 empty] | 0 | 0.81864 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.928 | 0.928
Калтан | 6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Калтан | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.1.1 | Реконструкция ТП-К-16 , ул.Гоголя |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.51017 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.554 | 0.554
Калтан | 6.1.2 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-11 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.81102 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.797 | 0.797
Калтан | 6.1.3 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-12 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.81102 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.797 | 0.797
Калтан | 6.1.4 | Реконструкция ТП-К-10 |  |  |  |  | 0,8 МВА/ 1 пан | 0,8 МВА/ 1 пан | 0.40254 | [8 empty] | 0,8 МВА/ 1 пан | 0,8 МВА/ 1 пан | [8 empty] | 0.315 | 0.315
Калтан | 6.1.5 | Реконструкция г.Калтан ТП-К-14 |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0.52627 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 0.461 | 0.461
Калтан | 6.1.6 | Реконструкция г. Калтан ТП-К-20 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.33051 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.23 | 0.23
Калтан | 6.1.7 | Легковой автомобиль | [5 empty] | 0 | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
Калтан | 6.1.8 | Промтоварный фургон на базе ГАЗель некст | [5 empty] | 0 | 1.1771 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.389 | 1.389
Калтан | 6.1.9 | Сварочный аппарат ARC 630 (R13) | [5 empty] | 0 | 0.10678 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.126 | 0.126
Калтан | 6.1.10 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.2229 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.623 | 2.623
Калтан | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Калтан | 6.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция №107 (ТП-107) в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.37712 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.415 | 0.415
Калтан | 6.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция №13(МТП-13) в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.37712 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.415 | 0.415
Калтан | 6.2.3 | Строительство: ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-8-Ж" до ТП №13 в г.Калтан, п.Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.27966 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.283 | 0.283
Калтан | 6.2.4 | Строительство:ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-12-Ж" до ТП №107 в г.Калтан, п. Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.58644 | [8 empty] | 0,8 км | 0,8 км | [8 empty] | 0.645 | 0.645
Калтан | 6.2.5 | Строительство трансформаторная подстанция №123 (МТП-123) , г.Калтан, п.Малиновка | [5 empty] | 0 | 0.026271 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.031 | 0.031
Калтан | 6.2.6 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера 6-3-Ж до ТП №123) , г.Калтан, п.Малиновка" | [5 empty] | 0 | 0.040678 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.048 | 0.048
Кис | 7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Кис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Кис | 7.1.1 | Реконструкция ТП-6 , ул.Советская, д.3 т |  |  |  |  | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | 1.4068 | [8 empty] | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | 0,25 МВА/5 яч/6 пан | [8 empty] | 1.49 | 1.49
Кис | 7.1.2 | Реконструкция ТП-14 ул.Ленина, д.37 т |  |  |  |  | 4 яч/6 пан | 4 яч/6 пан | 1.1534 | [8 empty] | 4 яч/6 пан | 4 яч/6 пан | [8 empty] | 1.191 | 1.191
Кис | 7.1.3 | Реконструкция ТП-58 |  |  |  |  | 0,16 МВА/2 пан | 0,16 МВА/2 пан | 0.41017 | [8 empty] | 0,16 МВА/2 пан | 0,16 МВА/2 пан | [8 empty] | 0.314 | 0.314
Кис | 7.1.4 | Реконструкция ТП-93, ул.Маяковского, д.13 |  |  |  |  | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | 0.89492 | [8 empty] | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | 0,4 МВА/4 яч/6 пан | [8 empty] | 0.886 | 0.886
Кис | 7.1.5 | Реконструкция ТП-119, ул.Кирова, д.1 |  |  |  |  | 5 яч/6 пан | 5 яч/6 пан | 0.77881 | [8 empty] | 5 яч/6 пан | 5 яч/6 пан | [8 empty] | 0.749 | 0.749
Кис | 7.1.6 | Реконструкция ТП-128, ул.Б.Хмельницкого,7 Т |  |  |  |  | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан | 0.44661 | [8 empty] | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан | [8 empty] | 0.357 | 0.357
Кис | 7.1.7 | Реконструкция ТП-40 |  |  |  |  | 2 яч | 2 яч | 0.31102 | [8 empty] | 2 яч | 2 яч | [8 empty] | 0.197 | 0.197
Кис | 7.1.8 | Реконструкция ТП-136 , литера Б, инв.№ 00000737 |  |  |  |  | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | 0.76017 | [8 empty] | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | 0,4 МВА/3 яч/ 4 пан | [8 empty] | 0.727 | 0.727
Кис | 7.1.9 | Реконструкция ТП-145 |  |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | 1.3119 | [8 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | [8 empty] | 1.378 | 1.378
Кис | 7.1.10 | Реконструкция ТП-146 |  |  |  |  | 5 яч/ 5 пан | 5 яч/ 5 пан | 0.73475 | [8 empty] | 5 яч/ 5 пан | 5 яч/ 5 пан | [8 empty] | 0.697 | 0.697
Кис | 7.1.11 | Реконструкция ТП-184 |  |  |  |  | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан | 0.95339 | [8 empty] | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан | [8 empty] | 0.955 | 0.955
Кис | 7.1.12 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 1.2712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 1.5 | 1.5
Кис | 7.1.13 | Автогидроподъемник с высотой подъема 18-22м. на полноприводном шасси с пятиместной кабиной. | [5 empty] | 0 | 4.1542 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 4.902 | 4.902
Кис | 7.1.14 | Дэу Супер Новус | [5 empty] | 0 | 7.15 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 8.437 | 8.437
Кис | 7.1.15 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Кис | 7.1.16 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Кис | 7.1.17 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 7.8712 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 9.288 | 9.288
Кис | 7.1.18 | МФУ Kyocera FS-C8525 | [5 empty] | 0 | 0.10254 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.121 | 0.121
Крап | 8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Крап | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.1.1 | Реконструкция ТП № 6, пгт Зеленогорский |  |  |  |  | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан | 2.6695 | [8 empty] | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/ 7 пан | [8 empty] | 3 | 3
Крап | 8.1.2 | Реконструкция КТП №3 пгт. Зеленогорский вблизи дома №10 | [5 empty] | 0 | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.3 | Реконструкция КТП №5 пгт. Зеленогорский вблизи дома №3 | [5 empty] | 0 | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.4 | Рекострукция ТП № 2 -10/0,4 2*400 кВА | [5 empty] | 0 | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.5 | Реконструкция КТП №4 пгт. Зеленогорский вблизи дома №15 | [5 empty] | 0 | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Крап | 8.1.6 | Микроавтобус ГАЗ (Соболь) | [5 empty] | 0 | 0.86525 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.021 | 1.021
Крап | 8.1.7 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.2839 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.695 | 2.695
Крап | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Крап | 8.2.1 | Строительство: распределительый пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | [5 empty] | 0 | 12.6025 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 14.331 | 14.331
Крап | 8.2.2 | Строительство: ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП № 26 и от ТП№ 26 до РП-1 | [5 empty] | 0 | 0.2161 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.214 | 0.214
Крап | 8.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ от Ф10-16 КР до ТП№ 441,69,99 | [5 empty] | 0 | 0.88644 | [8 empty] | 1,2 км | 1,2 км | [8 empty] | 1.005 | 1.005
Мар | 9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мариин | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.1.1 | Реконструкция КТП-25 | [5 empty] | 0 | 0.45847 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.494 | 0.494
Мариин | 9.1.2 | Реконструкция КТП-93, ул.Котовского |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.60339 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.665 | 0.665
Мариин | 9.1.3 | Реконструкция КТП-83, ул.Перевалова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.425 | 0.425
Мариин | 9.1.4 | Реконструкция ТП-6 |  |  |  |  | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | 1.0551 | [8 empty] | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | 0,8 МВА/5 яч/ 8 пан | [8 empty] | 1.075 | 1.075
Мариин | 9.1.5 | Реконструкция ТП-7 |  |  |  |  | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | 1.2559 | [8 empty] | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | 1,26 МВА/ 4 яч/ 10 пан | [8 empty] | 1.312 | 1.312
Мариин | 9.1.6 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 0.42373 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.5 | 0.5
Мариин | 9.1.7 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [5 empty] | 0 | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Мариин | 9.1.8 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 3.7288 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.4 | 4.4
Мариин | 9.1.9 | Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | [5 empty] | 0 | 0.20339 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.24 | 0.24
Мариин | 9.1.10 | Сетевое хранилище | [5 empty] | 0 | 0.10254 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.121 | 0.121
Мариин | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Мариин | 9.2.1 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.2 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.3 | Установка реклоузера по Ф-10-10Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.4 | Установка реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.5 | Установка реклоузера по Ф-10-1М | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Мариин | 9.2.6 | Установка реклоузера по Ф-10-12-2Л | [5 empty] | 0 | 0.88898 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.014 | 1.014
Осин | 10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Осинн | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.1.1 | Реконструкция: ЛЭП-6 кВ Ф-6-11-Ф от ПС "Осинниковская" до ТП-42,г.Осинники. |  |  |  |  | 1,85 км | 1,85 км | 3.1017 | [8 empty] | 1,85 км | 1,85 км | [8 empty] | 3.584 | 3.584
Осинн | 10.1.2 | Реконструкция ТП-18 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.54492 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.47 | 0.47
Осинн | 10.1.3 | Реконструкция ТП-90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35339 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.244 | 0.244
Осинн | 10.1.4 | Реконструкция ТП-109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5678 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.497 | 0.497
Осинн | 10.1.5 | Реконструкция ТП-112 |  |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1.522 | [8 empty] | 0,8 МВА | 0,8 МВА | [8 empty] | 1.623 | 1.623
Осинн | 10.1.6 | Реконструкция ТП-114 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.54661 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.472 | 0.472
Осинн | 10.1.7 | Реконструкция ТП-118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.63644 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.578 | 0.578
Осинн | 10.1.8 | Реконструкция ТП-135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7822 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.75 | 0.75
Осинн | 10.1.9 | Реконструкция ТП-158 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 1.2466 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.298 | 1.298
Осинн | 10.1.10 | Реконструкция ТП-7 | [6 empty] | 0.14661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.11 | Реконструкция ТП-29 | [6 empty] | 0.14661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.12 | Реконструкция ТП-40 | [6 empty] | 0.14661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.13 | Реконструкция ТП-142 | [6 empty] | 0.14661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.14 | Реконструкция ТП-178 | [6 empty] | 0.14661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.173 | 0.173
Осинн | 10.1.15 | Реконструкция ТП-151 | [6 empty] | 0.09661 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.114 | 0.114
Осинн | 10.1.16 | Рено Дастер | [6 empty] | 0.98983 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.168 | 1.168
Осинн | 10.1.17 | Микроавтобус ГАЗ (8 мест) | [6 empty] | 0.86525 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.021 | 1.021
Осинн | 10.1.18 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.7932 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.296 | 3.296
Осинн | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Осинн | 10.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция № 184 (ТП-184 )г.Осинники | [6 empty] | 0.29831 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.318 | 0.318
Осинн | 10.2.2 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от Ф-6-1-Н до ТП-184 | [6 empty] | 0.89915 | [8 empty] | 0,65 км | 0,65 км | [8 empty] | 1.015 | 1.015
Осинн | 10.2.3 | Строительство: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.6-12-М от ТП-155 до ТП-178 | [6 empty] | 1.1568 | [8 empty] | 0,38 км | 0,38 км | [8 empty] | 1.241 | 1.241
Осинн | 10.2.4 | Строительство: ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 | [6 empty] | 0.12373 | [8 empty] | 0,16 км | 0,16 км | [8 empty] | 0.115 | 0.115
Пол | 11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Пол | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Пол | 11.1.1 | Реконструкция воздушная ЛЭП 6 кВ Ф-6-4-Б от ПС-10 |  |  |  |  | 2,734 км | 2,734 км | 1.0008 | [8 empty] | 2,734 км | 2,734 км | [8 empty] | 1.117 | 1.117
Пол | 11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 107 (ул.Волховская, 7) |  |  |  |  | 7 яч/7 пан | 7 яч/7 пан | 0.47034 | [8 empty] | 7 яч/7 пан | 7 яч/7 пан | [8 empty] | 0.408 | 0.408
Пол | 11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 96 (ул.Конева, 76) |  |  |  |  | 5 яч/ 3 пан | 5 яч/ 3 пан | 0.49153 | [8 empty] | 5 яч/ 3 пан | 5 яч/ 3 пан | [8 empty] | 0.535 | 0.535
Пол | 11.1.4 | Проектирование электросетевых объектов | [6 empty] | 0.30254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.357 | 0.357
Пол | 11.1.5 | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 м. шасси 4х4 | [6 empty] | 4.1542 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 4.902 | 4.902
Пол | 11.1.6 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Пол | 11.1.7 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.6254 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.918 | 1.918
ПРК | 12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРК | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.1.1 | Реконструкция ТП № 436 ул.Парковая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.24492 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.249 | 0.249
ПРК | 12.1.2 | Реконструкция ТП-428 "Школа 49" |  |  |  |  | 0,18 МВА | 0,18 МВА | 0.41441 | [8 empty] | 0,18 МВА | 0,18 МВА | [8 empty] | 0.449 | 0.449
ПРК | 12.1.3 | Реконструкция ТП № 438 ул.Главная |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.23898 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.242 | 0.242
ПРК | 12.1.4 | Реконструкция ТП № 502 ул.Серова |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.27542 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.262 | 0.262
ПРК | 12.1.5 | Реконструкция ТП № 521 ул.Киселевская |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.29576 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.286 | 0.286
ПРК | 12.1.6 | Реконструкция ТП № 533 ул.Охотская |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.24492 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.249 | 0.249
ПРК | 12.1.7 | Реконструкция ТП № 575 ул.Русанова |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.58898 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.655 | 0.655
ПРК | 12.1.8 | Реконструкция ТП № 623 ул.Хабаровская |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.52797 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.453 | 0.453
ПРК | 12.1.9 | Реконструкция ТП № 635 ул.Парниковская |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.27712 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.286 | 0.286
ПРК | 12.1.10 | Реконструкция подстанции ТП № 113 |  |  |  |  | 3 яч/ 7 пан | 3 яч/ 7 пан | 0.82542 | [8 empty] | 3 яч/ 7 пан | 3 яч/ 7 пан | [8 empty] | 0.804 | 0.804
ПРК | 12.1.11 | Реконструкция ТП № 114 ул.К.Либкнехта |  |  |  |  | 2 пан | 2 пан | 0.33051 | [8 empty] | 2 пан | 2 пан | [8 empty] | 0.22 | 0.22
ПРК | 12.1.12 | Реконструкция ТП-117 "АТС" |  |  |  |  | 4 яч/ 2 пан | 4 яч/ 2 пан | 0.50169 | [8 empty] | 4 яч/ 2 пан | 4 яч/ 2 пан | [8 empty] | 0.422 | 0.422
ПРК | 12.1.13 | Реконструкция ТП № 230 ул.Черниговская |  |  |  |  | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан | 0.51525 | [8 empty] | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан | [8 empty] | 0.438 | 0.438
ПРК | 12.1.14 | Реконструкция ТП № 272 ул.Знаменская |  |  |  |  | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан | 0.93051 | [8 empty] | 4 яч/ 7 пан | 4 яч/ 7 пан | [8 empty] | 0.928 | 0.928
ПРК | 12.1.15 | Реконструкция подстанции ТП № 520 |  |  |  |  | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | 1.0246 | [8 empty] | 6 яч/ 7 пан | 6 яч/ 7 пан | [8 empty] | 1.039 | 1.039
ПРК | 12.1.16 | Реконструкция подстанции ТП № 583 |  |  |  |  | 5 яч | 5 яч | 0.55169 | [8 empty] | 5 яч | 5 яч | [8 empty] | 0.481 | 0.481
ПРК | 12.1.17 | Реконструкция ТП № 614 ул.Проспектная |  |  |  |  | 4 яч/ 5 пан | 4 яч/ 5 пан | 0.7322 | [8 empty] | 4 яч/ 5 пан | 4 яч/ 5 пан | [8 empty] | 0.694 | 0.694
ПРК | 12.1.18 | Реконструкция ТП № 615 ул.Морозова |  |  |  |  | 8 яч/ 5 пан | 8 яч/ 5 пан | 1.7415 | [8 empty] | 8 яч/ 5 пан | 8 яч/ 5 пан | [8 empty] | 1.885 | 1.885
ПРК | 12.1.19 | Реконструкция ТП № 674 ул.Союзная |  |  |  |  | 3 пан | 3 пан | 0.37712 | [8 empty] | 3 пан | 3 пан | [8 empty] | 0.275 | 0.275
ПРК | 12.1.20 | Реконструкция ТП № 680 ул.Союзная |  |  |  |  | 5 яч | 5 яч | 0.55593 | [8 empty] | 5 яч | 5 яч | [8 empty] | 0.486 | 0.486
ПРК | 12.1.21 | Реконструкция ТП № 828 ул.Цветочная |  |  |  |  | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан | 0.52373 | [8 empty] | 2 яч/ 3 пан | 2 яч/ 3 пан | [8 empty] | 0.448 | 0.448
ПРК | 12.1.22 | Реконструкция ТП № 846 "С/х техника" |  |  |  |  | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан | 0.83814 | [8 empty] | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан | [8 empty] | 0.819 | 0.819
ПРК | 12.1.23 | Реконструкция ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" |  |  |  |  | 1 яч/ 5 пан | 1 яч/ 5 пан | 0.53644 | [8 empty] | 1 яч/ 5 пан | 1 яч/ 5 пан | [8 empty] | 0.463 | 0.463
ПРК | 12.1.24 | Реконструкция РП-7 п. Аэродромный |  |  |  |  | 5 пан | 5 пан | 7.0797 | [8 empty] | 5 пан | 5 пан | [8 empty] | 0.39 | 0.39
ПРК | 12.1.25 | Реконструкция РП-10 "РП-10 СЭС" |  |  |  |  | 15 яч/ 8 пан | 15 яч/ 8 пан | 0.97966 | [8 empty] | 15 яч/ 8 пан | 15 яч/ 8 пан | [8 empty] | 7.588 | 7.588
ПРК | 12.1.26 | Проектирование электросетевых объектов | [6 empty] | 1.2712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 1.5 | 1.5
ПРК | 12.1.27 | Легковой автомобиль отечественного производства | [6 empty] | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
ПРК | 12.1.28 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.29 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.30 | Легковой автомобиль | [6 empty] | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
ПРК | 12.1.31 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 1.239 | [8 empty] | 2 шт | 2 шт | [8 empty] | 1.462 | 1.462
ПРК | 12.1.32 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
ПРК | 12.1.33 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 22м и с колесной базой 4х4 на шасси Камаз | [6 empty] | 5.0229 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 5.927 | 5.927
ПРК | 12.1.34 | ДЭУ Супер Новус с КМУ | [6 empty] | 7.15 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 8.437 | 8.437
ПРК | 12.1.35 | Автомобиль КМУ грузовой бортовой | [6 empty] | 4.9915 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 5.89 | 5.89
ПРК | 12.1.36 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 7.1508 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 8.438 | 8.438
ПРК | 12.1.37 | Сетевое хранилище | [6 empty] | 0.16864 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.199 | 0.199
ПРК | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ПРК | 12.2.1 | Строительство: ВЛИ-6кВ от ТП-426 до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст "Юго-Западная" | [6 empty] | 1.6669 | [8 empty] | 1,74 км | 1,74 км | [8 empty] | 1.905 | 1.905
ПРК | 12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-1-Т с п/ст "Тырганская", ул.Высокогорная | [6 empty] | 0.96102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.094 | 1.094
ПРК | 12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.13 с п/ст № 14, ул.Кирова | [6 empty] | 0.96102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.094 | 1.094
ПРК | 12.2.4 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп", ул.2 Верхняя | [6 empty] | 0.96102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.094 | 1.094
ПРМ | 13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРМ | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.1.1 | Реконструкция ТП № 461 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.40678 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.436 | 0.436
ПРМ | 13.1.2 | Реконструкция ТП № 128 |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.38814 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.414 | 0.414
ПРМ | 13.1.3 | Реконструкция ТП № 78 |  |  |  |  | 1 яч | 1 яч | 0.19153 | [8 empty] | 1 яч | 1 яч | [8 empty] | 0.125 | 0.125
ПРМ | 13.1.4 | Реконструкция ТП № 38 |  |  |  |  | 1 яч | 1 яч | 0.19153 | [8 empty] | 1 яч | 1 яч | [8 empty] | 0.125 | 0.125
ПРМ | 13.1.5 | Реконструкция ТП № 47 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.40678 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.436 | 0.436
ПРМ | 13.1.6 | Реконструкция ТП № 1 |  |  |  |  | 1 яч/ 2 пан | 1 яч/ 2 пан | 0.33983 | [8 empty] | 1 яч/ 2 пан | 1 яч/ 2 пан | [8 empty] | 0.255 | 0.255
ПРМ | 13.1.7 | Реконструкция ТП № 80 |  |  |  |  | 1 яч/ 4 пан | 1 яч/ 4 пан | 0.36864 | [8 empty] | 1 яч/ 4 пан | 1 яч/ 4 пан | [8 empty] | 0.289 | 0.289
ПРМ | 13.1.8 | Реконструкция ТП № 10 | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.9 | Реконструкция ТП № 20 | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.10 | Реконструкция ТП № 25 | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.11 | Реконструкция ТП № 7 | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
ПРМ | 13.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
ПРМ | 13.1.13 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
ПРМ | 13.1.14 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 1.3068 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.542 | 1.542
ПРМ | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ПРМ | 13.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-15К до ТП-518 в пгт. Промышленная | [6 empty] | 0.084746 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.1 | 0.1
Тай | 14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тай | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 14.1.1 | Реконструкция КТП-68 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.56186 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.609 | 0.609
Тай | 14.1.2 | Реконструкция КТП-32 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.56186 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.609 | 0.609
Тай | 14.1.3 | Реконструкция КТП-37 (КТП-ТВ-250/6-0,4) |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.75847 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.841 | 0.841
Тай | 14.1.4 | Реконструкция ТП-47 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.94322 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.059 | 1.059
Тай | 14.1.5 | Реконструкция ТП-87 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.94153 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.057 | 1.057
Тай | 14.1.6 | Реконструкция ТП-96 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.94322 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.059 | 1.059
Тай | 14.1.7 | Реконструкция КТП-8 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.72712 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.804 | 0.804
Тай | 14.1.8 | Реконструкция КТП-82 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.75847 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.841 | 0.841
Тай | 14.1.9 | Реконструкция ТП-58 |  |  |  |  | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | 1.0534 | [8 empty] | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | 0,8 МВА/ 2 яч/ 5 пан | [8 empty] | 1.073 | 1.073
Тай | 14.1.10 | Реконструкция ТП-102 | [6 empty] | 0.15254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.18 | 0.18
Тай | 14.1.11 | Реконструкция ТП-91 | [6 empty] | 0.095763 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.113 | 0.113
Тай | 14.1.12 | Реконструкция КТП-15 | [6 empty] | 0.047458 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.056 | 0.056
Тай | 14.1.13 | Реконструкция КТП-82 | [6 empty] | 0.047458 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.056 | 0.056
Тай | 14.1.14 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Тай | 14.1.15 | Легковой автомобиль | [6 empty] | 1.1017 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.3 | 1.3
Тай | 14.1.16 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Тай | 14.1.17 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 5.2517 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 6.197 | 6.197
Тай | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тай | 12.2.1 | Строительство: распределительный пункт РП-1 | [6 empty] | 6.0763 | [8 empty] | 9 яч | 9 яч | [8 empty] | 6.52 | 6.52
Тай | 12.2.2 | Строительство: кабельные линии КЛ-6 кВ Ф-703, Ф-704 до РП-1 | [6 empty] | 0.55085 | [8 empty] | 0,15 км | 0,15 км | [8 empty] | 0.5 | 0.5
Тай | 12.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-603 по ул. 40 лет Октября | [6 empty] | 0.92712 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.094 | 1.094
Таш | 15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Таш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.1.1 | Реконструкция. КТП-95 "Солнечная", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0.24831 | [8 empty] | 0,63 МВА | 0,63 МВА | [8 empty] | 0.253 | 0.253
Таш | 15.1.2 | Реконструкция. КТП-56 "Молодежная", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.31102 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.312 | 0.312
Таш | 15.1.3 | Реконструкция. МТП-26 "Ломоносова", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.4322 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.455 | 0.455
Таш | 15.1.4 | Реконструкция. МТП-25 "К. Цеткина", г. Таштагол. |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.44661 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.472 | 0.472
Таш | 15.1.5 | Реконструкция. МТП-39 "Школа", п. Чугунаш. |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.35847 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.368 | 0.368
Таш | 15.1.6 | Реонструкция., ПС-35/6 кВ "Каритшал" (переустройство в 2-х трансформаторную, 2х4,0 МВА) |  |  |  |  | 8 МВА | 8 МВА | 67.6271 | [8 empty] | 8 МВА | 8 МВА | [8 empty] | 74.8 | 74.8
Таш | 15.1.7 | Реконструкция. ТП-34 "Ноградская", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Таш | 15.1.8 | Реконструкция. Закрытая ТП №5 (ТП-205 "Токарева", пгт. Каз). | [6 empty] | 0.084746 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.1 | 0.1
Таш | 15.1.9 | Реконструкция. МТП-106 "Коммунистическая", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.042373 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.10 | Реконструкция. МТП-4 "К. Маркса", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.042373 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.11 | Реконструкция. КТП-409 "Рабочая", пгт. Мундыбаш. | [6 empty] | 0.042373 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.05 | 0.05
Таш | 15.1.12 | Реконструкция. "Закрытая ТП №7 (ТП-207 "Нагорная", пгт. Каз)". | [6 empty] | 0.12712 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.15 | 0.15
Таш | 15.1.13 | Лесовозный автопоезд на шасси "УРАЛ" с прицепом-роспуском и КМУ. | [6 empty] | 4.4449 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 5.245 | 5.245
Таш | 15.1.14 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 4.0339 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.76 | 4.76
Таш | 15.1.15 | Омметр "Виток" | [6 empty] | 0.051695 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.061 | 0.061
Таш | 15.1.16 | Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | [6 empty] | 0.10593 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.125 | 0.125
Таш | 15.1.17 | Энерготестер "ПКЭ" | [6 empty] | 0.14492 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.171 | 0.171
Таш | 15.1.18 | Сетевое хранилище | [6 empty] | 0.11271 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.133 | 0.133
Таш | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Таш | 15.2.1 | Строительство. ЦРП-6 кВ №10 "Шалым", мкр. Шалым, г. Таштагол. | [6 empty] | 5.6839 | [8 empty] | 13 яч | 13 яч | [8 empty] | 6.061 | 6.061
Таш | 15.2.2 | Строительство: ВЛЗ-6 кВ от РП-10 "Шалым" до МТП-101 "Шевцовой", г. Таштагол. | [6 empty] | 0.50339 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.494 | 0.494
Таш | 15.2.3 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор" (у КТП-112 "1-й водоподъем"), г. Таштагол. | [6 empty] | 0.8178 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре №123 ВЛ-6 кВ ф. №6-4-"Ц" (у КТП-"Билайн"), пгт. Каз. | [6 empty] | 0.8178 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.5 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6- 5-"Центральная-1"(у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | [6 empty] | 0.8178 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.6 | Реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-5 "Поселок-2" (у КТП-204) пгт. Каз. | [6 empty] | 0.8178 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.905 | 0.905
Таш | 15.2.7 | Строительство ТП-222 "Горноспасатель-ная", пгт. Каз. | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.8 | Строительство ТП-324 "Титова", пгт. Темиртау. | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.9 | Строительство ТП-325 "Пионерская", пгт. Темиртау. | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
Таш | 15.2.10 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Сухаринка" до ТП-324 "Титова", пгт. Темиртау. | [6 empty] | 0.14746 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.174 | 0.174
Таш | 15.2.11 | Строительство отпайка ВЛ-6 кВ ф. №6-19-"В" до ТП-325"Пионерская", пгт. Темиртау. | [6 empty] | 0.050847 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.06 | 0.06
Тис | 16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тис | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.1.1 | Реконструкция ТП-К-15 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.66186 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.727 | 0.727
Тис | 16.1.2 | Реконструкция ТП-К-21 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.66186 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.727 | 0.727
Тис | 16.1.3 | Реконструкция ТП-К-32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.536 | 0.536
Тис | 16.1.4 | Реконструкция КТП №К-61, пгт. Тисуль, ул. Зеленая, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.536 | 0.536
Тис | 16.1.5 | Реконструкция ТП №К-31 пгт. Тисуль, ул. Пушкина, д. 12а |  |  |  |  | 5 яч | 5 яч | 0.61441 | [8 empty] | 5 яч | 5 яч | [8 empty] | 0.559 | 0.559
Тис | 16.1.6 | Проектирование электросетевых объектов | [6 empty] | 0.25424 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.3 | 0.3
Тис | 16.1.7 | Автомобиль бортовой УРАЛ-4320 | [6 empty] | 2.3492 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 2.772 | 2.772
Тис | 16.1.8 | Автомобиль УАЗ-315194 (хантер) | [6 empty] | 0.55678 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.657 | 0.657
Тис | 16.1.9 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Тис | 16.1.10 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.8797 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.398 | 3.398
Тис | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тис | 16.2.1 | Благоустройство территории участка по ул. Фабричная, 2Б, пгт. Комсомольск | [6 empty] | 0.38136 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.45 | 0.45
ТП | 17 | Филиал "Энергосеть г.Топки" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ТП | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.1.1 | Реконструкция КТПН-40 |  |  |  |  | 1 яч | 1 яч | 1.5593 | [8 empty] | 1 яч | 1 яч | [8 empty] | 1.733 | 1.733
ТП | 17.1.2 | Переключательный пункт (Реконструкция ЯКНО-10 У1 В-В г.Топки ул.Зеленая 13а") |  |  |  |  | 1 яч | 1 яч | 0.99407 | [8 empty] | 1 яч | 1 яч | [8 empty] | 1.084 | 1.084
ТП | 17.1.3 | Реконструкция ТП-11 |  |  |  |  | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан | 0.63136 | [8 empty] | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан | [8 empty] | 0.569 | 0.569
ТП | 17.1.4 | Реконструкция ТП-14 |  |  |  |  | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан | 0.60085 | [8 empty] | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан | [8 empty] | 0.533 | 0.533
ТП | 17.1.5 | Реконструкция ТП-30 (оборудование) | [5 empty] | 0 | 0.15254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.6 | Реконструкция ТП-38 (оборудование) | [5 empty] | 0 | 0.15254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.7 | Реконструкция ТП-41 (оборудование) | [5 empty] | 0 | 0.15254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.8 | Реконструкция ТП-67 (оборудование) | [5 empty] | 0 | 0.15254 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.18 | 0.18
ТП | 17.1.9 | Автогидроподъемник ГАЗ, высота подъема 22м., 4х4, 5 местная кабина | [5 empty] | 0 | 4.1542 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 4.902 | 4.902
ТП | 17.1.10 | Легковой автомобиль | [5 empty] | 0 | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
ТП | 17.1.11 | Легковой автомобиль | [5 empty] | 0 | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
ТП | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ТП | 17.2.1 | Строительство: ВЛ-10 кВ от Ф. 10-9 "РП" до КТПН-40 в г. Топки" | [5 empty] | 0 | 1.2992 | [8 empty] | 0,45 км | 0,45 км | [8 empty] | 0.855 | 0.855
ТП | 17.2.2 | Асфальтирование территории филиала | [5 empty] | 0 | 3.7805 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.461 | 4.461
Тяж | 18 | Филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Тяж | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.1.1 | Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт.Итатский | [5 empty] | 0 | 0.76525 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.849 | 0.849
Тяж | 18.1.2 | Реконструкция: МТП № 201кВа/100 кВа" в пгт. Итатский |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 1.0085 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1.136 | 1.136
Тяж | 18.1.3 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 0.25424 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.3 | 0.3
Тяж | 18.1.4 | Легковой автомобиль | [5 empty] | 0 | 5.878 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 6.936 | 6.936
Тяж | 18.1.5 | АИИСКУЭ | [5 empty] | 0 | 2.9424 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.472 | 3.472
Тяж | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Тяж | 18.2.1 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №40 в пгт. Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0.16271 | [8 empty] | 0,045 км | 0,045 км | [8 empty] | 0.145 | 0.145
Тяж | 18.2.2 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №35 в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 1.9373 | [8 empty] | 1,8 км | 1,8 км | [8 empty] | 2.186 | 2.186
Тяж | 18.2.3 | Строительство: отпайка воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-7-А до КТП №38 в пгт. Тяжинский | [5 empty] | 0 | 0.39661 | [8 empty] | 0,178 км | 0,178 км | [8 empty] | 0.368 | 0.368
Тяж | 18.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) от оп. № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10 кВ Ф 10-7-А в пгт.Тяжинский" | [5 empty] | 0 | 0.92881 | [8 empty] | 0,764 км | 0,764 км | [8 empty] | 0.996 | 0.996
Чеб | 19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Чеб | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.1.1 | Реконструкция ТП-401-1с |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.89322 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.012 | 1.012
Чеб | 19.1.2 | Реконструкция ТП-402п |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.85508 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.967 | 0.967
Чеб | 19.1.3 | Проектирование электросетевых объектов | [5 empty] | 0 | 0.084746 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.1 | 0.1
Чеб | 19.1.4 | Энергомонитор 3.3 Т1С | [5 empty] | 0 | 0.13559 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.16 | 0.16
Чеб | 2. | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Чеб | 19.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-420п), ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.65847 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.722 | 0.722
Чеб | 19.2.2 | Строительство:: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, пгт. Верх-Чебула | [5 empty] | 0 | 0.14492 | [8 empty] | 0,08 км | 0,08 км | [8 empty] | 0.121 | 0.121
Чеб | 19.2.3 | Благоустройство (асфальтирование) территории филиала | [5 empty] | 0 | 2.0339 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
Юрга | 20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Юрга | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.1.1 | Реконструкция МТП-19 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.83051 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.926 | 0.926
Юрга | 20.1.2 | Реконструкция МТП-170 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.59831 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.652 | 0.652
Юрга | 20.1.3 | Реконструкция МТП-39 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.83051 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.926 | 0.926
Юрга | 20.1.4 | Реконструкция ТП-62 |  |  |  |  | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан | 0.60339 | [8 empty] | 3 яч/ 4 пан | 3 яч/ 4 пан | [8 empty] | 0.588 | 0.588
Юрга | 20.1.5 | Реконструкция ТП-72 |  |  |  |  | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан | 0.81525 | [8 empty] | 5 яч/ 6 пан | 5 яч/ 6 пан | [8 empty] | 0.838 | 0.838
Юрга | 20.1.6 | Реконструкция ТП-63 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.27542 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.271 | 0.271
Юрга | 20.1.7 | Реконструкция ТП-49 |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.27542 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.271 | 0.271
Юрга | 20.1.8 | Реконструкция ТП-118 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.24153 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.231 | 0.231
Юрга | 20.1.9 | Реконструкция оборудования Трансформатор силовой 110/10 25 МВА (ПС Западная 110/10) инв.№ 1362 |  |  |  |  | 25 МВА | 25 МВА | 16.9492 | [8 empty] | 25 МВА | 25 МВА | [8 empty] | 22 | 22
Юрга | 20.1.10 | Проектирование электросетевых объектов | [6 empty] | 0.42373 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.5 | 0.5
Юрга | 20.1.11 | LADA (НИВА 4х4) | [6 empty] | 0.4322 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.51 | 0.51
Юрга | 20.1.12 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | [6 empty] | 0.61949 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.731 | 0.731
Юрга | 20.1.13 | Легковой автомобиль | [6 empty] | 0.46102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.544 | 0.544
Юрга | 20.1.14 | Фургон цельнометалический ГАЗ - 2705 | [6 empty] | 0.86525 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.021 | 1.021
Юрга | 20.1.15 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 5.8288 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 6.878 | 6.878
Юрга | 20.1.16 | Омметр "Виток" | [6 empty] | 0.051695 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.061 | 0.061
Юрга | 20.1.17 | Прибор РЕТОМ - 61 | [6 empty] | 1.1441 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.35 | 1.35
Юрга | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Юрга | 20.2.1 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от ТП-75 РУ-0,4 кВ до пр. Победы 9 | [6 empty] | 0.2178 | [8 empty] | 0,1 км | 0,1 км | [8 empty] | 0.227 | 0.227
Яш | 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
Яш | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.1.1 | Реконструкция ТП -5 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.65254 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.713 | 0.713
Яш | 21.1.2 | Реконструкция ТП -30 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.64746 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.707 | 0.707
Яш | 21.1.3 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-15-О) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.69407 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.758 | 0.758
Яш | 21.1.4 | Реконструкция ТП -40 (Ф 6-4-В) |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.69407 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.758 | 0.758
Яш | 21.1.5 | Реконструкция ТП -65 |  |  |  |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0.64746 | [8 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.707 | 0.707
Яш | 21.1.6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ до РП-2 |  |  |  |  | 2 км | 2 км | 1.2975 | [8 empty] | 2 км | 2 км | [8 empty] | 1.418 | 1.418
Яш | 21.1.7 | Проектирование электросетевых объектов | [6 empty] | 0.25424 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.3 | 0.3
Яш | 21.1.8 | Микроавтобус ГАЗ (Соболь 4х4) | [6 empty] | 0.86525 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.021 | 1.021
Яш | 21.1.9 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 3.7644 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.442 | 4.442
Яш | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Яш | 21.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ ф 6-19-К | [6 empty] | 0.80847 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.883 | 0.883
Яя | 22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Яя | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.1.1 | Реконструкция ТП-1 Яйский р. Ст. Судженка. |  |  |  |  | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0.57966 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.584 | 0.584
Яя | 22.1.2 | Реконструкция ТП-2 Яйский р. Ст. Судженка. |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0.64746 | [8 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.704 | 0.704
Яя | 22.1.3 | Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры №19/1 до опоры №30 |  |  |  |  | 1,2 км | 1,2 км | 1.1339 | [8 empty] | 1,2 км | 1,2 км | [8 empty] | 1.244 | 1.244
Яя | 22.1.4 | Реконструкция:ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор №6 до опоры №25и№7/5 |  |  |  |  | 1,55 км | 1,55 км | 2.6347 | [8 empty] | 1,55 км | 1,55 км | [8 empty] | 2.956 | 2.956
Яя | 22.1.5 | Проектирование электросетевых объектов |  |  |  |  | проект | проект | 0.16949 | [8 empty] | проект | проект | [8 empty] | 0.2 | 0.2
Яя | 22.1.6 | АИИСКУЭ | [6 empty] | 2.5932 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.06 | 3.06
Яя | 2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Яя | 22.2.1 | Строительсво: ТП № 4С, ул.Механическая ст. Судженка | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.2 | Строительсво: ТП №5С ул.Лесная ст. Судженка | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.3 | Строительсво: ТП № 65 по ул.Весенняя | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.4 | Строительсво: ТП № 66 по ул.Яйская | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.5 | Строительсво: ТП № 67 по ул.Октябрьская | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.6 | Строительсво: ТП № 68 по ул.Новая | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.7 | Строительсво: ТП № 69 по ул.Украинская | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.8 | Строительсво: ТП № 70, ул.Плотина | [6 empty] | 0.37288 | [8 empty] | 0,1 МВА | 0,1 МВА | [8 empty] | 0.38 | 0.38
Яя | 22.2.9 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ф 4-10-К от ТП№2 до ТП№4С | [6 empty] | 1.3169 | [8 empty] | 1,11 км | 1,11 км | [8 empty] | 1.459 | 1.459
Яя | 22.2.10 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры№33 Ф 10-4-К до ТП№65 | [6 empty] | 0.79407 | [8 empty] | 0,5 км | 0,5 км | [8 empty] | 0.879 | 0.879
Яя | 22.2.11 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП №66 по ул.Яйская | [6 empty] | 0.95254 | [8 empty] | 0,55 км | 0,55 км | [8 empty] | 1.054 | 1.054
Яя | 22.2.12 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф6-6 мз до ТП №67 по ул.Октябрьская | [6 empty] | 0.79068 | [8 empty] | 0,37 км | 0,37 км | [8 empty] | 0.875 | 0.875
Яя | 22.2.13 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП № 68по ул.Новая | [6 empty] | 0.65593 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.728 | 0.728
Яя | 22.2.14 | Строительсво: ВЛ-10 кВ от опоры ф 10-7 Г до ТП 69 по ул.Украинская | [6 empty] | 0.36186 | [8 empty] | 0,15 км | 0,15 км | [8 empty] | 0.367 | 0.367
Яя | 22.2.15 | Строительсво: ВЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-70 по ул.Плотина | [6 empty] | 0.92797 | [8 empty] | 0,63 км | 0,63 км | [8 empty] | 1.027 | 1.027
Кем | 23 | Филиал "Энергосеть г. Кемерово" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Кем | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Кем | 23.4.1 | Подвесные клещи для контактной точеченой сварки TECNA 3328 и таль-балансир для клещей | [6 empty] | 0.4339 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 0.512 | 0.512
Кем | 23.4.2 | Сварочный полуавтомат ESAB ARISTO MIG5000i | [6 empty] | 0.70339 | [8 empty] | 3 шт | 3 шт | [8 empty] | 0.83 | 0.83
ГО | 24 | ГО | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ГО | 24.1.1 | Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком | [6 empty] | 14.8771 | [8 empty] | 8 шт | 8 шт | [8 empty] | 17.555 | 17.555
ГО | 24.1.2 | Микроавтобус импортного производства (7 пассажирских мест) | [6 empty] | 2.0186 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 2.382 | 2.382
ГО | 24.1.3 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 c зондом | [6 empty] | 1.6102 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 1.9 | 1.9
ГО | 24.1.4 | Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | [6 empty] | 0.21525 | [8 empty] | 1 щт | 1 щт | [8 empty] | 0.254 | 0.254
ГО | 24.1.5 | Сетевое и серверное оборудование (Коммутаторы, стойки, шкафы, сервера) | [6 empty] | 2.5424 | [8 empty] | 1 шт | 1 шт | [8 empty] | 3 | 3
|  | Усиление существующих сетей (реконструкция) | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 126.5058 | 126.5058