## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1046
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ОАО "КузбассЭлектро" (г. Белово) на 2015 - 2019 год
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | год начала сроительства | год оконча-ния строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строитель-ства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
| ВСЕГО | [13 empty] | 23.775 | 33.8421 | 34.5006 | 35.5851 | 37.1099 | 164.8129
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 23.775 | 33.8421 | 34.5006 | 35.5851 | 37.1099 | 164.8129
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 23.775 | 33.8421 | 34.5006 | 35.5851 | 37.1099 | 164.8129
1 | Замена блока "Отделитель, короткозамыкатель-110 кВ " на выключатель 110 кВ по схеме 110-4Н" (ПС 110кВ №15 "Тяговая") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.566
2 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 с комплектом адаптации ПС №21 (11 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7814
3 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 с комплектом адаптации ПС №15 (5 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80975
4 | Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630 ПС №17 (5 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 1.1332
5 | Автомобиль УАЗ-390995 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699
6 | Автомобиль УАЗ 3163-349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65267
7 | Автомобиль ГАЗ 27527-265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79607
8 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334
9 | Снегоход Тайга с прицепом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42082
10 | Испытательная установка VLF-6022 CMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873
11 | Водоподготовительная установка ВПУ-1м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15764
12 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №19 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.4026 | 0 | 0 | 0 | 4.4026
13 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №14 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.4026 | 0 | 0 | 0 | 4.4026
14 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №20 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.4026 | 0 | 0 | 0 | 4.4026
15 | Выключатель элегазовый ВГТ-110 в комплекте с ТТ-110 кВ ПС №32 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5703 | 0 | 0 | 0 | 8.5703
16 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 ПС №14 (8 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 1.8152
17 | Панель защит линейной ячейки 35 кВ ПС №17 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
18 | Автомобиль УАЗ 3163-349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.74003 | 0 | 0 | 0 | 0.74003
19 | Автомобиль УАЗ 390995 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.1377 | 0 | 0 | 0 | 1.1377
20 | Автомобиль НЕФАЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 2.4356
21 | Автомобиль ГАЗ 27527-265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.69369 | 0 | 0 | 0 | 0.69369
22 | Автомобиль КАМАЗ-45141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.3859 | 0 | 0 | 0 | 2.3859
23 | Силовой трансформатор - ТДН-25000/110-У1 ПС №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.4419 | 0 | 0 | 25.4419
24 | Автомобиль КАМАЗ 43114 (автовышка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.8778 | 0 | 0 | 5.8778
25 | Автомобиль НЕФАЗ 42111-012-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 3.181
26 | Силовой трансформатор - ТДТН-25000/110-У1 ПС №17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32.7461 | 0 | 32.7461
27 | Автомобиль УАЗ 390995 (2 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 1.2567
28 | Автомобиль ГАЗ 2705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.78077 | 0 | 0.78077
29 | Автомобиль ГАЗ 32212-244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.80151 | 0 | 0.80151
30 | Замена блока "Отделитель, короткозамыкатель-110 кВ " на выключатель 110 кВ по схеме 110-4Н" (ПС 110кВ №25 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2771 | 27.2771
31 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 2.1258
32 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1733 | 6.1733
33 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 1.5337
0
5 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
5 | Объект 1
5 | Объект 2
5
5 | Создание систем телемеханики и связи
5 | Объект 1
5 | Объект 2
5
5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Объект 1
5 | Объект 2
5
5 | Новое строительство
5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5 | Объект 1
5 | Объект 2
5
5 | Прочее новое строительство
5 | Объект 1
5 | в том числе ПТП
5 | Объект 2
5 | в том числе ПТП
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1046
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "КузбассЭлектро" (г. Белово) (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей.
№ п/п | Источник финансирования | План 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 23.7748 | 33.8424 | 34.5006 | 35.5851 | 37.1099 | 164.8129
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.2382 | 14.207 | 14.3928 | 14.8283 | 15.5663 | 65.2325
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 6.2382 | 14.207 | 14.3928 | 14.8283 | 15.5663 | 65.2325
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 13.91 | 14.473 | 14.8451 | 15.3286 | 15.8828 | 74.4394
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 13.91 | 14.473 | 14.8451 | 15.3286 | 15.8828 | 74.4394
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 3.6267 | 5.1624 | 5.2628 | 5.4282 | 5.6608 | 25.141
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 23.7748 | 33.8424 | 34.5006 | 35.5851 | 37.1099 | 164.8129
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1046
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена блока "Отделитель, короткозамыкатель-110 кВ " на выключатель 110 кВ по схеме 110-4Н" (ПС 110кВ №15 "Тяговая") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 с комплектом адаптации ПС №18 (10 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1600 с комплектом адаптации ПС №18 (3 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Вакуумный выключатель 10 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1600 с комплектом адаптации ПС №15 (3 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Вакуумный выключатель 10 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 с комплектом адаптации ПС №15 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Микропроцессорные блоки РЗиА MICOM-ПС №18 (11 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630 ПС №17 (4 ед.-2015г., 1 ед. -2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Автомобиль УАЗ-390995 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Автомобиль УАЗ 3163-349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Автомобиль ГАЗ 27527-265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Снегоход Тайга с прицепом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Испытательная установка VLF-6022 CMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Водоподготовительная установка ВПУ-1м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №19 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №14 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Вакуумный выключатель 35 кВ типа ВВН-СЭЩ-35-25/1000 ПС №20 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Выключатель элегазовый ВГТ-110 в комплекте с ТТ-110 кВ ПС №32 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Вакуумный выключатель 6 кВ типа ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 ПС №14 (8 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Панель защит линейной ячейки 35 кВ ПС №17 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Автомобиль УАЗ 3163-349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Автомобиль УАЗ 390995 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Автомобиль НЕФАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Автомобиль ГАЗ 27527-265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Автомобиль КАМАЗ-45141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Силовой трансформатор - ТДН-25000/110-У1 ПС №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Автомобиль КАМАЗ 43114 (автовышка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Автомобиль НЕФАЗ 42111-012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Силовой трансформатор - ТДТН-25000/110-У1 ПС №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Автомобиль УАЗ 390995 (2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Автомобиль ГАЗ 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Автомобиль ГАЗ 32212-244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Замена блока "Отделитель, короткозамыкатель-110 кВ " на выключатель 110 кВ по схеме 110-4Н" (ПС 110кВ №25 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0