## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1048
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Мысковская электросетевая организация" и план их финансирования на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования
[7 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | ИТОГО
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
| ВСЕГО | [10 empty] | 10.951 | 14.422 | 14.807 | 15.25 | 15.8159 | 71.2458
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 10.951 | 9.155 | 10.5617 | 13.5462 | 12.1197 | 56.3336
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 10.951 | 9.155 | 10.5617 | 13.5462 | 12.1197 | 56.3336
1 | Замена силовых трансформаторов |  |  | 2015 | 2019 | 6.3604 | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 0.823 | 1.241 | 1.3265 | 1.987 | 0.98287 | 6.3604
2 | Замена вакуумных выключателей |  |  | 2015 | 2019 | 9.6593 | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 2.005 | 2.107 | 2.0137 | 2.207 | 1.3267 | 9.6593
3 | Монтаж автоматического реклоузера |  |  | 2015 | 2019 | 6.7965 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1.375 | 1.445 | 1.381 | 1.3244 | 1.2711 | 6.7965
4 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) |  |  | 2015 | 2019 | 1.914 | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 0.354 | 0.372 | 0.35553 | 0.42435 | 0.40813 | 1.914
5 | Замена оборудования в РП 4 |  |  | 2015 | 2019 | 7.9153 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 1.541 | 1.522 | 1.4546 | 1.3949 | 2.0028 | 7.9153
6 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2015 | 2019 | 2.254 | - | - | - | - | - | 0.431 | 0.291 | 0.47786 | 0.45826 | 0.59589 | 2.254
7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г |  | 1,67 км | 2015 | 2015 | 4.422 | - | - | - | - | - | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 |  | 2,43 км | 2016 | 2016 | 2.077 | - | - | - | - | - | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 2.077
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 |  | 4,645 км | 2017 | 2017 | 3.4568 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 0 | 3.4568
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 |  | 5 км | 2018 | 2018 | 2.5837 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.5837 | 0 | 2.5837
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 |  | 0,7 км | 2018 | 2018 | 2.229 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 2.229
12 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 |  | 0,2 км | 2018 | 2018 | 0.87711 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 | 0.87711
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 |  | 6,3 км | 2019 | 2019 | 3.124 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 3.124
14 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 |  | 1,1 км | 2019 | 2019 | 2.1438 | - | - | - | - | 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 2.1438
15 | Приобретение офисного оборудования |  |  | 2015 | 2019 | 0.52051 | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 8 шт | 0 | 0.1 | 0.095572 | 0.06049 | 0.26445 | 0.52051
2. | Новое строительство | [10 empty] | 0 | 5.267 | 4.2453 | 1.7038 | 3.6961 | 14.9122
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 0 | 5.267 | 4.2453 | 1.7038 | 3.6961 | 14.9122
1 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | П | 1,73 км/100кВА | 2016 | 2016 | 1.908 | - | 1,73 км/ 100кВА | - | - | - | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 1.908
2 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | П | 0,925 км/100кВА | 2016 | 2016 | 1.334 | - | 0,925 км/ 100кВА | - | - | - | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 1.334
3 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | П | 1,8 км/100кВА | 2016 | 2016 | 2.025 | - | 1,8 км/ 100кВА | - | - | - | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2.025
4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | П | 1,75 км/100кВА | 2017 | 2017 | 2.0299 | - | - | 1,75 км /100кВА | - | - | 0 | 0 | 2.0299 | 0 | 0 | 2.0299
5 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | П | 1,21 км/100кВА | 2017 | 2017 | 1.339 | - | - | 1,21 км/100кВА | - | - | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339
6 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | П | 0,5 км/63кВА | 2017 | 2017 | 0.8764 | - | - | 0,5 км /63кВА | - | - | 0 | 0 | 0.8764 | 0 | 0 | 0.8764
7 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | П | 1,59 км/100кВА | 2018 | 2018 | 1.7038 | - | - | - | 1,59 км /100кВА | - | 0 | 0 | 0 | 1.7038 | 0 | 1.7038
8 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | П | 0,7 км/63кВА | 2019 | 2019 | 0.89649 | - | - | - | - | 0,7 км /63кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89649 | 0.89649
9 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | П | 0,3 км/100кВА | 2019 | 2019 | 0.70873 | - | - | - | - | 0,3 км /100кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70873 | 0.70873
10 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | П | 1,94 км/100кВА | 2019 | 2019 | 2.0909 | - | - | - | - | 1,94 км /100кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 2.0909

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1048
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Мысковская электросетевая организация" на 2015 - 2019 годы, млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | ИТОГО
1 | Собственные средства с НДС | 10.951 | 14.422 | 14.807 | 15.25 | 15.816 | 71.246
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 7.0805 | 9.048 | 10.2003 | 10.4997 | 10.9004 | 47.729
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 7.0805 | 9.048 | 10.2003 | 10.4997 | 10.9004 | 47.729
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 2.2 | 3.174 | 2.348 | 2.424 | 2.503 | 12.649
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 2.2 | 3.174 | 2.348 | 2.424 | 2.503 | 12.649
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 1.6705 | 2.2 | 2.2587 | 2.3263 | 2.4126 | 10.868
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 10.951 | 14.422 | 14.807 | 15.25 | 15.816 | 71.246

## Приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1048
Прогноз ввода/вывода объектов для ООО "Мысковская электросетевая организация" на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование проекта | [12 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | План 2015 года | [7 empty] | План 2016 года | [5 empty] | План 2017 года | [5 empty] | План 2018 года | [5 empty] | План 2019 года | [5 empty] | Итого | План 2015 года | [9 empty] | План 2016 года | [5 empty] | План 2017 года | [5 empty] | План 2018 года | [5 empty] | План 2019 года | [5 empty] | Итого
[15 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [28 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[14 empty] | млн. руб. | км/МВ·А/другое | [32 empty] | млн. руб.
1 | 2 | [12 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23
1 | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов | Замена силовых трансформаторов |  | 2 шт | 2 шт | - |  | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 23 шт | 0.37 | 0.453 | 0 | 0 | 0.823 | 1.241 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 0.823 | 1.2666 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 0.823 | 1.241 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 0.823 | 1.241 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 0.823 | 1.241 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 0.823 | 1.241 | 1.388 | 2.168 | 1.115 | 6.7606
2 | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей | Замена вакуумных выключателей |  | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 34 шт | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.286 | 2.005 | 2.107 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 2.005 | 2.1504 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 2.005 | 2.107 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 2.005 | 2.107 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 2.005 | 2.107 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 2.005 | 2.107 | 2.107 | 2.408 | 1.505 | 10.1754
3 | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера | Монтаж автоматического реклоузера |  | - | 1 шт | 1 шт |  | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 10 шт | 0 | 0.687 | 0.688 | 0 | 1.375 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 1.375 | 1.4748 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 1.375 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 1.375 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 1.375 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 1.375 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.442 | 7.1818
4 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) |  | - | 2 шт | 2 шт |  | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 22 шт | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.354 | 0.372 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 0.354 | 0.37966 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 0.354 | 0.372 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 0.354 | 0.372 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 0.354 | 0.372 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 0.354 | 0.372 | 0.372 | 0.463 | 0.463 | 2.0317
5 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 | Замена оборудования в РП 4 |  | - | 1 шт | 1 шт |  | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 10 шт | 0 | 0.77 | 0.771 | 0 | 1.541 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 1.541 | 1.5533 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 1.541 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 1.541 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 1.541 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 1.541 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 2.272 | 8.4103
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г |  | - | 0,556 км | 0,557 км | 0,557 км | 1,67 км |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 1,67 км | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 4.422 |  |  |  |  | 4.422 | 0 |  |  |  | 4.422 |  | 0 |  |  | 4.422 |  |  | 0 |  | 4.422 |  |  |  | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 4.422
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 34,35 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | 2,43 км | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 2,43 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.1198 |  |  |  |  | 2.077 | 0 |  |  | 4.422 |  |  | 0 |  | 4.422 |  |  |  | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 2.1198
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | 4,645 км | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 4,645 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3.617 |  |  |  |  | 3.617 |  |  |  |  | 3.617 | 0 |  | 4.422 |  |  |  | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 3.617
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 5 км | [5 empty] | - | [5 empty] | 5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.785 |  |  |  | 0 | 2.785 |  |  |  |  | 2.819 |  |  |  |  | 2.785 | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 2.819
10 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 0,7 км | [5 empty] | - | [5 empty] | 0,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.432 |  |  |  | 0 | 2.432 |  |  |  |  | 2.432 |  |  |  |  | 2.432 | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 2.432
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 0,2 км | [5 empty] | - | [5 empty] | 0,2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.957 |  |  |  | 0 | 0.957 |  |  |  |  | 0.957 |  |  |  |  | 0.957 | 0 | 4.422 |  |  |  |  | 0.957
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 6,3 км | [5 empty] | 6,3 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.544 |  |  | 0 |  | 3.544 |  |  |  | 0 | 3.544 |  |  |  |  | 3.544 |  |  |  |  | 3.544 | 3.544
13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 1,1 км |  |  |  |  | 1,1 км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.432 |  |  | 0 |  | 2.432 |  |  |  | 0 | 2.432 |  |  |  |  | 2.432 | [5 empty] | 2.432
14 | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования | Приобретение офисного оборудования |  | 3 шт | - | - | - | 3 шт |  |  |  | 3 шт | [5 empty] | 3 шт | [5 empty] | 2 шт | [5 empty] | 8 шт | [5 empty] | 47 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.10206 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.066 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.56806
16 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | 1,73 км/100кВА |  |  |  |  | 1,73 км/100кВА | - |  |  |  | 1,73 км/100кВА |  | - |  |  | 1,73 км/100кВА |  |  | - |  | 1,73 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9473 |  |  |  |  | 1.908 | 0 |  |  |  | 1.908 |  | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 1.9473
17 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  |  | 0,925 км/100кВА | - |  |  |  | 0,925 км/100кВА |  | - |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  | - |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3615 |  |  |  |  | 1.334 | 0 |  |  |  | 1.908 |  | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 1.3615
18 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | 1,8 км/100кВА |  |  |  |  | 1,8 км/100кВА |  |  |  |  | 1,8 км/100кВА |  | - |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  | - |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.0667 |  |  |  |  | 2.025 | 0 |  |  |  | 1.908 |  | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 2.0667
19 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - | 1,75 км/100кВА |  |  |  |  | 1,75 км/100кВА |  |  |  |  | 1,75 км/100кВА | - |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  | - |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2.124 |  |  |  |  | 2.124 |  |  |  |  | 2.124 | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 2.124
20 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - | 1,21 км/100кВА |  |  |  |  | 1,21 км/100кВА |  |  |  |  | 1,21 км/100кВА | - |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  | - |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.401 |  |  |  |  | 1.401 |  |  |  |  | 1.401 | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 1.401
21 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - | 0,5 км/63кВА |  |  |  |  | 0,5 км/63кВА |  |  |  |  | 0,5 км/63кВА | - |  |  | 0,925 км/100кВА |  |  | - |  | 0,925 км/100кВА |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.917 |  |  |  |  | 0.917 |  |  |  |  | 0.917 | 0 |  |  | 1.908 |  |  | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 0.917
22 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - |  | 1,59 км/100кВА |  |  |  | - | 1,59 км/100кВА |  |  |  |  | 1,59 км/100кВА |  |  |  |  | 1,59 км/100кВА | - |  |  |  | 1,59 км/100кВА |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.859 |  |  |  | 0 | 1.859 |  |  |  |  | 1.859 |  |  |  |  | 1.859 | 0 |  | 1.908 |  |  |  | 1.859
23 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - |  |  | 0,7 км/63кВА |  |  | - |  | 0,7 км/63кВА |  |  |  | - | 0,7 км/63кВА |  |  |  |  | 0,7 км/63кВА |  |  |  |  | 0,7 км/63кВА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.017 |  |  | 0 |  | 1.017 |  |  |  | 0 | 1.017 |  |  |  |  | 1.017 |  |  |  |  | 1.017 | 1.017
24 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - |  |  | 0,3 км/100кВА |  |  | - |  | 0,3 км/100кВА |  |  |  | - | 0,3 км/100кВА |  |  |  |  | 0,3 км/100кВА |  |  |  |  | 0,3 км/100кВА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.804 |  |  | 0 |  | 0.804 |  |  |  | 0 | 0.804 |  |  |  |  | 0.804 |  |  |  |  | 0.804 | 0.804
25 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 133 |  | - | - | - | - | - | 1,73 км/100кВА |  |  | - |  |  | 1,94 км/100кВА |  |  | - |  | 1,94 км/100кВА |  |  |  | - | 1,94 км/100кВА |  |  |  |  | 1,94 км/100кВА |  |  |  |  | 1,94 км/100кВА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.372 |  |  | 0 |  | 2.372 |  |  |  | 0 | 2.372 |  |  |  |  | 2.372 |  |  |  |  | 2.372 | 2.372
| ИТОГО | [46 empty] | 0.943 | 4.134 | 3.683 | 1.76 | 10.52 | [5 empty] | 14.422 | [5 empty] | 14.993 | [5 empty] | 16.139 | [5 empty] | 17.266 | [5 empty] | 73.34