## приложение 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года №1051
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" (г. Кемерово) и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 7.994 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.294 | 0.943 | 2.3 | 1.204 | 1.2 | 8.941
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 7.994 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.294 | 0.943 | 2.3 | 1.204 | 1.2 | 8.941
1 | Бурильнокрановая машина на автомобильном ходу |  | - | - | - | 3.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294
2 | Прибор ПКВ /У.3.1 |  | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.413
3 | Автомобиль УАЗ 22069 |  | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4 | Выключатель вакуумный ВР 35 НС -35-70/1600 | С | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
5 | Выключатель вакуумный ВР 35 1-10-20/1600 | С | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 1.204
6 | Трансформатор ТМГ-1000/6 | С | - | - | - | 1.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2

## приложение 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1051
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 3.294 | 0.94282 | 2.2998 | 1.204 | 1.2001 | 8.9407
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.25 | 0 | 1.359 | 0.405 | 0.376 | 4.39
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 2.25 | 0 | 1.359 | 0.405 | 0.376 | 4.39
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 0.5415 | 0.799 | 0.59 | 0.615 | 0.641 | 3.1865
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0.50247 | 0.14382 | 0.35082 | 0.184 | 0.18306 | 1.3642
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 3.294 | 0.94282 | 2.2998 | 1.204 | 1.2001 | 8.9407
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
Приложение № 3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 31 декабря 2015 года № 1051
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" (г. Кемерово)
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | Итого | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
|  | N | N+1 | N+2 | Итого | N | N+1 | N+2 | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[10 empty] | млн руб. | км/МВ·А/другое | [7 empty] | млн. руб.
1 | Бурильнокрановая машина на автомобильном ходу | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 3.294 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.294
2 | Прибор ПКВ /У.3.1 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.413
3 | Автомобиль УАЗ 22069 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.53
4 | Выключатель вакумный ВР 35 НС -35-70/1600 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
5 | Выключатель вакумный ВР 35 1-10-20/1600 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2035 | 0 | 1.2035
6 | Трансформатор ТМГ-1000/6 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2