РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2017 г. № 309

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоресурс» (г. Мыски) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «Водоресурс» (г. Мыски), ИНН 4253033332, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «31» октября 2017 г. № 309

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоресурс» 652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Олимпийская, 1 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Мысковского городского округа 652840, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2017 г. | Значение на 2018 г. | Значение на 2019 г. | Значение на 2020 г. | Значение на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,047 | 0,039 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 27,5 | 26,5 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - | - | - |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 34088,6 | 6889,5 | 7094,1 | 7174,3 | 7265,9 | 5664,9 | 2017-2021 | 30776,8 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 17432,3 | 3578,1 | 3783,1 | 3834,9 | 3834,9 | 2401,3 | 2017-2021 | 14120,4 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок центральная часть г. Мыски | 1149,4 | 243,1 | 151,0 | 251,7 | 201,4 | 302,1 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 1149,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок п. Ключевой г. Мыски | 704,9 | 100,7 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 459,6 | 245,3 | 0,0 |
| 1.4.3 | Реконструкция кирпичных водопроводных колодцев с заменой на ж/бетонные элементы и заменой в/разборных колонок, п. Притомский, г. Мыски | 1107,6 | 251,7 | 251,7 | 151,0 | 201,4 | 251,7 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,6 | 0,0 |
| 1.4.4 | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 808, г. Мыски, ул. Славянская, 32/1 | 89,9 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4.5 | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 806, г. Мыски, ул. 50 Лет Пионерии, 29 «а» | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.6 | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-65 с частотным регулированием на ВНС № 820, г. Мыски, ул. Притомская, 2/3 | 86,7 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.7 | Приобретение и установка погружных насосов марки ЭЦВ 10-63-65 с частотным регулированием на ВНС № 803, г. Мыски, ул. Вишневая 1/1 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 0,0 |
| 1.4.8 | Реконструкция с заменой крыши павильона над скважиной № 827, г. Мыски, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а | 298,3 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 821, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 10 | 576,4 | 288,2 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на ВНС № 822, г. Мыски, 17 квартал, д.13 «а» | 576,4 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 288,2 | 0,0 | 2018, 2020 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 500-63 с конденсаторными установками на ВНС № 823, г. Мыски, ул. Кутузова, 21 | 1083,6 | 0,0 | 541,8 | 0,0 | 0,0 | 541,8 | 2018, 2021 | 1083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12 | Приобретение и установка центробежных насосов Д 320-50 с конденсаторными установками на Станции очистки подземных вод, г. Мыски, ул. Герцена, 22/1 | 1193,7 | 0,0 | 0,0 | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 2019, 2020 | 1193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.13 | Модернизация ограждения ЗСО первого пояса на водозаборных скважинах по адресу: на ВНС № 809, ул. Вишневая, 26/1, ВНС № 812, ул. Мичурина,3, ВНС № 813, п. Фантазия, ул. Сибиргинская, 22 «а», ВНС № 819, ул. Притомская, 2/3, ВНС № 825, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, 2/1, ВНС № 826, п. Подобас, ул. Луговая, 23/1, ВНС № 827, п. Подобас, ул. Гагарина, 3а, ВНС № 828, п. Берензас, ул. Центральная, 2 «а», ВНС № 829, г. Мыски ул.Карьерная,1а | 10391,9 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 2309,3 | 1154,7 | 2017-2021 | 10391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021 | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Реконструкция существующих ветхих водопроводных сетей в г. Мыски с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы, без изменения мест прокладки | 16656,4 | 3311,5 | 3311,0 | 3339,4 | 3431,0 | 3263,6 | 2017-2021 | 16656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Итого по водоснабжению, в том числе | 34088,6 | 6889,5 | 7094,1 | 7174,3 | 7265,9 | 5664,9 |  | 30776,8 | 0,0 | 1608,9 | 1702,9 | 0,0 |
| 2.1 | бюджет | 30776,8 | 6207,3 | 6450,3 | 6533,8 | 6625,4 | 4960,0 | 2017-2021 | 30776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | прибыль | 1657,0 | 682,2 | 505,8 | 341,5 | 127,5 | 0,0 | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1702,9 | 0,0 |
| 2.3 | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | амортизация | 1654,9 | 0,0 | 138,0 | 299,0 | 513,0 | 704,9 | 2018-2021 | 0,0 | 0,0 | 1608,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | - | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.1 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением на КНС № 801, 802, 803 | 2769,8 | 754,1 | 777,6 | 1238,1 | 0,0 | 0,0 | 2017-2019 | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 2616,2 | 0,0 |
| 3.4.2 | Приобретение и монтаж насосов марки СМ 200-150-400/6 с частотным управлением в машинном зале ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина 50 | 1554,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,5 | 777,5 | 2020-2021 | 0,0 | 0,0 | 1554,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3 | Замена илопровода от контактных отстойников на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС г. Мыски ул. Ленина, 50 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.4 | Реконструкция приемной камеры на ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50, с переврезкой коллекторов от КНС № 807, 806 – 70 м | 378,4 | 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 378,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.5 | Реконструкция здания Воздуходувной станции с заменой крыши на ОСК, п. Притомский, ул. Ленина, 50 | 3322,3 | 0,0 | 3322,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 3322,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.6 | Реконструкция КНС № 805 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций. КНС № 805 находится на территории ОСК, п. Притомский, г. Мыски, ул. Ленина, 50 | 1459,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4.7 | Реконструкция КНС № 807 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 807, п. Притомский, ул. Комарова | 1459,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.8 | Реконструкция КНС № 806 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций, г. Мыски ул. Ленина, 39/1 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 2020 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.9 | Реконструкция КНС № 804 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС расположена на территории ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, г. Мыски, ул. Ленина, 50 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.10 | Реконструкция КНС № 802 с заменой оборудования с увеличением мощности насосных агрегатов, электрооборудования и заменой металлоконструкций КНС № 802, г. Мыски, п. Ключевой, 10 квартал | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1459,0 | 2021 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.11 | Приобретение и монтаж турбовоздуходувок ТВ 80 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 | 2983,7 | 812,9 | 0,0 | 1085,4 | 0,0 | 1085,4 | 2017-2021 | 2983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.12 | Реконструкция резервуара для очистки сточных вод инв.№ 42319 (№ 4) на ОСК, г. Мыски, ул.Рембазовская, 6 | 2051,9 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.13 | Реконструкция аэротенка № 2 на ОСК, г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2051,9 | 2021 | 2051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.14 | Реконструкция теплотрассы к ОСК п. Притомский | 6373,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6373,6 | 2021 | 6373,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.15 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу 9 квартала Центральной части г. Мыски диаметр 500 мм, протяженность 600 п.м от ул. Кусургашева по ул. Рембазовская до приемной камеры КНС № 801 г. Мыски, ул. Рембазовская, 6 «а» | 18134,2 | 0,0 | 0,0 | 9067,1 | 9067,1 | 0,0 | 2019-2020 | 18134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.16 | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 807 до ОСК микрорайона ТУ ГРЭС, ул. Ленина, 50 протяжённостью 1700 п.м, диаметр 300 м | 7513,8 | 0,0 | 7513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 7513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.17 | Перекладка напорного коллектора хозфекальных стоков от КНС № 802 до ОСК протяженность 750 п.м с увеличением диаметра до 300 мм | 3053,2 | 3053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 | 3053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по водоотведению, в том числе | 57650,3 | 8677,0 | 13072,6 | 12849,7 | 11303,6 | 11747,4 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 2277,7 | 2616,2 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 52779,7 | 7377,0 | 12295,1 | 11611,5 | 10526,1 | 10969,9 | 2017-2021 | 52779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | итого прибыль | 2592,0 | 1300,0 | 512,8 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2616,2 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | итого амортизация | 2278,7 | 0,0 | 264,7 | 459,0 | 777,5 | 777,5 | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 | 2277,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2017, тыс. руб. | 125459,90 | 32780,80 | 92679,10 | 0,00 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2017 | 73,87 | - | 2,32 | - |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 125459,90 | 29718,46 | 95741,44 | 6523,20 |
| 4 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 77,41 | - | 2,32 | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 131983,10 | 33341,29 | 98641,81 | 6174,00 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 75,87 | - | 2,32 | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 138157,10 | 36607,62 | 101549,48 | 6174,00 |
| 8 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 74,64 | - | 2,32 | - |
| 9 | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 144331,10 | 39867,29 | 104463,81 | 6202,50 |
| 10 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 73,52 | - | 2,32 | - |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоотведение на 01.01.2017, тыс. руб. | 65418,50 | 10595,87 | 54822,63 | 0,00 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2017 | 83,80 | - | 3,86 | - |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018, тыс. руб. | 65418,50 | 8531,25 | 56887,25 | 4426,20 |
| 4 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 86,96 | - | 3,86 | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019, тыс. руб. | 69844,70 | 10417,15 | 59427,55 | 4781,30 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | 85,09 | - | 3,86 | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб. | 74626,00 | 12801,53 | 61824,47 | 1459,00 |
| 8 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | 82,85 | - | 3,86 | - |
| 9 | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб. | 76085,00 | 11735,38 | 64349,62 | 1459,00 |
| 10 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | 84,58 | - | 3,86 | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2017-2021 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 30146,97 | 30146,97 | 31579,01 | 31579,01 | 33063,23 | 33063,23 | 34679,52 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 29,06 | 29,06 | 30,44 | 30,44 | 31,87 | 31,87 | 33,43 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,28 | 29493,28 | 29493,28 | 30489,19 | 30489,19 | 31962,29 | 31962,29 | 33352,41 | 33352,41 | 35095,24 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 321,9 | 321,9 | 320,25 | 320,25 | 320,23 | 320,23 | 352,45 | 352,45 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 384,9 | 384,9 | 362,75 | 362,75 | 336,23 | 336,23 | 352,45 | 352,45 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 29,39 | 29,39 | 30,81 | 30,81 | 32,15 | 32,15 | 33,83 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,5% | 101,5% | 101,5% | 101,1% | 101,1% | 101,2% | 101,2% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2017-2021 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1424500 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 32663,25 | 32663,25 | 32663,25 | 34223,00 | 34223 | 34785,64 | 34785,64 | 38040,77 | 38040,77 | 37876,80 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 24,02 | 24,02 | 24,42 | 24,42 | 26,70 | 26,70 | 26,59 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 33475,75 | 33475,75 | 33475,75 | 34316,2 | 34316,2 | 36125,32 | 36125,32 | 37478,59 | 37478,59 | 39216,48 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 650 | 650 | 388,75 | 388,75 | 619,05 | 619,05 | 388,75 | 388,75 | 388,75 | 388,75 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 812,5 | 812,5 | 452,85 | 452,85 | 716,44 | 716,44 | 388,75 | 388,75 | 388,75 | 388,75 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,09 | 24,09 | 25,36 | 25,36 | 26,31 | 26,31 | 27,53 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 100,3% | 100,3% | 103,9% | 103,9% | 98,5% | 98,5% | 103,5% |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |