### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «31» октября 2017 г. № 318

г. Кемерово

#### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014

#### № 947 «Об утверждении инвестиционной программы

#### ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк)

#### на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в инвестиционную программу ООО «ЕвразЭнергоТранс», ИНН 4217084532, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725) следующие изменения, изложить её в новой редакции согласно приложениям № 1 - 9 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области			    Д.В. Малюта

Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестиционного проекта | Год начала реализации инве-стиционного проекта | Год окончания реализации инвестици-онного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  | Утвержденный план 2016 года |  | Утвержденный план 2017 года |  | Утвержденный план 2018 года |  | Утвержденный план 2019 года |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |
|  |  |  |  | План | В базис-ном уровне цен, млн рублей (с НДС) | В ценах, сложив-шихся ко времени составле-ния сметной докумен-тации, млн рублей (с НДС) | Месяц и год состав-ления смет-ной доку-мента-ции | План | План 2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО | - | 2013 | 2020 | 157,126 | 1181,347 | - | 1181,347 | 742,613 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 249,975 | 249,975 | 1017,839 | 1017,839 |
| 1 | Кемеровская область | - | 2013 | 2020 | 157,126 | 1181,347 | - | 1181,347 | 742,613 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 249,975 | 249,975 | 1017,839 | 1017,839 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 157,126 | 1162,459 | - | 1162,459 | 732,875 | 154,558 | 154,558 | 159,863 | 159,863 | 207,661 | 207,661 | 229,451 | 229,451 | 247,418 | 247,418 | 998,951 | 998,951 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 154,648 | 1146,284 | - | 1146,284 | 724,822 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,398 | 221,398 | 247,418 | 247,418 | 982,775 | 982,775 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 154,648 | 1146,284 | - | 1146,284 | 724,822 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,398 | 221,398 | 247,418 | 247,418 | 982,775 | 982,775 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E_Шере- геш-1 | 2013 | 2015 | 31,264 | 249,058 | Февраль 2014 | 249,058 | 0,000 | 133,894 | 133,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,894 | 133,894 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 30,696 | 214,270 | Февраль 2017 | 214,270 | 192,893 | 0,000 | 0,000 | 21,377 | 21,377 | 44,717 | 44,717 | 53,142 | 53,142 | 46,689 | 46,689 | 165,925 | 165,925 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 26,576 | 122,066 | Февраль 2016 | 122,066 | 0,000 | 20,664 | 20,664 | 101,402 | 101,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,066 | 122,066 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 19,220 | 150,698 | Февраль 2016 | 150,698 | 121,737 | 0,000 | 0,000 | 28,961 | 28,961 | 121,738 | 121,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,698 | 150,698 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2018 | 12,121 | 97,598 | Февраль 2017 | 97,598 | 97,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,598 | 97,598 | 0,000 | 0,000 | 97,598 | 97,598 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2019 | 10,168 | 83,106 | Февраль 2016 | 83,106 | 83,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,948 | 17,948 | 65,158 | 65,158 | 83,106 | 83,106 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2019 | 18,948 | 188,281 | Февраль 2017 | 188,281 | 188,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,710 | 52,710 | 135,571 | 135,571 | 188,281 | 188,281 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | 2017 | 2017 | 5,656 | 41,207 | Октябрь 2016 | 41,207 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,477 | 16,176 | - | 16,176 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,477 | 16,176 | - | 16,176 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 1,150 | 8,053 | Февраль 2016 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,327 | 8,123 | Февраль 2016 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | F_Прочие | 2015 | 2019 |  | 18,888 |  | 18,888 | 9,738 | 4,420 | 4,420 | 4,729 | 4,729 | 3,871 | 3,871 | 3,310 | 3,310 | 2,557 | 2,557 | 18,888 | 18,888 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План 2017 года |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестицион-ной программы (план) |
|  |  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | Проект-но-изыска-ельские работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Обору-дование | Прочие затраты | Вбазисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержден-ный план | Утвержден-ный план | Утвержден-ный план | Утвержден-ный план | Утвержден-ный план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ВСЕГО | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 1001,142 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 16,006 | 77,311 | 555,461 | 134,727 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 211,843 | 862,575 |
| 1 | Кемеровская область | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 1001,142 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 16,006 | 77,311 | 555,461 | 134,727 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 211,843 | 862,575 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 985,135 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 0,000 | 77,311 | 546,993 | 130,981 | 135,477 | 175,984 | 194,450 | 209,676 | 846,568 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 133,291 | 971,427 | 58,506 | 315,405 | 597,515 | 0,000 | 76,336 | 540,169 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 209,676 | 832,860 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансфор-маторных и иных подстанций, всего, в т.ч:. | - | 2013 | 2020 | 133,291 | 971,427 | 58,506 | 315,405 | 597,515 | 0,000 | 76,336 | 540,169 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 209,676 | 832,860 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E_Шере-геш-1 | 2013 | 2015 | 26,495 | 211,066 | 4,068 | 49,008 | 157,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 26,014 | 181,585 | 9,970 | 38,671 | 132,943 | 0,000 | 21,205 | 79,895 | 0,000 | 18,116 | 37,895 | 45,036 | 39,567 | 140,614 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 22,522 | 103,446 | 7,541 | 62,971 | 32,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,512 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 16,288 | 127,710 | 10,357 | 49,868 | 67,486 | 0,000 | 13,158 | 103,167 | 0,000 | 24,543 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 127,710 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2018 | 10,272 | 82,710 | 7,670 | 21,248 | 53,792 | 0,000 | 10,272 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 82,710 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2019 | 8,617 | 70,429 | 6,434 | 27,876 | 36,119 | 0,000 | 8,617 | 70,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 55,218 | 70,429 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2019 | 18,291 | 159,560 | 12,467 | 63,699 | 83,393 | 0,000 | 18,291 | 169,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 114,891 | 159,560 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеле- ная | 2017 | 2017 | 4,793 | 34,921 | 0,000 | 2,062 | 32,859 | 0,000 | 4,793 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 34,921 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 0,975 | 6,824 | 0,750 | 4,366 | 1,708 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 6,824 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,125 | 6,884 | 0,792 | 1,218 | 4,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | 2015 | 2019 | 0,000 | 16,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,006 | 0,000 | 8,468 | 3,746 | 4,008 | 3,280 | 2,805 | 2,167 | 16,007 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | - | - | - | - | - | 3,310 | - |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2019 год

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-тики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнерге-тики | Выполнение требований законодатель-ства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнерге-тики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформатор-ных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  |
|  | ВСЕГО | - | - | 80 | - | - | - | 2,557 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | 80 | - | - | - | 2,557 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение всего, в т.ч.: | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение трансформатор-ных и иных подстанций, распредели-тельных пунктов, всего, в т.ч: | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | F_Прочие | - | - | - | - | - | 2,557 | - |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначаль-ная стоимость принимаемых- к учету основных средств и нематериаль-ных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | План |  |  |
|  |  |  | План | Нематериальные активы | Основные средства |  | Нематериальные активы | Основные средства |  | Нематериальные активы | Основные средства |  | Нематериальные активы | Основные средства |  | Нематериальные активы | Основные средства |  | Нематериальные активы | Основные средства |  |
|  |  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО | - | 981,274 | 0,000 | 134,728 | 31,500 | 0,000 | 139,485 | 0,000 | 0,000 | 179,265 | 0,000 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 211,843 | 40,000 | 0,000 | 862,576 | 71,500 |
| 1 | Кемеровская область | - | 965,166 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 135,477 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 209,676 | 40,000 | 0,000 | 846,568 | 71,500 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 965,166 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 135,477 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 209,676 | 40,000 | 0,000 | 846,568 | 71,500 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 209,676 | 40,000 | 0,000 | 832,860 | 71,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 209,676 | 40,000 | 0,000 | 832,860 | 71,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E_Шере- геш-1 | 207,001 | 0,000 | 113,469 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 | 31,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 140,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,116 | 0,000 | 0,000 | 37,895 | 0,000 | 0,000 | 45,036 | 0,000 | 0,000 | 39,567 | 40,000 | 0,000 | 140,614 | 40,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта- гольская | 103,446 | 0,000 | 17,512 | 0,000 | 0,000 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 127,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,543 | 0,000 | 0,000 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,710 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 70,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 0,000 | 0,000 | 55,218 | 25,000 | 0,000 | 70,429 | 25,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 159,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 114,891 | 15,000 | 0,000 | 159,560 | 15,000 |
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ОП-19 | E_ОП-19 | 25,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.1. | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ОП-3 ЗСМК | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 |
| 1.2.1. | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ЦТЭЦ | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | 16,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,008 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 2,805 | 0,000 | 0,000 | 2,167 | 0,000 | 0,000 | 16,007 | 0,000 |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год

с распределением по кварталам

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1кв. |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |  |  | Итого утвержденный план за год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук |
|  | ВСЕГО | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,44995 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,3553 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,44995 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,3553 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 45,036 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 45,036 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15,211 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15,211 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Про-чие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,4500 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,3553 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,805 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов

капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | ВСЕГО | - | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кемеровская область | - | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция, модер-низация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модер-низация, техническое перевооружение транс-форматорных и иных подстанций, распреде-лительных пунктов, всего, в том числе: | - | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E_Шере- геш-1 | 4 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта- гольская | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП- 2 ЗСМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Штука |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформа-торных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» | E_Шерегеш-1 | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта-гольская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | E_ЦТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 318

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования  инвестиционной программы

Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»

| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 158,979 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 249,975 | 1 017,839 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе: | 158,979 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 57,544 | 825,408 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 57,544 | 308,208 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 57,544 | 308,208 |
| 1.1.1.1 | передача электрической энергии | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 57,544 | 308,208 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 69,728 | 77,360 | 113,719 | 139,261 | 154,299 | 554,367 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 69,728 | 77,360 | 113,719 | 139,261 | 154,299 | 554,367 |
| 1.2.1.1 | передача электрической энергии | 69,728 | 77,360 | 113,719 | 139,261 | 154,299 | 554,367 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 24,251 | 25,107 | 32,268 | 35,506 | 38,132 | 155,264 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «___»