РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» ноября 2017 г. № 375

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015

№ 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015             № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)                              на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения                              на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 685, от 29.06.2017 № 102), изложив их в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «14» ноября 2017 г. № 375

«Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2015 г. № 383

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго»

на потребительском рынке г. Междуреченск

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (теплоносителя) к материальной характеристике тепловой сети, Гкал(м3)/м2. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям, Гкал (м3). |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 190,64 | 190,63 | 189,66 | 177,29 | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 6984(8812) | 7137(8835) | 7137(8835) | 7137(8835) |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «30» октября 2015 г. № 383

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО ХК «СДС-Энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «ХК «СДС-Энерго» Шмицлер М.Е. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (83842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комисии Кемеровской области Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, г. Междуреченск, Кемеровская область, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Междуреченского городского поселения Шелковников М.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (38475) 2-75-75 |

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке

г. Междуреченск сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реализации меро-приятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство двух участков тепловой сети Ду150: от ТК-7 до ТК-26, от ТК-4 до ТК-10 | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло» | г. Междуре-ченск, квартал № 46 | протяженность | м м | 0,0 0,0 | 46,5 46,0 | 2017 | 2017 | 2212,17 | 0,00 | 0,00 | 2212,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка технической документации по техническому перевооружению Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», строительству и техническому перевооружению тепловых сетей | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло», подключение объекта ОАО «РЖД» | г. Междуре-ченск, квартал № 46. Междуречен-ская котель-ная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 1626,20 | 0,00 | 0,00 | 1626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Техническое перевооружение Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (техническое перевооружение группы сетевых насосов, увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной) | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло». Подключение объекта ОАО «РЖД» | Междуре-ченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | Расход теплоносителя | м3/ч | 480 | 720 (ориен-тиро-вочно) | 2017 | 2017 | 6950,05 | 0,00 | 0,00 | 6950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10788,40 | 0,00 | 0,00 | 10788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР) | Повышение надежности и экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | мощность | кВт | 111 | 78 | 2016 | 2016 | 1621,79 | 0,00 | 1621,79 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР) | Повышение экономичности работы котла. | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | КПД | % | 71 | 81 | 2016 | 2016 | 2233,10 | 0,00 | 2233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора «Беларус-92П» | Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 1605,00 | 0,00 | 1605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 м² инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР) | Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 24099,02 | 5068,03 | 0,00 | 0,00 | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком 2шт.) | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 129,12 | 0,00 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение blade-сервера (2 шт.) | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | скорость доступа | Гб | 54 | 126 | 2016 | 2016 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | память | Тб | 11 | 31 | 2016 | 2016 | 405,11 | 0,00 | 405,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Установка газоанализаторов на котлы № Ns 1,3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 632,10 | 0,00 | 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9. | Установка преобразователей частоты на электродвигатели вентиляторов возврата уноса котлов № 1, 3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 349,82 | 0,00 | 349,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Установка преобразователей частоты на электродвигатели забрасывателей топлива котлов № 1, 2, 3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 315,86 | 0,00 | 315,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета параметров работы котельной (СМР, ПНР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 1181,16 | 0,00 | 1181,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Монтаж параллельной схемы включения водяного экономайзера на котле № 1 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 299,66 | 0,00 | 299,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Установка регулирующих клапанов на обводных трубопроводах водяных экономайзеров котлов № 1, 2, 3 (СМР) | Повышение надёжности теплоснабжения | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 503,60 | 0,00 | 503,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33557,40 | 5068,03 | 9458,40 |  | 0,00 | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44345,80 | 5068,03 | 9458,40 | 10788,40 |  | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,19064 | 0,17729 | 0,19063 | 0,18966 | 0,17729 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 5,29 | - | 5,29 | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы: потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 28,88% | 41,09% | 31,01% | 36,46% | 41,09% |
|  |  | Гкал в год | 6984 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 |
| 5. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,84 | 14,06 | 15,88 | 15,88 | 14,06 |
|  |  | тонн в год для воды | 8812,00 | 8835,06 | 8835,06 | 8835,06 | 8835,06 |
| 6. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | м3 для пара | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | Произ-водство пара и горячей воды | Водо-снабжение и водо-отведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 33 286,36 | 0,00 | 33 286,36 | 8 015,6 | 9 142,8 | 16 127, 96 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 20 924,70 | 0,00 | 20 924,70 | 5 610,7 | 6 085,8 | 9 228,20 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12 361,66 | 0,00 | 12 361,66 | 2 404,9 | 3 057,0 | 6 899,76 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 33 286,36 | 0,00 | 33 286,36 | 8 015,6 | 9 142,8 | 16 127, 96 |

».