РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «6» февраля 2018 г. № 29

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 в сфере теплоснабжения на 2018-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, ИНН 4223117521, в сфере теплоснабжения на 2018-2024 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «6» февраля 2018 г. № 29

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Тепловая компания «Актив» |
| Местонахождение регулируемой организации | Советская ул., 3б, г. Киселевск, 652700 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2024 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Зиннур Зиятдинович Шигапов |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (384-64) 3-40-70 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «06» февраля 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Ленина ул., 30, г. Киселевск, 652700 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы КГО по ЖКХ и благоустройству Скирта Владимир Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «25» декабря 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7 (38464) 2-11-96 |

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 в сфере теплоснабжения на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположе-ния объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и замена насосов сетевых Д320/50 на F100/200А, подпиточных К100-80-160, К100-65-200 на F50/200С, ГВС К100-65-200 на F50/200С на котельной № 41 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 127,5 | 67 | 2018 | 2018 | 3022,0 | 0,0 | 3022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосные агрегаты котельной № 41 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 67 | 64 | 2018 | 2018 | 462,2 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Проектирование и замена насосов сетевых Д320/50 на F100/200А, подпиточных К100-80-160 на F50/200С, монтаж насосов ГВС F50/200C на котельной № 35 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Зеленая Казанка | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 90 | 67 | 2019 | 2019 | 2222,1 | 0,0 | 0,0 | 2222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосные агрегаты котельной № 35 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Зеленая Казанка | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 67 | 64 | 2019 | 2019 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосные агрегаты котельной № 18 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Зеленая Казанка | Мощность эл. двигателей сетевого и подпиточного насосов | кВт | 37,5 | 36 | 2019 | 2019 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Проектирование и замена насосов сетевых Д320/50, NB80-200-200 на F100/200А, подпиточных К20/30 на F50/200C, насосов ГВС К160/30 на F50/200C на котельной № 25 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 91,5 | 67 | 2020 | 2020 | 2242,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2242,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосные агрегаты котельной № 25 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей насосов сетевого, подпиточного и ГВС | кВт | 67 | 64 | 2020 | 2020 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3.2.8 | Проектирование и замена насосов сетевых NK125-315-330, NB65-200-198 на F65/200АR, подпиточных К80-50-200, К45-55а на F50/250C на котельной №31 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей сетевого и подпиточного насосов | кВт | 61,5 | 33 | 2020 | 2020 | 1560,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосные агрегаты котельной № 31 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей сетевого и подпиточного насосов | кВт | 33 | 32 | 2020 | 2020 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Проектирование и замена насосов сетевых BL80/220-30/2 на F80/160А, подпиточных NB32-160-163 на F32/160А на котельной № 29 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей сетевого и подпиточного насосов | кВт | 34 | 25 | 2021 | 2021 | 1339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосные агрегаты котельной № 29 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Черкасов Камень | Мощность эл. двигателей сетевого и подпиточного насосов | кВт | 25 | 24 | 2021 | 2021 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Проектирование и замена котла НР-18 № 4 с увеличением мощности на котлы типа КВр-1,2 котельной № 18 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | район Зеленая Казанка | Мощность | Гкал/час | 3,33 | 3,712 | 2018 | 2019 | 1351,4 | 0,0 | 1351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Проектирование и замена котлов НР-18 №1, 4, 6 на котлы типа КВр-1,2 котельной № 25 | Замена устаревшего основного оборудования | район Черкасов Камень | Износ | % | 85,7 | 37,8 | 2018 | 2019 | 3923,1 | 0,0 | 1344,3 | 2578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.14 | Проектирование и замена котлов НР-18 №2, 3 на котлы типа КВр-1,2 котельной № 29 | Замена устаревшего основного оборудования | район Черкасов Камень | Износ | % | 62,2 | 28,4 | 2018 | 2020 | 2627,8 | 0,0 | 1340,8 | 0,0 | 1287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.15 | Проектирование и замена котла НР-18 №2 на котел типа КВр-0,93 котельной № 31 | Замена устаревшего основного оборудования | район Черкасов Камень | Износ | % | 75,2 | 41,2 | 2019 | 2019 | 1302,3 | 0,0 | 0,0 | 1302,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.16 | Проектирование и замена котлов Сибирь 7М № 3, 4, котла НР-18 №1, на котлы типа КВр-1,2 котельной № 35 | Замена устаревшего основного оборудования | район Зеленая Казанка | Износ | % | 75,6 | 54,9 | 2020 | 2022 | 4103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2702,4 | 0,0 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.17 | Проектирование и замена котлов НР-18 №5-8 на котлы типа КВр-1,2 котельной № 41 | Замена устаревшего основного оборудования | район Черкасов Камень | Износ | % | 69,2 | 24,3 | 2019 | 2021 | 5349,4 | 0,0 | 0,0 | 1377,8 | 0,0 | 3971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31142,5 | 0,0 | 7520,7 | 8229,5 | 8480,1 | 5510,7 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31142,5 | 0,0 | 7520,7 | 8229,5 | 8480,1 | 5510,7 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 в сфере теплоснабжения на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | 0,401 | 0,259 | 0,360 | 0,323 | 0,289 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22597 | 0,22402 | 0,22518 | 0,2246 | 0,2241 | 0,22404 | 0,22402 | 0,22402 | 0,22402 |
|  |  | т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 23,25 | 19,08 | 13,30 | 15,03 | 15,02 | 15,00 | 15,90 | 17,60 | 19,08 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 6760,9 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,68 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 9131,02 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 | 6252,34 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Зола углей | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Сажа | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен) | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | котельная № 17 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | котельная № 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | котельная № 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4 | котельная № 29 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | котельная № 31 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | котельная № 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | котельная № 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В целом по предприятию |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | котельная № 17 | 229,25 | 229,59 | 229,59 | 229,59 | 229,59 | 229,59 | 229,59 | 229,59 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 | 1080,91 |
| 2 | котельная № 18 | 225,53 | 223,26 | 223,26 | 223,26 | 223,26 | 223,26 | 223,26 | 223,26 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 439,74 | 439,74 | 439,74 | 439,74 | 439,74 | 439,74 | 439,74 | 439,74 |
| 3 | котельная № 25 | 226,17 | 222,79 | 221,54 | 221,42 | 221,42 | 221,42 | 221,42 | 221,42 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 383,42 | 383,42 | 383,42 | 383,42 | 383,42 | 383,42 | 383,42 | 383,42 |
| 4 | котельная № 29 | 223,31 | 221,02 | 221,02 | 220,52 | 220,52 | 220,52 | 220,52 | 220,52 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 523,49 | 523,49 | 523,49 | 523,49 | 523,49 | 523,49 | 523,49 | 523,49 |
| 5 | котельная № 31 | 225,14 | 225,40 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 352,12 | 352,12 | 352,12 | 352,12 | 352,12 | 352,12 | 352,12 | 352,12 |
| 6 | котельная № 35 | 223,97 | 223,86 | 223,86 | 221,93 | 221,93 | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 | 1012,59 |
| 7 | котельная № 41 | 227,46 | 227,23 | 225,60 | 225,60 | 225,32 | 225,32 | 225,32 | 225,32 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 506,05 | 506,05 | 506,05 | 506,05 | 506,05 | 506,05 | 506,05 | 506,05 |
| В целом по предприятию |  | 225,86 | 225,18 | 224,60 | 224,10 | 224,04 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 | 4298,32 |

Финансовый план ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 в сфере теплоснабжения на 2018-2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабже-ние |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 31142,5 | 31142,5 | 7520,7 | 8229,5 | 8480,1 | 5510,7 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 11606,5 | 11606,5 | 681,9 | 1952,9 | 3132,3 | 4437,9 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 19536,0 | 19536,0 | 6838,8 | 6276,6 | 5347,8 | 1072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 31142,5 | 31142,5 | 7520,7 | 8229,5 | 8480,1 | 5510,7 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 |