УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 19

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.04.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Кулебякина М.В.,

Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Унщиков И.А. | - начальник отдела ПТО ООО «ЭнергоПаритет». |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту |
| --- | --- |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» по индивидуальному проекту |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение                                     к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», ИНН 4205262491, энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт по уровням 35 и 6 кВ) к ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» (Кемеровская обл., Беловский р-н, разрез «Виноградовский») согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в нарушение пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011г. № 97 материалы к заседанию правления представлены менее, чем за один рабочий день до заседания (а именно в 13-30час. мос. времени 15.04.2018г.).

Дюков А.В. пояснил, что официальное приглашение на правление, проекты постановлений, экспертные заключения и копии технических условий заявителя 
(ООО «ЭнергоПаритет») по всем четырем присоединяемым потребителям направлены заблаговременно в Ваш адрес 13 апреля. Повторно 15 апреля в Ваш адрес направлены скорректированные по просьбе заявителя (ООО «ЭнергоПаритет») и на основе дополнительной информации, полученной от заявителя, проекты постановлений и экспертные заключения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение                                     к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», ИНН 4205262491, энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (увеличение максимальной мощности на 3 000 кВт), к ПС 110 кВ «Угольная» по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в нарушение пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011г. № 97 материалы к заседанию правления представлены менее, чем за один рабочий день до заседания (а именно в 13-30час. мос. времени 15.04.2018г.).

Дюков А.В. пояснил, что официальное приглашение на правление, проекты постановлений, экспертные заключения и копии технических условий заявителя 
(ООО «ЭнергоПаритет») по всем четырем присоединяемым потребителям направлены заблаговременно в Ваш адрес 13 апреля. Повторно 15 апреля в Ваш адрес направлены скорректированные по просьбе заявителя (ООО «ЭнергоПаритет») и на основе дополнительной информации, полученной от заявителя, проекты постановлений и экспертные заключения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», ИНН 4205262491, энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» (максимальная мощность на 7 500 кВт), подключение к ПС 110 кВ «Угольная» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2) по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в нарушение пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011г. № 97 материалы к заседанию правления представлены менее, чем за один рабочий день до заседания (а именно в 13-30час. мос. времени 15.04.2018г.).

Дюков А.В. пояснил, что официальное приглашение на правление, проекты постановлений, экспертные заключения и копии технических условий заявителя 
(ООО «ЭнергоПаритет») по всем четырем присоединяемым потребителям направлены заблаговременно в Ваш адрес 13 апреля. Повторно 15 апреля в Ваш адрес направлены скорректированные по просьбе заявителя (ООО «ЭнергоПаритет») и на основе дополнительной информации, полученной от заявителя, проекты постановлений и экспертные заключения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», ИНН 4205262491, энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» (максимальная мощность 16 000 кВт), к ПС 110 кВ «Угольная» (Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в нарушение пункта 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011г. № 97 материалы к заседанию правления представлены менее, чем за один рабочий день до заседания (а именно в 13-30час. мос. времени 15.04.2018г.).

Дюков А.В. пояснил, что официальное приглашение на правление, проекты постановлений, экспертные заключения и копии технических условий заявителя 
(ООО «ЭнергоПаритет») по всем четырем присоединяемым потребителям направлены заблаговременно в Ваш адрес 13 апреля. Повторно 15 апреля в Ваш адрес направлены скорректированные по просьбе заявителя (ООО «ЭнергоПаритет») и на основе дополнительной информации, полученной от заявителя, проекты постановлений и экспертные заключения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

Кулебякина М.В. обратила внимание членов правления, что величина «выпадающих» расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение заявителей –  1 093 479,03 тыс. руб. (реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная») и строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная») отражена в каждом из трех проектов постановлений об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в т.ч.: ОАО «Шахта Заречная», ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная», ООО «Шахта «Сибирская», без уточнения, что указанные выше  мероприятия по расширению существующей инфраструктуры предусмотрены  в технических условиях каждого из выше перечисленных заявителей.

Дюков А.В. пояснил, что в ходе обсуждения этого вопроса на правлении принято решение внести в протокол правления следующую информацию:

«Суммарно (по трем заявителям ООО «Шахта «Сибирская», ОАО «Шахта «Заречная» и шахтоучасток «Юбилейный» ОАО «Шахта «Заречная») расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 1 093 479,03 тыс. руб. (реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная») в сумме 427 812,56 тыс. руб., строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» в сумме 665 666,47 тыс. руб).»

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту, во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики»

Анализ заявки на технологическое присоединение

ПАО «Кузбасская топливная компания» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 26.06.2017 №527 на подключение энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт) по уровню 35 и 6 кВ к ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК»

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Беловский р-н, разрез «Виноградовский».

- Максимальная мощность – 4 500 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 10 650 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 15 150 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ и 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – сентябрь 2018 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 4 500 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ-110 кВ от проектируемой ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная до ПС 110 «КеНоТЭК».

Указанное мероприятие выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ПАО «Кузбасская топливная компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 500 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» составляет 0,00 тыс. руб. (объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляют – 262 536,13 тыс. руб.). Указанная стоимость относится к мероприятию «Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км».

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км не должны быть включены в плату за технологическое присоединение и отражены как затраты не включаемые в состав платы за технологическое присоединение и учтены в тарифе на услуги по передаче электрической энергии. Соответственно, необходимо при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления данного технологического в размере 0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям, не включаемые в плату

за технологическое присоединение

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км должны быть учтены как затраты, учитываемые в тарифе на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с абзацем 12 пункта 87 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки, объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляют 262 536,13 тыс. руб. Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета на строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км».

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице 1:

Таблица 1

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС "Угольная" до ПС 110/35/6 кВ "КеНоТЭК" протяженностью 33,3 км |  |  |
| 1.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 3 | 264 363 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ | П3-11 | 37 748,04 |
| 1.3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | П4-01 | 37 952 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 340 063 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018 |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019 |  |  | 1,043 |
| Дефлятор 2020 |  |  | 1,047 |
| Дефлятор 2021 |  |  | 1,000 |
| Итого: |  |  | 437 288,24 |

Из расчета видно, что стоимость работ, согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет», не превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

На основании изложенного, предлагается руководствоваться объемом затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» к сетям ООО «ЭнергоПаритет».

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования предлагает произвести расчет в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт отдела ценообразования предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Соответственно:

Р = 11,113 тыс. руб. - расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство, предлагаемые к принятию экспертом отдела ценообразования;

Ри - не заявлены;

Ртп = 0,00 тыс. руб.

ПТП=11,113 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт) через подключение по уровню 110 кВ ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по индивидуальному проекту в размере 11,113 тыс. руб.

Также утвердить расходы (строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км»), не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере 262 536,13 тыс.руб.

Приложение № 2 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение к

ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровням 35 и 6 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания»

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | Итого плата за технологическое присоединение | 11,113 |

Примечание:

- Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя                  из присоединяемой мощности 4500 кВт.

- Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 262 536,13 тыс. руб (строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км»). В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту, во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики»

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «Шахта Заречная» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/3 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (фидеры 6-7 и 6-8 РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Заречная, 1.

- Максимальная мощность – 3 000 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 5 500 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 8 500 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – июнь 2019 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 3 000 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» со строительством ОРУ 110 кВ, установкой двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ 6 кВ (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

Все указанные мероприятия до границы земельного участка заявителя выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «Шахта Заречная».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» составляет 0,00 тыс. руб.

Эксперт технического отдела предлагает согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» в размере 0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», должны быть учтены как затраты, учитываемые в тарифе на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с абзацем 12 пункта 87 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки, объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляет 1 134 685,39 тыс. руб.тыс. руб. Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета.

В связи с тем, что в технических условиях предусмотрены мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а также учитывая стоимость реконструкции объектов сторонней организации – Беловской ГРЭС – 41 206,36 тыс. руб., экспертом предлагается не согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» в размере 1 093 479,03 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице 1:

Таблица 1

тыс.кВт.ч

| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 1.1 | УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ | В1-02 | 33 086 |
| 1.2 | УНЦ ячейки трансформатора 35 - 220 кВ | Т1-05-1..6 | 63 444 |
| 1.3 | УНЦ ячейки выключателя 10(6)-20 кВ | В2-01 | 76 360 |
| 1.4 | УНЦ подготовки и благоустройства территории ПС | Б1-10 | 4 136 |
| 1.4.1 | в т. ч. площадь подготовки и благоустройства территории под элементы ПС (м2) | С-1 | 1 570 |
| 1.5 | УНЦ КРМ 6-35 кВ | Р2-01 | 891 |
| 1.6 | УНЦ постоянной части ПС | 31-02 | 118 497 |
| 1.7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС | П1-02 | 22 384 |
|  |  | П2-02 | 4 218 |
|  |  | П2-07 | 5 272 |
| Итого п.п. 1.1-1.7 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 328 288 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п.п. 1.1-1.7: |  |  | 403 196,32 |
| 1.8 | Неучитываемые УНЦ мероприятия (согласноу п. 8 Приказа Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75) * | Телемеханизация. Локальный сметный расчет № 02-01-05 | 4 178 |
|  |  | АИИС КУЭ. Локальный сметный расчет № 02-01-06 | 2 405 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 110 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-03 | 15 981 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 6 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-04 | 4 822 |
| Итого п. 1.8: |  |  | 27 386,68 |
| Итого п. 1: |  |  | 430 583,00 |
| 2 | Строительство двух одноцепных ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" (ПС "Спутник") |  |  |
| 2.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ | П3-11 | 57 194 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | П4-01 | 37 952 |
| 2.3 | УНЦ ВЛ 10(6)-750 кВ в одноцепном исполнении | Л1-44 - 1...11 | 466 300 |
| Итого п. 2 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 561 446,00 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п. 2: |  |  | 689 556,21 |
| Итого: |  |  | 1 120 139,21 |

Из расчета видно, что стоимость работ, согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет», не превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

На основании изложенного, предлагается руководствоваться объемом затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» к сетям ООО «ЭнергоПаритет».

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт отдела ценообразования предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Соответственно:

Р = 11,113 тыс. руб. - экспертом отдела ценообразования предлагается принять расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство;

Ри – не заявлены;

Ртп = 0,00 тыс. руб.

ПТП=11,113 тыс. руб

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (увеличение максимальной мощности на 3 000 кВт), фидеры 6-7 и 6-8 РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту в размере 11,113 тыс. руб.

Также расходы на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере 1 093 479,03 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная»

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | Итого плата за технологическое присоединение | 11,113 |

Примечание:

- Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя                            из присоединяемой мощности 3000 кВт.

- Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 1 093 479,03 тыс. руб. (реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная») в сумме 427 812,56 тыс. руб., строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» в сумме 665 666,47 тыс. руб). В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» по индивидуальному проекту, во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики»

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/2 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к ПС 110 кВ «Угольная».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2.

- Максимальная мощность – 7 500 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – май 2019 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки.

- Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

- Строительство ЛЭП 6 кВ до РПП-6 «Насосная гор.-100» заявителя.

Мероприятия 1-3 до границы земельного участка заявителя выполняет ООО «ЭнергоПаритет». Мероприятие 4 в границах своего земельного участка выполняет заявитель.

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» составляет 14 861,82 тыс. руб. Указанная стоимость относится к мероприятию «Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС «Угольная» - РПП-6 «Насосная городская-100» ШУ «Октябрьский»)».

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на строительство ЛЭП 6 кВ до РПП-6 «Насосная гор. -100» (п. 1.4 технических условий) должны быть включены в плату за технологическое присоединение ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК «Заречная», поскольку согласно техническим условиям мероприятия выполняются сетевой организацией до границы участка заявителя, а следовательно, являются мероприятиями «последней мили». В этой связи, необходимо при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» в размере 14 861,82 тыс. руб. установленном приказом ФАС России.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», должны быть учтены как затраты, учитываемые в тарифе на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с абзацем 12 пункта 87 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки, объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляет 1 134 685,39 тыс. руб.тыс. руб. Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице 1:

Таблица 1

тыс.кВт.ч

| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 1.1 | УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ | В1-02 | 33 086 |
| 1.2 | УНЦ ячейки трансформатора 35 - 220 кВ | Т1-05-1..6 | 63 444 |
| 1.3 | УНЦ ячейки выключателя 10(6)-20 кВ | В2-01 | 76 360 |
| 1.4 | УНЦ подготовки и благоустройства территории ПС | Б1-10 | 4 136 |
| 1.4.1 | в т. ч. площадь подготовки и благоустройства территории под элементы ПС (м2) | С-1 | 1 570 |
| 1.5 | УНЦ КРМ 6-35 кВ | Р2-01 | 891 |
| 1.6 | УНЦ постоянной части ПС | 31-02 | 118 497 |
| 1.7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС | П1-02 | 22 384 |
|  |  | П2-02 | 4 218 |
|  |  | П2-07 | 5 272 |
| Итого п.п. 1.1-1.7 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 328 288 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п.п. 1.1-1.7: |  |  | 403 196,32 |
| 1.8 | Неучитываемые УНЦ мероприятия (согласноу п. 8 Приказа Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75) * | Телемеханизация. Локальный сметный расчет № 02-01-05 | 4 178 |
|  |  | АИИС КУЭ. Локальный сметный расчет № 02-01-06 | 2 405 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 110 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-03 | 15 981 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 6 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-04 | 4 822 |
| Итого п. 1.8: |  |  | 27 386,68 |
| Итого п. 1: |  |  | 430 583,00 |
| 2 | Строительство двух одноцепных ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" (ПС "Спутник") |  |  |
| 2.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ | П3-11 | 57 194 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | П4-01 | 37 952 |
| 2.3 | УНЦ ВЛ 10(6)-750 кВ в одноцепном исполнении | Л1-44 - 1...11 | 466 300 |
| Итого п. 2 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 561 446,00 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п. 2: |  |  | 689 556,21 |
| Итого: |  |  | 1 120 139,21 |

Из расчета видно, что стоимость работ, согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет», не превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

На основании изложенного, предлагается руководствоваться объемом затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 
ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» к сетям 
ООО «ЭнергоПаритет».

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт отдела ценообразования предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Соответственно:

Р = 11,113 тыс. руб. - расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство предлагаемые к принятию экспертом отдела ценообразования;

Ри – не заявлены;

Ртп = 14 861,82 тыс. руб.

ПТП=11,113 тыс. руб.+14 861,82 тыс. руб.= 14 872,933 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» (максимальная мощность на 7 500 кВт), ВЛ (КЛ)-6 кВ до РПП-6 «Насосная гор.-100» КРУВ-6 кВ к ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2) по индивидуальному проекту в размере 14 872,933 тыс. руб.

Также расходы на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере 1 093 479,03 тыс. руб.

Приложение № 6 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная»

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 14 861,82 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 14 861,82 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | Итого плата за технологическое присоединение | 14 872,933 |

Примечание:

- Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя                             из присоединяемой мощности 7500 кВт.

- Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 1 093 479,03 тыс. руб. (реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная») в сумме 427 812,56 тыс. руб., строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» в сумме 665 666,47 тыс. руб). В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 7 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту, во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики»

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Шахта «Сибирская» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/1 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к ПС 110 кВ «Угольная».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4.

- Максимальная мощность – 16 000 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения:

- 1 категория – 6 000 кВт;

- 2 категория – 5 000 кВт;

- 3 категория – 5 000 кВт.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – январь 2020 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки.

- Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

- Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ «Угольная» до объектов заявителя.

Все указанные мероприятия до границ земельного участка заявителя выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта «Сибирская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» составляет 93 470,15 тыс. руб. (объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляет – 1 134 685,39 тыс. руб.).

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ «Угольная» должны быть включены в плату за технологическое присоединение, поскольку согласно техническим условиям мероприятия выполняются сетевой организацией до границы участка заявителя, а следовательно, являются мероприятиями «последней мили». В этой связи, необходимо при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» в размере 93 470,15 тыс. руб. установленном ФАС России.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 03.04.2018 № 422/18 «об отмене постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области об установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики», ФАС России установлено, что затраты на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», должны быть учтены как затраты, учитываемые в тарифе на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с абзацем 12 пункта 87 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки, объем расходов, не включаемых в плату за технологическое присоединение, составляет 1 134 685,39 тыс. руб.тыс. руб. Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета.

В связи с тем, что в технических условиях предусмотрены мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а также учитывая стоимость реконструкции объектов сторонней организации – Беловской ГРЭС – 41 206,36 тыс. руб., экспертом предлагается не согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» в размере 1 093 479,03 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице 1:

Таблица 1

тыс.кВт.ч

| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 1.1 | УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ | В1-02 | 33 086 |
| 1.2 | УНЦ ячейки трансформатора 35 - 220 кВ | Т1-05-1..6 | 63 444 |
| 1.3 | УНЦ ячейки выключателя 10(6)-20 кВ | В2-01 | 76 360 |
| 1.4 | УНЦ подготовки и благоустройства территории ПС | Б1-10 | 4 136 |
| 1.4.1 | в т. ч. площадь подготовки и благоустройства территории под элементы ПС (м2) | С-1 | 1 570 |
| 1.5 | УНЦ КРМ 6-35 кВ | Р2-01 | 891 |
| 1.6 | УНЦ постоянной части ПС | 31-02 | 118 497 |
| 1.7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС | П1-02 | 22 384 |
|  |  | П2-02 | 4 218 |
|  |  | П2-07 | 5 272 |
| Итого п.п. 1.1-1.7 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 328 288 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п.п. 1.1-1.7: |  |  | 403 196,32 |
| 1.8 | Неучитываемые УНЦ мероприятия (согласноу п. 8 Приказа Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75) * | Телемеханизация. Локальный сметный расчет № 02-01-05 | 4 178 |
|  |  | АИИС КУЭ. Локальный сметный расчет № 02-01-06 | 2 405 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 110 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-03 | 15 981 |
|  |  | РЗиА элементов подстанции 6 кВ. Локальный сметный расчет № № 02-01-04 | 4 822 |
| Итого п. 1.8: |  |  | 27 386,68 |
| Итого п. 1: |  |  | 430 583,00 |
| 2 | Строительство двух одноцепных ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" (ПС "Спутник") |  |  |
| 2.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ | П3-11 | 57 194 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ | П4-01 | 37 952 |
| 2.3 | УНЦ ВЛ 10(6)-750 кВ в одноцепном исполнении | Л1-44 - 1...11 | 466 300 |
| Итого п. 2 (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 561 446,00 |
| Дефлятор 2016** |  |  | 1,063 |
| Дефлятор 2017** |  |  | 1,053 |
| Дефлятор 2018** |  |  | 1,052 |
| Дефлятор 2019** |  |  | 1,043 |
| Итого п. 2: |  |  | 689 556,21 |
| Итого: |  |  | 1 120 139,21 |

Из расчета видно, что стоимость работ, согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет», не превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

На основании изложенного, предлагается руководствоваться объемом затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» к сетям ООО «ЭнергоПаритет».

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования предлагает произвести расчет в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт отдела ценообразования предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Соответственно:

Р = 11,113 тыс. руб. - расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство предлагаемые экспертом отдела ценообразования;

Ри -не заявлено;

Ртп = 93 470,15 тыс. руб.

ПТП=11,113 тыс. руб.+ 93 470,15 тыс. руб.=93 481,263 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» (максимальная мощность 16 000 кВт), ЛЭП-6 кВ (Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту в размере 93 481,263 тыс. руб.

Также расходы на реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»), строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная», не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере 1 093 479,03 тыс. руб.

Приложение № 8 к протоколу

№ 19 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 16.04.2018

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 93 470,15 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 93 470,15 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 93 481,263 |

Примечание:

- Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя                    из присоединяемой мощности 16 000 кВт.

- Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 1 093 479,03 тыс. руб. (реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная») в сумме 427 812,56 тыс. руб., строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» в сумме 665 666,47 тыс. руб). В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.