РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 298

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019288, в сфере теплоснабжения на        2019-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2018 г. № 298

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ТеплоРесурс» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652491, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, д. 2А |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс» Юрий Сергеевич Кудин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. т/ф.: т.+7 (38453) 6-47-26; e-mail: teplosnab06@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель Главы Анжеро-Судженского городского округа Авдеев Всеволод Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «27» сентября 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (38453) 6-12-14, 6-12-59; e-mail: adm@anzhero.ru |

Инвестиционная программа ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск)

в сфере теплоснабжения на  2019-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции мероп-риятия | Год оконча-ния реализа-ции мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сиро-вания | в т.ч. за счет платы за под-ключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Демонтаж двух котлов марки Ланкаширский. Монтаж котлов КВр-1,25 | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Котел КВр-1,25 | шт. | 2 | 3 | 2019 | 2019 | 2 488,12 | 0,00 | 2 488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ 1-1 | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Монтаж теплообменников | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Теплообменник Альфа Лаваль М-10-109 пл. | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 2 832,16 | 0,00 | 2 832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Монтаж насосов | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Насос IL50/70-7,5/2 | шт. | 0 | 2 | 2019 | 2019 | 1 831,17 | 0,00 | 1 831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Насос IL40/160-4/2 | шт. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насос IL100/165-22/2 | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насос IL80/160-11/2 | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Монтаж угольного и зольного конвейеров | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров) -угольный | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 3 170,21 | 0,00 | 3 170,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров) -зольный | шт. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.5 | Монтаж дымососов | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Дымосос Дн-8/1500 с электродвигателем 11 кВт | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 410,31 | 0,00 | 410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Монтаж трубопроводов котельной | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Д=273 мм Д= 159 мм, Д=108 мм, Д=89 мм, Д=57 мм | м | 0 | 43м, 75 м, 80 м, 50 м, 50 м | 2019 | 2019 | 3 176,16 | 0,00 | 3 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Установка теплообменников | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д.7. Котельная №25 | Теплообменник | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 1 330,51 | 0,00 | 0,00 | 1 330,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 1 330,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Установка теплообменников | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д.1. Котельная №14 | Теплообменник | шт. | 0 | 2 | 2020 | 2020 | 8 474,58 | 0,00 | 0,00 | 8 474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена сетевого насоса | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д.1. Котельная №14 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 2 514,18 | 0,00 | 2 514,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 2 514,18 | 0,00 | 0,00 | 2 514,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Установка конвективного блока | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д.1. Котельная №14 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 11 843,90 | 0,00 | 11 843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Замена сетевого насоса | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М. Расковой, д.1. Котельная №16 | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Замена сетевого насоса | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Крайняя, д.1а. Котельная №20 | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 1 813,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Замена котлов | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д.9а. Котельная №1 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2021 | 8 338,19 | 0,00 | 5 290,99 | 267,81 | 2 779,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Замена теплообменников | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д.9а. Котельная №1 | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 1 333,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | Замена котлов | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Беловская, д.19а. Котельная №7 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2021 | 2 046,43 | 0,00 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | Замена котлов | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тырганская, д.1а. Котельная №8 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2021 | 2 046,43 | 0,00 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д.9а. Котельная №1 | Преобразователь частоты «MITSUBISHI ELECTRIC», «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 14 | 2020 | 2020 | 2 067,80 | 0,00 | 0,00 | 2 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д.1. Котельная №14 | Преобразователь частоты «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 4 | 2019 | 2019 | 1 201,69 | 0,00 | 1 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М. Расковой, д.1. Котельная №16 | Преобразователь частоты «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 8 | 2020 | 2020 | 644,07 | 0,00 | 0,00 | 644,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Крайняя, д.1а. Котельная №20 | Преобразователь частоты «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 4 | 2021 | 2021 | 322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.21 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д.7. Котельная №25 | Преобразователь частоты «MITSUBISHI ELECTRIC», «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 14 | 2019 | 2019 | 2 297,46 | 0,00 | 2 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | Установка станции управления насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(СУ-4НА/1-55 кВт) -1 станция | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М. Расковой, д.1. Котельная №16 | Станция управления насосами «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 489,96 | 0,00 | 0,00 | 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | Установка станции управления насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(СУ-4НА/1-55 кВт) -1 станция | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Крайняя, д.1а. Котельная №20 | Станция управления насосами «DELTA ELECTRICS» | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,96 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 914,25 | 0,00 | 38 420,64 | 17 153,18 | 10 340,42 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д.9а. Котельная №1 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 970,52 | 0,00 | 970,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Коминтерна, д.36. Котельная №4 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Ангарская, д.11а. Котельная №23 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 744,52 | 0,00 | 744,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Беловская, д.19а. Котельная №7 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 590,08 | 0,00 | 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тырганская, д.1а. Котельная №8 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 590,08 | 0,00 | 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Шахтерская, д.28. Котельная №10 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 300 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д.7. Котельная №25 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 1 834,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д.7. Котельная №25 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 841,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д.7. Котельная №25 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 610,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д.7а. Котельная №18 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М. Расковой, д.1. Котельная №16 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 970,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.12 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Крайняя, д.1а. Котельная №20 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Водоканальная, д.71а. Котельная №24 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д.1. Котельная №14 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2021 | 970,52 | 0,00 | 0,00 | 851,95 | 118,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Садовая, д.15. Котельная №15 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 516,23 | 0,00 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 80 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Новобольничная, д.79. Котельная №5 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Шахтовая, д.8а. Котельная №6 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.18 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Деповская, д.7а. Котельная №19 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.19 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Школьная, д.23. Котельная №11 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 401,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Просвещения, д.32а. Котельная №9 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Станционная, д.41а/1а. Котельная №26 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 479,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.22 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Коминтерна, д.6. Котельная №27 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.23 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный. Водозабор. Котельная №29 | Узел учета | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,64 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 913,83 | 0,00 | 3 927,64 | 1 368,18 | 9 618,01 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Ликвидация котельной №3 (пер. Аптекарский, д.1) и переключение нагрузок на котельную №4 (ул. Коминтерна, д.36) | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пер. Аптекарский, д.1 и ул. Коминтерна, д.36 | Трубопровод тепловой сети D108 мм | м | 0 | 300 | 2020 | 2020 | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Трубопровод тепловой сети D219 мм | м | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 1 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 949,30 | 0,00 | 42 348,28 | 19 642,58 | 19 958,43 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | 14,474 | 13,750 | 13,063 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | 1,17 | 1,17 | 10,517 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 26 148,82 | 26 148,82 | 8 716,27 | 8 716,27 | 8 716,27 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2 615,04 | 2 615,04 | 871,68 | 871,68 | 871,68 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 23 533,78 | 23 533,78 | 7 844,59 | 7 844,59 | 7 844,59 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 55 800,48 | 55 800,48 | 33 632,01 | 10 926,31 | 11 242,16 |
|  | ИТОГО по программе | 81 949,30 | 81 949,30 | 42 348,28 | 19 642,58 | 19 958,43 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск)

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск)

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | - | 216,84 | 215,11 | 215,11 | - | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - | 4,57 | 4,57 | 4,57 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «ТеплоРесурс»  (г. Анжеро-Судженск)

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТеплоРесурс» (г. Анжеро-Судженск) | - | 54 717 | 54 717 | 54 717 | - | 102 053 | 102 053 | 102 053 |