### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «31» октября 2018 г. № 321

г. Кемерово

#### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014

#### № 947 «Об утверждении инвестиционной программы

#### ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк)

#### на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период                         2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91,                                 от 29.12.2016 № 725, от 31.10.2017 № 318, от 16.11.2017 № 384) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «приложениям № 1, № 2 и № 3» заменить словами «приложениям № 1 - 9».

1.2. Приложения № 1 - 9, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Председатель региональной

## энергетической комиссии Кемеровской области			        Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «__» октября 2018 г. № ___

«Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестици-онного проекта | Год начала реализации инвестици-онного проекта | Год окончания реализации инвестици-онного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвести-ционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых техноло-гических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  | Оценка полной стоимости инвести-ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финанси-рования капитальных вложений в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  | Утвержденный план 2016 года |  | Утвержденный план 2017 года |  | Утвержденный план 2018 года |  | Утвержденный план 2019 года |  | Итого за период реализации инвести-ционной программы |  |
|  |  |  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | План на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: | - | 2013 | 2020 | 165,208 | 1 302,544 | 0,00 | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 302,544 | 652,278 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 282,095 | 282,095 | 1 049,958 | 1 049,958 |
| 1 | Кемеровская область | - | 2013 | 2020 | 165,208 | 1 302,544 | 0,00 | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 302,544 | 652,278 | 158,978 | 158,978 | 164,592 | 164,592 | 211,532 | 211,532 | 232,761 | 232,761 | 282,095 | 282,095 | 1 049,958 | 1 049,958 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение всего, в т.ч.: | - | 2013 | 2020 | 165,208 | 1 282,984 | 0,00 | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 282,984 | 645,739 | 154,558 | 154,558 | 159,863 | 159,863 | 207,661 | 207,661 | 229,451 | 229,451 | 278,805 | 278,805 | 1 030,338 | 1 030,338 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение трансформа-торных и иных подстанций, распреде-лительных пунктов, всего, в т.ч.: | - | 2013 | 2020 | 162,731 | 1 266,809 | 0,00 | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 266,809 | 637,686 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,399 | 221,399 | 278,805 | 278,805 | 1 014,163 | 1 014,163 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.: | - | 2013 | 2020 | 162,731 | 1 266,809 | - | 1 903,347 | 1 974,275 | 1 266,809 | 637,686 | 154,558 | 154,558 | 151,740 | 151,740 | 207,661 | 207,661 | 221,399 | 221,399 | 278,805 | 278,805 | 1 014,163 | 1 014,163 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | E_Шерегеш-1 | 2013 | 2015 | 31,264 | 249,058 | Февраль 2014 | 426,196 | 426,196 | 249,058 | 0,000 | 133,894 | 133,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,894 | 133,894 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 30,696 | 214,270 | Февраль 2017 | 253,577 | 253,577 | 214,270 | 148,176 | 0,000 | 0,000 | 21,377 | 21,377 | 44,717 | 44,717 | 53,142 | 53,142 | 96,306 | 96,306 | 215,542 | 215,542 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | E_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 26,576 | 122,066 | Февраль 2016 | 256,049 | 256,049 | 122,066 | 0,000 | 20,664 | 20,664 | 101,402 | 101,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,066 | 122,066 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 19,220 | 150,698 | Февраль 2016 | 278,876 | 278,876 | 150,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,961 | 28,961 | 121,738 | 121,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,699 | 150,699 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2019 | 20,203 | 218,123 | Февраль 2018 | 330,119 | 364,993 | 218,123 | 218,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,598 | 97,598 | 60,957 | 60,957 | 158,555 | 158,555 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2020 | 10,168 | 83,106 | Февраль 2016 | 97,333 | 107,616 | 83,106 | 83,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,948 | 17,948 | 64,607 | 64,607 | 82,555 | 82,555 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2020 | 18,948 | 188,281 | Февраль 2017 | 211,886 | 234,945 | 188,281 | 188,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,710 | 52,710 | 56,935 | 56,935 | 109,645 | 109,645 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | 2017 | 2017 | 5,656 | 41,207 | Октябрь 2016 | 49,310 | 52,022 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,207 | 41,207 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техни-ческое перевооружение прочих объек-тов основных средств, всего, в т.ч.: | - | 2016 | 2018 | 2,477 | 16,176 | - | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | 2016 | 2018 | 2,477 | 16,176 | - | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 16,176 | 16,176 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 1,150 | 8,053 | Февраль 2016 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 | 0,000 | 0,000 | 8,053 | 8,053 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,327 | 8,123 | Февраль 2016 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | E_Прочие | 2015 | 2019 | 0,000 | 19,560 | - | 0,000 | 0,000 | 19,560 | 6,540 | 4,420 | 4,420 | 4,729 | 4,729 | 3,871 | 3,871 | 3,310 | 3,310 | 3,290 | 3,290 | 19,620 | 19,620 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-фикатор инвести-ционного проекта | Год начала реализа-ции инвести-ционного проекта | Год окончания реализации инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.19 |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |
|  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Проектно-изыска-тельские работы | строитель-ные работы, реконструкция, монтаж оборудо-вания | Оборудо-вание | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогноз-ных ценах соответ- ствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |  |
|  | ВСЕГО | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 1001,142 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 16,006 | 77,311 | 555,461 | 134,727 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 235,079 | 885,811 |
| 1 | Кемеровская область | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 1001,142 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 16,006 | 77,311 | 555,461 | 134,727 | 139,485 | 179,265 | 197,255 | 235,079 | 885,811 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 135,391 | 985,135 | 60,049 | 320,990 | 604,097 | 0,000 | 77,311 | 546,993 | 130,981 | 135,477 | 175,984 | 194,450 | 232,337 | 869,229 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 2013 | 2020 | 133,291 | 971,427 | 58,506 | 315,405 | 597,515 | 0,000 | 76,336 | 540,169 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 232,337 | 862,345 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч:. | - | 2013 | 2020 | 133,291 | 971,427 | 58,506 | 315,405 | 597,515 | 0,000 | 76,336 | 540,169 | 130,981 | 128,593 | 175,984 | 187,626 | 232,337 | 862,345 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1 | E_Шерегеш-1 | 2013 | 2015 | 26,495 | 211,066 | 4,068 | 49,008 | 157,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 2016 | 2020 | 26,014 | 181,585 | 9,970 | 38,671 | 132,943 | 0,000 | 21,205 | 79,895 | 0,000 | 18,116 | 37,895 | 45,036 | 80,255 | 181,302 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская» | E_Ташта-гольская | 2015 | 2016 | 22,522 | 103,446 | 7,541 | 62,971 | 32,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,512 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 2016 | 2017 | 16,288 | 127,710 | 10,357 | 49,868 | 67,486 | 0,000 | 13,158 | 103,167 | 0,000 | 24,543 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 127,710 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 2018 | 2018 | 10,272 | 82,710 | 7,670 | 21,248 | 53,792 | 0,000 | 10,272 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 50,797 | 133,507 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 2018 | 2019 | 8,617 | 70,429 | 6,434 | 27,876 | 36,119 | 0,000 | 8,617 | 70,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 53,839 | 69,050 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 2018 | 2019 | 18,291 | 159,560 | 12,467 | 63,699 | 83,393 | 0,000 | 18,291 | 169,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 47,446 | 92,115 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | 2017 | 2017 | 4,793 | 34,921 | 0,000 | 2,062 | 32,859 | 0,000 | 4,793 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 34,921 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 2016 | 2018 | 2,099 | 13,708 | 1,542 | 5,584 | 6,581 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 13,708 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | 2018 | 2018 | 0,975 | 6,824 | 0,750 | 4,366 | 1,708 | 0,000 | 0,975 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 6,824 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | 2016 | 2016 | 1,125 | 6,884 | 0,792 | 1,218 | 4,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.: | E_Прочие | 2015 | 2019 | 0,000 | 16,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,006 | 0,000 | 8,468 | 3,746 | 4,008 | 3,280 | 2,805 | 2,742 | 16,581 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | - | - | - | - | 3,310 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | - | - | - | - | - | 3,310 | - |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2019 год

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестици-онного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономи-ческой эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатаци-онных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электро- энергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электро- энергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполни-тельной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электро-энергетики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации, млн рублей (с НДС) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | - | - | 65 | - | - | - | 3,290 | - |
| 1 | Кемеровская область | - | - | 65 | - | - | - | 3,290 | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.: | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое пере-вооружение трансформаторных и иных подстан-ций, распределительных пунктов, всего, в т.ч: | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | F_Прочие | - | - | - | - | - | 3,290 | - |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвести-ционных проек-тов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести-ционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | Утвержденный план |  |  | План |  |  |
|  |  |  | План | Нематери-альные активы | основные средства |  | Нематери-альные активы | основные средства |  | Нематери-альные активы | основные средства |  | Нематери-альные активы | основные средства |  | Нематери-альные активы | основные средства |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |
|  |  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | ВСЕГО | - | 981,274 | 0,000 | 134,728 | 31,500 | 0,000 | 139,485 | 0,000 | 0,000 | 179,265 | 0,000 | 0,000 | 197,255 | 0,000 | 0,000 | 235,079 | 65,000 | 0,000 | 885,811 | 96,500 |
| 1 | Кемеровская область | - | 965,166 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 135,477 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 235,079 | 65,000 | 0,000 | 885,811 | 96,500 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 965,166 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 135,477 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 194,450 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 65,000 | 0,000 | 869,229 | 96,500 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных под-станций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 65,000 | 0,000 | 862,345 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформатор-ных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 951,458 | 0,000 | 130,981 | 31,500 | 0,000 | 128,593 | 0,000 | 0,000 | 175,984 | 0,000 | 0,000 | 187,626 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 65,000 | 0,000 | 862,345 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | E_Шере- геш-1 | 207,001 | 0,000 | 113,469 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,469 | 96,500 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 140,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,116 | 0,000 | 0,000 | 37,895 | 0,000 | 0,000 | 45,036 | 0,000 | 0,000 | 80,255 | 40,000 | 0,000 | 181,302 | 40,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | E_Ташта- гольская | 103,446 | 0,000 | 17,512 | 0,000 | 0,000 | 85,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,446 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | 127,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,543 | 0,000 | 0,000 | 103,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,710 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 133,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,710 | 0,000 | 0,000 | 50,797 | 0,000 | 0,000 | 133,507 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 69,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,211 | 0,000 | 0,000 | 53,839 | 25,000 | 0,000 | 69,050 | 25,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 92,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 47,446 | 0,000 | 0,000 | 92,115 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,921 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | - | 13,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,708 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ОП-3 ЗСМК | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,884 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ЦТЭЦ | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,824 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | 16,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,008 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 2,805 | 0,000 | 0,000 | 2,742 | 0,000 | 0,000 | 16,581 | 0,000 |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

на 2019 год с распределением по кварталам

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | Итого утвержденный план за год |  |  |
|  |  |  | нематери- альные активы | основные средства |  | нематери- альные активы | основные средства |  | нематери- альные активы | основные средства |  | нематери- альные активы | основные средства |  | нематери- альные активы | основные средства |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,399 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 | 0,000 | 235,079 | 0,000 |
| 1 | Кемеровская область | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 | 0,000 | 232,337 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,255 | 0,000 | 0,000 | 80,255 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,797 | 0,000 | 0,000 | 50,797 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,839 | 0,000 | 0,000 | 53,839 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 0,000 | 0,000 | 44,669 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,399 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,794 | 0,000 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год 2015 |  | год 2016 |  | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  |
|  |  |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  |
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А | Квартал | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.5.1 | 4.5.2 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1 | Кемеровская область |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 4 | 31,5 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | 4 | 65,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | E_Шерегеш-1 | 4 | 31,5 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 40,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | E_Таштагольская | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 25,0 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | - | 0,0 | - | 0,0 | 4 | 40,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестиционной программы |
|  |  |  | План | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
|  |  |  | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 6.1.1 | 6.3.1 | 6.5.1 | 6.7.1 | 6.10.1 | 7.2.1 |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1 | Кемеровская область | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | - | 63,00 | 31,50 | - | 40,00 | - | 65,00 | 136,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | E_Шерегеш-1 | 63,00 | 31,50 |  |  |  |  | 31,50 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК | E_ОП-4 НКМК |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | E_Таштагольская | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | E_ОП-2 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | E_ ОП-4 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | E_ОП-5 ЗСМК | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | E_ОП-6 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Зеленая | E_Зеленая | - | - | - | 40,00 | - | - | 40,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | E_ОП-3 ЗСМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.1 | Реконструкция систем РЗА ЗРУ-110 кВ ЦТЭЦ | E_ЦТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | E_Прочие | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 947

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования  инвестиционной программы

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (1+2), в том числе: |  | 158,979 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 282,094 | 1 049,958 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе: | 158,979 | 164,592 | 211,532 | 232,761 | 282,094 | 1 049,958 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 77,193 | 327,857 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 77,193 | 327,857 |
| 1.1.1.1 | передача электрической энергии | 65,000 | 62,125 | 65,545 | 57,994 | 77,193 | 327,857 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 157,885 | 557,953 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 125,529 | 525,597 |
| 1.2.1.1 | передача электрической энергии | 69,728 | 77,36 | 113,719 | 139,261 | 125,529 | 525,597 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,356 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 24,251 | 25,107 | 32,268 | 35,506 | 47,016 | 164,148 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ». |

ой области

от «___»