РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 311

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения

на 2019 - 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить АО «Каскад-энерго», ИНН 4246003760, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2018 г. № 311

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  АО «Каскад-энерго»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Каскад-энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2023 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Рогова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (384-53) 6-34-27, E-mail: kasenergo@oaoktk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8 (384-2) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа Д.В. Ажичаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.04.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (384-53) 6-12-14 |

Инвестиционная программа АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окон-чания реализации меропри- ятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Замена тепловой изоля-ции теплотрасс на совре-менный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ-Машзавод (от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова общей протяженностью - 1869 п.м.) (Трубопровод сетей инв. №115654) | Повышение энергетической эффективности, снижение тепловых потерь | Магистраль АО «Каскад-энерго» | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9 180,96 | 2 936,91 |  |  | 2020 |  | 2020 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выде-лением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 80 | 0 |  |  | 2023 |  | 2023 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевоору-жение РУ-0,4 кВ (под-станции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. № 118006, 116645, 116646) | Рациональное использование мощ-ностей, повышение технической осна-щённости и исполь-зования ТЭР. Обес-печение безаварий-ной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выде-лением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 0 |  |  | 2015 |  | 2021 | 44 160,08 | 127,12 | 14 164,67 | 14 503,56 | 15 364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция электро-снабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв.№117429 АО «Каскад-энерго» г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а) | Рациональное использование мощностей, повышение тех-нической оснащён-ности и эффектив-ности использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и ста-бильной работы предприятия | ПНС ул. Чапаева, 63а | Износ объектов системы тепло-снабжения с выде-лением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 0 |  |  | 2016 |  | 2023 | 1 885,85 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.3. | Техническое перевоору-жение канализационных сетей АО «Каскад-энерго» (Сети канализационные инв. №116641) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Территория АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выде-лением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 |  |  | 2016 |  | 2023 | 4 131,98 | 809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по модернизации систе-мы программного обес-печения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выде-лением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 |  |  | 2023 |  | 2024 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на све-тодиодные аналоги (Зда-ние котельной инв. №119017) | Повышение энергетической эффективности, снижение расхода электроэнергии | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч | 71188 | 31360 |  |  | 2023 |  | 2023 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 станц. №3 с заменой топки инв. №117266, рег. №9111 | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР. | Котельная ОАО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 75 | 0 |  |  | 2022 |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 569,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 940,94 | 1 017,05 | 14 164,67 | 14 708,60 | 15 364,73 | 18 569,21 | 15 116,67 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2-6х(4+3) инв. №117463, 117619, 117462) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Показатели, харак-теризующие сни-жение негативного воздействия на окружающую среду, определя-емые в соответ-ствии с законода-тельством РФ об охране окружа-ющей среды: КПД золоуловителя | % | 82 | не менее 85 |  |  | 2019 |  | 2021 | 7 263,99 | 0,00 | 2 323,20 | 2 420,77 | 2 520,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 263,99 | 0,00 | 2 323,20 | 2 420,77 | 2 520,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 204,93 | 1 017,05 | 16 487,87 | 17 129,36 | 17 884,76 | 18 569,21 | 15 116,67 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «Каскад-энерго» 
на 2019-2023 годы

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| АО «Каскад-энерго» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| АО «Каскад-энерго» | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| АО «Каскад-энерго» | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 18 141 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 37,4 | 27,5 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 182,97 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 50 | 50 | 57 | 59 | 62 | 74 | 81 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 18 141 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 7,4% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3 для пара | 63 033,14 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 7.1 | КПД золоуловителя |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

Финансовый план АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения 
на 2019 - 2023 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство тепловой энергии | передача тепловой энергии | производство тепло-носителя |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Собственные средства | 65 370,64 | 13 368,10 | 4 695,45 | 83 434,20 | 16 186,61 | 16 770,37 | 17 457,77 | 18 080,63 | 14 938,82 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 52 900,00 | 10 835,00 | 1 967,50 | 65 702,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12 470,64 | 2 533,10 | 2 727,95 | 17 731,70 | 3 046,11 | 3 629,87 | 4 317,27 | 4 940,13 | 1 798,32 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 65 370,64 | 13 368,10 | 4 695,45 | 83 434,20 | 16 186,61 | 16 770,37 | 17 457,77 | 18 080,63 | 14 938,82 |