

### 

### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «31» декабря 2018 г. № 788

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014

№ 945 «Об утверждении инвестиционной программы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015-2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750, от 31.10.2017 № 329, от 31.10.2018 № 317) изменения, изложив приложения № 1 - 10 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Председатель региональной

## энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от « 31 » декабря 2018 г. № 788

«Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | | | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики | | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | | | | | | | | | | | |
| План | | | План | | Утвержденный план 2015 года | | Утвержденный план 2016 года | | Утвержденный план 2017 года | | Утвержденный план 2018 года | | Утвержденный план 2019 года | | Итого (план) | |
| План | в базисном уровне цен, млн рублей  (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (с НДС) | План | План  на 01.01.2018 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | 1435,065 | нд | нд | нд | 1435,065 | 632,636 | 253,606 | 253,606 | 268,823 | 268,823 | 280,000 | 280,000 | 273,836 | 273,836 | 377,992 | 377,992 | 1454,257 | 1454,257 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 248,951 | нд | нд | нд | 248,951 | 60,288 | 63,352 | 63,352 | 62,780 | 62,780 | 62,531 | 62,531 | 27,720 | 27,720 | 32,568 | 32,568 | 248,951 | 248,951 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 974,170 | нд | нд | нд | 974,170 | 419,229 | 167,226 | 167,226 | 190,246 | 190,246 | 197,469 | 197,469 | 141,129 | 141,129 | 278,100 | 278,100 | 974,170 | 974,170 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 211,944 | нд | нд | нд | 211,944 | 153,119 | 23,028 | 23,028 | 15,797 | 15,797 | 20,000 | 20,000 | 104,987 | 104,987 | 67,324 | 67,324 | 231,136 | 231,136 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 1435,065 | нд | нд | нд | 1435,065 | 632,636 | 253,606 | 253,606 | 268,823 | 268,823 | 280,000 | 280,000 | 273,836 | 273,836 | 377,992 | 377,992 | 1454,257 | 1454,257 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 248,951 | нд | нд | нд | 248,951 | 60,288 | 63,352 | 63,352 | 62,780 | 62,780 | 62,531 | 62,531 | 27,720 | 27,720 | 32,568 | 32,568 | 248,951 | 248,951 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 79,956 | нд | нд | нд | 79,956 | 20,663 | 29,800 | 29,800 | 6,219 | 6,219 | 23,274 | 23,274 | 15,227 | 15,227 | 5,436 | 5,436 | 79,956 | 79,956 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 73,944 | нд | нд | нд | 73,944 | 20,663 | 24,600 | 24,600 | 5,407 | 5,407 | 23,274 | 23,274 | 15,227 | 15,227 | 5,436 | 5,436 | 73,944 | 73,944 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 24,600 | нд | нд | нд | 24,600 | 0,000 | 24,600 | 24,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 24,600 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 12,688 | нд | нд | нд | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 12,688 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,262 | нд | нд | нд | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,262 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд | нд | нд | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,534 | нд | нд | нд | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,534 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд | нд | нд | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 5,407 | нд | нд | нд | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 5,407 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров  и В/В и Н/В ячеек | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд | нд | нд | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд | нд | нд | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд | нд | нд | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд | нд | нд | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110  с установкой 2-х дополнительных ячеек  6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,965 | нд | нд | нд | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,965 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд | нд | нд | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд | нд | нд | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд | нд | нд | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,362 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд | нд | нд | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,203 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,262 | нд | нд | нд | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,262 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58  с заменой силовых тр-ров | E\_1674 | П | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69  с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд | нд | нд | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,759 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73  с заменой силовых тр-ров | E\_1677 | П | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая  с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | П | 2018 | 2018 | нд | 12,688 | нд | нд | нд | 12,688 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 12,688 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142  с заменой оборудования | E\_1807 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,981 | нд | нд | нд | 0,981 | 0,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22  с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,266 | нд | нд | нд | 0,266 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36  с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,368 | нд | нд | нд | 0,368 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90  с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,266 | нд | нд | нд | 0,266 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,547 | нд | нд | нд | 0,547 | 0,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,772 | нд | нд | нд | 0,772 | 0,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,547 | нд | нд | нд | 0,547 | 0,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,547 | нд | нд | нд | 0,547 | 0,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | П | 2019 | 2019 | нд | 0,772 | нд | нд | нд | 0,772 | 0,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 6,012 | нд | нд | нд | 6,012 | 0,000 | 5,200 | 5,200 | 0,812 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,012 | 6,012 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 5,200 | нд | нд | нд | 5,200 | 0,000 | 5,200 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 5,200 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст "35/10 Октябрьской"  до РП-13 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 0,812 | нд | нд | нд | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,812 |
| 1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 168,995 | нд | нд | нд | 168,995 | 39,625 | 33,552 | 33,552 | 56,561 | 56,561 | 39,257 | 39,257 | 12,493 | 12,493 | 27,132 | 27,132 | 168,995 | 168,995 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ  от ПС Новая до РП-16  (два фидера по 1,56 км  по 2 трехжил. кабеля) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 30,837 | нд | нд | нд | 30,837 | 0,000 | 30,837 | 30,837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,837 | 30,837 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 28,943 | нд | нд | нд | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 28,943 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | З | 2016 | 2017 | нд | 13,737 | нд | нд | нд | 13,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,462 | 13,275 | 13,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,737 | 13,737 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,562 | нд | нд | нд | 0,562 | 0,000 | 0,562 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,562 | 0,562 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ  от РП-2 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,809 | нд | нд | нд | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,809 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 2,397 | нд | нд | нд | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 2,397 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 91,710 | нд | нд | нд | 91,710 | 39,625 | 2,153 | 2,153 | 27,156 | 27,156 | 22,776 | 22,776 | 12,493 | 12,493 | 27,132 | 27,132 | 91,710 | 91,710 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух «коммутационно-защитных аппаратов» (реклоузер или аналог )  на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 2,153 | нд | нд | нд | 2,153 | 0,000 | 2,153 | 2,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,153 | 2,153 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E\_1678 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,876 | нд | нд | нд | 0,876 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,876 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | С | 2016 | 2019 | нд | 12,460 | нд | нд | нд | 12,460 | 3,700 | 0,000 | 0,000 | 7,008 | 7,008 | 1,752 | 1,752 | 0,000 | 0,000 | 3,700 | 3,700 | 12,460 | 12,460 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | С | 2016 | 2019 | нд | 33,161 | нд | нд | нд | 33,161 | 8,633 | 0,000 | 0,000 | 20,148 | 20,148 | 4,380 | 4,380 | 0,000 | 0,000 | 8,633 | 8,633 | 33,161 | 33,161 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | П | 2017 | 2019 | нд | 43,061 | нд | нд | нд | 43,061 | 26,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,644 | 16,644 | 11,617 | 11,617 | 14,800 | 14,800 | 43,061 | 43,061 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 974,170 | нд | нд | нд | 974,170 | 419,229 | 167,226 | 167,226 | 190,246 | 190,246 | 197,469 | 197,469 | 141,129 | 141,129 | 278,100 | 278,100 | 974,170 | 974,170 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 9,659 | нд | нд | нд | 9,659 | 0,000 | 9,659 | 9,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,659 | 9,659 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 45,941 | нд | нд | нд | 45,941 | 0,000 | 45,941 | 45,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,941 | 45,941 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 29,549 | нд | нд | нд | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 29,549 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 18,004 | нд | нд | нд | 18,004 | 0,000 | 18,004 | 18,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,004 | 18,004 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 6,500 | нд | нд | нд | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 6,500 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,874 | нд | нд | нд | 0,874 | 0,000 | 0,874 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,874 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ  ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 4,400 | нд | нд | нд | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 4,400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | З | 2016 | 2017 | нд | 17,383 | нд | нд | нд | 17,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,594 | 0,594 | 16,789 | 16,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,383 | 17,383 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | З | 2016 | 2017 | нд | 12,759 | нд | нд | нд | 12,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 | 12,452 | 12,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,759 | 12,759 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,793 | нд | нд | нд | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,793 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | E\_1502 | З | 2016 | 2017 | нд | 42,830 | нд | нд | нд | 42,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,030 | 1,030 | 41,800 | 41,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,830 | 42,830 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | С | 2016 | 2018 | нд | 53,116 | нд | нд | нд | 53,116 | 51,913 | 0,000 | 0,000 | 1,203 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 51,913 | 51,913 | 0,000 | 0,000 | 53,116 | 53,116 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заискитимская до РП-8 | H\_1680 | П | 2018 | 2018 | нд | 31,303 | нд | нд | 37,993 | 31,303 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 31,303 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | П | 2017 | 2017 | нд | 1,156 | нд | нд | нд | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 1,156 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | 8,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | П | 2018 | 2018 | нд | 4,410 | нд | нд | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 4,410 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | П | 2016 | нд | нд | 29,957 | нд | нд | нд | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 29,957 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | П | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" | нд | З | 2015 | 2016 | нд | 89,958 | нд | нд | нд | 89,958 | 0,000 | 32,142 | 32,142 | 57,816 | 57,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,958 | 89,958 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | З | 2015 | 2016 | нд | 33,737 | нд | нд | нд | 33,737 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 26,737 | 26,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,737 | 33,737 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 5,851 | нд | нд | нд | 5,851 | 0,000 | 5,851 | 5,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,851 | 5,851 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП;  - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 4,080 | нд | нд | нд | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 4,080 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 3,671 | нд | нд | нд | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 3,671 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 2,426 | нд | нд | нд | 2,426 | 0,000 | 2,426 | 2,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,426 | 2,426 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 4,843 | нд | нд | нд | 4,843 | 0,000 | 4,843 | 4,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,843 | 4,843 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 2,300 | нд | нд | нд | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 4,771 | нд | нд | нд | 4,771 | 0,000 | 4,771 | 4,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,771 | 4,771 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,873 | нд | нд | нд | 0,873 | 0,000 | 0,873 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,873 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,797 | нд | нд | нд | 0,797 | 0,000 | 0,797 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,797 | 0,797 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,781 | нд | нд | нд | 0,781 | 0,000 | 0,781 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | 0,781 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 4,298 | нд | нд | нд | 4,298 | 0,000 | 4,298 | 4,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,298 | 4,298 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,874 | нд | нд | нд | 0,874 | 0,000 | 0,874 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,874 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 0,928 | нд | нд | нд | 0,928 | 0,000 | 0,928 | 0,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,928 | 0,928 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 6,473 | нд | нд | нд | 6,473 | 0,000 | 6,473 | 6,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,473 | 6,473 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1;  - проектирование и строительство КТПН-86;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 1,251 | нд | нд | нд | 1,251 | 0,000 | 1,251 | 1,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,251 | 1,251 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ  ф.6-23 ПС Первомайская;  - проектирование и строительство КТПН-106;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 3,038 | нд | нд | нд | 3,038 | 0,000 | 3,038 | 3,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,038 | 3,038 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА  - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 3,201 | нд | нд | нд | 3,201 | 0,000 | 3,201 | 3,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,201 | 3,201 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | E\_1829 | П | 2019 | 2019 | нд | 24,980 | нд | нд | нд | 24,980 | 24,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,980 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 4,245 | нд | нд | нд | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 4,245 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд | нд | нд | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд | нд | нд | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 0,945 | нд | нд | нд | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,945 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд | нд | нд | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | E\_1830 | П | 2019 | 2019 | нд | 3,754 | нд | нд | нд | 3,754 | 3,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд | нд | нд | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд | нд | нд | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,875 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | П | 2018 | 2018 | нд | 1,217 | нд | нд | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 1,217 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | П | 2018 | 2018 | нд | 1,151 | нд | нд | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 1,151 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | П | 2018 | 2018 | нд | 1,320 | нд | нд | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 1,320 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H\_1671 | П | 2018 | 2018 | нд | 4,997 | нд | нд | 10,058 | 4,997 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 4,997 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | П | 2018 | 2018 | нд | 1,223 | нд | нд | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 1,223 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 1,159 | нд | нд | нд | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 1,159 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен  ТП-7 и ТП-56  - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173  - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 19,915 | нд | нд | нд | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 19,915 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной  КТП с АВР 0,4кВ  на ул.Рудничная  (база ХОЗО УВД)  взамен ПП-15  и однотрансформаторной  ТП-4 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 6,338 | нд | нд | нд | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 6,338 |
| 1.4 | Строительство ТП 74,  пр. Кузнецкий, 260, п/я 131,  инв. № 100377 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 6,338 | нд | нд | нд | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 6,338 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62,  инв. № 100745 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 2,549 | нд | нд | нд | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 2,549 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127,  ул. Абызова, 13,  инв. № 104445 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 1,503 | нд | нд | нд | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 1,503 |
| 1.4 | Строительство ТП 408,  пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4  инв. № 100584 | нд | З | 2016 | 2016 | нд | 5,465 | нд | нд | нд | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 5,465 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 10,058 | нд | нд | нд | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 10,058 | нд | нд | нд | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6,  б-р Строителей,26,б | нд | З | нд | нд | нд | 10,058 | нд | нд | нд | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 10,058 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E\_1658 | П | нд | нд | нд | 0,608 | нд | нд | нд | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового  РП-53 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 19,303 | нд | нд | нд | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 19,303 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 1,016 | нд | нд | нд | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 1,016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд | нд | нд | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд | нд | нд | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 3,252 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противо-туберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 2,665 | нд | нд | нд | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 2,665 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 1,503 | нд | нд | нд | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 1,503 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | П | 2018 | 2019 | нд | 37,832 | нд | нд | 37,263 | 37,832 | 37,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,700 | 3,700 | 34,132 | 34,132 | 37,832 | 37,832 |
| 1.4 | Проектирование строительства новой ПС 110/10 для обеспечения электроснабжения восточно-планировочного района | H\_1698 | П | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | 37,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  ТП 370, 371, 372, 373 | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 13,008 | нд | нд | нд | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 13,008 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | З | 2017 | 2017 | нд | 29,791 | нд | нд | нд | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 29,791 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | П | 2018 | 2018 | нд | 31,940 | нд | нд | 31,940 | 31,940 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 31,940 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | П | 2018 | 2018 | нд | 7,955 | нд | нд | 19,795 | 7,955 | 7,955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,955 | 7,955 | 0,000 | 0,000 | 7,955 | 7,955 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | П | 2019 | 2019 | нд | 3,749 | нд | нд | нд | 3,749 | 3,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | П | 2019 | 2019 | нд | 5,749 | нд | нд | нд | 5,749 | 5,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,749 | 5,749 | 5,749 | 5,749 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | П | 2019 | 2019 | нд | 68,278 | нд | нд | нд | 68,278 | 68,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,278 | 68,278 | 68,278 | 68,278 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | П | 2019 | 2019 | нд | 9,507 | нд | нд | нд | 9,507 | 9,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,507 | 9,507 | 9,507 | 9,507 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | П | 2019 | 2019 | нд | 3,394 | нд | нд | нд | 3,394 | 3,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | П | 2019 | 2019 | нд | 8,998 | нд | нд | нд | 8,998 | 8,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | П | 2019 | 2019 | нд | 2,999 | нд | нд | нд | 2,999 | 2,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | П | 2019 | 2019 | нд | 9,747 | нд | нд | нд | 9,747 | 9,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | П | 2019 | 2019 | нд | 2,555 | нд | нд | нд | 2,555 | 2,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | П | 2019 | 2019 | нд | 8,073 | нд | нд | нд | 8,073 | 8,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,073 | 8,073 | 8,073 | 8,073 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 | I\_1831 | П | 2019 | 2019 | нд | 24,980 | нд | нд | нд | 24,980 | 24,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,980 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 | I\_1832 | П | 2019 | 2019 | нд | 24,980 | нд | нд | нд | 24,980 | 24,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,980 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | П | 2019 | 2019 | нд | 5,980 | нд | нд | нд | 5,980 | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | П | 2019 | 2019 | нд | 12,397 | нд | нд | нд | 12,397 | 12,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 12,397 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | П | 2019 | 2019 | нд | 1,282 | нд | нд | нд | 1,282 | 1,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | П | 2019 | 2019 | нд | 10,169 | нд | нд | нд | 10,169 | 10,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,169 | 10,169 | 10,169 | 10,169 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | П | 2019 | 2019 | нд | 12,397 | нд | нд | нд | 12,397 | 12,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 12,397 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 211,944 | нд | нд | нд | 211,944 | 153,119 | 23,028 | 23,028 | 15,797 | 15,797 | 20,000 | 20,000 | 104,987 | 104,987 | 67,324 | 67,324 | 231,136 | 231,136 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | И | 2015 | 2019 | нд | 108,047 | нд | нд | нд | 108,047 | 54,582 | 17,668 | 17,668 | 15,797 | 15,797 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 29,582 | 29,582 | 108,047 | 108,047 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово,  ул. Кирова, 9 | нд | З | нд | 2015 | нд | 4,200 | нд | нд | нд | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 4,200 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | З | 2015 | 2015 | нд | 1,160 | нд | нд | нд | 1,160 | 0,000 | 1,160 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 1,160 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу:  г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | П | 2018 | 2019 | нд | 30,212 | нд | нд | нд | 30,212 | 30,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,881 | 29,881 | 14,095 | 14,095 | 43,976 | 43,976 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | Н | 2018 | 2018 | нд | 16,764 | нд | нд | нд | 16,764 | 16,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,764 | 16,764 | 0,000 | 0,000 | 16,764 | 16,764 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | Н | 2018 | 2019 | нд | 51,561 | нд | нд | нд | 51,561 | 51,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,342 | 33,342 | 23,644 | 23,644 | 56,989 | 56,989 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документациейв базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет,  млн рублей (без НДС) | | | | | Остаток освоения капитальных вложений,  млн рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | | | |
| План | | | | | План  на 01.01.2018 года | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестици-онной программы (план) |
| План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | 1211,089 | нд | нд | нд | нд | нд | 531,064 | 214,920 | 227,816 | 237,288 | 232,064 | 314,994 | 1227,082 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 210,515 | нд | нд | нд | нд | нд | 50,631 | 53,688 | 53,203 | 52,992 | 23,492 | 27,140 | 210,515 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 821,640 | нд | нд | нд | нд | нд | 351,351 | 141,717 | 161,225 | 167,347 | 119,601 | 231,750 | 821,640 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 178,934 | нд | нд | нд | нд | нд | 129,082 | 19,515 | 13,387 | 16,949 | 88,972 | 56,104 | 194,927 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | 1 211,089 | нд | нд | нд | нд | нд | 531,064 | 214,920 | 227,816 | 237,288 | 232,064 | 314,994 | 1 227,082 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 210,515 | нд | нд | нд | нд | нд | 50,631 | 53,688 | 53,203 | 52,992 | 23,492 | 27,140 | 210,515 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 67,682 | нд | нд | нд | нд | нд | 17,434 | 25,254 | 5,270 | 19,724 | 12,904 | 4,530 | 67,682 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 62,587 | нд | нд | нд | нд | нд | 17,434 | 20,847 | 4,582 | 19,724 | 12,904 | 4,530 | 62,587 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 2015 | 2015 | нд | 20,847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 20,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,847 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 2017 | 2017 | нд | 10,753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 10,753 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,000 | 0,000 | 0,453 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 2016 | 2016 | нд | 4,582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 4,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,582 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,818 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | 2018 | 2018 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E\_1674 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E\_1677 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | 2018 | 2018 | нд | 10,753 | нд | нд | нд | нд | нд | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 0,000 | 10,753 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | 2019 | 2019 | нд | 0,818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 0,818 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | 2019 | 2019 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | 2019 | 2019 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | 2019 | 2019 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | E\_1811 | 2019 | 2019 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | 2019 | 2019 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | 2019 | 2019 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,643 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 5,095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,407 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,095 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,407 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи  от п/ст «35/10 Октябрьской»  до РП-13 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | 142,833 | нд | нд | нд | нд | нд | 33,197 | 28,434 | 47,933 | 33,269 | 10,587 | 22,610 | 142,833 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 65,496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 26,609 | 24,919 | 13,967 | 0,000 | 0,000 | 65,496 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 26,133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 26,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,133 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | нд | 2016 | 2016 | нд | 24,528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,528 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | 2016 | 2017 | нд | 11,642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 11,642 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ  от РП-2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,686 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ  от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,031 | 0,000 | 0,000 | 2,031 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | 77,337 | нд | нд | нд | нд | нд | 33,197 | 1,825 | 23,014 | 19,302 | 10,587 | 22,610 | 77,337 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух «коммутационно-защитных аппаратов» (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная»(замена ПП-1) | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,825 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или  аналог ) в середине линии  ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E\_1678 | 2018 | 2018 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,742 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | 2016 | 2019 | нд | 10,507 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,083 | 0,000 | 5,939 | 1,485 | 0,000 | 3,083 | 10,507 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата»  (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | 2016 | 2019 | нд | 27,981 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,194 | 0,000 | 17,075 | 3,712 | 0,000 | 7,194 | 27,981 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 2017 | 2019 | нд | 36,283 | нд | нд | нд | нд | нд | 22,178 | 0,000 | 0,000 | 14,105 | 9,845 | 12,333 | 36,283 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 821,640 | нд | нд | нд | нд | нд | 351,351 | 141,717 | 161,225 | 167,347 | 119,601 | 231,750 | 821,640 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 8,186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 8,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,186 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | нд | 2015 | 2015 | нд | 38,933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 38,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,933 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | нд | 2016 | 2016 | нд | 25,042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 25,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,042 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 2015 | 2015 | нд | 15,258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 15,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,258 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,508 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ  ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 3,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,729 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 2016 | 2017 | нд | 14,731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 14,228 | 0,000 | 0,000 | 14,731 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 2016 | 2017 | нд | 10,813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 10,553 | 0,000 | 0,000 | 10,813 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,672 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | E\_1502 | 2016 | 2017 | нд | 36,297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 35,424 | 0,000 | 0,000 | 36,297 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | 2016 | 2018 | нд | 45,014 | нд | нд | нд | нд | нд | 43,994 | 0,000 | 1,019 | 0,000 | 43,994 | 0,000 | 45,014 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заискитимская до РП-8 | H\_1680 | 2018 | 2018 | нд | 26,528 | нд | нд | нд | нд | нд | 26,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,528 | 0,000 | 26,528 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,980 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,980 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | 2018 | 2018 | нд | 3,737 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,737 | 0,000 | 3,737 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 2016 | нд | нд | 25,387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 25,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,387 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" | нд | 2015 | 2016 | нд | 76,236 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 27,239 | 48,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,236 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 2015 | 2016 | нд | 28,591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,932 | 22,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,591 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,958 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП;  - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,458 | 0,000 | 0,000 | 3,458 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,111 | 0,000 | 0,000 | 3,111 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,056 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,104 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,949 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,043 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,740 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,740 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,676 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,662 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 3,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,642 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,787 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,486 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1;  - проектирование и строительство КТПН-86;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ  от КТПН-86 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ  ф.6-23 ПС Первомайская;  - проектирование и строительство КТПН-106;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,575 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА  - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ  от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,713 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | E\_1829 | 2019 | 2019 | нд | 20,817 | нд | нд | нд | нд | нд | 20,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,817 | 20,817 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,597 | 0,000 | 0,000 | 3,597 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | E\_1830 | 2019 | 2019 | нд | 3,128 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,128 | 3,128 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | 2018 | 2018 | нд | 1,031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 | 0,000 | 1,031 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | 2018 | 2018 | нд | 0,975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,975 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | 2018 | 2018 | нд | 1,119 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 | 0,000 | 1,119 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H\_1671 | 2018 | 2018 | нд | 4,235 | нд | нд | нд | нд | нд | 4,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,235 | 0,000 | 4,235 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | 2018 | 2018 | нд | 1,036 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,000 | 1,036 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,000 | 0,000 | 0,982 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7  и ТП-56  - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173  - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 2016 | 2016 | нд | 16,877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 16,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,877 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131,  инв. № 100377 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62,  инв. № 100745 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2,160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1,274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна  № 4 инв. № 100584 | нд | 2016 | 2016 | нд | 4,631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 4,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,631 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6,  б-р Строителей,26,б | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E\_1684 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E\_1658 | 2017 | 2018 | нд | 0,515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,515 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E\_1685 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E\_1686 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E\_1687 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E\_1688 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E\_1689 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E\_1690 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 2017 | 2017 | нд | 16,358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,358 | 0,000 | 0,000 | 16,358 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,861 | 0,000 | 0,000 | 0,861 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,258 | 0,000 | 0,000 | 2,258 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | 2018 | 2019 | нд | 31,579 | нд | нд | нд | нд | нд | 31,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,136 | 28,443 | 31,579 |
| 1.4 | Проектирование строительства новой ПС 110/10 для обеспечения электроснабжения восточно-планировочного района | H\_1698 | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 2017 | 2017 | нд | 11,024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,024 | 0,000 | 0,000 | 11,024 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 2017 | 2017 | нд | 25,247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,247 | 0,000 | 0,000 | 25,247 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | 2018 | 2018 | нд | 27,068 | нд | нд | нд | нд | нд | 27,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,068 | 0,000 | 27,068 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | 2018 | 2018 | нд | 6,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 6,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,742 | 0,000 | 6,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | 2019 | 2019 | нд | 3,125 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | 2019 | 2019 | нд | 4,791 | нд | нд | нд | нд | нд | 4,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,791 | 4,791 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | 2019 | 2019 | нд | 56,898 | нд | нд | нд | нд | нд | 56,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,898 | 56,898 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | 2019 | 2019 | нд | 7,923 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,923 | 7,923 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | 2019 | 2019 | нд | 2,828 | нд | нд | нд | нд | нд | 2,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,828 | 2,828 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | 2019 | 2019 | нд | 7,498 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,498 | 7,498 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | 2019 | 2019 | нд | 2,499 | нд | нд | нд | нд | нд | 2,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,499 | 2,499 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | 2019 | 2019 | нд | 8,123 | нд | нд | нд | нд | нд | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,123 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | 2019 | 2019 | нд | 2,129 | нд | нд | нд | нд | нд | 2,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,129 | 2,129 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | 2019 | 2019 | нд | 6,727 | нд | нд | нд | нд | нд | 6,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,727 | 6,727 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 | I\_1831 | 2019 | 2019 | нд | 20,817 | нд | нд | нд | нд | нд | 20,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,817 | 20,817 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 | I\_1832 | 2019 | 2019 | нд | 20,817 | нд | нд | нд | нд | нд | 20,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,817 | 20,817 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | 2019 | 2019 | нд | 4,983 | нд | нд | нд | нд | нд | 4,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,983 | 4,983 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | 2019 | 2019 | нд | 10,331 | нд | нд | нд | нд | нд | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,331 | 10,331 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | 2019 | 2019 | нд | 1,069 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,069 | 1,069 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | 2019 | 2019 | нд | 8,475 | нд | нд | нд | нд | нд | 8,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,475 | 8,475 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | 2019 | 2019 | нд | 10,331 | нд | нд | нд | нд | нд | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,331 | 10,331 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 178,934 | нд | нд | нд | нд | нд | 129,082 | 19,515 | 13,387 | 16,949 | 88,972 | 56,104 | 194,927 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 2015 | 2019 | нд | 91,147 | нд | нд | нд | нд | нд | 45,838 | 14,973 | 13,387 | 16,949 | 21,186 | 24,652 | 91,147 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | нд | нд | нд | 3,559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 3,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,559 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,983 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 2018 | 2018 | нд | 37,069 | нд | нд | нд | нд | нд | 37,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,323 | 11,746 | 37,069 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на  10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | 2018 | 2018 | нд | 14,207 | нд | нд | нд | нд | нд | 14,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,207 | 0,000 | 14,207 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 2018 | 2019 | нд | 31,968 | нд | нд | нд | нд | нд | 31,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,256 | 19,706 | 47,962 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | | | | | | | | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | |
| Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P10тп\_тр, МВА | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P35тп\_тр, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L10тп\_лэп, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, SТПпотр, МВт | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P6тр, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L6лэп, км | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P35тр, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L35лэп, км | Показатель замены линий электропередачи, L6з\_ЛЭП, км | Показатель замены выключателей, В35з, шт | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, Nсд\_тпр | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, Nнссд\_тпр | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, Nсд\_тпр | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, Nнссд\_тпр | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Фтз | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, Фит | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, Фхо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных  и иных подстанций, распределительных пунктов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных  и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция  ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных  и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст "Октябрьская" | E\_1678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство  КЛ-10кВ от ПС Заискитимская  до РП-8 | H\_1680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КТПН-34А | H\_1668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КТПН (замена  ТП-45) | H\_1671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство КТПН-92А | H\_1676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство  РП-8 | H\_1692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство нового РП-16 | H\_1693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование  и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта  и спецтехники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Проектирование  и строительство административно-бытового здания  по адресу:  г. Березовский,  ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | | | | | | | | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | | | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | |
| Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P10тп\_тр, МВА | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P35тп\_тр, МВА | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P110тп\_тр, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L0,4тп\_лэп, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L10тп\_лэп, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L35тп\_лэп, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L110тп\_лэп, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, SТПпотр | Показатель замены силовых (авто-) трансфор маторов, P6з\_тр | Показатель замены выключа телей, В6з | Показатель замены выключателей, В110з | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaidi | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaifi | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, Nсд\_тпр | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, Nнссд\_тпр | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Фтз | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, Фит | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, Фхо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение,  всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных  и иных подстанций, распределительных пунктов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных  и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 22  с заменой силовых  тр-ров | E\_1808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90  с заменой силовых  тр-ров | E\_1810 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых  тр-ров | E\_1811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79  с заменой силовых  тр-ров | E\_1812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30  с заменой силовых  тр-ров | E\_1813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74  с заменой силовых  тр-ров | E\_1814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54  с заменой силовых  тр-ров | E\_1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82  с заменой силовых  тр-ров | E\_1816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных  и иных подстанций, распределительных пунктов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г.Кемерово | I\_1817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г.Березовский | I\_1818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка "коммутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 г.Березовский | Е\_1829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 г.Березовский | Е\_1830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13: ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 г.Кемерово | I\_1831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 г.Кемерово | I\_1832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10кВ ПС "Мирная" яч.12,59 - РП-26 | I\_1927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и немате-риальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | | | 2016 год | | | | | | | 2017 год | | | | | | | 2018 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | Итого за период реализации инвестиционной программы | | | | | | | | | | |
| Утвержденный план | | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | | | | |
| План | Нематери-альные активы | основные средства | | | | | | | Нематери-альные активы | основные средства | | | | | | Нематери-альные активы | основные средства | | | | | | Нематери-альные активы | основные средства | | | | | | | | | Нематери-альные активы | | основные средства | | | | | | | | | | | Нематери-альные активы | | основные средства | | | | | | | | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ед. | | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ед. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ед. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | | МВт | | Ед. | | млн рублей (без НДС) | | млн рублей (без НДС) | МВ×А | | Мвар | | км ЛЭП | | МВт | | Ед. | | млн рублей (без НДС) | | млн рублей (без НДС) | | МВ×А | Мвар | | км ЛЭП | | МВт | Ед. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | | 7.10.2 | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | | 8.2.3 | 8.2.4 | | 8.2.5 | | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | 1 196,88 | 0,00 | 214,92 | 7,40 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | | 0,00 | 227,82 | 21,81 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 0,00 | 237,29 | 39,80 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | | 314,99 | 96,10 | | 0,00 | | 19,00 | | 22,20 | | 22,00 | | 14,21 | | 1 212,88 | | 191,58 | 0,00 | | 97,23 | | 25,20 | 85,00 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 210,52 | 0,00 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | | 0,00 | 53,20 | 0,80 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 52,99 | 21,22 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | | 27,14 | 5,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22,00 | | 0,00 | | 210,52 | | 40,24 | 0,00 | | 8,04 | | 0,00 | 85,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 821,64 | 0,00 | 141,72 | 7,40 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 161,23 | 21,01 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 167,35 | 18,58 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 231,75 | 10,53 | | 0,00 | | 16,50 | | 22,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 821,64 | | 60,43 | 0,00 | | 65,79 | | 25,20 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 164,73 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | | 20,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 56,10 | | 80,00 | | 0,00 | | 2,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,21 | | 180,72 | 90,91 | | 0,00 | | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 1 196,88 | 0,00 | 214,92 | 7,40 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | | 0,00 | 227,82 | 21,81 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 0,00 | 237,29 | 39,80 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | | 25,95 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | 314,99 | | 96,10 | | 0,00 | | 19,00 | | 22,20 | | 22,00 | | 14,21 | | 1 212,88 | 191,58 | | 0,00 | | 97,23 | 25,20 | 85,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 210,52 | нд | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 53,20 | 0,80 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 52,99 | 21,22 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | 27,14 | | 5,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22,00 | | 0,00 | | 210,52 | 40,24 | | 0,00 | | 8,04 | 0,00 | 85,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 67,68 | нд | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,53 | | 5,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 67,68 | 40,24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 62,59 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,53 | | 5,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 62,59 | 40,24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20,85 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,75 | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,22 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,17 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,45 | 0,63 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,31 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,58 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,17 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,17 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,82 | 1,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,31 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,31 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,17 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,22 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E\_1674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E\_1677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,75 | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,82 | | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,82 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,22 | | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,22 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,31 | | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,31 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,22 | | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,22 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | E\_1811 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,31 | | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,31 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,46 | | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,64 | | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,46 | | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,46 | | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,46 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,64 | | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,64 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 5,09 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,09 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | 4,41 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,41 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст "35/10 Октябрьской" до РП-13 | нд | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,69 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 142,83 | нд | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | 22,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22,00 | | 0,00 | | 142,83 | 0,00 | | 0,00 | | 8,04 | 0,00 | 85,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 65,50 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 65,50 | 0,00 | | 0,00 | | 8,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 26,13 | 0,00 | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 26,13 | 0,00 | | 0,00 | | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11,64 | 0,00 | | 0,00 | | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,48 | 0,00 | | 0,00 | | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,69 | 0,00 | | 0,00 | | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,03 | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 77,34 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11,00 | | 0,00 | 22,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22,00 | | 0,00 | | 77,34 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух «коммутационно-защитных аппаратов» (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст "Октябрьская" | E\_1678 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 10,51 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7,00 | | 0,00 | | 27,98 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 36,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | 12,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 36,28 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 821,64 | 0,00 | 141,72 | 7,40 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 161,23 | 21,01 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 167,35 | 18,58 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | | 5,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 231,75 | | 10,53 | | 0,00 | | 16,50 | | 22,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 821,64 | 60,43 | | 0,00 | | 65,79 | 25,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,19 | 0,00 | | 0,00 | | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | нд | 38,93 | 0,00 | 38,93 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38,93 | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | нд | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,04 | 0,00 | | 0,00 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 15,26 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15,26 | 0,00 | | 0,00 | | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | нд | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,51 | 0,00 | | 0,00 | | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,73 | 0,00 | | 0,00 | | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,73 | 0,00 | | 0,00 | | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,81 | 0,00 | | 0,00 | | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,67 | 0,00 | | 0,00 | | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | E\_1502 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 36,30 | 0,00 | | 0,00 | | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45,01 | 0,00 | | 0,00 | | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заискитимская до РП-8 | H\_1680 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | | 1,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 26,53 | 0,00 | | 0,00 | | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,98 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,39 | 0,00 | | 0,00 | | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" | нд | 76,24 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 76,24 | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 28,59 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22,66 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28,59 | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,96 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч.  - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП;  - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,46 | 0,40 | | 0,00 | | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,11 | 0,40 | | 0,00 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,06 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,10 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,95 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,04 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,63 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,68 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,66 | 0,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,64 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,79 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,49 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1;  - проектирование и строительство КТПН-86;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,06 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ  ф.6-23 ПС Первомайская;  - проектирование и строительство КТПН-106;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,57 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА  - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,71 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | E\_1829 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,82 | | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20,82 | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,60 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,76 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,80 | 0,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | E\_1830 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,13 | | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,13 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,74 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,03 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,98 | 0,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,25 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,12 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H\_1671 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,23 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,04 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,98 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56  - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173  - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16,88 | 1,26 | | 0,00 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,37 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,37 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,16 | 0,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,27 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,63 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,52 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,52 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,52 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E\_1684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E\_1658 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,52 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E\_1685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E\_1686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E\_1687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E\_1688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E\_1689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E\_1690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16,36 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,86 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,76 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,76 | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,26 | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,27 | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 28,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 31,58 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование строительства новой ПС 110/10 для обеспечения электроснабжения восточно-планировочного района | H\_1698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11,02 | 3,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,25 | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 1,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 27,07 | 1,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6,74 | нд | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,12 | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,79 | 0,00 | | 0,00 | | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 56,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 7,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 56,90 | 0,00 | | 0,00 | | 7,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7,92 | 0,00 | | 0,00 | | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,83 | 0,00 | | 0,00 | | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7,50 | 0,00 | | 0,00 | | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,12 | 0,00 | | 0,00 | | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6,73 | 0,00 | | 0,00 | | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 | I\_1831 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 | I\_1832 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 20,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,98 | | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,98 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,33 | | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,33 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1,07 | | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,07 | 0,25 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,47 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,33 | | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,33 | 1,26 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего,  в том числе: | нд | 164,73 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | | 20,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 56,10 | | 80,00 | | 0,00 | | 2,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,21 | | 180,72 | 90,91 | | 0,00 | | 23,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 91,15 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | нд | | 0,00 | 24,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | нд | | 0,00 | | 91,15 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,56 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,98 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | | 7.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | | 7.8.5 | | 7.8.6 | | 7.8.7 | | 7.10.1 | 7.10.2 | | 7.10.3 | | 7.10.4 | | 7.10.5 | | 7.10.6 | | 7.10.7 | | 8.2.1 | | 8.2.2 | 8.2.3 | | 8.2.4 | | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 37,07 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,21 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 31,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 10,91 | 0,00 | | 20,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19,71 | | 80,00 | | 0,00 | | 2,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47,96 | 90,91 | | 0,00 | | 23,40 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год

с распределением по кварталам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор  инвестиционного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I кв. | | | | | | | II кв. | | | | | | | III кв. | | | | | | | IV кв. | | | | | | | Итого утвержденный план за год | | | | | | |
| нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | |
| млн рублей  (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей  (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей  (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей  (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей  (без НДС) | млн рублей  (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 14,21 | 217,86 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 23,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция  ПС Новая с заменой силового трансформатора  Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E\_1678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заис-китимская до РП-8 | H\_1680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H\_1671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 74,77 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу:  г. Березовский,  ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год с распределением

по кварталам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I кв. | | | | | | | II кв. | | | | | | | III кв. | | | | | | | IV кв. | | | | | | | Итого утвержденный план за год | | | | | | |
| нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,99 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 | 0,00 | 314,99 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 27,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,75 | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 231,75 | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,99 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 | 0,00 | 314,99 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | нд | 27,14 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,53 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 4,53 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | E\_1811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование  и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего,  в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | нд | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование  и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование  и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,75 | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 231,75 | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 г.Березовский | Е\_1829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | Е\_1830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 г.Кемерово | I\_1831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 г.Кемерово | I\_1832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  РП-8 | H\_1692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу:  г. Березовский,  ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | 2016 год | | | | | | 2017 год | | | | | | 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | | |
|
| Утвержденный план | | | | | | Утвержденный план | | | | | | Утвержденный план | | | | | | Утвержденный план | | | | | | Утвержденный план | | | | | |
| Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | 4,00 | 7,40 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 21,81 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 4,00 | 39,80 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 4,00 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | нд | 0,80 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | нд | 21,22 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | нд | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | нд | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 7,40 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | нд | 21,01 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | нд | 18,58 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | нд | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | нд | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | нд | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 4,00 | 7,40 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 21,81 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 4,00 | 39,80 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 4,00 | 26,47 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 96,10 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | нд | 0,80 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | нд | 21,22 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | нд | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | нд | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E\_1674 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E\_1677 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | E\_1811 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст "35/10 Октябрьской" до РП-13 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего,  в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух «коммутационно-защитных аппаратов» (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E\_1678 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реали-зация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электро-энергетики, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-ства, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 7,40 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 21,01 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 18,58 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 2,91 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,53 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС Октябрьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | E\_1502 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заискитимская до РП-8 | H\_1680 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ "Новая" | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП;  - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 4,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ  ф.6-23 ПС Первомайская;  - проектирование и строительство КТПН-106;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА  - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | E\_1829 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | E\_1830 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H\_1671 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56  - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173  - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП  с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен  ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131,  инв. № 100377 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62,  инв. № 100745 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127,  ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 408,  пр. Кузнецкий 256А, мехколонна  № 4 инв. № 100584 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E\_1684 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E\_1658 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E\_1685 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E\_1686 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E\_1687 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E\_1688 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E\_1689 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E\_1690 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную),  пер. Колхозный, 2 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроен-ного в здание противотуберку-лезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование строительства новой ПС 110/10 для обеспечения электроснабжения восточно-планировочного района | H\_1698 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ:  6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ  ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС по ул.Тверская | I\_1828 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-31 | I\_1831 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-4 | I\_1832 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,91 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 80,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | | 2016 год | | | | | | | 2017 год | | | | | | | 2018 год | | | | | | | 2019 год | | | | | | | Итого за период реализации инвестиционной программы | | | | | | |
| Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | |
| МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 0 | Всего по инвестиционной программе, в т.ч: | нд | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 | 191,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 28,20 | 85,00 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 85,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 28,20 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 2,00 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 3,00 | 24,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 3,00 | 26,00 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 11,00 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 22,20 | 22,00 | 191,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 28,20 | 85,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 85,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E\_1667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E\_1672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E\_1673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E\_1674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E\_1675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E\_1677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H\_1691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | E\_1807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | E\_1808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | E\_1809 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | E\_1810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | E\_1811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | E\_1812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | E\_1813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | E\_1814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | E\_1815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | E\_1816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст «35/10 Октябрьской» до РП-13 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 85,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Новая до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-16 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух «коммутационно-защитных аппаратов» (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст "Октябрьская" | E\_1678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | I\_1818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | I\_1817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | I\_1806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электри-ческой энергии (мощности), всего, в т.ч.:: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 22,20 | 0,00 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 28,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС Мирная до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-12 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-6 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до НФС-1 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС Притомская до ТП 968 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС Октя-брьская до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС Октябрьяская; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Восточная до РП-3 | E\_1502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Мирная до РП-9 | E\_1503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС Заискитимская до РП-8 | H\_1680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E\_1681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E\_1682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H\_1683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ «Новая» | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП;  - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (пере-вод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА;  - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 | нд | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1;  - проектирование и строительство КТПН-86;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ  ф.6-23 ПС Первомайская;  - проектирование и строительство КТПН-106;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА  - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2;  - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | E\_1829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 | E\_1830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H\_1668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H\_1669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H\_1670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН | H\_1671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H\_1676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двух-трансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56  - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173  - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двух-трансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E\_1684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E\_1658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E\_1685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E\_1686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E\_1687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E\_1688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E\_1689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E\_1690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-53 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H\_1692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование строительства новой ПС 110/10 для обеспечения электроснабжения восточно-планировочного района | H\_1698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство  ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H\_1693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H\_1694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ 10 кВ от ТП 99 до КНС 2/6 | I\_1819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф. 10-2У | I\_1820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. Г-3/ЦРП-5, Г-5/ЦРП-9 | I\_1821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП – Тяговая 1 | I\_1822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 6 кВ ТП 234 – ТП 235 ф. ТЭЦ-10 | I\_1823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ: ЦРП яч.4 – ТП 177, ТП 469 – ТП 275 | I\_1824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ЦРП яч.13:ТП 43–ТП 162 | I\_1825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ 10 кВ РП 132 - ТП 986 | I\_1826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ  к новому ТП по ул.Мозжухинская | I\_1827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 до НФС  по ул.Тверская | I\_1828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового  РП-31 | I\_1831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового  РП-4 | I\_1832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой  ТП 277 пр. Химиков,5 | I\_1833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП 523 с установкой блоков RM-6 пр.Ленина, 122а, | Е\_1658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового  ТП ул.Мозжухинская | I\_1834 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВЛ 10кВ  с установкой столбовых ТП в п.Новый | I\_1835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ТП №443 с установкой блоков RM-6 | I\_1836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,  всего, в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты,  всего,  в том числе: | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E\_1695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение линий и сооружений электроэнергетики | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 945

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: | | 253,61 | 268,82 | 280,00 | 273,84 | 377,99 | 1454,26 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 253,61 | 268,82 | 280,00 | 273,84 | 377,99 | 1454,26 |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 221,65 | 835,75 |
| 1.1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 221,65 | 835,75 |
| 1.1.2 | передача электрической энергии | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 221,65 | 835,75 |
| 1.1.3 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 93,34 | 391,34 |
| 1.2.1.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 93,34 | 391,34 |
| 1.2.2 | передача электрической энергии | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 93,34 | 391,34 |
| 1.2.3 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Возврат налога на добавленную стоимость | 38,69 | 41,01 | 42,71 | 41,77 | 63,00 | 227,17 |
| 1.4.1 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43283 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».