РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «1» августа 2019 г. № 202

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке 
пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования                          и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463, на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «1» августа 2019 г. № 202

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ЭнергоКомпания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652642, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 -2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «ЭнергоКомпания» Игошин Дмитрий Валерьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (38452) 7-02-69 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.08.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская область, город Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 26.03.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (38452) 2-02-72 |

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке

пгт. Бачатский, сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | Профи-нансиро-вано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сиро-вания | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство закрытого угольного склада | снижение потерь угля | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский, котельная ПСХ-2 | количество |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 | 2019 | 6 945,54 | 0,00 | 6 945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,54 | 0,00 | 6 945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/26 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр |  | мм | 200 | 250 |  | 2020 | 2020 | 1 473,71 | 0,00 | 0,00 | 1 473,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/26 до ТК2/27 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский |  | диаметр | мм | 200 |  | 250 | 2020 | 2020 | 2 189,92 | 0,00 | 0,00 | 2 189,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/27 до ТК2/28 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 200 | 250 | 2020 | 2020 | 3 323,93 | 0,00 | 0,00 | 3 323,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/37 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 80 | 100 | 2020 | 2020 | 2 547,06 | 0,00 | 0,00 | 2 547,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК1/15 до ТК1/16 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 250 | 300 | 2020 | 2020 | 2 809,40 | 0,00 | 0,00 | 2 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловой сети от ТК1/16 до ТК1/17 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 250 | 300 | 2020 | 2020 | 2 621,54 | 0,00 | 0,00 | 2 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловой сети от ТК3/25-3/41-3/42-3/43-3/45-3/46 | Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей | Кемеровская обл., г. Белово, пгт.Бачатский | диаметр | мм | 80 | 125 | 2020 | 2020 | 1 610,75 | 0,00 | 0,00 | 1 610,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 521,85 | 0,00 | 6 945,54 | 16 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке

пгт. Бачатский, сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,8552 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1979 | 0,1969 | 0,1976 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 51,46 | 54,66 | 54,66 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тонн в год для воды | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 | 31 178,7 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,1979 | 0,1976 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 0,1969 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 | 22 063,00 |

| Наименование объекта |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |
| Котельная ПСХ-2 | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  |  | 31 178,73 | 31 178,73 |  | 31 178,73 |  |

Финансовый план ООО «ЭнергоКомпания» на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2188,54 | 0,00 | 2188,54 | 810,16 | 1378,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 15643,93 | 0,00 | 15643,93 | 4744,66 | 10899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 2101,30 | 0,00 | 2101,30 | 331,23 | 1770,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  | 19933,77 | 0,00 | 19933,77 | 5886,05 | 14047,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |