РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2019 г. № 355

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру

теплоснабжения Западно - Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения                 Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 355

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения

Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 627 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Гилев Алексей Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 74-02-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловой сети ТК - 2/6 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район, ул. Горьковская, стр. 3 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 26,5/89 |  | 2020 | 2020 | 718,56 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,56 |
| 1.1.2. | Строительство тепловой сети ТК - 6/11А - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район, ул. Горьковская, стр. 41 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 31,5/76 |  | 2020 | 2020 | 854,14 | 0,00 | 854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,14 |
| 1.1.3. | Строительство тепловой сети ТК - 5/8 (УТ - 2) - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Заводский район, ул. Горьковская, 58 а | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 52,5/57 |  | 2020 | 2020 | 1423,63 | 0,00 | 1423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,63 |
| 1.1.4. | Строительство тепловой сети ТК - 14/30 - стена МКД | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 89 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 130,5/108 131/76 131,5/57 |  | 2020 | 2020 | 7645,96 | 0,00 | 7645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7645,96 |
| 1.1.5. | Строительство тепловой сети ТК - 14/33 - граница ЗУ магазина | Заявка на подключение к системе теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов, 109 | Протяженность/диаметр | м/мм | 0 | 59,5/57 |  | 2020 | 2020 | 1613,83 | 0,00 | 1613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1613,83 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12256,12 | 0,00 | 12256,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12256,12 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК -14/9 -ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 |  | 2020 | 2024 | 9426,36 | 0,00 | 899,93 | 0,00 | 0,00 | 2914,91 | 5611,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13-ТК-14/14. Авиаторов. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100/125 | 150 |  | 2020 | 2024 | 9205,29 | 0,00 | 877,24 | 0,00 | 0,00 | 2925,31 | 5402,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34 - транзит пр. Советской Армии, 34. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 |  | 2020 | 2024 | 7248,96 | 0,00 | 692,72 | 0,00 | 0,00 | 1177,71 | 5378,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 |  | 2020 | 2022 | 10752,37 | 0,00 | 1104,11 | 3576,13 | 6072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 100 | 150 |  | 2020 | 2020 | 1132,48 | 0,00 | 1132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-154 (ул. Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1 - ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 |  | 2020 | 2023 | 11357,40 | 0,00 | 1164,61 | 5058,13 | 2458,69 | 2675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 150 | 200 |  | 2022 | 2024 | 4815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,03 | 0,00 | 4311,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Реконструкция с увеличением диаметра ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1' - УТ-1 - УТ-2 - УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 300 | 350 |  | 2020 | 2024 | 29087,12 | 0,00 | 10418,33 | 8373,13 | 4749,85 | 2876,36 | 2669,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2' - УТ-24 - УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 250 | 300 |  | 2020 | 2023 | 15952,92 | 0,00 | 1588,10 | 0,00 | 4897,10 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Реконструкция с увеличением диаметра УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29 - УТ-30 - УТ-31- УТ-32- УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 200 | 250 |  | 2020 | 2022 | 18682,32 | 0,00 | 1951,10 | 11889,48 | 9467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | Диаметр | мм | 400 | 500 |  | 2020 | 2020 | 9056,26 | 0,00 | 9056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126725,87 | 0,00 | 28893,87 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138981,99 | 0,00 | 41149,99 | 28896,87 | 23523,54 | 22037,98 | 23373,61 | 0,00 | 12256,12 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 105735 | 122727 | 105735 | 105735 | 110500 | 115620 | 122727 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,96 | 9,91 | 8,96 | 8,96 | 9,36 | 9,79 | 9,91 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 162106 | 169788 | 162106 | 162106 | 164596 | 167852 | 169788 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 105735 | 105735 | 105735 | 110500 | 115620 | 122727 | 162106 | 162106 | 162106 | 164596 | 167852 | 169788 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго»

по контуру теплоснабжения Западно – Сибирской ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 117970,90 | 117970,90 | 36360,23 | 24080,73 | 19686,96 | 18364,98 | 19478,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10233,62 | 10233,62 | 0,00 | 868,54 | 868,54 | 3199,42 | 5297,12 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 97523,85 | 97523,85 | 26146,80 | 23212,19 | 18818,42 | 15165,56 | 14180,89 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 10213,43 | 10213,43 | 10213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 117970,90 | 117970,90 | 36360,23 | 24080,73 | 19686,96 | 18364,98 | 19478,01 |