РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2019 г. № 357

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру

теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа

на 2020 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 357

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 627 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Гилев Алексей Витальевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 74-02-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61. Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной школы № 16, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Протяженность/ Диаметр | м/мм | 0 | 1035/80 | 2020 | 2022 | 18155,78 | 0,00 | 1657,15 | 9406,29 | 7092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Садопарковой с переносом нагрузки на котельную № 32. Котельная №32 - ТК-4 (Садопарковая, 39). Проектирование и СМР | Закрытие неэффективной котельной Садопарковая, минимизация эксплуатационных затрат | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, котельная №32 | Протяженность/ Диаметр | м/мм | 0 | 2032/150 | 2020 | 2022 | 27453,47 | 0,00 | 2521,24 | 15724,16 | 9208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45609,25 | 0,00 | 4178,39 | 25130,45 | 16300,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК-4/1 - УТ-1 Громовой. Проектирование и СМР | Переключение школы № 16 от котельной Абагур Лесной №1 | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная Абагур Лесной №1 | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2020 | 2020 | 5785,22 | 0,00 | 5785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция с увеличением диаметра. Котельная АРК (ул. Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Диаметр | мм | 400 | 500 | 2024 | 2024 | 39395,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,48 | 34256,57 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция с увеличением диаметра. ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | Диаметр | мм | 500 | 600 | 2020 | 2024 | 59420,10 | 0,00 | 5777,67 | 0,00 | 0,00 | 39006,84 | 14635,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция с увеличением диаметра. КСЗ-1 п. Притомский - ТК-2 - т. А (опуск под землю) - ТК-4 - ТК-5 Капитальная. Проектирование и СМР | Для улучшения качества теплоснабжения потребителей и снижения аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Котельная пос. Притомский | Диаметр | мм | 300 | 350 | 2024 | 2024 | 19521,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546,23 | 16947,88 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V-1000 м3) на ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45). Проектирование и СМР | Выполнение предписания РТН по замене бака | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | Износ | % | 88 | 0 | 2020 | 2020 | 21108,47 | 0,00 | 21108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы отпуска тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных нагрузок. Проектирование и СМР | Обеспечение теплоснабжения объектов нового строительства в 2022 году | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Мощность | Гкал/ч | 2,36 | 3,96 | 2020 | 2021 | 16938,90 | 0,00 | 5017,06 | 11 921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Демонтаж котлов № 1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водогрейном режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки № 2 (КВ-Р 7,56-115) с реконструкцией схемы трубопроводов котельной поселка Листвяги. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котельной на 5-8% | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Суданская, 52 | Удельный расход топлива | кг ут/Гкал | 201,41 | 196,00 | 2020 | 2022 | 29550,00 | 0,00 | 10955,78 | 0,00 | 18594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191691,85 | 0,00 | 48617,20 | 11 921,84 | 18 594,22 | 39006,84 | 22320,30 | 51231,45 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32. Проектирование и СМР | Снижение коррозии тепловых сетей и котельного оборудования | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Садопарковая,32 | Содержание растворенного кислорода в подпиточной воде | мкг/кг | 350 | 50 | 2020 | 2021 | 17895,00 | 0,00 | 2655,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Замена котлоячейки № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы в летний период работы, снижение выбросов | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 194,7 | 2020 | 2024 | 37350,00 | 0,00 | 4950,00 | 6 872,40 | 5 127,60 | 12 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Повышение эффективности работы котлов КВТС-20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Снижение удельного расхода условного топлива в летний период | кг ут/Гкал | 196 | 191 | 2020 | 2024 | 24408,00 | 0,00 | 2760,00 | 0,00 | 1 680,00 | 9 648,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реконструкция топочных устройств котлов № 1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной. Проектирование и СМР | Отказ от дорогостоящих импортных комплектующих | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархоменко, 110 | Импортозамещение, снижение затрат на ремонт. | Вид топки | Топка "Fudo", Китай | Топка ТЧЗМ, Россия | 2021 | 2024 | 65845,35 | 0,00 | 0,00 | 7896,15 | 0,00 | 21 056,40 | 36 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145498,35 | 0,00 | 10365,00 | 30008,55 | 6 807,60 | 42 704,40 | 55 612,80 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382799,45 | 0,00 | 63160,59 | 67060,84 | 41702,23 | 81711,24 | 77933,10 | 51231,45 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа

на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,207 | 0,205 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,206 | 0,205 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа

на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «СибЭнерго» | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,0 | 204,8 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,08 | 2,09 | 2,04 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 105010 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 | 134831 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго»

по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 286012,95 | 286012,95 | 57590,89 | 57609,02 | 35068,20 | 68946,83 | 66798,01 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 23857,38 | 23857,38 | 0,00 | 2281,98 | 3770,03 | 8902,68 | 8902,68 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 262155,57 | 262155,57 | 57590,89 | 55327,04 | 31298,16 | 60044,14 | 57895,33 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 286012,95 | 286012,95 | 57590,89 | 57609,02 | 35068,20 | 68946,83 | 66798,01 |