РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2019 г. № 359

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»,            ИНН 4253009805, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 359

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплосетевая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 654005, г. Новокузнецк, проезд Колхозный, 12, корпус 7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 - 2024 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор – Захаров Станислав Сергеевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: +7 (3843) 46-83-17 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия |  | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК3 Вокзальная – ТК4 – ТК5 – ТК6 – ТК7 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 300 | 400 |  | 2020 | 2022 | 26129,06 | 0,00 | 592,66 | 12568,82 | 12819,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК7 Вокзальная – ТК8 – ТК9 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 400 |  | 2020 | 2021 | 7880,22 | 0,00 | 212,84 | 7614,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (ТК10 Вокзальная – ТК11 – ТК12 – ТК13– ТК14 –ТК15Б – ТК15 Вокзальная) | Улучшение качества теплоснабжения потребителей и снижение аварийности работы тепловых сетей | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | Диаметр | мм | 250 | 300 |  | 2020 | 2024 | 24189,74 | 0,00 | 563,02 | 0,00 | 0,00 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена БАГВ № 2 (V – 3000 м3) на ЦТП – 13 | Выполнение предписания Ростехнадзора по замене бака | г. Новокузнецк, ул. Курако, 38 | Износ | % | 80 | 0 |  | 2020 | 2020 | 43770,00 | 0,00 | 43770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 34 | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк, ул. Промышленная, 38 | Наличие | шт. | 0 | 1 |  | 2020 | 2020 | 1196,77 | 0,00 | 1196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - ДОЗ | Приведение коммерческого учета в соответствие с законодательством | г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 17 Б | Наличие | шт. | 0 | 1 |  | 2020 | 2020 | 445,56 | 0,00 | 445,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103269,03 | 0,00 | 46780,85 | 20182,96 | 12819,34 | 11110,69 | 12375,19 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 1,667 | 0,370 | 0,400 | 0,260 | 0,300 | 0,337 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 85,00 | 82,23 | 84,53 | 83,89 | 83,36 | 82,84 | 82,23 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 5550,99 | 5416,99 | 5550,99 | 5550,99 | 5416,99 | 5416,99 | 5416,99 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 10481 | 11249 | 10481 | 10481 | 11249 | 11249 | 11249 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ

на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | - | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 5550,99 | 5550,99 | 5550,99 | 5416,99 | 5416,99 | 5416,99 | 10481 | 10481 | 10481 | 11249 | 11249 | 11249 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 86095,58 | 86095,58 | 39022,10 | 16819,13 | 10682,78 | 9258,91 | 10312,66 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18414,19 | 18414,19 | 0,00 | 3813,89 | 4141,79 | 5229,26 | 5229,26 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 67681,39 | 67681,39 | 39022,10 | 13005,24 | 6540,99 | 4029,65 | 5083,40 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 86095,58 | 86095,58 | 39022,10 | 16819,13 | 10682,78 | 9258,91 | 10312,66 |