РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2019 г. № 393

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк)

в сфере теплоснабжения на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «ЭнергоТранзит»        (г. Новокузнецк), ИНН 5406603432, в сфере теплоснабжения на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

от «31» октября 2019 г. № 393

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит», сокращенное наименование ООО «ЭнергоТранзит» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 12, офис 7 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2020 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. главного инженера по ремонтам и реконструкции Дунаев К.Б. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(3843) 79-40-49 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 31 октября 2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8(384-2) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы города Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 28.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3843) 32-29-76 |

Инвестиционная программа

в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанн-сировано к 2020 |  | в т.ч. по годам |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация теплоисточника Центральная ТЭЦ с переводом на пониженные параметры пара | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей | Котельный цех ТЭЦ | Увеличение мощности | Гкал/ч | 0 | 250 | 2020 | 2023 | 30000,00 | 0,00 |  | 30000,00 |  | 150000,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2. | Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№ 5, 8) | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Котельный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 2 | 2020 | 2021 | 15000,00 | 0,00 |  | 15000,00 |  | 15000,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Перевод питания ПВК и ХВО №3 с ОП-3 на ТЭЦ | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Цех химводоочистки ТЭЦ | Наличие | шт. | 1 | 2 | 2020 | 2020 | 17000,00 | 0,00 |  | 17000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4. | Реконструкция системы общеобменной вентиляции склада химреагентов ХВО №3 | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Цех химводоочистки ТЭЦ | Износ | % | 90 | 0 | 2020 | 2020 | 8000,00 | 0,00 |  | 8000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5. | Оборудование места выгрузки реагентов с автотранспорта на складе химреагентов ХВО №3 | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Цех химводоочистки ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 3.2.6. | Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Котельный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.7. | Установка собственного источника сжатого воздуха | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Общецеховый | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2021 | 1800,00 | 0,00 |  | 1800,00 |  | 38200,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77800,00 | 0,00 |  | 77800,00 |  | 203200,00 | 0,00 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Турбинный цех ТЭЦ | Наличие | шт. | 1 | 0 | 2020 | 2021 | 800,00 | 0,00 |  | 800,00 |  | 3200,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 0,00 |  | 800,00 | 3200,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78600,00 |  | 0,00 |  | 78600,00 | 206400,00 |  | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2020 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | 0,177 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - |
|  |  | тонн в год для воды | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТрназит»

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2020 |  | 2020 |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | - | - | - | 0,00 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | - | 0,177 | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2020 |  | 2020 |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит»

на 2020 год

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  | производство электроэнергии | производство теплоэнергии |  | 2020 |
| 1. | Собственные средства | 9004,33 | 56495,67 | 65500,00 | 65500,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 9004,33 | 56495,67 | 65500,00 | 65500,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 9004,33 | 56495,67 | 65500,00 | 65500,00 |