РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2019 г. № 872

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого

городского округа на 2019 - 2028 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» декабря 2019 г. № 872

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа

на 2019 - 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 - 2028 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.12.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652500, Кемеровская обл., г. Ленинск-кузнецкий, пр-т. Кирова, 56 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Тихонов Константин Алексеевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.11.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(38456) 7-22-04 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Установка котельной «Терморобот» на ОСК, НФС, 2 Г/У, 44 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий | Установленная мощность | МВт | 7,65 | 6 | 2019 | 2019 | 64495 | 0 | 64495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Проектирование и строительство новой котельной установленной мощностью 75 Гкал/ч вместо котельной «Энергетик» | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 56 | 75 | 2025 | 2028 | 1282974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Установка котельной «Терморобот» вместо котельной № 26 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова, 6а | Установленная мощность | МВт | 3,5 | 3,5 | 2020 | 2020 | 17963 | 0 | 0 | 17963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Закрытие котельной № 20 с переключением тепловых нагрузок на котельную ш. 7-го Ноября | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, 2д | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 0,9 | 2020 | 2020 | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Закрытие котельной № 14 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рядовой, 6а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 2,4 | 2021 | 2021 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Закрытие котельной № 1 с переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная» | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, 30а | Протяженность (трассы) | км | 0,0 | 1,8 | 2021 | 2021 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 46979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1491512 | 0 | 64495 | 36063 | 107980 | 0 | 0 | 0 | 82562 | 190178 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра: от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженнос-тью 752 м с Ду 200 на Ду 250, от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженнос-тью 521 м с Ду 150 на Ду 175, от Привокзальной котельной до ТК-2 протяжен-ностью 218 м с Ду 400 на Ду 500, от УП-1 до Тк-25, протяженность 218 м с Ду 200 на Ду 250, от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 на Ду 200, от ТК-33 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 на Ду 250 | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий | Протяженность реконструируе-мого участка трассы | км | 2,081 | 2,081 | 2021 | 2024 | 113809 | 0 | 0 | 0 | 26941 | 50808 | 12104 | 23956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проектирование и реконструкция системы газоочистки на котельной «Привокзальная» для котлоагрегатов КВТС-20 в количестве 4 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишляннико-ва, 1б | Производитель-ность | м3/с | 13,6 | 13,6 | 2019 | 2019 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2024 | 2025 | 231626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106317 | 125309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 4 с установкой системы автоматизации | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2023 | 2024 | 223079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123114 | 99965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Котельная «КСК». Замена пластинчатых теплообменников на ПСВ (ПСВ 315 – 6 шт. и РОУ-4 шт.) с устройством модульного здания под оборудование | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Установленная мощность | МВт | 139,68 | 139,68 | 2021 | 2023 | 67282 | 0 | 0 | 0 | 15247 | 17678 | 34357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Котельная «КСК». Реконструкция насосного оборудования, сетевого комплекса | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/ч | 4515 | 4515 | 2020 | 2020 | 26482 | 0 | 0 | 26482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Котельная «КСК». Проектирование и реконструкция гидравлической системы золошлакоудаления с устройством оборотного водоснабжения (емкость карты летнего намыва 15 300 куб. м.- годовой объем) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Объем карты летнего намыва | тыс. м3 | 0 | 15,3 | 2025 | 2026 | 274418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89934 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Котельная «КСК». Проектирование и установка системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 9 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Котельная «Энергетик». Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 № 1 с установкой системы автоматизации. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Установленная мощность | Гкал/ч | 28 | 28 | 2019 | 2020 | 191455 | 0 | 103455 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Котельная «Энергетик». Реконструкция системы газоочистки | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона 4 | Производитель-ность | м3/с | 22 | 22 | 2019 | 2019 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Реконструкция теплосетевого комплекса Центрального планировочного района на участке от ТК-8 до проектируе-мой ПНС (в здании котельной № 13, с целью ее закрытия) | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 6б | Протяженность (трассы) | км | 0 | 3,4 | 2019 | 2019 | 92900 | 0 | 92900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 1 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 20 | 30 | 2021 | 2021 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 45079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12. | г. Ленинск-Кузнецкий. Котельная «Центральная». Проектирование и замена котла № 2, 3 на КВ-РФ-30-150 с топкой ВКС | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Установленная мощность | Гкал/ч | 40 | 60 | 2019 | 2020 | 90160 | 0 | 60705 | 29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.13. | Котельная «Центральная». Проектирование системы топливоподачи и демонтаж старого здания | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Система топливоподачи | ед. | 1 | 1 | 2020 | 2022 | 99287 | 0 | 0 | 10842 | 44527 | 43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14. | Котельная «Центральная». Проектирование и реконструкция насосной станции. | Повышение надежности теплоснабжения | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 21а | Производитель-ность | м3/ч | 0 | 3828 | 2019 | 2019 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518077 | 0 | 319560 | 154779 | 131794 | 112404 | 169575 | 230238 | 215243 | 184484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3009589 | 0 | 384055 | 190842 | 239774 | 112404 | 169575 | 230238 | 297805 | 374662 | 465936 | 544298 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 202,4 | 198,7 | 202,4 | 201,3 | 199,5 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 114500,0 | 119198,4 | 114500,0 | 117850,4 | 118743,5 | 118743,5 | 118743,5 | 118743,5 | 119198,4 | 119198,4 | 119198,4 | 119198,4 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 230860 | 250980 | 230860 | 241458 | 242966 | 249153 | 249153 | 249153 | 250980 | 250980 | 250980 | 250980 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «КСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная терморобот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| 2 | Котельная «КСК» | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
| 6 | Котельная № 5 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
| 7 | Котельная № 1 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 13 | 215,3 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная № 14 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная № 20 | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная № 26 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 12 | Котельная № 40 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 | 222,1 |
| 13 | Котельная № 44 | 254,5 | 254,47 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 14 | Котельная терморобот | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 15 | Котельная ОСВ | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| 16 | Котельная НФС | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Итого: |  | 202,4 | 202,4 | 201,3 | 199,5 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 198,7 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 2 | Котельная «КСК» | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 6 | Котельная № 5 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 7 | Котельная № 1 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 8 | Котельная № 13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 9 | Котельная № 14 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 10 | Котельная № 20 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 11 | Котельная № 26 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 12 | Котельная № 40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 13 | Котельная № 44 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 14 | Котельная терморобот | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная НФС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная «Энергетик» | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 21636 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 | 47463 |
| 2 | Котельная «КСК» | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30439 | 30439 | 30439 | 30439 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 93370 | 94581 | 94581 | 94581 | 94581 |
| 3 | Котельная «Центральная» | 18723 | 18723 | 25337 | 25337 | 25337 | 25337 | 25337 | 27332 | 27332 | 27332 | 27332 | 26850 | 31458 | 42057 | 42057 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 | 50221 |
| 4 | Котельная «Привокзальная» | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20679 | 20815 | 20815 | 20815 | 20815 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 |
| 5 | Котельная шахты «7-е Ноября» | 15215 | 15215 | 15215 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 16386 | 21398 | 21398 | 21398 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 | 23239 |
| 6 | Котельная № 5 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 7 | Котельная № 1 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 13 | 3264 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 14 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 20 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 26 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 12 | Котельная № 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | Котельная № 44 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 14 | Котельная терморобот | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | Котельная ОСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 114500 | 114500 | 117850 | 118743 | 118743 | 118743 | 118743 | 119198 | 119198 | 119198 | 119198 | 230862 | 230862 | 241461 | 242968 | 249155 | 249155 | 249155 | 250982 | 250982 | 250982 | 250982 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 - 2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Собственные средства | 1887946 | 1887946 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 818801 | 818801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20846 | 34078 | 85543 | 149884 | 264225 | 264225 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1069145 | 1069145 | 0 | 9035 | 49812 | 93670 | 120467 | 157787 | 162628 | 162334 | 124055 | 189357 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 620046 | 620046 | 320046 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 2507991 | 2507991 | 320046 | 159035 | 199812 | 93670 | 141313 | 191865 | 248171 | 312218 | 388280 | 453582 |