РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» марта 2020 г. № 27

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения ООО «Теплоресурс» 
на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа

на 2020-2030 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Теплоресурс», ИНН 4202042410, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «10» марта 2020 г. № 27

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке

Гурьевского муниципального округа

на 2020-2030 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоресурс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652744, Кемеровская область, Гурьевский р-он, с. Малая Салаирка, ул. Школьная, 15а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2030 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | главный экономист Важенин А.М.; начальник ПТО Николенко В.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | +7 (38463) 3-12-91 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Регионально энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.03.2020 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гурьевского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Гурьевского муниципального района Д.В. Митряйкин |
| Дата согласования инвестиционной программы | 07.02.2020 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (38463) 5-00-66 |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке

Гурьевского муниципального округа

на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположе-ния объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оста-ток фи-нан-сиро-вания | в т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование модульной котельной 3,2 МВт взамен существующей котельной | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, село Сосновка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 93 | 0 | 2022 | 2022 | 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство модульной котельной 3,2 МВт взамен существующей котельной | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, село Сосновка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 93 | 0 | 2023 | 2024 | 10352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5057,40 | 5295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство закрытого угольного склада | Уменьшение потерь топлива при хранении | котельная № 2, село Сосновка | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 | 2302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проектирование модульной котельной 2,4 МВт взамен существующей котельной | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 15, село Горскино | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 91 | 0 | 2025 | 2025 | 625,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство модульной котельной 2,4 МВт взамен существующей котельной | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 15, село Горскино | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 91 | 0 | 2026 | 2027 | 9651,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4714,72 | 4936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Строительство закрытого угольного склада | Уменьшение потерь топлива при хранении | котельная № 15, село Горскино | количество | шт. | 0 | 1 | 2028 | 2028 | 2642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,30 | 5057,40 | 5295,10 | 2927,10 | 4714,72 | 4936,40 | 2642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена конвейера № 1 топливоподачи | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2021 | 2021 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Замена конвейера № 2 топливоподачи | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2030 | 2030 | 1212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Замена пластинчатого теплообменника № 1 | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2021 | 2021 | 408,96 | 0,00 | 0,00 | 408,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Замена пластинчатого теплообменника № 2 | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2022 | 2022 | 429,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.2.5. | Замена пластинчатого теплообменника № 3 | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2029 | 2029 | 593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Замена экономайзера ЭБ-330И котла № 1 | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2020 | 2020 | 1677,30 | 0,00 | 1677,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Замена экономайзера ЭБ-330И котла № 2 | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2030 | 2030 | 2806,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2806,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Замена водогрейного котла № 1 (на автоматизированный котел производительностью 0,4МВт (0,34 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 4, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2028 | 2028 | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,4 МВт) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 4, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2026 | 2026 | 751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Замена дымовой трубы | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 4, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2021 | 2021 | 355,60 | 0,00 | 0,00 | 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Замена водогрейного котла № 1 (на котел производительностью 0,54 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 5, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2029 | 2029 | 1168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,54 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 5, город Салаир | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2025 | 2025 | 972,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Замена водогрейного котла № 1 (на котел производительностью 0,8МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 8, село Малая Салаирка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2025 | 2025 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,8МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 8, село Малая Салаирка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 94 | 0 | 2020 | 2020 | 649,68 | 0,00 | 649,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Замена водогрейного котла № 3 (на котел производительностью 0,8МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 8, село Малая Салаирка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2027 | 2027 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Замена водогрейного котла № 4 (на котел производительностью 0,8МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 8, село Малая Салаирка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2020 | 2020 | 649,70 | 0,00 | 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Замена водогрейного котла № 5 (на котел производительностью 0,8МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 8, село Малая Салаирка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 93 | 0 | 2022 | 2022 | 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18. | Замена водогрейного котла № 1 (на автоматизированный котел производительностью 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 10, деревня Кулебакино | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 91 | 0 | 2025 | 2025 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,4МВТ (0,34Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 10, деревня Кулебакино | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2023 | 2023 | 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Замена водогрейного котла № 1 (на автоматизированный котел производительностью 0,6МВт (0,54 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 11, село Ур - Бедари | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2029 | 2029 | 1346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,4МВТ (0,34Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 11, село Ур - Бедари | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2022 | 2022 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.2.22. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 2, поселок Сосновка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 94 | 0 | 2020 | 2020 | 649,68 | 0,00 | 649,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Замена водогрейного котла № 1 (на автоматизированный котел производительностью 0,6МВт (0,54 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 3, поселок Сосновка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2020 | 2020 | 842,46 | 0,00 | 842,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,4МВт (0,34 Гкал/ч)) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 3, поселок Сосновка | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2022 | 2022 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25. | Замена котла № 1 (на автоматизированный котел производительностью 0,1 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 4, деревня Чуваш - Пай | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 93 | 0 | 2028 | 2028 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Замена водогрейного котла № 1 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 12, пос. Раздольный | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2022 | 2022 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Замена водогрейного котла № 2 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 12, пос. Раздольный | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 94 | 0 | 2028 | 2028 | 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Замена водогрейного котла № 3 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 12, пос. Раздольный | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2021 | 2021 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Замена водогрейного котла №4 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 12, пос. Раздольный | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2021 | 2021 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30. | Замена водогрейного котла №5 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 12, пос. Раздольный | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 96 | 0 | 2020 | 2020 | 649,70 | 0,00 | 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Замена водогрейного котла №1 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 14, село Новопестере-во | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2022 | 2022 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32. | Замена водогрейного котла №2 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 14, село Новопестере-во | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2021 | 2021 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.33. | Замена водогрейного котла №3 (на котел производительностью 0,69 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 14, село Новопестере-во | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 98 | 0 | 2029 | 2029 | 1038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.34. | Замена водогрейного котла №4 (на котел производительностью 0,69 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 14, село Новопестере-во | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 94 | 0 | 2022 | 2022 | 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.35. | Замена водогрейного котла №2 (на котел производительностью 0,69 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 15, село Горскино | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 91 | 0 | 2021 | 2021 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.36. | Замена водогрейного котла №1 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 16, поселок Урск | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2022 | 2022 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.37. | Замена водогрейного котла №2 (на котел производительностью 0,86 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 16, поселок Урск | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 92 | 0 | 2030 | 2030 | 1087,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.38. | Замена водогрейного котла №3 (на котел производительностью 0,69 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 16, поселок Урск | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 95 | 0 | 2021 | 2021 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.2.39. | Замена водогрейного котла № 4 (на котел производительностью 0,69 Гкал/ч) | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 16, поселок Урск | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 97 | 0 | 2029 | 2029 | 1038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.40. | Замена дымовой трубы | Повышение надежности работы оборудования | котельная № 16, поселок Урск | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 89 | 0 | 2021 | 2021 | 760,20 | 0,00 | 0,00 | 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33594,01 | 0,00 | 5118,52 | 5636,31 | 5107,54 | 483,20 | 0,00 | 2741,66 | 751,70 | 947,10 | 2516,90 | 5184,74 | 5106,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59745,23 | 0,00 | 5118,52 | 5636,31 | 5685,84 | 5540,60 | 5295,10 | 5668,76 | 5466,42 | 5883,50 | 5159,10 | 5184,74 | 5106,34 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоресурс»
на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа

на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 89,6 | 74,22 | 88,71 | 86,97 | 85,27 | 84,42 | 82,77 | 81,15 | 79,55 | 78,77 | 77,22 | 75,71 | 74,22 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффектив-ность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | котельная № 2 с. Сосновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | котельная № 3 с. Сосновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | котельная № 4 д. Чуваш - Пай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | котельная № 8 с. Малая Салаирка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | котельная № 10 д. Кулебакино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | котельная № 11 с. Ур - Бедари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | котельная № 12 п. Раздольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | котельная № 14 с. Новопестерево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | котельная№ 15 с. Горскино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | котельная№ 16 п. Урск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | котельная№ 2 г. Салаир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | котельная № 4 г. Салаир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | котельная№ 5 г. Салаир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | котельная № 2 с. Сосновка | 220,75 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 | 220,48 |
| 2 | котельная № 3 с. Сосновка | 227,65 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 | 227,11 |
| 3 | котельная № 4 д. Чуваш - Пай | 251,46 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 | 247,97 |
| 4 | котельная № 8 с. Малая Салаирка | 222,28 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 | 222,04 |
| 5 | котельная № 10 д. Кулебакино | 231,25 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 | 230,78 |
| 6 | котельная № 11 с. Ур - Бедари | 228,81 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | 228,94 |
| 7 | котельная № 12 п. Раздольный | 222,9 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 | 222,64 |
| 8 | котельная № 14 с. Новопестерево | 224,82 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 224,9 |
| 9 | котельная№ 15 с. Горскино | 223,98 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 | 223,27 |
| 10 | котельная№ 16 п. Урск | 224,37 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 | 223,48 |
| 11 | котельная№ 2 г. Салаир | 172,98 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 |
| 12 | котельная № 4 г. Салаир | 249,95 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 | 244,94 |
| 13 | котельная№ 5 г. Салаир | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 | 228,59 |
| Итого: |  | 194,62 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | котельная № 2 с. Сосновка | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | котельная № 3 с. Сосновка | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | котельная № 4 д. Чуваш - Пай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | котельная № 8 с. Малая Салаирка | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,32 | 23,25 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 5 | котельная № 10 д. Кулебакино | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 6 | котельная № 11 с. Ур - Бедари | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 7 | котельная № 12 п. Раздольный | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 8 | котельная № 14 с. Новопестерево | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 9 | котельная№ 15 с. Горскино | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 10 | котельная№ 16 п. Урск | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 11 | котельная№ 2 г. Салаир | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 12 | котельная № 4 г. Салаир | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 13 | котельная№ 5 г. Салаир | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого: |  | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Теплоресурс» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | котельная № 2 с. Сосновка | 871,37 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 871,36 | 554,76 | 554,76 | 554,76 | 554,76 | 554,76 |  | 554,76 |  | 554,76 |  | 554,76 | 554,76 |  | 554,76 |  | 554,76 | 554,76 |
| 2 | котельная № 3 с. Сосновка | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 |  | 13,31 |  | 13,31 |  | 13,31 | 13,31 |  | 13,31 |  | 13,31 | 13,31 |
| 3 | котельная № 4 д. Чуваш - Пай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 4 | котельная № 8 с. Малая Салаирка | 2005,25 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2005,53 | 2954,56 | 2955,23 | 2955,23 | 2955,23 | 2955,23 |  | 2955,23 |  | 2955,23 |  | 2955,23 | 2955,23 |  | 2955,23 |  | 2955,23 | 2955,23 |
| 5 | котельная № 10 д. Кулебакино | 133,06 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 133,05 | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 64,76 |  | 64,76 |  | 64,76 |  | 64,76 | 64,76 |  | 64,76 |  | 64,76 | 64,76 |
| 6 | котельная № 11 с. Ур - Бедари | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 |  | 140,72 |  | 140,72 |  | 140,72 | 140,72 |  | 140,72 |  | 140,72 | 140,72 |
| 7 | котельная № 12 п. Раздольный | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 674,10 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 543,62 |  | 543,62 |  | 543,62 |  | 543,62 | 543,62 |  | 543,62 |  | 543,62 | 543,62 |
| 8 | котельная № 14 с. Новопестерево | 356,94 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 357,12 | 233,11 | 233,11 | 233,11 | 233,11 | 233,11 |  | 233,11 |  | 233,11 |  | 233,11 | 233,11 |  | 233,11 |  | 233,11 | 233,11 |
| 9 | котельная№ 15 с. Горскино | 393,60 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 238,82 | 238,82 | 238,82 | 238,82 | 238,82 |  | 238,82 |  | 238,82 |  | 238,82 | 238,82 |  | 238,82 |  | 238,82 | 238,82 |
| 10 | котельная № 16 п. Урск | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 641,06 | 437,73 | 437,73 | 437,73 | 437,73 | 437,73 |  | 437,73 |  | 437,73 |  | 437,73 | 437,73 |  | 437,73 |  | 437,73 | 437,73 |
| 11 | котельная № 2 г. Салаир | 6660,15 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 6659,50 | 7517,66 | 7516,987 | 7516,987 | 7516,987 | 7516,987 |  | 7516,987 |  | 7516,987 |  | 7516,987 | 7516,987 |  | 7516,987 |  | 7516,987 | 7516,987 |
| 12 | котельная № 4 г. Салаир | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  | 2,03 |  | 2,03 |  | 2,03 | 2,03 |  | 2,03 |  | 2,03 | 2,03 |
| 13 | котельная № 5 г. Салаир | 308,63 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 309,09 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 |  | 116,93 |  | 116,93 |  | 116,93 | 116,93 |  | 116,93 |  | 116,93 | 116,93 |
| Итого: |  | 12316,54 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12316,55 | 12818,01 | 12818,01 | 12818,01 | 12818,01 | 12818,01 |  | 12818,01 |  | 12818,01 |  | 12818,01 | 12818,01 |  | 12818,01 |  | 12818,01 | 12818,01 |

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «Теплоресурс» 
на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа на 2020-2030 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Собственные средства | 59745,23 | 59745,23 | 5118,52 | 5636,31 | 5685,84 | 5540,60 | 5295,10 | 5668,76 | 5466,42 | 5883,50 | 5159,10 | 5184,74 | 5106,34 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 59745,23 | 59745,23 | 5118,52 | 5636,31 | 5685,84 | 5540,60 | 5295,10 | 5668,76 | 5466,42 | 5883,50 | 5159,10 | 5184,74 | 5106,34 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого по программе | 59745,23 | 59745,23 | 5118,52 | 5636,31 | 5685,84 | 5540,60 | 5295,10 | 5668,76 | 5466,42 | 5883,50 | 5159,10 | 5184,74 | 5106,34 |