Приложение № 1 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Новая сетевая компания» для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа на 2019 - 2025 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новая сетевая компания» являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение
ООО «Новая сетевая компания» (далее Предприятие) обратилось 
в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019-2025 годы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 307 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (Анжеро-Судженский городской округ) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы» утверждена инвестиционная программа 
в размере 42 936 тыс. руб., в том числе из прибыли 
в размере 5 690 тыс. руб., 37 245 тыс. руб. из амортизации.
Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 54 171 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 5 690 тыс. руб., из амортизации 48 480 тыс. руб.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа. 
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Анжеро-Судженского городского округа.
Предлагаемые мероприятия для включения их в инвестиционную программу соответствуют концессионному соглашению № 5 от 21.12.2015, 
заключенному между ООО «Новая сетевая компания» и КУМИ Анжеро-Судженского городского округа (далее – концессионное соглашение).
Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.
Изменение инвестиционной программы обусловлено:
· Продлением инвестиционной программы до 2026 года.
· Включением в инвестиционную программу на 2026 год новых мероприятий на 2026 год, согласно дополнительному соглашению к концессионному соглашению.
· Включением в инвестиционную программу на 2026 год мероприятий, которые учтены в концессионном соглашении, но небыли включены в инвестиционную программу ранее.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты считают предложенные мероприятия обоснованными 
и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2019-2025 годы 
в размере 54 171 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 5 690 тыс. руб., из амортизации 48 480 тыс. руб. (Таблица 1)
Финансовый план представлен в приложении к данному экспертному заключению.
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Приложение

Финансовый план ООО «Новая сетевая компания» по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского муниципального округа

	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам деятельности 
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Производство тепловой энергии
	
	
	

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	13
	14
	15
	16

	1
	Собственные средства
	54 171
	54 171
	2 472
	2 590
	4 967
	5 462
	7 020
	14 875
	5 550
	11 235
	-

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	48 480
	48 480
	1 551
	1 774
	3 046
	3 838
	6 611
	14 875
	5 550
	11 235
	3.1.1; 3.1.3; 3.1.5 – 3.1.8; 3.1.10 – 3.1.39; 4.2 – 4.15

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	5 690
	5 690
	921
	816
	1 921
	1 624
	409
	0
	0
	0
	3.1.2; 3.1.4; 3.1.9; 3.1.14; 4.1; 4.2; 4.3 

	1.3
	экономия расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	2.
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	3.1
	кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	3.2
	займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	5
	Прочие источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	6
	Итого по программе
	54 171
	54 171
	2 472
	2 590
	4 967
	5 462
	7 020
	14 875
	5 550
	11 235
	-
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[bookmark: _Hlk22730685]Приложение
Инвестиционная программа ООО «Новая сетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2025 годы по узлу теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Описание и место расположения объекта
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2024 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	5
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 1
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	-
	-
	-
	30 359
	0
	30 359
	0
	2 472
	2 590
	3 598
	3 280
	6 060
	5 435
	5 465
	1 459
	0

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	-
	-
	-
	30 359
	0
	30 359
	0
	2 472
	2 590
	3 598
	3 280
	6 060
	5 435
	5 465
	1 459
	0

	3.1.1
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м
	2019
	2019
	1 240
	0
	1 240
	0
	1 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. 
L = 40 м
	2019
	2019
	559
	0
	559
	0
	559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	2019
	2019
	310
	0
	310
	0
	310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с
 Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м
	2019
	2019
	363
	0
	363
	0
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.5
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	2020
	2020
	278
	0
	278
	0
	0
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.6
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с 
Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м
	2020
	2020
	241
	0
	241
	0
	0
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.7
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м
	2020
	2020
	153
	0
	153
	0
	0
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.8
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м
	2020
	2020
	461
	0
	461
	0
	0
	461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.9
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м
	2020
	2020
	815
	0
	815
	0
	0
	815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.10
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м
	2020
	2020
	642
	0
	642
	0
	0
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	1
	2
	5
	8
	9
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13

	3.1.11
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м
	2021
	2021
	27
	0
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.12
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с 
Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м
	2021
	2021
	669
	0
	669
	0
	0
	0
	669
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.13
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с 
Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м
	2021
	2021
	324
	0
	324
	0
	0
	0
	324
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.14
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с 
Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м
	2021
	2021
	618
	0
	618
	0
	0
	0
	618
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.15
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с 
Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м
	2021
	2021
	520
	0
	520
	0
	0
	0
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.16
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с 
Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м
	2021
	2021
	507
	0
	507
	0
	0
	0
	507
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.17
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с 
Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м
	2021
	2021
	203
	0
	203
	0
	0
	0
	203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.18
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с 
Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м
	2021
	2021
	425
	0
	425
	0
	0
	0
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.19
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,43 от ТК-IV-9-7 с Ду = 100 на Ду = 80 мм., L = 30
	2021
	2021
	305
	0
	305
	0
	0
	0
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.20
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. № 11 Ду = 250 L = 220 м
	2022
	2022
	1 121
	0
	1 121
	0
	0
	0
	0
	1 121
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.21
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 до Т(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м
	2022
	2022
	267
	0
	267
	0
	0
	0
	0
	267
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.22
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-10 до ТК-V-11-11 с 
Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 20 м
	2022
	2022
	242
	0
	242
	0
	0
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.23
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с 
Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м
	2022
	2022
	311
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.24
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул. Кубанская, 1 Ду = 159, L = 190 м
	2022
	2022
	562
	0
	562
	0
	0
	0
	0
	562
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.25
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду = 150 на Ду = 100 мм., L = 10 м
	2022
	2022
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.26
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-21 до ТК-V-10-22 с 
Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 45 м
	2022
	2022
	577
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.27
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Ду = 500 L = 260 м
	2023
	2023
	2 329
	0
	2 329
	0
	0
	0
	0
	0
	2 329
	0
	0
	0
	0

	3.1.28
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м
	2023
	2023
	299
	0
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0

	3.1.29
	Уменьшение диаметра трубопровода
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 
ул. Просвещения, д.180 с Ду = 100 на Ду = 80 
L = 19 м
	2023
	2023
	258
	0
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	258
	0
	0
	0
	0

	3.1.30
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от 
ТК-V-15 до ТК-V-11 Ду = 530 L = 295 м
	2023
	2023
	2 682
	0
	2 682
	0
	0
	0
	0
	0
	2 682
	0
	0
	0
	0
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	3.1.31
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУТ (котельная № 11 до ТК-V-11-1 Ду = 250, L = 37 м
	2023
	2023
	492
	0
	492
	0
	0
	0
	0
	0
	492
	0
	0
	0
	0

	3.1.32
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Г до (.) Д Ду = 530 L = 400 м. трассы
	2024
	2024
	1 056
	0
	1 056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 056
	0
	0
	0

	3.1.33
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Е до (.) Ж Ду = 530 L = 760 м
	2024
	2024
	4 379
	0
	4 379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 379
	0
	0
	0

	3.1.34
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 
от (.) Ж до (.) З Ду = 530 L = 768 м
	2025
	2025
	4 331
	0
	4 331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 331
	0
	0

	3.1.35
	Уменьшение диаметра трубопровода
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от 
ТК-IV-9а с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 90 м
	2025
	2025
	1 134
	0
	1 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 134
	0
	0

	3.1.36
	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ватутина, 29 (отпайка) с  Ст20 Д=89 мм, L=11,00м. трассы (11,00*2)
	2026
	2026
	387
	0
	387
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	387
	0

	3.1.37
	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 14 (отпайка)
с  Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=10,00м. трассы (10,00*2)
	2026
	2026
	582
	0
	582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	582
	0

	3.1.38
	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 34 а Д=108мм, L=10,00м. трассы (10,00*2) 
	2026
	2026
	269
	0
	269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	269
	0

	3.1.39
	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 47
с Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=12,00м. трассы (12,00*2)
	2026
	2026
	222
	0
	222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	222
	0

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	-
	-
	-
	30 359
	0
	30 359
	0
	2 472
	2 590
	3 598
	3 280
	6 060
	5 435
	5 465
	1 459
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	-
	-
	-
	23 812
	1 296,61
	22 516
	0
	0
	0
	1 369
	2 182
	960
	9 440
	85
	9 776
	0

	4.1
	Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской 
	Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3
	2021
	2021
	1 369
	0,00
	1 369
	0
	0
	0
	1 369
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ)
	Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 «ЕГЕРЬ» Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	2022
	2022
	2 182
	0,00
	2 182
	0
	0
	0
	0
	2 182
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Приобретение автомобиля «НИВА»
	Автомобиль Chevrolet №iva «1.9TD»
	2023
	2023
	960
	0,00
	960
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Приобретение крана манипулятора
	Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м.)
	2024
	2024
	9 440
	0,00
	9 440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 440
	0
	0
	0

	4.5
	Приобретение крана манипулятора
Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской
	Насос консольный моноблочный КМ-100-65-200
Электродвигатель АИР 180М2ЖУ2
	2025
	2025
	85
	0,00
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	0
	0

	4.6
	Приобретение автотранспортной техники 
	КАМАЗ-65115 самосвал 
	2026
	2026
	2 511
	0,00
	2 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 511
	0

	4.7
	Изготовление проектной документации на внедрение системы 
	АСКУТЭ в ТК-V-2 ТЭЦ ЮЖНЫЙ 
	2026
	2026
	1 297
	1 296,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 297
	0

	4.8
	Приобретение вспомогательного оборудования (приобретение сверлильного станка) 
	Промышленный сверлильный станок PROMA BZ-25D/400
	2026
	2026
	210
	0,00
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0

	4.9
	Приобретение Дизельного винтового компрессора Almos PDP 28-10 с шасси, Модель PDP 28-10 
	Дизельный винтовой компрессор Almos PDP 28-10
	2026
	2026
	625
	0,00
	625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	625
	0

	4.10
	Приобретение Мотопомпы для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS
	Мотопомпа для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS
	2026
	2026
	602
	0,00
	602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	602
	0

	4.11
	Приобретение Сварочног дизельного генератора De№yo DLW-400ESW
	Сварочный дизельный генератор De№yo DLW-400ESW
	2026
	2026
	640
	0,00
	640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	640
	0

	4.12
	Приобретение Накладного расходомера «Днепр-7» портативный
	Накладной расходомер «Днепр-7» портативный
	2026
	2026
	247
	0,00
	247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247
	0

	4.13
	Приобретение Станка точильно-шлифовального ТШ-3.10 400*127*50
	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 400*127*50
	2026
	2026
	139
	0,00
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	139
	0

	4.14
	Приобретение Сварочного генератора двухпостового DCW-480ESW DE№YO
	Сварочный генератор двухпостовой DCW-480ESW DE№YO
	2026
	2026
	536
	0,00
	536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	536
	0

	4.15
	Строительство Пункта учета тепла 
в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской 
	Пункт учета тепла в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской 
	2026
	2026
	2 970
	0,00
	2 970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 970
	0

	Всего по группе 4
	-
	-
	-
	23 812
	1 296,61
	22 516
	0
	0
	0
	1 369
	2 182
	960
	9 440
	85
	9 776
	0
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	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 5
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	-
	-
	-
	54 171
	1 297
	52 875
	0
	2 472
	2 590
	4 967
	5 462
	7 020
	14 875
	5 550
	11 235
	0






	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Описание и место расположения объекта
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	Всего:
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения
	
	
	
	
	

	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 1
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 2
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	30 359
	28 070
	2 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	30 359
	28 070
	2 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м
	1 240
	1 240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая магистраль Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. L = 40 м
	559
	0
	559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.1.3
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	310
	310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м
	363
	0
	363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.5
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м
	278
	278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.6
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м
	241
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.7
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Пушкина 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м
	153
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.8
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м
	461
	461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.9
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м
	815
	
	815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.10
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) 
ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м
	642
	642
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.11
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.12
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м
	669
	669
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.13
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м
	324
	324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.14
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м
	618
	66
	552
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.15
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м
	520
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.16
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м
	507
	507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.1.17
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м
	203
	203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.18
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул. Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м
	425
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.19
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,43 от ТК-IV-9-7 с Ду = 100 на Ду = 80 мм., L = 30
	305
	305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.20
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. № 11 Ду = 250 L = 220 м
	1 121
	1 121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.21
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе 
ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 до Т(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м
	267
	267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.22
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-10 до ТК-V-11-11 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 20 м
	242
	242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.23
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м
	311
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.24
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул. Кубанская, 1 Ду = 159, L = 190 м
	562
	562
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.25
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду = 150 на Ду = 100 мм., L = 10 м
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.26
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-21 до ТК-V-10-22 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 45 м
	577
	577
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.27
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Ду = 500 L = 260 м
	2 329
	2 329
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.28
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Наземная теплотрасса в районе 
ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м
	299
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.29
	Уменьшение диаметра трубопровода
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д.180 с Ду = 100 на Ду = 80 L = 19 м
	258
	258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.1.30
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Ду = 530 L = 295 м
	2 682
	2 682
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.31
	Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации)
	От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУТ (котельная № 11 до ТК-V-11-1 Ду = 250, L = 37 м
	492
	492
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.32
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Г до (.) Д Ду = 530 L = 400 м. трассы
	1 056
	1 056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.33
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Е до (.) Ж Ду = 530 L = 760 м
	4 379
	4 379
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.34
	Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали
	Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.) Ж до (.) З Ду = 530 L = 768 м
	4 331
	4 331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.35
	Уменьшение диаметра трубопровода
	Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-IV-9а с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 90 м
	1 134
	1 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.36
	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, 
ул. Ватутина, 29 (отпайка) с  Ст20 Д=89 мм, L=11,00м. трассы (11,00*2)
	387
	387
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.37
	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 14 (отпайка)
с  Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=10,00м. трассы (10,00*2)
	582
	582
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.38
	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровой кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 34 а Д=108мм, L=10,00м. трассы (10,00*2)
	269
	269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.39
	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу
	652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 47
с  Ст20 Д=57мм на PPR Д=75мм, L=12,00м. трассы (12,00*2)
	222
	222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 3
	30 359
	28 070
	2 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	23 812
	20 410
	3 402
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской
	Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3
	1 369
	0
	1 369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ)
	Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 «ЕГЕРЬ» Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС)
	2 182
	558
	1 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Приобретение автомобиля «НИВА»
	Автомобиль Chevrolet №iva «1.9TD»
	960
	551
	409
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Приобретение крана манипулятора
	Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м.)
	9 440
	9 440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Приобретение крана манипулятора
Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской
	Насос консольный моноблочный КМ-100-65-200
Электродвигатель АИР 180М2ЖУ2
	85
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6
	Приобретение автотранспортной техники 
	КАМАЗ-65115 самосвал 
	2 511
	2 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7
	Изготовление проектной документации на внедрение системы 
	АСКУТЭ в ТК-V-2 ТЭЦ ЮЖНЫЙ 
	1 297
	1 297
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8
	Приобретение вспомогательного оборудования (приобретение сверлильного станка) 
	Промышленный сверлильный станок PROMA BZ-25D/400
	210
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.9
	Приобретение Дизельного винтового компрессора Almos PDP 28-10 с шасси, Модель PDP 28-10 
	Дизельный винтовой компрессор Almos PDP 28-10
	625
	625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.10
	Приобретение Мотопомпы для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS
	Мотопомпа для грязной воды Wacker №e№so№ PT 6LS
	602
	602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.11
	Приобретение Сварочног дизельного генератора De№yo DLW-400ESW
	Сварочный дизельный генератор De№yo DLW-400ESW
	640
	640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.12
	Приобретение Накладного расходомера «Днепр-7» портативный
	Накладной расходомер «Днепр-7» портативный
	247
	247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.13
	Приобретение Станка точильно-шлифовального ТШ-3.10 400*127*50
	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 400*127*50
	139
	139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1
	2
	5
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	4.14
	Приобретение Сварочного генератора двухпостового DCW-480ESW DE№YO
	Сварочный генератор двухпостовой DCW-480ESW DE№YO
	536
	536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.15
	Строительство Пункта учета тепла 
в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской 
	Пункт учета тепла 
в ТК-V-2 ТЭЦ Южный р-он по ул. С. Перовской 
	2 970
	2 970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 4
	23 812
	20 410
	3 402
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 5
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по группе 6
	-
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	-
	54 171
	48 480
	5 691
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




2

3

Приложение № 3 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
ООО «Чистая вода» (Анжеро-Судженский городской округ)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 12.07.2024 по 31.12.2032


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Чистая вода»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652470, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 
ул. Горняцкая, дом 4

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово,
 ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем, водоподготовка) (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024 г.
	5868,08
	-
	-
	-

	1.2.
	
	2025 г.
	12886,66
	
	-
	-

	1.3.
	
	2026 г.
	14015,13
	
	-
	-

	1.4.
	
	2027 г.
	13660,84
	
	-
	-

	1.5.
	
	2028 г.
	14065,20
	
	-
	-

	1.6.
	
	2029 г.
	14481,53
	
	-
	-

	1.7.
	
	2030 г. 
	14910,19
	
	-
	-

	1.8.
	
	2031 г.
	15351,52
	
	-
	-

	1.9.
	
	2032 г.
	15805,93
	
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (транспортировка) (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024 г.
	2393,64
	-
	-
	-

	2.2.
	
	2025 г.
	5242,39
	
	-
	-

	2.3.
	
	2026 г.
	5924,39
	
	-
	-

	2.4.
	
	2027 г.
	5557,33
	
	-
	-

	2.5.
	
	2028 г.
	5721,83
	
	-
	-

	2.6.
	
	2029 г.
	5891,20
	
	-
	-

	2.7.
	
	2030 г. 
	6065,57
	
	-
	-

	2.8.
	
	2031 г.
	6245,12
	
	-
	-

	2.9.
	
	2032 г.
	6429,97
	
	-
	-

	3. Водоотведение (прием, очистка) (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024 г.
	3955,54
	-
	-
	-

	3.2.
	
	2025 г.
	7208,50
	
	-
	-

	3.3.
	
	2026 г.
	7842,80
	
	-
	-

	3.4.
	
	2027 г.
	7641,56
	
	-
	-

	3.5.
	
	2028 г.
	7867,75
	
	-
	-

	3.6.
	
	2029 г.
	8100,64
	
	-
	-

	3.7.
	
	2030 г.
	8340,41
	
	-
	-

	3.8.
	
	2031 г.
	8587,28
	
	-
	-

	3.9.
	
	2032 г.
	8841,47
	
	-
	-

	4. Водоотведение (транспортировка) (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	4.1.
	Капитальный ремонт
	2024 г.
	671,79
	-
	-
	-

	4.2.
	
	2025 г.
	1471,32
	
	-
	-

	4.3.
	
	2026 г.
	1662,73
	
	-
	-

	4.4.
	
	2027 г.
	1559,71
	
	-
	-

	4.5.
	
	2028 г.
	1605,88
	
	-
	-

	4.6.
	
	2029 г.
	1653,41
	
	-
	-

	4.7.
	
	2030 г.
	1702,36
	
	-
	-

	4.8.
	
	2031 г.
	1752,75
	
	-
	-

	4.9.
	
	2032 г.
	1804,63
	
	-
	-





Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Hlk117180839]
Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год 

	
	
	
	с 
12.07.
по
 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	4820704
	5127222
	5127222
	7706987
	2568996
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	1503226
	1598807
	1598807
	2635799
	878600
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807
	1598807

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	546203
	580933
	580933
	1108988
	369663
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933
	580933

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	587938
	625321
	625321
	937982
	312661
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321
	625321

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	369085
	392553
	392553
	588829
	196276
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553
	392553

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	4820704
	5127222
	5127222
	7706987
	2568996
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222
	5127222

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	3317478
	3528416
	3528416
	5071188
	1690396
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416
	3528416

	1.7.
	Потери воды
	м3
	1189648
	1265290
	1265290
	1818528
	606176
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290
	1265290

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86
	35,86

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	2127830
	2263126
	2263126
	3252660
	1084220
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	2127830
	2263126
	2263126
	3252660
	1084220
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126
	2263126

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	1027815
	1093167
	1093167
	1424638
	474879
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167
	1093167

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	1100016
	1169959
	1169959
	1828022
	609341
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959
	1169959

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	2.1.
	Пропущено сточных вод всего
	м3
	1561775
	1661078
	1661078
	2340745
	780248
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	207178
	220351
	220351
	18646
	6215
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351
	220351

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	1354597
	1440727
	1440727
	1838581
	612860
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	1354597
	1440727
	1440727
	1838581
	612860
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727
	1440727

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	964273
	1025585
	1025585
	1070327
	356776
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585
	1025585

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	390324
	415142
	415142
	768254
	256085
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142
	415142

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	1561775
	1661078
	1661078
	2340745
	780248
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078
	1661078





[bookmark: _Hlk117180996]Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	
	с 
12.07.    
по 
31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.     по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.09.
	с 
01.10.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.
	с 
01.01.    по 30.06.
	с 
01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный), тыс. руб.
	101560
	108018
	113866
	163654
	62200
	119780
	125314
	125314
	130365
	130365
	137140
	137140
	141874
	141874
	146908
	146908
	151304

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный), тыс. руб.
	53934
	57363
	60005
	76577
	25847
	62780
	65652
	65652
	67981
	67981
	69908
	69908
	71755
	71755
	73624
	73624
	75360
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Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе 
п.г.т. Рудничный), и водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)
	12.07.2024
	31.12.2032


[bookmark: _Hlk117181033]
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 
2023
год
	Ожидаемые значения
2024 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год
	План 2032 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.	Показатели качества воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) и водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2,04
	2,04
	2,02
	2,00
	1,98
	1,96
	1,94
	1,92
	1,90
	1,88
	1,86

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	10,25
	10,20
	9,20
	9,00
	8,90
	8,70
	8,50
	8,30
	8,20
	8,00
	7,80

	3.	Показатели качества очистки сточных вод (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	48,436
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860
	35,860

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	0,067
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





[bookmark: _Hlk117182494]
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2032 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе 
п.г.т. Рудничный)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе п.г.т. Рудничный) и водоотведения (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2,04
	1,86
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	10,20
	7,80
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Анжеро-Судженский городской округ, в том числе 
п.г.т. Рудничный)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	35,860
	35,860
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	1,197
	1,197
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл)
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	1,320
	1,320
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	0,050
	0,050
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	-






Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы  
за 2023-2024 годы

	Наименование показателя
	        Фактическое значение                                                                                                                                                                       показателя, тыс. руб.

	2023 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт
	4536,31

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	1900,59

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт
	5526,86

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	1853,86



   Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-



Приложение № 4 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение       
             ООО «Чистая вода» (Анжеро-Судженский городской округ)
 на период с 12.07.2024 по 31.12.2032 
[bookmark: _Hlk117182636]
	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	
	с 
12.07. 
по 
31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 
01.10. 
по 
31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	[bookmark: _Hlk165897126]1. Питьевая вода (Анжеро-Судженский округ, в том числе п.г.т. Рудничный)

	1.1.
	Население      
(с НДС) *
	57,28
	57,28
	60,37
	61,38
	69,99
	63,52
	66,44
	66,44
	69,12
	69,12
	72,72
	72,72
	75,23
	75,23
	77,89
	77,89
	80,23

	1.2.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	47,73
	47,73
	50,31
	50,31
	57,37
	52,93
	55,37
	55,37
	57,60
	57,60
	60,60
	60,60
	62,69
	62,69
	64,91
	64,91
	66,86

	2. Водоотведение (Анжеро-Судженский городской округ, за исключением п.г.т. Рудничный)

	2.1.
	Население      
(с НДС) *
	47,78
	47,78
	49,98
	50,81
	51,45
	52,28
	54,68
	54,68
	56,63
	56,63
	58,22
	58,22
	59,76
	59,76
	61,32
	61,32
	62,77

	2.2.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	39,82
	39,82
	41,65
	41,65
	42,17
	43,57
	45,57
	45,57
	47,19
	47,19
	48,52
	48,52
	49,80
	49,80
	51,10
	51,10
	52,31


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».


Приложение № 6 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Березовский городской округ)
 в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, 
технической водой, водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,
ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	24895,11
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества
поставляемой воды за счет применения не корродирующих материалов. 
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	26339,03
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	27405,49
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	27224,13
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	28029,97
	
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	3. Водоотведение 

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	7871,86
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации.
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	8328,42
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	8665,64
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	8608,30
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	8863,10
	
	-
	-




















Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	3. Водоотведение

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-





















Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	3. Водоотведение 

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-





Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	1762300
	1762300
	1760454
	1760454
	2740691
	913564
	1762300
	1762300
	1762300
	1762300

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	100947
	100947
	119952
	119952
	119693
	39898
	100947
	100947
	100947
	100947

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	137673
	137673
	154832
	154832
	206509
	68836
	137673
	137673
	137673
	137673

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	137673
	137673
	154832
	154832
	206509
	68836
	137673
	137673
	137673
	137673

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	1762300
	1762300
	1760454
	1760454
	2740691
	913564
	1762300
	1762300
	1762300
	1762300

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	1725574
	1725574
	1725574
	1725574
	2653875
	884625
	1725574
	1725574
	1725574
	1725574

	1.7.
	Потери воды
	м3
	479856
	479856
	479856
	479856
	738071
	246024
	479856
	479856
	479856
	479856

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	1245719
	1245719
	1245719
	1245719
	1915804
	638601
	1245719
	1245719
	1245719
	1245719

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	825583
	825583
	825583
	825583
	1238374
	412791
	825583
	825583
	825583
	825583

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	707259
	707259
	707259
	707259
	1060888
	353629
	707259
	707259
	707259
	707259

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	118324
	118324
	118324
	118324
	177486
	59162
	118324
	118324
	118324
	118324

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	420136
	420136
	420136
	420136
	677429
	225810
	420136
	420136
	420136
	420136

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Поднято воды
	м3
	24435
	24435
	17205
	17205
	36652
	12217
	24435
	24435
	24435
	24435

	2.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	24435
	24435
	17205
	17205
	36652
	12217
	24435
	24435
	24435
	24435

	2.7.
	Потери воды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	24435
	24435
	17205
	17205
	36652
	12217
	24435
	24435
	24435
	24435

	2.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	24435
	24435
	17205
	17205
	36652
	12217
	24435
	24435
	24435
	24435

	2.9.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	24435
	24435
	17205
	17205
	36652
	12217
	24435
	24435
	24435
	24435

	2.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Водоотведение

	3.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	1556212
	1556212
	1556212
	1556212
	2334318
	778106
	1556212
	1556212
	1556212
	1556212

	3.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	603323
	603323
	603323
	603323
	904984
	301661
	603323
	603323
	603323
	603323

	3.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	952889
	952889
	952889
	952889
	1429334
	476445
	952889
	952889
	952889
	952889

	3.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	952889
	952889
	952889
	952889
	1429334
	476445
	952889
	952889
	952889
	952889

	3.3.1.1.
	- население
	м3
	718057
	718057
	718057
	718057
	1077085
	359028
	718057
	718057
	718057
	718057

	3.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	234833
	234833
	234833
	234833
	352249
	117416
	234833
	234833
	234833
	234833

	3.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	1685175
	1685175
	1556212
	1556212
	2527762
	842587
	1685175
	1685175
	1685175
	1685175





Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	78331
	99922
	85855
	94440
	145237
	54222
	104157
	104157
	104155
	111138

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.
	140
	539
	357
	357
	743
	248
	399
	400
	400
	617

	3.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. 
	37620
	41483
	41232
	45355
	68036
	25400
	41993
	44662
	44662
	44753



Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028






































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 
2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	-
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	7,03
	7,19
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,96
	2,55
	1,99
	1,98
	1,97
	1,96
	1,95
	1,95

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,10
	0,10
	6,00
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	22,48
	22,48
	22,48
	22,48
	22,48
	22,48

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	27,18
	19,00
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81

	4.2.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,41
	1,73
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,21
	0,60
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	0,49
	0,47
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49



Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	3,60
	3,60
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	7,10
	7,10
	-

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,99
	1,95
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	6,00
	5,90
	-

	7. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	22,48
	22,48
	-

	8. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	27,81
	27,81
	-

	4.2.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0
	0
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,44
	1,44
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,21
	1,21
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению                   
	0,49
	0,49
	-







































Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт
	18448,26

	Итого:
	18448,26

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Капитальный ремонт
	-

	Итого:
	-

	3. Водоотведение 

	3.1.
	Капитальный ремонт
	6512,70

	3.2. 
	Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК
	3213,39

	Итого:
	9726,09

	2023 год

	4. Холодное водоснабжение питьевой водой

	4.1.
	Капитальный ремонт
	23343,50

	Итого:
	23343,50

	5. Холодное водоснабжение технической водой

	5.1.
	Капитальный ремонт
	-

	Итого:
	-

	6. Водоотведение

	6.1.
	Капитальный ремонт
	7353,35

	Итого:
	7353,35

	2024 год

	7. Холодное водоснабжение питьевой водой

	7.1.
	Капитальный ремонт
	24905,29

	Итого:
	24905,29

	8. Холодное водоснабжение технической водой

	8.1.
	Капитальный ремонт
	-

	Итого:
	-

	9. Водоотведение

	9.1.
	Капитальный ремонт
	7877,23

	Итого:
	7877,23











Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-









































Приложение № 7 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	
Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Березовский городской округ)
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год**
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      
(с НДС) *
	75,46
	96,25
	82,70
	90,97
	92,49
	103,59
	100,33
	100,33
	100,33
	107,06

	1.2.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	62,88
	80,21
	68,92
	75,81
	75,81
	84,91
	83,61
	83,61
	83,61
	89,22

	2. Техническая вода

	2.1.
	Прочие потребители
(без НДС)
	5,74
	22,07
	20,77
	20,77
	20,28
	20,28
	16,31
	16,37
	16,37
	25,24

	3. Водоотведение

	3.1.
	Население   
(с НДС) *
	47,38
	52,24
	51,92
	57,12
	58,07
	65,04
	52,88
	56,24
	56,24
	56,36

	3.2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	39,48
	43,53
	43,27
	47,60
	47,60
	53,31
	44,07
	46,87
	46,87
	46,97



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2024 № 581.
Приложение № 9 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Производственная программа 
 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Березовский городской округ) 
в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,
ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая
комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово,
 ул. Н. Островского, д. 32











Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование 
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-




































Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-



































Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

	№
 п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2026 год

	
	
	
	с 01.01.
по 30.09.
	с 01.10.
по 31.12.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	379,88
	126,63

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	-
	-

	7.
	Потери воды
	м3
	-
	-

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	-
	-

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	379,88
	126,63

	9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	379,88
	126,63

	9.1.1.
	-  население
	м3
	379,88
	126,63

	9.1.2.
	-  прочие потребители
	м3
	-
	-

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-













Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2026 год

	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10.
 по 31.12.

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(подвоз питьевой воды), тыс. руб.
	236,39
	88,25





































Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение  
	01.01.2026
	31.12.2026




































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения 
(подвоз питьевой воды)

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Факт 
2024 год
	Ожидаемые значения
2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
	-



Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2027 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	9. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах
	-
	-
	-

	10. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	11. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
































Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-







































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-































Приложение № 10 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
(Березовский городской округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

	№ п/п
	Наименование услуги, 
потребителей
	Тариф, руб./м3**

	
	
	с 01.01.2026
 по 30.09.2026
	с 01.10.2026
по 31.12.2026

	Подвоз питьевой воды

	1.
	Население 
(с НДС) *
	759,18
	850,22

	2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	622,28
	696,90



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы установлены для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Вечерняя, п. Станционный ул. Железнодорожная, ул. Степана Разина, ул. Вокзальная, ул. Семафорная, п. Барзас ул. Кедровая, ул. Пушкина, ул. Кузбасская, ул. М. Горького, ул. Ломоносова, ул. 1-я Рабочая, ул. Мира.



Приложение № 12 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
 (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,
ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая 
комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Холодное водоснабжение 

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	167486,51
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества
поставляемой воды за счет применения не коррозирующих материалов. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации.
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	177200,73
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	190513,02
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	183155,43
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	188576,83
	
	-
	-

	2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	187245,49
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.
Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации.
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	198105,73
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	212988,53
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	204762,93
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	210823,91
	
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	707,90
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей.
Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации. Восстановление технических характеристик оборудования в соответствии с правилами эксплуатации и капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации.
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	748,96
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	805,22
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	774,12
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	797,04
	
	-
	-





























Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименова-ние показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	Улучшение качества питьевой воды 
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	1.3.
	Приобретение спецтехники
	2026
	15767,16
	
	-
	-

	1.3.1.
	Экскаватор UMG 
СЕР. № E185/W-0020
	2026
	1353,72
	
	-
	-

	1.3.2.
	Экскаватор колесный 
XCMG XE150WD
	2026
	2127,95
	
	-
	-

	1.3.3.
	Погрузчик фронтальный 
XCMG ZL40RU
	2026
	822,18
	
	-
	-

	1.3.4.
	Погрузчик фронтальный 
XCMG ZL40RU
	2026
	822,18
	
	-
	-

	1.3.5.
	Бульдозер ЧЕТРА 
Т-9.01Я1БР-1
	2026
	1919,78
	
	-
	-

	1.3.6.
	Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ) TTS XT430E
	2026
	2852,00
	
	-
	-

	1.3.7.
	Погрузчик фронтальный 
XCMG LW330RU
	2026
	661,70
	
	-
	-

	1.3.8.
	Экскаватор-погрузчик 
XGMA XG765N
	2026
	1098,37
	
	-
	-

	1.3.9.
	Экскаватор-погрузчик 
XGMA XG765N
	2026
	1098,37
	
	-
	-

	1.3.10.
	Автомобиль-самосвал специализированный КАМАЗ 65115-А5 (Т2530)
	2026
	1075,69
	
	-
	-

	1.3.11.
	Бульдозер Т-9.01КБР-1
	2026
	1397,48
	
	-
	-

	1.3.12.
	Автомобиль-тягач 
МАЗ-6430С9-520-010
	2026
	537,74
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	Улучшение качества очистки сточных вод
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	2.3.
	Приобретение спецтехники
	2026
	9209,63
	
	-
	-

	2.3.1.
	Автомобиль КОММАШ (КО-560М) специальный
	2026
	1922,45
	
	-
	-

	2.3.2.
	Автомобиль специальный ДКТ-290
	2026
	2741,79
	
	-
	-

	2.3.3.
	Автомобиль специальный, машина илососная 2790Е-18
	2026
	1634,27
	
	-
	-

	2.3.4.
	Автомобиль специальный ДКТ-205
	2026
	2911,11
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-






















Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                         и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение 

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-

	3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	
	-
	-












Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	32948258
	32948258
	33661826
	33661826
	50543126
	16847709
	32898819
	32898819
	32849542
	32849542

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	7049623
	7049623
	7134392
	7134392
	10574434
	3524811
	7049623
	7049623
	7049623
	7049623

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	2790517
	2790517
	2646680
	2646680
	4185775
	1395258
	2790517
	2790517
	2790517
	2790517

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	4259106
	4259106
	4487713
	4487713
	6388659
	2129553
	4259106
	4259106
	4259106
	4259106

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	32948258
	32948258
	31040146
	31040146
	50543126
	16847709
	32898819
	32898819
	32849542
	32849542

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	30157742
	30157742
	31040146
	31040146
	46357351
	15452450
	30108303
	30108303
	30059026
	30059026

	1.7.
	Потери воды
	м3
	11791677
	11791677
	12136697
	12136697
	18079368
	6026456
	11742238
	11742238
	11692961
	11692961

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	39,10
	39,10
	39,10
	39,10
	39,00
	39,00
	39,00
	39,00
	38,90
	38,90

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	14106959
	14106959
	14415736
	14415736
	21889325
	7296442
	14106959
	14106959
	14106959
	14106959

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	13825609
	13825609
	14134386
	14134386
	21467300
	7155767
	13825609
	13825609
	13825609
	13825609

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	10437040
	10437040
	10695118
	10695118
	16285607
	5428536
	10437040
	10437040
	10437040
	10437040

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	3388568
	3388568
	3297085
	3297085
	5062000
	1687333
	3388568
	3388568
	3388568
	3388568

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	281350
	281350
	281350
	281350
	422025
	140675
	281350
	281350
	281350
	281350

	2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей,
 отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	26829133
	26829133
	26976760
	26976760
	38468352
	12822784
	26829133
	26829133
	26829133
	26829133

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	11188218
	11188218
	11188218
	11188218
	14331387
	4777129
	11188218
	11188218
	11188218
	11188218

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	15640915
	15640915
	15788543
	15788543
	24136965
	8045655
	15640915
	15640915
	15640915
	15640915

	2.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	15640915
	15640915
	15788543
	15788543
	24136965
	8045655
	15640915
	15640915
	15640915
	15640915

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	12734796
	12734796
	12933181
	12933181
	19841262
	6613754
	12734796
	12734796
	12734796
	12734796

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	2906119
	2906119
	2855362
	2855362
	4295703
	1431901
	2906119
	2906119
	2906119
	2906119

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	26829133
	26829133
	26976760
	26976760
	38468352
	12822784
	26829133
	26829133
	26829133
	26829133

	3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями 
в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	3.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	518976
	518976
	508212
	508212
	714731
	238244
	518976
	518976
	518976
	518976

	3.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	243359
	243359
	214835
	214835
	218210
	72737
	243359
	243359
	243359
	243359

	3.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	275618
	275618
	293377
	293377
	496521
	165507
	275618
	275618
	275618
	275618

	3.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	275618
	275618
	293377
	293377
	496521
	165507
	275618
	275618
	275618
	275618

	3.3.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	275618
	275618
	293377
	293377
	496521
	165507
	275618
	275618
	275618
	275618

	3.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	518976
	518976
	508212
	508212
	714731
	238244
	518976
	518976
	518976
	518976


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые
для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	685175
	801351
	767350
	844085
	1281620
	478471
	799723
	859705
	859678
	861479

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
в сфере водоотведения 
(за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора
ДУ-1000 мм), 
тыс. руб.
	511458
	569637
	565861
	622448
	951479
	355219
	710098
	749758
	749825
	768412

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.
	Финансовые потребности, необходимые 
для реализации производственной программы
 в сфере водоотведения
(потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора
ДУ-1000 мм),
тыс. руб.
	15592
	16957
	18189
	21827
	36941
	13791
	17691
	17691
	17692
	19030







Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028






































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2,12
	2,12
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	7,26
	7,26
	7,26
	7,18
	7,18
	7,18
	7,16
	7,15

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	28,30
	28,30
	23,20
	23,20
	23,20
	23,20
	23,20
	23,20

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	36,77
	39,20
	39,10
	39,10
	39,00
	39,00
	38,90
	38,90

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,78
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (кроме ул. Волгоградская, 45)
	0,69
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению (по ул. Волгоградская, 45)
	1,20
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29









Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2019 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	12. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,16
	0,15
	-

	13. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2,12
	2,11
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	7,29
	7,15
	-

	14. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	28,30
	23,20
	-

	15. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	39,50
	38,90
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,79
	0,79
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению                       (кроме ул. .Волгоградская, 45)
	0,68
	0,68
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению                              (по ул. Волгоградская, 45)
	1,29
	1,29
	-






Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	125041,18

	1.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	2333,49

	2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	2.1.
	Капитальный ремонт
	151834,12

	2.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	3111,98

	2.3.
	Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК
	53828,94

	3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения
 по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	3.1.
	Капитальный ремонт
	870,09

	2023 год

	4. Холодное водоснабжение

	4.1.
	Капитальный ремонт
	157970,39

	4.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	2058,26

	5. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	5.1.
	Капитальный ремонт
	176422,51

	5.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	3744,96

	6. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения
 по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	6.1.
	Капитальный ремонт
	902,35

	2024 год

	7. Холодное водоснабжение

	7.1.
	Капитальный ремонт
	166786,85

	7.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	2905,60

	8. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями
за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения
по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	8.1.
	Капитальный ремонт
	171524,36

	8.2.
	Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
	5579,20

	9. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения
 по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

	9.1.
	Капитальный ремонт
	816,70




Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-








































Приложение № 13 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

	
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год****
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      
(с НДС) *
	58,28
	68,17
	63,88
	70,26
	71,43
	80,01
	68,03
	73,13
	73,13
	73,28

	1.2.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	48,57
	56,81
	53,23
	58,55
	58,55
	65,58
	56,69
	60,94
	60,94
	61,07

	2. Водоотведение **

	2.1.
	Население   
(с НДС) *
	39,24
	43,70
	43,01
	47,30
	48,09
	53,86
	54,48
	57,53
	57,53
	58,96

	2.2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	32,70
	36,42
	35,84
	39,42
	39,42
	44,15
	45,40
	47,94
	47,94
	49,13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3. Водоотведение ***

	3.1.
	Прочие потребители
(без НДС)
	56,57
	61,52
	62,00
	74,40
	74,40
	83,33
	64,19
	64,19
	64,19
	69,04



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды              в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, АО «Спецавтохозяйство», ИНН 4205425065.
*** Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, АО «Спецавтохозяйство», ИНН 4205425065.
**** В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 657.
».

Приложение № 15 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Производственная программа 
 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(Кемеровский городской округ) 
в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,
ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая
комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово,
 ул. Н. Островского, д. 32











Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование 
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-





































Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, 
тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-



































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, 
тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-





































Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

	№
 п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2026 год

	
	
	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	1931,78
	643,93

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	-
	-

	7.
	Потери воды
	м3
	-
	-

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	-
	-

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	1931,78
	643,93

	9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	1931,78
	643,93

	9.1.1.
	-  население
	м3
	1931,78
	643,93

	9.1.2.
	-  прочие потребители
	м3
	-
	-

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-













Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2026 год

	
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб.
	1100,03
	409,94




































Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение  
	01.01.2026
	31.12.2026





































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения 
(подвоз питьевой воды)

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План
2026 год
	План
2027 год

	4. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	5. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-

	6. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
	-





Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2027 год
	Эффективность производствен-ной программы,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	16. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах
	-
	-
	-

	17. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	18. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
































Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-








































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-



































        




 




Приложение № 16 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
(Кемеровский городской округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

	№ п/п
	Наименование услуги, 
потребителей
	Тариф, руб./м3**

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026

	Подвоз питьевой воды

	1.
	Население (с НДС) *
	694,72
	776,68

	2.
	Прочие потребители (без НДС)
	569,44
	636,62



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Бойдабинская, пер. 3-й Бойдабинский, ул. Линейная, ул. Менжинского, ул. Мариинская, ул. Связная, ул. Таллинская, ул. Стволовая.



Приложение № 18 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на питьевую воду
МУП «Водоканал» (Беловский городской округ, 
за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2028


	Наименование услуги
	Период
	Базовый уровень операцион-ных
расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Норматив-ный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/м3

	Питьевая вода
	2026
	201 842,94
	х
	х
	24,41
	2,71

	
	2027
	х
	1
	х
	24,41
	2,71

	
	2028
	х
	1
	х
	24,41
	2,71





2

3

Приложение № 19 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
МУП «Водоканал» (Беловский городской округ,
 за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино) 
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
на период с 01.01.2026 по 31.12.2028


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652617, Кемеровская обл., 
г. Белово,  пгт. Грамотеино, 
ул. Колмогоровская, 12

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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20



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, 
тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
	2026
	5 421,45
	Снижение потерь воды и аварийности
	-
	-

	2.
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
	2027
	5 581,92
	Снижение потерь воды и аварийности
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
	2028
	5 747,15
	Снижение потерь воды и аварийности
	-
	-



















Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, 
тыс. руб. 
(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-





































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 
(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-











Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.
	Поднято воды
	м3
	5 036 450
	1 678 817
	3 357 633
	3 357 633
	3 357 633
	3 357 633

	2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	80 173
	26 724
	53 448
	53 448
	53 448
	53 448

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	80 173
	26 724
	53 448
	53 448
	53 448
	53 448

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	5 036 450
	1 678 817
	3 357 633
	3 357 633
	3 357 633
	3 357 633

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	4 956 277
	1 652 092
	3 304 185
	3 304 185
	3 304 185
	3 304 185

	7.
	Потери воды
	м3
	1 209 827
	403 276
	806 552
	806 552
	806 552
	806 552

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	24,41
	24,41
	24,41
	24,41
	24,41
	24,41

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	3 746 450
	1 248 817
	2 497 633
	2 497 633
	2 497 633
	2 497 633

	9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	3 746 450
	1 248 817
	2 497 633
	2 497 633
	2 497 633
	2 497 633

	9.1.1.
	- население
	м3
	2 624 329
	874 776
	1 749 553
	1 749 553
	1 749 553
	1 749 553

	9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	1 122 121
	374 040
	748 081
	748 081
	748 081
	748 081

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


















         Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01.               по 30.09.
	с 01.10.        по 31.12.
	с 01.01.              по 30.06.
	с 01.07.           по 31.12.
	с 01.01.         по 30.06.
	с 01.07.      по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	234 228,05
	85 881,12
	171 762,24
	184 125,53
	184 125,53
	188 346,53




       Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	01.01.2026
	31.12.2028






































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения                                     

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
(в процентах)
	-
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
(в процентах)
	-
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	0,51
	0,51
	0,51
	0,50
	0,50

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть 
(в процентах)
	21,91
	25,61
	24,41
	24,41
	24,41
	24,41

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл)
	1,18
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71














Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы                  2029 год
	Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	19. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	3,00
	3,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	4,00
	4,00
	-

	20. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,51
	0,50
	-

	21. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
(в процентах)
	24,41
	24,41
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	2,71
	2,71
	-





























Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-









































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


































Приложение № 20 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


 
Одноставочные тарифы на питьевую воду
МУП «Водоканал» (Беловский городской округ,
за исключением пгт. Грамотеино, д. Грамотеино)


	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	Питьевая вода

	1.
	Население (с НДС)*
	76,27
	83,90
	83,90
	89,94
	89,94
	92,00

	2.
	Прочие потребители 
(без НДС)
	62,52
	68,77
	68,77
	73,72
	73,72
	75,41




*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.



Приложение № 22 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
МУП «Водоканал» (пос. Грамотеино, 
д. Грамотеино Беловского городского округа)
 в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652617, Кемеровская обл., 
г. Белово,  пгт. Грамотеино, 
ул. Колмогоровская, 12

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
















23



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-



































  Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-




































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                           

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-










Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	489 700
	489 700
	468 766
	468 766
	751 324
	250 441
	489 700
	489 700
	489 700
	489 700

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	489 700
	489 700
	468 766
	468 766
	751 324
	250 441
	489 700
	489 700
	489 700
	489 700

	7.
	Потери воды
	м3
	109 007
	109 007
	104 347
	104 347
	167 245
	55 748
	109 007
	109 007
	109 007
	109 007

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	380 693
	380 693
	364 419
	364 419
	584 080
	194 693
	380 693
	380 693
	380 693
	380 693

	9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	380 693
	380 693
	364 419
	364 419
	584 080
	194 693
	380 693
	380 693
	380 693
	380 693

	9.1.1.
	- население
	м3
	232 983
	232 983
	217 069
	217 069
	368 865
	122 955
	232 983
	232 983
	232 983
	232 983

	9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	147 710
	147 710
	147 350
	147 350
	215 215
	71 738
	147 710
	147 710
	147 710
	147 710

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
















       Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	20264,29
	22209,63
	19266,82
	19266,82
	30880,29
	10293,43
	23214,66
	23800,93
	23800,93
	24505,21
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Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение                            
	01.01.2024
	31.12.2028
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Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
(в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
(в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

	0,55
	0,53
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	10. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
(в процентах)

	25,02
	22,89
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26
	22,26

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



10

2


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	22. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	23. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,54
	0,54
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	24. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	22,26
	22,26
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,00
	0,00
	-















Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2023 год

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	2024 год

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-


































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-









2


Приложение № 23 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду
МУП «Водоканал» (пос. Грамотеино, 
д. Грамотеино Беловского городского округа)
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028


	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3


	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Питьевая вода

	1.
	Население      
(НДС не облагается)
	53,23
	58,34
	-
	-
	-
	-
	60,98
	62,52
	62,52
	64,37

	2.
	Население (с НДС)*
	-
	-
	63,44
	63,44
	64,50
	64,50
	-
	-
	-
	-

	3.
	Прочие потребители  
(НДС не облагается)
	53,23
	58,34
	-
	-
	-
	-
	60,98
	62,52
	62,52
	64,37

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	-
	-
	52,87
	52,87
	52,87
	52,87
	-
	-
	-
	-



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».








	


Приложение № 25 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ, пос. ст. Егозово)
 в сфере водоотведения 
на период с 06.05.2022 по 31.12.2031


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Энергоресурс»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 
д. 10, оф. 312

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1.
	Капитальный ремонт 
	2022
	115,40
	Недопущение превышения показателя аварийности над плановым уровнем, обновление основных средств
	-
	-

	2.
	
	2023
	145,35
	
	-
	-

	3.
	
	2024
	156,93
	
	-
	-

	4.
	
	2025
	165,75
	
	-
	-

	5.
	
	2026
	178,50
	
	-
	-

	6.
	
	2027
	163,34
	
	-
	-

	7.
	
	2028
	168,17
	
	-
	-

	8.
	
	2029
	173,15
	
	-
	-

	9.
	
	2030
	178,28
	
	-
	-

	10.
	
	2031
	183,55
	
	-
	-

	 Итого:
	
	1628,42
	
	
	


























Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	-
	-
	-
	-
	-
	-


































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              
и повышению энергетической эффективности водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, 
тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	-
	-
	-
	-
	-
	-































Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	
	
	
	с 06.05. по 30.06.
	с 
01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 31.12
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с
 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с
 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с
 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 
01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Водоотведение

	1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	3 057
	9 963
	19 926
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	14 945
	4 982
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963

	2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	3 057
	9 963
	19 926
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	14 945
	4 982
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963

	3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	3 057
	9 963
	19 926
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	14 945
	4 982
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963

	3.1.1.
	- население
	м3
	1 511
	4 923
	9 845
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	7 384
	2 461
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923
	4 923

	3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	1 547
	5 040
	10 081
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	7 561
	2 520
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040
	5 040

	3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	3 057
	9 963
	19 926
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	14 945
	4 982
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963
	9 963









   Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	
	с 06.05. по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.                по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06.
	с 01.07 по 31.12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производст-венной программы              в сфере водоотведения,
тыс. руб.
	601,34
	2057,06
	4176,29
	2088,15
	2288,60
	2288,60
	2563,28
	3844,92
	1409,81
	2349,57
	2409,25
	2409,25
	2472,12
	2472,12
	2535,98
	2535,98
	2613,29
	2613,29
	2682,94







Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное водоотведение
	06.05.2022
	31.12.2031



































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2020 год
	Ожидае-мые значения 2021 год
	План 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год
	План 2032 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	2,36
	2,36
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	2. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	2,68
	2,68
	2,68
	2,45
	2,31
	2,08
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85


















Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2022 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2032 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	2,36
	2,30
	-

	2. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения                                       (в процентах)
	-
	-
	-

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения             (в процентах)
	35,00
	35,00
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	2,68
	1,85
	763,86



























Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Водоотведение

	2022 год

	1.
	Капитальный ремонт очистных сооружений
	141,17

	 Итого:
	141,17

	2023 год

	2.
	Капитальный ремонт сетей канализации, КНС п. ст. Егозово
	145,35

	 Итого:
	145,35

	2024 год

	3.
	Капитальный ремонт КНС, очистных сооружений и сетей канализации п. ст. Егозово
	156,93

	 Итого:
	156,93






















Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-
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Приложение № 26 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	


Одноставочные тарифы на водоотведение 
ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пос. ст. Егозово)
на период с 06.05.2022 по 31.12.2031

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	
	
	с 06.05. по 30.06.
	с 01.07. по 30.11.
	с 01.12. 
по 31.12.
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Водоотведение 

	1.
	Население   
(с НДС)*
	236,04
	247,76
	251,51
	251,51
	251,51
	275,65
	275,65
	308,74
	313,88
	345,27
	283,00
	290,18
	290,18
	297,76
	297,76
	305,45
	305,45
	314,76
	314,76
	323,15

	2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	196,70
	206,47
	209,59
	209,59
	209,59
	229,71
	229,71
	257,28
	257,28
	283,01
	235,83
	241,82
	241,82
	248,13
	248,13
	254,54
	254,54
	262,30
	262,30
	269,29



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
                                                                                                                                                                                                            ».



